Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. din 2013

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2013-2015

| Nr. d/o | Direcţii prioritare/ acţiuni | Autoritatea responsabilă de executare | Termenul de realizare |  | Surse de finanţare | Indicatori de performanţă/Rezultatul scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| - Perfecţionarea cadrului juridic şi instituţional aferent comerţului interior |  |  |  |  |  |  |
| Acte legislative |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Elaborarea amendamentelor la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior cu referinţă la: vînzările cu preţ redus (lichidare, soldare, promoţionale, tip „outlet”, etc.); înregistrarea/autorizarea activităţilor din comerţ. | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor Ministerul Economiei în comun cu autorităţile locale | 2013 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect elaborat |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de lege privind contractele (vînzările) la distanţă (inclusiv comerţul electronic). | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 2013 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect elaborat |
| 1.3. | Elaborarea proiectului de lege privind contractele în afara spaţiilor comerciale | Ministerul Economiei | 2014 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect elaborat |
| Acte normative |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la activitatea pieţelor angro cu produse agricole conform practicii UE. | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | 2014 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.5. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea comerţului în zonele publice, inclusiv pieţe | Ministerul Economiei, Autorităţile Locale | 2013 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect elaborat |
| 1.6. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea mecanismului de formare a preţurilor la produsele social importante | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor | 2013 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect elaborat |
| 1.7. | Elaborarea amendamentelor la HG nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică (excluderea categoriilor de deservire pentru unităţile de alimentaţie publică) | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor | 2013 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect elaborat |
| 1.8. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la pregătirea profesională a angajaţilor în comerţ (standardele ocupaţionale) | Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 2015 |  | În limitele bugetului aprobat şi cu asistenţa proiectului de suport bugetar al UE pentru învăţămîntul vocaţional tehnic. | Proiect aprobat |
| 1.9. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea ghişeului unic pentru înregistrarea /autorizarea activităţilor din comerţ | Ministerul Economiei, Programul e-guvernare, autorităţile locale | 2014 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.10. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor comerciale | Ministerul Economiei în comun cu autorităţile locale | 2014 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.11. | Completarea HG nr. 65 din 26.012001 cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare (norme de comercializare a materialelor de construcţie, mobilei, articolelor cosmetice, jucăriilor, mărfurilor „second-hand”) | Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | 2014 |  | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.12. | Continuarea elaborării reglementărilor tehnice naţionale prin prisma directivelor europene. | Fiecare instituţie în domeniul său de competenţă | 2013-2014 |  | În limitele bugetelor aprobate şi după caz cu suportul asistenţei tehnice | Proiecte aprobate |
| 1.13 | Elaborarea Ghidului comerciantului | Ministerul Economiei | 2015 |  | Cu suportul asistenţei tehnice | Ghid elaborat şi publicat |
| Perfectarea cadrului instituţional (capacitatea administrativă) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Crearea Comisiei pentru consultări colective şi negocieri în domeniul comerţului | Ministerul Economiei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor | 2013 |  | În limitele bugetului aprobat | Comisie creată –platformă sectorială de discuţii şi consultări |
| 2.2. | Susţinerea mediului de afaceri (comercianţii) în instituirea Patronatului în Comerţ /Alimentaţie Publică | Ministerul Economiei, Federaţia Naţională a Patronatelor | 2014 |  |  | Asociaţie profesională (de patronat) |
| 2.3. | Crearea Comitetului Sectorial pentru elaborarea standardelor ocupaţionale pentru lucrătorii din comerţ | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei | 2014 |  | În limitele bugetului aprobat | Comitet sectorial creat |
| 2.4. | Susţinerea creării Centrului de Formare Continuă în Comerţ în baza parteneriatului public-privat | Patronatul în comerţ, Asociaţia Culinarilor Catering Moldova, Ministerul Economiei, Agenţia Protecţia Consumatorilor | 2014 |  | Cu suportul asistenţei tehnice | Centru creat |
| 2.5. | Fortificarea capacităţilor instituţionale ale Consiliului Concurenţei, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Consiliilor pe produs | Instituţiile respective | Permanent |  | În limitele bugetelor aprobate | Capacităţi instituţionale consolidate |
| 2.6. | Consolidarea conlucrării între Ministerul Economiei şi autorităţile administraţiei publice locale pe diverse subiecte ce ţin de activităţile din comerţ. | Ministerul Economiei, CALM, structurile cu profil comercial ale mun. Chişinău, Bălţi, UTA Găgauzia, secţiile economie din cadrul consiliilor raionale | Permanent |  | În limitele bugetelor aprobate | Platformă de conlucrare şi consultări |
| 3. Consolidarea resurselor de marfă şi competitivitatea acestora pentru piaţa internă de consum |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Monitorizarea nivelului de asigurare cu alimente a ţării (aprobarea metodologiei Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură FAO de calculare a balanţei alimentare şi lărgirea nivelului de acoperire la 30 grupe /produse alimentare). | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Consiliile pe produs |  | anual | În limitele bugetelor aprobate | Bilanţuri întocmite |
| 3.2. | Instituirea sistemului informaţional privind plasarea produselor pe piaţă. | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Biroul Naţional de Statistică |  | 2015 | Cu suportul asistenţei tehnice | Sistem informaţional creat |
| 3.3. | Elaborarea unui Plan naţional privind lupta împotriva introducerii ilegale a produselor pe teritoriul ţării (contrabandă) | Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie |  | 2015 | În limitele bugetelor aprobate în consultanţă cu instituţiile internaţionale | Plan elaborat |
| 3.4. | Contracararea circulaţiei produselor contrafăcute prin intermediul mijloacelor mass-media | AGEPI, instituţiile statului abilitate cu drept de supraveghere a pieţei |  | permanent | În limitele bugetelor aprobate | Mijloace de comunicare |
| 3.5 | Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii în localităţile rurale, relansarea meseriilor cu specific tradiţional | Autorităţile locale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Moldcoop |  | permanent | Cu suportul proiectului „PARE 1+1”, „Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă”. | Meserii noi create |
| 3.6. | Crearea şi extinderea unităţilor de prestări servicii în teritoriu. | Autorităţile locale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Economiei, Moldcoop |  | permanent | Cu suportul proiectului „PARE 1+1”, „Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă”. | Unităţi de prestări serviciu create |
| 3.7. | Efectuarea unui studiu privind practicile comerciale neloiale şi lupta împotriva acestora. | Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliul Concurenţei, Institutul Naţional de Cercetări Economice |  | 2015 | Cu suportul asistenţei tehnice | Crearea unei pieţe corecte şi eficiente |
| 4. Lichidarea dezechilibrului în infrastructura comercială între oraşe şi sate |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Întocmirea planurilor de dezvoltare a teritoriului cu evaluarea unităţilor comerciale /prestări servicii | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, autorităţile locale |  | 2013-2015 | În limitele bugetelor aprobate, cu suportul asistenţei tehnice | Planuri întocmite şi aprobate prin deciziile consiliilor locale |
| 4.2. | Susţinerea şi promovarea proiectelor de parteneriat public-privat privind crearea/reconstrucţia spaţiilor comerciale | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Agenţia Proprietăţii Publice, autorităţile locale, Moldcoop |  | 2013-2015 | În limitele bugetelor aprobate | Proiecte aprobate şi realizate |
| 4.3. | Renovarea serviciilor prestate de cooperativele de consum (producere, achiziţii şi colectări, etc.) | Moldcoop, cooperativele locale de consum |  | 2013- 2015 | Conform Programul naţional de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru anii 2013-2015 | Spaţii renovate |
| 4.4. | Susţinerea stabilirii centrului agroalimentar la nivel naţional (mun.Chişinău), precum şi a centrelor regionale. Crearea centrelor regionale Nord, Sud, Centru de distribuţie a produselor /serviciilor (pieţe agricole angro - aprovizionare, transport, păstrare, logistică) | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, autorităţile locale |  | 2015 | Cu suportul asistenţei tehnice | Centre create |
| 4.5. | Organizarea tîrgurilor agricole transfrontaliere | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, autorităţile locale |  | 2015 | În limitele bugetelor aprobate | Tîrguri desfăşurate |
| 5. Eliminarea constrîngerilor în activitatea comercianţilor |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Efectuarea unui studiu în vederea substituirii activităţii în baza patentei de întreprinzător cu un nou concept al activităţii economice independente în baza introducerii impozitului unic din volumul anual estimativ. | Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Economiei |  | 2014-2015 | În limitele bugetelor aprobate | Nou concept al activităţii economice independente |
| 5.2 | Crearea ghişeelor unice teritoriale pentru înregistrarea / autorizarea activităţilor din comerţ. | Ministerul Economiei, structurile teritoriale ale administraţiei publice centrale, autorităţile locale |  | 2014 | Cu suportul proiectului e-guvernare | Ghişee unice create |
| 5.3. | Instituirea Sistemului Informaţional în Comerţ. | Ministerul Economiei în comun cu autorităţile locale |  | 2015 | Cu suportul proiectului e-guvernare | Sistem funcţional |
| 6. Asigurarea comerţului cu forţă de muncă calificată şi în permanentă perfecţionare |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Evaluarea competenţelor profesionale dobîndite prin experienţa de muncă | Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei Asociaţii de profi; Alte instituţii |  | 2015-2016 | Cu suportul proiectului de buget al UE în domeniul învăţămîntului vocaţional tehnic | Certificate de competenţă |
| 6.2. | Organizarea cursurilor de instruire pentru implementarea sistemului e-business (softuri de performanţă, management eficient, gestiune adecvată, sisteme de plăţi electronice) | ODIM, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor |  | 2014-2015 | Cu suportul asistenţei tehnice | Cursuri organizate |