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                                              Anexă
la Programul Național de control al cancerului pentru anii 2026-2030
 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	PLAN DE ACŢIUNI 
	 

	 
	 
	pentru anii 2026-2030 privind implementarea Programului naţional de control 
	 

	 
	 
	al cancerului pentru anii 2026-2030
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nr. crt.
	Acțiuni/Activități
	Indicatori 
de monitorizare
	Valoare de referință 2026 
	Valoare țintă 2030
	Total 
costuri de implimentare, mii lei
	Surse de Finanțare, mii lei
	Cod program / Subprogram bugetar; Sursa de finanțare externă
	Costuri acoperite/neacoperite (mii lei)
	Termene 
de realizare
	Instituții responsabile/parteneri de dezvoltare

	 
	
	
	
	
	
	
	Surse bugetare 
	FAOAM
	Surse externe
	Cost neacoperit
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Obiectivul general al Programului Asigurarea unui răspuns integrat și echitabil la cancer în Republica Moldova, acoperind continuum de servicii pentru persoane, de la controlul factorilor de risc și  prevenție, depistare precoce, până la diagnostic, tratament, monitorizare, reabilitare și îngrijiri paliative, susținut de o guvernanță eficientă și sisteme de date funcționale.

	 
	Obiectivul specific 1.  Reducerea poverii cancerelor prevenibile prin diminuarea expunerii populației la factorii de risc comportamentali și de mediu, inclusiv: consumul de tutun, consumul nociv de alcool, alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică și infecțiile asociate cancerului, prevenibile prin vaccinare.

	 
	1.1.  Prevenirea şi reducerea factorilor comportamentali de risc pentru cancer – prin limitarea fumatului, consumului nociv de alcool, alimentației necorespunzătoare și sedentarismului, completată de implementarea programelor naționale de vaccinare împotriva virusurilor hepatitic B (HBV) și papilloma uman (HPV).

	 
	1.1.1
	Actualizarea politicii naționale de control al tutunului cu alinierea continuă la legislația europeană în conformitate cu Directiva delegată (UE) 2022/2100 a Comisiei.
	Cadrul legal și normativ actualizat PNA
	Se va stabili în baza celor mai recente date statistice disponibile la nivel național.
	Se va determina în funcție de evoluția indicatorilor și de rezultatele monitorizării implementării intervențiilor.
Prevalenţa consumului produselor din tutun și conexe 26,9 % (femei/bărbaţi; rural/urban);
Prevalența consumului de alcool, 58,2 %, pe sexe, vârstă și medii;
Prevalența consumului mai puțin de 5 porții total de fructe și legume, 59,2%;
Rata vaccinării populaţiei cu HBV 92 % (femei/bărbaţi); 
Rata vaccinării populaţiei cu HPV % - 72% fete, 20% băieți. 
	234,0
	 
	 
	234,0
	 
	Sursa externa
	 
	234,0
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2030
	 PNA; OMS; ANSP; MS;

	 
	1.1.2
	Completarea Programului Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală cu privire la introducerea unei „poziții noi”, privind acoperirea serviciilor de consiliere și tratament farmacologic a dependenței de nicotină pentru persoanele asigurate.
	Program Unic actualizat
	
	
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	8006
	 
	 
	150,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; CNAM

	 
	1.1.3
	Revizuirea și actualizarea Protocolului clinic naţional  „Renunțarea la fumat” PCN-335, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1298/2018, conform celor mai recente dovezi științifice și recomandări internaționale, în vederea oferirii tratamentului modern persoanelor care decid să renunțe la fumat.  
	Protocol actualizat
	
	
	100,0
	 
	 
	100,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	 
	100,0
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	MS;USM; IMSP DRN; IMSP IO; OMS; UNODC

	 
	1.1.4
	Realizarea sondajului privind prevalența fumatului în rândul lucrătorilor medicali și personalului auxiliar, pentru a aborda factorul de risc asociat cancerelor legat de tutun până în anul 2030. 
	Raport elaborat
	
	
	180,0
	 
	 
	180,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	180,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; ANSP

	 
	1.1.5
	Transformarea IMSP Institutul Oncologic într-un spital liber de fumat „Smoke- free hospital”, cu extinderea graduală în tot sistemul medical. 
	Spital Smoke-free
	
	
	400,0
	 
	 
	400,0
	 
	Sursa externa
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 
	Trimestrul
IV, 2030
	ANSP; OMS; SCD; IMSP IO

	 
	1.1.6
	Consolidarea măsurilor fiscale și de reglementare privind produsele din tutun și nicotină, inclusiv produsele emergente (țigarete electronice, produse cu tutun încălzit), în vederea reducerii accesibilității și atractivității acestora, și atingerea țintelor de prevalență la 26,9%, în special pentru tineri. 
	Modificări legislative aprobate 
	
	
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	Sursa externa
	 
	200,0
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	PNA;OMS; MS; MF

	 
	1.1.7
	Actualizarea cadrului normativ privind alimentația și nutriția în instituțiile medico-sanitare și sociale în vederea alinierii la standardele nutriționale actuale și la nevoile specifice ale diferitor grupuri populaționale
	Regulament – cadru elaborat; 
Ordinului Ministerului Sănătății nr. 238/2009 modificat; 
HG nr. 506/2006 actualizată
	
	
	206,0
	 
	 
	206,0
	 
	Sursa externa
	117,0
	89,0
	 
	 
	 
	Trimestrul
II, 2027
	OMS; UNICEF; ANSP; MS; MMPS

	 
	1.1.8
	Implementarea recomandărilor OMS privind comercializarea alimentelor și băuturilor sănătoase pentru copii, inclusiv în școli, în vederea reducerii expunerii la factori de risc nutriționali asociați cancerului (obezitate, alimentație nesănătoasă) și promovării unui stil de viață sănătos, și atingerii prevalenței de consum de fructe și legume la 59,2%, până în anul 2030.
	Note informative elaborate și prezentate MS
	
	
	180,0
	 
	 
	180,0
	 
	Sursa externa
	15,0
	15,0
	 
	150,0
	 
	Trimestrul
IV, 2030
	OMS; UNICEF; MS; ANSP; ANSA, Consiliul Audiovizualului 

	 
	1.1.9
	Instruirea specialiștilor responsabili de alimentația în instituțiile educaționale și sociale privind elaborarea meniurilor sănătoase și echilibrate, în vederea promovării unui stil de viață sănătos și reducerii factorilor de risc nutriționali, asociați cancerului .
	Număr de specialiști instruiți.
	
	
	300,0
	 
	 
	300,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	Trimestrul
IV, 2026
	ANSP; MEC; MMPS; OMS

	 
	1.1.10
	Evaluarea impactului poluării aerului asupra sănătății populației.
	Raport publicat.
	
	
	30,0
	 
	 
	30,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	30,0
	Trimestrul
IV, 2030
	ANSP; AIEA

	 
	1.1.11
	Consolidarea măsurilor de control al consumului de alcool prin modificarea cadrului legislativ privind etichetarea obligatorie a băuturilor alcoolice cu avertismente de sănătate referitoare la riscul de cancer, inclusiv cancer de sân și colorectal și reducerea prevașenței consumului de alcool la 58,2%, până în anul 2030. 
	Act modificat și aprobat Legii 1100/2000
	
	
	90,0
	 
	 
	90,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	90,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MAIA; MS; ANSP; OMS; FAO

	 
	1.1.12
	Monitorizarea și evaluarea acoperirii și eficacității vaccinării împotriva hepatitei B (la 92%) și a infecției cu HPV (72% fete și 20 baieți), în vederea estimării impactului asupra incidenței cancerelor asociate și fundamentării deciziilor de sănătate publică, până în anul 2030, cu raportare anuală.
	Vaccinuri disponibile
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	 
	2026-2030 Anual
	UNICEF; MS; ANSP

	 
	1.1.13
	Consolidarea măsurilor de prevenire și control al expunerii la agenți carcinogeni în mediul ocupațional. 
	Reglementări și ghiduri actualizate 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8001
	 
	 
	 
	 
	 
	2028 - 2030
	MS; ANSP; MMPS; ISM 

	 
	1.1.14
	Lansarea unui proiect pentru mobilizarea comunitară pentru promovarea activităților fizice la orice vârstă. 
	Proiect realizat.
Numărul de campanii desfășurate anual
	
	
	1 200,0
	 
	 
	1 200,0
	 
	Sursa externa
	1 200,0
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2030
	ONG; ANSP; CNAM

	 
	 
	Total acțiunea 1.1.

	3 270,0
	 
	150,0
	3 120,0
	 
	16 007,0
	1 432,0
	638,0
	670,0
	500,0
	30,0
	 
	 

	 
	1.2.Comunicarea, informarea şi educarea publicului şi a prestatorilor de servicii de sănătate privind controlul cancerului

	 
	1.2.Comunicarea, informarea şi educarea publicului şi a prestatorilor de servicii de sănătate privind controlul cancerului
	 
	 
	 
	8 250,0
	 
	 
	8 250,0
	 
	 
	1 500,0
	1 550,0
	2 100,0
	1 550,0
	1 550,0
	 
	 

	 
	1.2.1.
	Organizarea de evenimente științifice: conferințe, ateliere de lucru și lecții în domeniul prevenirii și controlul cancerului, în vederea îmbunătățirii practicilor clinice și de sănătate publică și a implementării recomandărilor bazate pe dovezi, până în anul 2030.
	10 acţiuni realizate;
250 de persoane instruite
	Date de referință urmează a fi stabilite prin studii ulterioare.
	Se va urmări creșterea numărului de acțiuni de informare și comunicare, fără a fi definită o valoare fixă.
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	Sursa externa
	 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	Trimestrul
IV, 2030
	OMS;SDC; MS;
ANACEC;
USMF;
IMSP IO; 
IMSP IMC; AIEA; 

	 
	1.2.2.
	Implementarea anuală a campaniilor integrate de prevenire și informare pentru cancerul de col uterin, mamar și colorectal, prin comunicare targetată a populației privind importanța participării la programele de depistare precoce, cu implicarea actorilor locali multidisciplinari (autorități publice, poliție, ONG-uri, culte religioase) și utilizarea metodelor moderne de outreach, inclusiv social media și influenceri.
	5 campanii
de comunicare realizate.
	
	
	7 500,0
	 
	 
	7 500,0
	 
	Sursa externa
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	2026-2030 Anual
	UNFPA; OMS; ONG; IGP; MS; ANSP; CNAM; IMSP IO;
IMSP IMC; 

	 
	1.2.3
	Realizarea unui studiu KAP pentru elaborarea Strategiei de promovare a screeningului cervical bazat pe HPV.
	1 studiu realizat.
	
	
	250,0
	 
	 
	250,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	250,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028 
	UNICEF;OMS; MS; ANSP

	 
	1.2.4
	Dezvoltarea intervențiilor de comunicare pentru combaterea dezinformării și promovarea mesajelor bazate pe dovezi privind vaccinarea și screeningul cancerului . 
	Număr de campanii/intervenții implementate; nivelul de încredere al populației în programele de prevenire 
	
	
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	200,0
	 
	 
	2027-2030
	OMS; UNICEF; MS;
ANSP;
IMSP IO;
USMF

	 
	1.2.5
	Elaborarea și implementarea strategiei de comunicare pentru programul de screening pulmonar la nivel national, în vederea participării populației eligibile și a depistării precoce a cancerului pulmonar, până în anul 2030.
	Strategie de comunicare implementată.
	
	
	100,0
	 
	 
	100,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	100,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028 
	IMSP IO; ANSP; IMSP DRN;

	 
	 
	Total acțiunea 1.2. 
 
	8 250,0
	 
	 
	8 250,0
	 
	 
	1 500,0
	1 550,0
	2 100,0
	1 550,0
	1 550,0
	 
	 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 1.
 
	11 520,0
	 
	150,0
	11 370,0
	 
	16 007,0
	2 932,0
	2 188,0
	2 770,0
	2 050,0
	1 580,0
	 
	 

	 
	Obiectivul specific 2.  Creșterea cu 15 % a ratei de depistare prin screeningul cervical, colorectal, pulmonar, precum și depistarea precoce al cancerului mamar (stadiile I şi II), până în anul 2029

	 
	2.1. Instituirea mechanismelor operaționale pentru  funcționarea programelor de screening și de depistare precoce

	 
	2.1. Instituirea mechanismelor operaționale pentru  funcționarea programelor de screening și de depistare precoce
	 
	 
	 
	310,0
	 
	170,0
	140,0
	 
	 
	 
	 
	80,0
	45,0
	185,0
	 
	 

	 
	2.1.1
	Instituirea și operaționalizarea unui bord multidisciplinar pentru programele de screening și depistare precoce, cu scopul îmbunătățirii calității implementării, a coordonării interinstituționale și a utilizării datelor pentru decizii, până în anul 2030. 
	Bordur creat prin cu regulamentul și plan de lucru elaborat.
	Board-ul multidisciplinar neconstituit
	Board multidisciplinar funcțional până în anul 2030.
	170,0
	 
	170,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	80,0
	45,0
	45,0
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
 IMSP IO; CNAM; IMSP IMC;
ANSP;
CNEAS; USMF

	 
	2.1.2
	Dezvoltarea parteneriatelor naționale și internaţionale în cadrul programelor de screening cervical, colorectal și mamar, pentru a prelua și implementa cele mai bune practici în screening și depistare precoce până în anul 2030. 
	3 parteneriate semnate;
evenimente științifico-practice practice și de schimb de experiență realizate.
	
	
	140,0
	 
	 
	140,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	140,0
	Trimestrul IV, 2030
	OMS; UNFPA; OIM; IEO; MS; IMSP IO; IMSP IMC

	 
	 
	Total acțiunea 2.1.
 
	310,0
	 
	170,0
	140,0
	 
	8 010,0
	 
	 
	80,0
	45,0
	185,0
	 
	 

	 
	2.2. Elaborarea și actualizarea cadrului legislativ și normativ pentru programele de screening și depistare precoce

	
	2.2.1
	Actualizarea și aprobarea cadrului normativ privind implementarea programelor de screening a cancerului cervical, colorectal și depistarea precoce a cancerului mamar, stadii 0-II, în vederea asigurării unui acces organizat și standardizat la servicii de screening și a îmbunătățirii ponderii persoanelor depistate în stadiile I-II, până în anul 2030, cu monitorizarea implementării la nivel național.
	acte normative aprobate și actualizate.   
	Cadru legal și normativ existent
	Cadru legal și normativ actualizat pentru toate programele de screening.
Ponderea femeilor depistate cu cancer cervical pe stadii I-II (65 %), total.
Ponderea femeilor depistate cu cancer cervical pe stadii III-IV (35 %), total.
Ponderea populației depistate cu cancer colorectal pe stadii I -II (38 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistate cu cancer colorectal pe stadii III-IV (40 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistare cu cancer mamar pe stadii 0 -II (73 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistare cu cancer mamar pe stadii III-IV (27 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistate cu cancer pulmonar pe stadii I - II (20 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistate cu cancer pulmonar pe stadii III-IV (80 %), pe sex și medii
	750,0
	 
	750,0
	 
	 
	8010
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	2026-2030 anual
	MS; CNAM;IMSP IO; USMF; IMSP IMC;MMPS;ME;OMS; UNFPA; BRD

	 
	2.2.2
	Elaborarea și actualizarea a Standardelor Naţionale și a Protocoalelor Clinice în vigoare privind screeningul cancerului cervical, colorectal și depistarea precoce a cancerului mamar, cu scopul actualizării și uniformizării practicilor medicale și creșterii depistării în stadii incipiente I-II, și managmentul modern al cancerelor în stadiile II-IV, până în anul 2030. 
	Standard actualizate și aprobat PCN actualizate.
	
	
	350,0
	 
	350,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	350,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; USMF;
IMSP IMC

	 
	2.2.3
	Elaborarea și aprobarea standardelor de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare care prestează servicii de screening: asistență medicală primară; ambulatorii spitalicești (colposcopie); laboratoare de histopatologie, în vederea îmbunătățirii calității și uniformizării serviciilor de screening, și creșterea cu 15% a depistării în stadiile I-II, până în anul 2030, cu monitorizarea conformității și aplicării standardelor.
	Standarde elaborate și aprobate.
	
	
	220,0
	 
	220,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	220,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
CNEAS 
IMSP IO;
IMSP IMC USMF

	 
	2.2.4
	Elaborarea și aprobarea normativelor de organizare și funcționare a laboratorului imunologic și citologic, cu scopul asigurării implementării screeningului cervical bazat pe HPV și îmbunătățirii depistării precoce a leziunilor precanceroase la femei, până în anul 2030, cu monitorizarea calității și performanței serviciilor.
	Normative elaborate și aprobate.
	
	
	180,0
	 
	180,0
	 
	 
	8010
	 
	180,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	MS; 
IMSP IO;
IMSP IMC

	 
	2.2.5
	Elaborarea Protocolului Clinic Național în managementul leziunilor pre-canceroase ale tractului digestiv superior și a leziunilor pre-canceroase ale tractului digestiv inferior. Adaptarea și traducerea recomandărilor ESGE, pentru a crește numărul de depistări în stadii pre-canceroase la bărbați și femei, și cancere incipiente. 
	2 protocol clinice aprobate.
	
	
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	300,0
	 
	Trimestrul IV, 2029 
	MS;
USMF;
IMSP IO

	 
	2.2.6
	Realizarea studiilor de fezabilitate pentru screening și depistarea precoce a tumorilor în regiunii cap-gât, cancer cutanat, cancer de prostată, gastric, limfoame. Elaborarea planurilor de implemenatre etapizată pentru fiecare localizare până în anul 2030. 
	Studiu de fezabilitate elaborat; Planuri elaborate.
	
	
	450,0
	 
	 
	450,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	450,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	OMS;OIM; MS; CNAM; IMSP IO; 

	 
	2.2.7
	Prevenirea supra-diagnosticării și supra-tratării tumorilor benigne la femeile tinere prin instruirea specialiștilor implicați în programe de depistare precoce și a medicilor de familie. Elaborarea procerilor standard pentru personalul medical. Actualizarea PCN privind tumori benigne a glandelor mamare, cu scopul evitării expunerii și a intervențiilor inutile a populației, optimizării utilizării resurselor și îmbunătățirii calității îngrijirilor, până în anul 2030. 
	Procedură standard elaborată;
Număr de specialiști instruiți;
PCN actualizat.
	
	
	660,0
	 
	160,0
	500,0
	 
	8010/
Sursa externa
	180,0
	100,0
	100,0
	180,0
	100,0
	2026-2030
Anual
	OMS;MS; 
IMSP IO; USMF; AIEA

	 
	2.2.8
	Dezvoltarea mecanismului de plată per serviciu în screeningul cervical HPV primar pentru a asigura acces universal și creșterea participării populației țintă până la finele lui 2030. 
	Mecanisme de plată elaborate și implementat.
	
	
	180,0
	 
	180,0
	 
	 
	8010
	 
	180,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	OMS;MS; 
IMSP IO; CNAM;
IMSP IMC

	 
	2.2.9
	Elaborarea metodologiei de screening pentru cancerul pulmonar, definirea grupului-țintă inclusiv vârstă, statut de fumător, factori de risc, stabilirea frecvenței investigațiilor de screening și stabilirea criteriilor de includere și excludere în programul de screening, cu scopul reducerii numărului de cancere pulmonare depistate în stadii avansate, la bărbați și la femei.
	Metodologie de screening, cu criterii de includere elaborată și aprobată.
	
	
	195,0
	 
	145,0
	50,0
	 
	8010/
Sursa externa
	 
	 
	195,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	; MS; 
IMSP IO; USMF; 

	 
	 
	Total acțiunea 2.2.
 
	3 285,0
	 
	2 285,0
	1 000,0
	 
	48 060,0
	330,0
	610,0
	1 115,0
	630,0
	600,0
	 
	 

	 
	2.3. Elaborarea metodologiei de screening pentru cancerul pulmonar, incluzând: definirea grupului-țintă (vârstă, statut de fumător, factori de risc), stabilirea frecvenței investigațiilor și criteriilor de includere și excludere în program.

	 
	2.3.1.
	Dezvoltarea competențelor profesionale prin instruire și supra-specializare a personalului implicat în depistarea precoce și screeningul oncologic pentru a crește calitatea și acoperirea populației cu serviciile de screening și depistare precoce cu 15% până la finele anului 2030. 
	Numărul de specialiști instruiți.
	În curs de stabilire.
	Creșterea capacității de personal instruit pentru 
screening și depistare precoce.
	195,0
	 
	 
	195,0
	 
	
Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	195,0
	Trimestrul IV, 2030
	OMS; EAIAMS; 
CNAM; 
IMSP IO;
IMSP IMC
USMF; 
Colegii de medicină; 

	 
	2.3.2.
	Elaborarea și implementarea programelor de educație medicală continuă și cursuri acreditate pentru personalul din asistența medicală primară, specialiști clinici și personal suport, pentru a spori accesibilitatea populației, în special din zonele rurale la serviciile de screening și depistare precoce. 
	Programe EMC elaborate și actualizate.
	
	
	173,0
	 
	 
	173,0
	 
	
Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	173,0
	Trimestrul IV, 2030
	OMS; EAIAMS; 
CNAM; 
IMSP IO;
IMSP IMC
USMF; 
Colegii de medicină; 

	 
	2.3.3
	Elaborarea curriculelor de formare în baza recomandărilor europene și internaționale și instruirea personalui medical și non-medical implicat în screeningul pulmonar, cu scopul depistării precoce a cancerului pulmonar, până în anul 2030.
	Curriculă elaborată;
Numărul de specialiști instruiți.
	
	
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	
Sursa externa
	 
	 
	200,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	OMS; MS; IMSP IO; AIEA

	 
	 
	Total acțiunea 2.3.
  
	568,0
	 
	 
	568,0
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	368,0
	 
	 

	 
	2.4. Fortificarea capacităților naționale de screening și depistare precoce a cancerului

	 
	2.4.1
	Consolidarea unităților de coordonare a serviciilor oncologice cu resurselor umane, pentru a optimiza numărul de centre regionale necesare pentru screening și depistare precoce, cu deschidrea a 20 de centre de testare la screening colorectal, 5 centre screening colorectal cu colonoscopii și 10 centre de depistare precoce pilot, USG și mamografii, până la finele anului 2030. 
	Numărul de specialiști angajați.
	Număr actual de centre de screening și depistare precoce
	Număr de centre regionale pentru screeningul cervical, colorectal, pulmonar şi depistarea precoce a cancerului mamar.
Rata de acoperire cu testul de screening cervical primar (citologic și HPV) - 70%
Rata de acoperire cu servicii de colposcopie (90%)
Rata de tratament a leziunilor cervicale precanceroase (90%), suspectate și confirmate
20 - de centre de testare screening colorectal, de la oportunist/pilot la organizat operaționale, până în anul 2030
5 - centre screening colorectal cu colonoscopii operaționale, până ăn 2030
10 – centre de depistare precoce pilot, USG și mamografii.
	5 484,6
	 
	5 484,6
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	5 484,6
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; CNAM; MS; IMSP IMC

	 
	2.4.2
	Cartografierea serviciilor endoscopice și a resurselor umane (publice și private), cu elaborarea unui plan de optimizare și dotare, pentru a spori rata screeningului colorectal, și extinderea serviciilor în alte localități ale țării, până la finele anului 2030. 
	Raport de cartografiere elaborat și un plan de optimizare prezentat.
	
	
	350,0
	 
	350,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	350,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; IMSP IO; USMF

	 
	2.4.3
	Consolidarea capacităților tehnice și operaționale pentru a spori depistarea precoce și screeningul oncologic, prin dotarea spațiilor raionale, formarea echipelor multidisciplinare și asigurarea mentenanței infrastructurii și echipamentelor, pentru a asigura creșterea cu 15 % a ratei de depistare prin screeningul cervical, colorectal, pulmonar, precum și depistarea precoce al cancerului mamar (stadiile I şi II), până în anul 2030. 
	Număr de laboratoare dotate; Număr de specialiști instruiți
	
	
	8 352,0
	 
	7 672,0
	680,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	2 088,0
	2 088,0
	2 088,0
	2 088,0
	2026-2030
Anual
	MS; CNAM; OMS; IMSP IO; AIEA; 

	 
	2.4.4
	Reorganizarea programului de depistare precoce oncologică prin reconfigurarea centrelor regionale, cu accent pe dezvoltarea serviciilor în Ungheni și Bălți; standardizarea criteriilor de includere și a traseului pacientului; instruirea medicilor de familie și extinderea acoperirii teritoriale, fundamentată pe analiza barierelor de acces identificate prin consultarea pacienților. 
	Ordin de re-organizare aprobat și implementat;
Numărul de specialiști instruiți;
Chestionare de satisfacție a pacienților aplicate și evaluate;
Criterii de standardizare a serviciilor elaborate.
	
	
	940,0
	 
	240,0
	700,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	940,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	OMS; AIEA; CNAM; IMSP IO; MS

	 
	2.4.5
	Modernizarea Centrului Colonoscopic de Screening din cadrul IMSP Institutul Oncologic, prin dotarea cu echipamente performante (6 endoscoape, 3 mașini de reprocesare, duble cu circuit scurt, 3 insuflatoare cu CO2, 2 turnuri endoscopice, echipament de anestezie și monitorizare) în vederea creșterii accesului, calității și siguranței screeningului colorectal și atingerea ratei de acoperire cu 15% în screeningul cancerului colorectal, până la finele lui 2030. 
	Echipament procurat și instalat; 
Număr de specialiști instruiți.
	
	
	11 390,0
	 
	3 830,0
	7 560,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	2 840,0
	4 540,0
	3 780,0
	230,0
	Trimestrul IV, 2030
	UNICEF; MS; CNAM; IMSP IO; MS

	 
	2.4.6
	Dezvoltarea și operaționalizarea serviciului unic de call-centru pentru screening cervical, colorectal și depistare precoce a cancerului mamar, cu suport digital și scripturi standardizate de comunicare, pentru a oferi informație privitor la pregatirea corecta pentru screening și depistare precoce, pașii de urmat după primirea rezultelor și serviciile disponibile. 
	Call centru implementat;
Scripturi dezvoltate și aprobate;
Numarul de specialisti instruiti.
	
	
	3 881,7
	 
	2 981,7
	900,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	 
	1 893,9
	993,9
	993,9
	Trimestrul IV, 2028
	OMS; UNFPA;  CNAM; IMSP IO; MS

	 
	2.4.7
	Evaluarea studiulu pilot privind screeningul HPV primar, pentru analiza cost-eficiență și recomandări de implementare a testului HPV ca test primar de screening, în scopul sporiii acoperii și creșterii accesibilității la serviciile de screening cervical la 70%, până la finele anului 2030. 
	1 studiu de fezabilitate realizat;
set de recomandări elaborate prezentate pentru aprobare.
	
	
	450,0
	 
	 
	450,0
	 
	surse externe
	450,0
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2026
	OMS; UNFPA; MS; CNAM; IMSP IO; ANSP;IMC

	 
	2.4.8
	Dezvoltarea și operaționalizarea sistemului de colectare a datelor și a registrului digital pentru screeningul cancerului pulmonar.
	Mechanism de colectare a datelor instituit;
Registru de screening pulmonar implementat;
Număr de specialiști instruiți. 
	
	
	760,0
	 
	 
	760,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	700,0
	60,0
	Trimestrul IV, 2030
	OMS; MS; IMSP IO; 

	 
	2.4.9
	Dezvoltarea Registrului digital pentru screeningul colorectal, interoperabil cu fișa electronică a cetățeanului, pentru colectarea standardizată a datelor pe întreg traseul pacientului.
	Registru implementat; mecanism de colectare funcțional; studiu de vizită și model de monitorizare implementat.
	
	
	1 400,0
	 
	200,0
	1 200,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	200,0
	600,0
	600,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	OMS; AIEA; CNAM; IMSP IO;MS
Colegii de medicină

	 
	2.4.10
	Dezvoltarea procesului de educație și cercetare în cadrul Programului de Screening cervical, prin valorificarea datelor din registrul specific, pentru îmbunătățirea calității programului și fundamentarea deciziilor bazate pe evidențe.
	Număr de specialiști instruiți;
Curiculă elaborată. 
	
	
	160,0
	 
	 
	160,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	80,0
	80,0
	Trimestrul IV, 2030
	 WHO, IARC; CNAM; MS; 
IMSP IO

	 
	2.4.11
	Elaborarea standardelor de calitate și a indicatorilor de performanță, în baza standardelor europene și internaționale, pentru creșterea calității și siguranței serviciilor de screening și depistare precoce, până la finele anului 2030. 
	Standarde de calitate implemetate;
seturi de indicatori de performanță elaborați și incluși în fișe de post.
Standarde de calitate implemetate;
seturi de indicatori de performanță elaborați și incluși în fișe de post.
	
	
	550,0
	 
	 
	550,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	550,0
	Trimestrul IV, 2030
	OMS;MS; CNAM; IMSP IO; UNFPA; 

	 
	2.4.12
	Creșterea accesibilității și eficienței programelor de screening și depistare precoce. Instruirea specialiștilor și personalului nonmedical implicat în programele de screening, pentru a asigura creșterea cu 15 % a ratei de depistare prin screeningul cervical, colorectal, pulmonar, precum și depistarea precoce al cancerului mamar (stadiile I şi II), până în anul 2030
	Numărul de specialiști instruiți.
	
	
	400,0
	 
	 
	400,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	400,0
	Trimestrul IV, 2030
	OMS;MS; CNAM; IMSP IO

	 
	2.4.13
	Dezvoltarea și implementarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială pentru laboratoarele citologice, histopatologice și serviciile colposcopice, inclusiv prin digitalizarea arhivei screeningului cervical, în vederea creșterii calității diagnosticului, eficientizării proceselor și asigurării trasabilității datelor.
	Arhiva screeningului cervical digitalizată
	
	
	3 700,0
	 
	 
	3 700,0
	 
	surse externe
	 
	1 900,0
	1 200,0
	600,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	OMS;AIEA; MS; CNAM; IMSP IO

	 
	2.4.14
	Asigurarea suportului tehnic, instruirea utilizatorilor și mentenanța Registrului de Screening Cervical, interoperabil cu alte sisteme de stat.
	Număr de specialiști instruiți; suport tehnic oferit; Registrul de screening cervical funcțional
	
	
	500,0
	 
	500,0
	 
	 
	8010
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	2026-2030
Anual 
	CNAM; IMSP IO; IMSP IMC; 
MS; STISC; AGE OMS, AIEA, 

	 
	2.4.15
	Dezvoltarea și implementarea Registrului de depistare precoce a cancerului mamar și a mecanismului de colectare a datelor, cu instruirea personalului în software RedCap (resursă disponibilă OMS-cu titlu gratuit).
	Registru implementat; mecanism de colectare funcțional.
	
	
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	100,0
	100,0
	100,0
	Trimestrul IV, 2030
	OMS, AIEA;CNAM; IMSP IO; MS

	 
	2.4.16
	Pilotarea screeningului pulmonar prin tomografie computerizată cu doză redusă (LDCT), cu trimiterea cazurilor suspecte pentru investigații suplimentare și diagnostic, cu scopul reducii prevalenței cancerului pulmonar în stadiile III-IV. 
	1 Pilot în screening pulmonar implementat;
Metoda LDCT
 inclusă în 
metodologie;
Număr de investigații LDCT efectuate.
	
	
	2 300,0
	 
	2 300,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	2 300,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;CNAM;OMS; IMSP IO; USMF

	 
	2.4.17
	Dezvoltarea unui instrument digital de informare privind factorii de risc ai cancerului pulmonar și metodele de reducere a riscului individual.
	Intrument digital dezvoltat și disponibil publicului.
	
	
	370,0
	 
	 
	370,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	370,0
	Trimestrul IV, 2030
	OMS; CNAM; IMSP IO; MS; ANSP; 

	 
	 
	Total acțiunea 2.4.
	41 288,3
	 
	23 858,3
	17 430,0
	 
	40 050,0
	550,0
	8 068,0
	10 871,9
	9 041,9
	12 756,5
	 
	 

	 
	2.5. Evaluarea şi monitorizarea programelor de screening și depistare precoce a cancerului.

	 
	2.5.1
	Elaborarea și aprobarea mecanismelor de audit intern și extern al programului de screening cervical, colorectal și depistare precoce a cancerului mamar.
	Audit realizat.
	bazată pe date istorice și studii naționale
	creșterea acoperirii și depistării precoce, reducerea diferențelor urban-rural, îmbunătățirea rezultatelor în populație.
Ponderea femeilor depistate cu cancer cervical în stadiul I-II, III-IV, % (urban/rural);
Ponderea leziunilor precanceroase cervicale depistate la femei;
Ponderea populației depistate cu cancer colorectal în stadiul I-II, III-IV, % (femei/bărbați; urban/rural); 
Ponderea femeilor depistate cu cancer mamar în stadiul 0,I-II, III-IV, % (urban/rural);
Ponderea populației diagnosticatre cu cancer pulmonar diagnosticate în stadiul I-II, III-IV, % (femei/bărbați; urban/rural); 
	1 100,0
	 
	 
	1 100,0
	 
	surse externe
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	2026-2030
Anual
	CNAM; MS; USMF; IMSP IO; IMSP IMC OMS

	 
	2.5.2
	Elaborarea și aprobarea planului și setului de date pentru prestatorii implicati în programele de screening și depistare precoce în vederea implementarii indicatorilor și asigurarea calității seviciilor. 
	Rapoarte de
evaluare anuale
prezentate.
	
	
	800,0
	 
	800,0
	 
	 
	8010
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	2026-2030
Anual
	MS;
CNAM;
IMSP IO; IMSP IMC

	 
	2.5.3
	Raportarea anuală și elaborarea profilului de screening și depistare precoce cu scop de raportare a datelor către organisme internaționale și analiza performanței programelor.
	Profilele de țară elaborate;
Date raportate internațional.
	
	
	700,0
	 
	700,0
	 
	 
	8010
	140,0
	140,0
	140,0
	140,0
	140,0
	2026-2030
Anual
	MS;
CNAM;
IMSP IO; IMSP IMC

	 
	2.5.4
	Consolidarea  capăcității unităților de coordonare pentru monitorizarea și evaluarea calității programelor de screening și depistare precoce.
	Setul de indicatori de monitorizare elaborat;
Număr de specialiști instruiți. 
	
	
	1 000,0
	 
	1 000,0
	 
	 
	8010
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	2026-2030
Anual
	MS;
CNAM;
IMSP IO; USMF; IMSP IMC

	 
	 
	Total acțiunea 2.5.
 
	3 600,0
	 
	2 500,0
	1 100,0
	 
	24 030,0
	720,0
	720,0
	720,0
	720,0
	720,0
	 
	 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 2.
 
	49 051,3
	 
	28 813,3
	20 238,0
	 
	120 150,0
	1 600,0
	9 398,0
	12 986,9
	10 436,9
	14 629,5
	 
	 

	 
	Obiectivul specific 3. Asigurarea accesului echitabil la cel puțin 80% dintre persoanele cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament și monitorizare.

	 
	3.1  Consolidarea capacității, eficienței şi calității serviciului oncologic la nivel naţional

	3.1.1.
	Consolidarea și integrarea tuturor laboratoarelor specializate, cu scopul sporii calității, reducerea timpului de diagnostic și eficienței diagnosticului de laborator al cancerului, până la finele anului 2030. 
	Numărul laboratoarelor specializate integrate
	Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare actualizată;
	Accesul a cel puțin 80% dintre pacienții adulți la servicii calitative;
Rata de supraviețuire prin cancer adulți la 5 ani - 52 %
Rata mortalității prin cancer adulți în primul an din momentul stabilirii diagnozei - 15%, pe sexe, vârste și medii.
Mortalitatea standardizata prin cancer, la 100 mii locuitori – 122,6
Incidența standardizată prin cancer, la 100 mii locuitori – 416, 4
14 zile - Timp mediu la programare (primul apel) la prima consultatie a specialistului în IMSP IO sau o alta institutie prestatoare de servicii oncologice.
60 zile - Timp mediu de la prima consultare până la decizia de tratament luată în cadru CMDO.
14 - Timp De la CMDO la inițierea tratamentului (chirurgical, radioterapie, oncologie medicala). 
Ponderea pacienți adulți discutați în cadrul CMDO - 80 %. 
Ponderea cazurilor eligibile tratate prin abordări minim invazive, 40 %. 
Ponderea femeilor beneficiare de reconstrucție plastică imediată după tratamentul chirurgical al cancerului 30%. 

	400 000,00
	400 000,00
	 
	 
	 
	8019
	 
	70 000,00
	70 000,00
	140 000,00
	120 000,00
	Trimestrul
IV, 2030
	MS; IMSP IO; 

	3.1.2.
	Procurarea medicamentelor conform Listei naționale pentru a asigura accesul a cel puțin 80% din pacienți oncologici la medicamente esențiale și creșterea ratei de supraviețuire de cancer la 52%, până în anul 2030. 
	Medicamente conform Listei naționale procurate 
	
	
	753 224,20
	118 755,10
	634 383,20
	85,90
	 
	8018/
8010/
surse externe
	125 538,40
	136 856,00
	149 413,80
	163 171,10
	178 244,90
	Trimestrul
IV, 2030
	MS; CNAM; IMSP IO; CAPCS

	 
	3.1.3.
	Aplicarea obligativității, la nivel național, a analizării 80% pacienților noi diagnosticați oncologici în cadrul Consiliilor Multidisciplinare Oncologice (CMDO) pînă în 2030. Alinierea CMDO-urilor existente la bunele practici europene și internaționale de tip Tumor Board. Operaționalizarea CMDO și CMDOI interinstituționale, în vederea asigurării deciziilor terapeutice standardizate și creșterii supraviețuirii.
	Ordin al MS pentru implementarea obligatorie a CMDO;
CMDO și CMDOI aliniate la standarde internaționale;
Proceduri operaționale elaborate
	
	
	3 080,00
	 
	3 080,00
	 
	 
	8010
	100,00
	2 980,00
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; CNAM; IMSP IO  

	 
	3.1.4.
	Elaborarea și implementarea traseelor standardizate pentru pacientul oncologic, pentru principalele localizări oncologice (pulmonar, hepatic, gastric, colorectal, cervical, mamar), instituind un mecanism de monitorizare a timpilor-cheie: prima adresare → CMDO; CMDO → diagnostic și inițierea tratamentului; monitorizarea post-tratament, paliația și reabilitarea. Optimizarea și reducerea timpului, de la prima suspiciune la inițierea tratamentului pentru cel puțin 80% dintre pacienți până în anul 2030. 
	Ordin al MS aprobal cu traseu standardizat și optimizat. 
	
	
	300,00
	 
	300,00
	 
	 
	8010
	 
	150,00
	150,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; IMPS IO; CNAM;  

	 
	3.1.5.
	Cartografierea și standardizarea traseelor pentru cancerele prioritare (pulmonar, hepatic, gastric, colorectal, cervical, mamar), cu integrarea tuturor serviciilor implicate și monitorizarea indicatorilor de parcurs.
	6 trasee ale pacienților elaborate.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; IMPS IO; CNAM;  

	 
	3.1.6.
	Reducerea incidenței infecțiilor asociate asistenței medicale la pacienții oncologici prin actualizarea și implementarea cadrului normativ și a măsurilor de control al infecțiilor în toate instituțiile care prestează servicii oncologice până în anul 2030.
	6 trasee ale pacienților elaborate.
	
	
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	50,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; IMSP IO; ANSP; USMF

	 
	3.1.7.
	Actualizarea cadrului legal și normativ privind radioprotecția în utilizarea surselor de radiații ionizante, inclusiv a surselor radioactive deschise (Galiu, Iod, Lutețiu) și închise sau solide (Cobalt-60 și Iridium-192), precum și a generatoarelor și acceleratoarelor de radiații ionizante, în vederea asigurării protecției personalului medical din domeniul medicinei nucleare oncologice și a pacienților oncologici.
	Cadrul legal actualizat 
	
	
	150,00
	 
	150,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	150,00
	Trimestrul
IV, 2030
	ANRAR; MS; IMSP IO; ANSP; DSE; MAI

	 
	3.1.8.
	Implementarea noilor metode de diagnostic
NGS (next generation sequencing), MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification), și teste de laborator biochimice, imunologice, molecular-genetice, prin citometrie în flux, citogenetice (FISH/fluorescence in situ hybridization și cariotipare), în vederea îmbunătățirii acurateței și rapidității diagnosticului oncologic și a selectării tratamentului personalizat, până în anul 2030, cu monitorizarea performanței serviciilor de laborator.
	Metode de diagnostic implementate.
	
	
	5 216,50
	 
	5 216,50
	 
	 
	8010
	 
	2 206,50
	2 410,00
	600,00
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	MS; IMSP IO; 
CNAM 

	 
	3.1.9.
	Implementarea standardizată a abordărilor ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) și a principiilor Declarației de la Helsinki (siguranța pacientului în anestezie) în chirurgia oncologică, prin optimizarea îngrijirilor perioperatorii, dotare tehnică, instruirea personalului în vederea reducerii complicațiilor postoperatorii, duratei de spitalizare și îmbunătățirii recuperării și siguranței pacientului oncologic, până în anul 2030, cu monitorizarea indicatorilor de calitate și rezultate clinice. 
	Numărul de specialiști instruiți;
Echipament procurat;
Proceduri standard aprobate;
	
	
	630,00
	 
	80,00
	550,00
	 
	8010
	 
	80,00
	550,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; USMF; MS; CNAM; OMS

	 
	3.1.10.
	Implementarea chirurgiei oncologice minim invazive (microchirurgie, chirurgie endoscopică și robotic asistată) și prin orificii naturale NOTES (transvaginal, transrectal, endolaringian, gastroscopic), prin dotare tehnică și instruirea personalului, în vederea eficientizării tratamentului chirurgical în oncologie, și aplicării metodelor minim-invazive pentru 40% din pacienți, până în anul 2030.
	Numărul de specialiști instruiți;
Echipament procurat;
Proceduri standard aprobate;
Numărul de proceduri efectuate.
	
	
	8 365,00
	7 450,00
	915,00
	 
	 
	8018
	7 450,00
	 
	 
	700,00
	215,00
	Trimestrul
IV, 2030
	SP IO; USMF; MS; Catedra;
CNAM

	 
	3.1.11.
	Asigurarea accesului pacienților oncologici la servicii integrate de chirurgie reconstructivă, plastică și protetică cu reconstrucție imediată rezecțiilor oncologice (30% rezecții mamare) și post-tratament oncologic, inclusiv reconstrucții oro-maxilo-faciale, mamare și ORL (cu implantare de dispozitive de vorbire), cu suport psihologic multidisciplinar pe tot traseul pentru a crește calitatea vieții pacienților, conform standardelor europene, până în anul 2030. 
	Numărul de specialiști instruiți;
Echipament, proteze și consumabile procurate;
Proceduri standard aprobate;
Numărul de proceduri efectuate.
	
	
	2 400,00
	 
	2 400,00
	 
	 
	8010
	 
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO; USMF; MS; 
CNAM

	 
	3.1.12.
	Implementarea programului de management al transfuziei în Oncologie în corespundere cu Protocoalele Clinice în vigoare, în vederea stabilizării pacientului prin corijarea anemiei perioperatorii, îmbunătățirii siguranței pacientului și dotarea cu cell-saver, reducerii complicațiilor asociate transfuziei și utilizării raționale a produselor sanguine, până în anul 2030, cu monitorizarea practicilor clinice.
	Numărul de specialiști instruiți;
Echipament procurat;
Proceduri standard aprobate.
	
	
	350,00
	 
	350,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	350,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; USMF; MS; 
CNAM; CNTS

	 
	3.1.13.
	Actualizarea standardelor în vigoare privind activitatea serviciului de laborator la standardele Europene și practicile de diagnostic modern.
	Ordinului MS nr.517 2006 actualizat.
	
	
	150,00
	 
	150,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	150,00
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	MS; IMSP IO; USMF

	 
	3.1.14.
	Actualizarea standardelor în vigoare privind activitatea serviciului de laborator la standardele Europene și practicile de diagnostic modern, cu scopul îmbunătățirii calității și acurateței diagnosticului oncologic, până în anul 2030. 
	Ordin MS 722 din. 16.07.2012 actualizat.
	
	
	200,00
	 
	200,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	200,00
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	MS; IMSP IO; USMF;

	 
	3.1.15.
	Revizuirea și impelementarea traseului pacientului oncologic în scopul stabilirii profilului molecular-genetic în procesul de diagnostic și tratament, în vederea personalizării terapiei și îmbunătățirii rezultatelor clinice, până în anul 2030, cu monitorizarea aplicării în practică.
	Traseu modificat, Procedură operațională standard elaborată
	
	
	120,00
	 
	120,00
	 
	 
	8010
	 
	120,00
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2027
	MS; CNAM; IMSP IO;  

	 
	3.1.16.
	Fortificarea serviciului de medicină nucleară existent la nivel național prin extinderea capacității tehnice (achiziționarea 3 PET/SPECT-CT, 1 PET-CT, 1 SPECT-CT, 1 PET-MRI), asigurarea echipamentului de radioprotecție și a sistemelor de dozimetrie clinica pentru toate centrele, inclusiv instruirea specialiștilor și asigurarea controlului calității, în vederea creșterii accesului la diagnostic imagistic avansat și a acurateței stadializării oncologice, până în anul 2030, cu monitorizarea utilizării și performanței serviciilor.
	Echipament procurat pentru IMSP SCR, IMSP IMC, IMSP IO, IMSP CRD; 
Număr de specialiști instruiți;
Procedura operațională standard pentru asigurarea calității aprobată. 
	
	
	307 333,60
	 
	800,00
	306 533,60
	 
	8010/
surse externe
	 
	83 533,40
	65 533,40
	153 533,40
	4 733,40
	Trimestrul
IV, 2030
	OMS; MS; CNAM; IMSP IO

	 
	3.1.17.
	Implementarea sistemelor de monitorizare a dozimetriei interne pentru personalul medical expus profesional la utilizarea surselor radioactive deschise (iod, stronțiu, potasiu), cu procurarea sistemului de monitorizare a nivelului de radiatie internă, instruirea personalului și a unei proceduri operaționale standard de management al expunerii periculoase. 
	Echipament (sistem de monitorizare a nivelului de radiatie internă) procurat
Număr de personal Instruit;
Pocedură operațională standard elaborată. 
	
	
	5 630,00
	 
	230,00
	5 400,00
	 
	8010/
surse externe
	 
	 
	 
	5 400,00
	230,00
	Trimestrul
IV, 2030
	ANRAR; MS; IMSP IO; ANSP; MAI, MM; DSE

	 
	3.1.18.
	Dezvoltarea capacității naționale de monitorizare a contaminării interne a populației în cazul urgențelor și catastrofelor radiologice.
	Plan de management al crizelor și catastrofelor radiologice naționale elaborat;
Echipament (sistem de monitorizare a nivelului de radiatie internă) procurat
Număr de personal Instruit. 
	
	
	16 650,00
	 
	450,00
	16 200,00
	 
	8010/
surse externe
	 
	5 450,00
	5 400,00
	5 400,00
	400,00
	Trimestrul
IV, 2030
	ANRAR; MS; IMSP IO; ANSP; DSE; MAI

	 
	3.1.19.
	Actualizarea cadrului normativ privind asigurarea radioprotecţia şi securitatea radiologică în medicina nucleară, inclusiv pentru terapie cu radionuclizi, nivele de referință în diagnostic, și introducerea dozimetrie terapeutice individualizate, în vederea alinierii la standardele internaționale și îmbunătățirii siguranței și calității serviciilor de medicină nucleară, până în anul 2030.
	HG nr. 1210 din 2016 actualizat.
	
	
	120,00
	 
	120,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	120,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; ANSP; ANRAN; MM

	 
	3.1.20.
	Inițierea terapiei cu radionuclizi, în tratamentul medical nuclear al cancerului de tiroidă, cancerului de prostată, al tumorilor neuro-edocrine, metastaze osoase dureroase, în vederea extinderii opțiunilor terapeutice pentru pacienții cu cancer, îmbunătățirii supraviețuirii și reducerii simptomelor, până în anul 2030, cu monitorizarea accesului și eficacității tratamentului.
	Tratament nou inițiat.
	
	
	26 300,00
	 
	26 300,00
	 
	 
	8010

	 
	3 750,00
	3 750,00
	7 500,00
	11 300,00
	Trimestrul IV, 2027
	MS; CNAM; IMSP IO

	 
	3.1.21.
	Unitate de audit 
în Imagistică și Radiologie ca structură consultativă și de audit profesional, în vederea asigurării calității și standardizării serviciilor imagistice, îmbunătățirii corectitudinii diagnosticului oncologic și susținerii deciziilor clinice, până în anul 2030, cu monitorizarea indicatorilor de calitate.
	Unitate instituit.
	
	
	500,00
	 
	500,00
	 
	 
	8010
	 
	250,00
	250,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; USMF; CNAM; IMSP IO; CNEAS; ANRAR; AIEA

	 
	3.1.22.
	Dezvoltarea și implementarea criteriilor de calitate și a indicatorilor de performanță pentru serviciile oncologice naționale, în vederea monitorizării rezultatelor clinice, îmbunătățirii calității îngrijirilor, creșterii performanței sistemului oncologic, inclusiv scăderea mortațității de cancer și creșterea indicatorului de supraviețuire la 5 ani, până în anul 2030. 
	Setul de indicator elaborat;
	
	
	120,00
	 
	120,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	120,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; USMF; CNEAS. OMS; AIEA

	 
	3.1.23.
	Elaborarea și implementarea Ghidului național de imagistică oncologică, bazat pe ghidurile europene (ESR, ESMO), inclusiv prin protecția radiologică și justificarea investigațiilor, în vederea standardizării practicilor imagistice, reducerii timpilor de stabilire a diagnosticului la 60 zile și îmbunătățirii calității diagnosticului oncologic, până în anul 2030. 
	Ghid aprobat; Specialiști instruiți. 
	
	
	200,00
	 
	200,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	200,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS

	 
	3.1.24.
	Standardizarea rapoartelor imagistice, tehnice de scanare, descrierea imagistică conform recomandărilor europene (ESO – European School of Oncology, ERS – European School of Radiology), cu scopul asigurării comparabilității investigațiilor, îmbunătățirii continuității îngrijirilor și creșterii calității diagnosticului oncologic, până în anul 2030. 
	Procedură standard aprobată 
	
	
	120,00
	 
	120,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	120,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; USMF

	 
	3.1.25.
	Revizuirea mecanismul de programare a pacienților oncologici la investigații de înaltă performanță in cadrul Programului pacientului oncologic, pentru a permite trimiterea pacienților de către medici non-oncologi, în special pentru pacienții aflați în monitorizare, pentru a reduce timpii de acces la servicii esențiale în monitorizare și a optimiza traseul pacientului. 
	Ordinului MS nr. 69a/11.04.2025 actualizat 
	
	
	100,00
	 
	100,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	100,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; CNAM; IMSP IO; 

	 
	3.1.26.
	Asigurarea tranziției de la tratamentul radioterapeutic în condiții de staționar la tratament de ambulator. Elaborarea procedurii operaționale, cu scopul creșterii accesului la servicii radioterapeutice, reducerii duratei de spitalizare și îmbunătățirii continuității îngrijirilor oncologice, în pas cu practicile europene. 
	Procedură elaborată; Tranziție stabilită 
de la 5% la 10% anual, timp de 5 ani scop 25-50 % către 2030. 
	
	
	580,00
	 
	580,00
	 
	 
	8010
	50,00
	500,00
	30,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; CNAM

	 
	3.1.27.
	Extinderea utilizării radioterapiei hipofracționare pentru localizări noi oncologice și dezvoltarea brahiterapiei 3D prin implementarea tratamentului interstițial ginecologic, elaborarea procedurilor operaționale standard, dotare tehnică (accelerator liniar și aplicatoare ginecologice interstițiale), instruirea personalului, în vederea creșterii accesului la tratament modern, reducerii duratei tratamentului și și îmbunătățirii calității vieții pacienților, până în anul 2030.
	Număr de pacienți tratați cu metode noi; 
Procedură standard elaborată;
Echipament procurat. 
	
	
	72 050,00
	30 000,00
	50,00
	42 000,00
	 
	8019/
8010/
surse externe
	30 050,00
	42 000,00
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; CNAM; 

	 
	3.1.28.
	Implementarea tehnicilor avansate de radioterapie, inclusiv radioterapie stereotactică - SBRT, radiochirurgie stereotactică - SRS și tehnicilor de radioterapie ghidată de respirație – DIBH,  prin standardizarea procedurilor, dotare tehnică, în vederea creșterii preciziei tratamentului, reducerii efectelor adverse și îmbunătățirii rezultatelor clinice și a calității vieții pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Număr de pacienți tratați cu metode noi; 
Procedură standard elaborată;
Specialiști instruți;
Echipament procurat.
	
	
	11 550,00
	5 500,00
	50,00
	6 000,00
	 
	8019/
8010/
surse externe
	5 500,00
	50,00
	6 000,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; CNAM

	 
	3.1.29.
	Cartografierea și monitorizarea disparităților regionale și socio-economice în accesul la serviciile oncologice, cu dezvoltarea și implementarea intervențiilor dedicate grupurilor vulnerabile (populație rurală, populație vârstnică, persoane cu venit redus, romi, persoane cu dizabilități, populații mobile sau refugiați), în vederea reducerii inegalităților în accesul la servicii oncologice, pînă în anul 20230. 
	Raport de cartografiere a inegalităților elaborat; 
Plan de adresare a inegalităților elaborat.
	
	
	2 110,00
	 
	 
	2 110,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	1 600,00
	510,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO UE

	 
	3.1.30.
	Elaborarea unui Plan de gestiune a crizelor și de asigurare a rezilienței serviciilor oncologice până la sfârșitul 2030 (epidemii, conflicte, perturbări logistice), prin planificarea continuității serviciilor, consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu medicamente și materiale esențiale și instituirea procedurilor de răspuns rapid pentru menținerea accesului pacienților la tratament în timpul crizelor. 
	Plan de gestiune a crizelor elaborat.
	
	
	150,00
	 
	150,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	150,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO; ANSP OMS; UE

	 
	3.1.31.
	Instituirea unui mecanism național standardizat de colectare și utilizare a feedback-ului pacienților oncologici, integrat în sistemele informaționale existente, pentru monitorizarea experienței pacientului și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oncologice.
	Mecanism de feedback de la pacienți instituit.
	
	
	200,00
	 
	200,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; ANSP OMS

	 
	 
	Total acțiunea 3.1.
	1 617 949,30
	561 705,10
	677 364,70
	378 879,50
	 
	128 177,00
	168 688,40
	348 525,90
	305 247,20
	478 954,50
	316 533,30
	 
	 

	 
	3.2 Asigurarea accesului prioritar al copiilor cu cancer la servici avansate de diagnostic, tratament modern și medicamente sigure și eficiente. 

	 
	3.2.1
	Aplicarea obligativitații de analizare a 95% copiilor diagnosticați cu cancer în cadrul CMDO și CMDOI, cu alinierea acestora bunele practici europene și internaționale de Tumor Board, cu scopul standardizării deciziilor terapeutice, reducerii întârzierilor în inițierea tratamentului și îmbunătățirii supraviețuirii copiilor cu cancer până în anul 2030.
	Ordin al MS 
CMDO reorganizate și implementate pentru copii;
Proceduri operaționale elaborate. 
	Se va stabili în baza datelor disponibile la nivel național pentru anul 2025.
	Creșterea ratei de supraviețuire la 5 ani a copiilor cu cancer (< 5-10%).
Rata mortalității prin cancer copii în primul an din momentul stabilirii diagnozei - 8 %
Ponderea pacienți copii discutați în cadrul CMDO - 95 %
	190,00
	 
	190,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	130,00
	30,00
	30,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNAM; IMSP IO; IMSP IMC; SCM Ignatenco

	 
	3.2.2
	Elaborarea și implementarea traseelor standardizate ale pacientului pediatric  pentru principalele localizări oncologice (leucemii și tumori cerebrale), cu cartografierea completă a proceselor clinice și a tuturor serviciilor relevante: screening și depistare precoce, diagnostic, CMDO, tratament, monitorizare, îngrijiri paliative și reabilitare, în vederea reducerii timpilor de parcurs, creșterii calității îngrijirii și reducerea mortațității la copiilor cu cancer, în 1 an, la 8% până în anul 2030.
	Trasee ale pacienților elaborate pentru copii. 
	
	
	100,00
	 
	100,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	100,00
	 
	Trimestrul IV, 2029 
	MS; USMF;
IMSP IO

	 
	3.2.3
	Dezvoltarea mecanismelor de îngrijire a pacientului oncologic pediatric în comunitate şi la domiciliu, pentru reducerea riscului de infecții asociate asistenței medicale şi reducerea duratei spitalizării în onco-hematologie pediatrica și îmbunătățirea calității vieții copiilor cu cancer și a familiilor acestora, până în anul 2030.
	Procedură operațională standard elaborată; 
Număr de specialiști instruiți
	
	
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	50,00
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO;
MS; USMF 

	 
	3.2.4
	Dezvoltarea mecanismului de referire, finanțare și asigurare a accesului copiilor cu cancer la diagnostic și tratamente peste hotare, pentru intervenții indisponibile la nivel național, cu scopul creșterii ratei de supraviețuirii copiilor cu cancer, la 5 ani cu 5-10%, până în anul 2030. 
	Ordin Comun MS și CNAM aprobat. Servicii subcontractate peste hotare pentru copii.
	
	
	46 515,00
	 
	46 515,00
	 
	 
	8010
	60,00
	15 485,00
	15 485,00
	15 485,00
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	CNAM; MS; 
IMSP IO; CMC

	 
	3.2.5
	Actualizarea mechanismelor de finanțare costurilor și a tarifelor pentru serviciile din oncologia pediatrică, pentru susținerea accesului echitabil la tratamente specializate și creșterea calității îngrijirilor oncologice pediatrice, până în anul 2030.
	Tarife actualizate
	
	
	20,00
	 
	20,00
	 
	 
	8010
	20,00
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV 2026
	CNAM; MS; 
IMSP IO; 

	 
	3.2.6
	Evaluarea opțiunilor de reorganizare a serviciilor de onco-hematologie pediatrică,prin expertiză internaţională, privind transferul serviciilor de onco-hematologie pediatrică către IMSP Institutul Mamei și Copilului, pentru consolidarea serviciilor specializate pentru copiii cu cancer, până în anul 2030.
	Raport elaborat 
	
	
	120,00
	 
	 
	120,00
	 
	8010
	 
	 
	120,00
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; IMSP IO; IMSP IMC imPACT Mission; 

	 
	3.2.7
	Actualizarea cadrului normativ privind managementul infecțiilor asociate asistenței medicale la copiii cu cancer și standardizarea măsurilor de control al infecțiilor, pentru reducerea mortalității și complicațiilor la copiii imunocompromiși, până în anul 2030.
	Ordine MS actualizate;
	
	
	35,00
	 
	35,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	35,00
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; IMSP IO; ANSP; USMF

	 
	3.2.8 
	Elaborarea listei cu spectru de medicamente sigure, eficiente și de calitate pentru oncohematologia pediatrică, în conformitate cu Protocoalele Clinice Naționale, Lista medicamentelor esențiale a OMS și bunele practici clinice, în vederea standardizării tratamentului și îmbunătățirii accesului copiilor cu cancer la terapii esențiale, până în anul 2030.
	Accesul la
medicamente esențiale și de calitate asigurat.
	
	
	20,00
	 
	20,00
	 
	 
	8010
	 
	20,00
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	MS; CNAM; IMSP IO; CAPCS; Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor medicale; UNICEF, Platforma de Medicamente

	 
	3.2.9
	Asigurarea accesului echitabil al copiilor cu cancer la medicamente și terapii inovatoare prin actualizarea Listei naționale a medicamentelor  oncologice esențiale pentru oncologia pediatrică, și utilizarea mecanismelor internaționale de acces la medicamente, cu scopul reducerii mortalității de cancer la copii în 1 an la 8%, până în anul 2030.
	Lista națională actualizată.
	
	
	100,00
	 
	100,00
	 
	 
	8010
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	2026-2030
Anual 
	MS; CNAM; Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor medicale; IMSP IO; CAPCS; OMS

	 
	3.2.10
	Modernizarea serviciului de radioterapie pediatrică prin implementarea tehnicilor avansate de tratament, standardizarea procedurilor, consolidarea capacităților profesionale pentru toate localizările oncologice, pentru îmbunătățirea rezultatelor clinice și supraviețuirea de cancer la copiii, până în anul 2030.
	Procedură operațională standard actualizată;
Tehnici noi implementate;
Număr de specialiști instruiți.
	
	
	250,00
	 
	250,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	250,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO; CNAM AIEA

	3.2.11
	Implementare planului de constructie a secției onco-hematologie pediatrică, cu scopul modernizării serviciilor de tratament, implementarea standardelor intenașionale și îmbunătățirea rezultatelor clinice până în 2030. 
	1 secție renovată
	
	
	57 760,00
	 
	 
	57 760,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	57 760,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
ANSP;
IMSP IO

	 
	3.2.12
	Actualizarea programelor de studii în domeniul pediatrie și completare acestora cu module de onco-hematologie pediatrice, inclusiv instruirea studenților, rezidenților, specialiștilor (EMC), atât în țară, cât și în stainătate, în vederea dezvoltării competențelor profesionale necesare pentru îngrijirea modernă a copiilor cu cancer, până în anul 2030.
	Program de instruire și curicule dezvoltate și implementate.
	
	
	750,00
	750,00
	 
	 
	 
	0750
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	2026-2030 Anual
	MS; USMF; Colegiile OMS

	 
	3.2.13
	Consolidarea cadrului legal și instituțional pentru participarea pacienţilor pediatrici în studii clinice naţionale şi internaţionale în domeniul, în vederea creșterii accesului la tratamente inovatoare și îmbunătățirii rezultatelor clinice în oncologia pediatrică, cu creșterea supraviețuirii la copii de cancer cu 5-10%, până în anul 2030.
	Numărul studiilor Cadrul legal revizuit.
	
	
	120,00
	120,00
	 
	 
	 
	0750
	 
	 
	 
	120,00
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS; IMSP, IO; USMF


	 
	3.2.14
	Consolidarea cooperării internaționale în oncologia pediatrică prin participarea la proiecte și platforme globale, inclusiv colaborarea cu Spitalul de Cercetare pentru Copii „St. Jude” (SUA) – pentru instruirea specialiștilor, acces la resurse educaționale și utilizarea instrumentelor de evaluare; precum și prin facilitarea accesului la medicamente esențiale pentru copiii cu cancer, în vederea îmbunătățirii calității îngrijirilor și alinierii la bunele practici internaționale, până în anul 2030.
	Numărul de cooperări incheiate și cosolidate.
	
	
	200,00
	 
	200,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	200,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO St.Jude 

	 
	3.2.15
	Consolidarea cooperării europene în oncologia pediatrică prin dezvoltarea proiectelor și a parteneriatelor cu centre europene de referință (Centrul de Oncologie Pediatrică „Princess Máxima”), inclusiv pentru instruirea specialiștilor, realizarea investigațiilor avansate, organizarea tumor board-urilor comune, participarea în cercetare clinică și sprijinirea tratamentului pacienților oncopediatrici; precum și dezvoltarea serviciilor de suport psihologic și îngrijiri paliative pediatrice (Hope4Kids, Impact-EU), până în anul 2030.
	Numărul de cooperări încheiate și cosolidate.
	
	
	200,00
	 
	200,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	200,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO Impact misiune. 

	 
	3.2.16
	Consolidarea cooperării regionale în oncologia pediatrică prin parteneriate cu centre de referință din România, (Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Skłodowska Curie”și Institutul Clinic Fundeni, București), cu scopul îmbunătățirea activității în cadrul CMDO, dezvoltării competențelor profesionale, facilitării accesului la investigații avansate și și consolidării colaborarii în în managementul copiilor cu cancer, până în anul 2030.
	Numărul de cooperări încheiate și cosolidate.
	
	
	150,00
	 
	150,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	150,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO 

	 
	3.2.17
	Elaborarea Protocoalelor Clinice Naționale noi în domeniul onco-hematologiei pediatrice , în conformitate cu standardele SIOP și SIOPE, inclusiv pentru tumorile rare la copii, Actualizarea PCN existente pentru toate localizările tumorale în domeniile de diagnostic, tratament și reabilitare, în vederea standardizării managementului clinic și îmbunătățirii calității diagnosticului, tratamentului și reabilitării copiilor cu cancer, până în anul 2030.
	 PCN actualizate și elaborate. 
	
	
	250,00
	 
	250,00
	 
	 
	8010
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	2026-2030
Anual
	MS;
IMSP IO; USMF EANM; SNMMI; ESTRO; ATA; NCCN; EHA; OMS

	 
	3.2.18
	Asigurarea serviciilor de urgență pentru copiii cu cancer în cadrul spitalelor raionale, inclusiv prin instruirea personalului medical din teritorii, în vederea reducerii întârzierilor în acordarea asistenței și creșterii siguranței pacientului pediatric oncologic, până în anul 2030.
	Număr de specialiști instruiți;
Curricula de instruire elaborată. 
	
	
	100,00
	 
	100,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	100,00
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS;
CNAM; spitale raionale;
IMSP IO APL

	 
	3.2.19
	Consolidarea echipei multidisciplinare în onco-hematologia pediatrică prin introducerea funcțiilor de asistent social și registrator medical (secretar), în vederea asigurării suportului psiho-social, administrativ și a continuității îngrijirii pacientului pediatric, cu scopul îmbunătățirii continuității îngrijirii și calității vieții copiilor cu cancer și a familiilor acestora, până în anul 2030.
	Fișe de post elaborate;
Număr de specialiști agajați. 
	
	
	1 342,80
	 
	1 342,80
	 
	 
	8010
	 
	335,70
	335,70
	335,70
	335,70
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
IMSP IO

	 
	3.2.20
	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare a calității serviciilor de onco-hematologie pediatrică prin implementarea criteriilor de calitate și a indicatorilor de performanță la nivel național și evaluarea periodică a rezultatelor clinice, cu scopul creșterii supravoețuirii la 5 ani și reducerii mortalității, până în anul 2030.
	Setul de indicator elaborat și aprobat;
	
	
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	50,00
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; CNEAS;
CNAM;
IMSP IO; IMSP IMC; SCMC Ignatenco

	 
	3.2.21
	Asigurarea serviciilor de cazare pentru copiii aflați în tratament și familiile acestora din regiunile țării, inclusiv prin subcontractarea serviciilor necesare în cazul tratamentului de radioterapie în regim de staționar de zi, în vederea reducerii barierelor psihologice legate de spitalizare, geografice și financiare și îmbunătățirii accesului la servicii oncologice pediatrice, până în anul 2030.
	Contract cu servicii hoteliere încheiat;
Număr de pacienți cazați.
	
	
	840,00
	 
	840,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	420,00
	420,00
	Trimestrul IV, 2029
	MS;
IMSP IO; CNAM;
ONG

	 
	3.2.22
	Dezvoltarea și integrarea modulului dedicat cancerului la copii în RNC, în vederea îmbunătățirii monitorizării, raportării și analizei datelor privind cancerul la copii.
	Registru pentru copii integrat și actualizat în RNC
	
	
	600,00
	 
	 
	600,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	600,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO St. Jude, OMS, UNICEF

	 
	 
	Total acțiunea 3.2.
 
	109 762,80
	870,00
	50 412,80
	58 480,00
	 
	144 180,00
	300,00
	16 060,70
	16 375,70
	74 570,70
	2 455,70
	 
	 

	 
	3.3. Sporirea calității, abilităților şi competențelor cadrelor medicale, inclusiv prin îmbunătățirea programelor de formare în specialitățile oncologice și dezvoltarea unui program de instruire pentru personalul medical la nivel național

	 
	3.3.1
	Actualizarea și completarea CORM 006-2021- Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, pentru specialitățile oncologice, în conformitate cu cu Directiva 2005/36/CE 2005/36/CE și clasificarea ESCO ESCO, inclusiv introducerea noilor ocupații relevante pentru oncologia modernă: în vederea alinierii resurselor umane la standardele europene și dezvoltării serviciilor oncologice multidisciplinare, până în anul 2030.
	Clasificator CORM actualizat și aprobat.
	Se va stabili în anul 2026, în baza evaluării situației existente.
https://www.uems.eu/documents#Diagrams-of-internal-functioning-of-the-UEMS
	Creșterea anuală a numărului de specialiști instruiți;
Elaborarea și implementarea programului național de instruire până în anul 2027;
Actualizarea Clasificatorului Ocupațiilor până în anul 2028;
Revizuirea sistemului de salarizare până în anul 2028.
	20,00
	 
	20,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	20,00
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	USMF; MS, MMPS;  ANRANR UEMS

	 
	3.3.2
	Dezvoltarea programelor de rezidențiat și radioterapie (secundariat clinic în România) și consolidarea  mecanismelor de distribuire regională și raională a specialiștilor, în funcție de necesitățile populației și povara cancerului, până în anul 2030, pentru reducerea inechităților populației de acces la servicii oncologice.
	Programe de studii dezvoltate și implementate. Numărul de specialiști formați și repartizați în teritoriu.
	
	
	750,00
	750,00
	 
	 
	 
	0750
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	2026-2030
Anual
	USMF; MS, 

	 
	3.3.3
	Actualizarea programelor de studii pentru specialitățile oncologice: hematologie, medicină nucleară, radiologie și imagistică medicală, tehnologie radiologică, inginerie biomedicală, chirurgie, ATI, biologie și genetică, pediatrie, anatomie patologică,  inclusiv consolidarea rolului Institutului Oncologic ca bază clinică de formare, inclusiv prin integrarea tehnologiilor digitale, a telemedicinei, inteligenței artificiale, realitate virtuală în procesul educațional, în vederea dezvoltării competențelor profesionale moderne și alinierii formării medicale la practicile europene, până în anul 2030.
	Program de studii actualizate și implementate.
	
	
	750,00
	750,00
	 
	 
	 
	0750
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	2026-2030
Anual
	USMF; MS, 

	 
	3.3.4
	Dezvoltarea și actualizarea programelor în cadrul educației medicale continue (EMC) în domeniile oncologice, în conformitate cu standardele europene, în vederea consolidării competențelor profesionale și îmbunătățirii calității serviciilor oncologice, dar și indicatorilor de supraviețuire de cancer, până în anul 2030. 
	Program EMC actualizate și implementate.
	
	
	750,00
	750,00
	 
	 
	 
	0750
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	2026-2030
Anual
	USMF; MS, 

	 
	3.3.5
	Evaluarea necesarului de resurse umane în oncologie (radiologi, imagiști, specialiști în medicină nucleară, fizicieni medicali) și adaptarea programelor de formare profesională, cu scopul consolidării capacităților sistemului oncologic și asigurării accesului echitabil al populației la servicii specializate, până în anul 2030.
	Raport de evaluare elaborat;
Programe de studii actualizate.
	
	
	70,00
	70,00
	 
	 
	 
	0750
	 
	 
	 
	70,00
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	USMF; MS; UTM; MEC

	 
	3.3.6
	Instruirea cadrelor medicale și non-medicale, precum psihologi, asistenți sociali, kinetoterapeuți, logopezi,  în domeniul oncologic, în țară și peste hotare, în vederea dezvoltării serviciilor multidisciplinare și creșterii calității vieții pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Număr de persoane instruite anual.
	
	
	750,00
	750,00
	 
	 
	 
	0750
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	2026-2030
Anual
	USMF;
MS;
CNAM;
IMSP IO OMS

	 
	3.3.7
	Actualizarea curriculei la colegiile de medicină pentru asistenți medicali și nursing cu includerea modulelor: genetică moleculară, histopatologie, îngrijiri paliative și navigarea pacientului oncologic, cu scopul dezvoltării competențelor profesionale necesare pentru îngrijirea oncologică modernă și multidisciplinară, până în anul 2030.
	Curriculum actualizat și implementat.
	
	
	300,00
	300,00
	 
	 
	 
	0750
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	2026-2030
Anual
	CM;
MS;
CNAM;
IMSP IO

	 
	3.3.8
	Evaluarea și ajustarea normelor de personal pentru serviciile oncologice în conformitate cu standardele europene, în vederea reducerii deficitului de resurse umane, distribuirii echitabile a specialiștilor, reducerii mortalității de cancer și consolidării capacității sistemului oncologic național, până în anul 2030.
	Act normativ actualizat 
	
	
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	50,00
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	MS;
CNAM;
IMSP IO

	 
	3.3.9
	Revizuirea sistemului de salarizare și a condițiilor de muncă pentru pentru specialiștii din oncologie, inclusiv reevaluarea riscurilor ocupaționale, în vederea creșterii retenției personalului, reducerii deficitului de resurse umane și consolidării capacității serviciilor oncologice, până în anul 2030.
	Acte normative actualizate: HG nr. 28/2025 și anexa 1 la HG 837/2016
	
	
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	50,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; CNAM; 

	 
	3.3.10
	Creșterea numărului de specialiști în expertiza de laborator domenii critice precum, histopatologie, citologie, pentru a reduce timpii de așteptare în stabilirea diagnosticului la pacienții ooncologici. 
	Număr de specialiști angajați;
Timp mediu de eliberare a rezultatelor redus.
	
	
	15 500,00
	 
	15 500,00
	 
	 
	8010
	1 937,50
	1 937,50
	3 875,00
	3 875,00
	3 875,00
	Trimestrul
IV, 2030
	MS; IMSP IO

	 
	 
	Total acțiunea 3.3. 
	18 990,00
	3 370,00
	15 620,00
	 
	 
	32 040,00
	2 597,50
	2 597,50
	4 605,00
	4 655,00
	4 535,00
	 
	 

	 
	3.4. Ajustarea activităților științifice în toate domeniile de control al cancerului la standardele internaţionale

	 
	3.4.1
	Asigurarea accesului continuu și diversificarea surselor de informaţii medicale prin abonamente la resurse științifice electronice internaţionale, în vederea susținerii practicii medicale bazate pe dovezi și alinierii serviciilor oncologice la standardele internaționale, până în anul 2030.
	Acces funcțional la baze de date științifice internaționale confirmat (nr. abonamente active / instituții beneficiare).
	Se stabilește în anul 2026, în baza evaluării situației existente privind numărul de studii clinice active, capacitatea de cercetare, nivelul actual de publicare.
	Creșterea anuală a numărului de studii clinice în oncologie;
Implementarea proiectelor internaționale până în 2030;
Actualizarea periodică (la 3–5 ani) a Protocoalelor Clinice Naționale;
Extinderea rețelelor de colaborare internațională.
	750,00
	 
	750,00
	 
	 
	8010
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	2026-2030
Anual
	MS; 
IMSP IO;
USMF

	 
	3.4.2
	Consolidarea capacităților de cercetare științifică în oncologie și promovarea vizibilității internaționale a rezultatelor în rețele științifice, pentru accelerarea transferului inovațiilor și îmbunătățirea rezultatelor clinice în oncologie, până în anul 2030.
	Numărul de proiecte de cercetare realizate;
Numărul de publicații în reviste recenzate internațional. 
	
	
	15 677,90
	13 867,20
	 
	1 810,70
	 
	0750/
surse externe
	2 568,00
	2 824,80
	3 107,30
	3 418,00
	3 759,80
	2026-2030
Anual
	MS;
IMSP IO;
USMF USMF; 

	 
	3.4.3
	Dezvoltarea și extinderea studiilor clinice în oncologie, inclusiv prin participarea la inițiative internaționale (ex: ESMO), și consolidarea capacităților de recrutare și implementare a studiilor de fază III–IV, în vederea facilitării accesului pacienților la terapii inovatoare, diversificarea opțiunilor de tratatment a pacienților cu cancer și alinierii practicilor clinice la standardele internaționale, până în anul 2030.
	Numărul de studii clinice inițiate;
Numărul de studii în derulare;
Numărul de studii cu recrutare activă;
Numărul de studii finalizate;
Cadrul legal actualizat.
	
	
	1 500,00
	 
	 
	1 500,00
	 
	
surse externe
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	2026-2030
Anual
	MS; IMSP, IO; USMF


	 
	3.4.4
	Aderarea și participarea activă la organizații europene și internaționale în domeniul oncologiei precum, OECI, UICC, ECO, ESMO, SNOMR, în vederea consolidării cooperării profesionale, alinierii la standardele internaționale și facilitării accesului la expertiză, cercetare și bune practici în oncologie, până în anul 2030.
	Numărul de acorduri/memorandumuri de colaborare încheiate și funcționale.
	
	
	1 250,00
	 
	 
	1 250,00
	 
	
surse externe
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	2026-2030
Anual
	USMF; MS; 
IMSP IO 
OMS;
OIM;
IEO

	 
	3.4.5
	Adaptarea și implementarea ghidurilor internaționale EHA (European Hematology Association) în practică, prin armonizarea recomandărilor cu contextul național, cu scopul standardizării managementului clinic și îmbunătățirii calității îngrijirilor onco-hematologice, până în anul 2030.
	Număr de ghiduri adaptate și implementate.
	
	
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	50,00
	Trimestrul IV, 2030
	USMF; MS; 
IMSP IO EHA

	 
	3.4.6
	Implementarea proiectelor europene în domeniul oncologiei, inclusiv programe precum EU4Health și Horizon Europe. Participarea la inițiativele EUnetCCC- rețea de centre oncologice comprehensive, cooperare în oncologie, calitatea vieții pacienților oncologici, îngrijiri integrate în cancer, epidemiologie, genetică moleculară și terapii țintite în hemopatii maligne, pentru consolidarea capacităților sistemului oncologic, sporirii accesului la tehnologii moderne și alinierii la standardele europene de prevenire, diagnostic, tratament și monitorizare a cancerului, până în anul 2030.
	Numărul de proiecte europene implementate
	
	
	16 843,80
	 
	3 368,60
	13 475,20
	 
	8010/
surse externe
	5 526,40
	5 526,50
	5 526,40
	220,10
	44,40
	2026-2030
Anual
	MS; 
IMSP IO Horizon Europe, EU4Health;

	 
	3.4.7
	Implementarea proiectelor și inițiativelor internaționale în colaborare cu organizații globale precum Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, pentru consolidarea capacităților naționale în radioterapie, medicină nucleară, formare profesională și siguranță radiologică, până în anul 2030.
	Numărul de inițiative și proiecte internaționale implementate.
	
	
	1 250,00
	 
	 
	1 250,00
	 
	
surse externe
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	2026-2030
Anual
	MS; 
IMSP IO OMS; AIEA

	 
	3.4.8
	Elaborarea și actualizarea Protocoalelor Clinice Naționale (PCN) în oncologie, în conformitate cu ghidurile internaționale și recomandările europene (EANM, SNMMI, ESMO, ESTRO, ATA, NCCN, EHA și Directiva 2013/59/Euratom), inclusiv pentru tumori rare și complicații oncologice, în vederea standardizării managementului clinic și îmbunătățirii calității serviciilor oncologice, până în anul 2030.
	 Număr de PCN actualizate și elaborate.
	
	
	500,00
	 
	500,00
	 
	 
	8010
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	2026-2030
Anual
	MS;
IMSP IO; USMF EANM; SNMMI; ESMO; ESTRO; ATA; NCCN; EHA; OMS

	 
	3.4.9
	Consolidarea parteneriatelor instituționale internaționale pentru transfer de expertiză și implementarea tehnologiilor moderne de diagnostic și tratament oncologic (ex: tratamentul cu iod radioactiv în cancerul tiroidian), în vederea creșterii accesului la servicii specializate și îmbunătățirii calității îngrijirilor oncologice, până în anul 2030.
	Acorduri de parteneriat semnate și implementate.
	
	
	20,00
	 
	20,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	20,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; USMF

	 
	3.4.10
	Dezvoltarea unui sistem național de management al calității în oncologie prin implementarea audit clinic și a monitorizarea aderenței la standardele și protocoale clinice, alocarea resurselor necesare și acreditarea serviciilor oncologice conform standardelor naționale și internaționale, pentru reducerea variațiilor în practică, îmbunătățirea rezultatelor clinice ale pacienților oncologici, și atingerea țintelor programului, până în anul 2030.
	Sistem de audit clinic implementat;
Numărul de instituții evaluate periodic;
Rata de conformare la protocoale.
	
	
	300,00
	 
	300,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	300,00
	Trimestrul IV, 2030
	CNAM; MS;
IMSP IO 

	 
	3.4.11
	Implementarea Registrului electronic de monitorizare a expunerii la radiații, cu ghid de trimitere justificată pentru pacienți, inclusiv pediatrie, în vederea limitării expunerii inutile a pacienților și specialiștilor la radiația în timpul examinării și diagnosticării. 
	Registru electronic implementat și actualizat.
	
	
	1 200,00
	 
	 
	1 200,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	600,00
	600,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO; ANRAR

	 
	 
	Total acțiunea 3.4.
	39 341,70
	13 867,20
	4 988,60
	20 485,90
	 
	16 020,00
	9 144,40
	9 401,30
	9 683,70
	5 288,10
	5 824,20
	 
	 

	 
	3.5. Asigurarea accesului persoanelor cu cancer la medicamente esențiale şi tehnologii pentru diagnosticare şi tratament de calitate

	 
	3.5.1
	Evaluare capacității naționale pentru dezvoltarea serviciilor de testare genomică utilizată în stabilirea diagnosticului oncologic și prognostic, cu scopul implementării medicinei personalizate și îmbunătățirii managementului clinic al pacienților cu cancer, reducerea timpilor la 60 zile, până în anul 2030.
	Raport de evaluare elaborat și aprobat.
	Se stabilește în anul 2026, în baza nivelului actual de acces la medicamente oncologice; dotării instituțiilor medicale; capacității de diagnostic.
	Creșterea accesului la medicamente esențiale;
Extinderea listei de medicamente oncologice compensate;
Diagnostic modern și personalizat implementat;
Dotarea instituțiilor medicale cu echipamente moderne;
Implementarea biopsiilor ghidate imagistic în toate centrele regionale până în 2028;
	70,00
	 
	 
	70,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	70,00
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS; IMSP IO; CNAM OMS

	 
	3.5.2
	Dezvoltarea capacităților de imagistică avansată de investigație cu substanță de contrast (USG, CT, RMN, CPET), inclusiv utilizarea agenților specifici (ex: hepatocelulari), în vederea depistării precoce și caracterizării precise a tumorilor, până în anul 2030.
	Proceduri standard operaționale aprobate;
Număr de specialiști instruiți.
	
	
	700,00
	450,00
	250,00
	 
	 
	8019/
8010
	450,00
	 
	 
	250,00
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS; IMSP IO; CNAM

	 
	3.5.3
	Extinderea utilizării biopsiilor ghidate imagistic în oncologie (USG, CT, RMN) pentru îmbunătățirea preciziei diagnosticului a cancerului de ficat, pancreas, sistem nervos central și facilitarea tratamentului personalizat al pacienților oncologici, pentru a crește ponderea pacienților cu cancer care au supraviețuit la 5 ani, până în anul 2030.
	Număr de instituții care implementează procedura;
Număr de proceduri efectuate anual;
Personal instruit.
	
	
	250,00
	 
	250,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	250,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; IMSP IO; CNAM

	 
	3.5.4
	Consolidarea infrastructurii și siguranței serviciilor imagistice oncologice, prin implementarea sistemelor de protecție tehnică și radiologică (CT și RMN), pentru asigurarea calității și continuității investigațiilor diagnostice, până în anul 2030.
	Număr de echipamente dotate;
Personal instruit în radioprotecție.
	
	
	46 120,00
	 
	120,00
	46 000,00
	 
	8010/
surse externe
	 
	 
	16 000,00
	30 000,00
	120,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; IMSP IO; CNAM

	 
	3.5.5
	Alinierea Listei naționale a medicamentelor esențiale (LNME), la standardele internaționale în oncologie (OMS, ESMO, EHA), pentru facilitarea accesului la terapii moderne și managementul adecvat al durerii la pacienții oncologici, până în anul 2030.
	LNME actualizată;
 Număr de medicamente noi incluse.
	
	
	60,00
	 
	 
	60,00
	 
	
surse externe
	 
	 
	 
	 
	60,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNAM; Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor medicale; IMSP IO; CAPCS OMS

	 
	3.5.6
	Consolidarea continuității serviciilor de diagnostic oncologic prin asigurarea disponibilității permanente a reactivilor și consumabilelor specializate, inclusiv pentru diagnosticul molecular și imunologic, pentru a crește ponderea pacienților care au supraviețuit de cancer, până în anul 2030. 
	Reagenți și consumabile necesare procesului de diagnostic de laborator asigurate
	
	
	70,00
	 
	 
	70,00
	 
	
surse externe
	 
	 
	 
	 
	70,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; IMSP IO, CNAM; CAPCS; Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor medicale OMS

	 
	3.5.7
	Modernizarea serviciilor de citologie și morfopatologie prin introducerea tehnologiilor moderne de diagnostic (citobloc, NGS, FISH, citometrie în flux etc.) și dezvoltarea sistemului integrat de management al probelor, în vederea creșterii preciziei diagnosticului și reducerii timpului de confirmare morfologică în oncologie, până în anul 2030.
	Număr de laboratoare modernizate;
Echipamente procurate și funcționale;
Timp mediu de procesare a probelor redus.
	
	
	25 885,00
	5 220,00
	1 100,00
	19 565,00
	 
	8019/
8010/
surse externe
	5 220,00
	6 465,00
	4 700,00
	4 200,00
	5 300,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; IMSP IO; CNAM; CAPS; AMDM

	 
	3.5.8
	Dezvoltarea și implementarea diagnosticului molecular avansat  în practica oncologică, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor genomice și bioinformaticii medicale (NGS, secvențiere Sanger, cariotipare, bioinformatică medicală), în vederea susținerii medicinei personalizate și îmbunătățirii managementului clinic al pacienților oncologici, până în anul 2030
	Număr de teste moleculare efectuate anual;
Număr de pacienți beneficiază de diagnostic molecular;
Platforme funcționale implementate.
	
	
	19 174,80
	 
	19 174,80
	 
	 
	8010
	3 140,80
	3 454,80
	3 800,40
	4 180,40
	4 598,40
	Trimestrul IV, 2030
	MS; IMSP IO; CNAM; CAPS; AMDM

	 
	3.5.9
	Dezvoltarea Sistemului Informațional de Laborator (LIS) (Laboratory Information System) pentru tranziția de la rapoarte pe hârtie la dosare electronice.
	Sistem Informațional de Laborator dezvoltat.
	
	
	3 500,00
	 
	 
	3 500,00
	 
	surse externe
	 
	1 500,00
	1 000,00
	1 000,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO

	 
	3.5.10
	Dezvoltarea modulului de imagistică și medicină nucleară și implementarea interconectării PACS între instituțiile publice și private.
	Modul imagistic și medicină nucleară integrat în RNC.
	
	
	900,00
	 
	900,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	900,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; IMSP IMC; 
e-GOV; STISC OMS, AIEA 

	 
	 
	Total acțiunea 3.5. 
	96 729,80
	5 670,00
	21 794,80
	69 265,00
	 
	24 030,00
	8 810,80
	11 419,80
	25 500,40
	39 700,40
	11 298,40
	 
	 

	 
	3.6. Fortificarea Institutului Oncologic şi instituirea Unității de Coordonare a Serviciului Onclogic la nivel național

	 
	3.6.1
	Consolidarea capacităților instituționale pentru acreditarea europeană, prin aderare la rețeaua Centrelor Cuprinzătoare de Cancer (CCC) și la organizațiile instituțiilor oncologice la nivel european, pentru îmbunătățirea calității, coordonării și performanței sistemului oncologic național, până în anul 2030.
	Proces de acreditare a servicilor onclogice CCC și OICE inițiat
	Se stabilește în anul 2026, în baza:
nivelului actual de acreditare;
capacităților instituționale;
timpilor de așteptare;
gradului de dotare și servicii existente.
	Inițierea procesului de acreditare europeană până în 2027 și obținerea acreditării până în 2030; 
Instituirea Unității de Coordonare până în 2027;
Implementarea funcției de navigator al pacientului la nivel instituțional până în 2027;
Reducerea timpului de așteptare pentru diagnostic și tratament până în 2030;
Lansarea serviciilor noi (radioterapie avansată, medicină nucleară etc.) până în 2030;
Modernizarea infrastructurii până în 2028
	500,00
	 
	 
	500,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	500,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; USMF;
IMSP IO


	 
	3.6.2
	Modernizarea și acreditarea internațională a laboratoarelor în domeniul oncologic, conform standardelor OMS - WHO New Laboratory Centre, prin evaluarea și dezvoltarea proiectului de referință „New Lab Centre” pentru consolidarea capacităților de diagnostic morfopatologic și molecular și îmbunătățirea calității serviciilor oncologice, până în anul 2030.
	Laborator acreditat internațional.
Laborator nou construit și dotat tehnic. 
	
	
	144 642,20
	14 412,20
	 
	130 230,00
	 
	8019/surse externe
	17 642,20
	20 000,00
	30 000,00
	40 000,00
	37 000,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNAM; 
IMSP IO OMS

	 
	3.6.3
	Modernizarea și dotarea tehnică a Laboratorului molecular-genetic, în vederea dezvoltării capacităților de diagnostic molecular și susținerii medicinei personalizate în oncologie, și creșterea supraviețuirii de cancer la 5 ani, până în anul 2030.
	Laborator reparat și dotat.
	
	
	6 000,00
	6 000,00
	 
	 
	 
	8019
	6 000,00
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2026
	MS; CNAM; 
IMSP IO 

	 
	3.6.4
	Subcontractarea serviciilor de cazare pentru pacienții  oncologici din regiuni aflați în tratament radioterapeutic, în regim staționar de zi, în vederea reducerii barierelor geografice și financiare și îmbunătățirii accesului la tratament oncologic, până în anul 2030.
	Contract cu servicii hoteliere încheiat;
Număr de pacienți cazați.
	
	
	200,00
	 
	200,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	Trimestrul IV, 2029
	MS;
IMSP IO; CNAM;
 ONG

	 
	3.6.5
	Implementarea unui sistem integrat de navigare și coordonare a traseului pacientului oncologic, prin prin standardizarea traseelor clinice și dezvoltarea funcției de Navigator al Pacientului, și digitalizarea procesului de coordonare, cu scopul reducerii timpului de la suspiciune la diagnostic și tratament și îmbunătățirii continuității îngrijirilor oncologice, până în anul 2030.
	Fișă de post elaborată;
Număr de navigatori al pațienților agajați; 
Număr de navigatori de pacienți instruiți
	
	
	1 000,00
	 
	 
	1 000,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	1 000,00
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS;
IMSP IO

	 
	3.6.6
	Evaluarea fezabilității dezvoltării serviciilor de în radiologie intervențională în cadrul IMSP IO, inclusiv necesitățile de dotarea tehnică, posibilitatea de reutilizarea echipamentelor disponibile la nivel național (angiograf biplanar), pentru diversificarea opțiunilor terapeutice și creșterea accesului la proceduri moderne minim invazive, până în anul 2030.
	Studiu de fezabilitate elaborat; 
Plan de dezvoltarea a unui departament de radiologie intervențională elaborat. 
	
	
	450,00
	 
	 
	450,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	450,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; CNAM AIEA

	 
	3.6.7
	Dezvoltarea serviciilor de spitalizare de zi în oncologie, prin modernizarea infrastructurii și dotarea tehnică adecvată (hote de siguranță și perfuzoare), pentru creșterea accesului la tratament și reducerea poverii spitalizării continue asupra pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Două staționare de zi reamenajate și dotate.
	
	
	10 451,80
	451,80
	 
	10 000,00
	 
	8019/
surse externe
	5 451,80
	5 000,00
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; CNAM; OMS

	 
	3.6.8
	Crearea și operaționalizarea serviciului de diluție centralizată a medicamentelor oncologice prin specializarea personalului farmaco-oncologic, precum și dotarea cu echipamente necesare și elaborarea procedurilor operaționale standard, pentru standardizarea preparării medicamentelor oncologice și reducerea riscurilor ocupaționale și terapeutice, până în anul 2030.
	Spații amenajate și dotate cu echipament;
Număr de personal instruit.
Procedură operațională standard aprobată.
	
	
	16 000,00
	12 000,00
	 
	4 000,00
	 
	8019/
surse externe
	14 000,00
	2 000,00
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; CNAM; OMS

	 
	3.6.9
	Amenajarea saloanelor specializate pentru terapie intensivă hematologică, prin modernizarea infrastructurii, dotarea tehnică, standardizarea procedurilor de funcționare, în vederea creșterii siguranței și calității îngrijirilor acordate pacienților hematologici critici, până în anul 2030.
	5 spații amenajate și dotate;
Număr de personal instruit;
Procedură operațională standard aprobată
	
	
	3 000,00
	 
	 
	3 000,00
	 
	
surse externe
	 
	 
	 
	 
	3 000,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; CNAM; OMS

	 
	3.6.10
	Reorganizarea și modernizarea secțiilor de hematologie pentru îngrijirea pacienților imunocompromiși, prin consolidarea infrastructurii și asigurării măsurilor de control al infecțiilor, în vederea reducerii complicațiilor infecțioase și creșterii siguranței pacienților și creșterea supraviețuirii de cancer la 5 ani,până în anul 2030.
	Spații amenajate și dotate cu echipament;
Număr de personal instruit;
Procedură operațională standard aprobată.
	
	
	37 650,00
	 
	1 650,00
	36 000,00
	 
	8010/
surse externe
	750,00
	600,00
	26 000,00
	10 000,00
	300,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; CNAM; OMS

	 
	3.6.11
	Realizarea unei evaluari tehnice privind reorganizarea și modernizare serviciului de oncologie medicală, în vederea optimizării fluxurilor clinice și creșterii capacității de furnizare a serviciilor oncologice, până în anul 2030.
	Raport elaborat;
Spațiile serviciului reamenajate.
	
	
	450,00
	 
	 
	450,00
	 
	
surse externe
	 
	 
	 
	 
	450,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO UE; OMS

	 
	3.6.12
	Reabilitarea și modernizarea spațiilor de tratament hematologic, în baza proiectului de eficiență energetică, în vederea îmbunătățirii condițiilor de tratament și creșterii siguranței și confortului pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Spații amenajate și dotate;
Număr de personal instruit;
Procedură operațională standard aprobată.
	
	
	29 900,00
	 
	900,00
	29 000,00
	 
	8010/
surse externe
	 
	600,00
	20 000,00
	9 000,00
	300,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO UE

	 
	3.6.13
	Renovarea și dotarea tehnică a secției clinice, de gastrologie din cadrul Institutului Oncologic, în vederea îmbunătățirii capacităților de diagnostic și tratament pentru pacienții cu patologii oncologice digestive și creșterea supraviețuirii de cancer la 5 ani, până în anul 2030.
	Secție de gastrologie revotaă și dotată. 
	
	
	5 000,00
	 
	5 000,00
	 
	 
	8010
	5 000,00
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2026
	MS;
IMSP IO; CNAM

	 
	3.6.14
	Realizarea studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea serviciului național de transplant, destinat inclusiv pacienților oncologici și asigurarea accesului temporar a serviciilor de transplant medular peste hotare, cu scopul creșterii accesului la tratamente avansate și îmbunătățirii supraviețuirii pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Studiu de fezabilitate elaborat;
Circa 5-7 pacienți/an tratați peste hotare.
	
	
	450,00
	 
	 
	450,00
	 
	serse externe
	 
	 
	 
	 
	450,00
	Trimestrul IV, 2030
	OMS; MS;
IMSP IO

	 
	3.6.15
	Consolidarea capacităților profesionale pentru transplant medular și și dezvoltarea echipei multidisciplinare cu nutriționist, microbiolog clinician și medic infecționist pentru managementul infecțiilor asociate), în vederea creșterii siguranței și calității îngrijirilor acordate pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Numărul de specialiști instruiți și angajați 
	
	
	500,00
	 
	500,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	500,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO

	 
	3.6.16
	Implementarea managementul trombozelor la pacienții oncologici, inclusiv prevenirea, depistarea și tratamentul bazat pe evaluarea riscului trombotic, în baza scorului validat internațional și integrarea acestuia în deciziile terapeutice din oncologia medicală și hematologie, cu scopul reducerii complicațiilor, creșterii siguranței tratamentului oncologic, și creșterea supraviețuirii de cancer la 5 ani,până în anul 2030.
	Număr de personal instruit conform PCN;
Echipamente și medicamente procurate;
Număr de evaluări aplicate. 
	
	
	1 096,00
	1 096,00
	 
	 
	 
	8019
	1 096,00
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; USMF; 
IMSP IO

	 
	3.6.17
	Finisarea și operaționalizarea laborator de medicină nucleară IMSP IO, prin dotarea tehnică și radioprotecția, instruirea personalului, în vederea extinderii accesului la servicii moderne de diagnostic și tratament în oncologie, până în anul 2030.
	Un laborator funcțional.
	
	
	22 000,00
	 
	22 000,00
	 
	 
	8019
	22 000,00
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
ANRAR;
IMSP IO; AIEA

	 
	3.6.18
	Evaluarea și pilotarea Centrului teranostic (Diagnostic și terapie nucleară) pentru consolidarea medicinei personalizate și extinderea opțiunilor moderne de diagnostic și tratament în oncologie și creșterea supraviețuirii de cancer la 5 ani, până în anul 2030.
	Studiu realizat;
Un centru pilotat
	
	
	1 000,00
	 
	 
	1 000,00
	 
	surse externe
	 
	 
	1 000,00
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
CNAM;
ANRAR;
IMSP IO AIEA

	 
	3.6.19
	Dezvoltarea serviciilor de terapie izotopică și pilotarea tratamentului cu iod radioactiv, prin prin modernizarea infrastructurii, dotarea tehnică, standardizarea procedurilor de tratament, cu scopul creșterii accesului la tratamente moderne de medicină nucleară pentru pacienții oncologici, până în anul 2030.
	1 serviciu de
medicină
nucleară
pilotat.
	
	
	3 000,00
	 
	3 000,00
	 
	 
	8019
	 
	3 000,00
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	MS;
CNAM;
ANRAR;
IMSP IO; AIEA; OMS

	 
	3.6.20
	Realizarea studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea terapiei radionuclidice (Iod-131, Lutețiu-177, Stronțiu-89, Samariu-153 etc.), inclusiv evaluarea necesităților de dotare tehnică, resurse umane, în vederea extinderii accesului la tratamente avansate de medicină nucleară pentru pacienții oncologici și creșterea supraviețuirii de cancer la 5 ani,până în anul 2030.
	Raport elaborat. 
	
	
	450,00
	 
	 
	450,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	450,00
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; ANRANR AIEA

	 
	3.6.21
	Realizarea studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea lanțului radiofarmaceutic național (ciclotron) pentru investigații și tratament în medicina nucleară, în vederea consolidării autonomiei și continuității serviciilor oncologice avansate, până în anul 2030.
	Studiu realizat.
	
	
	450,00
	 
	 
	450,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	450,00
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; ANRANR, AIEA

	 
	3.6.22
	Renovarea capitală și modernizarea blocului operator, inclusiv instalarea echipamentului, sistemului de ventilare și condiționare, în vederea îmbunătățirii siguranței, capacității și calității intervențiilor chirurgicale oncologice, până în anul 2030.
	Bloc operator renovat
	
	
	26 992,40
	5 420,00
	21 572,40
	 
	 
	8019/
8010
	26 992,40
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; MS; CNAM

	 
	3.6.23
	Modernizarea chirurgiei oncologice cu echipamente moderne (turnuri laparoscopice 4K/3D, dermatoscoape, bronhoscoape, microscop chirurgical, C-arm, robot chirurgical etc.) și tehnologii avansate, în vederea dezvoltării chirurgiei minim invazive, creșterii preciziei intervențiilor și îmbunătățirii rezultatelor clinice, inclusiv creșterea supraviețuirii pacienților oncologici la 5 ani, până în anul 2030.
	Echipament procurat și instalat;
Număr de specialiști instruiți. 
	
	
	42 850,0
	0,0
	2 350,0
	40 500,0
	 
	8010/
surse externe
	0,0
	9 700,0
	7 600,0
	18 050,0
	7 500,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; CNAM AIEA

	 
	3.6.24
	Renovarea și modernizarea serviciului de radioterapie, în vederea creșterii siguranței și calității tratamentului radioterapeutic acordat pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Bloc renovat.
	
	
	1 146,30
	 
	1 146,30
	 
	 
	8010
	1 146,30
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; CNAM 

	 
	3.6.25
	Demontarea instalației de Cobalt-60 și dezafectarea sursei radioactive, cu pregătirea buncărului pentru instalarea unui accelerator linear modern cu Beam-stopper, în vederea creșterii siguranței și calității serviciilor de radioterapie, până în anul 2030.
	Sursă dezafectată.
	
	
	5 500,00
	4 000,00
	 
	1 500,00
	 
	8019/
surse externe
	4 000,00
	 
	 
	1 000,00
	500,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; ANRAR AIEA

	 
	3.6.26
	Înlocuirea acceleratorului linear CLINAC (2009) cu un accelerator modern, cu scopul alinierii la standardele erupene de tratament, extinderii accesului la tehnici avansate de radioterapie și îmbunătățirii preciziei și eficienței tratamentului oncologic, și creșterea supraviețuirii de cancer la 5 ani, până în anul 2030.
	Accelerator nou instalat.
	
	
	25 000,00
	 
	 
	25 000,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	25 000,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; ANRAR AIEA

	 
	3.6.27
	Modernizarea serviciului de planificare radioterapeutică prin înlocuirea tomografului CT-simulator modern, în vederea creșterii preciziei planificării tratamentului radiant și îmbunătățirii siguranței pacientului oncologic, până în anul 2030.
	Tomograf instalat.
	
	
	30 000,00
	 
	 
	30 000,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	30 000,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; CNAM AIEA

	 
	3.6.28
	Realizarea unei expertize internaționale pentru reorganizarea responsabilităților specialiștilor din radioterapie, în vederea optimizării proceselor clinice și alinierii serviciilor la standardele europene și bunele practici internaționale, până în anul 2030.
	Raport și plan realizate.
	
	
	200,00
	 
	 
	200,00
	 
	surse externe
	 
	 
	200,00
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
IMSP IO AIEA

	 
	3.6.29
	Evaluarea fezabilității implementării unui sistem standardizat de management al deșeurilor oncologice și chimioterapice, conform standardelor UE și principiilor „green operating”, în vederea reducerii riscurilor pentru sănătate și mediu, până în anul 2030.
	Studiu elaborat;
	
	
	450,00
	 
	 
	450,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	450,00
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS;
IMSP IO UE

	 
	3.6.30
	Dezvoltarea și implementarea serviciilor de prevenire, identificare și management al epuizării profesionale (burnout) în cadrul Institutului Oncologic, în vederea îmbunătățirii sănătății ocupaționale, retenției personalului și calității serviciilor oncologice, până în anul 2030.
	Cabinet de consiliere implementat;
Plan de referire elaborat;
Specialist instruit și angajat.
	
	
	400,00
	 
	400,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	400,00
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
IMSP IO

	 
	3.6.31
	Evaluarea tehnică pentru dezvoltarea și implementarea unui mecanism național de retenție și mobilitate a resurselor umane în oncologie, cu scopul reducerii deficitului de personal și asigurării distribuției echitabile a specialiștilor la nivel național, până în anul 2030.
	Raport și plan de retenție elaborate
	
	
	200,00
	 
	 
	200,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	200,00
	 
	Trimestrul IV, 2029
	IMSP IO; MS; OMS

	 
	 
	Total acțiunea 3.6. 
	374 078,70
	43 380,00
	56 368,70
	274 330,00
	 
	72 126,00
	104 078,70
	31 200,00
	77 600,00
	91 750,00
	69 450,00
	 
	 

	 
	3.7. Desconcentrarea și regionalizarea serviciilor oncologice la nivel național
* în cadrul procesului de regionalizare a serviciilor și construcția spitalelor regionale

	 
	3.7.1
	Evaluarea tehnică și funcțională a sistemului național de laboratoare de diagnostic oncologic, în contextul regionalizării serviciilor și construcției spitalelor regionale, în vederea optimizării capacităților de diagnostic, planificării investițiilor și asigurării accesului echitabil la servicii oncologice de calitate, până în anul 2030.
	Raport de evaluare elaborat.
	nu există o valoare numerică distinctă; stadiul inițial: serviciile sunt centralizate, majoritatea pacienților se tratează la centrul central.
	Numărul de servicii oncologice descentralizate: oncologia medicală, medicină nucleară, radioterapia, hematologia, chirurgia -5 servicii
	250,00
	 
	250,00
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	250,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
CNAM; Spitale Balți și Cahul; 
IMSP IO APL

	 
	3.7.2
	Realizarea unei evaluari tehnice și inițierea dezvoltării tratamentului hematologic la Bălți și Cahul, prin consolidarea infrastructurii, dotarea tehnică și instruirea specialiștilor (hematologi și specialiști de laborator), în vederea creșterii accesului regional la servicii hematologice specializate, până în anul 2030
	Raport elaborat;
Spații amenajate și dotate;
Număr de personal instruit;
Procedură operațională standard aprobată.
	
	
	33 300,00
	 
	 
	33 300,00
	 
	surse externe
	 
	 
	16 650,00
	16 650,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
CNAM; Spitale Balți și Cahul;
IMSP IO APL

	 
	3.7.3
	Dezvoltarea rețelei naționale de servicii oncologice raionale, la 15 centre raionale de tratament oncologic până în 2030, în vederea descentralizările serviciilor oncologice, prin standardizarea managementului clinic și integrarea telemedicinii prin standardizare, pentru creșterea accesului echitabil la tratament și continuitatea îngrijirilor oncologice la nivel național
	3 centre deschise per an;
Număr de specialiști instruiți per an;
Număr de pacienți tratați per an;
Număr de pacienți discutați în CMDO;
Ordin MS cu proceduri operaționale aprobat
	
	
	6 000,00
	 
	6 000,00
	 
	 
	8019
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	2026-2030
Anual
	MS;
CNAM;
IMSP IO APL

	 
	3.7.4
	Dezvoltarea capacităților centrelor regionale din Nord și Sud pentru chirurgie, oncologie medicală, hematologie, radioterapie și medicină nucleară, prin modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente, asigurarea stocului de medicamente și instruirea personalului specializat, pentru a spori accesibilitatea geografică a serviciilor oncologice, până în anul 2030.
	Centre dotate la Nord și Sud;
Număr de specialiști instruiți;
Echipamente și medicamente achiziționate;
Spații amenajate. 
	
	
	25 049,00
	 
	 
	25 049,00
	 
	surse externe
	 
	 
	10 000,00
	10 000,00
	5 049,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
CNAM; Spitale Balți și Cahul; 
IMSP IO 

	 
	3.7.5
	Realizarea unei evaluări a cabinetelor oncologice raionale pentru optimizarea infrastructurii și determinarea necesităților, dotări tehnice și de personal, în vederea consolidării serviciilor oncologice la nivel local și îmbunătățirii accesului pacienților la îngrijiri oncologice, până în anul 2030.
	Raport elaborat.
	
	
	150,00
	 
	150,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	150,00
	 
	 
	Trimestrul II, 2028
	MS;
CNAM; cabinete oncologice raionale; 
IMSP IO APL

	 
	3.7.6
	Inventarierea și evaluarea tehnică a echipamentelor imagistice la nivel național (CT, RMN, USG, mamograf) cu expertiză externă, inclusiv analiza gradului de uzură și distribuția regională, în vederea redistribuirii, planificării și asigurării accesului echitabil la servicii imagistice oncologice de calitate, până în anul 2030.
	Raport de evaluare a resurselor disponibile;
Centrele regionale dotate cu echipamente imagistiec. 
	
	
	250,00
	 
	 
	250,00
	 
	surse externe
	 
	 
	250,00
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;  
CNAM; 
IMSP IO 

APL

	 
	3.7.7
	Evaluarea necesităților pentru extinderea regională a serviciilor de medicină nucleară la Bălți și Cahul, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii și dotarea cu 2 SPECT/CT, asigurarea continuității aprovizionării cu izotopi radioactivi și instruirea personalului specializat, pentru creșterea accesului echitabil la servicii oncologice avansate, până în anul 2030.
	Procedura operațională standard;
Număr de personal instruit;
Echipamente procurate și instalate.
	
	
	44 000,00
	 
	 
	44 000,00
	 
	surse externe
	 
	 
	22 000,00
	22 000,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
CNAM; Spitale Balți și Cahul;
IMSP IO APL

	 
	3.7.8
	Dezvoltarea rețelei naționale de radioterapie,
în contextul regionalizării serviciilor medicale, inclusiv acreditarea și aprobarea unui plan de acțiuni pentru descentralizare, pentru reducerea inechităților teritoriale și creșterea accesului pacienților oncologici la tratament specializat, până în anul 2030.
	Ordin al Ministerului Sănătății de dezvoltarea a radioterapiei aprobat;
Plan de descentralizare implementat. 
	
	
	400,00
	 
	 
	400,00
	 
	surse externe
	 
	 
	200,00
	200,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
Spitale Balți și Cahul; IMSP IO APL

	 
	3.7.9
	Dezvoltarea serviciilor regionale de radioterapie prin crearea infrastructurii moderne continuității funcționării acestora, pentru creșterea accesului echitabil la tratament oncologic la nivel național, creșterea supraviețuirii la 5 ani, până în anul 2030
	2 buncăre dotate;
2 acceleratoare liniare instalate;
2 CT-simulatoare instalate;
Aprovizionare cu consumabile asigurată.
	
	
	144 000,00
	 
	 
	144 000,00
	 
	surse externe
	 
	 
	72 000,00
	72 000,00
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; ANRAR;
CNAM; Spitale Balți și Cahul; 
IMSP IO AIEA; APL

	 
	3.7.10
	Elaborarea standardelor de acreditare și acreditarea serviciului de chirurgie oncologică la nivel național, în vederea standardizării practicilor chirurgicale, reducerea mortalității de cancer și îmbunătățirii calității și siguranței serviciilor oncologice, până în anul 2030.
	Serviciu acreditat
Procedură operațională standard aprobată.  
	
	
	250,00
	 
	250,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	250,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNEAS
CNAM;
IMSP IO; 

	 
	3.7.11
	Consolidarea managementului urgențelor oncologice chirurgicale și dezvoltarea chirurgiei paliative la nivel raional, în vederea creșterii accesului la servicii esențiale și a calității vieții pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Procedură operațională aprobată;
Personal instruit.    
	
	
	300,00
	 
	300,00
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	 
	300,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNAM; IMSP IO, spitalele raionale

	 
	3.7.12
	Standardizarea rapoartelor de trimitere către IMSP IO în domeniul de diagnostic, tratament, chirurgie, paliație, reabilitare, în vederea îmbunătățirii continuității îngrijirilor, reducerii timpilor de acces la servicii la 14 și 60 zile și coordonării traseului pacientului oncologic, până în anul 2030.
	Rapoarte standardizate.
	
	
	80,00
	 
	80,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	80,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
IMSP IO

	 
	3.7.13
	Consolidarea capacităților specialiștilor de patologie din raioane pentru prelevarea, transportarea și examinarea materialelor biologice conform standardelor europene, în vederea creșterii calității diagnosticului oncologic, reducerea mortalității de cancer și reducerii erorilor diagnosticului, până în anul 2030.
	Număr de specialiști instruiți.
	
	
	250,00
	 
	 
	250,00
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	250,00
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; spitale raionale;
IMSP IO

	 
	3.7.14
	Actualizarea traseului pacientului oncologic pentru monitorizare și integrarea, investigațiilor de nivel II la indicația specialiștilor din raioane, cu scopul îmbunătățirii continuității monitorizării și accesului pacienților la servicii oncologice specializate, până în anul 2030.
	Procedură standard elaborată
	
	
	150,00
	 
	150,00
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	150,00
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS;
CNAM;
IMSP IO

	 
	 
	Total acțiunea 3.7.
  
	254 429,00
	 
	7 180,00
	247 249,00
	 
	56 097,00
	1 200,00
	1 200,00
	122 450,00
	122 450,00
	7 129,00
	 
	 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 3.
 
	2 511 281,30
	628 862,30
	833 729,60
	1 048 689,40
	 
	472 670,00
	294 819,80
	420 405,20
	561 462,00
	817 368,70
	417 225,60
	 
	 

	 
	Obiectivul specific 4. Până în 2030, dezvoltarea serviciilor de suport, îngrijiri paliative, suport și reabilitare pentru copii și adulți cu cancer, inclusiv supravietuitori

	 
	4.1. Asigurarea accesului garantat la îngrijiri paliative și managementul durerii

	 
	4.1.1
	Actualizarea cadrului normativ privind prescrierea și eliberarea medicamentelor analgezice opioide, diversificarea formelor farmaceutice și extinderea rețelei de eliberare a acestor medicamente, în vederea asigurării accesului pacienților oncologici la tratamentul durerii conform recomandărilor internaționale, până în anul 2030.
	Acte normative revizuite, actualizate și aprobate.
	 
	Ponderea persoanelor cu cancer beneficiare de îngrijiri paliative, pe medii -40% 
Ponderea copiilor cu cancer beneficiare de îngrijiri paliative, pe medii – ținta se stabilește
	120,0
	 
	 
	120,0
	 
	surse externe
	 
	 
	120,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
CNAM; IMSP IO;
MS; AMDM 

	 
	4.1.2
	Evaluarea serviciilor de îngrijiri paliative, reabilitare și asistență psihosocială la nivel național și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire, în creșterii accesului pacienților oncologici la servicii specializate de îngrijiri paliative, până în anul 2030.
	Raport de evaluare elaborat.
	
	
	180,0
	 
	 
	180,0
	 
	surse externe
	 
	 
	180,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; 
IMSP IO

	 
	4.1.3
	Elaborarea cadrului normativ privind serviciile de îngrijiri paliative pediatrice la nivel național, în conformitate cu bunele practici internaționale, inclusiv servicii cu paturi, la domiciliu și echipe mobile, în vederea asigurării accesului continuu la îngrijiri paliative specializate pentru copiii cu cancer, până în anul 2030.
	Acte normative elaborate și aprobate 
	
	
	120,0
	 
	 
	120,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	120,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO;
CNAM APL

	 
	 
	Total acțiunea 4.1.  
 
	420,0
	 
	 
	420,0
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	120,0
	 
	 

	 
	4.2. Extinderea accesului copiilor și adulților cu cancer la servicii multidisciplinare de îngrijiri paliative de calitate

	 
	4.2.1 
	Extinderea și consolidarea rețelei de servicii specializate de îngrijiri paliative în raioanele şi localitățile țării, inclusiv, dezvoltarea serviciului de îngrijire paliativă la domiciliu cu dotarea 16 echipe mobile cu transport, echipament, consumabile de îngrijire, atragerea specialiștilor, instruirea lor, în vederea creșterii acoperirii geografice și a accesului pacienților oncologici la îngrijiri paliative specializate în toate raioanele țării, până în anul 2030.
	Număr de specialiști instruiți;
Număr de echipe formate;
Număr de automobile procurate;
Număr de truse de îngrijire dotate. 
	Pacienții cu cancer nu au acces la servicii specializate de îngrijiri paliative în toate raioanele țării;
	Nu poate fi o țintă specifică
Număr de echipe mobile paliative de Îngrijiri paliative specializate la domiciliu – 16 echipe mobile. 
Ponderea adulților cu cancer acoperiți cu suport psihologic (%), pe medii – 40% 
Ponderea aplicării screeningului distresului oncologic – 80%
	6 000,0
	 
	6 000,0
	 
	 
	8015
	 
	 
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
IMSP IO 

	 
	4.2.2
	Integrarea serviciilor de sănătate mintală, CSM - Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală și CSPT - Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor în traseul pacientului oncologic, cu scopul creșterii proporției pacienților care beneficiază de evaluare psihologică la 40% și suport multidisciplinar pe parcursul îngrijirii oncologice, până în anul 2030.
	Centre integrate
	
	
	500,0
	 
	500,0
	 
	 
	8015
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	2026-2030
Anual
	MS; 
IMSP IO; CNAM;
CSPT; CSM.

	 
	4.2.3
	Descentralizarea accesului la dispozitive și consumabilelor pentru reabilitare oncologică, inclusiv proteze și echipamente specializate, în vederea reducerii barierelor de acces și îmbunătățirii calității vieții pacienților oncologici, descentralizării serviciilor oncologice și reducerii autostigmatizării și discriminării, până în anul 2030.
	Serviciu decentralizat 
	
	
	9 283,0
	 
	9 283,0
	 
	 
	8010
	 
	9 283,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	MS; 
IMSP IO; CNAM

	 
	4.2.4
	Consolidarea serviciilor de stomaterapie prin dotarea Centrelor de sănătate raionale cu echipament, instruirea specialiștilor, planificare, achiziția consumabilelor și dispozitivelor specializate, precum urostome, colostome, nefrostome, gastrostome, traheostome, în vederea îmbunătățirii continuității îngrijirii, supraviețuirii la 5 ani și reabilitării pacienților oncologici, până în anul 2030.
	Centre de sănătate dotate, specialiști instruiți
	
	
	2 500,0
	 
	2 500,0
	 
	 
	8010
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2026-2030
Anual
	MS; CNAM; 
USMF; CSM

	 
	4.2.5
	Implementarea screeningului standardizat al distresului psihosocial în oncologie, ca parte integrantă a îngrijirii pacientului, cu aplicare obligatorie la momentele critice ale traseului terapeutic (diagnostic, inițierea și modificarea tratamentului, finalizarea tratamentului activ, paliație), pentru a crește proporția pacienților care beneficiază de evaluare psihologică  la 80% și intervenții de suport psihosocial, până în anul 2030.
	Număr de pacienți trecuți prin screening Distress Thermometer. 
	
	
	250,0
	 
	250,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	250,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
CNAM; 
USMF;
CSM;
CSPT

	 
	4.2.6
	Renovarea, dotarea și amenajarea secției de îngrijire paliative, inclusiv cu servicii de ambulator, staționar de zi, internare, în vederea creșterii capacității și accesului pacienților oncologici la servicii specializate de îngrijiri paliative și reabilitare, și supraviețuire la 5 ani, până în anul 2030.
	Secție renovată și dotată tehnic
	
	
	4 570,0
	 
	4 570,0
	 
	 
	8019
	4 570,0
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2026
	IMSP IO;  CNAM;
MS 

	 
	 
	Total acțiunea 4.2. 
 
	23 103,0
	 
	23 103,0
	 
	 
	48 079,0
	5 170,0
	9 883,0
	2 850,0
	2 600,0
	2 600,0
	 
	 

	 
	4.3. Dezvoltarea sistemului de reabilitare și asistență psihologică pentru copii și adulți cu cancer, inclusiv supraviețuitori

	 
	4.3.1
	Crearea și operaționalizarea Unității Naționale de Psiho-Oncologie în cadrul IMSP IO, cu echipă multidisciplinară, inclusiv psihologi clinici, psihoterapeut, asistent social, coordonator, în vederea asigurării accesului pacienților oncologici și supraviețuitorilor la servicii integrate de suport psihologic și psiho-social, până în anul 2030.
	Unitate Națională de Psiho-Oncologie instituită.
	Acces limitat și neuniform la servicii de reabilitare și asistență psihologică pentru pacienții oncologici și supraviețuitori, precum și lipsa unei abordări integrate la nivel național.
	Asigurarea accesului pacienților cu cancer și supraviețuitorilor la servicii integrate de reabilitare medicală și asistență psihologică;
Instituirea și operaționalizarea Unității Naționale de Psiho-Oncologie;
Implementarea „Pașaportului supraviețuitorului” la nivel național;
Dotarea infrastructurii necesare cu echipamente și dispozitive medicale.
Ponderea copiilor cu cancer acoperiti cu suport psihologic (%), pe medii – 70% 
	1 800,0
	 
	1 800,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	 
	1 800,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; 
USMF;
CCSM

	 
	4.3.2
	Elaborarea, aprobarea și implementarea Ghidului Național de Psiho-Oncologie, aliniat la recomandările internaționale, inclusiv proceduri standardizate pentru prevenția suicidului și integrarea în practica oncologică națională, până în anul 2030.
	Ghid Național în Psiho-Oncologie elaborat și aprobat
	
	
	250,0
	 
	250,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	250,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; 
USMF;
CCSM


	 
	4.3.3
	Dezvoltarea programelor naționale de suport psiho-oncologic pentru pacienți adulți, copii și supraviețuitori, cu abordare integrată copil–familie, inclusiv screeningul distresului și intervenții psiho-sociale, în vederea creșterii proporției beneficiarilor de servicii de suport psihologic și îmbunătățirii calității vieții, până în anul 2030.
	Număr de programe implementate și pacienți beneficiari
	
	
	250,0
	 
	 
	250,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	250,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; 
USMF;
CCSM

	 
	4.3.4
	Elaborarea regulamentului pentru activitatea psihologului, în vederea standardizării și integrării serviciilor psiho-oncologice în traseul pacientului oncologic și al supraviețuitorului, până în anul 2030.
	Regulament aprobat;
Procedura standard aprobată
	
	
	120,0
	 
	120,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	120,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
 IMSP IO

	 
	4.3.5
	Dezvoltarea programului „Școala Supraviețuitorului de Cancer” și implementarea „Pașaportului supraviețuitorului” pentru consolidarea monitorizării, educării și continuității îngrijirii supraviețuitorilor de cancer la nivel național, până în anul 2030.
	Număr de pacienți încadrați; curriculă elaborată; număr de specialiști angajați; „Pașaportul supraviețuitorului” implementat.
	
	
	700,0
	 
	 
	700,0
	 
	surse externe
	 
	 
	700,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
CNAM;
IMSP IO OMS

	 
	4.3.6
	Dezvoltarea serviciilor de reabilitare pentru copiii cu cancer, inclusiv prin dotarea infrastructurii cu echipamente, utilaje și consumabile specializate, în vederea creșterii accesului la servicii integrate de reabilitare pediatrică oncologică și sporirea calității vieții la copii cu cancer, până în anul 2030.
	Număr de servicii de reabilitare pentru copii funcționale și dotate.
	
	
	4 000,0
	 
	 
	4 000,0
	 
	surse externe
	 
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; CRRC;
IMSP IO;
IMSP IMC 

	 
	4.3.7
	Dezvoltarea serviciului de prevenție și tratament al limfedemului secundar, inclusiv prin instruirea personalului, dotarea cu echipamente și extinderea către centre regionale, în vederea îmbunătățirii accesului la servicii de reabilitare oncologică și creșterii calității vieții pacienților, până în anul 2030.
	Număr de specialiști instruiți; echipamente achiziționate; unități noi implementate la Bălți și Cahul.
	
	
	8 391,0
	8 391,0
	 
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	4 195,5
	4 195,5
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO; CNAM

	 
	4.3.8
	Instituirea funcției de asistent social în serviciile oncologice pentru sprijinirea pacienților oncologici și supraviețuitorilor în accesarea serviciilor sociale, suport psihosocial și beneficii sociale, până în anul 2030.
	Număr de asistenți sociali angajați.
	
	
	1 025,6
	 
	1 025,6
	 
	 
	8010
	114,0
	227,9
	227,9
	227,9
	227,9
	Trimestrul IV, 2028
	MS; MMPS;
IMSP IO; CNAM

	 
	4.3.9
	Dezvoltarea serviciilor de suport psiho-social prin grupuri de suport reciproc, în parteneriat cu ONG-uri și asociații de pacienți, pentru îmbunătățirea calității vieții și aderenței la tratamentul oncologic al pacienților, până în anul 2030
	Număr de grupuri de suport implementate; servicii ONG subcontractate; proporția pacienților și aparținătorilor beneficiari.
	
	
	800,0
	 
	800,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	800,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; 
IMSP IO; CNAM;
ONG-uri

	 
	4.3.10
	Dezvoltarea sau adaptarea unei aplicații mobile pentru evaluarea distresului și a problemelor pacienților oncologici, cu funcționalități de colectare, stocare și analiză a datelor, utilizate pentru managementul de caz și planificarea intervențiilor multidisciplinare.
	Aplicație mobilă dezvoltată.
	
	
	590,0
	 
	590,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	450,0
	70,0
	70,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS Parteneri, EBCP

	 
	4.3.11
	Dezvoltarea bazelor de date pentru supravegherea pe termen lung a supraviețuitorilor oncologici și colectarea datelor privind îngrijirea, paliativă, reabilitare, nutriție și suport psihologic.
	Bază de date implementată și actualizată; proces de colectare a datelor funcțional
	
	
	600,0
	 
	 
	600,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO

	 
	 
	Total acțiunea 4.3. 
 
	18 526,6
	8 391,0
	4 585,6
	5 550,0
	 
	56 097,0
	114,0
	1 227,9
	3 177,9
	5 793,4
	8 213,4
	 
	 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 4. 
 
 
	42 049,6
	8 391,0
	27 688,6
	5 970,0
	 
	104 176,0
	5 284,0
	11 110,9
	6 327,9
	8 393,4
	10 933,4
	 
	 

	 
	Obiectivul specific 5. Îmbunătățirea guvernanței prin integrarea evidentelor științifice și a statisticilor în procesul de guvernanță și fortificarea Registrului Național de Cancer

	 
	 5.1. Consolidarea guvernanței Programului Național de Control al Cancerului prin dezvoltarea Unității de Coordonare pentru Supravegherea Oncologică Națională

	 
	5.1.1
	Instituirea unui consiliu consultativ al Registrul Național de Cancer (RNC), cu participarea experților din organizații medicale și din cadrul Ministerului Sănătății, în vederea consolidării guvernanței și dezvoltării Registrului Național de Cancer, până în 2030. 
	CNCC înființat prin Ordin MS;
Grupurile tehnice de lucru funcționale;
	Guvernanța PNCC parțial asigurată; UCSON neoperațională sau în faza de dezvoltare; cadrul legal incomplet; parteneriate limitate.
	UCSON complet funcțională și operațională până în anul 2030, cu raport anual publicat (5 total). 
Proporția % deciziilor strategice în domeniul oncologic fundamentate pe date – ținta 25%
Numărul de grupuri tehnice instituite pentru monitorizarea și evaluării implementării acțiunilor Programului – 5 GTL. 
Numărul acorduri încheiate cu ONG și asociații de pacienți cu cancer – 6. 
Numărul de proiecte în domeniul oncologiei  naționale, europene și internaționale inițiate și desfășurate – 14. 
	170,0
	 
	 
	170,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	170,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO Misiune follow-up Impact

	 
	5.1.2
	Elaborarea și aprobarea cadrului normativ privind funcționarea UCSON, inclusiv acte normative, regulamente, fișe de post și mecanisme de finanțare, pentru asigurarea coordonării și eficienței implementării angajamentelor PNCC.
	Cadrul normativ elaborat și aprobat
	
	
	40,0
	 
	40,0
	 
	 
	8001/
8010
	 
	 
	 
	 
	40,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO; 

	 
	5.1.3
	Consolidarea capacității operaționale a UCSON prin completarea echipei cu specialiști în sănătate publică, management de programe, statistică medicală, IT și managementul datelor, dezvoltarea competențelor profesionale, precum și asigurarea infrastructurii tehnice infrastructurală necesară pentru coordonarea, monitorizarea și raportarea integrată a implementării PNCC.
	UCSON finanțată și operațională.
	
	
	1 590,0
	 
	1 590,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	 
	1 590,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; 
IMSP IO

	 
	5.1.4
	Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu 6 organizațiile societății civile și asociațiile de pacienți, cu instituționalizarea participării acestora, inclusiv în consolidării implicării comunitare în procesele de planificarea și implementarea a activităților de informare, prevenire, outreach și creșterea acoperirii programelor de screening și depistare precoce cu subcontractarea serviciilor ONG prin intermediul CNAM.
	Număr de parteneriate cu ONG încheiate;
Număr de proiecte implementate de ONG și finanțate de CNAM. 
	
	
	450,0
	 
	450,0
	 
	 
	8001/
8010/
8019
	 
	 
	150,0
	150,0
	150,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; CNAM; MS; 
ONG OMS

	 
	5.1.5
	Instituirea unui mecanism permanent de coordonare 
a asistenței tehnice externe în domeniul oncologic, cu scopul asigurării sinergiei evitării duplicărilor și consolidării sustenabilității reformelor din cadrul PNCC. 
	Mecanism de coordonare a asistenței tehnice instituit.
	
	
	80,0
	 
	80,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	80,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS OMS; UNFPA; UNICEF; IARC; AIEA;; ONG-uri

	 
	5.1.6
	Coordonarea și organizarea misiunilor experților internaționali în domeniul oncologic pentru transfer de expertiză, suport tehnic și evaluarea implementării PNCC, în vederea alinierii la bunele practici internaționale și consolidării capacităților naționale, până în 2030. 
	Număr de misiuni organizate.
	
	
	240,0
	 
	 
	240,0
	 
	surse externe
	 
	120,0
	 
	120,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; USMF

	 
	5.1.7
	Implementarea instrumentelor moderne de raportare, analiză și vizualizare a datelor (ex. Shiny R Studio, Power BI), în vederea accesării simplificate a datelor validate de RNC și dezvoltării deciziilor strategice, politicilor și intervențiilor în domeniul oncologic. 
	Date vizualizate și actualizate în Power BI; licențe procurate.
	
	
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	 
	300,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO OMS, UNDP, ENCR, IARC

	 
	 
	
Total acțiunea 5.1. 
 
	2 870,0
	 
	2 460,0
	410,0
	 
	24 048,0
	 
	120,0
	150,0
	270,0
	2 330,0
	 
	 

	 
	5.2. Îmbunătățirea capacităților şi asigurarea funcționalității Registrului național de cancer (RNC) și intituirea sistemelor de colectare a datelor în toate domeniile relevante

	 
	5.2.1
	Instituirea unui consiliu consultativ al Registrul Național de Cancer (RNC), cu participarea experților din organizații medicale și din cadrul Ministerului Sănătății, în vederea consolidării guvernanței și dezvoltării Registrului Național de Cancer, până în 2030. 
	Consiliu Consultativ stabilit;
Număr de întruniri anuale realizate. 
Termeni de referință aprobați și decizia oficială de constituire a Consiliului consultativ RNC. 
Rezultate documentate (procese-verbale, recomandări) ale ședințelor periodice ale Consiliului consultativ
	 
	Timpul mediu de raportare a cazurilor oncologice în Registrul Național de Cancer (zile) – 180 zile
Proporția cazurilor oncologice cu date complete în RNC: stadiu, tratament, evoluție – 75 %. 
Proporția schimburilor de date realizate automat – 25%
1- Laboratorul de cercetare a datelor oncologice în cadrul RNC
1 - Registru Național de Cancer dezvoltat
	90,0
	 
	90,0
	 
	 
	8001/
8010
	 
	 
	90,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; ANSP; CNAM IARC

	 
	5.2.2
	Elaborarea unui plan național de colectare a datelor oncologice inclusiv definirea sursele de date, fluxurile informaționale, frecvența raportării, standardele de calitate și mecanismele de validare, în conformitate cu legislația națională și cerințele internaționale IARC și ENCR, pentru atinge timpul mediu de raportare a cazurilor oncologice de 180 zile
	Pan de colectare a datelor implementat.
	
	
	40,0
	 
	40,0
	 
	 
	8001/
8010
	 
	 
	40,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; MS; ANSP; CNAM IARC

	 
	5.2.3
	Inițierea procesului de automatizare a schimbului de date oncologice între RNC și sisteme informaționale de sănătate aflate sub autoritatea Ministerului Sănătății, ținta de 25% până în anul 20230: SIAMS, SIAMP, SIRMS, eCMND, seturile de date DRG, e-Rețeta și alte sisteme informaționale relevante din sănătate, precum și cu Registrul populației, în funcție de fezabilitatea tehnică, în vederea îmbunătățirii completitudinii, calității și actualizării datelor oncologice.
	Acorduri formale de partajare a datelor sau protocoale tehnice cu instituțiile furnizoare de date elaborate;
Număr de surse naționale de date relevante integrate în RNC;
Schimb de date implementat;
	
	
	2 500,0
	 
	 
	2 500,0
	 
	surse externe
	 
	 
	2 500,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; MS; ANSP; CNAM;
AGE;
STISC; ME; MMPS IARC

	 
	5.2.4
	Standardizarea procedurilor privind accesul și utilizarea datelor în scopuri de cercetare, asigurând transparența, protecția datelor și utilizarea secundară responsabilă a datelor RNC.
	Procedură standard elaborată.
	
	
	60,0
	 
	60,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	60,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; ENCR; IARC

	 
	5.2.5
	Elaborarea  și implementarea procedurilor operaționale standard pentru RNC conform recomandărilor ENCR și IARC.
	Manual cu procedură standard 
Aprobat. 
	
	
	80,0
	 
	80,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	80,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; IARC
ENCR

	 
	5.2.6
	Consolidarea mecanismelor de raportare, analiză și diseminare a datelor oncologice la nivel național, european și internațional (ANCD, BNS, ENCR), inclusiv prin publicarea periodică a rapoartelor statistice și raportarea către rețelele europene (ENCR și Eurostat) și internaționale. 
	Număr de Rapoarte elaborat și publicate. 
	
	
	120,0
	 
	 
	120,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	120,0
	Trimestrul IV, 2030
	e-Gov; MS;
CNAM; Prestatorii Privați de serv. medicale, ANCD, BNS, ENCR, IARC

	 
	5.2.7
	Consolidarea capacității tehnice a RNC prin dotarea cu echipament IT, hardware, software și stații de lucru pentru personalul nou recrutat, necesare funcționării și dezvoltării sistemului RNC. 
	Echipament procurat. 
	
	
	500,0
	 
	500,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	500,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; OMS; 
MS

	 
	5.2.8
	Dezvoltarea Sistemului Informațional al Cancer Registru conform standardelor internaționale, IARC și ENCR, pentru asigurarea colectării, procesării și analizei eficiente a datelor oncologice.
	Sistem Informațional  implementat. 
	 
	 
	3 000,0
	 
	 
	3 000,0
	 
	surse externe
	3 000,0
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2026
	IMSP IO, OMS; 
MS

	 
	5.2.9
	Achiziția serviciilor pentru auditarea sistemelor informaționale, a fluxurilor de date și a modelului de guvernanță și finanțare (business plan) al PNCC, inclusiv, auditul sistemului informațional al Institutului Oncologic (IO) și auditul altor sisteme informaționale relevante din domeniul sănătății, cu impact asupra serviciilor oncologice la nivel național.
	Sistemele informaționale RCN auditate.
	 
	 
	350,0
	 
	350,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	 
	350,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO

	 
	5.2.10
	Achiziționarea serviciilor pentru dezvoltarea Sistemului Informațional RNC aliniat la standardele internaționale IARCși ENCR.
	Sistem Informațional RNC implementat și operațional.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO, OMS, MS

	 
	5.2.11
	Consolidarea competențelor profesionale ale personalului Registrului Național de Cancer și ale specialiștilor implicați în raportarea datelor oncologice, prin programe de formare profesională continue, și educație medicală continuă (EMC), în conformitate cu standardele ENCR și IARC, în vederea completării RNC cu 75% cazurilor oncologice cu date complete. 
	Număr de specialiști instruiți. 
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	50,0
	50,0
	Trimestrul IV, 2030
	IO;
MS; CNAM ENCR; IARC; OMS

	 
	5.2.12
	Crearea și operaționalizarea Laboratorului de Analiză și Cercetare a Datelor Oncologice LACDO)  în cadrul RNC pentru a sprijini analiza datelor oncologice, activitățile de cercetare și dezvoltarea politicilor oncologice bazate pe dovezi.
	Laborator de Cercetare a Datelor Oncologice creat și funcțional;
Număr de specialiști instruiți. 
	 
	 
	980,0
	 
	980,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	300,0
	680,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; CNAM ENCR, IARC, OMS, 

	 
	5.2.13
	Consolidarea colaborării naționale și internaționale în domeniul cercetării oncologice și dezvoltării capacităților analitice inclusiv prin participarea la inițiative de cercetare europene și internaționale precum IACR, ENCR, WHO GICR, EUnetCCC, acțiuni comune ale UE în domeniul cancerului) darea internă a datelor și raportarea indicatorilor internaționali-cheie privind mortalitate și incidență.
	Număr de acorduri instituționale încheiate;
Număr de specialiști implicați în inițiative de cercetare.  
	 
	 
	160,0
	 
	 
	160,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	80,0
	80,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS;, WHO, IARC ENCR; IARC; WHO; EU cancer-related initiatives

	 
	 
	Total acțiunea 5.2.



	7 980,0
	x 
	2 200,0
	5 780,0
	x
	x
	3 000,0
	x 
	3 270,0
	430,0
	1 280,0
	x 
	x 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 5.



	10 850,0
	x 
	4 660,0
	6 190,0
	x
	x
	3 000,0
	120,0
	3 420,0
	700,0
	3 610,0
	 x
	x 

	 
	TOTAL PROGRAM NAȚIONAL de Control  CANCER anii 2026-2030



	2 624 752,2
	637 253,3
	895 041,5
	1 092 457,4
	x
	x
	307 635,8
	443 222,1
	586 966,8
	838 949,0
	447 978,5
	x 
	x 

	 
	Surse Bugetare



	637 253,3
	637 253,3
	x
	x
	x
	x
	116 920,1
	96 053,3
	97 315,4
	172 885,0
	154 079,5
	 x
	 x

	 
	FAOAM



	895 041,5
	x
	895 041,5
	x
	x
	x
	170 740,0
	168 699,8
	170 817,4
	182 755,6
	202 028,7
	 x
	 x

	 
	Alte surse (Parteneri de dezvoltare)



	1 092 457,4
	x
	x
	1 092 457,4
	x
	x
	19 975,7
	178 469,0
	318 834,0
	483 308,4
	91 870,3
	 x
	 x

	
Lista de abrevieri și acronime
	 
	 
	 

	AIEA – Agenția Internațională pentru Energie Atomică
	 
	 
	 

	AM ‒ Agenția de Mediu
	 
	 
	 

	ANACEC – Agenția Națională  de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
	 
	 

	ANRAR ‒ Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare
	 
	 
	 

	ANSP  – Agenția Națională pentru Sănătate Publică
	 
	 
	 

	APL – autoritățile publice locale
	 
	 
	 

	BMR – boală minimă reziduală
	 
	 
	 

	CAPCS ‒ Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
	 
	 
	 

	CEMF - Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie
	 
	 
	 

	CMDO – Consiliu Multidisciplinar Oncologice
	 
	 
	 

	CMDOI - Consiliu Multidisciplinar Oncologice Interinstituțional
	 
	 
	 

	CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină
	 
	 
	 

	CNEAS ‒ Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate
	 
	 
	 

	CCC - Centre Cuprinzătoare de Cancer
	 
	 
	 

	CCI4EU- Comprehensive Cancer Infrastructures for the European Union
	 
	 
	 

	CSM – Centre de sănătate mintală
	 
	 
	 

	CNCC - Consiliu Național de Coordonare în domeniul Cancerului
	 
	 
	 

	EANM - European Association of Nuclear Medicine
	 
	 
	 

	EAPC ‒ Asociația Europeană de Îngrijiri Paliative
	 
	 
	 

	EBCP – European Beating Cancer Plan
	 
	 
	 

	EBUS – ecografia endobronșică
	 
	 
	 

	e-GOV – Agenția de guvernare electronică
	 
	 
	 

	ECO – European Cancer Organisation
	 
	 
	 

	EHA - European Hematology Association
	medicamente
	 
	 
	 

	ERAS Enhanced Recovery After Surgery
	baza tehnico-materiala
	 
	 
	 

	ESGE – European Society of Gastrointestinal Endoscopy
	stiinta
	 
	 
	 

	ESO – European School of Oncology
	invatamint
	 
	 
	 

	ERS – European School of Radiology
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	EUS – ecografia endoscopică
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	EUonQOL- European Oncology Quality of Life
	 
	 
	 

	ESMO  (IMM) - European Society for Medical Oncology
	 
	 
	 

	ENCR – European Network of Cancer Registries
	 
	 
	 

	ESTRO - European Society for Radiotherapy and Oncology
	 
	 
	 

	FAOAM – Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală
	 
	 
	 

	FISH - fluorescence in situ hybridization
	 
	 
	 

	GICR – Inițiativă Globală pentru Dezvoltarea Registrelor de Cancer
	 
	 
	 

	GTL - Grupurilor tehnice de lucru
	 
	 
	 

	Hope4Kids - Holistic Oncological Palliative care 4 Europe
	 
	 
	 

	HPV – papilomavirusul uman
	 
	 
	 

	IARC ‒ Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului
	 
	 
	 

	INCB International Narcotics Control Board
	 
	 
	 

	IEO ‒ Institutul European de Oncologie, Milano
	 
	 
	 

	IMPACT-EU - Improve psychosocial care and social support
	 
	 
	 

	IMSP IO – Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic
	 
	 
	 

	JANE2- Joint Action Networks of Expertise on cancer
	 
	 
	 

	JICA ‒ Agenția  Internațională de Cooperare a Japoniei
	 
	 
	 

	LAL – leucemia acută limfoidă
	 
	 
	 

	LCDO - Laborator de Cercetare a Datelor Oncologice
	 
	 
	 

	LDCT - tomografie computerizată cu doză redusă
	 
	 
	 

	LAM – leucemia acută mieloidă
	 
	 
	 

	LIS - Laboratory Information System
	 
	 
	 

	MEC – Ministerul Educației și Cercetării
	 
	 
	 

	MMPS – Ministerul Muncii și Protecției Sociale
	 
	 
	 

	MLPA - multiplex ligation dependent probe amplification
	 
	 
	 

	MS – Ministerul Sănătății
	 
	 
	 

	NCCN- National Comprehensive Cancer Network
	 
	 
	 

	NOTES - transvaginal, transrectal, endolaringian, gastroscopic
	 
	 
	 

	NGS - next generation sequencing
	 
	 
	 

	ANRANR - Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice
	 
	 

	OIM ‒ Organizația Internațională pentru Migrațiune
	 
	 
	 

	OICE – Organisation of European Cancer Institutes
	 
	 
	 

	OMS – Organizația Mondială a Sănătății
	 
	 
	 

	PACS – Picture Archiving and Communication System
	 
	 
	 

	PCN – Protocol clinic național
	 
	 
	 

	PNCC – Programul naţional de control al cancerului
	 
	 
	 

	RMN – rezonanță magnetică nucleară
	 
	 
	 

	SBRT - radioterapie stereotactică
	 
	 
	 

	SIOP - International Society of Paediatric Oncology
	 
	 
	 

	SIOPE- European Society for Paediatric Oncology
	 
	 
	 

	SNOMR - Societatea Națională de Oncologie Medicală din România
	 
	 
	 

	SNMMI - Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
	 
	 
	 

	SRS - radiochirurgia stereotactică
	 
	 
	 

	SDC ‒ Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
	 
	 
	 

	SIA AMP – Sistemul informațional automatizat „Asistență Medicală Primară”
	 
	 

	SIA RNC – Sistemul informațional automatizat „Registrul național de cancer”
	 
	 

	STISC – Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică
	 
	 
	 

	UNFPA – Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (United Nations Population Fund)
	 
	 

	USMF – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
	 
	 

	UCISCU (IMC) – Unitatea de coordonare a implementării screeningului de col uterin
	 
	 

	UCSON - Unitate de Coordonare pentru Implementarea PNCC
	 
	 
	 

	UICC – The Union for Inyternational Cancer Control
	 
	 
	 

	VMAT – terapia cu arc volumetric modulat
	 
	 
	 

	QoL - calitate a vieții
	 
	 
	 



