REPUBLICA MOLDOVA · REFORMA APL · AMALGAMARE VOLUNTARĂ
Viziunea cu privire la viitorul UAT
Heciul Nou, Elizaveta
Municipiu: Bălți  |  Populație: 4.508 loc.  |  Data: 12 iunie 2026  |  Facilitator: Maria Cebanaș
1. Profilul comunității
Localități: Heciul Nou, Elizaveta
Gospodării: 2219  ·  Suprafață: 74.22 km²  ·  Km drum total: 51.6
2. Harta serviciilor — pe fiecare UAT
Heciul Nou
	Serviciu
	Nivel

	Reabilitarea drumului și podului între localități
	Nivel 1/5

	Canalizare publică
	Nivel 1/5

	Drumuri asfaltate
	Nivel 1/5

	Teren de sport/loc de joacă
	Nivel 1/5

	Colectarea deșeurilor solide
	Nivel 1/5

	Transport public
	Nivel 2/5

	Iluminat stradal
	Nivel 5/5

	Reșea de apă potabilă
	Nivel 4/5

	Drumuri pietruite
Grădinița
	Nivel 4/5
Nivel 5/5


Elizaveta
	Serviciu
	Nivel

	Canalizare publică
	Nivel 1/5

	Drumuri asfaltate
	Nivel 2/5

	Drumuri pietruite
	Nivel 4/5

	Rețea de apă potabilă
	Nivel 4/5

	Transport public
	Nivel 4/5

	Colectare deșeuri solide
	Nivel 4/5

	Grădiniță
	Nivel 5/5

	Teren de sport / loc de joacă
	Nivel 5/5

	Iluminat stradal
	Nivel 5/5



Observație: Lipsește drum asfaltat între localități și podul care leagă aceste UAT.  Lipsesc studiile de fezabilitate pentru construcția podului între aceste UAT-uri.  Lipsește canalizarea.
3. Priorități comune (5)
	#
	Prioritate

	1
	Reabilitarea drumurilor și infrastructurii rutiere (drumul de acces între localități)

	2
	Extinderea rețelei de apă potabilă

	3
	Canalizare și sanitație publică

	4
	Servicii administrative digitale (CUPS / online)

	5
	Gestionarea deșeurilor solide





4. Priorități specifice per localitate
	Localitate
	Priorități specifice

	Heciul Nou
	Construcția apeductului în Trifănești (parte a UAT Heciul Nou); Teren de joacă amenajat

	Elizaveta
	Reparația clădirii administrative; Măsuri de eficientizare electrică pentru instituțiile publice


5. Estimare bugetară orientativă
Stimulentul 2 (transfer investiții capitale): 4.508 × 3.000 + 4.508^1.5 × 2 = 14.129.349 MDL
	Prioritate
	Cost estimat
	Surse finanțare
	Orizont

	1. Canalizare și sanitație publică
	2 – 10 mil. MDL
	Buget local, FNDRL, Fond Amalgamare Voluntară, Fonduri UE (FEDR/PNRR)
	1–3 ani

	2. Extinderea rețelei de apă potabilă
	2 – 10 mil. MDL
	Buget local, FNDRL, Fonduri UE (FEDR/PNRR), Fond Amalgamare Voluntară
	1–3 ani

	3. Reabilitarea drumurilor și infrastructurii rutiere
	> 10 mil. MDL
	Buget local, FNDRL, Fonduri UE (FEDR/PNRR), Fond Amalgamare Voluntară
	1–3 ani

	4. Servicii administrative digitale (CUPS / online)
	100 000 – 500 000 MDL
	Buget local, FNDRL, Fonduri UE (FEDR/PNRR), Fond Amalgamare Voluntară
	1 an

	5. Gestionarea deșeurilor solide
	2 – 10 mil. MDL
	Buget local, FNDRL, Fond Amalgamare Voluntară, Fonduri UE (FEDR/PNRR)
	1 an


Buget local cumulat: 21.460.800 MDL
Nevoi de transport
1. Introducerea sau extinderea unei rute de microbuz
1. Legătură directă cu centrul municipal
1. Program mai frecvent al transportului existent
1. Parcare sau punct de îmbarcare amenajat
Angajament
Grupul de lucru se angajează să consulte cetățenii din toate localitățile cu privire la această Agendă și să o prezinte Consiliilor locale pentru aprobare înainte de finalizarea procesului de amalgamare voluntară.
Semnat în cadrul ședinței grupului de lucru:
	
Magnet Simion, Primar Elizaveta, Președintele GLC
	
Noroc Victoria, Secretar GLC
	
Donțu Andrei, Primar Heciul Nou



