|  |
| --- |
| **Planul de acţiuni privind reforma spitalelor** |
| ***OBIECTIVUL SPECIFIC 1.*****Dezvoltarea şi implementarea cadrului necesar modernizării serviciilor spitalicești, conform bunelor practici europene şi internaţionale în domeniu** |
| **Nr.** | **Acţiuni/Sub-acţiuni** | **Termen** |
| 1.1. | Aprobarea proiectului de aviz unic al Guvernului la inițiativa legislative privind stabilirea Ministerului Sănătății a statutului de Fondator pentru instituțiile medicale spitalicești din Republica Moldova | Iulie 2017 |
| 1.2. | Aprobarea proiectului de lege privind stabilirea Ministerului Sănătății a statutului de Fondator pentru toate instituțiile medicale spitalicești din Republica Moldova | August 2017 |
| 1.3. | Revizuirea și actualizarea mecanismului de evaluare și acreditare a serviciilor medicale spitalicești  | Trimestrul IV, 2017 |
| 1.4 | Revizuirea cadrului normativ privind sistemul de referire și transportare în cadrul serviciului de asistență medicală urgență prespitalicească | Semestrul II, 2017 |
| 1.5 | Elaborarea şi aprobarea indexului de caz în cadrul în cadrul asistenței medicale urgență prespitalicească  | Trimestrul III, 2017 |
| 1.6 | Elaborarea și aprobarea mecanismului și criteriilor de referire a pacienților pentru asistență medicală spitalicească | Trimestrul IV, 2017 |
| 1.7 | Elaborarea unui cadru de monitorizare a respectării sistemului de referire a pacienților  | Trimestrul IV, 2017 |
| 1.8 | Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ privind implementarea sistemului informațional spitalicesc | Semestrul II, 2017 |
| 1.9 | Crearea cadrului normativ privind crearea rețelei naționale/strategice de spitale | Trimestrul III, 2017 |
| 1.10 | Crearea Unității de Implementare și Monitorizare a reformei spitalelor | În termen de 3 luni de la aprobarea Planului de acţiuni |
| 1.11 | Crearea Consiliului Guvernamental de experți, inclusiv internaționali, responsabili de monitorizarea și promovarea reformei sectorului spitalicesc  | În termen de 3 luni de la aprobarea Planului de acţiuni |
| 1.12 | Desemnarea, la nivelul entităţilor prestatoare de servicii spitalicești, a responsabililor de modernizarea serviciului spitalicesc | În termen de 3 luni de la aprobarea Planului de acţiuni |
| ***OBIECTIVUL SPECIFIC 2.*** **Fortificarea capacităţilor instituţionale şi umane pentru modernizarea serviciilor spitalicești** |
| 2.1 | Evaluarea și cartografierea resurselor umane din sistemul de sănătate pentru asigurarea serviciilor medicale în cadrul rețelei naționale de spitale  | Trimestrul III, 2017 |
| 2.2 | Evaluarea eficienţei procedurilor şi proceselor de management al resurselor umane utilizate în sectorul spitalicesc, precum şi evaluarea numărului de persoane implicate în prestarea serviciilor medicale spitalicești  | Trimestrul IV, 2017 |
| 2.3 | Identificarea necesităţilor de instruire a personalului medical pentru prestarea serviciilor în cadrul rețelei naționale de spitale  | 2017-2021 |
| 2.4 | Elaborarea Planului de dezvoltare a resurselor umane pentru perioada 2017-2024 | Trimestrul I, 2018 |
| 2.5 | Elaborarea şi aprobarea unui plan de acţiuni pentru alinierea resurselor umane din sectorul spitalicesc la rețeaua națională de spitale determinate de necesitățile populației  | Trimestrul I, 2018 |
| 2.6 | Elaborarea sau ajustarea programelor de instruire pentru personalul medical  | Trimestrul IV, 2017 |
| 2.7 | Instruirea coordonatorilor şi responsabililor de modernizarea serviciilor spitalicești  | Trimestrul I, 2018 –Trimestrul IV, 2021 |
| 2.8 | Elaborarea și revizuirea sistemului de evaluare a performanţei individuale şi instituţionale prin prisma calităţii prestării serviciilor publice | Trimestrul III, 2017 |
| 2.9 | Instituirea unui mecanism de motivare/sancţionare a instituțiilor medicale şi personalului implicat în prestarea serviciilor spitalicești în baza datelor privind performanţa | Trimestrul IV, 2017 |
| ***OBIECTIVUL SPECIFIC 3.*****Creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor spitalicești** |
| 3.1 | Dotarea serviciului asistență medicală urgență prespitalicească cu ambulanțe tip B și C | Semestrul II, 2017 |
| 3.1.1 | Aprobarea deciziei Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică | August, 2017 |
| 3.1.2 | Procurarea ambulanțelor tip B și C | 2017-2020 |
| 3.2 | Dezvoltarea Unităților Primiri Urgente | Semestrul II, 2017 |
| 3.3 | Reformarea sistemului de dispecerizare al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | 2017-2020 |
| 3.4. | Stabilirea managementului comun administrativ  | Septembrie, 2017 |
| 3.5. | Reingineria spitalelor | 2017-2024 |
| 3.6. | Crearea Spitalului Central Polivalent | 2017-2024 |
| 3.6.1. | Efectuarea studiului de fezabilitate.  | Trimestrul IV, 2017 |
| 3.6.2. | Aprobarea deciziei Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică  | Semestrul I, 2018 |
| 3.6.3. | Proiectarea construcției | Semestrul II, 2018 |
| 3.6.4. | Iniţierea construcţiei | Semestrul I, 2019 |
| 3.7. | Crearea Spitalului Universitar | 2017-2024 |
| 3.7.1. | Efectuarea studiului de fezabilitate.  | Trimestrul IV, 2017 |
| 3.7.2. | Aprobarea deciziei Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică  | Semestrul I, 2018 |
| 3.7.3. | Proiectarea construcției/reconstrucției | Semestrul II, 2018 |
| 3.7.4. | Iniţierea construcţiei/reconstrucției | Semestrul I, 2019 |
| 3.8. | Crearea Spitalului Central Bălți | 2017-2024 |
| 3.8.1. | Efectuarea studiului de fezabilitate  | Trimestrul IV, 2017 |
| 3.8.2. | Aprobarea deciziei Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică  | Semestrul I, 2018 |
| 3.8.3. | Proiectarea construcției | Semestrul II, 2018 |
| 3.8.4. | Iniţierea construcţiei | Semestrul I, 2019 |
| 3.9. | Studiul de fezabilitate privind costificarea necesităților investiţiilor în spitalele regionale și locale | 15/06/2017-15/12/2017 |
| 3.10 | Lucrările de construcție și dotare cu dispozitive medicale în funcție de necesitățile identificate | 2018 - 2024 |
| 3.11 | Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru asistența medicală spitalicească  | Trimestrul IV, 2017 |
| 3.12 | Elaborarea și aprobarea manualului calității pentru instituțiile medicale spitalicești | Trimestrul II, 2018 |
| 3.13 | Elaborarea și revizuirea Protocoalelor clinice naționale și standardelor medicale | Continuu |
| 3.14 | Elaborarea și aprobarea mecanismului de instituționalizare a evaluării percepţiei pacienților privind serviciile spitalicești  | Trimestrul IV, 2017  |
| 3.15 | Instituționalizarea mecanismului evaluării percepţiei pacienților privind serviciile spitalicești  | Trimestrul IV, 2018-2024  |
| 3.16 | Campania de informare a populației | 2017-2020 |