| GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA D I S P O Z I Ț I E nr. _______ din ____________________2025 Chișinău |  |  |
| --- | --- | --- |

pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare în perioada 2025-2026

În temeiul  pct. 159 sbp. 5) din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare,

Guvernul DISPUNE:

- Se aprobă Planul de acțiuni privind organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare în perioada 2025-2026 (în continuare – Plan de acțiuni), se anexează.

- Realizarea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni se va efectua din contul și limita mijloacelor financiare aprobate în bugetul autorității publice responsabile, precum și din alte surse, conform legislației.

- Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina Ministerului Energiei, care va prezenta Guvernului, trimestrial, informații cu privire la implementarea prevederilor acesteia.

- Prezenta dispoziție intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim - ministru                                            Dorin RECEAN

Aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. _____/2025

PLAN DE ACȚIUNI
 pentru organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare în perioada 2025-2026

|  | Acțiunea/ Măsura | Instituția responsabilă | Parteneri | Termeni de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea modelărilor sistemului electroenergetic național prin aplicații de specialitate în vederea stabilirii următoarelor aspecte: - Analiza comportamentului sistemului electroenergetic național în raport cu evoluția sectorului din anul 2024; - Determinarea capacității optime de generare a energiei electrice din surse regenerabile ce urmează a fi alocate de către Guvern pentru schema de sprijin preț fix (licitații), în conformitate cu obiectivele stabilite pentru anul 2030; - Determinarea capacității optime a soluțiilor de stocare a energiei electrice aferente centralelor electrice din surse regenerabile, necesare pentru integrarea acestora în sistemul electroenergetic național. | Ministerul Energiei | Secretariatului Comunității Energetice | Aprilie, 2025 |
| 2. | Identificarea Donatorilor/Partenerilor de Dezvoltare care vor sprijini procesul de pregătire și desfășurare a noilor licitații de capacități de generare a energiei electrice din surse regenerabile | Ministerul Energiei |  | Aprilie, 2025 |
| 3. | Analiza rezultatelor obținute primelor licitații cu privire la acordarea statutului de producător eligibil mare pentru investitorii care dezvoltă Centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate sprijinită de până la 60 MW și Centrale electrice eoliene terestre (onshore), cu o capacitate sprijinită de până la 105 MW inițiate la data de 16 august 2024 și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a cadrului normativ și documentației de licitație | Ministerul Energiei |  | Iunie – Iulie, 2025 |
| 4. | Elaborarea, consultarea publică și aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea limitei de capacitate și a cotelor maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile | Ministerul Energiei | Secretariatului Comunității Energetice | Aprilie – August 2025 |
| 5. | Modificarea (la necesitate, ca urmare a recomandărilor de îmbunătățire a cadrului normativ) a Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare | Ministerul Energiei |  | Iulie – August, 2025 /la necesitate/ |
| 6. | Elaborarea documentației de licitație în vederea lansării procedurilor planificate pentru perioada 2025-2026, inclusiv consultarea acesteia cu mediul de afaceri | Ministerul Energiei Comisia de Licitații |  | Iulie – Octombrie, 2025 |
| 7. | Publicarea Anunțului privind inițierea procedurii de licitație în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în alte surse mass-media de circulație națională și/sau internațională, după caz, precum și pe pagina oficială a Guvernului şi a Ministerului Energiei. | Ministerul Energiei |  | Octombrie, 2025 |
| 8 | Recepționarea și examinarea cererilor de clarificare a documentației de licitație și furnizarea răspunsurilor către potențialii investitori de către Comisia de Licitații. | Ministerul Energiei Comisia de Licitații |  | Octombrie – Decembrie, 2025 |
| 9. | Depunerea și recepționarea cererilor, ofertelor tehnice și financiare | Ministerul Energiei Comisia de Licitații |  | Ianuarie 2026 – Martie, 2026 |
| 10. | Analiza și evaluarea dosarelor propuse și stabilirea câștigătorilor licitației | Comisia de Licitații |  | Aprilie - Iunie, 2026 |
| 11. | Elaborarea și aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la oferirea statutului de producător eligibil mare | Ministerul Energiei |  | Iulie – Septembrie, 2026 |