Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.____/2026

Foaia de Parcurs „Implementarea

Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire

a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii”

INTRODUCERE

1. Libertatea de a presta servicii este una dintre cele patru libertăți fundamentale care permit funcționarea pieței unice a UE, împreună cu libertatea de circulație a mărfurilor, a lucrătorilor și a capitalului. Aproximarea cadrului normativ național la acquis-ul Uniunii Europene (în continuare – UE) în domeniul serviciilor reprezintă o etapă esențială în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și în asigurarea funcționării eficiente a pieței interne.

2. Foaia de Parcurs „Implementarea Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii” (în continuare – Foaia de parcurs) are drept scop stabilirea unui set clar și etapizat de acțiuni necesare pentru alinierea cadrului normativ național la prevederile Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor și libera circulație a serviciilor (în continuare – Legea nr. 282/2024), care transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (în continuare – Directiva 2006/123/CE) în legislația națională. Documentul urmărește identificarea domeniilor care necesită intervenție legislativă, definirea responsabilităților instituționale, precum și stabilirea termenelor de implementare, în vederea asigurării unei aproximări efective și coerente a cadrului normativ național în domeniul serviciilor.

Capitolul 1

Raționamentul/importanța aproximării efective a cadrului de reglementare

3. În cursul procesului de negociere pentru integrarea în UE, Republica Moldova își asumă angajamentul de a asigura armonizarea legislației naționale la prevederile acquis-ului UE în domeniul libertății de stabilire a prestatorilor de servicii  și libertatea de a furniza servicii, care include conformarea/alinierea legislației naționale la Directiva 2006/123/CE și implementarea acesteia.

4. Directiva 2006/123/CE instituie un cadru juridic destinat eliminării barierelor administrative și juridice din calea libertății de stabilire a prestatorilor și a liberei circulații a serviciilor între statele membre UE. Directiva 2006/123/CE stabilește obligația statelor membre UE de a evalua și revizui reglementările existente, în vederea eliminării cerințelor discriminatorii sau disproporționate și a simplificării procedurilor administrative aplicabile prestatorilor de servicii.

5. Importanța aproximării cadrului de reglementare derivă din necesitatea asigurării compatibilității legislației naționale cu principiile Pieței interne a UE, eliminării fragmentării normative și a eventualelor incoerențe între reglementările sectoriale, creării unui mediu de afaceri previzibil, transparent și competitiv pentru prestatorii de servicii.

6. Aproximarea efectivă nu se limitează la transpunerea formală a dispozițiilor Directivei 2006/123/CE, ci presupune un proces amplu de analiză, revizuire și ajustare a cadrului normativ sectorial, inclusiv evaluarea proporționalității cerințelor existente, revizuirea regimurilor de autorizare și adaptarea procedurilor administrative la standardele Pieței Unice a UE.

Capitolul 2

Cadrul instituțional pentru reglementarea și supravegherea sectorului serviciilor

7. Implementarea Legii nr. 282/2024 presupune implicarea unui număr extins de autorități și instituții publice responsabile de elaborarea, aplicarea și supravegherea cadrului normativ sectorial în domeniul serviciilor.

8. În cadrul procesului de screening legislativ, având în vedere caracterul transversal al sectorului serviciilor, au fost identificate autoritățile și instituțiile responsabile de reglementarea prestării serviciilor din domeniul de aplicare al Legii nr. 282/2024 (a se vedea tabelul nr.1), după cum urmează:

  - Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

  - Ministerul Energiei

  - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

  - Ministerul Culturii

  - Ministerul Educației și Cercetării

  - Ministerul Mediului

  - Ministerul Finanțelor

  - Ministerul Sănătății

  - Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

  - Ministerul Afacerilor Interne

  - Ministerul Justiției

  - Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  - Serviciul Vamal

  - Agenția Servicii Publice (ASP)

  - Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC)

  - Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

  - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

  - Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)

  - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)

  - Agenția de Mediu

  - Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC)

  - Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE)

  - Colegiul Medicilor Veterinari din Republica Moldova

  - Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului (CSPA)

  - Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP)

  - IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED)

9. Distribuirea competențelor între multiple autorități impune existența unor mecanisme clare de coordonare interinstituțională, în special în procesul de revizuire a regimurilor de autorizare și a cerințelor aplicabile prestatorilor de servicii. În contextul implementării Legii nr. 282/2024, fiecare autoritate competentă din lista menționată are responsabilitatea de a analiza cadrul normativ sectorial din domeniul său de competență și de a asigura conformitatea acestuia cu principiile libertății de stabilire și de furnizare a serviciilor. Revizuirea regimurilor de autorizare în sectoarele reglementate se va realiza cu menținerea cerințelor tehnice și de securitate stabilite în legislația sectorială.

10.Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării funcționează prin direcții și subdiviziuni responsabile de elaborarea și coordonarea politicilor în domenii precum dezvoltarea antreprenoriatului, reglementarea mediului de afaceri, atragerea investițiilor și dezvoltarea industrială, cooperarea economică internațională, infrastructura calității și supravegherea pieței, economia digitală, tehnologia informației, precum și analiza și prognoza macroeconomică.

În vederea consolidării capacității administrative necesare implementării Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 143/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a fost instituită Secția dezvoltarea pieței prestatorilor de servicii, în cadrul Direcției politici de dezvoltare a antreprenoriatului, cu resonsabilități în monitorizarea și coordonarea procesului de aliniere a reglementărilor naționale din domeniul serviciilor la Legea nr. 282/2024.

Capitolul 3

Legea nr. 282/2024

11. Conform articolului 4 din Legea nr. 282/2024, un serviciu reprezintă o activitate economică independentă, prestată în mod obișnuit în schimbul unei remunerații, în sensul art. 57 din TFUE. Conform articolului 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (în continuare – TFUE), sunt considerate servicii „prestațiile furnizate în mod obișnuit în schimbul unei remunerații, în măsura în care nu sunt reglementate de dispozițiile privind libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor și a persoanelor”. În plus, articolul 56 prevede că „restricțiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul UE cu privire la resortisanții statelor membre UE stabiliți într-un alt stat membru UE decât cel al beneficiarului serviciilor sunt interzise”. Prin urmare, fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului privind dreptul de stabilire, prestatorul poate, în vederea executării prestației, să își desfășoare temporar activitatea în statul membru UE în care prestează serviciul, în aceleași condiții care sunt impuse de acest stat propriilor resortisanți (articolul 57 alineatul al treilea din TFUE).

Secțiunea 3.1

Obiectivul principal domeniul de aplicare

12. Legea nr. 282/2024, adoptată la 5 decembrie 2024, constituie un instrument esențial pentru dezvoltarea și modernizarea pieței serviciilor din Republica Moldova, precum și pentru integrarea treptată a acesteia în piața internă a Uniunii Europene. Obiectivul său principal este eliminarea barierelor nejustificate care împiedică sau îngreunează libera circulație a serviciilor peste hotare, stimulând astfel creșterea economică, competitivitatea și opțiunile pentru consumatori. Legea nr. 282/2024 prevede simplificarea procedurilor administrative, asigurarea  că regimurile de autorizare sunt transparente și proporționale, precum și să instituirea Ghișee unice prin care prestatorii de servicii pot obține informații și pot finaliza online procedurile necesare.

13. Legea nr. 282/2024 se bazează pe două fundamente juridice principale: libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii transfrontaliere. O întreprindere stabilită într-un stat membru al UE trebuie să poată oferi servicii într-un alt stat membru al UE fără a se confrunta cu obstacole discriminatorii sau disproporționate. Legea 282/2024 impune, prin urmare, un echilibru între obiectivele legitime de interes public și necesitatea de a menține deschiderea și concurența loială pe piața unică. În acest sens, introduce conceptele de nediscriminare, necesitate și proporționalitate ca teste prin care trebuie evaluată orice reglementare națională.

14. Furnizarea transfrontalieră de servicii înseamnă că un furnizor de servicii înregistrat în orice stat membru al UE (sau stat membru al Spațiului Economic European (în continuare  - SEE)) poate furniza liber servicii transfrontaliere în alte țări, fără obligația de a înregistra un sediu de activitate, dacă serviciile sunt furnizate cu titlu temporar și ocazional. Libertatea de a presta servicii înseamnă absența participării permanente și continue la viața economică a statului membru gazdă.

Tabelul nr.1 Domeniul de aplicare al Legii nr. 282/2024

| DOMENIUL DE APLICARE AL LEGII NR. 282/2024 |  |
| --- | --- |
| Următoarea listă neexhaustivă cuprinde exemple de servicii care intră în domeniul de aplicare al Legii nr. 282/2024: - activitățile prestate de majoritatea profesiilor reglementate (cum ar fi consultanții juridici și fiscali, arhitecții, inginerii, contabilii și topografii); - activitățile meșteșugarilor; - serviciile prestate întreprinderilor (cum ar fi întreținerea birourilor, consultanța managerială, organizarea de evenimente, recuperarea datoriilor, serviciile de publicitate și servicii de recrutare); - distribuția (inclusiv serviciile cu amănuntul, serviciile cu ridicata și antrepozitarea de mărfuri); - serviciile din domeniul turismului (cum ar fi serviciile agențiilor de turism și serviciile de cazare); - serviciile de agrement (cum ar fi serviciile prestate de centre sportive și parcuri de distracții) și serviciile de construcții; - serviciile legate de producția și distribuția de energie; - instalarea și întreținerea echipamentelor; - serviciile de informare (cum ar fi portalurile web, activitățile agențiilor de presă, editarea și programarea informatică); - serviciile de cazare și alimentație (cum ar fi hotelurile, restaurantele și serviciile de catering); - serviciile din domeniul formării și educației; - serviciile de închiriere (inclusiv închirierea de autoturisme) și serviciile de leasing; - serviciile imobiliare; - serviciile de certificare și testare; - serviciile la domiciliu (cum ar fi servicii de curățenie, dădacele private sau serviciile de grădinărit); - serviciile ghizilor de turism - etc. | Legea nr. 282/2024 nu se aplică pentru următoarele activități: - servicii neeconomice de interes general; - servicii financiare, cum ar fi serviciile bancare, de credit, asigurări și reasigurări, pensii ocupaționale și personale, valori mobiliare, fonduri de investiții, plăți și consultanță pentru investiții, inclusiv serviciile menționate în anexa I la Directiva 2013/36/UE; - serviciile și rețelele de comunicații electronice, precum și resursele și serviciile asociate, în ceea ce privește domeniile reglementate de Directivele 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE și 2002/58/CE; - serviciile în domeniul transportului, inclusiv serviciile portuare care intră în domeniul de aplicare a titlului V din TFUE; - serviciile agențiilor de ocupare temporară a forței de muncă; - servicii de îngrijire a sănătății, fie că sunt sau nu asigurate în cadrul unor unități de îngrijire a sănătății și indiferent de modul în care sunt organizate și finanțate la nivel național sau dacă sunt de natură publică sau privată; - servicii audiovizuale, inclusiv serviciile cinematografice, indiferent de modul lor de producție, distribuție și transmisie, precum și serviciile de radiodifuziune; - activitățile de jocuri de noroc care presupun pariuri cu o miză cu valoare pecuniară în jocuri de noroc, inclusiv loterie, jocuri de cazinou și tranzacții referitoare la pariuri; - activități care sunt asociate exercitării autorității publice astfel cum se stabilește la articolul 45 din TFUE; - servicii sociale cu privire la locuințele sociale, servicii privind îngrijirea copiilor și ajutorul acordat familiilor sau persoanelor aflate în nevoie în mod permanent sau temporar, care sunt prestate de către stat, de către prestatori mandatați de stat sau de organizații de caritate recunoscute de stat; - servicii de securitate privată; - servicii prestate de notari și executori judecătorești numiți de autoritățile publice. |

Secțiunea 3.2

Prevederile Legii nr. 282/2024

15. Principalele elemente ale Legii nr. 282/2024 pot fi sintetizate după cum urmează:

15.1. Simplificarea administrativă: Republica Moldova urmează să asigure simplificarea procedurilor și formalităților aplicabile prestatorilor, inclusiv prin:

15.1.1. instituirea punctelor unice de contact;

15.1.2. posibilitatea îndeplinirii procedurilor prin mijloace electronice;

15.1.3. reducerea sarcinilor administrative excesive.

15.2. Libertatea de stabilire: Legea nr. 282/2024 prevede evaluarea și revizuirea regimurilor de autorizare aplicabile prestatorilor. Orice regim de autorizare trebuie să fie:

    - nediscriminatoriu;

    - justificat de un motiv imperativ de interes general;

    - proporțional cu obiectivul urmărit.

De asemenea, sunt interzise anumite cerințe considerate incompatibile cu libertatea de stabilire (de exemplu, cerințe discriminatorii bazate pe cetățenie sau sediu).

15.3. Libera circulație a serviciilor: Statele membre UE nu pot restricționa prestarea temporară de servicii pe teritoriul lor decât în condiții strict justificate și proporționale. Principiul de bază este eliminarea restricțiilor nejustificate aplicabile prestatorilor stabiliți în alte state membre UE.

15.4. Drepturile beneficiarilor serviciilor: Legea nr. 282/2024 consolidează drepturile beneficiarilor, inclusiv dreptul de a accesa servicii fără discriminare pe criterii de naționalitate sau reședință.

15.5. Cooperarea administrativă: Statele membre UE trebuie să coopereze între ele pentru supravegherea prestatorilor și schimbul de informații, prin utilizarea Sistemului IMI.

16. În sprijinul statelor membre UE pentru aplicarea uniformă și coerentă a Directivei 2006/123/CE, Comisia Europeană a elaborat Manualul de punere în aplicare a Directivei privind serviciile (Handbook on the implementation of the Services Directive). Manualul are caracter orientativ și oferă explicații detaliate privind interpretarea dispozițiilor Directivei, exemple de bune practici, precum și clarificări referitoare la evaluarea proporționalității cerințelor, revizuirea regimurilor de autorizare și organizarea ghișeelor unice. Documentul constituie un instrument practic destinat autorităților naționale implicate în procesul de transpunere și implementare, facilitând identificarea cerințelor incompatibile cu libertatea de stabilire și libera circulație a serviciilor. De asemenea, Manualul oferă îndrumări privind aplicarea principiului cooperării administrative și utilizarea Sistemului IMI, contribuind la asigurarea unei aplicări convergente a normelor la nivel european. Pentru Republica Moldova, Manualul reprezintă un reper metodologic relevant în procesul de revizuire a legislației speciale și de evaluare a proporționalității reglementărilor existente în vederea asigurării conformității acestora cu prevederile Legii nr. 282/2024.

Capitolul 4

Evaluarea sectorului serviciilor în Republica Moldova

Secțiunea 4.1

Situația actuală

17. Republica Moldova este o economie de dimensiuni reduse și deschisă, care s-a confruntat în ultimii ani cu șocuri externe repetate. După contracția economică înregistrată în 2022, condițiile macroeconomice s-au ameliorat în perioada 2023–2024, pe fondul procesului de dezinflație, al creșterii salariilor și al redresării cererii interne. Republica Moldova a realizat anumite progrese în direcția îmbunătățirii mediului de afaceri. În acest context, Guvernul a adoptat mai multe pachete de dereglementare, orientate spre reducerea costurilor administrative suportate de întreprinderi ca urmare a unor reglementări învechite sau excesiv de complexe. Totodată, s-a înregistrat o creștere semnificativă a accesului la serviciile publice digitale și a utilizării acestora.

18. Sectorul serviciilor domină activitatea economică în termeni de valoare adăugată. Potrivit datelor statistice oficiale, în anul 2023 serviciile au reprezentat 70,9% din valoarea adăugată brută, în timp ce agricultura a  reprezentat 8,8%, industria 13,1%, iar sectorul construcțiilor 7,2%. Se observă că acest procent este semnificativ crescut, având în vedere că multe servicii se încadrează și în sectoarele construcțiilor, industriei și agriculturii.

Figura 1: Distribuția valorii adăugate brute pe activități economice, 2023

(Sursa: Biroul Național de Statistică. Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2023 și anul 2023)

19. Integrarea comercială a Republicii Moldova cu UE este semnificativă. În anul 2023, exporturile de bunuri au înregistrat 2,6 miliarde USD, dintre care 65,4% au fost orientate către piața UE. În același timp, importurile de bunuri au atins valoarea de 4,2 miliarde USD, 48,3% din acestea provenind din statele membre ale UE. În anul 2024, sectorul serviciilor a generat aproximativ 62,27% din PIB, conform datelor Băncii Mondiale.

20. Evoluțiile comerțului cu servicii au devenit din ce în ce mai relevante pentru soldurile externe. Potrivit Băncii Mondiale, balanța comercială a serviciilor a înregistrat o redresare în anul 2024, cu o creștere semnificativă în trimestrul al doilea, în timp ce exporturile de servicii IT au continuat să se majoreze în prima jumătate a anului 2024.

21. Valoarea exporturilor de servicii în trimestrul II 2025 a depășit cu peste ¼ cea a exporturilor de bunuri, înregistrând 55,8 % din total exporturi de bunuri și servicii. Creșterea exporturilor de servicii în semestrul I 2025 față de perioada similară a anului precedent cu 9,7%, ponderea cărora în PIB s-a majorat până la 16,3%, a contribuit la creșterea PIB cu 1,5%, atenuând astfel impactul cauzat de deficitul balanței comerciale cu bunuri asupra evoluției PIB. Este de remarcat că, valoarea exporturilor de servicii în prima jumătate a anului curent a depășit cu cca 6,6% valoarea exporturilor de bunuri, înregistrând cca 51,9 % din total exporturi de bunuri și servicii.

Figura 2. Gradul de influență a componentelor pe utilizări asupra evoluției PIB în ianuarie-septembrie 2025 față de ianuarie-septembrie 2024, %

(Sursa: Biroul Național de Statistică. Produsul Intern Brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2025)

22. Creșterea cu 14% a volumului exportului total de bunuri și servicii, a contribuit la creșterea PIB cu 3,9%. Această pondere ridicată a serviciilor în PIB și în comerțul extern evidențiază importanța unui cadru normativ modern, coerent și aliniat la standardele pieței interne a UE, capabil să susțină competitivitatea prestatorilor moldoveni atât pe piața internă, cât și în context transfrontalier.

Figura 3. Contribuția componentelor pe utilizări la formarea PIB și indicii de volum în trimestrul III 2025 față de trimestrul III 2024

(Sursa: Biroul Național de Statistică. Produsul Intern Brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2025)

Secțiunea 4.2

Structura pieței

23. Sectorul întreprinderilor este dominat de firme mici, reflectând dimensiunea pieței interne și ponderea mare a activităților de servicii orientate către piața internă. În 2023, numărul întreprinderilor active a ajuns la 41,8 mii, comerțul cu ridicata și cu amănuntul reprezentând 39,0% din întreprinderile active.

24. Întreprinderile mici și mijlocii constituie coloana vertebrală a economiei. În 2025, IMM-urile au reprezentat 99,7% din numărul total al întreprinderilor (la nivelul anului 2024), întreprinderilor mari revenind doar 0,3% din numărul total al întreprinderilor;

25. Numărul mediu anual de salariați în ÎMM a constituit 393,0 mii, deținând 71,6% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor (în comparație cu 70,9% în anul 2024). Veniturile din vânzări ale ÎMM au însumat 563,3 mild. lei sau 73,4% din venituri din vânzări în total pe economie (în comparație cu 71,7% în anul 2024).

Figura 4. Ponderea întreprinderilor ÎMM în totalul întreprinderilor raportoare

în anul 2025 pe principalii indicatori

(Sursa: Biroul Național de Statistică. Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2025)

26. Predominanța întreprinderilor mici și mijlocii generează implicații directe pentru implementarea Legii nr. 282/2024. Cerințele care sporesc complexitatea cadrului normativ, majorează costurile fixe de conformare sau conduc la fragmentarea procedurilor între diferite autorități administrative tind să afecteze în mod disproporționat operatorii economici de dimensiuni reduse. În acest context, simplificarea reglementărilor, optimizarea și eficientizarea procedurilor de autorizare, precum și asigurarea disponibilității procedurilor în format digital capătă o relevanță deosebită pentru buna funcționare și dezvoltarea piețelor de servicii din Republica Moldova.

Secțiunea 4.3

Reforme pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri

27. Republica Moldova a implementat, în ultimul deceniu, un set amplu de reforme în domeniul reglementării, orientate spre îmbunătățirea condițiilor de acces pe piață, reducerea poverilor administrative și consolidarea integrității administrației publice. Comisia Europeană evidențiază eforturile susținute de ameliorare a mediului de afaceri, subliniind totodată persistența unor provocări structurale, precum densitatea redusă a întreprinderilor și existența unor bariere care limitează dezvoltarea și scalarea acestora.

28. La nivel orizontal, reformele au vizat în principal cadrul de autorizare și procedura administrativă. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, constituie temeiul juridic pentru instituirea, revizuirea și administrarea instrumentelor de autorizare. Totodată, Codul administrativ Nr. 116/2018 stabilește normele generale aplicabile actelor administrative, procedurilor și căilor de atac, având un rol esențial în implementarea articolelor 8–12 din Legea nr. 282/2024.

29. Digitalizarea serviciilor publice reprezintă un alt domeniu de reformă cu impact favorabil asupra mediului de afaceri. Procesul de cartografiere a serviciilor administrative a fost realizat prin intermediul unui registru al serviciilor publice, iar o serie de servicii online au fost lansate pe platforma națională de servicii electronice, facilitând reproiectarea acestora și furnizarea la distanță. Aceste evoluții sunt direct relevante pentru îndeplinirea cerinței potrivit căreia procedurile și formalitățile trebuie să poată fi realizate la distanță și prin mijloace electronice.

30. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 cu privire la aprobarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, care vizează măsuri legislative necesare pentru alinierea legislației naționale la standardele UE și acțiunile concrete de implementare și consolidare a capacităților instituționale.

31. În plus, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea nr. 260/2025 cu privire la aprobarea Agendei de reforme aferente Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Documentul vizează implementarea a 56 de reforme structurate pe 7 piloni strategici, inclusiv securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii și digitalizarea, în scopul consolidării competitivității, sporirii productivității și asigurării unei creșteri economice sustenabile. Acesta vizează punerea în aplicare a noilor reforme de reglementare, prin eliminarea a cel puțin 20 de alte acte permisive și suspendarea „actelor permisive ascunse”. Facilitatea Planului de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de până la 1,9 miliarde EUR pentru perioada 2025–2027, reprezentând cel mai amplu pachet de sprijin acordat de UE de la obținerea independenței, oferă o oportunitate transformatoare pentru impulsionarea reformelor structurale și creșterea nivelului de trai al populației.

32. În paralel, Republica Moldova implementează Strategia de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023–2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2023, concepută ca o foaie de parcurs comprehensivă pentru transformarea țării într-un „Stat 100% Digital”. Această agendă este aliniată la obiectivele stabilite prin Busola Digitală 2030 a UE și este structurată în jurul a șase piloni principali.

Secțiunea 4.4

Nivelul actual al aproximării legislației naționale la prevederile Legii nr. 282/2024

33. Pentru Republica Moldova, care a obținut statutul de țară candidată în iunie 2022 și a deschis oficial negocierile de aderare cu UE în iunie 2024, alinierea la Directiva 2006/123/CE reprezintă atât o obligație juridică pe termen mediu, cât și o oportunitate pe termen scurt. Economia Republicii Moldova este puternic orientată spre servicii, sectoare precum transporturile, construcțiile, turismul și tehnologia informației contribuind semnificativ la PIB-ul național. În același timp, întreprinderile din Republica Moldova se confruntă frecvent cu povara administrativă, multiple autorizații și lipsa unor procese administrative pe deplin digitalizate, ceea ce limitează competitivitatea atât pe piața internă, cât și în activitățile transfrontaliere.

34. În luna decembrie 2024, Republica Moldova a făcut un pas esențial în procesul de aliniere la acquis-ul UE prin adoptarea Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii. Această lege a transpus Directiva 2006/123/CE în legislația națională, stabilind astfel cadrul juridic pentru libera circulație a serviciilor și pregătind terenul pentru o integrare regulatorie mai profundă.

35. Legea nr. 282/2024 consacră principiile centrale ale Directivei 2006/123/CE: garantează drepturile prestatorilor de servicii de a se stabili și de a furniza servicii pe teritoriul Republicii Moldova în condiții transparente, nediscriminatorii și proporționale. Legea introduce concepte importante precum aprobarea tacită, proceduri simplificate de declarare, interdicția restricțiilor teritoriale sau de reședință nejustificate și obligații generale pentru autoritățile administrative. De asemenea, Legea nr. 282/2024  prevede instituirea unui Ghișeu Unic Electronic (în continuare – GUE) și include dispoziții privind cooperarea transfrontalieră cu autoritățile străine.

36. Cu toate acestea, adoptarea legii reprezintă doar etapa inițială a procesului, fiind necesară dezvoltarea și implementarea unor mecanisme orizontale robuste, care să garanteze transpunerea dispozițiilor legale în practică și să asigure eficiența intervenției normative. Provocarea actuală constă în asigurarea unei implementări depline și eficiente: ca toată legislația existentă și viitoare să fie aliniată la noul cadru, ca GUE să fie dezvoltat și accesibil și ca instituțiile să dispună de capacitatea necesară pentru a monitoriza, aplica și actualiza sistemul.

37. În vederea asigurării unei coordonări eficiente a procesului de implementare a Legii nr. 282/2024, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării facilitează cooperarea interinstituțională între autoritățile publice competente în domeniul reglementării serviciilor.

38. În vederea pregătirii implementării efective a Legii nr. 282/2024, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în calitate de instituție coordonatoare a procesului de transpunere și implementare a Directivei 2006/123/CE, a inițiat, în luna septembrie 2025, un amplu exercițiu de screening legislativ.

39. Examinarea legislației generale și speciale naționale din Republica Moldova în raport cu Legea nr. 282/2024 a fost realizată în baza unei metodologii elaborate și validate anterior în statele membre ale UE, precum și aplicate cu succes în unele țări candidate aflate într-un stadiu avansat al negocierilor de aderare, cum ar fi Muntenegru, Albania, Macedonia de Nord și Serbia. Metodologia urmează modelul dezvoltat în statele membre UE pentru implementarea Directivei 2006/123/CE și ulterior adaptat în contextul procesului de extindere. Aceasta este concepută pentru a identifica cerințele de reglementare aplicabile serviciilor, pentru a evalua compatibilitatea acestora cu dispozițiile Directivei 2006/123/CE și pentru a furniza o bază structurată în vederea modificării legislației speciale, în situațiile în care se constată existența unor incompatibilități.

40. Abordarea metodologică este structurată în două faze principale - faza de identificare și faza progresivă - și utilizează instrumente specifice, respectiv „Tabelele de screening” și o „Listă indicativă a serviciilor” care intră în domeniul de aplicare al Legii nr 282/2024.

41. Metodologia reflectă caracterul complex și exigent al procesului de examinare a legislației generale și speciale, care, ulterior cercetării documentare, implică consultări obligatorii, atât în format fizic, cât și online, precum și reuniuni tehnice cu ministerele de resort și alte agenții sau autorități competente responsabile de reglementarea accesului la serviciile respective și a exercitării acestora. Acest demers precede adoptarea unei decizii finale privind abrogarea, modificarea sau menținerea unei anumite dispoziții naționale.

42. Procesul de screening a inclus următoarele etape:

42.1. Faza 1 de screening (Faza de identificare), care a presupus desfășurarea unor cercetări documentare ample și aprofundate, având ca rezultat:

42.1.1. identificarea celei mai largi game posibile de servicii și activități reglementate la nivel național care intră sub incidența Legii nr. 282/2024, inclusiv identificarea autorităților competente și a actelor normative relevante (legi, hotărâri de guvern, decizii și ordine ministeriale, coduri și orice alte acte normative aplicabile);

42.1.2. identificarea prevederilor / articolelor din legislația națională specială care intră în domeniul de aplicare ale Legii nr. 282/2024și care pot intra în potențial conflict cu aceasta.

42.2. Faza 2 de screening (Faza progresivă), care a implicat o analiză mai aprofundată și cuprinzătoare, conducând la:

42.2.1. formularea constatărilor evaluării inițiale, incluzând solicitări de interpretare și clarificare adresate ministerelor de resort și autorităților competente cu privire la dispozițiile sau restricțiile naționale aplicabile în sectoare specifice, inclusiv cele care urmează a fi supuse testului de justificare și proporționalitate;

42.2.2 organizarea de consultări și ședințe tehnice obligatorii cu ministerele de resort și autoritățile competente, în vederea evaluării justificărilor și analizelor de proporționalitate furnizate de acestea, proces care a condus la formularea unei concluzii finale privind conformitatea sau neconformitatea dispozițiilor naționale identificate. În funcție de rezultatul evaluării, s-a stabilit dacă dispoziția națională în cauză urmează să fie: a) abrogată, b) modificată/adoptată în conformitate cu cerințele Legii nr. 282/2024, sau c) menținută, în măsura în care este compatibilă cu aceasta.

43. Tabelele de screening oferă o imagine de ansamblu structurată asupra următoarelor elemente:

43.1. serviciile identificate în sectorul relevant care intră în domeniul de aplicare al Legii nr. 282/2024; autoritatea publică competentă responsabilă de reglementarea accesului la piață și a exercitării activității de servicii în sectorul vizat;

43.2. legislația națională aplicabilă (actele normative care reglementează serviciul respectiv);

43.3. dispozițiile naționale care restricționează accesul la activitatea de servicii sau exercitarea acesteia;

43.4. articolele relevante ale Legii nr. 282/2024 și ale Directivei 2006/123/CE cu care normele naționale trebuie să fie conforme sau aduse în conformitate;

43.5. măsurile necesare ce urmează a fi adoptate în urma evaluării conformității, respectiv: menținerea unor cerințe nediscriminatorii privind accesul la piață sau exercitarea activității, atunci când acestea sunt considerate necesare și proporționale pentru protejarea unor motive imperative de interes public; introducerea unor dispoziții care facilitează accesul la piață sau exercitarea activității; fie adoptarea/modificarea unor cerințe discriminatorii sau nediscriminatorii care nu sunt considerate necesare/proporționale pentru a proteja interesul public;

43.6. calendarul intrării în vigoare a modificărilor planificate, fie la momentul adoptării acestora, fie la data aderării Republica Moldova la UE.

44. Analiza cadrului normativ național a fost realizat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în cooperare cu ministerele de resort, precum și cu autoritățile administrative autonome și instituțiile subordonate, prin organizarea ședințelor de lucru și asigurarea unei comunicări continue privind actele normative aplicabile și procedurile administrative aferente fiecărui domeniu de competență. În timpul acestui exercițiu au avut loc un total de 30 sesiuni de consultare, la care au participat reprezentanți ai 32 autorități și instituții publice naționale.

45. Sesiunile de consultare au facilitat evaluarea detaliată a răspunsurilor și a diverselor interpretări juridice formulate de ministerele de resort, agențiile naționale, autoritățile competente, etc. Aceste demersuri au permis, în etapă ulterioară, orientarea analizei către examinarea obiectivelor de interes public invocate și către identificarea posibilităților de instituire a unor măsuri mai puțin restrictive, în măsura în care acest lucru este posibil în temeiul Legii nr. 282/2024. În urma acestor discuții, au fost formulate poziții consolidate cu privire la dispozițiile (cerințele) naționale analizate, stabilindu-se care dintre acestea pot fi menținute, precum și care ar trebui abrogate sau modificate/adoptate în conformitate cu recomandările reflectate în tabelele de screening.

46. În procesul de screening legislativ au fost analizate 444 de acte normative, dintre care au fost identificate 183 acte normative speciale care reglementează accesul la activități de servicii în Republica Moldova, și care au fost evaluate din perspectiva conformității cu principiile libertății de stabilire și liberei circulații a serviciilor.

47. Rezultatele exercițiului de screening legislativ se reflectă în mod direct în prezenta Foaie de parcurs, care structurează acțiunile de revizuire și ajustare a cadrului normativ sectorial în funcție de constatările efectuate și necesitatea asigurării conformității depline cu principiile Legii nr. 282/2024.

Capitolul 5

Acțiuni pentru implementarea Legii nr. 282/2024 în Republica Moldova

Secțiunea 5.1

Etapele implementării Legii nr. 282/2024 în Republica Moldova

48. Implementarea Directivei 2006/123/CE a generat prea multe provocări, inclusiv un domeniu de aplicare larg, dificultăți în eliminarea restricțiilor naționale, inconsecvențe în modul în care statele membre UE, precum și țările candidate la aderare, și anume Muntenegru, Albania, Macedonia de Nord, au transpus Directiva 2006/123/CE și probleme legate de eficacitatea instrumentelor de aplicare a legii, cum ar fi Ghișeele unice, care constituie unul dintre cele mai vizibile beneficii ale implementării Directivei 2006/123/CE. În scopul de a oferi Republicii Moldova un context mai cuprinzător al procesului de armonizare și implementare a Legii nr. 282/2024, în baza experienței statelor membre ale UE și a țărilor candidate din Balcanii de Vest, sunt prezentați pașii indicativi pentru o implementare cu succes a Legii nr. 282/2024, cu accent pe cei care se potrivesc situației actuale a Republicii Moldova:

48.1. Măsuri instituționale

48.1.1. Înființarea unui grup de lucru pentru implementarea Legii nr. 282/2024 (2026);

48.1.2. Înființarea Ghișeului Unic Electronic (2027).

48.2. Măsuri legislative generale

48.2.1. Modificarea actelor normative generale care afectează libertatea de a presta servicii și punerea în aplicare corespunzătoare a Legii nr. 282/2024 (2026) ;

48.2.2. Elaborarea și adoptarea cadrului normativ pentru implementarea Legii nr. 282/2024, inclusiv a prevederilor care vizează funcționalitatea Ghișeului Unic Electronic (GUE), mecanismul de notificare a proiectelor de acte normative în domeniul serviciilor (în vederea prevenirii instituirii unor bariere nejustificate) și operaționalizarea Sistemului IMI (2026–2027).

48.3. Măsuri legislative speciale

48.3.1. Examinarea (evaluarea juridică) a legislației naționale speciale în domeniul serviciilor în raport cu conformitatea cu Legea nr. 282/2024 (Identificarea serviciilor, cadrul normativ, cerințe interzise, cerințe supuse evaluării) (2025-2026);

48.3.3. Adoptarea modificărilor cadrului normativ sectorial (2026-2027).

48.4. Activități de consolidare a capacităților și de creștere a conștientizării

48.4.1. Activități de consolidare a capacităților pentru majoritatea măsurilor de implementare (2026-2027);

48.4.2. Consolidarea capacităților autorităților publice în domeniul reglementării serviciilor (2026-2027);

48.4.3. Consolidarea capacităților părților interesate din sectorul privat care vizează promovarea beneficiilor implementării Legii nr. 282/2024 (2026-2027).

48.5. Activități de monitorizare și raportare

48.5.1. Raport anual privind implementarea foii de parcurs, care detaliază progresele înregistrate, identifică obstacolele rămase și recomandă următorii pași;

48.5.2. Monitorizarea noilor proiecte de acte normative ce reglementează prestarea serviciilor și conformitatea acestora cu prevederile Legii nr. 282/2024.

Secțiunea 5.2

Structuri și capacități administrative pentru implementarea Legii nr. 282/2024

49. Este responsabilitatea autorităților competente să asigure conformitatea legislației speciale privind serviciile cu prevederile Legii nr. 282/2024.

50. Pentru a asigura conformitatea cu principiile libertății de stabilire a prestatorilor de servicii  și libertatea de a furniza servicii, Legea nr. 282/2024 impune o evaluare a legislației speciale existente la nivel național (proces de screening) și, de asemenea, este necesară dezvoltarea unui mecanism pentru a se asigura că orice act normativ care va fi adoptat în viitor este în conformitate cu prevederile acesteia.

51. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este autoritatea publică ce asigură implementarea Legii nr. 282/2024, atât prin inițierea, conducerea, coordonarea și monitorizarea procesului de examinare a legislației speciale, cât și pentru dezvoltarea mecanismului de asigurare a conformității proiectelor de acte normative noi care reglementează sau pot afecta accesul la activități de servicii sau exercitarea acestora, în domeniul de aplicare a Legii nr. 282/2024.

52. O coordonare eficientă depinde de o rețea stabilă de puncte de contact sectoriale, de responsabilități clare pentru furnizarea de informații și de capacitatea de a efectua evaluări ale justificării și proporționalității atunci când se introduc cerințe noi sau se mențin cele existente în legislația națională.

53. Constrângerile legate de capacitatea administrativă tind să fie cele mai vizibile în sectoarele complexe din punct de vedere tehnic și în domeniile în care reglementarea profesională este fragmentată în cadrul mai multor instituții. Prin urmare, metodologia de screening acordă o atenție deosebită practicii instituționale, disponibilității unor date administrative fiabile privind autorizațiile și timpii de procesare și existenței unor îndrumări interne care să sprijine un proces decizional consecvent.

Secțiunea 5.3

Implementarea tehnică a Legii nr. 282/2024

54. Implementarea practică a Legii nr.282/2024 prevede ca furnizorii de servicii să poată obține informații exacte și să finalizeze procedurile prin mijloace electronice.

55. Conform prevederilor Legii nr. 282/2024, Ghișeul Unic ar trebui să furnizeze informații consolidate și actualizate privind cerințele aplicabile activităților de servicii, inclusiv condițiile de autorizare, taxele, etapele procedurale și căile de atac disponibile și ar trebui să permită finalizarea procedurilor prin mijloace electronice, ori de câte ori este posibil, fără a substitui atribuțiile de control și autorizare ale autorităților competente. Asigurarea calității informațiilor, a interoperabilității dintre registre și a separării clare a responsabilităților între interfețele front-office și organismele decizionale back-office sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor de simplificare administrativă ale directivei.

56. Sistemul IMI, utilizat în UE pentru cooperarea administrativă în domeniul serviciilor și al profesiilor reglementate, nu este încă aplicabil în Republica Moldova. Cu toate acestea, pregătirile de preaderare ar trebui să includă un model național de coordonare, desemnarea autorităților competente și modalități practice pentru schimbul securizat de informații. Astfel de pregătiri se pot baza pe structurile de coordonare existente, dezvoltate pentru serviciile publice digitale și pentru schimbul de informații între registrele naționale.

57. Sistemul IMI reprezintă o platformă electronică dezvoltată și întreținută de Comisia Europeană pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente din întreaga UE. Aceasta permite schimbul securizat de informații privind furnizorii de servicii, calificările profesionale și notificarea măsurilor de reglementare. În conformitate cu Directiva 2006/123/CE, fiecare stat membru al UE ar trebui să desemneze un coordonator național IMI. Coordonatorul va oferi sprijin autorităților naționale care utilizează IMI, va gestiona înregistrarea utilizatorilor și drepturile de acces și se va asigura că toate solicitările de informații din partea partenerilor europeni primesc răspuns în termenele stabilite. Coordonatorul va acționa, de asemenea, ca persoană de legătură cu Comisia Europeană cu privire la aspectele legate de IMI și va monitoriza calitatea schimburilor efectuate prin intermediul sistemului. Republica Moldova va adera la sistemul IMI în momentul aderării la UE. În plus, autoritățile competente vor desemna coordonatori pentru domeniile administrative respective în care se va aplica sistemul IMI.

Secțiunea 5.4

Cadrul normativ pentru punerea în aplicare a Legii nr. 282/2024

58. În domeniul serviciilor sunt aplicabile acte normative naționale generale, care au un rol determinant în reglementarea activității de întreprinzător și a regimurilor de autorizare. Dintre acestea, cele mai relevante sunt:

58.1. Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

58.2. Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;

58.3. Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;

58.4. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

58.5. Legea nr. 161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător;

58.6. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

58.7. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

58.8. Legea nr. 234/2021 cu privire la serviciile publice.

59. Totodată, accesul la anumite activități de servicii și exercitarea acestora sunt reglementate prin acte normative speciale, aplicabile unor domenii specifice, precum turismul, comerțul, construcțiile sau diverse profesii și servicii pentru întreprinderi (de exemplu, avocați, auditori, reprezentanți vamali etc.).

60. Conform prevederilor Legii nr. 282/2024, în vederea asigurării aplicării prezentei legi, Guvernul va aproba cadrul normativ necesar implementării prevederilor prezentei legi și va întreprinde măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora, iar autoritățile competente vor analiza legislația de ramură în baza căreia autorizează prestarea serviciilor aflate în competența lor și vor opera modificările ce se impun.

61. Prin urmare, procesul de screening, în conformitate cu Legea nr. 282/2024, examinează nu numai prezența cerințelor discriminatorii, ci și structura schemelor de autorizare, claritatea condițiilor de acordare a autorizațiilor, durata autorizațiilor, disponibilitatea procedurilor de contestare și posibilitatea îndeplinirii electronice a formalităților.

62. Ca urmare a evaluării cadrului normativ național referitor la servicii, din cele 444 de acte naționale analizate în legislația sectorială, 183 de acte (coduri, legi, hotărâri de Guvern, decizii etc.) se includ în domeniul de aplicare a Legii nr. 282/2024 și aproximativ 42% sunt necesar de a fi modificate pentru a alinia prevederile naționale speciale  cu prevederile respective ale Legii nr. 282/2024 și pentru a realiza alinierea deplină la acquis-ul UE (a se vedea tabelul nr.2 și tabelul nr.3).

Tabelul nr. 2. Prezentare generală a rezultatelor screening-ului

| Indicator | Număr |
| --- | --- |
| Activități de servicii identificate | 319 |
| Autoritățile competente vizate | 32 |
| Acte normative naționale evaluate (verificate) | 444 |
| Acte normative naționale incluse în domeniul de aplicare al Directivei 2006/123/CE și al Legii nr. 282/2024 | 183 |

63. O prezentare detaliată a rezultatului screening-ului efectuat este prezentată în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3. Prezentare generală a rezultatelor screening-ului per autorități publice responsabile

| Autoritatea publică responsabilă | Sectoare de servicii | Acte normative examinate | Acte care intră sub incidența domeniului de aplicare | Legislația primară care urmează să fie modificată | Legislația secundară trebuie modificată | Servicii și activități de servicii identificate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE 2. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ (ANSA) 3. COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA | Agricultură; Servicii veterinare; Comerțul cu animale; Comerț cu produse alimentare; Comerț cu semințe, produse fitosanitare; | 90 | 28 | 9 | 2 | 75 |
| 4. MINISTERUL CULTURII | Sectorul turismului; Patrimoniu Cultural; Artă și Cultură; | 25 | 20 | 5 | 4 | 27 |
| 5. MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII 6. AGENȚIA SERVICII PUBLICE | Activitate comercială (comerț cu ridicata, cu amănuntul, cash and carry, servicii de publicitate, servicii de catering); Servicii artizanale (coafură și alte activități de tratamente de înfrumusețare); | 19 | 12 | 5 | 2 | 87 |
| 7. MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 8. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI EDUCAȚIE ȘI CERCETARE 9. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE | Servicii de educație preșcolară privată; Servicii de învățământ primar privat; Servicii de învățământ superior privat; Servicii de educație alternativă / validarea învățării pe tot parcursul vieții; Servicii de formare a conducătorilor auto; | 40 | 22 | 4 | 9 | 20 |
| 10. MINISTERUL ENERGIEI 11. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ(ANRE) 12. CENTRUL NAȚIONAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ (IP CNED) | Servicii în domeniul eficienței energetice; Servicii de instalații electrice; Servicii în domeniul energiei termice; | 33 | 13 | 6 | 4 | 9 |
| 13. MINISTERUL MEDIULUI 14. AGENȚIA DE MEDIU | Colectarea, depozitarea, recuperarea sau eliminarea deșeurilor; Comerț cu deșeuri; Servicii prestatwe de brokeri de deșeuri; | 16 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 15. MINISTERUL FINANȚELOR 16. SERVICIUL VAMAL 17. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE PUBLICĂ A AUDITULUI (CSPA) | Servicii de audit; Servicii de reprezentare vamală; | 32 | 20 | 2 | 4 | 2 |
| 18. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 19. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ (ANSP) | Comerț cu ridicata al produselor din tutun; Servicii supuse autorizării sanitare; Introducerea pe piață a dispozitivelor medicale; | 46 | 9 | 4 | 3 | 19 |
| 20. MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE | Servicii de construcții; Servicii de arhitectură; Servicii de inginerie; Servicii de manipulare la sol; | 27 | 7 | 4 | 6 | 44 |
| 21. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE | Servicii de investigații private (detectivi particulari); Servicii și exploatare a poligoanelor de tragere; | 19 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 22. MINISTERUL JUSTIȚIEI AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI) | Servicii de asistență juridică acordate de către avocat; Servicii de efectuare a expertizei judiciare private; Serviciile prestate de interpreții și traducătorii autorizați Servicii prestate de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală Servicii prestate de evaluatorul obiectelor de proprietate intelectuală | 52 | 37 | 53 | 18 | 10 |
| 23. MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE | Servicii de ocupare a forței de muncă; Servicii alternative de îngrijire a copiilor; | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 24. MINISTERUL APĂRĂRII | Niciunul identificat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE | Niciunul identificat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. AGENȚIA GEODEZIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU (AGCC) | Evaluarea proprietăților imobiliare; Activități de geoinformatică; Activitățile Cadastrului; | 22 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| Total |  | 444 | 183 | 53 | 55 | 319 |

Capitolul 6

Foaia de parcurs

6. Foaia de parcurs urmărește stabilirea acțiunilor legislative necesare pentru alinierea cadrului normativ la prevederile Legii nr. 282/2024 într-o manieră etapizată, coerentă și coordonată, asigurând identificarea acțiunilor necesare, a responsabilităților instituționale, a termenelor de realizare și asigurarea unui mecanism de monitorizare și raportare pentru urmărirea progresului. Planul de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii pentru perioada 2026-2027 (în continuare – Plan de acțiuni), prezentat în Anexă la Foaia de parcurs, detaliază acțiunile necesare pentru alinierea cadrului normativ național la prevederile Legii nr. 282/2024.

65. Foaia de parcurs include acțiuni de modificare al cadrului normativ general, bazat pe evaluarea juridică a principalelor acte normative care reglementează serviciile sau afectează accesul la acestea și exercitarea lor. Mai exact, au fost evaluate legile enumerate mai jos, iar modificările detaliate pentru fiecare dintre acestea sunt prevăzute în tabelul nr.2 „Cadrul normativ general” din Planul de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii pentru perioada 2026-2027:

1. Lege Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;

2. Lege Nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător;

3. Lege Nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;

4. Lege Nr. 161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activităților de întreprinzător

5. Lege Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;;

6. Lege Nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

66. Pe lângă actele normative menționate mai sus, sunt planificate modificări pentru Legea nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, precum și pentru Legea 100/2017 cu privire la actele normative. Scopul acestor modificări este de a asigura transpunerea completă a Directivei 2006/123/CE în Republica Moldova, de a asigura implementarea corespunzătoare a Directivei 2006/123/CE și de a dezvolta un mecanism pentru prevenirea introducerii și adoptării viitoarelor proiecte de acte normative care nu sunt în conformitate cu Directiva 2006/123/CE și cu Legea nr. 282/2024.

67. Pe lângă acțiunile de modificare ale cadrului normativ general, foaia de parcurs include acțiuni de modificare ale cadrului normativ special, structurat pe 12 sectoare de servicii, după cum urmează:

1. Comerț, comerț cu ridicata, comerț cu amănuntul

2. Servicii pentru afaceri

3. Construcții și arhitectură

4. Activitate geodezică, topografică și cartografică și servicii cadastrale

5. Meșteșuguri

6. Agricultură și servicii veterinare

7. Sănătate și asistență socială

8. Turism

9. Cultură

10. Educație

11. Energie

12. Mediu și gestionarea deșeurilor

68. În total, 276 de prevederi urmează a fi modificate în vederea asigurării conformității depline cu prevederile Legii nr. 282/2024 în sectoarele menționate mai sus. Numărul prevederilor care necesită modificare este estimat să crească pe parcursul implementării Foii de parcurs și al elaborării proiectelor de modificare. Acest lucru este un rezultat așteptat, întrucât modificarea unei prevederi va afecta, în multe cazuri, și alte prevederi, care vor trebui, de asemenea, aliniate la Legea nr. 282/2024 și la acquis-ul UE în ansamblu.

69. Pe lângă prevederile ce urmează a fi modificate, numeroase prevederi noi vor trebui introduse pentru a asigura conformitatea deplină cu acquis-ul UE, de exemplu prevederi noi care să permită depunerea cererilor și desfășurarea procedurilor online prin intermediul GUE. Același lucru este valabil și pentru noile prevederi necesare privind furnizarea transfrontalieră de servicii, care în prezent nu fac obiectul reglementării actelor normative speciale. De asemenea, se preconizează elaborarea unor noi reglementări pentru a asigura reguli practice clare privind aplicarea Legii nr. 282/2024, cum ar fi furnizarea transfrontalieră de servicii și altele.

70. Planul de acțiuni este structurat pe sectoare de activitate, și cuprinde, pentru fiecare domeniu analizat: serviciile identificate, autoritățile publice responsabile, actul normativ vizat, dispozițiile care necesită modificare, articolul relevant din Legea nr. 282/2024 și Directiva 2006/123/CE, acțiunea planificată, precum și termenele preconizate pentru adoptarea și intrarea în vigoare a amendamentelor. Această abordare metodologică asigură:

70.1. corelarea directă între prevederile legislației naționale și obligațiile care decurg din Directiva 2006/123/CE și Legea nr. 282/2024;

70.2. delimitarea clară a responsabilităților autorităților competente;

70.3. planificarea etapizată și coerentă a intervențiilor legislative;

70.4. instituirea unui mecanism de monitorizare a progresului în procesul de ajustare normativă.

71. Măsurile incluse în Planul de acțiuni derivă din rezultatele procesului de screening legislativ și pe consultările desfășurate până la data de 31 ianuarie 2026. Intervențiile vizează, după caz, revizuirea regimurilor de autorizare, eliminarea cerințelor nejustificate sau disproporționate, ajustarea procedurilor administrative în conformitate cu principiile nediscriminării, necesității și proporționalității, precum și asigurarea posibilității de finalizare integrală a procedurilor prin mijloace electronice, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic. Autoritățile competente se asigură că actele normative create sau modificate ulterior datei de 31 ianuarie 2026 nu contravin prevederilor libertății de stabilire și de prestare a serviciilor stipulate în Legea nr. 282/2024.

72. Foaia de parcurs poate fi actualizată în funcție de evoluția procesului de implementare, de rezultatele monitorizării periodice și de eventualele recomandări formulate în cadrul dialogului instituțional cu UE.

Anexă la Foaia de parcurs „Implementarea Legii nr. 282/2024 privind

libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii”

Plan de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii pentru perioada 2026-2027

- Cadrul instituțional și Consolidarea capacității instituționale

| N/o | Acțiune | Indicator de monitorizare | Instituția responsabilă | Termen de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instituirea Grupului de Lucru Interinstituțional pentru implementarea Legii nr. 282/2024 | - HG privind aprobarea Foii de parcurs „Implementarea Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii” aprobată; | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. III 2026 |
| 2. | Desfășurarea activităților de consolidare a capacităților pentru implementarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 282/2024, inclusiv instruiri privind aplicarea cadrului normativ, procesul de screening al legislației speciale pentru identificarea neconformităților cu Directiva 2006/123/CE, precum și utilizarea instrumentelor relevante, precum Ghișeul Unic Electronic (GUE) și Sistemul IMI | - Numărul de sesiuni de formare organizate pentru autorități; - Numărul de funcționari instruiți; | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | 2026-2027 |
| 3. | Organizarea atelierelor și sesiunilor de informare pentru întreprinderi, în vederea promovării beneficiilor implementării Legii nr. 282/2024 și facilitării accesului la oportunitățile oferite de piața internă | - Numărul de companii participante la sesiuni de instruire sau ateliere; | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | 2026-2027 |
| 4. | Raport anual privind procesul de implementare a Foii de parcurs pentru implementarea Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii | - Raport elaborat | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | 2026-2027 |
| 6. | Plan de acțiuni pentru înființarea și dezvoltarea Ghișeului Unic Electronic | - Ordin aprobat | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. IV 2026 |

- Cadrul normativ general

| N/o | Actul normativ necesar a fi modificat | Articolul ce prevede restricții (din actul normativ necesar a fi modificat) | Articolul de referință (Legea nr. 282/2024) | Articolul de referință (Directiva 2006/123/CE) | Rezumatul prevederii/restricției | Acțiune planificată | Autoritatea publică responsabilă | Termen de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lege Nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii | / | / | / | / | / | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. III 2026 |
| 2. | Lege Nr. 100/2017 cu privire la actele normative | Anexa nr. 1 Nota de Fundamentare | / | / | / | Includerea unui mecanism de evaluare a conformității actelor normative ce reglementează activități de servicii și prestarea acestora cu prevederile Legii nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. III 2026 |
| 3. | Adoptarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor acte normative (privind unele măsuri de coordonare a autorităților competente și instituire a Ghișeului Unic) | / | / | / | / | / | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. IV 2026 |
| 4. | Adoptarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind stabilirea mecanismului de cooperare administrativă în cadrul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) referitor la prestarea de servicii | / | / | / | / | / | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. IV 2026 |
| 5. | Lege Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător | Art. 2. Noțiuni principale ghișeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător și obținerea actelor permisive | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 Ghișee unice Art. 7 Dreptul la informare Art. 8 (1)-(3) Proceduri prin mijloace electronice | Art. 2 definește conceptul de „ghișeu unic”, dar nu impune obligații care să garanteze respectarea deplină a art. 6-7 din Legea nr. 282/2024, inclusiv finalizarea procedurilor de autorizare în întregime prin mijloace electronice, la distanță, inclusiv de către furnizorii din alte state membre ale UE care doresc să furnizeze servicii transfrontaliere sau să se stabilească în Republica Moldova. | Modificarea prevederii într-un mod care să permită furnizorilor transfrontalieri să poată finaliza procedurile electronic dacă nu dețin un act de identitate electronic /semnătură electronică a Republicii Moldova. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 6. | Lege Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător | Art. 2. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestând învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități. Actul permisiv poate avea denumirea de licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare (denumite în continuare - acte permisive); autoritate emitentă – orice structură organizatorică sau organ public, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, precum şi instituţiile subordonate lor, învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de control, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau care utilizează domeniul public, împuternicite să presteze un serviciu de interes public; Nomenclator al actelor permisive – listă oficială a actelor permisive, stabilită de prezenta lege, în care se specifică termenul lor de valabilitate, taxa ce urmează a fi încasată, precum şi autorităţile emitente abilitate cu dreptul de eliberare a unor astfel de acte, de asemenea autoritățile sau entitățile implicate în procesul de eliberare a actului permisiv; ghişeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător și obținerea actelor permisive; elemente de identificare automată a documentului – gamă de standarde de codare sub formă de bare bidimensionale (cod matrice); Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (în continuare – SIA GEAP) – totalitatea mijloacelor software, hardware şi a infrastructurii utilizatorului, destinate pentru procesarea informaţiei și formarea resursei informaţionale privind eliberarea actelor permisive. SIA GEAP se accesează direct sau prin intermediul portalului guvernamental al serviciilor publice; portalul guvernamental al serviciilor publice – astfel cum este definit la art. 2 din Legea nr. 234/2021 cu privire la serviciile publice. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | / | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024, inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 7. | Lege Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător | Art. 5. Principiile de reglementare prin autorizare a activității de întreprinzător Principiile de bază de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător sunt: a) egalitatea în drepturi şi egalitatea intereselor legitime ale tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care practică activitate de întreprinzător; b) transparenţa şi previzibilitatea actelor permisive necesare iniţierii, desfăşurării şi/sau încetării activităţii de întreprinzător; c) transparenţa decizională în domeniul autorizării activităţii de întreprinzător; d) reglementarea materială şi procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi a procedurilor de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător; e) perceperea plăţii pentru eliberarea actelor permisive doar în cazurile în care mărimea ei este prevăzută expres de lege sau poate fi constatată/calculată în baza prevederilor actului legislativ. În toate celelalte cazuri actele permisive se eliberează gratuit; f) declararea de către solicitantul de act permisiv pe propria răspundere a respectării condiţiilor prevăzute de prezenta lege şi de cadrul normativ privind ghişeul unic; g) aprobarea tacită în cazul depăşirii de către autoritatea emitentă a termenului stabilit de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind suspendarea termenului de examinare a cererii sau refuzul ei, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege şi de legile care reglementează expres activităţile autorizate; h) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile solicitanţilor la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de autorizare, precum şi la suspendarea/retragerea actelor permisive; i) utilizarea ghişeului unic – autorităţile emitente, în cooperare cu alte autorităţi cu funcţii publice, sunt obligate să instituie, să gestioneze şi să menţină funcţionalitatea ghișeelor unice necesare pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghișeul unic. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 Condiții de acordare a autorizației | / | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, prin specificarea condițiilor de acordare a autorizației, sau modificarea prevederilor pentru asigurarea conformității depline cu articolele 8 și 9 din Legea nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 8. | Lege Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător | Art. 9. Taxa de eliberare/prelungire a actului permisiv (1) Orice plată de eliberare/prelungire a actelor permisive trebuie să fie expres prevăzută în Nomenclatorul actelor permisive. (2) Orice plată efectuată către autoritățile emitente sau către alte entități implicate în procedura de examinare a cererii și de emitere a actului permisiv, care ţine direct sau indirect de emiterea unui act permisiv, va fi stabilită în act legislativ. Plățile stabilite pentru emiterea actului permisiv și pentru serviciile aferente emiterii nu trebuie să depășească costurile de elaborare și emitere a actului permisiv în cauză și de prestare a serviciilor aferente sau totalitatea veniturilor obținute din plățile respective nu trebuie să depășească costurile aferente emiterii actelor permisive. (3) În procesul examinării cererii de eliberare/prelungire a actului permisiv, la eliberarea/prelungirea acestuia, precum şi în procesul realizării funcţiilor de supraveghere şi de control în privinţa actului permisiv, autoritatea emitentă nu este în drept să oblige direct sau indirect solicitantul sau deţinătorul actului permisiv să obţină de la emitent contra plată alte servicii sau acte permisive. (31) Autoritatea emitentă, în procesul de examinare și procesare a cererii, poate dispune altor entități competente efectuarea de audit, inspecții, expertize, evaluări (încercări de laborator), atestări dacă acestea sunt prevăzute expres de lege și dacă mărimea plății pentru aceste servicii este prevăzută de un act normativ publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau este inclusă în plata/taxa pentru actul permisiv în cauză. Efectuarea oricăror servicii suplimentare de audit, inspecții, expertize, evaluări, atestări, plata pentru care nu este transparentă, iar mărimea acestei plăți nu este reglementată de un act normativ și nu este prevăzută expres de lege, se dispune de autoritatea emitentă din contul acesteia, solicitantul nefiind obligat să acopere cheltuielile pentru serviciile în cauză. (4) Fondurile colectate în urma emiterii și a reperfectării actelor permisive indicate în anexa nr.1 din taxele pentru actele permisive și serviciile aferente emiterii acestora prestate de către autoritatea emitentă se varsă integral la bugetul de stat, cu excepția cazurilor stabilite de lege. Art. 1210.Taxa pentru licenţă (1) Taxa pentru eliberarea licenţei este de 3250 de lei, dacă prezenta lege sau legea care reglementează activitatea licențiată respectivă nu stabilește altfel. (2) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii cererii (declaraţiei) pentru eliberarea licenţei, taxa constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea de întreţinere a cazinourilor, pentru activitatea în domeniul producţiei alcoolice, tutunului, produselor petroliere și energetice, precum şi asupra solicitanţilor de reperfectare a licenţei şi/sau de eliberare a copiilor autorizate de pe aceasta. (3) Taxa pentru licență pentru genurile de activitate indicate la pozițiile 2, 4, 9, 11 ale compartimentului I din anexa nr. 1 se achită anual conform anexei nr. 2. (4) Taxa pentru licență pentru genurile de activitate indicate la poziția 3 a compartimentului I din anexa nr. 1 se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an de la data eliberării licenţei, conform taxei anuale stabilite la anexa nr. 2. În acelaşi mod se achită şi taxa pentru copia de pe licenţă, care confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate a titularului de licenţă de a desfăşura activitatea în baza licenţei obţinute. (5) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei pe suport de hârtie de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei pe suport de hârtie – de 585 de lei, cu excepția taxei de eliberare a duplicatului licenței pentru activitatea de întreținere a cazinoului. (6) Sumele taxelor pentru eliberarea/reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se varsă la bugetul de stat, cu excepția cazurilor în care legea care reglementează genul de activitate licenţiat respectiv nu stabilește altfel. | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (2) Proceduri de autorizare | / | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, prin corelarea cu prevederile Legii nr. 282/2024, sau adaptarea cadrului normativ sectorial aferent serviciilor care intră sub incidența Legii nr. 282/2024. Costul emiterii și reînnoirii oricărui sistem de autorizare ar trebui să fie proporțional cu costul administrativ. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 9. | Lege Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător | Art. 10. Suspendarea şi reluarea valabilităţii actului permisiv (1) Valabilitatea actului permisiv poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. (2) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii actului permisiv în baza deciziei autorității emitente, fără adresarea în instanța de judecată, serveşte: a) cererea titularului privind suspendarea valabilităţii actului permisiv; b) neachitarea anuală sau neachitarea în termen a taxei pentru actul permisiv, prevăzută de lege. (3) Decizia de suspendare a valabilității actului permisiv sau de inițiere a procedurii de suspendare, conform Legii nr. 235/2006 privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, se aduce la cunoștința titularului actului permisiv, de către autoritatea emitentă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Termenul de suspendare a valabilităţii actului permisiv nu poate depăşi două luni, dacă legea care reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel. (4) Titularul actului permisiv este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilităţii lui. (5) Decizia privind reluarea valabilității actului permisiv se adoptă de autoritatea emitentă în temeiul unei hotărâri a instanței de judecată care a emis hotărârea de suspendare sau a instanței de judecată ierarhic superioare, în alte situații decât cele indicate la alin. (2), în următoarea zi lucrătoare de la data primirii înștiințării. Decizia se aduce la cunoștința titularului actului permisiv în termen de o zi lucrătoare de la data emiterii. (6) Termenul de valabilitate a actului permisiv nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a valabilităţii lui, cu excepția cazurilor când decizia de suspendare a fost emisă cu încălcarea normelor prezentei legi și/sau anulată de instanța de judecată. (7) Suspendarea actului permisiv în cadrul controlului de stat sau ca urmare a acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. (8) În scopul inițierii procedurii de suspendare a actului permisiv în alte cazuri decât cele stabilite la alin. (2) din prezentul articol, autoritățile emitente care nu au funcții de organ de control și/sau de agent constatator în procesul contravențional, pentru stabilirea nerespectării de către titularul de act permisiv a cerințelor și condițiilor stabilite de lege, în cazul în care pentru validarea și constatarea neconformităților este necesară o verificare la fața locului, vor solicita și vor utiliza documentele eliberate de către organul de control și/sau agentul constatator cu atribuții în domeniul corespunzător, conform art. 111. (9) Prin derogare de la prevederile alin. (1)–(8), actele permisive emise în vederea desfășurării unor activități în domeniile de importanță pentru securitatea statului pot fi suspendate și în conformitate cu prevederile speciale ale Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. (10) În cazurile prevăzute la alin. (9), suspendarea actului permisiv are loc din data emiterii deciziei organului responsabil de examinarea proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, prin care se dispune sistarea temporară a valabilității actului permisiv în condițiile art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără a mai fi necesară adresarea în instanța de judecată. (11) Reluarea valabilității actului permisiv suspendat în condițiile alin.(9) se realizează în exclusivitate în baza unei decizii a organului responsabil de examinarea proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, după efectuarea de către acesta a verificărilor necesare și constatarea lipsei unei încălcări a cerințelor Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Art. 129. Termenul de valabilitate al licenței Termenul de valabilitate pentru licențele indicate în anexa nr. 1 compartimentul I pozițiile 1–3, 6, 7 și 9–11 este nelimitat, iar pentru licențele indicate la pozițiile 4, 5 și 8 este de 5 ani. Pentru genurile de activitate indicate la pozițiile 12–22, termenul de valabilitate al licenței se stabilește prin legile care reglementează activitatea licențiată respectivă. | Art. 10 Durata autorizației | Art. 11 Durata autorizației | / | Adaptarea prevederilor sau introducerea unor prevederi noi, prin asigurarea aplicării regulilor prevăzute de Legea nr. 282/2024 și corelarea cadrului normativ sectorial aferent serviciilor care intră sub incidența acesteia. Totodată, necesitatea limitării duratei de valabilitate a autorizațiilor urmează a fi reevaluată în cadrul legislației speciale, având în vedere existența unor mecanisme alternative care pot asigura respectarea continuă a cerințelor aplicabile, fără instituirea unei durate limitate pentru licențe, permise sau alte acte permisive. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 10. | Lege Nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător | Art. 6 alin. (1). Previzibilitatea cheltuielilor (1) Plăţile pentru actele permisive eliberate întreprinzătorilor de către autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control se stabilesc prin legi, cu indicarea actului şi a mărimii taxei pentru aceste acte. | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (2) Proceduri de autorizare | Dispozițiile acestui articol sunt, în general, în conformitate cu articolele respective din Legea nr. 282/2024. Cu toate acestea, se recomandă modificarea în conformitate cu regula generală (proporționalitate cu costurile reale ale administrației) din Legea nr. 282/2024. | Adaptarea prevederilor sau introducerea unor prevederi noi, prin asigurarea aplicării regulilor prevăzute de Legea nr. 282/2024 și corelarea cadrului normativ sectorial aferent serviciilor care intră sub incidența acesteia. Necesitatea limitării duratei de valabilitate a autorizațiilor urmează a fi reevaluată în cadrul legislației speciale, având în vedere existența unor mecanisme alternative care pot asigura respectarea continuă a cerințelor aplicabile, fără instituirea unei durate limitate pentru actele permisive. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 11. | Lege Nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător | Art. 9. Transparența reglementării (1) Autorităţile administraţiei publice asigură transparenţa reglementării prin accesul liber la proiectele de acte normative şi prin publicarea acestora conform legislaţiei. (2) Actele normative se înscriu în Registrul de stat al actelor juridice (în continuare - registru) după publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform legislaţiei. Registrul este ţinut de Ministerul Justiţiei. (3) Accesul la registru prin internet este gratuit. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Prevederea este în conformitate cu Directiva 2006/123/CE. | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, vizând corelarea transparenței informațiilor referitoare la furnizarea serviciilor prin intermediul Ghișeului Unic Electronic. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 12. | Lege Nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător | Art. 10 alin. (3). Transparența actelor necesare inițierii şi/sau desfășurării afacerii (3) Noţiunea de autorizaţie include: autorizaţiile, permisele, certificatele, avizele, aprobările, coordonările, brevetele, atestatele de calificare emise de autorităţile administraţiei publice sau de instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control. | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Prevederea este în conformitate cu Directiva 2006/123/CE. | Modificarea prevederii astfel încât obligația de a fi înregistrat ca membru al unei profesii sau de a fi înscris într-un registru, rol sau bază de date, de a fi numit oficial într-un organism sau de a obține un card care atestă apartenența la o anumită profesie constituie, de asemenea, autorizare. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 13. | Lege Nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător | Art. 11. Aprobarea tacită a iniţierii şi/sau desfăşurării afacerii (1) Licenţa/autorizaţia se consideră acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea ei. (2) După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea licenţei/autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autoritătii administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat licenţa/autorizaţia conform procedurilor stabilite prin lege. (3) Procedura aprobării tacite se aplică tuturor licenţilor/autorizaţiilor emise de autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, cu excepţia celor emise în domeniul care vizează activităţile nucleare şi radiologice, regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul substanțelor stupefiante şi al altor substanţe psihotrope şi a cazurilor în care actul permisiv, eliberat de autoritatea emitentă, este obligatoriu să fie prezentat în original, conform tratatelor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi a altor cazuri expres prevăzute de lege. (4) Răspunsul negativ al autoritătii administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control competente dat în termenul prevăzut de lege pentru emiterea licenţei/autorizaţiiei nu echivalează cu aprobarea tacită. (5) În cazul în care constată o neregularitate a documentaţiei depuse, autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control va notifica acest fapt solicitantului licenţei/autorizaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea respectivei licenţe/autorizaţii dacă acest termen este mai mare de 15 zile sau cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea licenţei/autorizaţiei dacă acest termen este mai mic de 15 zile. Autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control va preciza totodată şi modul de remediere a neregularităţii constatate. (6) În cazul în care, după obţinerea documentului oficial prin care se permite iniţierea şi/sau desfăşurarea unei afaceri, autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control constată neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea licenţei/autorizaţiei, nu va putea anula documentul, ci va notifica titularului, în cel mult 3 luni de la data expirării termenului legal pentru emiterea licenţei/autorizaţiei, neregularităţile constatate, modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, termenul în care titularul trebuie sa respecte această obligaţie şi care nu poate fi mai mic de 30 de zile. (7) Autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control va anula documentul oficial prin care se permite iniţierea şi/sau desfăşurarea unei afaceri, acordat conform prezentei legi, dacă va constata neîndeplinirea unor condiţii care aduc o gravă atingere interesului public, securităţii naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care nu pot fi remediate sau dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit la alin. (6). | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (4) Proceduri de autorizare | / | Modificarea prevederii sau introducerea unor prevederi noi pentru reglementarea clară și justificată a excepțiilor de la principiul aprobării tacite, în conformitate cu articolul 12 din Legea nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 15. | Lege Nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali | Art. 7, alin. (4) (4) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, se vor depune: a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial; b) actele de constituire ale persoanei juridice străine; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (3) Cerințe interzise | Articolul 7 alin. (4) nu trebuie să trateze persoanele juridice stabilite în UE sau SEE (la momentul aderării Republicii Moldova la UE) în același mod ca persoanele juridice din țările terțe (străini). Articolul urmează a fi revizuit în așa mod ca după aderarea RM la UE, cetățenii din UE/SEE și cetățenii RM să fie tratați în mod egal. | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi care să clarifice faptul că persoanele juridice se pot stabili în Republica Moldova fără a fi nevoie să fie stabilite anterior într-un alt stat membru al UE sau al SEE. O nouă entitate juridică ar trebui să poată alege să aibă sediul principal în Moldova, în cazul în care investiția este înregistrată în statele membre ale UE și ale SEE. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 16. | Lege Nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali | Art. 8 (2). Modalitatea perfectării şi prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat (2) Documentele pentru înregistrarea de stat se transmit/depun/expediază organului înregistrării de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată, în modul stabilit de lege, sau prin împuternicire de reprezentare ce se conține în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. În cazul în care solicitantul acționează prin reprezentant desemnat prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, verificarea valabilității împuternicirii respective se realizează prin intermediul sistemului informațional automatizat destinat ținerii Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Traducerea în limba română și documentele notarizate ar trebui să fie solicitate numai în cazurile menționate la art. 5 alin (3) din Legea nr. 282/2024. | Modificarea prevederii în vederea asigurării conformității cu Directiva 2006/123/CE, inclusiv clarificarea necesității traducerilor și a certificării notariale, cu prezentarea unei justificări corespunzătoare a acestor cerințe. Totodată, se va examina oportunitatea eliminării acestor cerințe la momentul aderării Republicii Moldova la UE. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 17. | Lege Nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali | Art. 12 alin. (3). Înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice (3) Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului, informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicită de la fondator. | Art. 13 Cerințe interzise Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise Art. 10 alin. (2) Condiții de acordare a autorizației | Prevederea face o distincție între sucursalele interne și cele străine. | Modificarea prevederii astfel încât să nu fie aplicate cerințe discriminatorii entităților juridice înființate în statele membre ale UE și SEE. Totodată, se va efectua o analiză a cerințelor suplimentare de înregistrare existente, pentru a asigura conformitatea acestora cu principiile nediscriminării. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 18. | Lege Nr. 161/2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător | Art. 6. Tipurile ghişeului unic Poate fi creat ghişeu unic: a) la nivel local, necesitînd implicarea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau de nivelul al doilea, după caz; b) la nivel naţional, necesitînd implicarea autorităţilor publice centrale; c) la nivel de tip mixt, presupunînd solicitarea, prin intermediul ghişeelor unice de nivel local, a unor acte/acţiuni acordate/efectuate de autorităţile publice centrale, precum şi colaborarea strînsă între autorităţile publice centrale şi locale. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Punctele de contact unice (PSC) sunt portaluri guvernamentale destinate operatorilor economici care doresc să presteze servicii într-un stat membru al UE, fie prin stabilire, fie în mod transfrontalier (temporar). PSC oferă informații complete privind procedurile aplicabile, cererile care trebuie depuse la autoritățile competente, costurile aferente acestora (sub formă de taxe administrative sau alte plăți), precum și cadrul normativ relevant. Procedurile trebuie să poată fi finalizate prin mijloace electronice. | Instituirea și funcționarea Ghișeului Unic Electronic în Republica Moldova reprezintă o obligație legală, cu funcționalități informaționale și tranzacționale definite, în conformitate cu articolele 6 și 7 din Legea nr. 282/2024. Se propune includerea unei prevederi privind dezvoltarea și operarea GUE. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 19. | Codul fiscal Nr. 1163/1997 | TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 5, pct. 364. 364) Antreprenor independent – persoană fizică rezidentă care desfășoară, în mod individual, activitate economică independentă în domeniile de activitate stabilite conform anexei la cap. 104 al titlului II, fără a constitui o formă juridică de organizare. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (1) Cerințe interzise | / | Revizuirea noțiunii „antreprenorul independent”, inclusiv a cerinței de rezidență, pentru a elimina eventuale elemente discriminatorii și a asigura alinierea la principiile aplicabile pieței serviciilor. „Antreprenor independent – persoană fizică rezidentă care desfășoară, în mod individual, activitate economică independentă în domeniile stabilite conform anexei la capitolul 104 din titlul II, fără a constitui o formă juridică de organizare.”. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 20. | Lege Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi | Art. 1. Antreprenoriatul 1. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri. 11. Antreprenoriatul social este o activitate de antreprenoriat al cărei scop principal este soluţionarea unor probleme sociale în interesul comunității. Prevederile capitolelor I–VI se aplică activităţii de antreprenoriat social în măsura în care nu contravin prevederilor capitolului VI1. 2. Munca efectuată conform contractului (acordului) de muncă încheiat nu este considerată antreprenoriat. 3. Antreprenoriatul în legătură cu crearea şi utilizarea inovaţiilor raţionalizărilor, descoperirilor ştiinţifice, operelor literare, de artă şi a altor obiecte ale proprietăţii intelectuale este reglementată atât de prezenta Lege, cât şi de o legislaţie specială. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (1) Cerințe interzise | Discriminare bazată pe naționalitate identificată. | Modificarea prevederii astfel încât să nu conțină elemente discriminatorii pe criterii de cetățenie, cu includerea explicită a cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor statelor membre UE și SEE în sfera de aplicare a articolului. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 21. | Lege Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi | Art. 2, alin (1). Antreprenorii 1. Antreprenor poate fi: orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit în drepturi, în modul stabilit de prezenta Lege şi de alte acte legislative; orice cetăţean străin sau apatrid, în conformitate cu legislaţia în vigoare; un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv; orice persoană juridică sau fizică în conformitate cu scopurile sale principale şi cu legislaţia. Statul şi autorităţile administraţiei publice locale sunt antreprenori speciali. Atribuţiile de antreprenor la întreprinderile de stat (municipale) le execută managerul-şef de întreprindere pe baza contractului încheiat cu acesta. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (1) Cerințe interzise | Discriminare bazată pe naționalitate identificată. | Modificarea prevederii astfel încât să nu conțină elemente discriminatorii pe criterii de cetățenie, cu includerea explicită a cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor statelor membre UE și SEE în sfera de aplicare a articolului. Același lucru este valabil și pentru entitățile juridice deja stabilite într-un stat membru UE și SEE. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 22. | Lege Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi | Art. 7. Obligațiile întreprinderii Întreprinderea în conformitate cu legislaţia în vigoare, este obligată: să respecte regulile de comportament pe piaţă în condiţiile concurenţei libere, drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor să asigure calitatea cuvenită a mărfurilor fabricate (a lucrărilor şi serviciilor prestate); să obţină licenţe pentru genurile de activitate care se desfăşoară în bază de licenţă; să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetăţenii pe care îi angajează la lucru, după caz, şi contracte colective cu sindicatele care reprezintă interesele colectivelor de muncă. Întreprinderea nu are dreptul de a se opune asocierii în sindicate a lucrătorilor angajaţi pentru a-şi apăra drepturile şi interesele social-economice; să păstreze mijloacele băneşti în bănci, societăți de plată, societăți emitente de monedă electronică și/sau la furnizori de servicii poștale şi să se achite cu bugetul public naţional, angajaţii, creditorii, precum şi să onoreze celelalte obligaţii de plată prin sistemul financiar-bancar și/sau sistemele de plăți, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei; să remunereze lucrătorii angajaţi la un nivel care să nu fie inferior salariului minim stabilit pe republică; să asigure în conformitate cu contractele (acordurile) de muncă încheiate, crearea unor condiţii normale de muncă, respectarea tehnicii securităţii, normelor de producţie şi sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător; să efectueze asigurarea socială şi alte tipuri de asigurare obligatorie a lucrătorilor angajaţi; să păstreze, conform termenelor stabilite, documentele create în procesul activităţii sale, iar în caz de încetare a activităţii, să transmită în arhiva de stat documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi documentele privind personalul scriptic. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (1) Cerințe interzise | Discriminare bazată pe naționalitate identificată. | Modificarea prevederii astfel încât să nu conțină elemente discriminatorii pe criterii de cetățenie, cu includerea explicită a cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor statelor membre UE și SEE în sfera de aplicare a articolului. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 23. | Lege Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi | Art. 11. Activitatea de antreprenoriat a cetăţenilor străini şi a apatrizilor Cetăţenii străini şi apatrizii care practică activităţi de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în cazul în care legislaţia în vigoare nu stabileşte altfel. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (1) Cerințe interzise | Discriminarea bazată pe naționalitate identificată. | Modificarea prevederii astfel încât să nu conțină elemente discriminatorii pe criterii de cetățenie, cu includerea explicită a cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor statelor membre UE și SEE în sfera de aplicare a articolului. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 24. | Lege Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi | Art. 13, alin(7). Formele activităţii de antreprenoriat 7. Orice cetăţean poate fi fondator numai al unei întreprinderi individuale. Persoanele juridice şi fizice pot fi asociaţi numai ai unei singure societăţi cu răspundere nelimitată sau în comandită. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (1) Cerințe interzise | Discriminare bazată pe naționalitate identificată. | Modificarea prevederii astfel încât să nu conțină elemente discriminatorii pe criterii de cetățenie, cu includerea explicită a cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor statelor membre UE și SEE în sfera de aplicare a articolului. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |
| 25. | Lege Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi | Art. 14. Întreprinderea individuală 1. Întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sînt interzise de legislaţie. În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - gospodăria ţărănească (de fermier). Întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual. 2. Întreprinderea individuală nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual. Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile persoanele ale antreprenorului. Antreprenorul-posesor al întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său, exceptându-se acele bunuri care, conform legislaţiei în vigoare, nu fac obiectul urmăririi. Membrii familiei-posesori ai întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată solidară pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptându-se acele bunuri care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi. 3. Modul de constituire, înregistrare şi încetare a activităţii întreprinderilor individuale este reglementat de prezenta Lege şi de legislaţia civilă. Particularităţile constituirii, înregistrării şi încetării activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sînt reglementate de Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier). 4. Document de constituire a întreprinderii individuale este hotărârea cu privire la înfiinţarea întreprinderii, semnată de către fondator (fondatori), incluzând: a) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naşterii, cetăţenia, domiciliul cetăţeanului-fondator (fondatorilor-membri ai familiei); b) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naşterii, domociliul şefului (directorului) de întreprindere - în cazul în care acesta nu este fondator; c) firma întreprinderii inclusiv abreviată; d) sediul întreprinderii; e) data înfiinţării întreprinderii; f) genul (genurile) de activitate a întreprinderii; g) condiţiile reorganizării şi lichidării întreprinderii. În hotărârea cu privire la înfiinţarea întreprinderii pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legislaţiei în vigoare. 5. Firma întreprinderii individuale, inclusiv abreviată, trebuie să includă cuvintele "întreprindere individuală" sau "Î.I.", precum şi numele cel puțin a unui posesor. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (1) Cerințe interzise | Discriminare bazată pe naționalitate identificată. | Modificarea prevederii astfel încât să nu conțină elemente discriminatorii pe criterii de cetățenie, cu includerea explicită a cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor statelor membre UE și SEE în sfera de aplicare a articolului. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 |

- Cadrul normativ special

| N/o | Sector / Servicii | Actul normativ | Elementul structural din actul normativ ce necesită modificări | Articolul de referință (Legea nr. 282/2024) | Articolul de referință (Directiva 2006/123/CE) | Acțiune planificată | Autoritatea publică responsabilă | Termen de realizare | Termen de intrare în vigoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propunere generală: Includerea, în fiecare lege sectorială, a unei prevederi care să reglementeze furnizarea transfrontalieră de servicii cu titlu temporar și ocazional, în Republica Moldova, în conformitate cu Art. 16 din Directiva 2006/123/CE și în conformitate cu Legea nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. În cazurile în care se aplică excepțiile prevăzute la art. 17 din Directiva 2006/123/CE și la art. 16 din Legea nr. 282/2024, prevederile legilor respective referitoare la eventuala libertate de circulație a serviciilor trebuie aliniate la reglementările specifice ale UE aplicabile (de exemplu, activitatea de recuperare judiciară a creanțelor, profesia de avocat). |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| 1. COMERȚ, COMERȚ CU RIDICATA, COMERȚ CU AMĂNUNTUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Activitate comercială: - comerț cu ridicata; - comerț cu amănuntul; servicii comerciale; servicii de catering; | Lege Nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior | Art. 13, alin. (6) Pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie: a) - abrogată; b) să fie înregistraţi conform legislaţiei în vigoare; c) să notifice autoritatea administraţiei publice locale conform prezentei legi; d) să obțină actul permisiv corespunzător, dacă acesta este impus de lege în raport cu activitatea comerciantului. | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Asigurarea respectării regulilor de notificare, astfel încât serviciul să poată începe fără a fi necesar un răspuns prealabil, având în vedere că procedura reprezintă o notificare și nu o autorizație. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - . | Activitate comercială: - comerț cu ridicata; - comerț cu amănuntul; servicii comerciale; servicii de catering; | Lege Nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior | Art. 14, alin. (6) Datele generale obligatorii pentru notificare sunt: a) denumirea/ numele, sediul/ domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului sau ale reprezentantului său legal; b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform anexei nr. 1 (la nivel de patru cifre), cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, a berii şi/sau a articolelor din tutun; c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a pieței/ amplasamentului; d) tipul unităţii comerciale conform Nomenclatorului unităţilor comerciale; e) programul de activitate al unității comerciale; f) numărul cadastral al bunului imobil de amplasare a unității comerciale, cu excepția comerțului ambulant; g) indicarea amplasării unității comerciale în bloc locativ; h) suprafața comercială sau/și totală, după caz; i) declaraţia pe propria răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei. Art. 15, al (3). Notificarea privind iniţierea, modificarea, suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ poate fi depusă on-line, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului, sau fizic, la ghișeul autorității administrației publice locale. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024, inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 3. | Activitate comercială: - comerț cu ridicata; - comerț cu amănuntul; servicii comerciale; servicii de catering; | Lege Nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior | Art. 14, alin. (10) În cazul unităților comerciale amplasate pe un teren/într-o încăpere proprietate publică, la notificare se anexează copia actului care confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă, după caz, asupra terenului/încăperii proprietate publică. Copiile actelor menționate urmează a fi certificate prin semnătură de către comerciant sau de către reprezentantul său legal. Art. 15, alin. (2) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 12 alin. (5) și la art. 121 alin. (1). | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii prin clarificarea procesului de notificare a activităților din cadrul poziției 32 din anexa nr. 5 la Legea nr. 231/2010 și asigurarea faptului că procesul nu duplică procesul de notificare în alte zone geografice sau cerințele privind notificarea și accesul la serviciu. Adaptarea prevederilor art. 15 alin. (2) din cadrul poziției 32 din anexa nr. 5 la Legea nr. 231/2010 prin eliminarea notificărilor multiple și reoperabile pentru fiecare unitate comercială. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
|  | Activitate comercială | Lege Nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior | Art. 15 alin. (4) Notificarea privind iniţierea, modificarea, suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ se depune la autoritatea administrației publice locale (primăria satului (comunei), orașului sau municipiului) unde se intenţionează sau se desfășoară activitatea de comerț, care poate fi diferită de primăria în a cărei rază teritorială își are adresa juridică sau domiciliul persoana. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 5. | Activitate comercială | Lege Nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior | Art. 15 alin. (7) (7) Depunerea notificării de inițiere sau de modificare a activității de comerț implică achitarea de către deponent autorităţii administraţiei publice locale a unei plăți de notificare în mărime de 100 de lei, cu excepția cazurilor în care este aplicabilă o scutire în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. p). | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (2) Proceduri de autorizare | Modificarea prevederii că suma de 100 de lei, costul administrativ, este proporțional cu costurile administrative reale ale procedurii în cauză. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - . | Activitate comercială | Lege Nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior | Art. 17 6 alin. (1) În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, comerciantul depune la autoritatea administraţiei publice locale notificarea de modificare a datelor. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 7. | Activitate comercială | Lege Nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior | Art. 16 Recepţionarea notificării | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (6) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii prin completarea cu dispoziții privind motivarea deciziilor de refuz sau retragere a autorizației și dreptul de contestare a acestora în instanță sau pe alte căi prevăzute de lege. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 8. | Activitatea comercială în cadrul târgurilor, evenimentelor culturale, turistice, sportive și altor evenimente similare | Lege Nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior | Art. 21 5 (1) Activitatea de comerţ ambulant în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare se desfăşoară de comerciant în temeiul notificării de iniţiere a activităţii de comerţ și în condițiile stabilite de dispoziția primarului. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 9. | Comerțul cu amănuntul a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase | Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 261/1996 | Pct. 3 Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase se efectuează în baza licenţei obţinute conform legislaţiei în vigoare. | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi pentru a specifica cerințele pentru obținerea licenței și justificarea necesității unei licențe pentru comerțul cu amănuntul. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 10. | Comerțul cu amănuntul a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase | Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre prețioase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 261/1996 | Pct. 3 Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase se efectuează în baza licenţei obţinute conform legislaţiei în vigoare. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 11. | Activități cu metale prețioase și pietre prețioase | Legea nr. 282/2004 privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase | / | / | / | Efectuarea analizei conformității Legii nr. 282/2004 privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase cu prevederile Legii nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. III 2026 | / |
| - 13. | Comercializarea semințelor de plante | Lege nr. 68/2013 despre seminţe | Art. 8 alin. (4) Pentru a produce seminţe în vederea plasării lor pe piaţă, agenţii economici trebuie să fie înscrişi în Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor (în continuare – Registru). | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Modificarea prevederii prin introducerea detaliilor privind regimul de autorizare pentru plasarea semințelor pe piață (cu amănuntul, cu ridicata). Descrierea procedurii de autorizare și cerințele și condițiile necesare pentru autorizarea respectivă ar trebui prevăzute în lege. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 14. | Comercializarea semințelor de plante | Lege nr. 68/2013 despre semințe | Articolul 13 alin (1), p. 3 Producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor se realizează de către agenţii economici înregistraţi de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în Registru, cu condiţia respectării următoarelor cerinţe: 3) pentru comercializarea seminţelor: a) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de spaţii de depozitare şi de comercializare dotate cu utilaje şi echipament pentru menţinerea calităţii seminţelor; b) să respecte normele privind calitatea seminţelor. | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Modificarea prevederii prin introducerea detaliilor privind regimul de autorizare pentru plasarea semințelor pe piață (cu amănuntul, cu ridicata). Descrierea procedurii de autorizare și cerințele și condițiile necesare pentru autorizarea respectivă ar trebui prevăzute în lege. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 15. | Comercializarea semințelor de plante | Lege nr. 68/2013 despre semințe | Art. 13 alin.(2) (2) Pentru a obţine înscrierea în Registru, agenţii economici depun la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor următoarele documente: a) cererea privind înregistrarea, cu indicarea activităţii respective (producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor); b) copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii; c) copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea înregistrată; d) copia de pe documentul ce confirmă deţinerea, în proprietate sau în folosinţă, a terenului agricol (pentru producere); e) declaraţia pe propria răspundere privind multiplicarea seminţelor sau contractul de producere a seminţelor, încheiat cu amelioratorul sau cu menţinătorul. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 16. | Comercializarea semințelor de plante | Lege nr. 68/2013 despre semințe | Art. 14 alin. (1)-(2) (1) Cererea tipizată privind înregistrarea, prezentată în anexa nr.2 la prezenta lege, se pune la dispoziţia solicitanţilor de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Solicitantul prezintă Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cererea completată, anexând documentele prevăzute la art. 13 alin. (2). Subdiviziunea teritorială verifică autenticitatea documentației prezentate, iar în cazul în care nu au fost prezentate toate documentele indicate, setul de documente este returnat pentru completare cu documentele corespunzătoare. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 17. | Comercializarea semințelor de plante | Lege nr. 68/2013 despre semințe | Art. 14 alin. (3)-(6) (3) Subdiviziunea teritorială în a cărei rază de activitate se află agentul economic, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii, în urma vizitei la faţa locului, întocmeşte un proces-verbal în care propune, după caz, înregistrarea sau refuză înregistrarea agentului economic. (4) Refuzul de înregistrare va fi motivat, indicîndu-se în procesul-verbal condiţiile de înregistrare referitoare la domeniul de activitate solicitat pe care agentul economic nu le îndeplineşte. (5) În cazul în care sînt întrunite toate condiţiile stabilite pentru înregistrare, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor eliberează solicitantului certificatul de înregistrare, conform modelului din anexa nr. 3. (6) În cazul în care solicitantul nu întruneşte condiţiile prevăzute la art. 13, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor refuză înregistrarea, iar solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere atunci cînd consideră că întruneşte condiţiile necesare. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (6) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii prin instituirea unei proceduri de contestare a refuzului de eliberare a certificatului. În cazul în care o astfel de procedură este reglementată printr-un alt act normativ, prevederea urmează a fi ajustată astfel încât să facă trimitere expresă la aceasta. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 19. | Comercializarea cu ridicata a produselor vitivinicole | Hotărârea Guvernului nr. 292/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova | Pct. 25 Cererea privind înregistrarea subparcelelor/parcelelor viticole şi/sau a unităţilor vinicole (în continuare – cerere), însoţită de actele prevăzute în punctele 26 şi 27 din prezentul Regulament, se depune la registrator/ subregistrator sau on-line, în format electronic, prin intermediul paginii web a Registrului, conform prevederilor Legii nr. 71/2007 cu privire la registre. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 22. | Comerț cu ridicata al produselor din tutun | Lege nr. 278/2007 privind controlul tutunului | Art. 32 alin. (1) (1) Importul/ exportul produselor din tutun şi/sau al produselor conexe; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat şi/sau a tutunului fermentat; fabricarea produselor din tutun şi/sau a produselor conexe şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi/sau a produselor conexe, precum şi a tutunului nefermentat şi/sau fermentat, se efectuează în bază de licență, eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, cu condiția respectării: a) parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru fiecare gen de activitate solicitat; b) normelor de protecţie a muncii, antiincendiare şi sanitare. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (2) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii prin detalierea procedurii de obținere a licenței pentru comerțul cu ridicata al tutunului. Criteriile trebuie să fie clare și lipsite de ambiguitate în lege. | Ministerul Sănătății (MS) Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 23. | Comerț cu ridicata al produselor din tutun | Lege nr. 278/2007 privind controlul tutunului | Art. 32 alin. (1) (1) Importul/ exportul produselor din tutun şi/sau al produselor conexe; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat şi/sau a tutunului fermentat; fabricarea produselor din tutun şi/sau a produselor conexe şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi/sau a produselor conexe, precum şi a tutunului nefermentat şi/sau fermentat, se efectuează în bază de licență, eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, cu condiția respectării: a) parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru fiecare gen de activitate solicitat; b) normelor de protecţie a muncii, antiincendiare şi sanitare. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Sănătății (MS) Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 24. | Comerț cu ridicata al produselor din tutun | Lege nr. 278/2007 privind controlul tutunului | Art. 32, alin. (7) (7) Pentru obținerea sau prelungirea licenței, solicitantul depune o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere, conform modelului aprobat de autoritatea de licențiere, prin care confirmă că: a) respectă cerințele prevăzute la alin. (1) și deține licență pentru activitățile prevăzute la alin. (4); b) deține infrastructura tehnologică, specialiști cu calificare corespunzătoare industriei tutunului și documentele necesare desfășurării activității licențiate. La cerere se anexează: – copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locațiune a spațiului unde se va desfășura activitatea licențiată; – lista produselor din tutun și a produselor conexe supuse comercializării. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (2) Condiții de acordare a autorizației | Adaptarea prevedereii astfel încât să fie prevăzute procedura de autorizare, precum și cerințele și criteriile pentru autorizarea furnizorului de servicii respectiv. Criteriile pentru obținerea licenței de comerț cu ridicata a tutunului trebuie să fie clar stabilite și fără ambiguități în lege. | Ministerul Sănătății (MS) Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 25. | Comerț cu ridicata al produselor din tutun | Lege nr. 278/2007 privind controlul tutunului | Art. 32, alin. (7) (7) Pentru obținerea sau prelungirea licenței, solicitantul depune o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere, conform modelului aprobat de autoritatea de licențiere, prin care confirmă că: a) respectă cerințele prevăzute la alin. (1) și deține licență pentru activitățile prevăzute la alin. (4); b) deține infrastructura tehnologică, specialiști cu calificare corespunzătoare industriei tutunului și documentele necesare desfășurării activității licențiate. La cerere se anexează: – copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locațiune a spațiului unde se va desfășura activitatea licențiată; – lista produselor din tutun și a produselor conexe supuse comercializării. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Sănătății (MS) Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 26. | Comerț cu ridicata al produselor din tutun | Lege nr. 278/2007 privind controlul tutunului | Art. 32, alin. (7) (7) Pentru obținerea sau prelungirea licenței, solicitantul depune o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere, conform modelului aprobat de autoritatea de licențiere, prin care confirmă că: a) respectă cerințele prevăzute la alin. (1) și deține licență pentru activitățile prevăzute la alin. (4); b) deține infrastructura tehnologică, specialiști cu calificare corespunzătoare industriei tutunului și documentele necesare desfășurării activității licențiate. La cerere se anexează: – copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locațiune a spațiului unde se va desfășura activitatea licențiată; – lista produselor din tutun și a produselor conexe supuse comercializării. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (6) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii într-un mod care să prevadă o procedură de contestare a refuzului calificării ca membru. Dacă o astfel de procedură este prevăzută într-un alt act normativ cu forță juridică superioară, adaptarea dispoziției astfel încât procedura de contestare să fie menționată în mod clar. | Ministerul Sănătății (MS) Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 27. | Comercializarea apelor minerale naturale | Hotărârea Guvernului nr. 57/2019 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale | Anexa 1, pct. 8 (1) | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (2) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii prin descrierea procesului de recunoaștere; Criteriile trebuie să fie clare și lipsite de ambiguitate în legea principală. | Ministerul Sănătății (MS) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 32. | Comerț cu deșeuri | Lege nr. 209/2016 privind deșeurile | Art. 25 alin. (12) (12) În procesul de examinare a cererii, Agenția de Mediu transmite setul de documente, prin intermediul ghișeului unic, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și solicită examinare la fața locului pentru verificarea aspectelor care stabilesc respectarea normelor de protecție a mediului și întrunirea condițiilor necesare pentru eliberarea autorizației solicitate. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 |  |
| 2. SERVICII PENTRU AFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Furnizarea serviciilor de publicitate | Lege nr. 62/2022 cu privire la publicitate | Art. 2 Obiectul și sfera de reglementare | Art. 14 Cerințe supuse evaluării Art. 13 Cerințe interzise | Art. 15 alin. (2) Cerințe care trebuie evaluate Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi care va clarifica că legea permite furnizarea serviciilor respective și de către cetățenii sau rezidenții statelor membre ale UE sau ale SEE (cu aplicare la momentul aderării Republicii Moldova la UE) | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 34. | Furnizarea serviciilor de publicitate | Lege nr. 62/2022 cu privire la publicitate | Art. 10 alin. (3) lit. d), e) În cazul publicității politice, nu poate fi furnizor de publicitate: d) o persoană fizică care nu este cetăţean al Republicii Moldova; e) o persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, care are în calitate de fondator, asociat și/sau proprietar beneficiar una dintre entitățile/persoanele prevăzute la lit. a)–d); | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, într-un mod în care legea permite în mod clar furnizarea serviciilor respective și de către cetățenii/rezidenții statelor membre ale UE sau ale SEE și de către entitățile juridice stabilite în UE și SEE (la momentul aderării Republicii Moldova la UE). | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 35. | Activitate antreprenorială cu patentă de antreprenor | Lege nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător; Anexa Legii nr. 93/1998 | Art. 2 Titularul patentei Titular de patentă poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu, orice cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene, orice cetățean al statelor semnatare ale Acordului Schengen, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, într-un mod în care legea permite în mod clar furnizarea serviciilor respective și de către cetățenii/reședințele statelor membre ale UE sau ale SEE și persoanele juridice stabilite în UE și SEE. Chiar dacă titular de patentă de întreprinzător poate fi orice cetățean al statelor membre ale UE, orice cetățean al statelor semnatare ale Acordului Schengen, cerințele privind reședința rămân și ar trebui eliminate, deoarece acestea constituie discriminare indirectă pe bază de reședință. Prevederea trebuie să fie clară în ceea ce privește cetățenii/rezidenții și persoanele juridice ale statelor membre ale UE și SEE. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 36. | Activitate antreprenorială cu patentă de antreprenor | Lege nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător | Art. 2 Titularul patentei Titular de patentă poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu, orice cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene, orice cetățean al statelor semnatare ale Acordului Schengen, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) Cerințe supuse evaluării | Modificarea prevederii astfel încât nu doar persoanele fizice să poată accesa serviciile descrise în anexă și să obțină o patentă de antreprenor, ci și persoanele juridice. Nu există o justificare clară pentru o astfel de discriminare în ceea ce privește forma juridică. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 37. | Activitate antreprenorială cu patentă de antreprenor | Lege nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător | Art. 1, alin (2) lit. g) g) locul de desfăşurare a activităţii în baza patentei pentru cazurile în care condiţia respectivă se reglementează; și art. 3 alin. (6) Titularul patentei poate desfăşura activitatea de întreprinzător specificată în patentă pe întreg teritoriul ţării dacă în patentă nu este indicat altfel. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. a) Cerințe supuse evaluării | Modificarea prevederii astfel încât să nu existe restricții teritoriale. Menținerea unei astfel de restricții trebuie justificată de un motiv imperativ de interes public. A se elimina restricțiile de la activitățile descrise în ANEXĂ pentru care nu se poate acorda justificare. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 38. | Activitate antreprenorială cu patentă de antreprenor | Lege nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător | Art. 1, alin (2), lit i) durata patentei şi menţiunile despre prelungirea ei; Art. 7 Durata patentei Art. 8 Încetarea valabilităţii patentei | Art. 10 Durata autorizației | Art. 11 alin. (1) Durata autorizației | Modificarea prevederii astfel încât să nu existe o durată limitată a patentei (care constituie un regim de autorizare). Durata limitată poate fi menținută numai atunci când este justificată de un motiv imperativ legat de interes public. A se elimina restricțiile de la activitățile descrise în ANEXĂ pentru care nu se poate acorda justificare. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 7. | Activitate antreprenorială cu patentă de antreprenor | Lege nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător | Art. 3 (11) Se interzice deţinerea de către același titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfășurată în acelaşi loc. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. e) Cerințe care trebuie evaluate | Eliminarea prevederii referitoare la interdicția de a deține mai mult de o patentă. Nu există nicio justificare pentru interdicția conform căreia același întreprinzător, în temeiul ANEXEI la Lege, interzice aceluiași titular de patentă să dețină simultan două sau mai multe patente valabile pentru același tip de activitate desfășurată în același loc. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 8. | Activitate antreprenorială cu patentă de antreprenor | Lege nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător | Art. 3 (8) Titularul patentei nu este în drept: a) să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în patentă; b) să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală al cărei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandită, al cărei asociat cu răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. f) Cerințe care trebuie evaluate | Legea nr. 282/2024 interzice cerințele care restricționează libertatea furnizorului de a avea un număr fix, minim sau maxim de angajați (art. 14 alin. (1) lit. f)). | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 9. | Activitate antreprenorială cu patentă de antreprenor | Lege nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător | Art. 4 alin. (3), (33), (3) Împreună cu cererea de eliberare a patentei pentru unul din genurile de activitate enumerate la pozițiile 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.49 din anexa la prezenta lege, solicitantul prezintă copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv. (32) La cererea de eliberare a patentei pentru desfășurarea activității prevăzute la poziția 2.52 din anexă, solicitantul anexează copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv, cazierul judiciar și cel contravențional, declarația pe proprie răspundere că nu este decăzut din drepturile părintești prin hotărâre definitivă a instanței de judecată, concluzia medicală pentru admiterea la serviciul de îngrijire a copilului, eliberată de medicul de familie conform formularului aprobat de Ministerul Sănătății, și certificatul privind deținerea capacității psihice de a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, într-un mod care să clarifice obligația referitoare la depunerea unei copii a diplomei sau a altui document privind studiile care confirmă nivelul de calificare necesar pentru desfășurarea tipului respectiv de activitate. Se va prevedea expres că sunt acceptate orice documente dintr-un stat membru UE și SEE echivalente ca scop sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. Se poate admite o abordare diferită în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Legea nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 10. | Activitate antreprenorială cu patentă de antreprenor | Lege nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător | Art. 13 Taxa lunară pentru patentă este prevăzută în anexa la prezenta lege şi se percepe în cuantumul stabilit pentru localitatea unde se va desfăşura activitatea de întreprinzător. În cazul desfăşurării activităţii de. întreprinzător pe întreg teritoriul ţării, taxa lunară pentru patentă se achită în cuantum stabilit, specificat în rubrica "Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol din anexă. | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 Proceduri de autorizare | Taxa lunară pentru patentă prevăzută de lege, în calitate de taxă fiscală, poate fi acceptabilă, în afara domeniului de aplicare al Legii nr. 282/2024. Totuși, în măsura în care aceasta condiționează accesul la activitate, poate ridica probleme de conformitate, întrucât Directiva 2006/123/CE prevede că taxele trebuie să fie limitate la costurile administrative ale procedurii de autorizare, fără a constitui o sarcină financiară fixă aplicată exercitării activității economice. În acest sens, se impune fie recalificarea taxei ca taxă transparentă (nu o cerință de autorizare), fie alinierea „taxei” la costurile administrative reale și și eliminarea obligației de plată lunară, care nu este nici justificată, nici proporțională. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 13. | Servicii de reprezentare vamală | Codul Vamal nr. 95/2021 | Art. 12 alin. (5) lit. f) Licența pentru activitatea de broker vamal se eliberează dacă persoana îndeplinește cumulativ următoarele condiții: f) are angajată cel puțin o persoană care va efectua formalitățile vamale. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. f) Cerințe care trebuie evaluate | Examinarea oportunității și după caz Modificarea prevederii astfel încât să fie clar că este permisă și subcontractarea acestei persoane sau că reprezentantul persoanei juridice îndeplinește formalitățile legale menționate în prezentul articol. | Ministerul Finanțelor (MF) Serviciul Vamal | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 14. | Servicii de reprezentare vamală | Codul Vamal nr. 95/2021 | Art. 12 Reprezentantul vamal | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Examinarea oportunității și, după caz, adaptarea prevederilor astfel încât absența cerințelor de cetățenie sau reședință să fie stipulată în Cod, inclusiv neîngrădirea cetățenilor și persoanelor juridice din statele membre ale UE și SEE să se stabilească în Republica Moldova. | Ministerul Finanțelor (MF) Serviciul Vamal | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 16. | Servicii de reprezentare vamală | Codul Vamal nr. 95/2021 | Art. 12, alin. 11 În cazul pierderii sau deteriorării licenței, brokerul vamal își poate continua activitatea în baza duplicatului eliberat de Agenția Servicii Publice. Duplicatul licenței se eliberează în baza cererii scrise a brokerului vamal, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenței, brokerul vamal își poate desfășura activitatea în baza declarației de proprie răspundere, depusă la Agenția Servicii Publice concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului licenței și a certificatului constatator, eliberat în temeiul cererii. | Art. 5 Simplificarea procedurilor Art. 6 Ghișeul Unic Electronic | Art. 5 Simplificarea procedurilor Art. 6 Ghișee unice | Completarea prevederilor cu norme care să reglementeze care să reglementeze că prevederile alineatului ce ține de emiterea duplicatului nu se va aplica în cazul în care brokerul vamal își desfășoară activitatea în baza unei licențe electronice. Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Finanțelor (MF) Serviciul Vamal | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 18. | Servicii de audit | Lege nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare | Art. 4 alin. (1) lit. b) (1) Sînt admise la examen persoanele fizice care, la data depunerii cererii de admitere, întrunesc următoarele cerinţe: b) au vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic sau în cel juridic, dintre care cel puțin 2 ani în calitate de stagiar în audit; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 20. | Servicii de audit | Lege nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare | Art. 4 alin. (2) Prin derogare de la cerințele stabilite la alin. (1) lit. b) din prezentul articol și la art. 3, sînt admise la examen persoanele fizice care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau în cel juridic. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 23. | Servicii de audit | Lege nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare | Art. 6 alin. (1) lit. b) Pentru a fi înregistrat în Registrul public al auditorilor, auditorul va prezenta la Consiliu următoarele acte: b) buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, se pot înregistra în registrul public al auditorilor. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în dispozițiile legii. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 24. | Servicii de audit | Lege nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare | Art. 6 alin. (1) Pentru a fi înregistrat în Registrul public al auditorilor, auditorul va prezenta la Consiliu următoarele acte: a) cererea de înregistrare, indicând numărul de telefon și adresa de poștă electronică; b) buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova; c) după caz, confirmarea eliberată de către entitatea în care auditorul este angajat. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 33. | Servicii prestate de entități de audit | Lege nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare | Art. 9 Înregistrarea entităţilor de audit Art. 10 Registrul public al entităţilor de audit | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 34. | Servicii prestate de entități de audit | Lege nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare | Art. 26 Asigurarea riscului de audit | Art. 13 Cerințe interzise Art. 22 Asigurări și garanții profesionale | Art. 14 alin. (7) Cerințe interzise Art. 23 Asigurări și garanții profesionale | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, permițând posibilitatea de a obține asigurarea de răspundere civilă și de la o instituție financiară stabilită în statele membre ale UE și SEE. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 25. | Servicii de audit | Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Decizia IP „Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului” Nr. 16/2019 | Pct. 15 Sînt admise la examen persoanele fizice care, la data depunerii cererii de admitere, întrunesc următoarele cerinţe: a) dețin diplomă de studii superioare în domeniul economic sau în cel juridic; b) au vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic sau în cel juridic, dintre care cel puțin 2 ani în calitate de stagiar în audit; c) nu au antecedente penale; d) posedă limba română. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 26. | Servicii de audit | Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Decizia IP „Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului” Nr. 16/2019 | Pct. 15 lit. d) Sînt admise la examen persoanele fizice care, la data depunerii cererii de admitere, întrunesc următoarele cerinţe: d) posedă limba română. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să permită cetățenilor și rezidenților UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține autorizația respectivă, să susțină examenele și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în dispozițiile legii. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 27. | Servicii de audit | Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Decizia IP „Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului” Nr. 16/2019 | Pct. 15 lit. b) Sînt admise la examen persoanele fizice care, la data depunerii cererii de admitere, întrunesc următoarele cerinţe: b) au vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic sau în cel juridic, dintre care cel puțin 2 ani în calitate de stagiar în audit; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 28. | Servicii de audit | Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Decizia IP „Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului” Nr. 16/2019 | Pct. 16 Prin derogare de la cerințele stabilite în pct.15 lit.b) al prezentului Regulament sînt admise la examen persoanele fizice care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau în cel juridic, conform deciziei Comitetului. | Art. 13 Cerințe interzise Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise Art. 5 Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 29. | Servicii de audit | Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Decizia IP „Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului” Nr. 16/2019 | Pct. 17 lit. h) Pentru a fi admis la examen, la Comisie se prezintă: h) buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să permită cetățenilor și rezidenților UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține autorizația respectivă , să susțină examenele și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în dispozițiile legii. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 30. | Servicii de audit | Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Decizia IP „Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului” Nr. 16/2019 | Pct. 17 lit. i) Pentru a fi admis la examen, la Comisie se prezintă: i) certificatul internațional de calificare în domeniul contabilității și auditului, la care se anexează lista examenelor susținute, tradus în limba română și legalizat în conformitate cu legislația, după caz. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Ajustarea prevederii pentru a asigura conformitatea procedurii privind documentele traduse cu dispozițiile art. 5 al Legii nr. 282/2024 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 31. | Servicii de audit | Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Decizia IP „Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului” Nr. 16/2019 | Pct. 17 privind cerințele de admitere la examenul de obținere a calificării profesionale de auditor | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 35. | Servicii prestate de entități de audit | Ordinul ministrului finanțelor Nr. 149/2010 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit | Ordinul ministrului finanțelor Nr. 149/2010 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit | Art. 13 Cerințe interzise Art. 22 Asigurări și garanții profesionale | Art. 14 alin. (7) Cerințe interzise Art. 23 Asigurări și garanții profesionale | Adaptarea prevederilor Ordinului, permițând posibilitatea de a obține asigurarea de răspundere civilă și de la o instituție financiară stabilită în statele membre ale UE și SEE. În scopul asigurării conformității depline, prezentul articol ar trebui să se refere la acceptarea unor garanții financiare sau a unei acoperiri de asigurare egale sau echivalente de către instituții financiare sau de asigurări stabilite în orice stat membru al UE sau al SEE. | Ministerul Finanțelor (MF) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 36. | Furnizori de servicii de handling la sol | Codul aerian nr. 301/2017 al Republicii Moldova | Art. 36 alin. (6) lit. a) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile ia măsurile necesare pentru a asigura: a) accesul liber pe piaţă al prestatorilor de servicii de deservire la sol (handling), pentru furnizarea de asemenea servicii către terţe părţi, dacă deţin un certificat eliberat de autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile; | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice) | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 37. | Servicii de detectiv | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 3 alin. (3) subdiviziune specializată de pază - subunitate interioară de pază care nu dispune de statut de persoană juridică, înființată de o persoană juridică sau de un întreprinzător individual pentru asigurarea securității vieții și sănătății lucrătorilor și bunurilor sale; Art. 18(3) Detectivul particular poate activa în cadrul unei organizații sau independent. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Examinarea oportunității, și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 38. | Servicii de detectiv | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 5, alin. (3) Se interzice desfăşurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităţii organizaţiilor de detectiv şi de pază străine. | Art. 15. Libertatea de a presta servicii | Art. 16 alin. (1) lit. a) Libertatea de a presta servicii | Examinarea oportunității, și, după caz, abrogarea prevederii care instituie discriminarea directă pe criterii de naționalitate, întrucât împiedică furnizorii străini de servicii de detectiv să presteze aceste servicii pe teritoriul Republicii Moldova (cu caracter temporar sau ocazional - prestare transfrontalieră de servicii). Modificarea prevederii prin introducerea unei excepții de la aplicarea articolului 5 alineatul (3) în ceea ce privește persoanele juridice și fizice care sunt resortisanți ai statelor membre ale UE/SEE (cetățenii/ companiile stabilite în acestea). | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 42. | Activitate de securitate (entitate juridică) pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmă și a componentelor acestora | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 5 alin. (11) Activitatea particulară de pază se desfăşoară în bază de autorizaţie, eliberată de organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne. Persoanelor juridice care nu dispun de autorizaţie pentru activitatea de pază le este interzisă prestarea serviciilor prevăzute la art. (6). Art. 6 alin. (2) lit. c) În activitatea particulară de pază este permisă prestarea următoarelor servicii: c) proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum şi exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor; | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Examinarea oportunității, și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 43. | Activitate de securitate (entitate juridică) pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmă și a componentelor acestora | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 5 alin. (4) Organizaţiilor de detectiv şi de pază străine, cetăţenilor străini şi apatrizilor li se interzice: a) să desfăşoare activitate de detectiv şi de pază în calitate de întreprinzător individual; b) să fondeze ori să participe ca asociat la constituirea de organizaţie de detectiv şi de pază; c) să aibă în subordine organizaţie particulară de detectiv şi de pază ori subdiviziune specializată de pază. Art. 22 alin. (3) și (4) (3) Pot fi conducători ai organizaţiilor particulare de pază cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în ţară care au împlinit vârsta de 21 de ani, posedă studii superioare, certificat de absolvire a cursurilor de calificare, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru, nu încalcă sistematic ordinea publică şi nu au antecedente penale. (4) În categoria de conducător al organizaţiei particulare de pază intră persoanele care asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care îndeplinesc funcţii de administrator, director executiv sau alte funcţii similare. Art. 221 alin(1) lit. c) liniuța a doua și lit. i ) (1) Condiţiile de autorizare a activității particulare de pază sînt următoarele: c) încadrarea în activitatea particulară de pază doar a persoanelor care: – sînt cetăţeni ai Republicii Moldova; i) întrunirea de către conducătorul organizaţiei particulare de pază a condiţiilor prevăzute la art. 22 alin. (3). | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) și (2) Cerințe interzise | Examinarea oportunității, și, după caz, excluderea prevederii care prevede discriminarea directă și indirectă pe criterii de naționalitate (atât: cetățenia Republicii Moldova, cât și reședința pe teritoriul Republicii Moldova), deoarece împiedică cetățenii străini să presteze aceste servicii în calitate de antreprenor, iar cetățenii străini și organizațiile de securitate (pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmă și a componentelor acestora) să dețină capital social sau să fie membri ai organelor de conducere - atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice (antreprenori) străini. Adaptarea prin introducerea unei excepții de la aplicarea articolului 5 alineatul (4), a articolului 22 alineatul (3) punctul (4) și a articolului 22 alineatul (1) litera (c), a doua liniuță, și i ) în ceea ce privește persoanele juridice și fizice care sunt resortisanți ai statelor membre ale UE/SEE (cetățenii/companiile acestora stabilite în acestea). | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 44. | Activitate de securitate (entitate juridică) pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmă și a componentelor acestora | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 5, alin. (3) Se interzice desfăşurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităţii organizaţiilor de detectiv şi de pază străine. | Art. 15. Libertatea de a presta servicii | Art. 16 alin. (1) lit. a) Libertatea de a presta servicii | Examinarea oportunității, și, după caz, abrogarea prevederii care instituie discriminarea directă pe criterii de naționalitate, întrucât împiedică organizațiile de securitate străine (pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmă și a componentelor acestora) să presteze aceste servicii pe teritoriul Republicii Moldova (ceea ce se înțelege în cazurile de prestare temporară sau ocazională (transfrontalieră) a serviciilor). Modificarea prevederii introducerea unei excepții de la aplicarea articolului 5 alineatul (3) în ceea ce privește persoanele juridice și fizice care sunt resortisanți ai statelor membre ale UE/SEE (cetățenii/companiile acestora stabilite în acestea). | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 39. | Servicii de detectiv | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 5 alin. (4) lit. a), b) și c) Organizaţiilor de detectiv şi de pază străine, cetăţenilor străini şi apatrizilor li se interzice: a) să desfăşoare activitate de detectiv şi de pază în calitate de întreprinzător individual; b) să fondeze ori să participe ca asociat la constituirea de organizaţie de detectiv şi de pază; c) să aibă în subordine organizaţie particulară de detectiv şi de pază ori subdiviziune specializată de pază. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Examinarea oportunității, și, după caz, modificarea prevederii care instituie discriminarea directă pe bază de naționalitate, deoarece împiedică cetățenii străini să furnizeze aceste servicii în calitate de antreprenori, iar cetățenii străini și organizațiile de detectivi să dețină capital social sau să fie membri ai organelor de conducere sau de supraveghere ale furnizorilor - atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice străine (antreprenori). Modificarea prevederii prin introducerea unei excepții de la aplicarea articolului 5 alineatul (4) în ceea ce privește persoanele juridice și fizice care sunt resortisanți ai statelor membre ale UE/SEE (cetățenii/ companiile stabilite în acestea). | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 40. | Servicii de detectiv | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 18 alin. (2) și (3) (2) Pot practica activitate particulară de detectiv numai cetăţenii Republicii Moldova care au studii juridice sau pregătire specială în domeniu. (3) Detectivul particular poate activa în cadrul unei organizaţii sau independent. Art. 181. (b), Este în drept să desfășoare activitate particulară de detectiv persoana care îndeplinește următoarele condiţii: b) este cetăţean al Republicii Moldova; Art. 20 alin. (1) lit. l) Drept temei pentru retragerea sau suspendarea confirmării servesc: l) pierderea cetățeniei Republicii Moldova; Art. 182 alin. (2) Notificarea poate fi depusă de către detectivul particular cu sau fără solicitarea confirmării privind întrunirea condiţiilor legale de activitate în domeniu. Organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne acordă confirmarea în cel mult 10 zile ucrătoare de la data solicitării sau de la data notificării. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise Art. 15 alin. (2) lit. d) Cerințe care trebuie evaluate | Examinarea oportunității, și, după caz, modificarea prevederii care instituie discriminarea directă pe criterii de naționalitate, întrucât permite doar cetățenilor Republicii Moldova să practice activitatea de detectiv particular. Modificarea prevederii prin introducerea unei excepții de la aplicarea articolului 18, a articolului 18 alineatul (1) alineatul (2) și a articolului 20 alineatul (1) litera l) în ceea ce privește cetățenii statelor membre ale UE/SEE. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 41. | Servicii de detectiv | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 18 alin. (2) și (3) (2) Pot practica activitate particulară de detectiv numai cetățenii Republicii Moldova care au studii juridice sau pregătire specială în domeniu. (3) Detectivul particular poate activa în cadrul unei organizaţii sau independent. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice) | Examinarea oportunității, și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 45. | Servicii în domeniul proiectării, instalării și întreținerii sistemelor de alarmă și a componentelor acestora | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 221 alin. (1) lit. c) a doua liniuță (1) Condiţiile de autorizare a activității particulare de pază sînt următoarele: c) încadrarea în activitatea particulară de pază doar a persoanelor care: – sînt cetăţeni ai Republicii Moldova; Articolul 222 lit. c) La cererea de eliberare/prelungire a autorizației pentru activitatea particulară de pază se anexează: c) pentru specialiştii în domeniul proiectării, instalării şi întreţinerii sistemelor de alarmare, a componentelor acestora (în cazul în care se preconizează prestarea serviciilor respective): – copia diplomei de studii medii sau superioare de specialist în calculatoare, automatică și informatică sau electronică; | Art. 13 Cerințe interzise Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise Art. 15 alin. (2) lit. d) Cerințe care trebuie evaluate | Examinarea oportunității, și, după caz, abrogarea prevederii care prevede discriminarea directă pe criterii de naționalitate, întrucât permite doar cetățenilor Republicii Moldova să practice activitatea de specialiști în domeniul proiectării, instalării și întreținerii sistemelor de alarmă și a componentelor acestora. Modificarea prevederii prin introducerea unei excepții de la aplicarea articolului 221 (1) c), a doua liniuță și a articolului 222 (1) c) în ceea ce privește cetățenii statelor membre ale UE/SEE. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 46. | Servicii în domeniul proiectării, instalării și întreținerii sistemelor de alarmă și a componentelor acestora | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 221 (1) c) (1) Condiţiile de autorizare a activității particulare de pază sînt următoarele: c) încadrarea în activitatea particulară de pază doar a persoanelor care: – sînt cetăţeni ai Republicii Moldova; Articolul 222 lit. c) c) pentru specialiştii în domeniul proiectării, instalării şi întreţinerii sistemelor de alarmare, a componentelor acestora (în cazul în care se preconizează prestarea serviciilor respective): – copia diplomei de studii medii sau superioare de specialist în calculatoare, automatică și informatică sau electronică; | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice) | Examinarea oportunității, și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 47. | Servicii în domeniul proiectării, instalării și întreținerii sistemelor de alarmă și a componentelor acestora | Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază | Art. 225 , alin.3 Taxa pentru reperfectarea autorizaţiei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii autorizate pe o nouă adresă (filială, subdiviziune separată), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, iar taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei este de 585 de lei. | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (2) Costurile administrative | Examinarea oportunității, și, după caz, modificarea prevederii astfel încât taxa pentru reemiterea autorizației și/sau eliberarea unei copii a acesteia, inclusiv în cazul extinderii activității autorizate la o nouă adresă (sucursală, subdiviziune separată), să fie proporțională cu costul real al procedurilor de autorizare. Însuși faptul că aceste taxe sunt definite ca procent (din taxa principală pentru autorizare) indică faptul că acestea nu sunt determinate pe baza costurilor reale ale procedurilor. Modificarea prevederii astfel încât să se prevadă o sumă fixă prin substituirea formulării „ stabilită la 10% din taxa pentru emiterea sa ”, unde taxa fixă ar trebui să fie egală cu costul real al procedurilor de autorizare. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 48. | Servicii de operare a poligoanelor de tragere | Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă | Art. 31 alin. (3) lit. b) Persoanele juridice de drept privat care nu sînt în subordinea autorităţilor publice sau în a căror privinţă aceste autorităţi nu exercită funcţia de fondator pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi şi în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţii aferente, pentru: b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în tiruri de trageri special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b); Articolul 37 (1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) pot construi şi amenaja tiruri de tragere pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum şi pentru verificarea armelor şi a muniţiilor deţinute, în condiţiile prezentei legi. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 49. | Servicii de operare a poligoanelor de tragere | Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă | Art. 34 alin. (1) litera a) și alin. (3) (1) Pot fi dotate cu arme letale şi neletale supuse autorizării, în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (4), persoanele care: a) au cetăţenia Republicii Moldova; (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, de administrare şi de întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică. Articolul 37, alin. (2) Personalul abilitat cu funcţii de administrare, de întreţinere şi de supraveghere a tirurilor de tragere trebuie să întrunească condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (4). Art. 45 alin. (2) lit. b) (2) Permisul de funcţionare prevăzut la alin. (1) se poate acorda dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii: b) personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea tirurilor de tragere trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (4); | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 Cerințe interzise | Abrogarea prevederii care prevede discriminarea directă pe criterii de naționalitate (cetățenia Republicii Moldova), prin restrângerea posibilității cetățenilor străini de a activa în calitate de personal al furnizorului de servicii sau de a deține funcții de conducere, administrare ori supraveghere în cadrul acestuia. Modificarea prevederii prin introducerea unei excepții de la aplicarea articolului 34 alineatul (1) literele a) și (3), a articolului 37 alineatul (2) și a articolului 45 alineatul (2) literele b) în ceea ce privește persoanele fizice care sunt resortisanți ai statelor membre ale UE/SEE (cetățenii acestora) . | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 50. | Servicii de operare a poligoanelor de tragere | Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă | Art. 45 (1) | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice) | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 51. | Servicii pentru calificările profesionale ale instructorilor de tir şi instruirea teoretică și practică a persoanelor | Hotărârea Guvernului nr. 293/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă Anexa nr. 1 | Capitolul XXII. Pct. 175 Persoanele juridice, în baza unui program aprobat de autoritatea centrală de specialitate abilitată în domeniul educației, pot să organizeze cursuri de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor prevăzute de Lege. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Ministerul Educației și Cercetării (MEC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 52. | Servicii prestate de instructor de tir | Regulamentul cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2014 | Capitolul XXIII. Pct. 188 Capitolul XII. Pct. 176, subpct. 1 Cursurile prevăzute la pct.175 sînt destinate, după caz: 1) calificării profesionale a instructorilor în tiruri de tragere; Pct.183 Cel puţin 20 la sută din orele destinate instruirii teoretice vor fi rezervate pentru ore practice. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. d) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii într-un mod în care diploma poate fi obținută în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Legii nr. 282/2024. | Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Ministerul Educației și Cercetării (MEC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
|  | Activitatea de intermediere imobiliară | Lege nr. 40/2026 privind activitatea agenților imobiliari | / | / | / | Efectuarea analizei conformității Legii nr. 40/2026 privind activitatea agenților imobiliari cu prevederile Legii nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. III 2026 | / |
| - 55. | Servicii de evaluare imobiliară | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 1 (1) (b) Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, în temeiul deciziei Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, eliberează certificatul evaluatorului bunurilor solicitanților care corespund următoarelor cerințe: b) sunt cetățeni ai Republicii Moldova sau dețin permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în dispozițiile Legii. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 56. | Servicii de evaluare imobiliară | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 1 (1) (c) Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, în temeiul deciziei Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, eliberează certificatul evaluatorului bunurilor solicitanților care corespund următoarelor cerințe: c) au experiență de muncă de cel puțin un an în calitate de evaluator practic sau stagiar; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 57. | Servicii de evaluare imobiliară | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 1 alin. 1) lit. e) și f) Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, în temeiul deciziei Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, eliberează certificatul evaluatorului bunurilor solicitanților care corespund următoarelor cerințe: e) au trecut procedura de certificare; f) dețin certificat de competență profesională. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să permită acceptarea oricărui document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 58. | Servicii de evaluare imobiliară | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 alin. (3) Comisia de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile este formată din cinci membri, specialiști în domeniul evaluării bunurilor imobile, dintre care: a) trei reprezentanți din cadrul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru; b) un reprezentant al mediului academic; c) un reprezentant al societății civile. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (6) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care nu există implicarea directă sau indirectă a operatorilor concurenți în deciziile privind cererile individuale de autorizare (certificare). Îndepărtarea oricărui membru al comitetului care are legătură cu această interdicție. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 60. | Servicii de certificare a evaluatorilor pentru solicitanții din domeniul evaluării bunurilor mobile | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 1 alin. (11 ) lit. b) Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, în temeiul deciziei Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, eliberează certificatul evaluatorului bunurilor solicitanților în domeniul evaluării bunurilor mobile care corespund următoarelor cerințe: b) sunt cetățeni ai Republicii Moldova sau dețin permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în prevederile Legii. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 61. | Servicii de certificare a evaluatorilor pentru solicitanții din domeniul evaluării bunurilor mobile | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 1 alin (1) lit. e), f) Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru eliberează certificatul evaluatorului bunurilor solicitanților în domeniul evaluării bunurilor mobile care corespund următoarelor cerințe: e) au trecut procedura de certificare; f) dețin certificat de competență profesională. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să le permită să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 62. | Servicii de certificare a evaluatorilor imobiliari | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 1 alin. (2) Pentru eliberarea certificatului evaluatorului bunurilor, solicitantul în domeniul evaluării bunurilor imobile prezintă Comisiei de certificare o cerere, la care anexează: a) copia de pe diploma de studii superioare; b) copia de pe actul ce confirmă experiența de muncă în Republica Moldova de cel puțin un an în calitate de evaluator practic sau stagiar în domeniul evaluării bunurilor imobile; c) copia de pe certificatul de competență profesională în domeniul evaluării bunurilor imobile; d) copia de pe raportul de evaluare a unui bun imobil, elaborat de către solicitant sau cu participarea lui. | Art. 5 Simplificarea procedurilor Art. 13 Cerințe interzise | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. Modificarea prevederii într-un mod care să permită acceptarea oricărui document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 63. | Servicii de certificare în domeniul bunurilor mobile evaluarea proprietății | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 1 alin. (21) Pentru eliberarea certificatului evaluatorului bunurilor, solicitantul în domeniul evaluării bunurilor mobile depune, prin intermediul SIA GEAP, o cerere adresată Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, însoțită de următoarele documente: a) copia de pe diploma de studii superioare; b) copia de pe actul ce confirmă experiența de muncă în Republica Moldova de cel puțin un an în calitate de evaluator practic sau stagiar; c) copia de pe certificatul de competență profesională în domeniul evaluării bunurilor mobile. | Art. 5 Simplificarea procedurilor Art. 13 Cerințe interzise | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. Modificarea prevederii într-un mod care să permită acceptarea oricărui document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 64. | Servicii de evaluare | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 15 1 alin. (12 ) Evaluatorii bunurilor mobile și evaluatorii bunurilor imobile urmează, o dată la fiecare 5 ani, un program de formare profesională, coordonat cu Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și supus evaluării externe în vederea autorizării/acreditării, în conformitate cu legislația. | Art. 10 Durata autorizației | Art. 11 Durata autorizației | Modificarea prevederii într-un mod care să permită reînnoirea duratei certificării, cu obligația de formare continuă. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 65. | Servici de evaluare | Lege nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare | Art. 151 Modul de eliberare a certificatului evaluatorului bunurilor pentru evaluatorii bunurilor mobile și imobile, respingerea cererilor de eliberare a certificatului evaluatorului bunurilor și suspendarea/ retragerea certificatului evaluatorului bunurilor | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. Asigurarea aplicabilității mecanismelor de semnătură electronică și pentru cetățenii statelor membre UE și SEE.. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 66. | Activitatea de evaluare a proprietăților imobiliare | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului. | Capitolul III, Secțiunea 1, pct. 24 Depunerea cererii pentru obţinerea certificatului | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. Asigurarea aplicabilității mecanismelor de semnătură electronică și pentru cetățenii statelor membre UE și SEE. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 67. | Activitatea de evaluare a proprietăților imobiliare | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului | Capitolul III, Secțiunea 1, pct. 24 Depunerea cererii pentru obţinerea certificatului | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în prevederile HOTĂRÂREA GUVERNULUI. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 68. | Activitatea de evaluare a proprietăților imobiliare | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastruluietc. | Capitolul III, Secțiunea 1, pct. 24 Depunerea cererii pentru obţinerea certificatului | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să le permită să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 69. | Activitatea de evaluare a proprietăților imobiliare | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastruluietc. | Capitolul III, Secțiunea 1, p. 24 Depunerea cererii pentru obţinerea certificatului | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. Modificarea prevederii într-un mod care să permită acceptarea oricărui document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 70. | Servicii de geodezie, cartografie, prospecțiuni topografice, geoinformatică și cadastru: Procedura de certificare (geodezică etc.) | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului | Capitolul III, Secțiunea a 2-a, pct. 32-34 Desfăşurarea procedurii de certificare în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii şi cadastrului | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi astfel încât să fie clar că autoritățile naționale competente, legate de eliberarea certificatului necesar pentru furnizarea serviciilor respective, ar trebui să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 71. | Servicii de evaluare imobiliară (Procedura de certificare) | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului. | Capitolul III, Secțiunea 3, pct. 41-43 Desfăşurarea procedurii de certificare în domeniul evaluării bunurilor imobile | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, astfel încât să fie clar că autoritățile naționale competente, legate de eliberarea certificatului necesar pentru furnizarea serviciilor respective, ar trebui să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 72. | Servicii de geodezie, cartografie, prospecțiuni topografice, geoinformatică și cadastru: Procedura de certificare | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului | Capitolul V, pct. 63 Eliberarea şi evidenţa certificatelor | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. Asigurarea aplicabilității mecanismelor de semnătură electronică și pentru cetățenii statelor membre UE și SEE. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 73. | Servicii de geodezie, cartografie, prospecțiuni topografice, geoinformatică și cadastru: Procedura de certificare | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului. | Capitolul V, pct. 64 Eliberarea şi evidenţa certificatelor | Art. 10 Durata autorizației | Art. 11 Durata autorizației | Modificarea prevederii într-un mod care să permită reînnoirea duratei certificării, cu obligația de formare continuă. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 74. | Servicii de avocatură | Lege nr. 1260/2002 cu privire la avocatură | Art. 10 Cerinţe pentru exercitarea profesiei de avocat Art. 15 alin. (1) Avocat stagiar poate fi cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, în privința căruia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei și care are o reputaţie ireproşabilă, care a promovat examenul de admitere la stagiu şi care a încheiat cu unul dintre avocaţi contract de efectuare a stagiului profesional. Art. 18 alin (2) (2) La examenul de admitere la stagiu pot participa numai persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de avocat. Art. 21 Actele necesare pentru admiterea în profesia de avocat | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 Cerințe interzise | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, ce va permite dreptul cetățenilor UE și SEE de a deveni stagiari. Asigurarea conformității cu Directiva 98/5/CE de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru. Dacă nu este prevăzut în Directiva 98/5/CE, se aplică Directiva 2006/123/CE și aceasta trebuie modificată în consecință. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 75. | Servicii de avocatură | Lege nr. 1260/2002 cu privire la avocatură | Art. 22 Eliberarea licenței | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și după caz Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 76. | Servicii de avocatură | Lege nr. 1260/2002 cu privire la avocatură | Art. 32 Înregistrarea formelor de organizare | Art. 14 Cerințe supuse evaluării Art. 13 Cerințe interzise | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate Art. 14 Cerințe interzise Art. 11 privind practicarea în comun a avocaților Directiva 98/5/CE | Examinarea oportunității și după caz: - modificarea dispozițiilor art. 32 al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură sau introducerea unor reglementări noi, asigurând expres că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la activitatea de servicii sau exercitarea activității de servicii respective; - - modificarea dispozițiilor art. 32 al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură sau introducerea unor reglementări noi, care să permită firmelor de avocatură ori altor entități juridice înființate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European să își desfășoare activitatea în Republica Moldova prin sucursale, în conformitate cu art. 11 din Directiva 98/5/CE de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea.Modificarea prevederiiModificarea prevederii | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
|  | Servicii prestate de către avocați | Lege nr. 10/2026 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură | / | / | / | Efectuarea analizei conformității Legii nr. 10/2026 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură cu prevederile Legii nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim III 2026 | / |
| - 77. | Servicii prestate de experți judiciari (privați) | Lege nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar | Art. 40 Cerinţe pentru exercitarea activităţii de expert judiciar | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE, la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține licența respectivă și să presteze serviciile respective. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 78. | Servicii prestate de experți judiciari (privați) | Lege nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar | Art. 40 Cerinţe pentru exercitarea activităţii de expert judiciar | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (1) Condițiile de acordare a autorizației | Adaptarea prevederilor Legii astfel încât să se prevadă o distincție clară pentru regimul de autorizare a experților judiciari privați. Noile prevederi ar trebui să includă o procedură și cerințe clare pentru autorizarea respectivă, asigurând o aliniere deplină cu Legea nr. 282/2024. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 79. | Servicii prestate de experți judiciari (privați) | Lege nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar | Art. 40 Cerinţe pentru exercitarea activităţii de expert judiciar | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Analizarea cadrului normativ aferent procedurilor și formalităților privind accesul la activitatea de expert judiciar și exercitarea acesteia, în vederea identificării necesității și oportunității ajustării acestuia pentru asigurarea alinierii la prevederile Directivei 2006/123/CE și Legii nr. 282/2024, inclusiv sub aspectul posibilității realizării procedurilor prin mijloace electronice, ținând cont de particularitățile activității de expertiză judiciară.Modificarea prevederii | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 80. | Servicii prestate de interpreți și/sau traducători | Lege nr. 264/2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției Ordinul ministrului justiției nr. 1045/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a interpreților și traducătorilor Hotărârea Guvernului nr. 979/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi Hotărârea Guvernului nr. 333/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, suspendare și retragere a autorizației interpretului şi/sau traducătorului în sectorul justiției și a Regulamentului cu privire la cerințele referitoare la instruirea continuă a interpretului şi/sau traducătorului autorizat în sectorul justiţiei | Art. 5 alin. (1) lit. b) Dreptul de a exercita activitatea de interpret şi/sau traducător pentru organele prevăzute la art.1 alin.(1) îl are persoana care: deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi. Poate obţine autorizaţie persoana care întruneşte următoarele condiţii: b) are o vechime în muncă pe specialitate de cel puţin 2 ani; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 81. | Servicii prestate de interpreți și/sau traducători | Lege nr. 264/2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției | Art. 5 alin. (1) lit. c) Dreptul de a exercita activitatea de interpret şi/sau traducător pentru organele prevăzute la art.1 alin.(1) îl are persoana care: deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi. Poate obţine autorizaţie persoana care întruneşte următoarele condiţii: c) cunoaşte limba română vorbită şi scrisă; Art.18 Activitatea interpreţilor şi traducătorilor | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (1) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii într-un mod în care cerința privind cunoașterea limbii române (nivel C1 sau C2) să poată fi demonstrată prin certificate recunoscute sau alte dovezi echivalente, inclusiv certificate obținute în statele membre UE sau SEE, fără a impune cetățenia Republicii Moldova, domiciliul sau absolvirea studiilor exclusiv în Republica Moldova. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 82. | Servicii prestate de interpreți și/sau traducători | Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a interpreților și traducătorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1045/2016 | Pct. 6 privind organizarea examenului | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Adaptarea prevederilor astfel încât persoanele fizice rezidente în statele membre ale UE și SEE să poată participa la examenul de atestare și obține autorizația în condiții nediscriminatorii, similar cetățenilor și rezidenților Republicii Moldova. În acest sens, prevederile regulamentului urmează a fi completate prin includerea posibilității prezentării documentelor de identitate emise de statele membre UE și SEE pentru persoanele fizice rezidente în aceste state. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 86. | Servicii prestate de interpreți și/sau traducători | Lege nr. 264/2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, suspendare și retragere a autorizației interpretului şi/sau traducătorului în sectorul justiției și a Regulamentului cu privire la cerințele referitoare la instruirea continuă a interpretului şi/sau traducătorului autorizat în sectorul justiţiei | / | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Analizarea cadrului normativ în vederea identificării necesității și oportunității ajustării acestuia pentru asigurarea alinierii la prevederile Directivei 2006/123/CE și Legii nr. 282/2024, Modificarea prevederiiîn scopul finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
|  | Servicii de mediere | Legea nr. 9/2026 privind medierea și statutul mediatorului | / | / | / | Efectuarea analizei conformității Legii nr. 9/2026 privind medierea și statutul mediatorului cu prevederile Legii nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) | Trim. III 2026 | / |
| - 89. | Servicii de mediere | Regulamentul privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere, aprobat prin Ordinul nr. 614/2015 | Pct. 13 Cererea de eliberare a avizului pentru înregistrarea organizației de mediere și cererea de înregistrare a sediului biroului de mediere în Registrul de stat al mediatorilor se depune la Consiliul de mediere. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Justiției (MJ) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 93. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | Pct. 4 (4) Activitatea mandatarilor autorizaţi constă în reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conţinut analogic (în continuare – contract) şi/sau de procura de reprezentare (în continuare – procură) şi în acordarea asistenţei necesare acestora în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (mărci, invenţii, desene şi modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicaţii geografice, specialităţi tradiţionale garantate). | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | Conform termenului care va fi indicat în hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2011, aferentă acțiunii din Planul de acțiuni respectiv |
| - 94. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | Pct. 5, subpct (1) Poate dobîndi calitatea de mandatar autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 1) este cetăţean al Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Excluderea prevederii care prevede discriminarea directă pe criterii de naționalitate, întrucât permite doar cetățenilor Republicii Moldova să presteze serviciile respective. Modificarea prevederii astfel încât să se prevadă o nouă dispoziție/un nou paragraf care va excepta aplicarea articolului în ceea ce privește cetățenii statelor membre ale UE și ai SEE. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 95. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | Pct. 5 subpct (2) Poate dobîndi calitatea de mandatar autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 2) are domiciliu permanent în Republica Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Excluderea prevederii care instituie discriminarea directă și indirectă pe criterii de naționalitate (atât: cetățenia Republicii Moldova, cât și reședința pe teritoriul Republicii Moldova), deoarece împiedică cetățenii străini să presteze aceste servicii. Modificarea prevederii prin instituirea unei excepții de la aplicarea articolului 5 în ceea ce privește persoanele juridice și fizice care sunt resortisanți ai statelor membre ale UE și ai SEE (cetățenii/companiile acestora stabilite în aceste state). | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 96. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | Pct. 5 subpct (4) Poate dobîndi calitatea de mandatar autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 4) are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii intelectuale ori are studii superioare în acest domeniu sau de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să permită acceptarea în mod egal a experienței anterioare dobândite în UE sau SEE, la fel și în cazul studiilor solicitate. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 97. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentulprivind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | Pct. 5, subpct (6) Poate dobîndi calitatea de mandatar autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 6) cunoaşte limba de stat; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE, la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, pot obține certificatul respectiv. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 98. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | Pct. 5 | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | Termenul de intrare în vigoare va fi precizat în procesul de ajustare al cadrului normativ |
| - 99. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | Pct. 8 subpct (2) (3) (4) Pentru a fi admis la susţinerea examenului de atestare şi obţinerea certificatului, solicitantul va depune la AGEPI cererea întocmită pe un formular-tip aprobat de AGEPI, cu anexarea următoarelor acte: 2) copia actului de identitate; 3) copia diplomei privind studiile respective; 4) copia carnetului de muncă sau a altor documente ce justifică vechimea în muncă; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise Art. 14 (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod clar, astfel încât cetățenii și rezidenții UE și SEE, la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată prezenta o copie a actului de identitate; o copie a diplomei recunoscute; o copie a carnetului de muncă sau alte documente care justifică vechimea în muncă, referitoare la experiența dobândită în orice stat membru UE și SEE. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 100. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | / | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (2) Condiții de acordare a autorizației | Elaborarea și aprobarea instrucțiunilor privind condițiile de organizare, promovare și evaluare a examenului de certificare pentru reprezentanții autorizați în domeniul proprietății intelectuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2024Modificarea prevederii și conform celor prevăzute în pct. 18 al Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | Conform termenului care va fi indicat în HG pentru modificarea HG nr. 541/2011, aferentă acțiunii din plan |
| - 101. | Servicii oferite de mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală | Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011 | Pct. 31, 32 31. AGEPI ţine Registrul în conformitate cu legislaţia şi actele normative privind gestiunea registrelor. 32. Mandatarului autorizat, înscris în Registru, i se eliberează un certificat conform modelului stabilit de AGEPI, semnat de preşedintele Comisiei de atestare şi de directorul AGEPI. În certificat se consemnează datele privind statutul mandatarului autorizat, conform ultimelor informaţii înscrise în Registru. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii pentru a permite simplificarea emiterii certificatului și a lua în considerare emiterea unei versiuni electronice. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | Conform termenului care va fi indicat în HG pentru modificarea HG nr. 541/2011, aferentă acțiunii din plan |
| - 102. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Lege nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Art. 30 Principiile generale privind reprezentarea în domeniul proprietății intelectuale Art. 34 Principiile generale privind evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE, la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, pot obține certificatul respectiv. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. IV 2026 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 103. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2003 | Pct. 6 (a) și (b) Comisia de atestare este în drept să admită spre atestare persoanele care corespund următoarelor cerinţe: a) sînt cetăţeni ai Republicii Moldova; b) locuiesc în Republica Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv. Acest lucru urmează a fi prevăzut în mod clar în dispozițiile Legii. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 104. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2003 | Pct. 6 lit. c) Comisia de atestare este în drept să admită spre atestare persoanele care corespund următoarelor cerinţe: c) au studii superioare în evaluare, studii superioare economice sau studii superioare tehnice şi experienţă de muncă în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în calitate de evaluator sau stagiar de cel puţin 1 ani; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură și faptul că diplomele din statele membre ale UE și SEE sunt acceptate în mod egal. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 105. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2003 | Pct. 15 lit. a) Cererea de atestare a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală se depune pe numele directorului AGEPI, concomitent cu anexarea următoarelor acte: a) copia actului de identitate al solicitantului; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, pot depune o copie a unui document de identitate UE sau SEE. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în dispozițiile legii. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 106. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2003 | Pct. 15 (b) și (c) Cererea de atestare a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală se depune pe numele directorului AGEPI, concomitent cu anexarea următoarelor acte: b) copia diplomei de studii superioare şi a actului ce confirmă pregătirea profesională; c) copia actului ce confirmă experienţa de muncă în domeniul proprietăţii intelectuale şi în calitate de evaluator sau stagiar; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să evidențieze în mod clar faptul că experiența dobândită în orice stat membru UE sau SEE este acceptată în mod egal. Se acceptă caiete de lucru sau certificate legate de experiența de muncă într-un alt stat membru UE sau SEE. Asigurați-vă că diplomele din statele membre ale UE și SEE sunt acceptate în mod egal. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 107. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2003 | Pct. 27 3 lit. b) 273. La cerere se anexează: b) copia buletinului de identitate; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, pot depune o copie a unui document de identitate UE sau SEE. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în dispozițiile legii. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 108. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2003 | Pct. 27 1 La expirarea termenului de valabilitate al certificatului de calificare se efectuează reatestarea evaluatorilor, în baza cererii depuse. Formularul-tip al cererii se aprobă de către AGEPI. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să evidențieze în mod clar faptul că experiența dobândită în orice stat membru UE sau SEE este acceptată în mod egal. Se acceptă caiete de lucru sau certificate legate de experiența de muncă într-un alt stat membru UE sau SEE și faptul că diplomele din statele membre ale UE și SEE sunt acceptate în mod egal. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 109. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2003 | Pct. 35-38 35. Drept temei pentru eliberarea duplicatului certificatului de calificare serveşte deteriorarea, distrugerea sau pierderea originalului şi cererea evaluatorului. 36. În cazul deteriorării certificatului, titularul acestuia prezintă secretarului Comisiei de atestare certificatul deteriorat şi înaintează o cerere pe numele directorului AGEPI. 37. În cazul pierderii sau distrugerii certificatului, titularul prezintă o cerere pe numele directorului AGEPI, la care se anexează un certificat ce confirmă acest fapt sau anunţul în presă privind declaraţia nevalabilă a acestuia. 38. AGEPI, pe parcursul a 15 zile de la înaintarea cererii, perfectează şi eliberează un duplicat al certificatului de calificare. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii prin examinarea posibilității emiterii certificatului de calificare și în format electronic. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | Conform termenului care va fi indicat în hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 783/2003, aferentă acțiunii din Planul de acțiuni respectiv |
| - 110. | Servicii prestate de evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală | Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2003 | Pct. 15 și 27, 27 1 (anexă) 15. Cererea de atestare a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală se depune pe numele directorului AGEPI, concomitent cu anexarea următoarelor acte: a) copia actului de identitate al solicitantului; b) copia diplomei de studii superioare şi a actului ce confirmă pregătirea profesională; c) copia actului ce confirmă experienţa de muncă în domeniul proprietăţii intelectuale şi în calitate de evaluator sau stagiar; d) certificatul ce atestă lipsa cazierului judiciar; e) documentul ce confirmă plata pentru atestarea evaluatorului; f) copia carnetului de muncă. 27. Informaţia iniţială privind înscrierea evaluatorului în Registru se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală în termen de 2 luni de la data înscrierii. La începutul fiecărui an AGEPI publică integral lista evaluatorilor incluşi în Registru. 271 La expirarea termenului de valabilitate al certificatului de calificare se efectuează reatestarea evaluatorilor, în baza cererii depuse. Formularul-tip al cererii se aprobă de către AGEPI. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Justiției (MJ) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Trim. I 2027 | Termenul de intrare în vigoare va fi precizat în procesul de ajustare al cadrului normativ |
| - 111. | Servicii private de ocupare a forței de muncă | Lege nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă | Art. 3 Noțiuni principale Art. 27 alin. (1) (1) Intermedierea muncii constă în mijlocirea, de către subdiviziunile teritoriale sau agențiile private, între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, în vederea satisfacerii cererii și ofertei de pe piața muncii și stabilirii unor raporturi de muncă. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 112. | Servicii private de ocupare a forței de muncă | Lege nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă | Art. 27 Intermedierea muncii Art. 271 (2)(a) (2) Licența pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii în țară se eliberează dacă se întrunesc următoarele condiții: a) administratorul, asociații și angajații agenției private sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul permanent sau cu reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova; Art. 58 alin. (2) lit. a) (2) Licența pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova în străinătate se eliberează dacă se întrunesc următoarele condiții: a) administratorul și angajații agenției private sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu permanent sau cu reședință temporară pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) lit. a) și b) Cerințe interzise | Excluderea prevederii care instituie cerințe de discriminare directă și indirectă pe criterii de naționalitate (atât: cetățenia Republicii Moldova, cât și reședința pe teritoriul Republicii Moldova), întrucât împiedică cetățenii străini să fie angajați sau să fie membri ai organelor de conducere sau de supraveghere ale furnizorilor, inclusiv, în cazul serviciilor de intermediere a forței de muncă, să dețină capitalul social. Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi care va excepta aplicarea articolului 27.1. (2) litera (a) și a articolului 58 alineatul (2) litera (a) în ceea ce privește resortisanții statelor membre UE/SEE (cetățenii acestora). | Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 114. | Servicii private de ocupare a forței de muncă | Lege nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă | Art. 271 (4) a) și b) și (5) Obținerea licenței pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii în țară Art. 59 alin. (3) a)-e) și alin. (4) Suspendarea licenței pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (1) și (2) lit. c)-f) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii astfel încât să se prevadă o regulă clară privind durata exactă a perioadei de suspendare a permisului. În forma actuală, termenul definit ca „ nu poate depăși 2 luni ” contravine articolului 9 din Legea nr. 282/2024, deoarece prevede doar sigilarea termenului de suspendare, în timp ce o astfel de formulare implică faptul că acesta poate fi și mai scurt, cum ar fi: 1 lună, 15 sau 45 de zile etc. Astfel de prevederi sunt contrare articolului 9 din Legea nr. 282/2024, deoarece oferă un teren excelent pentru ca autoritățile competente să își exercite puterea în mod arbitrar. Acesta este în special cazul art. 59 alineatele (3) și (4), deoarece există mai multe condiții care impun suspendarea pe o perioadă de până la 2 luni , cu un nivel aparent diferit de riscuri pentru protejarea motivelor preponderent de interes public urmărite de această lege (art. 59 alin. (3) neconformitate și riscuri asociate în cazul alineatelor a) și e) față de neconformități mai severe și gravitatea riscurilor asociate în cazul alineatelor b), c) și în special alineatul d) (de exemplu, publicitate falsă pentru locuri de muncă în străinătate). | Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| 3. CONSTRUCȚII ȘI ARHITECTURĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de proiectare, verificare și expertiză în domeniul urbanismului și construcțiilor | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor Hotărârea Guvernului nr. 288/2025 privind Registrul de Stat în domeniul construcțiilor | Art. 10 alin. (1), (2) și (4) lit. a) Desfășurarea activităților în domeniul urbanismului și construcțiilor | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
|  | Servicii de executare, reconstrucție, reparații capitale ale construcțiilor; instalare, punere în funcțiune, retehnologizare tehnică a instalațiilor tehnice/sistemelor tehnologice; conservare, demontare și postutilizare a construcțiilor în domeniul urbanismului și construcțiilor | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor Hotărârea Guvernului nr. 288/2025 privind Registrul de Stat în domeniul construcțiilor | Art. 10 alin. (1), (2) și (4) lit. a) Desfășurarea activităților în domeniul urbanismului și construcțiilor | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
|  | Activități în domeniul urbanismului și construcțiilor | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor Hotărârea Guvernului nr. 288/2025 privind Registrul de Stat în domeniul construcțiilor | Art. 10 alin. (1), (2) și (4) lit. a) Desfășurarea activităților în domeniul urbanismului și construcțiilor | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
|  | Servicii de planificare urbană și regională | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor Hotărârea Guvernului nr. 288/2025 privind Registrul de Stat în domeniul construcțiilor | / | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 5. | Servicii prestate de proiectanți în arhitectură: civilă; industrială; situri de patrimoniu; peisagistică și planificare a spațiilor verzi | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | / | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 6. | Activități de construcții | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor | Art. 165 (1) Persoanele juridice, înregistrate în Registrul de stat în domeniul construcțiilor conform prevederilor codului, ce dispun de responsabili tehnici de execuția lucrărilor de construcții care dețin calificare de inginer în construcții și sunt atestați conform prevederilor codului pot executa lucrările de construcții indicate la art. 2 alin. (2). | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 7. | Activități de construcții | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor | Art. 165 alin. (1) Persoanele juridice, înregistrate în Registrul de stat în domeniul construcțiilor conform prevederilor codului, ce dispun de responsabili tehnici de execuția lucrărilor de construcții care dețin calificare de inginer în construcții și sunt atestați conform prevederilor codului pot executa lucrările de construcții indicate la art. 2 alin. (2).. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. f) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii pentru a prevedea posibilitatea exercitării funcției de manager inclusiv în baza unui contract de prestări servicii sau a unei relații de subcontractare, fără obligativitatea încheierii unui contract individual de muncă. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 8. | Servicii arhitecturale | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Art. 170 alin. (1) Deține titlul de arhitect sau de inginer în construcții, conform specializărilor prevăzute la art. 168, persoana care este titulară a diplomei de studii superioare integrate (licență și master) – în cazul profesiei de arhitect, ori, respectiv, a diplomei de studii superioare de licență – în cazul profesiei de inginer în construcții, sau persoana care este titulară a unui act echivalent de studii obținut în străinătate, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor, și care a fost atestată în conformitate cu regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat de către Guvern. Art. 7 Dreptul la activitate arhitecturală din Legea nr. 1350/2000 Capitolul II din HOTĂRÂREA GUVERNULUI 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 9. | Servicii arhitecturale | Lege nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală | Art. 7 alin. (1) De dreptul de practicare a activităţii arhitecturale beneficiază persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, precum şi apatrizii, care respectă cerințele și rigorile stabilite de lege pentru practicarea acestui gen de activitate. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care persoanele fizice și juridice din UE și SEE, la fel ca și cele din Republica Moldova, să poată presta serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie clar prevăzut în prevederile legii pentru a evita interpretarea discriminatorie a acesteia. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 10. | Servicii arhitecturale | Lege nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală | Art. 9 Exercitarea activităţii arhitecturale de către persoane străine şi apatrizi Persoanele fizice şi juridice străine, precum şi apatrizii, la exercitarea activităţii arhitecturale, se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi responsabilităţi ca şi persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care persoanele fizice și juridice din UE și SEE, la fel ca și cele din Republica Moldova, să poată presta serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie clar prevăzut în prevederile legii pentru a evita interpretarea discriminatorie a acesteia. Prin persoane fizice și juridice străine se înțeleg cele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ai UE sau ai SEE. Cetățenii UE și SEE nu ar trebui să fie țări terțe atunci când Republica Moldova aderă la UE, iar acest lucru trebuie stipulat în mod clar în lege. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 11. | Servicii arhitecturale | Lege nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală | Art. 10 Exercitarea activităţii arhitecturale de către persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova pe teritoriulaltor state Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova au dreptul să exercite activitate arhitecturală pe teritoriul altor state în conformitate cu acordurile internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, respectînd legislaţia ţării de reşedinţă. | Art. 15 Libertatea de a presta servicii | Art. 16 Libertatea de a presta servicii | Modificarea prevederii într-un mod clar că persoanele fizice și juridice din Republica Moldova au dreptul de a-și exercita activitatea, temporar, în alte state membre ale UE și SEE, în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 282/2024. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 12. | Servicii prestate de arhitecți, urbaniști și ingineri constructori | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor Lege nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală | Art. 173 alin. (1) și (3) (1) Arhitecții, urbaniștii și inginerii în construcții din domeniul ingineriei civile și al ingineriei instalațiilor, conform specializărilor prevăzute la art. 168, se înregistrează în Registrul arhitecților, urbaniștilor și inginerilor în construcții. (3) Înregistrarea în Registrul arhitecților, urbaniștilor și inginerilor în construcții se efectuează conform regulamentului aprobat de către Guvern. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Adaptarea în vederea includerii prevederilor detaliate referitoare la Registrul Arhitecților, precum și asigurarea clarității cadrului normativ privind procedura de înregistrare, lista documentelor necesare și condițiile aplicabile, cu reflectarea acestora în Ghișeul Unic Electronic (GUE) și în procesul de solicitare online. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 13. | Servicii prestate de arhitecți, urbaniști și ingineri constructori | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor | Art. 173 alin. (2) Arhitecții, urbaniștii și inginerii în construcții, cetățeni ai altor state, care sunt înregistrați în Registrul arhitecților, urbaniștilor și inginerilor în construcții, dețin drepturile corespunzătoare în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care persoanele fizice și juridice din UE și SEE să nu fie diferențiate de cetățenii Republicii Moldova. Acest lucru trebuie să fie clar prevăzut în prevederile legii pentru a evita interpretarea discriminatorie a acesteia. Prin persoane fizice și juridice străine se înțeleg cele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ai UE sau ai SEE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 14. | Servicii prestate de arhitecți, urbaniști și ingineri constructori | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor | Art. 173 alin. (3) Înregistrarea în Registrul arhitecților, urbaniștilor și inginerilor în construcții se efectuează conform regulamentului aprobat de către Guvern. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 15. | Servicii prestate de manageri tehnici | CODUL nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor | Art. 187 alin. (2) Responsabilii tehnici sunt angajați direct de către executantul construcției, asigurându-se, din partea acestuia, managementul și verificarea calității execuției lucrărilor de construcții până la expirarea termenului de garanție. Consultați și constatările de mai sus privind activitatea de construcții, art. 165. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. f) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii astfel încât să se excludă obligativitatea stabilirii unui număr minim de angajați. Totodată, se va prevedea posibilitatea desemnării unui manager tehnic în baza unui contract de subcontractare sau prestări servicii, fără obligativitatea angajării acestuia prin contract individual de muncă.. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 16. | Servicii de certificare pentru: 1) designeri; 2) verificatori de proiect; 3) experți tehnici; 4) dezvoltatori de oferte de preț; 5) supraveghetori de șantier; 6) manageri tehnici; 7) supervizori cu executarea lucrărilor de specialitate și a instalațiilor aferente construcțiilor; 8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor; 9) personal specializat în laboratoarele de testare în construcții | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 913/2014 | Anexa nr. 2 Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii 12. La cerere se anexează: 5) două recomandări – din partea unor instituţii (întreprinderi) în care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea solicitantul sau a unor specialişti atestaţi în domeniul corespunzător; 6) lista celor mai importante lucrări executate aprobată de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod clar care să permită entităților juridice din UE și SEE să furnizeze recomandările prevăzute la art. 12 alin. (5) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 913/2014, precum și lista lucrărilor efectuate de instituții și a lucrărilor efectuate prevăzute la art. 12 alin (6) din Regulament în orice stat membru al UE sau al SEE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 17. | Servicii de certificare pentru: 1) designeri; 2) verificatori de proiect; 3) experți tehnici; 4) dezvoltatori de oferte de preț; 5) supraveghetori de șantier; 6) manageri tehnici; 7) supervizori cu executarea lucrărilor de specialitate și a instalațiilor aferente construcțiilor; 8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor; 9) personal specializat în laboratoarele de testare în construcții | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 913/2014 | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, pct. 12. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care sunt acceptate copii ale actelor de identitate din UE și SEE sau orice alt document echivalent. Acest lucru este necesar pentru a evita orice cerințe discriminatorii indirecte în vigoare. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 18. | Servicii de certificare pentru: 1) designeri; 2) verificatori de proiect; 3) experți tehnici; 4) dezvoltatori de oferte de preț; 5) supraveghetori de șantier; 6) manageri tehnici; 7) supervizori cu executarea lucrărilor de specialitate și a instalațiilor aferente construcțiilor; 8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor; 9) personal specializat în laboratoarele de testare în construcții | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 913/2014 | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, pct. 12. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (6) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii într-un mod care să prevadă o procedură de contestare a refuzului de eliberare a certificatului. Dacă o astfel de procedură este prevăzută într-un alt act normativ, e necesară Modificarea prevederii astfel încât procedura de contestare să fie menționată în mod clar. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 19. | Servicii de certificare pentru: 1) designeri; 2) verificatori de proiect; 3) experți tehnici; 4) dezvoltatori de oferte de preț; 5) supraveghetori de șantier; 6) manageri tehnici; 7) supervizori cu executarea lucrărilor de specialitate și a instalațiilor aferente construcțiilor; 8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor; 9) personal specializat în laboratoarele de testare în construcții | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 913/2014 | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, pct. 14 În cazul acceptării cererii, solicitantului i se acordă un act confirmativ prin care se probează faptul depunerii şi recepţionării valide a actelor şi data la care au fost depusă cererea. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, în vederea asigurării desfășurării integrale a procedurii în format electronic, inclusiv emiterea documentului justificativ care confirmă depunerea și recepționarea valabilă a actelor. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 20. | Servicii de certificare pentru: 1) designeri; 2) verificatori de proiect; 3) experți tehnici; 4) dezvoltatori de oferte de preț; 5) supraveghetori de șantier; 6) manageri tehnici; 7) supervizori cu executarea lucrărilor de specialitate și a instalațiilor aferente construcțiilor; 8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor; 9) personal specializat în laboratoarele de testare în construcții | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 913/2014 | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, pct. 16 Certificatul de atestare se eliberează solicitantului după susţinerea unui examen în comisiile specializate de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Condițiile pentru acordarea autorizației (în acest caz, certificarea este o autorizație de a furniza serviciile respective) ar trebui să fie clare, transparente și făcute publice în prealabil. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 21. | Servicii de certificare a specialiștilor care desfășoară activități de construcții (doar pentru persoane fizice) | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2024, cu privire la asigurarea calității în construcții, pct. 10. Se recunosc drept specialiști atestați pentru exercitarea activităților indicate la pct.9 persoanele care dețin certificate eliberate de către instituțiile abilitate ale statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care legislația Republicii Moldova stabilește condiții speciale obligatorii, iar specialiștii cetățeni străini, care provin din statele nemembre ale Uniunii Europene se atestă în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să clarifice faptul că cetățenii UE și SEE sunt tratați ca și cetățenii RM, fără excepții. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 22. | Servicii de certificare a specialiștilor care desfășoară activități de construcții (doar pentru persoane fizice) | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, pct. 11. Pentru recunoașterea certificatelor menționate la pct.10 și a dreptului de a exercita activitățile indicate la pct.9, persoanele prezintă comisiei de atestare specializate din cadrul organului central de specialitate certificatele în cauză pentru înregistrare, traduse în limba română și legalizate de către notar, și trebuie să dea dovadă de cunoașterea prevederilor legislației și a documentelor normative în domeniul solicitat, în cadrul unei evaluări scrise organizate de către comisia de atestare specializată. În cazul în care legislația Republicii Moldova prevede cerințe suplimentare, persoanele trebuie să demonstreze întrunirea cerințelor respective, în conformitate cu procedura stabilită de către organul central de specialitate. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin.(3) și (5) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii privind traducerea și certificarea documentelor, în vederea asigurării conformității cu prevederile Legii nr. 282/2024 și evaluarea oportunității eliminării acestor cerințe la aderarea Republicii Moldova la UE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 23. | Servicii de certificare a specialiștilor care desfășoară activități de construcții (doar pentru persoane fizice) | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, pct. 13. Pot fi atestați în calitate de proiectanți, elaboratori ai documentației de deviz, diriginți de șantier și responsabili tehnici specialiștii care dețin o diplomă de studii superioare în domeniul pentru care se solicită atestarea și au o experiență de muncă în domeniile respective de cel puțin 5 ani în cadrul organelor centrale de specialitate, al autorităților administrative și al instituțiilor publice care exercită atribuțiile și implementează politica statului, al autorităților administrative cu funcții de control, al autorităților învestite cu competențe de reglementare și de monitorizare a activităților, al instituțiilor de cercetări științifice și al instituțiilor de învățământ superior, precum și arhitecții din cadrul autorităților administrației publice locale. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 24. | Servicii de certificare a specialiștilor care desfășoară activități de construcții (doar pentru persoane fizice) | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, pct. 14. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care diploma poate fi obținută în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 25. | Servicii de certificare a specialiștilor care desfășoară activități de construcții (doar pentru persoane fizice) | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, pct. 14. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod clar, astfel încât lista cu lucrările efectuate să se poată referi la lucrări și experiență dobândită în orice stat membru al UE și al SEE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 26. | Servicii de certificare a specialiștilor care desfășoară activități de construcții (doar pentru persoane fizice) | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, pct. 14. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 27. | Servicii de certificare a specialiștilor care desfășoară activități de construcții (doar pentru persoane fizice) | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, pct. 14. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care titlul științifico-didactic poate fi obținut în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 28. | Servicii de certificare a specialiștilor care desfășoară activități de construcții (doar pentru persoane fizice) | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, pct. 10 Se recunosc drept specialiști atestați pentru exercitarea activităților indicate la pct.9 persoanele care dețin certificate eliberate de către instituțiile abilitate ale statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care legislația Republicii Moldova stabilește condiții speciale obligatorii, iar specialiștii cetățeni străini, care provin din statele nemembre ale Uniunii Europene se atestă în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să clarifice faptul că cetățenii UE și SEE sunt tratați ca și cetățenii RM, fără excepții. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 29. | Servicii de proiectare a construcțiilor | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, Capitolul III, Atestarea/reatestarea specialiștilor pentru activități de proiectare în construcții, pct. 35.1 să dețină diploma de studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) sau altui domeniu echivalent, confirmat de către organul central de specialitate în domeniul educației, sau un act de studii echivalent, eliberat de o instituție de învățământ superior la o specialitate/un program de studii acreditat; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care diploma poate fi obținută în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 30. | Servicii de proiectare a construcțiilor | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, Capitolul III, Atestarea/reatestarea specialiștilor pentru activități de proiectare în construcții, pct. 35.2 35. Specialiștii pentru activități de proiectare în construcții care solicită atestarea/reatestarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 35.2. să aibă o activitate de cel puțin 5 ani de proiectare în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv dacă proiectarea se face în domeniul didactic, de cel puțin 3 ani dacă în acest domeniu dețin și diploma de master sau doctorat și cel puțin 3 ani pentru elaboratorii de devize. Elaboratorii de devize care solicită atestarea pentru prima dată vor prezenta, în mod obligatoriu, certificate care atestă absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul elaborării devizelor, emise de instituțiile de învățământ acreditate sau în centrele de instruire acreditate pentru aceste activități; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 31. | Servicii prestate de verificatori ai proiectului și experți tehnici | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, Capitolul IV, Atestarea/ reatestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pct. 37.1 Specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de verificare/expertizare a documentației de proiect pentru construcții și a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism trebuie să întrunească următoarele condiții generale: 37.1. să dețină studii superioare de licență corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare sau altui domeniu echivalent, confirmat de către organul central de specialitate în domeniul educației; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care diploma poate fi obținută în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 32. | Servicii prestate de verificatori ai proiectului și experți tehnici | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții Capitolul IV, Atestarea/ reatestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pct. 37.2 Specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de verificare/expertizare a documentației de proiect pentru construcții și a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism trebuie să întrunească următoarele condiții generale: 37.2. să aibă o activitate de proiectare în calitate de proiectanți atestați de cel puțin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicați la momentul de solicitare a atestării, iar în cazul deținerii studiilor de master și doctorat – o activitate de proiectare de cel puțin 5 ani și/sau să dețină un titlu științifico-didactic; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 33. | Servicii prestate de verificatori ai proiectului și experți tehnici | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, Capitolul IV, Atestarea/ reatestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pct. 37.4 37.Specialiștii care solicită atestarea/reatestarea pentru activitatea de verificare/expertizare a documentației de proiect pentru construcții și a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism trebuie să întrunească următoarele condiții generale: 37.4. să aibă o experiență de implementare/supraveghere de autor a proiectelor pentru construcții în Republica Moldova. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 34. | Servicii prestate de experți tehnici | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, Capitolul IV, Atestarea/ reatestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pct. 38.1.1., 38.2.1 | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care diploma poate fi obținută în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 35. | Servicii prestate de experți tehnici | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, Capitolul IV, Atestarea/ reatestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pct. 38.1.2., 38.2.2, 39 | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 36. | Servicii prestate de manageri de șantier și manageri tehnici în construcții | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, Capitolul V, Atestarea/reatestarea diriginților de șantier și a responsabililor tehnici în construcții, pct. 41 | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care diploma poate fi obținută în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 37. | Servicii prestate de dirigenți de șantier și responsabili de executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor | Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții | Anexa nr. 1 REGULAMENT cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, Capitolul VI, Atestarea/reatestarea diriginților de șantier și a responsabililor tehnici pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor, pct. 43 | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care diploma poate fi obținută în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| 4. ACTIVITATEA GEODEZICĂ, TOPOGRAFICĂ ȘI CARTOGRAFICĂ ȘI SERVICII CADASTRALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică | Art. 5 alin. (2) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv cele străine, participă la acţiunile din domeniul activităţii geodezice şi cartografice şi geoinformatice în condiţiile prezentei legi. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. Modificarea prevederii astfel încât termenul „străin” să nu includă persoanele juridice și fizice din UE și SEE. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
|  | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică. | Art. 5 alin. (3) Activitatea geodezică, cartografică și geoinformatică se desfășoară de către persoanele fizice și juridice care, respectiv, dețin sau au angajați care dețin certificat topogeodezic și cartografic. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. f) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii pentru a clarifica dacă se impune un număr minim de angajați sau dacă persoana fizică deținătoare a certificatului poate presta serviciile în mod individual, inclusiv în calitate de antreprenor, fără obligația angajării altor persoane. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
|  | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică. | Art. 6 1 Certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. Asigurarea aplicabilității mecanismelor de semnătură electronică și pentru cetățenii statelor membre UE și SEE. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și înființarea GUE) |
| - 41. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică. | Articolul 6 3 (1) (a) (1) Certificatul topogeodezic și cartografic este eliberat persoanei fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este cetăţean al Republicii Moldova sau deține permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru urmează a fi prevăzut în mod clar în dispozițiile Legii. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 42. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică | Articolul 6 3 (1) (d) Certificatul topogeodezic și cartografic este eliberat persoanei fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: d) are experienţă profesională în domeniu: nu mai puţin de 3 ani consecutivi, în cazul persoanei cu studii superioare și în cazul cadrelor didactice universitare din domeniu; nu mai puţin de 7 ani consecutivi, în cazul persoanelor cu studii medii speciale în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 43. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică. | Articolul 6 3 (1) (e) Certificatul topogeodezic și cartografic este eliberat persoanei fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: e) deține certificat de competență profesională. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să le permită să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 44. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică. | Articolul 6 3 (11 ) (c) Pentru obținerea certificatului topogeodezic și cartografic, solicitantul prezintă Comisiei de certificare următoarele documente: c) copiile de pe diplomele de studii și/sau copiile de pe actele privind conferirea titlurilor științifice (în cazul cadrelor didactice); | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să le permită să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 45. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică. | Articolul 6 3 (1 1 ) (d) Pentru obținerea certificatului topogeodezic și cartografic, solicitantul prezintă Comisiei de certificare următoarele documente: d) actul ce confirmă experiența de muncă în domeniul respectiv; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 46. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Lege nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică. | Articolul 6 3 (11 ) (c) Pentru obținerea certificatului topogeodezic și cartografic, solicitantul prezintă Comisiei de certificare următoarele documente: c) copiile de pe diplomele de studii și/sau copiile de pe actele privind conferirea titlurilor științifice (în cazul cadrelor didactice); | Art. 13 Cerințe interzise Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în mod egal, la fel ca și lucrările efectuate. În plus, Modificarea prevederii astfel încât lucrările anterioare să poată fi înregistrate în registre sau formate echivalente ale oricărui stat membru al UE și al SEE. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 47. | Servicii cadastrale | Lege nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile | Art. 15 (1) Lucrările cadastrale se execută de către persoane juridice de drept public și privat (în continuare – entitate executantă), care dispun în statul de personal de cel puțin o persoană care deține certificat al inginerului cadastral. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. f) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii pentru a clarifica dacă se impune un număr minim de angajați sau dacă persoana fizică deținătoare a certificatului poate presta serviciile în mod individual, inclusiv în calitate de antreprenor, fără obligația angajării altor persoane. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 48. | Servicii cadastrale | Lege nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile | Art. 15 (2) Răspunderea pentru corectitudinea executării lucrării cadastrale și transmiterea acesteia spre recepție o poartă inginerul cadastral certificat, angajat al entității executante a lucrării cadastrale. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. f) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii pentru a clarifica dacă se impune un număr minim de angajați sau dacă persoana fizică deținătoare a certificatului poate presta serviciile în mod individual, inclusiv în calitate de antreprenor, fără obligația angajării altor persoane. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 49. | Inginer cadastral | Lege nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile | Art. 154 alin. (5) lit. a) Certificatul inginerului cadastral se emite de către Comisia de certificare persoanei fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este cetățean al Republicii Moldova sau deține permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru urmează a fi prevăzut în mod clar în dispozițiile Legii. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 51. | Inginer cadastral | Lege nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile | Art. 154 alin. (5) lit. c) Certificatul inginerului cadastral se emite de către Comisia de certificare persoanei fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: c) are experiență profesională în domeniul cadastrului și organizării teritoriului: – de cel puțin 3 ani consecutivi – în cazul persoanelor cu diplomă de studii superioare de licență sau al cadrelor didactice din învățământul superior în domeniul cadastrului; – de cel puțin 5 ani consecutivi – în cazul persoanelor cu diplomă de studii profesionale în domeniul cadastrului și organizării teritoriului; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 52. | Servicii de inginerie cadastrală | Lege nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile | Art. 154 alin. (5) lit. d) Certificatul inginerului cadastral se emite de către Comisia de certificare persoanei fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: d) deține certificatul de competență profesională. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să le permită să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 53. | Servicii de inginerie cadastrală | Lege nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile | Art. 154 (6) Comisia de certificare este formată din cinci membri, specialiști în domeniul cadastrului, după cum urmează: a) doi reprezentanți din cadrul autorității administrative; b) un reprezentant al INST; c) un reprezentant al mediului academic; d) un reprezentant al societății civile. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (6) Cerințe interzise | Modificarea prevederii astfel încât să fie exclusă implicarea directă sau indirectă a operatorilor concurenți în procesul de decizie privind cererile individuale de autorizare (certificare), inclusiv prin eliminarea oricărei prevederi care permite participarea în comitet a persoanelor aflate în situații de conflict de interese sau incompatibilitate. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 54. | Servicii de inginerie cadastrală | Lege nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile | Art. 154 (13) Certificatul se eliberează gratuit, pe un termen de 5 ani. | Art. 10 Durata autorizației | Art. 11 Durata autorizației | Modificarea prevederii într-un mod care să permită reînnoirea duratei certificării, cu obligația de formare continuă. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 55. | Servicii de inginerie cadastrală | Lege nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile | Art. 154 (13) Certificatul se eliberează gratuit, pe un termen de 5 ani. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. Asigurarea aplicabilității mecanismelor de semnătură electronică și pentru cetățenii statelor membre UE și SEE. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 56. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului | Capitolul III, Secțiunea 1, pct. 22 Depunerea cererii pentru obţinerea certificatului | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. Asigurarea aplicabilității mecanismelor de semnătură electronică și pentru cetățenii statelor membre UE și SEE. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 57. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastruluietc. | Capitolul III, Secțiunea 1, pct. 22 Depunerea cererii pentru obţinerea certificatului | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod în care cetățenii și rezidenții UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru urmează a fi prevăzut în mod clar în prevederile HOTĂRÂREA GUVERNULUI. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 59. | Activitate geodezică, topografică și cartografică | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului | Capitolul III, Secțiunea 1, pct. 22 Depunerea cererii pentru obţinerea certificatului | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. Modificarea prevederii într-un mod care să permită acceptarea oricărui document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 60. | Activități de geodezie, cartografie, prospecție topografică, geoinformatică și cadastru | Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului. | Capitolul III, Secțiunea 1, pct. 22 Depunerea cererii pentru obţinerea certificatului | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să le permită să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| 5. MEȘTEȘUGURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii prestate de meșteri populari | Lege nr. 135/2003 privind meşteşugurile artistice populare | Art. 4, alin. 7 În categoria de întreprinderi din domeniul meşteşugurilor artistice se încadrează persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în al căror volum total al producţiei anuale de mărfuri şi servicii obiectele de artizanat constituie cel puţin 50 la sută. Atribuirea la categoria respectivă de întreprinderi se efectuează de către Consiliul de Expertiză Tehnico-Artistică (C.E.T.A.), care este instituit şi funcţionează pe baze obşteşti, în modul stabilit de prezenta lege. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Adaptarea prevederilor specificând condițiile și cerințele pentru obținerea autorizației în sensul Legii nr. 282/2024. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| 6. AGRICULTURĂ ȘI SERVICII VETERINARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii prestate de medici veterinari | Lege nr. 121/2020 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar | Art. 2 Noţiuni principale | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Chiar dacă sunt menționați cetățenii străini, prevederea trebuie să fie clară în ceea ce privește cetățenii/rezidenții și persoanele juridice din statele membre ale UE și SEE. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
|  | Servicii prestate de medici veterinari | Lege nr. 121/2020 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar | Art. 4 lit. a) Profesia de medic veterinar poate fi exercitată de către orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este cetăţean al Republicii Moldova sau cetățean străin ori apatrid, stabilit cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Chiar dacă sunt menționați cetățenii străini, prevederea trebuie să fie clară în ceea ce privește cetățenii/ rezidenții și persoanele juridice din statele membre ale UE și SEE. Prin „persoane fizice și juridice străine” se înțeleg persoanele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova și nici cetățeni sau persoane juridice din statele membre ale UE sau SEE. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 3. | Servicii prestate de medici veterinari | Lege nr. 121/2020 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar | Art. 4 lit. b) Profesia de medic veterinar poate fi exercitată de către orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: b) are diplomă de studii superioare integrate în medicina veterinară, eliberată de o instituție de învățământ superior din Republica Moldova, ori un act de studii obținut în străinătate, recunoscut și echivalat oficial în Republica Moldova; | Art. 15 Libertatea de a presta servicii | Art. 16 Libertatea de a presta servicii | Adaptarea prevederea astfel încât diplomele de la facultățile relevante de Medicină Veterinară din țările membre UE și SEE să fie acceptate. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 4. | Servicii prestate de medici veterinari | Lege nr. 121/2020 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar | Art. 28 alin. (1) lit. a) Pentru a dobândi calitatea de membru al Colegiului, solicitantul depune, la Biroul executiv, următoarele acte: a) cererea privind intenția de a exercita profesia de medic veterinar; | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Colegiul Medicilor Veterinari | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 5. | Servicii prestate de medici veterinari | Lege nr. 121/2020 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar | Art. 28 alin. (1) lit. d) Pentru a dobândi calitatea de membru al Colegiului, solicitantul depune, la Biroul executiv, următoarele acte: d) o copie a carnetului de muncă, după caz; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii în vederea eliminării condiționării accesului la activitate de existența unei experiențe profesionale anterioare dobândite pe teritoriul Republicii Moldova | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Colegiul Medicilor Veterinari | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 6. | Servicii prestate de medici veterinari | Lege nr. 121/2020 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar | Art. 32 alin. (2) Modelul legitimaţiei și al ștampilei medicului veterinar se stabilesc de către Colegiu, legitimația și ștampila fiind eliberate contra plată. | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (2) Proceduri de autorizare | Modificarea prevederii astfel încât taxa pentru licența descrisă în prevederile respective să fie clară și lipsită de ambiguitate în prealabil, în Lege sau includerea unei referiri asupra actului ce aprobă taxele pentru înregistrare, contribuții, etc. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Colegiul Medicilor Veterinari | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 7. | Servicii prestate de medici veterinari | Lege nr. 121/2020 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar | Art. 33 alin. (2) lit. c) Art. 42 alin. (1) lit. a) | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (2) Proceduri de autorizare | Modificarea prevederii astfel încât taxa pentru licența descrisă în prevederile respective să fie clară și lipsită de ambiguitate în prealabil, în Legea nr. 121/2020. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Colegiul Medicilor Veterinari | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 8. | Servicii prestate de medici veterinari | Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară | Art. 2 Noţiunile principale medic veterinar – orice persoană cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid care posedă diplomă de studii superioare integrate în medicină veterinară, eliberată de o instituție de învățământ superior din Republica Moldova, ori un act de studii obținut în străinătate, recunoscut și echivalat oficial în Republica Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii astfel încât să fie clară în ceea ce privește cetățenii/rezidenții și persoanele juridice din Republica Moldova și statele membre ale UE și SEE. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 9. | Activități veterinare și sanitare | Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitaă veterinară | Art. 18 alin. (2) Autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară a activităților agenților economici | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 10. | Activități veterinare și sanitare | Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară | Art. 18 alin. (3) Pentru obținerea înregistrării sanitare veterinare, agenții economici notifică Agenția conform modelului aprobat prin ordinul directorului Agenției. În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, Agenția o examinează, o înregistrează și informează agentul economic în privința includerii sau refuzului includerii acestuia în Lista unităților autorizate/înregistrate sanitar veterinar. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 11. | Activități veterinare și sanitare | Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară | Art. 18 alin. (6) În cazul necorespunderii obiectivului/activității cu cerințele sanitare veterinare în vigoare și al imposibilității înlăturării neconformităților depistate, se emite refuz de autorizare sanitară veterinară motivat. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (6) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii într-un mod care să prevadă o procedură de contestare a refuzului emiterii. Dacă o astfel de procedură este prevăzută într-un alt act normativ cu forță juridică superioară, prevederea urmează a fi adaptată astfel încât procedura de contestare să fie menționată în mod clar. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 12. | Activități veterinare și sanitare | Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară | Art. 18, alin. (8) Pentru orice modificări ulterioare ale procesului tehnologic – modernizare, relocare, extindere ori schimbare a profilului de activitate – se impune solicitarea eliberării de noi autorizații sanitare veterinare de funcționare. | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Modificarea prevederii astfel încât doar modificările semnificative din punct de vedere al riscurilor să declanșeze o nouă autorizație; modificările minore/ administrative se efectuează prin notificare simplă. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 13. | Activități veterinare și sanitare | Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară | Art. 18, alin. (8) Pentru orice modificări ulterioare ale procesului tehnologic – modernizare, relocare, extindere ori schimbare a profilului de activitate – se impune solicitarea eliberării de noi autorizații sanitare veterinare de funcționare. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 14. | Activități veterinare și sanitare | Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară | Art. 18² Suspendarea/retragerea autorizației sanitare veterinare de funcționare | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (6) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii într-un mod care să prevadă o procedură de contestare a refuzului emiterii. Dacă o astfel de procedură este prevăzută într-un alt act normativ cu forță juridică superioară, prevederea urmează a fi adaptată astfel încât procedura de contestare să fie menționată în mod clar. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 15. | Activități veterinare și sanitare | Ordinul directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2026 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea sanitară veterinară a activităților agenților economici | / | / | / | Efectuarea analizei conformității Ordinului directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2026 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea sanitară veterinară a activităților agenților economici cu prevederile Legii nr. 282/2024. | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării(MDED) | Trim. III 2026 | / |
| - 18. | Activități veterinare și sanitare | Hotărârea Guvernului nr. 239/2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice | Pct. 5 Agenţia trebuie să autorizeze fiecare exploataţie de acvacultură. În cazul în care mai multe exploataţii de acvacultură cresc moluşte în aceeaşi zonă de cultivare a moluştelor, autorizaţia sanitar-veterinară se poate referi la toate acestea. Fiecare centru de expediere, centru de purificare şi altă întreprindere similară, situate într-o anumită zonă de cultivare a moluştelor, trebuie să dispună de o autorizaţie sanitar-veterinară individuală. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 20. | Servicii prestate de operatori profesioniști tratarea plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte reglementate | Lege nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor | Art. 65 Registrul operatorilor profesioniști Art. 66 Procedura de înregistrare | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 21. | Servicii de apicultură | Lege nr. 70/2006 apiculturii | Art. 9 Înregistrarea familiilor de albine (1) - abrogat. (2) Deținătorul stupinei este obligat să își înregistreze activitatea conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară și să introducă/ actualizeze semestrial, până la 15 aprilie și, respectiv, 15 noiembrie, în sistemul informațional datele privind stupina care îi aparține, inclusiv numărul familiilor de albine și eventualele schimbări ale adresei stupinei la staționar. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii astfel încât cerințele pentru înregistrarea familiilor de albine să fie clar stipulate în lege. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 22. | Servicii de apicultură | Lege nr. 70/2006 apiculturii | Art. 9 Înregistrarea familiilor de albine (1) - abrogat. (2) Deținătorul stupinei este obligat să își înregistreze activitatea conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară și să introducă/ actualizeze semestrial, până la 15 aprilie și, respectiv, 15 noiembrie, în sistemul informațional datele privind stupina care îi aparține, inclusiv numărul familiilor de albine și eventualele schimbări ale adresei stupinei la staționar. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (2) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| 7. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii prestate de operatori din domeniul alimentar | Lege nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor | Art. 31¹ (1), (2), (3) Cerințe privind înregistrarea în domeniul siguranței alimentelor (1) Activitățile din domeniul alimentar, aprobate prin ordinul directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, se supun înregistrării în domeniul siguranței alimentelor. (2) Certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor se obține în baza cererii conform modelului prevăzut la anexa nr. 4. (3) La cerere se anexează: b) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locațiune a imobilului/terenului în care se va desfășura activitatea înregistrată | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Modificarea prevederii astfel încât procedura de înregistrare să fie clară și lipsită de ambiguitate în legea principală (Legea nr. 306/2018). | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
|  | Servicii prestate de operatori din domeniul alimentar | Lege nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor | Art. 31¹ (1), (2), (3) Cerințe privind înregistrarea în domeniul siguranței alimentelor (1) Activitățile din domeniul alimentar, aprobate prin ordinul directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, se supun înregistrării în domeniul siguranței alimentelor. (2) Certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor se obține în baza cererii conform modelului prevăzut la anexa nr. 4. (3) La cerere se anexează: b) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locațiune a imobilului/terenului în care se va desfășura activitatea înregistrată. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (2) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 5. | Servicii prestate de operatori din domeniul alimentar | Lege nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor | Art. 31¹ (5) În cazul în care activitatea titularului certificatului de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor suferă modificări, în special datele indicate în cerere și/sau în documentele anexate la cerere, operatorul este obligat să înștiințeze, în cel mult 10 zile lucrătoare, autoritatea competentă despre modificările survenite. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 6. | Servicii prestate de operatori din domeniul alimentar | Lege nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor | Art. 31¹ (6) Certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor se eliberează pentru un termen nelimitat, dacă spațiul în care operatorul din domeniul alimentar își va desfășura activitatea este în proprietate, și pe perioada de valabilitate a contractului de locațiune a imobilului/terenului, dacă spațiul este în locațiune. | Art. 10 Durata autorizației | Art. 11 Durata autorizației | Modificarea prevederii astfel încât durata licenței să fie nelimitată, atât în cazul spațiului deținut, cât și al spațiului închiriat. Prevederea ar trebui modificată și să includă obligația furnizorului de servicii de a notifica autoritatea cu privire la încetarea contractului de închiriere, reînnoirea acestuia. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 7. | Servicii prestate de operatori din domeniul alimentar | Lege nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare | Art. 3 (12) Responsabilitățile operatorilor din domeniu | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Modificarea prevederii astfel încât doar modificările semnificative din punct de vedere al riscurilor să declanșeze o nouă autorizație; modificările minore/ administrative se efectuează prin notificare simplă. | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 8. | Servicii și activități cu impact asupra sănătății publice | Lege nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice | Art. 22, alin. (2) Hotelurile și alte facilități de cazare similare (CAEM-2, clasa 55.10) notifică autoritatea administrației publice locale referitor la inițierea activității conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior. Odată cu emiterea înștiințării de recepționare a notificării activității de comerț, autoritatea administrației publice locale transmite, prin mijloace electronice, în termen de 5 zile lucrătoare, o copie a acesteia către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 9. | Servicii și activități cu impact asupra sănătății publice | Lege nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice | Art. 23 2 , alin. (2) Autorizarea sanitară de funcționare se efectuează în baza principiului ghișeului unic. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 10. | Servicii și activități cu impact asupra sănătății publice | Lege nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice | Art. 23 2 , alin. (3) Autorizația sanitară de funcționare se eliberează pe un termen de 5 ani, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în cazul în care obiectivul, activitatea și/sau serviciul, după caz, corespund cerințelor regulamentelor și normativelor sanitare, fapt atestat prin documente confirmative. | Art. 10 Durata autorizației | Art. 11 Durata autorizației | Durata limitată de autorizare poate fi justificată doar de un motiv imperativ legat de interesul public. În caz contrar, urmează a fi exclusă. | Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 12. | Servicii alternative de îngrijire a copiilor | Lege nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor | Art. 10 (1) înregistrarea ca furnizor de servicii | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Modificarea prevederii prin descrierea procesului de autorizare; Criteriile trebuie să fie clare și lipsite de ambiguitate în legea principală. | Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 13. | Servicii alternative de îngrijire a copiilor | Lege nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor | Art. 10 alin. (2) (2) La inițierea activității serviciilor de îngrijire a copiilor, prestatorul de serviciu prezintă autorității desemnate următoarele documente: a) patenta de întreprinzător, după caz; b) acceptul de notificare de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, după caz. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 14. | Servicii alternative de îngrijire a copiilor | Lege nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor Hotărârea Guvernului nr. 572/2023 pentru aprobarea Regulamentelor cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor | Art. 10 alin. (5) Înștiințarea de accept sau refuz se emite în termen de 10 zile de la data depunerii notificării. | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (4) Proceduri de autorizare | Modificarea prevederii pentru a include o regulă de aprobare tacită. | Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 15. | Servicii de îngrijire | Lege nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor | Art. 13, alin. (2) În cazul în care îngrijitorul/îngrijitoarea a absolvit un curs/program de formare inițială și/sau continuă organizat de către un furnizor de formare profesională acreditat în alt stat, actul care confirmă instruirea respectivă este supus procedurii de recunoaștere și/sau echivalare a actelor de studii sau calificărilor obținute potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (3) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii într-un mod care să asigure recunoașterea și echivalarea calificărilor din statele membre ale UE/SEE în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE | Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) Ministerul Educației și Cercetării (MEC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 16. | Servicii de îngrijire | Lege nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor | Art. 15 (1) Îngrijitor/îngrijitoare poate fi orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) are vârsta minimă de 16 ani; b) este calificată în domeniul îngrijirii copiilor cu vârsta de până la 3 ani; c) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții care ar face-o incompatibilă cu exercitarea activității de îngrijitor/îngrijitoare; d) este aptă din punct de vedere medical și psihologic. | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| 17. | Activitate antreprenorială în domeniul educației fizice și sportului | Lege nr. 110/2025 cu privire la educația fizică și sport | Art. 8 (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a desfășura activitate de întreprinzător în vederea prestătrii serviciilor și a producerii mărfurilor cu destinație sportivă și turistică pentru persoane fizice, asociaţii sportive, cluburi sportive şi federaţii sportive naţionale. (2) Emblemele şi simbolica nominală ale asociaţiilor sportive, ale cluburilor sportive şi federaţiilor sportive naţionale de educație fizică şi sport reprezintă proprietatea acestora şi pot fi folosite numai cu acordul lor. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii într-un mod în care procedura pentru certificatul necesar este clar prevăzută în lege, iar cerințele sunt clare în prealabil. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| 8. TURISM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii prestate de Agenții de turism și agenți tur-operatoare (sau comerciant cu amănuntul de pachete turistice) | Lege nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova | Art. 3 Noţiuni principale | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
|  | Servicii prestate de agenții de turism și agenții tur-operatoare (sau comerciant cu amănuntul de pachete turistice) | Lege nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova | Art. 3 și 21 Asigurarea de călătorie | Art. 22 Asigurări și garanții profesionale Art. 13 Cerințe interzise | Art. 23 Asigurări și garanții profesionale Art. 14 alin. (7) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care stipulează în mod clar recunoașterea unei companii de asigurări echivalente sau a unei garanții emise de o bancă sau o companie de asigurări cu sediul într-un stat membru UE sau SEE. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 3. | Servicii prestate de ghizi de turism | Lege nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova | Art. 3 Noţiuni principale ghid de turism – persoană fizică care conduce și îndrumă vizitatorii, oferindu-le informații despre localitatea, regiunea, țara și destinațiile turistice vizitate, și care asigură asistență calificată în domeniul turismului; | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. b) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi, asigurând că nu este impusă prestatorului de servicii nicio cerință de a adopta sau de a menține o anumită formă juridică drept condiție pentru accesul la sau exercitarea activității de servicii respective. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| - 4. | Activitatea turistică (clasificarea serviciilor de cazare) | Hotărârea Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei | Anexa nr. I Norme metodologice de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii prin specificarea faptului că nu există nicio restricție teritorială pentru furnizarea serviciilor și explicarea necesității următoarelor: „confirmarea notificării privind inițierea activității comerciale depusă la autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu se va desfășura activitatea turistică” | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| 9. CULTURĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii prestate de organizații culturale (entități juridice) | Lege nr. 413/1999 culturii | Art. 19 Modul de creare, reorganizare şi lichidare a organizaţiilor de cultură | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Adaptarea prevederilor specificând condițiile și cerințele pentru serviciile aferente. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| - 2. | Servicii prestate de teatre, circuri și organizații de concerte (persoane juridice - drept privat) | Lege nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice Hotărârea Guvernului nr. 1242/2003 despre unele măsuri de implementare a Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice | Art. 7(11) din Legea nr. 1421/2002 După forma de constituire, teatrele, circurile și organizațiile concertistice sunt: a) de drept public; b) de drept privat. Cap. XII (44, 45 și 46) din HOTĂRÂREA GUVERNULUI 1242/2003 XII. Înregistrarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice 44. Toate tipurile de teatre, circuri şi organizaţii concertistice de pe teritoriul Republicii Moldova se înscriu în Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă al Ministerului Culturii, inclusiv cele particulare. 45. Înregistrarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice este obligatorie. 46.Fără deţinerea certificatului de înregistrare al Ministerului Culturii funcţionarea instituţiei în cauză este interzisă. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Adaptarea prevederilor specificând condițiile și cerințele pentru serviciile aferente | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| - 3. | Servicii prestate de teatre, circuri și organizații de concerte (persoane juridice - drept privat) | Lege nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice | Art. 10, alin (3) Teatrele, circurile și organizațiile concertistice de drept privat se constituie prin decizie a fondatorului/fondatorilor, în corespundere cu legislația ce reglementează forma juridică de organizare selectată de fondator/fondatori. Art. 12, alin (1) Înregistrarea de stat a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice se efectuează de către Agenția Servicii Publice conform procedurilor prevăzute de Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizațieia | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Adaptarea prevederilor specificând condițiile și cerințele pentru serviciile aferente | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| - 4. | Servicii prestate de teatre, circuri și organizații de concerte (persoane juridice - drept privat) | Lege nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice | Art. 12, alin. (1) Înregistrarea de stat a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice se efectuează de către Agenția Servicii Publice conform procedurilor prevăzute de Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 5. | Servicii prestate de teatre, circuri și organizații de concerte (persoane juridice - drept privat) | Lege nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice | Art. 12 alin. (2) și (7) (2) Persoanele fizice sau Juridice care intenţionează să înfiinţeze, precum şi să reorganizeze şi să lichideze teatre, circuri şi organizaţii concertistice urmează să depună la Ministerul Culturii o notificare pentru monitorizarea acestora. (7) Ministerul Culturii, în cel mult 7 zile de la recepţionarea notificării, va efectua înregistrările corespunzătoare în Registrul de stat al organizațiilor de cultură ce desfășoară activitate teatral-concertistică, cu informarea în scris a persoanei care a transmis notificarea asupra înregistrărilor efectuate. | Art. 8 Regimuri de autorizare | Art. 9 Regimuri de autorizare | Modificarea prevederii prin definirea cerințelor și documentației aferente notificării. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| - 6. | Servicii prestate de teatre, circuri și organizații de concerte (persoane juridice - drept privat) | Lege nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice | Art. 12, alin. (3) Notificarea va conţine un minimum de informaţie necesară pentru a asigura ţinerea de către Ministerul Culturii a Registrului de stat al organizațiilor de cultură ce desfășoară activitate teatral-concertistică. | Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii astfel încât procedura de notificare, precum și „informațiile minime” necesare să fie clare și lipsite de ambiguitate în prealabil, în legea principală, în timp ce criteriile mai specifice pot fi descrise într-un regulament intern corespunzător. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| - 7. | Servicii prestate de teatre, circuri și organizații de concerte (persoane juridice - drept privat) | Lege nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice | Art. 12, alin. (5) Transmiterea notificării către Ministerul Culturii se efectuează în unul din următoarele moduri: a) prin depunere fizică, personal sau de către un reprezentant egal al fondatorului, sub semnătură; b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmgre de primire; c) printr-un document electronic semnat cu semnătură electronică calificată. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| - 8. | Servicii prestate de grupuri artistice model | Ordin nr. 199/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a formațiilor artistice de amatori din Republica Moldova | / | Art. 2 Domeniul de aplicare | Art. 2 Domeniu de aplicare | Includerea prevederii cu privire la procesul de înființare a formațiilor artistice de amatori ca operatori economici. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. IV 2026 | La adoptarea amendamentului |
| - 9. | Servicii de tipografie, imprimare și pregătire pentru tipărire a lucrărilor | Lege nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială | Art. 5 alin. (2) (3) (2) Proprietari ai editurilor, întreprinderilor poligrafice, liniilor tehnologice şi ai utilajelor, destinate pregătirii pentru tipar şi tipăririi lucrărilor, precum şi ai producţiei finite, pot fi statul, persoanele juridice şi persoanele fizice, rezidente şi nerezidente. (3) Organizaţiile şi cetăţenii altor state beneficiază pe teritoriul Republicii Moldova de dreptul la activitate editorială în condiţiile legii. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod clar, astfel încât cetățenii și rezidenții UE și SEE, la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată prezenta o copie a actului de identitate; o copie a diplomei recunoscute; o copie a carnetului de muncă sau alte documente care justifică vechimea în muncă, referitoare la experiența dobândită în orice stat membru UE și SEE. | Ministerul Culturii (MC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| 10. EDUCAȚIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de învățământ private de toate nivelurile | Codul Νr. 152/2014 Codul educaţiei al Republicii Moldova Lege nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale | Art. 21 (4) Instituţiile de învățământ private de toate nivelurile pot fi înfiinţate, reorganizate şi lichidate în modul prevăzut de legislaţia civilă şi de prezentul cod. Art. 38 (2) Alternativele educaţionale, publice şi private, se înfiinţează cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării, conform legislaţiei în vigoare. Art. 441 (1) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, instituită de către Guvern și finanțată din bugetul de stat. Art. 114 (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în oferirea de programe de studii superioare se supune obligatoriu procesului de evaluare externă, în vederea autorizării de funcţionare provizorie, înainte de a începe să activeze. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii astfel încât procedura pentru autorizația necesară să fie clară, iar cerințele să fie clare în prealabil. Modificarea prevederii într-un mod care face ca autoritatea competentă care emite autorizația să fie făcută publică în prealabil. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 2. | Servicii de învățământ private de toate nivelurile | Codul Νr. 152/2014 Codul educaţiei al Republicii Moldova | Art. 21 (4) Instituţiile de învățământ private de toate nivelurile pot fi înfiinţate, reorganizate şi lichidate în modul prevăzut de legislaţia civilă şi de prezentul cod. Sau articolul 114 Evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 4. | Servicii de formare profesională de către persoane juridice private | Codul Νr. 152/2014 Codul educaţiei al Republicii Moldova Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale | Art. 61 (2) Programele de formare profesională se realizează în instituţii de învățământ profesional tehnic publice şi private (şcoli profesionale, colegii şi centre de excelenţă), autorizate provizoriu sau acreditate, în parteneriat cu întreprinderi şi organizaţii adecvate profilului de instruire. Învățământul profesional medical se realizează în instituții de învățământ publice. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii astfel încât procedura pentru autorizația necesară să fie clară, iar cerințele să fie clare în prealabil. Modificarea prevederii într-un mod care face ca autoritatea competentă care emite autorizația să fie făcută publică în prealabil. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 5. | Servicii de formare profesională de către persoane juridice private | Codul Νr. 152/2014 Codul educaţiei al Republicii Moldova Lege nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale | Art. 61 (2) Programele de formare profesională se realizează în instituţii de învățământ profesional tehnic publice şi private (şcoli profesionale, colegii şi centre de excelenţă), autorizate provizoriu sau acreditate, în parteneriat cu întreprinderi şi organizaţii adecvate profilului de instruire. Învățământul profesional medical se realizează în instituții de învățământ publice. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 6. | Servicii de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul instituțiilor de învățământ private | Cod Nr. 152/2014 Codul educaţiei al Republicii Moldova | Art. 124 alin. (1) lit. b) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei formale se poate realiza în următoarele instituţii sau organizaţii: b) instituţii sau organizaţii publice şi private care oferă servicii de educaţie şi programe de formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate; | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii astfel încât procedura pentru autorizația necesară să fie clară, iar cerințele să fie clare în prealabil. Modificarea prevederii într-un mod în care autoritatea competentă care emite autorizația să fie făcută publică în prealabil. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 7. | Servicii de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul instituțiilor de învățământ private | Cod Nr. 152/2014 Codul educaţiei al Republicii Moldova | Art. 124 alin. (1) lit. b) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei formale se poate realiza în următoarele instituţii sau organizaţii: b) instituţii sau organizaţii publice şi private care oferă servicii de educaţie şi programe de formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate; | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 8. | Servicii de educație și formare profesională în sistem dual | Lege nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual Hotărârea Guvernului nr. 660/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual în cadrul studiilor superioare de licență (ciclul I) | Art. 1 (1) Prezenta lege are drept scop reglementarea învățământului dual ca formă de organizare a învățământului profesional tehnic prevăzută de Codul educației. (2) Prezenta lege se aplică cetățenilor Republicii Moldova, persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în Republica Moldova, precum și cetățenilor altor state și apatrizilor, conform Codului educației și legislației privind integrarea străinilor. | Art. 19 Nediscriminare | Art. 20 Nediscriminare | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, ce va permite aplicarea prevederilor prezentei legi în mod egal cetățenilor RM, precum și cetățenilor UE și SEE. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 9. | Servicii de educație universitară și cercetare postdoctorală | Hotărârea Guvernului nr. 499/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat | Cap. IV pct. 40 Cetățenii străini pot accede la programe de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat în condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității. | Art. 19 Nediscriminare | Art. 20 Nediscriminare | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, ce va permite aplicarea prevederilor prezentei legi în mod egal cetățenilor RM, precum și cetățenilor UE și SEE. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 10. | Furnizarea de studii străinilor (beneficiari ai serviciilor) | Lege nr. 110/2025 cu privire la educația fizică și sport | Capitol. I art. 4, privind cetățenii străini Orice persoană fizică, fără nicio discriminare, are dreptul să practice educația fizică și sportul, inclusiv sportul ca profesie, să se asocieze în organizații cu profil de asanare prin practicarea educației fizice și sportului, să participe la managementul domeniului educației fizice și sportului. | Art. 19 Nediscriminare | Art. 20 Nediscriminare | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, ce va permite aplicarea prezentei legi în mod egal cetățenilor RM, precum și cetățenilor UE și SEE, fără o discriminare directă. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 11. | Furnizarea de studii străinilor (beneficiari ai serviciilor) | Hotărârea Guvernului nr. 504/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului | Cap. I, Pct. 2 În sensul prezentului Regulament este utilizată noțiunea de „străin” definită de articolul 3 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. | Art. 19 Nediscriminare | Art. 20 Nediscriminare | Modificarea prevederii sau adăugarea uneia noi, ce av permite aplicarea prevederilor prezentei legi în mod egal cetățenilor RM, precum și cetățenilor UE și SEE, fără o discriminare directă. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 12. | Acordarea dreptului de a îndruma studii doctorale (beneficiar de servicii) | Hotărârea Guvernului nr. 23/2023 cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat | Pct. 1 Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat (în continuare –Metodologie) stabilește etapele, cerințele și responsabilitățile în procesul de acordare a dreptului de a conduce doctorate cetățenilor Republicii Moldova, cetățenilor străini și apatrizilor. | Art. 19 Nediscriminare | Art. 20 Nediscriminare | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, permițând aplicarea prezentei legi în mod egal cetățenilor RM, precum și cetățenilor UE și SEE, fără o discriminare directă. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 13. | Formare profesională - Instituții de învățământ general, profesional tehnic și superior; - instituții sau organizații private care oferă servicii educaționale și programe de formare profesională provizoriu sau acreditate; companii sau organizații care oferă propriilor angajați programe de formare profesională provizoriu sau acreditate. | Hotărârea Guvernului nr. 222/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind educația adulților | Pct. 17 Prestatorii de formare profesională a adulților în contextul educației formale, pentru autorizare provizorie/acreditare, trebuie să întrunească următoarele condiții de eligibilitate: 1) să fie legal constituiți; 2) să aibă prevăzute în statut/regulamentul de funcționare sau, după caz, în actul de înființare activități educaționale/de formare profesională; 3) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor datorate potrivit legislației în vigoare; 4) să prezinte dovada că au angajat personal calificat corespunzător domeniului, cu contracte individuale de muncă; 5) să elaboreze și să dezvolte programe de educație generală a adulților și/sau de formare profesională în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 14. | Formare profesională - Instituții de învățământ general, profesional tehnic și superior; - instituții sau organizații private care oferă servicii educaționale și programe de formare profesională provizoriu sau acreditate; companii sau organizații care oferă propriilor angajați programe de formare profesională provizoriu sau acreditate. | Hotărârea Guvernului nr. 222/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind educația adulților | Pct. 17 (4) Prestatorii de formare profesională a adulților în contextul educației formale, pentru autorizare provizorie/acreditare, trebuie să întrunească următoarele condiții de eligibilitate: 4) să prezinte dovada că au angajat personal calificat corespunzător domeniului, cu contracte individuale de muncă; | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. f) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii pentru a clarifica dacă se impune un număr minim de angajați (profesori certificați, personal administrativ, manageri etc.), cu stabilirea expresă în lege a faptului că nu există o obligație privind un număr minim fix de personal. Totodată, se va preciza că instituția de învățământ poate angaja personal suplimentar în funcție de necesități, nefiind restricționată în acest sens. Restricția se bazează pe obligația de a avea un număr minim specific de angajați și de a nu-i angaja dacă este necesar. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 15. | Formarea profesională a cetățenilor străini (beneficiari ai serviciilor) | Hotărârea Guvernului nr. 222/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind educația adulților | Pct. 36 Formarea profesională a adulților cetățeni străini se efectuează în baza acordurilor sau a contractelor încheiate cu persoanele juridice sau fizice străine, în conformitate cu legislația națională și internațională. | Art. 19 Nediscriminare | Art. 20 Nediscriminare | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, ce va permite aplicarea prezentei legi în mod egal cetățenilor RM, precum și cetățenilor UE și SEE, fără o discriminare directă. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 16. | Formare profesională pentru adulți | Hotărârea Guvernului nr. 222/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind educația adulților | Pct. 39-41 39. Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie sau a acreditării prestatorilor de formare profesională a adulților și a programelor oferite de aceștia, în contextul educației formale, se efectuează în baza metodologiei de evaluare aprobate de Guvern. 40. După obținerea autorizării de funcționare provizorie, programul se acreditează după prima promoție. După obținerea acreditării, programele de formare profesională a adulților în contextul educației formale sunt supuse evaluării externe periodic, în vederea reacreditării, cel puțin o dată la 5 ani. 41. Prestatorii de formare profesională a adulților în contextul educației formale realizează programe de formare în limba unei minorității naționale sau într-o limbă de circulație internațională, cu personal care are calificarea corespunzătoare programului de formare profesională, nivelului respectiv al CNC, are pregătirea psihopedagogică și care cunoaște limba minorității naționale respective sau limba de circulație internațională. Prestatorii de formare profesională a adulților în contextul educației formale elaborează programul de formare, pentru care se solicită autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea, în limba minorității naționale sau în limba de circulație internațională și în limba română. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii astfel încât procedura pentru autorizația necesară să fie clară, iar cerințele să fie clare în prealabil. Se menține schema de autorizare, deoarece nu există nicio discriminare și este justificată de un motiv imperativ legat de necesitatea de a asigura un nivel ridicat de educație. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 17. | Formare profesională pentru adulți | Hotărârea Guvernului nr. 222/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind educația adulților | Pct. 38 Prestatorii de formare profesională a adulților în contextul educației formale pot organiza programe de formare profesională finalizate cu eliberarea certificatelor de perfecționare, de specializare, de recalificare sau de competență profesională personalizate de Centrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în Educație, conform modelului aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării, numai în cazul în care au prevăzut în statut activități de formare profesională și sunt autorizați conform legislației ce reglementează modul de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și a acreditării programelor de studii și a instituțiilor. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 18. | Activități extrașcolare | Regulamentul – cadru de organizare și funcţionare a instituțiilor de învățământ extrașcolar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 60/2025 | Pct. 6 Instituția de învățământ extrașcolar se constituie ca unitate de învățământ cu personalitate juridică cu un număr minim de 5 norme didactice. Subunitățile se constituie din 1-4 norme didactice. | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii astfel încât procedura pentru autorizația necesară să fie clară, iar cerințele să fie clare în prealabil. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Educație și Cercetare (ANACEC) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 19. | Servicii prestate de instructori auto Servicii prestate de profesori de siguranță rutieră Servicii prestate de personal didactic specializat în disciplinele de prim ajutor și instruire antialcoolică și antidrog Servicii prestate de manageri ai Unității de Formare | Lege nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier | Art. 2 instructor în conducere auto - cadru didactic atestat profesional în condiţiile prezentei legi pentru instruirea practică în conducerea vehiculelor a cursanţilor în cadrul unităţii de instruire a personalului din domeniul transportului rutier, în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule; participant la trafic – persoană care ia parte la procesul circulaţiei în calitate de conducător, pieton sau pasager; Art. 22 alin. (4), a) - e) (4) Condiţia privind competenţa profesională se consideră îndeplinită dacă solicitantul face dovada că: a) are angajaţi profesori de siguranţă rutieră şi instructori în conducere auto, cu contract de muncă, într-un număr corespunzător normelor privind organizarea activităţii didactice în cadrul unităţilor de instruire a personalului din domeniul transportului rutier, aprobate de Guvern; Art. 23 alin. (1) lit. e) Fiecare unitate de instruire a personalului din domeniul transportului rutier, pe durata întregii sale activități, trebuie să dețină obligatoriu următoarele documente (în copie sau în original): e) lista nominală a personalului didactic din cadrul unității de instruire în cauză, însoţită de următoarele documente în copii; Art. 29 Condiţiile pentru atestarea profesională a cadrelor didactice din cadrul unităţilor de instruire a personalului din domeniul transportului rutier alin. (2) - (7) | Art. 14 Cerințe supuse evaluării | Art. 15 alin. (2) lit. d) Cerințe care trebuie evaluate | Modificarea prevederii într-un mod în care diploma poate fi obținută în orice stat membru al UE și al SEE, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Directivei 2005/36/CE. Se menține cerința de a avea cel puțin 2 angajați; cu toate acestea, se ia în considerare modificarea contractului de muncă, prin înlocuirea acestuia cu subcontractarea, adică a unui medic care oferă instruirea de prim ajutor. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 20. | Formare profesională pentru conducătorii de vehicule | Hotărârea Guvernului nr. 616/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în învățământul superior, profesional tehnic și formarea profesională a adulților și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare profesională a adulților Anexa nr. 61 | Anexa nr. 61 | Art. 8 Regimuri de autorizare Art. 9 Condiții de acordare a autorizației | Art. 9 Regimuri de autorizare Art. 10 alin. (4) Condiții de acordare a autorizației | Modificarea prevederii într-un mod în care procedura de autorizare este clar definită în Lege, precum și o listă clară de cerințe și calificări. Chiar dacă procesul este descris în general în regulamentul educației adulților și în HOTĂRÂREA GUVERNULUI 616/2016, legislația sectorială și cadrul legal aplicabil ar trebui să fie clare, disponibile publicului și ușor accesibile. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 21. | Formare profesională pentru conducătorii de vehicule | Hotărârea Guvernului 616/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în învățământul superior, profesional tehnic și formarea profesională a adulților și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare profesională a adulților Anexa nr. 61 | Anexa nr. 61 | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| 11. ENERGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribuție, furnizare de energie termică | Lege nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării | Art. 20 alin. (3) lit. a) Administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) are drept de ședere permanentă în Republica Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii astfel încât să fie clară în ceea ce privește cetățenii/ rezidenții și persoanele juridice din statele membre ale UE și SEE. | Ministerul Energiei (ME) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 5. | Servicii prestate de electricieni autorizați | Hotărârea Guvernului nr. 413/2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat | Pct. 16 (3), (4) La cererea depusă solicitantul anexează următoarele documente: 3) document ce confirmă vechimea în muncă în instalațiile și/sau centralele electrice sau rețele electrice. Pentru cetățenii Republicii Moldova – extras de la Casa Națională de Asigurări Sociale și/sau copia carnetului de muncă, iar pentru cetățenii străini sau cetățenii Republicii Moldova care au activat în străinătate – orice document relevant, emis de un organ național din țara de origine sau respectiv din țara unde au activat anterior și autentificat în modul stabilit de legislația Republicii Moldova; 4) copia buletinului de identitate; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii sau adăugarea unei prevederi noi, într-un mod care să permită în mod clar furnizarea serviciilor respective și de către cetățenii/rezidenții statelor membre ale UE sau ale SEE. Chiar dacă sunt menționați cetățenii străini, prevederea trebuie să fie clară în ceea ce privește cetățenii/rezidenții și persoanele juridice ale UE și ale SEE. | Ministerul Energiei (ME) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 6. | Servicii prestate de electricieni autorizați | Hotărâre nr. 413/2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat | Pct. 7 și 17 privind modalitatea de solicitare a eliberării autorizației și modul de eliberare | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Energiei (ME) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 7. | Servicii prestate de evaluatori energetici, inspectori ai sistemelor de încălzire și inspectori ai sistemelor de ventilație și climatizare | Hotărârea Guvernului nr. 622/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea evaluatorilor energetici, a inspectorilor sistemelor de încălzire și a inspectorilor sistemelor de ventilare și condiționare | Pct. 9; 9.1 9. În calitate de evaluator energetic poate fi calificat orice solicitant (persoană fizică) care întrunește cumulativ următoarele condiții: 9.1. este cetățean al Republicii Moldova sau este cetățean străin care are dreptul să presteze muncă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova; Pct. 10; 10.1 10. În calitate de inspector al sistemelor de încălzire și/sau de inspector al sistemelor de ventilare și condiționare poate fi calificat orice solicitant (persoană fizică) care întrunește cumulativ următoarele condiții: 10.1. este cetățean al Republicii Moldova sau este cetățean străin care are dreptul să presteze muncă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să permită cetățenilor și rezidenților UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în prevederile Legii. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 8. | Servicii prestate de evaluatori energetici, inspectori ai sistemelor de încălzire și inspectori ai sistemelor de ventilație și climatizare | Hotărârea Guvernului nr. 622/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea evaluatorilor energetici, a inspectorilor sistemelor de încălzire și a inspectorilor sistemelor de ventilare și condiționare | Pct. 9.4; 10.4; 12; 13; 9. În calitate de evaluator energetic poate fi calificat orice solicitant (persoană fizică) care întrunește cumulativ următoarele condiții: 9.4. are experiență profesională de activitate de cel puțin 3 ani, desfășurată în profilul/specialitatea absolvit(ă). 10. În calitate de inspector al sistemelor de încălzire și/sau de inspector al sistemelor de ventilare și condiționare poate fi calificat orice solicitant (persoană fizică) care întrunește cumulativ următoarele condiții: 10.4. are experiență profesională de activitate de cel puțin 1 an, desfășurată în profilul/specialitatea absolvit(ă). 12. Experiența profesională prevăzută la subpct. 9.4 și 10.4 se dovedește prin cumularea perioadelor de activitate desfășurată și se atestă prin orice document relevant: pentru cetățenii Republicii Moldova – adeverințele emise de către persoanele juridice pentru care solicitantul a desfășurat/desfășoară aceste activități pe bază contractuală sau copia carnetului de muncă sau extrasul de la Casa Națională de Asigurări Sociale; pentru cetățenii străini – orice document relevant, emis de un organ național din statul de origine, și autentificat în modul stabilit de legislație. 13. În temeiul acordurilor interinstituționale semnate de către Ministerul Energiei sau de către IP CNED cu instituțiile omoloage din statele membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care dețin permisiunea (autorizație, certificare, acreditare sau alt tip de permisiune) de a practica, în statele membre ale Uniunii Europene, activitatea de certificare a performanței energetice a clădirilor, de inspectare a sistemelor de încălzire, precum și a sistemelor de ventilare și condiționare și care au obținut dreptul să presteze muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, pot fi calificați în Republica Moldova în calitate de evaluatori energetici, inspectori ai sistemelor de încălzire și inspectori ai sistemelor de ventilare și condiționare după absolvirea programelor de perfecționare accelerate, prevăzute în capitolul IV. | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (8) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să demonstreze clar că experiența dobândită în orice stat membru al UE și al SEE este acceptată în egală măsură. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
| - 9. | Servicii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | Lege nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile | Art. 20 (21) În scopul confirmării îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (2), autoritatea competentă utilizează datele disponibile prin platforma de interoperabilitate, în conformitate cu Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Prezentarea documentelor justificative nu este solicitată în măsura în care aceste informații pot fi obținute prin mijloace electronice. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Energiei (ME) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
|  | Servicii de audit energetic | Hotărârea Guvernului nr. 676/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic | Pct. 7 (1) Este calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici orice solicitant persoană fizică care întrunește cumulativ următoarele condiții: 1) este cetățean al Republicii Moldova sau deține drept de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova; Pct. 30-37 | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să permită cetățenilor și rezidenților UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în prevederile Legii. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
|  | Servicii de audit energetic | Hotărârea Guvernului nr. 676/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic | Pct. 11 (1) Pentru a fi calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici în calitate de auditor energetic, solicitantul trebuie să depună pe adresa Centrului, în format electronic, o cerere și o declarație pe proprie răspundere, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de Centru (în continuare – declarație privind calificarea și înregistrarea), semnată olograf sau cu semnătură electronică. La declarația privind calificarea și înregistrarea se anexează următoarele documente : 1) copia buletinului de identitate sau a permisului de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să permită cetățenilor și rezidenților UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în prevederile Legii. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
|  | Servicii de audit energetic | Hotărârea Guvernului nr. 676/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic | Pct. 11 Pentru a fi calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici în calitate de auditor energetic, solicitantul trebuie să depună pe adresa Centrului, în format electronic, o cerere și o declarație pe proprie răspundere, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de Centru (în continuare – declarație privind calificarea și înregistrarea), semnată olograf sau cu semnătură electronică. La declarația privind calificarea și înregistrarea se anexează următoarele documente : 1) copia buletinului de identitate sau a permisului de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova; 2) copia actelor ce atestă studiile și/sau calificările deținute; 3) opțional, se prezintă copiile actelor/documentelor ce confirmă experiența profesională conform studiilor și/sau cursurilor de formare/perfecționare. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental.. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
|  | Servicii de audit energetic | Hotărârea Guvernului nr. 676/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic | Pct. 20 (1) Cu 3 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani de la data emiterii ordinului cu privire la calificarea și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici, auditorul energetic care intenționează să-și continue activitatea profesională trebuie să depună în format electronic pe adresa Centrului o cerere privind prelungirea înregistrării în Registrul electronic al auditorilor energetici, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de Centru (în continuare – cerere privind prelungirea înregistrării). La cererea privind prelungirea înregistrării se anexează următoarele documente: 1) copia buletinului de identitate sau a permisului de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 13 Cerințe interzise | Art. 14 alin. (1) Cerințe interzise | Modificarea prevederii într-un mod care să permită cetățenilor și rezidenților UE și SEE (atât persoane fizice, cât și juridice), la fel ca și cetățenii și rezidenții Republicii Moldova, să poată obține certificatul respectiv și să presteze serviciile respective. Acest lucru trebuie să fie prevăzut în mod clar în prevederile Legii. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La aderarea Republicii Moldova la UE |
|  | Servicii de audit energetic | Hotărârea Guvernului nr. 676/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic | Pct. 20 (1) Cu 3 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani de la data emiterii ordinului cu privire la calificarea și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici, auditorul energetic care intenționează să-și continue activitatea profesională trebuie să depună în format electronic pe adresa Centrului o cerere privind prelungirea înregistrării în Registrul electronic al auditorilor energetici, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de Centru (în continuare – cerere privind prelungirea înregistrării). La cererea privind prelungirea înregistrării se anexează următoarele documente: 1) copia buletinului de identitate sau a permisului de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
|  | Servicii de audit energetic | Hotărârea Guvernului nr. 676/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic | Pct. 31 În vederea obținerii recunoașterii actelor/certificatelor de auditor energetic (persoane fizice), acestea trebuie să depună, în format electronic, pe adresa oficială a Centrului, o cerere privind recunoașterea, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de Centru. La cerere se anexează următoarele documente: 1) copia buletinului de identitate și/sau a permisului de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova; 2) copia actului/certificatului ce urmează a fi supus procedurii de recunoaștere; 3) copia actelor ce atestă studiile și/sau calificările deținute; 4) alte documente, după caz, prevăzute în procedura internă descrisă la pct. 30. | Art. 5 Simplificarea procedurilor | Art. 5 alin. (3) Simplificarea procedurilor | Modificarea prevederii într-un mod care să le permită să accepte orice document din orice stat membru al UE și al SEE care servește unui scop echivalent sau din care reiese în mod clar că cerința în cauză a fost îndeplinită. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
|  | Servicii de instalare a sistemelor SER | Hotărârea Guvernului nr. 6/2026 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură | Pct. 18-23, 30-32, 33-35 | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Energiei (ME) Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED) | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| 12. MEDIU, GESTIONAREA DEȘEURILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servici de colectare, depozitare, recuperare sau eliminare a deșeurilor | Lege nr. 209/2016 privind deșeurile | Art. 25 alin. (1) Operatorul instalației și/sau activității de gestionare a deșeurilor depune, personal sau prin reprezentantul său legal, în formă electronică, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice sau la ghișeul unic al Agenției de Mediu, cererea de eliberare a autorizației pentru gestionarea deșeurilor, a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu pentru: a) instalații și/sau activități de gestionare a deșeurilor, definite în anexa nr. 31 tabelul 1 (autorizația integrată de mediu sau autorizația de mediu, emise conform Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale); b) instalații mici de tratare a deșeurilor specificate în anexa nr. 31 tabelul 3 (autorizația integrată de mediu sau autorizația de mediu, emise conform Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale); c) comercializarea deșeurilor (autorizația pentru gestionarea deșeurilor, eliberată conform prevederilor prezentei legi); d) implementarea responsabilității extinse a producătorului (autorizația pentru gestionarea deșeurilor, eliberată conform prevederilor prezentei legi) | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 2. |  | Lege nr. 227/2022 privind emisiile industriale | Art. 15 alin. (1) Procedura de emitere a autorizației integrate de mediu sau a autorizației de mediu | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
|  |  | Hotărârea Guvernului nr. 235/2025 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a costului autorizaţiei integrate de mediu şi al autorizaţiei de mediu, a Nomenclatorului serviciilor aferente emiterii autorizaţiei integrate de mediu şi autorizaţiei de mediu și a cuantumului tarifelor la acestea | Anexa nr. 2 | Art. 12 Proceduri de autorizare | Art. 13 alin. (2) Proceduri de autorizare | Asigurarea faptului că taxele sunt proporționale cu costurile administrative. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului |
| - 3. | Servicii prestate de Brokeri de deșeuri | Lege nr. 209/2016 privind deșeurile | Art. 28 Înregistrarea | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 4. | Servicii de exploatare a substanțelor minerale utile | Codul Subsolului Nr. 246/2024 | Art. 41 Eliberarea autorizației de folosință a subsolului pentru exploatarea substanțelor minerale utile | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 5. | Servicii de utilizare a golurilor miniere | Codul Subsolului Nr. 246/2024 | Art. 43. Obținerea autorizației de folosință a subsolului pentru folosirea golurilor miniere | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 6. | Servicii de depozitare a deșeurilor periculoase și a deșeurilor în subsol; | Codul Subsolului Nr. 246/2024 | Art. 44. Obținerea autorizației de folosință a subsolului pentru folosirea golurilor miniere sau a excavațiilor miniere pentru depozitarea deșeurilor periculoase și a deșeurilor | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 7. | Servicii de organizare a obiectivelor geologice protejate de stat | Codul Subsolului Nr. 246/2024 |  | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 8. | Servicii de colectare a materialelor mineralogice, paleontologice și alte materiale geologice | Codul Subsolului Nr. 246/2024 | Art. 48, alin. (3) Pentru obținerea autorizației de folosință a subsolului pentru colectarea materialelor mineralogice, paleontologice, a altor materiale geologice de colecție, solicitantul, prin intermediul ghișeului unic, prezintă autorității competente în domeniul folosirii și protecției subsolului o cerere, în care indică elementele de identificare, datele privind dispunerea de mijloace financiare, de utilaj tehnologic și de specialiști, precum și sectorul solicitat, anexând la cerere: a) nota explicativă, cu argumentarea necesității de colectare a materialelor mineralogice, paleontologice, a altor materiale geologice de colecție; b) copia planului topografic al sectorului solicitat, la scara 1:25000. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |
| - 9. | Servicii de gestionare a deșeurilor extractive | Codul Subsolului Nr. 246/2024 | Art. 57, alin. 1 Pentru obținerea autorizației de folosință a subsolului pentru exploatarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor extractive, solicitantul, prin intermediul ghișeului unic, prezintă autorității competente în domeniul folosirii și protecției subsolului o cerere, în care se indică forma juridică de organizare și elementele de identificare, anexând la cerere următoarele documente și informația cu privire la: a) amplasamentul preconizat pentru instalația de gestionare a deșeurilor extractive și alte amplasamente posibile; b) categoria căreia îi aparține instalația de gestionare a deșeurilor extractive, în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 53; c) planul de gestionare a deșeurilor extractive întocmit în conformitate cu art. 50–52; d) dispozițiile adoptate, sub forma unei garanții financiare sau echivalente; e) decizia cu privire la acordul de mediu sau, după caz, decizia privind evaluarea prealabilă, precum și acordul de mediu sau, după caz, concluzia privind evaluarea biodiversității, în cazul emiterii acestora de către Agenția de Mediu în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. | Art. 6 Ghișeul Unic Electronic Art. 7 Dreptul la informare | Art. 6 alin. (1) Ghișee unice Art. 8 Proceduri prin mijloace electronice | Examinarea oportunității și, după caz, modificarea prevederii sau introducerea unei prevederi noi pentru a asigura posibilitatea finalizării prin mijloace electronice a procedurilor și formalităților aferente accesului la activitatea de servicii și exercitării acesteia, prin intermediul Ghișeului Unic Electronic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 282/2024 inclusiv în cazul în care aceste proceduri de autorizare sau alte formalități conexe sunt deja disponibile printr-o platformă electronică sectorială existentă sau printr-un alt portal guvernamental.. | Ministerul Mediului (MM) Agenția de Mediu | Trim. I 2027 | La adoptarea amendamentului (și la înființarea GUE) |

CATEGORII DE CERTIFICARE în domeniul geodeziei, cartografiei, topografiei de prospectare și geoinformaticii conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 817/ 2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului

1. specialiștii cu activități în proiectare, inclusiv proiectanții în amenajarea teritoriului și în urbanism, verificatorii de proiecte, experții tehnici, elaboratori și verificatori ai documentației de deviz pentru lucrările de construcții; 2. responsabilii tehnici și diriginții de șantier; 3. responsabilii tehnici și diriginții de șantier care execută lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor; 4. specialiștii din cadrul laboratoarelor de încercări în construcții; 5. arhitecții și specialiștii cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul autorităților administrației publice locale; 6. inspectorii din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

1. specialiștii cu activități în proiectare, inclusiv proiectanții în amenajarea teritoriului și în urbanism, verificatorii de proiecte, experții tehnici, elaboratori și verificatori ai documentației de deviz pentru lucrările de construcții; 2. responsabilii tehnici și diriginții de șantier; 3. responsabilii tehnici și diriginții de șantier care execută lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor; 4. specialiștii din cadrul laboratoarelor de încercări în construcții; 5. arhitecții și specialiștii cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul autorităților administrației publice locale; 6. inspectorii din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

1. specialiștii cu activități în proiectare, inclusiv proiectanții în amenajarea teritoriului și în urbanism, verificatorii de proiecte, experții tehnici, elaboratori și verificatori ai doc

umentației de deviz pentru lucrările de construcții; 2. responsabilii tehnici și diriginții de șantier; 3. responsabilii tehnici și diriginții de șantier care execută lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor; 4. specialiștii din cadrul laboratoarelor de încercări în construcții; 5. arhitecții și specialiștii cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul autorităților administrației publice locale; 6. inspectorii din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

; 40.7. construcții energetice; 40.8. construcții pentru îmbunătățiri funciare; 40.9. construcții pentru comunicații electronice; 40.10. construcții edilitare și de gospodărie comunală; 40.11. construcții miniere; 40.12. construcții speciale: 40.12.1. de fântâni arteziene și rezervoare; 40.12.2. de silozuri și buncăre.

42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare interioare; 42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare exterioare; 42.3. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale: 42.3.1. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 0,3 MPa; 42.3.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa; 42.3.3. instalații și rețele cu presiunea sub 1,6 MPa (gaze lichefiate) și sisteme de instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere lichefiate; 42.3.4. instalații și rețele de transport al gazelor naturale (inclusiv al gazelor comprimate); 42.4. instalații și rețele termice: 42.4.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115oC, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 42.4.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115oC, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 42.4.3. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115oC; 42.4.4. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115oC; 42.4.5. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum ale acestora; 42.5. instalații de ventilație, climatizare și desfumare; 42.6. instalații și rețele electrice interioare; 42.7. instalații și rețele electrice exterioare; 42.8. instalații de automatizare; 42.9. instalații și rețele de comunicații electronice; 42.10. instalații de semnalizare: 42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază; 42.10.2. de stingere a incendiului; 42.11. instalații frigorifice și compresoare; 42.12. instalații tehnologice.

Art. 3 din Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică

a) instituţie de educaţie antepreşcolară - creşă, centru comunitar de educaţie timpurie; b) instituţie de învățământ preşcolar - grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie; c) instituţie de învățământ primar - şcoală primară; d) instituţie de învățământ secundar, ciclul I - gimnaziu; e) instituţie de învățământ secundar, ciclul II - liceu; f) instituție de învățământ general cu programe de diferite niveluri sau programe integrate – complex educațional (grădiniță-creșă, școală primară-grădiniță, gimnaziu-grădiniță); g) instituţie de învățământ profesional tehnic secundar - şcoală profesională; h) instituţie de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar-colegiu; i) instituție de învățământ profesional tehnic cu programe de diferite niveluri sau programe integrate – centru de excelență; j) instituție de învățământ secundar vocațional de arte, sport etc. – gimnaziu, liceu cu profilurile de arte, sport, teologic, militar etc. O instituție de învățământ secundar (gimnaziu sau liceu) se încadrează în categoria de la prezenta literă dacă disciplinele de la profilurile de arte, sport, teologic, militar etc. se predau în toate clasele nivelului de studii; j1) instituție de învățământ extrașcolar artistic complementar – școală de arte (muzică, teatru, arte plastice, dans etc.). În instituțiile de învățământ extrașcolar artistic complementar se predau doar disciplinele de profil artă (muzică, teatru, arte plastice, dans etc.); k) instituţie de învățământ superior - universitate, academie de studii, institut, şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.; l) instituție de învățământ de formare continuă – universitate, institut, centru, școală etc.; m) instituţie de învățământ extraşcolar - şcoală (de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv, centru sportiv de pregătire a loturilor naționale, tabără de odihnă; n) instituţie de învățământ special - instituţie specială, şcoală auxiliară.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei nonformale se poate realiza în următoarele instituţii sau organizaţii: a) instituţiile şi organizaţiile menţionate la alin.(1); b) instituţii extraşcolare; c) centre de îngrijire şi protecţie a copilului; d) întreprinderi; e) instituţii culturale; f) asociaţii profesionale, culturale, sindicale; g) organizaţii nonguvernamentale; g1) centre educaționale comunitare de drept public sau privat; h) alte organizaţii.