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                                              Anexă
la Programul Național de control al cancerului pentru anii 2026-2030
 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	PLAN DE ACŢIUNI 
	 

	 
	 
	pentru anii 2026-2030 privind implementarea Programului național de control 
	 

	 
	 
	al cancerului pentru anii 2026-2030
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nr. crt.
	Acțiuni/Activități
	Indicatori 
de monitorizare
	Valoare de referință 2026 
	Valoare țintă 2030
	Total 
costuri de implimentare, mii lei
	Surse de Finanțare, mii lei
	Cod program / Subprogram bugetar; Sursa de finanțare externă
	Costuri acoperite/neacoperite (mii lei)
	Termene 
de realizare
	Instituții responsabile/parteneri de dezvoltare

	 
	
	
	
	
	
	
	Surse bugetare 
	FAOAM
	Surse externe
	Cost neacoperit
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Obiectivul general al Programului: Reducerea poverii cancerului în Republica Moldova până la sfârșitul anului 2030, în concordanță cu Strategia Națională de Sănătate „Sănătatea 2030”, Planul european de combatere a cancerului și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

	 
	Obiectivul specific 1.  Reducerea poverii cancerelor prevenibile prin diminuarea expunerii populației la factorii de risc comportamentali și de mediu și ocupaționali, precum și prin prevenirea infecțiilor asociate cancerului prin vaccinare.

	 
	1.1.  Prevenirea şi reducerea factorilor comportamentali de risc pentru cancer – reducerea consumului de tutun și alcool, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice, precum și consolidarea programelor de vaccinare împotriva infecției cu virusul hepatitei B (HBV) și virusul papilloma uman (HPV).


	 
	1.1.1
	Actualizarea și armonizarea cadrului normativ național privind controlul tutunului și al produselor conexe cu ghidurile de aplicare ale Convenției-Cadru a OMS (CCCT OMS)
	Numărul de acte normative modificate și aprobate, în concordanță cu ghidurile CCCT OMS. Gradul de aliniere a legislației naționale la măsurile MPOWER
	Se va stabili în baza celor mai recente date statistice disponibile la nivel național.
	Se va determina în funcție de evoluția indicatorilor și de rezultatele monitorizării implementării intervențiilor.
Prevalența consumului produselor din tutun și conexe 26,9 % (femei/bărbaţi; rural/urban);
Prevalența consumului de alcool, 58,2 %, pe sexe, vârstă și medii;
Prevalența consumului mai puțin de 5 porții total de fructe și legume, 59,2%;
Rata vaccinării populaţiei cu HBV 92 % (femei/bărbaţi); 
Rata vaccinării populaţiei cu HPV % - 72% fete, 20% băieți. 
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	Sursa externa
	 
	
	100,0 
	100,0 
	 
	Trimestrul
IV, 2030
	 MS;
ANSP;
OMS;

	
	1.1.2
	Completarea Programului Unic al AOAM cu includerea serviciilor de consiliere și tratament compensate pentru dependența de nicotină.
	Program Unic actualizat; Poziții noi incluse.
	
	
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	150,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	CNAM MS; ANSP, IMPS DRN, 

	 
	1.1.3
	Actualizarea Protocolului clinic național  „Renunțare la fumat” PCN-335, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1298/2018, conform recomandărilor internaționale, în vederea oferirii tratamentului persoanelor care decid să renunțe la fumat.  
	Protocol actualizat.
	
	
	100,0
	 
	 
	100,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	 
	100,0
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	MS;USMF; IMSP DRN; IMSP IO; OMS

	 
	1.1.4
	Realizarea sondajului privind prevalența fumatului în rândul lucrătorilor medicali și personalului auxiliar, pentru a aborda factorul de risc asociat cancerelor legat de tutun.
	Raportul sondaj elaborat; Plan implementat.
	
	
	180,0
	 
	 
	180,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	180,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	ANSP;
MS; CNAM

	
	1.1.5
	Transformarea IMSP Institutul Oncologic într-un spital liber de fumat „Smoke- free hospital”, ca măsură de reducere a expunerii la factorii de risc comportamentali asociați cancerului, cu extinderea graduală în tot sistemul medical. 

	Aprobarea cadrului de reglementare,
Rata pacienților  incluși în programe de consiliere și terapie de substituție nicotinică.
	
	
	400,0
	 
	 
	400,0
	 
	Sursa externa
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100 
	Trimestrul
IV, 2030
	
MS;ANSP; 
IMSP IO OMS; SCD; 

	 
	1.1.6
	Elaborarea și actualizarea cadrului normativ privind alimentația și nutriția în instituțiile medico-sanitare și sociale în vederea alinierii la standardele nutriționale actuale și la nevoile specifice ale diferitor grupuri populaționale
	Regulament – cadru elaborat; 
Ordinului Ministerului Sănătății nr. 238/2009 modificat; 
HG nr. 506/2006 actualizată
	
	
	206,0
	 
	 
	206,0
	 
	Sursa externa
	
	206,0
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2027
	ANSP; MS; MMPS;
OMS;; UNICEF; 

	 
	1.1.7
	Implementarea recomandărilor OMS privind comercializarea alimentelor și băuturilor sănătoase pentru copii, în vederea reducerii factorilor de risc nutriționali asociați cancerului și creșterii prevalenței consumului de fructe și legume la 59,2%. 
	Recomandări implementate; Note informative elaborate și prezentate MS. 
	
	
	30,0
	 
	 
	30,0
	 
	Sursa externa
	
	15,0
	 
	15,0
	 
	Trimestrul
IV, 2030
	ANSP; ANSA;
MS; Consiliul Audiovizualului;
OMS; UNICEF;

	 
	1.1.8
	Consolidarea capacităților specialiștilor responsabili de alimentația în instituțiile educaționale și sociale privind elaborarea meniurilor sănătoase și echilibrate, în vederea reducerii factorilor de risc nutriționali asociați cancerului și altor boli netransmisibile.
	Număr de specialiști instruiți. Meniuri elaborate și implementate. 
	
	
	300,0
	 
	 
	300,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	Trimestrul
IV, 2030
	ANSP; 
MS;MEC; MMPS; USMF, OMS; UNICEF

	 
	1.1.9
	Evaluarea impactului poluării aerului asupra sănătății populației.
	Raport publicat.
	
	
	30,0
	30,0 
	 
	
	 
	8004
	 
	 
	 
	 
	30,0
	Trimestrul
IV, 2030
	ANSP; AIEA

	
	1.1.10
	Consolidarea măsurilor de control al consumului de alcool prin modificarea cadrului legislativ privind etichetarea obligatorie a băuturilor alcoolice cu avertismente de sănătate referitoare la riscul de cancer, inclusiv cancer de sân și colorectal și reducerea prevalenței consumului de alcool la 58,2%, până în anul 2030. 
	Act modificat și aprobat Etichetele la alcool modificate. 
	
	
	90,0
	90,0 
	 
	
	 
	8004


	 
	 
	90,0
	
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MAIA; MS; ANSP; OMS; FAO

	
	1.1.11
	Monitorizarea acoperirii vaccinării împotriva hepatitei și a infecției cu HPV în vederea estimării incidenței cancerelor asociate și fundamentării deciziilor de sănătate publică.
	Raport de evaluare elaborat; Politici și masuri în baza raportului ajustate. 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	 
	2027-2030 Anual
	ANSP; MS; 
UNICEF; UNFPA, OMS

	 
	1.1.12
	Consolidarea măsurilor de prevenire și control al expunerii la agenți cancerigeni în mediul ocupațional. 
	Actualizarea reglementărilor 
	
	
	125,0
	125,0 
	 
	 
	 
	8004
	
	 
	35,0
	40,0
	50,0
	2028 - 2030
	ANSP; MS; MMPS; Inspectoratul de Stat al Muncii  

	 
	1.1.13
	Implementarea intervențiilor comunitare pentru promovarea activității fizice pentru toate grupele de vârstă ca măsură de prevenire a cancerului.
	Proiect realizat.
Numărul de campanii desfășurate anual
	
	
	1 200,0
	   
	1 200,0
	
	 
	8004
8005
8010
	
	 
	1 200,0 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	ANSP;
MS; 
CNAM;
MMPS; MEC;  ONG;

	 
	 
	Total acțiunea 1.1.

	3 011,0
	245,0
	1 350,0
	1 416,0
	x 
	x
	x
	321,0
	2 005,0
	505,0
	180,0
	x 
	 x

	 
	1.2.Comunicarea, informarea şi educarea publicului şi a prestatorilor de servicii de sănătate privind controlul cancerului.

	 
	1.2.1.
	Organizarea evenimentelor științifice: conferințe, ateliere și lecții în domeniul prevenirii și controlul cancerului, în vederea îmbunătățirii practicilor clinice și de sănătate publică și a implementării recomandărilor bazate pe dovezi.
	10 acţiuni realizate;
250 de persoane instruite
	Date de referință urmează a fi stabilite prin studii ulterioare.
	Se va urmări creșterea numărului de acțiuni de informare și comunicare, fără a fi definită o valoare fixă.
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	Sursa externa
	 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO;
USMF;
IMSP IMC;
MS;
ANSP; 
CNAM;
AIEA; OMS;SDC 

	 
	1.2.2.
	Implementarea anuală a campaniilor de informare și prevenire a cancerului de col uterin, mamar și colorectal, pentru creșterea participării populației la programele de screening și depistare precoce, inclusiv prin social media și activități de informare a grupurilor-țintă. 
	5 campanii
de comunicare realizate.
	
	
	7 500,0
	 
	 
	7 500,0
	 
	Sursa externa
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	2027-2030 Anual
	ANSP; IMSP IO; IMSP IMC
MS;
CNAM;
ANSP;
UNFPA; OMS; APL; INP/MAI; ONG, culte religioase.

	 
	1.2.3
	Elaborarea ghidului de promovare a screeningului cervical bazat pe HPV în baza rezultatelor studiului KAP.
	Un ghid elaborat
	
	
	250,0
	 
	 
	250,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	250,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028 
	 IMSP IMC, ANSP; UNICEF;OMS

	 
	1.2.4
	Dezvoltarea intervențiilor de comunicare pentru combaterea dezinformării și promovarea mesajelor bazate pe dovezi privind vaccinarea și screeningul cancerului . 
	Număr de campanii/intervenții implementate; nivelul de încredere al populației în programele de prevenire 
	
	
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	200,0
	 
	 
	2027-2030
	
ANSP;
IMSP IO;
MS;
USMF; OMS; UNICEF;

	 
	1.2.5
	Elaborarea și implementarea ghidului de comunicare pentru pilotarea programului de screening pulmonar la nivel național, în vederea informării și participării populației eligibile. 
	Plan de comunicare elaborat și implementat. 
	
	
	100,0
	 
	 
	100,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	100,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028 
	IMSP IO; ANSP; 
MS;
OMS

	 
	 
	Total acțiunea 1.2. 
 
	8 250,0
	 x
	 x
	8 250,0
	 x
	 x
	1 500,0
	1 550,0
	2 100,0
	1 550,0
	1 550,0
	x 
	 x

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 1.
 
	11 261,0
	245,0 
	1 350,0
	9 666,0
	 x
	x
	1 500,0
	1 871,0
	4 105,0
	2 055,0
	1 730,0
	 x
	 x

	 
	Obiectivul specific 2.  Creșterea cu 15 % a ratei de depistare prin screeningul cervical, colorectal, pulmonar, precum și depistarea precoce al cancerului mamar (stadiile I şi II), până în anul 2030.

	 
	2.1. Elaborarea și actualizarea cadrului legislativ și normativ pentru programe le de screening și depistare precoce

	 
	2.1.1
	Operaționalizarea unui mecanism multidisciplinar de coordonare a programelor de screening și depistare precoce, pentru îmbunătățirea calității implementării, coordonării interinstituționale și utilizării datelor în procesul decizional.
	Bordur creat cu regulamentul și plan de lucru elaborat.
	Board-ul multidisciplinar neconstituit
	Board multidisciplinar funcțional până în anul 2030.
	170,0
	 
	170,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	80,0
	45,0
	45,0
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; MS;
 CNAM; IMSP IMC;
ANSP;
CNEAS; USMF

	
	2.1.2
	Actualizarea și aprobarea cadrului normativ privind implementarea programelor de screening a cancerului cervical, colorectal și depistarea precoce a cancerului mamar, stadii 0-II, în vederea asigurării unui acces organizat și standardizat la servicii de screening.  
	Acte normative actualizate.   
	Cadru legal și normativ existent
	Cadru legal și normativ actualizat pentru toate programele de screening.
Ponderea femeilor depistate cu cancer cervical pe stadii I-II (65 %), total.
Ponderea femeilor depistate cu cancer cervical pe stadii III-IV (35 %), total.
Ponderea populației depistate cu cancer colorectal pe stadii I -II (38 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistate cu cancer colorectal pe stadii III-IV (40 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistare cu cancer mamar pe stadii 0 -II (73 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistare cu cancer mamar pe stadii III-IV (27 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistate cu cancer pulmonar pe stadii I - II (20 %), pe sex și medii
Ponderea populației depistate cu cancer pulmonar pe stadii III-IV (80 %), pe sex și medii
	750,0
	 
	750,0
	 
	 
	8010
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	2027-2030 anual
	MS; IMSP IO; IMSP IMC;
USMF; CNAM;OMS; UNFPA; 

	 
	2.1.3
	Actualizarea  Protocoalelor Clinice privind screeningul cancerului cervical, colorectal pulmonar și depistarea precoce a cancerului mamar.
	PCN relevante  actualizate
	
	
	350,0
	 
	350,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	350,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; USMF;
IMSP IMC

	 
	2.1.4
	Elaborarea Protocoalelor Clinice Național în managementul leziunilor pre-canceroase ale tractului digestiv superior și a leziunilor pre-canceroase ale tractului digestiv inferior și în screeningul cancerului pulmonar. 
	2 protocol clinice aprobate
	
	
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	300,0
	 
	Trimestrul IV, 2029 
	MS;
USMF;
IMSP IO

	
	2.1.5
	Elaborarea și aprobarea normativelor de organizare și funcționare a laboratorului tip imunologic și citologic, cu scopul asigurării implementării screeningului cervical bazat pe HPV și îmbunătățirii depistării precoce a leziunilor precanceroase la femei. 
	Normative elaborate și aprobate.
	
	
	180,0
	 
	180,0
	 
	 
	8010
	 
	180,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	
IMSP IO;
IMSP IMC

	 
	2.1.6
	Realizarea studiilor de evaluare pentru screening și depistarea precoce a tumorilor în regiunii cap-gât, cancer cutanat, cancer de prostată, gastric, limfoame. Elaborarea planurilor de implementare etapizată pentru fiecare localizare. 
	Studiu de evaluare elaborat; Planuri pe fiecare localizare elaborate.
	
	
	450,0
	 
	 
	450,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	
	 
	 450,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO;
 MS; CNAM;  OMS;OIM

	 
	2.1.7
	Prevenirea supra-diagnosticării și supra-tratării tumorilor benigne la femeile tinere prin instruirea specialiștilor implicați în programe de depistare precoce și a medicilor de familie. 
	Procedură standard elaborată;
Număr de specialiști instruiți;
PCN actualizat.
	
	
	480,0
	 
	80,0
	400,0
	 
	8010/
Sursa externa
	
	100,0
	100,0
	180,0
	100,0
	2027-2030
Anual
	
IMSP IO; 
MS; USMF; OMS

	
	2.1.8
	Implementarea monitorizării  calității și performanței programelor de screening și depistare precoce, în baza standardelor europene și internaționale, în vederea evaluării implementării și îmbunătățirii continue a serviciilor. 
	Standarde de calitate implementate;
Seturi de indicatori de performanță elaborați și incluși în fișe de post.
	
	
	550,0
	 
	 
	550,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	550,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; 
UNFPA; OMS

	 
	 
	Total acțiunea 2.1.
 
	3 230,0
	 x
	1 830,0
	1 400,0
	 x
	x
	150,0
	430,0
	330,0
	675,0
	1 645,0
	x 
	x 

	 
	2.2. Elaborarea și actualizarea programului de formare profesională a lucrătorilor medicali implicați în prestarea serviciilor de screening cervical, colorectal, pulmonar şi diagnosticarea precoce a cancerului mamar.

	 
	2.2.1.
	Dezvoltarea competențelor profesionale prin instruire și supra-specializare a personalului implicat în depistarea precoce și screeningul oncologic pentru a crește calitatea și acoperirea populației cu serviciile de screening și depistare precoce. 
	Numărul de specialiști instruiți.
	În curs de stabilire.
	Creșterea capacității de personal instruit pentru 
screening și depistare precoce.
	195,0
	 
	 
	195,0
	 
	
Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	195,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
IMSP IMC
MS;
USMF; 
Colegii de medicină;OMS 

	 
	2.2.2.
	Elaborarea și implementarea programelor de educație medicală continuă și cursuri acreditate pentru personalul din asistența medicală primară, specialiști clinici și personal suport, pentru a spori accesibilitatea populației, în special din zonele rurale la serviciile de screening și depistare precoce. 
	Programe EMC elaborate și actualizate.
	
	
	173,0
	 
	 
	173,0
	 
	
Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	173,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
IMSP IMC
USMF; 
Colegii de medicină; OMS 

	 
	2.2.3
	Elaborarea curriculelor de formare în baza recomandărilor internaționale și instruirea personalului medical și non-medical implicat în screeningul pulmonar, cu scopul depistării precoce a cancerului pulmonar. 
	Curricula elaborată;
Numărul de specialiști instruiți.
	
	
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	
Sursa externa
	 
	 
	200,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; USMF; 
Colegii de medicină; OMS

	
	2.2.4
	Elaborarea metodologiei de screening pentru cancerul pulmonar, definirea grupului-țintă inclusiv vârstă, statut de fumător, factori de risc, stabilirea frecvenței investigațiilor de screening și stabilirea criteriilor de includere și excludere în programul de screening, cu scopul reducerii numărului de cancere pulmonare depistate în stadii avansate, la bărbați și la femei.
	Procedura operațională standard, cu criterii de includere elaborată și aprobată.
	
	
	195,0
	 
	145,0
	50,0
	 
	8010/
Sursa externa
	 
	 
	195,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	

IMSP IO; USMF; MS;


	 
	 
	Total acțiunea 2.2.
  
	763,0
	 x
	 145,0
	618,0
	 x
	 x
	 x
	x 
	395,0
	 x
	368,0
	 x
	x 

	 
	2.3. Fortificarea capacităților naționale de screening și depistare precoce a cancerului

	 
	2.3.1
	Consolidarea unităților de coordonare a serviciilor oncologice cu resurselor umane, pentru a optimiza numărul de centre regionale necesare pentru screening și depistare precoce. 
	Numărul de specialiști instruiți și angajați.
	Număr actual de centre de screening și depistare precoce operaționale
	Număr de centre regionale pentru screeningul cervical, colorectal, pulmonar şi depistarea precoce a cancerului mamar.
Rata de acoperire cu testul de screening cervical primar (citologic și HPV) - 70%
Rata de acoperire cu servicii de colposcopie (90%)
Rata de tratament a leziunilor cervicale precanceroase (90%), suspectate și confirmate
20 - de centre de testare screening colorectal, de la oportunist/pilot la organizat operaționale, până în anul 2030
5 - centre screening colorectal cu colonoscopii operaționale, până ăn 2030
10 – centre de depistare precoce pilot, USG și mamografii.
	5 484,6
	 
	5 484,6
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	5 484,6
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
IMSP IO; IMSP IMC

	 
	2.3.2
	Cartografierea serviciilor endoscopice (publice și private), cu elaborarea unui plan de optimizare și dotare, pentru a spori rata screeningului colorectal, și extinderea serviciilor în alte localități ale țării.  
	Raport de cartografiere elaborat și un plan de optimizare prezentat.
	
	
	350,0
	 
	350,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	
	 
	350,0 
	Trimestrul IV, 2030
	
MS;
IMSP IO; 
USMF;
OMS

	 
	2.3.3
	Consolidarea capacităților tehnice și operaționale pentru a spori depistarea precoce și screeningul oncologic, prin dotarea spațiilor raionale, formarea continuă a echipelor multidisciplinare (inclusiv specialiști non-medicali) și asigurarea mentenanței infrastructurii și echipamentelor.  
	Număr de laboratoare dotate; Număr de specialiști instruiți
	
	
	8 352,0
	 
	7 672,0
	680,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	2 088,0
	2 088,0
	2 088,0
	2 088,0
	2027-2030
Anual
	MS; CNAM; OMS; IMSP IO; AIEA; 

	 
	2.3.4
	Reorganizarea programului de depistare precoce cancer mamar prin reorganizarea centrelor regionale, cu accent pe dezvoltarea serviciilor în Ungheni și Bălți. 
	Ordin de re-organizare aprobat și implementat;
 Numărul de specialiști instruiți;
Chestionare de satisfacție a pacienților aplicate și evaluate;
Criterii de standardizare a serviciilor elaborate.
	
	
	940,0
	 
	240,0
	700,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	940,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	MS;
IMSP IO; 
CNAM;
OMS; AIEA; 

	
	2.3.5
	Dezvoltarea parteneriatelor naționale și internaționale în cadrul programelor de screening cervical, colorectal și mamar, pentru a prelua și implementa cele mai bune practici în screening și depistare precoce. 
	3 parteneriate semnate;
evenimente științifico-practice practice și de schimb de experiență realizate.
	
	
	140,0
	 
	 
	140,0
	 
	Sursa externa
	 
	 
	 
	 
	140,0
	Trimestrul IV, 2030
	 IMSP IO; IMSP IMC;
MS OMS; UNFPA; OIM; IEO;

	 
	2.3.6
	Modernizarea Centrului Colonoscopic de Screening din cadrul IMSP Institutul Oncologic, prin dotarea cu echipamente performante (6 endoscoape, 3 mașini de reprocesare, duble cu circuit scurt, 3 insuflatoare cu CO2, 2 turnuri endoscopice, echipament de anestezie și monitorizare). 
	Echipament procurat și instalat; 
Număr de specialiști instruiți.
	
	
	11 390,0
	 
	3 830,0
	7 560,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	2 840,0
	4 540,0
	3 780,0
	230,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS;
CNAM; UNICEF; 

	 
	2.3.7
	Dezvoltarea și operaționalizarea serviciului unic de call-centru pentru screening cervical, colorectal și depistare precoce a cancerului mamar, cu suport digital și scripturi standardizate de comunicare, pentru a oferi informație privitor la pregatirea corecta pentru screening și depistare precoce, pașii de urmat după primirea rezultatelor și serviciile disponibile. 
	Call centru implementat;
Scripturi dezvoltate și aprobate;
Numărul de specialiști instruiți.
	
	
	1 893,9
	 
	993,9
	900,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	 
	
	
	1 893,9
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; 
IMSP IMC
OMS; UNFPA;  

	 
	2.3.8
	Elaborarea și aprobarea Planului de implementare a screeningului cervical HPV primar în baza rezultatelor studiului pilot privind tranziția către testul de screening HPV primar, și analizei de cost-eficiență. 
	Plan de implementare a screeningului HPV elaborat și implementat. 
	
	
	450,0
	 
	 
	450,0
	 
	surse externe
	
	 
	 
	 
	450,0 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNAM; IMSP IO; IMC;
ANSP; OMS; UNFPA;

	
	2.3.9
	Dezvoltarea procesului de educație și cercetare în cadrul Programului de Screening cervical, prin valorificarea datelor din registrul specific, pentru îmbunătățirea calității programului și fundamentarea deciziilor bazate pe evidențe.
	Număr de specialiști instruiți;
Curriculă elaborată. 
	
	
	160,0
	 
	 
	160,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	80,0
	80,0
	Trimestrul IV, 2030
	 
IMSP IO;
IMSP IMC;
MS;
CNAM; 
ANSP;   OMS; IARC;

	
	2.3.10
	Dezvoltarea și implementarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială pentru laboratoarele citologice, histopatologice și serviciile colposcopice, inclusiv prin digitalizarea arhivei screeningului cervical, în vederea creșterii calității diagnosticului, eficientizării proceselor și asigurării trasabilității datelor.
	Arhiva screeningului cervical digitalizată
	
	
	4 700,0
	 
	 
	4 700,0
	 
	surse externe
	 
	
	1 900,0
	1 200,0
	1 600,0 
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO;
IMSP IMC;
OMS;AIEA; 

	 
	2.3.11 
	Dezvoltarea și operaționalizare în cadrul arhitecturii stabilite a DES și SI RNC, a modulelor pentru colectarea și monitorizarea datelor privind depistarea precoce a cancerului mamar și screeningul cancerului colorectal și pulmonar. 
	3 Module operaționale dezvoltate și implementate.
	
	
	3 249,5
	 
	425,0
	2 824,5 
	 
	8010/ surse externe
	 
	 95,0
	330,0
	1 520,0
	1 304,5
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS;
OMS; AIEA;

	 
	 
	Total acțiunea 2.3.
	37 110,0
	x 
	18 995,5
	18 114,5
	x 
	x
	x
	5 963,0
	8 858,0
	8 668,0
	13 621,0
	x 
	x

	 
	2.4. Evaluarea şi monitorizarea programelor de screening și depistare precoce a cancerului.

	 
	2.4.1
	Elaborarea și aprobarea mecanismelor de audit intern și extern al programului de screening cervical, colorectal și depistare precoce a cancerului mamar.
	Criterii de auditare elaborate; Audit ralizat.
	bazată pe date istorice și studii naționale
	creșterea acoperirii și depistării precoce, reducerea diferențelor urban-rural, îmbunătățirea rezultatelor în populație.
Ponderea femeilor depistate cu cancer cervical în stadiul I-II, III-IV, % (urban/rural);
Ponderea leziunilor precanceroase cervicale depistate la femei;
Ponderea populației depistate cu cancer colorectal în stadiul I-II, III-IV, % (femei/bărbați; urban/rural); 
Ponderea femeilor depistate cu cancer mamar în stadiul 0,I-II, III-IV, % (urban/rural);
Ponderea populației diagnosticatre cu cancer pulmonar diagnosticate în stadiul I-II, III-IV, % (femei/bărbați; urban/rural); 
	1 100,0
	 
	 
	1 100,0
	 
	surse externe
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	2027-2030
Anual
	CNAM;  
MS;
IMSP IO; IMSP IMC OMS

	 
	2.4.2
	Elaborarea și aprobarea planului și setului de date pentru prestatorii implicați în programele de screening și depistare precoce în vederea implementării indicatorilor și asigurarea calității serviciilor. 
	Rapoarte de
evaluare anuale
prezentate.
	
	
	800,0
	 
	800,0
	 
	 
	8010
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	2027-2030
Anual
	MS;
CNAM;
IMSP IO; IMSP IMC

	 
	2.4.3
	Elaborarea anuală a profilului național de screening și depistare precoce și utilizarea acestuia raportarea către organismele europene și internaționale relevante.
	Profilele de țară elaborate;
Date raportate internațional.
	
	
	700,0
	 
	700,0
	 
	 
	8010
	140,0
	140,0
	140,0
	140,0
	140,0
	2027-2030
Anual
	
IMSP IO; IMSP IMC

	 
	2.4.4
	Consolidarea  capacității unităților de coordonare pentru monitorizarea și evaluarea calității programelor de screening și depistare precoce.
	Setul de indicatori de monitorizare elaborat;
Număr de specialiști instruiți. 
	
	
	1 000,0
	 
	1 000,0
	 
	 
	8010
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	2027-2030
Anual
	MS;
CNAM;
IMSP IO; USMF; IMSP IMC

	 
	 
	Total acțiunea 2.4.
 
	3 600,0
	 x
	2 500,0
	1 100,0
	 x
	x
	720,0
	720,0
	720,0
	720,0
	720,0
	x 
	x 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 2.
 
	44 703,0
	x 
	23 470,5
	21 232,5
	x 
	x
	870,0
	7 113,0
	10 303,0
	10 063,0
	16 354,0
	x 
	x 

	 
	Obiectivul specific 3. Asigurarea accesului echitabil la cel puțin 80% dintre persoanele cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament și monitorizare.

	 
	3.1  Consolidarea capacității, eficienței şi calității serviciului oncologic la nivel național

	
	3.1.1.



	Consolidarea și modernizarea rețelei de laboratoare specializate în diagnosticul oncologic, prin integrarea capacităților de diagnostic morfopatologic și molecular, construirea, dotarea și operaționalizarea Centrului de Laborator de referință „New Lab Centre” și acreditarea internațională a serviciilor de laborator, în vederea creșterii calității diagnosticului și reducerii timpului de obținere a rezultatelor, până în anul 2030.
	Numărul laboratoarelor specializate integrate;
Centrul de Laborator de referință „New Lab Centre” construit, dotat și operațional; Cel puțin un laborator/serviciu de laborator oncologic acreditat conform standardelor internaționale
	
	Accesul a cel puțin 80% dintre pacienții adulți la servicii calitative;
Rata de supraviețuire prin cancer adulți la 5 ani - 52 %
Rata mortalității prin cancer adulți în primul an din momentul stabilirii diagnozei - 15%, pe sexe, vârste și medii.
Mortalitatea standardizata prin cancer, la 100 mii locuitori – 122,6
 Incidența standardizată prin cancer, la 100 mii locuitori – 416, 4
14 zile – 
Timp mediu la programare (primul apel) la prima consultatie a specialistului în IMSP IO sau o alta institutie prestatoare de servicii oncologice.
60 zile - Timp mediu de la prima consultare până la decizia de tratament luată în cadru CMDO.
14 - Timp De la CMDO la inițierea tratamentului (chirurgical, radioterapie, oncologie medicala). 
Ponderea pacienți adulți discutați în cadrul CMDO - 80 %. 
Ponderea cazurilor eligibile tratate prin abordări minim invazive, 40 %. 
Ponderea femeilor beneficiare de reconstrucție plastică imediată după tratamentul chirurgical al cancerului 30%. 

	544 642,2
	414 412,2
	 
	 130 230,0
	 
	8019/ surse externe
	17 642,2 
	90 000,00
	100 000,00
	180 000,00
	157 000,00
	Trimestrul
 IV, 2030
	MS; IMSP IO; USMF

	 
	3.1.2.
	Asigurarea funcționării Consiliilor Multidisciplinare Oncologice (CMDO) și a Consiliilor Multidisciplinare Oncologice Interinstituționale (CMDOI), aliniate la bunele practici internaționale de tip Tumor Board, astfel încât cel puțin 80% dintre pacienții nou diagnosticați cu cancer să beneficieze de evaluare multidisciplinară
	
CMDO și CMDOI aliniate la standarde internaționale;
Proceduri operaționale elaborate
	
	
	3 276,0
	 
	3 276,0
	 
	 
	8010
	100,0
	3 176,0
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO  
MS; CNAM; 

	 
	3.1.3.
	Implementarea traseelor standardizate ale pacienților pentru principalele localizări oncologice cu monitorizare și optimizarea timpilor-cheie, de la prima adresare → CMDO → diagnostic și inițierea tratamentului → monitorizarea post-tratament, paliație și reabilitare, pentru cel puțin 80% dintre pacienți.
	Proporția pacienților gestionați conform traseelor standardizate (%)
	
	
	200,0
	 
	200,0
	 
	 
	8010
	 
	100,0
	100,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; IMPS IO; CNAM;  

	 
	3.1.4.
	Optimizarea rețelei naționale de servicii oncologice pentru cancerele prioritare: pulmonar, hepatic, gastric, colorectal, cervical și mamar, prin clarificarea standardizarea mecanismelor de referire și consolidare a colaborării dintre nivelurile de asistență medicală.
	trasee ale pacienților elaborate
	
	
	100,0
	 
	100,0
	 
	 
	8010
	 
	50,0
	50,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; IMPS IO; CNAM;  

	 
	3.1.5.
	Reducerea incidenței infecțiilor asociate asistenței medicale la pacienții oncologici prin actualizarea și implementarea cadrului normativ și a măsurilor de control al infecțiilor în toate instituțiile care prestează servicii oncologice. 
	
Cadru normativ actualizat și implimentat
	
	
	50,0
	 
	50,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	50,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; IMSP IO; ANSP; USMF

	 
	3.1.6.
	Actualizarea cadrului legal și normativ privind radioprotecția în utilizarea surselor de radiații ionizante, inclusiv a surselor radioactive deschise (Galiu, Iod, Lutețiu) și închise sau solide (Cobalt-60 și Iridium-192), precum și a generatoarelor și acceleratoarelor de radiații ionizante, în vederea asigurării protecției personalului medical din domeniul medicinei nucleare oncologice și a pacienților oncologici.
	Cadrul legal actualizat 
	
	
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	150,0
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO; ANRAR; MS; ANSP; DSE; MAI

	 
	3.1.7.
	Implementarea noilor metode de diagnostic
NGS (next generation sequencing), MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification), și teste de laborator biochimice, imunologice, molecular-genetice, prin citometrie în flux, citogenetice (FISH/fluorescence in situ hybridization și cariotipare), în vederea îmbunătățirii acurateței și rapidității diagnosticului oncologic și a selectării tratamentului personalizat. 
	Echipament procurat; Personal instruit; Metode de diagnostic implementate.
	
	
	5 216,5
	 
	5 216,5
	 
	 
	8010
	 
	2 206,5
	2 410,0
	600,0
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	IMSP IO;
MS; 
CNAM 

	 
	3.1.8.
	Implementarea standardizată a abordărilor ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) și a principiilor Declarației de la Helsinki (siguranța pacientului în anestezie) în chirurgia oncologică, prin optimizarea îngrijirilor perioperatorii, dotare tehnică, instruirea personalului în vederea reducerii complicațiilor postoperatorii, duratei de spitalizare și îmbunătățirii recuperării și siguranței pacientului oncologic, cu monitorizarea indicatorilor de calitate și rezultate clinice. 
	Numărul de specialiști instruiți;
Echipament procurat;
Proceduri standard aprobate;
	
	
	630,00
	 
	80,00
	550,00
	 
	8010
	 
	80,00
	550,00
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; USMF; MS; CNAM; OMS

	 
	3.1.9.
	Implementarea chirurgiei oncologice minim invazive: microchirurgie, chirurgie endoscopică și robotic asistată și prin orificii naturale NOTES (transvaginal, transrectal, endolaringian, gastroscopic), prin dotare tehnică și instruirea personalului, în vederea eficientizării tratamentului chirurgical în oncologie, și aplicării metodelor minim-invazive pentru 40% din pacienți
	Numărul de specialiști instruiți;
Echipament procurat;
Proceduri standard aprobate;
Numărul de proceduri efectuate
Elaborarea planului strategic privind chirurgia minim invazivă în oncologie.
	
	
	41 550,0
	7 450,0
	2 915,0
	31 185,0 
	 
	8018 / surse externe
	7 450,0
	9 500,0 
	 11 000,0
	6 700,0
	6 900,0
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO; USMF; MS; 
CNAM; OMS

	 
	3.1.10.
	Asigurarea accesului pacienților (inclusiv copii și tineri adulți) oncologici la servicii integrate de chirurgie reconstructivă, plastică și protetică cu reconstrucție imediată rezecțiilor oncologice (30% rezecții mamare) și post-tratament oncologic, inclusiv reconstrucții oro-maxilo-faciale, mamare și ORL (cu implantare de dispozitive de vorbire), cu suport psihologic multidisciplinar pe tot traseul pentru a crește calitatea vieții pacienților, conform standardelor europene.
	Numărul de specialiști instruiți;
Echipament, proteze și consumabile procurate;
Proceduri standard aprobate;
Numărul de proceduri efectuate.
	
	
	2 400,0
	 
	2 400,0
	 
	 
	8010
	 
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO; MS; 
CNAM;
USMF

	 
	3.1.11.
	Implementarea programului de management al transfuziei în Oncologie în corespundere cu Protocoalele Clinice în vigoare, în vederea stabilizării pacientului prin corijarea anemiei perioperatorii, îmbunătățirii siguranței pacientului și dotarea cu cell-saver, reducerii complicațiilor asociate transfuziei și utilizării raționale a produselor sanguine, cu monitorizarea practicilor clinice.
	Numărul de specialiști instruiți;
Echipament procurat;
Proceduri standard aprobate.
	
	
	350,0
	 
	350,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	350,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; USMF; CNTS

	 
	3.1.12.
	Actualizarea standardelor în vigoare privind activitatea serviciului de laborator la standardele Europene și practicile de diagnostic modern.
	Ordinului MS nr.517 2006 actualizat
Ordin MS 722 din. 16.07.2012 actualizat.
	
	
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	150,0
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	MS; IMSP IO; USMF

	 
	3.1.13.
	Reglementarea mecanismului de transmitere directă a probelor biologice pentru testarea molecular-genetică a pacienților cu tumori solide, de către medicii morfopatologi către Laboratorul de Imunologie și Genetică Moleculară, în baza criteriilor prevăzute în protocoalele clinice naționale, pentru reducerea timpului până la inițierea tratamentului personalizat.
	PCN actualizat și procedura de utilizare a formularului F-027/e actualizată
	
	
	120,0
	 
	120,0
	 
	 
	8010
	 
	120,0
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2027
	MS; CNAM; IMSP IO;  

	 
	3.1.14.
	Fortificarea serviciului național de medicină nucleară prin extinderea capacității tehnice necesare (inclusiv 3 SPECT/CT; 1 PET/CT; 1 PET/IRM), asigurarea echipamentelor de radioprotecție și a sistemelor de dozimetrie clinică pentru toate centrele, precum și prin instruirea specialiștilor și implementarea mecanismelor de control al calității, în vederea creșterii accesului la diagnostic imagistic avansat și îmbunătățirii stadializării oncologice. 
	Echipament procurat 
Număr de specialiști instruiți;
Procedura operațională standard pentru asigurarea calității aprobată. 
	
	
	156 000,0
	 
	800,00
	155 200,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	50 000,0
	18 000,0
	70 000,0
	18 000,0
	Trimestrul
IV, 2030
	 MS; CNAM; IMSP IO; IMSP SCR; IMSP IMC;IMSP CRD;
OMS;

	 
	3.1.15.
	Implementarea sistemelor de monitorizare a dozimetriei interne pentru personalul medical expus profesional la utilizarea surselor radioactive deschise (iod, stronțiu, potasiu), cu procurarea sistemului de monitorizare a nivelului de radiatie internă, instruirea personalului și a unei proceduri operaționale standard de management al expunerii periculoase. 
	Echipament (sistem de monitorizare a nivelului de radiatie internă) procurat
Număr de personal Instruit;
Pocedură operațională standard elaborată. 
	
	
	5 630,0
	 
	230,0
	5 400,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	 
	 
	5 400,0
	230,0
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO; ANRAR; MS; ANSP; 
MAI, MM; DSE

	
	3.1.16.
	Dezvoltarea capacității naționale de monitorizare a contaminării interne a populației în cazul urgențelor și catastrofelor radiologice.
	Plan de management al crizelor și catastrofelor radiologice naționale elaborat;
Echipament (sistem de monitorizare a nivelului de radiație internă) procurat
Număr de personal Instruit.
	
	
	16 650,0
	 
	450,0
	16 200,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	5 450,0
	5 400,0
	5 400,0
	400,0
	Trimestrul
IV, 2030
	ANRAR; MS; IMSP IO; ANSP; DSE; MAI

	 
	3.1.17.
	Actualizarea cadrului normativ privind asigurarea radioprotecția şi securitatea radiologică în medicina nucleară, inclusiv pentru terapie cu radionuclizi, nivele de referință în diagnostic, și introducerea dozimetrie terapeutice individualizate, în vederea alinierii la standardele internaționale și îmbunătățirii siguranței și calității serviciilor de medicină nucleară.
	HG nr. 1210 din 2016 actualizat.
	
	
	120,0
	 
	120,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	120,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; ANSP; 
IMSP IO;
ANRAN; MM

	 
	3.1.18.
	Inițierea terapiei cu radionuclizi, în tratamentul medical nuclear, cancerului de prostată, al tumorilor neuro-edocrine, metastaze osoase dureroase, în vederea extinderii opțiunilor terapeutice pentru pacienții cu cancer. 
	Personal Instruit; Tratament nou procurat și administrat; managementul adecvat al deșeurilor; Tratament nou inițiat;
	
	
	14 600,0
	 
	14 600,0
	 
	 
	8010

	 
	2 400,0
	3 400,0
	5 200,0
	3 600,0
	Trimestrul IV, 2027
	IMSP IO;
MS; CNAM;

	 
	3.1.19.
	Desemnarea și operaționalizarea unei structuri naționale responsabile de auditul clinic și asigurarea calității în Imagistica și Radiologia inclusiv oncologică, în vederea asigurării calității și standardizării serviciilor imagistice, îmbunătățirii corectitudinii diagnosticului oncologic și susținerii deciziilor clinice.
	Unitate- Mecanism național de audit clinic implementat; 
Set de indicatori naționali de calitate aprobat;   Audituri clinice periodice realizate;  Instituții evaluate conform mecanismului național de audit.
	
	
	500,0
	 
	500,0
	 
	 
	8010
	 
	250,0
	250,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; ; MS; USMF; CNAM; CNEAS; ANRAR; AIEA

	 
	3.1.20.
	
Dezvoltarea și implementarea cadrului național de monitorizare a calității și performanței serviciilor oncologice, inclusiv prin aprobarea indicatorilor naționali de calitate și performanță, în vederea evaluării rezultatelor clinice și îmbunătățirii continue a calității serviciilor oncologice până în anul 2030.
	Cadru național de monitorizare a calității și performanței elaborat și aprobat; Setul de indicator și performanță aprobat și implementat; Rapoarte periodice privind performanța serviciilor oncologice elaborate.
	
	
	120,0
	 
	120,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	120,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; USMF; CNEAS. OMS; AIEA

	 
	3.1.21.
	Elaborarea și implementarea Ghidului național de imagistică oncologică, bazat pe ghidurile europene (ESR, ESMO), în vederea standardizării practicilor imagistice, reducerii timpilor de stabilire a diagnosticului la 60 zile și îmbunătățirii calității diagnosticului oncologic . 
	Ghid aprobat; Specialiști instruiți. 
	
	
	200,0
	 
	200,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	200,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS

	 
	3.1.22.
	Standardizarea rapoartelor imagistice, tehnice de scanare, descrierea imagistică conform recomandărilor europene (ESO – European School of Oncology, ERS – European School of Radiology). 
	Procedură standard aprobată; Specialiști instruiți. 
	
	
	520,0
	 
	120,0
	 400,0
	 
	8010 / surse externe
	 
	214,7 
	305,3
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; USMF

	 
	3.1.23.
	Revizuirea mecanismului de acces la investigațiile de înaltă performanță în cadrul Programului pacientului oncologic, prin extinderea posibilității de referire de către medicii specialiști, inclusiv pentru pacienții aflați în monitorizare, în vederea reducerii timpilor de acces la servicii și optimizării continuității îngrijirilor.
	Ordinului MS nr. 69a/11.04.2025 actualizat 
	
	
	100,0
	 
	100,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	100,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	MS; CNAM; IMSP IO; 

	 
	3.1.24.
	Asigurarea tranziției de la tratamentul radioterapeutic în condiții de staționar la tratament de ambulator. Elaborarea procedurii operaționale, cu scopul creșterii accesului la servicii radioterapeutice, reducerii duratei de spitalizare și îmbunătățirii continuității îngrijirilor oncologice, în pas cu practicile europene. 
	Procedură elaborată; Tranziție stabilită 
de la 5% la 10% anual, timp de 5 ani scop 25-50 % către 2030. 
	
	
	580,0
	 
	580,0
	 
	 
	8010
	50,0
	500,0
	30,0
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO; MS; CNAM

	 
	3.1.25.
	Extinderea utilizării radioterapiei hipofracționare pentru localizări noi oncologice pentru a mari numărul de pacienți și a scurta timpii de așteptare cu procurarea unui accelerator liniar nou. 
	
Procedură standard elaborată;
Echipament procurat;
Număr de pacienți tratați cu metode noi;
	
	
	30 050,0
	
	50,0
	30 000,0
	 
	8019/
8010/
surse externe
	50,0
	30 000,0
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; CNAM; CAPCS; AIEA


	
	3.1.26.
	Inițierea brahiterapiei prin implementarea tratamentului interstițial, cu scopul sporii eficacității tratamentului radioterapeutic în cancerele ginecologice. 
	elaborarea procedurilor operaționale standard;dotare tehnică; 
personal instruit
	
	
	400,0
	
	
	400,0
	
	surse externe
	
	400,0
	
	
	
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; CNAM; CAPCS; AIAE; ICEC


	 
	3.1.27.
	Implementarea tehnicilor avansate de radioterapie, inclusiv radioterapie stereotactică - SBRT, radiochirurgie stereotactică - SRS și tehnicilor de radioterapie ghidată de respirație – DIBH,  prin standardizarea procedurilor, dotare tehnică. 
	Număr de pacienți tratați cu metode noi; 
Procedură standard elaborată;
Specialiști instruți;
Echipament procurat.
	
	
	5 550,0
	5 500,0
	50,0
	
	 
	8019/
8010

	5 500,0
	50,0
	
	 
	 
	Trimestrul
IV, 2028
	IMSP IO; MS; CNAM; AIEA

	 
	3.1.28.
	Cartografierea disparităților în accesul la serviciile oncologice, cu dezvoltarea intervențiilor dedicate grupurilor vulnerabile: populație rurală, populație în etate, persoane cu venit redus, romi, persoane cu dizabilități, populații mobile, inclusiv refugiați; în vederea reducerii inegalităților în accesul la servicii oncologice.
	Raport de cartografiere a inegalităților elaborat; 
Plan de adresare a inegalităților elaborat.
	
	
	2 110,0
	 
	 
	2 110,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	1 600,0
	510,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO 
OMS


	 
	3.1.29.
	Actualizarea Planului de gestiune instituțional a crizelor (epidemii, conflicte, perturbări logistice) și de asigurare a rezilienței serviciilor oncologice prin planificarea continuității serviciilor, consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu medicamente și materiale esențiale și instituirea procedurilor de răspuns rapid pentru menținerea accesului pacienților la tratament în timpul crizelor. 
	Plan de gestiune a crizelor elaborat.
	
	
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	150,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; ANSP;
MS; OMS

	 
	3.1.30.
	Implementarea sistemului standardizat de colectare și utilizare a feedback-ului pacienților oncologici, PROMs și PREMs, integrat în sistemele informaționale existente, pentru monitorizarea calității serviciilor oncologice și îmbunătățirea continuă a experienței și rezultatelor pacienților.
	Mecanism de feedback de la pacienți instituit;
Standardeele PROMs- Patient-Reported Outcome Measures și PREMs - Patient-Reported Experience Measures implementate. 
	
	
	200,0
	 
	200,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	100,0
	100,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO; ANSP; OMS;
ONG; YCN

	 
	 
	Total acțiunea 3.1.
	832 314,7
	427 362,2
	33 277,5
	371 675,0
	 x
	x
	30 792,2
	195 097,2
	143 135,3
	275 750,0
	187 540,0
	 x
	 x

	 
	3.2 Asigurarea accesului prioritar al copiilor cu cancer la servici avansate de diagnostic, tratament modern și medicamente sigure și eficiente. 

	 
	3.2.1
	Aplicarea obligativității de analizare a 95% copiilor diagnosticați cu cancer în cadrul CMDO și CMDOI, cu alinierea acestora bunele practici europene și internaționale de Tumor Board. 
	95% din copii examinați în cadrul
CMDO 
Proceduri operaționale elaborate. 
	Se va stabili în baza datelor disponibile la nivel național pentru anul 2025.
	Creșterea ratei de supraviețuire la 5 ani a copiilor cu cancer (< 5-10%).
Rata mortalității prin cancer copii în primul an din momentul stabilirii diagnozei - 8 %
Ponderea pacienți copii discutați în cadrul CMDO - 95 %
	190,0
	 
	190,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	130,0
	30,0
	30,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNAM; IMSP IO; IMSP IMC; SCM Ignatenco

	 
	3.2.2
	Elaborarea și implementarea traseelor standardizate ale pacientului pediatric  pentru principalele localizări oncologice: leucemii și tumori cerebrale, etc, cu cartografierea completă a proceselor și serviciilor. 
	Trasee ale pacienților elaborate pentru copii. 
	
	
	100,0
	 
	100,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	100,0
	 
	Trimestrul IV, 2029 
	MS; USMF;
IMSP IO

	 
	3.2.3
	Dezvoltarea mecanismelor de îngrijire a pacientului oncologic pediatric în comunitate şi la domiciliu, pentru reducerea riscului de infecții asociate asistenței medicale şi reducerea duratei spitalizării în onco-hematologie pediatrica. 
	Procedură operațională standard elaborată; 
Număr de specialiști instruiți
	
	
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	150,0
	Trimestrul
IV, 2030
	IMSP IO;
MS; USMF 

	 
	3.2.4
	Dezvoltarea mecanismului de referire, finanțare și asigurare a accesului copiilor cu cancer la diagnostic și tratamente peste hotare, pentru intervenții indisponibile la nivel național. 
	Ordin Comun MS și CNAM aprobat. Servicii subcontractate peste hotare pentru copii.
	
	
	46 515,0
	 
	46 515,0
	 
	 
	8010
	60,0
	15 485,0
	15 485,0
	15 485,0
	 
	Trimestrul
IV, 2029
	CNAM; MS; 
IMSP IO; CMC

	 
	3.2.5
	Actualizarea mecanismelor de finanțare costurilor și a tarifelor pentru serviciile din oncologia pediatrică, pentru susținerea accesului echitabil la tratamente specializate și creșterea calității îngrijirilor oncologice pediatrice. 
	Propuneri formulate; Tarife actualizate
	
	
	20,0
	 
	20,0
	 
	 
	8010
	20,0
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul
IV 2030
	CNAM; MS; 
IMSP IO; 

	 
	3.2.6
	Evaluarea opțiunilor de reorganizare a serviciilor de onco-hematologie pediatrică, prin expertiză internațională, privind transferul serviciilor de onco-hematologie pediatrică către IMSP Institutul Mamei și Copilului (sau altă instituție). 
	Raport elaborat; Planul și riscuri analizate. 
	
	
	120,0
	 
	 
	120,0
	 
	8010
	 
	 
	120,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; IMSP IO; IMSP IMC imPACT Mission; 

	 
	3.2.7
	Elaborarea ghiului și a procedurilor operaționale privind managementul infecțiilor la copiii cu cancer pentru reducerea mortalității și complicațiilor la copiii imunocompromiși (Neutropenii febrile la copii si stari septice). 
	Ordine MS actualizate și implementate; Personal instruit.
	
	
	315,0
	 
	35,0
	280,0 
	 
	8010
	 
	 
	315,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; IMSP IO; ANSP; USMF

	 
	3.2.8
	Asigurarea accesului echitabil al copiilor cu cancer la medicamente și terapii inovatoare prin actualizarea Listei naționale a medicamentelor  oncologice esențiale pentru oncologia pediatrică, și utilizarea mecanismelor internaționale de acces la medicamente. 
	Lista națională actualizată.
	
	
	100,0
	 
	100,0
	 
	 
	8010
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	2027-2030
Anual 
	MS; CNAM; Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor medicale; IMSP IO; CAPCS; OMS

	 
	3.2.9
	Modernizarea serviciului de radioterapie pediatrică prin implementarea tehnicilor avansate de tratament, standardizarea procedurilor, consolidarea capacităților profesionale pentru toate localizările oncologice. 
	Procedură operațională standard actualizată;
Tehnici noi implementate;
Număr de specialiști instruiți.
	
	
	500,0
	 
	500,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 250,0
	250,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
MS;  CNAM AIEA

	
	3.2.10
	Implementare planului de constructie a secției onco-hematologie pediatrică, cu scopul modernizării serviciilor de tratament, implementarea standardelor intonaționale și îmbunătățirea rezultatelor clinice până în 2030. 
	1 secție renovată.
	
	
	57 760,0
	 
	 
	57 760,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	57 760,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
ANSP;
IMSP IO

	 
	3.2.11
	Actualizarea programelor de studii în domeniul pediatrie și completare acestora cu module de onco-hematologie pediatrice, inclusiv instruirea studenților, rezidenților, specialiștilor (EMC), atât în țară, cât și în străinătate, în vederea dezvoltării competențelor profesionale necesare pentru îngrijirea modernă a copiilor cu cancer. 
	Program de instruire și curricule dezvoltate și implementate.
	
	
	750,0
	750,0
	 
	 
	 
	0750
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	2027-2030 Anual
	MS; USMF; Colegiile OMS

	 
	3.2.12
	Consolidarea cadrului legal și instituțional pentru participarea pacienților pediatrici în studii clinice naționale şi internaționale în domeniul, în vederea creșterii accesului la tratamente inovatoare și îmbunătățirii rezultatelor clinice în oncologia pediatrică, cu creșterea supraviețuirii la copii de cancer cu 5-10%.
	Numărul studiilor Cadrul legal revizuit.
	
	
	120,0
	120,0
	 
	 
	 
	0750
	 
	 
	 
	120,0
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS; IMSP, IO; USMF


	 
	3.2.13
	Consolidarea cooperării internaționale în oncologia pediatrică prin participarea la proiecte și platforme globale, inclusiv colaborarea cu Spitalul de Cercetare pentru Copii „St. Jude” (SUA) – pentru instruirea specialiștilor, acces la resurse educaționale și utilizarea instrumentelor de evaluare; precum și prin facilitarea accesului la medicamente esențiale pentru copiii cu cancer, în vederea îmbunătățirii calității îngrijirilor și alinierii la bunele practici internaționale. 
	Numărul de cooperări încheiate și consolidate.
	
	
	200,0
	 
	200,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	200,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO St.Jude 

	 
	3.2.14
	Consolidarea cooperării europene în oncologia pediatrică prin dezvoltarea proiectelor și a parteneriatelor cu centre europene de referință (Centrul de Oncologie Pediatrică „Princess Máxima”), inclusiv pentru instruirea specialiștilor, realizarea investigațiilor avansate, organizarea tumor board-urilor comune, participarea în cercetare clinică și sprijinirea tratamentului pacienților oncopediatrici; precum și dezvoltarea serviciilor de suport psihologic și îngrijiri paliative pediatrice (Hope4Kids, Impact-EU). 
	Numărul de cooperări încheiate și consolidate.
	
	
	200,0
	 
	200,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	200,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO
MS;  Impact misiune. 

	 
	3.2.15
	Consolidarea cooperării regionale în oncologia pediatrică prin parteneriate cu centre de referință din România, (Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Skłodowska Curie”și Institutul Clinic Fundeni, București), cu scopul îmbunătățirea activității în cadrul CMDO, dezvoltării competențelor profesionale, facilitării accesului la investigații avansate și și consolidării colaborarii în în managementul copiilor cu cancer. 
	Numărul de cooperări încheiate și consolidate.
	
	
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	150,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; MS;  

	 
	3.2.16
	Elaborarea Protocoalelor Clinice Naționale noi în domeniul onco-hematologiei pediatrice, în conformitate cu standardele SIOP și SIOPE, inclusiv pentru tumorile rare la copii, Actualizarea PCN existente pentru toate localizările tumorale în domeniile de diagnostic, tratament și reabilitare, în vederea standardizării managementului clinic și îmbunătățirii calității diagnosticului, tratamentului și reabilitării copiilor cu cancer. 
	 PCN actualizate și elaborate. 
	
	
	250,0
	 
	250,0
	 
	 
	8010
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	2027-2030
Anual
	MS;
IMSP IO; USMF EANM; SNMMI; ESTRO; ATA; NCCN; EHA; OMS

	 
	3.2.17
	Asigurarea serviciilor de urgență pentru copiii cu cancer în cadrul spitalelor regionale, inclusiv prin instruirea personalului medical din teritorii, în vederea reducerii întârzierilor în acordarea asistenței și creșterii siguranței pacientului pediatric oncologic. 
	Număr de specialiști instruiți;
Curricula de instruire elaborată. 
	
	
	650,0
	 
	100,0
	 550,0
	 
	8010
	 
	 
	 
	650,0
	 
	Trimestrul IV, 2029
	
IMSP IO;
MS;
CNAM APL

	 
	3.2.18
	Consolidarea echipei multidisciplinare în onco-hematologia pediatrică prin introducerea funcțiilor de asistent social și registrator medical (secretar), în vederea asigurării suportului psiho-social, administrativ și a continuității îngrijirii pacientului pediatric, cu scopul îmbunătățirii continuității îngrijirii și calității vieții copiilor cu cancer și a familiilor acestora. 
	Fișe de post elaborate;
Număr de specialiști agajați. 
De exclus din budget de stat
	
	
	1 342,8
	 
	1 342,8
	 
	 
	8010
	 
	335,7
	335,7
	335,7
	335,7
	Trimestrul IV, 2028
	
ONG

	 
	3.2.19
	Dezvoltarea și implementarea cadrului național de monitorizare a calității și performanței serviciilor de onco-hematologie pediatrică, inclusiv prin elaborarea indicatorilor de calitate și evaluarea periodică a rezultatelor clinice, în vederea îmbunătățirii continue a calității îngrijirilor până în anul 2030.
	Cadru național de monitorizare a calității și performanței implementat; Set de indicatori de calitate și performanță aprobat; Evaluări periodice ale rezultatelor clinice realizate.
	
	
	50,0
	 
	50,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	50,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; CNEAS;
CNAM;
IMSP IO; IMSP IMC; SCMC Ignatenco

	
	3.2.20
	Dezvoltarea și operaționalizare în cadrul arhitecturii stabilite a DES și SI RNC, a modulelor pentru colectarea și monitorizarea datelor privind cancerul la copii. 
	Modul pentru cancerul la copii dezvoltat
	
	
	1 058,0
	 
	168,0 
	890,0
	 
	8010/ surse externe
	 
	180,0 
	710,0 
	84,0
	84,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
MS; St. Jude; OMS;
UNICEF

	 
	 
	Total acțiunea 3.2.
 
	110 540,8
	870,0
	50 070,8
	59 600,0
	 x
	x
	300,0
	16 220,7
	17 365,7
	75 034,7
	1 619,7
	x 
	x 

	 
	3.3. Sporirea calității, abilităților şi competențelor cadrelor medicale, inclusiv prin îmbunătățirea programelor de formare în specialitățile oncologice și dezvoltarea unui program de instruire pentru personalul medical la nivel național

	 
	3.3.1
	Actualizarea și completarea CORM 006-2021- Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, pentru specialitățile oncologice, în conformitate cu cu Directiva 2005/36/CE 2005/36/CE și clasificarea ESCO ESCO, inclusiv introducerea noilor ocupații relevante pentru oncologia modernă: în vederea alinierii resurselor umane la standardele europene și dezvoltării serviciilor oncologice multidisciplinare. 
	Clasificator CORM actualizat și aprobat.
	Se va stabili în anul 2026, în baza evaluării situației existente.
https://www.uems.eu/documents#Diagrams-of-internal-functioning-of-the-UEMS
	Creșterea anuală a numărului de specialiști instruiți;
Elaborarea și implementarea programului național de instruire până în anul 2027;
Actualizarea Clasificatorului Ocupațiilor până în anul 2028;
Revizuirea sistemului de salarizare până în anul 2028.
	20,0
	 
	20,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	20,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
USMF;  MMPS;  ANRANR UEMS

	 
	3.3.2
	Dezvoltarea programelor de rezidențiat în oncologie și consolidarea  mecanismelor de distribuire regională și raională a specialiștilor, în funcție de necesitățile populației și povara cancerului, pentru reducerea inechităților populației de acces la servicii oncologice.
	Programe de studii dezvoltate și implementate. Numărul de specialiști formați și repartizați în teritoriu.
	
	
	600,0
	600,0
	 
	 
	 
	0750
	
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	2027-2030
Anual
	USMF; MS, 

	 
	3.3.3
	Actualizarea programelor de studii pentru specialitățile oncologice: hematologie, oncologia medicală, medicină nucleară, radiologie și imagistică medicală, tehnologie radiologică, inginerie biomedicală, chirurgie, ATI, biologie și genetică, pediatrie, anatomie patologică,  inclusiv consolidarea rolului Institutului Oncologic ca bază clinică de formare, inclusiv prin integrarea tehnologiilor digitale, a telemedicinei, inteligenței artificiale, realitate virtuală în procesul educațional, în vederea dezvoltării competențelor profesionale moderne și alinierii formării medicale la practicile europene. 
	Program de studii actualizate și implementate.
	
	
	600,0
	600,0
	 
	 
	 
	0750
	
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	2027
-2030
Anual
	USMF; MS, 

	 
	3.3.4
	Dezvoltarea și actualizarea programelor în cadrul educației medicale continue (EMC) în domeniile oncologice, în conformitate cu standardele europene, în vederea consolidării competențelor profesionale și îmbunătățirii calității serviciilor oncologice, dar și indicatorilor de supraviețuire de cancer. 
	Program EMC actualizate și implementate.
	
	
	750,0
	750,0
	 
	 
	 
	0750
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	2027-2030 
Anual
	USMF; MS, 

	 
	3.3.7
	Actualizarea curriculei la colegiile de medicină pentru asistenți medicali și nursing cu includerea modulelor: genetică moleculară, îngrijiri paliative și navigarea pacientului oncologic, cu scopul dezvoltării competențelor profesionale necesare pentru îngrijirea oncologică modernă și multidisciplinară.
	Curriculum actualizat și implementat.
	
	
	240,0
	240,0
	 
	 
	 
	0750
	
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	2027-2030
Anual
	CM;
MS;
CNAM;
IMSP IO

	 
	3.3.8
	Creșterea numărului de specialiști în expertiza de laborator domenii critice precum, histopatologie, citologie, pentru a reduce timpii de așteptare în stabilirea diagnosticului la pacienții oncologici. 
	Număr de specialiști angajați;
Timp mediu de eliberare a rezultatelor redus.
	
	
	15 500,0
	 
	15 500,0
	 
	 
	8010
	1 937,5
	1 937,5
	3 875,0
	3 875,0
	3 875,0
	Trimestrul
IV, 2030
	MS; IMSP IO

	 
	 
	Total acțiunea 3.3. 
	18 530,0
	3 010,0
	15 520,0
	x 
	 x
	x
	2 237,5
	2 597,5
	4 555,0
	4 605,00
	4 535,00
	 x
	x 

	 
	3.4. Ajustarea activităților științifice în toate domeniile de control al cancerului la standardele internaționale

	 
	3.4.1
	Consolidarea capacităților de cercetare științifică în oncologie și promovarea vizibilității internaționale a rezultatelor în rețele științifice, pentru accelerarea transferului inovațiilor și îmbunătățirea rezultatelor clinice în oncologie. 
	Numărul de proiecte de cercetare realizate;
Numărul de publicații în reviste recenzate internațional. 
	
	
	15 677,9
	13 867,2
	 
	1 810,7
	 
	0750/
surse externe
	2 568,0
	2 824,8
	3 107,3
	3 418,0
	3 759,8
	2027
-2030
Anual
	
IMSP IO;
USMF 

	 
	3.4.2
	Dezvoltarea și extinderea studiilor clinice în oncologie, inclusiv prin participarea la inițiative internaționale (ex: ESMO), și consolidarea capacităților de recrutare și implementare a studiilor de fază III–IV, în vederea facilitării accesului pacienților la terapii inovatoare, diversificarea opțiunilor de tratament a pacienților cu cancer și alinierii practicilor clinice la standardele internaționale. 
	Numărul de studii clinice inițiate;
Numărul de studii în derulare;
Numărul de studii cu recrutare activă;
Numărul de studii finalizate;
Cadrul legal actualizat.
	
	
	1 500,0
	 
	 
	1 500,0
	 
	
surse externe
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	2027-2030
Anual
	IMSP, IO; USMF


	 
	3.4.3
	Aderarea și participarea activă la organizații europene și internaționale în domeniul oncologiei precum, OECI, UICC, ECO, ESMO, SNOMR, în vederea consolidării cooperării profesionale, alinierii la standardele internaționale și facilitării accesului la expertiză, cercetare și bune practici în oncologie.
	Numărul de acorduri/memorandumuri de colaborare încheiate și funcționale.
	
	
	1 250,0
	 
	 
	1 250,0
	 
	
surse externe
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	2027-2030
Anual
	
IMSP IO;
MS;
USMF;  
OMS;
OIM;
IEO

	 
	3.4.4
	Adaptarea și implementarea ghidurilor internaționale EHA (European Hematology Association) în practică, prin armonizarea recomandărilor cu contextul național, cu scopul standardizării managementului clinic și îmbunătățirii calității îngrijirilor onco-hematologice. 
	Număr de ghiduri adaptate și implementate.
	
	
	50,0
	 
	50,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	50,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
USMF;
IMSP IO EHA

	 
	3.4.5
	Implementarea proiectelor europene în domeniul oncologiei, inclusiv programe precum EU4Health, Horizon Europe și participarea la inițiativele EUnetCCC- rețea de centre oncologice comprehensive. 
	Numărul de proiecte europene implementate
	
	
	16 843,8
	 
	3 368,6
	13 475,2
	 
	8010/
surse externe
	5 526,4
	5 526,5
	5 526,4
	220,1
	44,4
	2027-2030
Anual
	
IMSP IO;
MS;  Horizon Europe, EU4Health;

	 
	3.4.6
	Implementarea proiectelor și inițiativelor internaționale în colaborare cu organizații globale precum Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, pentru consolidarea capacităților naționale în radioterapie, medicină nucleară, formare profesională și siguranță radiologică.
	Numărul de inițiative și proiecte internaționale implementate.
	
	
	1 250,0
	 
	 
	1 250,0
	 
	
surse externe
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	2027-2030
Anual
	MS;  
IMSP IO;
OMS; AIEA

	 
	3.4.7
	Elaborarea și actualizarea Protocoalelor Clinice Naționale (PCN) în oncologie, în conformitate cu ghidurile internaționale și recomandările europene (EANM, SNMMI, ESMO, ESTRO, ATA, NCCN, EHA și Directiva 2013/59/Euratom), inclusiv pentru tumori rare și complicații oncologice, în vederea standardizării managementului clinic și îmbunătățirii calității serviciilor oncologice.
	 PCN actualizate și elaborate.
	
	
	500,0
	 
	500,0
	 
	 
	8010
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	2027-2030
Anual
	MS; USMF; IMSP IO; EANM; SNMMI; ESMO; ESTRO; ATA; NCCN; EHA; OMS

	 
	3.4.8
	Dezvoltarea și implementarea cadrului național de management al calității în oncologie, inclusiv prin audit clinic, monitorizarea aderenței la standardele și protocoalele clinice, implementarea indicatorilor de calitate și susținerea acreditării serviciilor oncologice conform standardelor naționale și internaționale, în vederea reducerii variațiilor în practica clinică și îmbunătățirii continue a calității serviciilor oncologice, până în anul 2030.
	Cadru național de management al calității în oncologie elaborat și aprobat; Set național de indicatori de calitate implementat; Sistem de audit clinic implementat;

	
	
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	300,0
	Trimestrul IV, 2030
	CNAM; MS;
IMSP IO 

	 
	3.4.9
	Pilotarea unui sistem național de monitorizare electronică a expunerii medicale la radiații ionizante, integrat în sistemele informaționale din sănătate existente și aflate în curs de dezvoltare, inclusiv prin evidența electronică a dozelor și mecanisme automate de avertizare pentru specialiști privind justificarea investigațiilor și expunerea cumulativă la radiații, în vederea reducerii expunerii inutile a pacienților, inclusiv copiilor.
	Bază de date prvind expunerea la iradiere dezvoltata. Sistem de evidență și Avertizare pentru specialiști implementat. 
	
	
	2 280,0
	 
	 340,0
	1 940,0
	 
	8010/ surse externe
	 
	250,0
	760,0 
	1 065,0
	205,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; ANRAR;
MS

	 
	 
	Total acțiunea 3.4.
	39 651,7
	13 867,2
	4 558,6
	21 225,9
	 x
	x
	8 994,4
	9 501,3
	10 293,7
	5 603,1
	5 259,2
	 x
	x 

	 
	3.5. Asigurarea accesului persoanelor cu cancer la medicamente esențiale şi tehnologii pentru diagnosticare şi tratament de calitate

	 
	3.5.1
	Evaluare capacității naționale pentru dezvoltarea serviciilor de testare genomică utilizată în stabilirea diagnosticului oncologic și prognostic, cu scopul implementării medicinei personalizate și îmbunătățirii managementului clinic al pacienților cu cancer. 
	Raport de evaluare elaborat și aprobat.
	Se stabilește în anul 2026, în baza nivelului actual de acces la medicamente oncologice; dotării instituțiilor medicale; capacității de diagnostic.

Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare actualizată;
	Creșterea accesului la medicamente esențiale;
Extinderea listei de medicamente oncologice compensate;
Diagnostic modern și personalizat implementat;
Dotarea instituțiilor medicale cu echipamente moderne;
Implementarea biopsiilor ghidate imagistic în toate centrele regionale până în 2028;
	70,0
	 
	 
	70,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	70,0
	 
	Trimestrul IV, 2029
	IMSP IO;
MS;  CNAM OMS

	
	3.5.2.
	Procurarea medicamentelor conform Listei naționale pentru a asigura accesul a cel puțin 80% din pacienți oncologici la medicamente esențiale. 
	Medicamente conform Listei naționale procurate 
	
	
	753 224,2
	118 755,1
	634 383,2
	85,9
	 
	8018/
8010/
surse externe
	125 538,4
	136 856,0
	149 413,8
	163 171,1
	178 244,9
	Trimestrul
IV, 2030
	MS; CNAM; IMSP IO; CAPCS

	 
	3.5.3
	Dezvoltarea capacităților de imagistică avansată de investigație cu substanță de contrast (USG, CT, RMN, CPET), inclusiv utilizarea agenților specifici (ex: hepatocelulari), în vederea depistării precoce și caracterizării precise a tumorilor. 
	Proceduri standard operaționale aprobate;
Număr de specialiști instruiți.
	
	
	1 690,0
	450,0
	490,0
	750,0 
	 
	8019/
8010
	450,0
	495,0 
	495,0 
	250,0
	 
	Trimestrul IV, 2029
	IMSP IO;
USMF; 
MS; CNAM

	 
	3.5.4
	Extinderea utilizării biopsiilor ghidate imagistic în oncologie (USG, CT, RMN) pentru îmbunătățirea preciziei diagnosticului a cancerului de ficat, pancreas, sistem nervos central și facilitarea tratamentului personalizat al pacienților oncologici. 
	Număr de instituții care implementează procedura;
Număr de proceduri efectuate anual;
Personal instruit.
	
	
	1 700,0
	 
	900,0
	 800,0
	 
	8010 / surse externe
	 
	 
	
	140,0 
	1 560,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO;
USMF
MS;  CNAM

	 
	3.5.5
	Consolidarea infrastructurii și siguranței serviciilor imagistice oncologice, prin implementarea sistemelor de protecție tehnică și radiologică (CT și RMN), pentru asigurarea calității și continuității investigațiilor diagnostice. 
	Număr de echipamente dotate;
Personal instruit în radioprotecție.
	
	
	46 120,0
	 
	120,0
	46 000,0
	 
	8010/
surse externe
	 
	 
	16 000,0
	30 000,0
	120,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; IMSP IO; CNAM

	 
	3.5.6
	Alinierea Listei naționale a medicamentelor esențiale (LNME), la standardele internaționale în oncologie (OMS, ESMO, EHA), pentru facilitarea accesului la terapii moderne și managementul adecvat al durerii la pacienții oncologici. 
	LNME actualizată;
 Număr de medicamente noi incluse.
	
	
	60,0
	 
	 
	60,0
	 
	
surse externe
	 
	 
	 
	 
	60,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNAM; Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor medicale; IMSP IO; CAPCS OMS

	 
	3.5.7
	Modernizarea serviciilor de citologie și morfopatologie prin introducerea tehnologiilor moderne de diagnostic (citobloc, NGS, FISH, citometrie în flux etc.) și dezvoltarea sistemului integrat de management al probelor, în vederea creșterii preciziei diagnosticului și reducerii timpului de confirmare morfologică în oncologie.
	Număr de laboratoare modernizate;
Echipamente procurate și funcționale;
Timp mediu de procesare a probelor redus.
	
	
	25 885,0
	5 220,0
	1 100,0
	19 565,0
	 
	8019/
8010/
surse externe
	5 220,0
	6 465,0
	4 700,0
	4 200,0
	5 300,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; IMSP IO; CNAM; CAPS; AMDM

	 
	3.5.8
	Dezvoltarea și implementarea diagnosticului molecular avansat  în practica oncologică, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor genomice și bioinformaticii medicale (NGS, secvențiere Sanger, cariotipare, bioinformatică medicală), în vederea susținerii medicinei personalizate și îmbunătățirii managementului clinic al pacienților oncologici. 
	Număr de teste moleculare efectuate anual;
Număr de pacienți beneficiază de diagnostic molecular;
Platforme funcționale implementate.
	
	
	20 511,7
	 
	15 511,7
	5 000,0 
	 
	8010 / surse externe
	2 540,8
	2 794,8
	6 074,4
	5 381,8
	3 719,9
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; 
MS; CNAM; CAPS; AMDM

	 
	3.5.9
	Dezvoltarea și operaționalizare în cadrul arhitecturii stabilite a DES și SI RNC, a modulelor pentru colectarea și monitorizarea datelor privind serviciilor de laboratoare oncologice. 
	Modul dezvoltat. 
Schimb de date asigurat
	
	
	 2 130,0
	 
	 
	2 130,0
	 
	surse externe
	 
	
	1 000,0
	1 130,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; MS; 

	 
	3.5.10
	Integrarea serviciilor de imagistică oncologică și medicină nucleară (PACS) în arhitectura națională DES și asigurarea schimbului de date cu SI RNC. 
	Modul imagistic și medicină nucleară integrat în RNC.
	
	
	2 220,0
	 
	900,0
	1 320,0 
	 
	8010 / surse externe
	 
	 
	 
	 
	2 220,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; IMSP IMC;
MS;  OMS, AIEA 

	 
	 
	Total acțiunea 3.5. 
	853 610,9
	124 425,1
	653 404,9
	75 780,9
	 x
	x
	133 749,2
	146 610,8
	177 683,2
	204 342,9
	191 224,8
	 x
	x 

	 
	3.6. Fortificarea capacității Institutului Oncologic 

	 
	3.6.1
	Consolidarea capacităților instituționale pentru acreditarea europeană, prin aderare la rețeaua Centrelor Cuprinzătoare de Cancer (CCC) și la organizațiile instituțiilor oncologice la nivel european, pentru îmbunătățirea calității, coordonării și performanței sistemului oncologic național. 
	Proces de acreditare a serviciilor oncologice CCC și OICE inițiat
	Se stabilește în anul 2026, în baza:
nivelului actual de acreditare;
capacităților instituționale;
timpilor de așteptare;
gradului de dotare și servicii existente.
	Inițierea procesului de acreditare europeană până în 2027 și obținerea acreditării până în 2030; 
Instituirea Unității de Coordonare până în 2027;
Implementarea funcției de navigator al pacientului la nivel instituțional până în 2027;
Reducerea timpului de așteptare pentru diagnostic și tratament până în 2030;
Lansarea serviciilor noi (radioterapie avansată, medicină nucleară etc.) până în 2030;
Modernizarea infrastructurii până în 2028
	500,0
	 
	 
	500,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	500,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
MS;
CNAM; USMF;



	 
	3.6.2
	Modernizarea și dotarea tehnică a Laboratorului molecular-genetic, în vederea dezvoltării capacităților de diagnostic molecular și susținerii medicinei personalizate în oncologie. 
	Laborator reparat și dotat.
	
	
	6 000,0
	6 000,0
	 
	 
	 
	8019
	6 000,0
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	
IMSP IO;
MS;
CNAM;  

	 
	3.6.3
	Consolidarea sistemului de navigare și coordonare a traseului pacientului oncologic, inclusiv la copii și tineri adulți, prin standardizarea traseelor clinice și utilizarea soluțiilor digitale de coordonare, în vederea reducerii timpului de la suspiciune la diagnostic și tratament.
	Fișă de post elaborată;
Număr de navigatori al pațienților angajați; 
Număr de navigatori de pacienți instruiți
	
	
	1 000,0
	 
	 
	1 000,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	1 000,0
	 
	Trimestrul IV, 2029
	
IMSP IO;
MS; CNAM; ONG

	 
	3.6.4
	Evaluarea fezabilității dezvoltării serviciilor de radiologie intervențională în cadrul IMSP Institutul Oncologic, inclusiv evaluarea necesităților de dotare tehnică și a posibilității reutilizării echipamentelor disponibile la nivel național (angiograf biplanar), pentru fundamentarea deciziei privind dezvoltarea serviciului și diversificarea opțiunilor terapeutice prin proceduri moderne minim invazive.
	Studiu de fezabilitate elaborat; 
Plan de dezvoltarea a unui departament de radiologie intervențională elaborat. 
	
	
	450,0
	 
	 
	450,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	450,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
MS; CNAM AIEA

	 
	3.6.5
	Dezvoltarea serviciilor de spitalizare de zi în oncologie, prin modernizarea infrastructurii și dotarea tehnică adecvată (hote de siguranță și perfuzoare), pentru creșterea accesului la tratament și reducerea poverii spitalizării continue asupra pacienților oncologici. 
	Două staționare de zi reamenajate și dotate.
	
	
	10 451,8
	451,8
	 
	10 000,0
	 
	8019/
surse externe
	5 451,8
	5 000,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; CNAM; OMS

	 
	3.6.6
	Crearea și operaționalizarea serviciului de diluție centralizată a medicamentelor oncologice prin specializarea personalului farmaco-oncologic, precum și dotarea cu echipamente necesare și elaborarea procedurilor operaționale standard, pentru standardizarea preparării medicamentelor oncologice și reducerea riscurilor ocupaționale și terapeutice. 
	Spații amenajate și dotate cu echipament;
Număr de personal instruit.
Procedură operațională standard aprobată.
	
	
	14 000,0
	12 000,0
	 
	2 000,0
	 
	8019/
surse externe
	14 000,0
	
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; 
MS;CNAM; OMS

	 
	3.6.7
	Amenajarea saloanelor specializate pentru terapie intensivă hematologică, prin modernizarea infrastructurii, dotarea tehnică, standardizarea procedurilor de funcționare, în vederea creșterii siguranței și calității îngrijirilor acordate pacienților hematologici critici. 
	5 spații amenajate și dotate;
Număr de personal instruit;
Procedură operațională standard aprobată
	
	
	30 000,00
	 
	 
	30 000,00
	 
	
surse externe
	 
	 
	 
	 
	30 000,00
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
MS; CNAM; OMS

	 
	3.6.8
	Reorganizarea și modernizarea secțiilor de hematologie pentru îngrijirea pacienților imunocompromiși, în baza proiectului de eficiență energetică prin consolidarea infrastructurii și asigurării măsurilor de control al infecțiilor, în vederea reducerii complicațiilor infecțioase și creșterii siguranței pacienților și creșterea supraviețuirii de cancer. 
	Spații amenajate și dotate cu echipament;
Număr de personal instruit;
Procedură operațională standard aprobată.
	
	
	37 650,0

	 
	1 650,0
	36 000,0
	 
	8010/
surse externe
	750,0
	600,0
	26 000,0
	10 000,0
	300,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; CNAM; OMS

	 
	3.6.9
	Reorganizare și modernizare a serviciului de oncologie medicală, în baza evaluării tehnice a capacităților existente și a necesităților de dezvoltare, în vederea optimizării fluxurilor clinice și creșterii capacității de furnizare a serviciilor oncologice până în anul 2030.
	Raport elaborat;
Spațiile serviciului reamenajate.
	
	
	450,0
	 
	 
	450,0
	 
	
surse externe
	 
	 
	 
	 
	450,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
IMSP IO UE; OMS

	 
	3.6.10
	Realizarea studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea serviciului național de transplant, destinat inclusiv pacienților oncologici și asigurarea accesului temporar a serviciilor de transplant medular peste hotare, cu scopul creșterii accesului la tratamente avansate și îmbunătățirii supraviețuirii pacienților oncologici. 
	Studiu de fezabilitate elaborat;

	
	
	450,0
	 
	 
	450,0
	 
	serse externe
	 
	 
	 
	 
	450,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; MS;
OMS

	 
	3.6.11
	Consolidarea capacităților profesionale și dezvoltarea echipei multidisciplinare pentru transplant medular. 
	Numărul de specialiști instruiți și angajați 
	
	
	1 000,0
	 
	1 000,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	1 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO

	 
	3.6.12
	Implementarea managementul trombozelor la pacienții oncologici, inclusiv prevenirea, depistarea și tratamentul bazat pe evaluarea riscului trombotic, în baza scorului validat internațional și integrarea acestuia în deciziile terapeutice din oncologia medicală și hematologie. 
	Număr de personal instruit conform PCN;
Echipamente și medicamente procurate;
Număr de evaluări aplicate. 
	
	
	1 096,0
	1 096,0
	 
	 
	 
	8019
	1 096,0
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
USMF;


	 
	3.6.13

	Finisarea, dotarea și operaționalizarea Laboratorului de Medicină Nucleară al IMSP Institutul Oncologic, inclusiv asigurarea radioprotecției, precum și evaluarea și pilotarea centrului Teranostic pentru diagnostic și terapie nucleară, în vederea extinderii accesului la servicii moderne de diagnostic și tratament și dezvoltării medicinei personalizate în oncologie.
	Un laborator de medicină nucleară  funcțional; Fezabilitatea centrului teranostci evaluată; centru teranostic pilotat. 
	
	
	34 000,0
	 
	22 000,0
	 12 000,0
	 
	8019
	22 000,0
	 1 000,0
	11 000,0 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO;
MS;
CNAM;
ANRAR;
AIEA

	 
	3.6.14
	Dezvoltarea serviciilor de terapie izotopică în cancerul tiroidian și pilotarea tratamentului cu iod radioactiv, prin prin modernizarea infrastructurii, dotarea tehnică, standardizarea procedurilor de tratament, cu scopul creșterii accesului la tratamente moderne de medicină nucleară pentru pacienții oncologici. 
	1 serviciu de
medicină
nucleară
pilotat.
	
	
	3 000,0
	 
	3 000,0
	 
	 
	8019
	 
	3 000,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	IMSP IO;
MS;
CNAM;
ANRAR;
AIEA; OMS

	 
	3.6.15


	Realizarea studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea terapiei radionuclidice (Iod-131, Lutețiu-177, Stronțiu-89, Samariu-153 etc.), inclusiv evaluarea necesităților de dotare tehnică, resurse umane, în vederea extinderii accesului la tratamente avansate de medicină nucleară pentru pacienții oncologici. 
	Raport elaborat. 
	
	
	1 000,0
	 
	 
	1 000,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	 1 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; ANRANR AIEA

	 
	3.6.16
	Realizarea studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea lanțului radiofarmaceutic național (ciclotron) pentru investigații și tratament în medicina nucleară, în vederea consolidării autonomiei și continuității serviciilor oncologice avansate. 
	Studiu realizat.
	
	
	 2 000,0
	 
	 
	 2 000,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	2 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; ANRANR, AIEA

	 
	3.6.17 
	Renovarea capitală și modernizarea blocului de terapie intensivă, în vederea îmbunătățirii siguranței și tratamentul pacienților oncologic critici. 
	Bloc operator renovat
	
	
	26 992,4
	5 420,0
	21 572,4
	 
	 
	8019/
8010
	26 992,4
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO;
CNAM

	 
	3.6.18
	Modernizarea chirurgiei oncologice cu echipamente moderne (turnuri laparoscopice 4K/3D, dermatoscoape, bronhoscoape, microscop chirurgical, C-arm, robot chirurgical etc.) și tehnologii avansate, în vederea dezvoltării chirurgiei minim invazive, creșterii preciziei intervențiilor și îmbunătățirii rezultatelor clinice. 
	Echipament procurat și instalat;
Număr de specialiști instruiți. 
	
	
	72 850,0
	
	5 850,0
	67 000,0
	 
	8010/
surse externe
	
	15 650,0
	44 700,0
	5 500,0
	7 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; CNAM 

	 
	3.6.19
	Renovarea și modernizarea serviciului de radioterapie, în vederea creșterii siguranței și calității tratamentului radioterapeutic acordat pacienților oncologici. 
	Bloc renovat.
	
	
	18 000,0
	 7 500,0
	10 500,0
	 
	 
	8010
	18 000,0
	 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; CNAM; CAPCS


	 
	3.6.20
	Demontarea instalației de Cobalt-60 și dezafectarea sursei radioactive, cu pregătirea buncărului și instalarea unui accelerator linear modern cu autoprotecție, în vederea creșterii siguranței și calității serviciilor de radioterapie. 
	Sursă dezafectată.
Echipament procurat.
	
	
	34 063,7

	34 000,00
	 
	63,7
	 
	8019/
surse externe
	34 063,7
	 
	 
	
	
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; ANRAR AIEA; Oficiul de Securitate radiologică a SUA


	 
	3.6.21
	Înlocuirea acceleratorului linear CLINAC (2009) cu un accelerator modern, cu scopul alinierii la standardele europene de tratament, extinderii accesului la tehnici avansate de radioterapie și îmbunătățirii preciziei și eficienței tratamentului oncologic.
	Accelerator nou instalat.
	
	
	30 000,0
	 
	 
	30 000,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	30 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
MS; ANRAR AIEA; CAPCS


	 
	3.6.22
	Modernizarea serviciului de planificare radioterapeutică prin înlocuirea tomografului CT-simulator modern, în vederea creșterii preciziei planificării tratamentului radiant și îmbunătățirii siguranței pacientului oncologic. 
	Tomograf instalat.
	
	
	14 000,0
	 
	 
	14 000,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	14 000,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; 
CNAM AIEA; CAPCS


	 
	3.6.23
	Evaluarea fezabilității implementării unui sistem standardizat de management al deșeurilor oncologice și chimioterapice, conform standardelor UE și principiilor „green operating”, în vederea reducerii riscurilor pentru sănătate și mediu.
	Studiu elaborat;
	
	
	450,0
	 
	 
	450,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	450,0
	 
	Trimestrul IV, 2029
	
IMSP IO;
MS;
MM; OMS

	 
	3.6.24
	Dezvoltarea și implementarea serviciilor de prevenire, identificare și management al epuizării profesionale (burn-out) în cadrul Institutului Oncologic, în vederea îmbunătățirii sănătății ocupaționale, retenției personalului și calității serviciilor oncologice. 
	Cabinet de consiliere implementat;
Plan de referire elaborat;
Specialist instruit și angajat.
	
	
	400,0
	 
	400,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	400,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	
IMSP IO;


	 
	3.6.25
	Evaluarea tehnică pentru dezvoltarea și implementarea unui mecanism național de retenție și mobilitate a resurselor umane în oncologie, cu scopul reducerii deficitului de personal și asigurării distribuției echitabile a specialiștilor la nivel național. 
	Raport și plan de retenție elaborat
	
	
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	200,0
	 
	Trimestrul IV, 2029
	MS; IMSP IO; OMS

	 
	 
	Total acțiunea 3.6. 
	340 003,9
	66 467,8
	65 972,4
	207 563,7
	x 
	x
	128 353,9
	25 250,0
	82 100,0
	31 150,0
	73 150,0
	x 
	x 

	 
	3.7. Desconcentrarea și regionalizarea serviciilor oncologice la nivel național
* în cadrul procesului de regionalizare a serviciilor și construcția spitalelor regionale

	 
	3.7.1
	Realizarea unei evaluări tehnice privind inițierea dezvoltării tratamentului hematologic la Bălți și Cahul, prin consolidarea infrastructurii, dotarea tehnică și instruirea specialiștilor (hematologi și specialiști de laborator), în vederea creșterii accesului regional la servicii hematologice specializate
	Raport de evaluare elaborat;

	
	
	33 300,0
	 
	 
	33 300,0
	 
	surse externe
	 
	 
	16 650,0
	16 650,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
CNAM; 
IMSP IO APL

	 
	3.7.2
	Dezvoltarea rețelei naționale de servicii oncologice raionale în vederea descentralizările serviciilor oncologice. 
	15 centre deschise;
Număr de pacienți tratați;
Număr de pacienți discutați în CMDO;
Ordin MS cu proceduri operaționale aprobat
	
	
	6 000,0
	 
	6 000,0
	 
	 
	8019
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	2027-2030
Anual
	MS;
CNAM;
IMSP IO APL

	 
	3.7.3
	Realizarea unei evaluări privind dezvoltarea capacităților centrelor regionale din Nord și Sud pentru laboratoare, oncologie medicală, hematologie, radioterapie și medicină nucleară, pentru a spori accesibilitatea geografică a serviciilor oncologice. 
	Raport de evaluare realizat
	
	
	2 500,0
	 
	 
	2 500,0
	 
	surse externe
	 
	 
	2 500,0
	
	
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
CNAM; 
IMSP IO 

	 
	3.7.4
	Realizarea unei evaluări a cabinetelor oncologice raionale pentru optimizarea infrastructurii și determinarea necesităților, dotări tehnice și de personal, în vederea consolidării serviciilor oncologice la nivel local și îmbunătățirii accesului pacienților la îngrijiri oncologice. 
	Raport elaborat
	
	
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	150,0
	 
	 
	Trimestrul II, 2028
	MS;
CNAM; 
IMSP IO APL

	 
	3.7.5
	Inventarierea și evaluarea tehnică a echipamentelor imagistice la nivel național (CT, RMN, USG, mamograf) cu expertiză externă, inclusiv analiza gradului de uzură și distribuția regională, în vederea redistribuirii, planificării și asigurării accesului echitabil la servicii imagistice oncologice de calitate. 
	Raport de evaluare a resurselor disponibile;
 
	
	
	250,0
	 
	 
	250,0
	 
	surse externe
	 
	 
	250,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	
IMSP IO;
MS;  
CNAM;  

APL

	 
	3.7.6
	Extinderea regională a serviciilor de medicină nucleară la Bălți și Cahul, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii și dotarea echipamentul (2 SPECT/CT) și preparatele necesare (izotopi radiocativi). 
	Procedura operațională standard;
Număr de personal instruit;
Echipamente procurate și instalate.
	
	
	36 000,0
	 
	 
	36 000,0
	 
	surse externe
	 
	 
	18 000,0
	18 000,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
CNAM; 
IMSP IO APL

	 
	3.7.7
	Planificarea dezvoltării serviciilor regionale radioterapie,
în contextul regionalizării serviciilor medicale.
	
Planificare inclusă în cadrul spitalelor regionale. 2 buncăre dotate;
2 acceleratoare liniare instalate;
2 CT-simulatoare instalate;
Aprovizionare cu consumabile asigurată 
	
	
	196 000,0
	 
	 
	196 000,0
	 
	surse externe
	 
	 
	98 000,0
	98 000,0
	 
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
IMSP IO 
ANRAR;
CNAM; Spitale Balți și Cahul; 
AIEA; APL; CAPS

	 
	3.7.8
	Elaborarea standardelor de acreditare serviciului de chirurgie oncologică la nivel național, în vederea standardizării practicilor chirurgicale, reducerea mortalității de cancer și îmbunătățirii calității și siguranței serviciilor oncologice. 
	Serviciu acreditat
Procedură operațională standard aprobată.  
	
	
	250,0
	 
	250,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	250,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNEAS
CNAM;
IMSP IO; 

	 
	3.7.9
	Consolidarea managementului urgențelor oncologice chirurgicale și dezvoltarea chirurgiei paliative la nivel raional, în vederea creșterii accesului la servicii esențiale și a calității vieții pacienților oncologici. 
	Procedură operațională aprobată;
Personal instruit.    
	
	
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	 
	300,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; CNAM; IMSP IO

	 
	3.7.10


	Standardizarea mecanismului de trimitere și referire a pacienților oncologici între nivelurile de asistență medicală, inclusiv pentru diagnostic, tratament, chirurgie, paliație și reabilitare, cu integrarea investigațiilor de nivel II efectuate la indicația specialiștilor din teritoriu, în vederea asigurării continuității îngrijirilor și respectării timpilor-țintă de acces la servicii de 14 și 60 de zile, până în anul 2030.
	Procedură standardizată de trimitere și referire, inclusiv formularele de trimitere și mecanismul de integrare a investigațiilor de nivel II, aprobată și implementată; Ponderea pacienților care beneficiază de serviciile indicate în termenii-țintă de 14 și 60 de zile.

	
	
	230,0
	 
	230,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 150,0
	80,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
IMSP IO

	 
	3.7.11
	Consolidarea capacităților specialiștilor de patologie din raioane pentru prelevarea, transportarea și examinarea materialelor biologice conform standardelor europene, în vederea creșterii calității diagnosticului oncologi și reducerea erorilor diagnosticului. 
	Număr de specialiști instruiți.
	
	
	250,0
	 
	 
	250,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	250,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO; MS;
CNAM; USMF

	 
	 
	Total acțiunea 3.7.
  
	275 230,0
	x 
	6 930,0
	268 300,0
	 x
	x
	1 200,0
	1 200,0
	136 750,0
	134 000,0
	2 080,0
	x 
	x 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 3.
 
	2 469 882,0
	636 002,3
	829 734,2
	1 004 145,5
	x 
	x
	305 627,2
	396 477,5
	571 882,9
	730 485,7
	465 408,7
	 x
	 x

	 
	Obiectivul specific 4. Până în 2030, dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative, suport pe termen lung și reabilitare pentru copii, ATA (adolescenți și tineri adulți) și adulți. 

	 
	4.1. Asigurarea accesului garantat la îngrijiri paliative și managementul durerii

	 
	4.1.1
	Actualizarea cadrului normativ privind prescrierea și eliberarea medicamentelor analgezice opioide, diversificarea formelor farmaceutice și extinderea rețelei de eliberare a acestor medicamente, în vederea asigurării accesului pacienților oncologici la tratamentul durerii conform recomandărilor internaționale. 
	Acte normative revizuite, actualizate și aprobate.
	 
	Ponderea persoanelor cu cancer beneficiare de îngrijiri paliative, pe medii -40% 
Ponderea copiilor cu cancer beneficiare de îngrijiri paliative, pe medii – ținta se stabilește
	120,0
	 
	 
	120,0
	 
	surse externe
	 
	 
	120,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
CNAM; IMSP IO;
MS; AMDM 

	 
	4.1.2
	Evaluarea serviciilor de îngrijiri paliative, reabilitare și asistență psihosocială la nivel național și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire, în creșterii accesului pacienților oncologici la servicii specializate de îngrijiri paliative. 
	Raport de evaluare elaborat.
	
	
	180,0
	 
	 
	180,0
	 
	surse externe
	 
	 
	180,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; 
IMSP IO

	 
	4.1.3
	Elaborarea cadrului normativ privind serviciile de îngrijiri paliative pediatrice la nivel național, în conformitate cu bunele practici internaționale, inclusiv servicii cu paturi, la domiciliu și echipe mobile, în vederea asigurării accesului continuu la îngrijiri paliative specializate pentru copiii cu cancer. 
	Acte normative elaborate și aprobate 
	
	
	120,0
	 
	 
	120,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	120,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO;
CNAM APL; MMPS

	 
	 
	Total acțiunea 4.1.  
 
	420,0
	x 
	x 
	420,0
	 x
	 x
	x 
	 x
	300,0
	 x
	120,0
	 x
	x 

	 
	4.2. Extinderea accesului copiilor, ATA și adulților cu cancer la servicii multidisciplinare de îngrijiri paliative de calitate și suport

	 
	4.2.1 
	Extinderea și consolidarea rețelei de servicii specializate de îngrijiri paliative în raioanele şi localitățile țării, inclusiv, dezvoltarea serviciului de îngrijire paliativă la domiciliu cu dotarea 16 echipe mobile cu transport, echipament, consumabile de îngrijire, atragerea specialiștilor, instruirea lor, în vederea creșterii acoperirii geografice și a accesului pacienților oncologici la îngrijiri paliative specializate în toate raioanele țării. 
	Număr de specialiști instruiți;
Număr de echipe formate;
Număr de automobile procurate;
Număr de truse de îngrijire dotate. 
	Pacienții cu cancer nu au acces la servicii specializate de îngrijiri paliative în toate raioanele țării;
	Nu poate fi o țintă specifică
Număr de echipe mobile paliative de Îngrijiri paliative specializate la domiciliu – 16 echipe mobile. 
Ponderea adulților cu cancer acoperiți cu suport psihologic (%), pe medii – 40% 
Ponderea aplicării screeningului distresului oncologic – 80%
	14 000,0
	 
	14 000,0
	 
	 
	8015
	 
	 
	5 000,0
	5 000,0
	4 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM;
IMSP IO 

	 
	4.2.2
	Integrarea serviciilor de sănătate mintală, CSM - Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală și CSPT - Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor în traseul pacientului oncologic, cu scopul creșterii proporției pacienților care beneficiază de evaluare psihologică la 40% și a suportului multidisciplinar oncologic. 
	Centre integrate
	
	
	400,0
	 
	400,0
	 
	 
	8015
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	2027-2030
Anual
	MS; 
IMSP IO; CNAM;
CSPT; CSM.

	
	4.2.3
	Armonizarea cadrului normativ și legislativ în vederea implementării conceptului „Dreptul de a fi uitat” pentru supraviețuitorii de cancer, inclusiv prin eliminarea barierelor discriminatorii privind accesul la servicii, produse financiare și procedurile de adopție, până în anul 2030.
	Analiza cadrului normativ și legislativ realizată;   Modificări legislative și normative elaborate; 

	
	
	150,0
	
	150,0
	
	
	?
	
	
	
	
	150,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS, MJ; MMPS; IMSP IO; ONG

	 
	4.2.4
	Descentralizarea accesului la dispozitive și consumabilelor pentru reabilitare oncologică, inclusiv proteze și echipamente specializate, în vederea reducerii barierelor de acces și îmbunătățirii calității vieții pacienților oncologici, descentralizării serviciilor oncologice și reducerii auto-stigmatizării și discriminării. 
	Serviciu decentralizat 
	
	
	9 283,0
	 
	9 283,0
	 
	 
	8010
	 
	9 283,0
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	MS; 
IMSP IO; CNAM

	 
	4.2.5
	Implementarea screening-ului standardizat al distresului psihosocial în oncologie, ca parte integrantă a îngrijirii pacientului, cu aplicare obligatorie la momentele critice ale traseului terapeutic (diagnostic, inițierea și modificarea tratamentului, finalizarea tratamentului activ, paliație), pentru a crește proporția pacienților care beneficiază de evaluare psihologică  la 80% și intervenții de suport psihosocial, până în anul 2030.
	Număr de pacienți trecuți prin screening Distress Thermometer. 
	
	
	250,0
	 
	250,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	250,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS;
CNAM; 
USMF;
CSM;
CSPT

	 
	4.2.6
	Renovarea, dotarea și amenajarea secției de îngrijire paliative cu staționar de zi la IMSP IO si dezvoltarea serviciului de îngrijiri paliative la domiciu in cadrul IMSP IO, în vederea creșterii capacității și accesului pacienților oncologici la servicii specializate de îngrijiri paliative. 
	Secție renovată și dotată tehnic
	
	
	4 570,0
	 
	4 570,0
	 
	 
	8019
	4 570,0
	
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2029
	IMSP IO;  CNAM;
MS 

	 
	 
	Total acțiunea 4.2. 
 
	28 653,0
	x 
	28 653,0
	 x
	 x
	x
	4 570,0
	9 383,0
	5 350,0
	 5 100,0
	4 250,0
	 x
	 x

	 
	4.3. Dezvoltarea sistemului de reabilitare și asistență psihologică pentru copii, tineri adulți și adulți cu cancer, inclusiv supraviețuitori

	 
	4.3.1
	Crearea și operaționalizarea Centrului Integrat de Suport pentru Pacienții și Supraviețuitorii de cancer în cadrul IMSP IO, cu echipă multidisciplinară: asistență socială, psihologie clinică, psihoterapie, nutriție, reabilitare și activitate fizică, în vederea coordonării și dezvoltării serviciilor integrate de suport, precum și dezvoltării competențelor profesionale ale specialiștilor implicați în suportul pacientului oncologic. 
	Unitate Națională de Psiho-Oncologie instituită.
	Acces limitat și neuniform la servicii de reabilitare și asistență psihologică pentru pacienții oncologici și supraviețuitori, precum și lipsa unei abordări integrate la nivel național.
	Asigurarea accesului pacienților cu cancer și supraviețuitorilor la servicii integrate de reabilitare medicală și asistență psihologică;
Instituirea și operaționalizarea Unității Naționale de Psiho-Oncologie;
Implementarea „Pașaportului supraviețuitorului” la nivel național;
Dotarea infrastructurii necesare cu echipamente și dispozitive medicale.
Ponderea copiilor cu cancer acoperiti cu suport psihologic (%), pe medii – 70% 
	1 800,0
	 
	1 800,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	 
	1 800,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; 
USMF;
CCSM

	 
	4.3.2
	Elaborarea, aprobarea și implementarea Ghidului Național de Psiho-Oncologie și a regulamentului privind activitatea psihologului în oncologie, aliniate la recomandările internaționale, inclusiv prin standardizarea intervențiilor, prevenirea suicidului și integrarea serviciilor de psiho-oncologie în traseul pacientului oncologic și al supraviețuitorului de cancer.
	Ghid Național în Psiho-Oncologie elaborat și aprobat; Regulamentul privind activitatea psihologului în oncologie aprobat;
	
	
	250,0
	 
	250,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	 
	250,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO;
USMF;
MS;
CNAM; 
 

CCSM


	 
	4.3.3
	Dezvoltarea și implementarea Programului național de suport pentru pacienții și supraviețuitorii de cancer, inclusiv prin servicii de suport psiho-oncologic pentru adulți și copii, abordare integrată copil–familie, screeningul distresului și intervenții psihosociale, implementarea Programului „Școala Supraviețuitorului de Cancer”, a „Pașaportului supraviețuitorului” (SurPass) și a planului individual de monitorizare post-tratament (Survivorship Care Plan), în conformitate cu recomandările EU-CAYAS-NET, în vederea asigurării continuității îngrijirilor și îmbunătățirii calității vieții.
	Standard național de monitorizare post-tratament elaborat și aprobat;
Ponderea % pacienți încadrați; curriculă elaborată; număr de specialiști angajați; „Pașaportul supraviețuitorului” implementat.
Număr de programe implementate și pacienți beneficiari
	
	
	700,0
	 
	 
	700,0
	 
	surse externe
	 
	 
	700,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO;
USMF;
MS;
CNAM;
OMS

	
	4.3.4
	Consolidarea serviciilor de stomaterapie prin dotarea Centrelor de sănătate raionale cu echipament, instruirea specialiștilor, planificare, achiziția consumabilelor și dispozitivelor specializate, precum urostome, colostome, nefrostome, gastrostome, traheostome, în vederea îmbunătățirii continuității îngrijirii și reabilitării pacienților oncologici. 
	Centre de sănătate dotate, specialiști instruiți
	
	
	2 000,0
	 
	2 000,0
	 
	 
	8010
	
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2027-2030
Anual
	MS; CNAM; 
USMF; CSM

	 
	4.3.5
	Dezvoltarea serviciilor de reabilitare pentru copiii cu cancer, inclusiv prin dotarea infrastructurii cu echipamente, utilaje și consumabile specializate, în vederea creșterii accesului la servicii integrate de reabilitare pediatrică oncologică și sporirea calității vieții la copii cu cancer. 
	Număr de servicii de reabilitare pentru copii funcționale și dotate.
	
	
	4 000,0
	 
	 
	4 000,0
	 
	surse externe
	 
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS;
CNAM; CRRC;
IMSP IO;
IMSP IMC 

	 
	4.3.6
	Dezvoltarea serviciului de prevenție și tratament al limfedemului secundar, inclusiv prin instruirea personalului, dotarea cu echipamente și extinderea către centre regionale, în vederea îmbunătățirii accesului la servicii de reabilitare oncologică și creșterii calității vieții pacienților. 
	Număr de specialiști instruiți; echipamente achiziționate; unități noi implementate la Bălți și Cahul.
	
	
	8 391,0
	8 391,0
	 
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	4 195,5
	4 195,5
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO; CNAM

	 
	4.3.7
	Instituirea funcției de asistent social în serviciile oncologice pentru sprijinirea pacienților oncologici și supraviețuitorilor în accesarea serviciilor sociale, suport psihosocial și beneficii sociale. 
	Număr de asistenți sociali angajați.
	
	
	1 025,6
	 
	1 025,6
	 
	 
	8010
	114,0
	227,9
	227,9
	227,9
	227,9
	Trimestrul IV, 2028
	MS; MMPS;
IMSP IO; CNAM

	 
	4.3.8
	Dezvoltarea serviciilor de suport psiho-social prin grupuri de suport reciproc, în parteneriat cu ONG-uri și asociații de pacienți, pentru îmbunătățirea calității vieții și aderenței la tratamentul oncologic al pacienților. 
	Număr de grupuri de suport implementate; servicii ONG subcontractate; proporția pacienților și aparținătorilor beneficiari.
	
	
	800,0
	 
	800,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	800,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	MS; 
IMSP IO; CNAM;
ONG-uri

	 
	4.3.9
	Dezvoltarea sau adaptarea unei aplicații mobile pentru evaluarea distresului și a problemelor pacienților oncologici, cu funcționalități de colectare, stocare și analiză a datelor, utilizate pentru managementul de caz și planificarea intervențiilor multidisciplinare.
	Aplicație mobilă dezvoltată.
	
	
	2 748,0
	 
	590,0
	 2 158,0
	 
	8019
	 
	 
	450,0
	2 228,0
	70,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS Parteneri, EBCP

	 
	4.3.10
	Dezvoltarea bazelor de date pentru supravegherea pe termen lung a supraviețuitorilor oncologici și colectarea datelor privind îngrijirea, paliativă, reabilitare, nutriție și suport psihologic.
	Bază de date implementată și actualizată; proces de colectare a datelor funcțional
	
	
	2 980,0
	 
	 
	2 980,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	2 680,0
	300,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO

	 
	 
	Total acțiunea 4.3. 
 
	24 694,6
	8 391,0
	6 465,6
	9 838,0
	 x
	x
	114,0
	1 727,9
	3 677,9
	10 831,4
	8 343,4
	 x
	x 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 4. 
 
 
	53 767,6
	8 391,0
	35 118,6
	10 258,0
	 x
	x
	4 684,0
	11 110,9
	9 327,9
	15 931,4
	12 713,4
	 x
	 x

	 
	Obiectivul specific 5. Consolidarea guvernanței bazate pe date pentru implementarea eficientă a Programului Național de Control al Cancerului, până în anul 2030.

	 
	 5.1. Consolidarea guvernanței Programului Național de Control al Cancerului prin dezvoltarea Unității de Coordonare pentru Supravegherea Oncologică Națională

	
	5.1.1
	Consolidarea guvernanței Programului Național de Control al Cancerului prin instituirea Consiliului Național de Coordonare în domeniul Cancerului (CNCC), operaționalizarea Grupurilor Tehnice de Lucru (GTL) și consolidarea Unității de Coordonare pentru implementarea Programului Național de Control al Cancerului (UCSON), în vederea asigurării coordonării integrate, monitorizării și implementării eficiente a Programului.
	Ordinul MS privind instituirea CNCC aprobat; 
Grupuri Tehnice de Lucru constituite (inclusiv digitalizare în oncologie) și operaționale; Planuri anuale de activitate ale GTL aprobate și implementate.
	
	
	700,0
	
	700,0
	
	
	8010
	
	
	
	
	700,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO

	 
	5.1.2
	Elaborarea și aprobarea cadrului normativ privind funcționarea UCSON, inclusiv definirea arhitecturii organizaționale, a actelor normative, regulamente, fișe de post și mecanisme de finanțare, pentru asigurarea coordonării și eficienței implementării angajamentelor PNCC.
	Cadrul normativ elaborat și aprobat
	
	
	40,0
	 
	40,0
	 
	 
	8001/
8010
	 
	 
	 
	 
	40,0
	Trimestrul IV, 2030
	MS; 
IMSP IO; 

	 
	5.1.3
	Consolidarea capacității operaționale a UCSON prin completarea echipei cu specialiști în sănătate publică, management de programe, statistică medicală, IT și managementul datelor, dezvoltarea competențelor profesionale, precum și asigurarea infrastructurii tehnice infrastructurală necesară pentru coordonarea, monitorizarea și raportarea integrată a implementării PNCC.
	UCSON finanțată și operațională.
	
	
	1 790,0
	 1 790,0
	
	 
	 
	?
	 
	 
	 
	 
	1 790,0
	Trimestrul IV, 2030
	
IMSP IO;
MS;
CNAM;

	 
	5.1.4
	Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu 6 organizațiile societății civile și asociațiile de pacienți (inclusiv ONG copii și tineri adulți), cu instituționalizarea participării acestora, inclusiv în consolidării implicării comunitare în procesele de planificarea și implementarea a activităților de informare, prevenire, outreach și creșterea acoperirii programelor de screening și depistare precoce cu subcontractarea serviciilor ONG prin intermediul CNAM.
	Număr de parteneriate cu ONG încheiate;
Număr de proiecte implementate de ONG și finanțate de CNAM. 
	
	
	450,0
	 
	450,0
	 
	 
	8001/
8010/
8019
	 
	 
	150,0
	150,0
	150,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; CNAM; MS; 
ONG OMS

	 
	 
	
Total acțiunea 5.1. 
 
	2 980,0
	 1 790,0
	1 190,0
	x
	 x
	x
	 x
	x
	150,0
	150,0
	2 680,0
	 x
	x 

	 
	5.2. Îmbunătățirea capacităților şi asigurarea funcționalității Registrului național de cancer (RNC) și instituirea sistemelor de colectare a datelor în toate domeniile relevante

	 
	5.2.1
	Elaborarea unui plan național de colectare a datelor oncologice inclusiv definirea sursele de date, fluxurile informaționale, frecvența raportării, standardele de calitate și mecanismele de validare, în conformitate cu legislația națională și cerințele internaționale IARC și ENCR. 
	Plan de colectare a datelor implementat.
	
	
	100,0
	 
	100,0
	 
	 
	8001/
8010
	 
	 
	100,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; MS; ANSP; CNAM IARC

	 
	5.2.2
	Automatizarea schimbului de date între RNC și sistemele informaționale relevante din domeniul sănătății: SIA AMS, SIA AMP, SIRMS, eCMND, DRG, e-Rețetă și alte sisteme informaționale relevante, precum și cu Registrul de stat al populației, prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, în funcție de fezabilitatea tehnică, în vederea îmbunătățirii completitudinii, calității și actualizării datelor oncologice.
	Acorduri formale de partajare a datelor sau protocoale tehnice cu instituțiile furnizoare de date elaborate;
25% din surse naționale de date relevante integrate în RNC;
Schimb de date implementat;


	
	
	3 705,0
	3 705,0 
	 
	
	 
	?
	 
	 
	3 705,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; MS; ANSP; CNAM;
AGE;
STISC; ME; MMPS IARC

	 
	5.2.3
	Standardizarea procedurilor privind accesul și utilizarea datelor în scopuri de cercetare, asigurând transparența, protecția datelor și utilizarea secundară responsabilă a datelor RNC.
	Procedură standard elaborată.
	
	
	60,0
	 
	60,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	60,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; ENCR; IARC

	 
	5.2.4
	Elaborarea  și implementarea procedurilor operaționale standard pentru RNC conform recomandărilor ENCR și IARC.
	Manual și proceduri operaționale standard aprobate. 
	
	
	80,0
	 
	80,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	80,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; IARC
ENCR

	 
	5.2.5
	Elaborarea și publicarea raportului anual „Cancer Statistics in the Republic of Moldova”, cu un decalaj de doi ani, în conformitate cu practicile internaționale de raportare, pentru a sprijini planificarea politicilor de sănătate și raportarea națională și internațională (ANCD, BNS, ENCR, IARC, WHO), sub coordonare metodologică IARC/ENCR.
	Raport elaborat și publicat. 
	
	
	120,0
	 
	 
	120,0
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	 
	120,0
	Trimestrul IV, 2030
	e-Gov; MS;
CNAM; Prestatorii Privați de serv. medicale, ANCD, BNS, ENCR, IARC

	 
	5.2.6
	Consolidarea capacității tehnice a RNC prin dotarea cu echipament IT, hardware, software și stații de lucru pentru personalul nou- recrutat, precum si prin asigurarea unui spațiu de birouri adecvat
necesare funcționării și dezvoltării sistemului RNC.
	Echipament procurat;
spațiu de birouri adecvat pentru funcționarea RNC asigurat. 
	
	
	2 200,0
	 
	500,0
	1 700,0 
	 
	8019
	 
	 
	2 200,0
	 
	 
	Trimestrul IV, 2028
	IMSP IO; OMS; 
MS

	 
	5.2.7
	Dezvoltarea Sistemului al RNC conform standardelor internaționale, IARC și ENCR, pentru asigurarea colectării, procesării și analizei eficiente a datelor oncologice.
	Sistem informațional  implementat. 

	 
	 
	4 860,0
	1 860,0 
	 
	3 000,0
	 
	? / surse externe
	
	4 860,0 
	 
	 
	 
	Trimestrul IV, 2027
	IMSP IO, OMS; 
MS

	
	5.2.8 
	Consolidarea competențelor profesionale ale personalului Registrului Național de Cancer și ale specialiștilor implicați în raportarea datelor oncologice, prin programe de formare profesională continue, și educație medicală continuă (EMC), în conformitate cu standardele ENCR și IARC. 
	Număr de specialiști instruiți. 
	 
	 
	200,0
	 
	200,0
	 
	 
	8010
	 
	 
	 
	100,0
	100,0
	Trimestrul IV, 2030
	IO;
MS; CNAM ENCR; IARC; OMS

	 
	5.2.9
	Crearea și operaționalizarea Laboratorului de Analiză și Cercetare a Datelor Oncologice (LACDO)  în cadrul RNC pentru a sprijini analiza datelor oncologice, activitățile de cercetare și dezvoltarea politicilor oncologice bazate pe dovezi.
	Laboratorul de Analiză și Cercetare a Datelor Oncologice creat și funcțional;
Număr de specialiști instruiți. 
	 
	 
	980,0
	 
	980,0
	 
	 
	8019
	 
	 
	 
	300,0
	680,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS; CNAM ENCR, IARC, OMS, 

	 
	5.2.10
	Consolidarea colaborării naționale și internaționale în domeniul cercetării oncologice și dezvoltării capacităților analitice, inclusiv prin colaborarea cu organizații și inițiative internaționale relevante (IACR, ENCR, WHO GICR, EUnetCCC, Acțiuni Comune ale UE în domeniul cancerului), participarea la inițiative multianuale de cercetare și dezvoltare a capacităților, precum și prin transmiterea și raportarea datelor oncologice în conformitate cu standardele internaționale.
	Numărul de acorduri/parteneriate instituționale naționale și internaționale încheiate; Numărul de specialiști implicați în inițiative de cercetare și dezvoltare a capacităților; Transmiterea periodică a datelor de incidență oncologică către ENCR și IARC (CI5), în conformitate cu standardele internaționale; Numărul de publicații, rapoarte și alte produse științifice realizate în cadrul colaborărilor naționale și internaționale.
	 
	 
	160,0
	 
	 160,0
	
	 
	surse externe
	 
	 
	 
	80,0
	80,0
	Trimestrul IV, 2030
	IMSP IO; MS;, WHO, IARC ENCR; IARC; WHO; EU cancer-related initiatives

	 
	 
	Total acțiunea 5.2.



	12 465,0
	5 565,0 
	2 080,0
	4 820,0
	x
	x
	x
	4 860,0
	6 145,0
	480,0
	980,0
	x 
	x 

	 
	 
	TOTAL Obiectivul specific 5.



	15 445,0
	7 355,0
	3 270,0
	4 820,0
	x
	x
	x
	4 860,0
	6 295,0
	630,0
	3 660,0
	 x
	x 

	 
	TOTAL PROGRAM NAȚIONAL de Control  CANCER anii 2026-2030



	2 595 058,6
	651 993,3
	892 943,3
	1 050 122,0
	x
	x
	312 681,2
	421 432,4
	601 913,8
	759 165,1
	499 866,1
	x 
	x 

	 
	Surse Bugetare



	651 993,3
	651 993,3
	x
	x
	x
	x
	124 060,1
	97 913,3
	101 145,4
	172 925,0
	155 949,5
	 x
	 x

	 
	FAOAM



	892 943,3
	x
	892 943,3
	x
	x
	x
	173 563,7
	167 750,8
	178 097,5
	181 302,1
	192 229,2
	 x
	 x

	 
	Alte surse (Parteneri de dezvoltare)



	1 050 122,0
	x
	x
	1 050 122,0
	x
	x
	15 057,4
	155 768,3
	322 670,9
	404 938,0
	151 687,4
	 x
	 x

	
Lista de abrevieri și acronime
	 
	 
	 

	AIEA – Agenția Internațională pentru Energie Atomică
	 
	 
	 

	AM ‒ Agenția de Mediu
	 
	 
	 

	ANACEC – Agenția Națională  de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
	 
	 

	ANRAR ‒ Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare
	 
	 
	 

	ANSP  – Agenția Națională pentru Sănătate Publică
	 
	 
	 

	APL – autoritățile publice locale
	 
	 
	 

	BMR – boală minimă reziduală
	 
	 
	 

	CAPCS ‒ Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
	 
	 
	 

	CEMF - Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie
	 
	 
	 

	CMDO – Consiliu Multidisciplinar Oncologice
	 
	 
	 

	CMDOI - Consiliu Multidisciplinar Oncologice Interinstituțional
	 
	 
	 

	CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină
	 
	 
	 

	CNEAS ‒ Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate
	 
	 
	 

	CCC - Centre Cuprinzătoare de Cancer
	 
	 
	 

	CCI4EU- Comprehensive Cancer Infrastructures for the European Union
	 
	 
	 

	CSM – Centre de sănătate mintală
	 
	 
	 

	CNCC - Consiliu Național de Coordonare în domeniul Cancerului
DES – Dosarul Electronic de Sănătate
	 
	 
	 

	EANM - European Association of Nuclear Medicine
	 
	 
	 

	EAPC ‒ Asociația Europeană de Îngrijiri Paliative
	 
	 
	 

	EBCP – European Beating Cancer Plan
	 
	 
	 

	EBUS – ecografia endobronșică
	 
	 
	 

	e-GOV – Agenția de guvernare electronică
	 
	 
	 

	ECO – European Cancer Organisation
	 
	 
	 

	EHA - European Hematology Association
	medicamente
	 
	 
	 

	ERAS Enhanced Recovery After Surgery
	baza tehnico-materiala
	 
	 
	 

	ESGE – European Society of Gastrointestinal Endoscopy
	stiinta
	 
	 
	 

	ESO – European School of Oncology
	invatamint
	 
	 
	 

	ERS – European School of Radiology
	 
	 
	 

	EUS – ecografia endoscopică
	 
	 
	 

	EUonQOL- European Oncology Quality of Life
	 
	 
	 

	ESMO  (IMM) - European Society for Medical Oncology
	 
	 
	 

	ENCR – European Network of Cancer Registries
	 
	 
	 

	ESTRO - European Society for Radiotherapy and Oncology
	 
	 
	 

	FAOAM – Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală
	 
	 
	 

	FISH - fluorescence in situ hybridization
	 
	 
	 

	GICR – Inițiativă Globală pentru Dezvoltarea Registrelor de Cancer
	 
	 
	 

	GTL - Grupurilor tehnice de lucru
	 
	 
	 

	Hope4Kids - Holistic Oncological Palliative care 4 Europe
	 
	 
	 

	HPV – papilomavirusul uman
	 
	 
	 

	IARC ‒ Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului
	 
	 
	 

	INCB International Narcotics Control Board
	 
	 
	 

	IEO ‒ Institutul European de Oncologie, Milano
	 
	 
	 

	IMPACT-EU - Improve psychosocial care and social support
	 
	 
	 

	IMSP IO – Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic
	 
	 
	 

	JANE2- Joint Action Networks of Expertise on cancer
	 
	 
	 

	JICA ‒ Agenția  Internațională de Cooperare a Japoniei
	 
	 
	 

	LAL – leucemia acută limfoidă
	 
	 
	 

	LCDO - Laborator de Cercetare a Datelor Oncologice
	 
	 
	 

	LDCT - tomografie computerizată cu doză redusă
	 
	 
	 

	LAM – leucemia acută mieloidă
	 
	 
	 

	LIS - Laboratory Information System
	 
	 
	 

	MEC – Ministerul Educației și Cercetării
	 
	 
	 

	MMPS – Ministerul Muncii și Protecției Sociale
	 
	 
	 

	MLPA - multiplex ligation dependent probe amplification
	 
	 
	 

	MS – Ministerul Sănătății
	 
	 
	 

	NCCN- National Comprehensive Cancer Network
	 
	 
	 

	NOTES - transvaginal, transrectal, endolaringian, gastroscopic
	 
	 
	 

	NGS - next generation sequencing
	 
	 
	 

	ANRANR - Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice
	 
	 

	OIM ‒ Organizația Internațională pentru Migrațiune
	 
	 
	 

	OICE – Organisation of European Cancer Institutes
	 
	 
	 

	OMS – Organizația Mondială a Sănătății
	 
	 
	 

	PACS – Picture Archiving and Communication System
	 
	 
	 

	PCN – Protocol clinic național
	 
	 
	 

	PNCC – Programul naţional de control al cancerului
	 
	 
	 

	RMN – rezonanță magnetică nucleară
	 
	 
	 

	SBRT - radioterapie stereotactică
	 
	 
	 

	SIOP - International Society of Paediatric Oncology
	 
	 
	 

	SIOPE- European Society for Paediatric Oncology
	 
	 
	 

	SNOMR - Societatea Națională de Oncologie Medicală din România
	 
	 
	 

	SNMMI - Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
	 
	 
	 

	SRS - radiochirurgia stereotactică
	 
	 
	 

	SDC ‒ Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
	 
	 
	 

	SIA AMP – Sistemul informațional automatizat „Asistență Medicală Primară”
	 
	 

	SIA RNC – Sistemul informațional automatizat „Registrul național de cancer”
	 
	 

	STISC – Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică
	 
	 
	 

	UNFPA – Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (United Nations Population Fund)
	 
	 

	USMF – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
	 
	 

	UCISCU (IMC) – Unitatea de coordonare a implementării screeningului de col uterin
	 
	 

	UCSON - Unitate de Coordonare pentru Implementarea PNCC
	 
	 
	 

	UICC – The Union for Inyternational Cancer Control
	 
	 
	 

	VMAT – terapia cu arc volumetric modulat
	 
	 
	 

	QoL - calitate a vieții
	 
	 
	 



