Anexă

la Hotărârea Guvernului

nr.___ din___________

PLANUL DE ACȚIUNI

privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru perioada 2019-2021

| Nr. d/o | Acțiuni | Indicatorii de performanţă/ progres | Autoritatea responsabilă | Parteneri | Termenul de realizare | Costuri aferente implementării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Obiectivul 1. Dezvoltarea cadrului normativ privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale (în continuare – INDS), cu asigurarea permanentă a colaborării între entităţile publice responsabile(HG nr. 458/2017). |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Elaborarea Hotărârii Guvernului cu privire la metodologia de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea. | Act normativ aprobat | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul IV 2019 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului |
| 1. 2 | Elaborarea acordurilor de colaborare dintre/cu entităţile publice responsabile pentru asigurarea partajării datelor spațiale și serviciilor aferente. | Acord elaborat | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul II 2019 |  |
| 1.3 | Semnarea Acordurilor de colaborare între entitățile publice și terți pentru asigurarea partajării datelor spațiale și serviciilor aferente. | Acorduri semnate | Autoritatea coordonatoare Entitățile publice | Entitățile publice | 2019-2021 |  |
| 1.4 | Elaborarea modelului de afacere referitor la schimbul de date și servicii spaţiale între entitățile publice responsabile și terți. | Model de afacere elaborat şi implementat | Autoritatea coordonatoare Entitățile publice | Entitățile publice | Trimestrul IV 2019 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului, precum și proiectul Băncii Mondiale * |
| Obiectivul 2. Ridicarea capacităților instituționale privind facilitarea implementării INDS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru crearea și actualizarea metadatelor. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul IV 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului, precum și proiectul Băncii Mondiale * |
| 2.2 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru crearea serviciilor de rețea și menținerea lor. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului, precum și proiectul Băncii Mondiale * |
| 2.3 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru armonizarea datelor spațiale existente. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| 2.4 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru aplicarea standardelor la crearea seturilor de date spațiale. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| 2.5 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru asigurarea partajării datelor și serviciilor spațiale între entitățile publice responsabile. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| 2.6 | Actualizarea curriculară a disciplinelor relevante domeniului INDS, din cadrul planurilor de învățământ universitare și preuniversitare. Includerea modulelor tematice cu privire la INDS în programele de învățământ. | Elaborarea și editarea Materialelor didactice privind INDS și integrarea acestora în programele de învățământ | Universităţile, Centrele de excelență şi colegiile de profil | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat instituțiilor de învățământ respective |
| 2.7 | Includerea noi discipline din domeniul GIS, geoinformațică la specialitățile universitare și preuniversitare din domeniul măsurătorilor terestre, cadastru, mediu, organizarea teritoriului, geografie. | Materiale didactice elaborate și integrate în programele de studiu | Universităţile, Centrele de excelență şi colegiile de profil | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat instituțiilor de învățământ respective |
| Obiectivul 3. Descrierea seturilor și serviciilor de date spațiale la nivelul entităţilor publice responsabile, cu menţinerea la zi a Geoportalului INDS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Crearea metadatelor pentru seturile de date spațiale existente în format digital în cadrul entităţilor publice responsabile. | Metadate create pentru 100 % de seturi de date spaţiale existente. | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului |
| 3.2 | Crearea metadatelor pentru serviciile de date spațiale existente. | Metadate create pentru 100 % de servicii de date spaţiale existente. | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| 3.3 | Actualizarea metadatelor pentru seturile de date spațiale pentru care s-au efectuat modificări sau actualizări. | Metadate actualizate pentru 100 % de seturi de date spaţiale cu modificări | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrial |  |
| 3.4 | Actualizarea metadatelor pentru serviciile de date spațiale pentru care s-au efectuat modificări sau actualizări. | Metadate actualizate pentru 100 % de servicii de date spaţiale cu modificări | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrial |  |
| 3.5 | Publicarea metadatelor pe geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale | Metadate publicate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrial |  |
| 3.6 | Validarea metadatelor pe geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale | Metadate validate Geoportalul INDS menţinut | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrial |  |
| Obiectivul 4. Asigurarea partajării seturilor și serviciilor de date spațiale la nivelul entităţilor publice responsabile |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Crearea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale. | Servicii de rețea create | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului, precum și proiectul Băncii Mondiale * |
| 4.2 | Dezvoltarea serviciilor de rețea | Servicii de rețea dezvoltate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| Obiectivul 5. Evaluarea și ajustarea seturilor și serviciilor de date spațiale la nivelul entităţilor publice responsabile, cu asigurarea interoperabilității lor. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Analiza datelor spațiale existente | Date spațiale analizate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2019 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului |
| 5.2 | Analiza serviciilor de rețea existente | Servicii de rețea analizate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2019 |  |
| 5.3 | Armonizarea datelor spațiale existente conform standardelor (HG nr. 683/2018) | Date spațiale armonizate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului, precum și proiectul Băncii Mondiale * |
| 5.4 | Aplicarea standardelor INDS la crearea seturilor de date spațiale (HG nr. 683/2018) | Seturi de date spațiale create conform standardelor | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul II 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| 5.5 | Aplicarea standardelor INDS la crearea serviciilor de rețea (HG nr. 683/2018) | Standarde aplicate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul II 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| Obiectivul 6. Mediatizarea domeniului INDS și distribuirea materialelor informative și de comunicare în masă |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Examinarea și identificarea grupurilor –țintă, a acțiunilor și temelor principale de comunicare | Teme de comunicare identificate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului, precum și proiectul Băncii Mondiale * |
| 6.2 | Desfășurarea workshop-urilor, meselor rotunde, atelierelor de lucru în teritoriu la nivel central și local cu reprezentanții autorităților de diferite nivele | Nr. întâlnirilor și atelierelor organizate Nr. de participanţi. Ponderea entităţilor publice responsabile participante | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| 6.3 | Elaborarea pe suport de hârtie și electronic a materialelor informative și distribuirea acestora | Materiale informative elaborate și distribuite (cu acoperire totală a entităților implicate) | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Semestrial |  |
| 6.4 | Elaborarea newsletter-elor privind etapele implementate și succesele atinse | Newsletter-e elaborate și distribuite ( format scris și electronic) | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Semestrial |  |
| 6.5 | Stabilirea unor angajamente privind activități comune de mediatizare a noutăților în domeniul INDS | Angajamente asumate de către entități privind distribuirea informațiilor despre INDS | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului |
| 6.6 | Comunicarea necesității utilizării unei aplicații (open source) pentru fiecare entitate publică generatoare de date spațiale | Soft tehnic funcțional | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul II 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| 6.7 | Analiza necesităţilor de instruire suplementară în cadrul entităților publice privind implementarea INDS | Evaluarea capacităților instituționale | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul I 2019 – Trimestrul IV 2021 |  |
| 7. Raportare și Evaluare |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Prezentarea în adresa autorității coordonatoare a informațiilor privind măsurile întreprinse pentru realizarea Planului de acțiuni | Note informative prezentate până la data de 10 a primei luni din perioada imediat următoare de raportare. | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Semestrial | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului |
| 7.2 | Colectarea și prelucrarea datelor de monitorizare prezentate de către Entitățile publice | Raport de monitorizare privind implementarea Planului de acțiuni întocmit. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Anual 1 februarie | În limita bugetului de stat alocat entităților publice pentru elaborarea politicilor și managementului |
| 7.3 | Evaluarea și monitorizarea activităților desfășurate și impactul acestora în implementarea infrastructurii naționale de date spațiale | Analiza privind numărul persoanelor, entităților care au aflat și beneficiat de serviciile de rețea | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Semestrial Trimestrul IV 2021 |  |
| 7.4 | Evaluarea rezultatelor înregistrate la stadiul corespunzător și prezentarea raportului general privind realizarea Planului de acțiuni Cancelariei de Stat / Guvernului | Raport general întocmit privind realizarea Planului de acțiuni întocmit și prezentat în termen | Organul central de specialitate în domeniul INDS | Autoritatea coordonatoare | Anual 1 martie |  |
| * - Proiectul Băncii Mondiale pentru înregistrarea funciară și evaluarea proprietății (P161238). |  |  |  |  |  |  |