Anexa nr. 2

la Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

nr. _______ din ___________ 2020

Planul de acțiuni privind achizițiile publice a medicamentelor,

dispozitivelor medicale și altor produse de uz medical

| I. Etapele procedurilor de achiziții publice pentru realizarea Programelor Naționale, Speciale și tratamentul bolilor rare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Etapele procedurilor de achiziție |  |  | Responsabili |  | Termen limită |  |
| 1 | Colectarea necesarului de medicamente și dispozitive medicale |  |  | Direcțiile de profil |  | 1 august |  |
| 2 | Delegarea persoanelor responsabile pentru grupul de lucru |  |  | Serviciul Politici Medicamente și Dispozitive Medicale (SPMDM) |  |  |  |
| 3 | Validarea necesarului de către grupul de lucru pentru validarea finală a necesităților de medicamente și dispozitive medicale |  |  | Direcțiile de profil, Grupul de lucru pentru validare |  | 10 august |  |
| 4 | Aprobarea ordinelor privind distribuirea necesarului de medicamente și dispozitive medicale |  |  | Direcțiile de profil |  |  |  |
| 5 | Prezentarea necesarului validat către CAPCS (Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate) |  |  | SPMDM |  | 12 august |  |
| 6 | Analiza și pregătirea necesarului pentru achiziții publice, analiza pieței de medicamente și dispozitive medicale |  |  | CAPCS |  | 12-25 august |  |
| 7 | Anunțarea licitațiilor |  |  | CAPCS |  | 12 august - 31 octombrie |  |
| 8 | Evaluarea ofertelor |  |  | CAPCS |  | 20 septembrie - 30 noiembrie * |  |
| 9 | Anunțarea rezultatelor |  |  | CAPCS |  | 25 septembrie - 30 noiembrie * |  |
| 10 | Încheierea contractelor |  |  | CAPCS |  | 1 octombrie - 20 decembrie * |  |
| 11 | Elaborarea raportului privind evaluarea rezultatelor achizițiilor |  |  | CAPCS |  | 24 decembrie (conform contractelor încheiate și dărilor de seamă) |  |
| 12 | Livrarea bunurilor contractate |  |  | CAPCS |  | Conform graficului de livrare stabilit |  |
| * Termenul indicat nu se referă la procedurile de achiziții publice repetate II. Etapele procedurilor de achiziții publice centralizate |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Etapele procedurilor de achiziție | Categoria de bunuri |  |  |  | Termen limită |
| 1 |  | Colectarea necesităților | 1) medicamente |  | lista de bază și suplimentară |  | 15 iunie |
|  |  |  | 2) dispozitive medicale |  | dezinfectanți |  | 1 iulie |
|  |  |  |  |  | reagenți/reactive, consumabile |  | 15 iulie |
|  |  |  |  |  | dispozitive medicale |  | 1 august |
| 2 |  | Anunțarea licitațiilor | 1) medicamente |  | medicamente, lista de bază |  | 30 iunie |
|  |  |  |  |  | medicamente, lista suplimentară |  | 30 iulie |
|  |  |  | 2) dispozitive medicale |  | dezinfectanți |  | 30 iulie |
|  |  |  |  |  | reagenți/reactive şi consumabile |  | 15 august |
|  |  |  |  |  | dispozitive medicale |  | 15 august |
| 3 |  | Deschiderea ofertelor | 1) medicamente |  | medicamente, lista de bază |  | 15-20 august |
|  |  |  |  |  | medicamente, lista suplimentară |  | 15-20 septembrie |
|  |  |  | 2) dispozitive medicale |  | dezinfectanți |  | 15 septembrie |
|  |  |  |  |  | reagenți/reactive, consumabile, |  | 30 septembrie |
|  |  |  |  |  | dispozitive medicale |  | 30 septembrie |
| 4 |  | Evaluarea ofertelor | 1) medicamente |  | medicamente, lista de bază |  | 30 septembrie * |
|  |  |  |  |  | medicamente, lista suplimentară |  | 30 octombrie * |
|  |  |  | 2) dispozitive medicale |  | dezinfectanți |  | 30 octombrie * |
|  |  |  |  |  | reagenți/reactive, consumabile |  |  |
|  |  |  |  |  | dispozitive medicale |  |  |
| 5 |  | Prezentarea contractelor către CAPCS | 1) medicamente |  | medicamente, lista de bază |  | 1 noiembrie * |
|  |  |  |  |  | medicamente, lista suplimentară |  | 30 noiembrie * |
|  |  |  | 2) dispozitive medicale |  | dezinfectanți, reagenți/reactive, consumabile şi dispozitive medicale |  | 30 noiembrie * |
| 6 |  | Distribuirea contractelor încheiate beneficiarilor | Toate bunurile |  |  |  | 20-31 decembrie* |
| 7 |  | Livrarea bunurilor | 1) medicamente |  | medicamente, lista de bază |  | de la 2 ianuarie * |
|  |  |  |  |  | medicamente, lista suplimentară |  | de la 2 ianuarie* |
|  |  |  | 2) dispozitive medicale |  | dezinfectanți, reagenți/reactive, consumabile şi dispozitive medicale |  | de la 2 ianuarie* |

* Termenul indicat nu se referă la procedurile de achiziții publice repetate