*Proiect*

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

**Hotărâre nr\_\_\_\_\_\_\_**

**din\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020**

**mun. Chişinău**

Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile

a Republicii Moldova pentru anul 2021

În temeiul art. 7 lit. c) din Legea nr. 271/1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

1) Planul calendaristic de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2021, conform anexei nr. 1;

2) Planul de completare cu audienţi a Centrului republican de instruire pentru anul 2021, conform anexei nr. 2.

2. Agenţia pentru Supraveghere Tehnică din subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Planuluicalendaristic de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2021 şi ale Planului de completare cu audienţi a Centrului republican de instruire pentru anul 2021.

3. Conducătorii autorităţilor publice, ai întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor, indiferent de forma de proprietate, vor organiza realizarea acţiunilor incluse în planurile menționate la punctul 1.

**PRIM-MINISTRU Ion CHICU**

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne Pavel VOICU

Ministrul economiei

şi infrastructurii Serghei RAILEAN

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.

din 2020

**PLAN CALENDARISTIC**

**de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Acţiuni** | **Autoritatea responsabilă** | **Parteneri** | **Termene de****realizare** | **Costuri aferente emplementării** | **Indicatori de progres** |
| **1.** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **OBIECTIVUL GENERAL. Ridicarea nivelului de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale** |
| 1. | Antrenamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Prim-ministrului, cu tema: „Înştiinţarea, adunarea, precizarea componenţei, punctelor de contact, modul de reacţionare în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne(în continuare – *Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă*) | Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova; Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (efectivul centrului de dirijare în situaţii excepţionale); comisiile pentru situaţii excepţionale şi efectivele punctelor de conducere ale municipiilor, raioanelor şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia | **iunie** | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 2. | *Controlul stării protecţiei civile şi desfăşurarea aplicaţiilor la protecţia civilă sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Prim-ministru, în:* |
| **2.1.** | **Raionul Dondușeni** |
| 2.1.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică din subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii (în continuare – *Agenţia pentru Supraveghere Tehnică*) | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor) | **7-8 aprilie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.1.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | **9 aprilie** | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| **2.2.** | **Raionul Telenești** |
| 2.2.1 | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor) | **28-29 aprilie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.2.2 | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | **30 aprilie** | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| **2.3.** | **Raionul Șoldănești** |
| 2.3.1 | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor) | **12-13 mai** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.3.2 | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | **14 mai** | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| **2.4.** | **Raionul Rezina** |
| 2.4.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor) | **2-3 iunie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.4.2 | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | **4 iunie** | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| **2.5.** | **Raionul Basarabeasca** |
| 2.5.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor) | **23-24 iunie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.5.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | **25 iunie** | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| **2.6.** | **Raionul Briceni** |
| 2.6.1 | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor) | **7-8 iulie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.6.2 | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | **9 iulie** | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| **2.7.** | **Raionul Călărași** |
| 2.7.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor) | **15-16 septembrie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.7.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | **17 septembrie** | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| **2.8.** | **Raionul Cimișlia** |
| 2.8.1 | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor) | **6-7 octombrie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.8.2 | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | **8 octombrie** | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| **3.** | Antrenamentul instituţiilor Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator (RNOCL), sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, cu tema: „Algoritmul de acţiune al instituţiilor şi laboratoarelor Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator la depistarea substanţelor radioactive, chimice şi bacteriologice în mediul înconjurător” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale | Instituţiile Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator | **20-22 octombrie** | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| **4.** | *Controlul stării protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor la:* |
| 4.1. | Ministerul Justiției | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; subdiviziunile şi instituţiile din subordine; formaţiunile protecţiei civile | **27-28 ianuarie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 4.2. | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; subdiviziunile şi instituţiile din subordine; formaţiunile protecţiei civile | **10-11 februarie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| **5.** | *Controale ale stării protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi organizării procesului de instruire în domeniul protecţiei civile la:* |
| 5.1. | Academia de Studii Economice din Moldova | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; lectorii ciclurilor de protecţie civilă; formaţiunile protecţiei civile | **2-3 martie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 5.2. | Universitatea de stat ”Alecu Russo” din Bălți | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; lectorii ciclurilor de protecţie civilă; formaţiunile protecţiei civile | **17-18 martie** | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 6. | Antrenamentul efectivului Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu tema: „Aducerea efectivului Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova în stare de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Efectivul Centrului de dirijare în situaţii excepţionale | **iunie** | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 7. | Controlul stării protecţiei civile a obiectivelor industriale periculoase şi a celor radiologice | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | SA „Moldovagaz”;comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; conducătorii obiectivelor industriale periculoase şi a celor radiologice | **Trimestrele I-IV** | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 8. | Controlul stării edificiilor de protecţie şi aprecierea stării lor în conformitate cu normele măsurilor tehnice inginereşti | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; responsabilii pentru edificiile de protecţie | **Trimestrele I-IV** | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 9. | Controlul stării construcţiilor hidrotehnice | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; responsabilii de construcţiile hidrotehnice | **Trimestrele I-IV** | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 10. | Controlul complex al sistemului automatizat de înştiinţare centralizată al protecţiei civile, sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;SA „Moldtelecom” | **iunie** | În limitele bugetului aprobat | Număr de dispozitive verificate |
| 11. | Controlul staţiilor de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale, sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului Genereal pentru Situații de Urgență | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Autorităţile administraţiei publice locale; conducătorii staţiilor de salvare pe apă | **mai,****noiembrie** | În limitele bugetului aprobat | Număr de staţii verificate |
| 12. | Întruniri (şedinţe) cu specialişti în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Specialişti în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice | **noiembrie** | În limitele bugetului aprobat | Număr de întruniri desfăşurate |

Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. \_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

**PLAN DE COMPLETARE**

**cu audienţi al Centrului republican de instruire pentru anul 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.d/o** | **Instituţia de instruire** | **Unitatea administrativă** | **Număr de persoane** | **Perioada de instruire** | **Indicatorii de progres** | **Costurile aferente implementării** |
| **Raionul, municipiul** | **Sectorul** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **OBIECTIVUL 1. Instruirea membrilor comisiilor pentru situaţii excepţionale municipale, raionale şi UTA Găgăuzia – şef al Serviciului Comerț și Alimentare** |  |
| 1.1 | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău |  | 1 | **8-10 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Municipiul Bălți |  | 1 |
| Raionul Anenii Noi  |  | 1 |
| Raionul Basarabeasca |  | 1 |
| Raionul Briceni |  | 1 |
| Raionul Cahul |  | 1 |
| Raionul Cantemir |  | 1 |
| Raionul Călăraşi |  | 1 |
| Raionul Căuşeni |  | 1 |
| Raionul Cimişlia |  | 1 |
| Raionul Criuleni |  | 1 |
| Raionul Donduşeni |  | 1 |
| Raionul Drochia |  | 1 |
| Raionul Dubăsari |  | 1 |
| Raionul Edineţ |  | 1 |
| Raionul Făleşti |  | 1 |
| Raionul Floreşti |  | 1 |
| Raionul Glodeni |  | 1 |
| Raionul Hînceşti |  | 1 |
| Raionul Ialoveni |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Raionul Leova |  | 1 | **8-10 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Nisporeni |  | 1 |
| Raionul Ocniţa |  | 1 |
| Raionul Orhei |  | 1 |
| Raionul Rezina |  | 1 |
| Raionul Rîşcani |  | 1 |
| Raionul Sîngerei |  | 1 |
| Raionul Soroca |  | 1 |
| Raionul Străşeni |  | 1 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 1 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 1 |
| Raionul Taraclia |  | 1 |
| Raionul Teleneşti |  | 1 |
| Raionul Ungheni |  | 1 |
| UTA Găgăuzia |  | 1 |
|  | **Total** |  |  | **35** |  |  |  |
| **2.** | **OBIECTIVUL 2. Instruirea membrilor comisiilor pentru situaţii excepţionale municipale, raionale şi UTA Găgăuzia – şef al Serviciului Asigurare Tehnico-Materială** |
| 2.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Bălţi |  | 1 | **24-26 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Anenii Noi  |  | 1 |
| Raionul Basarabeasca |  | 1 |
| Raionul Briceni |  | 1 |
| Raionul Cahul |  | 1 |
| Raionul Cantemir |  | 1 |
| Raionul Călăraşi |  | 1 |
| Raionul Căuşeni |  | 1 |
| Raionul Cimişlia |  | 1 |
| Raionul Criuleni |  | 1 |
| Raionul Donduşeni |  | 1 |
| Raionul Dubăsari |  | 1 |
| Raionul Edineț |  | 1 |
|  | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Raionul Ialoveni |  | 1 | **24-26 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Leova |  | 1 |
| Raionul Nisporeni |  | 1 |
| Raionul Ocniţa |  | 1 |
| Raionul Orhei |  | 1 |
| Raionul Rezina |  | 1 |
| Raionul Rîşcani |  | 1 |
| Raionul Sîngerei |  | 1 |
| Raionul Străşeni |  | 1 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 1 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 1 |
| Raionul Taraclia |  | 1 |
| Raionul Telenești |  | 1 |
| UTA Găgăuzia |  | 1 |
|  | **Total** |  |  | **27** |  |  |  |
| **3.** | **OBIECTIVUL 3. Instruirea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale – primari ai oraşelor, ai satelor (comunelor)** |
| 3.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 2 | **17-19 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Căuşeni |  | 7 |
| Raionul Teleneşti |  | 6 |
| Raionul Ungheni |  | 11 |
| 3.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 2 | **15-17 martie** |
| Raionul Anenii Noi |  | 6 |
| Raionul Nisporeni |  | 6 |
| Raionul Rezina |  | 5 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 10 |
| 3.3. | Municipiul Chişinău | sectorul Ciocana | 2 | **26-28 aprilie** |
| Raionul Călăraşi |  | 6 |
| Raionul Dubăsari |  | 3 |
| Raionul Ialoveni |  | 8 |
| Raionul Străşeni |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. |  | Municipiul Chişinău | sectorul Rîşcani | 2 | **11-13 octombrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Criuleni |  | 6 |
| Raionul Hînceşti |  | 13 |
| Raionul Orhei |  | 10 |
|  | **Total** |  |  | **115** |  |  |  |
| 3.5. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Făleşti |  | 6 | **17-19 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Floreşti |  | 5 |
| Raionul Soroca |  | 8 |
| 3.6. | Raionul Briceni |  | 7 | **15-17 martie** |
| Raionul Glodeni |  | 4 |
| Raionul Ocniţa |  | 4 |
| Raionul Rîşcani |  | 4 |
| 3.7. | Municipiul Bălți |  | 1 | **7-9 aprilie** |
| Raionul Edineţ |  | 8 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 10 |
| 3.8. | Raionul Donduşeni |  | 4 | **11-13 octombrie** |
| Raionul Drochia |  | 5 |
| Raionul Sîngerei |  | 4 |
|  | **Total** |  |  | **70** |  |  |  |
| 3.9. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Basarabeasca |  | 7 | **15-17 martie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| UTA Găgăuzia |  | 5 |
| 3.10. | Raionul Cantemir |  | 3 | **26-28 aprilie** |
| Raionul Taraclia |  | 3 |
| 3.11. | Raionul Cahul |  | 12 | **6-8 septembrie** |
| Raionul Leova |  | 5 |
|  | **Total** |  |  | **35** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | **OBIECTIVUL 4. Instruirea persoanelor responsabile de protecția civilă și apărare împoriva incendiilor din primării** |
| 4.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Raionul Anenii Noi |  | 6 | **12-16 aprilie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Căuşeni |  | 7 |
| Raionul Nisporeni |  | 6 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 10 |
| Raionul Teleneşti |  | 3 |
| 4.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 2 | **7-11 iunie** |
| sectorul Centru | 1 |
| sectorul Ciocana | 2 |
| Raionul Călăraşi |  | 6 |
| Raionul Dubăsari |  | 3 |
| Raionul Ialoveni |  | 6 |
| Raionul Ungheni |  | 11 |
| 4.3. | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 2 | **4-8 octombrie** |
| sectorul Rîşcani | 2 |
| Raionul Criuleni |  | 2 |
| Raionul Hînceşti |  | 1 |
| Raionul Orhei |  | 10 |
| Raionul Rezina |  | 5 |
| Raionul Străşeni |  | 10 |
|  | **Total** |  |  | **95** |  |  |  |
| 4.4. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Briceni |  | 7 | **1-5 martie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Donduşeni |  | 4 |
| Raionul Drochia |  | 3 |
| Raionul Soroca |  | 8 |
| 4.5. | Municipiul Bălți |  | 1 | **12-16 aprilie** |
| Raionul Făleşti |  | 5 |
| Raionul Floreşti |  | 10 |
| Raionul Glodeni |  | 4 |
| Raionul Ocniţa |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Edineţ |  | 8 | **6-10 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Rîşcani |  | 4 |
| Raionul Sîngerei |  | 4 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 5 |
|  | **Total** |  |  | **65** |  |  |  |
| 4.7. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Cimișlia |  | 23 | **1-5 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 4.8. | Raionul Basarabeasca |  | 2 | **15-19 februarie** |
| Raionul Cahul |  | 12 |
| 4.9. | Raionul Cantemir |  | 2 | **20-24 septembrie** |
| Raionul Leova |  | 5 |
| Raionul Taraclia |  | 3 |
| UTA Găgăuzia |  | 5 |
|  | **Total** |  |  | **52** |  |  |  |
| **5.** | **OBIECTIVUL 5. Instruirea locțiitorilor președinților comisiilor pentru situații excepționale – inginerii-șefi ai obiectivelor industriale periculoase** |
| 5.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Ciocana | 2 | **5-7 aprilie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Rîşcani | 2 |
| Raionul Anenii Noi |  | 1 |
| Raionul Criuleni |  | 1 |
| Raionul Nisporeni |  | 1 |
| Raionul Rezina |  | 1 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 1 |
| Raionul Străşeni |  | 2 |
| Raionul Teleneşti |  | 1 |
| 5.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 1 | **6-8 septembrie** |
| sectorul Buiucani | 2 |
| Raionul Călăraşi |  | 1 |
| Raionul Căuşeni |  | 2 |
| Raionul Hînceşti |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Raionul Ialoveni |  | 4 | **6-8 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Orhei |  | 1 |
| Raionul Ungheni |  | 1 |
|  | **Total** |  |  | **25** |  |  |  |
| 5.3. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Municipiul Bălți |  | 1 | **26-28 aprilie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Briceni |  | 1 |
| Raionul Drochia |  | 1 |
| Raionul Edineţ |  | 1 |
| Raionul Floreşti |  | 1 |
| Raionul Ocniţa |  | 1 |
| Raionul Sîngerei |  | 1 |
| Raionul Soroca |  | 1 |
|  | **Total** |  |  | **8** |  |  |  |
| 5.4. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Cahul |  | 2 | **5-7 aprilie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Cantemir |  | 1 |
| Raionul Cimișlia |  | 5 |
| Raionul Leova |  | 1 |
| UTA Găgăuzia |  | 2 |
|  | **Total** |  |  | **11** |  |  |  |
| **6.** | **OBIECTIVUL 6. Instruirea președinților comisiilor pentru situații excepționale – conducători ai obiectivelor economiei naționale** |
| 6.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 4 | **17-19 mai** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Centru | 3 |
| sectorul Rîşcani | 3 |
| Raionul Anenii Noi |  | 2 |
| Raionul Căuşeni |  | 2 |
| Raionul Rezina |  | 1 |
| Raionul Străşeni |  | 2 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 3 |
| Raionul Ungheni |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 8 | **13-15 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Ciocana | 3 |
| Raionul Călăraşi |  | 1 |
| Raionul Criuleni |  | 2 |
| Raionul Hînceşti |  | 2 |
| Raionul Ialoveni |  | 4 |
| Raionul Orhei |  | 2 |
|  | **Total** |  |  | **43** |  |  |  |
| 6.3. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Municipiul Bălți |  | 5 | **17-19 mai** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Briceni |  | 2 |
| Raionul Donduşeni |  | 1 |
| Raionul Edineţ |  | 1 |
| Raionul Glodeni |  | 1 |
| 6.4. | Raionul Drochia |  | 1 | **13-15 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Făleşti |  | 1 |
| Raionul Floreşti |  | 1 |
| Raionul Ocniţa |  | 1 |
| Raionul Sîngerei |  | 1 |
| Raionul Soroca |  | 2 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 2 |
|  | **Total** |  |  | **19** |  |  |  |
| 6.5. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Basarabeasca |  | 2 | **17-19 mai** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Cahul |  | 9 |
| Raionul Cantemir |  | 1 |
| Raionul Leova |  | 1 |
| Raionul Taraclia |  | 2 |
| UTA Găgăuzia |  | 3 |
|  | **Total** |  |  | **18** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **OBIECTIVUL 7. Instruirea persoanelor responsabile de protecția civilă și apărare împotriva incendiilor din întreprinderi și instituții** |
| 7.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 3 | **24-28 mai** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Ciocana | 3 |
| sectorul Rîşcani | 3 |
| Raionul Anenii Noi |  | 2 |
| Raionul Călăraşi |  | 1 |
| Raionul Rezina |  | 3 |
| Raionul Străşeni |  | 3 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 3 |
| Raionul Teleneşti |  | 1 |
| 7.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 4 | **20-24 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Centru | 4 |
| Raionul Căuşeni |  | 2 |
| Raionul Criuleni |  | 2 |
| Raionul Hînceşti |  | 2 |
| Raionul Ialoveni |  | 6 |
| Raionul Orhei |  | 2 |
| Raionul Ungheni |  | 1 |
|  | **Total** |  |  | **45** |  |  |  |
| 7.3. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Briceni |  | 2 | **24-28 mai** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Donduşeni |  | 1 |
| Raionul Floreşti |  | 3 |
| Raionul Ocniţa |  | 2 |
| Raionul Sîngerei |  | 1 |
| Raionul Soroca |  | 2 |
| 7.4. | Municipiul Bălți |  | **5** | **20-24 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Drochia |  | 1 |
| Raionul Edineţ |  | 1 |
| Raionul Făleşti |  | 1 |
| Raionul Glodeni |  | 1 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 2 |
|  | **Total** |  |  | **22** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Basarabeasca |  | 1 | **24-28 mai** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Cahul |  | 5 |
| Raionul Leova |  | 2 |
| Raionul Taraclia |  | 1 |
| UTA Găgăuzia |  | 3 |
| 7.6. | Raionul Cantemir |  | 1 | **13-17 septembrie** |
| Raionul Cimișlia |  | 10 |
|  | **Total** |  |  | **23** |  |  |  |
| **8.** | **OBIECTIVUL 8. Instruirea președinților comisiilor pentru situații excepționale – directori ai centrelor de excelență, ai colegiilor și ai școlilor profesionale** |
| 8.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 2 | **31 martie –****2 aprilie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Centru | 1 |
| sectorul Ciocana | 1 |
| Raionul Briceni |  | 6 |
| Raionul Cahul |  | 4 |
| Raionul Drochia |  | 1 |
| Raionul Nisporeni |  | 1 |
| Raionul Rezina |  | 1 |
| Raionul Rîşcani |  | 2 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 1 |
| Raionul Teleneşti |  | 1 |
| 8.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 4 | **27-29 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Rîşcani | 2 |
| Municipiul Bălți |  | 4 |
| Raionul Călăraşi |  | 1 |
| Raionul Donduşeni |  | 1 |
| Raionul Edineţ |  | 1 |
| Raionul Hînceşti |  | 1 |
| Raionul Leova |  | 1 |
| Raionul Ocniţa |  | 1 |
| Raionul Orhei |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Raionul Sîngerei |  | 1 | **27-29 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Soroca |  | 1 |
| Raionul Străşeni |  | 1 |
| Raionul Ungheni |  | 1 |
|  | **Total** |  |  | **42** |  |  |  |
| **9.** | **OBIECTIVUL 9. Instruirea președinților comisiilor pentru situații excepționale – directori ai școlilor, ai gimnaziilor și ai liceelor** |
| 9.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 4 | **27-29 ianuarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
|  | sectorul Rîşcani | 3 |
| Raionul Ialoveni |  | 11 |
| Raionul Teleneşti |  | 6 |
| 9.2 | Raionul Ialoveni |  | 11 | **3-5 martie** |
| Raionul Străşeni |  | 10 |
| 9.4. | Municipiul Chişinău | mun. Chişinău | 8 | **24-26 martie** |
| Raionul Călăraşi |  | 8 |
| Raionul Căuşeni |  | 6 |
| Raionul Nisporeni |  | 6 |
| 9.5. | Municipiul Chişinău | sectorul Ciocana | 2 | **21-23 aprilie** |
| Raionul Anenii Noi |  | 10 |
| Raionul Criuleni |  | 9 |
| Raionul Rezina |  | 5 |
| 9.6. | Raionul Ştefan Vodă |  | 12 | **16-18 iunie** |
| Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 4 | **20-22 octombrie** |  |  |
| sectorul Centru | 5 |
| Raionul Dubăsari |  | 3 |
| Raionul Orhei |  | 15 |
| 9.7 | Raionul Hînceşti |  | 8 | **3-5 noiembrie** |
| Raionul Ungheni |  | 10 |
|  | **Total** |  |  | **156** |  |  |  |
| 9.8. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Şoldăneşti |  | 3 | **3-5 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Ocniţa |  | 4 |
| Raionul Rîşcani |  | 5 |
| Raionul Sîngerei |  | 6 |
| 9.9. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Municipiul Bălți |  | 7 | **24-26 martie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Briceni |  | 9 |
| Raionul Glodeni |  | 7 |
| 9.10. | Raionul Edineţ |  | 13 | **21-23 aprilie** |
| Raionul Făleşti |  | 5 |
| 9.11. | Raionul Donduşeni |  | 4 | **6-8 octombrie** |
| Raionul Drochia |  | 5 |
| Raionul Floreşti |  | 5 |
| Raionul Soroca |  | 5 |
|  | **Total** |  |  | **78** |  |  |  |
| 9.12. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Basarabeasca |  | 1 | **3-5 martie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Leova |  | 5 |
| UTA Găgăuzia |  | 10 |
| 9.13. | Raionul Cimișlia |  | 7 | **21-23 aprilie** |
| Raionul Taraclia |  | 4 |
| 9.14. | Raionul Cahul |  | 15 | **13-15 octombrie** |
| Raionul Cantemir |  | 5 |
|  | **Total** |  |  | **47** |  |  |  |
| **10.** | **OBIECTIVUL 10. Instruirea locțiitorilor președinților comisiilor pentru situații excepționale – directori adjuncți pentru activitatea didactică din școli, gimnazii și licee** |
| 10.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | mun. Chişinău | 12 | **20-22 ianuarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Hînceşti |  | 8 |
| Raionul Nisporeni |  | 6 |
| Raionul Teleneşti |  | 6 |
| 10.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 5 | **3-5 februarie** |
| sectorul Ciocana | 2 |
| Raionul Ialoveni |  | 9 |
| Raionul Orhei |  | 15 |
| 10.3. | Raionul Călăraşi |  | 8 | **23-25 iunie** |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 12 |
| Raionul Ungheni |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Rîşcani | 3 | **27-29 octombrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Criuleni |  | 12 |
| Raionul Străşeni |  | 10 |
| Raionul Rezina |  | 5 |
| 10.5. | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 6 | **10-12 noiembrie** |
| sectorul Centru | 5 |
| Raionul Anenii Noi |  | 10 |
| Raionul Căuşeni |  | 6 |
| Raionul Dubăsari |  | 3 |
|  | **Total** |  |  | **153** |  |  |  |
| 10.6. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi | Raionul Făleşti |  | 5 | **10-12 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Sîngerei |  | 6 |
| Raionul Rîşcani |  | 5 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 3 |
| 10.7. | Raionul Briceni |  | 9 | **29-31 martie** |
| Raionul Glodeni |  | 7 |
| Raionul Ocniţa |  | 4 |
| 10.8. | Municipiul Bălți |  | 7 | **27-29 octombrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Drochia |  | 5 |
| Raionul Soroca |  | 7 |
| 10.9. | Raionul Donduşeni |  | 4 | **3-5 noiembrie** |
| Raionul Edineţ |  | 10 |
| Raionul Floreşti |  | 5 |
|  | **Total** |  |  | **77** |  |  |  |
| 10.10. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Basarabeasca |  | 1 | **29-31 martie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Cimișlia |  | 7 |
| Raionul Taraclia |  | 4 |
| 10.11. | UTA Găgăuzia |  | 10 | **14-16 aprilie** |
| 10.12. | Raionul Cahul |  | 10 | **27-29 septembrie** |
| Raionul Cantemir |  | 5 |
| Raionul Leova |  | 5 |
|  | **Total** |  |  | **42** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.** | **OBIECTIVUL 11. Instruirea cadrelor didactice din școli, gimnazii și licee**  |
| 11.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Raionul Străşeni |  | 20 | **18-19 ianuarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 11.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 15 | **25-26 ianuarie** |
| Raionul Orhei |  | 15 |
| 11.3. | Raionul Criuleni |  | 20 | **1-2 februarie** |
| 11.4. | Municipiul Chişinău | mun. Chişinău | 25 | **22-23 februarie** |
| 11.5. | Raionul Anenii Noi |  | 30 | **11-12 martie** |
| 11.6. | Raionul Teleneşti |  | 10 | **22-23 martie** |
| Raionul Ungheni |  | 20 |
| 11.7. | Municipiul Chişinău | sectorul Ciocana | 10 | **29-30 aprilie** |
| Raionul Căuşeni |  | 15 |
| 11.8. | Raionul Ştefan Vodă |  | 20 | **20-21 mai** |
| 11.9. | Municipiul Chişinău | sectorul Rîşcani | 15 | **16-17 septembrie** |
| Raionul Ialoveni |  | 15 |
| 11.10. | Raionul Hînceşti |  | 16 | **18-19 octombrie** |
| Raionul Rezina |  | 15 |
| 11.11. | Municipiul Chişinău | sectorul Centru | 7 | **25-26 octombrie** |
| Raionul Nisporeni |  | 20 |
| 11.12. | Raionul Călăraşi |  | 15 | **15-16 noiembrie** |
| 11.13. |  | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 15 | **2-3 decembrie** |  |
| Raionul Dubăsari |  | 13 |
|  | **Total** |  |  | **331** |  |  |  |
| 11.14. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Floreşti |  | 20 | **21-22 ianuarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 11.15. | Raionul Sîngerei |  | 25 | **28-29 ianuarie** |
| 11.16. | Raionul Glodeni |  | 20 | **22-23 februarie** |
| 11.17. | Municipiul Bălți |  | 18 | **18-19 martie** |
| 11.18. | Raionul Rîşcani |  | 15 | **22-23 martie** |
| 11.19. | Raionul Briceni |  | 20 | **5-6 aprilie** |
| 11.20. | Raionul Drochia |  | 15 | **27-28 septembrie** |
| 11.21. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Donduşeni |  | 15 | **29-30 septembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Şoldăneşti |  | 12 |
| 11.22. | Raionul Edineţ |  | 18 | **14-15 octombrie** |
| 11.23. | Raionul Soroca |  | 15 | **18-19 octombrie** |
| 11.24. | Raionul Făleşti |  | 12 | **8-9 noiembrie** |
| Raionul Ocniţa |  | 15 |
|  | **Total** |  |  | **220** |  |  |  |
| 11.25. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Taraclia |  | 19 | **25-26 ianuarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 11.26. | Raionul Cimișlia |  | 15 | **22-23 martie** |
| 11.27. | Raionul Cahul |  | 25 | **8-9 aprilie** |
| 11.28. | Raionul Cantemir |  | 20 | **9-10 septembrie** |
| 11.29. | Raionul Leova |  | 20 | **4-5 octombrie** |
| 11.30. | Raionul Basarabeasca |  | 15 | **11-12 octombrie** |
| 11.31. | UTA Găgăuzia |  | 20 | **18-19 octombrie** |
|  | **Total** |  |  | **134** |  |  |  |
| **12.** | **OBIECTIVUL 12. Instruirea conducătorilor instituțiilor preșcolare** |
| 12.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 5 | **14-15 ianuarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Criuleni |  | 9 |
| Raionul Teleneşti |  | 6 |
| Raionul Ungheni |  | 5 |
| 12.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 5 | **11-12 februarie** |
| sectorul Ciocana | 3 |
| Raionul Călăraşi |  | 4 |
| Raionul Căuşeni |  | 8 |
| Raionul Hînceşti |  | 8 |
| 12.3. | Raionul Dubăsari |  | 3 | **8-9 aprilie** |
| Raionul Ialoveni |  | 8 |
| Raionul Străşeni |  | 10 |
| 12.4. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Centru | 5 | **3-4 iunie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Anenii Noi |  | 10 |
| Raionul Rezina |  | 5 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 9 |
| 12.5. | Municipiul Chişinău | sectorul Rîşcani | 6 | **17-18 noiembrie** |
| Raionul Nisporeni |  | 7 |
| Raionul Orhei |  | 10 |
|  | **Total** |  |  | **126** |  |  |  |
| 12.6. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Municipiul Bălți |  | 6 | **11-12 martie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Briceni |  | 8 |
| Raionul Făleşti |  | 7 |
| 12.7. | Raionul Donduşeni |  | 3 | **20-21 mai** |
| Raionul Glodeni |  | 8 |
| Raionul Sîngerei |  | 4 |
| Raionul Soroca |  | 7 |
| 12.8. | Raionul Drochia |  | 5 | **16-17 septembrie** |
| Raionul Edineţ |  | 13 |
| Raionul Ocniţa |  | 5 |
| 12.9. | Raionul Floreşti |  | 10 | **4-5 octombrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Rîşcani |  | 5 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 6 |
|  | **Total** |  |  | **87** |  |  |  |
| 12.10. |  | Raionul Cimișlia |  | 20 | **18-19 martie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 12.11. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Basarabeasca |  | 3 | **29-30 aprilie** |
| Raionul Cahul |  | 15 |
| 12.12. | Raionul Leova |  | 5 | **13-14 mai** |
| Raionul Taraclia |  | 5 |
| 12.13. | Raionul Cantemir |  | 15 | **25-26 octombrie** |
| 12.14. | UTA Găgăuzia |  | 10 | **1-2 noiembrie** |
|  | **Total** |  |  | **73** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.** | **OBIECTIVUL 13. Instruirea cadrelor didactice din instituțiile preșcolare**  |
| 13.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 10 | **12-13 ianuarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Hînceşti |  | 16 |
| 13.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 10 | **15-16 februarie** |
| Raionul Teleneşti |  | 15 |
| 13.3. | Municipiul Chişinău | sectorul Centru | 10 | **18-19 martie** |
| Raionul Străşeni |  | 15 |
| 13.4. | Municipiul Chişinău | sectorul Ciocana | 10 | **29-30 martie** |
| Raionul Ungheni |  | 15 |
| 13.5. | Raionul Ialoveni |  | 15 | **19-20 aprilie** |
| Raionul Nisporeni |  | 15 |
| 13.6. | Raionul Căuşeni |  | 15 | **13-14 mai** |
| Raionul Orhei |  | 15 |
| 13.7. | Municipiul Chişinău | sectorul Rîşcani | 15 | **14-15 iunie** |
| Raionul Anenii Noi |  | 15 |
| 13.8. | Raionul Dubăsari |  | 10 | **28-29 iunie** |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 15 |
| 13.9. | Raionul Călăraşi |  | 15 | **1-2 noiembrie** |
| Raionul Rezina |  | 15 |
| 13.10. | Raionul Criuleni |  | 15 | **6-7 decembrie** |
|  | **Total** |  |  | **261** |  |  |  |
| 13.11. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Sîngerei |  | 15 | **8-9 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 13.12. | Raionul Făleşti |  | 15 | **24-25 februarie** |
| 13.14. | Raionul Briceni |  | 20 | **9-10 martie** |
| 13.15. | Raionul Edineţ |  | 18 | **1-2 aprilie** |
| 13.16. | Raionul Ocniţa |  | 10 | **19-20 aprilie** |
| Raionul Rîşcani |  | 15 |
| 13.17. | Raionul Soroca |  | 15 | **13-14 mai** |
| 13.18. | Municipiul Bălți |  | 15 | **3-4 iunie** |
| 13.19. | Raionul Drochia |  | 15 | **7-8 iunie** |
| 13.20. | Raionul Donduşeni |  | 15 | **9-10 iunie** |
| Raionul Şoldăneşti |  | 15 |
| 13.21. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Glodeni |  | 15 | **25-26 octombrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 13.22. | Raionul Floreşti |  | 20 | **15-16 noiembrie** |
|  | **Total** |  |  | **203** |  |  |  |
| 13.23. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Cahul |  | 25 | **21-22 ianaurie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 13.24. | Raionul Taraclia |  | 16 | **8-9 februarie** |
| 13.25. | Raionul Cimișlia |  | 15 | **11-12 martie** |
| 13.26. | Raionul Basarabeasca |  | 10 | **12-13 aprilie** |
| 13.27. | Raionul Cantemir |  | 15 | **20-21 mai** |
| 13.28. | UTA Găgăuzia |  | 20 | **7-8 iunie** |
| 13.29. | Raionul Leova |  | 15 | **6-7 octombrie** |
|  | **Total** |  |  | **116** |  |  |  |
| **14.** | **OBIECTIVUL 14. Instruirea comandanților formațiunilor de cercetare și observare** |
| 14.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Buiucani | 3 | **31 mai –****2 iunie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Ciocana | 2 |
| Raionul Călăraşi |  | 2 |
| Raionul Căuşeni |  | 3 |
| Raionul Dubăsari |  | 3 |
| Raionul Hînceşti |  | 13 |
| Raionul Nisporeni |  | 6 |
| Raionul Rezina |  | 1 |
| Raionul Teleneşti |  | 2 |
| 14.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 2 | **1-3 septembrie** |
| sectorul Rîşcani | 2 |
| Raionul Anenii Noi |  | 3 |
| Raionul Criuleni |  | 1 |
| Raionul Ialoveni |  | 2 |
| Raionul Orhei |  | 3 |
| Raionul Străşeni |  | 8 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 3 |
| Raionul Ungheni |  | 11 |
|  | **Total** |  |  | **70** |  |  |  |
| 14.3. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Municipiul Bălți |  | 3 | **14-16 iunie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Briceni |  | 1 |
| Raionul Donduşeni |  | 1 |
| Raionul Drochia |  | 3 |
| Raionul Edineţ |  | 2 |
| Raionul Făleşti |  | 5 |
| Raionul Floreşti |  | 3 |
| Raionul Glodeni |  | 2 |
| Raionul Sîngerei |  | 4 |
| Raionul Soroca |  | 2 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 1 |
|  | **Total** |  |  | **27** |  |  |  |
| 14.4. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Cimișlia |  | 23 | **22-24 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 14.5. | Raionul Basarabeasca |  | 2 | **2-4 iunie** |
| Raionul Cahul |  | 15 |
| Raionul Leova |  | 5 |
| Raionul Taraclia |  | 1 |
| UTA Găgăuzia |  | 3 |
|  | **Total** |  |  | **49** |  |  |  |
| **15.** | **OBIECTIVUL 15. Instruirea comandanților formațiunilor de menținere a ordinii publice** |
| 15.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 1 | **30 iunie – 2 iulie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Buiucani | 3 |
| sectorul Ciocana | 1 |
| Raionul Călăraşi |  | 1 |
| Raionul Căuşeni |  | 2 |
| Raionul Dubăsari |  | 3 |
| Raionul Hînceşti |  | 10 |
| Raionul Nisporeni |  | 6 |
| Raionul Rezina |  | 1 |
| Raionul Teleneşti |  | 3 |
| 15.2. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Centru | 2 | **22-24 noiembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Rîşcani | 2 |
| Raionul Anenii Noi |  | 3 |
| Raionul Criuleni |  | 3 |
| Raionul Ialoveni |  | 2 |
| Raionul Orhei |  | 2 |
| Raionul Străşeni |  | 10 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 2 |
| Raionul Ungheni |  | 5 |
|  | **Total** |  |  | **62** |  |  |  |
| 15.3. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Municipiul Bălți |  | 2 | **21-23 iunie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Donduşeni |  | 1 |
| Raionul Edineţ |  | 10 |
| Raionul Soroca |  | 8 |
| 15.4. | Raionul Briceni |  | 2 | **20-22 octombrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Drochia |  | 3 |
| Raionul Făleşti |  | 5 |
| Raionul Floreşti |  | 3 |
| Raionul Rîşcani |  | 1 |
| Raionul Sîngerei |  | 4 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 1 |
|  | **Total** |  |  | **40** |  |  |  |
| 15.5. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Cimișlia |  | 23 | **10-12 februarie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 15.6. | Raionul Basarabeasca |  | 2 | **14-16 iunie** |
| Raionul Cahul |  | 2 |
| Raionul Cantemir |  | 1 |
| Raionul Leova |  | 5 |
| Raionul Taraclia |  | 1 |
| UTA Găgăuzia |  | 3 |
|  | **Total** |  |  | **37** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **16.** | **OBIECTIVUL 16. Instruirea deținătorilor de lacuri de acumulare / iazuri** |
| 16.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău | sectorul Botanica | 3 | **10 martie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| sectorul Buiucani | 3 |
| Raionul Anenii Noi |  | 4 |
| Raionul Dubăsari |  | 1 |
| Raionul Orhei |  | 7 |
| Raionul Ungheni |  | 5 |
| 16.2. | Municipiul Chişinău | sectorul Centru | 1 | **21 iunie** |
| sectorul Ciocana | 2 |
| Raionul Criuleni |  | 10 |
| Raionul Nisporeni |  | 7 |
| Raionul Teleneşti |  | 4 |
| 16.3. | Municipiul Chişinău | sectorul Rîşcani | 3 | **22 iunie** |
| Raionul Căuşeni |  | 5 |
| Raionul Rezina |  | 5 |
| Raionul Străşeni |  | 10 |
| 16.4. | Raionul Hînceşti |  | 7 | **5 iulie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Ialoveni |  | 7 |
| Raionul Ştefan Vodă |  | 7 |
|  | **Total** |  |  | **91** |  |  |  |
| 16.5. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Nord”(municipiul Bălţi) | Raionul Donduşeni |  | 5 | **31 mai** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Edineţ |  | 10 |
| Raionul Ocniţa |  | 5 |
| 16.6. | Raionul Briceni |  | 5 | **17 iunie** |
| Raionul Drochia |  | 3 |
| Raionul Făleşti |  | 2 |
| Raionul Floreşti |  | 5 |
| Raionul Glodeni |  | 2 |
| Raionul Soroca |  | 3 |
| 16.7. | Raionul Rîşcani |  | 10 | **24 iunie** |
| Raionul Sîngerei |  | 4 |
| Raionul Şoldăneşti |  | 6 |
|  | **Total** |  |  | **60** |  |  |  |
| 16.8. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Basarabeasca |  | 1 | **19 aprilie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Cantemir |  | 2 |
| Raionul Taraclia |  | 3 |
| UTA Găgăuzia |  | 3 |
| 16.9. | Raionul Cimișlia |  | 3 | **9 iunie** |
| Raionul Leova |  | 8 |
| 16.10. | Raionul Cahul |  | 10 | **21 iunie** |
|  | **Total** |  |  | **30** |  |  |  |
| **17.** | **OBIECTIVUL 17. Instruirea preoților, pastorilor instituțiilor de cult** |
| 17.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Municipiul Chişinău |  | 5 | **6 iulie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| Raionul Hîncești |  | 13 |
|  | **Total** |  |  | **18** |  |  |  |
| **18.** | **OBIECTIVUL 18. Instruirea secretarilor Consiliilor locale, secretarilor comisiilor pentru situații excepționale din primării** |
| 18.1. | Centrul republican de instruire(municipiul Chişinău) | Raionul Ialoveni |  | 7 | **8-10 decembrie** | Număr de persoane instruite | În limitele bugetului aprobat |
| 18.2. | Secţia organizare a protecţiei populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale „Sud” (municipiul Cahul) | Raionul Cimișlia |  | 23 | **23-24 iunie** |
|  | **Total** |  |  | **30** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** |  |  | **3367****persoane** |  |  |  |