PROIECT

Aprobat prin ordinul MECC

nr. ______din______________  2021

Plan de acțiuni pentru anii 2021-2022

privind implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare

a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022

Domeniul învățământului

ABREVIATURI

DÎG – Direcția Învățământ general, MECC

DÎPT – Direcția Învățământ profesional tehnic, MECC

DPÎS – Direcția Politici în învățământul superior, MECC

DT – Direcția Tineret. MECC

DRU – Direcția Resurse umane, MECC

DPCI - Direcția politici în domeniul cercetării și inovării, MECC

SÎPTV – Serviciul Învățare pe tot parcursul vieții, MECC

STIC - Serviciul Tehnologiei informației și comunicațiilor, MECC

DAIC – Direcția Arte și industrii creative

| Nr. crt. |  |  | Acțiuni |  |  | Sub-acțiuni |  | Responsabili |  | Parteneri |  | Termen-limită de realizare |  |  | Indicatori de progres / Ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| Obiectivul 1. Instituirea și asigurarea funcționalității unui sistem național integrat și coerent, intersectorial de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea/ revigorarea/ dezvoltarea școlilor /cluburilor pentru părinți în cadrul instituțiilor de învățământ și structurilor de asistență psihopedagogică |  |  |  |  |  | - Crearea Școlilor/Cluburilor părinților în cadrul instituțiilor de învățământ general și secundar profesional, a structurilor de asistență psihopedagogică, care promovează divizarea responsabilităților părinților/ îngrijitorilor în îngrijirea și educația copiilor, comunicarea non-violentă față de copii, încurajarea competențelor academice ale copiilor și construirea de relații de colaborare cu cadrele didactice |  | DÎG DÎPT DPÎS | Instituții de învățământ – formal și non-formal, din domeniul culturii și tineretului APL CIDDC | 2021-2022 2021 |  | Nr. de Școli/Cluburi ale părinților create care prestează programe de formare și dezvoltare a competențelor parentale. 12 Cluburi ale Taților (actuali și viitori) înființate în cadrul instituțiilor de educație formală și non-formală din raioanele Strășeni și Fălești (licee, Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, Centre de Creație și Agrement). Notă informativă elaborată și aprobată. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Elaborarea recomandărilor metodologice privind organizarea activităților în cadrul Școlii/Cluburilor părinților din instituțiile de învățământ general și secundar profesional, a structurilor de asistență psihopedagogică, a instituțiilor din domeniul culturii și tineretului. |  | DÎG DÎPT DPÎS DT | CRAP Partenerii de dezvoltare CIDDC | Trimestrul II-III, 2021 |  | Recomandări metodologice elaborate și aprobate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Elaborarea și pilotarea Regulamentului-cadru/ Reperelor metodologice privind organizarea și funcționarea Școlii/Clubului Taților în instituțiile de învățământ formal |  | DÎG | Partenerii de dezvoltare CIDDC-UNFPA | Trimestrul III- IV, 2021 |  | Raport de pilotare a Regulamentului-cadru/ Reperelor metodologice privind organizarea și funcționare a Școlii/ Clubului Taților în 4 instituții de învățământ general din rnele Strășeni și Fălești. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4. Prestarea în cadrul Școlilor/ Cluburilor părinților a programelor de formare și dezvoltare a competențelor parentale |  | DÎG DÎPT | OLSDÎ Instituții de învățământ, cultură, tineret, sport CIDDC CNETIF | 2021 |  | Nr. de programe de educație parentală prestate. Nr. de educatori parentali care prestează programe de educație parentală Nr. de părinți/ viitori părinți implicați în programe de educație parentală |  |  |
| 2 | Dezvoltarea educației parentale în cadrul instituțiilor de cultură (biblioteci) și a Rețelei de Centre de Tineret |  |  |  |  |  | 2.1. Elaborarea Recomandărilor metodologice privind organizarea activităților de educație parentală în instituțiile din domeniul culturii (biblioteci) și în Centrele de Tineret |  | DT SÎTPV DAIC | APL I și II Administrația UTA Găgăuzia Partenerii de dezvoltare, ONG | Trimestrul III, 2021 |  | Recomandări metodologice elaborate, aprobate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Extinderea și diversificarea activităților de educație parentală în cadrul Centrelor de Tineret |  | DT SÎTPV | APL I și II; Administrația UTA Găgăuzia; Centre de tineret Partenerii de dezvoltare - CIDDC | Trimestrul II-IV, 2021 |  | Nr. de programe și activități de educație parentală desfășurate, nr. de tineri participanți. 2 Centre de Tineret desfășoară activități de educație parentală în cadrul Clubului Taților pentru viitorii tați (Centrului raional de Tineret Strășeni și Centrul de Resurse pentru Tineri, Fălești) |  |  |
| 3. | Asigurarea științifică a educației parentale |  |  |  |  |  | 3.1. Realizarea cercetărilor științifice privind cunoștințele, atitudinile și practicile de parentalitate (dezagregați pe sexe, vechime în muncă, locație geografică și nivelul de studii) |  | DPCI DPÎS | Partenerii de dezvoltare, Universități, Parteneri de dezvoltare, ONG - | 2021-2022 |  | Număr de cercetări elaborate și realizate, rapoarte (2) elaborate și aprobate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Elaborarea studiilor de validare a instrumentelor standardizate de evaluare și intervenție în domeniul parentalității |  | DPCI DPÎS | Partenerii de dezvoltare – ONG - | Trimestrul IV, 2021 |  | Număr de studii elaborate și realizate; Număr de instrumente standardizate de evaluare și intervenție validate. Raport elaborat și aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Elaborarea și realizarea studiilor de evaluare a calității programelor de formare inițială și continuă în domeniul educației parentale și de estimare a progresului în formarea și dezvoltarea competențelor de educație parentală ale specialiștilor ce interacționează cu copiii și părinții/ îngrijitorii acestora. |  | DPCI SÎTPV DPÎS DÎPT DÎG | Partenerii de dezvoltare, ONG | Trimestrul III-IV, 2022 |  | Număr de studii elaborate și publicate. Rapoarte elaborate și aprobat |  |  |
| 4. | Dezvoltarea competențelor de educație parentală în procesul formării profesionale inițiale a viitorilor specialiști ce vor interacționa cu părinții/ viitorii părinți |  |  |  |  |  | 4.1. Elaborarea și aprobarea Curriculum-ului „Educația parentală” de formare a educatorilor parentali cu un volum de cel puțin 30 de ore, pe nivelele de învățământ post-secundar profesional non-terțiar, de învățământ superior, de licență și master |  | DÎPT DPÎS | Instituții de învățământ Partenerii de dezvoltare – ONG - | Trimestrul II, 2021 |  | Curricula elaborate, aprobate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Elaborarea Ghidurilor de implementare a Curriculum-ului„Educația parentală” de formare a educatorilor parentali, pe nivelele de învățământ post-secundar profesional non-terțiar, de licență și master. |  | DÎPT DPÎS | Partenerii de dezvoltare; ONG | Trimestrul II, 2021 |  | Ghiduri elaborate, aprobate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.3. Elaborarea Suporturilor didactice „Educația parentală” de formare a educatorilor parentali, pe nivelele de învățământ post-secundar profesional non-terțiar, de licență și master |  | DÎPT DPÎS | Partenerii de dezvoltare; ONG | Trimestrul III, 2021 |  | Suporturi de curs elaborate și aprobate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.4. Includerea în programele de formare profesională inițială, pe nivelele de învățământ post-secundar profesional non-terțiar, de licență și master a cursului de formarea educatorilor parentali „Educație parentală”. |  | DÎPT DPÎS | Instituții de învățământ profesional și superior | Trimestrul III, 2022 |  | Număr de programe de formare profesională inițială actualizate; Numărul de studenți ce au studiat cursul integrat "Educația parentală". Rapoarte ale instituțiilor de formare inițială (colegii și universități). Raport analitic elaborat și aprobat |  |  |
| 5. | Dezvoltarea competențelor de educație parentală în procesul formării profesionale continue a specialiștilor ce interacționează cu părinții/ viitorii părinți |  |  |  |  |  | 5.1. Elaborarea și aprobarea Curriculum-ului modular de aprofundare ,,Educația parentală”, cu un volum de cel puțin 30 ore fiecare modul, și a Ghidului de implementare pentru sectorul învățământ |  | DÎG DÎPT DPÎS | Partenerii de dezvoltare; ONG | IV, 2021 |  | Curricula, Ghid de implementare elaborate, aprobate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2. Elaborarea Suporturilor didactice pentru modulele: - Modulul de formare și mentorare de 30 ore pentru APP, părinții-educatori cu tema ,,Managementul comportamentului nedorit al copiilor din plasament” |  | DÎG | ANAS STAS CCF Moldova Proiect Caritas Viena | 2022 |  | Suport didactic elaborat și aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Modul de formare a competențelor parentale adaptate la necesitățile copiilor cu deficiențe de auz |  | DÎG | CCF Moldova Proiect Relx | Trimestrul IV, 2021 |  | Suport didactic elaborat și aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Modul de formare a competențelor parentale adaptate la necesitățile copilului cu CES/ dizabilități (motorii, senzoriale, cognitive, de limbaj, sindrom Autism, ADHD) – pe domeniul educației preșcolare |  | DÎG | UNICEF- CNETIF | Trimestrul II, 2021 |  | Suport didactic elaborat și aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Modul de formare a competențelor parentale privind siguranța în mediile online a copiilor, adaptată categoriei de vârstă a copilului |  | DÎG | La Strada | Trimestrul IV 2021 –2022 2021 |  | Nr. de programe de educație parentală elaborate (3 programe, adaptate categoriei de vârstă a copilului) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Modul de formare a competențelor parentale adaptate la necesitățile copilului cu CES/ dizabilități – pe domeniul învățământului primar și secundar general, profesional-tehnic și superior, adaptat nivelului de vârstă a copiilor |  | DÎG DÎPT DPÎS | Partenerii de dezvoltare CRAP | 2022 |  | Suport didactic elaborat și aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d)Modul de formare a abilităților și competențelor parentale privind prevenirea abuzului față de copii, pe nivele de vârstă |  | DÎG DÎPT DPÎS | Partenerii de dezvoltare CRAP CNPAC | 2022 |  | Suport didactic elaborat și aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Modul de formare a abilităților și competențelor parentale privind diminuarea abandonului școlar - Modul de formare a abilităților și competențelor parentale privind promovarea modului sănătos de viață (ex., sport, alimentație sănătoasă, prevenirea consumului de droguri și alcool), pe nivele de vârstă |  | DÎG DÎPT DPÎS DÎG DÎPT DPÎS | Partenerii de dezvoltare | 2022 |  | Suport didactic elaborat și aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.4. Includerea în programele de formare profesională continuă, pe nivelele de învățământ post-secundar profesional non-terțiar și de licență, a Modulelor de aprofundare „Educația parentală”, pentru sectorul învățământ, instruirea educatorilor parentali |  | SÎTPV ANACEC | Instituțiile de formare continuă | Trimestrul III, 2022 |  | Număr de programe de educație parentală autorizate și incluse în Programele de formare profesională continuă. Rapoarte ale instituțiilor/organizațiilor de formare continuă elaborate și aprobate. Raport analitic elaborat și aprobat. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.5. Formarea profesională continuă în domeniul educației parentale a specialiștilor ce interacționează cu părinții/ viitorii părinți, asigurându-se instruirea atât a specialiștilor-femei, cât și a specialiștilor-bărbați – în cadrul instituțiilor/organizațiilor de formare continuă acreditate |  | SÎTPV | Instituții de formare continuă Partenerii de dezvoltare ONG | 2021-2022 |  | Număr anual de cursanți/cadre didactice ce au studiat cursul modular de aprofundare "Educația parentală” Note informative ale instituțiilor de formare continuă elaborate și aprobate – anual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.6. Consolidarea competențelor de educație parentală ale cadrelor didactice din grădinițe |  | DÎG | CIDDC | Trimestrul II-IV, 2021 |  | 8 ateliere pentru 30 de educatori din IET din mun. Chișinău Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.7. Desfășurarea webinarelor pentru cadrele didactice din ciclul primar și gimnazial despre cum trebuie abordată siguranța online la ședințele cu părinții – în cadrul proiectului La Strada cu Consiliul Europei |  | DÎG | La Strada Consiliul Europei | Trimestrul I, 2021 |  | 2 webinare pentru cadrele didactice Minim câte 500 cadre didactice din ciclurile primar și gimnazial din toată țara informate. Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.8. Pilotarea Modulului de formare și mentorare a APP și părinți-educatori în problematica managementului comportamentului nedorit al copiilor din plasament (3 raioane) – în cadrul proiectului CCF Moldova-Caritas |  | DÎG | ANAS STAS CCF Moldova | 2021-2022 |  | 40 părinți-educatori din APP instruiți din rnele Anenii Noi, Cantemir, Șpldănești Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.9. Pilotarea Modulului de formare a competențelor parentale adaptate la necesitățile copiilor cu deficiențe de auz - instruirea părinților educatori din APP și a părinților cu copii cu deficiențe de auz |  | DÎG | CCF Moldova Proiect Refix | Pe parcursul anului 2021 |  | 60 părinți-educatori APP din r-nele Căușeni, Drochia, Nisporeni, Strășeni, Râșcani, Glodeni, 35 părinți care educă copii cu deficiențe de auz Modul pilotat și aprobat Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.10. Aprobarea Programelor de Educație Parentală pentru domeniul educației timpurii |  | DÎG | UNICEF-CNETIF | Trimestrul II, 2021 |  | Programe aprobate |  |  |
| 6. | Pregătirea formatorilor naționali și locali în domeniul educației parentale |  |  |  |  |  | 6.1. Elaborarea Metodologiei de pregătire a formatorilor naționali și teritoriali/locali în domeniul educației parentale (standarde de competență, curriculum, certificare) |  | DÎG DÎPT DPÎS | Partenerii de dezvoltare – ONG - | Trimestrul III, 2021 |  | Metodologie elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2. Elaborarea Suportului didactic „Dezvoltarea abilităților și competențelor parentale” pentru pregătirea formatorilor naționali și teritoriali/locali în domeniul educației parentale |  | DÎG DÎPT DPÎS | Partenerii de dezvoltare – ONG - | Trimestrul IV, 2021 |  | Suport de curs elaborat, aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Elaborarea și pilotarea metodologiei de mentorare a activității părinților-educatori din APP |  | DÎG | ANAS STAS CCF Moldova Proiect Caritas Viena | 2021-2022 3 raioane 2021 |  | Metodologie de mentorat elaborata și pilotată |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.3. Instruirea formatorilor& mentorilor naționali și locali în domeniul educației parentale, asigurându-se balanța de gen și axarea pe cele mai bune practici și strategii eficiente de educare parentală a mamelor (viitoarelor mame) și taților (viitorilor tați), a altor îngrijitori, atât din zonele urbane cât și cele rurale, inclusiv persoanele social marginalizate și cele vulnerabile/expuse riscului HIV/SIDA - Aplicarea programului de formare a formatorilor locali, ce vor organiza ședințele cu actualii și viitorii tați în cadrul Cluburilor Taților |  | DÎG DÎPT DPÎS DT | Partenerii de dezvoltare; ONG CIDDC | 2021-2022 2021-2022 |  | Număr de formatori naționali pregătiți anual: naționali – 10, locali – câte cel puțin 10 din fiecare raion/ municipiu/ UTA Găgăuzia, pe nivele de învățământ 14 angajați din sectorul educației formale și non-formale, ce vor organiza ședințele cu actualii și viitorii tați în cadrul Cluburilor Taților |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instruirea formatorilor locali (cadre didactice, psihologi) în cadrul Programului de creștere a adolescenților |  | DÎG | UNICEF+ CNPAC | Trimestrul II, 2021 |  | 32 de formatori locali (cadre didactice, psihologi) instruiți în cadrul Programului de creștere a adolescenților |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instruirea formatorilor locali în implementarea Programului Internațional de Dezvoltare a Copilului |  | DÎG | A.O. Centrul de Intervenție Precoce ,,Voinicel” cu sprijinul Fundației Est Europene | Trimestrul I, 2021 |  | 12 formatori locali instruiți în aplicarea programului |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instruirea formatorilor/ mentorilor naționali și locali din domeniul educației timpurii în implementarea Programelor de Educație Parentală |  | DÎG | UNICEF-CNETIF | Trimestrul IV, 2021 |  | 10 formatori naționali, 350 formatori locali |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.4. Dezvoltarea paginii web pe site-ul MECC pentru formatorii naționali și teritoriali în domeniul educației parentale ce va conține materiale și resurse ce sprijină consolidarea capacităților formatorilor și furnizarea de educație parentală pentru mame și tați, pentru alți îngrijitori, inclusiv și pentru viitoarele mame și viitorii tați cu nevoi speciale sau au copii cu nevoie speciale |  | DÎG DÎPT DPÎS STIC | Partenerii de dezvoltare – ONG - | Trimestrul I, 2022 |  | Pagina Web / Site-ul web lansat |  |  |
| Obiectivul 2. Elaborarea și revizuirea cadrului normativ privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale și racordarea la standardele internaționale privind asigurarea protecției drepturilor copilului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Revizuirea legislației naționale referitoare la dezvoltarea abilităților și competențelor parentale |  |  | 7.1. Revizuirea Codului educației (art.53) privind organizarea de către profesioniștii din învățământ a activităților de educație parentală. |  |  |  | DÎG | Partenerii de dezvoltare – ONG - | Trimestrul I-II, 2021 |  | Modificări elaborate și prezentate pentru aprobare |  |  |
| 88. |  | Elaborarea/ revizuirea documentelor normativ-juridice privind prestarea serviciilor de educație parentală |  |  | 8.1. Elaborarea şi aprobarea Regulamentelor/Reperelor metodologice de organizare, prestare şi monitorizare a serviciilor de educaţie parentală de către instituțiile de învățământ, cultură și tineret |  |  |  | DÎG DÎPT DPÎS DT | UNICEF; ONG | Trimestrul II, 2021 |  | Regulament / Repere metodologice elaborate şi aprobate |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.2. Revizuirea regulamentelor de funcţionare a instituţiilor care interacţionează cu părinţii/ viitorii părinţi, cu includerea prevederilor referitoare la educaţia parentală, pe sectoarele învăţământ, cultură, tineret |  |  |  | DÎG DÎPT DPÎS DT | UNICEF; ONG | Trimestrul II-III, 2022 |  | Regulamentele revizuite şi aprobate În limita alocaţiilor aprobate |  |  |
| 9. |  | Revizuirea documentelor normativ-juridice privind reglementarea muncii specialiștilor ce prestează servicii de educație parentală |  |  | 9.1. Revizuirea fișelor de post a specialiștilor din domeniul învățământului, care asistă familia (educatori, învățători, profesori psihologi, cadre didactice de sprijin, psihopedagogi, logopezi, specialiști din domeniul tineretului etc.), cu includerea atribuțiilor privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale ale părinților și tinerilor (viitori părinți) |  |  |  | SRU DÎG DÎPT DPÎS | Sindicatele din învățământ | Trimestrul IV, 2022 |  | Fișe de post revizuite |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.2. Elaborarea setului de indicatori de rezultat și de progres privind evaluarea rezultatelor activității specialiștilor implicați în prestarea serviciilor și programelor de educație parentală |  |  |  | SÎTPV SRU | Sindicatele din învățământ; Parteneri de dezvoltare – ONG | Trimestrul III, 2022 |  | Set de indicatori aprobat |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.3. Elaborarea sistemului de stimulente pentru specialiștii/ educatorii parentali implicați în prestarea serviciilor și programelor de educație parentală |  |  |  | SRU DÎTPV DÎG DÎPT | Sindicatele din învățământ ONG | Trimestrul IV, 2021 |  | Sistem de stimulente elaborat și aprobat |  |  |
| Obiectivul 3. Dezvoltarea și consolidarea abilităților și competențelor parentale ale părinților/ reprezentanților legali/ persoanelor în grija cărora se află copilul și ale tinerilor (viitori părinți), inclusiv prin creșterea calității serviciilor de educație parentală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Formarea și dezvoltarea competențelor parentale ale viitorilor părinți în învățământul general și cel profesional |  | 10.1. Elaborarea cursului (opțional) de cel puțin 30 ore ,,Educația parentală" (Curriculum, ghid de implementare și suport didactic) pentru viitorii părinți - elevii/ studenții din învățământul general, profesional tehnic și superior, din centrele de tineret, accentuând-se implicarea în egală măsură atât a mamelor, cât și a taților în îngrijirea și educarea copiilor |  |  |  |  | DÎG DÎPT DPÎS DT | Instituții de învățământ Parteneri de dezvoltare | Trimestrele I-II, 2022 |  | Curriculum, ghid de implementare și suport didactic elaborate și aprobate (câte unul pentru fiecare nivel de învățământ) |  |  |
|  |  |  |  | 10.2. Includerea în planurile de învățământ pentru elevii/ studenții din învățământul general, profesional tehnic și superior a modulului opțional ,,Educație parentală” |  |  |  |  | DÎG DÎPT DPÎS | Instituții de învățământ | Trimestrul III, 2022 |  | Nr. de instituții de învățământ care au inclus în planurile de învățământ modului opțional ,,Educație parentală” |  |  |
|  |  |  |  | 10.3. Dezvoltarea competențelor parentale la liceeni/ studenți prin studierea modulului ,,Educație parentală”. Instruirea elevilor/studenților în cadrul instituțiilor de învățământ formal – general și profesional tehnic |  |  |  |  | DÎG DÎPT DPÎS | Instituții de învățământ Partenerii de dezvoltare, ONG |  |  | Nr. de instituții de învățământ în care se studiază cursul ,,Educație parentală” Nr. de elevi/studenți care studiază modulul ,,Educație parentală Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  | 10.4. Dezvoltarea competențelor parentale ale viitorilor tați în cadrul Cluburilor Taților, organizate în licee |  |  |  |  | DT DÎG | CIDDC | Trimestrul III, 2022 |  | 100 viitori tați Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
| 11.1 |  | Formarea și dezvoltarea competențelor parentale ale părinților/ viitorilor părinți în învățământul non-formal și informal |  | 11.1. Asigurarea procesului de instruire la distanță a părinților/ viitorilor părinți prin elaborarea și implementarea mijloacelor bazate pe tehnologiile informaționale moderne (site-uri, manuale electronice, soft-uri educaționale) |  |  |  |  | SÎTPV DÎG DÎPT DPÎS | ONG, organizații internaționale, instituții de învățământ | 2021-2022 |  | Mijloace de instruire la distanță funcționale (1 site specializat; câte 3 seturi de lecții electronice și 3 soft-uri educaționale, conform particularităților de vârstă a copiilor). Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  | 11.2. Formarea competențelor parentale adaptate la necesitățile copiilor cu deficiențe de auz |  |  |  |  | SAP | CCF Moldova Proiect Relx | 2021 |  | 35 familii ce educa copii cu deficiente de auz |  |  |
|  |  |  |  | 11.2. Dezvoltarea competențelor parentale ale actualilor tați în cadrul Cluburilor Taților, organizate în cadrul instituțiilor extrașcolare și a centrelor de Tineret. |  |  |  |  | DÎG DT | CIDDC | 2021-2022 |  | 145 persoane instruite Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  | 11.3 Desfășurarea campaniei de informare online a părinților despre riscurile abuzului sexual online la care poate fi expus copilul, în contextul Zilei Europene a Siguranței pe Internet |  |  |  |  | DÎG | La Strada Consiliul Europei | Trimestrul I 2021 |  | Spot video disponibil online Nr. de vizualizări a spotului video |  |  |
|  |  |  |  | 11.4. Desfășurarea webinarelor pentru părinți despre cum protejăm copiii de riscul abuzului sexual online |  |  |  |  | DÎG | La Strada Consiliul Europei | Trimestrul I 2021 |  | 4 webinare Minim 200 părinți informați Notă informativă elaborată și aprobată |  |  |
|  |  |  |  | 11.5. Consolidarea competențelor parentale ale părinților/îngrijitorilor adolescenților în cadrul implementării Programului de creștere a adolescenților CONECT Modulul 1 - Comunicarea empatică, Modulul 2 - Consilierea vocațională Modulul 3 – Educația pentru sănătate, Modului 4 – Participare în luarea deciziilor, Modulul 5 – Sprijinirea adolescenților în gestionarea bullyingului. |  |  |  |  | DÎG | UNICEF CNPAC | Trimestrul II 2021 – Trimestrul I 2022 |  | 672 de sesiuni pentru 720 de părinți și îngrijitori din rnele Cahul și Ungheni (12 localități) Raport analitic elaborat și aprobat |  |  |
|  |  |  |  | 11.6. Consolidarea competențelor parentale ale familiilor cu copii de 0-7 ani în prevenirea abuzului în cadrul implementării Programului „FARA PALME” |  |  |  |  | DÎG | UNICEF CNPAC | Trimestrul I-III, 2021 |  | 540 de sesiuni de instruire pentru 1350 de părinți și îngrijitori |  |  |
| 12. |  | Elaborarea și editarea pentru actuali și viitori părinți a materialelor informațional-educaționale pe problemele ce vizează sănătatea, educația și protecția copilului, promovând implicarea în egală măsură atât a mamelor, cât și a taților în îngrijirea și educarea copiilor, sprijinirea femeilor în asigurarea unui echilibru rezonabil între viața de familie și activitatea profesională, crearea unui mediu favorabil dezvoltării copilului |  | 12.1. Diseminarea Ghidului parental pentru protecția copiilor în mediul online împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual |  |  |  |  | DÎG | La Strada Consiliul Europei | Trimestrul I, 2021 |  | Ghidul parental distribuit online participanților la webinare Ghidul parental în format tipărit distribuit unui număr de 200 cadre didactice din 86 școli din RM |  |  |
|  |  |  |  | 12.2.. Elaborarea materialelor didactice pentru ședințele cu părinții despre siguranța online, adaptate categoriei de vârstă a copilului |  |  |  |  | DÎG | La Strada Consiliul Europei | Trimestrul I 2021 |  | 2 materiale didactice disponibile pe www.siguronline.md: un material didactic pentru cadrele didactice din ciclul primar și un material didactic pentru cadrele didactice din ciclul gimnazial |  |  |
|  |  |  |  | 12.3. Editarea și diseminarea unui ghid de parentalitate pozitivă privind intervenția timpurie în dezvoltarea copilului |  |  |  |  | DÎG | Centrul ,,Voinicel” | Trimestrul I, 2021 |  | Ghid editat și diseminat beneficiarilor -1000 ex. |  |  |
|  |  |  |  | 12.4. Editarea și diseminarea unor produse educațional-informaționale - pentru părinții cu copii de 0-3 ani |  |  |  |  | DÎG | Centrul ,,Voinicel” | Trimestrele I-II 2021 |  | 10 produse educational- informative – 3000 ex. |  |  |
|  |  |  |  | 12.5. Distribuția broșurilor informative pentru părinții adolescenților privind creșterea adolescenților – în cadrul Programului CONECT |  |  |  |  | DÎG | UNICEF CNPAC | Trimestrul II-III, 2021 |  | Pe parcursul anului 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 12.6. Sensibilizarea opiniei publice prin activități de comunicare referitor la beneficiile implicării părinților (mame, tați), alți îngrijitori pentru ei înșiși, copiii și soțiile/soții/partenerii acestora, și întreaga societate prin intermediul postărilor pe rețelele de socializare și pagina web MECC și a ONG-urilor active în domeniul educației parentale |  |  |  |  |  | Patenerii de dezvoltare: UNICEF ONG-uri: CIDDC CNETIF Centrul Voinicel CCF Moldova CNPAC La Strada | 2021-2022 |  | Resurse postate pe site-uri / paginile Web |  |  |
|  |  |  |  | 12.5. Includerea în paginile Web ale instituțiilor de învățământ și de formare continuă a resurselor de parentalitate pozitivă pentru părinți/ îngrijitori ai copilului și viitorii părinți |  |  |  |  | DÎG DÎPT DPÎS DT SÎTPV DPDCI | Instituții de învățământ | 2021-2022 |  | Resurse postate pe site-urile instituțiilor publice (titluri/tematici), nr. instituții de învățământ care includ pe pagina web resurse, nr. de resurse informaționale postate. |  |  |
| Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Asigurarea metodologică a procesului de monitorizare și evaluare |  | 13.1. Elaborarea Metodologiei și instrumentelor de monitorizare și evaluare a procesului de educație parentală, la nivel central și local, pe domeniul învățământului |  |  |  |  | DÎG DÎPT DPÎS DT SÎTPV DAIC | Partenerii de dezvoltare - ONG - |  | Trimestrul III, 2022 |  | Metodologie elaborată și aprobată |  |
| 14. |  | Evaluarea impactului procesului de implementare a Strategiei |  | 14.1. Realizarea studiilor de impact a Programelor de educație parentală asupra nivelului de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale ale părinților și nivelului de dezvoltare a copiilor |  |  |  |  | DPDCI | Partenerii de dezvoltare - ONG - |  | Pe parcursul anului 2022 |  | Studiu de impact realizat |  |
| 15. |  | Raportarea |  | 15.1. Elaborarea rapoartelor anuale asupra realizării Planului de acțiuni |  |  |  |  | DÎG DÎPT DPÎS DT DPDCI DAIC SÎTPV SRU | Partenerii de dezvoltare ONG |  | 2021-2022, anual câte 1 raport |  | Rapoarte (pe direcții/secții/ servicii) elaborate și aprobate. Raport generalizat elaborat și aprobat. |  |