**PROIECT\_01.07.21**

**PLAN DE ACŢIUNI**

**pentru anii 2021-2024** **privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice**

**în Republica Moldova pentru anii 2017-2027**

| **Acțiuni**  **prioritare** | **Acțiuni**  **practice** | **Termene de realizare** | **Costuri aferente implementării (lei)** | | | | | **Responsabili pentru implementare** | **Parteneri** | **Indicatori de**  **progres** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Surse externe** |

| **1** | **2** | | | **3** | | | **4** | **5** | | | | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | **11** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. PARTICIPAREA LA VIAȚA PUBLICĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 1: Încurajarea participării tuturor cetățenilor în mod egal în administrația de stat și serviciul public** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1. Încurajarea participării la viața publică a persoanelor aparținând minorităţilor naţionale, în special tinerilor, promovând respectarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi** | 1.1.1.1. Organizarea cursurilor de instruire cu privire la dezvoltarea competențelor funcţionarilor publici debutanţi necesare exercitării eficiente a funcţiei publice pentru tinerii aparținând minorităţilor naţionale, in special femei (CERD 7) | | | Trimestrul  III, 2022  III, 2023 | | |  | În  limitele alocațiilor bugetare | | | | În  limitele alocațiilor bugetare | | | |  | | | | | Donatori  **? ? ?** | | | | | | | | | | | Academia de Administrare Publică;  Agenţia Relații Interetnice | | | | | | | Cancelaria de Stat;  Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale | | | | | | Program elaborat;  Număr de persoane aparținând minorităţilor naţionale implicate în cursuri de instruire, în special tineri și femei (25 de persoane anual);  Gradul de satisfacție a beneficiarilor de calitatea instruirilor (prin completarea chestionarelor la finalizarea instruirilor) | | | | | |
| 1.1.1.2. Elaborarea, editarea şi distribuirea ghidului de informare cu privire la funcţia publică, statutul funcţionarului public, promovarea prestigiului serviciului public destinat tinerilor aparținând minorităţilor naționale/etnice (în limbile minoritare: ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară, romani) | | | Trimestrul  III, 2022 | | |  | 60 000 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | | Cancelaria de Stat;  Academia de Administrare Publică;  Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale | | | | | | Ghid elaborat și distribuit (în 5 limbi) | | | | | |
| 1.1.1.3. Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și sensibilizare privind drepturile minorităților etno-lingvistice și participare egală în serviciul public, inclusiv destinate populației majoritare | | | Anual  2021-2024 | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | Cancelaria de Stat | | | | | | | Autoritățile publice centrale și locale  Oficiul ONU pentru drepturile omului;  Consiliul de Egalitate | | | | | | Numărul de campanii desfășurate anual (cel puțin 2 campanii anual);  Numărul persoane participante anual (cela puțin 50) | | | | | |
|  | 1.1.1.4*.* Elaborarea, pilotarea programelor de instruire „la locul de muncă”, stagii pentru reprezentanții minorităților naționale, în special tineri absolvenți, recrutați în ministere, Parlament, agenții guvernamentale, APL pentru a încuraja participarea la viața publică prin abilitare și mentorat. (UPR 121.147) | | | 2022 - Elaborare  2023 - 2024 - Pilotare | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | Cancelaria de Stat  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | | | Agenția Relații Interetnice,  Academia de Administrare Publică;  Autoritățile publice centrale și locale;  Consiliul de Egalitate  Oficiul Avocatului Poporului  Instituțiile de învățământ superior  Organizațiile societății civile | | | | | | Program elaborat  20 de persoane aparţinând minorităţilor naţionale angajate/recrutate anual în administrația publică (dezagregat după nivelul autorității publice, gen, vârstă); | | | | | |
| **1.1.2. Oferirea de instruiri persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, in special prin predarea limbii de stat, pentru crearea condiţiilor necesare în vederea recrutării acestora la toate nivelurile administraţiei publice** | 1.1.2.1. Organizarea cursurilor gratuite de studiere a limbii române pentru persoanele aparţinând minorităţilor etno-lingvistice, în special tineri, în vederea recrutării acestora la toate nivelurile administraţiei publice și în sistemul judiciar. (CERD/C/MDA/CO/8-9 (CERD 2011 ) | | | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | | | | În  limitele alocațiilor bugetare | | | | În limitele alocațiilor bugetare | | | | |  | | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | | Cancelaria de Stat;  Autoritățile publice locale  Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova;  Congresul Autorităților Locale din Moldova | | | | | | Număr de persoane aparținând minorităţilor naţionale/etnice instruite  Gradul de satisfacție a beneficiarilor de calitatea instruirilor (prin completarea chestionarelor la finalizarea instruirilor)  Numărul de persoane aparţinând minorităţilor naţionale angajate/recrutate în administrația publică (dezagregat după nivelul autorității publice, gen vârstă);  Rata persoanelor/  tinerilor cu competenţe de comunicare în limba de stat sporite în urma absolvirii cursurilor de instruire | | | | | |
| 1.1.2.2. Organizarea cursurilor de instruire/ școlilor de vară pentru grupurile țintă de tineri aparținând minorităţilor naţionale în vederea ridicării nivelului de competitivitate pe piața muncii, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba română (UPR 121.147) | | | Trimestrul  III, 2022 2024 | | |  | În  limitele alocațiilor bugetare | | | |  | | | | În  limitele alocațiilor bugetare | | | | | Donatori  **? ? ?** | | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova;  Autorităţile  administraţiei publice locale  Agenția Națională pentru Ocupare a Forței de Muncă  Platforma de solidaritate interetnică Oficiul Avocatului Poporului;  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii; | | | | | | Program elaborat;  număr de persoane aparţinând minorităţilor naţionale instruite (25 de persoane anual);  Rata tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale angajați în câmpul muncii din cei instruiți  Gradul de satisfacție a beneficiarilor de calitatea instruirilor (prin completarea chestionarelor la finalizarea instruirilor) | | | | | |
| **Obiectivul specific 2: Contribuirea la o comunicare mai eficientă între autorităţi şi societatea civilă** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.**  **Crearea și eficientizarea capacităţilor instituționale ale organelor consultative la nivel local** | | | 1.2.1.1. Organizarea sesiunilor de consultare pentru autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea, inclusiv a autorităților din UTA Găgăuzia, în vederea susținerii instituționale și oferirii asistenței informaționale în procesul de creare a organelor consultative și/sau sporirii eficienței organelor consultative deja existente | Anual  2021-2024 | | | În limitele  alocaţiilor bugetare | | | | În limitele  alocaţiilor bugetare | În limitele  alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele  alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale;  Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale | | | | | | | | Anual 4 consultări număr de consultări pentru autorităţile administrației publice locale în domeniu; Număr de organe consultative create la nivel local şi gradul de implicare în analiza agendei de discuţii relevante  Gradul de sporire a eficienței organelor consultative deja existente | | | |
| 1.2.1.2. Managementul și menținerea bazei de date cu informații curente despre asociațiile minorităților naționale la nivel național și local din Republica Moldova și a profilului organizațional;  Plasarea informației pe pagina web a Agenţiei Relații Interetnice | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale;  Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale | | | | | | | | Date privind asociațiile minorităților naționale la nivel național și local colectate;  Baza de date actualizată anual | | | |
| 1.2.1.3. Organizarea de instruiri pentru Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale, precum și organele consultative la nivel local și organizațiile societății civileîn vederea sporirii capacităților de monitorizare a politicilor publice, scrierii proiectelor, managementului organizației neguvernamentale, creșterea capacităților de lobby și promovare a drepturilor minorităților naționale/etnice | Anual  2021-2024 | | | 10 125 | | | | 10 125 | 11 235 | | | | | | 11 235 | | | | | | | | | | | | Donatori  **? ? ?** | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale;  Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale  Oficiul Avocatului Poporului;  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;  Oficiul ÎCMN OSCE;  OHCHR;  Organizațiile Societății Civile | | | | | | | | 4 sesiuni de instruire organizate anual;  Număr de participanți la instruiri/ numărul de persoane consultate;  Gradul de satisfacție a beneficiarilor de calitatea instruirilor (prin completarea chestionarelor la finalizarea instruirilor)  Numărul de avize cu privire la impactul politicilor publice elaborate;  Numărul de proiecte aplicate ca urmare a participării la instruirile propuse | | | |
| **1.2.2. Includerea reprezentanţilor minorităţilor naţionale în organele consultative existente** | | | 1.2.2.2. Includerea reprezentanţilor minorităţilor naţionale în componența colegiilor ministerelor | Anual 2021 - 2024 | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | Cancelaria de Stat Autoritățile publice centrale | | | | | |  | | | | | | | | Numărul de persoane aparținând minoritățile naționale în componența colegiilor | | | |
| **1.2.3. Înfiinţarea de comisii/grupuri de lucru tematice, organizarea de consultări pentru identificarea şi abordarea eficientă a problemelor, în special în domeniile ce se referă direct la minorităţile naţionale** | | | 1.2.3.1. Crearea grupului de lucru pentru drepturile minorităților naționale/etnice pe lângă Consiliul național pentru drepturile omului | Anul 2022 | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | Cancelaria de Stat | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Agenţia Relații Interetnice  Organizațiile societății civile  OHCHR  OSCE HCNM | | | | | | | | Grup de lucru funcțional;  Numărul de ședințe organizate;  Numărul de proiecte de decizii propuse și aprobate | | | |
| 1.2.3.2. Facilitarea activităților de consultare cu reprezentanții minorităților naționale în sfera elaborării și implementării politicilor publice. | Anual  2021-2024 | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | Cancelaria de Stat;  Autoritățile Publice Centrale  Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și minoritățile naționale | | | | | | Organizațiile societății civile Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale  OHCHR  OSCE HCNM | | | | | | | | Numărul reprezentanților minorităților naționale implicați în consultări/ ședințe  Număr de consultări  și ședințe organizate privind problemele minorităților etnice; Numărul de propuneri elaborate  Numărul de decizii aprobate | | | |
| **1.2.4. Sporirea capacităţilor instituţionale ale Agenţiei Relaţii Interetnice în vederea asigurării unei comunicări eficiente cu minorităţile naţionale în contextul politicii de integrare** | | | 1.2.4.1. Realizarea evaluării instituționale a Agenţiei Relații Interetnice cu privire la consolidarea capacităților în contextul implementării politicii de integrare | Trimestrul IV, 2021 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 15 000  Donatori | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | ???? | | | | | | | | Raport cu privire la evaluarea instituțională cu recomandări și propuneri relevante;  Regulament ARI elaborat și aprobat  Creșterea numărului de angajați ai Agenţiei Relaţii Interetnice; | | | |
| **1.2.5. Perfecţionarea cadrului instituţional şi normativ în contextul politicii de integrare** | | | 1.2.5.1. Efectuarea studiului cu privire la identificarea necesităților de ajustare a cadrului legal și instituțional național în vederea corespunderii cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldovei | Trimestrul IV, 2023 | | |  | | | |  | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Donatori  **? ? ?** | | | Agenţia Relații Interetnice  Ministerul Educații, Culturii și Cercetării | | | | | | Oficiul Avocatului Poporului;  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;  Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale | | | | | | | | Studiu cu indicarea necesităților de ajustare a cadrului legal și instituțional național realizat  Amendamentele respective la cadrul național și normativ | | | |
| 1.2.5.2. Consolidarea monitorizării standardelor anti-discriminare, inclusiv pe piața muncii (recomandarea la Avizul CERD din 22 aprilie 2021) | Anul 2022 | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii | | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  Oficiul Avocatului Poporului;  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | | | | | | | | Modificări în mecanismul de monitorizare | | | |
| 1.2.5.3. Elaborarea amendamentelor privind îmbunătățirea politicilor lingvistice în contextul elaborării proiectului de Lege privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova | 2022 | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | Ministerul Educației, Culturii, Cercetării  Agenția Relații Interetnice  Ministerul Justiției | | | | | | Oficiul Avocatului Poporului;  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;  Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale  Societatea civilă  Organizațiile internaționale | | | | | | | | Studiu elaborat  Amendamente legislative propuse Proiect de lege elaborat | | | |
| 1.2.5.4. Îmbunătățirea legislației cu privire la accesul la informație a reprezentanților minorităților etnolingvistice în conformitate cu standardele internaționale | 2023 | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | Ministerul Justiției  Consiliul audiovizualului  Ministerul Educației, Culturii, Cercetării | | | | | | Cancelaria de Stat  Oficiul Avocatului Poporului;  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii  Partenerii de dezvoltare;  Organizațiile Societății Civile | | | | | | | | Numărul de modificări în legislație aprobate;  Metodologia privind accesul la informația elaborată;  Numărul de pagini web accesibili. | | | |
| **1.2.6. Sporirea capacităţilor persoanelor aparținând minorităţilor naţionale de a constitui şi a conduce organizaţii neguvernamentale și**  **implicarea în procese decizionale** | | | 1.2.6.1. Susținerea și consilierea persoanelor, în mod special tinerilor, aparținând minorităţilor naţionale referitor la inițierea și crearea organizațiilor necomerciale și oferirea suportului informațional pentru asociațiile existente | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale;  Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale  Organizațiile societății civile | | | | | | | | Număr de consultări oferite reprezentanţilor minorităţilor naţionale referitor la constituirea şi conducerea organizaţiilor neguvernamentale;  număr de organizații noi create | | | |
| 1.2.6.2. Organizarea sesiunilor de informare pentru organizațiile necomerciale cu privire la oportunitățile de participare la Programul anual de Granturi pentru sectorul tineret și la proiecte culturale | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | | Agenţia Relații Interetnice  Organizațiile societății civile | | | | | | | | Două sesiuni de informare organizate  Numărul de participanți la sesiunile de informare  Numărul organizațiilor societății civile participante la Programul de granturi și la proiecte culturale  Numărul de proiecte implementate de organizațiile necomerciale destinate minorităților naționale | | | |
| 1.2.6.3. Sporirea ratei de participare la Programul anual de Granturi pentru sectorul tineret prin alocarea cotei de 15% in numărul total de beneficiari finali tinerilor  proveniți din medii dezavantajate, tinerii reprezentanți ai minorităților etnice și tinerii NEET | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | | Agenţia Relații Interetnice Organizațiile Societății Civile | | | | | | | | Numărul de proiecte destinate tinerilor minorităților etnice; Numărul de organizații participante;  Rata de participare sporită în comparație cu anii precedenți  Accesibilitatea lingvistică a programelor de granturi | | | |
| **1.2.7. Sporirea responsabilității la nivelul administrației publice locale în domeniul minorităților naționale și acordarea suportului logistic și informațional necesar pentru realizarea eficientă a sarcinilor.** | | | 1.2.7.1. Organizarea sesiunilor de instruire/ informare pentru persoanele responsabile de domeniul minorităților naționale/etno-lingvistice la nivel de administrație publică localăîn vederea sporirii capacităților de implementare și monitorizare a politicilor publice | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale;  Partenerii de dezvoltare:  Oficiul Înaltului Comisar al OSCE pentru minoritățile naționale (ÎCMN),  Oficiul ONU pentru Drepturile Omului | | | | | | | | Număr de sesiuni de instruire/ informare organizate;  Număr de persoane din administrația publică locală instruite;  Numărul de politici monitorizate;  Gradul de satisfacție a beneficiarilor de calitatea instruirilor | | | |
| **1.2.8. Îmbunătățirea comunicării și coordonării mai eficiente între autoritățile publice implicate în elaborarea și implementarea politicilor de integrare** | | | 1.2.8.1. Organizarea întrunirilor periodice cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă, organizațiile internaționale în vederea monitorizării implementării Planului de Acțiuni (2021-2024), a discutării oricăror provocări emergente și intensificarea cooperării între instituții | Anual  2021-2024 | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Agenţia Relații Interetnice  Cancelaria de Stat | | | | | | Autorităţile administraţiei publice centrale și locale,  Consiliul de coordonare al organizațiilor etnoculturale Comisia parlamentară pentru drepturile omului și relații interetnice  Organizațiile societății civile  Partenerii de dezvoltare | | | | | | | | Minimum 2 ședințe anual  Numărul de decizii aprobate | | | |
| 1.2.8.2. Organizarea vizitelor regulate în APL în vederea coordonării implementării politicilor de integrare | Anual  2021-2024 | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | Agenţia Relații Interetnice  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | | Oficiului Avocatului Poporului, filiale teritoriale | | | | | | | | Numărul de vizite organizate, min. 5 vizite  Numărul de cazuri soluționate | | | |
| **Obiectivul specific 3: Îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniile ce se referă la relaţiile interetnice şi ameliorarea statisticii în acest domeniu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1. Îmbunătățirea sistemului de colectare și analiză a datelor referitoare la relațiile interetnice și**  **asigurarea accesului la datele oficiale și publice** | 1.3.1.1. Organizarea sesiunilor de consulate cu instituțiile responsabile de politicile în domeniul minorităților naționale/etnice și organizațiile societății civile cu privire la îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor în cadrul procesului de organizarea și desfășurare a Recensământului Populației și Locuințelor (RPL) (Recomandarea Comitetului Consultativ Privind Convenția - Cadru Pentru Protecția Minorităților Naționale  Recomandările din Opinia a IV- a adoptată la 25 mai 2016) | | | Sem 2, 2022 | | |  | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | Biroul Național de Statistică | | | | Agenția Relații Interetnice  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Alte autorități publice centrale și locale  Organizațiile societății civile | | | | | | | Număr de sesiuni de consultare organizate;  Numărul recomandărilor elaborate și implementate  Numărul de persoane informate, inclusiv femei | | | | | |
| 1.3.1.2. Organizarea activităților de informare a asociațiilor minorităților naționale privind scopurile, obiectivele și modalitățile de organizare și desfășurare a Recensământului Populației și Locuințelor (RPL) și necesitatea participării la recensământ | | | Sem 2, 2022 (pilotul RPL)  Sem 1, 2023 (desfășurarea RPL) | | |  | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | Biroul Național de Statistică | | | | Agenția Relații Interetnice | | | | | | | Număr de activități de informare organizate;  Numărul recomandărilor elaborate și implementate  Numărul de persoane informate, inclusiv femei | | | | | |
| **1.3.2. Realizarea de studii şi cercetări fundamentate privind relaţiile interetnice în Republica Moldova** | 1.3.2.1. Organizarea și desfășurarea Etnobarometrului în Republica Moldova | | | Trimestrul  IV, 2024 | | |  | |  | | | |  | | | | | În limitele  alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | | 140 000  Donatori | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | Biroul Național de Statistică  OSCE HCNM | | | | | | | Etnobarometru desfășurat;  Număr de studii privind relaţiile interetnice în Republica Moldova;  Sondaje realizate cuprinzând date calitative și cantitative dezagregate pe vârstă, etnie, gen, virsta, limba etc. | | | | | |
|  | 1.3.2.2. Realizarea studiilor privind relațiile interetnice; cercetarea și valorificarea patrimoniului etnocultural în Republica Moldova | | | Anual | | | În limitele alocațiilor bugetare  (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) | | În limitele alocațiilor bugetare  (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) | | | | În limitele alocațiilor bugetare  (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) | | | | | În limitele alocațiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | | Institutul Patrimoniului Cultural | | | | Academia de Științe a Moldovei  Instituțiile de învățământ superior | | | | | | | Număr de studii și cercetări fundamentale efectuate | | | | | |
|  | 1.3.2.3. Diseminarea publică și promovarea intersectorială a realizărilor obținute în sfera cercetării relațiilor interetnice și valorificării patrimoniului etnocultural în spațiul multicultural local, regional și european | | | Anual | | | În limitele alocațiilor bugetare  (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) | | În limitele alocațiilor bugetare  (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) | | | | În limitele alocațiilor bugetare  (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) | | | | | În limitele alocațiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | | Institutul Patrimoniului Cultural | | | | Academia de Științe a Moldovei;  Instituția publică națională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”,  Instituțiile de învățământ superior, Muzee, Biblioteci publice | | | | | | | Număr de participări la evenimente/activități științifice organizate;  Număr de interviuri realizate în sursele mass- media | | | | | |
| **II. LIMBA CA MIJLOC DE INTEGRARE: POLITICILE PRIVIND LIMBA DE STAT ŞI LIMBILE MINORITARE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea procesului de predare-învățare a limbii române pentru minoritățile naționale/etnice din Republicii Moldova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1 Îmbunătăţirea sistemului de predare-învățare a limbii române pentru reprezentanții minorităților naționale/etnice** | 2.1.1.1. Dezvoltarea și editarea materialelor didactice pentru predarea disciplinelor nonlingvistice în limba română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale | | | 2021 - 2022 | | | În limitele alocațiilor bugetare | | În limitele alocațiilor bugetare | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Donatori | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; | | | | Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău  CE Prodidactica | | | | | | | | | | Grup de lucru creat  Materiale didactice elaborate conform necesităților  Acces la materiale didactice disponibile în format electronic;  Numărul de beneficiari de materiale didactice | |
| 2.1.1.2. Capacitarea cadrelor didactice care predau disciplinele nonlingvistice în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale prin utilizarea metodei CLIL | | | Anual | | | În limitele alocațiilor bugetare | | În limitele alocațiilor bugetare | | | | În limitele alocațiilor bugetare | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; | | | | Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău  CE Prodidactica | | | | | | | | | | Numărul de sesiuni de instruire, mese rotunde, conferințe organizate  Numărul de profesori instruiți  Numărul de instituții care implementează programul CLIL | |
| 2.1.1.3. Realizarea analizei de necesități în vederea identificării cererilor pentru învățarea limbii române de către grupurile etnice, populația adultă | | | Anul 2022 | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Agenția Relații Interetnice | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Autoritățile publice locale (Direcțiile de Învățământ)  Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova  Centrul de cultură și asistență didactică ”Casa limbii române” Agenția de Ocupare a Forței de Muncă | | | | | | | | | |  | |
| 2.1.1.4. Modernizarea Curriculumului pentru studierea Limbii române de către reprezentanții minorităților etnice, populația adultă | | | Anul 2022 | | |  | | 50 000 lei | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Agenția Relații Interetnice | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova  Centrul de cultură și asistență didactică ”Casa limbii române” | | | | | | | | | | Curriculum elaborat și aprobat  Suporturi curriculare elaborate (ghidul de implementare, suporturi didactice) | |
| 2.1.1.5. Dezvoltarea și editarea materialelor didactice pentru studierea limbii române de către populația adultă (nivelul B1-B2) și asigurarea accesului la materiale didactice în format electronic.  Grup-țintă: tinerii antreprenori, funcționari publici, cadrele didactice care predau prin metoda CLIL etc. | | | Anul 2023 -2024 | | |  | |  | | | | 50 000 lei | | | | | 100 000 lei | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Agenția Relații Interetnice  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Cancelartia de Stat | | | | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova  Academia de Administrare Publică  Institutul de Științe ale Educației  Organizațiile societății civile  Partenerii de dezvoltare | | | | | | | | | | Materiale didactice elaborate, grupul-țintă: absolvenți, funcționari publici, tineri antreprenori,profesorii care implementează metoda CLIL în instituțiile de învățământ general cu predare în limbile minorităților naționale  Numărul de materiale accesibile în mediu online | |
| 2.1.1.6  Formarea continuă a cadrelor didactice care predau cursuri de limba română pentru adulți | | | Anul 2023 | | |  | |  | | | | 50 000 lei | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Agenția Relații Interetnice  Centre de formare continuă  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (responsabil de aprobarea programelor de formare continuă) | | | | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova | | | | | | | | | | Numărul de sesiuni de instruire organizate  20 de cadre didactice instruite | |
| 2.1.1.7. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare, inclusiv la distanță, a limbii române prin organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire a profesorilor de limba și literatura română din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale | | | Anual  2022-2024 | | |  | | 50 000 lei | | | | 50 000 lei | | | | | 50 000 lei | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău  CE ProDidactica  Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova | | | | | | | | | | Numărul de profesori instruiți;  Numărul de sesiuni de instruire organizate;  Gradul de satisfacție a beneficiarilor de calitatea instruirilor | |
| 2.1.1.8. Organizarea sesiunilor de formare continuă pentru cadrele didactice și manageriale privind implementarea curriculumului la limba română în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale | | | Anual  2021-2023 | | | 50 000 lei | | 50 000 lei | | | | 50 000 lei | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova  Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău  Organele locale de specialitate în domeniul învățământului | | | | | | | | | | Cadre didactice și manageriale instruite;  Numărul de instituții cu Programul implementat  Gradul de satisfacție a beneficiarilor de calitatea instruirilor (prin completarea chestionarelor la finalizarea instruirilor) | |
| 2.1.1.9. Elaborarea actelor normative cu privire la predarea-învățarea limbii române în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale cu privire la includerea în statele de personal a profesorului de limba română în IET și asigurarea financiară | | | Anul 2022 | | |  | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Ministerul Educație, Culturii și Cercetării | | | | Autoritățile publice locale | | | | | | | | | | Numărul de acte elaborate și aprobate | |
| 2.1.1.10. Monitorizarea procesului de predare-învățare a limbii române de către populația adultă alolingvă în vederea identificării necesităților grupurilor etnice pentru învățarea limbii române | | | Anual  2022-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Agenția Relații Interetnice; | | | | Ministerul Educație, Culturii și Cercetării Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova;  Autoritățile Publice Locale | | | | | | | | | | Mecanism de minotorizarea calității predării limbii de statcreat (baza de date),  Raport de monitorizare și analiza necesităților elaborat;  Numărul de persoane identificate  dezagregat pe sexe, vârstă, nivel de instruire, regiune: urban, rural | |
| **2.1.2. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și cunoașterii limbii române pentru reprezentanții minorităților naționale/etnice** | 2.1.2.1. Organizarea cursurilor gratuite de studiere a limbii române pentru populația alolingvă, inclusiv sub egida Casei Naționalităților | | | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | | | Donatori | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova;  Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale  Centrul de cultură și asistență didactică ”Casa limbii române”  Camera de Comert și Industrie  Partenerii de dezvoltare | | | | | | | | | | Numărul de beneficiari de cursuri tradiționale/online, segregat pe sexe, vârstă, nivel de instruire, regiune: urban, rural | |
| 2.1.2.2. Organizarea cursurilor de studiere a limbii române pentru cadrele didactice și de conducere din instituțiile de învățământ cu predare în limba minorităților naționale | | | Anual  2021-2024 | | | 150 000 lei | | 150 000 lei | | | | 150 000 lei | | | | | 150 000 lei | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Ministerul Educație, Culturii și Cercetării | | | | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova | | | | | | | | | | 100 de cadre didactice și de conducere instruite anual, indicatori segregat: pe sexe, vârstă, nivel de instruire, regiune: urban, rural  Gradul de satisfacție a beneficiarilor de calitatea instruirilor | |
| **2.1.3. Elaborarea și implementarea programelor de**  **mobilitate pentru tinerii aparținând minorităților naționale/etnice** | 2.1.3.1. Elaborarea programului de mobilitate pentru tinerii în vederea îmbunătățirii competențelor de comunicare în limba românăși dezvoltării dialogului intercultural  Grup țintă: studenți, tineri absolvenți, tineri angajați, tinerii în cautarea locului de munca | | | Anul 2023 | | |  | |  | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Ministerul Educație, Culturii și Cercetării | | | | Autorităţile administraţiei publice locale (Centre de tineret);  Instituțiile de învățământ superior;  Bibliotecile publice;  Partenerii de dezvoltare  Centre de tineret  E-twinning | | | | | | | | | | Grup de lucru creat  Program elaborat | |
| 2.1.3.2. Desfășurarea proiectelor de mobilitate și cooperare interinstituțională în domeniul educație, cultură, sport etc. de tip școala de vară pentru tineri: formarea activiștilor în rândul tinerilor care ar promova proiecte la nivel local, Cluburi de discuții, Tururi culturale etc. | | | 2024 | | |  | |  | | | |  | | | | | 100 000 lei | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Agenţia Relații Interetnice | | | | Autorităţile administraţiei publice locale  Instituțiile de învățământ  Centre de tineret  Bibliotecile publice  Proiecte culturale | | | | | | | | | | Numărul de proiecte  Numărul de instituții participante | |
| **Obiectivul specific 2: Asigurarea protecţiei şi dezvoltarea limbilor minorităţilor naţionale şi promovarea diversităţii lingvistice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. Continuarea procesului de pregătire şi identificare a potenţialului statului referitor la ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare** | 2.2.1.1. Organizarea și desfășurarea activităților de sensibilizare a societății cu privire la oportunitățile de ratificare a Cartei. | | | Anul 2022 - 2023 | | |  | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Agenția Relații Interetnice | | | | | | Oficiul Consiliului Europei la Chișinău  Partenerii de dezvoltare  Organizațiile societății civile | | | | | | 4 evenimente organizate | | | |
| 2.2.1.2. Efectuarea studiului cu privire la configurarea opțiunilor de ratificare a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare și impactul legislativ | | | 2022 -2023 | | |  | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | |  | | | | | | | | | Donatori | | | | | | | | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Agenția Relații Interetnice | | | | | | Cancelaria de Stat;  Comisia parlamentară „Comisia drepturile omului și relații interetnice”; Oficiul Consiliului Europei la Chișinău;  Oficiul Înaltului Comisar al OSCE pentru minoritățile naționale (ÎCMN) | | | | | | Studiu elaborat cu concluzii și recomandări, inclusiv cu prezentarea costurilor | | | |
| 2.2.1.3. Prezentarea publică studiului și consultarea privind ratificare a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare | | | 2023 | | |  | |  | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Agenția Relații Interetnice | | | | | | Cancelaria de Stat;  Comisia parlamentară „Comisia drepturile omului și relații interetnice”; Oficiul Consiliului Europei la Chișinău;  Oficiul Înaltului Comisar al OSCE pentru minoritățile naționale (ÎCMN) | | | | | | Numărul de evenimente publice  Numărul de participanți | | | |
| **2.2.3. Îmbunătățirea predării limbilor minorităților naționale în instituțiile de învățământ general** | 2.2.3.1. Implementarea Curricula la limba rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară în învățământul general | | | Anual | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | | Autoritățile publice locale | | | | | | Numărul de instituții | | |
| 2.2.3.2. Elaborarea, tipărirea și distribuirea manualelor de studiere a limbilor minorităților naționale/etnice: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară | | | Periodic | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | Donatori | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | | Partenerii de dezvoltare | | | | | | Manuale editate pentru ciclul primar, gimnazial și liceal | | |
| 2.2.3.3. Organizarea seminarelor Republicane metodice pentru cadrele didactice care predau limbile minorităților naționale: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară | | | Anual  2021 - 2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | | Autoritățile publice locale | | | | | | Numărul de seminare segregat pe limbi  Numărul de cadre didactice participante, segregat pe limbi | | |
| 2.2.3.4. Diversificarea modelelor de Plan-cadru în extinderii unor discipline predate în limba română și /sau în limbile minorităților naționale  (CERD 19 - Statul parte să întreprindă măsuri pentru a asigura accesul copiilor din minoritățile etnice la educația în limba maternă în școli.) | | | Anul 2022 | | |  | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | |  | | | | | | Numărul de modele aprobate  Numărul de instituții care implementează modele cu predare unor discipline în limba română și /sau în limbile minorităților naționale | | |
|  | 2.2.3.5. Diversificarea programelor de formare continuă / de recalificare în vederea instruirii specialiștilor de specializări duble: specialist de limbă și de o disciplină nonlingvistică | | | Anul 2022 - 2023 | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Instituțiile de învățământ superior cu profil pedagogic | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (ANACEC) | | | | | | Programe de formare continuă/ de recalificare elaborate și aprobate | | |
| **2.2.4. Organizarea evenimentelor multilingve la care să participe persoanele aparținând minorităţilor naţionale şi majorităţii etnice** | 2.2.4.1.  Susținerea proiectelor desfășurate de sectorul asociativ / organizațiile etnoculturale în vederea promovării multilingvismului | | | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | Donatori  **???** | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale  Organizațiile Societății Civile  Centre de tineret  Biblioteci | | | | | | Număr de proiecte \ acţiuni desfăşurate: concursuri, editarea literaturii, conferințe, programe de mobilitate a tinerilor excursii etc.;  Numărul de beneficiari Numărul participanți | | |
| 2.2.4.2. Organizarea evenimentelor multilingve (festivaluri, mese rotunde, conferințe, tabere de vară etc.) pentru sporirea educației interculturale și îmbunătățirea competențelor lingvistice | | | Anual  2021-2024 | | | 110 000 | | 120 000  500 000 | | | | | 130 000  500 000 | | | | | 140 000  500 000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Autoritățile publice locale (Centre de tineret, Direcțiile de Învățământ, Direcțiile de Cultură);  Instituțiile de învățământ superior;  Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale  Organizațiile Societății Civile | | | | | | Număr de evenimente organizate (festivaluri, mese rotunde, conferințe, tabere de vară etc.);  Numărul de beneficiari  Numărul de participanți | | |
| **III. DIALOGUL INTERCULTURAL ŞI APARTENENŢA CIVICĂ LA STATUL REPUBLICA MOLDOVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 1: Facilitarea şi extinderea dialogului intercultural în Republica Moldova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Promovarea interacţiunilor la diverse niveluri ale societăţii prin realizarea de activităţi sociale, culturale, sportive, turistice care să**  **faciliteze dialogul intercultural** | 3.1.1.1.  Organizarea de evenimente și activități în vederea extinderii dialogului intercultural la nivel național, inclusiv în cadrul Casei Naționalităților – centru cultural și documentar | | | Anual  2021 -2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice  Autoritățile publice locale (Direcția cultură, turism) | | | | | | Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale  Organizațiile Societății Civile | | | | | | | | Număr de evenimente organizate în vederea extinderii dialogului intercultural (cel puțin 10 evenimente anual)  Numărul de participanți | | |
| 3.1.1.2. Participarea reprezentanților minorităților naționale/ etnice la evenimente de promovare a diversității culturale, turismului și brandurilor locale, la nivel local și național (târguri meșteșugărești, festivalul etniilor, maratoane culturale etc.) | | | Anual  2021 -2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Autoritățile Publice Locale (Direcțiile de cultură)    Agenția Relații Interetnice    Agenția de Investiții  Ministerul Economiei și Infrastructurii  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:  Muzeul Național de Istorie  Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală  Biblioteca Națională | | | | | | Instituția publică națională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”;  Posturile de radio și de televiziune regionale;  Agenți economici;  Partenerii de dezvoltare;  Organizațiile Societății Civile  Centre de tineret  Biblioteci  Consiliul Național al Tinerilor | | | | | | | | Număr de evenimente la nivel național și regional  Numărul de participanți  Numărul de produse media realizate  Numărul de vizualizări | | |
| 3.1.1.3. Păstrarea și dezvoltarea culturii minorităților și a patrimoniului  cultural intangibil prin includerea acestora în itinerarul turistic | | | 2022 -2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Ministerul Economiei și infrastructurii  Agenția de Investiții  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | | | Autoritățile publice locale  Partenerii de dezvoltare | | | | | | | |  | | |
| **3.1.2.**  **Încurajarea canalelor media să instruiască jurnaliştii în vederea reflectării diversității, încurajării dialogului intercultural şi a identității civice** | 3.1.2.1. Oferirea de instruiri pentru jurnaliști privind interculturalitate, reflectarea diversității, eliminarea stereotipurilor**,** xenofobiei și lupta împotriva discursurilor de urăîn cadrul serviciilor mass-media vizuale și online | | | Trimestrul  III, 2022,  III, 2024 | | |  | 60 000 | | | | | |  | 60 000 | | | | | | | Donatori  **???** | | | | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice;  Consiliul Audiovizualului | | | | | | Oficiul Avocatului Poporului;  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;  Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”;  Posturile de radio și de televiziune regionale  OHCHR;  Organizațiile Societății Civile | | | | | | | | Număr de jurnalişti instruiţi;  Număr de instruiri  Jurnaliști din mass-media și online media, studenții facultăților de jurnalism | | |
| 3.1.2.2. Organizarea seminarelor zonale cu participarea furnizorilor de servicii media cu privire la reflectarea diversității și încurajarea pentru dialogul intercultural și identitatea civică în cadrul serviciilor media audiovizuale. | | | 2021-2024 | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Consiliul Audiovizualului | | | | | | OHCHR;  Organizațiile Societății Civile | | | | | | | | Număr de seminare organizate și număr de furnizori participanți (Radio,TV, mass-media online) | | |
| 3.1.2.3. Integrarea conținuturilor referitoare la diversitate, interculturalism, prevenirea discriminării și eliminarea prejudecăților în curriculumul de formare a jurnaliștilor | | | 2022 | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Instituțiile de învățământ superior | | | | | | OHCHR;  Organizațiile Societății Civile  Centrul pentru Jurnalism Independent  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. | | | | | | | | Curiculum actualizat  Program actualizat | | |
| **Obiectivul specific 2: Crearea premiselor favorabile pentru educaţia interculturală** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1.**  **Sporirea capacităților actorilor relevanți de a promova dialogul intercultural** | | 3.2.1.1. Realizarea studiului cu privire la reflectarea diversității societății și promovării drepturilor omului în curricula și manualele școlare cu scopul promovării incluziunii minorităților etnice (CRC, 36 c) | | 2023 | | |  |  | | | | | |  | 30 000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (Institutul Patrimoniului Cultural)  Institutul de Științe ale Educației | | | | Partenerii de dezvoltare  Organizațiile Societății Civile | | | | Studiu elaborat  Numărul de recomandări aprobate  Curricula și Manuale revizuite conform recomandărilor | | | | | | |
| 3.2.1.2. Extinderea predării disciplinelor optionale ”Культура доброседства/Cultura bunei vecinătăți/ Узнаем друг друга лучше (liceu)” în instituțiile de învățământ general pe ambele maluri ale Nistrului | | Anual | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | | | Organele locale în domeniul învățământului | | | | Numărul de instituții  Numărul de elevi | | | | | | |
| 3.2.1.3. Instruirea profesorilor cu privire la managementul diversității în clasă, toleranță interetnică și dialogul intercultural cu scopul promovării incluziunii minorităților etnice la lecții și în cadrul activităților extrașcurriculare. (CRC, 36c).  .  Grup-țintă: cadrele didactice din domeniul educație socio-umanistică | | Anual | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Instituțiile de învățământ superior cu profil pedagogic  Organele locale în domeniul învățământului | | | | Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.  Partenerii de dezvoltare  Organizațiile Societății Civile | | | | Program elaborat  Numărul de instruiri realizate  Numărul de cadre didactice instruite  cel puțin 25 cadre didactice de 10 discipline | | | | | | |
| **3.2.2. Promovarea dialogului intercultural prin educația non-formală și utilizarea noilor tehnologii educaționale** | | 3.2.2.1. Susținerea proiectelor educaționale de cooperare interinstituțională cu referire la dialog intercultural, cetățenie activă în rândul tinerilor, eliminarea stereotipurilor, combaterea rasismului și discriminării, xenofobiei și intoleranței (21 martie – Ziua Internatională eliminării discriminării rasiale) | | 2022 - 2024 | | | 25 000 lei | 50 000 lei | | | | | | 50 000 lei | 50 000 lei | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Organele locale în domeniul învățământului | | | | Instituțiile de învățământ general, profesional –tehnic  Biblioteci  Muzee  Centre de tineret  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. | | | | Numărul de proiecte  Numărul de beneficiari | | | | | | |
| 3.2.2.2. Organizarea și desfășurarea anuală a proiectelor sociale cu participarea tinerilor din diferite regiuni și de diferite etnii în vederea promovării toleranței interetnice și diversității: de ex. teatru intercultural, proiecte digitale, expoziții virtuale de pictură și fotografii, produse digitale etc. | | Anual | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | Consiliul Național a Tinerilor din Moldova  Centre de tineret  Muzee,  Biblioteci  Organele locale în domeniul învățământului  Direcțiile de cultură și turism  Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale | | | | 4 concursuri organizate;  Număr de tineri implicaţi;  Număr de câștigători și premii acordate | | | | | | |
| **Obiectivul specific 3: Prevenirea şi eliminarea discriminării, xenofobiei, stereotipurilor etnice, tensiunilor interetnice şi segregării** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.1. Promovarea implicării active a societăţii civile în sesizarea organelor competente despre cazurile de instigare la ură interetnică, discriminare şi exprimare a intoleranţei** | | 3.3.1.1. Instruirea și informarea societății civile în vederea sesizării organelor competente despre cazurile de discriminare pe baza criteriului lingvistic și etnic și instigare la ură | | | Anual | 5 000 | | | | 5 000 | | 7 000 | | | 22 000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii | | | | | | | Oficiul Avocatului Poporului;  Partenerii de dezvoltare;  Organizațiile Societății Civile | | Număr de instruiri cu reprezentanții societății civile;  Număr de organizații neguvernamentale instruite;  Număr de activități de informare organizate în teritoriu;  Numărul de sesizări;  Numărul de cazuri soluționate | | | | | |
| 3.3.1.2. Eficientizarea mecanismului de monitorizare a implementării deciziilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii | | | | | | | Oficiul Avocatului Poporului;  Partenerii de dezvoltare | | Numărul de acte normative elaborate și adoptate | | | | | |
| 3.3.1.3. Monitorizarea implementării recomandărilor formulate de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității  în raport cu cazurile de discriminare a minoritățile naționale/etnice, precum și sensibilizarea autorităților publice cu privire la implementare | | | Anual  2021-2024 | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | Numărul de cazuri monitorizate  Numărul de cazuri soluționate | | | | | |
| 3.3.1.4. Instruirea judecătorilor în domeniul legislației anti-discriminare, inclusiv în vederea asigurării respectării principiului inversării sarcinii probei (recomandarea la Avizul CERD din 22 aprilie 2021) | | | 2021-2022 |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ministerul Justiției | | | | | | |  | | Numărul de judecători instruiți | | | | | |
| **3.3.2. Sporirea capacităților diferitor actori relevanți pentru promovarea diversității culturale, drepturilor omului, educației civice și prevenirii tensiunilor interetnice** | | 3.3.2.1. Organizarea de evenimente de sensibilizare (mese rotunde, conferințe, ateliere, traininguri) pentru angajații instituțiilor de stat cu privire la interculturalism, managementul diversității, prevenirea tensiunilor interetnice și cooperare interculturală (conceptul de *Building of intercultural cities*) | | | 2022 - 2024 |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Cancelaria de Stat  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii | | | | | | | Oficiul Avocatului Poporului;  Partenerii de dezvoltare;  Autoritățile publice centrale, Autoritățile publice locale;  Organizațiile Societății Civile | | Numărul de evenimente organizate  Numărul de participanți  (anual min.30 de persoane) | | | | | |
| 3.3.2.2. Organizarea acțiunilor dedicate Decadei internaționale 2015 – 2024 pentru persoanele de descendentă africană () (CERD 28) | | | Anual |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Agenția Relații Interetnice Cancelari de Stat  Ministerul Afacerilor interne  Biroul Migrație și Azil | | | | | | | Instituțiile de învățământ superior  Oficiul Avocatul Poporului Protecția copiilor de origine africană (ONG) | | Numărul de evenimente organizate  Numărul de participanți | | | | | |
|  | | 3.3.2.3. Organizarea sesiunilor de informare pentru funcționarii publici relevanţi implicaţi în aplicarea legii cu privire la infracțiunile motivate de ură și violență rasială, familiarizându-le cu metodologia deinvestigare, sancționare și monitorizare eficientă. | | | Anii  2022 - 2023 |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ministerul Justiției | | | | | | |  | | Numărul de instruiri organizate;  Numărul de persoane instruite | | | | | |
| 3.3.2.4. Organizarea de sesiuni de informare a publicului cu privire la căile de atac disponibile împotriva infracțiunilor motivate de ură și violență rasială, în special în rândul grupurilor cel mai des expuse la un astfel de comportament | | | Anii  2022 - 2023 |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ministerul Justiției | | | | | | |  | | Numărul de instruiri organizate;  Numărul de persoane instruite | | | | | |
| 3.3.2.5. Implementarea programelor de instruire pentru ofițerii organelor de drept, judecătorii, avocații și funcționarii de stat cu privire la drepturile minorităților ento-lingvistice și religioase, egalitate și prevenire a discriminării rasiale și mecanisme ce oferă despăgubiri persoanelor afectate. (CERD, 25/ UPR 121.66) | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ministerul Justiției | | | | | | |  | | Numărul de instruiri  Impactul asupra minorităților etnice | | | | | |
| **3.3.3. Perfecționarea cadrului legal privind interzicerea instigării la ură** | | 3.3.3.1. Crearea mecanismelor eficiente pentru a investiga și a pedepsi crimele săvârșite din ură, hărțuirea rasială și discriminarea rasială împotriva minorităților și grupurilor vulnerabile, în special comunitatea romilor. (UPR 121.62/ UPR 121.73) | | | Anul 2022 |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ministerul Justiției | | | | | | |  | | Numărul de acte normative adoptate | | | | | |
| **Obiectivul specific 4: Consolidarea sentimentului de apartenenţă civică la statul Republica Moldova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.4.1.**  **Extinderea și facilitarea inițiativelor de edificare a sentimentului civic** | 3.4.1.1. Efectuarea studiului care va elucida modul de promovare a identității civice și apartenenței la statul Republica Moldova | | | Trimestrul III, 2023 | | |  |  | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare |  | | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Institutul Patrimoniului Cultural | | | | | Număr de acţiuni organizate în vederea promovării respectului faţă de Constituţia Republicii Moldova, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului;  Gradul de informare a societăţii cu privire la rolul toleranţei şi spiritului civic ;  Grup de lucru pentru elaborarea conceptului studiului creat;  Număr de consultări organizate;  Studiu realizat | | | | | | |
| 3.4.1.2.  Crearea și susținerea platformelor de dialog și discuții cu participarea tinerilor cu privire la aspecte de integrare minorităților, oportunități pentru tineri, construirea orașelor/satelor interculturale, schimb intercultural, respect pentru diversitate, eliminarea stereotipurilor, prevenirirea discirminării rasiale și tensiunilor interetnice de tip World Cafe, Open Space Discutions, HUB, Maratonul de idei etc. | | | Anual  2021-2024 | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice  Instituţiile de învăţământ general/ profesional tehnic/ superior  Centre de tineret | | | | | | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale;  Centru Republican de Asistență Psiho-Pedagogică | | | | | 4 evenimente organizate cu participarea tinerilor din diverse regiuni;  Număr de tineri, segregat pe regiune: urban și rural;  Ridicarea  nivelului de conştientizare a identităţii civice faţă de statul Republica Moldova | | | | | | |
| **IV. MASS-MEDIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 1: Asigurarea accesului minorităţilor naţionale la informaţii şi programe în limbile minorităţilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1. Încurajarea instituţiilor audiovizuale private să producă şi să difuzeze conţinut în limbile minorităţilor naţionale** | 4.1.1.1. Încurajarea instituţiilor audiovizuale să producă şi să difuzeze conţinut în limbile minorităţilor naţionale prin ce??? | | | 2021-2024 | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Consiliul Audiovizualului  Compania „Teleradio-Moldova” | | | | |  | | | Numărul de recomandări elaborate;  Ponderea emisiunilor difuzate de mass-media în limbile minorităților naționale;  Rețeua de radiodifuziune în limbile minorităților naționale extinsă de două ori | | | | | | |
| 4.1.1.2. Examinarea situației privind conținutul audiovizual în limbile minorităților naționale, reflectarea diversității etno-lingvistice și culturale și evaluarea capacităților redacțiilor de a produce reportaje cu conținut intercultural. | | | Trimestrul IV, 2021  IV, 2023 | | | Activitatea curentă nu necesită costuri suplimen  tare |  | | | | | | Activitatea curentă nu necesită costuri suplimen  tare |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | Consiliul Audiovizualului  Organizațiile societății civile | | | Raport elaborat și publicat  Ponderea emisiunilor difuzate de mass-media în limbile minorităților naționale;  Număr de monitorizări realizate în vederea prevenirii stereotipurilor negative și instigării la ură în mass-media;  Număr de recomandări elaborate cu privire la creșterea calității emisiunilor difuzate  Număr de beneficiari de programe | | | | | | |
| 4.1.1.3. Încurajarea recrutării persoanelor aparținând minorităților naționale în serviciile publice de radio şi de televiziune în vederea  asigurării participării pentru producerea conținutului audiovizual în limbile minorităților naționale | | | Anual  2021-2024 | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Consiliul Audiovizualului (CA)  Compania „Teleradio-Moldova | | | | |  | | | Numărul de recomandări/ instruiri  Numărul de jurnaliști aparținând minorităților naționale recrutați | | | | | | |
| **4.1.2. Producerea conținutului audiovizual în limbile minorităților naționale cu privire la situația din Republica Moldova (știri, dezbateri etc.)** | 4.1.2.1.Susținerea și promovarea granturilor/ proiectelor care asigurară accesul minorităților naționale la informații şi programe în limbile minorităților | | | 2021-2024 | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Consiliul Audiovizualului | | | | |  | | | Ponderea proiectelor susținute și promovate | | | | | | |
| 4.1.2.2. Reflectarea diversităţii etnice, culturale şi lingvistice a societăţii în programele radio şi TV destinate tuturor audienţilor. | | | Anual  2021-2024 | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | În limitele alocaţiilor bugetare | În limitele alocaţiilor bugetare | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Agenţia Relații Interetnice | | | | | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”;  Posturile de radio și de televiziune regionale | | | Număr de publicații în mass-media;  Număr de programe în care se reflectă  diversitatea etnică, culturală şi lingvistică a societăţii;  Numărul de beneficiari;  Volumul de emisie al programelor multilingve | | | | | | |
| **Obiectivul specific 2:** **Promovarea multilingvismului şi diversităţii în societate prin intermediul mass-mediei** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2.1. Încurajarea difuzării multilingve și a practicii de subtitrare în limba de stat și în limbile minorităților naționale** | 4.2.1.1. Extinderea accesului la informație prin difuzarea programelor multilingve și subtitrarea în limba de stat și în limbile minorităților naționale | | | 2021-2024 | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Consiliul Audiovizualului  Compania „Teleradio-Moldova”;  Posturile de radio și de televiziune regionale | | | | | | | | |  | | | Ponderea emisiunilor subtitrate în limba de stat și în limbile minorităților naționale  Volumul de emisie al programelor multilingve. Numărul de programe TV și radio multilingve | | | | | |
| **4.2.2. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente practice şi eficiente pentru monitorizarea şi raportarea stereotipurilor negative şi instigării la ură în spaţiul mediatic** | 4.2.2.1. Elaborarea și aplicarea metodologiei de monitorizare a discursului de ură, cu suportul experților internaționali, în cadrul serviciilor media audiovizuale, în mediul on-line, inclusiv rețele de socializare | | | Anual  2022-2024 | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Consiliul Audiovizualului (CA) | | | | | | | | | Partenerii de dezvoltare;  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;  Organizațiile Societății Civile  Oficiul AvocatuluiPoporului | | | Metodologie elaborată și aprobată;  Număr de monitorizări (în baza sesizărilor parvenita la CA);  Număr de recomandări înaintate. | | | | | |
| 4.2.2.2. Revizuirea Codului etic și / sau crearea de noi reguli și principii pentru afirmarea interculturalității | | | Anul 2023 | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Consiliul Audiovizualului (CA) | | | | | | | | | Partenerii de dezvoltare;  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;  Organizațiile Societății Civile  Oficiul AvocatuluiPoporului | | | Numărul de recomandări adoptate | | | | | |