Planul de acțiuni al Guvernului

PENTRU ANII 2021-2022

# ECONOMIE ȘI ANTREPRENORIAT Obiectivul cheie pe domeniul Economie și antreprenoriat este coordonarea și îmbunătățirea constantă a mediului economic pentru asigurarea unei economii de piață libere fertile pentru dezvoltarea inițiativelor private cu valoare adăugată pentru societate și combaterea practicilor de abuz de piață, practicilor semi-feudale atât din partea autorităților publice cât și a unor jucători privați. În acest scop vor fi constant implementate măsuri de îmbunătățire pe următoare domenii fundamentale: - asigurarea unui cadru normativ clar, lipsit de ambiguități și echidistant - transparentizarea piețelor, mediului de afaceri, asigurarea informării coerente și protecția consumatorilor de abuzuri - asigurarea unei intrări și ieșiri din piață facilă, eliminarea barierelor abuzive, - monitorizarea constantă a piețelor și eliminarea abuzurilor de poziții dominante sau încălcare a principiilor de concurență loială - implementarea de instrumente de asistență și suport pentru creșterea competitivității pe piețe, deschiderea de noi afaceri, dezvoltarea durabilă și orientarea economiei naționale către sectoare cu potențial înalt de creștere. Indicatori de produs/rezultat: - Constituirea unui fond destinat creditării cu dobândă redusă pentru IMM-uri în scopuri investiționale - Constituirea unui program de susținere a inovațiilor inițiate de IMM-uri - Revizuirea serviciilor publice pentru asigurarea eliberării imediate a certificatelor și actelor confirmative în cazul în care datele din actele respective sunt în totalitate extrase din registrele digitale ale autorităților publice - Revizuirea cadrului normativ aferent Parteneriatului Public Privat pentru reducerea posibilităților de abuz și delapidare a proprietății publice - Implementarea unui pachet de modificări regulatorii pentru debirocratizarea și simplificarea relațiilor de muncă între întreprinderile mici și micro și angajați - Implementarea unui pachet de modificări regulatorii pentru debirocratizarea și simplificarea relațiilor fiscale pentru întreprinderile mici și micro - Inițierea unui proiect de reducere a încriminării abuzive a mediului de afaceri - Salariu mediu pe economie de cel puțin 11000 lei - Majorarea influxului de investiții străine până la 1,5% din PIB - Cel puțin 400 ÎMM-uri susținute financiar în vederea creșterii, dezvoltării și extinderii afacerilor - Minim 1000 garanții financiare oferite ÎMM-lor prin intermediul fondului de garantare a creditelor

- OBIECTIVE IMEDIATE

| 1.1. Elaborarea unei politici și a măsurilor coerente de accelerare a tranziției la economia circulară și economia verde | Aprobarea proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare | Decembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului | Ministerul Economiei | PAG, Cap. III Obiective de dezvoltare/ alin. 12; Propunerea 8 a Consiliului economic pe lângă PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Asigurarea implementării celor mai bune practici de guvernanță corporativă și profesionalizarea managementului întreprinderilor. Oferirea posibilităților moldovenilor stabiliți peste hotare, care dețin competențele și experiența potrivită, să activeze în consiliile de administrare și alte organe de conducere ale întreprinderilor de stat | Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și numire a membrilor organelor de conducere și control ale întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap. VI/ Buna guvernare/ alin. 15; Legea nr.246/2017; Recomandările Curții de conturi |
|  | Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap. VI/ Buna guvernare/ alin. 15; Legea nr.246/2017; Recomandările Curții de conturi |
| 1.3..Îmbunătățirea cadrului normativ privind standardele de calitate și cerințelor de operare | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind funcționarea în condiţii de siguranţă a obiectelor de producție şi a instalaţiilor tehnice potențial periculoase | Decembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi prezentat Parlamentului | Ministerul Economiei | Propunerea ME |
|  | Elaborarea Planului național de eșantionare a probelor benzinei și motorinei, conform standardelor: SM EN 228; SM EN 590; SM EN 14274; SM EN 14275 | Decembrie 2021 | Ordin ME aprobat | Ministerul Economiei; Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței | Acordul de Asociere RM-UE, Art. 97; anexa XII |
|  | Aprobarea Metodologiei Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Noiembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 4; Legea nr. 131/2012 |
| 1.4. Creșterea competitivității economiei naționale | Inițierea negocierilor și aprobarea semnării Declarației comune de intenție între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea colaborării în cadrul pregătirii şi perfecționării managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin.12 |
| 1.5. Reducerea substanțială a birocrației în relația statului cu mediul de afaceri | Eliberarea actelor de confirmare a datelor din registrele de stat (certificate, confirmări, etc) imediat la solicitare | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin.16 |
| - OBIECTIVE PE TERMEN SCURT |  |  |  |  |  |
| Proiecte de documente de politici publice |  |  |  |  |  |
| 1.6.Planificarea strategică a dezvoltării economiei naționale | Aprobarea Strategiei pentru o economie incluzivă și durabilă până în anul 2030 și elaborarea programelor subordonate | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | SND Moldova 2030 PAG, Cap.V/ Creșterea veniturilor populației și protecția socială a grupurilor vulnerabile/ pct. 3 |
|  | Elaborarea programelor subordonate strategiei (promomvare a exporturilor, atragere a investițiilor străine, promovarea activității antreprenoriale etc.) | Septembrie 2022 | Hotărâri de Guvern aprobată | Ministerul Economiei |  |
| 1.7. Asigurarea implementării celor mai bune practici de guvernanță corporativă | Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 271/2017, Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală | Iunie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Economiei | PAG, Cap. VI/ Buna guvernare/ alin. 15 |
| 1.8. Îmbunătățirea cadrului normativ privind parteneriatul public-privat | Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 179/2008 cu privire la parteneriat public-privat | Septembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Economiei | Recomandările Curții de Conturi Propunerea ME |
| 1.9.Reducerea substanțială a birocrației în relația statului cu mediul de afaceri | Post-monitorizarea și analiza Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător cu revizuirea Nomenclatorului actelor permisive cu scopul reducerii numărului de documente confirmative (adeverințe, extrase, certificate, duplicate etc.) | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului; Nomenclatorul actelor permisive actualizat | Ministerul Economiei; Cancelaria de Stat; Autoritățile administrației publice centrale | PAG cap. VI/Economie și antreprenoriat/ alin. 16 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului Muncii nr.154/2003 privind crearea unui capitol separat pentru întreprinderile micro și mici cu simplificarea relațiilor de muncă și raportare | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Ministerul Economiei; Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 13 |
|  | Dezvoltarea ghișeului unic în raportare, inclusiv revizuirea Regulamentului ghișeului unic | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 13; Propunerea 12 a Consiliului economic pe lângă PM |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, Codul fiscal nr. 1163/1997 etc.) în scopul introducerii reglementărilor și simplificării activității de întreprinzător | Martie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Economiei | PAG cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 1 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului Fiscal nr.1163/1997 în scopul constituirii unui capitol dedicat întreprinderilor mici și micro cu mecanisme fiscale și raportare simplificată | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Ministerul Economiei; Ministerul Finanțelor | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare/ alin.3 |
| 1.10.Armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar și aliniere la standardele europene în vederea atingerii obiectivelor de asociere politică și integrare economică cu UE | Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși | Februarie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap.VI/Politica externă/ alin.3; Acordul de Asociere RM-UE-Anexa XVI, termen de aproximare: 2022; Regulamentul (UE) 2016/426 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind instalațiile pe cablu | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap.VI/ Politica externă/ alin.3; AA -Anexa XVI, Termen de aproximare: 2022 Transpune Regulamentul (UE) 2016/424 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind echipamentele individuale de protecție | Aprilie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap.VI/ Politica externă/ alin.3; AA-Anexa XVI, Termen de aproximare: 2022 Transpune: Regulamentul (UE) 2016/425 |
|  | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum | Martie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi prezentat Parlamentului | Ministerul Economiei | PAG, Cap.VI/ Politica externă/ alin.3; AA - Art.38 şi 39, Transpune: Directiva 2013/11/UE |
|  | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor și Codul civil nr.1107/2002 | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi prezentat Parlamentului | Ministerul Economiei | PAG, cap.VI/ Politica externă/ alin.3; AA - Art.38 şi 39, Transpune: Directiva (UE) 2019/771 Regulamentul (UE) 2017/2394 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare | Iunie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, cap.VI/ Politica externă/ alin.3; AA - Art.38 şi 39, Transpune: Directiva (UE) 2019/2161 |
|  | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.7/2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi prezentat Parlamentului | Ministerul Economiei | PAG, Cap.VI/ Politica externă/ alin.3; AA-Art.173, Termen de aproximare: 2024: Transpune: Regulamentul (UE) 2019/1020 |
| 1.11.Asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și consolidarea capacităților instituționale de supraveghere a pieței | Efectuarea unei analize funcționale și reorganizarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței | Februarie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei; Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 24; Acordul de Asociere RM-UE, Art.38-39; 172-173 |
| 1.12.Consolidarea și dezvoltarea politicilor în domeniul comerțului interior | Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern pentru modificarea cadrului normativ secundar, în vederea implementării modificărilor la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, aprobate prin Legea nr. 17/2021 | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | Legea nr. 17/2021 pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior |
| 1.13.Crearea unui mediu de reglementare stimulativ pentru antreprenoriatul privat prin reducerea abuzurilor organelor de control și decriminalizarea economiei | Revizuirea sistemului sancționator în domeniu afacerilor | Decembrie 2022 | Analiza sistemului sancționar efectuată; Amendamente la acte normative elaborate | Ministerul Economiei; Ministerul Finanțelor | PAG, Cap. IV, atribuția ME; Propunerea 6 a Consiliului economic pe lângă PM |
|  | Evaluarea cadrului normativ din perspectiva abuzurilor organelor de forță și elaborarea unui pachet de modificări pentru reducerea riscului de abuz față de mediul de afaceri | Decembrie 2022 | Analiza riscului de abuz în baza istoricului și practicilor înregistrate, Pachet de amendamente la actele normative |  |  |
| Programe de susținere a mediului de afaceri |  |  |  |  |  |
| 1.14.Dezvoltarea programelor de susținere a ÎMM-lor pentru extinderea afacerilor și creșterea competitivității produselor și serviciilor prestate | 4.28.1.Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului “A doua șansă pentru companiile în dificultate” | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată; Program lansat | Ministerul Economiei; Organizația pentru Dezvoltarea întreprinderilor Mici și Mijlocii | Legea nr. 179/2020; PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6 |
|  | 4.28.2.Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului de facilitare a grupării întreprinderilor mici și mijlocii în clustere | Februarie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată; Program lansat |  | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6 |
|  | 4.28.3.Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului de susținere a Digitalizării ÎMM-lor | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată; Program lansat |  | Legea nr. 179/2020; PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6 |
|  | 4.28.4.Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul turismului pentru dezvoltarea produsului turistic în structurile de cazare și servire a mesei „Turism Rural” | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată; Program lansat |  | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6 |
|  | 4.28.5.Elaborarea şi aprobarea Programului de sprijin și încurajare a antreprenoriatului social | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată; Program lansat |  | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6 |
|  | 4.28.6.Elaborarea, aprobarea și lansarea Programului de retehnologizarea ÎMM-urilor | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată; Program lansat |  | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6 |
|  | Elaborarea pachetului de reglementări pentru, constituirea fondului de creditare cu dobândă redusă și a programului de finanțare a IMM-urilor | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată, program constituit | Ministerul Economiei; Ministerul Finanțelor | Propunerea ME |
| 1.15.Consolidarea și eficientizarea procesului de funcționare a Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri prin dezvoltarea instrumentului de garantare sub forma garanțiilor de portofoliu | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, în sensul guvernării activității garanțiilor de portofoliu (eficientizarea procesului de funcționare a Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri prin dezvoltarea instrumentului de garantare sub forma garanțiilor de portofoliu) | Martie 2022 | Proiectul de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/Economie și antreprenoriat/ alin. 6 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, în vederea executării modificărilor la Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6 |
| 1.16.Consolidarea și eficientizarea programelor de susținere a ÎMM-lor dedicate grupurilor țintă: tineri și migranți | Elaborarea şi aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Programului ”Start pentru Tineri: o afacere durabilă la tine acasă” | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, Cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6; Hotărârea Guvernului nr. 973/2018 |
|  | Elaborarea şi aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Programului de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021 | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat/ alin. 6; Hotărârea Guvernului nr. 972/2010 |
| 1.17.Susținerea și impulsionarea agenților economici în vederea creării de noi locuri de muncă, precum și soluționarea problemelor identificate în ceea ce privește forța de muncă calificată necesară pentru sectoarele prioritare ale economiei naționale | Aprobarea Regulamentului privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susținerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor prin învățământ dual | Mai 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | Propunerea ME |

# TRANSFORMARE DIGITALĂ Obiectivul cheie este crearea unui mediu regulator favorabil pentru dezvoltarea unui ecosistem de cercetare, inovare, dezvoltare produse și prestare servicii în mediul virtual și stimularea încadrării Republicii Moldova în lanțurile valorice internaționale ale economiei digitale. Indicatori de produs/rezultat: - Creșterea veniturilor de la prestarea serviciilor TI cu 10%; - Creșterea volumul exportului produselor și serviciilor TI cu circa 20%; - Nr. companiilor TI nou create înregistrate în „Moldova IT park” în creștere cu 10%; - Nr. total de companii rezidente „Moldova IT park” în creștere cu 10%; - Creșterea numărului angajaților companiilor TI cu 10%;

- OBIECTIVE IMEDIATE

Proiecte de acte normative

| 2.1.Dezvoltarea economiei digitale și fortificarea capacităților parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” | Actualizarea și aprobarea în redacție nouă a Foii de parcurs pentru digitizarea economiei naționale și dezvoltarea comerțului electronic. | Octombrie 2021 | Ordin ME aprobat | Ministerul Economiei, Consiliul economic pe lîngă PM | PAG, Cap.VI/ Transformare digitală/ alin.14-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definitivarea și promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (circa 30 de legi) (Pachet Digitalizare I.0) | Decembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului | Ministerul Economiei; Consiliului economic pe lângă PM Agenția de Guvernare Electronică; | PAG, cap. VI/ Transformare digitală/ alin. 6, 8-10, 26; Propunerea 4 a Consiliului economic pe lângă PM |
|  | Ajustarea cadrului normativ privind activitatea Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” (HG nr.1144/2017) | Octombrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei, Moldova IT Park | Legea nr. 77/2016, PAG, Cap.VI/ Transformare digitală/ viziunea |
| - OBIECTIVE PE TERMEN SCURT |  |  |  |  |  |
| 2.2.Elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Digitală pentru perioada 2023-2030 |  | Octombrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei, Agenția de Guvernare Electronică | PAG, cap.VI/Transformare digitală/ Viziunea |
| Proiecte de acte normative |  |  |  |  |  |
| 2.3.Consolidarea și dezvoltarea cadrului normativ privind tehnologia informației | Modificarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației (Hotărârea Guvernului nr.1133/2017) | Aprilie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ Viziunea |
|  | Crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice | Februarie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | Legea nr.77/2016; PAG, Cap.VI/ Economie și antreprenoriat/ alin.7; Propunerea 6 a Consiliului economic pe lângă PM |
|  | Ajustarea mecanismului de colectare și cotei remunerației compensatorii achitate la importul echipamentelor care pot fi utilizate la reproducerea operelor publicate legal, în condițiile art.26 al Legii nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe | Aprilie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Economiei; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | PAG, Cap.VI/ Transformare digitală/ alin.27 |
| 2.4.Stimularea digitalizării economiei și dezvoltării comerțului electronic | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Pachet Digitalizare 2.0, stimularea plăților electronice și ajustarea legislației e-comerț) | Septembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Economiei; Ministerul Finanțelor | PAG, Cap.VI/ Transformare digitală/ alin.14-15 |
| 2.5.Dezvoltarea digitală a sectorului public și privat, conform ultimelor tendințe tehnologice, în interesul cetățenilor și mediului de afaceri | 2.8.1.Elaborarea și implementarea programelor de dezvoltare a competențelor IT pentru specialiști din domeniile non-IT | Noiembrie 2022 | Programe lansate; Număr de beneficiari | Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Cercetării | PAG, Cap.VI/ Transformare digitală/ Viziunea |

| # POLITICĂ EXTERNĂ Indicatori de produs/ rezultat: - Valorificarea plenară a potențialului de cooperare bilaterală pe domeniile de interes cu Marea Britanie, Canada, Confederația Elvețiană, Norvegia, Statul Israel, Japonia, Republica Turcia, Republica Populară Chineză, India, Republica Coreea, țările arabe, precum și alte state partenere prin intermediul menținerii unui dialog politic activ, valorificării acordurilor de colaborare existente, încheierii unor noi acorduri, atragerii investițiilor, etc. - Promovarea unei diplomații economice active, prin extinderea rețelei de birouri comercial-economice (instituirea a 4 birouri comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în or. New York, regiunea Benelux, or. Shanghai (China) și Tokyo), stabilirea de parteneriate comercial-economice, participarea activă la evenimentele internaționale cu pondere economică, atragerea de investiții și asistență externă, etc. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - OBIECTIVE IMEDIATE |  |  |  |  |  |
| 3.1. Negocierea condițiilor de asistență financiară cu FMI | Participarea și asistarea echipei de negociere a condițiilor de asistență financiară cu Fondul Monetar Internațional | Octombrie 2021 | Pachet condiționalități agreate | Ministerul Finanțelor, BNM, Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap. VI/ Politică externă/ |
| 3.2.Sporirea eficienței diplomației economice | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2017 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind birourile (secțiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/ Politică externă/ alin.18 |
|  | Examinarea oportunității transferării gestionării integrale a birourilor comercial-economice către Ministerul Economiei (planificare buget, detașare etc), inclusiv cu admiterea detașării reprezentanților diasporei | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Economiei, Ministerul de Externe | PAG, cap. VI/ Politică externă/ alin. 18 |
| 3.3. Cooperarea cu OMC | Elaborarea și promovarea cadrului normativ în scopul racordării normelor naționale la angajamentele asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în domeniul reglementării domestice a serviciilor în lista națională a Republicii Moldova de angajamente specifice | Decembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului | Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/ Politică externă/ alin.12; Angajamentele asumate de către Republica Moldova în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului |
| 3.4.Avansarea și aprofundarea relațiilor economice cu Uniunea Europeană | Aprobarea Deciziei Subcomitetului vamal UE – RM de modificare a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, prin înlocuirea Protocolului II la acesta privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă | Septembrie 2021 | Decret al Președintelui semnat Decizie intrată în vigoare | Ministerul Economiei | Acordul de Asociere între Republica Moldova-UE |
|  | Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (în vederea actualizării sistemului armonizat de codificare al mărfurilor, în baza amendamentelor OMV (ediția 2021). | Decembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului | Ministerul Economiei | Acordul de Asociere între Republica Moldova-UE |
| - OBIECTIVE PE TERMEN SCURT |  |  |  |  |  |
| Acțiuni de reformă |  |  |  |  |  |
| 3.5.Implementarea plenară a prevederilor Acordului de Asociere și ale Acordului de liber schimb (DCFTA) cu Uniunea Europeană și aprofundarea relațiilor bilaterale cu statele sale membre | Organizarea reuniunii Comitetului de Asociere reunit în Configurația Comerț | Decembrie 2021 | Reuniune organizată | Ministerul Economiei | Acordul de Asociere RM-UE |
|  | Menținerea dialogului strategic privind cooperarea sectorială pe aspectele legate de comerț dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în contextul implementării Acordului de Asociere şi Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător | Decembrie 2022 | 4 reuniuni RM-UE | Ministerul Economiei | Acordul de Asociere RM-UE |
|  | Implementarea DCFTA în regiunea transnistreană | Decembrie 2022 | Protocoale semnate | Ministerul Economiei | Acordul de Asociere RM-UE |
|  | Revizuirea contingentelor tarifare la export în UE și a volumelor de declanșare pentru produsele care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării | Decembrie 2022 | Cote majorate pentru exportul anumitor produse | Ministerul Economiei | Acordul de Asociere RM-UE |
| 3.6.Utilizarea eficientă a mecanismelor de integrațiune bilaterală existente, valorificarea acordurilor de cooperare existente și încheierea unor noi acorduri în vederea promovării exportului de bunuri moldovenești, atragerea investițiilor și protejării agenților economici moldoveni | Inițierea negocierii și aprobarea semnării Deciziei Comitetului Mixt constituit în temeiul Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Turcia de înlocuire a Anexei I la Acord privind definiția conceptului de „produse originare” și a metodelor de cooperare administrativă | Martie 2022 | Decretul Președintelui semnat; Anexa la Acordul de comerț liber între Republica Moldova și Turcia semnată | Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/ Politică externă/ alin.11; Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM), adoptată la Bruxelles la 9 decembrie 2009; Acordul de comerț liber între Republica Moldova şi Republica Turcia |
|  | Renegocierea contingentelor tarifare în cadrul Acordului de comerț liber între Republica Moldova şi Republica Turcia și extinderea scopului Acordului pe domeniul comerțului cu servicii | Decembrie 2022 | Protocol/Anexă privind comerțul cu servicii negociat; Contingente tarifare renegociate; Runde de negocieri desfășurate | Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Banca Națională | PAG, cap. VI/ Politică externă/ alin 11; Acordului de comerț liber între Republica Moldova şi Republica Turcia |
|  | Semnarea unui Acord de comerț liber între Republica Moldova și statele-membre EFTA (AELS) – Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția | Iunie 2022 | Acord de comerț liber semnat; Runde de negocieri desfășurate | Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Banca Națională | PAG, cap. VI/ Politică Externă/ alin 11; Decretului Președintelui nr. 673-VIII din 04.04.2018 |
|  | Semnarea Protocolului de amendare a Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei | Decembrie 2022 | Protocol Semnat | Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/ Politică Externă |