**PROIECT**

**PROPUNERILE**

**Ministerului Afacerilor Interne**

**la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022**

**domeniul ”Afaceri Interne”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFACERI INTERNE **Indicatori de produs/rezultat:**   * Reducerea cu 4% a infracțiunilor contra vieții și sănătății omului, a violurilor și hărțuirii sexuale și a violenței pe bază de gen, a accidentelor, înecurilor, incendiilor și intoxicațiilor; * Nivelul de încredere a populației în Poliție în creștere cu 2 p.p. până la finele anului 2022, cu menținerea tendinței de creștere până în anul 2025; * Rata criminalității raportat la 1000 de locuitori în descreștere cu 1-2% la finele anului 2021; * Rata cazurilor de decese raportate la numărul accidentelor rutiere în scădere; cu 1,5 p.p. anual; * Timpul mediu de intervenție al Poliției la apelurile cetățenilor în descreștere cu 5 minute, până la finele anului 2022; * Răspuns prompt și eficient al specialiștilor la cazurile de violență în familie și violență față de femei; * Dimensiunea egalității de gen integrată în politicile sectoriale; * Majorarea cu 5 % a numărului victimelor infracțiunilor reabilitate, urmare a acordării serviciilor de suport | | | | | |
| 1. **OBIECTIVE IMEDIATE** | | | | | |
| *Proiecte de documente de politici publice* | | | | | |
| Dezvoltarea documentelor de politici necesare pentru eficientizarea activității Ministerului Afacerilor Interne pornind de la analiza amenințărilor, potrivit așteptărilor populației și îndreptat spre creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor | Elaborarea documentului de politici în domeniul ordine și securitate publică pentru anii 2021-2027 | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 4 |
| Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| Elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2022-2023 și a proiectului de hotărâre a Guvernului privind implementarea **Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023** | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Cancelaria de Stat  (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Sănătății |
| Promovarea drepturilor și libertăților omului printr-o sinergie comună | Elaborarea și aprobarea noului Plan de acțiuni pe anii 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023. | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Educației și Cercetării | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Interacțiunea eficientă cu comunitatea, mediul asociativ și partenerii, alin. 2 |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Crearea unor condiţii prietenoase de restabilire a atractivităţii meseriei de angajat al Ministerului Afacerilor Interne şi crearea unor condiţii propice de exercitare a activităţii potrivit principiului „prin excelență.” | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea uniformizării practicii cu privire la recuperarea cheltuielilor pentru instruire (inițială, continuă, facultate, masterat, inclusiv cel de peste hotare), precum și echiparea cu uniformă a funcţionarilor publici cu statut special şi a studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Finanțelor | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 6 |
| Asigurarea elaborării și îmbunătățirii cadrului normativ funcțional și interoperabil pentru prevenirea și combaterea fenomenelor care atentează la viața, sănătatea sau bunurile omului | Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1206/2016 cu privire la Centrul National de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5 |
| Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, ca urmare a evaluării integrității instituționale de către CNA | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Sănătății |
| Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 609/2006 privind normele minime de alimentare zilnică și obiecte de toaletă și menaj ale deținuților | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției  Ministerul Finanțelor |
| Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Economiei |
| Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier și Codul Contravențional nr. 218/2008 | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenția de Guvernare Electronică;  Agenția Servicii Publice |
| Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenția de Guvernare Electronică;  Agenția Servicii Publice |
| Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenția de Guvernare Electronică;  Agenția Servicii Publice |
| Promovarea spre aprobare a proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, necesare pentru asigurarea măsurilor de integrare a străinilor. | Noiembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Sănătății;  Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Educației și Cercetării | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5  Acordul de Asociere RM-UE, art.14  Legea nr. 139/2020 privind modificarea unor acte normative, art.VI. |
| Promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeaferente regimului străinilor în Republica Moldova | Noiembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5 |
| Managementul integrat în domeniul ordinii publice, frontieră și intervenții de urgență pentru asigurarea serviciilor de calitate și siguranței oamenilor | Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Legii nr. 71/2007 cu privire la registre. | Noiembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Economiei;  Agenţia de Guvernare Electronică | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Inovație și instrumente inteligente, alin. 5 |
| E-transformarea proceselor, operațiunilor și activităților interne ale Ministerului Afacerilor Interne | Promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr. 219/2018, Legea nr. 162/2005, Legea nr. 174/2014, CPP nr. 122/2003, CC nr. 218/2008, Legea 26/2008) | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Inovație și instrumente inteligente, alin. 3 |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor acte normative (HG nr. 1310/2003; HG nr. 565/2007; HG nr. 509/2019; HG nr. 1452/2007) | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenţia de Guvernare Electronică;  Agenția Servicii Publice |
| *Acțiuni de reformă* | | | | | |
| Analiza funcțională a Ministerului Afacerilor Interne pentru eliminarea discrepanțelor de ordin legal, instituțional și organizațional | Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Clubului sportiv central ”Dinamo” | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 3 |
| Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a instituţiei publice de învățământ superior Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi a Întreprinderii de Stat publicaţia periodică Revista „Legea şi Viaţa” | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| 1. **OBIECTIVE PE TERMEN SCURT** | | | | | |
| *Proiecte de documente de politici publice* | | | | | |
| Dezvoltarea documentelor de politici necesare pentru eficientizarea activității Ministerului Afacerilor Interne pornind de la analiza amenințărilor, potrivit așteptărilor populației și îndreptat spre creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor | Elaborarea proiectului planului de acțiuni pentru anii 2022-2023 privind implementarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 233/2020 | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 4 |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2022-2023 privind integrarea străinilor | Mai  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de dezvoltare a Inspectoratului General de Carabinieri pentru anii 2022-2024 | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Inspectoratului General al Poliției | Iulie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului național de modernizare tehnologică a Sistemului de siguranță publică și rutieră pentru anii 2020-2024 | Noiembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată |
| Elaborarea proiectului documentului de politici în domeniul migrației și azilului | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată |
| Promovarea drepturilor și libertăților omului printr-o sinergie comună | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului privind mecanismul național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind implementarea acestuia | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Educației și Cercetării | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Interacțiunea eficientă cu comunitatea, mediul asociativ și partenerii, alin. 2  Acordul de Asociere RM-UE , Titlul III, art. 16, pct. 1, lit.f). |
| Elaborarea și aprobarea documentului de politici publice în domeniul de asigurare a egalității între femei și bărbați | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  ministerele şi alte autorităţi administrative centrale | Acordul de Asociere, Titlul IV, art. 31, 32 (lit.f). |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Managementul integrat în domeniul ordinii publice, frontieră și intervenții de urgență pentru asigurarea serviciilor de calitate și siguranței oamenilor | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind modificarea unor acte normative, întru ajustarea acestora la prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Inovație și instrumente inteligente, alin. 5 |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, întru aducerea actelor normative ale Guvernului în concordanță cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte; Legea nr. 269/1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova) | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenția de Guvernare Electronică;  Agenția Servicii Publice |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară în anul 2022 | Aprilie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Finanțelor |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea actelor normative de implementare a alternativelor pentru pedepsele asociate consumului de droguri | Iulie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | Acordul de Asociere RM-UE, pag. 27, art. 16 alin. (1) lit. b), pag. 29 art. 17, pag. 110 art. 114 lit. c) |
| Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor la Codul de procedură penală, în scopul revizuirii competențelor materiale la investigarea manifestărilor de corupție, astfel încât să fie o delimitare clară între competențele de investigare a corupției mici și mari | Iulie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Justiției;  Ministerul Afacerilor Interne |  |
| Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea unor acte legislative (Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova, Legea nr. 1024/2000 cetățeniei Republicii Moldova, Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății ș.a.) în vederea racordării acestora la Pactul Global pentru Refugiați și alte instrumente internaționale | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Finanțelor;  Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Sănătății;  Ministerul Educației și Cercetării;  Agenția Servicii Publice | Angajamentele asumate de RM în cadrul Primului Forum Global pentru Refugiați (16-19 decembrie 2019);  Agenda de Asociere RM-UE,”Mobilitate, migrație și azil, managementul frontierei” |
| Elaborarea modificărilor la Legea nr. 26-XVI din 22.02.2008 privind întrunirile, în vederea completării cu noțiunile „asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice, controlul preventiv corporal și al bagajelor, dispersare forțată”; necesității autorizării de către autoritatea administraţiei publice locale privind montarea construcțiilor cu caracter provizoriu; introducerii alin. (11) la art. 17 (utilizarea dronelor) precum și concretizarea obligaţiunilor organizatorului şi participanţilor la întrunire | Noiembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Apărării |  |
| Elaborarea proiectului de Lege cu privire la combaterea traficului și consumului ilicit de droguri | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | Acordul de Asociere RM-UE, pag.27, art. 16 alin 1 lit. b), pag. 29 art. 17, pag 110 art.114 lit. c) |
| Elaborarea și validarea Profilului Migrațional extins al Republicii Moldova | Decembrie  2022 | Raport elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne | Acordul de Asociere RM-UE, art. 14, 12 |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Finanțelor |  |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea şi combaterea criminalității informatice | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Economiei | Implementarea Convenției privind criminalitatea informatică (Budapesta, 2001), ratificată prin Legea nr. 6/2009. |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind trecerea la pierderi sau la deșeuri a bunurilor din rezervele de stat și de mobilizare | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |  |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea rezervelor de stat și a Regulamentului cu privire la gestionare a rezervelor de mobilizare | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Apărării;  Ministerul Sănătății;  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;  Ministerul Economiei |  |
| Revizuirea modului de operare și fortificarea capacităților de epurare a sistemului afacerilor interne de angajații cu grave probleme de integritate și lipsă de etică profesională și centrarea pe prevenirea comportamentelor distructive și ilegale și consolidarea rezilienței la factorii ce favorizează astfel de comportamente | Modificarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 2  Hotărârea Guvernului nr. 629/2017 |
| Elaborarea proiectului de lege pentru toate categoriile de funcționari publici cu statut special din cadrul autorităților administrației publice, în vederea uniformizării statutului, drepturilor, obligațiilor, restrîngerilor, interdicțiilor și incompatibilităților specifice, reglementărilor privind disciplina muncii, precum și protecția juridică și specială a acestora | Iulie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Justiției;  autorități publice centrale în cadrul cărora activează funcționari publici cu statut special |  |
| Evaluarea structurilor și modului de operare a subdiviziunilor MAI în vederea optimizării cheltuielilor , creșterii calității serviciilor și ralierii la cele mai bune practici internaționale | Modificarea art. 15 din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, în vederea optimizării structurilor polițienești prin regionalizare | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5 |
| Analiza funcțională a Ministerului Afacerilor Interne pentru eliminarea discrepanțelor de ordin legal, instituțional și organizațional | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor acte normative pe domeniul escortării arestaților preventivi și condamnaților, în sensul delimitării clare a atribuțiilor de escortare a acestora între Inspectoratul General al Poliției și Administrației Națională a Penitenciarelor a Ministerului Justiției în vederea atribuirii în exclusivitate Administrației Naționale a Penitenciarelor a sarcinilor de escortare a arestaților preventiv și condamnaților la instituțiile publice (instanțele de judecată de fond, curțile de Apel, instituțiile spitalicești, instituțiile de expertiză judiciară etc) | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției | Codul de executare al RM nr. 443/2004, Hotărârea Guvernului nr. 547/2019, Hotărârea Guvernului nr. 583/2006 Legea nr. 300/2017 |
| Asigurarea elaborării și îmbunătățirii cadrului normativ funcțional și interoperabil pentru prevenirea și combaterea fenomenelor care atentează la viața, sănătatea sau bunurile omului | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5 |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea uniformei, însemnelor distinctive și a normelor de asigurare cu uniformă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Inspectoratului de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne. | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la construcțiile de protecție | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| Elaborarea proiectului de act normativ privind înăsprirea sancțiunilor pentru acțiuni ce atentează la viața și sănătatea funcționarului public cu statut special | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| Crearea unor condiţii prietenoase de restabilire a atractivităţii meseriei de angajat al Ministerului Afacerilor Interne şi crearea unor condiţii propice de exercitare a activităţii potrivit principiului „prin excelență.” | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la recompensarea cheltuielilor de transport a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, utilizat în legătură cu exercitarea atribuţiilor lor de serviciu | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Finanțelor |  |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind mecanismul de asigurare a angajaților Ministerului Afacerilor Interne cu norma de hrană, reieșind din prevederile Convenției colective de muncă dintre MAI și SINDLEX | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Finanțelor;  Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| Ajustarea cadrului normativ cu privire la organizarea învățământului și cercetării în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Finanțelor;  Casa Națională de Asigurări Sociale |
| E-transformarea proceselor, operațiunilor și activităților interne ale Ministerului Afacerilor Interne | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 633/2007 „Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice” și a Hotărârii Guvernului nr. 328/2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice” | Iulie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenția de Guvernare Electronică | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Inovație și instrumente inteligente, alin. 3 |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și al Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții | Noiembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenția de Guvernare Electronică |
| Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative (instituirea unui mecanism de combatere a încălcărilor din domeniul circulaţiei rutiere) | Noiembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Evidența semnalărilor și evenimentelor” | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenția de Guvernare Electronică |
| Elaborarea și aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de supraveghere video portabil ”Camere de corp” | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne; |
| Creșterea capacității de intervenție și reducerea timpului de reacție la solicitările cetățenilor | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a activității stațiilor de salvare pe apă | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Inovație și instrumente inteligente, alin. 6 |
| Digitalizarea serviciilor prestate cetățenilor prin simplificarea procedurilor de achiziționare şi recepționare ale acestora în condiții de siguranță şi de trasabilitate instituțională | Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră | Iulie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;  Agenția de Guvernare Electronică | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Inovație și instrumente inteligente, alin. 2 |
| Promovarea drepturilor și libertăților omului printr-o sinergie comună | Elaborarea și aprobarea proiectului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2014 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Interacțiunea eficientă cu comunitatea, mediul asociativ și partenerii, alin. 2 |
| *Acțiuni de reformă* | | | | | |
| Analiza funcțională a Ministerului Afacerilor Interne pentru eliminarea discrepanţelor de ordin legal, instituțional şi organizațional | Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | februarie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 3 |
| Elaborarea proiectului de modificare a hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 3 |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului medical | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | Acordul de Asociere RM-UE, (*Titlul III, Art. 14, SL4*) |
| Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Biroului migrație și azil | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne | Acordul de Asociere RM-UE, (*Titlul III, Art. 14, SL4*) |
| Elaborarea Conceptului privind Registrul de stat al datelor genetice și al Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al datelor genetice” | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Sănătății;  Agenția de Guvernare Electronică |  |
| Îmbunătățirea sistemului de instruire și introducerea componentei de E-learning pentru creşterea capacităţilor de a răspunde la noi provocări precum şi suport pentru cooperare la nivel naţional şi internaţional | Dezvoltarea și operaționalizarea deplină a sistemului de instruire la distanță (e-learning) în cadrul subdiviziunilor MAI | Iunie  2022 | Module de instruire dezvoltate și implementate | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Inovație și instrumente inteligente, alin. 4 |
| Creşterea capacităţii de intervenţie şi reducerea timpului de reacţie la solicitările cetăţenilor | Extinderea rețelei remizelor de pompieri și salvatori pe teritoriul țării și reducerea timpului de răspuns la apelurile cetățenilor | Decembrie 2022\* | Număr de posturi teritoriale de salvatori create | Ministerul Afacerilor Interne | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Inovație și instrumente inteligente, alin. 6 |
| Dezvoltarea capacitaților de intervenție a echipelor USAR Moldova pentru misiuni peste hotarele ţării în conformitate cu standardele internaționale aplicabile | Decembrie 2022\* | Proiecte de acte normative aprobate;  număr de autospeciale/  echipament procurate/  donate | Ministerul Afacerilor Interne | Acordul de Asociere RM-UE, cap. 22, art. 117 |
| Apropierea Republicii Moldova de Mecanismul Protecției Civile al Uniunii Europene prin crearea modulelor de intervenție | Decembrie 2022\* | Proiecte de acte normative aprobate;  Număr de module create şi operaționalizate | Ministerul Afacerilor Interne | Acordul de Asociere RM-UE, cap. 22, art. 120 |
| Crearea sistemului național de înștiințare a populației în Republica Moldova în caz de situații de urgență și excepționale | Decembrie 2022\* | Studiu de fezabilitate elaborat;  Soluție tehnică/concept elaborat | Ministerul Afacerilor Interne | Acordul de Asociere RM-UE, cap. 22, art. 120 |