|  |
| --- |
| **Anexa nr.2**  **la Hotărîrea Guvernului**  **nr. din 2013** |

**PLANUL DE ACŢIUNI**

**privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2013-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Direcţii prioritare/ acţiuni** | **Autoritatea responsabilă de executare** | **Termenul de realizare** | | **Surse de finanţare** | **Indicatori de performanţă/Rezultatul scontat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| 1. **Perfecţionarea cadrului juridic şi instituţional aferent comerţului interior** | | | | | | |
| **Acte legislative** | | | | | | |
| 1.1. | Elaborarea amendamentelor la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior cu referinţă la vînzările cu preţ redus (lichidare, soldare, promoţionale, tip „outlet”, etc.) | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de lege privind contractele (vînzările) la distanţă. | Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.3. | Elaborarea proiectului de lege privind contractele în afara spaţiilor comerciale | Ministerul Economiei | 2014 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| **Acte normative** | | | | | | |
| 1.4. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu ridicata | Ministerul Economiei | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.5. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea comerţului în zonele publice, inclusiv pieţe | Ministerul Economiei,  Autorităţile Administraţiei Publice Locale | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.6. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea mecanismului de formare a preţurilor la produsele social importante | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.7. | Elaborarea amendamentelor la HG nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică (formarea preţurilor) | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.8. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la pregătirea profesională a angajaţilor în comerţ (standardele ocupaţionale) | Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.9. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea ghişeului unic pentru autorizarea activităţilor din comerţ | Ministerul Economiei,  Programul e-guvernare,  Autorităţile Administraţiei Publice Locale | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.10. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor comerciale | Ministerul Economiei | 2013-2014 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.11. | Elaborarea amendamentelor la HG nr. 65 /2001 cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare (completări cu norme de comercializare a materialelor de construcţie, mobilei, articolelor cosmetice, jucăriilor, mărfurilor „second-hand”) | Ministerul Economiei,  Ministerul Sănătăţii, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | 2013-2014 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.12. | Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la modul de supunere a produselor alimentare controlului în vamă (art. 16 al Legii nr. 78/2004 privind produsele alimentare) | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), Ministerul Economiei | 2014 | | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.13 | Elaborarea Ghidului comerciantului | Ministerul Economiei,  Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor | 2015 | | Cu suportul asistenţei tehnice | Ghid elaborat şi publicat |
| **Perfectarea cadrului instituţional (capacitatea administrativă)** | | | | | | |
| 2.1. | Crearea Comisiei pentru consultări colective şi negocieri în domeniul comerţului | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Comisie creată –platformă sectorială de discuţii şi consultări |
| 2.2. | Susţinerea mediului de afaceri (comercianţii) în instituirea Patronatului în Comerţ /Alimentaţie Publică | Ministerul Economiei, Federaţia Naţională a Patronatelor | 2013 | |  | Asociaţie profesională (de patronat) |
| 2.3. | Crearea Comitetului Sectorial pentru elaborarea standardelor ocupaţionale pentru lucrătorii din comerţ | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei | 2013 | | În limitele bugetului aprobat | Comitet sectorial creat |
| 2.4. | Crearea Centrului de Formare Continuă în Comerţ în baza parteneriatului public-privat | Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Agenţia Protecţia Consumatorilor | 2014 | | Cu suportul asistenţei tehnice | Centru creat |
| 2.5. | Examinarea oportunităţii instituirii unei subdiviziuni (oficiu coordonator) responsabile de asigurarea metodologică a formării preţurilor /tarifelor reglementate de către stat. | Se propune în cadrul Ministerului Finanţelor conform practicii României | 2013-2014 | | Notă: În caz că se  acceptă crearea subdiviziunii date – în limita bugetului instituţional pentru anul 2014 | Subdiviziune creată |
| 2.6. | Fortificarea capacităţilor instituţionale ale Consiliului Concurenţei, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Consiliilor pe produs | Instituţiile respective | Permanent | | În limitele bugetelor aprobate |  |
| 2.7. | Consolidarea conlucrării între Ministerul Economiei şi autorităţile administraţiei publice locale pe diverse subiecte ce ţin de activităţile din comerţ. | Ministerul Economiei, CALM, structurile cu profil comercial ale mun. Chişinău, Bălţi, UTA Gagauzia, secţiile economie din cadrul consiliilor raionale | Permanent | | În limitele bugetelor aprobate | Platformă de conlucrare şi consultări |
| **3**. C**onsolidarea resurselor de marfă, preponderent din produse autohtone, pentru saturaţia pieţei interne de consum** | | | | | | |
| 3.1. | Monitorizarea asigurării securităţii alimentare a ţării (întocmirea bilanţurilor producere/consum pe principalele produse alimentare). | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Consiliile pe produs | | anual | În limitele bugetelor aprobate | Bilanţuri întocmite |
| 3.2. | Instituirea sistemului informaţional privind raportul între cerere şi ofertă pe piaţa internă | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale,  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei,  Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2015 | Cu suportul asistenţei tehnice | Sistem informaţional creat |
| 3.3 | Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii în localităţile rurale, relansarea meseriilor cu specific tradiţional | AAPL, ODIM | | 2014-2015 | Cu suportul proiectului „PARE +1” | Meserii noi create |
| 3.4. | Extinderea business incubatoarelor orientate spre producere şi prestare a serviciilor în teritoriu | ODIM, AAPL | | 2014-2015 | Cu suportul proiectului „PARE +1” | Business incubatoare noi |
| **4. Lichidarea dezechilibrului în infrastructura comercială între oraşe şi sate** | | | | | | |
| 4.1. | Întocmirea planurilor de dezvoltare a teritoriului cu evaluarea unităţilor comerciale /prestări servicii | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, AAPL | | 2013-2015 | În limitele bugetelor aprobate | Planuri întocmite şi aprobate prin deciziile consiliilor locale |
| 4.2. | Susţinerea şi promovarea proiectelor de parteneriat public-privat privind crearea/reconstrucţia spaţiilor comerciale | AAPL, Agenţia Proprietăţii Publice, Moldcoop | | 2013-2015 | În limitele bugetelor aprobate | Proiecte aprobate şi realizate |
| 4.3. | Renovarea serviciilor prestate de cooperativele de consum (producere, achiziţii şi colectări, etc.) | Moldcoop, cooperativele locale de consum | | 2013- 2015 | Conform Programul naţional de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru anii 2013-2015 | Spaţii renovate |
| 4.4. | Crearea centrelor regionale Nord, Sud, Centru de distribuţie a produselor /serviciilor (pieţe agricole angro - aprovizionare, transport, păstrare, logistică) | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, AAPL | | 2015 | Cu suportul asistenţei tehnice | Centre create |
| 4.5. | Crearea tîrgurilor transfrontaliere | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, AAPL | | 2015 | În limitele bugetelor aprobate | Tîrguri desfăşurate |
| **5. Eliminarea constrîngerilor în activitatea comercianţilor** | | | | | | |
| 5.1. | Efectuarea unui studiu în vederea substituirii activităţii în baza patentei de întreprinzător cu un nou concept al activităţii economice independente în baza introducerii impozitului unic din volumul anual estimativ. | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei | | 2014-2015 | În limitele bugetelor aprobate | Nou concept al activităţii economice independente |
| 5.2 | Instituirea ghişeului unic pentru eliberarea autorizaţilor de funcţionare comercianţilor | Ministerul Economiei, AAPL | | 2014 | Cu suportul proiectului e-guvernare | Ghişee unice create |
| **6.** **Asigurarea comerţului cu forţă de muncă calificată şi în permanentă perfecţionare** | | | | | | |
| 6.1. | Evaluarea competenţelor profesionale dobîndite prin experienţa de muncă | Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei  Asociaţii de profi;  Alte instituţii | | 2014-2015 | Cu suportul asistenţei tehnice | Certificate de competenţă |
| 6.2. | Organizarea cursurilor de instruire pentru implementarea sistemului e-business (softuri de performanţă, management eficient, gestiune adecvată, sisteme de plăţi electronice) | ODIM,  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | | 2014-2015 | Cu suportul asistenţei tehnice | Cursuri organizate |