Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. \_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022

**PLAN CALENDARISTIC**

**de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2023**

| **Nr.****crt.** | **Acţiuni** | **Autoritate responsabilă** | **Parteneri** | **Termene de****realizare** | **Costuri aferente implementării** | **Indicatori de progres** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul general****Ridicarea nivelului de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale** |
| 1. | Antrenamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, cu tema: „Înștiințarea, adunarea, precizarea componenței, punctelor de contact, modul de reacționare în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne(în continuare – *Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă*) | Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (efectivul centrului de dirijare în situaţii excepţionale);comisiile pentru situaţii excepţionale şi efectivele punctelor de conducere ale municipiilor, ale raioanelor şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia | Iunie | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 2. | Controlul stării protecţiei civile şi desfăşurarea aplicaţiilor la protecţia civilă sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, în: |
| **2.1.** | **Raionul Rîșcani** |
| 2.1.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (în continuare – Agenţia pentru Supraveghere Tehnică) | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 05-06 aprilie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.1.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 07 aprilie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| **2.2.** | **Raionul Ocnița** |
| 2.2.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 03-04 mai | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.2.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 05 mai | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| **2.3.** | **Municipiul Bălți** |
| 2.3.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică  | Comisia pentru situații excepționale a raionului; serviciile protecției civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 17-18 mai | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.3.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 19 mai | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| **2.4** | **Municipiul Chișinău** |
| 2.4.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 13-14 septembrie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.4.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 15 septembrie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| **2.5.** | **Raionul Florești** |
| 2.5.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 27-28 septembrie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.5.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 29 septembrie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| **2.6.** | **Municipiul Strășeni** |
| 2.6.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 11-12 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.6.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 13 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| **2.7.** | **Raionul Nisporeni** |
| 2.7.1. | Controlul stării protecţiei civile | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 25-26 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.7.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului;comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 27 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| **3.** | Antrenamentul instituţiilor şi al laboratoarelor Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, cu tema: „Algoritmul de acţiune al instituţiilor şi laboratoarelor Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator la depistarea substanţelor radioactive, chimice şi bacteriologice în mediul înconjurător” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;Ministerul Mediului;Ministerul Sănătăţii;Agenția Proprietății Publice;Ministerul Economiei | Instituţiile şi laboratoarele Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator | 18-20 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| **4.** | Controlul stării protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor la: |
| 4.1. | Ministerul Economiei | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; subdiviziunile şi instituţiile din subordine; formaţiunile protecţiei civile | 25-26 ianuarie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 4.2. | Ministerul Finanțelor | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; subdiviziunile şi instituţiile din subordine; formaţiunile protecţiei civile | 8-9 februarie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| **5.** | Controale ale stării protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi organizării procesului de instruire în domeniul protecţiei civile la: |
| 5.1. | Universitatea Tehnică a Moldovei | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale;lectorii ciclurilor de protecţie civilă; formaţiunile protecţiei civile | 1-2 martie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 5.2. | Universitatea de Stat din Moldova | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale;lectorii ciclurilor de protecţie civilă; formaţiunile protecţiei civile | 15-16 martie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| **6.** | Antrenamentul efectivului Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu tema: „Aducerea efectivului Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova în stare de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Efectivul Centrului de dirijare în situaţii excepţionale | Iunie | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| **7.** | Controlul stării protecţiei civile a obiectelor industriale periculoase şi a celor radiologice | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Societatea pe Acțiuni „Moldovagaz”;Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare Radiologice și Chimice;comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv;conducătorii obiectivelor industriale periculoase şi a celor radiologice | Trimestrele I-IV | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| **8.** | Controlul stării edificiilor de protecţie şi aprecierea stării acestora în conformitate cu normele măsurilor tehnice inginereşti | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv;responsabilii pentru edificiile de protecţie | Trimestrele I-IV | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| **9.** | Controlul stării construcţiilor hidrotehnice | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv;Agenția „Apele Moldovei”;responsabilii de construcţiile hidrotehnice | Trimestrele I-IV | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| **10.** | Verificarea stării staţiilor (posturilor) de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale, sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Autorităţile administraţiei publice locale; conducătorii staţiilor (posturilor) de salvare pe apă | Mai,noiembrie | În limitele bugetului aprobat | Număr de staţii (posturi) verificate |
| **11.** | Întruniri (şedinţe) cu specialişti în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Specialişti în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice | Noiembrie | În limitele bugetului aprobat | Număr de întruniri desfăşurate |
| **12.** | Instruirea tinerilor în cadrul Şcolii securităţii a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul conștientizării cu privire la riscuri şi informarea asupra măsurilor de prevenire şi comportamentul în diferite situaţii de urgenţă/excepţionale | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ de toate nivelurile | Permanent | În limitele bugetului aprobat | Elevi/studenţi instruiţi |