Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

nr.          din

Planul de acţiuni

privind implementarea Programului Naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor

prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare în Republica Moldova pe anii 2013-2017

| Nr. d/o | Acţiuni/activităţi |  | Autoritatea responsabilă | Termene de realizare | Indicatorii de monitorizare | Cost estimativ (mii lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |
| I. Fortificarea serviciului medico-genetic la nivel naţional cu implementarea noilor tehnologii de profilaxie şi diagnostic a malformaţiilor congenitale şi maladiilor ereditare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Regionalizarea serviciului medico-genetic la nivel naţional şi implementarea noilor tehnologii de diagnostic şi profilaxie a malformaţiilor congenitale şi maladiilor ereditare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Elaborarea criteriilor de regionalizare a serviciului medico-genetic în republică |  | MS | 2013 | Cadru normativ elaborat/implementat | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2 | Completarea funcţiilor de specialişti geneticieni-consultanţi din Centrele Perinatale de nivel II |  | MS | 2013-2017 | % completării funcţiilor de specialişti geneticieni-consultanţi | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Crearea Comitetului de supraveghere a malformaţiilor congenitale şi maladiilor ereditare şi desfăşurarea activităţii acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Elaborarea şi aprobarea regulamentului de activitate a Comitetului Naţional de supraveghere a malformaţiilor congenitale şi maladiilor ereditare |  | MS | 2013 | Regulament elaborat/implementat | 48,0 surse neacoperite |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  | – |
| B.2 | Elaborarea politicilor şi actelor normative în domeniu |  | MS Organisme internaţionale | 2013-2017 | Numărul actelor normative elaborate/implementate | 20,0 |  | 40,2 |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  | 60,0 |  | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | 205,2 surse neacoperite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3 | Evaluarea serviciului de asistenţă medicală orientat spre prevenirea malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare la toate nivelurile de asistenţă medicală |  | MS Organisme internaţionale | 2014-2017 | Rapoarte de evaluare elaborate, prezentate; Consiliului de monitorizare a realizării programului | – |  | 25,8 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | 145,8 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.4 | Elaborarea regulamentelor de asistenţă medicală orientată spre prevenirea malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare pentru nivelurile I-II de asistenţă medicală |  | MS Organisme internaţionale | 2013 | Regulamente elaborate/implementate | 32,4 (surse neacoperite) |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  | – |
| B.5 | Elaborarea indicatorilor de monitorizare şi evaluare a activităţii de prevenire a malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare pentru toate nivelurile de asistenţă medicală |  | MS Organisme internaţionale | 2014 | Act normativ elaborat/implementat | – |  | 32,4 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  | – |
| B.6 | Actualizarea componenţei Comisiilor de întrerupere a sarcinii |  | MS | 2013 | Comisia de întrerupere a sarcinii cu componenţa actualizată funcţională | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.7 | Elaborarea listei malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare şi a programului de investigaţii medico-genetice obligatorii pentru propunerea contractării de către CNAM |  | MS CNAM | 2013 | Lista şi program elaborate | 40,5 (surse neacoperite) |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |
| C. | Reorganizarea sistemului de monitorizare a malformaţiilor congenitale şi maladiilor ereditare la nivel naţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | Actualizarea setului minim de date, definiţii şi formulare unificate pentru aplicarea în cadrul serviciului |  | MS | 2013 | Set minim de date, definiţii şi formulare unificate elaborat/implementat | 32,4 (surse neacoperite) | – |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |
| C.2 | Elaborarea mecanismului de conlucrare a specialiştilor în cadrul supravegherii malformaţiilor congenitale la nivel naţional, raional, local |  | MS | 2013 | Act normativ elaborat/implementat | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3 | Implementarea la nivel naţional a sistemului unic de înregistrare a cazurilor de malformaţii congenitale şi maladii ereditare aplicînd formularele statistice elaborate |  | MS | 2013 | Sistem naţional de înregistrare a cazurilor de malformaţii congenitale şi maladii ereditare funcţional | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Adaptarea Registrului Naţional al malformaţiilor congenitale şi maladiilor ereditare la Programul EUROCAT, completarea continuă a registrului |  | MS | 2013-2017 | Registru Naţional al malformaţiilor congenitale şi maladiilor ereditare adaptat la Programul EUROCAT | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Completarea continua şi întreţinerea Bibliotecii Naţionale ADN (biobanca). |  | MS | 2013-2017 | Bibliotecii Naţionale ADN (biobanca) funcţională | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Fortificarea măsurilor de profilaxia primară, secundară şi de diagnostic a malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare în perioadele preconcepţională, prenatală şi postnatală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | Identificarea femeilor din grupul de risc pentru eventuale malformaţii congenitale şi patologii ereditare la etapa preconcepţională pentru a le supune măsurilor de prevenire a acestora |  | MS | 2013-2017 | Numărul femeilor care au fost incluse în grupul de risc în perioada preconcepţională | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2 | Asigurarea tuturor femeilor gravide cu acid folic pînă la termenul 12 săptămîni de sarcină, începînd din perioada preconcepţională |  | MS CNAM | 2013-2017 | Rata femeilor care au primit acid folic; Morbiditatea prin malformaţii congenitale dependente de acid folic | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 2.000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3 | Optimizarea diagnosticului infecţiilor TORCH şi a infecţiilor transmisibile sexual (ITS) începînd cu perioada preconcepţională şi pe perioada gravidităţii la femeile din grupul de risc |  | MS CNAM | 2015-2017 | Numărul femeilor examinate la infecţiile TORCH şi ITS; Morbiditatea prin malformaţii congenitale cauzate de infecţiile TORCH | – |  |  | – |  |  |  |  | 2.500,0 |  |  | 2.500,0 | 2.500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 7.500,0 (surse neacoperite în prezent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4 | Implementarea la nivel regional a testului biochimic (dublu test) la femeile gravide din grupul de risc în I trimestru de sarcină (8-11 săptămîni) pentru identificarea femeilor cu risc de malformaţii congenitale şi maladii ereditare la făt |  | MS CNAM | 2016-2017 | Numărul femeilor examinate; Rata de acoperire a femeilor din grupul de risc | – |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  | 2.400,0 | 4.800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 7.200,0 (surse neacoperite în prezent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5 | Implementarea la nivel regional a testului biochimic (triplu test) la femeile gravide din grupul de risc în II trimestru de sarcină (12-16 săptămîni) pentru identificarea femeilor cu risc de malformaţii congenitale şi maladii ereditare la făt |  | MS CNAM | 2016-2017 | Numărul femeilor examinate; Rata de acoperire a femeilor din grupul de risc | – |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  | 720,0 | 720,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 1.440,0 (surse neacoperite în prezent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6 | Implementarea screening-ului ecografic cu morfologie fetală obligatorie la femeile gravide din grupul de risc la 11-14 săptămîni de sarcină pentru identificarea malformaţiilor congenitale la făt |  | MS CNAM | 2015-2017 | Numărul femeilor examinate; Rata de acoperire a femeilor din grupul de risc | – |  | – |  |  |  |  |  | 7.040,0 |  |  | 7.040,0 | 7.040,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 21.120,0 (surse neacoperite în prezent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7 | Fortificarea screening-ului ultrasonografic al gravidelor prin efectuarea obligatorie a morfologiei fetale la 18-21 săptămîni de sarcină |  | MS CNAM | 2013-2017 | Numărul femeilor examinate; Rata de acoperire a femeilor din grupul de risc | 7.720,0 |  | 7.720,0 |  |  |  |  |  | 7.720,0 |  | 7.720,0 |  | 7.720,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 38.600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.8 | Asigurarea aplicării investigaţiilor prenatale invazive (biopsia vilozităţilor corionale şi amniocenteză) şi non-invazive (diagnostic cito-genetic şi molecular genetic) pentru confirmarea malformaţiilor suspectate în cadrul screening-ului biochimic şi ultrasonografic |  | MS MF | 2013-2017 | Numărul femeilor examinate; Rata de acoperire a femeilor din grupul de risc | 1.772,4 |  | 1.772,4 |  |  |  |  |  | 1.772,4 |  | 1.772,4 |  | 1.772,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Surse centralizate a MS 8.862,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.9 | Realizarea screening-ului neonatal la Fenilcetonurie la 48-72 ore |  | MS MF | 2013-2017 | Rata de acoperire a nou-născuţilor cu screening; Ponderea copiilor depistaţi | 420,0 |  | 420,0 |  |  |  |  |  | 420,0 |  | 420,0 |  | 420,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Surse centralizate a MS 2.100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10 | Asigurarea copiilor diagnosticaţi cu Fenilcetonurie cu tratament dietetic |  | MS MF | 2013-2017 | Rata copiilor asiguraţi cu tratament dietetic | 1.000,0 |  | 1.000,0 |  |  |  |  |  | 1.000,0 |  | 1.000,0 |  | 1.000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Surse centralizate a MS 3.750,0 1.250,0 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11 | Implementarea screening-ului neonatal la Hipotiroidism congenital la 48-72 ore |  | MS MF | 2014-2017 | Rata de acoperire a nou-născuţilor cu screening; Ponderea copiilor depistaţi | – |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Surse centralizate a MS 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12 | Implementarea la nivel regional a examenului ultrasonografic a articulaţiilor coxo-femorale pentru depistarea displaziei congenitale la suspecţi (la nou-născuţi la externarea din maternitate şi la copii cu vîrsta de 1 lună) |  | MS CNAM | 2015-2017 | Rata de acoperire a nou-născuţilor cu examen ecografic al articulaţiilor coxo-femorale; Ponderea copiilor depistaţi | – |  | – |  |  |  |  |  | 175,0 |  | 175,0 |  | 175,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 525,0 (surse neacoperite în prezent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13 | Asigurarea unei raportări stricte a cazurilor de malformaţii congenitale şi/sau maladii ereditare diagnosticate în Centrele perinatale şi la nivelurile I-II-III de asistenţă medicală copilului |  | MS | 2013-2017 | Rata de acoperire cu examen; Ponderea copiilor depistaţi şi raportaţi | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14 | Asigurarea aplicării screening-ului selectiv al dereglărilor de auz la copiii din grupul de risc (în perioada neonatală) |  | MS CNAM | 2014-2017 | Rata de acoperire cu screening; Ponderea copiilor depistaţi; Numărul copiilor referiţi către serviciile de abilitare | – |  | 285,21 |  |  |  |  |  | 285,21 |  | 285,21 |  | 285,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 1.140,84 (surse neacoperite în prezent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15 | Asigurarea aplicării screening-ului selectiv al retinopatiei la copiii din grupul de risc (în perioada neonatală) |  | MS CNAM | 2014-2017 | Rata de acoperire cu screening; Ponderea copiilor depistaţi; Numărul copiilor referiţi către serviciile de abilitare | – |  | 185,22 |  |  |  |  |  | 185,22 |  | 185,22 |  | 185,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | Din asigurările obligatorii de asistenţă medicală 740,88 (surse neacoperite în prezent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16 | Asigurarea consultului medico-genetic al copiilor depistaţi cu malformaţii congenitale sau maladii ereditare la toate nivelurile de asistenţă medicală |  | MS MF | 2013-2017 | Numărul copiilor/familiilor consultate | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |  | 210,0 |  | 210,0 |  | 210,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | În cadrul finanţării centralizate a MS 1.050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17 | Asigurarea diagnosticului cito-genetic şi/sau molecular-genetic al copiilor pentru confirmarea malformaţiei sau maladiei ereditare suspectate |  | MS MF | 2013-2017 | Numărul de cercetări; Numărul de copii cu diagnostic confirmat prin metode genetice | 5.064,0 |  | 5.064,0 |  |  |  |  |  | 5.064,0 |  | 5.064,0 |  | 5.064,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | În cadrul finanţării centralizate a MS 25.320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18 | Implementarea metodelor noi de diagnostic genetic al patologiilor ereditare (FISH; screenig neonatal la hipotirioză; screening biochimic al gravidelor; screening selectiv la maladii metabolice ereditare rare) |  | MS | 2015-2017 | Metode noi de diagnostic genetic implementate | – |  | – |  |  |  |  |  | 1.000,0 |  | 2.000,0 |  | 2.000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.000,0 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.19 | Asigurarea mecanismului de referire a copiilor diagnosticaţi cu malformaţii congenitale sau maladii ereditare ce conduc la dizabilitate către Serviciile de chirurgie pediatrică de corecţie a malformaţiilor congenitale, Serviciul republican de diagnostic şi supraveghere a nou-născutului şi Serviciul de Intervenţie timpurie, ONG ce prestează servicii în domeniu |  | MS | 2013-2017 | Numărul şi rata copiilor depistati şi referiţi către serviciile respective | Din bugetul de stat (nu sunt necesare surse suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal pe ani (mii lei) |  |  |  |  |  | 16.759,7 |  |  |  | 17.305,23 |  |  |  | 28.016,83 |  | 32.141,83 |  |  | 34.511,83 |
| Surse neacoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 423,3 |  |  |  | 868,83 |  |  |  | 11.530,43 |  | 15.655,43 |  |  | 18.025,43 |
| Surse acoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 16.336,4 |  |  |  | 16.336,4 |  |  |  | 16.486,4 |  | 16.486,4 |  |  | 16.486,4 |
| Subtotal – 128.735,42 mii lei Surse neacoperite – 46.603,42 mii lei Surse acoperite – 82.132,0 mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Creşterea capacităţilor umane în profilaxia şi diagnosticul prenatal şi postnatal al viciilor congenitale şi patologiilor ereditare a medicilor de familie, neonatologi, pediatri consultanţi, obstetricieni/ginecologi, geneticieni, ultrasonografişti/fetologi, morfopatologi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Instruirea continuă a lucrătorilor medicali în subiectele de profilaxie şi diagnostic prenatal al malformaţiilor congeniatale, prestare de servicii, colectarea datelor, raportare şi analiza acestora prin organizarea seminarelor de instruire pentru medicii de familie, neonatologi, pediatri consultanţi, obstetricieni/ginecologi, geneticieni, medici morfopatologi şi statisticieni |  | MS Organisme internaţionale | 2013-2017 | Numărul de persoane instruite; Calitatea înregistrării malformaţiilor congenitale şi raportare la EUROCAT | 10,8 | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 150,8 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Instruirea unui grup de specialişti ultrasonografişti/fetologi pentru instituţiile de nivel secundar şi terţiar cu scopul sporirii calităţii screening-ului ecografic fetal al viciilor congenitale |  | MS Organisme internaţionale | 2014-2015 | Numărul de specialişti instruiţi | – | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | – |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  | 80,0 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Instruirea unui grup de specialişti ultrasonografişti pentru instituţiile de nivel secundar şi terţiar cu scopul implementării screening-ului ecografic al luxaţiei coxo-femorale |  | MS Organisme internaţionale | 2014-2015 | Numărul de specialişti instruiţi | – | 20,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  | – |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  | 54,0 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Instruirea personalului medical specializat în genetică pentru lărgirea spectrului de servicii utilizate în diagnosticul postnatal al bolilor genetice (FISH; screenig neonatal la hipotirioză; screening biochimic al gravidelor; screening molecular-genetic; screening selectiv la maladii metabolice ereditare rare) şi asigurarea monitoringului conform EUROCAT s.a. |  | MS Organisme internaţionale | 2014-2017 | Numărul de specialişti instruiţi | – | 65,2 |  |  |  | 140,2 |  |  |  | 100,0 |  |  | 83,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 388,8 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Pregătirea specialiştilor geneticieni-consultanţi pentru a activa în Centrele Perinatale de nivel II |  | MS | 2014-2016 | Numărul de specialişti instruiţi | – | 48,5 |  |  |  | 48,5 |  |  |  | 97,4 |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  | 194,4 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Instruirea unui grup de specialişti dintre personalul de laborator în aplicarea testelor biochimice la gravide (dublu, triplu test) |  | MS Organisme internaţionale | 2015-2016 | Numărul de specialişti instruiţi | – | – |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 44,2 |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  | 84,2 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Instruirea unui grup de specialişti în chirurgia pediatrică în metode performante de corecţie a malformaţiilor congenitale la copii |  | MS Organisme internaţionale | 2015-2016 | Numărul de specialişti instruiţi | – | – |  |  |  |  | 96,6 |  |  | 96,6 |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  | 193,2 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Elaborarea, aprobarea şi implementarea modulelor instructive în profilaxia şi diagnosticul precoce al malformaţiilor congenitale în perioada preconcepţională, prenatală şi postnatală |  | MS Organisme internaţionale | 2014-2017 | Numărul de elaborări elaborate | – | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | 42,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 162,4 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Revizuirea şi optimizarea standardelor de supraveghere a gravidelor în condiţii de ambulator, tinînd cont de obiectivele specifice ale programului |  | MS Organisme internaţionale | 2013-2014 |  | 120,3 | 120,3 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  | 240,6 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Elaborarea, aprobarea şi implementarea standardelor şi protocoalelor în profilaxia şi diagnosticul precoce al malformaţiilor congenitale în perioada preconcepţională, prenatală şi postnatală |  | MS | 2014-2017 | Numărul de elaborări implementate | – | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | 42,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 162,4 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal pe ani (mii lei) |  |  |  |  |  | 131,1 |  |  |  | 409,0 |  |  |  | 514,3 |  | 453,2 |  |  | 203,2 |
| Surse neacoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 131,1 |  |  |  | 409,0 |  |  |  | 514,3 |  | 453,2 |  |  | 203,2 |
| Surse acoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Subtotal – 1.710,8 mii lei Surse neacoperite – 1.710,8 mii lei Surse acoperite – 0 mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Creşterea capacităţilor instituţionale în diagnosticul şi corecţia malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fortificarea bazei tehnico-materiale a secţiilor consultative perinatale de pe lîngă 4 Centre Perinatale de nivel II şi Centrul sănătatea reproducerii şi genetică medicală din cadrul IMSP Institutul Mamei şi Copilului cu aparate de ultrasonografie performante pentru facilitarea investigaţiei ecografice calitative a gravidelor din grupul de risc în I trimestru de sarcină | MS |  | 2013-2014 | Numărul de utilaje/echipamente procurate/instalate | 2.916,0 (2 aparate x 90.000 euro) (surse neacoperite) | 4.374,0 (3 aparate x 90.000 euro (surse neacoperite) |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |
| 3.2 | Fortificarea laboratoarelor din cadrul Centrului sănătatea reproducerii şi genetică medicală a IMSP Institutul Mamei şi Copilului prin asigurarea cu dispozitive medicale pentru facilitarea diagnosticului patologiilor genetice – microscoape cu sistem de vizualizare complex pentru examenul cito-genetic; – 1 aparat de diagnostic al mucoviscidozei prin analiza sudorii; – 1 aparat de secvenţiere a ADN cu dispozitiv de amplificare; – 1 analizator de aminoacizi; – 1 tandem-masspectrometru; – 1 analizator acizi organici; – 1 set de utilaj pentru FISH diagnostic; – 1 set de eliberare automată a discurilor din petele de sînge, de dozare automată şi de vibrare automată a microplanşetelor | MS |  | 2013-2014 | Numărul de utilaje/echipamente procurate/instalate | 1.944,0 (6x20.000 euro) 89,1 (surse neacoperite) | 5.994,0,0 1.134,0 1.620,0 1.539,0 810,0 340,2 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |
| 3.3 | Înzestrarea secţiilor de profil chirurgical din cadrul IMSP Institutul Mamei şi Copilului cu instrumente medicale pentru efectuarea corecţiilor chirurgicale a malformaţilor: – 1 set instrumente microchirurgie – 1 set instrumente neurochirurgie | MS |  | 2013-2014 | Numărul de utilaje/echipamente procurate/instalate | 162,0 (surse neacoperite) | 162,0 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |
| 3.4 | Fortificarea IMSP Institutul Mamei şi Copilului cu echipament pentru modernizarea bazei de date electronice a malformaţiilor congenitale, precum şi pentru analiza datelor şi difuzarea lor | MS |  | 2013 | Baza de date electronice modernizată | 40,5 (surse neacoperite) | – |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |
| 3.5 | Înzestrarea cu echipament pentru pentru efectuarea screening-ului biochimic (dublu şi triplu test) a 8 laboratoare din diferite regiuni ale republicii | MS |  | 2014-2015 | Numărul de utilaje/echipamente procurate/instalate | – | 1.944,0 (3x40.000 euro) (surse neacoperite) |  |  |  |  |  | 1.944,0 (3x40.000 euro) (surse neacoperite) |  |  | – |  | – |  |
| Subtotal pe ani (mii lei) |  |  |  |  |  | 5.151,6 | 17.917,2 |  |  |  |  |  |  | 1.944,0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Surse neacoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 5.151,6 | 17.917,2 |  |  |  |  |  |  | 1.944,0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Surse acoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Subtotal – 25.012,8 mii lei Surse neacoperite – 25.012,8 mii lei Surse acoperite – 0 mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Mobilizarea comunitară şi educarea femeilor gravide, şi a familiilor în profilaxia şi recuperarea malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Informatizare/sensibilizare a populaţiei prin elaborarea şi diseminarea materialelor promoţionale (pliante, postere) în profilaxia şi diagnosticul malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare axate pe tematica respectivă |  | MS | 2013-2017 | Nimărul de materiale elaborate/distribuite | 388,8 | 388,8 |  |  |  |  |  | 388,8 |  |  | 388,8 |  | 388,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.944,0 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Promovare şi desfăşurare a Campaniilor de profilaxiae a malformaţiilor congenitale şi patologiilor ereditare în massmedia (emisiunilor televizate, radio, în presă) |  | MS | 2013-2017 | Numărul de Campanii organizate | 194,4 | 194,4 |  |  |  |  |  | 194,4 |  |  | 194,4 |  | 194,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 972,0 (surse neacoperite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal pe ani (mii lei) |  |  |  |  |  | 583,2 | 583,2 |  |  |  |  |  |  | 583,2 |  | 583,2 |  |  | 583,2 |
| Surse neacoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 583,2 | 583,2 |  |  |  |  |  |  | 583,2 |  | 583,2 |  |  | 583,2 |
| Surse acoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Subtotal – 2.916,0 mii lei Surse neacoperite – 2.916,0 mii lei Surse acoperite – 0 mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total pe ani (mii lei) |  |  |  |  |  | 22.625,6 | 36.214,63 |  |  |  |  |  |  | 31.058,33 |  | 33.178,23 |  |  | 35.298,23 |
| Surse neacoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 6.289,2 | 19.878,23 |  |  |  |  |  |  | 14.571,93 |  | 16.691,83 |  |  | 18.811,83 |
| Surse acoperite (mii lei) |  |  |  |  |  | 16.336,4 | 16.336,4 |  |  |  |  |  |  | 16.486,4 |  | 16.486,4 |  |  | 16.486,4 |
| TOTAL PROGRAM – 158.375,02 mii lei Surse neacoperite – 76.243,02 mii lei Surse acoperite – 82.132,0 mii lei Inclusiv pentru: Fortificarea serviciului medico-genetic la nivel naţional, elaborarea politicelor, restructurarea serviciului, sporirea calităţii serviciilor oferite – 128.735,42 mii lei (din care surse neacoperite – 46.603,42; surse acoperite – 82.132,0); Instruirea personalului medical şi elaborarea materialelor instructive – 1.710,8 mii lei, surse neacoperite; Procurarea aparatajului medical – 25.012,8 mii lei, surse neacoperite; Activităţi de comunicare şi mobilizare – 2.916,0 mii lei, surse neacoperite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |