Proiect

REPUBLICA MOLDOVA

GUVERNUL

H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea Programului național de prevenire și control al

bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027

nr. _____  din  ___________2022

În temeiul articolelor 6, 9, 15, 50 şi 72 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă:

- Programul național de prevenire și control a bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027, conform anexei nr. 1;

- Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național de prevenire și control a bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027, conform anexei nr. 2;

- Țintele și indicatorii naţionali pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, conform anexei nr.3;

- Componența Consiliului național de coordonare a Programului național de prevenire şi control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027, conform anexei nr. 4;

- Regulamentul Consiliului național de coordonare a Programului național de prevenire şi control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2037, conform anexei nr. 5.

- Se recomandă consiliilor municipale Chișinău și Bălți, administrației unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi consiliilor raionale să elaboreze, să aprobe şi să asigure realizarea planurilor de acțiuni teritoriale pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pe perioada 2023-2027, cu informarea anuală Ministerul Sănătății către data de 25 decembrie.

- Ministerele și autoritățile administrative centrale vor informa anual, Ministerul Sănătății despre executarea prezentului Program către data de 25 decembrie .

- Ministerul Sănătății va monitoriza realizarea Programului național nominalizat și va prezenta raportul anual privind măsurile întreprinse către Guvern, până la 25 ianuarie.

- Se stabilește că finanțarea Programului național nominalizat se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor aprobate anual în bugetul public național, precum şi din alte surse conform legislației.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Ministrul sănătății

Ministrul finanțelor

Ministrul educației și cercetării

Ministerul agriculturii și industriei alimentare

Ministrul afacerilor interne

Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului

nr.________ din ___________ 2022

PROGRAMUL NAŢIONAL

de prevenire și control al bolilor netransmisibile  prioritare în

Republica Moldova pentru anii 2023-2027

  - INTRODUCERE

- Bolile netransmisibile (în continuare – BNT) sunt unele din principalele probleme pentru sănătatea și bunăstarea populației în secolul XXI, care subminează dezvoltarea economică şi socială. Conform statisticilor mondiale, anual de bolile netransmisibile decedează aproximativ 41 milioane de oameni, constituind 71% din totalul deceselor globale, inclusiv 15 milioane de decese premature (între vârsta de 30 și 69 ani). Bolile netransmisibile predominante sunt bolile cardiovasculare, cancerul, bolile respiratorii cronice și diabetul zaharat, care constituie peste 80% din toate decesele premature prin BNT. Consecințele umane, sociale și economice din cauza BNT sunt resimțite de către toate țările, indiferent de nivelul lor de dezvoltare.

Actualmente, Republica Moldova se confruntă cu dificultăți economice și sociale, iar povara bolilor netransmisibile provocă presiuni atât asupra sistemului de sănătate, cât și asupra dezvoltării durabile a țării. Conştientizarea impactului BNT şi adaptarea instrumentelor globale și regionale la contextul național, a încurajat stabilirea priorităților naționale și fortificarea politicilor de sănătate publică în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile.

- Prezentul Program și Planul de acțiuni pentru anii 2023 – 2026 de implementare a acestuia au fost elaborate în conformitate cu prevederile Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2021-2025 „Moldova vremurilor bune”, care stabilește viziunea, prioritățile și obiectivele pentru dezvoltarea sistemului național de sănătate, inclusiv asigurarea controlului deplin al maladiilor netransmisibile cu impact major asupra sănătății publice.

- Programul a fost elaborat în corespundere cu prevederile Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”. Se aliniază angajamentelor asumate de țară pentru a contribui la atingerea țintei de reducere relativă a mortalității premature prin bolile netransmisibile prioritare cu 25% până în anul 2025 și cu 30% către anul 2030, prevăzute în Strategia Europeană pentru Prevenirea şi Controlul bolilor netransmisibile (Rezoluţia EUR/RC56/R2) și Planului de acțiuni pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru perioada 2016-2025 (Rezoluţia EUR/RC66/R11), și în Declaraţiile politice ale Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile (rezoluțiile din 2011, 2014, 2015, 2018 și 2019), precum și cu țintele naționalizate prevăzute în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 653/2022, conform  Agendei de Dezvoltare Durabilă - 2030, adoptată la Summit-ul privind Dezvoltarea Durabilă din 25 septembrie 2015, în special, reducerea cu o treime a mortalității premature prin bolile netransmisibile până în 2030 (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 3.4.1, în continuare - ODD).

- Prezentul Program descrie situaţia actuală prin BNT în Republica Moldova, defineşte obiectivele generale, acţiunile şi intervențiile prioritare, stabilind responsabilităţi clare şi termenele de realizare pentru toţi actorii implicaţi în prevenirea şi controlul BNT.

  - ANALIZA SITUAȚIEI

- Mortalitatea prin BNT: Republica Moldova, se clasifică printre țările cu cea mai înaltă mortalitate generală a populației din Regiunea Europeană (fig.1).

Fig.1 Tendințele ratei de mortalitate generală a populației din Republica Moldova,  Regiunea Europeană a OMS și Uniunea Europeană (la 100 mii locuitori)

Mortalitatea indusă de toate cauzele continuă să înregistreze un nivel înalt –1302,2 de decese la 100 mii locuitori în anul 2021 și, pe fundalul unei tendințe relativ descendente înregistrate în ultimul deceniu (perioada pre-pandemică), depășește de două ori media înregistrată în Uniunea Europeană (546 decese la 100 mii locuitori). Bolile netransmisibile majore sunt responsabile de peste 86% din mortalitatea totală pe cauze de deces. În perioada anilor de implementare a Strategiei naționale pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pe anii 2012-2020, s-a stabilit o tendință de reducere a mortalității prin bolile netransmisibile prioritare. Totuși, pandemia COVID-19 a influențat substanțial acest indicator și, conform datelor statistice, rata mortalității prin bolile aparatului circulator în anul 2021 constituie 688,7 decese la 100 mii locuitori, revenind practic la valorile anului 2010 (688,1 decese la 100 mii locuitori); prin tumori - 164,6 decese la 100 mii locuitori în 2021 (față de 160,0 la 100 mii locuitori în anul 2010); prin bolile aparatului digestiv - 82,0 decese la 100 mii locuitori 2021 (față de 121,9 în anul 2010) și prin bolile aparatului respirator - 56,6 la 100 mii locuitori (față de 68,3 în anul 2010). Cu regret, pandemia COVID-19 a demonstrat vulnerabilitatea persoanelor cu BNT și a avut un efect complex asupra sistemului de sănătate, care continuă să-l afecteze și în perioada post-pandemică.

Tabelul 1. Structura mortalității după cauzele deceselor în Republica Moldova,

anii 2010-2021 (la 100 mii locuitori, fără Transnistria)

| denumirea anii | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Direcția schimbării % (2010 an de reper) | 2020-an pandemic | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolile aparatului circulator | 688,1 | 648,2 | 617,3 | 605,6 | 609,4 | 606,8 | < 8,8% | 649,3 | 688,7 |
| Tumori | 160,0 | 172,0 | 175,3 | 171,3 | 173,9 | 174,4 | >5,7% | 169,4 | 164,6 |
| Bolile aparatului digestiv | 121,9 | 106,0 | 104,1 | 87,0 | 95,5 | 92,0 | < 18,3% | 88,4 | 82,0 |
| Bolile aparatului respirator | 68,3 | 51,6 | 47,9 | 45,5 | 44,2 | 44,9 | < 29,2%. | 46,4 | 56,6 |

Sursa: ANSP, 2022.

- În structura mortalității pe cauze de deces, predominante rămân bolile aparatului circulator (52,9%), tumorile (12,6%), bolile aparatului digestiv (6,3%), bolile aparatului respirator (4,3%) și diabetul (1,1%). Pandemia provocată de virusul SAR-CoV-2, care a luat amploare în Republica Moldova, a schimbat structura principalelor cauze de deces, astfel că în anul 2021 mortalitatea cauzată de infecția COVID-19 a ocupat locul II constituind 14,8% din totalul deceselor înregistrate.  De asemenea, infecția COVID-19 a scos în evidență și mai mult importanța prevenirii BNT, având în vedere, că peste 90% din persoanele decedate de această infecție au avut co-morbidități cronice (fig.2).

Figura 2. Structura deceselor în populația Republicii Moldova, prezentată în funcție de bolile cauzale, 2021 (%).

Sursa: ANSP, 2022.

- Mortalitatea populaţiei apte de muncă constituie mai mult de jumătate din mortalitatea generală. Mortalitatea prematură (la vârsta cuprinsă între 30 și 69 ani) constituie 40% din totalul de decese înregistrate anual, condiționată preponderent de bolile netransmisibile majore, cu toate că în ultimul deceniu, rata mortalității premature în țară a scăzut mai rapid decât țintele stabilite în politica europeană: Sănătate -2020, de reducere anuală cu 1,5% a mortalității premature.

- Mortalitatea populaţiei după principalele cauze de deces (la 100 mii locuitori) exprimată prin DALY (tab.2) în Republica Moldova, denotă că bărbații suferă povara cea mai înaltă de pe urma BNT, iar clasamentul acestora după magnitudinea poverii este în ordinea următoare: bolile cardiovasculare (boala ischemică și cardiacă hipertensivă împreună cu accidentul vascular cerebral), ciroza hepatică, dar și diabetul zaharat și 3 forme de neoplasm malign (cancer pulmonar, de colon și ficat), urmate de afecțiuni mintale și traumatisme neintenționate. La femei, clasamentul magnitudinii poverii,  în mare măsură, este similar cu excepția grupului de cancere, în care povara de pe urma cancerului la sân predomină, urmată de cancer de colon și rect.

Tabelul 2. DALY estimat pe cauze de deces și sex, la 100 mii locuitori, Republica Moldova, 2019 (cele mai recente date)

|  | Masculin | Feminin |
| --- | --- | --- |
| Toate cauzele | 41571 | 32888 |
| Boli netransmisibile | 32160 | 28743 |
| Boli cardiovasculare | 12541 | 10388 |
| Boala cardiaca ischemica | 7707 | 6087 |
| Accident vascular cerebral sau de cord | 3275 | 2992 |
| Boala cardiaca hipertensiva | 610 | 753 |
| Neoplasme maligne | 5704 | 3550 |
| Cancer broncho-pulmonar | 1253 | 277 |
| cancer de colon și rect | 844 | 524 |
| cancer la ficat | 117 | 57 |
| cancer la sân | 13 | 734 |
| cancer de col uterin | - | 313 |
| cancer ovarian | - | 214 |
| cancer de prostata | 372 | - |
| Boli digestive | 3663 | 2609 |
| Ciroza si alte maladii cronice ale ficatului | 207 | 356 |
| Diabet zaharat | 720 | 820 |
| Afecțiuni mintale, depresive si abuz de substanțe toxice | 1180 | 1832 |
| Accidente neintenționale | 3191 | 1297 |
| Deficiente nutriționale (micronutrienți, alte) | 159 | 351 |
| Boli respiratorii | 936 | 560 |
| Boala cronica pulmonară respiratorie | 775 | 415 |
| Sursa: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool, accesat 07 octombrie 2021 |  |  |

- Bolile netransmisibile de importanță prioritară pentru Republica Moldova sânt următoarele:

- Bolile cardiovasculare (BCV) sunt cauza principală a deceselor în Republica Moldova, constituind anual peste 50% din mortalitatea total înregistrată.  Rata mortalității generale prin BCV este aproape de două ori mai mare decât în Regiunea Europeană. Morbiditatea prin BCV ocupă locul cinci în ierarhia bolilor înregistrate în țară pe parcursul anului 2021, și deține constant ponderea de 20,2% din structura DALY. Rata mortalității generale prin BCV se menține înaltă atât la bărbați cât și la femei, cu toate că, rata mortalității prin BCV la vârsta aptă de muncă la bărbați este mai mare decât la femei. Cardiopatia ischemică, boli cerebro-vasculare, cardiopatia hipertensivă și infarctul miocardic acut, sunt principalele cauze de deces inclusiv, și deces prematur,  în majoritatea țărilor lumii, inclusiv în Republica Moldova.

- Cancerul. Cancerul ocupă locul doi după BCV ca cauză de deces și al treilea în termeni de dizabilitate atribuite bolilor netransmisibile. Frecvența ridicată a bolilor cardiovasculare și a cancerului stă la baza pierderilor imense umane, sociale și economice. Numărul total al cazurilor de cancer a crescut în mod constant în ultimii 10 ani, ceea ce poate fi parțial reprezentată de îmbătrânirea populației și, cel mai important, de o mai bună detectare în timp (distorsiune de detectare atât a cazurilor non-fatale, cât și a celor fatale datorate măsurilor de diagnostic utilizate mai bune și mai manevrate). Prin urmare, trebuie remarcat faptul, că mortalitatea crescută a cancerului în timp (majoritatea cazurilor de cancer fiind detectate doar prin proceduri diagnostice amănunțite) nu înseamnă că incidența reală este în creștere, dar poate fi parțial sau total explicată prin proceduri de diagnostic mai bune în timp. Mortalitatea prin cancer este mai frecventă la o vârsta mijlocie și peste 60% din decesele provocate de cancer au survenit la persoanele active, care se afla în câmpul muncii, indiferent de vârstă. Incidența prin cancer a crescut în ultimul deceniu de aproximativ 1,1 ori comparativ în anul 2010. De asemenea probabil, că  detectarea mai bună a cancerului în timp (și a populației îmbătrânite) reprezintă o mare parte din această creștere aparentă. În ceea ce privește localizarea cancerele de plămâni, colorectal, sân, prostată și col uterin, sunt cele mai frecvente cauze de deces.

- Bolile aparatului digestiv constituie anual aproximativ 7% din mortalitatea totală pe cauze de deces în Republica Moldova și are o tendință de descreștere permanentă anuală de la 121,9 decese la 100 mii locuitori în anul 2010 până la 82,0 decese la 100 mii locuitori în anul 2021. Totuși, bolile sistemului digestiv înregistrează cele mai mari rate de deces în Regiunea Europeană. Dintre decesele cauzate de bolile digestive cronice, 76,7% se datorează hepatitei cronice și cirozei hepatice, care indică un consum ridicat de alcool în populație și un nivel înalt de hepatite virale.

- Bolile aparatului respirator. În ultimul deceniu mortalitatea cauzată de bolile respiratorii a avut o tendință de descreștere de la 68,3 la 100 mii locuitori în 2010 până la 45,0 în 2019, cu toate că rata standardizată a mortalității era mai mare decât media europeană (UE-27: 42,02% decese la 100 mii). Pe parcursul ultimilor doi ani de pandemia de COVID-19 situația s-a agravat cu creșterea ratei mortalității prin bolile respiratorii până la 56,6 la 100 mii locuitori în anul 2021. Din totalul bolilor aparatului respirator, principalele cauze de deces au constituit cu 64,4% pneumoniile și cu 24,6% bronșitele cronice obstructive.

- Diabetul zaharat reprezintă circa 48% din toate bolile endocrine, bolile de nutriție şi metabolism. În ultimii 10 ani, rata morbidității, prevalența diabetului zaharat în Republica Moldova s-a dublat, fiind în concordanță cu prevalența înaltă și creșterea continue a excesului de greutate în populație și, concomitent, a crescut rata de dizabilitate şi mortalitate prin diabet zaharat. Rata mortalității prin diabet a fost de 13,4 la 100 mii locuitori în anul 2021, ceea ce reprezintă 98,5% din decesele cauzate de boli endocrine, tulburări nutriționale și metabolice. De remarcat, că diabetul zaharat este, de asemenea, un factor de risc principal pentru BCV și bolile renale.

- Bolile mintale şi tulburările de comportament, constituie 13%  din povara bolilor la nivel mondial. În toată lumea aproximativ 300 milioane de persoane suferă de maladii mintale, inclusiv 121 milioane de persoane suferă de depresie, dintre care femeile de două ori mai frecvent decât bărbaţii, 70 milioane – de probleme legate de consumul de alcool, 50 milioane – de epilepsie, 45 milioane – de schizofrenie şi 37 milioane – de demență. Riscul deceselor premature este cu 40-60% mai mare la persoanele care suferă de boli mintale, preponderent, din cauza BNT concomitente şi accesul redus la servicii calitative. Sănătatea mintală este strâns corelată cu condiţiile socio-economice de viaţă ale indivizilor. Factorii, precum sărăcia, şomajul, condiţiile precare de muncă şi de viață, crizele sanitare, cum ar fi pandemia de COVID-19, cresc riscul tulburărilor de sănătate mintală, ceea ce duce la o povară imensă de suferință, handicap și de pierderi economice mari.

- Cauzele BNT sunt multifactoriale și includ factori de risc biologici, comportamentali și de mediu, dar și multipli determinanți sistemici și sociali și inegalități în materie de sănătate, care se manifestă pe parcursul vieții.

- BNT sunt asociate cu acțiunea factorilor de risc, care pot fi divizați în: (1) factori de risc comportamentali (modificabili), precum consumul de tutun, alimentaţia nesănătoasă, abuzul de alcool, inactivitatea fizică, cat și (2) factori de risc fiziologici asociați, cum ar fi hipertensiunea arterială, dislipidemia, glicemia crescută, obezitatea; (3) factori de risc genetici (nemodificabili). Strategiile de reducere a factorilor de risc comportamentali ar putea preveni până la 80% din decesele premature cauzate de BCV și diabet și până la 40% din cancer.

- Estimările efectuate de Institute for Health Metric Sand Evaluation  (IHME) , privind principalii factori de risc care determină povara bolilor la nivel național, măsurată în DALY, denotă că cea mai mare povară a bolilor din Republica Moldova este cauzată de tensiunea arterială sistolică ridicată, de riscurile alimentare și consumul de tutun, urmată de IMC ridicat, de consumul de alcool și de nivelul ridicat de glucoza plasmatică (fig.3).

Figura 3. Ponderea principalilor zece factori de risc - cauze ale poverii bolii estimate în DALYs, pe sexe, Republica Moldova, 2019 (%).

Sursa: GBD Compare/ IHME, 2019

- Cei mai importanți factori de risc modificabili pentru BNT în Republica Moldova sunt:

- Consumul de tutun este principala cauză de boală și decese evitabile, reprezentând peste 8 milioane de decese în întreaga lume. Se estimează că peste 5200 de persoane (aproximativ 14%) mor în fiecare an din cauza fumatului de țigară în Moldova și a expunerii la fumul de tutun. Un sfert din populația Republicii Moldova (25,3%) fumează activ, inclusiv 43,5% dintre bărbați și 5,6% dintre femei. Consumul de produse noi din tutun (tutun încălzit, țigări electronice, narghilea), este în creștere, inclusiv în rândul adolescenților. Fumatul este destul de răspândit în rândul adolescenților, astfel, 16,3% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani sunt fumători activi, iar aproximativ 10% dintre aceștia folosesc alte tipuri de produse din tutun decât țigările obișnuite, mai mult de un sfert dintre adolescenți sunt expuși la fumul de tutun la domiciliu.

- Consumul de alcool: circa 3,3 milioane de decese anuale înregistrate la nivel global sunt atribuite consumului de alcool, inclusiv aproximativ 1 milion de decese în regiunea europeana a OMS. Marea majoritate a deceselor legate de alcool (78,5%) în 2016 au fost cauzate de BNT (aproape la fiecare 10  decese din cauza bolilor cardiovasculare și 3 deces din cauza bolilor sistemului digestiv), urmate de traume neintenționate și intenționate (17,4%), de boli infecțioase și de altă natură (4,1%). Conform ultimului raport global privind alcoolul și sănătatea, 2019, Republica Moldova se menține printre țările cu cel mai înalt consum mediu de alcool pur per persoană adultă (cu vârsta de 15 +ani) - de 12,9 litri (bărbați 20,6 litri; femei 5,9 litri), în comparație cu consumul mediu de 9,8 litri de alcool pur per persoană adultă din regiunea europeana a OMS. Drept consecință, rata mortalității cauzate consumului nociv de alcool în Moldova constituie 26,1% (la bărbați 26,9 %; la femei 25,3 %)  depășind media regională de 10,1% în 2016. Potrivit studiului KAP 2017, în Republica Moldova, vârsta medie de consum a primei porții depline de băutură alcoolică este de 17 ani. În structura  consumului de alcool predomină vinul - 57 %, băuturile tari -25% și berea-16 %.

- Alimentația nesănătoasă. Nutriția este esențială pentru o bună sănătate şi o stare de bine pentru toate vârstele dar are importanță deosebită pentru procesul de dezvoltare armonioasă la faza timpurie (făt, nou-născut, copilul mic) și adolescență și în perioade de vulnerabilitate sporită cauzate de maladii și îmbătrânire. Alimentația urmează să fie constituită din produse alimentare variate, nutritive și ajustate disponibilității sale sezoniere. Cu toate acestea, în Republica Moldova predomină practici alimentare nesănătoase: (a) doar mai puțin de 36% din nou-născuți sunt alăptați exclusiv la sân în primele șase luni ale vieții și doar 49% de copii cu vârsta de 6 - 23 luni sunt alimentați în corespundere cu frecvența meselor conform recomandărilor OMS, iar alimentația sub-optimală la vârsta fragedă este asociată cu risc sporit pentru BNT în adolescență și maturitate; (b) mai puțin de 60% din adolescenți servesc micul dejun zilnic, iar 10% nu servesc deloc dejunul; (c) se atestă un consum excesiv de produse de panificaţie și pâinea predomină pe tot parcursul anului, fiind estimat la 315 g/zi/persoană sau aproape toată cantitatea zilnică recomandată de cereale (d) consum excesiv de sare: în rândul adulților, consumul de sare depășește de două ori ținta maximă recomandată de OMS de 5 g pe zi, în regimul alimentar pâinea este produsul cu cel mai mare aport de sare, fiecare 100g de pâine contribuie în medie cu 1,9 g de sare, astfel că consumul zilnic sporit de pâine rezultă un aport de 6 gr sare/ zi; (e) consum insuficient de fructe și legume - aproape 2/3 din populație (cu vârste cuprinse între 18-69 de ani) consumă mai puțin de 5 porții de fructe și / sau legume, cu un consum mediu de doar 2 porții pe zi. Consumul regulat de legume și fructe este un factor preventiv pentru BCV, supraponderare și cancer, dar alimentația sănătoasă nu este accesibilă financiar grupurilor de populație cu nivel economic scăzut, în special, în condițiile când ponderea cheltuielilor pentru alimente este exagerată în comparație cu mediile regionale; (f) consum excesiv de alimente cu conținut ridicat de nutrienți de sens negativ: 1/3 din populație (32,4%) consumă frecvent produse alimentare procesate, cu un conținut ridicat de sare, grăsimi saturate, grăsimi trans și zahăr. De remarcat este, că aportul ridicat de sare este un factor de risc major al hipertensiunii arteriale, accidentului vascular cerebral și al infarctului miocardic. Aportul ridicat de grăsimi trans și grăsimi săturate sunt și ei factori de risc major pentru  bolile cardio-vasculare. Consumul excesiv de alimente cu conținut ridicat de zahăr și calorii, inclusiv a băuturilor carbo-gazoase sau îndulcite, cauzează supraponderarea, obezitatea și, ulterior, diabetul zaharat; (j) consum insuficient de micronutrienți: doar 57% gospodării utilizează sare iodată, proporția fiind și mai joasă în zona rurală cu 44% (78% în urbe) și în gospodăriile mai puțin afluente cu 50% (81% în cele afluente); deficiența de vitamina D și fier sunt larg răspândite și aproape o pătrime de copii și femei de vârsta reproductivă continue să sufere de pe urma poverii acestor carențe pe parcursul a mai multor decenii, în acest context, există riscul ca ținta globală de reducere cu 50% a anemiilor până în 2025 nu va fi atinsă în Republica Moldova, dacă nu vor fi întreprinse măsuri accelerate pentru a corecta deficiența prezentă; (i) calitatea alimentației în instituțiile pre/școlare este sub-optima, în special, în zona rurală, cu meniuri supraâncărcate prin produse de panificație și uleiuri, dar sărace în fructe, legume, semințe și leguminoase.

- Insuficiența activității fizice. Mai mult de 10% din populația adultă (cu vârste cuprinse între 18 și 69 de ani), din republică, practică mai puțină activitate fizică decât recomandă OMS, și anume, cel puțin 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână sau echivalentul acesteia. Cel mai mare procent de persoane care desfășoară activități fizice intensive și anumite sporturi în timpul liber a fost înregistrat în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (19,3%). Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, procentul persoanelor care se angajează într-o activitate fizică intensă sau moderată scade. Activitatea fizică regulată este un factor preventiv puternic împotriva BCV, a cancerului și a afecțiunilor conexe (hipertensiune, obezitate, diabet, sănătate mintală etc.).

- Factorii de risc metabolici majori pentru BNT sunt hipertensiunea arterială (care este cauza a 12,4% din totalul deceselor din Moldova, conform raportului privind povara globală a bolilor, IHME), urmată de supraponderalitate, obezitate, glicemie ridicată (diabet zaharat) și colesterol ridicat în sânge.

Hipertensiunea arterială: Conform studiului STEPS 2013, în Republica Moldova, fiecare al patrulea adult (cu vârste cuprinse între 18 și 69 de ani) are tensiune arterială crescută. Valorile tensiunii arteriale sistolice de peste 140 mmHg sunt cele mai frecvente, proporția bărbaților a constituit 40,3% și a femeilor 39,3%, și doar aproximativ 2 din 10 persoane cu hipertensiune urmează tratament pentru tensiunea arterială ridicată. Majoritatea recomandărilor clinice actuale indică tratarea tensiunii arteriale la niveluri sub 140/90 mmHg folosind medicamente, dacă încercarea cu modificarea stilului de viață pe parcursul al câtorva luni nu a fost eficientă, indiferent de riscul total pentru BCV. Persoanele cu un risc total crescut pentru BCV trebuie să fie tratate mai agresiv pentru reducerea continue a acestui risc. Aproape o treime din populație (29,4%) are colesterolul total ridicat (adică colesterolul total ≥5,0 mmol/l), și 12,3% are glicemie bazală ridicată (adică, stare de pre-diabet cu nivel de glucoza sanguină ≥7,0 mmol/l).

Supraponderalitatea/obezitatea: s-a constatat că 56% dintre adulți sunt supraponderali, inclusiv 23% sunt obezi; ponderea femeilor cu obezitate (28,5%) a fost de 1,6 ori mai mare decât cea a bărbaților (17,8%) și în creștere - de la 17% și 10%, respectiv, în 2010 (Raportul global pentru nutriție, 2020) dar fără mari diferențe între zona rurală și cea urbană. Potrivit studiului Comportamentelor pentru sănătate în rândul școlarilor (HBSC-Health Behaviour among School Children), Moldova, între anii 2014 și 2018, ponderea adolescenților cu supraponderare s-a menținut în valori la platou, valoarea din a. 2014 fiind egală celei înregistrate în a. 2017 – 11%. În rândul adolescenților se constată o prevalență mai mare a băieților (14%) decât printre fete (9%). Modelul matematic pentru diabet și hipertensiune arterială atestă o scădere, cu aproape 1000 cazuri anual pentru fiecare maladie, în cazul în care prevalența supraponderabilității în țară ar fi scăzută cu 5% .

- În prevenirea și reducerea bolilor netransmisibile este esențială integrarea unei perspective de gen pentru înțelegerea și abordarea riscurilor  pentru sănătatea femeilor și bărbaților de toate vârstele. Acordând o atenție deosebită impactului bolilor netransmisibile asupra femeilor în toate aspectele, în ultimul timp, devin tot mai pronunțate inegalitățile de gen în rândul bărbaților. Rata înaltă a deceselor printre bărbați fiind de circa 1,2 ori mai mare în comparație cu femeile, iar la vârsta aptă de muncă de 3,6 ori, în special de predilecția la comportamente cu risc sporit pentru sănătate (consumul de alcool, tutun și alte substanțe nocive, agresiuni, accidente rutiere și la locul de muncă, alimentație nesănătoasă, mod sedentar de viață), precum și atitudinea de ignoranță a simptomelor bolii și a vizitelor la medic. Acest decalaj lămurește și diferențele în ceea ce privește speranța de viață a bărbaților (de 65,2 ani)  și a femeilor (de 73,1 ani în 2021), respectiv, femeile trăiesc mai mult cu 7,9 ani.

- Factorii socio-economici nefavorabili şi destrămarea stilului de viață tradiţional şi a familiei, favorizează apariţia bolilor netransmisibile, inclusiv a tulburărilor mintale şi cele de comportament. Pe parcursul ultimului deceniu, din cauza lipsei oportunităţilor de generare a veniturilor, peste un milion de cetăţeni au părăsit Republica Moldova, pentru a-şi găsi un loc de muncă în străinătate, deseori lăsând în urma sa copii şi vârstnici. Tânăra generaţie, lipsită de modele parentale protective, poate devine vulnerabilă la comportamentele şi practicile vicioase (alcoolism, narcomanie, huliganism, sexul comercial ş.a) care ulterior contribuie la apariția BNT.

- Republica Moldova traversează o perioadă de tranziţie demografică și socială profundă, care va avea repercusiuni asupra sistemului de sănătate publică.

Rata natalităţii a scăzut constant în ultimul deceniu, ajungând la 11,2 născuţi-vii la 1000 de locuitori în 2021, comparativ cu 12,3 născuţi-vii la 1000 în 2010, ceea ce în combinație cu emigrarea masiva determină declinul în termeni absoluţi şi relativi a populaţiei tinere.

Speranța de viață, după o creștere continuă în ultimii 6 ani,  în anul 2021 a scăzut  din cauza pandemiei de COVID-19, constituind în mediu 69,1 ani, fiind în descreștere cu 0,7 ani față de anul 2020 și cu 11,3 ani mai puțin față de nivelul mediu al speranței de viață la naștere în cele 27 de țări ale UE în anul 2020 (80,4 ani).În plus, există o emigrare importantă a persoanelor în vârstă de muncă din motive social-economice. Acest lucru a dus la o îmbătrânire rapidă a populației, ceea ce a dus la creșterea poverii prin BNT.

- Îmbătrânirea populației are un impact major asupra tuturor domeniilor vieții. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, ponderea populației cu vârsta de peste 60 ani constituie 22,8%, dintre care mai mult de 60,1% sunt femei. Fiecare a treia persoană are vârsta cuprinsă între 60 și 64 de ani, dintre care 10,2% sunt persoane cu vârsta de peste 80 ani. Această structură de îmbătrânire a populației din Republica Moldova explică, parțial, ratele ridicate prin BNT, care tind să apară în rândul persoanelor în vârstă, cu probleme economice, medicale și sociale. Prognozele demografice ale UNFPA și Centrului de Cercetări Demografice atestă că în condițiile actuale de reducere a numărului populației, în special tinere, ca urmare a migrației externe și a sporului natural negativ, către anul 2030 ponderea populației de 60 ani și peste va constitui circa 28%, iar în anul 2040 peste 31%. Se prognozează și dublarea ponderii persoanelor de 70 de ani (de la 8% până la 17,2%). Astfel, promovarea principiului îmbătrânirii active și sănătoase în politicile sectoriale devine un imperativ strategic pentru a ajuta oamenii să rămână la conducerea propriilor vieți cât mai mult timp pe măsură ce îmbătrânesc și, acolo unde este posibil, să contribuie la economie și societate. Cu toate acestea, datele Indicelui de Îmbătrânire Activă arată că fiecare a doua persoană în vârstă este limitată în procesul îmbătrânirii de a trăi independent, sănătos și în siguranță.

- Sărăcia determină și sănătatea. În anul 2021, rata sărăciei absolute naționale a avut o tendință relativă de creștere, la 24,5% față de 26,8% în anul 2020, iar  rata sărăciei extreme a constituit 9,5%  față de 10,8% în anul 2021, prin urmare, nivelul veniturilor în Republica Moldova rămâne a fi cel mai scăzut comparativ cu țările din regiune. Cei mai vulnerabili la sărăcie fiind familiile cu mulți copii, vârstnicii, persoanele cu dizabilitate. Mediul de reședință este un factor important în determinarea sărăciei, populația rurală este expusă unui risc de sărăcie mult mai mare decât populația din urbe. Rata sărăciei în anul 2021 în mediul rural a constituit 32,8% față de 11,9% în mediul urban.Acest lucru are consecințe negative asupra nivelului de bunăstare a populației și asupra sănătății, contribuind la creșterea prevalenței factorilor de risc pentru dezvoltarea bolilor netransmisibile.

- Factorii de mediu intervin atât ca agenți etiologici pentru BNT, cât și ca factori determinanți și favorizanți ai apariției puseurilor evolutive. Organizația Mondială a Sănătății estimează că factorii din mediu sunt responsabili pentru 12-18 % din decesele înregistrate în cele 53 de țări ale regiunii europene a OMS. Îmbunătățirea calității mediului în domenii esențiale, precum aerul, apa și zgomotul, poate preveni boli și îmbunătăți sănătatea oamenilor.

- Poluarea aerului reprezintă o amenințare majoră pentru sănătate și pentru climă. Efectele combinate ale poluării aerului din exterior și interior provoacă în întreaga lume, anual aproximativ 7 milioane de decese, inclusiv 4,2 milioane de decese premature, legate în mare parte de BCV, accidentele vascular cerebrale, cancerele pulmonare și BPOC. Astfel, poluarea aerului este factor determinant pentru  29% din decesele cauzate de cancerul pulmonar, 24% din decesele provocate de accidentele vascular cerebrale și 43% din decesele cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică. În Republica Moldova principalele surse de poluare ale aerului atmosferic sunt emisiile de la transportul auto și sursele staționare ale agenților economici. Efectele dăunătoare asupra sănătății se datorează concentrațiilor ridicate de pulberile în suspensie (PM10 și PM2.5), NO2, CO, CO2. În anul 2021, ponderea depășirii concentrației maximal admisibile a poluanților în aerul atmosferic a constituit 17,4% din numărul total de probe de aer investigate, inclusiv la monoxidul de carbon cu 28,6%, pulberi cu 26,5%, dioxid de sulf cu 17,6% și ozon cu 16,4%. Bronșita cronică, astmul bronșic sunt în corelație directă cu conținutul în aer a pulberilor în suspensie, prin urmare, în concentrațiile ridicate de pulbere în aer depistate (26,5%), pulberile în suspensie (PM10) au constituit 12,3% și cele fine (PM2,5)  39,4%.

- Calitatea apei consumate, adesea nu corespunde normelor stabilite de calitate. Republica Moldova se confruntă cu condiții de stres hidric, indicele de exploatare a apei fiind aproximativ 9%. Ponderea probelor de apă neconformă la parametrii sanitaro-chimici constituie circa 71% din sursele subterane și în 74% fântâni. Indicii microbiologici – în 26,5% din sursele subterane, circa 9,2% din apeductele comunale urbane şi 37% din apeductele rurale, și în 55% din fântâni. Riscurile pentru sănătate sunt adesea cauzate de prezența frecventă (cu caracter endemic) a fluorului (până la 10% din probe) și a nitraților/nitriților (aproximativ 20% din probe) în apă.

- Accesul la servicii de sănătate publică de calitate și adoptarea modului de viață sănătos rămâne o prioritate pentru populația Republicii Moldova. Serviciile de sănătate, deseori sunt axate pe tratament și îngrijire și mai puțin pe prevenire și depistare precoce. În acest context este crucial pentru consolidarea capacităților naționale pentru o mai bună supraveghere și cercetare a BNT, alături de sisteme robuste de monitorizare și evaluare, care să asigure implementarea intervențiilor bazate pe dovezi.

- Finanțarea serviciilor de prevenire și control BNT în cadrul sistemului sănătății: Datorita îmbunătățirii capacităților instituționale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) cu modificarea sistemul financiar, care a fost axat pe: asigurarea suplimentului salarial pentru personalul medical, perfecţionarea mecanismului de compensare a medicamentelor, stabilirea poziţiilor noi pentru diagnosticul BNT majore și compensarea dispozitivelor medicale, serviciile de sănătate au devenit mai accesibile și mai calitative.  Actualmente, gradul de acoperire a populației cu asigurare obligatorie de asistență medicală, atinge cota de 88,2%. A fost suplinită și revăzută Lista medicamentelor compensate pentru controlul BNT. Cu suportul FAOAM au fost realizate programe de screening privind depistarea timpurie a bolilor oncologice și cardiovasculare, campanii de informare și promovare a sănătății, au fost fortificate acțiunile de implementare a sistemului informațional automatizate în Asistența medicală primară. Însă ponderea financiară alocată domeniului de profilaxie a scăzut drastic în ultimii ani (de la 2,0% la 0,5%) este net inferioară în raport cu necesitățile sistemului de sănătate în general și a sistemului de sănătate publică în special.

- În ultimii 10 - 15 ani se observă o sporire și o îmbunătățire de implementare a activităţilor de promovare a sănătăţii și educație pentru sănătate în Republica Moldova, inclusiv: în această perioadă s-au implementat 2 programe naționale specifice în domeniu dat (în perioada 2007-2015 și în 2016 - 2020); s-a dezvoltat și extins rețeaua de Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, care oferă servicii de informare, comunicare și consiliere a tinerilor în probleme de sănătate; s-au dezvoltat noi subiecte și curriculum pentru diferite nivele ale sistemului de educație național; din anul 2016 se implementează proiectul susținut de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) „Viața sănătoasă. Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, ce susţine implicarea multisectorială în promovarea sănătăţii şi consolidarea capacităţilor în vederea elaborării unui profil comunitar de sănătate, bazat pe dovezi şi planuri comunitare de acțiune, pentru abordarea riscurilor legate de BNT în rândul populației, etc.

- Potrivit rezultatelor studiului KAP referitor la BNT și serviciile medicale din Republica Moldova (2020): 89,9% dintre respondenți (bărbați 87,7%, femei 91,9%) cunosc cel puțin un factor de risc al diabetului, iar 71,8% dintre ei (bărbați 67,3%, femei 75,9%) cunosc cel puțin un simptom precoce al diabetului; 81,0% dintre respondenți (bărbați 79,8%, femei 82,1%) cunosc cel puțin una dintre complicațiile hipertensiunii arteriale; aproape 90,2% dintre respondenți (bărbați 86,5%, femei 93,6%) pot să numească cel puțin o măsură/un pas pentru a reduce riscul de hipertensiune arterială. De asemenea, se atestă un nivel satisfăcător al cunoștințelor referitor la bolile cardiovasculare. Astfel, 88,9% dintre respondenți (bărbați 86,8%, femei 90,9%) cunosc cel puțin un factor de risc care poate să conducă la dezvoltarea bolilor cardiovasculare și circa 90,6% dintre ei (bărbați 87%, femei 93,8%) au menționat cel puțin un simptom tipic pentru infarctul miocardic. Referitor la principalii factori de risc pentru BNT, circa 91% dintre respondenți cunosc efectele nocive ale alcoolului pentru sănătate și 25% dintre consumători planifică în perioada apropiată să reducă consumul de alcool; 97% dintre respondenți cunosc efectele nocive ale consumului de tutun asupra sănătății și 40% dintre consumători - intenționează să renunțe la fumat în următoarele 6 luni.

- În pofida tuturor eforturilor depuse și a succeselor obținute, totuși există și un șir de provocări și neajunsuri pentru promovarea unui mod de viață sănătos la toate etapele vieții și crearea condițiilor și/sau mediilor propice promovării sănătății:

- Consolidarea capacităților de coordonare a sistemului de sănătate. Un șir de provocări pentru sistemul de sănătate în promovarea unui mod de viață sănătos la toate etapele vieții și asigurarea conduitei integrare pentru prevenirea BNT. Motivarea și angajarea tinerilor specialiști în domeniul de promovare a sănătății și prevenirii BNT, rămâne a fi o prioritate pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova.

- Rolul asistenței medicale integrate în promovarea sănătății și prevenirea BNT. Echipa medicului de familie este punctul de prim-contact cu pacienții în cadrul sistemului de sănătate, oferind servicii de asistenţa medicală primară şi continuă, inclusiv servicii de promovare a sănătății la nivel de individ, familie şi comunitate. Însă, deseori, activitatea lor se axează preponderent pe acordarea asistenței medicale pacienților, prescrierea tratamentului, screening-ul cancerului de col, vaccinarea, consilierea şi monitorizarea gravidelor, precum şi a monitorizării sănătăţii sugarilor şi copiilor. Mai puțin fiind axată pe acordarea sfaturilor minime de renunțare la consumul de tutun și alcool, urmarea unui regim corect de alimentație și activitate fizică, etc. Având în vedere reformele actuale în domeniul asistenței medicale primare și sănătate publică, consolidarea capacităților în activitățile comune de promovare a sănătății și prevenirea bolilor - este o oportunitate valoroasă. De asemenea, asistenții medicali comunitari ar putea juca un rol important în promovarea sănătății și gestionarea bolilor cronice la nivel de comunitate, asigurând o asistență medicală integrată prin consolidarea conlucrării echipei multidisciplinare la nivel local. Asistentele medicale comunitare fiind parte a echipei medicului de familie au rolul de a fi educatori și promotori comunitari în sănătate, încurajând și sprijinind modele și stiluri sănătoase de viață. Pe de altă parte, în calitate de membri ai echipelor intersectoriale comunitare, au rolulul de a fi facilitatori pentru actorii locali, de a informa furnizorii de servicii medicale, sociale, autoritățile locale despre nevoile comunității și ale oamenilor pe care îi ajută să acceseze și să obțină serviciile necesare.

- Finanțarea acțiunilor de promovare a sănătății. Începând cu anul 2014 activitățile de promovare a sănătății au fost realizate, preponderent, din Fondul de Profilaxie a Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală și din surse externe a partenerilor de dezvoltare, inclusiv: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF, UNFPA, etc. Astfel, din FAOAM în bază de proiecte în perioada 2014-2020 s-au cheltuit în total 50651,1 mii lei pentru reducerea riscului de îmbolnăvire prin HIV/SIDA, TBC, prevenirea consumului de tutun, alcool, droguri, editarea materialelor informaționale, etc. De menționat, că asemenea acțiuni sunt fragmentate, limitate în timp și geografic, ceea ce face dificil evaluarea impactului pe termen lung.

- Potrivit pronosticului estimat de Organizația Mondială a Sănătății, numărul total anual de decese cauzate de BNT pe glob va crește la 52 milioane până în 2030, în cazul în care nu se iau măsurile necesare. S-a demonstrat, că povara bolilor netransmisibile poate fi redusă prin implementarea unor intervenții preventive și curative rentabile țintite asupra factorilor de risc determinanți într-un mod eficient și echilibrat.

- BNT au efecte negative semnificative asupra dezvoltării umane și sociale. Reducerea mortalității premature BNT este acum un obiectiv specific în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (3.4) și în Cadrul Global de Monitorizare al OMS, care oferă un imperativ pentru mobilizarea eforturilor de a aborda factorii determinanți în toate sectoarele. Avînd în vedere noile realități economice, demografice, sociale și de securitate în care se află Republica Moldova și țările din Regiunea Europeană, unele dintre ținte au riscul de a nu fi atinse, iar tensiunile financiare și preocupările geopolitice pot contribui chiar la declinul indicatorilor existenți.

- Programul pune accent pe abordarea integrată a factorilor determinanți în amploarea BNT și se concentrează pe acțiunile multisectoriale axate pe: (1) controlul tutunului; (2) controlul alcoolului; (3) promovarea sănătății și a mediilor sănătoase; (4) îmbunătățirea statutului nutriției pe tot parcursul vieții; (5) reducerea poluării aerului; și (6) îmbunătățirea supravegherii și gestionării BNT în cadrul serviciilor de sănătate.

- Programul presupune un management coordonat multilateral și o acțiune multisectorială axată pe sănătatea oamenilor, atât la nivel guvernamental, raional și local, cât și la nivelul unei game largi de actori, cu angajamente și acțiuni în toate sectoarele cum ar fi sănătatea, agricultura, comunicarea, educația, ocuparea forței de muncă, energie, mediu, finanțe, produse alimentare, afacerile externe, locuințe, justiție și securitate, asistență socială, dezvoltarea economică și socială, sport, comerț și industrie, transport, dezvoltare a infrastructurii rurale și activități de tineret și parteneriat cu societățile civile relevante și entitățile din sectorul privat,  bazate pe abordările de  ”guvern-integrat” și ”întreaga societate” și privind ”sănătatea în toate politicile.”

- Programul urmărește crearea unei abordări echitabile din punct de vedere a drepturilor fundamentale ale omului (fără deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut), acțiunile căruia sunt orientate atât pentru grupurile vulnerabile, cât și pentru întreaga populație. În același timp, asigurarea cu servicii de sănătate publică și asistență medicală primară nu trebuie să expună populația la dificultăți financiare, în special pe cei săraci și persoane din grupurile vulnerabile. Programul va sprijini inițiativele de asigurare accesului egal la activități și servicii pentru toate grupurile socio-economice și, prin urmare, va contribui la reducerea inechităților în sănătate.

  - OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI

- Scopul Programului constă în reducerea poverii BNT prin consolidarea capacităților sistemului de sănătate publică și a mecanismului de coordonare intersectorial.

- Obiectivul general 1. Consolidarea mecanismului de coordonare și elaborarea de politici informate de evidențe în diferite sectoare pentru a accelera răspunsul național pentru prevenirea şi controlul BNT.

- Obiectivul general 2. Prevenirea BNT și reducerea factorilor de risc comportamentali și celor prezenți în mediu prin crearea mediilor propice promovării sănătății.

- Obiectivul general 3. Consolidarea capacităților sistemului de sănătate pentru conduita integrată a BNT și a factorilor de risc ale acestora.

- Obiectivul general 4. Consolidarea capacităților naționale pentru o mai bună  supraveghere și cercetare a BNT, alături de sisteme robuste de monitorizare și evaluare, care să asigure implementarea intervențiilor bazate pe dovezi.

  - OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI

- Programul își propune pentru fiecare obiectiv general următoarele  obiective specifice.

- Pentru realizarea Obiectivului general 1, care este bazat pe abordarea principiilor de „politici informate de evidențe”,  „guvern integrat”, „întreaga societate” și „sănătatea în toate politicile”, și va contribui la o administrare și conducere consolidată, capacități îmbunătățite și medii favorabile create pentru un răspuns multisectorial în reducerea poverii BNT, se propune.

Obiectivul specific 1.1 Consolidarea capacităților de coordonare inter-sectorială pentru prevenirea și controlul BNT la nivel național și teritorial;

Obiectivul specific 1.2 Mobilizarea resurselor durabile în colaborare cu ministerele și organizațiile relevante;

Obiectivul specific 1.3 Facilitarea mobilizării sociale, participarea sporită a societății civile și a organizațiilor neguvernamentale.

- Pentru realizarea Obiectivul general 2 sunt propuse acțiuni bazate pe consolidarea componentei de educație în domeniul sănătății pentru promovarea unui stil de viață sănătos și crearea unor medii care promovează sănătate. Rolul major va fi acordat alfabetizării în sănătate pentru a îmbunătăți capacitatea persoanelor de a înțelege, dar și de a lua decizii adecvate cu privire la propria sănătate, precum și mobilizarea societății pentru promovarea sănătății la diferite nivele. Totodată, vor fi dezvoltate acțiuni pentru adoptarea practicilor de succes și a prevederilor legislative cu impact asupra factorilor de risc comportamentali și de mediu, inclusiv consumul de tutun, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică, poluarea aerului. Rezultatele acestui obiectiv vor contribui la atingerea progresului legat de reducerea factorilor de risc în populație conform țintelor naționale din cadrul de monitorizare BNT și ODD.

Obiectivul specific 2.1 Creșterea până la 90% către anul 2027 a nivelului de alfabetizare în sănătate a populației și crearea oportunităților pentru responsabilizarea și angajarea cetățenilor de a întreprinde măsuri pentru promovarea sănătăți și prevenirea BNT;

Obiectivul specific 2.2 Consolidarea eforturilor intersectoriale pentru a asigura reducerea cu 3 puncte procentuale (p.p.) a prevalenței consumului de tutun în rândul adolescenților și adulților;

Obiectivul specific 2.3 Consolidarea măsurilor durabile și adecvate din punct de vedere cultural care vizează consumul de alcool pentru a asigura reducerea cu 5 p.p. a consumului de alcool în populație;

Obiectivul specific 2.4 Promovarea activității fizice la toate vârstele pentru a asigura reducerea cu 5% a prevalenței activității fizice insuficiente;

Obiectivul specific 2.5 Promovarea unei alimentații sănătoase la toate vârstele pentru a asigura zero creștere la rata de obezitate și diabet;

Obiectivul specific 2.6 Reducerea cu 10% a mortalității cauzate de poluarea aerului.

- Pentru realizarea Obiectivului general 3, care este bazat pe creșterea competențelor și îmbunătățirea cunoștințelor personalului din sectorul medical și social în abordarea BNT pentru sporirea calității vieții și reducerea mortalității premature prin BNT.

Obiectivul specific 3.1 Asigurarea accesului echitabil și universal la servicii medicale calitative și îmbunătățirea continuă a calității asistenței medicale în prevenirea și conduita celor 5 BNT prioritare, cu accent pe asistența medicală primară;

Obiectivul specific 3.2 Creșterea și prioritizarea alocărilor bugetare pentru abordarea supravegherii, prevenirii, depistării precoce și tratamentului BNT, reabilitării și îngrijirii paliative;

Obiectivul specific 3.3 Dezvoltarea capacităților resurselor umane pentru prevenirea, depistarea precoce, tratamentul și îngrijirea BNT.

- Pentru realizarea Obiectivului general 4, care va permite efectuarea evaluării tendințelor în timp și comparabile la nivel naționale și cu alte țări, a celor nouă ținte și cei 25 de indicatori din Cadrul Global de Monitorizare a BNT, care au fost extinse și aliniate la țintele ODD.

Obiectivul Specific 4.1 Consolidarea sistemelor de supraveghere pentru BNT și a celor de monitorizare și evaluare a bolilor;

Obiectiv Specific 4.2 Fortificarea capacităților de cercetare/inovare în domeniul prevenirii și controlului BNT.

  - IMPACT

- Prezentul Program stabilește obiectivele pe termen mediu, asigurând evoluția și realizarea viziunii pe termen lung, care tinde spre o Moldovă care să promoveze sănătatea, fără boli netransmisibile prevenibile, decese premature și dizabilitate evitabilă.

- Impactul financiar estimat, ține de asigurarea protecției financiare a populației; crearea mediilor, locurilor, condițiilor pentru a facilita adoptarea unui mod de viață sănătos; sporirea eficacității sistemului de prestare a serviciilor medicale, sociale și de educație prin raționalizarea distribuirii resurselor financiare; asigurarea transparenței finanțării acțiunilor și intervențiilor din domeniul de prevenire a BNT și de promovare a sănătății, creșterea gradului de finanțare pentru domeniu dat; raționalizarea utilizării resurselor bugetului de stat.

- Impactul non-financiar estimat, se va materializa în ameliorarea stării de sănătate a populației; îmbunătățirea cunoștințelor în materie de sănătate; sporirea accesului populației la alegeri sănătoase; sporirea accesului și echității la serviciile medicale de calitate; asigurarea receptivității diferitor sectoare la problemele de sănătate legate de BNT şi de expunerea la factorii de risc modificabili; reducerea poverii medicale, sociale și economice, asociată bolilor netransmisibile. Modelele de prognoze cu referire la Republica Moldova indică, că spre exemplu, în cazul în care prevalența supraponderalității s-ar reduce cu 5%, aceasta va contribui la o scădere cu aproape 1000 cazuri anual de diabet și hipertensiune arteriala.

- Rezultatele așteptate în urma implementării prezentului Program până în anul 2027, sunt estimate și corelate cu Planul de acțiuni pentru Prevenirea şi Controlul bolilor netransmisibile în regiunea Europeană a OMS pentru anii 2016-2025 pentru atingerea obiectivelor specifice globale și europene, precum și cu angajamentele privind dezvoltarea durabilă și țintele naționalizate trasate în Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova Europeană 2030”:

- Reducerea cu 30% a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire și tratare (ODD 3.4);

- Metodele de prevenire și tratament al abuzului de alcool, vor fi fortificate (ODD3.5);

- Realizarea acoperirii universale în sănătate, inclusiv protecțiea riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente de bază și la prețuri accesibile pentru toți (ODD 3.8).

- Programul trasează modalitatea de a atinge în continuare țintele naţionale și indicatorii de monitorizare pentru prevenirea şi controlul BNT, aliniate la recomandările OMS, și actualizate în contextul extinderii lor până în 2030 (anexa 3):

- Reducerea relativă a deceselor premature cauzate de bolile cardiovasculare, cancer, bolile digestive cronice, diabet şi bolile respiratorii cronice până la 25% în anul 2025 și până la 30% în anul 2030.

- Reducerea relativă cu cel puțin 5% a consumului de alcool în rândul persoanelor de vârsta 15+ ani către 2030.

- Reducerea  relativă cu 5% a prevalenței activității fizice insuficiente.

- Reducerea relativă  cu 30% a consumului mediu de sare / sodiu în rândul persoanelor de vârsta 18+ ani către 2030.

- Reducerea relativă cu 3%  a prevalenţei consumului curent de tutun în rândul persoanelor de vârsta 18+ ani către 2030.

- Reducea relativă cu 10% a prevalenţei  hipertensiunii arteriale în rândul persoanelor de vârsta 18+ ani către 2030.

- Oprirea creșterii diabetului și a obezității.

- Acoperirea cel puțin 50% dintre persoanele eligibile (în vârsta de 40+ani, cu risc cardiovascular de 10 ani ≥20% sau boală existentă ) cu tratament medicamentos și consiliere (inclusiv controlul glicemic)  pentru prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale.

- Asigurarea la 80 % disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor de diagnosticarea de bază și medicamente esențiale, inclusiv generice, pentru a trata bolile netransmisibile majore atât în instituţiile publice, cât și în cele private.

  - COSTURI DE IMPLEMENTARE

- Resursele umane vor fi constituite din personal medical, cadre pedagogice şi asistenți sociali, persoane ce activează în organizațiile obștești, dar şi experți externi. Resursele financiare vor proveni din sursele bugetului public național, din Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală, fondurile donatorilor străini şi din alte surse permise de legislația în vigoare. Resursele tehnice înglobează totalitatea necesităților pentru managementul programelor şi proiectelor în domeniul prevenirii și controlului bolilor netransmisibile și promovării sănătății.

- Resursele financiare, tehnice şi umane necesare implementării Programului vor fi estimate în Planul de acțiuni privind implementarea acestuia şi detaliate pentru fiecare etapă a procesului de realizare, fiecare an și sursă  în Bugetul Planului (anexa la Plan). De asemenea, se va realiza o ajustare periodică a acestor necesități la Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, la Planul Național de Dezvoltare şi la Programele naționale de dezvoltare social-economică şi teritoriale.

- Acțiunile care țin de elaborarea şi implementarea cadrului legislativ şi de reglementare vor fi realizate nemijlocit de către autoritățile administrației publice centrale şi nu vor condiționa costuri suplimentare celor prevăzute în bugetul de stat. În ceea ce privește acțiunile de dezvoltare a diferitor tipuri de servicii prevăzute de Program, fortificarea capacităților umane în domeniu, care implică costuri de implementare adiționale celor existente, acestea vor fi finanțate în limita mijloacelor financiare ale bugetului public național, din asistența tehnică şi investițională externă, precum şi din alte surse, care nu contravin legislației în vigoare. Costul estimativ al prezentului Program pentru 5 ani este de 57 650,0 mii lei.

Costuri estimative pentru realizarea programului

| Nr d/o | Obiectivele specifice | Prognoza pe ani, mii lei |  |  |  |  | TOTAL GENE-RAL | conform sursei de finanţare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Bugetul de stat | FAOAM | Partene ri de dezvolta re |
|  | TOTAL GENERAL | 15100,0 | 16650,0 | 8400,0 | 9525,0 | 7975 | 57650,0 | 6550,0 | 19650,0 | 31450,0 |
|  | Total Obiectiv general 1 | 4850,0 | 3500,0 | 800,0 | 675,0 | 625,0 | 10450,0 | 2650,0 | 0,0 | 7800,0 |
| 1 | OS 1.1: Consolidarea capacităților de coordonare inter-sectorială pentru prevenirea și controlul BNT la nivel național și teritorial | 2500,0 | 1750,0 | 400,0 | 275,0 | 475,0 | 5400,0 | 2650,0 | 0,0 | 2700,0 |
| 2 | OS 1.2: Mobilizarea resurselor durabile în colaborare cu ministerele și organizațiile relevante | 1400,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 |
| 3 | OS 1.3: Facilitarea mobilizării sociale, participarea sporită a societății civile și a organizațiilor neguvernamentale | 950,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Total Obiectiv general 2 | 5600,0 | 8450,0 | 4050,0 | 4850,0 | 3450,0 | 26400,0 | 3900,0 | 10400,0 | 12100,0 |
| 4 | OS 2.1: Creșterea până la 90% către anul 2030 a nivelului de alfabetizare în sănătate a populației și crearea oportunităților pentru responsabilizarea și angajarea cetățenilor de a întreprinde măsuri pentru promovarea sănătăți și prevenirea BNT | 3650,0 | 6650,0 | 3300,0 | 4300,0 | 2800,0 | 20700,0 | 3900,0 | 9000,0 | 7800,0 |
| 5 | OS 2.2.Consolidarea eforturilor intersectoriale pentru a asigura reducerea cu 3 p.p. a prevalenței consumului de tutun | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 | 0,0 | 150,0 | 200,0 |
| 6 | OS 2.3. Consolidarea măsurilor durabile și adecvate din punct de vedere cultural care vizează consumul de alcool pentru a asigura reducerea cu 5 p.p. a consumului de alcool în populație | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 7 | OS 2.4 Promovarea activității fizice la toate vârstele pentru a asigura reducerea cu 5% a prevalenței activității fizice insuficiente. | 350,0 | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1450,0 | 0,0 | 1250,0 | 200,0 |
| 8 | OS 2.5 Promovarea unei alimentații sănătoase la toate vârstele pentru a asigura zero creștere la rata de obezitate și diabet | 1050,0 | 1100,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 3150,0 |
| 9 | OS 2.6 Reducerea cu 10% a mortalității cauzate de poluarea aerului | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | Total Obiectiv general 3 | 3900,0 | 3450,0 | 2850,0 | 2800,0 | 2300,0 | 15300,0 | 0,0 | 9250,0 | 6050,0 |
| 10 | OS 3.1 Asigurarea accesului echitabil și universal la servicii medicale calitative și îmbunătățirea continuă a calității asistenței medicale în prevenirea și conduita celor 5 BNT prioritare, cu accent pe asistența medicală primară | 3400,0 | 2900,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2250 | 14050,0 | 0,0 | 9250,0 | 4800,0 |
| 11 | OS 3.2 Creșterea și prioritizarea alocărilor bugetare pentru abordarea supravegherii, prevenirii, depistării precoce și tratamentului BNT, reabilitării și îngrijirii paliative | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | OS 3.3 Dezvoltarea capacităților resurselor umane pentru prevenirea, depistarea precoce, tratamentul și îngrijirea BNT | 500,0 | 550,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 |
|  | Total Obiectiv general 4 | 750,0 | 1250,0 | 700,0 | 1200,0 | 1600,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 |
| 13 | OS 4.1 Consolidarea sistemelor de supraveghere pentru BNT și a celor de monitorizare și evaluare a bolilor | 350,0 | 950,0 | 400,0 | 400,0 | 800 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 |
| 14 | OS 4.2 Fortificarea capacităților de cercetare/inovare în domeniul prevenirii și controlului BNT | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 800,0 | 800,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |

  - RISCURI ÎN PROCESUL IMPLEMENTĂRII

- În procesul de implementare a Programului sunt posibile apariția diferitor bariere și riscuri, astfel au fost anticipate riscurile potențiale şi măsurile de diminuare a acestora:

- Capacități financiare şi umane limitate, fapt ce va impune o implementare dificilă și fragmentată a obiectivelor stabilite în Program şi pentru atingerea țintei finale de reducerea relativă a deceselor premature cauzate BNT prioritare cu 25% către anul 2025 și cu 30% către anul 2030. Efectele acestui risc vor putea fi diminuate printr-o coordonare la nivel guvernamental, monitorizare şi evaluare riguroasă a procesului de implementare, colaborarea fructuoasă cu Oficiul OMS pe țară și cu partenerii de dezvoltare.

- Instabilitatea politică, economică și socială, care contribuie la defavorizarea păturilor vulnerabile şi la progresarea rapidă a bolilor netransmisibile; care va fi abordată prin elaborarea şi aplicarea unui mecanism de gestionare a riscurilor crescute ale persoanelor vulnerabile, inclusiv a celor care trăiesc cu BNT.

- Criza sanitară provocată de pandemia COVID-19, fapt ce contribuie la creșterea în timp a morbidității, dezabilității și mortalității evitabile prin BNT; care va fi abordată prin interconectarea acțiunilor de prevenire, protejare și promovare în planul de răspuns național la urgența de sănătate.

- Asigurarea insuficientă cu personal medical angajat în managementul BNT, în special în localitățile rurale. Efectele acestui risc vor putea fi diminuate prin repartizarea tinerilor specialişti în teritoriu şi elaborarea unui mecanism de răspundere a acestora privind activitatea în localitatea rurală.

- Menţinerea prevalenţei înalte a factorilor de risc comportamentali: consum de tutun, alcool, alimentaţie nesănătoasă, activitate fizică insuficientă, factori ai mediului înconjurători; care va fi abordată prin elaborarea şi aplicarea unor mecanisme de colaborare intersectoriale cu autorităţi publice centrale şi locale competente.

- Riscurile vor fi evaluate şi monitorizate pe perioada realizării Programului şi vor fi depuse eforturi pentru diminuarea efectelor lor, în limitele competenţelor.

  - AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE

- Responsabilitatea privind coordonarea generală pentru implementarea acestui program revine Ministerului Sănătății. Autoritățile responsabile de implementarea prezentului Program sânt: Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Autoritățile responsabile pentru fiecare acțiune în parte sunt specificate în Planul de acțiuni.

- În procesul de implementare a prezentului Program, autoritățile responsabile vor colabora cu organele administrației publice centrale și locale, instituțiile medico-sanitare de nivel republican, regional și local, organizațiile neguvernamentale, mass-media, precum și cu partenerii internaționali de dezvoltare.

  - PROCEDURI DE RAPORTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

- Coordonarea procesului de implementare a prezentului Program va fi realizată de Consiliul Național Coordonator în Controlul Bolilor Netransmisibile, iar monitorizarea și evaluarea rezultatelor implementării vor fi efectuate anual de către Ministerul Sănătății.

- Programul oferă oportunitatea pentru a realiza în continuare țintele naţionale în domeniul prevenirii şi controlului BNT și indicatorii de monitorizare, ajustate la Cadrul Global de Monitorizare a BNT, și care sunt actualizate în contextul extinderii celor 9 ținte globale încă cu cinci ani din 2025 până în 2030, care, de asemenea, acoperă și ținta ODD 3.4.1 privind BNT, conform recomandărilor OMS, precum urmează:

- Reducerea relativă a deceselor premature cauzate de bolile cardiovasculare, cancer, diabet şi bolile respiratorii cronice până la 30% în anul 2030 (aliniată cu ținta ODD 3.4.1pentru 2030).

- Reducerea relativă cu cel puțin 20% a consumului de alcool în rândul persoanelor de vârsta 15+ ani către 2030.

- Reducerea  relativă cu 15% a prevalenței activității fizice insuficiente.

- Reducerea relativă  cu 30% a consumului mediu de sare / sodiu în rândul persoanelor de vârsta 18+ ani către 2030.

- Reducerea relativă cu 20%  a prevalenţei consumului curent de tutun în rândul persoanelor de vârsta 18+ ani către 2030.

- Reducea relativă cu 10% a prevalenţei  hipertensiunii arteriale în rândul persoanelor de vârsta 18+ ani către 2030.

- Oprirea creșterii diabetului și a obezității.

- Acoperirea cel puțin 50% dintre persoanele eligibile (în vârsta de 40+ani, cu risc cardiovascular de 10 ani ≥20% sau boală existentă ) cu tratament medicamentos și consiliere (inclusiv controlul glicemic)  pentru prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale.

- Asigurarea la 80 % disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor de diagnosticarea de bază și medicamente esențiale, inclusiv generice, pentru a trata bolile netransmisibile majore atât în instituţiile publice, cât și în cele private.

- Ministerele și autoritățile administrative centrale și locale vor informa anual, în termenii stabiliți de Guvern, Ministerul Sănătății despre executarea prezentului Program către data de 15 martie.

- Monitorizarea prezentului Program se va efectua în temeiul Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, care include activități planificate pentru perioada anilor 2023-2027 cu evaluarea ulterioară a rezultatelor obținute. Procedura de evaluare finală a implementării prezentului Program va fi coordonată de Ministerul Sănătății și va fi realizată împreună cu Instituția coordonatoare.

- Ministerul Sănătății va prezenta anual Guvernului rapoarte generalizate de monitorizare pentru anul precedent, în baza unui format cadru definit de raport anual pentru monitorizarea progreselor în implementarea Programului.

- Pentru a asigura coordonarea acțiunilor tuturor participanților la realizarea prezentului Program, inclusiv atragerea, alocarea și monitorizarea utilizării finanțelor oferite de organizațiile internaționale ca răspuns la necesitățile țării în implementarea Programului și a recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, rapoartele de monitorizare și de evaluare vor fi examinate în ședințele Consiliului Național Coordonator în Controlul Bolilor Netransmisibile.

Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului

nr.____    din ___________ 2022

Planul de acțiuni pentru

implementarea Programului naţional de prevenire și control a bolilor

netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027

| Nr. d/o |  | Acțiuni planificate | Indicatori de monitorizare | Costuri de implementare (mii lei) | Sursa de finanțare |  | Termen de realizare | Instituție responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | surse bugetare | alte surse |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Obiectivul general 1. Consolidarea mecanismului de coordonare și elaborarea de politici informate de evidențe în diferite sectoare pentru a accelera răspunsul național pentru prevenirea şi controlul BNT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Consolidarea capacităților de coordonare inter-sectorială pentru prevenirea și controlul BNT la nivel național și teritorial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Asigurarea funcționalității Consiliului Național de Coordonare (CNC) a Programului, ca mecanism inter-sectorial de coordonare pentru implementarea acțiunilor pentru prevenirea bolile netransmisibile şi factorii de risc, inclusiv determinanții sociali | Numărul de şedinţe a CNC organizate anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023 - 2027 | Ministerul Sănătății, (MS),Ministerul Economiei (ME), Ministerul Finanțelor (MF), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare(MAIA), Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale(MIDR), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) |
| 1.1.2 |  | Elaborarea unui ghid de orientare privind coordonarea și implementarea acțiunilor de prevenire și control a BNT. | Ghid elaborat | 200,0 |  | Parteneri de dezvoltare Proiectul moldo – elvețian „Viața sănătoasă: reducerea poverii BNT” (în continuare -Proiectul VS) | 2023 | MS/ANSP |
| 1.1.3 |  | Sporirea capacităților managerilor din sistemul de sănătate și a altor sectoare relevante pentru identificarea necesităților, planificarea, implementarea și evaluarea acțiunilor de promovare a sănătății și prevenirea BNT | Numărul de persoane instruite | 1400,0 | Bugetul de stat | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023- 2027 | MS USMF ”Nicolae Testemițanu” ANSP Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Academia de Administrare Publică (AAP) |
| 1.1.4 |  | Dezvoltarea și revizuirea odată la 5 ani a profilurilor de sănătate teritoriale, inclusiv gestionarea prin sistemul integrat. | Numărul de raioane cu Profil de sănătate elaborat, menținut și actualizat; Sistem integrat funcțional | 3450,0 | Bugetul de stat | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | MS/ANSP în colaborare cu APL |
| 1.1.5 |  | Dezvoltarea cadrului normativ pentru asistența integrată la nivel de prevenire, monitorizare și suport de durată a persoanelor cu BNT și necesități complexe, inclusiv: - regulamentul privind integrarea serviciilor comunitare; - ghid de implementare a serviciilor medico – sociale la nivel de comunitate, etc. | Regulament elaborat și implementat; Ghid elaborat și implementat | 100,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | MS MMPS |
| Obiectivul specific 1.2: Mobilizarea resurselor durabile în colaborare cu ministerele și organizațiile relevante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Identificarea surselor de finanțare pentru implementarea acțiunile de prevenire și control a BNT | Cartografierea potențialilor finanțatori; Numărul de proiecte finanțate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | MS |
| 1.2.2 |  | Instruirea actorilor locali privind elaborarea propunerilor de finanțare și implementarea proiectelor de promovare a sănătății și prevenirea BNT la nivel comunitar | Numărul de persoane instruite; Numărul de proiecte implementate | 1500,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2024 | MS ANSP |
| 1.2.3 |  | Aplicarea la fondurile UE, OMS în domeniul sănătăţii care abordează BNT și factorii de risc ale acestora precum ”orașe sănătoase”, ”școli care promovează sănătatea”, ”promovarea sănătății la locul de muncă” etc. | Inițiative dezvoltate; Numărul de propuneri de finanțare înaintate | 2000,0 |  | Parteneri de dezvoltare (OMS UNICEF UNDP) | 2023-2027 | MS ANSP |
| Obiectivul specific 1.3: Facilitarea mobilizării sociale, participarea sporită a societății civile și a organizațiilor neguvernamentale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Fortificarea capacităților echipelor multidisciplinare în realizarea acțiunilor integrate la nivel local privind acordarea serviciilor de prevenire, monitorizare și suport de durată a persoanelor cu BNT și necesități complexe. | Echipe multidisciplinare instruite | 1000,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS), Bugetele locale | 2023-2024 | MS ANSP MMPS În colaborare cu autorităţile publice locale (APL) |
| 1.3.2 |  | Dezvoltarea ghidurilor şi recomandărilor pentru autorităţile publice locale, specialiștii din domeniul social, educație, ONG-ri, etc, pentru a facilita mobilizarea socială în abordarea BNT și factorilor de risc modificabili. | Numărul de ghiduri şi recomandări elaborate | 500,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023 - 2024 | ANSP USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| 1.3.3 |  | Consolidarea capacităților coalițiilor comunitare pentru acțiuni de participare în abordarea BNT și a factoriilor determinanți, bazate pe necesități în sănătate. | Coalițiile comunitare instituite; Numărul de persoane instruite | 200,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS), Bugetele locale | 2023-2024 | MS MMPS În colaborare cu APL |
| 1.3.4 |  | Consolidarea capacităților resurselor umane în domeniul marketingu-lui social. | Numărul de persoane instruite | 100,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | USMF ”Nicolae Testemițanu” USM UTM |
|  |  | Total Obiectiv general 1 |  |  |  | 10450,0 |  |  |
| Obiectivul general 2. Prevenirea BNT și reducerea factorilor de risc comportamentali și celor prezenți în mediu prin crearea mediilor propice promovării sănătăţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1: Creșterea până la 90% către anul 2027 a nivelului de alfabetizare în sănătate a populației și crearea oportunităților pentru responsabilizarea și angajarea cetățenilor de a întreprinde măsuri pentru promovarea sănătăți și prevenirea BNT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Dezvoltarea și implementarea campaniilor de comunicare și de schimbare a comportamentului, adaptate vârstei şi nevoilor beneficiarilor pentru reducerea factorilor de risc a BNT prioritare și promovarea unui mod de viață sănătos. | Numărul de campanii de comunicare realizate | 12000,0 |  | FAOAM, Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | MS CNAM ANSP |
| 2.1.2 |  | Realizarea acțiunilor de sensibilizare și comunicare în cadrul evenimentelor anuale de promovare a sănătății și prevenirea bolilor: zile mondiale și naționale, săptămâni europene și lunare de profilaxie a bolilor | Numărul de evenimente anual realizate | 5000,0 | Bugetul de stat | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | MS/ANSP MEC MM Ministerul Culturii (MC) MA MMPS MAI CNAM |
| 2.1.3 |  | Alfabetizarea și informarea populației referitor la reducerea factorilor de risc a BNT și promovarea unui mod de viață sănătos. | Numărul de participanți | 500,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | ANSP AMP USMF ”Nicolae Testemițanu” În colaborare cu APL |
| 2.1.4 |  | Elaborarea ghidurilor pentru implementarea inițiativelor de „orașe/comunități sănătoase” și pentru „promovarea sănătății la locul de muncă”. | Ghiduri elaborate | 200,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023 - 2024 | MS, ANSP USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| 2.1.5 |  | Mentenanța și dezvoltarea continuă a portalului WEB în domeniul promovarea sănătății și reducerea riscului a BNT www.prosanatate.md | Portal funcțional; Nr. vizualizări/ an pe subiect Numărul de materiale publicate | 1500,0 | Bugetul de Stat | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | MS ANSP |
| 2.1.6 |  | Informarea și consilierea copiilor, adolescenților și tinerilor privind promovarea sănătății și reducerea comportamentelor de risc (consumul de tutun, alcool, droguri, alimentație sănătoasă, activitate fizică, etc.) inclusiv prin programe de educație de la egal la egal realizate de voluntarii, Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, Centrelor de Tineret, Rețelei Educatorilor de la egal la egal,Corpului Păcii, etc. | Numărul de persoane informate și consiliate |  | În limita bugetelor instituționale | În limita bugetelor Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor contractate de CNAM | 2023-2027 | MS MEC CNAM Ministerul Apărării |
| 2.1.7 |  | Abordarea subiectelor de promovare a modului sănătos de viață prin intermediul evenimentelor culturale. | Numărul de evenimente realizate; Numărul subiectelor abordate |  | În limita bugetelor instituționale | Bugetele locale | 2023-2027 | MC MEC În colaborare cu APL |
| 2.1.8 |  | Pilotarea și evaluarea programelor/ disciplinelor obligatorii de educație pentru sănătate în școli care abordează într-un mod complex toate aspectele legate de sănătate. | Programe/ discipline implementate | 1500,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA)) | 2023-2025 | MEC MS |
| 2.1.9 |  | Elaborarea regulamentului privind crearea mediului favorabil pentru sănătatea copiilor în instituții de educație. | Regulament elaborat și aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2025 | MEC MS |
| Obiectiv specific 2.2.Consolidarea eforturilor intersectoriale pentru a asigura reducerea cu 3 p.p. a prevalenței consumului de tutun în rândul adolescenților și adulților. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Alinierea legislației naționale în conformitate cu cerințele Convenției Cadru privind Controlul Tutunului și legislația UE. | Numărul de acte normative elaborate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | MS ANSP Ministerele de resort În colaborare cu ONG-uri |
| 2.2.2 |  | Realizarea activităților de reducere a consumului de tutun și a expunerii la fum, conform actelor legislative și normative în vigoare în domeniul controlului tutunului. | Numărul de rapoarte de realizare a activităților |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | MS ANSP Ministerele de resort |
| 2.2.3 |  | Implementarea programului de screening al consumului de tutun în instituții de asistență medicală primară conform prevederilor PEN nr. 2. | Numărul de persoane supuse screening-ului | 350,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS), FAOAM (în limita bugetului prevăzut pentru finanțarea PEN, ord.182/2019) | 2023-2027 | MS ANSP USMF”Nicolae Testemițanu” |
| Obiectiv specific 2.3. Consolidarea măsurilor durabile și adecvate din punct de vedere cultural care vizează consumul de alcool pentru a asigura reducerea cu 5 p.p. a consumului de alcool în populație |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Modificarea și completarea cadrului legislativ în domeniul de control al alcoolului: - Revizuirea art. 21 din Legea nr.1100/2000 (fabricarea în condiții de casă). - Modificări la Legia nr. 62/2022 privind reglementarea publicității băuturilor alcoolice. - Completarea art. 30 din Legea nr.1100/2000 privind stabilirea razei de vânzarea a producției alcoolice în preajma unităților medicale și educaționale și interzicerea vânzărilor persoanelor în stare de ebrietate. - Introducerea de noi avertismente de sănătate combinate cu text și pictograme pe etichetă băuturilor alcoolice (Legea nr. 57/2006; Legea nr. 1100/2000); | Cadru legislativ și normative modificat și aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | MAIA MF MS |
| 2.3.2 |  | Modificarea Hotărârii de Guvern nr.296/2009 privind stabilirea pragului de alcoolemie la 0% în sânge și în aerul expirat pentru conducătorii auto tineri, începători și șoferii profesioniști. | Proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr.296/2009 |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2024 | MAI MS |
| 2.3.3 |  | Elaborarea documentului de politici de evidențe pentru creșterea graduală a taxelor la producția alcoolică în vederea reducerii accesibilității și prevenirea consumului nociv de alcool. | Document de politici de evidență elaborat | 150,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (OMS) | 2023-2027 | MS MAIA MF ME |
| 2.3.4 |  | Supravegherea respectării legislației privind comercializarea, publicitatea și consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la locurile de muncă, în instituțiile de învățământ, medico-sanitare, de întremare a sănătății etc. (cu excepția obiectivelor de alimentație publică). | Numărul de obiecte controlate; Numărul de procese verbale/amenzi aplicate |  | În limita bugetelor instituționale |  | Anual, conform planului de efectuarea controalelor | MAI ANSA MS în colaborare cu autoritățile administrației publice locale |
| 2.3.5 |  | Dezvoltarea capacităților resurselor umane din asistenţa medicală primară privind prevenirea și supravegherea tulburărilor alcoolice fetale. | Numărul de seminare de instruire și persoane instruite | 100,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (OMS) | 2024-2025 | MS USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| Obiectiv specific 2.4 Promovarea activității fizice la toate vârstele pentru a asigura reducerea cu 5% a prevalenței activității fizice insuficiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Organizarea evenimentelor de promovare a activității fizice și sportului pentru susținerea inițiativelor de „activitate fizică pentru toți”(conform Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale), inclusiv: - starturi vesele pentru toată familia; - competiții sportive pentru persoanele cu nevoi speciale; - marșuri turistice pentru promovarea mersului pe jos, etc. - grupul public pentru promovarea sănătății în toate localitățile care sunt în competiție pentru denumirea ”orașe/comunități sănătoase” | Numărul de activități realizate; Numărul de persoane participante | 1250,0 | În limita bugetelor instituționale | FAOAM | 2023-2027 | MEC MC MS CNAM în colaborare cu APL MAI |
| 2.4.2 |  | Elaborarea și implementarea ghidului cu recomandări privind setului minim de practicare a activității fizică pentru menținerea sănătății, în îngrijirile medicale primare de rutină, pentru diferite categorii de populație. | Ghid elaborat și implementat | 200,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | MS ANSP USMF ” N. Testemițanu” |
| 2.4.3 |  | Renovarea și construcția terenurilor sportive, terenurilor de joacă pentru copii în localitățile țării. | Numărul de terenuri sportive renovate și construite; Numărul de terenuri de joacă |  | În limita bugetelor instituționale | Bugetele locale | 2023-2027 | MIDR, MEC, ADR în colaborare cu APL |
| 2.4.4 |  | Mobilizarea și facilitarea persoanelor vârstnice pentru activități de promovarea îmbătrânirii active și sănătoase conform Programului național privind îmbătrânirea activă și sănătoasă. | Program național elaborat; Numărul de rapoarte de monitorizare a activităților realizate; Numărul de persoane vârstnice implicare în activități de îmbătrânire activă și sănătoasă |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | MMPS MS |
| 2.4.5 |  | Dezvoltarea cadrului normativ privind infrastructura în localități cu asigurarea includerii pistelor pentru ciclism, a locurilor de joacă şi de activitate fizică. | Cadrul normativ de infrastructură dezvoltat și actualizat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2025 | MIDR, MS |
| Obiectiv specific 2.5 Promovarea unei alimentații sănătoase la toate vârstele pentru a asigura zero creștere la rata de obezitate și diabet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Promovarea alăptării exclusive la sân prin: - Armonizarea actelor legislative/normative naționale cu prevederile integrale a Codului internațional privind marketingul substituenților laptelui matern; - Elaborarea cadrului de monitorizare reglementară a substituenților de lapte matern - Evaluarea maternităților privind respectarea prevederilor în vigoare. - Fortificarea capacităților medicilor şi a asistentelor medicale în vederea promovării alăptării şi a consilierii mamelor. | Cadrul legislativ/ normativ armonizat integral cu prevederile Codului internațional privind marketingul substituenților laptelui matern Cadru de monitorizare elaborat Numărul de Raport de evaluare a maternităților elaborate și publicate Numărul de instruiri efectuate | 250,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (UNICEF, OMS) | 2023-2027 2024 2023-2024 2023-2027 2024-2027 | MS CNAM AMP ANSP ANSA |
| 2.5.2 |  | Armonizarea cadrului legislativ național la reglementările internaționale, inclusiv: - etichetarea produselor alimentare - reglementarea conținutului de grăsimi trans și a zahărului adăugat, etc. - taxarea băuturilor alcoolice și a băuturilor îndulcite. | Numărul de acte legislative și normative armonizate şi aprobate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2024 2023- 2024 2024-2025 | MS Ministere de resort |
| 2.5.3 |  | Revizuirea practicilor şi modificarea legislației privind: - majorarea taxelor la produsele alimentare cu conținut înalt de sare, zahăr și grăsimi saturate şi la băuturi nealcoolice; - aplicarea stimulentelor de creștere a producerii şi plasării pe piață a fructelor şi legumelor şi de asigurare a accesibilității la ele a grupurilor vulnerabile din populație. | Numărul de acte legislative și normative elaborate şi aprobate | 50,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (OMS) | 2023-2024 2023-2024 | MAIA Institutul Național Cercetări Economice MF MS |
| 2.5.4 |  | Stabilirea țintelor de consum redus și perfectarea cadrului normativ pentru alimentele cu conținut sporit de sare, zahar, grăsimi trans și calorii. | Numărul de acte normative revizuite /aprobate; Numărul/tipul de alimente reformulate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2025 | MS/ANSP MAIA/ANSA MEC MJ MA MMPS |
| 2.5.5 |  | Adoptarea setul de recomandări ale OMS privind comercializarea alimentelor și băuturilor nealcoolice copiilor. | Numărul/tip acte reglementare elaborate/ aprobate | 300,0 |  | Partenerii de dezvoltare (OMS, UNICEF,FAO) | 2023-2025 | MS MAIA/ANSA MEC |
| 2.5.6 |  | Elaborarea și implementarea Ghidului pentru operatorii din industria alimentară și alimentație publică pentru reducerea conținutului de zahăr în alimente. | Ghid aprobat și aplicat în industria alimentară și HORECA | 300,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2024 | ANSP USMF ”N. Testemitanu” UTM/ Tehnologii alimentare |
| 2.5.7 |  | Promovarea accesului pentru alimente sănătoase în alimentație finanțată de stat: - utilizarea universală a sării iodate și pâinii din făină fortificată cu fier și acid folic, în special în grupurile vulnerabile de populație (copii cu vârsta 6-12 ani, femei gravide și cele care alăptează); - promovarea principiilor alimentației sănătoase în instituțiile publice, precum spitale, școli și case de bătrâni, pentru a permite furnizarea de mese cu conținut scăzut de sodiu, zahăr. | Nr./% pre/școli care utilizează sare iodată/pâine din făină fortificată; Nr/% brutării care utilizează sare iodată; Nr/% instituțiilor conforme recomandărilor de alimentație. % instituții publice care furnizează mese cu conținut redus de sare și zahar. | 1000,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare, (Proiectul VS) | 2023- 2027 2023-2024 | MS ANSA/ANSP MEC MMPS Importatori de sare; Producători de făină CNAM UTM/Tehnologica alimentației |
| 2.5.8 |  | Elaborarea și implementarea Regulamentului nou pentru alimentație și educație pentru nutriție în instituțiile preșcolare. | Regulament elaborat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2024 | MS ANSP MEC |
| 2.5.9 |  | Dezvoltarea serviciului de consiliere nutrițională, inclusiv pentru nutriția la nou-născut, copil mic, adolescent, mamă, în cadrul asistenței medicale primare. | % instituții AMP care oferă consiliere pentru alimentație | 1250,0 |  | Partenerii de dezvoltare (OMS,UNICEF, FAO) | 2023-2027 | MS, Instituțiile AMP |
| Obiectiv specific 2.6 Reducerea cu 10% a mortalității cauzate de poluarea aerului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Elaborarea Metodologiei de evaluare a impactului poluării aerului asupra sănătății populației. | Metodologie aprobată prin ordin MS | 100,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2023-2024 | MS ANSP |
| 2.6.2 |  | Evaluarea efectelor potențiale ale poluării aerului asupra sănătății, în special asupra populațiilor vulnerabile. | Raport de evaluare elaborat | 200,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (OMS) | 2023,2027 | MS ANSP Agenția de Mediu |
| 2.6.3 |  | Adoptarea cadrului regulator în domeniul calității aerului ambiental: - Legea privind emisiile industriale, - Ghidul privind planificarea urbană. | Lege aprobată, Ghid aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2024 2024-2025 | Ministerul Mediului MIDR MS |
| 2.6.4 |  | Elaborarea Programului Național de control al poluării aerului atmosferic. | Program aprobat prin Hotărîre de Guvern | 100,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2024-2025 | Ministerul Mediului |
| 2.6.5 |  | Elaborarea Regulamentului sanitar privind calitatea aerului interior | Regulament aprobat prin Hotărîre de Guvern | 100,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2023 | MS ANSP |
| 2.6.6 |  | Elaborarea unui program de monitoring a calității aerului interior. | Program elaborat și aprobat prin ordin |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2025 | MS ANSP |
| 2.6.7 |  | Evaluarea riscurilor pentru sănătatea populației în cazurile de depășire a pragului de alertă și/sau a pragului de informare și propunerea măsurilor preventive de protecție a sănătății populației. | Numărul de materiale informative elaborate și plasate pe pagina web: https://ansp.md/ |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | MS ANSP |
|  |  | Total Obiectiv general 2 |  |  |  | 26400,0 |  |  |
| Obiectivul general 3. Consolidarea capacităților sistemului de sănătate pentru conduita integrată a BNT și a factorilor de risc ale acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1 Asigurarea accesului echitabil și universal la servicii medicale calitative și îmbunătățirea continuă a calității asistenței medicale în prevenirea și conduita celor 5 BNT prioritare, cu accent pe asistența medicală primară |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Actualizarea periodică și elaborarea actelor normative de standardizare a serviciilor de sănătate (ghidurilor practice, protocoalelor clinice, standarde medicale, algoritme de conduită pentru BNT ) |  | Numărul de acte normative actualizate/elaborate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | MS CNAM ANSP |
| 3.1.2 | Implementarea la scară națională a pachetului de intervenții esențiale în bolile cronice (PEN) la nivel de asistență medicală primară. |  | Raportare cu privire la indicatorii de performanță al IMS, rapoarte de audit intern în PEN | 3000,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS), FAOAM | 2023-2027 | MS CNAM USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| 3.1.3 | Monitorizarea aplicării protocoalelor pentru a asigura calitatea serviciilor pentru pacienți cu BNT. |  | Numărul Rapoarte de monitorizare |  | În limita bugetului aprobat | FAOAM | 2023-2027 | MS CNAM USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| 3.1.4 | Evaluarea instituționalizării prevederilor Protocolului clinic naţional ”Hipertensiunea arterială la adult” la nivel de asistență medicală primară și spitalicească |  | Rapoarte de evaluare elaborate |  | În limita bugetului aprobat | FAOAM | 2024 | MS CNAM USMF ”Nicolae Testemițanu” Societatea cardiologilor din RM |
| 3.1.5 | Realizarea activităților în prevenirea și controlul cancerului, conform Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025 (HG 1291/2016). |  | Rapoarte de monitorizare elaborate |  | În limita bugetului aprobat | FAOAM | 2023-2025 | MS CNAM UNFPA, SDC și alți parteneri de dezvoltare USMF, asociații profesionale |
| 3.1.6 | Monitorizarea acoperirii cu vaccinare împotriva virusului hepatitei B si cu vaccinare împotriva papilomavirus, în conformitate cu programele naționale. |  | Rapoarte de monitorizare elaborate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2025 | MS CNAM UNFPA, SDC și alți parteneri de dezvoltare USMF, asociații profesionale |
| 3.1.7 | Dezvoltarea continuă a reţelelor de şcoli pentru pacienţii cu BNT (de exemplu: „şcoala pacientului cu HTA”, „şcoala pacientului cu diabet zaharat”) la nivel naţional. |  | Numărul de pacienți școlarizați | 4250,0 |  | FAOAM, Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | MS CNAM, IMSP AMP Asociațiile pacienților, asociații obștești |
| 3.1.8 | Asigurarea populaţiei din grupurile ţintă prestabilite cu programe de screening (în cancer, BCV, diabet zaharat, supraponderare/obezitate, inclusiv, în graviditate, la copii mici și adolescenți etc.) |  | Numărul persoanelor supuse screening-ului | 6000,0 |  | FAOAM Parteneri de dezvoltare (UNFPA) | 2023-2027 | MS CNAM |
| 3.1.9 | Actualizarea continue a Listei medicamentelor compensate pentru BNT, inclusiv a celor generice |  | Ordin de actualizarea Listei; % pacienți care primesc medicamente compensate pentru BNT |  | În limita bugetului aprobat | FAOAM | 2023-2027 | MS CNAM |
| 3.1.10 | Instituționalizarea Programului de Autogestionare a Bolilor Cronice la nivel național |  | Persoane participante la Programul de Autogestionare a Bolilor Cronice | 800,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2024 | MS ANSP |
| Obiectivul specific 3.2 Creșterea și prioritizarea alocărilor bugetare pentru abordarea supravegherii, prevenirii, depistării precoce și tratamentului BNT, reabilitării și îngrijirii paliative |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Evaluarea cadrului normativ prin prisma eficacității și asigurării echității pentru a asigura acoperirea universală în sănătate pentru prevenirea și combaterea BNT. | Raport de analiză efectuat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023 | MS CNAM |
| 3.2.2 |  | Includerea indicatorilor de plată pentru performanță privind îmbunătățirea calității serviciilor BNT. | Indicatori incluși prin ordinul MS |  | În limita bugetului aprobat | FAOAM | 2023 | MS CNAM |
| Obiectivul specific 3.3 Dezvoltarea capacităților resurselor umane pentru prevenirea, depistarea precoce, tratamentul și îngrijirea BNT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Evaluarea și dezvoltarea programelor de instruire universitară, postuniversitară și EMC în prevenirea și controlul BNT. | Curriculum sau modul elaborat și instituționalizat | 100,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2024 | MS USMF „Nicolae Testemițanu” Centrul de excelență în medicină și Farmacie ”Raisa Pocalo” Colegiile de Medicină |
| 3.3.2 |  | Actualizarea modulelor de instruire, în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul BNT pentru prestatorii de servicii medicale la toate nivelurile. | Numărul module actualizate | 100,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2023-2027 | USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 3.3.3 |  | Realizarea instruirilor tematice pentru cadre didactice și specialiști din domeniul sănătății în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul BNT, inclusiv în comunicare și schimbare de comportament. | Cursuri realizate Persoane instruite | 600,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS) | 2023-2027 | MS USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 3.3.4 |  | Formarea continuă a specialiștilor din alte sectoare în prevenirea și controlul BNT (inclusiv asistenți medicali școlari, asistenți sociali, cadre didactice, etc.) inclusiv în comunicare și schimbare de comportament. | Numărul de module specializate în programele de formare inițială și continuă; Numărul de cursuri realizate Numărul de beneficiari de cursuri | 250,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2023-2027 | Ministere de resort |
| 3.3.5 |  | Elaborarea, aprobarea și implementarea curriculei interuniversitară (ciclul I și II) în materie de prevenire și control a BNT. | Numărul de Curriculum elaborate și aprobate; Facultăți cu program implementat; Numărul de persoane instruite | 200,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2024 | MS MEC USMF „Nicolae Testemițanu” UMT USM UASM ASEM |
|  |  | Total Obiectiv general 3 |  |  |  | 15300,0 |  |  |
| Obiectivul general 4. Consolidarea capacităților naționale pentru o mai bună supraveghere și cercetare a BNT, alături de sisteme robuste de monitorizare și evaluare, care să asigure implementarea intervențiilor bazate pe dovezi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul Specific 4.1 Consolidarea sistemelor de supraveghere pentru BNT și a celor de monitorizare și evaluare a bolilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Elaborarea Conceptului pentru componenta de supraveghere a BNT și a factorilor de risc în Sistemul informațional național din domeniul sănătății. | Concept elaborat | 200,0 |  | Parteneri de dezvoltare | 2024-2025 | MS ANSP |
| 4.1.2 |  | Revizuirea setului de indicatori de sănătate utilizaţi şi raportaţi de către instituţiile medicale şi alte instituţii la cadrul global de monitorizare OMS privind BNT și factorii de risc. | Set de date statistice actualizat | 200,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2024 | MS ANSP Biroul Naţional de Statistică |
| 4.1.3 |  | Participarea în reţelele de supraveghere şi de acţiuni în domeniul prevenirii BNT, stabilite de OMS (supravegherea factorilor de risc prin studii populaționale). | Numărul de studii realizate Rapoarte asupra rezultatelor studiilor efectuate | 1000,0 |  | Parteneri de dezvoltare (OMS, UNICEF, SDS) | 2023-2027 | MS ANSP |
| 4.1.4 |  | Dezvoltarea și aplicarea unui sistem de supraveghere în sănătatea nutriţională, statutul nutriţional şi determinantele acestora şi asigurarea funcţionării durabile a acestuia. | Sistem dezvoltat Sistem funcțional | 1000,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare (OMS, UNICEF, FAO, BM) | 2025-2027 | MS/ANSP |
| 4.1.5 |  | Dezvoltarea conceptului registrelor electronice de boli, inclusiv (cancer, hipertensiune și diabet) cu efectuarea analizei barierelor și a mediului suportiv. | Raport de analiză elaborat Numărul de Concepte elaborate | 500,0 |  | Parteneri de dezvoltare | 2027 | MS/ANSP AGE CNAM |
| 4.1.6 |  | Asigurarea schimbului informaţional cu alte sisteme naţionale şi internaţionale referitor la serviciile de sănătate publică. | Numărul de acțiuni realizate |  | În limita bugetelor instituționale |  | La solicitare | MS CNAM |
| Obiectiv Specific 4.2 Fortificarea capacităților de cercetare/inovare în domeniul prevenirii și controlului BNT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Înaintarea proiectelor de cercetare în domeniul prevenirii și controlul BNT conform priorităților stabilite la nivel național. | Numărul de proiecte aprobate și realizate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | MS, ANSP, USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| 4.2,2 |  | Dezvoltarea competențelor metodologice pentru elaborarea și participarea la proiecte de cercetare/inovare la nivel internațional. | Numărul de persoane instruite | 100,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2023 | MS, ANSP, USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| 4.2.3 |  | Fortificarea capacității laboratoarelor ANSP pentru efectuarea cercetărilor în domeniul preveniri și controlului BNT. | Laboratoare dotate; Numărul de persoane instruite | 1000,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri de dezvoltare | 2026-2027 | MS ANSP |
| 4.2.4 |  | Organizarea de conferințe în domeniul prevenirii și controlului BNT cu implicare intersectorială și internațională. | Numărul de conferințe organizate | 1500,0 |  | Parteneri de dezvoltare (Proiectul VS, OMS,UNICEF) | 2023-2027 | MS ANSP USMF ”Nicolae Testemițanu” |
|  |  | Total Obiectiv general 4 |  |  |  | 5500,0 |  |  |
|  |  | TOTAL pe Program |  |  |  | 57650,0 |  |  |

Anexa la Planul de acțiuni: Bugetul Planului de acțiuni pentru anii 2023 – 2027

Anexa nr. 3

la Hotărârea Guvernului

nr.____    din ___________ 2022

Țintele și indicatorii naţionali pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile,

aliniate la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și la

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă privind BNT (ODD 3.4)

| Elementul-cadru | Ţintele naționale extinse pînă în anul 2030 | Indicatorii | Relevanţa actuală a indicatorului şi sursa actuală/sau posibilă de colectare a lui |
| --- | --- | --- | --- |
| - Mortalitatea și morbiditatea |  |  |  |
| Mortalitatea prematură cauzată de bolile netransmisibile | 1. Reducerea relativă a deceselor premature cauzate de bolile cardiovasculare, cancer, boli digestive cronice, diabet şi bolile respiratorii cronice cu 25% până în 2025 și cu 30% până în 2030. | 1. Probabilitatea necondiționată de deces printre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-70 de ani, de boli cardiovasculare, cancer, boli digestive cronice, boli respiratorii cronice și diabet | Indicatorul este relevant, poate fi calculat și măsurat |
|  |  | 2. Indicator adițional Incidența cancerului la 100 000 de locuitori, în funcție de tipul de cancer. | Indicatorul este relevant, poate fi calculat și măsurat |
| B. Factori de risc comportamentali |  |  |  |
| Consumul nociv de alcool | 2. Reducerea cu 5% a consumului nociv de alcool în rândul persoanelor de vârstă 15+ ani | 3. Consumul total (înregistrat și neînregistrat) de alcool pe cap de locuitor (cu vârsta de 15+ ani) în litri de alcool pur | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (de exemplu: Studiul prevalența factorii de risc pentru BNT, abordarea supravegherii pe paşi a OMS (STEPs)) |
|  |  | 4. Prevalența consumului de alcool în rândul adolescenților și adulților, standardizată conform vârstei | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (de exemplu: Studiul prevalența factorii de risc pentru BNT, abordarea supravegherii pe paşi a OMS) |
|  |  | 5. Morbiditatea și mortalitatea determinată de consumul nociv de alcool în rândul adolescenților și adulților | Indicatorul este relevant Sursa: datele ANSP |
| Inactivitatea fizică | 3. Reducerea cu 5% a prevalenței activității fizice insuficiente | 6. Prevalența activității fizice insuficiente la adolescenți (definită ca o activitate fizică de intensitate moderată până la viguroasă, efectuată mai puțin de 60 de minute pe zi) | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice |
|  |  | 7. Prevalența persoanelor cu vârsta de 18 + ani insuficient active fizic, standardizată conform vârstei (definită ca o activitate fizică de intensitate moderată, efectuată mai puțin de 150 minute pe săptămână sau echivalent) | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (Studiul STEPs) |
| Consumul de sare / sodiu | 4. Reducerea cu 30% a consumului mediu de sare / sodiu de către populație | 8. Consumul mediu de sare (clorură de sodiu) pe zi în grame printre persoanele cu vârsta de 18 + ani, standardizat conform vîrstei | Indicatorul este relevant Sursa: din studii periodice (Studiului privind consumul de sare) cu suport extern |
| Consumul de tutun | 5. Reducerea cu 3 % a prevalenţei consumului curent de tutun în rândul adolescenților și adulților | 9. Prevalența consumului curent de tutun în rândul adolescenților | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (Studiul Global privind fumatul la adolescenți) |
|  |  | 10. Prevalența consumului curent de tutun printre persoanelor cu vârsta de 18 + ani, standardizată conform vârstei | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi, Studiul STEPs OMS) |
| C. Factori de risc biologici |  |  |  |
| Creșterea tensiunii arteriale | 6. Reducea cu 10% a prevalenţei hipertensiunii arteriale | 11. Prevalența tensiunii arteriale ridicate printre persoanele cu vârsta de 18 + ani, standardizată conform vârstei (definită ca tensiune arterială sistolică ≥ 140 mmHg și /sau tensiunea arterială diastolică ≥ 90 mmHg) | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (Studiul prevalența factorii de risc pentru BNT, abordarea supravegherii pe paşi a OMS sau alte studii similare) |
| Diabetul și obezitatea | 7. Reducerea cu 5% a valorii medii a glucozei sanguine la populaţia adultă şi cu 15% a prevalenţei glucozei sanguine ridicate la populaţia adultă | 12. Prevalența glucozei sanguine ridicate /diabetului la persoanele cu vîrsta 18+ ani, standardizată conform vârstei (definită ca valoarea glicemiei bazale, în sânge capilar integral ≥ 6,1 mmol / l ), care se află sub medicaţie pentru reducerea glucozei sanguine | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (Studiul STEPs OMS sau alte studii similare) pentru grupul de vârstă 18 – 69 ani |
|  | 7.1.Asigurarea de 0 creștere la rata de obezitate și diabet | 13. Prevalența supraponderalității și obezității la adolescenți (definită conform referințelor de creștere ale OMS, pentru copiii de vârsta școlară și adolescenți, o deviere standard a indicelui masei corporale în funcție de vârstă și sex– supraponderalitate și două devieri standard a indicelui masei corporale (IMC) în funcție de vârstă și sex – obezitate) | Indicatorul este relevant Sursa: - studii periodice (Obezitatea la Copii de Vârstă Școlară) pentru elevii din clasele primare; - date statistice obţinute în urma examenului anual medical al elevilor, cu reactualizarea lor; - date din fişa medicală a pacientului (format electronic), cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal; - date privind folosirea pentru măsurători a echipamentului standardizat |
|  |  | 14. Prevalența supraponderalității și obezității la persoanele cu vârsta de 18 + ani, standardizată conform vârstei (definite ca indicele masei corporale ≥ 25 kg / m² - supraponderalitate, și IMC ≥ 30 kg / m² - obezitate) | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (Studiul STEPs OMS sau alte studii similare) pentru grupul de vârstă 18 – 69 ani |
| Indicatori adiționali |  | 15. Proporția medie a aportului energetic din acizi grași saturați în aportul total de energie la persoane în vârstă de 18 + ani, standardizată conform vârstei | Indicatorul nu poate fi obținut la moment, dar poate fi subiectul unor viitoare acțiuni |
|  |  | 16. Prevalența persoanelor cu vârsta de 18 + ani ce consumă mai puțin de cinci porții totale de fructe și legume pe zi, standardizată conform vârstei. | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (Studiul STEPs OMS sau de consum alimentar) ca parte a sistemului de supraveghere a factorilor de risc pentru BNT |
|  |  | 17. Prevalența colesterolului total ridicat printre persoanele cu vârsta de 18 + ani, standardizată conform vârstei (definită ca nivelul colesterolului total ≥ 5,0 mmol / l) și concentrația medie a colesterolului total | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice (Studiul STEPs OMS sau alte studii similare) pentru grupul de vîrstă 18 – 69 ani |
| D . Sistemele naționale de răspuns |  |  |  |
| Tratamentul medicamentos pentru a preveni atacul de cord și accidentul vascular cerebral | 8. Acoperirea cu tratament medicamentos și consiliere a cel puțin 50% din persoanele din grupurile de risc pentru prevenirea atacului de cord și accidentului vascular cerebral | 18. Proporția persoanelor eligibile (definite ca vârsta de 40 de ani și peste, cu un risc cardiovascular de 10 ani ≥ 30 %, inclusiv a celor cu boli cardiovasculare existente) care se află sub tratament medicamentos și consiliere (inclusiv controlul glicemic), pentru a preveni atacul de cord și accidentul vascular cerebral | Indicatorul este relevant Sursa: studii periodice, de exemplu: Studiul STEPs OMS |
| Medicamente esențiale și tehnologii de bază pentru a trata bolile netransmisibile prioritare | 9. Asigurarea la 80 % disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor de diagnosticarea de bază și medicamente esențiale, inclusiv generice, pentru a trata bolile netransmisibile majore atât în instituţiile publice, cât și în cele private | 19. Disponibilitatea și accesibilitatea la medicamente esențiale de calitate, sigure și eficace pentru bolile netransmisibile, inclusiv cele generice, și tehnologii de bază atît în instituțiile publice, cît și în cele private | Indicatorul nu poate fi obținut la moment Sursa posibilă în perspectivă |
| Indicatori adiționali |  | 20. Adoptarea politicilor naționale privind limitarea acizilor grași saturați și eliminarea virtuală a uleiurilor vegetale parțial hidrogenate din produsele alimentare | Indicatorul este relevant: politici publice naţionale/acte normative care limitează folosirea acizilor graşi saturaţi şi interzic gradual folosirea uleiurilor vegetale hidrogenate la fabricarea şi prepararea produselor alimentare, adoptate şi implementate |
|  |  | 21. Disponibilitatea, după caz​​, cu vaccinuri împotriva papilomavirus, în conformitate cu programele naționale | Indicatorul este relevant Sursa: rapoartele de implementare a Programului Național de Imunizări furnizat de ANSP |
|  |  | 22 Politici de reducere a impactului marketingului produselor alimentare și băuturilor nealcoolice cu conținut ridicat în grăsimi saturate, acizi grași trans, zaharuri și sare asupra copiilor | Indicatorul este relevant: politici publice naţionale/acte normative care va contribui la reducerea impactului marketingului produselor alimentare și băuturilor nealcoolice cu conținut ridicat în grăsimi saturate, acizi grași trans, zaharuri și sare asupra copiilor, adoptate şi implementate. |
|  |  | 23. Acoperire cu vaccinare împotriva virusului hepatitei B, monitorizat la numărul de doze de vaccine terțe Hepatita - B (HepB3 ) administrate sugarilor | Indicatorul este relevant Sursa: rapoartele de implementare a Programului Național de Imunizări furnizat de ANSP |
|  |  | 25. Ponderea femeilor cu vârsta cuprinsă între 30-49 ani supuse screening-ului pentru cancer de col uterin, măcar o dată sau de mai multe ori, precum și a celor din grupurile de vârstă mai mică sau mare în conformitate cu programele și politicile naționale | Indicatorul este relevant Sursa: Studii periodice (Studiul STEPs a OMS), programe organizate de screening de col uterin |

Anexa nr. 4
la Hotărârea Guvernului

nr._______ din ____________ 2022

COMPONENŢA

Consiliului naţional de coordonare a Programului naţional de prevenire şi control

al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027

- secretar general al Guvernului, preşedinte al Consiliului;

- ministru al sănătăţii, vicepreşedinte al Consiliului;

- secretar de stat, pe domeniul sănătății publice, Ministerul Sănătăţii,;

- director adjunct, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, secretar al Consiliului;

- secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

- secretar de stat, Ministerul Educaţiei și Cercetării;

- secretar de stat, Ministerul Finanţelor;

- secretar de stat, Ministerul Economiei;

- secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne;

- secretar de stat, Ministerul Mediului;

- secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

- secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

- Șef, Direcției politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătate publică, Ministerul Sănătății;

- Șef, Secție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Sănătății;

- Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

- Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

- Academia de Ştiinţe a Moldovei;

- Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;

- Consiliul Coordonator al Audiovizualului;

- Oficiul de țară a Organizației Mondiale a Sănătății în Moldova;

- Agenția Elvețiană de Cooperare în Republica Moldova;

- Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate;

- Fondul ONU pentru Populație (UNFPA).

Anexa nr. 5
la Hotărârea Guvernului

nr.______ din ____________ 2022

REGULAMENTUL

Consiliului naţional de coordonare a Programului naţional de prevenire şi control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027

I. Dispoziţii generale

  - Consiliul naţional de coordonare a Programului naţional de prevenire şi control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027 (în continuare – Consiliu) este creat în calitate de organ consultativ pe lângă viceprim-ministru, fără statut de persoană juridică, pentru coordonarea tuturor proceselor necesare organizării eficiente a activităților de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în Republica Moldova.

  - Consiliul este constituit din reprezentanţi ai autorităților publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic şi ai partenerilor naţionali şi internaţionali şi funcţionează pe baze obşteşti, reflectând priorităţile şi angajamentele asumate de Republica Moldova în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile.

  - Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea şi colaborarea intersectorială în implementarea Programului naţional de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pentru anii 2023–2027, precum şi altor programe naționale în domeniul controlului bolilor netransmisibile, şi în stabilirea unui mecanism de monitorizare eficientă a activităţilor în acest domeniu.

  - Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.

II. Atribuţiile de bază ale Consiliului

  - Consiliul exercită următoarele atribuţii:

    - coordonează implementarea Programului naţional de prevenire şi control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027, altor programe naționale în domeniul prevenirii bolilor netransmisibile şi promovării sănătății, precum şi monitorizarea şi evaluarea eficienţei acestora;

    - asigură participarea părţilor interesate în procesul de monitorizare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în Republica Moldova şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toţi factorii-cheie de decizie;

    - promovează parteneriatele intersectoriale între instituţiile de stat, internaţionale şi neguvernamentale pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile şi asigură dialogul reciproc între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare;

    - coordonează procesul de elaborare şi de ajustare a legislaţiei naționale  în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile la legislaţia comunitară, precum şi procesul de implementare a legislaţiei şi a politicilor publice în domeniu;

    - facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile prioritare și factorilor de risc ce le determină, şi promovării modului sănătos de viaţă, coordonând punerea în aplicare a acestora;

    - instituie grupuri de lucru pe probleme specific ce necesită soluționare.

III. Atribuţiile conducerii şi membrilor Consiliului

  - Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:

- convoacă şedinţele Consiliului;

- conduce activitatea Consiliului;

- semnează deciziile Consiliului şi exercită controlul executării acestora;

- exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament

  - Vicepreședintele Consiliului exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia.

  - Secretarul Consiliului asigură:

- pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului;

- difuzarea deciziilor Consiliului membrilor acestuia, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi instituţiilor  interesate;

- generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate şi informarea preşedintelui Consiliului despre aceasta;

- elaborarea planurilor de activitate a Consiliului în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Consiliului şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre examinare la şedinţele Consiliului;

- altă activitate a Consiliului sub aspect organizatoric, analitic şi informați

  - Membrii Consiliului sunt obligaţi:

    - să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;

    - să participe la şedinţele Consiliului;

    - să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor;

    - să facă pledoarie pentru prevenirea bolilor netransmisibile prioritare.

IV. Organizarea activităţii Consiliului

  - Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată în semestru.

  - Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia prezenți.

  - La şedinţele Consiliului pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, mass-media, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie, fără drept de vot.

  - Lucrările tehnice de secretariat se asigură de Centrul Naţional de Sănătate Publică.

  - Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul are în drept să instituie grupuri tehnice de lucru pe diferite domenii specifice, care vor întruni specialiştii în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri pentru dezvoltare.

V. Şedinţele Consiliului

  - Şedinţele Consiliului sunt organizate la iniţiativa preşedintelui, vicepreședintelui sau secretariatului Consiliului ori la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre această intenţie.

  - Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui, şi se prezintă membrilor Consiliului pentru completări şi modificări cu cel puţin 14 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei, după care se prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.

  - Ordinea de zi definitivată se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului şi, după caz, persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.

  - Şedinţele sunt prezidate de preşedintele Consiliului, iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte.

  - Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către secretarul acestuia, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului.

VI. Deciziile Consiliului

  - În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii în problemele ce ţin de competenţa sa.

  - Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. Membrii Consiliului sunt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul de luare a deciziilor şi au dreptul de a-şi delega votul reprezentanţilor autorizaţi de ei.

  - Deciziile Consiliului sunt semnate de către preşedintele acestuia.

  - Rectificarea sau modificarea prezentului Regulament va fi aprobată prin votul a cel puțin 2/3 din membrii aleși ai Consiliului.

World health statistics 2020: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization; 2020.

https://gateway.euro.who.int/en/

ANSP, Management date în sănătate, ANSP, 2022.

https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/

DALY (disability-adjusted life years) - ani de viaţă ajustați pentru dizabilitate și mortalitate prematură

datele IHME pentru Moldova, la http://www.healthdata.org/moldova

European mortality database (MDB) World Health Organization Regional Office for Europe, Updated July 2016

GBD Compare [online database]. Seattle (WA): Institute for Health Metrics and Evaluation; 2017 (https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/,  http://www.healthdata.org/moldova)

Studiul KAP: cunoștințe, atitudini și practici privind consumul de tutun, RM, 2017

Studiul Global privind prevalenţa fumatului la adolescenţi (GYTS), RM, 2019.

Raportul OMS privind controlul alcoolului, 2010-2019

BNS al RM. Minimul de existență în semestrul I 2019. Notă privind schimbările metodologice.

La https://extranet.who.int/nhdtargets/en/Anaemia

studiul STEPS Moldova- 2013

Webber L, Divajeva D, Marsh T, et al. The future burden of obesityrelated diseases in the 53 WHO European-Region

countries and the impact of effective interventions: a modelling study. BMJ Open 2014;4:e004787

BNS al RM.  https://statistica.gov.md/ro/durata-medie-a-vietii-in-anul-2021-9578_59580.html

Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics.

BNS al RM. https://statistica.gov.md/ro/varstnicii-in-republica-moldova-in-anul-2021-9578_59794.htm

Indicele îmbătrânirii active în Republica Moldova, 2020 / Mariana Buciuceanu-Vrabie; Ministerul Muncii şi

Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Centrul Cercetări Demografice. – Chişinău : INCE, 2021.

BNS. https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/

Webber L, Divajeva D, Marsh T, et al. The future burden of obesity related diseases in the 53 WHO European-Region

countries and the impact of effective interventions: a modelling study. BMJ Open 2014;4:e004787