PLANUL DE ACȚIUNI

privind punerea în aplicare a Programului național

de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU  privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027

| Nr. crt. | Acţiuni | Termen de realizare | Autorități şi instituții responsabile la nivelul Administrației Publice Centrale şi Administrației Publice Locale | Costuri de implementare (mii lei) | Sursa de finanțare | Indicatori de monitorizare şi măsuri de verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PILONUL 1 : CREȘTEREA NIVELULUI DE PARTICIPARE ȘI REPREZENTARE A FEMEILOR ÎN SECTORUL DE SECURITATE ȘI APĂRARE |
| Obiectivul specific nr. 1 Îmbinarea politicilor interne şi externe pentru promovarea agendei femeia, pacea şi securitatea |
| 1.1 | Desfăşurarea de seminare, reuniuni, şedinţe şi instruiri, campanii de informare cu privire la aprobarea Programului naţional şi Planului de acţiuni aferent pentru perioada 2023-2027 | Trimestrul I 2023 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Educaţiei și Cercetării, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul de Informații și Securitate, alte autorităţi interesate şi parteneri | 2023-64,5 | Bugetul autorităţilor implicate, după caz cu suportul partenerilor de dezvoltare şi mediul asociativ | Cel puţin câte o instruire în fiecare instituţie din sectorul de securitate şi apărare Personal informat sau/şi instruit Informări de presă |
| 1.2 | Conferinţă tematică privind lansarea şi punerea în aplicare a Programului naţional şi Planului de acţiuni aferent pentru accentuarea importanţei implementării Rezoluţiei 1325 | Trimestrul II 2023 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Educaţiei și Cercetării, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul de Informații și Securitate, alte autorităţi interesate şi parteneri | 2023-25,4 | Bugetul autorităţilor implicate şi în parteneriat cu organizaţiile internaţionale sau donatori | Cel puţin o conferinţă tematică pentru toate autorităţile şi instituţiile implementatoare Consolidarea Angajamentului instituţional de implementare |
| 1.3 | Promovarea în mass- media, inclusiv în mediul online a materialelor privind încadrarea femeilor în funcţii de conducere / posturi / specialități ocupate, precum şi rolul asumat de femei în diferite operațiuni | Anual | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Administraţia Naţională a Penitenciarelor Parteneri: Asociaţiile femeilor din sectorul de securitate şi apărare, Administrația Publică Locală | 2023-2,0 2024-2,0 2025-2,0 2026-2,0 2027-2,0 | Bugetul autorităţilor implicate | Numărul de comunicate, publicaţii sau informări de presă Leadearship în rândul femeilor Implicarea femeilor din sistemul de apărare şi securitate în societate şi influenţa acestora asupra mediului specific de activitate în vederea creșterii eficienții instituției |
| 1.4 | Studiu (cercetare) privind schimbarea percepțiilor și atitudinilor față de femei în sectorul de securitate și apărare din perspectiva societății și din perspectiva mediului profesional | 2023, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție,Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administrația Națională a Penitenciarelor Parteneri: Asociațiile femeilor din sectorul de Securitate și apărare, Administrația Publică Locală | 2023-17,4 2026-17,4 | Bugetul autorităţilor implicate | Studiu (cercetare) realizat privind evaluarea atitudinilor față de femei în sectorul de securitate și apărare în perioada implementării NAP |
| 1.5 | Studiu (cercetare) privind satisfacerea necesităților femeilor în sectorul de apărare şi securitate la nivelul instituţiei / organizaţiei | 2023, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul de Informații și Securitate | 2023-79,4 2026-79,4 | Bugetul autorităţilor implicate | Studiu de cercetare realizat Gradul de mulţumire faţă de relaţiile interpersonale la nivel de instituţie sau sector |
| 1.6 | Studiu de identificare a abilităților manageriale şi leadership a femeilor în sectorul de securitate şi apărare (stimă de sine, încredere de sine, imagine de sine, abilități de comunicare asertivă, tactică comportamentală, spirit de echipă (solidaritate şi altruism) | 2023, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | 2024-49,0 | Bugetul autorităţilor implicate | - Studiu realizat - Lista profilului femeilor care sunt promovate - Identificarea necesităților de instruire a femeilor în sectorul de securitate şi apărare Aprecieri pozitive a femeilor la nivel de conducere la nivel de instituţie, stat, nivel internaţional |
| 1.7 | Analiză instituțională (Chestionar anonim) referitor la identificarea hărţuirii la locul de muncă prin analiza corelației dintre conducător şi angajat în sectorul de securitate şi apărare | Anual | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Centrul Național Anticorupție | 2023-29,5 2024-29,5 2025-29,5 2026-29,5 2027-29,5 | Bugetul autorităţilor implicate | Analiză instituţională realizată Drepturi respectate şi revendicate Creșterea gradului de protecție a femeilor împotriva abuzurilor Stimularea raportării cazurilor |
| 1.8 | Studiu cu privire la necesitățile de dezvoltare profesională şi personală a femeilor în domeniul de securitate şi apărare | 2023- 2024 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | 2024-49,0 | Bugetul autorităţilor implicate | Studiu realizat Identificarea ariei subiectelor pentru cursuri tematice referitoare la egalitatea de gen, toleranţă zero faţă de discriminare, hărţuire şi violenţă bazată pe diferenţa de sex |
| 1.9 | Studiu cu privire la impactul pandemiei şi post Covid-19 asupra femeilor din sectorul de securitate şi apărare | 2023 | Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Apărării, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Administrația Publică Locală | 2023-30,0 | Surse externe | Studiu realizat Gradul, sensibilitate şi dinamica violenţei domestice |
| 1.10 | Analiză privind gradul de compatibilitate a legislaţiei naţionale în domeniul Femeile Pacea și Securitatea la standardele internaţionale | 2023- 2024 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | 2024-35,0 | Surse externe | Analiză realizată Set de propuneri pentru completare, modificarea sau îmbunătăţirea legislaţiei naţionale |
| 1.11 | Analiză (cercetare) elaborată de către UN Women privind necesitățile femeilor implicate în prevenirea situaţiilor de criză în domeniul de securitate şi apărare şi în negocierile privind reglementarea transnistreană, în baza informațiilor colectate de la autoritățile publice | 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare), Administrația Națională a Penitenciarelor | 2024-100,0 | Surse externe | Analiză realizată Integrarea problematicii dimensiunii de gen în documentele de planificare, grupuri de lucru, negocieri sau mediere, încheierea actelor, implementare Set de recomandări pentru îmbunătățirea rolului femeilor |
| 1.12 | Creșterea nivelului de participare şi implicare a femeilor în activități specifice sectorului de securitate şi apărare, la toate nivelurile şi în toate domeniile de specialitate | Anual | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Procentul de femei promovate în poziţii decizionale Numărul de femei implicate în proces decizional de soluţionare a conflictelor sau/şi misiuni de menţinere a păcii |
| 1.13 | Elaborarea şi implementarea unor programe de conciliere a vieţii profesionale şi familiale, programe de mentorat şi de altă natură specifice inclusiv sectorului de securitate şi apărare | 2024- 2026 | Ministerul Apărării, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne | 2024-40,0 2025-40,0 2026-40,0 | Bugetul autorităţilor implicate/ surse externe | - Revizuirea cadrului normativ şi instituţional prin crearea noilor oportunităţi ; Noi programe şi oportunități identificate sau/şi implementate |
| 1.14 | Creşterea capacităților profesionale prin instruire şi transfer de cunoştinţe şi experienţă pentru femei / femei negociatoare, femei şi bărbaţi în cadrul echipelor mixte / multidisciplinare pentru soluţionarea conflictelor la toate etapele sale | 2024- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul Vamal, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare) | 2024-64,8 2025-64,8 2026-64,8 2027-64,8 | Bugetul autorităţilor implicate/ surse externe | - Curs de instruire specializat - Număr de femei instruite şi implicate în soluţionarea conflictelor - Lista subiectelor însuşite în cadrul instruirii Noi capacităţi însușite prin instruire şi educaţie Scenarii de acţiuni cu implicarea femeilor din sector |
| 1.15 | Implicarea femeilor din localitățile din Zona de Securitate în activități organizate în comun cu donatorii externi în vederea consolidării capacităților de asigurare a păcii și securității | 2024- 2027 | Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare, Direcția administrație publică), Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Publică Locală | 2024-55,2 2025-55,2 | Bugetul autorităţilor implicate/ Administrației Publice Locale/Surse externe | Noi capacități dezvoltate în rândurile Administrației Publice Locale și comunităților de femei |
| 1.16 | Consultări dintre administrația publică centrală și cea locală în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice, hărțuirii și asigurării egalității de gen din perspectiva securității umane ca parte componentă a păcii și securității | 2024- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Publică Locală | Nu necesită alocare financiară |  | Dezvoltarea comunicării eficiente dintre Administrația Publică Centrală și Administrația Publică Locală |
| Obiectivul specific nr. 2. Asigurarea egalităţii de gen prin aplicarea perspectivei holistice de încurajare a femeilor pentru participare activă în sectorul de securitate şi apărare |
| 2.1 | Analiza și sistematizarea barierelor pentru participarea în condiţii egale a femeilor în delegații, misiuni, operaţiuni, comisii / comitete / consilii, alte acţiuni de consolidare a sectorului de securitate şi apărare în vederea eliminării riscurilor asociate caracterului incluziv dintre femei și bărbați | 2023- 2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul de Informații și Securitate | 2024-30,0 | Bugetul autorităţilor implicate | Numărul şi gravitatea situaţiilor identificate Sporirea prezenței femeilor la diferite evenimente din sectorul de securitate şi apărare pentru încurajare |
| 2.2 | Suport pentru femeile din sectorul de securitate şi apărare, la nivel de conducere, de a participa la toate nivelele procesului de menţinere a păcii prin contribuţie diplomatică, instituţională sau financiară. Creşterea numărului de femei care participă în calitate de negociatori-şefi, reprezentanţi politici, mediatori, pacificatori, ambasadori,comunicatori, etc. | 2023-2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare) | 2023-25,0 2024-25,0 2025-25,0 2026-25,0 | Bugetul autorităţilor implicate/ surse externe | Recunoașterea eforturilor femeii pentru pace la nivel naţional, local şi internaţional Sporirea prezenţei femeilor la diferite evenimente din sectorul de securitate şi apărare |
| 2.3 | Încurajarea creării asociațiilor profesionale pentru promovarea femeilor în toate structurile şi instituţiile din sectorul de securitate și apărare | 2023- 2026 | Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | 2024-10,0 | Bugetul autorităţilor implicate | Asociaţii noi create, înregistrate din punct de vedere juridic şi statut aprobat Lansarea activității asociaţiilor noi |
| 2.4 | Extinderea mandatului asociaţiilor profesionale pentru promovarea femeilor din sectorul de securitate şi apărare, inclusiv şi pentru angajatele civile din sistem | 2023- 2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Revizuirea Statutului intern al asociaţiilor Creşterea numărului membrilor asociaţiilor Acces la proiecte noi/ proiecte implementate/ întâlniri regulate |
| 2.5 | Participarea activă a asociaţiilor profesionale pentru promovarea femeilor din sectorul de securitate şi apărare în formularea opiniilor sau avizelor cu privire la elaborarea, promovarea şi adoptarea documentelor de politici şi acte normative sectoriale | 2023- 2027 | Asociaţiilor profesionale pentru promovarea femeilor din sectorul de securitate şi apărare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | - Numărul documentelor avizate - Set de recomandări formulate Relaţii de colaborare eficiente între asociaţii şi instituţiile din sectorul de securitate şi apărare |
| 2.6 | Desfășurarea campaniilor de informare şi comunicare pentru sporirea vizibilității femeilor din sectorul de securitate şi apărare şi accesul la noi oportunităţi | 2023- 2027 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul de Informații și Securitate | 2023-14,0 2024-14,0 2025-14,0 2026-14,0 2027-14,0 70,0 (14,0 per instituție) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Numărul campaniilor organizate şi desfăşurate - Numărul de vizitatori unici şi numărul de accesări ale articolelor postate Creşterea ponderii şi încrederii în femeile din sectorul de securitate şi apărare |
| 2.7 | Consolidarea comunicării interne şi externe a instituţiilor mediului diplomatic cu cele din sectorul de securitate și apărare | 2023- 2027 | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | - Informarea corectă a femeilor despre noile oportunităţi - Numărul de accesări la postările instituţionale pe subiect tematic |
| Obiectivul specific nr. 3. Participarea femeilor din sectorul de securitate şi apărare în consolidarea păcii la nivel regional şi internaţional |
| 3.1 | Participarea femeilor din sistemul de securitate şi apărare în misiuni şi operaţiuni de menţinere a păcii sub egida ONU, UE sau alte organizaţii internaţionale | 2023- 2027 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Justiţiei | 2024-100,0 2025-100,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Numărul de femei delegate în misiuni şi operaţiuni Contribuţia femeilor la exercitarea cu succes a misiunilor |
| 3.2 | Formarea formatorilor femei în domeniul de securitate şi apărare prin crearea şi digitalizarea network- lui | 2023- 2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, Administrația Publică Locală | 2023-25,0 2024-25,0 2025-25,0 2026-25,0 (2 formatori din fiecare instituție) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Numărul de formatori pe domenii Numărul de instruiri Crearea reţelei de formatori la nivel naţional |
| 3.3 | Consolidarea capacităţilor şi de dezvoltare profesională / personală prin instruiri regulate | 2023- 2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare), Ministerul Justiţiei, Administrația Publică Locală | 2023-21,6 2024-21,6 2025-21,6 2026-21,6 (25 participanți/an) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Completarea fişelor de post cu atribuţii specifice pe problematica de gen pentru punctele focale gender Promovarea culturii de gen la nivel instituţional |
| 3.4 | Promovarea femeilor din sectorul de securitate şi apărare pentru a accede la poziţii de ofiţeri de legătură sau justiţie / ataşaţi de securitate /ataşaţi militari trimişi la post în străinătate din partea instituţiei sau a Republicii Moldova | 2023-2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Serviciul Vamal, Ministerul Justiţiei Parteneri: Procuratura Generală | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | - Crearea posturilor de ofiţeri de legătură / ataşaţi de securitate / ataşaţi militari trimişi la post în străinătate, prin modificarea cadrului legal - Numărul de femei trimise la post în străinătate Integrarea problematicii de gen în structurile de reprezentare externă în sectorul de securitate şi apărare |
| 3.5 | Creşterea numărului de poziţii de ofiţeri de legătură sau justiţie / ataşaţi de securitate / ataşaţi militari trimişi la post în străinătate din partea instituţiei sau a Republicii Moldova pentru consolidarea păcii şi securităţii | 2024- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei | 2024-1.920,0 2025-1.920,0 2026-1.920,0 2027-1.920,0 160,0*12/ 4 persoane | Bugetul autorităţilor implicate | Numărul de poziţii Contribuţii ale femeilor la asigurarea păcii şi securităţii |
| 3.6 | Alinierea şi implementarea standardelor internaţionale pentru respectarea şi promovarea drepturilor femeilor pe timp de pace sau conflict | 2024-2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Serviciul Vamal, Ministerul Justiţiei, Centrul Național Anticorupție Parteneri: Procuratura Generală | 2024-40,0 | Surse externe | Nivelul de implementare a standardelor internaţionale Propagarea valorilor şi principiilor aplicării Rezoluţiei 1325 |
| 3.7 | Integrarea respectului pentru drepturile femeilor, fetelor, femeilor cu copii în situații sensibile de conflict și post conflict, inclusiv în situații de protecție umanitară, eradicând impunitatea | 2023-2027 | Cancelaria de Stat, Biroul politici de reintegrare, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne Parteneri: Congresul Autorităților Locale din Moldova, Mediul asociativ | 2023-25,0 2024-25,0 2025-25,0 2026-25,0 2027-25,0 | Bugetul autorităţilor implicate și surse externe | Reducerea vulnerabilităților și amenințărilor ce țin de violență bazată pe gen și violența sexuală Implementarea Rezoluției CS ONU nr. 2647(2019) |
| 3.8 | Dezvoltarea, consolidarea și schimb de informații și expertiză pe domeniul egalității de gen, violenței sexuale sau bazate pe gen în contextul specific de conflict sau post-conflict | 2023-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate și surse externe | Situații și date raportate sau comunicate Schimb eficient de informații și date |
| PILONUL 2: PREVENIREA INECHITĂȚILOR, VIOLENȚEI ȘI HĂRȚUIRII ÎN SECTORUL DE SECURITATE ȘI APĂRARE PRIN REDUCEREA RISCURILOR ȘI ELIMINAREA CONSECINȚELOR ASOCIATE DISCRIMINĂRII |
| Obiectivul specific nr. 4. Reducerea barierelor și stereotipurilor legate de rolul femeilor în sectorul de securitate și apărare |
| 4.1 | Cultivarea și promovarea respectului pentru drepturile și rolul femeii în instituțiile din sectorul de securitate și apărare | 2023-2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției Centrul Național Anticorupție Parteneri: Procuratura Generală | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Numărul de informări, lecții publice, discursuri, ședințe de instruire, participări la evenimente cu caracter național și internațional |
| 4.2 | Toleranţă zero faţă de fenomenul violenţei şi hărţuirii sexuale şi psihologice la locul de muncă | 2023-2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție Parteneri: Procuratura Generală | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Numărul cazurilor identificate și raportate |
| 4.3 | Desfășurarea unei campanii de informare şi comunicare pentru femeile din sectorul de securitate şi apărare pentru raportarea cazurilor şi acces la măsurile de protecție, inclusiv acțiuni de advocacy pentru incluziune socială pentru persoanele admise în scop umanitar (refugiați) | 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției Parteneri: Procuratura Generală | 2024-140,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Activități informaționale realizate/număr de femei și bărbați participanți Formarea unui mediu „prietenos”, securizat pentru femei în sistem |
| 4.4 | Sprijinirea şi stimularea inițiativelor femeilor din sectorul de securitate şi apărare pentru eliminarea barierelor şi stereotipurilor în privinţa acestora | 2023-2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției Parteneri: Procuratura Generală | 2023-30,0 2024-30,0 2025-30,0 2026-30,0 2027-30,0 | Bugetul autorităţilor implicate | Iniţiativele femeilor în prevenirea și eliminarea stereotipurilor |
| 4.5 | Instruiri periodice cu privire la egalitatea de gen din perspectiva mecanismelor de prevenire şi acces la protecţie împotriva hărţuirii şi violenţei (instruire aplicativă privind mecanismele interne) | 2023- 2026 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției Parteneri: Procuratura Generală | 2023-43,2 2024-43,2 2025-43,2 2026-43,2 (8 instruiri/200 participanți) | Bugetul autorităţilor implicate | Numărul instruirilor și participanților/ participantelor Numărul cazurilor identificate, raportate şi investigate |
| 4.6 | Evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor a femeilor în sectorul de securitate cu scopul de a îmbunătăţi metodele şi instrumentele de prevenire a abuzurilor | 2023- 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat | 2023-25,0 2024-25,0 (2 evaluări, inițială și finală) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Raport de evaluare. - Metode şi instrumente de prevenire a abuzurilor identificate |
| 4.7 | Revizuirea şi adaptarea limbajului leadership-lui din sectorul de securitate şi apărare pentru eradicarea mesajelor de ură sau de discriminare faţă de femei (adresări oficiale, jurăminte, imnuri, etc) | 2023- 2026 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiție Parteneri: Administrația Publică Locală, societatea civilă, partenerii de dezvoltare, Procuratura Generală | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Discursuri adaptate şi prietenoase promovării rolului femeilor în sectorul de securitate şi apărare Aprecieri pozitive ale factorilor de conducere |
| 4.8 | Reuniuni, consultări, instruiri comune cu sectorul asociativ, mediul diplomatic, societatea civilă, organizaţiile internaţionale pentru preluarea celor mai bune practici şi experienţe | 2023- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției Parteneri: Administrația Publică Locală, societatea civilă, partenerii de dezvoltare, Procuratura Generală | 2023-43,2 2024-43,2 2025-43,2 2026-43,2 2027-43,2 (2 reuniuni, consultări/an) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Numărul reuniunilor organizate - Lista bunelor practici preluate Crearea unui mediu prietenos între bărbaţi şi femei în sectorul de securitate şi apărare |
| 4.9 | Ajustarea, revizuirea sau îmbunătățirea mecanismelor instituționale de prevenire, identificare, raportare, investigare şi examinare a cazurilor de hărţuire şi violenţă la nivel de instituţie | 2023- 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției | 2024-30,0 (1 document/raport) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Lista propunerilor și recomandărilor pentru revizuirea cadrului normativ/ instituţional Numărul cazurilor raportate și investigate |
| 4.10 | Colectarea informațiilor despre problemele și necesitățile de securitate umană a femeilor și bărbaților din localitățile amplasate Zona de Securitate | 2023- 2024 | Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare) Parteneri: Administrația Publică Locală, societatea civilă, partenerii de dezvoltare | 2024-30,0 (1 document/raport) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Lista necesităților şi recomandărilor identificate |
| 4.11 | Suport pentru structurile, subdiviziunile, direcțiile din cadrul instituțiilor și autorităților naționale ce implementează documente de politici ce țin de promovarea egalității de gen și a sectorului privind femeile, pacea și securitatea | 2023-2027 | Cancelaria de Stat, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Avocatul Poporului, alte autorități sau instituții publice | 2023-48,0 2024-48,0 2025-48,0 2026-48,0 2027-48,0 | Surse externe | Structuri dezvoltate și funcționale Capacități noi formate |
| 4.12 | Instruirea administrației publice locale privind modul de abordare și gestionare a problemelor legate de violența sexuală, violența bazată pe gen sau alte fenomene conexe pe timp de conflict sau post-conflict în comun cu organele poliției sau/și organele procuraturii, după caz alți parteneri | 2024-2027 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Apărării, Biroul Politici de Reintegrare, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Procuratura Generală, mediul asociativ și academic | 2024-54,0 2025-54,0 2026-54,0 2027-54,0 10 raioane (cel puțin din 100 comunități) 25 participanți | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Reducerea fenomenului de vulnerabilitate a persoanelor afectate de consecințele conflictului Persoane instruite în domeniul drepturilor omului |
| 4.13 | Prevenirea și combaterea stereotipurilor în rândurile refugiaților/persoane admise în scop umanitar privind violența bazată pe gen, violența sexuală și discriminarea, inclusiv alte aspecte de gen | 2024-2027 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Apărării, Congresul Autorităților Locale din Moldova, mediul asociativ și academic | 2024-25,0 2025-25,0 2026-25,0 2027-25,0 (10 activități) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Crearea percepției de securitate și siguranță în statul, centrele sau comunitatea de acomodare a refugiatelor Acțiuni de informare, sensibilizare, ghidare și orientare a refugiaților. Formarea coeziunii sociale bazată pe prevenție și încredere |
| 4.14 | Elaborarea și sprijinirea proiectelor dedicate ce țin de protejarea femeilor, fetelor și femeilor cu copii în timpul conflictelor sau post-conflict (strămutări interne) potrivit necesităților reale adaptate la nevoile acestora, la nivel local și central | 2023-2026 | Cancelaria de Stat, Biroul politici de reintegrare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Apărării, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, mediul asociativ și academic, alți parteneri | 2023-1 150,0 2024-1 150,0 2025-1 150,0 2026-1 150,0 5 proiecte/inițiative finanțate 4 600,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Suport umanitar și dezvoltarea localităților. - Ameliorarea condițiilor de viață a persoanelor admise în scop umanitar Reziliență și coeziune socială |
| 4.15 | Formarea reprezentanților administrației publice locale și altor actori (inclusiv tineri) la nivel local, în calitate de agenți ai schimbării în perioada de gestionare a crizelor umanitare (afectate de conflict sau post conflict) | 2023-2027 | Cancelaria de Stat (reprezentanții oficiilor teritoriale), Biroul Politici de Reintegrare, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Academia de Administrare Publică, sectorul neguvernamental, parteneri de dezvoltare | 2023-100,16 2024-100,16 2025-100,16 2026-100,16 2027-100,16 500,8 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Formarea abilităților de negociere și gestionare a crizelor umanitare Persoane instruite în acordarea asistenței umanitare |
| 4.16 | Integrarea ideii de protecție a securității umane la nivel central și local prin instruire și implicare. Creșterea nivelului de participare a oficialilor, managerilor de instituții în acțiuni la nivel local pentru sprijinirea și încurajarea coeziunii sociale a persoanelor admise în scop umanitar | 2023-2024 | Cancelaria de Stat, autoritățile și instituțiile naționale | 2023-21,6 2024-21,6 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Creșterea coeziunii sociale pentru persoanele admise în scop umanitar Numărul de întrevederi, discursuri, ședințe, forumuri, etc. Numărul de refugiați participanți |
| Obiectivul specific nr. 5. Acces echitabil la oportunităţi pentru femei și bărbații de conciliere a vieții profesionale cu cea de familie |
| 5.1 | Crearea unor condiţii prietenoase pentru femei şi bărbaţi din sistemul de securitate şi apărare din partea angajatorului pentru familiile cu copii până la 7 ani (parteneriate dintre instituţia angajatore şi instituţiile de educaţie timpurie) | 2023- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | - Îmbunătățirea condițiilor pentru conciliere - Lista parteneriatelor identificate Numărul de parteneriate încheiate |
| 5.2 | Încurajarea bărbaților din sectorul de securitate și apărare pentru participarea mai activă în educația copiilor (parteneriate cu federațiile de sport, instituții de cultură, artă). Transfer de experiență şi lecţii învățate | 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției Parteneri: Administrația Publică Locală, societatea civilă, partenerii de dezvoltare, Procuratura Generală | 2024-100,0 (1 eveniment public per instituție) | Bugetul autorităţilor implicate | Lista parteneriatelor identificate Numărul de parteneriate încheiate |
| 5.3 | Program de consiliere psihologică pentru femei şi bărbaţi (militari, polițiști și funcţionari publici cu statut special) și familiile acestora din sectorul de securitate și apărare care activează în condiţii de risc/gardă | 2025 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției | 2025-73,2 | Bugetul autorităţilor implicate | - Program elaborat - Servicii de calitate oferite angajaților cu statut special din sector |
| 5.4 | Includerea dimensiunii de gen și Femeile Pacea și Securitatea în programele de instruire a instituțiilor din sectorul de securitate și apărare | 2023 – 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, alte autorităţi | 2023-120,0 2024-120,0 (30,0 per instituție) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Materiale didactice la subiectul EG și FPS elaborate și implementate |
| PILONUL 3: PROTECŢIA PRIN INTERMEDIUL BUNEI GUVERNĂRI ȘI CAPABILITĂȚI DEZVOLTATE |
| Obiectivul specific nr. 6. Eradicarea fenomenului discriminării, hărțuirii sexuale şi morale și violenței în bază de gen |
| 6.1 | Adoptarea mecanismului şi procedurilor interne revizuite cu privire la prevenirea, combaterea, investigarea discriminării, hărțuirii sexuale şi morală, precum și violenței în bază de gen din cadrul sectorului de securitate | 2023- 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției | 2023-60,0 2024-60,0 (20,0 per instituție) | Bugetul autorităţilor implicate | Mecanism revizuit şi ajustat potrivit noilor realităţi Numărul cazurilor raportate şi investigate |
| 6.2 | Dezvoltarea conceptului de ,,Early warning system” (Sistemul de avertizare timpurie) | 2023- 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare), Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control | 2023-50,0 2024-50,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Concept elaborat şi instituţionalizat Reducerea timpului de raportare, informare şi diminuare a riscurilor |
| 6.3 | Instruirea personalului cu privire la investigarea cazurilor de discriminare, hărțuire sexuală şi morală, precum și violenței în bază de gen din cadrul sectorului de securitate | 2024- 2026 | Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare) Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării EuropenServiciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare) | 2024-104,0 2025-104,0 2026-104,0 (1 concept de instruire, 5 instruiri și 10 formatori) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Număr de evenimente organizate - Numărul persoanelor instruite Conștientizarea problemei discriminării, hărţuirii, violenţei şi necesitatea de raportare şi investigare pro- activă |
| 6.4 | Instruirea personalului cu privire la protejarea persoanelor care au raportat cazuri de discriminare, hărțuire sexuale şi morală, precum și violenței în bază de gen din cadrul sectorului de securitate şi acces la servicii medicale, sociale şi psihologice | 2024- 2026 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare) | 2024-36,0 2025-36,0 2026-36,0 (5 instruiri) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Număr de evenimente organizate - Numărul persoanelor instruite Conștientizarea problemei discriminării, hărţuirii, violenţei şi necesitatea de oferire a protecţiei |
| 6.5 | Accesul echitabil a femeilor la justiţie prin asistență și consiliere juridică psihologică şi socială calificată şi servicii de reabilitare la nivel local | 2023- 2027 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor Parteneri: Procuratura Generală | 2023-10,0 2024-10,0 2025-10,0 2026-10,0 2027-10,0 (100 persoane consiliate) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Numărul de cazuri de asistență solicitată - Numărul de persoane cărora li s-a oferit asistenţă Credibilitate în actul de justiţie, revendicarea drepturilor şi a echităţii |
| 6.6 | Studiu/ghid privind lecţiile învăţate şi diseminate cu privire la cazuri de discriminare, hărțuire sexuale şi morală, precum și violenței în bază de gen din cadrul sectorului de securitate | 2026 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, inclusiv mediul asociativ | 2026-140,0 | Surse externe | Studiu/ghid elaborat Compendiu de referinţă pentru ghidare aplicativă |
| 6.7 | Digitalizarea sistemului de raportare internă a cazurilor de discriminare, hărțuire sexuală şi morală, precum și a violenței în bază de gen din cadrul sectorului de securitate | 2024- 2025 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Sistem elaborat şi accesibil. Testarea şi pilotarea acestuia Instrument funcțional și operațional |
| 6.8 | Program de instruire tematic (inclusiv online) anual în scopul prevenirii discriminării, hărțuirii sexuale şi morale, inclusiv și violenței în bază de gen pentru persoanele responsabile de domeniul respectiv | 2023 – 2026 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, inclusiv instituțiile academice după caz | 2023-25,0 2024-25,0 2025-25,0 2026-25,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Program elaborat Introducerea în aria instruirilor pe bază permanentă |
| 6.9 | Elaborarea Raportului național cu privire la situația prevenirii discriminării, hărțuirii sexuale şi morale, inclusiv și violenței în bază de gen în sectorul de securitate şi apărare | Anual | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, alte autorităţi | 2023-30,0 2024-30,0 2025-30,0 2026-30,0 2027-30,0 30,0*5 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Raport elaborat şi validat Informarea publicului larg despre evoluţia fenomenului |
| 6.10 | Includerea dimensiunii de gen și Femeile Pacea și Securitatea în programele de instruire a polițiștilor și medicilor | 2023 – 2024 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, alte autorități | 2023-32,0 2024-32,0 64,0/2 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Materiale didactice la subiectul EG, FPS elaborate și implementate |
| 6.11 | Crearea registrului de evidență a profesioniștilor specializați (investigatorilor, ofițerilor de urmărire penală, procurori, judecători) și instruiți în documentarea, investigarea și judecarea cazurilor de violență bazată pe gen, violența sexuală, inclusiv în context sensibil de conflict sau post conflict, ce ar putea participa în investigații la nivel regional sau internațional | 2024-2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Institutul Național de Justiție, alte autorități și instituții de stat, parteneri de dezvoltare | 2024-32,2 2025-32,2 2026-32,2 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Registru de evidență elaborat, - Regulamentul privind Registrul de evidență aprobat |
| 6.12 | Încurajarea femeilor, fetelor, femeilor cu copii, admise în scop umanitar de a participa la campanii de informare, ghidare și orientare pentru alte persoane | 2024-2027 | Autoritățile și instituțiile de stat, parteneri de dezvoltare | 2024-7,5 2025-7,5 2026-7,5 2027-7,5 | Surse externe | Acțiuni tematice cu caracter social desfășurate Numărul de femei implicate în evenimente sociale |
| 6.13 | Ajustarea normelor de conduită pentru administrația publică locală pentru identificarea și acordarea serviciilor adaptate la necesitățile persoanelor admise în scop umanitar din perspectiva de gen | 2024-2025 | Congresul Autorităților Locale din Moldova | 2024-25,0 | Surse externe | Norme de conduită elaborate Recomandări și instrucțiuni utilizate în activitatea profesională |
| Obiectivul specific nr. 7. Dezvoltarea unui sistem incluziv de protecţie a drepturilor femeilor în sectorul de securitate şi apărare |
| 7.1 | Examinarea posibilităţii introducerii instituţiei ,,Ombudperson pentru egalitatea de gen” şi promovarea conceptuală a actului normativ. Elaborarea conceptului | 2023- 2024 | Oficiul Avocatului Poporului, Ministerul Justiției | 2024-50,0 | Bugetul autorităţilor implicate | - Posibilitate identificată - Concept elaborat Includerea postului în cadrul legal |
| 7.2 | Îmbunătățirea procedurilor de recrutare şi promovare din perspectiva nondiscriminării | 2023- 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției | 2023-35,0 | Bugetul autorităţilor implicate | Proceduri de recrutare şi promovare îmbunătățite Abordare orientată pe rezultatul nediscriminării |
| 7.3 | Formarea formatorilor în domeniul resurselor umane pentru evaluarea calităților manageriale şi personale ale bărbaţilor şi femeilor din sectorul de securitate şi apărare | 2023- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției | 2023-39,0 2024-39,0 2025-39,0 2026-39,0 (5 instruiri/25 participanți) | Bugetul autorităţilor implicate | Numărul de instruiri şi persoane instruite Pregătirea privind protecția, drepturile şi nevoile particulare ale femeilor |
| 7.4 | Desemnarea femeilor în funcţii de conducători/oare de Inspectorate de poliție la nivel central sau local, conducători ale comisiilor de evaluare a militarilor, poziţii de conducere la nivel înalt instituţional | 2023- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Numărul de femei desemnate Aprecieri pozitive raportat la activitatea livrată |
| 7.5 | Îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor cu privire la resursele umane în baza indicatorilor dezagregați pe sexe/ sensibili la gen | 2023- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Justiției | 2024-21,6 (1 seminar de colectare a datelor) | Bugetul autorităţilor implicate | - Indicatori calitativi şi cantitativi - Interpretarea datelor dezagregate pe sexe/ sensibile la gen |
| 7.6 | Traininguri în cascadă la nivel central şi local pentru promovarea sistemului incluziv, mobilitatea şi diversitatea în sistemul de securitate şi apărare | 2023- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | 2023-134,0 2024-134,0 2025-134,0 2026-134,0 2027-134,0 (20 comunități/20 instruiri) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Traininguri de instruire desfăşurate Sistem incluziv |
| 7.7 | Asigurarea cotelor minime de reprezentare a femeilor în comisiile, comitete sau alte structuri de luare a deciziilor | 2026- 2027 | Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Nivelul de participare în comisii, comitete, alte structuri Sistem de reprezentare echitabil şi incluziv |
| 7.8 | Programe de mentorat și liderism pentru femeile din sectorul de securitate şi apărare din perspectiva modului de a raporta și proteja împotriva violării drepturilor omului | 2023- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | 2024-27,5 2026-27,5 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Conceptul programelor de mentorat elaborat Continuarea eforturilor de includere a dimensiunii de gen în sectorul de securitate şi apărare |
| 7.9 | Reducerea impactului schimbărilor climatice prin gestionarea sistemului de reducere a dezastrelor din perspectiva abordării bazate pe gen reieșind din riscurile și necesitățile diferențiate între femei și bărbați, precum și în condiții de siguranță, la nivel local a proiectelor de asistență privind eliminarea deșeurilor | 2023- 2027 | Ministerul Afacerilor Interne (IGSU), Ministerul Apărării, Ministerul Mediului | 2025-40,0 2026-40,0 80,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe/ bugetul Administrației Publice Locale | - Reducerea depopulării localităților - Creșterea unui mediu sănătos de viață |
| 7.10 | Organizarea instruirilor privind prevenirea și gestionarea incidentelor și a situațiilor de criză în Zona de Securitate | 2023- 2027 | Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | 2023-25,6 2024-25,6 2025-25,6 2026-25,6 2027-25,6 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe/ bugetul Administrației Publice Locale | - Surse alternative de prevenire a consecințelor negative și escaladării conflictului - Abilități de mediere formate |
| 7.11 | Crearea condițiilor rezonabile pentru femei, fete, tinere, familii cu copii pentru asigurarea accesului la informații utile privind plasarea în câmpul muncii, asistența medicală, asistența psihologică, asistența juridică, accesul la servicii de documentare și securitate pentru persoanele admise în scop umanitar/ refugiați | 2023-2027 | Cancelaria de Stat, autoritățile și instituțiile de stat | 2023-180,0 2024-180,0 2025-180,0 2026-180,0 2027-180,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe/ bugetul Administrației Publice Locale | Îmbunătățirea serviciilor oferite pentru persoanele beneficiare de protecție umanitară, refugiate Lista servicii noi și servicii de calitate oferite persoanelor admise în scop umanitar |
| 7.12 | Suport pentru acțiuni coordonate dintre actorii guvernamentali și neguvernamentali ce se implică în acțiuni cu scop umanitar (programe, inițiative, acțiuni sociale, instruiri, alte forme de asistență) | 2023-2027 | Cancelaria de Stat, autoritățile și instituțiile de stat, organizațiile neguvernamentale, Congresul Autorităților Locale din Moldova | 2023-180,0 2024-180,0 2025-180,0 2026-180,0 2027-180,0 | Surse externe | - Dezvoltarea localităților și întărirea coeziunii sociale a persoanelor admise în scop umanitar. - Reducerea vulnerabilităților asociate de climatul de siguranță Numărul de inițiative dezvoltate și accesate, inclusiv impactul |
| PILONUL 4: REABILITAREA PERSOANELOR AFECTATE PRIN MĂSURI EFICIENTE, SUSTENABILE ȘI INTELIGENTE |
| Obiectivul specific nr. 8. Consolidarea măsurilor pozitive destinate femeilor pentru reabilitare în cadrul sectorului de securitate și apărare |
| 8.1 | Examen şi tratament medical gratuit pentru femeile din sectorul de securitate şi apărare după revenirea din misiuni şi operaţiuni de menţinere a păcii, inclusiv din funcţiile de ofiţer de legătură/ataşat militar | 2023- 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, alte autorităţi după caz | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Identificarea serviciilor medicale suplimentare gratuite Acomodare rezonabilă şi incluzivă |
| 8.2 | Acomodarea rezonabilă din perspectiva incluziunii dimensiunii egalității de gen (curs de instruire, reabilitare psihologică) | 2025-2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, alte autorităţi după caz | 2025-47,9 2026-47,9 2027-47,9 | Bugetul autorităţilor implicate | - Conceptul cursului elaborat - Instruiri desfăşurate Servicii psihologice prestate |
| 8.3 | Valorificarea bazei de date a candidaților reabilitaţi/ pentru participare la procesele de consolidare a păcii și în misiuni de menținere a păcii | 2025-2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, alte autorităţi după caz | 2025-25,0 2026-25,0 50,0 | Bugetul autorităţilor implicate | - Conceptul bazei de date elaborat Reţea instituționalizată |
| 8.4 | Dezvoltarea capacităţilor instituţionale pentru gestionarea situaţiilor de risc | 2023-2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor | 2024-21,0 (1 seminar dedicat gestionării situațiilor de risc) | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Capacităţi consolidate. - Rapoarte privind evaluarea riscurilor elaborate Soluţii pentru gestionarea riscurilor |
| 8.5 | Dezvoltarea unui sistem de referinţă cu societatea civilă în vederea reabilitării şi documentării | 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor Parteneri: Administrația Publică Locală, societatea civilă, mediul asociativ şi academic | 2027-100,0 | Surse externe | Sistem de referinţă elaborat |
| 8.6 | Reabilitarea victimelor violenței bazate pe gen (inclusiv hărţuirii sexuale / morale) din sectorul de securitate și conflict | 2024- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | 2025-30,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Iniţierea dezvoltării ideii conceptuale Set de măsuri identificate şi politici de consolidare a suportului |
| 8.7 | Ameliorarea condițiilor de viață în condiții de siguranță și integrarea femeilor admise în scop umanitar, care provin din zone de conflict /război și locuiesc în apropierea zonei de conflict prin diferite forme de asistență umanitară | 2023-2027 | Cancelaria de Stat, autoritățile și instituțiile de stat, Congresul Autorităților Locale din Moldova | 2023-8,0 2024-8,0 2025-8,0 2026-8,0 2027-8,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Inventarul localităților unde sunt acomodați refugiații, evaluarea necesităților și soluțiilor Măsuri identificate pentru integrarea persoanelor admise în scop umanitar |
| PILONUL 5: SRIJIN UMANITAR PENTRU FEMEILE ȘI FETELE CARE PROVIN DIN ZONELE DE CONFLICT ȘI POST CONFLICT |
| Obiectivul specific nr. 9. Îmbunătățirea și alinierea cadrului legislativ la rigorile și standardele internaționale în materie de prevenire, protecție și reabilitare pentru persoanelor afectate de conflict, atât în timpul conflictului, cât și post conflict |
| 9.1 | Inventarierea actelor legislative naționale și cadrului normativ secundar privind identificarea potențialelor lacune sau neconcordanțe privind punerea în aplicare a standardelor minime de prevenire, protecție și reabilitare a femeilor, fetelor, femeilor cu copii afectate de conflict sau post conflict în materie de egalitate de gen sau a persoanelor ce provin din zonele de conflict/război | 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat | 2024-20,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Raport privind evaluarea situației cadrului legislativ Prezentarea concluziilor Raportului privind lacunele |
| 9.2 | Formularea recomandărilor și propunerilor de îmbunătățire a cadrului legislativ național la rigorile și standardele internaționale în materie de prevenire, protecție și reabilitare a drepturilor persoanelor afectate de conflict sau care provin din zone de conflict/război, atât în perioada conflictului cât și post conflict | 2024 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției | 2024-20,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Raport privind recomandările și soluțiile de ajustare a cadrului legal Soluții adaptate la rigorile internaționale și contextului național și regional de securitate din Republica Moldova |
| 9.3 | Diseminarea și schimb de bune practici și experiențe privind asigurarea egalității de gen, prevenirea, protecția și incluziunea socială a persoanelor afectate de conflict/război din regiune sau imediata vecinătate și reziliența socială | 2024-2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Biroul politici de reintegrare | 2025-25,0 2027-25,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Inventarul bunelor practici și experiențe Activități de diseminare a bunelor practici și experiențe |
| 9.4 | Îmbunătățirea comunicării strategice privind prevenirea, protecția și reabilitarea drepturilor persoanelor ce provin din zone de conflict/război, atât în perioada conflictului cât și post conflict (instruiri, campanii de informare, mesaje publice, discursuri adaptate la gen) | 2024-2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat | 2024-27,5 2025-27,5 2026-27,5 2027-27,5 110,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Viziunea strategică de comunicare (linii directorii de comunicare). - Diagnosticarea abilităților de comunicare |
| 9.5 | Dezvoltarea mecanismului de monitoring, analiză și informare pe cazurile de violență sexuală sau/și violuri a persoanelor ce provin din zonele de conflict din regiune sau imediata vecinătate, denunțate în timpul conflictelor sau post conflict | 2023-2025 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Cancelaria de Stat | 2023-35,0 2024-35,0 2025-35,0 | Surse externe | Mecanism de monitorizare elaborat și consultat Document aprobat și pus în aplicare |
| 9.6 | Examinarea excluderii din procesul de amnistiere și imunitate a infracțiunilor ce țin de violența sexuală a persoanelor ce provin din zone de conflict/război în contextul reglementării conflictelor | 2023-2025 | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Avocatul Poporului | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Soluții juridice elaborate și adaptate contextului național Practica judiciară diseminată |
| Obiectivul specific nr. 10. Implementarea cadrului legal și procesual pentru a asigura accesul femeilor la justiție (atât la faza de raportare și investigare sau urmărire penală, cât și la faza de judecare), în contextul specific de conflict sau post-conflict |
| 10.1 | Suport în consolidarea capacităților naționale de răspuns la cazurile de violență sexuală, inclusiv a persoanelor care provin din zonele de conflict și post-conflict | 2023-2026 | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Justiției | 2023-13,5 2024-13,5 2025-13,5 2026-13,5 54,0 |  | Adaptarea abilităților și capacităților profesionale la contextul specific de conflict și post conflict Număr de persoane formate. Activități operaționale revizuite |
| 10.2 | Instruirea ofițerilor de investigație, ofițerilor de urmărire penală, procurilor și judecătorilor, după caz reprezentanții altor instituții și autorități publice privind accesul la justiție a femeilor, fetelor și femeilor cu copii ce provin din zonele de conflict, în contextul specific de conflict continuu sau post conflict | 2024-2027 | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Institutul Național de Justiție | 2024-25,0 2025-25,0 2026-25,0 2027-25,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Ateliere de lucru desfășurate Numărul de personal instruit |
| 10.3 | Instruirea angajaților organelor de aplicare ale legii privind asistența juridică internațională în materie penală pe cazuri ce țin de accesul femeilor (inclusiv refugiate, persoane admise în scop umanitar, solicitanți de azil) la justiție ce provin din zone de conflict, în contextul specific de conflict sau post conflict, în privința cazurilor ce țin de violența sexuală, traficul de ființe umane și cele conexe, violența bazată pe gen în vederea asigurării și protejării drepturilor lor | 2024-2027 | Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne | 2024-25,0 2025-25,0 2026-25,0 2027-25,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Cursuri de instruire desfășurate |
| 10.4 | Elaborarea materialelor de instruire, produse analitice, instrucțiuni sau recomandări ce ar sprijini sau ghida autoritățile și instituțiile naționale în asigurarea unui răspuns coordonat la infracțiunile ce țin de violența sexuală în contextul specific de conflict sau post conflict | 2024-2025 | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Institutul Național de Justiției, alte autorități și instituții, parteneri de dezvoltare | 2024-25,0 2025-25,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Produse informaționale, analitice, didactice elaborate și diseminate |
| PILONUL 6: COMUNICARE ȘI RAPORTARE |
| Obiectivul specific nr. 11. Consolidarea transparenței și vizibilităţii în sectorul de securitate și apărare din perspectiva sensibilităţii la gen |
| 11.1 | Comunicarea, informarea și diseminarea informației cu privire la implementarea celui de-al doilea Plan Național de Acțiuni pentru anii 2023-2027 | Anual | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Parteneri: Administrația Publică Locală, parteneri de dezvoltare, societatea civilă | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Populație informată, documentată și instruită |
| 11.2 | Crearea platformei grupurilor de experți /experte consultative din domeniul drepturilor omului și a egalității de gen | 2025 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Parteneri: Administrația Publică Locală, parteneri de dezvoltare, societatea civilă | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Platformă formată la nivel de experţi Mecanism interinstituțional şi multidisciplinar de consultare |
| 11.3 | Consultări extinse cu mediul diplomatic, organizațiile internaționale în domeniu, partenerii de dezvoltare şi societatea civilă | Anual | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul Vamal, Ministerul Justiţiei | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Platformă creată Mecanism de consultare externă |
| 11.4 | Participarea activă pe platformele regionale, internaționale şi bilaterale FSP pentru promovarea solidarității şi echității | 2023- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Ministerul Justiţiei | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Numărul de evenimente Contribuții în sectorul de securitate şi apărare regional şi internațional |
| 11.5 | Încheierea parteneriatelor şi angajamentelor în vederea promovării agendei Femeile Pacea și Securitatea | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul Vamal, Administrația Națională a Penitenciarelor | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Numărul de acorduri de cooperare încheiate Implicarea femeilor în vederea promovării păcii şi securității |
| 11.6 | Accesarea şi implementarea proiectelor de asistență externă în domeniul Femeile, Pacea și Securitate | Permanent | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Cancelaria de Stat (Biroul Politici de Reintegrare), Administrația Națională a Penitenciarelor, Centrul Național Anticorupție | 2023-100,0 2024-100,0 2025-100,0 2026-100,0 2027-100,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Noi proiecte de asistenţă accesate şi agreate Investiţii în sectorul de securitate şi apărare |
| 11.7 | Ownership pentru planificarea bugetară previzibilă a costurilor pentru promovarea agendei Femeile Pacea și Securitatea | Anual | Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal Parteneri: Administrația Publică Locală | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Evaluarea costurilor |
| 11.8 | Organizarea Conferinței internaționale cu ocazia aniversării a 25 ani de la adoptarea Rezoluției ONU 1325 | 2027 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu alte autorități naționale și parteneri interesați | 2027-100,0 | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Conferință organizată în baza unui concept |
| Obiectivul specific nr. 12. Raportare şi implicare |
| 12.1 | Raport anual consolidat cu privire la realizarea Planului Național de Acțiuni sistematizat în baza informațiilor furnizate de autoritățile responsabile de implementarea Planului Național de Acțiuni 2022-2026 și aprobat de către Secretarul general al Guvernului | Anual | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Raport elaborat Validarea rezultatelor obţinute |
| 12.2 | Raport anual consolidat cu privire la realizarea angajamentelor internaţionale la care Republica Moldova este parte în domeniul promovării agendei Femeile Pacea și Securitatea | Anual | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate | Raport elaborat Validarea rezultatelor obţinute |
| 12.3 | Raport cu privire la necesitatea revizuirii măsurilor naţionale cu privire la îmbunătățirea instrumentelor juridice naționale pentru atingerea angajamentelor internaționale la noi standarde | 2024- 2026 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne , Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, alte autorităţi după caz | Nu necesită alocare financiară | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | - Raport elaborat. - Set de măsuri/ recomand ări Validarea rezultatelor obținute |
| 12.4 | Valorificarea cadrului de aplicare a politicii Organizației Națiunilor Unite de desemnare a unui consilier de gen (gender adviser) la nivel operațional privind implementarea Rezoluției 1325 privind femeile, pacea şi securitatea și a altor rezoluții conexe | 2024- 2027 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne , Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2024-480,0 2025-480,0 2026-480,0 2027-480,0 40,0*12 luni | Bugetul autorităţilor implicate/surse externe | Transfer de experiență şi bune practici |