**PARTEA OPERAȚIONALĂ**

Anexa nr. 2 la

Hotărârea Guvernului

nr.\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_

**PLAN DE ACŢIUNI**

**privind implementarea Programul de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2030**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Obiective generale/obiective specifice/acțiuni** | **Termene de realizare** | **Responsabili de executare** | **Parteneri** | **Costuri estimate, lei** | **Indicatori de monitorizare** |
| **total**  | **inclusiv din** **bugetul de stat** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Obiectivul general nr. 1:*** ***Consolidarea cadrului legal și instituțional, şi politicilor naționale în domeniul managementului substanțelor chimice*** |
| **Obiectivul specific nr. 1:** **Elaborarea cadrului normativ necesar asigurării unui mecanism instituțional consolidat de gestionare a substanțelor chimice la nivel național** |
|  1 | * 1. Elaborarea și aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea/instituirea unei autorități competente responsabile de gestionarea integrată a substanțelor chimice
 | 2023 Trimestrul III | Ministerul Mediului  | Ministerul Finanțelor | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  1 Hotărâre de Guvern aprobată |
| * 1. Elaborarea și aprobarea regulamentului privind funcționarea consiliul interministerial instituit în scopul emiterii deciziei de autorizare a substanțelor și  produselor chimice *(sau pentru autorizarea substanțelor și produselor chimice)*
 | 2023 Trimestrul III | Ministerul Mediului  | Ministerul SănătățiiIGSU Serviciul VamalMinisterul Agriculturii și Industriei AlimentareANSAInstituții de cercetareAsociațiile de profil | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată  |
|  | * 1. Înființarea Sistemul național de suport al agenților economici în domeniul produselor chimice (Helpdesk)
 | 2024 Trimestrul I | Ministerul Mediului  | Autoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimiceAgenția de Guvernare Electronică | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Sistem național de suport în domeniul SC înființat 2 Serviciul funcțional din SIA REPC |
| **Obiectivul specific nr. 2: Reglementarea și controlul plasării pe piață a substanțelor care pot prezenta pericole pentru integritatea mediului, sănătatea oamenilor și animalelor**  |
| 2 | * 1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice
 | 2024 Trimestrul II | Ministerul Mediului  |  Autoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimice | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea Fișei cu date de securitate (FDS
 | 2023 Trimestrul II | Ministerul Mediului  |  Autoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimice | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind restricțiile și interdicțiile la producerea, plasarea pe piață, utilizarea și exportul produselor chimice și lista produselor chimice interzise și restricționate și a Listei substanțelor cu risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu
 | 2024 Trimestrul II | Ministerul Mediului  |  Autoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimiceMinisterul Sănătății ANSP | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea regulamentului privind autorizarea plasării pe piață a produselor chimice
 | 2024 Trimestrul II | Ministerul Mediului  |  Autoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimiceMinisterul Sănătății ANSP | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind detergenții
 | 2024 Trimestrul III | Ministerul Mediului | Ministerul SănătățiiMinisterul Dezvoltării Economice și Digitalizării | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea Regulamentul privind stabilirea metodelor de testare a substanțelor chimice (bune practici de laborator).
 | 2024 Trimestrul III | Ministerul Mediului | Ministerul SănătățiiMinisterul Agriculturii și Industriei AlimentareMinisterul Dezvoltării Economice și Digitalizării | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea Registrului de evidență a operațiunilor de comercializare, distribuție și/sau transfer de produse chimice deosebit de periculoase
 | 2024 Trimestrul I | Ministerul Mediului | Autoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimicePersoanele fizice/juridice autorizate în gestionarea substanțelor chimice | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 registru de evidența aprobat de Guvern  |
|  | * 1. Facilitarea activităților ce vizează participarea în negociere și semnarea noului acord privind prevenirea poluării cu plastic.

(Transpunerea Directivelor UE pe plastic ) | 2023 - 2026  | Ministerul Mediului | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării EuropeneMinisterul Dezvoltării Economice și Digitalizării | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Inventarul utilizării plasticului în sectoarele economiei naționale: textile, transport, producere, etc.  |
| ***Obiectivul general nr. 2: Atenuarea riscurilor, reducerea şi eliminarea impactului substanțelor și produselor chimice asupra mediului şi sănătăţii populaţiei prin dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a substanţelor chimice din punct de vedere tehnic și informațional.*** |
| **Obiectivul specific nr. 3:** **Asigurarea unui management durabil al substanțelor chimice în produse și articole pe tot parcursul ciclului de viață, de la import sau producere până la depozitarea, transportarea, utilizarea şi eliminarea sau valorificarea substanței** |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind inspecția și verificarea bunelor practici de laborator;
 | 2025Trimestru I | Ministerul Mediului  | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată |
|  | * 1. Evaluarea terenurilor contaminate cu substanțe chimice (inclusiv și POP) și, acolo unde este posibil, remedierea lor într-un mod ecologic
 | 2024Trimestru III | Ministerul Mediului | Inspectoratul pentru Protecția MediuluiANSPANSAIGSU al MAIMinisterul ApărăriiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării RegionaleToate ministerele | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Nr. (%) terenurilor evaluate din 100% terenuri contaminateNr. (%) terenurilor remediateTip de substanța chimică supusă remedierii Gradul de contaminare |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.

  | 2023Trimestru II | Ministerul Mediului |  Agenția de Mediu, Agenția pentru Supraveghere Tehnică și IGSU al MAI | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Ordin MM emis |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea mecanismului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de control și expertiză a substanțelor și produselor chimice, inclusiv pesticide, mașini uzate, echipamente EE și alte echipamente și produse care pot conține substanțe chimice periculoase, aplicate în cazul importului și exportului.
 |  | Ministerul Mediului  | Ministerul FinanțelorServiciul VamalInspectoratul pentru Protecția Mediului | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Ordin comun MM și MF emis |
|  | * 1. Conformarea instalațiilor existente la noile prevederi normative privind controlul si prevenirea poluării, inclusiv și emisii industriale (în contextul asigurării limitelor de emisii, practici de BAP si BEP)
 | Anual  | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | ODA, agenți economici operator ai instalațiilorInspectoratul pentru Protecția Mediului | Bugetul alocat de mediu de afaceri |  | Nr. (%) instalații din % celor existente, conforme cu practicile de BAP și BEP  |
|  | * 1. Elaborarea cerințelor tehnice speciale pentru verificarea mijloacelor tehnice utilizate la aplicarea produselor de uz fitosanitar)
 | 2024 | Inspectoratul de stat pentru supravegherea tehnica Intehagro, | Moldagrotehnica IS Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro” | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Cerinte tehnice aprobate |
|  | * 1. Reducerea efectelor de la pulverizarea aeriană a PUF-lor
* aprobarea lucrărilor de pulverizare aeriană
* înregistrarea și înmatricularea dronelor ce au destinația în agricultura conform HG601/199

Elaborarea ghidului privind stabilirea condițiilor specifice de pulverizare aeriană și utilizarea dronelor agricole  | 2025 | MAIAANSP | Inspectoratul de stat pentru supravegherea tehnica Intehagro Moldagrotehnica IS Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”, UTM, AȘM | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | -Ghidul elaborat și aprobat |
|  | * 1. Măsuri specifice de protecție a sănătății

 populației, inclusiv a operatorilor antrenați  direct sau indirect în activitățile cu PUF  | pe parcursul anului | Ministerul SănătățiiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare  | ANSA, ANSP | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Nr. persoanelor care gestionează PUF examinate medical Nr. instruirilor |
| **Obiectivul specific nr. 4: Asigurarea schimbului de cunoștințe și practici privind managementul durabil al substanțelor chimice, prin sporirea acceptării reciproce a abordărilor în evaluarea pericolelor chimice și asigurarea funcţionării unui sistem informaţional integrat privind substanțele chimice** |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea procedurii simplificate de autorizare produsului chimic pentru tipuri de utilizări solicitate în unul din statele membre ale Uniunii Europene/o procedură de recunoaștere a autorizațiilor acordate de un stat membru al Uniunii Europene
 | 2024 Trimestrul I | Ministerul Mediului | Ministerul SănătățiiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată |
|  | * 1. Îndeplinirea obligațiilor RM în temeiul Acordurilor multilaterale de mediu din domeniul substanțelor chimice și deșeurilor acestora, precum și asigurarea raportării naționale conform cerințelor convențiilor
 | Anual 2023-2027 | Ministerul Mediului  | Ministerul SănătățiiANSAAgenția de mediuasociațiile de profil;parteneri de dezvoltare | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Nr. Rapoarte naționale privind implementarea AMM elaborate și depuse către Secretariatele Convențiilor Basel, Stockholm, Minamata și Rotterdam.  |
|  | * 1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind ținerea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat “Registrul Produselor Chimice plasate pe piața Republicii Moldova” (SIA REPC)
 | 2024 Trimestrul I | Ministerul Mediului  | Autoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimiceAgenția de Guvernare Electronicăparteneri de dezvoltare | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Hotărâre de Guvern aprobată2 SIA funcțional și conectat la sistemul SIAGEAP |
|  | * 1. Crearea sistemului informațional pentru realizarea schimbului de informații interinstituționale privind accidentele cu implicarea substanțelor chimice, inclusiv și și celor pe plan transfrontalier
 | 2023Trimestrul II | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării RegionaleAgenția pentru Supraveghere Tehnică  | IGSU al MAIMinisterul MediuluiAgenția de Guvernare Electronicăparteneri de dezvoltare | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Nr. Instrumente/aplicații pentru evidența și raportarea accidentelor.Acces la baze de date similare internaționale  |
| **Obiectivul specific nr. 6** **Dezvoltarea capacităților de cercetare, evidență şi monitoring în domeniul managementului substanțelor chimice** |
|  | 6.1 Elaborarea și aprobarea programului de monitorizare și de cercetare privind impactul substanțelor chimice asupra sănătății publice și mediului, precum și punerea în aplicare a acestuia (Promovarea inovării în domeniul chimiei ecologice / ecotoxicologiei). |  | Ministerul Educației și Cercetării | Ministerul SănătățiiMinisterul Mediului | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | 1 Programul aprobat  |
|  | 6.2 Creșterea potențialului laboratorului de mediu, inclusiv prin înzestrarea și echiparea acestuia și instruirea personalului de laborator în scopul consolidării capacității acestora  | 2024Trimestru II | Ministerul Mediului | Agentia de Mediu  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Nr. echipamente noi achiziționateNr. persoane instruite |
|  | 6.3 Dezvoltarea programelor de formare continuă și de testare a consultanților chimiști implicați în plasarea pe piață a produselor chimice, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății umane și a mediului  | 2024Trimestru I | Ministerul Mediului | Autoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimiceMinisterul Educației și CercetăriiMinisterul SănătățiiMOLDAC Operatori economici  |  |  | Nr. programe de formare dezvoltateNr. de teste realizateNr. consultanți chimiști calificațiNr de programe atestate pentru obținerea certificatului de calificare de consultant chimist   |
| **Obiectivul specific nr. 7 Reducerea riscurilor bazate pe politicile de conformitate, cât și informarea și sensibilizarea publicului privind impactul substanțelor chimice prin prisma respectării drepturilor omului la un mediu sănătos** |
|  | 7.1 Promovarea campaniilor tematice de informare a populației privind managementul durabil al substanțelor chimice, inclusiv și utilizatorilor finali despre compoziția produselor chimice | Anual / permanent | Ministerul Mediului | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ministerul Finanțelor Agenția de Mediu Inspectoratul pentru Protecția Mediuluiasociațiile de profil | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Nr. campanii de informare desfășurate Tipuri de substanțe chimice prioritare incluse în campanii de informareNr si tipul materialelor tematice elaborate și diseminate publicului, inclusiv social mediaSinergismul cu programe globale de informare privind SC |
|  | * 1. Campaniile derulate de sisteme REP privind gestionarea ecologică raţională a produselor care conţin substanțe chimice, inclusiv POP (VSU, DEEE, baterii și acumulatori materiale de construcții, etc)
 | Anual, Trimestru III | Ministerul MediuluiAgenția de Mediu | Asociații REP,Parteneri de dezvoltare | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Nr. campaniilor de conștientizare desfășurateNr. Sistemelor REP informateRapoarte anuale sistemelor REP |
|  | * 1. Asigurarea accesului publicului la informații actualizate despre emisiile de substanțe chimice și deșeurile acestora, inclusiv POP în Moldova și registrele de stat, sistemele informaționale (REPC, RETP, SIAMD, etc)
 | Anual | Agentia de mediuAutoritatea competentă responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimice | Institutii de cercetare ONG-le de mediu | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | Numărul accesărilor la baze de date |

**\* Notă** – mijloacele financiare incluse în Planul de acțiuni vor fi planificate/alocate de către autoritățile/instituțiile responsabile de legile bugetare anuale, în funcție de posibilitățile financiare și evoluția indicatorilor macroeconomici.