Anexa Nr.2 la Hotărârea Guvernului Nr.

**Planul de Acțiuni de implementare a Programului**

**național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie**

**pentru anii 2023-2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv specific** | **Acțiuni** | **Indicatori de monitorizare** | **Costuri estimative (mii lei)** | **Sursa de finanțare** | **Termen de Realizare** | **Instituții Responsabile** | **Parteneri** |
| **Obiectivul general 1:** Femeile şi bărbații din Republica Moldova şi autoritățile responsabile adoptă toleranță zero față de toate formele de violență față de femei și violență în familie.*Indicator:* Ponderea femeilor și bărbaților care consideră acceptabilă aplicarea violenței față de femei/în familie*Valoarea de referință (2019):* 43% în 2019.*Ţinta (2027)* – scădere semnificativă |
| **Obiectivul specific 1.1: Către anul 2025 sistemul de învățământ asigură educație de calitate prin prisma prevederilor Convenției de la Istanbul, în spiritul non-violenței şi egalității dintre femei şi bărbați la toate treptele de învățământ***Indicator 1:*Numărul instituțiilor de învățământ care asigură predarea cu statut obligatoriu a disciplinei „Relaţii armonioase în familie” sau altor discipline similare (informație dezagregată pe trepte de învățământ, rural/urban, regiuni, etc.);*Valoarea de referință (2022) –* 12 instituţii testează şi pilotează cursul opţional pentru clasele gimnaziale*Ţinta (2027)-* Disciplina este predată în toate instituţiile de învăţământ*Indicator 2:* Numărul de cadre didactice instruite în predarea disciplinei;*Valoarea de referință (2022) –* 12 *Ţinta (2027)-* Cel puţin un cadru didactic instruit în fiecare instituţie de învăţământ |
| **1.1.1.** Curricula pre-școlară, școlară și universitară revizuită în conformitate cu Convenția de la Istanbul pentru a include cursuri obligatorii privind comportamentul non-violent. | Curricula revizuită este validată cu experţi în domeniu (nr de experţi care au participat la revizuirea şi validarea curriculei) | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  | Bugetul de stat | 2025 | MEC | OI ONG |
| **1.1.2.** Revizuirea conținuturilor didactice la prevederile Convenției de la Istanbul la toate treptele educaționale. | Conţinuturile didactice revizuite validate cu experţi în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MEC | OI ONG |
| **1.1.3.** Elaborarea modelului Regulamentului școlar/universitar de ordine interioară privind interzicerea hărțuirii și a toleranței zero față de violența împotriva femeilor. | Regulamentul elaborat prin implicarea activă a elevilor şi studenţilor | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MEC | OI ONG |
| **1.1.4.** Desfășurarea unui studiu privind hărțuirea sexuală în școli. | Metodologia studiului validată cu experți în domeniu | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MEC | UNICEF,ONG |
| **1.1.5.** Adoptarea regulamentelor/codurilor de conduită, care să articuleze în mod clar toleranța zero față de violența și hărțuire în instituţii de învăţământ, inclusiv în mediul sportiv, cultural și instituții recreaționale. | Regulamente validate cu beneficiarii | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MECMinisterul Culturii |  |
| **1.1.6.** Promovarea educației pentru sănătate în instituțiile de învățământ, abordarea adecvată a necesităților specifice genului precum și a stereotipurilor de gen care influențează comportamentele legate de sănătatea fetelor și a băieților. | Toate instituţiile de de învăţământ asigură educaţie pentru sănătate  | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MEC | UNFPA |
| **Obiectivul specific 1.2.** Instituțiile responsabile de instruirea profesioniștilor asigură într-o manieră sistemică dezvoltarea capacităților de prevenire şi răspuns adecvat la cazurile de VF şi VFF (schimbări sistemice)*Indicator 1:* Numărul de instituții responsabile de instruirea profesioniștilor care au integrat modulul de prevenire şi combatere a violenței față de femei şi a violenței în familie în programul de instruire*Valoarea de referință (2022) – 0* *Ţinta (2027) –* cel puţin 4 instituţii (INJ, MAI, MMPS, USMFNT)*Indicator 2:* Numărul de profesionişti instruiţi anual în domeniul prevenirii şi combaterii violenței față de femei *Valoarea de referință (2022) –* Peste 1089 specialiști în domeniul justiției de INJ în 2021; 140 ofițeri de poliție instruiți în 2022, 340 ofițeri de poliție instruiți în 2021*Ţinta (2027) –* cel puţin 1500 profesionişti anual |
| **1.2.1.** Instruirea inițială și continuă a tuturor specialiștilor de linia întâi privind intervenția pe cazurile de violență față de femei și violență în familie.[[1]](#footnote-1) | Numărul anual de instruiri, dezagregat pe instituții | 267,2 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024-2027 | [MMPS](http://www.mmpsf.gov.md/)MAIMJ [MEC](http://www.mc.gov.md/) MAI (CPAL)INJMSBiroul Relații Interentice |  |
| **1.2.2.** Dezvoltarea programelor de formare inițială/continuă în domeniul educației la toate treptele de învățământ pentru sănătate și comportamentului non-violent, aliniate la standardele Convenției de la Istanbul. | Numărul de programe instituite | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 |  |  |
| **1.2.3.** Dezvoltarea/revizuirea modulelor de instruire inițială/continuă a specialiștilor din toate domeniile în baza Convenției de la Istanbul și a prevederilor legislative noi (bazate pe înțelegerea dinamicii violenței pentru a exclude blamarea victimelor, victimizarea secundară și plasarea unei sarcini excesive pe umerii victimei). | Numărul de module dezvoltate sau revizuite în baza Convenţiei | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | [MMPS](http://www.mmpsf.gov.md/)MAI MJ [MEC](http://www.mc.gov.md/) MSInspectoratul Național de MigrațieUSMFANAS |  |
| **1.2.4**. Dezvoltarea programelor de formare pentru specialiștii care activează în serviciile de asistență pentru victimele violenței și serviciile care lucrează cu agresorii.  | Numărul de programe dezvotlate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MMPS | Parteneri de dezvoltare ONG |
| **1.2.5.** Consolidarea cunoștințelor și competențelor autorităților responsabile privitor la intervenția comună pe cazurile de violență în familie în baza Ordinului Comun nr.48/298/610/162/5 din 22.06.2022 prin instruiri comune. | Numărul de specialiști instruiții  | 181,0 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023 - 2027 | [MMPS](http://www.mmpsf.gov.md/)MAIMJMS[MEC](http://www.mc.gov.md/)CNAJGSAPL |  |
| **1.2.6.** Consolidarea capacităților profesioniștilor privind managementul de caz pentru asistența familiilor afectate de fenomenul violenței în familie | Numărul de profesionişti instruiţi | 80,3 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024-2027 |  |  |
| **1.2.7.** Dezvoltarea modulului de instruire a primarilor în răspunsul consolidat local la cazurile de violență față de femei și violență în familie | Modulul de instruire a fost testat cu cel puţin 10 beneficiari | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MMPSInstitutul de AdministrarePublică  |  |
| **1.2.8.** Consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale în susținerea femeilor victime și femeilor cu multiple vulnerabilități, inclusiv din rândul refugiatelor asistate la nivel local și care au acceptat integrarea în comunitate pe termen lung. | Numărul de reprezentanţi APL instruiţi | 117,1 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023 -2025 | MMPSAPL |  |
| **1.2.9.** Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul protecției drepturilor copilului pe dimensiunea asistenței copiilor martori și victime ale violenței în familie și a monitorizării familiilor cu copii afectate de fenomenului violenței în familie. | Numărul de specialişti cu capacităţi îmbunătăţite | 53,3 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023 -2025 | MMPS |  |
| **1.2.10.** Consolidarea cunoștințelor și competențelor autorităților responsabile sub aspectul intervenției pe cazurile de violență sexuală (în baza noii legislații și în baza noilor instrucțiuni) prin instruiri comune. | Numărul de specialişti instruiţi | 58,6 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023 - 2025 | [MS MMPS](http://www.mmpsf.gov.md/)MAIMJCNAJGSAPL |  |
| **1.2.11.** Realizarea instruirilor anuale a judecătorilor și procurorilor pentru combaterea discriminării față de femei și victimele violenței în familie cu accent pe jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO) şi recomandările structurilor Organizației Națiunilor Unite. | Numărul de judecători şi procurori instruiţi | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023-2027 | INJ |  |
| **1.2.12.** Consolidarea și sporirea abilităților și cunoștințelor profesioniștilor din domeniul justiției, pentru a desfășura investigații, urmăriri penale și judecarea eficientă a cazurilor de violență în familie centrată pe victimă. | Numărul de profesionişti din sectorul justiţiei instruiţi | 181,5 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023-2027 | CNAJGSINJ PG | OI ONG |
| **1.2.13.**Monitorizarea și evaluarea continuă a programelor de educație inițială/continuă pentru specialiștii din toate domeniile în baza Convenției de la Istanbul.  | Numărul de ajustări operate în urma procesului de monitorizare | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023-2027 | [MMPS](http://www.mmpsf.gov.md/)MAIMJMS[MEC](http://www.mc.gov.md/)CNAJGSAPL | Parteneri de dezvoltare ONG |
| **Obiectivul specific 1.3.** Mass-media şi sectorul privat au un rol activ în procesul de eliminare a stereotipurilor şi prejudecăților de gen*Indicator 1:* Ponderea respondenților care au menționat cazuri de hărțuire la locul de muncă *Valoarea de referință (2022) –* (20%) fiecare a cincea femeie[[2]](#footnote-2)*Ţinta (2027) –* descreştere semnificativă*Indicator 2:*Numărul şi ponderea mass-media care asigură relatarea cazurilor de violență față de femei într-un mod sensibil la gen și non-senzațional *Valoarea de referință (2023) –* urmează a fi colectată în anul 2023 de către CA*Ţinta (2027) –* creştere cu cel puţin 5 p.p. |
| **1.3.1.** Elaborarea și adoptarea, în parteneriat cu mediul de afaceri, a Regulamentului model care să interzică hărțuirea sexuală la locul de muncă și alte forme de violență față de femei în sfera privată. | Regulamentul model elaborat cu implicarea a cel puţin 3 reprezentanţi din sectorul privat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSODA |  |
| **1.3.2.** Includerea obligației întreprinderilor mari de a institui funcția de Consilier al Confidențialității responsabil de instruirea privind comportamentul non-violent și susținerea discuțiilor confidențiale cu angajații privind orice formă de hărțuire/abuz în relațiile de muncă. | Nr. de reprezentanţi ai întreprinderilor mari care au instituit funcţia de Consilier al Confidenţialităţii  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSODAConfederația Națională a Sindicatelor  |  |
| **1.3.3.** Includerea obligației operatorilor din domeniul mass-media de a informa publicul larg privind serviciile existente de asistență și protecție a femeilor victime a violenței, atunci când difuzează știri/materiale despre cazuri concrete. | Nr. de operatori care şi-au realizat obligaţia  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPSConsiliul Audiovizualului (CA) |  |
| **1.3.4.** Revizuirea Codului Deontologic al Jurnalistului și regulamentelor sectorului IT sub aspectul respectări drepturilor femeii, relatarea cazurilor de violență față de femei într-un mod sensibil la gen și non-senzațional, în special a cazurilor de violență sexuală. | Codul Deontologic revizuit, cu implicarea experţilor în domeniu | 207,0 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2024 | CA |  |
| **1.3.5.** Instituirea indicatorilor și dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a modului de reflectare în mass-media (în discursul mediatic) a violenței de gen. | Mecanism de monitorizare elaborat şi testat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | CA |  |
| **1.3.6.** Elaborarea unui ghid pentru jurnaliști privind relatarea sensibilă la gen a cazurilor de violență față de femei, în special a cazurilor de violență sexuală. | Ghidul a fost elaborat în consultare cu jurnalişti | 103,5 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2024 | CAmediul academic |  |
| **Obiectivul specific 1.4:** Toate femeile, inclusiv femeile cu vulnerabilități multiple (inclusiv femeile în etate, femeile de etnie Romă, alte grupuri de minorități, femeile cu dizabilități, inclusiv dizabilități mintale, femeile LBTI, femeile emigrante, femeile solicitante de azil, femeile fără permis de ședere, femeile din mediul rural, femeile care prestează sexul comercial, femeile în stare de dependență de droguri sau alcool) își cunosc drepturile şi sunt încurajate să raporteze orice formă de violență*Indicator 1:* Ponderea femeilor care consideră că violența este o chestiune privată şi trebuie soluționată în familie *Valoarea de referință (2019) –* 30%, potrivit Studiului OSCE (2019)*Ţinta (2027) –* descreştere semnificativă (Studiul urmează a fi realizat de BNS, OS 4.4, Activitatea 4.4.4)*Indicator 2:* Numărul femeilor cu vulnerabilități multiple din numărul total de femei încurajate să raporteze cazuri de violenţă *Valoarea de referință (2023) –* 0*Ţinta (2027) –* cel puţin 10,000 femei cu vulnerabilităţi multiple încurajate să raporteze cazuri de violenţă (informaţie multiplu dezagregată) |
| **1.4.1.** Derularea de campanii de conștientizare permanente la nivel central și local, organizare de dezbateri publice periodice, inclusiv în mediul on-line, emisiuni radio/TV, precum și podcast-uri și promovarea bunelor practici în domeniu cu implicarea autorităților responsabile și societății civile privind toate formele de violență față de femei cu accent specific pe informarea privind efectele traumatizante asupra copiilor martori la violenta in familie. | Număr de persoane sensibilizate (în baza rapoartelor privind gradul de acoperire al campaniei) | 1283,8 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2023-2027 | MMPSMAIAPL |  |
| **1.4.2.** Dezvoltarea și diseminarea, inclusiv on-line, a unui pachet informațional pentru victimele violenței față de femei și violenței în familie în diferite limbi, pentru diferite categorii de femei cu accent pe grupurile vulnerabile. | Numărul de accesări unice a informaţiei | 176,4 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2024 | MMPSBiroul Relații Inter-etnice (BRI) |  |
| **1.4.3.** Abilitarea femeilor victime a violenței față de femei și a violenței în familie, inclusiv aparținând grupurilor vulnerabile (juridic, economic, etc.) în parteneriat cu organizațiile societății civile care reprezintă drepturile femeilor. | Numărul de organizaţii sprijinite să abiliteze victimeleNumărul de victime abilitate | 142,7 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2023-2027 | MMPS |  |
| **1.4.4.** Dezvoltarea și diseminarea pachetelor informaționale în limba ucraineană pentru femeile refugiate. | Pachetul informaţional este disponibil atât în format tipărit, cât şi în mediul online | 40,2 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2023-2024 | MMPSBRI |  |
| **1.4.5.** Dezvoltarea și monitorizarea continuă a aplicației mobile de solicitare a ajutorului pentru potențialele victime ale violenței, inclusiv asigurând accesibilitatea pentru grupurile cele mai vulnerabile. | Numărul de cazuri raportate prin intermediul aplicaţiei mobilePonderea cazurilor instrumentate din numărul de cazuri raportate  | 61,0 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2023-2027 | MMPS |  |
| **Obiectivul specific 1.5:** Către anul 2024 sunt instituite (i) programe eficiente care îi învață pe agresori să adopte un comportament non-violent.*Indicator:* Numărul de agresori care au susținut programe de adoptare a unui comportament non-violent *Valoarea de referință (2022) –* 49 agresori în primele 6 luni ale anului 2022 (Inspectoratul Național Probațiune)*Ţinta (2027) –* cel puţin 5000 |
| **1.5.1.** Modele de masculinitate pozitive dezvoltate şi promovate, inclusiv prin intermediul sectorului privat. | Numărul de campanii realizateGradul de acoperire al campaniilor | 41,3 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024 | MMPSMECODA |  |
| **1.5.2.** Elaborarea unui studiu de analiză a serviciilor existente pentru agresori în vederea dezvoltării conceptului de servicii pentru agresori cu acoperire națională și a standardelor de calitate. | Studiul ia în considerare opiniile agresorilor care şi-au schimbat comportamentul în urma programelor corespunzătoare | 82,8 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023 | MMPS |  |
| **1.5.3.** Dezvoltarea serviciilor pentru agresorii familiali cu acoperire pe întreg teritoriul țării | Numărul de agresori care au susţinut programe de adoptare a unui compartament non-violent | 5 625,0669,0 | Bugetul de stat Parteneri externi de dezvoltare | 2024-2026 | MMPS |  |
| **1.5.4.** Elaborarea metodologiei eficiente de prevenire a recidivei de către agresorii care au comis acte de violență sexuală (în special reeducarea agresorilor minori). | Metodologia este elaborată în baza bunelor practici din statele membre ale CI  | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSMAI MJ |  |
| **Obiectivul general 2:** Consolidarea mecanismului de protecție și asistență pentru victimele violenței față de femei și ale violenței în familie prin abordarea multidimensională, conform prevederilor Convenției de la Istanbul*Indicator:* Rata victimelor/supraviețuitorilor care au beneficiat de asistență şi servicii de reabilitare din numărul total cazuri instrumentate în justiție*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023*Ţinta (2027)* – cel puţin 70%  |
| **Obiectivul specific 2.1: Serviciile specializate pentru victimele violenței față de femei și violenței în familie, create până în 2027, asigură reducerea cu 50% a lipsei locurilor de plasament***Indicator*: Numărul şi ponderea victimelor care beneficiază de servicii specializate*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023*Ţinta (2027)* – cel puţin 50% |
| **2.1.1.** Elaborarea proiectului de modificare a HG nr. 129/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie, actualizând normele acesteia la contextul național și standardele internaționale din domeniu | Hotărâre a Guvernului aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPS |  |
|  **2.1.2.** Elaborarea proiectului de modificare a HG nr. 1200/2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie, actualizând normele acesteia la contextul național și standardele internaționale din domeniu | Hotărâre a Guvernului aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPS |  |
| **2.1.3** Elaborarea viziunii strategice cu privire la dezvoltarea **serviciilor integrate** pentru victimele violenței față de femei și violenței în familie | Viziune elaborată ţinând cont de cele mai bune practici şi în consultare cu ONG de profil şi victime | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPS | ONG, parteneri de dezvoltare |
| **2.1.4.** Elaborarea cadrului normativ pentru asigurarea activității centrelor de zi destinate victimelor violenței față de femei și violenței în familie în vederea ajustării sistemului de servicii specializate la rigorile CI | Hotărâre a Guvernului aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPS |  |
| **2.1.5.** Elaborarea și aprobarea cadrului normativ pentru centrele specializate care oferă servicii victimelor violenței sexuale în corespundere cu art. 25 al CI | Hotărâre a Guvernului aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPS | MS MAI |
| **2.1.6.** Elaborarea ordinului MMPS cu privire la aprobarea managementului de caz pentru asistența familiilor afectate de fenomenul violenței în familie în vederea dezvoltării suportului metodologic pentru asistenții sociali comunitari în gestionarea cazurilor vizate | Ordin aprobat | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPS |  |
| **2.1.7.** Elaborarea cadrului operațional metodologic cu privire la prestarea serviciilor de consiliere psihologică a victimelor violenței față de femei și violenței în familie în contextul asigurării implementării prevederilor Legii nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor | Cadrul operaţional este elaborat în urma consultărilor autentice cu experţi şi victime | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPS |  |
| **2.1.8.** Elaborarea proiectului legii cu privire la exercitarea profesiei de psiholog, inclusiv sistemul de licențiere și acreditare a psihologilor cu drept de liberă practică | Proiectul de lege ţine cont de bunele practici în statele membre ale CoE/UE | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPS |  |
| **2.1.9.** Modificarea HG nr. 800/2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material, prin includerea în pachetul minim de servicii sociale a serviciilor adresate victimelor violenței în familie și violenței sexuale | Hotărâre a Guvernului aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPS |  |
| **2.1.10.** Dezvoltarea și diversificarea serviciilor adresate femeilor afectate de violență, centrate pe necesitățile victimei, asigurând accesul tuturor victimelor la serviciile vizate în circa 10 unități administrativ teritoriale ale Republicii | Numărul de servicii noi createNumărul de beneficiare şi beneficiari | 19125,01672,5 | Bugetul de statParteneri externi de dezvoltare | 2024-2027 | APL |  |
| **Obiectivul specific 2.2:** Dezvoltarea programelor de abilitare economică a femeilor victime și de asistența oferită în scopul recăpătării independenței socioeconomice pe termen lung cu acoperire națională către anul 2027*Indicator 1*: Numărul şi ponderea victimelor cu vulnerabilități multiple care au beneficiat de servicii de protecție şi reabilitare, inclusiv servicii de abilitare economică*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023*Ţinta (2027)* – cel puţin 50%*Indicator 2*: Numărul şi ponderea beneficiarelor Telefonului de Încredere pentru Femei care au fost referite pentru a beneficia de asistență*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023*Ţinta (2027)* – creştere |
| **2.2.1.** Aprobarea circularei metodologice privind mecanismul de referire al victimelor violenței în familie către Agențiile Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă | Circulară aprobatăNr. de cazuri referite către ATOFM | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPSANOFM |  |
| **2.2.2.** Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de abilitare economică a femeilor victime ale violenței în familie | Nr. de victime care au beneficiat de servicii diversificate  | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPS |  |
| **Obiectivul specific 2.3:** Sistemul de sănătate deține capacități îmbunătățite de documentare şi referire a cazurilor de violență față de femei și violență în familie*Indicator 1*: Numărul de cazuri documentate şi raportate de specialiștii din domeniul sănătății*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023 de către MS*Ţinta (2027)* – creştere*Indicator 2*: Numărul de cazuri de violență în familie înregistrate (inclusiv violență sexuală în familie) de sistemul medical*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023 de către MS*Ţinta (2027)* – creştere*Indicator 3*: Numărul de cazuri de violență în familie în care femeile au beneficiat de servicii medicale în concordanță cu protocoalele clinice sau procedurile standard (inclusiv violență sexuală în familie)*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023 de către MS*Ţinta (2027)* – creştere |
| **2.3.1.** Actualizarea Instrucțiunii privind intervenția instituțiilor medico-sanitare în cazurile de violență în familie, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.1167 din 15.10.2019 | Instrucţiunile actualizate în baza bunelor practici din statele părţi la CI | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MS | MMPS |
| **2.3.2.** Efectuarea studiului de fezabilitate a funcționalității mecanismului tratamentului obligatoriu al dependenței de alcool și/sau droguri al subiecților violenței în familie | Studiu de fezabilitate elaborat | 207,0 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024 | MS,MMPS |  |
| **2.3.3.** Modificarea cadrului normativ privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope(Legea nr.713/2001) | Cadrul normativ este modificat în urma consultărilor cu organizaţiile active în domeniul sănătăţii şi drepturilor omului | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MS | MAIMMPS |
| **2.3.4.** Efectuarea unui studiu analitic cu privire la efectele problemelor de sănătate mintală a subiecților violenței în familie asupra fenomenului | Studiul este elaborat în consultare cu ONG active în domeniul sănătăţii şi drepturilor omului | 165,6 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024 | MSMMPSMAIMJ |  |
| **2.3.5.** Modificarea cadrului normativ privind sănătatea mintală (Legea nr.1402/1997) în contextul ajustării acestuia conform recomandărilor studiului | Cadrul normativ este modificat în urma consultărilor cu organizaţiile active în domeniul sănătăţii şi drepturilor omului | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MS MMPSMAIMJ |  |
| **2.3.6.** Realizarea studiului asupra fenomenului violenței obstetrice şi ginecologice | Studiu elaborat | 165,6 | Parteneri externi de dezvoltare | 2025 | MS | UNFPAParteneri de dezvoltare, ONG, OMS |
| **2.3.7.** Modificarea cadrului normativ privind asigurarea obligatorie de asistență medicală în contextul încadrării femeilor victime ale violenței în sistemul de sănătate ținând cont de gravitatea leziunilor corporale suferite, reieșind din traumele și consecințele experienței trăite (Legea nr.1585/1998) | Cadrul normativ modificat | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MS |  |
| **2.3.8.** Reglementarea acordării serviciilor medicale victimelor care se află în proces de reabilitare în cadrul serviciilor sociale specializate de plasament | Nr. de victime aflate în proces de reabilitare în cadrul instituţiilor sociale specializate de plasament care au beneficiat de servicii medicale în condiţiile reglementărilor aprobate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MS | MMPS |
| **2.3.9.** Actualizarea protocoalelor din sectorul medical, inclusiv din sectorul de medicină legală la modificările legislative aprobate cu privire la violența sexuală | Protocoale actualizate în urma consultărilor cu experţi în domeniul drepturilor omului | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MS |  |
| **Obiectivul specific 2.4:** Mecanismul intersectorial este funcțional și asigură identificarea, referirea și protecția victimelor violenței față de femei și violenței în familie*Indicator 1*: Rata de încălcare de către agresori a OP şi ORU*Valoarea de referință (2021)* – (48% OP) 373 OP încălcate din 766 OP emise; 13% ORU) 726 ORU încălcate din 5851 eliberate*Ţinta (2027)* – descreștere semnificativă |
| **2.4.1.** Elaborarea metodologiei de evidență, referire și monitorizare a cazurilor sesizate ca acte de violență în familie care nu au intrat în sistem ca și cazuri contravenționale sau penale | Metodologie elaborată participativ | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MAI | MMPS |
| **2.4.2.** Elaborarea mecanismului de identificare și raportare a cazurilor de violență față de femei din cadrul serviciilor de îngrijire (adulți si copii) | Nr. de cazuri identificate şi raportate în baza mecanismului elaborat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPS |  |
| **Obiectivul specific 2.5: Autoritățile tutelare asigură respectarea drepturilor copiilor martori și victime ale actelor de violență față de femei în procesul de stabilire a custodiei și a programului de vizitare***Indicator 1*: Ponderea cazurilor de stabilire a custodiei și a programului de vizitare a copiilor soluționate asigurând respectarea drepturilor copiilor*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023 de către MMPS *Ţinta (2027)* – creştere  |
| **2.5.1.** Modificarea cadrului normativ cu privire la asigurarea unei protecții mai eficiente a victimei și copiilor acesteia pe perioada emiterii ORU și OP în contextul vizitării copiilor și stabilirii domiciliului acestora | Cadrul normativ modificat în urma consultărilor cu experţi de profilNr. de cazuri de încălcare de către agresori a drepturilor copilului în perioada emiterii ORU sau OP | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSMJ | UNICEF, ONG |
| **2.5.2.** Elaborarea instrucțiunilor adresate autorității tutelare pentru asistența familiilor cu copii afectate de violență în familie în baza cadrului normativ modificat | Instrucțiunile sunt elaborate şi validate cu implicarea autorităţilor tutelare | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSMJ | UNICEF,ONG |
| **Obiectivul general 3:** **Sistemul de justiție asigură investigarea, urmărirea efectivă și judecarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor şi violență în familie cu atragerea la răspundere şi re-educarea agresorilor.***Indicator 1:* Ponderea hotărârilor de achitare pe cauzele de violență împotriva femeilor şi violență în familie *Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023 de către MJ *Ţinta (2027)* – descreştere*Indicator 2:* Ponderea victimelor care au beneficiat de remedii *Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023 de către MJ*Ţinta (2027)* – creştere |
| **Obiectivul specific 3.1.** Către anul 2025 legislația națională este ajustată la prevederile Convenției de la Istanbul*Indicator 1:* Gradul de compatibilitate a legislației naționale cu rigorile Convenției de la Istanbul*Valoarea de referință (2022)* – parţial compatibilă, potrivit studiului CDF (2018)*Ţinta (2025)* – legislaţia ajustată în totalitate la prevederile Convenţiei (un studiu similar urmează a fi realizat în anul 2025) |
| **3.1.1.** Realizarea unui raport de analiză a compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenție de la Istanbul. | Raportul ia în considerare recomandările GREVIO | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | Trimestrul IV 2023 | MMPS | OIONG |
| **3.1.2.** Revizuirea și completarea cadrului normativ în baza Raportului de Compatibilitate.[[3]](#footnote-3)  | Cadrul normativ revizuit în urma consultărilor extinse cu experţi în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | Trimestrul IV 2024 | MMPSMJ | OI ONG |
| **Obiectivul specific 3.2. Metodologia și practicile de evaluare a riscului de violenţă sunt îmbunătățite către anul 2025***Indicator 1:* Ponderea cazurilor de violență în familie soldate cu decesul victimei*Valoarea de referință (2022)* – 40 în anul 2022*Ţinta (2027)* – descreştere semnificativă*Indicator 2:* Ponderea cazurilor soldate cu intervenţii din partea instituţiilor responsabile din numărul total de chestionare de evaluare a riscurilor aplicate*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată *Ţinta (2027)* – descreştere semnificativă |
| **3.2.1.** Elaborarea/ajustarea metodologiei de evaluare a riscurilor (poliție, medicină, asistența socială) pentru victimele violenței în familie, prin introducerea instrumentului de evaluare a riscului de escaladare (inclusiv letalitate). | Numărul de specialişti care au utilizat metodologia Numărul de chestionare completate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPS MSMAI(IGP)  | OI ONG |
| **3.2.2.** Elaborarea unei Instrucțiuni de evaluare intersectorială a riscurilor de violență corespunzător domeniilor de competență a membrilor echipei multidisciplinare. | Numărul de evaluări intersectoriale realizate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPS MSMAI(IGP | OIONG |
| **Obiectiv specific 3.3.** Sistemul de justiție penală asigură un răspuns prompt la fiecare caz de violență față de femei și este sensibil la nevoile victimelor ținând cont de diversitatea lor*Indicator 1:* Ponderea cazurilor în care a fost pornită urmărirea penală din numărul total de cazuri sesizate*Valoarea de referință (2022)* – din 15526 sesizări în 1619 cauze contravenționale, 947 cauze penale*Ţinta (2025)* – creştere semnificativă*Indicator 2:* Numărul de Sesizări de violență înregistrate în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente (R-2)*Valoarea de referință (2022)* – 15526[[4]](#footnote-4)*Ţinta (2025)* – descreştere semnificativă |
| **3.3.1.** Analiza sistematică a practicii judiciare (pentru toate fazele procesului civil și penal) pe toate cauzele de violență față de femei. | Nr. de recomandări corective elaborate în urma analizelor realizate% de recomandări implementate | 195,0 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023-2027 | Curtea Supremă de Justiție (CSJ)PG | OI ONG |
| **3.3.2.** Consolidarea mecanismului de informare a victimelor violenței în familie despre eliberarea agresorului din arest sau detenție (justiție penală) | Nr. de victime informate privind eliberarea agresorului din arest sau detenție | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat |  2024 | MJMMPS MAI(IGP) Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)  | OI ONG |
| **3.3.3.** Dezvoltarea și ajustarea mecanismelor operaționale de intervenție a organelor de poliție în cazurile de violență în familie și violență sexuală. | Mecanisme ajustate în urma consultărilor cu experţi în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei faţă de femei şi violenţei în familie | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPSMAI (IGP) PG  | OIONG |
| **3.3.4.** Dezvoltarea și aprobarea procedurilor operaționale care să asigure instrumentarea eficientă și promptă a tuturor cazurilor de violență față de femei și violență în familie în cadrul procesului penal | Nr. de instituţii care au pus în aplicare procedurile dezvoltate şi aprobate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MAI (IGP)PGCSM | OI ONG |
| **3.3.5**.Consolidarea capacităților *Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor* *(Comisiei)* în analiza periodică a cauzelor penale de violență în familie soldate cu deces sau vătămare gravă a integrității corporale a victimelor. | Numărul de membri ai Comisiei instruițiPonderea intervențiilor prompte ale Comisiei în urma cazurilor soldate cu deces sau cu vătămare gravă | 164,0 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023-2027 | MAI | OI ONG |
| **Obiectivul specific 3.4.** Către anul 2025 autoritățile aplică, conform legii, pedepse descurajante pentru agresori și participarea acestora la programe de reducere a comportamentului violent.*Indicator:* Ponderea cazurilor finalizate cu sancțiuni privative de libertate*Valoarea de referință (2022)* – 16% în anul 2022*Ţinta (2025)* – creştere  |
| **3.4.1.** Revizuirea cadrului normativ pentru îmbunătățirea mecanismului de sancționare care să descurajeze agresorii să comită acte de violență. | Cadrul normativ revizuit în baza celor mai bune practici din Statele părţi la Convenţie | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MJ, MMPSMAI(IGP)INP ANP  | OI ONG |
| **3.4.2.** Elaborarea conceptului național al programelor probaționale pentru agresorii familiali și a programelor de tratament împotriva dependențelor | Concept naţional aprobat în baza celor mai bune practici din Statele părţi la Convenţie | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat |  2024 | MMPS MAI(IGP)INP ANP  | OI ONG |
| **3.4.3.** Elaborarea şi punerea în aplicare a programelor probaţionale pentru agresorii familiali: agresorii în privința cărora la etapa aplicării măsurilor de protecție au fost obligați să treacă un program de reducere a violenței. | Nr. de beneficiari ai programelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MMPS MAI(IGP)INP  | OI ONG |
| **3.4.4.** Revizuirea cadrului normativ șidezvoltarea mecanismului de obligare a agresorilor să treacă programe de tratament împotriva alcoolului. | Nr. de agresori care au beneficiat de programe de tratament împotriva alcoolului | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MJ, MMPS MAI(IGP) INP  | OI ONG |
| **3.4.5.** Eficientizarea mecanismului de supraveghere a executării măsurilor de protecție aplicate victimelor prin micșorarea procentajului de încălcare de către agresori a ORU și OP. | Ponderea cazurilor soldate cu sancţiuni disuazive în urma încălcării ORU şi/sau OP. | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPS MAI(IGP) INP  | OI ONG |
| **Obiectivul specific 3.5.** Către anul 2025 toate victimele violenței sexuale și violenței în familie beneficiază de asistență juridică garantată de stat la toate etapele procesului penal*Indicator 1:* Numărul şi ponderea victimelor care au accesat serviciile oferite de CNAJGS din numărul total de victime*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023*Ţinta (2025)* – creştere*Indicator 2:* Numărul de cazuri raportate de violență sexuală şi ponderea cazurilor de pornire a urmăririi penale*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023*Ţinta (2025)* – creştere semnificativă a ponderii cazurilor de pornire a urmăririi penale |
| **3.5.1.** Ajustarea mecanismelor ce vizează asistența juridică de urgență acordată victimelor violenței sexuale și violenței în familie în concordanță cu modificările la Legea 198 privind asistența juridică garantată de stat în partea acordării unui avocat din momentul depunerii plângerii. | Mecanisme ajustate în urma consultării victimelor care au beneficiat de asistenţă juridică garantată de stat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | Trimestru IV2023 | CNAJGSMAI (IGP) | OI ONG |
| **3.5.2.** Elaborarea suportului metodologic (standarde de calitate, ghid practic alte tipuri de materiale informative) și instruirea avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat victimelor violenței sexuale și violenței în familie. | Suportul metodologic este elaborat în baza unei analize comprehensive a breşelor de capacitate şi a barierelor cu care se confruntă avocaţii care acordă AJGS% de avocaţi care utilizează suportul metodologic | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | Trimestru IV2023 | CNAJGS | OI ONG |
| **3.5.3.** Revizuirea cadrului normativ și consolidarea practicii judiciare pentru scutirea de la plata taxei de stat pentru victimele violenței în familie în cazurile de partaj a averii și alte litigii patrimoniale. | Numărul de victime care beneficiază anual de AJGS | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MJ | OI ONG |
| **Obiectiv general 4:** APC, APL implementează politici cuprinzătoare de prevenire şi combatere a violenței față de femei şi violenței în familie asigurând o bună coordonare, monitorizare, în parteneriat cu societatea civilă.*Indicator 1:* Gradul de implementare a Programului de prevenire şi combatere a violenței față de femei şi a violenței în familie*Valoarea de referință (2022)* – 0%*Ţinta (2027)* – 90%*Indicator 2:*Ponderea de recomandări GREVIO, formulate în raportul de bază (2023), implementate în urma Raportului de Bază.*Valoarea de referință (2022)* – 0% (raportul de bază al GREVIO urmează a fi publicat în anul 2023)*Ţinta (2027)* – 90% |
| **Obiectivul specific 4.1:** Către 2025 este constituit un cadru instituțional robust de coordonare, monitorizare şi evaluare a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violență față de femei şi violenței în familie la nivel național și local.*Indicator:* Rata de implementare a deciziilor organului de coordonare şi monitorizare, instituit în cadrul programului*Valoarea de referință (2022)* – 0%*Ţinta (2027)* – 90% |
| **4.1.1.** Efectuarea, în parteneriat cu societatea civilă, a studiului de fezabilitate în vederea creării Agenției de Prevenire și Combatere a Violenței, responsabilă de coordonare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei şi violenței în familie | Studiul este ancorat în standardele minime şi bunele practici documentate în Statele Părţi ale Convenţiei de la Istanbul  | 821,38288,7 | Parteneri externi de dezvoltareBugetul de stat | 2023 | MMPSCancelaria de Stat,MJ,MAI | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.1.2.** Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea, structura şi statele de personal ale Agenției de Prevenire și Combatere a Violenței | Regulament elaborat participativ şi aprobat  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSMJ | ONG |
| **4.1.3.** Revizuirea cadrului normativ pentru asigurarea funcționării Agenției de Prevenire și Combatere a Violenței | Cadrul normativ revizuit în consultare strânsă cu ONG-urile specializate în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSMJ | ONG |
| **4.1.4**. Revizuirea Hotărârii Guvernului nr.72 din 07.02.2012 privind aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenței în familie, pentru a acorda Consiliului un mandat clar, în corespundere cu Convenția de la Istanbul  | Cadrul normativ revizuit în consultare strânsă cu ONG-urile specializate în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSMJ  | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.1.5.** Consolidarea capacităţilor Direcției politici de asigurare a Egalității de Gen a MMPS pe domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și violenței față de femei  | Ponderea capacităţilor dezvoltate în raport cu necesarul minim identificat de funcţionarii din cadrul direcţiei | 70,7 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2024 | MMPSCancelaria de Stat,MF | partenerii de dezvoltare |
| **4.1.6.** Susținerea tehnico-materială a echipei multidisciplinare la nivelul I și II pentru coordonarea eforturilor de intervenție pe cazurile de violență în familie și violență față de femei | Ponderea echipelor multi-disciplinare funcţionale | 550,6 | Parteneri externi de dezvoltare  | 2024-2025 | APLMFMMPSMS MECMAIMJ | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.1.7.** Desemnarea specialiștilor în serviciul responsabil de domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și violenței față de femei pe întreg teritoriul țării | Ponderea specialiştilor desemnaţi din numărul minim necesarPonderea specialiştilor cu capacităţi de coordonare a implementării programului la nivel local  | 4781,5 | Bugetul de stat | 2024- 2026 | MMPSCancelaria de StatMF | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **Obiectivul specific 4.2:** Politicile publice la nivel național și local includ obiective de prevenire şi combatere a violenței față de femei şi a violenței în familie*Indicator:* Numărul de politici publice care includ obiective de prevenire şi combatere a violenței față de femei şi a violenței în familie*Valoarea de referință (2022)* – 0*Ţinta (2027)* – 3 |
| **4.2.1.** Elaborarea Instrucțiunii de monitorizare și evaluare a eficacității Echipei multidisciplinare teritoriale  | Instrucţiunile sunt elaborate în baza celor mai bune practici şi sunt testate cu echipele multi-disciplinare | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023-2024- | MMPSMSMECMAIMJCNAJGS | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.2.2.** Identificarea, prin parteneriat public/privat, a instrumentelor de stimulare a implicării organizațiilor societății civile în activități de monitorizare a proceselor intersectoriale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie | Numărul ONG-urilor implicate în activități de monitorizare a proceselor intersectoriale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025 | MMPSMJMF | ONGPartenerii de dezvoltare |
| **4.2.3.** Efectuarea studiului de compatibilitate a cadrului normativ național cu standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei şi violenței în familie pe dimensiune digitală | Studiul ţine cont de comentariile generale GREVIO pe dimensiunea digitală | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2023 | MMPSMAI | ONGPartenerii de dezvoltare |
| **4.2.4.** Elaborarea conceptului organizării instituționale și activității operaționale de combatere a violenței față de femei şi violenței în familie în sfera serviciilor de comunicare electronică și tehnologiei informaționale  | Conceptul este bazat pe prevederile studiului de compatibilitate şi de bunele practici în domeniu  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024-2025 | MDED Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) MMPSMAI | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.2.5.** Elaborarea și aprobarea Metodologiei și Instrucțiunilor de intervenție intersectorială pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie pe dimensiunea digitală, care vor include procedura de notificare și blocare sau eliminare a informațiilor cu conținut ilicit. | Numărul de cazuri de violenţă în sfera digitală înregistrate şi soluţionateNumărul de cazuri de prevenire a violenţei digitale prin aplicarea practică a proceduri de notificare și blocare sau eliminare a informațiilor cu conținut ilicit. | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024-2025 | MMPSMAI MDEDANCRETI MJ | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **Obiectivul specific 4.3:** APC, APL posedă mecanisme adecvate de finanțare şi transparență în alocarea resurselor pentru programele şi intervențiile în domeniul prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violență față de femei şi violență în familie*Indicator:* Ponderea resurselor alocate pentru programele de prevenire şi combatere a violenței față de femei şi violenței în bază de gen*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectat de MF în anul 2023*Ţinta (2027)* – creştere  |
| **4.3.1.** Revizuirea (completarea) clasificației bugetare pentru asigurarea planificării bugetare a activităților intersectoriale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie, la nivel central și local, în sectoarele sănătății, învăţământului, protecției sociale, poliţiei și justiţiei | Clasificaţia bugetară revizuită la toate nivele şi în sectoarele relevante | 20,3 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024-2025 | MFMMPSMAIMJMSMEC  | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.3.2.** Includerea în Cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2024-2026 (Sectorul Protecție socială) a sub-programului destinat activității intersectoriale de prevenire și combatere a violenței în familie și violenței față de femei  | Sub-program destinat activității intersectoriale de prevenire și combatere a violenței în familie și violenței față de femei inclus în CBTM | 73,1 | Parteneri externi de dezvoltare | 2023 | MFMMPSMAIMSMJMEC  |  |
| **4.3.3.** Efectuarea Studiului privind crearea unui Fond Național de Finanțare a proiectelor din domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie și adoptarea cadrului normativ privind funcționarea acestuia. | Studiul are la bază bune practici din ţară şi din Statele Părţi ale Convenţie de la Istanbul | 101,6 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024-2026 | MMPSMFMJ | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.3.4.** Consolidarea capacităţilor funcționarilor publici din sectoarele de sănătate, învăţământ, protecție socială, poliţie și justiţie, în domeniul bugetării sensibile la dimensiunea violenței de gen și violenței în familie | Numărul de funcţionari instruiţi% de specialişti care au elaborat bugete sensibile la dimensiunea violenței de gen și violenței în familie | 80,3 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024-2026 | MFMMPSMAI MJMSMEC  | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.3.5.** Consolidarea mecanismului de finanțare/achiziționare a serviciilor prestate de ONG pentru subiecţii violenţei în familie și victimele violenţei de gen. | Nr. de ONG care au beneficiat de mecanismul de finanţare | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024-2026 | MMPSMFMJ | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.3.6.** Elaborarea metodologiei de evaluare și compensare, inclusiv din mai multe surse, a prejudiciului comis victimei/părții vătămate prin infracțiune. | Metodologia este bazată pe cele mai bune practici identificate în Statele Părţi ale ConvenţieiNumărul de victime care au beneficiat de metdologia de evaluare şi compensare | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2025-2026 | MJMFMMPS | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **Obiectivul specific 4.4:** APC, APL, alți producători de statistici colectează și analizează datele cu nivelul de dezagregare prevăzut de Convenția de la Istanbul și asigură cercetarea privind toate formele de violență împotriva femeilor*Indicator:* gradul de corespundere a datelor colectate cu rigorile Convenției (sursa: analiza comparativă)*Valoarea de referință (2022)* – necesită a fi colectată în anul 2023*Ţinta (2027)* – 80% |
| **4.4.1.** Analiza comparată a datelor colectate la nivel național în raport cu standardele minime prevăzute de Convenția de la Istanbul. | Analiza ţine cont de nivelul minim de dezagregare prevăzut de Convenţie | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Bugetul de stat | 2024 | MMPSBNSMAIMJPGCNAJGSMSMEC  | ONG |
| **4.4.2.** Dezvoltarea unui mecanism armonizat, în baza metodologiei de asistență și coordonare a activității producătorilor de statistici oficiale, de producere a statisticilor dezagregate conform standardelor minime prevăzute de Convenţie[[5]](#footnote-5) | Ponderea datelor disponibile prin mecanismul armonizat din numărul total de date care necesită a fi colectate | 62,1 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024-2025 | BNSMMPSMAI MSMEC MJCNAJGS,ANRCETI  | ONGpartenerii de dezvoltare |
| **4.4.3.** Efectuarea studiului de fezabilitate privind implementarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al cazurilor de violență în familie”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.544 din 09.09.2009. | Studiul de fezabilitate ţine cont de experienţa statelor care au asigurat un nivel înalt de conformitate a datelor colectate cu cerinţele prevăzute de Convenţie  | 6,2 | Parteneri externi de dezvoltare | 2025 | MMPSBNSMDEDMAIMJMF Agenția de GuvernareElectronică (AGE) ServiciulTehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) | organizațiile societății civile,partenerii de dezvoltare |
|  **4.4.4.** Realizarea cercetărilor periodice privind toate formele de violență față de femei și violență în familie (cantitative și calitative) | Numărul de cercetări periodice realizate de BNS Cercetările realizate de BNS facilitează monitorizarea autentică a situaţiei în domeniul violenţei de femei şi violenţei în familie (Da/Nu/Parţial, în baza opiniilor ONG, ONU, GREVIO) | 258,9 | Parteneri externi de dezvoltare | 2024-2027 | BNSMMPSMAIMJMSCNAJGS  | ONGpartenerii de dezvoltare |
|  | TOTAL:din care buget: | 50538,3 mii lei37820,1 mii lei |  |  |  |

1. Justiție, poliție, medicină, autorități tutelare, APL, ANAS, Inspectoratul Național de Migrațiune, psihologi, pedagogi, asistenți sociali, directori de școli, jurnaliști, etc.. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://progen.md/wp-content/uploads/2019/09/8257\_cpd\_cdf\_analiza\_hartuirea\_sexuala\_final.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. Incriminarea tuturor formelor de violență (mutilarea genitală, violența economică, căsătoriile forțate, etc.), revizuirea Codului de procedură penală prin introducerea raportului de evaluare psihologică ca mijloc de probă, revizuirea Codului Familiei astfel încât să fie evitate situațiile de victimizare prin stabilirea programelor de întrevederi a agresorului cu copiii (protecție), revizuirea Codului Familiei astfel încât să fie evitate situațiile de victimizare prin stabilirea programelor de întrevederi a agresorului cu copiii (protecție), completarea cadrului normativ prin incriminarea violenței digitale împotriva femeilor și măsuri necesare de prevenire și protecție a femeilor de această formă de violență în sfera publică și privată, dezvoltarea cadrului normativ cu referire la punerea în executare a măsurilor de protecție ce vizează obligarea agresorului de a trece un program de reducere a violenței, etc. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://politia.md/sites/default/files/nota_informativa_privind_violenta_in_familie_12_luni_2022_0.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Formei de violență, sex, vârstă, tipul violenței (inclusiv pe dimensiune digitală), relația dintre victimă și agresor, date privind cazurile de femicid, localizarea geografică, numărul de sesizări a actelor de violență, numărul de cauze pornite (penale/contravenționale), numărul de sesizări cu alte soluții, numărul de cauze remise în judecată, numărul de cauze cu soluție de condamnare și categoria pedepsei, numărul ordinelor de restricție de urgență/ordonanțe de protecție emise/încălcate, soluțiile adoptate etc; datele adunate de sectorul medical, inclusiv tratamentul medical forțat, date adunate de medicina legală; date privind copiii victime/martori, date privind compensațiile acordate victimelor și date privind statutul de refugiat acordat victimelor violenței față de femei și a violenței în familie etc. [↑](#footnote-ref-5)