**PARTEA OPERAȚIONALĂ**

**PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE PENTRU ANII 2024-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Acțiune** | **Perioada de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Costuri acoperite CBTM/ Asistență externă2024 (mii lei)** | **Costuri acoperite CBTM/ Asistență externă2025 (mii lei)** | **Costuri acoperite CBTM/ Asistență externă2026 (mii lei)** | **Subprogram bugetar/ Proiectul de asistență** | **Costuri neacoperite2024 (mii lei)** | **Costuri neacoperite2025 (mii lei)** | **Costuri neacoperite2026 (mii lei)** | **Cost total (mii lei)** | **Autoritate responsabilă** | **Document de referință** |
| **Obiectiv specific 1.1. Creșterea accelerată a productivității muncii** |
|  | Sprijinirea producătorilor mici să acceseze piețe locale și să se integreze în lanțurile comerciale naționale | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. Programul de sprijin pentru micii producători aprobat - Trim. I, 2024 2. 30 companii finanțate anual 3. 15 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 4. 30 locurilor de muncă menținute anual 4. 20 locuri de muncă noi create anual 5. 20 mil. lei - volumul investițiilor atrase în economia națională anual. | 1 000,0 |   |   | 50.04 | 10 000,0(SSC - politică nouă) | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 2.2.7. |
|  | Sprijinirea digitalizării IMM-urilor pentru facilitarea tranziției la comerțul electronic, achiziționarea de echipamente și softuri în scopul accelerării implementării economiei digitale | Trim. I, 2022 - Trim. I, 2025 | Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii implementat, Trim. IV, 2024-2026:1. 50 companii finanțate anual 2. 16 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 100 locuri de muncă menținute anual 4. 20 locuri de muncă noi create anual 5. 40 mil. lei - volumul investițiilor în economia națională anual. | 10 000,0/6 600,0 | 10 000,0/6 600,0 | 10 000,0 | 50.04/Acordul de grant direct al Uniunii Europene – EU4SMEs | 3 400,0 | 3 400,0 | 10 000,0 | 60 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 2.2.3. |
|  | Susținerea inovațiilor digitale și start-up-urilor tehnologice pentru stimularea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniile tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, a producției industriale durabile și tehnologiilor ecologice în scopul creșterii competitivității economice a Republicii Moldova | Trim. II, 2022 - Trim. II, 2025 | Programul de susținere a inovațiilor digitale și start-up-urilor tehnologice implementat și dezvoltat - Trim. IV, 2024-2026:1. 10 companii inovatoare, finanțate anual 2. 5 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 5 locuri de muncă menținute anual 4. 20 locuri de muncă noi create anual 5. 10 mil. lei - volumul investițiilor în economia națională anual. | 5 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 50.04 | 15 000,0(WNISEF) | 10 000,0 | 15 000,0 | 60 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 2.2.2. |
|  | Susținerea retehnologizării și eficientizării energetice a întreprinderilor mici și mijlocii prin trecerea la echipamente și utilaje tehnice eficiente și la surse alternative de energie în scopul creșterii competitivității, rezilienței și accesului la investiții | Trim. III, 2022 - Trim. III, 2025 | Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii implementat, Trim. IV, 2024-2026:1. 35 companii finanțate anual 2. 62 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 120 locuri de muncă menținute anual 4. 20 locuri de muncă noi create anual 5. 100 mil. lei - volumul investițiilor în economia națională anual. | 45 000,0/20 000,0 | 50 000,0/20 000,0 | 45 000,0 | 50.04/Acordul de grant direct al Uniunii Europene – EU4SMEs |   |   | 5 000,0 | 185 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 2.2.5. |
|  | Susuținerea întreprinderilor mici și mijocii, gospodăriilor țărănești pentru a participa la târguri și expoziții naționale și locale în scopul promovării producătorilor și producției autohtone | Trim. III, 2012 - Trim. IV, 2026 | Programul de subvenționare a participării la târguri și expoziții naționale  și locale implementat, Trim. IV, 2024-2026:1. 130 agenți economici subvenționați anual 2. 1,1 mil. lei - valoarea subvențiilor acordate anual. | 1 909,2 | 1 909,2 | 1 909,2 | 50.04 |   |   |   | 5 727,6 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 2.2.8. |
|  | Fortificarea rezilienței climatice a sectorului agricol | Trim. IV, 2021 - Trim. IV, 2027 | (IFAD VIII):1. 80 sisteme de irigare micro si 3 km drumuri de acces - trim IV, 2026;2. 10 loturi demonstartive create pentru practicile eficiente de irigare - trim IV, 2026;3. 233 credite investiționale pentru întreprinderi mici și micro, microantrprenori - trim IV, 2026;4. Credite cu porțiune de grant pentru tineri și femei alocate - trim IV, 2026;(AGGRI; BIRD)5. 3500 hectare pe care se aplică servicii de irigare îmbunătățite - trim IV, 2026;6. 150 producători agricoli (beneficiari) cu acces la servicii de irigare în zone predispuse la secete - trim IV, 2026;7. 1 AUAI care beneficiază de infrastructură reabilitată și dau dovadă de sustenabilitate financiară - trim IV, 2026. | 88685,50 | 87190,50 | 86682,0 | Imbunatatirea Capacitatilor pentru Transformarea Zonei Rurale (IFAD VIII);Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură” (AGGRI)/ Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Banca Mondială |   |   | 500000 | 762558 | Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare;Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD);Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare; Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii | Acordurile de Finantare IFAD VIII dintre Republica Moldova si Fondul International pentru Dezvoltare AgricolaAcordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, semnat la 5 iunie 2023 și ratificat prin Legea nr.217 din 20 iulie 2024 |
|  | Ameliorarea bazei semincere și consolidarea capacităților pepenierelor forestiere, precum și modernizarea sectorului prin dotare cu echipamente noi, aplicarea inovaţiilor și promovarea practicilor silvopastorale | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2027 | 1. Circa 4 mii ha arborete noi surse de seminţe identificate, delimitate şi legiferate - trim. I-trim. IV 2025 2. Arborete de semințe și resurse genetice forestiere atribuite în administrarea Centrului Național de Genetică și Seminologie Forestieră și a centrelor regionale de creștere industrială a materialului forestier de reproducere - trim. I-trim. IV 20253. Centre regionale de creștere industrială a materialului forestier de reproducere constituite și funcționale pentru sarcinile atribuite, inclusiv producerea a 60-65 mln puieți anual - trim. I-trim. IV 2026 4.100% din semințe forestiere certificate recoltate conform standardelor naționale și internaționale - trim. I-trim. IV 2026;5. 5 depozite de semințe create și funcționale - trim. I-trim. IV 2026;6. 35 de proiecte de constituire a pepinierelor forestiere locale elaborate și aprobate conform procedurii legale - trim. I-trim. IV 2026;7. 3 centre de reconstrucție ecologică a pădurilor constituite și funcționale -trim. IV 2025;8. Sistem public de informare privind starea pădurilor, funcțional -trim. IV, 2024;9. Sectorul forestier dotat cu cca. 400 unități de tehnică şi echipament destinat regenerării și extinderii pădurilor -trim. IV 2025;10. 85 unități de echipament tehnic pus în funcțiune pentrul Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice -trim. IV 2024;14. 470 de unități tehnice puse ăn funcțiunea entităților silvice - trim. IV 2024;15. Planuri de management silvopastoral elaborate şi aprobate în modul stabilit pentru 5 mii ha pajişti - trim. I-trim. IV 2026 | 67957,9 | 345350,0 | 176046,4 | 54.02 |   |   |   | 296908,039 | Ministerul Mediului;Agenţia „Moldsilva”; Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice; Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”/ Universitatea de Stat din Moldova | Programul naţional de extindere şi reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032 (HG nr.55/2023); SND, 5.14 Politici şi management în sectorul forestier; PA(20), prioritatea nr. 6 |
|  | Creșterea competitivității fermelor de vaci mulgătoare întru asigurarea securității alimentare și autosuficienței cu produse lactate | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. 5 ferme de vaci mulgătoare modernizate - trim. I, 2026;2. Creșterea producției de lapte - cu 25% (8000 mii tone), anul de referință 2023 - cu o producție de 32000 tone - trim. I, 2026; 3. 60 de locuri de muncă permanente create - trim. I, 2026;4. 20 de fermieri susținuți prin proiect - trim. I, 2026 |   |   |   | Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură” (AGGRI)/ Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Banca Mondială |   |   |   | 420000 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;Agenția de Intevenție și Plăți pentru Agricultură; Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) | Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, semnat la 5 iunie 2023 și ratificat prin Legea nr.217 din 20 iulie 2024 |
|  | Crearea și digitalizarea sistemelor informaționale și registrelor informaționale agricole și de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale conforme practicilor UE | Trim. IV, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Registru Național Digital al Fermierilor funcțional - trim. IV. 2024;2. Sistem Informațional „Rețeaua de Informații Contabile Agricole” funțional - trim. IV, 2026;3. Sistem Informaţional al Pieţei Agricole funcțional - trim. IV. 2026;4. Sistem Informațional de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale dezvoltat și funcțional - trim IV, 2026; 5. Platformă de gestionare a sub-produselor de origine animală nedestinate consumului uman creat - trim IV, 2024. | 28603 |   |   | 51.06; Răspunsul Multidimensional la Provocările Emergente în Materie de Securitate Umană/ UNDP, Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA), Institutul Central pentru Supraveghere și Control din Agricultură (UKZUZ) Fortificarea capacităților de control și testare în domeniul fitosanitar al ANSA și I.P. LCF; Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P)/BIRD/GEF, Banca Mondială | 520 | 667 | 667 | 30457 | Ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare;Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură;Agenția Națională pentru Siguranța AlimentelorAgenția de Guvrnare Electronică;Agenția Relațții Funciare și Cadastru;Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA);Agenția Proprietăți Publice | Pachetul de Extindere al UE, cap 11 (Agricultură și Dezvoltare Rurală), cap 12 (Securitatea alimentelor, politica veterinară și fitosanitară); Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin HG nr.56/2023; Acord de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la 01.10.2020 și ratificat prin Legea nr.199 din 20 noiembrie 2020 |
|  | Sporirea eficienței domeniul agricol și zone rurale pentru atingerea obiectivelor Politicii agricole Comune Eurpene prin îmbunătățirea perrfomanței Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | Trim. I, 2024 - Trim. III, 2026 | Pregătirea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru acreditare pentru gestionarea fondurilor UE prin sprijin pentru: - Funcții-cheie îmbunătățite, cum ar fi auditul intern, managementul sistemului informațional, bugetarea și controalele antifraudă; - Performanța îmbunătățită a birourilor de teren;- Procese de afaceri modernizate și digitalizate;- Adoptarea celor mai bune practici ale UE în ceea ce privește separarea sarcinilor între autorizarea și executarea plăților, securitatea datelor, monitorizarea, eșantionarea antifraudă, gestionarea conflictelor de interese, procedurile de plată și termenele - trim III, 2026 |   |   |   | Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură” (AGGRI)/ Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Banca Mondială |   |   |   | 32000 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;Agenția de Intevenție și Plăți pentru Agricultură; Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) | Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, semnat la 5 iunie 2023 și ratificat prin Legea nr.217 din 20 iulie 2024 |
|  | Fortificarea capacităților de testare a laboratoarelor în domeniile sanitar-veterinar și fitosanitar și implementarea standardelor de calitate și inofensivitate a produselor agroalimentare în vederea alinierii la cerințele Uniunii Europene de siguranță alimentară | Trim. I, 2024 - Trim. I, 2026 | 1. Cerințe de calitate aprobate/ghiduri elaborate - trim. IV, 2024;2. Programe de monitorizare a indicatorilor de calitate și inofensivitate elaborate și implementate - trim. IV, 2024;3. Domeniul de acreditare pentru determinarea reziduurilor în produse de origine animală și vegetală extins - trim. IV, 2025;4. Metode noi pentru determinarea reziduurilor în produse de origine animală și vegetală acreditate sporite cu 10% față de anul 2022 - trim. I, 2026;5. Extinderea domeniului de acreditare pentru determinarea OMG e (pentru domeniul fitosanitar) - trim. IV, 2025. | 13 845,6 | 12 565,6 | 11605,6 | 51.06; 5103; Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură” (AGGRI)/ Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Banca Mondială, Îmbunătățirea conformității cu standardele a producătorilor prin creșterea capacităților naționale de monitorizare a reziduurilor implementat de UNIDO, finanțat de Comisia Europeană | 1 852,0 |   |   | 34816,8 | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar; I.P. Laboratorul central Fitosantar | SND, direcția de intervenție 5.13, alin.3); AA. cap.4, Măsuri Sanitare și Fitosanitare.art. 182-187; Agenda de Asociere, Comerț și aspecte legate de comerț (DCFTA), Măsuri sanitare și fitosanitare (SPS), alin. 1, 2, Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, semnat la 5 iunie 2023 și ratificat prin Legea nr.217 din 20 iulie 2024 |
|  | Crearea și asigurarea funcționalității Camerelor Agricole | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2025 | 1. 10 camere agricole regionale create - trim. IV, 2025;2. Camera Agricolă Națională creată - trim. IV, 2025; |   |   |   | Proiectul Competitivitate și Reziliență Ruruală în Moldova, finanțat de USAID (parțial) |   |   |   |   | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; | Acordul de Cooperare între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republcii Moldova pentru Facilitarea Aprovizionării Asistenței din 21 martie 1994; Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin HG nr.56/2023 |
| **Obiectiv specific 1.2. Dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat** |
|  | Dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor de comunicare între diasporă și autoritățile publice și valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei | Trim. IV, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Regulamentul programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub aprobat - trim. IV, 2024;2. Ghidul de revenire a diasporei elaborat - trim. IV, 2024;3. Hotărâre de Guvern privind instituirea Consiliului bilateral Guvern- Diasporă aprobat - 2024;4. Program de mentorat pentru autoritățile publice locale privind oferirea de asistență cetățenilor pe probleme de revenire și reintegrare elaborat și pilotat - trim. IV, 2025;5. Program de formare în domeniul antreprenoriatului social pentru asociațiile din diaspora e-learning functional și minim 30 asociații ale diasporei beneficiare - trim. IV, 2025;6. Cadrul DMD de Monitorizare, Evaluare și Învățare dezvoltat și implementat - trim. IV, 2026; 7. Mecanism de colaborare a diasporei cu autoritățile publice în baza necesităților de expertiză dezvoltat și funcțional - trim. IV, 2026 | 2090 | 1835 | 120 | 23.03; Proiectul: „Sprijin pentru guvernanța diasporei, migrației și dezvoltării prin îmbunătățirea cadrelor politic și instituțional”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și CooperareProiectul: „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova”, finanțat de Comisia Europeană și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii ItalieneProiectul „Fondul de consiliere în politici” finanțat de GIZ Moldova |   |   |   | 4045 | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora);Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Culturii; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | SN Diaspora 2025, OS 2, 3, 4 |
|  | Susținerea dezvoltării antreprenoriatului feminin în scopul asigurării oportunităților egale pentru femei și bărbați, diminuării inegalităților economice și asigurării creșterii veniturilor acestora din surse durabile | Trim. III, 2016 - Trim. IV, 2026 | Program de susținere a antreprenoriatului feminin implementat și dezvoltat - Trim. IV, 2024-2026:1. 30 companiilor gestionate de către femei, finanțate anual 2. 8 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 10 locuri de muncă menținute anual 4. 30 locuri de muncă noi create anual 5. 10,5 mil. lei - volumul investițiilor în economia națională, anual | 5 000,0/4 800,0 | 5 000,0/4 800,0 | 5 000,0 | 50.04/Acordul de grant direct al Uniunii Europene – EU4SMEs |   |   | 5 400 | 30 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 1.3.9. |
|  | Promovarea antreprenoriatului în rândul genereției tinere și sprijinirea tinerilor să înceapă și să dezvolte afaceri acasă pentru susținerea integrării socio-economice și menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale | Trim. IV, 2018 - Trim. II, 2025 | Programul „SRART pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” implementat și dezvoltat -Trim. IV, 2024-2026:1. 80 companiilor gestionate de către tineri, finanțate anual 2. 15 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 45 locuri de muncă menținute, inclusiv în mediul rural, anual 4. 50 locurilor de muncă noi create, inclusiv în mediul rural, anual 5. 30 mil.lei - volumul investițiilor în economia națională, anual | 10 000,0/4 600,0 | 10 000,0/4 600,0 | 10 000,0 | 50.04Acordul de grant direct al Uniunii Europene – EU4SMEs |   |   | 20 800,0 | 60 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 1.3.10. |
|  | Sprijinirea investițiilor de remitențe în activități generatoare de profit pentru facilitarea incluziunii migranților în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova și consolidarea oportunităților economice de valorificare a remitențelor | Trim. IV, 2010 - Trim. III, 2025 | Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+2” implementat și dezvoltat - Trim. IV, 2024-2026:1. 100 companiilor gestionate de către migranți, sau rudele de gradul I a acestora, finanțate anual 2. 25 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 150 locuri de muncă menținute anual 4. 85 locuri de muncă noi create anual 5. 100 mil. lei - volumul investițiilor atrase în economia națională, anual | 25 000,0/5 000,0 | 25 000,0/5 000,0 | 25 000,0 | 50.04/Acordul de grant direct al Uniunii Europene – EU4SMEs |   |   | 5 000,0 | 90 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 1.3.11. |
|  | Sprijinirea micilor afaceri din domeniul turismului rural în vederea dezvoltării economiei naționale și valorificării resurselor naturale și culturale ale localităților din mediul rural | Trim. III, 2023 - Trim. III, 2026 | Programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului implementat și dezvoltat, Trim. IV, 2024-2026:1. 16 companii din domeniul turismului, finanțate anual 2. 8 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 35 locuri de muncă menținute anual 4. 15 locuri de muncă noi create anual 5. 11 mil. lei - volumul investițiilor în economia națională anual. | 5 000,0/3 300,0 | 5 000,0/3 300,0 | 5 000,0 | 50.04/Acordul de grant direct al Uniunii Europene – EU4SMEs | 1 700,0 | 1 700,0 | 5 000,0 | 30 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 2.2.6. |
|  | Susținerea și dezvoltarea capacităților ÎMM pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor în scopul implementării principiilor economiei verzi, stimulării dezvoltării durabile și competitivității economice internaționale | Trim. IV, 2022 - Trim. IV, 2025 | Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii implementat și dezvoltat, Trim. IV, 2024-2026: 1. 30 companii finanțate anual 2. 15 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 100 locuri de muncă menținute anual 4. 30 locuri de muncă noi create anual 5. 20 mil. lei - volumul investițiilor în economia națională anual. | 10 000,0/3 300,0 | 10 000,0/3 300,0 | 10 000,0 | 50.04/Acordul de grant direct al Uniunii Europene – EU4SMEs | 6 700,0 | 6 700,0 | 20 000,0 | 60 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 2.2.4. |
|  | Sprijinirea ÎMM pentru dezvoltarea capacităților de export ale acestora și îmbunătățirea performanței lor în cadrul lanțului valoric în scopul sporirii competitivității, a productivității afacerilor și integrării acestora pe piețele internaționale | Trim. III, 2020 - Trim. IV, 2026 | Programul de creștere a competitivității ÎMM și integrarea în lanțurile valorice internaționale implementat și dezvoltat, Trim. IV, 2024-2026: 1. 110 companii finanțate anual 2. 50 mil. lei - valoarea granturilor aprobate anual 3. 600 locuri de muncă menținute anual 4. 60 locuri de muncă noi create anual 5. 70 mil. lei - volumul investițiilor în economia națională anual 6. 1 accelerator pentru export, lansat anual 7. 1 ghid online elaborat - Trim III, 2024 8. 1 instrument de garantare destinat exportatorilor implementat - Trim. IV, 2024. | 30 000,0/20 000,0 | 30 000,0/20 000,0 | 30 000,0 | 50.04/Banca Mondială |   |   |   | 130 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA;Unitatea de Implementare a Proiectului de Ameliorare a Competitivității (UIPAC) | PACC 2023-2027, acțiunea 2.3.5. |
|  | Susținerea întreprinderilor micro, mici și mijlocii la etapa de dezvoltare a afacerilor pentru a susține creșterea acestora și integrarea acstora în lanțurile valorice naționale și internaționale, în scopul creșterii valorii adăugate în economia naționlă | Trim. I, 2025 - Trim. IV, 2026 | 1. Program de mentorat destinat antreprenorilor care sunt la etapa de creștere și dezvoltare a afacerii aprobat - Trim. II, 20252. 100 companii aflate la etapa de dezvoltare susținute - Trim. IV, 2026 |   |   |   | 50.04 |   | 100,0 | 30 000,0 | 30 100,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 3.1.9. |
|  | Sporirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii prin implementarea produselor de stimulare a investițiilor, prin intermediul Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei – FACEM și a Fondului de Garantare a Creditelor. | Trim. II, 2023 - Trim. II, 2031 | 1. Fondul FACEM capitalizat cu 2,4 mild. lei până în 2026 2. Programul de stimulare a investițiilor „373” și Programul ”FACEM investiții” implementate, Trim. IV, 2024-2026: 2.1. 300 companii susținute anual  2.2. 325 credite cu dobîndă redusă acordate anual  2.3. 500 mil. lei - valoarea creditelor acordate anual  2.4. Volumul creditelor acordate ÎMM prin instrumentele FACEM va crește până la 2 800,0 mil. lei către 2026 3. Fondul de Garantare a Creditelor capitalizat cu 5 mil. lei anual 3.1. 600 garanții noi emise (inclusiv garanții de portofoliu) anual 3.2. 1 000 mil. lei volumul creditelor noi acordate anual 3.3. 1 500 mil. lei volumul investițiilor generate în economia națională | 70 000,05 000,0 | 30 000,05 000,0 | 30 000,0       5 000, 0 / 84 000,0 | 50.04/Banca de Dezvoltare Poloneză (Bank Gospodarstwa Krajowego BGK) și Banca de Dezvoltare Germană (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW)   BIRD (Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ) |   | 970 000,0 | 1 320 000,0 | 2 519 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | Planul Național "Construim Moldova Europeană" 20 de Acțiuni Guvernamentale;PACC 2023-2027, acțiunea 2.2.1. |
|  | Promovarea învățământului dual în cadrul programelor din învățământul profesional tehnic secundar, prin implementarea mecanismului de compensare a cheltuielilor unităților din învățământ dual | Trim. II, 2022 - Trim. IV, 2026 | 1. 30 unități economice au beneficiat de compensarea cheltuielilor - Trim. IV, anual 2. 650 elevi din învățământul dual pentru care au fost compensate cheltuielile - Trim IV, anual 3. 10 mil. lei - suma compensațiilor oferite unităților din învățământ dual - Trim IV, anual 4. Numărul de elevi încadrați în învățământul dual în creștere cu circa 25% în anul 2026 comparativ cu 2023 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 50.04 |   | 10 000,0 |   | 30 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și DigitalizăriiMinisterul Educației și Cercetării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 3.1.3. |
|  | Promovarea alfabetizării antreprenoriale a societății și sporirea abilităților și competențelor antreprenoriale în domeniul managerial, economic, financiar, TIC pentru diferite categorii de beneficiari: femei, fete, tineri, afaceri noi, mici producători, etc. | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. 1700 persoane instruite și certificate, inclusiv prin intermediul platformei de e-learning, în 3 domenii: e-commerce, digital marketing și digitalizarea business proceselor - Trim. IV, anual 2. 3 cursuri de alfabetizare financiară desfășurate, inclusiv pe categorii de baneficiari - Trim. IV, anual 3. 100 persoane formate în sectorul TIC, inclusiv femei, fete, tineri - Trim. IV, anual 4. 250 persoane formate în domeniul finanaciar, inclusiv femei, fete, tineri - Trim. IV, anual 5. 300 persoane formate în domeniul economic-antreprenorial, inclusiv femei, fete, tineri - Trim. IV, anual 6. 7 manageri de companii instruiți anual în baza Hotărârii Guvernului nr. 242/2021- Trim. IV, anual | 2 200,0 / 201,19 | 2 200,0 / 201,19 | 2 200,0 / 201,19 | 50.04 / 50.02 |   |   |   | 7 203,57 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 3.1.7, acțiunea 3.1.9.;Hotărârea Guvernului nr. 242/2021 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Declarației comune de intenție dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii și perfecționării managerilor de afaceri din Republica Moldova |
|  | Îmbunătățirea infrastructurii de suport în afaceri în scopul edificării unui sector industrial rezilient, competitiv și sustenabil, precum și promovării dezvoltării afacerilor și investițiilor la nivel regional | Trim. IV, 2011 - Trim. IV, 2026 | 1. Infrastructura a 2 Platforme Industriale Multifuncționale (PIM) construită și transmisă în gestiune către APL - Trim. IV, 2024 2. Hotărâre de Guvern cu privire la crearea unui nou parc industrial aprobată - Trim. II 2024 3. 10 parcuri industriale active - Trim IV, anual 4. 6 zone economice libere active (ZEL) - Trim IV, anual5. 100 rezidenți în parcurile industriale și ZEL, Trim IV, anual 6. 6700 mil. lei - volumul vânzărilor de producție industrială în parcuri industriale și ZEL - Trim IV, anual 7. 690 mil. lei - volumul investițiilor atrase în economie de parcurile industriale și ZEL - Trim IV, anual 8. 11 incubatoare de afaceri dezvoltate - Trim. IV, anual 9. 250 rezidenți în incubatoarele de afaceri susținuți - Trim. IV, anual | 32 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 50.04 |   | 30 000 | 30 000 | 96 600,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA;Ministerul Finanțelor; Consiliul Concurenții; Agenția de Investiții | Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libereLegea nr. 182/2010 cu privire la parcurile industrialePACC 2023-2027, acțiunea 3.3.2. |
|  | Promovarea implementării principiilor de performanță de mediu, socială și de guvernanță (ESG) în cadrul întreprinderilor, în scopul creșterii transparenței, sustenabilității și performanței acestora | Trim. III, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. 150 companii implementează principiile ESG - Trim. IV, anual | 60,0 |   |   | 50.04 | 300,0(asistență tehnică externă) | 340,0 | 300,0 | 1 000,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | PACC 2023-2027, acțiunea 1.3.3.(UE??) |
|  | Dezvoltarea cadrului de guvernanță și cel de supraveghere al IP Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în scopul creșterii eficienței și impactului activității acesteia asupra mediului de afaceri | Trim. II, 2024 - Trim. I, 2025 | 1. Statele noi de personal aprobate - Trim. II, 20242. Statutul nou al IP ODA aprobat - Trim. III, 20243. Documente interne de guvernanță aprobate - Trim. IV, 20244. 90% din bugetul destinat dezvoltării antreprenoriatului contractat - anual | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 50.04 |   |   |   | 550,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;IP ODA | Programul de activitate al Guvernului Moldova prosperă, sigură, europeană; Capitolul V. ECONOMIE ȘI DIGITALIZARE |
|  | Perfecționarea Sistemului Informaţional Registrul de Stat al Controalelor (SI RSC) pentru dezvoltarea noilor posibilităţi tehnologice de tip smart ce ar asigura transparența și o mai bună evidenţă a informaţiei cu referire la controalele de stat (planificate/inopinate), inclusiv în cadrul procedurii de eliberare a actelor permisive, analiza riscurilor şi evaluarea organelor de control | Trim. II, 2024 - Trim. II, 2026 | 1. Conceptul Sistemului Informațional (SI) aprobat - Trim. I, 20242. Caietul de sarcini tehnice al SI elaborat - Trim. II, 20243. Companie de dezvoltare a SI contractată - Trim II, 20244. Regulament SI aprobat - Trim II, 20255. Sistem informational dezvoltat, testat și pus în aplicare - Trim. III, 2025 | 6000 | 6600 | 1760 | 50.02 / 70372(Proiectul de competitivitate a ÎMMM) |   |   |   | 14 360,0 | Cancelaria de Stat;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Unitatea de Implementare a Proiectului de Ameliorare a Competitivității (UIPAC) | SND (O1.1-O1.3, O7.1); ODD 8.2, 8.3;PAG, cap.V/ Economie și digitalizare;PN20, actiunea 5, 11, 12 |
|  | Dezvoltarea Sistemului național de supraveghere a pieții, precum și asigurării unui schimb rapid de informațaii privind produsele periculoase între autoritățile de supraveghere a pieței  | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2025 | 1. Conceptul Sistemului Informațional Național de Informare și Comunicare pentru Supravegherea Pieței (SI NICSP) aprobat - Trim. II, 20242. Caietul de sarcini tehnice al SI NICSP elaborat - Trim. III, 20243. Regulament al SI NICSP aprobat - Trim II, 20254. SI NICSP dezvoltat, testat și pus în aplicare - Trim. IV, 20255. Conceptul Sistemului Informațional de Schimb Rapid de Informații privind Produsele Periculoase (SI SRIPP) aprobat - Trim. III, 20246. Caietul de sarcini tehnice al SI SRIPP elaborat - Trim. III, 20247. Regulament al SI SRIPP aprobat - Trim II, 20258. SI SRIPP dezvoltat, testat și pus în aplicare - Trim. IV, 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50.01 / 50.08 |   | SI NICSP -3000,0SI SRIPP- 3 000,0  |   | 6 000,0 (pentru 2 SI) | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Autoritățile de supraveghere a pieței | - Acordul de Asociere RM-UE (AA, cap. V. Protecția Consumatorilor)- Planul Național de Acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a RM la UE și privind implementarea AA RM – UE pentru anii 2023–2027 E2 |
|  | Elaborarea sistemului informațional în domeniul infrastructurii calității, în scopul îmbunătățirii guvernanței și creșterii eficienței în sector | Trim. IV, 2023 - Trim. IV, 2025 | 1. Conceptul Sistemului Informațional (SI) aprobat - Trim. II, 20242. Caietul de sarcini tehnice al SI elaborat - Trim. III, 20243. Companie de dezvoltare a SI contractată - Trim IV, 20244. Regulament SI aprobat - Trim IV, 20255. Sistem informational dezvoltat, testat și pus în aplicare - Trim. IV, 2025 | 5 000,0 | 4 500,0 |   | 50.01 / 70372 |   |   |   | 9 500,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Centrul Național de Acreditare (MOLDAC);Institutul Național de Standartizare (INS);Unitatea de Implementare a Proiectului de Ameliorare a Competitivității (UIPAC) | SND (O1.1-O1.3, O7.1); ODD 8.2, 8.3;PAG, cap.V/ Economie și digitalizare;PN20, actiunea 5, 11, 12 |
|  | Consolidarea capacităților Institutului de Standardizare din Moldova în scopul alinierii la standardele europene și întrunirii cerințelor față de membri cu drepturi depline ai Comitetului European de Standardizare (CEN) și Comitetului European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC) | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | Statut de membru al CEN și CENELEC cu drepturi depline obținut - Trim. IV, 2026 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 68.02 |   |   |   | 2 100,0 | Institutul Național de Standardizare Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; | Acordul de Asociere, titlul V capitolul 3 art.172- 173; 2021-2027 Programul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, capitolul 3 art. V |
|  | Asigurarea implementării standardelor de calitate în economie și dezvoltării continue a Centrului Business Suport în Standardizare, în scopul creșterii competitivității economiei naționale | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. 20 companii au implementat standarde europene, Trim. IV, anual 2. 10 seminare organizate, Trim. IV, anual 3. 200 persoane instruite, Trim. IV, anual  | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 68.02 |   |   |   | 3 300 | Institutul Național de Standardizare Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; | Acordul de Asociere, titlul V capitolul 3 art.172- 173; 2021-2027 Programul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, capitolul 3 art. V |
|  | Consolidarea capacităților Centrului Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) în scopul menținerii statutului de semnatar al Acordului de Recunoaştere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA), Acordului de Recunoaștere Mutuală cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC-MRA) și Acordului de Recunoaștere Multilaterală cu Forumul Internațional pentru Acreditare (IAF-MLA) cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare și asigurarea extinderea domeniilor de competență ale MOLDAC | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. Statut de membru cu drepturi depline al EA, ILAC-MRA, IAF-MLA menținut - Trim. IV, anual2. 2 domenii noi recunoscute/ acreditate - Trim. IV, anual | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 68.05 |   |   |   | 9 000,0 | MOLDACMinisterul Dezvoltării Economice și Digitalizării; | Acordul de Asociere, titlul V capitolul 3 art.172- 173; 2021-2027 Programul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, capitolul 3 art. V |
|  | Instituirea Agenției pentru Securitate Cibernetică în scopul asigurării protecției în spațiulinformațional a drepturilor și libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. Agenție pentru Securitate Cibernetică creată și funcțională 2. Soluții hardware și software implementate | 36 300,0 | 26 300,0 | 26 300,0 | 50.19 |   |   |   | 88 900,0 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | Programul de activitate al Guvernului „Moldova prosperă, sigură, europeană” unul dintre obiectivele fundamentale este prevenirea și combaterea amenințărilor hibride pe palierul securității cibernetice și informaționale. |
| **Obiectiv specific 3.3. Dezvoltarea unui sistem accesibil, flexibil și relevant de educație continuă a adulților în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții** |
| **Obiectiv specific 4.1. Extinderea accesului la oportunități și activități culturale** |
|  | Armonizarea şi ajustarea cadrului legal şi de politici care reglementează domeniul culturii, precum şi consolidarea capacităților instituțiilor culturale și promovarea produselor culturale naționale la nivel european | Trim. I, 2024 - Trim. I, 2027 | 1. Program privind implementarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu 2030, aprobat - trim. II, 2025 2. Program național de digitalizare a sferei culturii pentru anii 2025-2030 aprobat - trim. IV, 2025  3. Program național ,,Voucher cultural" aprobat - trim. IV, 2024 4. Mecanism de finanțare a uniunilor de creație aprobat - trim. II, 2024 5. Mecanism de susținere a proiectelor asociațiilor obștești pe dimensiunea ,,minorităților naționale” aprobat - trim. IV, 2024 6. 50 mii de persoane (cu venituri reduse) în vârstă, beneficiari de voucher cultural - anual 7. 5 servicii și bunuri culturale valorificate în cadrul Programului Național ,,Voucher cultural” - trim. IV, 2026 8. 2 softuri dezvoltate și funcționale pentru deservirea beneficiarilor de produse culturale - trim. I, 2026 9. 30 de proiecte ale asociațiilor obștești pe dimensiunea ,,minorităților naționale” susținute financiar - trim. IV, 2025 10. 12-15 start-upuri din domeniul industriilor creative susținute financiar - trim. I, 2026 11. 10 acorduri de participare semnate cu bibliotecile europene în domeniul prelucrării și schimbului de date - trim. I, 2026 12. Program de susținere și participare a bibliotecilor și a autorilor din Republica Moldova la Premiul pentru traduceri europene și la Premiul literar european aprobat - trim. II, 202513. 10 candidați, susținuți financiar și promovați la nivel european - anual 14. 5 edificii reabilitate/restaurate în vederea îmbunătățirii serviciilor multifuncționale și salvgardarea patrimoniului național: Biblioteca Națională a Republicii Moldova Teatrul Național ,,M. Eminescu" Teatrul ,,B. P. Hașdeu", or. Cahul Teatrul Republican de păpuși ,,Licurici”, Blocul de studii al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice - trim. IV, 2026 | 1250 | 1250 | 1250 | 85.02 | 2000 | 259,000 | 409,500 | 674,250 | Ministerul Culturii;Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; Ministerul Finanțelor; | SND 5.8. Cultură și politici culturale, alin. 1-7 și alin. 14-21; ODD 11.4; AA, cap. 25. Cooperare în domeniul culturii, al politicii audiovizuale și a mass-media, art. 130; PNA, cap. 26. Educație și cultură.; PAG, cap. V/Cultură, alin. 1-5 și alin. 10 |
|  | Dezvoltarea unui cadrul de politici publice de susținere a cinematografiei autohtone pentru integrarea patrimoniului cultural naţional în sistemul valorilor culturale europene | Trim. I, 2024 - Trim. I, 2027 | 1. Regulament privind instituirea mecanismului de evidență și a resurselor cinematografice și a Registrului cinematografiei aprobat - trim. II, 2024 2. Acord de aderare la Fondul cultural european Eurimages, semnat între părți - trim. I, 2025 3. Acord de aderare la platforma Europa Cinema, semnat între părțiIndicator de rezultat - trim. I, 2025 1. 80 case de producție, 5 cinematografe, 100 de filme naționale înregistrate - trim. I, 2026 2. 10 beneficiari ai Programului de investiții în domeniu producției de film și alte opere audiovizuale - trim. IV, 2024 3. 4 scheme de sprijin implementate (coproducție de lungmetraj, promovarea coproducției, distribuția cinematografică și expoziție) - trim. I, 2027 4. 100 de produse cinematografice autohtone promovate la nivel internațional și valorificate la costuri avantajoase - trim. I, 2026 5. 5 cinematografe (spații) reabilitate și dotate tehnic conform standardelor europene - trim. I, 2026 6. 100 de copii și produse cinematografice restaurate, conservate și protejate, urmare a implementarii Convenției Europeane pentru protecția Patrimoniului Audiovizualului Strasbourg, 8.XI.2002 (ETS NR. 183) - trim. I, 2026 | 2000 | 2000 | 2000 | 85.10 | 5000 | 10500 | 12000 | 33500 | Ministerul Culturii;Centrul Național al Cinematografiei; Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | Legea cinematografiei nr.116/2014; SND 5.8. Cultură și politici culturale, alin. 3-4; AA, cap. 25. Cooperare în domeniul culturii, al politicii audiovizuale și al mass-media, art. 132 lit. a) și d); PNA, cap. 26. Educație și cultură; Convenția Consiliului Europei privind coproducția cinematografică |
| **Obiectiv specific 4.2. Punerea în valoare a patrimoniului, tradițiilor și a diversității culturale** |
|  | Punerea în valoare a patrimoniului, tradițiilor și a diversității culturale naționale prin reabiliatea obiectelor de patrimoniu și armonizarea legislației naționale la cea europeană în domeniului patrimoniului cultural | Trim. III, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Statut al I.P. „Institutul Patrimoniului Cultural” modificat - trim. II, 2024 2. Agenția Națională a Monumentelor și Siturilor creată - trim. IV, 2025 3. 3 programe de formare în domeniul patrimoniului cultural pentru învățământul general, tehnic și superior elaborate și aprobate - trim. IV, 2026 4. Fondul național pentru protejarea monumentelor istorice creat - trim. III, 2025 5. Mecanism de cooperare și de asistență financiară între APL și APC aprobat - trim. IV, 2025 6. 4 obiecte de patrimoniu cultural reabilitate/restaurate cu suportul partenerilor de dezvoltare ( Reabilitarea Conacului cu parc dendrologic al lui A. I. Pommer, satul Țaul, r. Dondușeni; Reabilitarea Conacului cu parc al lui Ponsă, r. Căușeni (după Registru, raionul Ștefan Vodă); Reabilitarea Bisericii de lemn ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, satul Horodiște, r. Călărași; Proiect de salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial în localitățile rurale „Satul Moldovenesc”) - trim. IV, 2026.7. Un registru de obiective ale patrimoniului istoric și cultural al evreilor din Republica Moldova, inclusiv cele legate de fenomenul Holocaustului elaborat și editat - trim. IV, 2026.8. 4 monumente restaurate, valorificate și promovate - trim. IV, 2026 (edificiul Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”; Cartierul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, mun. Chișinău; Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Blocul B din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni 16 (colț cu București); Infrastructura turistică din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ,,Orheiul Vechi” consolidată, conservată și dezvoltată - trim. IV, 20269. 5 dosare de patrimoniu, incluse în lista UNESCO, valorificate - trim. IV, 2026 10. Raport național ,,Arcul Geodezic Struve” întocmit și prezentat la UNESCO - trim. II, 2024 | 30344 | 29844 | 29844 | 85.0308.20 | 60,062 | 150,185,2 | 305,000 | 708,825 | Ministerul Culturii;Ministerul Finanțelor; Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Autoritățile APL I și II | SND 5.8. Cultură și politici culturale, alin. 5; AA, cap. 25. Cooperare în domeniul culturii, al politicii audiovizuale și al mass-media, art. 130; ODD 11.4; PNA, cap. 26. Educație și cultură; PAG, cap. V/Cultură, alin. 4, 7, 9, 11. |
| **Obiectiv specific 4.3. Asigurarea oportunităților de dezvoltare personală și cetățenie activă** |
|  | Dezvoltarea Republicii Moldova ca destinație turistică competitivă și durabilă, aducând beneficii economice, sociale și de mediu comunităților locale și generațiilor viitoare  | Trim. I, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Program național de dezvoltare a turismului aprobat - trim. I, 2024 2. Standarde de sustenabilitate în domeniul turismului receptor și intern aprobate - trim. II, 2025 3. 7 instruiri în domeniul dezvoltării produselor turistice, marketingului și promovării realizate anual4. 3 acțiuni de promovare a rutelor culturale naționale în cadrul rutelor culturale europene desfășurate - trim. IV, 2026 5. Site turistic de țară funcțional și actualizat - trim. IV, 2026;6. Hărți turistice acccesibile online - trim. IV, 2026;7. 120 de actori din industria turismului instruiți - anual;8. 11 activități anuale de promovare a destinațiilor turistice la nivel național și internațional - anual;9. 5 proiecte în domeniul turismului susținute - anual; 10. 5 oferte turistice create și dezvoltate - trim. IV, 2026;11. majorarea cu 20% a numărului de vizitatori - trim. IV, 2026. 12. majorarea cu 10% a investițiilor în domeniul turismului, mln. lei - trim. IV, 2026 | 30,1 | 34,7 | 36,7 | 66.01; 66.02 | 15533,85 | 12339,59 | 22459,22 | 151,829.63 | Ministerul Culturii;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății; Agenția de Investiții; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Agenția Servicii Publice; Ministerul Educației și Cercetării | SND 5.8. Cultură și politici culturale, alin. 8-10; PAG, cap. V/Cultură, alin. 6; ODD 8.9. și ODD 12.b. |
| **Obiectiv specific 7.2. Centrarea serviciilor publice pe nevoile oamenilor** |
|  | Modernizarea funcționalităților tehnice a Centrului de apel al MAEIE în vederea sporirii comodității de accesarea a inforațiilor consulare | Trim. IV, 2023 - Trim. I, 2025 | 1. Funcție de e-așteptare și tichetare extinsă: e-queing și ticketing, înregistrarea apelurilor, linii de așteptare multiple, alerte prin SMS și o mai bună deservire a unui număr mai mare de apelanți din diaspora, precum și a TCN-urilor - trim. I, 2025 |   |   |   | Proiect OIM: Fostering the engagement of Moldovan diaspora for homeland development through digitalisation of consular services | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; | SND 7.2.; PN20, acțiunea 16. Servicii accesibile pentru diaspora |
|  | Creșterea accesului la servicii consulare pentru cetățenii Republicii Moldova din străinătate | Trim. IV, 2023 - Trim. I, 2025 | 1. Echipamentului grafic pentru preluarea datelor biometrice pentru eliberarea documentelor de identitate achiziționat - trim. IV, 2024;2. Sistemului informațional e-Consulat dezvoltat - trim. I, 2025 | 4598,4 | 970 |   | Proiect OIM: Fostering the engagement of Moldovan diaspora for homeland development through digitalisation of consular services03.03; MGSP/ Banca Mondială | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 34205568,4 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;Agenția de Guvernare Electronică | SND 7.2.; PN20, acțiunea 16. Servicii accesibile pentru diasporaProgramul SRAP, acțiunea 4.1.8 |
|  | Modernizarea și reconstrucția infrastructurii vamale transfrontaliere Ungheni (MD) - Ungheni (RO), Leușeni (MD) – Albița (RO) și Giurgiulești (MD) – Galați (RO) | Trim. IV, 2024 - Trim. IV, 2027 | 1. 3 posturi vamale modernizate: Ungheni-Ungheni Leușeni Albița Giurgiuleși-Galați | 121119,6 | 109982,2 | 64859 | 05.02Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility) |   |   |   | 295960,8 | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); | PAG, cap.V/Finanţe, alin.7, AA, art.199;AA, V/Comerţ şi aspecte legate de comerţ (DCFTA), Regimul vamal şi facilitarea comerţului |
|  | Digitalizarea și modernizarea serviciilor publice și instituirea Serviciului guvernamental de suport clienți pentru serviciile publice | Trim. IV, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Serviciu guvernamental de suport clienți pentru serviciile publice instituit (Structură organizatorică creată în cadrul ASP, personal alocat și instruit) - trim. I, 2025;2. Sistem informațional dezvoltat și funcțional (suport clienți pentru serviciile publice) - trim. II, 2024;3. Prestatori de servicii publice care utiilzează SGSC - trim. I, 2025;4. 55 de servicii ale Casei Naționale de Asigurări Sociale digitalizate - trim. I, 2025;5. Sistemul informațional Protecție Socială dezvoltat și funcțional - trim. I, 2025;6. 5 servicii de înregistrare și gestionare a unităților de drept digitalizate - trim. I, 2025;6. Registrul RSUD modernizat - trim. I, 2025;7. 19 de servicii de stare civilă digitalizate - trim. I, 2025;8. Sistem informațional „Acte de Stare Civilă” dezvoltat și funcțional - trim. I, 2026; 9. Serviciul de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate a mijloacelor de transport disponibil online - Trim. II, 2024;10. 2 servicii legate de înmatricularea unităților de transport digitalizate - trim. II, 2024;11. 20 de servicii cadastrale digitalizate - trim. IV, 2026;12. Sistem informațional pentru serviciile cadastrale dezvoltat și funcțional - trim. IV, 2026;13. Servicii de înregistrare la adresa de domiciliu şi/sau de reşedinţă temporară disponibil electronic - trimestrul IV, 2025;14. Serviciile în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale digitalizate - trim. I, 2026;15. Sistem informațional pentru eliberarea actelor permisive dezvolta și funcțional - trim. I, 2026;16. Serviciu guvernamental de furnizare a adreselor electronice oficiale pentru fiecare persoană fizică și juridică ca canal de livrare a notificărilor și documentelor din sectorul public - trim. IV, 2026;17. 20 % servicii sociale publice proactive - trim IV, 2026;18. 25 % servicii publice digitalizate și/sau cu posibilitatea solicitării on-line (e-cerere), trim IV, 2026;19. Module noi pentru aplicația mobilă guvernamentală „EVO” integrate - trim. IV, 2024 | 44398,7 | 28110 | 6126 | 03.03; 90.02;MGSP/Banca Mondială; Proiectul ÎMMM/Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) | 6300 | 44100 | 17600 | 146634,7 | Cancelaria de Stat;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Agenția de Guvernare Electronică;Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;Agenția Servicii Publice;Ministerul Muncii și Protecției Sociale;Casa Națională de Asigutrări Sociale;Ministerul Justiției;Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală | PSRAP 2023-2026, acțiunile. 4.1.1- 4.1.7, 4.1.14., 4.2.11);SND, direcția prioritară 7.1 |
|  | Dezvoltarea Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de informare și participare la administrarea condominiilor” (e-Condominiu) | Trim. II, 2024 - Trim. IV, 2025 | 1. Conceptul SI e-Condominiu aprobat - trim. IV, 20242. Sistem informațional dezvoltat - trim. IV, 2025 |   |   |   |   | 5000 | 6600 | 2300 | 13900 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;Ministerul Dezvoltării Economice și DigitalizăriiAgenția de Guvernare Electronică | Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu |
| **Obiectiv specific 7.3. Integrarea științei, a tehnologiilor și a datelor în procesul de guvernanță** |
|  | Digitalizarea procedurii standard de identificare și înregistrare la distanță a perosnelor fizice (eKYC) în vederea creșterii securității, eficientizării serviciilor, reducerea riscurilor de fraudă și respectarea reglementărilor legale | Trim. II, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. Conceptul soluției digitale (eKYC) elaborat - trim II, 2024;2. Instrument digital (eKYC) dezvoltat - trim IV, 2025;3. Soluție (eKYC) de identificare electronică la distanță funcțională - trm. IV, 2026 |   |   |   |   | 5000 | 7000 | 1000 | 13000 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Agenția de Guvernare Electronică | Programul de implementare, pentru anii 2023-2026, a Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.352/2023 (acțiunea 4.1.18) |
|  | Modernizarea/implementarea Registrelor de stat în vederea asigurării interoperativității datelor în sectorul public, precum și optimizării și eficientizării activităților de colectare, stocare, actualizare şi analiză a datelor | Trim. IV, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. Registru de stat al populației modernizat - trim. IV, 2026;2. Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor modernizat - trim. IV, 2026;3. Registru interdicțiilor implementat - trim. IV, 2026;4. Registrul gajului bunurilor mobile modernizat - trim. IV, 2026;5. Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor modernizat - trim. IV, 2026 |   |   |   |   | 14000 | 70000 | 16000 | 100000 | Agenția de Guvernare Electronică;Ministerul Justiției;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Agenția Servicii Publice;Ministerul Afacerilor Interne;Agenția Relații Funciare și Cadastru;Ministerul Justiției;Agenția Resurse Informaționale Juridice | Programul de implementare, pentru anii 2023-2026, a Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.352/2023 (acțiunea 4.2.1-4.2.5) |
|  | Dezvoltarea și asigurarea funcționalității dispozitivului de verificare a semnăturilor electronice în conformitate cu recomandările Comisiei Europene referitoare la preluarea și adăugarea certificatelor calificate emise de subiecții din lista de încredere a prestatorilor de servicii de încredere calificați, precum și normele tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2024 | Dispozitiv dezvoltat și funcțional |   |   |   |   |   |   |   |   | Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | Hotărârea Guvernuluinr.491/2022, pct.3 și 5 |
| **Obiectiv specific 8.2. Promovarea supremației legii și asigurarea accesului egal la justiție** |
|  | Dezvoltarea și crearea sistemelor informaționale în sectorul justiției | Trim. II, 2022 - Trim. IV, 2026 | 1. Aplicația e-dosar aplicată în toate instanțele judecătorești - trim. IV, 2026; 2. Rata persoanelor care au utilizat aplicația informatică e-Dosar judiciar - trim. IV, anual; 3. Rata actelor depuse prin intermediul aplicației informatice e-Dosar judiciar - trim. IV, anual;4. Categoriile de cauze judiciare examinate prin aplicația de videoconferință extinse - trim. IV, 2026; 5. Registrul testamentelor și dosarelor succesorale (bază de date și fișiere) creat - trim. II 2024; 6. Date migrate pe noua platformă - trim. IV 2025;7. Registrul de stat al interdicțiilor reglementat (concept/regulament) -trim. II, 2025; 8. Registru dezvoltat - trim. IV, 2026;9. Registrul garanțiilor reale mobiliare dezvoltat - trim. IV, 2024; 10. Migrarea datelor pe noua platformă - trim. IV 2025;11. Sistem electronic de management al dosarelor persoanelor condamnate creat - trim. IV, 2026; 12. Sistem informațional privind arhiva electronică creat - trim. I, 2026 | 6142 | 6358 | 4000 | 40.15; 40.10 | 29360 | 15000 | 18730 | 79590 | Ministerul Justiției;Administrația Națională a Penitenciarelor;Inspectoratul Național de Probațiune;Agenția deAdministrare a Instanțelor Judecătorești;Agenția Națională a Arhivelor;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Agenția de Guvernare Electronică;Agenția Resurse Informaționale Juridice;Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;Uniunea Administratorilor Autorizați; Ministerul Afacerilor Interne; Camera Notarială | Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 (OG 3.3); SND, OS 8.1 - 8.2; AA, cap. 23 Ministerul Justiției, criteriul politic |
| **Obiectiv specific 9.2. Reducerea vulnerabilității în fața amenințărilor și a riscurilor de orice tip** |
|  | Reorganizarea sistemului de ordine și securitate publică în vederea asigurării unui răspuns profesionist, eficient și rapid la provocările specifice | Trim. IV, 2023 - Trim. IV, 2025 | 1. Proiect de lege adoptat - trim. II 2024; 2. Ce puțin 3 entități regionale create - trim. II 2025  |   |   |   | 35.02; 35.04 | 122768,36 |   |   | 122768,36 | Ministerul Afacerilor Interne; | SND, OS 9.2; PAG, cap. V/ Afaceri Interne, alin. 1; SDDAI 2022-2030 |
|  | Dezvoltarea și implementarea Conceptului „Police Inteligent Car” („Mașină inteligentă de poliție”) | Trim. IV, 2024 - Trim. IV, 2025 | 1. 613 de unități de autospeciale ale Poliției dotate cu echipament - trim. IV 2024; 2. Timp de documentare a cetățenilor redus cu minimum 15 minute comparativ cu anul 2022 - trim. IV 2025 |   |   |   | 35.02; 35.05 | 120000 | 73095 |   | 193095 | Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 | SND, OS 9.2; PAG, cap. V/ Afaceri Interne, alin. 2; SDDAI 2022-2030; POSP 2022-2025 |
|  | Dezvoltarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, căutare a infractorilor și a personalelor dispărute fără veste prin implementarea softului de recunoaștere facială | Trim. IV, 2024 - Trim. III, 2025 | 1. Soft dezvoltat și testat - trim. III 2025 |   |   |   | 35.02 |   | 40000 |   | 40000 | Ministerul Afacerilor Interne;Agenția Servicii Publice; Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național Anticorupție; Procuratura Generală | SND, OS 9.2; PAG, cap. V/ Afaceri Interne, alin. 4; SDDAI 2022-2030; POSP 2022-2025 |
|  | Crearea instrumentelor de răspuns la amenințările în adresa ordinii și securității publice, inclusiv în contextul schimbărilor regionale | Trim. IV, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. Sistem automatizat de monitorizare a circulației mijloacelor de transport și de persoane în/din zona de securitate operaționalizat - trim. IV 2024; 2. 9 posturi vamale interne de control amenajate și dotate - trim. IV 2025;3. Ponderea surselor informaționale pentru cunoașterea deplină a situației la frontiera de stat 100% -trim IV, 2026;3. 3 instrumente de supraveghere a frontierei de stat - trim IV, 2026 |   |   |   | 35.02 | 3000 | 2670 |   | 5670 | Ministerul Afacerilor Interne; | SND, OS 9.2; PAG, cap. V/ Afaceri Interne, alin. 1; SDDAI 2022-2030; POSP 2022-2025 |
|  | Implementarea noilor modalități de constatare a încălcărilor Regulamentului circulației rutiere | Trim. IV, 2024 - Trim. IV, 2025 | 1. 2 sisteme informaționale ajustate - trim. I 2025; 2. 1 aplicație mobilă interoperabilă cu sistemele informaționale dezvoltată - trim. IV 2025 |   |   |   | 35.02 | 57120 | 23205 | 35700 | 116025 | Ministerul Afacerilor Interne; | SND, OS 9.3; PAG, cap. V/ Afaceri Interne, alin. 2; SDDAI 2022-2030; POSP 2022-2025 |
|  | Ajustarea cadrului de politici în domeniul politicii de apărare pentru asigurarea securității militare a statului | Trim. IV, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Revizuirea si promovarea strategiei naționale de apărare (SNA) în termen de pînă la 6 luni de la aprobarea strategiei securităţii naţionale (SSN), trim. IV 2026;2. Revizuirea si promovarea SM în termen de pînă la 6 luni de la aprobarea strategiei naţionale de apărare, trim. IV, 2026. | 750 | 750 | 750 | 31.01 |   |   |   | 2250 | Ministerul Apărării; | Legea nr.345/2003 „Cu privire la apărarea națională”. Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului RM– NATO (IPAP) pentru anii 2022-2023 (cap. III, pct. 3.1. paragraf 2) |
|  | Intensificarea relațiilor de cooperare internațională în scopul promovării stabilităţii şi securităţii naționale și regionale | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. majorarea cu 3 % a numărului de acțiuni din Planul de activitate externă al MA - anual;2. Un contingent nivel pluton, pregătit și înzestrat pentru detașarea în misiunea EUFOR ALTHEA sub egida UE (Bosnia și Herțegovina) -anual;3. 1 militar delegat pentru participare în cadrul EUTM Somalia (EU Training Mission) - anual;4. 1 militar delegat pentru participare în cadrul EUPM Niger (EU Partnership Mission) - anual; | 28850 | 28850 | 28850 | 31.0131.06 | 18480,4 | 18491,0 | 18501,2 | 142022,6 | Ministerul Apărării; | Tratate bilaterale de cooperare în domeniul apărării; Angajamente asumate de RM pe plan internațional în domeniul apărări |
|  | Modernizarea sectorului de apărare în vederea sporirii capacităților și eficienţei acestuia în diminuarea riscurilor şi combaterea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale | Trim. I, 2020 - Trim. IV, 2030 | 1. Unității militare din cadrul Armatei Naționale dotate cu armament, echipamente, muniţii, tehnică militară modernă- trim. IV 2026 (% de realizare); 2. Tehnica din dotarea unităților militare restabilită - trim. IV 2026, (% de realizare);3. 5 obiecte de infrastructură construite noi - anual;4. 4 obiecte de infrastructură modernizate - anual;5. Stocurile militare completate- trim. IV 2026, (% de realizare);6. Anual 3 activități de pregătire a rezervei desfășurate - trim. IV 2026;7. Sistem informațional creat (% de realizare) - trim. IV 2026;8. Majorarea cu 20% a numărului de efectiv a militarilor prin contract- trim.IV 2026. | 1459368,1 | 1469678,1 | 1469948,1 | 31.0431.06 | 19522,5 | 8784,0 | 7744,0 | 4435044,8 | Ministerul Apărării; | Legea nr.215/2011 Cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova art. 10; HP nr. 134 /2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de apărare și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia.HG nr.961/2018 Cu privire la aprobarea Strategiei militare și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia |
| **Obiectiv specific 9.3. Sporirea securității în funcționarea infrastructurilor și a sistemelor critice** |
|  | Optimizarea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei prin facilitarea traficului de persoane și bunuri. | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. Echipamente/dispozitive pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat achiziționate și instalate - trim. IV 2026. | 12000 |   |   | 35.06 |   | 6500 | 6500 | 25000 | Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); | SND, OS 9.3; PAG, cap. V/ Afaceri Interne, alin. 6; SDDAI 2022-2030; PMIFS 2022-2025 |
|  | Dezvoltarea sistemului de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău | Trim. II, 2023 - Trim. IV, 2025 | 1. Sistem informațional dezvoltat și funcțional - trim. IV 2025; | 2000,0 / 2000,0 | 2000,0 / 1500,0 | 2000 | 35.06; Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova pentru instituirea un sistem de informații prealabile despre pasageri (API) și de înregistrare a numelor pasagerilor (PNR) pentru a spori securitatea la frontieră și a facilita mobilitatea persoanelor/OIM |   |   |   | 9500 | Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Autoritatea Aeronautică Civilă) | SND, OS 9.3; PAG, cap. V/ Afaceri Interne, alin.6; SDDAI 2022-2030; PMIFS 2022-2025 |
|  | Eficientizarea activităților de coordonare și efectuare a supravegherii la frontiera de stat, inclusiv în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) | Trim. II, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Retehnologizarea Centrului Operațional de Coordonare al Poliției de Frontieră - trim. IV 2025 2. Sistemele (fixe și mobile) de supraveghere a frontierei modernizate tehic - trim. IV 2026 |   |   |   | 35.06 | 120504,7 | 50000 | 50000 | 220504,7 | Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal);Ministerul Apărării | SND, OS 9.3; PAG, cap. V/ Afaceri Interne, alin. 6; SDDAI 2022-2030; PMIFS 2022-2025 PNAAA 2023 – 2027 |
|  | Crearea Sistemului informaţional „Migrație” | Trim. I, 2023 - Trim. IV, 2025 | 1. Sistemul informațional „Migrație” dezvoltat - trim. IV 2024;2. 8 servicii publice prestate electronic - Trimestrul IV 2025 | 1800 / 5000 | 1300 / 2000 |   | 35.03; Proiectul „Sprijinirea protecției, întoarcerii voluntare și informate și a reintegrării cetățenilor parteneriatului Estic și resortisanților țărilor terțe afectați de conflictul din Ucraina” finanțat de DG NEAR |   |   |   | 10100 | Ministerul Afacerilor Interne; | PGFMAIS, PA, acțiunea 1.3.2.; PCÎSSFPIDSAI, PA, acțiunea 5.3.1. |
|  | Construcția noului sediu al aparatului central al Inspectoratului General pentru Migrație și al Direcției regionale Centru, subordonată acestuia | Trim. II, 2024 - Trim. IV, 2026 | 1. Complex de clădiri construite și date în exploatare - trim. IV, 2026;2. Centru multifuncțional pentru prestarea serviciilor pentru străini instituit - trim. IV, 2026 |   |   |   | 35.03;  | 75000 | 100000 | 25000 | 200000 | Ministerul Afacerilor Interne; | PGFMAIS, PA, acțiunea 1.4.3. |
|  | Dezvoltarea sistemului național de avertizare timpurie a populației | Trim. II, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Sistem de înștiințare operaționalizat - trim. IV 2026 |   |   |   | 37.02 | 2500 | 55 |   | 2555 | Ministerul Afacerilor Interne; | AA, cap. 22, art. 120; SND, 5.29, alin. 14; SDDAI, OG 5.2; PPGSUE, PA, acțiunea 2.1.4 |
|  | Renovarea parcului de autospeciale | Trim. IV, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. 15 autospeciale procurate - trim. IV 2026 |   |   |   | 37.02 | 33000 | 33000 | 33000 | 99000 | Ministerul Afacerilor Interne; | PPGSUE, PA, acțiunea 4.2.1 |
|  | Modernizarea infrastructurii frontierei de stat și a condițiilor de muncă pentru polițiștii de frontieră | Trim. II, 2023 - Trim. IV, 2025 | 1. Sectorul Poliției de Frontieră „Toceni” reconstruit - trim. II - 2024; 2. Sectorul Poliției de Frontieră „Otaci” reconstruit trim. II - IV 2025; 3. Sectoarele poliției de frontieră ,,Criva”, ,,Cosăuți”, ,,Basarabeasca” și ,,Leușeni 1” reconstruite - trim. IV 2026 | 13000 | 10000 |   | 36.06; Supporting Protection, Transit, Voluntary and Informed Return and Reintegration of Eastern Partnership Citizens and Third Country Nationals affected by the conflict in Ukraine / DG NEAR/OIM | 2000 | 82000 |   | 107000 | Ministerul Afacerilor Interne; | PMIFS 2022-2025 |
| **Obiectiv specific 10.1. Îmbunătățirea calității apei, aerului și a solurilor** |
|  | Crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor necesare în scopul prevenirii poluări mediului, reducerii cantităților de deșeuri depozitate, creșterea ratei de reciclare și reducerea consumului de resurse naturale | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2027 | 1. 3 proiecte implementate - trim IV, 2026;2. 3 sisteme integrate de gestionare a deșeurilor implementate - trim IV, 2026 | 213 476,0 | 309 128,1 | 314 796,0 | 70.02; Proiectul ,,Deșeuri Solide în Republica Moldova" | 25000 |   |   | 862400,1 | Ministerul Mediului; | Strategia de gestionare a deşeurilor pentru anii 2013-2027 (HG nr.248/2013) |
|  | Asigurarea managementului durabil al terenurilor în desfășurarea activităților agricole | Trim. III, 2022 - Trim. IV, 2024 | 1. 150 de granturi oferite producătorilor agricoli - trim. IV, 2024;2. 140 de utilaje destinate managementului durabil al terenurilor finanțate - trim. IV, 2024;3. 10 practici de management durabil al terenurilor finanțate - trim. IV, 2024;4. Creșterea suprafeței gospodăriilor care aplică practicile de management durabil al terenurlor până la 100 000 ha - trim. IV, 2024; 5. Extinderea suprafeței protejate de fâșiile forestiere de protecție până la 57618 ha - trim. IV, 2024;6. 2000 ha de fâșii forestiere de protecție reabilitate - trim. IV, 2024 | 55625 |   |   | 51.06; Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P)/BIRD/GEF, Banca Mondială |   |   |   | 55625,0 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA); Agenția Proprietăți Publice; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Acordul de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) - (a patra finanțare adițională) în cadrul "Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)", semnat la 10.12.2021 și ratificat prin Legea nr.168 din 23 iunie 2023 |
| **Obiectiv specific 10.2. Creșterea durabilă a suprafeței pădurilor și ariilor protejate** |
|  | Creșterea capacității naționale în managementul pădurilor și promovarea dezvoltării economice durabile bazate pe păduri | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2027 | 1. Aprobarea codului Silvic în redacție nouă - trim IV, 2024;2. Realizarea reformei instituționale în domeniul silvicol (MM, Moldsilva, APL) - trim IV, 2025;3. Înființarea unui Centru de resurse genetice forestiere în cadrul Moldsilva și a 3 pepiniere pentru producția de puieți - trim IV, 2025;4. Aprobarea noii Legi a ariilor protejate de către Guvern - trim IV, 2025;5. Elaborarea ghidurilor tehnice pentru producerea de material forestier de reproducere de înaltă calitate - trim IV, 2024;6. Elaborarea ghidului în vederea informării de manifestare a interesului către APL pentru identificarea a 30.000 ha de teren pentru plantare de arbori - trim II, 2025;7. Incheierea acordurilor de colaborare sau a inițiativelor comune cu 3 instituții academice europene în domeniul forestier - trim. IV, 2025 |   |   |   | 54.02;Agenția Franceză de Dezvoltare („AFD”) |   |   |   |   | Ministerul Mediului;Agenţia „Moldsilva”; Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice; Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”/ Universitatea de Stat din Moldova | Programul naţional de extindere şi reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032 (HG nr.55/2023); SND, 5.14 Politici şi management în sectorul forestier; PA(20), prioritatea nr. 6 |
| **Obiectiv specific 10.4. Tranziția activă spre economia verde și circulară** |
|  | Înființarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură a Republicii Moldova cu funcții de monitorizare și control în domeniul pescuitului și acvaculturii  | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2024 | 1. Hotărâre a Guvernului privind instituirea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură a Republicii Moldova aprobată - trim IV, 2024;2. Autoritate dotată cu echipament, tehnică și utilaj pentru funcționare - trim IV, 2024;3. Autoritate publică funcțională - trim IV, 2024 | 4000 |   |   | 54.03 |   |   |   | 4000 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; | AA, cap.13 Pescuit. |

**INDICATORII DE IMPACT**

**ai Planului național de dezvoltare pentru anii 2024-2026**

|  |
| --- |
|  |
| Nr. | **Obiectiv specific** | **Indicatori** | **Anul de referință** | **Valoare de referință** | **Ținta către 2026** | **Furnizorul de date** |
| 1 | OG 1. | Volumul remiterilor personale recepţionate, pondere în PIB,% | 2022 | 13,80% | 13,6% | Banca Națională a Moldovei |
| 2 | OG 1. | Credite acordate sectorului privat, pondere în PIB,% | 2022 | 23,40% | 35,00% | Banca Națională a Moldovei |
| 3 | OG 1. | Valoarea adăugată brută în industria prelucrătoare, ca proporţie în PIB,%  | 2022 | 9,00% | 11,00% | Biroul Național de Statistică |
| 4 | OG 1. | Rata de ocupare medie anuala, % | 2022 | 40,50% | 46,00% | Biroul Național de Statistică |
| 5 | OG 1. | Rata sărăciei absolute, % | 2022 | 31,10% | 24,00% | Biroul Național de Statistică |
| 6 | OG 1. | Contul curent, pondere în PIB,% | (media pentru 2017-2022) | -10,30% | -5,00% | Banca Națională a Moldovei |
| 7 | OG 1. | Influxul net al investiţiilor străine directe, pondere în PIB,% | (media pentru 2017-2022) | 2,80% | 4,00% | Banca Națională a Moldovei |
| 8 | OG 1. | Rata medie anuală de creştere a PIB-ului,%  | (media pentru 2017-2022) | 2,10% | 4% (media 2019-2026) | Biroul Național de Statistică |
| 9 | OG 1. | Rata medie anuală de creştere a PIB-ului pe cap de locuitor,%  | (media pentru 2017-2022) | 3,80% | 4,2% (media pentru 2024-2026) | Biroul Național de Statistică |
| 10 | OG 1. | Volumul exporturilor de bunuri şi servicii, creşterea medie,% | (media pentru 2017-2022) | 16,80% | 17% (media pentru 2024-2026) | Biroul Național de Statistică |
| 11 | OG 1. | Gradul de implementare a standardelor europene în economia națională, % | 2022 | 5,00% | 20,00% | Ministerul Dezvoltării Economice și digitalizării |
| 12 | OG 1. | Indicele Gini  | 2022 | 28,20 | 26,00 | Biroul Național de Statistică |
| 13 | OG 1. | Indicele Global al Inovațiilor, puncte | 2022 | 30,30 | 42,00 | Global Innovation Index |
| 14 | OG 2. | Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut; % | 2020 | 25,00% | 26,00% | Ministerul Energiei |
| 15 | OG 2. | Gradul de urbanizare,% | 2021 | 41,80% | 45,00% | Biroul Național de Statistică |
| 16 | OG 2. | Ponderea autoturismelor electrice și hibride în totalul de autoturisme, % | 2020 | 0,12% | 10,00% | Agenția Servicii Publice  |
| 17 | OG 2. | Ponderea populației cu acces la surse de alimentare cu apă în totalul populației, %  | 2021 | 86,40% | 91,00% | Biroul Național de Statistică |
| 18 | OG 2. | Ponderea populației conectate la serviciul public de canalizare în totalul populației, % | 2021 | 33,20% | 53,00% | Biroul Național de Statistică |
| 19 | OG 2. | Starea drumurilor publice naționale, ponderea drumurilor în stare „rea” și „foarte rea”, % | 2020 | 46,80% | 28,00% | Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” |
| 20 | OG 2. | Rata accidentelor rutiere la 100 de mii de populație, % | 2021 | 984,00% | 78,00% | Ministerul Afacerilor Interne  |
| 21 | OG 2. | Parcursul mărfurilor transportate, după modul de transport (aerian, rutier, feroviar, fluvial), mil. tone-km | 2022 | 7872,80 | 9648,90 | Biroul Național de Statistică |
| 22 | OG 2. | Parcursul pasagerilor transportați, după modul de transport (aerian, rutier, feroviar, fluvial), mil. pasageri-km | 2022 | 5518,10 | 6844,10 | Biroul Național de Statistică |
| 23 | OG 2. | Calitatea infrastructurii rutiere conform Raportului Competitivității Globale, pe o scară de la 0 (cel mai rău) la 7 puncte (cel mai bine) | 2019 | 2,6 | 3,5 | Formul Economic Mondial |
| 24 | OG 2. | Numărul de decese cauzate de accidentele rutiere la 100 de mii de populație | 2019 | 10,3 | 6,8 | Ministerul Afacerilor Interne  |
| 25 | OG 3. | Rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar, % | 2022-2023 | 97,50% | 98,00% | Biroul Național de Statistică |
| 26 | OG 3. | Rata brută de înrolare în învățământul primar, % | 2022-2023 | 105,00% | 105,00% | Biroul Național de Statistică |
| 27 | OG 3. | Rata brută de cuprindere în învățământul gimnazial, % | 2022-2023 | 103,90% | 103,00% | Biroul Național de Statistică |
| 28 | OG 3. | Ponderea copiilor și tinerilor din învățământul gimnazial cu cunoștințe minime în domeniul știință (Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor), % | 2018 | 57,80% | 73,00% | Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare |
| 29 | OG 3. | Ponderea elevilor din ultima clasă a învățământului gimnazial cu cunoștințe minime în domeniul citirii/lecturii (Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor), % | 2018 | 54,20% | 71,00% | Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare |
| 30 | OG 3. | Ponderea elevilor din ultima clasă a învățământului gimnazial cu cunoștințe minime în domeniul matematicii (Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor), % | 2018 | 49,70% | 70,00% | Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare |
| 31 | OG 3. | Rata brută de cuprindere în instituțiile de educație antepreșcolară, % | 2021 | 16,00% | 20,00% | Biroul Național de Statistică |
| 32 | OG 3. | Rata de cuprindere în învățământ a persoanelor cu vârsta de până la 19 ani, % | 2020-2021 | 82,10% | 94,00% | Biroul Național de Statistică |
| 33 | OG 3. | Câștigul salarial mediu lunar net al cadrelor didactice în învățământ în raport cu câștigul salarial mediu lunar net pe economie, % | 2021 | 103,10% | 110,00% | Biroul Național de Statistică |
| 34 | OG 3. | Rata de participare a tinerilor și a adulților (15-64 de ani) în educația formală și nonformală pe parcursul vieții (în ultimele patru săptămâni precedente interviului), % | 2021 | 10,79% | 15,00% | Biroul Național de Statistică |
| 35 | OG 3. | Ponderea populației cu acces la infrastructura sportivă, % |  | #VALUE! | 50,00% | Biroul Național de Statistică |
| 36 | OG 3. | Ponderea populației care practică sportul activ, % | 2019 | 37,00% | 42,00% | https://consulting.md/ |
| 37 | OG 3. | Rata brută de participare a copiilor romi în învățământul primar și secundar, % | 2018 | 54,00% | 65,00% | PNUD |
| 38 | OG 4. | Cheltuieli medii lunare pentru o persoană pentru cultură și recreere, % din totalul de cheltuielilor gospodăriei casnice | 2022 | 2,60% | 3,50% | Biroul Național de Statistică |
| 39 | OG 4. | Rata de implicare a tinerilor în activități civice și procese decizionale, % | 2021 | 5,00% | 10,00% | Ministerul Edicației și Cercetării |
| 40 | OG 4. | Ponderea turismului în PIB, % | (media pentru 2016–2018) | 60,00% | 80,00% | Ministerul Edicației și Cercetării |
| 41 | OG 4. | Cheltuieli medii lunare pentru o persoană pentru cultură și recreere, lei | 2022 | 95,80 | 140,00 | Biroul Național de Statistică |
| 42 | OG 5. | Rata mortalității materne la 100 de mii de nou-născuți vii, cazuri/an | 2021 | 0,48 | 0,05 | Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| 43 | OG 5. | Rata mortalității infantile la 1 000 de nou-născuți vii, cazuri/an | 2021 | 8,70 | 5,00 | Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| 44 | OG 5. | Rata mortalității prin boli ale aparatului circulator, tumori maligne și boli ale aparatului digestiv la 100 de mii de populație, cazuri/an | 2021 | 1253,40 | 1000,00 | Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| 45 | OG 5. | Rata mortalității prin traumatisme, intoxicații la 100 de mii de populație, cazuri/an | 2021 | 73,40 | 50,00 | Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| 46 | OG 5. | Speranța de viață la naștere, ani | 2022 | 71,40 | 72,00 | Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| 47 | OG 6. | Coraportul dintre pensia medie pentru limită de vârstă şi câștigul salarial mediu lunar nominal brut, % | 2022 | 30,10% | 32,00% | Biroul Național de Statistică |
| 48 | OG 6. | Acoperirea populației celei mai sărace (care constituie 20% din totalul populației) cu prestații de ajutor social, % | 2022 | 2,4% | 7,00% | Biroul Național de Statistică |
| 49 | OG 6. | Ponderea locurilor de muncă informale în totalul locurilor de muncă, % | 2021 | 22,80% | 19,40% | Biroul Național de Statistică |
| 50 | OG 6. | Rata accidentelor de muncă la 100 000 de salariați, % | 2021 | 89,00% | 37,00% | Biroul Național de Statistică |
| 51 | OG 6. | Ponderea populației încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală, % | 2020 | 87,80% | 90,40% | Cana Națională pentru Asigurări Sociale |
| 52 | OG 6. | Ponderea copiilor aflați în situație de risc, % | 2020 | 45,14% | 44,96% | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| 53 | OG 6. | Numărul persoanelor cu dizabilități instituționalizate | 2022 | 1766,00 | 1400,00 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| 54 | OG 7. | Ponderea contractelor de achiziții ce conțin criterii sociale, mediu, inovare și performanță, % | 2023 | - | 15,00% | Agenția Achiziții Publice |
| 55 | OG 7. | Ponderea cetățenilor care au accesat serviciile publice în format electronic din totalul utilizatorilor de servicii publice, % | 2021 | 49,4 | 67,00% | Agenția de Guvernare Electronică |
| 56 | OG 7. | Gradul de aliniere a statisticilor oficiale la standardele/ recomandările metodologice europene și internaționale, % | 2022 | 55,00% | 70,00% | Biroul Național de Statistică |
| 57 | OG 7. | Proporția indicatorilor de dezvoltare durabilă disponibili la nivel național, conform dezagregărilor relevante și a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale, % | 2020 | 50% disponibili integral; 25% parțial; 20% lipsă | 60% disponibili integral; 20% parțial; 15% lipsă | Biroul Național de Statistică |
| 58 | OG 7. | Gradul de satisfacere a utilizatorilor cu informațiile statistice ale membrilor Sistemului Statistic Național, % | 2022 | 60,00% | 70,00% | Biroul Național de Statistică |
| 59 | OG 7. | Ponderea cheltuielilor publice executate în totalul cheltuielilor publice aprobate, % | 2021 | 84,20% | 99,50% | Ministerul Finanțelor |
| 60 | OG 7. | Controlul asupra corupției (pe o scară de la -2,5 la 2,5)  | 2022 | -0,30 | 1,01 | Banca Mondială |
| 61 | OG 7. | Eficacitatea administrației publice (pe o slară de la -2,5 - + 2,5) | 2022 | -0,31 | +0,1 | Indicator WGI |
| 62 | OG 7. | Calitatea Reglementării (pe o slară de la -2,5 - + 2,5) | 2022 | +0,1 | +0,5 | Indicator WGI |
| 63 | OG 8. | Ponderea spațiilor de detenție în instituții penitenciare care corespund standardelor internaționale, % | 2017 | 25,00% | 41,00% | Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor |
| 64 | OG 8. | Ponderea spațiilor de detenție în instituții penitenciare care corespund standardelor internaționale, % | 2017 | 25,00% | 41,00% | Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor |
| 65 | OG 8. | Numărul de adresări pentru soluționarea litigiilor pe cale extrajudiciară | 2017 | 277,00 | 877,00 | Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere |
| 66 | OG 8. | Lipsa corupției în sistemul de justiție (pe o scară de la 0 la 1) | 2021 | 0,36 | 0,70 | World Justice Project |
| 67 | OG 8. | Numărul de litigii soluționate pe cale extrajudiciară | 2017 | 164,00 | 487,00 | World Justice Project |
| 68 | OG 9. | Proporția populației supuse violenței fizice sau sexuale în ultimele 12 luni, % | 2010 | 9,65% | 3.63%  | Ministerul Afacerilor Interne  |
| 69 | OG 9. | Percepția populației privind siguranța, % | 2021 | 30,20% | 41,90% | Ministerul Afacerilor Interne  |
| 70 | OG 9. | Rata accidentelor rutiere comise din cauza vitezei la 100 mii populație, % | 2022 | 34,40% | 27,95% | Ministerul Afacerilor Interne  |
| 71 | OG 9. | Ponderea evenimentelor înregistrate la frontiera de stat, depistate în baza analizei de risc, % | 2022 | 0,00% | 25,00% | Ministerul Afacerilor Interne  |
| 72 | OG 9. | Numărul echipelor de patrulare și reacționare operativă | 2022 | 0,51 | 1,00 | Ministerul Afacerilor Interne  |
| 73 | OG 9. | Capacitatea autorităților naționale privind răspunsul la un aflux masiv și spontan de persoane | 2022 | 0,35 | 1,00 | Ministerul Afacerilor Interne  |
| 74 | OG 10. | Ponderea suprafețelor acoperite cu păduri și a altor terenuri cu vegetație forestieră din suprafața țării, % | 2020 | 13,40% | 15,00% | Ministerul Mediului |
| 75 | OG 10. | Rata de conectare a populației la serviciile de salubrizare, %  | 2021 | 58,90% | 65,00% | Ministerul Mediului |
| 76 | OG 10. | Ponderea apelor normativ epurate în volumul total al apelor uzate, evacuate în corpurile de apă, % | 2016 | 14,11% | 30,00% | Ministerul Mediului |
| 77 | OG 10. | Ponderea populației cu acces la serviciile de livrare a apei gestionate sigur, % | 2020 | 74,10% | 87,00% | Ministerul Mediului |
| 78 | OG 10. | Ponderea deșeurilor reciclate în volumul total de deșeuri formate, % | 2018 | 44,40% | 60,00% | Oficiul Național pentru Implementarea Proiectelor de Mediu |
| 79 | OG 10. | Cantitatea de emisii de substanțe poluante în aer de la sursele mobile, mii tone raportate la o persoană | media pe 2016–2020 | 100,00 | 58,00 | Biroul Național de Statistică; Agenția de Mediu |