| PARTEA OPERAȚIONALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE PENTRU ANII 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.2. Dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Acțiune | Perioada de realizare | Indicatori de monitorizare | Costuri acoperite CBTM/ Asistență externă 2024 (mii lei) | Costuri acoperite CBTM/ Asistență externă 2025 (mii lei) | Costuri acoperite CBTM/ Asistență externă 2026 (mii lei) | Subprogram bugetar/ Proiectul de asistență | Costuri neacoperite 2024 (mii lei) | Costuri neacoperite 2025 (mii lei) | Costuri neacoperite 2026 (mii lei) | Cost total (mii lei) | Autoritate responsabilă | Document de referință |
| 13. | Dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor de comunicare între diasporă și autoritățile publice și valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei | Trim. IV, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Regulamentul programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub aprobat - trim. IV, 2024; 2. Ghidul de revenire a diasporei elaborat - trim. IV, 2024; 3. Hotărâre de Guvern privind instituirea Consiliului bilateral Guvern- Diasporă aprobat - 2024; 4. Program de mentorat pentru autoritățile publice locale privind oferirea de asistență cetățenilor pe probleme de revenire și reintegrare elaborat și pilotat - trim. IV, 2025; 5. Program de formare în domeniul antreprenoriatului social pentru asociațiile din diaspora e-learning functional și minim 30 asociații ale diasporei beneficiare -rim. IV, 2025; 6. Cadrul DMD de Monitorizare, Evaluare și Învățare dezvoltat și implementat - trim. IV, 2026; 7. Mecanism de colaborare a diasporei cu autoritățile publice în baza necesităților de expertiză dezvoltat și funcțional - trim. IV, 2026 | 2090 | 1835 | 120 | 23.03; Proiectul: „Sprijin pentru guvernanța diasporei, migrației și dezvoltării prin îmbunătățirea cadrelor politic și instituțional”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare Proiectul: „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova”, finanțat de Comisia Europeană și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene Proiectul „Fondul de consiliere în politici” finanțat de GIZ Moldova |  |  |  | 4045 | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora); Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Culturii; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | SN Diaspora 2025, OS 2, 3, 4 |
| Obiectiv specific 4.3. Asigurarea oportunităților de dezvoltare personală și cetățenie activă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Dezvoltarea Republicii Moldova ca destinație turistică competitivă și durabilă, aducând beneficii economice, sociale și de mediu comunităților locale și generațiilor viitoare | Trim. I, 2023 - Trim. IV, 2026 | 1. Program național de dezvoltare a turismului aprobat - trim. I, 2024 2. Standarde de sustenabilitate în domeniul turismului receptor și intern aprobate - trim. II, 2025 3. 7 instruiri în domeniul dezvoltării produselor turistice, marketingului și promovării realizate anual 4. 3 acțiuni de promovare a rutelor culturale naționale în cadrul rutelor culturale europene desfășurate - trim. IV, 2026 5. Site turistic de țară funcțional și actualizat - trim. IV, 2026; 6. Hărți turistice accesibile online - trim. IV, 2026; 7. 120 de actori din industria turismului instruiți - anual; 8. 11 activități anuale de promovare a destinațiilor turistice la nivel național și internațional - anual; 9. 5 proiecte în domeniul turismului susținute - anual; 10. 5 oferte turistice create și dezvoltate - trim. IV, 2026; 11. majorarea cu 20% a numărului de vizitatori - trim. IV, 2026. 12. majorarea cu 10% a investițiilor în domeniul turismului, mln. lei - trim. IV, 2026 | 30,1 | 34,7 | 36,7 | 66.01; 66.02 | 15533,85 | 12339,59 | 22459,22 | 151,829.6 3 | Ministerul Culturii; Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății; Agenția de Investiții; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Agenția Servicii Publice; Ministerul Educației și Cercetării | SND 5.8. Cultură și politici culturale, alin. 8-10; PAG, cap. V/Cultură, alin. 6; ODD 8.9. și ODD 12.b. |
| Obiectiv specific 7.1. Edificarea unei administrații publice integre, responsabile, eficiente, transparente și deschise pentru participarea cetățenilor la procesele de luare a deciziilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Definirea clară a mandatelor instituțiilor publice centrale, delimitarea rolurilor între instituțiile responsabile de fundamentarea politicilor publice și instituțiile de implementare și dezvoltarea instrumentelor pentru eficientizarea activității acestora | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2024 | 1. Analize funcționale pentru determinarea necesităților de restructurare și reformă în domeniul APC - 2024; 2. Instituții publice/agenții reformate - 2024; 3. Acte normative modificate privind funcționarea IP - 2024; 4. Definirea și aprobarea conceptului de „autogestiune” al IP - 2024; 5. Regim de management orientat spre rezultate implementat - 2024; 6. Sistem informațional de management al documentelor (administrarea fără hârtie în toate sferele sectorului public) - trim. II, 2025 7. Platformă electronică „e - Democracy” (democrație participativă) dezvoltată: -ePetiții (depunerea de către cetățeni a petițiilor electronice); - eParticipare (facilitarea proceselor de consultare, comunicare și implicare în procesul decizional al cetățenilor și mediului de afaceri) - trim. IV, 2024 | 10800 | 3000 |  | 03.01; GIZ Moldova, MISRA, USAID, Proiect SOROS | 2800 | 1000 | 2000 | 19600 | Cancelaria de Stat; Ministerul Finanțelor Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică Ministerele, alte autorități, instituții ale administrației publice | PSRAP 2023 -2026, OS 2.1. -2.3, acțiunea 4.2.7, 4.2.10 |
| 74. | Fortificarea sistemului de fundamentare, elaborare și implementare a politicilor publice și optimizarea procesului de transpunere și implementare a reglementărilor UE | Trim. II, 2022 - Trim. IV, 2027 | 1. Mecanism de stabilire a priorităților de politici dezvoltat - 2024; 2. Metodologie privind racordarea cadrului de bugetare la cadrul de planificare elaborată - 2024; 3. Hotărârea de Guvern nr. 377/2018 modificată - 2024; 4. Consilii sectoriale de coordonare a asistenței externe funcționale - 2024; 5. Instrumente de estimare a costurilor politicilor elaborare - 2024; 6. Unitate centralizată de coordonare a procesului de traducere a documentelor oficiale prezentate CE operaționalizată - 2025; 7. Cadrul normativ privind procedurile de planificare, elaborare și promovare a actelor normative modificat (simplificarea procedurilor) - 2025; 8. SI „e-Monitorizare” aplicat - 2026; 9. Platformă electronică pentru accelerarea și transparentizarea procesului legislativ dezvoltată (e-Legislație) - trim. IV, 2026; 10. Platformă electronică de comunicare Guvern-Parlament funcțională - trim. IV, 2026; 11. Monitor Oficial electronic implementat - trim. I, 2026; 12. Registrul actelor normative modernizat - trim. I, 2026; 13. Registrul de stat al actelor locale modernizat - trim. I, 2026; 14. Portalul electronic al anunțurilor oficiale disponibil - trim. I, 2026; 15. 80% din cadrului normativ și instituțional aliniat la criteriile de eligibilitate pentru aderarea la UE - trim. IV, 2026; 16. Timpul mediu de pregătire și promovare a legislației - 40 zile - 2026 | 3445 | 4194 | 8825 | 03.01; Proiectul UE „Suport în implementarea AA” Proiectul GIZ „Fondul de consiliere în politici” | 2500 | 18000 | 5500 | 40864 | Cancelaria de Stat; Ministerul Justiției; Agenția Resurse Informaționale Juridice Agenția de Guvernare Electronică; Ministerul Finanțelor; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Parlamentul | PSRAP 2023-2026, OS 2.1.-2.4, acțiunea 4.2.12; 4.1.15. |
| 77. | Creșterea disponibilității și calității datelor guvernamentale deschise, care sunt de valoare pentru economie și societate, inclusiv prin adoptarea abordării deschise și permiterea mai multor conexiuni automate cu bazele de date (de exemplu, prin interfețe de programare a aplicațiilor) | Trim. IV, 2024 - Trim. IV, 2025 | 1. Soluție tehnică modernizată (date.gov.md) - trim. IV 2025 2. Număr de seturi de date guvernamentale deschise disponibile și publicate - trimestrul IV anual |  |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 1650 | Cancelaria de Stat; Agenția de Guvernare Electronică; Alte autorități ale administrației publice | Programul de implementare, pentru anii 2023 -2026, a Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023 -2030, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.352/2023 (acțiunea 4.2.6) |
| 78. | Extinderea rețelei consulare | Trim. III, 2023 - Trim. I, 2025 | 1. 4 posturi consulare noi înființate: Germania (Dortmund - CG), SUA (Sacramento - CG / Chicago - birou consular), Canada (Calgary - birou c.) România (București - CG) - trim. I, 2025 |  |  |  | 44963 | 32 700 000 | 32 700 000 | 32 700 000 | 98 100 000 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; | SND 7.2.; PN20, acțiunea 16. Servicii accesibile pentru diaspora |
| Obiectiv specific 7.2. Centrarea serviciilor publice pe nevoile oamenilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Modernizarea funcționalităților tehnice a Centrului de apel al MAEIE în vederea sporirii comodității de accesarea a informațiilor consulare | Trim. IV, 2023 - Trim. I, 2025 | 1. Funcție de e-așteptare și tichetare extinsă: e-queing și ticketing, înregistrarea apelurilor, linii de așteptare multiple, alerte prin SMS și o mai bună deservire a unui număr mai mare de apelanți din diaspora, precum și a TCN-urilor - trim. I, 2025 |  |  |  | Proiect OIM: Fostering the engagement of Moldovan diaspora for homeland development through digitalisation of consular services | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; | SND 7.2.; PN20, acțiunea 16. Servicii accesibile pentru diaspora |
| 80. | Creșterea accesului la servicii consulare pentru cetățenii Republicii Moldova din străinătate | Trim. IV, 2023 - Trim. I, 2025 | 1. Echipamentului grafic pentru preluarea datelor biometrice pentru eliberarea documentelor de identitate achiziționat - trim. IV, 2024; 2. Sistemului informațional e-Consulat dezvoltat - trim. I, 2025 | 4598,4 | 970 |  | Proiect OIM: Fostering the engagement of Moldovan diaspora for homeland development through digitalisation of consular services 03.03; MGSP/ Banca Mondială | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 34205568, 4 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Agenția de Guvernare Electronică | SND 7.2.; PN20, acțiunea 16. Servicii accesibile pentru diaspora Programul SRAP, acțiunea 4.1.8 |