1. **Acțiunea din PND**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
| 1.
 | * **Propunere nouă**
* **Acțiune planificată în PND 2024-2026** *(acțiunile nr.100, 101, 102 și 103 din PND 2024-2026, aprobat prin HG 1031/2023)*

*Indicați nr. acțiunii conform HG 1031/2023* |
|  | **Obiectiv specific SND***Indicați numărul obiectivului specific din SND „Moldova Europeană 2030”, conform Legii 315/2022* | Obiectivul specific 9.3. Sporirea securității în funcționarea infrastructurilor și a sistemelor critice |
|  | **Prioritatea de politică publică pe termen mediu pentru perioada 2025-2027***Conform anexei nr. 1* | * Securizarea frontierelor și asigurarea sustenabilității managementului integrat al frontierei de stat;
* Consolidarea capacităților instituționale de a răspunde prompt și adecvat la situațiile de criză.
 |
|  | **Acțiune PND – reformă și/sau politică publică***Formulați/citați acțiunea pentru PND**O acțiune PND reprezintă o reformă și/sau o politică publică nouă prioritară, formată din unu sau mai multe proiecte pentru:** *dezvoltarea infrastructurii*
* *crearea SI și digitalizarea serviciilor*
* *alte proiecte de investiții capitale*
* *modificarea cadrului instituțional*
* *dezvoltarea/ perfecționarea mecanismelor de reglementare și stimulare economică*
 | **Dezvoltarea instrumentelor și capacităților pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat** |
|  | **Perioada de implementare** | **Anul inițierii acțiunii PND** | **2022** | **Anul finalizării acțiunii PND** | **2027** |
|  | **Indicatori de rezultat ai acțiunii PND***\* Principalii indicatori de rezultat prezentați la pct. 9 din formularul B**\* Indicatorii PND vor fi preluați în Strategiile Sectoriale de Cheltuieli* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** *(2027/anual)* |
|  | Sistem de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău dezvoltat și funcțional | Sistem funcțional - trim. IV, 2025 |
|  | Operaționalizarea Unității de Informații privind Pasagerii (UIP)  | Unitatea de Informații privind Pasagerii operaționalizată -trim. IV, 2025 |
|  | Sistemul de comunicații în standard TETRA extins în 4 locații (Volintiri, Ștefan Vodă, Purcari, Olănești) identificate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  | 4 locații construite și dotate cu echipamente în proporție de 100% - trim. IV, 2027 |
|  | Sistemul de comunicații în standard TETRA extins în 15 locații identificate de către Serviciul Tehnologii Informaționale | 15 locații construite și dotate cu echipamente în proporție de 100% - trim. IV, 2027 |
|  | Actualizarea softului Sistemului de radiocomunicații în standard TETRA | Softul sistemului actualizat la ultima versiune - trim. IV, 2027 |
|  | Punctele de trecere a frontierei de stat dotate cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a controlului la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control) | Minim 90% din PTFS dotate conform standardelor - trim. IV, 2027 |
|  | Implementarea sistemului e-gate în Punctul de trecere a frontierei de stat, aerian (Aeroportul Internațional Chișinău) | Sistem implementat și funcțional - trim. IV, 2027 |
|  | Punctele de trecere a frontierei de stat, cu statut internațional, amenajate cu locuri de muncă pentru înregistrarea electronică a solicitanților de azil, inclusiv preluarea datelor dactiloscopice | PTFS cu statut internațional dotate în proporție de 100% cu echipament special de colectarea digitală a elementelor biometrice de identificare - trim. IV, 2026 |
|  | Sectorul Poliției de Frontieră (SPF)„Otaci” reconstruit | SPF Otaci reconstruit și dat în exploatare - trim. IV, 2026 |
|  | Documentația de proiectare a sectoarelor poliției de frontieră ,,Criva”, ,,Cosăuți”, ,,Basarabeasca” și ,,Leușeni 1” elaborată | Documentație de proiectare elaborată în proporție de 100% - trim. I. 2026 |
|  | Panourile fotovoltaice instalate și termoizolarea subdiviziunilor Poliției de Frontieră în vederea corespunderii acestora la cerințele de eficiență energetică asigurată | 17 subdiviziuni ale PF corespund cerințelor de eficiență energetică - trim. IV, 2026 |
|  | Centrul Operațional de Coordonare (COC) al Poliției de Frontieră retehnologizat | COC al PF retehnologizat prin extinderea capacității rețelei radio, inclusiv prin achiziționarea serverelor pentru transmiterea, procesarea și prelucrarea datelor, achiziționarea pachetelor software pentru procesarea datelor - trim. IV, 2025 |
|  | Segmentul de frontieră controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova acoperit cu sisteme fixe și mobile de supraveghere a frontierei, inclusiv pe principiu de termoviziune | Minimum 40% din lungimea segmentului de frontieră acoperit cu sisteme fixe și mobile de supraveghere - trim. IV, 2027  |
|  | Sectoarele Poliției de Frontieră asigurate cu sisteme de supraveghere aeriană, inclusiv cu sisteme de interceptare a vehiculelor fără pilot la bord, conform necesarului de dotare standard | SPF asigurate cu cel puțin 50% din necesarul de dotare standard - trim. IV, 2027 |
|  | Sectoarele Poliției de Frontieră (SPF) asigurate cu sisteme portabile de supraveghere conform necesarului de dotare standard | SPF asigurate cu cel puțin 90% din necesarul de dotare standard - trim. IV, 2027 |
|  | Sectoarelor Poliției de Frontieră (SPF) asigurate cu mijloace de transport de tip ATV conform necesarului de dotare standard | SPF asigurate cu cel puțin 95% din necesarul de dotare standard |
|  | **Cost pentru implementare***Indicați costurile pentru implementare în mii lei**\* Suma totală de la pct. 13 din formularul B* | **Costuri acoperite, *mii lei*** | **Costuri neacoperite, *mii lei*** | **Total, *mii lei*** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 406296,7 | 8000,0 |  | 133453,6 | 134772,1 | 102300,0 | 784822,4 |
|  | **Autoritate responsabilă** | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Tehnologii Informaționale, Serviciul protecție internă și anticorupție, Inspectoratul General al Poliției)* |
|  | **Autorități coresponsabile** | Serviciul Vamal;Serviciul de Informații și Securitate;Procuratura;Centrul Național Anticorupție;Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. |
|  | **Documente de referință***Indicați numărul elementului din documentul de referință.* | **Direcția de intervenție SND***Conform Legii 315/2022* | 5.29. Politici și management de securitate și ordine publică |
| **Prioritatea din Planul Național „Construim Moldova Europeană” 20 de acțiuni Guvernamentale***Link:* [*https://gov.md/ro/20\_actiuni*](https://gov.md/ro/20_actiuni) | 7. Securizarea frontierelor Republicii Moldova |
| **Prioritatea din Programul de activitate al Guvernului ”Moldova prosperă sigură și europeană”***Link:* [*https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH*](https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH) | **Priorități -** Securitatea Statului (pct. 12)**Politici sectoriale** - Afaceri Interne (pct. 48) |
| **Ținta națională de dezvoltare durabilă***Conform Hotărârii Guvernului nr. 953/2022* |  |
| **Obiectivul general/specific din Strategia/Programul sectorial***Se va indica numărul, denumirea completă a obiectivului și titlul documentului* | HG nr. 792/2022 cu privire la aprobarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025:**Obiectivul general 1.** Vulnerabilitate redusă a frontierei de stat bazată pe o cunoaștere deplină a situației;**Obiectivul specific 1.1.** Dezvoltarea, până în anul 2025, a capacităților instituționale de analiză a riscurilor și a informațiilor pentru evaluarea vulnerabilităților pornind de la situația real creată;**Obiectivul general 2.** Frontieră de stat sigură, securizată și funcțională;**Obiectivul specific 2.1.** Sporirea calității controlului la trecerea frontierei de stat și diminuarea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, prin optimizarea proceselor până în anul 2025;**Obiectivul general 3.** Capabilități susținute pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat;**Obiectivul specific 3.2.** Dotarea graduală cu tehnologii moderne de control al frontierei de stat și asigurarea sustenabilității managementului integrat al frontierei de stat până în anul 2025. |
| **Angajamente UE și alte angajamente internaționale***Se va indica prevederea și denumirea actului* | **Raportul (RO) Comisiei Europene pentru anul 2023 privind Republica Moldova în contextul politicii de extindere a Uniunii Europene:*** Republica Moldova nu dispune de un sistem național de informații avansate referitoare la pasageri (API);
* Republica Moldova are nevoie de resurse suplimentare, în special de resurse tehnice, pentru a îmbunătăți calitatea verificărilor la frontiere;
* Resursele pentru supravegherea frontierelor sunt limitate și necesită îmbunătățiri substanțiale. Infrastructura de trecere a frontierei necesită de asemenea îmbunătățiri semnificative;
* Nu există o bază de date biometrică electronică cu amprente digitale și fotografii, iar punctele de trecere a frontierei nu sunt conectate. În perioada de raportare, dezvoltarea și punerea în aplicare a unei baze de date biometrice au fost stabilite ca obiectiv. Ar trebui luate măsuri active pentru a planifica alinierea acestei baze de date la baza de date dactiloscopice a UE (EURODAC).

**Cap. 24. Justiție libertate, securitate din PNAA 2024-2027, aprobat prin HG nr. 829/2023:*** Acțiunea 74. Implementarea sistemului de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău;
* Acțiunea 79. Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării controlului de calitate și în timp optim la trecerea frontierei;
* Acțiunea 49. Asigurarea punctelor de trecere a frontierei cu statut internațional cu echipamente pentru colectarea digitală a elementelor biometrice de identificare.
 |

1. **Proiect pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect***Formulați titlul succint și generic* | Dezvoltarea sistemului de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău |
|  | **Stare proiect** | **Proiect nou** | * **Proiect în derulare**
 |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare** *În format zi, lună, an* |  | **Data estimată de finalizare** *În format zi, lună, an* | **31.12.2027** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Afaceri interne (managementul integrat al frontierei de stat) | **Tipul proiectului** | * Național

RegionalLocal |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată***Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.**Maximum 100 de cuvinte* | Implementarea Rezoluției CS al ONU nr. 2482/2019 prin care se solicită ca statele membre să implementeze obligațiuni de a colecta și analiza date API și de a dezvolta capabilități de a colecta, procesa și analiza date PNR, conform SARPs, de a le furniza autorităților competente pentru a face conexiuni între persoanele asociate cu criminalitatea organizată, națională sau transnațională, și cu teroriștii, de a stopa călătoriile teroriste și de a urmări penal terorismul și criminalitatea organizată națională sau transnațională. |
|  | **Scopul proiectului***Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Automatizarea proceselor informaționale de lucru și prestarea serviciilor digitalizate în vederea sporirii încrederii și siguranței cetățenilor, consolidarea capacităților de prevenire și combatere a criminalității, inclusiv a terorismului. |
|  | **Obiectivele proiectului***Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | - Diminuarea fenomenului infracțional, prevenirea și combaterea mai eficientă a criminalității transfrontaliere;- Identificarea timpurie a riscurilor și amenințărilor;- Consolidarea capacităților de gestionare a fluxurilor migratorii;- Creșterea încrederii în autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova pe plan extern. |
|  | **Beneficiarii proiectului***Indicați grupul țintă al proiectului* | Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*, *Serviciul protecție internă și anticorupție*, *Inspectoratul General al Poliției)*;Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Serviciul de Informații și Securitate;Procuratura;Centrul Național Anticorupție;Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)***Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului***\* În limita perioadei 2024-2027* |
|  | Sistem de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău dezvoltat și funcțional; | Sistem funcțional  | Trim. IV, 2025 |
|  | Operaționalizarea Unității de Informații privind Pasagerii (UIP); | Unitatea de Informații privind Pasagerii operaționalizată  | Trim. IV, 2025 |
|  | Instruirea personalului Unității de Informații privind Pasagerii (UIP) în vederea utilizării sistemul API/PNR în activitatea de serviciu; | Personalul UIP instruit în proporție de 100% | Trim. IV, 2025 |
|  | Menținerea continuă a funcționalității sistemului API/PNR. | Mentenanță anuală a sistemului API/PNR asigurată în proporție de 100%  | Trim. IV, 2027 |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*, *Serviciul protecție internă și anticorupție*, *Inspectoratul General al Poliției)* |
|  | **Alte părți implicate***Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | Serviciul Vamal;Serviciul de Informații și Securitate; Procuratura;Centrul Național Anticorupție; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. |
|  | **Calendarul proiectului***Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
|  | Identificarea și amenajarea sediului Unității de Informații privind Pasagerii | 2025 | 2026 |
|  | Elaborarea caietului de sarcini/specificațiilor tehnice pentru sistemul API/PNR | 2025 | 2026 |
|  | Recepționarea și configurarea echipamentelor sistemului API/PNR | 2025 | 2026 |
|  | Instruirea grupului țintă cu privire la utilizarea sistemului/echipamentelor | 2025 | 2027 |
|  | Asigurarea mentenanței sistemului API/PNR |  |  |
|  | **Bugetul proiectului***Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| **35.06** | 2.000,0 (aprobat CBTM 2024-2026) | 2.000,0 (aprobat CBTM 2024-2026) |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| Sprijin pentru RM în implementarea sistemului API/PNR | OIM | Grant | Tehnică | OIM | 1.700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii***Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | **Informații cu privire la negociere***Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 1.000,0 (propuneri CBTM 2025-2027) | 1.000,0 (propuneri CBTM 2025-2027) | 3.000,0 (propuneri CBTM 2025-2027) |
|  | **Alte resurse necesare***Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  |
|  | **Riscuri de implementare***Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | - Nealocarea resurselor financiare de la bugetul de stat;- Tergiversarea procesului de achiziții publice;- Neacoperirea costurilor de mentenanță necesare pentru menținerea funcționalității Sistemului API/PNR. |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
|  | Serghei Albu | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef adjunct al Direcției management strategic  | 069585099serghei.albu@border.gov.md |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/studiu de fezabilitate** | * **Da**

Studiul de fezabilitate nu a fost publicat. Beneficiarul studiului de fezabilitate este IGPF |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * **Da**

**Acțiunea 101** din Planul național de dezvoltare pentru anii 2024-2026, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/2023**Acțiunea 106** din Planul de acțiuni privind implementarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 792/2022 |

**B. Proiect pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect***Formulați titlul succint și generic* | Sistemul digital de radiocomunicaţii speciale critice în standard TETRA |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou**
 | **Proiect în derulare** |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare** *În format zi, lună, an* | **01.12.2023** | **Data estimată de finalizare** *În format zi, lună, an* | **31.12.2028** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Afaceri interne | **Tipul proiectului** | * Național

RegionalLocal |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată***Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.**Maximum 100 de cuvinte* | Proiectul urmează să asigure extinderea Sistemului de radiocomunicații în standard TETRA cu 19 stații de bază (locații), contribuind astfel la creșterea acoperirii radio la nivel național. Extinderea Sistemului de radiocomunicații în standard TETRA este esențială pentru ridicarea capacității de reacție și intervenție a autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI. |
|  | **Scopul proiectului***Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Consolidarea capacităților instituționale de a răspunde prompt și adecvat la situațiile specifice prin extinderea Sistemului de radiocomunicații în standard TETRA |
|  | **Obiectivele proiectului***Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | Prevenirea și combaterea mai eficientă a fenomenelor infracționale la frontiera de stat;Identificarea timpurie a riscurilor și amenințărilor în adresa ordinii și securității publice. |
|  | **Beneficiarii proiectului***Indicați grupul țintă al proiectului* | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Tehnologii Informaționale)* |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)***Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului***\* În limita perioadei 2024-2027* |
|  | Sistemul de comunicații în standard TETRA extins în 4 locații (Volintiri, Ștefan Vodă, Purcari, Olănești) identificate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; | 4 locații construite și dotate cu echipamente în proporție de 100% | Trim. IV, 2027 *(proiectul este prevăzut inclusiv pentru anul 2028)* |
|  | Sistemul de comunicații în standard TETRA extins în 15 locații identificate de către Serviciul Tehnologii Informaționale; | 15 locații construite și dotate cu echipamente în proporție de 100% | Trim. IV, 2027 *(proiectul este prevăzut inclusiv pentru anul 2028)* |
|  | Actualizarea softului Sistemului de radiocomunicații în standard TETRA. | Softul sistemului actualizat la ultima versiune | Trim. IV, 2027 *(proiectul este prevăzut inclusiv pentru anul 2028)* |
|  | Instruirea utilizatorilor Sistemului de radiocomunicații în standard TETRA. | Numărul utilizatorilor instruiți | Trim. IV, 2027 *(proiectul este prevăzut inclusiv pentru anul 2028)* |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Tehnologii Informaționale)* |
|  | **Alte părți implicate***Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | Guvernul SUA prin intermediul DITRA și INL |
|  | **Calendarul proiectului***Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
|  | Instalarea în noile locații a echipamentelor TETRA pentru acoperirea radio | 2025 | 2028 |
|  | Elaborarea proiectului tehnic pentru instalarea stațiilor de bază | 2025 | 2028 |
|  | Implementarea rețelei de transport date, instalarea, programarea și testarea echipamentului TETRA | 2025 | 2028 |
|  | Crearea sistemului de monitorizare a rețelei, inclusiv prin instalarea senzorilor în locații | 2025 | 2028 |
|  | Instruirea utilizatorilor Sistemului de radiocomunicații în standard TETRA | 2025 | 2028 |
|  | **Bugetul proiectului***Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| Moldova National TETRA Network | Guvernul SUA (INL și DITRA) | Grant | Tehnică |  | 392.596,7 *(22,3 mln. dolari, până în 2028, la moment nu se cunoaște cum va fi distribuită pe ani asistența respectivă)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii***Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | **Informații cu privire la negociere***Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |
|  | **Alte resurse necesare***Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  |
|  | **Riscuri de implementare***Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | Tergiversarea procesului de achiziții publice;Tergiversarea proceselor de către actorii terți implicați. |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Executor | Mihail Erhan | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef adjunct al Direcției sisteme speciale de control al frontierei   | 079335394mihai.erhan@border.gov.md |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/studiu de fezabilitate** | * **Nu**
 |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * [ ]  **Da**

Acțiunea 80 (cap. 24. Justiție libertate, securitate) din PNAA 2024-2027, aprobat prin HG nr. 829/2023. |

1. **Proiect pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect***Formulați titlul succint și generic* | Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a controlului la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control, E-gate) |
|  | **Stare proiect** | * [ ]  **Proiect nou**
 | * [ ]  **Proiect în derulare**
 |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare** *În format zi, lună, an* | **01.01.2025** | **Data estimată de finalizare** *În format zi, lună, an* | **31.12.2027** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Afaceri interne (managementul integrat al frontierei de stat) | **Tipul proiectului** | * Național

RegionalLocal |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată***Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.**Maximum 100 de cuvinte* | Dotarea cu tehnologii moderne de control al frontierei este imperativă pentru a face față amenințărilor din ce în ce mai complexe și sunt esențiale pentru a preveni și combate eficient infracționalitatea transfrontalieră, contribuind la securitatea națională și internațională. Totodată, investițiile în tehnologii avansate permit o gestionare mai eficientă a fluxurilor migratorii, facilitând identificarea rapidă și verificarea persoanelor la frontiera de stat. Implementarea prezentului proiect vine să asigure un control rapid și calitativ la trecerea frontierei de stat. Totodată, tehnologiile moderne vin să diminueze impactul resurselor umane insuficiente alocate pentru controlul frontierei. |
|  | **Scopul proiectului***Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Sporirea securității frontierei prin dezvoltarea capacităților Poliției de Frontieră de combatere a criminalității transfrontaliere. |
|  | **Obiectivele proiectului***Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | * Diminuarea fenomenului infracțional, prevenirea și combaterea mai eficientă a criminalității transfrontaliere;
* Diminuarea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat;
* Consolidarea capacităților operaționale de gestionare a fluxurilor migratorii.
 |
|  | **Beneficiarii proiectului***Indicați grupul țintă al proiectului* | Inspectoratul General al Poliției de FrontierăPersoanele care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)***Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului***\* În limita perioadei 2024-2027* |
| 1.  | Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat (PTFS) cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a controlului la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control); | Minim 90% din PTFS dotate conform standardelor | Trim. IV, 2027 |
| 2.  | Implementarea sistemului E-gate în Punctul de trecere a frontierei de stat, aerian (Aeroportul Internațional Chișinău); | Sistem implementat și funcțional | Trim. IV, 2027 |
| 3.  | Instruirea personalului Sectorului Poliției de Frontieră ,,Aeroportul Internațional Chișinău” (SPF AIC) în vederea facilitării utilizării sistemului E-gate; | Personalul SPF AIC implicat în controlul la trecerea frontierei instruit în proporție de 100% | Trim. IV, 2027 |
| 4.  | Asigurarea funcționalității sistemelor informaționale, echipamentului special de control la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control, E-gate); | Mentenanță anuală asigurată în proporție de 100% | Trim. IV, 2027 |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră |
|  | **Alte părți implicate***Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | INL SUA |
|  | **Calendarul proiectului***Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
|  | Elaborarea caietului de sarcini/specificațiilor tehnice pentru echipamentul special de control la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control, E-gate) | 2025 | 2027 |
|  | Achiziționarea/recepționarea și configurarea echipamentului special de control la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control, E-gate) | 2025 | 2027 |
|  | Instruirea grupului țintă cu privire la utilizarea echipamentului special de control la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control, E-gate) | 2025 | 2027 |
|  | Efectuarea lucrărilor de mentenanță echipamentului special de control la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control, E-gate) | 2025 | 2027 |
|  | **Bugetul proiectului***Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii***Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | **Informații cu privire la negociere***Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| Negocieri inițiate | INL SUA, trim. IV 2024 | Grant | Tehnică | 3000,0 | 0 | 0 |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 13500,0 (propuneri CBTM 2025-2027) | 13500,0 (propuneri CBTM 2025-2027) | 13500,0 (propuneri CBTM 2025-2027) |
|  | **Alte resurse necesare***Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  |
|  | **Riscuri de implementare***Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | * Nealocarea resurselor financiare de la bugetul de stat;
* Tergiversarea procesului de achiziții publice
* Imposibilitatea identificării surselor de finanțare externă
 |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Executor | Nicolae Lungu | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef al Direcției control la trecerea frontierei | 079677774nicolae.lungu@border.gov.md |
| Executor | Alexandru Ianițchi | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef adjunct al Direcției tehnologia informației | 079222973alexandru.ianitchi@border.gov.md |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * [ ]  **Nu**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | * [ ]  **Nu**
 |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * [ ]  **Da**

Acțiunea 79 (cap. 24. Justiție libertate, securitate) din PNAA 2024-2027, aprobat prin HG nr. 829/2023. |

1. **Proiect pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect***Formulați titlul succint și generic* | Asigurarea punctelor de trecere a frontierei cu statut internațional cu echipamente pentru colectarea digitală a elementelor biometrice de identificare |
|  | **Stare proiect** | * [ ]  **Proiect nou**
 | * [ ]  **Proiect în derulare**
 |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare** *În format zi, lună, an* | **01.01.2025** | **Data estimată de finalizare** *În format zi, lună, an* | **31.12.2027** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Afaceri interne (managementul integrat al frontierei de stat) | **Tipul proiectului** | * Național
* Regional
* Local
 |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată***Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.**Maximum 100 de cuvinte* | Proiectul vine să asigure facilitarea creării și administrării unui sistem informațional integrat de colectare și ținere a datelor biometrice ale solicitanților de azil, precum și conectarea punctelor de trecere ale frontierei de stat la sistemul respectiv, contribuind totodată la investigarea, detectarea și prevenirea infracțiunilor cu caracter terorist sau a altor infracțiuni grave.În contextul aderării la UE, proiectul derivă din necesitatea alinierii Republicii Moldova la Regulamentul (UE) nr. 603/2013 privind instituirea sistemului „EURODAC” (sistemul european pentru compararea amprentelor digitale ale solicitanților de azil), care implică inclusiv conectarea punctelor de trecere ale frontierei de stat la respectivul sistem. |
|  | **Scopul proiectului***Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Sporirea securității frontierei și dezvoltarea capacităților de combatere a criminalității transnaționale. |
|  | **Obiectivele proiectului***Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | * Diminuarea fenomenului infracțional, prevenirea și combaterea mai eficientă a criminalității transfrontaliere;
* Diminuarea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat;
* Consolidarea capacităților operaționale de gestionare a fluxurilor migratorii;
* Colectarea și compararea amprentelor digitate ale persoanelor care solicită azil în punctele de trecere ale frontierei de stat;
* Facilitarea alinierii RM la Regulamentul (UE) nr. 603/2013 privind instituirea sistemului „EURODAC”.
 |
|  | **Beneficiarii proiectului***Indicați grupul țintă al proiectului* | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)***Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului***\* În limita perioadei 2024-2027* |
| 1. | Amenajarea punctelor de trecere a frontierei de stat (PTFS) cu statut internațional, cu locuri de muncă pentru înregistrarea electronică a solicitanților de azil, inclusiv preluarea datelor dactiloscopice; | PTFS cu statut internațional dotate în proporție de 100% cu echipament special de colectarea digitală a elementelor biometrice de identificare | Trim. IV, 2026 |
| 2. | Instruirea polițiștilor de frontieră care activează în PTFS cu statut internațional în contextul utilizării echipamentului special de colectare digitală a elementelor biometrice de identificare; | Polițiștii de frontieră care activează în PTFS cu statut internațional instruiți în proporție de 100% | Trim. IV, 2026 |
|  |  | 3. | Asigurarea continuă a funcționalității echipamentelor speciale de colectare digitală a elementelor biometrice de identificare. | Mentenanță anuală asigurată în proporție de 100% | Trim. IV, 2027 |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră |
|  | **Alte părți implicate***Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | OIM |
|  | **Calendarul proiectului***Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
| 1. | Elaborarea caietului de sarcini/specificațiilor tehnice pentru echipamentul special de colectare digitală a elementelor biometrice de identificare; | 2025 | 2026 |
| 2. | Achiziționarea/recepționarea și configurarea echipamentului special de colectare digitală a elementelor biometrice de identificare; | 2025 | 2026 |
| 3. | Instruirea grupului țintă (angajații IGPF) cu privire la utilizarea echipamentului special de colectare digitală a elementelor biometrice de identificare; | 2025 | 2026 |
| 4. | Efectuarea lucrărilor de mentenanță a echipamentului special de colectare digitală a elementelor biometrice de identificare. | 2025 | 2026 |
|  | **Bugetul proiectului***Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii***Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | **Informații cu privire la negociere***Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| Negocieri inițiate | OIM, trim. IV 2024  | Grant | Asistență tehnică | 400,0 | **-** | **-** |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 4500,0 (propuneri CBTM 2025-2027) | 4500,0 (propuneri CBTM 2025-2027) | 0,0 |
|  | **Alte resurse necesare***Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  |
|  | **Riscuri de implementare***Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | * Nealocarea resurselor financiare de la bugetul de stat;
* Tergiversarea procesului de achiziții publice;
* Imposibilitatea identificării surselor de finanțare externă;
* Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea mentenanței sistemelor/echipamentelor achiziționate.
 |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Executor | Nicolae Lungu | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef al Direcției control la trecerea frontierei | 079677774nicolae.lungu@border.gov.md |
| Executor | Alexandru Ianițchi | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef adjunct al Direcției tehnologia informației | 079222973alexandru.ianitchi@border.gov.md |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * [ ]  **Nu**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | * [ ]  **Nu**
 |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * [ ]  **Da**

Acțiunea 49 (cap. 24. Justiție libertate, securitate) din PNAA 2024-2027, aprobat prin HG nr. 829/2023 |

**B. Proiect pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect***Formulați titlul succint și generic* | Sporirea gradului de modernizare a infrastructurii frontierei de stat și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru polițiștii de frontieră |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou**
 | * **Proiect în derulare**
 |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare** *În format zi, lună, an* | **01.01.2025** | **Data estimată de finalizare** *În format zi, lună, an* | **31.12.2026** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Afaceri interne (managementul integrat al frontierei de stat) | **Tipul proiectului** | * Național
* Regional
* Local
 |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată***Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.**Maximum 100 de cuvinte* | Infrastructura modernă va permite polițiștilor de frontieră să acționeze rapid și eficient în fața provocărilor. Aceasta va îmbunătăți capacitatea de gestionare a situațiilor critice și prevenirea activităților ilegale la frontieră și sporirea capacității de intervenție/reacție în cazul incidentelor la frontieră. În același timp, îmbunătățirea condițiilor de muncă sunt cruciale pentru a atrage și menține personal calificat, contribuind la formarea unui corp de polițiști de frontieră profesionist și dedicat, și în același timp, prestând servicii de calitate cetățenilor. |
|  | **Scopul proiectului***Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Sporirea gradului de siguranță la frontiera de stat și consolidarea capacităților Poliției de Frontieră de reacție în cazul incidentelor la frontieră |
|  | **Obiectivele proiectului***Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | * Crearea condițiilor favorabile de muncă pentru structurile polițienești;
* Diminuarea fluctuației de personal și sporirea atractivității funcțiilor;
* Trasarea rețelelor de comunicații, rețelelor inginerești, gazificare, sistemelor de energie electrică interioară și exterioară inclusiv de rezervă, dotarea cu mobilier precum și sisteme video.
 |
|  | **Beneficiarii proiectului***Indicați grupul țintă al proiectului* | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, solicitanți de azil și alte categorii de beneficiari de protecție internațională. |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)***Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului***\* În limita perioadei 2024-2027* |
| 1. | Reconstruirea Sectorului Poliției de Frontieră (SPF)„Otaci”; | SPF Otaci reconstruit și dat în exploatare | Trim. IV, 2026 |
| 2. | Elaborarea documentației de proiectare a sectoarelor poliției de frontieră ,,Criva”, ,,Cosăuți”, ,,Basarabeasca” și ,,Leușeni 1”; | Documentație de proiectare elaborată în proporție de 100%  | Trim. I, 2026 |
| 3. | Instalarea panourilor fotovoltaice și termoizolarea subdiviziunilor Poliției de Frontieră (PF) în vederea corespunderii acestora la cerințele de eficiență energetică. | 17 subdiviziuni ale PF corespund cerințelor de eficiență energetică | Trim. IV, 2026 |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră |
|  | **Alte părți implicate***Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | Comisia Europeană (DG NEAR) |
|  | **Calendarul proiectului***Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
| 1. | Contractarea și efectuarea serviciilor/lucrărilor de asigurare a eficienței energetice a subdiviziunilor PF (instalarea panourilor fotovoltaice, termoizolarea edificiilor); | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| 2. | Contractarea și efectuarea lucrărilor de reconstrucție a SPF Otaci; | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| 3. | Elaborarea documentației de proiectare a sectoarelor poliției de frontieră ,,Criva”, ,,Cosăuți”, ,,Basarabeasca” și ,,Leușeni 1”. | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
|  | **Bugetul proiectului***Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| DG NEAR (reconstrucția SPF Otaci) | Comisia Europeană | Grant | Tehnică  | OIM | 10000,0 | 6000,0 | - |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii***Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | **Informații cu privire la negociere***Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 26253,6 (propuneri CBTM 2025-2027) | 29172,1 (propuneri CBTM 2025-2027) |  |
|  | **Alte resurse necesare***Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  |
|  | **Riscuri de implementare***Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | * Nealocarea resurselor financiare de la bugetul de stat;
* Asistență externă limitată sau neidentificată.
 |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Executor | Vlad Munteanu | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef al Direcției management logistic | 079705855vlad.munteanu@border.gov.md |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | * **[ ]  Nu**
 |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * **[ ]  Da**

Acțiunea nr. 103 din Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2024-2026, aprobat prin HG nr.1031/2023 |

1. **Proiect pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect***Formulați titlul succint și generic* | Eficientizarea activităților de coordonare și efectuare a supravegherii frontierei de stat, inclusiv în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) |
|  | **Stare proiect** | **Proiect nou** | * **Proiect în derulare**
 |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare** *În format zi, lună, an* | **01.01.2025** | **Data estimată de finalizare** *În format zi, lună, an* | **31.12.2027** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Afaceri interne (managementul integrat al frontierei de stat) | **Tipul proiectului** | * Național

RegionalLocal |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată***Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.**Maximum 100 de cuvinte* | Dotarea cu tehnologii moderne de control al frontierei este imperativă pentru a face față amenințărilor din ce în ce mai complexe și sunt esențiale pentru a preveni și combate eficient infracționalitatea transfrontalieră.Proiectul vine să asigure consolidarea securității frontierei de stat, prin sporirea gradului de conștientizare a situației la frontieră în timp real, prin intermediul sistemelor de supraveghere fixe, inclusiv pe principiu de termoviziune. Acoperirea frontierei de stat cu sisteme fixe de supraveghere va permite monitorizarea continuă a segmentelor de frontieră cu risc sporit și devansarea acțiunilor ilegale la frontieră.Totodată, dotarea subdiviziunilor operaționale ale Poliției de Frontieră cu mijloace de transport de tip ATV va permite sporirea mobilității subdiviziunilor de frontieră pe segmentele de frontieră greu accesibile, asigurând devansarea acțiunilor ilegale la frontieră și descurajarea activităților ilegale cu caracter transfrontalier. |
|  | **Scopul proiectului***Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Sporirea gradului de securizare a frontierei prin conștientizarea situației în timp real și asigurarea capacităților de devansare a acțiunilor ilegale la frontieră. |
|  | **Obiectivele proiectului***Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | - Diminuarea fenomenului infracțional, prevenirea și combaterea mai eficientă a criminalității transfrontaliere;- Devansarea acțiunilor ilegale la frontieră;- Descurajarea activităților ilegale la frontieră. |
|  | **Beneficiarii proiectului***Indicați grupul țintă al proiectului* | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)***Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului***\* În limita perioadei 2024-2027* |
| 1. | Retehnologizarea Centrului Operațional de Coordonare (COC) al Poliției de Frontieră; | COC al PF retehnologizat prin extinderea capacității rețelei radio, inclusiv prin achiziționarea serverelor pentru transmiterea, procesarea și prelucrarea datelor, achiziționarea pachetelor software pentru procesarea datelor | Trim. IV, 2025 |
| 2. | Acoperirea segmentului de frontieră controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova cu sisteme fixe și mobile de supraveghere a frontierei, inclusiv pe principiu de termoviziune; | Minimum 40% din lungimea segmentului de frontieră acoperit cu sisteme fixe și mobile de supraveghere  | Trim. IV, 2027 |
| 3. | Asigurarea sectoarelor Poliției de Frontieră (SPF) cu sisteme de supraveghere aeriană, inclusiv sisteme de interceptare a vehiculelor fără pilot la bord, conform necesarului de dotare standard; | SPF asigurate cu cel puțin 50% din necesarul de dotare standard  | Trim. IV, 2027 |
| 4. | Asigurarea sectoarelor Poliției de Frontieră (SPF) cu sisteme portabile de supraveghere conform necesarului de dotare standard; | SPF asigurate cu cel puțin 90% din 5.necesarul de dotare standard | Trim. IV, 2027 |
| 5. | Asigurarea sectoarelor Poliției de Frontieră (SPF) cu mijloace de transport de tip ATV conform necesarului de dotare standard; | SPF asigurate cu cel puțin 95% din necesarul de dotare standard | Trim. IV, 2027 |
| 6. | Asigurarea continuă a funcționalității sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat. | Mentenanță anuală asigurată în proporție de 100% | Trim. IV, 2027 |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* |
|  | **Alte părți implicate***Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* |  |
|  | **Calendarul proiectului***Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
| 1. | Elaborarea caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice; | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| 2. | Achiziționarea tehnicii/echipamentelor de supraveghere; | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| 3. | Efectuarea lucrărilor de mentenanță a sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat. | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
|  | **Bugetul proiectului***Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii***Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | **Informații cu privire la negociere***Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| Negocieri inițiate | Interreg Next RO-MD 2021-2027 (proiect: Early detection) finalizarea negocierilor în 2025 | Grant | Tehnică  | 0,0 | 1300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 84800,0 (propuneri CBTM 2025-2027) | 85300,0 (propuneri CBTM 2025-2027) | 85800,0 (propuneri CBTM 2025-2027) |
|  | **Alte resurse necesare***Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  |
|  | **Riscuri de implementare***Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | - Nealocarea resurselor financiare de la bugetul de stat;- Asistență externă limitată sau neidentificată. |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Executor | Alexandr Pahodnea | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef al Direcției sisteme speciale de control al frontierei | alexandr.pahodnea@border.gov.md069017745 |
| Executor | Oleg Tarasenco | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Șef al Direcției management operațional | oleg.tarasenco@border.gov.md068641560 |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/studiu de fezabilitate** | * **Nu**
 |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * **Da**

Acțiunea nr. 102 din Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2024-2026, aprobat prin HG nr.1031/2023.Acțiunile nr. 66, 67, 76, 78, Capitolul 24 „Justiție, libertate, securitate” din Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, aprobat prin HG nr. 829/2023.Acțiunea nr.8.11, Programul de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 792/2022 |