1. **Acțiunea din PND**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** | | | | | | | | | |
|  | * **Propunere nouă** * **Acțiune planificată în PND 2024-2026**   *Indicați nr. acțiunii conform HG 1031/2023* | | | | | | | | | | |
|  | **Obiectiv specific SND**  *Indicați numărul obiectivului specific din SND „Moldova Europeană 2030”, conform Legii 315/2022* | O.S. 9.3. Sporirea securității în funcționarea infrastructurilor și a sistemelor critice | | | | | | | | | |
|  | **Prioritatea de politică publică pe termen mediu**  **pentru perioada 2025-2027**  *Conform anexei nr. 1* | Dezvoltarea sistemului național de avertizare timpurie a populației, integrarea echipelor de intervenție în Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene și asigurarea condițiilor pentru reducerea timpului de răspuns la situațiile de urgență. | | | | | | | | | |
|  | **Acțiune PND – reformă și/sau politică publică**  *Formulați/citați acțiunea pentru PND*  *O acțiune PND reprezintă o reformă și/sau o politică publică nouă prioritară, formată din unu sau mai multe proiecte pentru:*   * *dezvoltarea infrastructurii* * *crearea SI și digitalizarea serviciilor* * *alte proiecte de investiții capitale* * *modificarea cadrului instituțional* * *dezvoltarea/ perfecționarea mecanismelor de reglementare și stimulare economică* | **Integrarea echipelor Republicii Moldova în Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene** | | | | | | | | | |
|  | **Perioada de implementare** | **Anul inițierii acțiunii PND** | | | | 2025 | | **Anul finalizării acțiunii PND** | | | 2027 |
|  | **Indicatori de rezultat ai acțiunii PND**  *\* Principalii indicatori de rezultat prezentați la pct. 9 din formularul B*  *\* Indicatorii PND vor fi preluați în Strategiile Sectoriale de Cheltuieli* | **Nr.** | **Indicator** | | | | | | | | **Valoare țintă** *(2027/anual)* |
|  | 2 module de intervenție conform cerințelor UE operaționalizate, inclusiv:  a) modul USAR (Urban Search and Rescue);  b) modul GFFFV (Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles). | | | | | | | | 2 module operaționale 100% (2027) |
|  | Echipa de asistență și suport tehnic operaționalizată (Technical Assistance Support Team - TAST). | | | | | | | | Echipa dotată și operaționalizată (2027) |
|  | **Cost pentru implementare**  *Indicați costurile pentru implementare în mii lei*  *\* Suma totală de la pct. 13 din formularul B* | **Costuri acoperite, *mii lei*** | | | | | **Costuri neacoperite, *mii lei*** | | | | **Total, *mii lei*** |
| **2025** | | **2026** | **2027** | | **2025** | | **2026** | **2027** |
|  | |  |  | | 19.800,0 | | 30.800,0 | 11.000,0 | 61.600,0 |
|  | **Autoritate responsabilă** | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne | | | | | | | | | |
|  | **Autorități coresponsabile** |  | | | | | | | | | |
|  | **Documente de referință**  *Indicați numărul elementului din documentul de referință.* | **Direcția de intervenție SND**  *Conform Legii 315/2022* | | | | | | 5.29. Politici și management de securitate și ordine publică.  14) Dezvoltarea capacităților și a instrumentelor de furnizare a securității la nivel național și regional pentru gestionarea situațiilor de criză și a situațiilor excepționale (O9.1–O9.3).  19) Reducerea numărului de victime și a pagubelor cauzate de situațiile de urgență și situațiile excepționale, inclusiv prin elaborarea, adaptarea sau transferul soluțiilor tehnologice noi în vederea prevenirii unor astfel de situații, precum și a incendiilor în sectorul casnic (O9.2, O9.3). | | | |
| **Prioritatea din Planul Național „Construim Moldova Europeană” 20 de acțiuni Guvernamentale**  *Link:* [*https://gov.md/ro/20\_actiuni*](https://gov.md/ro/20_actiuni) | | | | | | - | | | |
| **Prioritatea din Programul de activitate al Guvernului ”Moldova prosperă sigură și europeană”**  *Link:* [*https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH*](https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH) | | | | | | SECURITATEA NAȚIONALĂ  7. Îmbunătățirea calității serviciilor de securitate (ordine publică, securitate comunitară, situații de urgență, intervenții la dezastre) și a interacțiunii cu cetățenii | | | |
| **Ținta națională de dezvoltare durabilă**  *Conform Hotărârii Guvernului nr. 953/2022* | | | | | | - | | | |
| **Obiectivul general/specific din Strategia/Programul sectorial**  *Se va indica numărul, denumirea completă a obiectivului și titlul documentului* | | | | | | **Programul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG. Nr. 846/2022**  Obiectivul general 4. Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale  Obiectivul specific 4.3. Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă | | | |
| **Angajamente UE și alte angajamente internaționale**  *Se va indica prevederea și denumirea actului* | | | | | | **-** | | | |

1. **Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Număr proiect**  *Se completează de CS* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Denumire proiect**  *Formulați titlul succint și generic* | Căutare și salvare urbană (USAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou** | | | | | | | | | | | | | | **Proiect în derulare** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | **01.01.2025** | | | | | | | **Data estimată de finalizare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | | | | | | | | | **31.12.2026** | | |
|  | **Sectorul de intervenție** | Ordine publică (protecție civilă) | | | | | | | | | | | | | | **Tipul proiectului** | | | | | | | | | | | | | | | * Național   Regional  Local | | |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată**  *Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.*  *Maximum 100 de cuvinte* | Proiectul este menit să continue relațiile de cooperare axate pe coordonare, transfer de cunoștințe și interoperabilitate între parteneri privind îndeplinirea sarcinilor și îmbunătățirea serviciilor de urgență furnizate populației din zona eligibilă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Scopul proiectului**  *Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Dezvoltarea intervenției comune a pompierilor profesioniști în căutarea și salvarea în mediul urban, prin îmbunătățirea anexelor și a procedurilor subsecvente planului comun de intervenție pentru asigurarea răspunsului în cazul unor situații de urgență | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Obiectivele proiectului**  *Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | 1. Creșterea nivelului de pregătire al personalului operativ pentru eficientizarea răspunsului în situații de urgență în zona transfrontalieră;  2. Dezvoltarea infrastructurii de intervenție în zona transfrontalieră Republica Moldova - România, în vederea reducerii timpilor de reacție și consolidarea misiunilor comune de salvare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Beneficiarii proiectului**  *Indicați grupul țintă al proiectului* | 1. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne  2. Populația Republicii Moldova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)**  *Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Valoare țintă** | | | | | | | **Termen de realizare a indicatorului**  *\* În limita perioadei 2024-2027* | | | | | |
|  | Dotarea cu echipamente pentru intervenții în situații de urgență în misiuni de căutare și salvare | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 unități tehnice achiziționate și dotate | | | | | | | Trimestrul IV, 2026 | | | | | |
|  | Actualizarea procedurii comune de asigurare logistică în misiunile transfrontaliere (4 ateliere de lucru pentru actualizarea procedurii commune) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Procedura comună pentru asigurare logistică  transfrontalieră misiuni, actualizată | | | | | | | Trimestrul IV, 2025 | | | | | |
|  | Elaborarea curriculumului de formare în căutare și salvare (4 ateliere de lucru pentru elaborarea curriculumului de formare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Curriculum de instruire în domeniul de căutare și salvare întocmit | | | | | | | Trimestrul II, 2026 | | | | | |
|  | Sesiune de instruire comună (56 de salvatori instruiți în domeniul căutare-salvare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Personal instruit în comun din  zona eligibilă | | | | | | | Trimestrul IV, 2026 | | | | | |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (Direcția regională căutare-salvare nr. 1 a IGSU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Alte părți implicate**  *Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Calendarul proiectului**  *Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Data inițierii** | | | | | | | | | **Data finalizării** | | | |
|  | Achiziționarea echipamentelor | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2026 | | | |
|  | Actualizarea procedurii comune de logistică asigurare în misiunile transfrontaliere | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2025 | | | |
|  | Elaborarea curriculumului de formare în căutare și salvare | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.07.2025 | | | | | | | | | 30.06.2026 | | | |
|  | Sesiune de instruire comună | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.04.2026 | | | | | | | | | 31.12.2026 | | | |
|  | **Bugetul proiectului**  *Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | | **Din bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Codul subprogramului bugetar** | | | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | |
| **3702** | | | | | | | | 516,5 mii lei (contribuția RM) | | | | | | | 516,5 mii lei (contribuția RM) | | | | | | 516,5 mii lei  (contribuția RM) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 81570,19 Euro (contribuția RM) \*19,0 =1.549,7 mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din asistență externă** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denumire proiect** | | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** |
| Căutare și salvare urbană (USAR) | | UE | | | | Grant | | | | | Financiară | | | | | La etapa de negociere | | | 4649,2 | | | | 4649,2 | | | | | | 4649,2 |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | 734131,71 Euro\*19,0=13.947,8 mii lei | | | | | | | | | | |
| **Costuri neacoperite** | | **Sursă de finanțare identificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Statutul negocierii**  *Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | | | | **Informații cu privire la negociere**  *Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| **Sursă de finanțare neidentificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | | |
| 9900,0 | | | | | | | | | | 15400,0 | | | | | | | | | | 5500,0 | | | | | | | | | |
|  | **Alte resurse necesare**  *Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Riscuri de implementare**  *Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | **1. Riscuri tehnice**:  Întârzierea livrării și activităților din cauza defecțiunilor și omisiunilor contractantului (livrări întârziate, echipamente și materiale necorespunzătoare, lipsă de personal, etc.) - probabilitate scăzută, impact mediu.  **2. Riscuri financiare**   * Încălcarea prevederilor contractuale, inclusiv întârzierea plăților de către părțile implicate: probabilitate medie, impact mediu; * Inflație - probabilitate medie, impact mediu.   **3. Riscul procedurilor de achiziții publice**:  Contestații la decizia de selecție a contractanților: probabilitate medie, impact mare. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | | | **Nume, prenume** | | | | | | **Instituția** | | | | | | | **Funcția și subdiviziunea** | | | | | | | | | | | **Nr. telefon, e-mail** | | | | |
|  | | | Tatarov Alexandr | | | | | | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | | | | | | | Șef adjunct Inspectorat | | | | | | | | | | | 022785111,  [alexandr.tatarov@igsu.gov.md](mailto:alexandr.tatarov@igsu.gov.md) | | | | |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | | | | | * **Nu** * **Da**   *Indicați data ședinței:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/studiu de fezabilitate** | | | | | * **Nu** * **Da**   *Prezentați link la raport.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | | | | | * **Nu** * **Da**   Acțiunea 4.3.2., Programul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr.846/2022  *Indicați acțiunea din Programul sectorial, direcția prioritară din Strategia sectorială, numărul și denumirea documentului de planificare.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Număr proiect**  *Se completează de CS* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Denumire proiect**  *Formulați titlul succint și generic* | Combaterea incendiilor forestiere cu suport aerian  Forest firefighting with aerial support (Next Interreg Ro-RM 2021-2027) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou** | | | | | | | | | | | | | | * **Proiect în derulare** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | **01.01.2025** | | | | | | | **Data estimată de finalizare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | | | | | | | | | **30.06.2026** | | |
|  | **Sectorul de intervenție** | Ordine publică (protecție civilă) | | | | | | | | | | | | | | **Tipul proiectului** | | | | | | | | | | | | | | | * Național * Regional * Local | | |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată**  *Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.*  *Maximum 100 de cuvinte* | Proiectul este menit să continue relațiile de cooperare axate pe coordonare, transfer de cunoștințe și interoperabilitate între parteneri privind îndeplinirea sarcinilor și îmbunătățirea serviciilor de urgență furnizate populației din zona eligibilă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Scopul proiectului**  *Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Dezvoltarea intervenției comune a pompierilor profesioniști în lichidarea incendiilor de pădure cu suport aerian, prin îmbunătățirea anexelor și a procedurilor subsecvente planului comun de intervenție pentru asigurarea răspunsului în cazul unor situații de urgență. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Obiectivele proiectului**  *Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | Creșterea nivelului de pregătire al personalului operativ pentru eficientizarea răspunsului în situații de urgență în zona transfrontalieră;  Dezvoltarea infrastructurii de intervenție în zona transfrontalieră Republica Moldova - România, în vederea reducerii timpilor de reacție și consolidarea misiunilor comune de salvare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Beneficiarii proiectului**  *Indicați grupul țintă al proiectului* | 1. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (Direcția situații excepționale mun. Hîncești a IGSU)  2. Populația Republicii Moldova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)**  *Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Valoare țintă** | | | | | | | **Termen de realizare a indicatorului**  *\* În limita perioadei 2024-2027* | | | | | |
|  | Dotarea cu echipamente pentru intervenții GFFV | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 unități tehnice achiziționate și dotate | | | | | | | Trimestrul I, 2026 | | | | | |
|  | Elaborarea Planului comun de cooperare transfrontalieră | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plan comun de intervenție elaborat și proceduri asociate actualizate | | | | | | | Trimestrul IV, 2025 | | | | | |
|  | Organizarea seminarelor de instruire | | | | | | | | | | | | | | | | | | Curriculum de pregătire comun actualizată;  Numărul seminarelor de instruire | | | | | | | Trimestrul IV, 2026 | | | | | |
|  | Exerciții comune desfășurate | | | | | | | | | | | | | | | | | | Numărul de exerciții desfășurate | | | | | | | Trimestrul IV, 2026 | | | | | |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (Direcția situații excepționale mun. Hîncești a IGSU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Alte părți implicate**  *Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | IGSU România | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Calendarul proiectului**  *Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Data inițierii** | | | | | | | | | **Data finalizării** | | | |
|  | Achiziționarea echipamentelor | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.03.2026 | | | |
|  | Elaborarea planului comun de cooperare transfrontalieră | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2025 | | | |
|  | Sesiuni de instruire comune | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.04.2026 | | | | | | | | | 31.12.2026 | | | |
|  | **Bugetul proiectului**  *Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | | **Din bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Codul subprogramului bugetar** | | | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | |
| 3702 | | | | | | | | 64,5 | | | | | | | 64,5 | | | | | | 64,5 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 10191,00 Euro (contribuția RM)\*19,0 = 193.6 mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din asistență externă** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denumire proiect** | | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** |
| Combaterea incendiilor forestiere cu suport aerian/  Forest firefighting with aerial support | | UE | | | | Grant | | | | | Financiară | | | | | La etapa de negociere | | | 580,8 | | | | 580,8 | | | | | | 580,8 |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | 91719,00 Euro\*19,0 = 1.742,5 mii lei | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| **Costuri neacoperite** | | **Sursă de finanțare identificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Statutul negocierii**  *Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | | | | **Informații cu privire la negociere**  *Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| **Sursă de finanțare neidentificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | | |
| 9900,0 | | | | | | | | | | 15400,0 | | | | | | | | | | 5500,0 | | | | | | | | | |
|  | **Alte resurse necesare**  *Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Riscuri de implementare**  *Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | **1. Riscuri tehnice**:  Întârzierea livrării și activităților din cauza defecțiunilor și omisiunilor contractantului (livrări întârziate, echipamente și materiale necorespunzătoare, lipsă de personal, etc.) - probabilitate scăzută, impact mediu.  **2. Riscuri financiare**   * Încălcarea prevederilor contractuale, inclusiv întârzierea plăților de către părțile implicate: probabilitate medie, impact mediu; * Inflație - probabilitate medie, impact mediu.   **3. Riscul procedurilor de achiziții publice**:  Contestații la decizia de selecție a contractanților: probabilitate medie, impact mare. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | | | **Nume, prenume** | | | | | | **Instituția** | | | | | | | **Funcția și subdiviziunea** | | | | | | | | | | | **Nr. telefon, e-mail** | | | | |
|  | | | Tatarov Alexandr | | | | | | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | | | | | | | Șef adjunct Inspectorat | | | | | | | | | | | 022785111,  [alexandr.tatarov@igsu.gov.md](mailto:alexandr.tatarov@igsu.gov.md) | | | | |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | | | | | * **Nu** * **Da**   *Indicați data ședinței:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/studiu de fezabilitate** | | | | | * **Nu** * **Da**   *Prezentați link la raport.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | | | | | * **Nu** * **Da**   *Indicați acțiunea din Programul sectorial, direcția prioritară din Strategia sectorială, numărul și denumirea documentului de planificare.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |