1. **Acțiunea din PND**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** | | | | | | | | | | | |
|  | * **Propunere nouă** * **Acțiune planificată în PND 2024-2026**   *Indicați nr. acțiunii conform HG 1031/2023* | | | | | | | | | | | | |
|  | **Obiectiv specific SND**  *Indicați numărul obiectivului specific din SND „Moldova Europeană 2030”, conform Legii 315/2022* | OS 9.2. Reducerea vulnerabilității în fața amenințărilor și a riscurilor de orice tip | | | | | | | | | | | |
|  | **Prioritatea de politică publică pe termen mediu**  **pentru perioada 2025-2027**  *Conform anexei nr. 1* | - Dezvoltarea și modernizarea capacității naționale de apărare, sporirea atractivității serviciului militar și aprofundarea parteneriatelor internaționale în domeniul securității și apărării;  **-** Fortificarea sistemului de ordine și securitate publică și îmbunătățirea capacităților de reacționare rapidă la apelurile cetățenilor. | | | | | | | | | | | |
|  | **Acțiune PND – reformă și/sau politică publică**  *Formulați/citați acțiunea pentru PND*  *O acțiune PND reprezintă o reformă și/sau o politică publică nouă prioritară, formată din unu sau mai multe proiecte pentru:*   * *dezvoltarea infrastructurii* * *crearea SI și digitalizarea serviciilor* * *alte proiecte de investiții capitale* * *modificarea cadrului instituțional* * *dezvoltarea/ perfecționarea mecanismelor de reglementare și stimulare economică* | **Dezvoltarea capabilităților de asigurare a ordinii și securității publice a Inspectoratului General de Carabinieri** | | | | | | | | | | | |
|  | **Perioada de implementare** | **Anul inițierii acțiunii PND** | | | 2025 | | | | **Anul finalizării acțiunii PND** | | | 2027 | |
|  | **Indicatori de rezultat ai acțiunii PND**  *\* Principalii indicatori de rezultat prezentați la pct. 9 din formularul B*  *\* Indicatorii PND vor fi preluați în Strategiile Sectoriale de Cheltuieli* | **Nr.** | **Indicator** | | | | | | | | | **Valoare țintă** *(2027/anual)* | |
|  | Efectivul pregătit și subdiviziunea evaluată pentru participare în misiunea KFOR; | | | | | | | | | 50 de angajați instruiți *– Trimestrul IV 2027;* | |
|  | Participarea în misiunea KFOR realizată; | | | | | | | | | 22 de angajați în misiune *– Trimestrul IV 2027;* | |
|  | Participarea la misiuni internaționale în calitate de observator sub egida EUROGENFOR și FIEP realizată; | | | | | | | | | 4 angajați detașați *– Trimestrul IV 2027;* | |
|  | Acoperirea teritorială în special a zonelor rurale după principiul de intervenție în raza a 55 de km de la punctul de dislocare asigurată; | | | | | | | | | 90 % acoperire națională *– Trimestrul IV 2027;* | |
|  | Reducerea timpului de reacționare la asigurarea securității publice până la 30 min.; | | | | | | | | | Timp mediu de reacționare 30 min. | |
|  | Dotarea tehnică, auto și cu echipamente speciale asigurată; | | | | | | | | | 10 automobile cu capacitatea 8+1 procurate;  10 SUV 4\*4 procurate;  100% din efectiv dotat cu mijloace speciale;  Echipament IT procurat pentru Centrele operaționale de coordonare;  Instituirea sistemelor de control facial în adiacentul obiectivelor de infrastructură critică, misiuni diplomatice;  Dotarea cu sisteme de monitorizare la distanță a obiectivelor de infrastructură critică, misiuni diplomatice  Dotarea cu echipament specializat pentru paza și protecția obiectivelor de importanță deosebită *(camere video, detectoare de metal, sisteme acces control etc) – Trimestrul IV 2027;* | |
|  | Activitatea de pază și protecție a misiunilor diplomatice optimizată; | | | | | | | | | Reducerea cu 20 % a posturilor fixe;  Majorarea patrulelor mobile cu 40% *– Trimestrul IV 2027;* | |
|  | Creșterea capacității privind coordonarea operațională a forțelor de ordine publică ale IGC asigurată. | | | | | | | | | Operaționalizarea a trei Centre de coordonare regionale ale IGC *– Trimestrul IV 2027.* | |
|  |  | **Costuri acoperite, *mii lei*** | | | | | | **Costuri neacoperite, *mii lei*** | | | | | **Total, *mii lei*** |
| **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2025** | | **2026** | **2027** | |
|  | |  | |  | | 27200,0 | | 23200,0 | 25700,0 | | 76100,0 |
|  | **Autoritate responsabilă** | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General de Carabinieri) | | | | | | | | | | | |
|  | **Autorități coresponsabile** |  | | | | | | | | | | | |
|  | **Documente de referință**  *Indicați numărul elementului din documentul de referință.* | **Direcția de intervenție SND**  *Conform Legii 315/2022* | | | | | 5.29. Politici și management de securitate și ordine publică:13) Reacționarea rapidă și calitativă a autorităților și serviciilor de menținere a ordinii publice la apelurile cetățenilor pentru garantarea unui mediu sigur de ordine și securitate publică (O9.1–O9.3);14) Dezvoltarea capacităților și a instrumentelor de furnizare a securității la nivel național și regional pentru gestionarea situațiilor de criză și a situațiilor excepționale (O9.1–O9.3). | | | | | | |
| **Prioritatea din Planul Național „Construim Moldova Europeană” 20 de acțiuni Guvernamentale**  *Link:* [*https://gov.md/ro/20\_actiuni*](https://gov.md/ro/20_actiuni) | | | | | **-** | | | | | | |
| **Prioritatea din Programul de activitate al Guvernului ”Moldova prosperă sigură și europeană”**  *Link:* [*https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH*](https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH) | | | | | Prioritatea 2: SECURITATEA STATUTLUI:  6. Consolidarea capacităților instituțiilor de aplicare a legii și a celor din domeniul de securitate, precum și dotarea lor adecvată, conformă riscurilor actuale, concomitent cu asigurarea promptitudinii intervenției;  7. Îmbunătățirea calității serviciilor de securitate (ordine publică, securitate comunitară, situații de urgență, intervenții la dezastre) și a interacțiunii cu cetățenii | | | | | | |
| **Ținta națională de dezvoltare durabilă**  *Conform Hotărârii Guvernului nr. 953/2022* | | | | | **-** | | | | | | |
| **Obiectivul general/specific din Strategia/Programul sectorial**  *Se va indica numărul, denumirea completă a obiectivului și titlul documentului* | | | | | Programului de ordine și securitate publică pentru anii 2022 – 2025 aprobat prin HG nr.913/2022:  O.G. 1: Sporirea siguranței populației la domiciliu, în comunitate și în spațiile publice;  O.S. 1.1.: Asigurarea unui răspuns profesionist, eficient și rapid la provocările specifice până în anul 2024;  O.S. 1.4.: Îmbunătățirea capacității de reacționare rapidă a serviciilor de ordine și securitate până în anul 2024;  O.G. 2: Alinierea serviciilor de ordine și securitate publică la abordarea bazată pe drepturile omului;  O.S. 2.1.: Îmbunătățirea capacității de reacționare rapidă a serviciilor de ordine și securitate până în anul 2024;  O.S. 2.2.: Dezvoltarea capabilităților integrate ale forțelor de ordine de intervenție la evenimente publice, cu respectarea drepturilor omului, până în anul 2025 | | | | | | |
| **Angajamente UE și alte angajamente internaționale**  *Se va indica prevederea și denumirea actului* | | | | | **-** | | | | | | |

1. **Proiecte pentru implementarea acțiunii PND**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Număr proiect**  *Se completează de CS* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Denumire proiect**  *Formulați titlul succint și generic* | Consolidarea capabilităților Inspectoratului General de Carabinieri pentru participarea la misiuni și operații internaționale, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou** | | | | | | | | | | | | | | * **Proiect în derulare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | **01.01.2025** | | | | | | | **Data estimată de finalizare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | | | | | | | | | | **31.12.2027** | | |
|  | **Sectorul de intervenție** | Ordine și securitate publică | | | | | | | | | | | | | | **Tipul proiectului** | | | | | | | | | | | | | | | | * Național * Regional * Local | | |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată**  *Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.*  *Maximum 100 de cuvinte* | Participarea Republicii Moldova în misiuni și operații internaționale, în mod individual și în componența contingentului prin detașarea carabinierilor la operația internațională de menținere a păcii din Kosovo, va contribui esențial la valorificarea capacităților și specificului forțelor de poliție cu statut militar dual care, în conformitate cu mandatul misiunii, acționează pentru întărirea sau substituirea forțelor de poliție locale, executarea misiunilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice prin desfășurarea operațiunilor polițienești de stabilizare și combatere a dezordinilor în masă. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Scopul proiectului**  *Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Implicarea carabinierilor la misiunile internaționale, va pune în evidență carabinierii pe arena mondială și va acorda posibilitatea participării directe, alături de alte subdivizini militare, la diferite exerciții, misiuni de menținere a păcii, etc., pentru soluționarea crizelor provocate de amenințările asimetrice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Obiectivele proiectului**  *Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | Îndeplinirea agendei de dezvoltare a capacităților profesionale ale carabinierilor moldoveni.  Valorificarea capacităților și specificului forțelor de poliție cu statut militar dual, care acționează pentru întărirea sau substituirea forțelor de poliție locale.  Executarea misiunilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Beneficiarii proiectului**  *Indicați grupul țintă al proiectului* | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)**  *Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Valoare țintă** | | | | | | | | | **Termen de realizare a indicatorului**  *\* În limita perioadei 2024-2027* | | | | | |
|  | Pregătirea efectivului și evaluarea subdiviziunii pentru participarea în misiune în KOSOVO | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 de angajați instruiți. | | | | | | | | | 2026 | | | | | |
|  | Participarea în misiune în KOSOVO. | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 de angajați în misiune. | | | | | | | | | 2027 | | | | | |
| 3. | Reglementarea condițiilor de participare în misiuni și operații internaționale. | | | | | | | | | | | | | | | | | HG și HP aprobate.  Acord/angajament tehnic încheiat. | | | | | | | | | 2025 | | | | | |
| 4. | Participarea la misiuni internaționale în calitate de observator sub egida EUROGENFOR. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 angajați detașați | | | | | | | | | 2026 | | | | | |
| 5. | Participarea la misiuni internaționale în calitate de observator sub egida FIEP. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 angajați detașați | | | | | | | | | 2026 | | | | | |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General de Carabinieri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Alte părți implicate**  *Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Data inițierii** | | | | | | | | | **Data finalizării** | | | |
|  | **Recepționarea și examinarea solicitărilor de participare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
|  | **Identificarea partenerilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
|  | **Evaluarea persoanelor selectate pentru participare în misiune** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
|  | **Reglementarea proceselor de delegare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
|  | **Organizarea și asigurarea deplasării în misiune** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
|  | **Acțiuni de monitorizare și evaluare a misiunilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
|  | **Bugetul proiectului**  *Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | | **Din bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Codul subprogramului bugetar** | | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Din asistență externă** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denumire proiect** | | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| **Costuri neacoperite** | | **Sursă de finanțare identificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Statutul negocierii**  *Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | | | | **Informații cu privire la negociere**  *Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| **Sursă de finanțare neidentificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | | |
| 4200,0 | | | | | | | | | | 4200,0 | | | | | | | | | | | 4200,0 | | | | | | | | | |
|  | **Alte resurse necesare**  *Specificați alte resurse necesare pentru implementare* | Echipament special, armament și muniții, conform standardelor NATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Riscuri de implementare**  *Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | *1.Riscuri de ordin tehnic*- Activitățile prevăzute în cadrul proiectului se întind pe o perioada de timp mai mare decât cea prevăzută în mod expres de finanțator pentru tipul respectiv de proiecte.  *2.Riscul asupra prognozei financiar*e, din multitudinea de motive ce ar putea conduce la respingerea cererii de finanțare, am putea menționa:  • Construcția eronata a unui buget de către managerul de proiect (prea mare sau prea mic) fata de plafonul maxim admis de către instituția finanțatoare;  • Proiectul aduce beneficii pe termen lung care sunt însă greu de prevăzut sau evaluat, generând astfel o imagine incerta asupra finalității sale.  3.*Colectivul de cercetare al proiectulu*i - Imposibilitatea realizării activităților prevăzute în proiect pentru fiecare dintre parteneri, datorita insuficientei calificării a acestuia (dacă implicarea este la nivel individual) sau a instituției partenere în executarea obiectivelor prevăzute (dacă implicarea este la nivel colectiv).  4. *Managementului defectuos* în cadrul proiectului, care în condițiile aprobării acestuia poate constitui chiar unul dintre cei mai importanți și în același timp periculoși factori de risc. Principale motive întâlnite ar putea fi legate de:  • competențe profesionale suficiente pentru a gestiona în condiții optime proiectul;  • nerespectarea obiectivelor proiectului sau activitățile preconizate în cererea de finanțare;  • incapabilitatea gestionării în mod eficient situațiile conflictuale în cadrul Consorțiului de parteneri sau a situațiilor de criza survenite în cadrul derulării proiectului. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | | | **Nume, prenume** | | | | | | | | **Instituția** | | | | | | | | **Funcția și subdiviziunea** | | | | | | | | | **Nr. telefon, e-mail** | | | | |
| Manager de proiect | | | Alexandru Larionov | | | | | | | | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | | Șef DMS | | | | | | | | | [alexandru.larionov@igc.gov.md](mailto:alexandru.larionov@igc.gov.md) / 068124555 | | | | |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | | | | | * **Nu** * **Da**   *Indicați data ședinței:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | | | | | * **Nu** * **Da**   *Prezentați link la raport.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | | | | | * **Nu** * **Da**   *Indicați acțiunea din Programul sectorial, direcția prioritară din Strategia sectorială, numărul și denumirea documentului de planificare.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Proiecte pentru implementarea acțiunii PND**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Număr proiect**  *Se completează de CS* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Denumire proiect**  *Formulați titlul succint și generic* | Dezvoltarea capacității de intervenție la nivel național a subdiviziunilor IGC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou** | | | | | | | | | | | | | | * **Proiect în derulare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | | | | **01.01.2025** | | | | **Data estimată de finalizare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | | | | | | | | | | **31.12.2027** | | |
|  | **Sectorul de intervenție** | Ordine și securitate publică | | | | | | | | | | | | | | **Tipul proiectului** | | | | | | | | | | | | | | | | * Național * Regional * Local | | |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată**  *Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.*  *Maximum 100 de cuvinte* | Prin acest proiect se propune de a reda populației un sentiment de siguranță și aducerea în prim plan a contribuției UE la crearea unui mediu sigur și preocuparea sa constantă pentru creșterea securității cetățenilor și a statelor vecine.  Proiectul va asigura extinderea ariei teritoriale de intervenție a subdiviziunilor IGC, prin instituirea a cinci companii mobile de intervenție după principiul de intervenție în raza a 55 de km de la punctul de dislocare, ceea ce va permite micșorarea timpului de reacționare. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Scopul proiectului**  *Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Proiectul are drept scop asigurarea funcționalității mecanismului de interoperabilitate a sistemului de ordine și securitate publică. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Obiectivele proiectului**  *Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | Dezvoltarea capabilităților multidimensionale ale angajaților IGC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Beneficiarii proiectului**  *Indicați grupul țintă al proiectului* | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)**  *Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Valoare țintă** | | | | | | | | | **Termen de realizare a indicatorului**  *\* În limita perioadei 2024-2027* | | | | |
| 1. | Acoperirea teritorială în special a zonelor rurale după principiul de intervenție în raza a 55 de km de la punctul de dislocare); | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 % acoperire națională | | | | | | | | | 2027 | | | | |
| 2. | Reducerea timpului de reacționare la asigurarea securității publice; | | | | | | | | | | | | | | | | | | Timp mediu de reacționare 30 min | | | | | | | | | 2026 | | | | |
| 3. | Selectarea și recrutarea personalului; | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 de persoane angajate | | | | | | | | | 2025 | | | | |
| 4. | Operaționalizarea companiilor mobile de intervenție; | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 companii operaționalizate | | | | | | | | | 2027 | | | | |
| 5. | Dotarea cu mijloace de transport; | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 automobile cu capacitatea 8+1 procurate  10 SUV 4\*4 procurate | | | | | | | | | 2025 | | | | |
| 6. | Dotarea cu mijloace de speciale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% din efectiv dotat cu mijloace speciale | | | | | | | | | 2025 | | | | |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Alte părți implicate**  *Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | Ministerul Afacerilor Interne și Autoritățile Publice Locale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Calendarul proiectului**  *Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Data inițierii** | | | | | | | | | **Data finalizării** | | | |
| 1. | Elaborarea conceptului de regionalizare a IGC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
| 2. | Instituirea a 5 companii mobile de intervenție în cadrul IGC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
| 3. | Procurarea echipamentului necesar pentru 5 companii mobile de intervenție a IGC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
| 4. | Operaționalizarea companiilor mobile de intervenție | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
|  | **Bugetul proiectului**  *Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | | **Din bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Codul subprogramului bugetar** | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Din asistență externă** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denumire proiect** | | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | | | | **2025, *mii lei*** | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | **2027, *mii lei*** |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Costuri neacoperite** | | **Sursă de finanțare identificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Statutul negocierii**  *Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | | | | **Informații cu privire la negociere**  *Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| **Sursă de finanțare neidentificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | | |
| 6200,0 | | | | | | | | | | 6200,0 | | | | | | | | | | | 6200,0 | | | | | | | | | |
|  | **Alte resurse necesare**  *Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Riscuri de implementare**  *Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | * Instabilitatea politică; * Abateri de la buget; * Insuficiența numărului de resurse umane. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | | | **Nume, prenume** | | | | | | **Instituția** | | | | | | | **Funcția și subdiviziunea** | | | | | | | | | | **Nr. telefon, e-mail** | | | | | | |
| Manager de proiect | | | Larionov Alexandru | | | | | | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | Șef al Direcției management strategic | | | | | | | | | | [alexandru.larionov@igc.gov.md](mailto:alexandru.larionov@igc.gov.md),  068124555 | | | | | | |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | | | | | **Nu**  *Indicați data ședinței:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | | | | | **Nu**  *Prezentați link la raport.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | | | | | **Nu**  *Indicați acțiunea din Programul sectorial, direcția prioritară din Strategia sectorială, numărul și denumirea documentului de planificare.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Proiect**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Număr proiect**  *Se completează de CS* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Denumire proiect**  *Formulați titlul succint și generic* | Modernizarea sistemului de pază și protecție a obiectivelor de infrastructură critică, misiuni diplomatice și transporturilor speciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou** | | | | | | | | | | | | | | **Proiect în derulare** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | | | **01.01.2025** | | | | | **Data estimată de finalizare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | | | | | | | | | **31.12.2027** | | |
|  | **Sectorul de intervenție** | Ordine și securitate publică | | | | | | | | | | | | | | **Tipul proiectului** | | | | | | | | | | | | | | | * Național * Regional * Local | | |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată**  *Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.*  *Maximum 100 de cuvinte* | Proiectul va contribui la schimbarea sistemului pază și protecție, digitalizarea proceselor operaționale, minimizarea nr. de angajați antrenați în serviciu, instituirea sistemului de control de la distanță. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Scopul proiectului**  *Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Eficientizarea sistemului de pază și protecție la obiectivele de infrastructură critică a misiunilor diplomatice și transporturilor speciale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Obiectivele proiectului**  *Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | Ridicarea capacităților operaționale privind pază și protecție la obiectivele de infrastructură critică a misiunilor diplomatice și transporturilor speciale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Beneficiarii proiectului**  *Indicați grupul țintă al proiectului* | Misiunile diplomatice ale statelor străine acreditate în Republica Moldova. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)**  *Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | | | | | | | | | | | | | | **Valoare țintă** | | | | | | | | | | | **Termen de realizare a indicatorului**  *\* În limita perioadei 2024-2027* | | | | | |
| 1. | Optimizarea activității de pază și protecție a misiunilor diplomatice; | | | | | | | | | | | | | | Reducerea cu 20 % a posturilor fixe. Majorarea patrulelor mobile cu 40%; | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | |
| 2. | Creșterea nivelului de mobilitate și a timpului de reacționare; | | | | | | | | | | | | | | Dotarea cu echipament specializat pentru paza și protecția obiectivelor de importanță deosebită *(camere video, detectoare de metal, sisteme acces control etc)* | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | |
| 3. | Ridicarea nivelului capacităților tehnice de pază și protecție a obiectivelor de importanță deosebită; | | | | | | | | | | | | | | Dotarea cu sisteme de monitorizare la distanță a obiectivelor de infrastructură critică, misiuni diplomatice | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | |
| 4. | Securizarea sediilor și personalului diplomatic. | | | | | | | | | | | | | | Instituirea sistemelor de control facial în adiacentul obiectivelor de infrastructură critică, misiuni diplomatice | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Alte părți implicate**  *Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Calendarul proiectului**  *Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Data inițierii** | | | | | | | | | **Data finalizării** | | | |
| 1. | Evaluarea necesităților pentru modernizarea sistemului de pază și protecție la obiectivele de infrastructură critică, misiuni diplomatice și transporturilor speciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
| 2. | Procurarea echipamentelor necesare pentru modernizarea sistemului de pază și protecție la obiectivele de infrastructură critică, misiuni diplomatice și transporturilor speciale *(camere video, detectoare de metal, sisteme acces control etc)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
| 3. | Procurarea și operaționalizarea sistemelor automatizate *(sisteme de monitorizare la distanță a obiectivelor de infrastructură critică, misiuni diplomatice, sisteme de control facial în adiacentul obiectivelor de infrastructură critică, misiuni diplomatice)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | 31.12.2027 | | | |
|  | **Bugetul proiectului**  *Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | | **Din bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Codul subprogramului bugetar** | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Din asistență externă** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denumire proiect** | | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| **Costuri neacoperite** | | **Sursă de finanțare identificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Statutul negocierii**  *Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | | | | **Informații cu privire la negociere**  *Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | **2027, *mii lei*** | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| **Sursă de finanțare neidentificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | | |
| 4800,0 | | | | | | | | | | 4800,0 | | | | | | | | | | 4800,0 | | | | | | | | | |
|  | **Alte resurse necesare**  *Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Riscuri de implementare**  *Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | | | **Nume, prenume** | | | | | | | | **Instituția** | | | | | | | **Funcția și subdiviziunea** | | | | | | | | | **Nr. telefon, e-mail** | | | | |
| Manager de proiect | | | Larionov Alexandru | | | | | | | | Inspectoratul general de Carabinieri | | | | | | | Șef al Direcției management strategic | | | | | | | | | [alexandru.larionov@igc.gov.md](mailto:alexandru.larionov@igc.gov.md) / 068124555 | | | | |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | | | | | * **Nu**   *Indicați data ședinței:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | | | | | * **Nu**   *Prezentați link la raport.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | | | | | * **Nu**   *Indicați acțiunea din Programul sectorial, direcția prioritară din Strategia sectorială, numărul și denumirea documentului de planificare.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Proiect**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Număr proiect**  *Se completează de CS* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Denumire proiect**  *Formulați titlul succint și generic* | Consolidarea managementului operațional al Inspectoratului General de Carabinieri în vederea asigurării unui răspuns eficient la provocările mediului de securitate și amenințărilor hibride. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou** | | | | | | | | | | | | | | **Proiect în derulare** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  *24 luni* | | | | | | | | | **01.01.2025** | | | | | **Data estimată de finalizare**  *În format zi, lună, an* | | | | | | | | | | | | | | | **31.12.2027** | | |
|  | **Sectorul de intervenție** | Ordine și securitate publică | | | | | | | | | | | | | | **Tipul proiectului** | | | | | | | | | | | | | | | * Național * Regional * Local | | |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată**  *Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.*  *Maximum 100 de cuvinte* | Dezvoltarea infrastructurii și crearea condițiilor tehnice pentru operaționalizarea centrelor operaționale de coordonare ale IGC prin implementarea soluției de cablare structurală a sediilor conform proiectelor tehnice. Operaționalizarea centrelor operaționale de coordonare ale IGC potrivit cadrului de politici și de reglementare în domeniu asigurând funcționalitatea optimă a structurilor cu atribuții analitice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Scopul proiectului**  *Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Scopul proiectului este racordarea componentelor de management operațional la standardele UE în domeniu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Obiectivele proiectului**  *Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | Consolidarea sistemului de management operațional al IGC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Beneficiarii proiectului**  *Indicați grupul țintă al proiectului* | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)**  *Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Valoare țintă** | | | | | | | | **Termen de realizare a indicatorului**  *\* În limita perioadei 2024-2027* | | | |
| 1. | Elaborarea planului de reziliență al IGC privind gestionarea situațiilor de criză; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mecanism elaborat | | | | | | | | 2027 | | | |
| 2. | Creșterea capacității privind coordonarea operațională a forțelor de ordine publică a IGC; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Operaționalizarea a trei Centre de coordonare regionale ale IGC | | | | | | | | 2027 | | | |
| 3. | Digitalizarea proceselor de evidență, monitorizare a evenimentelor publice și planificarea asigurării ordinii publice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Echipament IT procurat pentru Centrele operaționale de coordonare | | | | | | | | 2027 | | | |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Alte părți implicate**  *Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Calendarul proiectului**  *Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | | **Etapa de realizare/activități de bază** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Data inițierii** | | | | | | | | **Data finalizării** | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | **Bugetul proiectului**  *Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltueli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | | **Din bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Codul subprogramului bugetar** | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Din asistență externă** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denumire proiect** | | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | **2027, *mii lei*** |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Costuri neacoperite** | | **Sursă de finanțare identificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Statutul negocierii**  *Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | | | | **Informații cu privire la negociere**  *Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | | | | **Tip finanțare**  *împrumut/ grant* | | | | | **Tip asistență**  *financiară/ tehnică* | | | | | | **2025, *mii lei*** | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | **2027, *mii lei*** | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **Sursă de finanțare neidentificată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025, *mii lei*** | | | | | | | | | | **2026, *mii lei*** | | | | | | | | | | | **2027, *mii lei*** | | | | | | | | |
| 12000,0 | | | | | | | | | | 8000,0 | | | | | | | | | | | 10500,0 | | | | | | | | |
|  | **Alte resurse necesare**  *Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Riscuri de implementare**  *Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | Nealocarea resurselor financiare de la Bugetul de stat;  Neidentificarea resurselor financiare din asistență externă;  Modificarea priorităților/politicilor publice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | | | **Nume, prenume** | | | | | | | | **Instituția** | | | | | | | **Funcția și subdiviziunea** | | | | | | | | | | **Nr. telefon, e-mail** | | | |
| Manager de proiect | | | Alexandru Larionov | | | | | | | | Inspectoratul General de Carabinieri | | | | | | | Șef al Direcției management strategic | | | | | | | | | | [alexandru.larionov@igc.gov.md](mailto:alexandru.larionov@igc.gov.md) / 068124555 | | | |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | | | | | **Nu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | | | | | **Nu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | | | | | **Nu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |