1. **Acțiunea din PND**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
| 1.
 | * **Propunere nouă**
* **Acțiune planificată în PND 2024-2026**
 |
|  | **Obiectiv specific SND** | OS 5.3. Sporirea rezilienței sistemului de sănătate în situații ce pun în pericol sănătatea oamenilor |
|  | **Prioritatea de politică publică pe termen mediu** **pentru perioada 2025-2027** | Asigurarea unei infrastructuri medicale moderne și de calitate prin echiparea și renovarea spitalelor existente |
|  | **Acțiune PND – reformă și/sau politică publică** | **Menținerea, asigurarea restabilirii sănătății angajaților afacerilor interne și securității statului, inclusiv, reconstrucția și modernizarea edificiilor IMSPD SM al MAI** |
|  | **Perioada de implementare** | **Anul inițierii acțiunii PND** | **2025** | **Anul finalizării acțiunii PND** | **2027** |
|  | **Indicatori de rezultat ai acțiunii PND** | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă**  |
|  | Ponderea vizitelor cu scop profilactic a funcționarilor publici cu statut special din număr total de vizite la medicul de familie, %; | 60 |
|  | Durata medie de utilizare a patului pe an, zile; | 330 |
|  | Creșterea calității serviciilor medicale oferite de către IMSPD SM, %; | 96 |
|  | Echipamente medicale noi achiziționate și instalate, număr. | 5 |
|  | **Cost pentru implementare** | **Costuri acoperite, *mii lei*** | **Costuri neacoperite, *mii lei*** | **Total, *mii lei*** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 112689,8 | 113275,9 | 113799,3 | 22,627,8 | 27077,1 | 11800,0 | 401.269,9 |
|  | **Autoritate responsabilă** | Ministerul Afacerilor Interne (IMSPD SM al MAI) |
|  | **Autorități coresponsabile** |  |
|  | **Documente de referință** *.* | **Direcția de intervenție SND** | Obiectivul general 5. Îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală a populației prin contribuția activă a unui sistem de sănătate modern și eficient, care răspunde nevoilor fiecărui individ |
| **Prioritatea din Planul Național „Construim Moldova Europeană” 20 de acțiuni Guvernamentale** | Acțiunea nr.14. Spitale regionale renovate **(**Asigurarea unei infrastructuri medicale moderne și de calitate prin echiparea și renovarea spitalelor existente pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate în toată țara). |
| **Prioritatea din Programul de activitate al Guvernului ”Moldova prosperă sigură și europeană”** |  |
| **Ținta națională de dezvoltare durabilă** |  |
| **Obiectivul general/specific din Strategia/Programul sectorial** |  |
| **Angajamente UE și alte angajamente internaționale** |  |

**B-1. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect** | Menținerea, asigurarea restabilirii sănătății angajaților afacerilor interne și securității statului |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou**
 | * **Proiect în derulare**
 |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  | **01.01.2025** | **Data estimată de finalizare**  | **25.12.2027** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Ocrotirea sănătății | **Tipul proiectului** | * Național
* Regional
* Local
 |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată** | Îmbunătățirea și menținerea stării de sănătate a angajaților din cadrul afacerilor interne, creșterea performanței angajaților și productivității muncii, sporirea securității și eficienței în cadrul afacerilor interne și securității statului. |
|  | **Scopul proiectului** | Implementarea măsurilor de menținere a sănătății angajaților din afacerile interne și de asigurare a securității statului. |
|  | **Obiectivele proiectului** | 1. Asigurarea unei bune stări de sănătate a angajaților afacerilor interne și securității statului prin implementarea unor programe de prevenire a bolilor netransmisibile și promovarea unui mod de viață sănătos;2. Monitorizarea nivelului de sănătate al angajaților și a ratei de absenteism datorată problemelor de sănătate prin intermediul evaluărilor periodice și rapoartelor de activitate;3. Crearea unui parteneriat cu instituții medicale și specialiști în domeniul sănătății pentru furnizarea de servicii de sănătate preventivă și consultanță;4. Îmbunătățirea productivității și a moralului angajaților prin reducerea numărului de concedii medicale și creșterea satisfacției acestora în ceea ce privește condițiile de muncă și siguranța personală;5. Implementarea planurilor și programelor de sănătate și menținerea acestor standarde, monitorizarea în mod regulat pentru a asigura conformitatea cu obiectivele stabilite. |
|  | **Beneficiarii proiectului** | Funcționarii publici cu statut special, persoanele aflate la evidență în cadrul instituției medicale.  |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)** | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului** |
|  | Ponderea vizitelor cu scop profilactic a funcționarilor publici cu statut special în număr total de vizite la medicul de familie, %; | 60% | 2025- 2027 |
|  | Numărul mediu de vizite la un medic de familie, zile; | 16 | 2025-2027 |
|  | Durata medie de utilizare a patului în an, zile. | 330 | anual |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | IMSPD „Serviciul medical al MAI” |
|  | **Alte părți implicate** | Ministerul Afacerilor Interne |
|  | **Calendarul proiectului** | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
|  | Efectuarea analizei stării de sănătate a întregului efectiv al Ministerului Afacerilor Interne; | 01.01.2025 | 25.03.2025 |
|  | Întocmirea graficului de petrecere a examinării medicale profilactice anuale; | 01.01.2025 | 25.03.2025 |
|  | Desfășurarea examenului medical profilactic conform graficului stabilit; | 01.04.2025 | 25.12.2027 |
|  | Implementarea metodelor noi contemporane de examinare; | 01.01.2025 | 25.12.2027 |
|  | Monitorizarea și informarea trimestrială a procesului de respectare a graficului de petrecere a examinării controlului medical profilactic; | 01.01.2025 | 25.12.2027 |
| 6. | Evaluarea și raportarea către conducerea MAI, trimestrial, anual. | 25.12.2027 | 15.01.2028 |
|  | **Bugetul proiectului** | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 8005  | 40004,1 | 40162,0 | 40235,9 |
| 8010 | 72685,7 | 73113,9 | 73563,4 |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare** | **Tip asistență** | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii** | **Informații cu privire la negociere** | **Tip finanțare** | **Tip asistență** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | **Alte resurse necesare** |  |
|  | **Riscuri de implementare** | Neaprobarea proiectului;Neaprobarea în termeni a cadrului normativ. |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Executor | Vaculin Ion  | IMSPD SM al MAI | director | ion.vaculin@mai.gov.md022 254-101022 254-102 |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
* **Da**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | * **Nu**
* **Da**
 |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * **Nu**
* **Da**
 |

**B-2. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
| **1.** | **Denumire proiect** | Reparația capitală și modernizarea infrastructurii |
| **2.** | **Stare proiect** | * **Proiect nou**
 | * **Proiect în derulare**
 |
| **3.** | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  | **01.01.2025** | **Data estimată de finalizare**  | **25.12.2027** |
| **4.** | **Sectorul de intervenție** | Ocrotirea sănătății | **Tipul proiectului** | * Național
* Regional
* Local
 |
| **5.** | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată** | Reconstrucția și modernizarea unității de primiri urgente, secția de diagnostic funcțional, secția de reanimare, blocului de operație a DAMS, a blocului administrativ a IMSPD SM al MAI. |
| **6.** | **Scopul proiectului** | Dezvoltarea și extinderea spectrului de servicii medicale prestate cu asigurarea serviciilor medicale oferite într-un mod performant în precizarea diagnosticului și a tratamentelor, economisirea timpului și a costurilor. |
| **7.** | **Obiectivele proiectului** | 1.Realizarea unor reparații capitale la clădirile existente din infrastructura proiectului și modernizarea acestora pentru a crește eficiența și durabilitatea acestora;2.Efectuarea unui număr specific de reparații capitale la clădiri și implementarea unor modificări tehnologice sau structurale pentru a moderniza infrastructura;3.Asigurarea resurselor financiare și umane necesare pentru a realiza reparațiile și modernizările propuse;4.Îmbunătățirea infrastructurii existente pentru a asigura un mediu de lucru mai sigur și eficient pentru angajați și beneficiari;5.Finalizarea reparațiilor capitale și modernizărilor într-un anumit interval de timp, conform unui plan bine stabilit.  |
| **8.** | **Beneficiarii proiectului** | Funcționarii publici cu statut special, persoanele aflate la evidență în cadrul instituției medicale.  |
| **9.** | **Rezultatele planificate (livrabile)** | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului** |
|  | Creșterea calității serviciilor medicale oferite de Serviciul medical al MAI, % | 96%  | Trimestrul IV, 2027 |
|  | Numărul de secții modernizate și reparate. | 5  | Trimestrul IV, 2027 |
| **10.** | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | IMSPD „Serviciul medical al MAI” |
| **11.** | **Alte părți implicate** | Ministerul Afacerilor Interne;Parteneri externi: Proiect Interreg NEXT VI-a RO-MD;IGSU al României;IGSU jud. Galați. |
| **12.** | **Calendarul proiectului** | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
|  | Efectuarea studiului de fezabilitate | 01.01.2025 | 25.03.2025 |
|  | Proiectarea obiectivelor | 01.01.2025 | 25.03.2025 |
|  | Întocmirea caietului de sarcini și a devizului de cheltuieli. | 01.04.2025 | 25.12.2027 |
|  | Desfășurarea procedurii de achiziții publice cu alegerea ofertei | 01.01.2025 | 25.12.2027 |
|  | Monitorizarea executării proiectelor  | 01.01.2025 | 25.12.2027 |
| 6. | Evaluarea/Raportare structurilor ierarhice competente ale MAI | 25.12.2027 | 15.01.2028 |
| **13.** | **Bugetul proiectului** | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare** | **Tip asistență** | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii** | **Informații cu privire la negociere** | **Tip finanțare** | **Tip asistență** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| Negocieri inițiate prin Proiect Interreg NEXT-VI-a RO-MD | UE, România | grant | financiară | 10285,0 | 15549,4 |  |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 8142,8 | 5727,7 | 9500,0 |
| **14.** | **Alte resurse necesare** | Contribuția Guvernului 10% la sursele externe, în sumă totală de 2870,5 mii lei și, finanțare suplimentară din buget sau alte surse neidentificate în sumă de 20500,0 mii lei. |
| **15.** | **Riscuri de implementare** | Nealocarea surselor financiare de Guvern; Neaprobarea proiectului;Neaprobarea în termeni a cadrului normativ. |
| **16.** | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| executor | Vaculin Ion  | IMSPD SM al MAI | director | ion.vaculin@mai.gov.md022 254-101022 254-102 |
| **17.** | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
* **Da**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | * **Nu**
* **Da**
 |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * **Nu**
* **Da**
 |

**B-3. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
| 1. | **Denumire proiect** |  Consolidarea și dotarea cu echipamente medicale moderne |
| 2. | **Stare proiect** | * **Proiect nou**
 | * **Proiect în derulare**
 |
| 3. | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare**  | **01.01.2025** | **Data estimată de finalizare**  | **25.12.2027** |
| 4. | **Sectorul de intervenție** | Ocrotirea sănătății | **Tipul proiectului** | * Național
* Regional
* Local
 |
| 5. | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată** | Dezvoltarea, extinderea și îmbunătățirea spectrului de servicii medicale prestate cu asigurarea calității serviciilor medicale oferite într-un mod performat, asigurarea unui mediu optim de diagnosticare, tratament și recuperare, economisirea timpului și costurilor, generarea beneficierilor financiare pe termen lung contribuind astfel la creșterea și dezvoltarea sistemului de sănătate în țară. |
| 6. | **Scopul proiectului** | Asigurarea cu servicii de înaltă performanță în cadrul entității. |
| 7. | **Obiectivele proiectului** | 1.Achiziționarea a cel puțin 5 echipamente medicale moderne până la sfârșitul anului 2027;2.Îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților datorită echipamentelor medicale moderne procurate;3.Adaptarea serviciilor medicale la schimbările și cerințele în domeniul sănătății în corespundere cu cele mai bune practice, asigurarea cu servicii medicale de calitate eficiente într-un timp scurt;4.Monitorizarea nivelului de sănătate al funcționarilor cu statut special.  |
| 8. | **Beneficiarii proiectului** | Funcționarii publici cu statut special, persoanele aflate la evidență în cadrul instituției medicale.  |
| 9. | **Rezultatele planificate (livrabile)** | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului** |
|  | Numărul de echipamente medicale noi achiziționate și instalate; | 5  | Trimestrul IV, 2027 |
|  | Creșterea calității serviciilor medicale oferite, %. | 96%  | Trimestrul IV,2027 |
| 10. | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | IMSPD „Serviciul medical al MAI” |
| 11. | **Alte părți implicate** | Ministerul Afacerilor Interne. |
| 12. | **Calendarul proiectului** | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
|  | Analiza/studierea pieței în domeniul; | 01.01.2025 | 25.03.2025 |
|  | Planificarea modernizării instituțiilor medicale ale IMPSD SM al MAI cu aparataj performant, modern; | 01.01.2025 | 25.03.2025 |
|  | Întocmirea caietului de sarcini și a devizului de cheltuieli; | 01.04.2025 | 25.12.2027 |
|  | Demararea procedurii de achiziții publice cu alegerea ofertei; | 01.01.2025 | 25.12.2027 |
|  | Monitorizarea desfășurării procesului de achiziționare și instalare a aparatajului medical; | 01.01.2025 | 25.12.2027 |
| 6. | Evaluarea/Raportare structurilor ierarhice competente ale MAI. | 25.12.2027 | 15.01.2028 |
| 13. | **Bugetul proiectului** | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare** | **Tip asistență** | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii** | **Informații cu privire la negociere** | **Tip finanțare** | **Tip asistență** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 3200.0 | 4800.0 | 1300.0 |
| 14. | **Alte resurse necesare** |  |
| 15. | **Riscuri de implementare** | Neaprobarea proiectului;Neaprobarea în termeni a cadrului normativ. |
| 16. | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Executor  | Vaculin Ion  | IMSPD SM al MAI | director | ion.vaculin@mai.gov.md022 254-101022 254-102 |
| 17. | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
* **Da**
 |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | * **Nu**
* **Da**
 |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * **Nu**
* **[ ]  Da**
 |