Anexa nr. 3 la

Hotărârea Guvernului nr. 347/2022

**Planul național de acțiuni pentru siguranța copiilor online pentru anii 2024-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv general: Stabilirea în cadrul național normativ a mecanismelor de intervenție promptă și eficientă a sistemului de protecție la nevoile fiecărui copil, în conformitate cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, Acordului de Asociere și altor mecanisme internaționale, asigurând implementarea deplină a recomandărilor acestora, fapt confirmat de Platforma de monitorizare a recomandărilor internaționale privind drepturile omului în Moldova** | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 1: Către anul 2026 legislația națională este ajustată la prevederile Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, precum și la prevederile altor standarde internaționale** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Acțiuni** | **Indicatori de monitorizare (produs/proces)**  **(VR-valoare de referință;**  **VP – valoare planificată)** | **Costuri de implementare, mii lei** | **Surse de finanțare** | | | | | **Termen-limită de realizare** | **Instituţii responsabile** | **Parteneri** |
| **Surse bugetare** | | | | **Alte surse (estimări orientative pentru partenerii de dezvoltare)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru transpunerea Directivei 2011/93/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului | Proiect de lege elaborat și aprobat |  | |  | |  | | Trimestrul IV, 2024. | Ministerul Justiției;  Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;  Ministerul Afacerilor Interne | Organizații necomerciale  Parteneri de dezvoltare |
| 2. | Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru transpunerea Regulamentului privind serviciile digitale 2022/2065 | Proiect de lege elaborat și aprobat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | | | Surse bugetare  și a partenerilor de dezvoltare | |  | Trimestrul IV, 2025 | Dezvoltării Economice și Digitalizării;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției | Organizații necomerciale  Parteneri de dezvoltare |
| ~~3.~~ | Elaborarea și promovarea cadrului normativ de reglementare a activității coordonatorului serviciilor digitale | Proiect de Hotărâre de Guvern elaborat și promovat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | | | Surse bugetare | |  | 2025 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | Organizații necomerciale  Parteneri de dezvoltare |
| 5. | Realizarea unei analize funcționale a instituțiilor de aplicare a legii în domeniul abuzului și exploatării sexuale online asupra copiilor, pentru a evalua capacitatea instituțională și nevoile sistemice în vederea avansării în investigarea și urmărirea penală a acestor cazuri | Analiza funcțională elaborată |  | | |  | | 353.278,00 MDL | 2025 | Ministerul Afacerilor Interne;  Inspectoratul General al Poliției  Procuratura Generală | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 6. | Revizuirea cadrului normativ național prin reflectarea măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale ori dăunătoare în mediul online, conform legii de transpunere a Regulamentului privind serviciile digitale 2022/2066 | Cadru normativ revizuit | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | | | Surse bugetare | | 441,597.5 | 2025-2026 | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;  Ministrul Justiției | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| **Obiectiv specific 2. Serviciile de raportare a cazurilor de abuz și exploatare sexuală în mediul online a copiilor sunt funcționale și accesibile pentru publicul larg, companiile din sectorul privat TIC și copiii victime** | | | | | | | | | | | |
| 9. | Capacitarea coordonatorului serviciilor digitale în domeniul în domeniul ce vizează protecția copiilor online și asigurarea obligațiilor de diligență pentru un mediu online transparent și sigur | Numărul de activități de informare și sensibilizare organizate  VR(2023): 0  VP(2026): 4 | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | | | Surse bugetare | |  | 2024-2026 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 10. | Desfășurarea activităților de informare și sensibilizare a furnizorilor serviciilor de intermediere online cu privire la măsurile de prevenire și combatere a abuzului și exploatării sexuale online și standardele existente în domeniu; | Numărul de activități de informare și sensibilizare organizate pentru furnizorii serviciilor de intermediere online  VR(2023): 0  VP(2026): 4 |  | | |  | | 44,159.75 | 2026 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;  Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 11. | Extinderea rețelei de parteneriate a serviciului de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor cu furnizori de servicii de intermediere | Numărul acordurilor de colaborare încheiate cu furnizori de servicii în vederea combaterii materialelor de abuz sexual asupra copiilor  VR(2023): 3  VP(2026): 6 | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | | | Surse bugetare | | 172,800 MDL | 2026 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;  Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 12. | Asigurarea sustenabilității mecanismului național de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor | Mecanism național de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor funcțional, parte a rețelei globale INHOPE |  | | |  | | 242.000,00 MDL | 2025 | Ministerul Afacerilor Interne | Centrul Internațional  ,,La Strada”; Asociația Națională a Companiilor din Sectorul TIC  Parteneri de dezvoltare; |
| 13. | Implementarea campaniilor de informare despre riscurile online la care pot fi expuși copiii și promovarea serviciilor de raportare a cazurilor de violență în mediul online | Număr de campanii de informare și sensibilizare realizate  VR (2023) = 1;  VP (2026) = 2 |  | | | Din resursele partenerilor de dezvoltare | | 273.600,00 MDL | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 14. | Crearea unor mecanisme de raportare și înlăturare a conținuturilor de pe platformele web a furnizorilor de servicii, în cooperare cu serviciul național de raportare a materialelor de abuz sexual a copiilor | Recomandări privind crearea mecanismelor de raportare pe platformele web a furnizorilor de servicii de intermediere  VR(2023): 0  VP(2026): 5 |  | | | Din resursele partenerilor de dezvoltare | |  | 2026 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;  Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;  Ministerul Afacerilor Interne | Asociația Națională a Companiilor din Sectorul TIC;  Centrul Internațional ,,La Strada;  Parteneri de dezvoltare |
| 15. | Consolidarea cooperării internaționale prin schimb de informații cu servicii de raportare internaționale (servicii Hotline) și rețeaua globală INHOPE | Număr de raportări de materiale de abuz sexual a copiilor găzduite în Republica Moldova recepționate de la parteneri internaționali |  | | |  | | 164.700,00 MDL | 2026 | Ministerul Afacerilor Interne | Centrul Internațional ,,La Strada”;  Parteneri de dezvoltare |
| 16. | Elaborarea unui Ghid pentru furnizorii de servicii intermediare privind raportarea conținutului ilegal, termenii și condițiile de raportare și înlăturare a conținuturilor ilegale din mediul online. | Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRCETI de aprobare a recomandărilor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | | | Surse bugetare | | 704.700,00 MDL | 2024 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației  Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; | Centrul Internațional ,,La Strada”;  Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| **Obiectiv Specific 3. Sistemul de învățământ asigură educație de calitate promovând într-un mod sistematic dezvoltarea abilităților de gândire critică și competențe în mediul online, și dezvoltarea competențelor digitale** | | | | | | | | | | | |
| 18. | Promovarea și monitorizarea implementării Standardelor pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online în cadrul instituțiilor de învățământ general | Numărul de instituții de învățământ care implementează Standardele pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online |  | | |  | | 3.011.170,00 MDL | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrul Internațional ,,La Strada”;  Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 19. | Consolidarea parteneriatului dintre autoritățile publice (MEC) și mediul academic privind formarea continuă și inițială a personalului didactic în domeniul siguranței copiilor online | Numărul de programe de formare continuă implementate |  | | |  | |  | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrul Internațional ,,La Strada”;  Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 20. | Dezvoltarea și diseminarea materialelor informaționale pentru personalul didactic privind siguranța copiilor în mediul online, adaptate categoriilor de vârstă a elevilor din treapta primară, gimnazială și liceală | Numărul de materiale elaborate și diseminate;  Numărul de accesări unice ale informației în mediul online |  | | |  | | 437.600,00 MDL | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrul Internațional ,,La Strada”;  Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 21. | Consolidarea capacităților profesioniștilor din domeniul educațional privind abordarea didactică în activitățile despre siguranța în mediul online, precum și gestionarea cazurilor de abuz în mediul online | Numărul de activități de formare organizate;  Numărul de participanți |  | | | Din resursele partenerilor de dezvoltare | | 451 550 MDL | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrul Internațional ,,La Strada”;  Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 22. | Dezvoltarea unor programe de instruire pentru părinți și îngrijitori privind siguranța în mediul online a copiilor, adaptate specificului categoriei de vârstă a copiilor, instrumentele care servesc la combaterea conținutului potențial dăunător din mediul online | Numărul de programe de instruire dezvoltate;  Numărul de beneficiari ai acestor programe de instruire |  | | |  | |  | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 23. | Încurajarea implicării comunității educaționale și a elevilor în inițiative de promovare a siguranței copiilor online în instituțiile de învățământ | Numărul de inițiative implementate de instituțiile de învățământ  Numărul de elevi implicați |  | | |  | | 192.100,00 MDL | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 25. | Consolidarea capacității Consiliilor elevilor și Centrelor de tineret cu privire la siguranța în mediul online, implementarea inițiativelor de prevenire și combatere a violenței digitale și mobilizarea comunitară la nivel local | Numărul de activități organizate pentru Consiliile elevilor  Numărul de participanți |  | | | Din resursele partenerilor de dezvoltare | | 87 800MDL | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării | Organizații Necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| **Obiectiv Specific 4. Cercetările sistematice privind siguranța copiilor online sunt utilizate pentru elaborarea programelor în domeniu bazate pe evidențe** | | | | | | | | | | | |
| 26. | Efectuarea sondajelor privind preferinţele TIC ale copiilor, interesele în mediul virtual și riscurile la care se expun | Numărul de sondaje realizate  VR(2023): 0  VP(2026): 1 |  | | |  | | 353.278,00 MDL | 2026 | Ministerul Educației și Cercetării | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 27. | Realizarea unei cercetări privind siguranța în mediul online a copiilor | Cercetare realizată |  | | |  | | 618.236,5 MDL | 2025 | Ministerul Educației și Cercetării;  Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Organizații necomerciale;  Parteneri de dezvoltare |
| 28. | Colectarea și sistematizarea datelor statistice privind serviciul de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat la solicitarea utilizatorilor de către furnizorii de Internet | Numărul de servicii prestate de furnizori de Internet |  | | |  | |  | 2026 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; | Parteneri de dezvoltare |
| **Obiectiv specific 5. Sectorul privat din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor are un rol activ în promovarea siguranței copiilor online, în prevenirea și combaterea formelor de violență digitală comisă față de copii** | | | | | | | | | | | |
| 29. | Elaborarea Ghidului pentru furnizorii de servicii privind responsabilitățile de protecție a copiilor utilizatori împotriva oricărei forme de abuz și exploatare în mediul virtual | Ghid pentru furnizorii de servicii elaborat și aprobat |  | | |  | |  | 2025 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; | Organizații necomerciale; Parteneri de dezvoltare |
| 30. | Dezvoltarea și promovarea mecanismelor de raportare a conținuturilor ilegale pe platformele furnizorilor de servicii, disponibile pentru utilizatori | Mecanisme de raportare a conținuturilor ilegale disponibile pe platformelor furnizorilor de servicii |  | | |  | |  | 2026 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; | Organizații necomerciale; Parteneri de dezvoltare |
| 32. | Promovarea integrării principiilor de protecție a copiilor în mediul online în politicile corporative a furnizorilor de servicii electronice, principii de dezvoltare a serviciilor aplicând unele măsuri de siguranță la proiectare, precum și măsuri de protecție a copiilor la utilizarea serviciilor sau produselor digitale. | Resurse informative disponibile |  | | |  | |  | 2026 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; | Organizații necomerciale; Parteneri de dezvoltare |