G U V E R N U L   R E P U B L I C I I   M O L D O V A

din_________________2024

Chișinău

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului

(în contextul semnării Amendamentului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară)

* * *

În temeiul art. 55 alin. (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/ 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 44-46, art. 318), cu modificările  ulterioare, Guvernul, HOTĂRĂŞTE:

I. Hotărîrea Guvernului nr. 1030/1998 „Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 96, art. 996), cu modificările ulterioare, se modifică  după cum urmează:

1. La punctul 1, textul ”2020-2023” se substitue cu textul ”2020-2026”;

2. La punctul 5, cuvintele ”şi Agenţia Servicii Publice” se exclud, iar textul ”2020-2023” se substitue cu textul ”2020-2026”;

3. La punctul 7, textul ”2020-2023” se substitue cu textul ”2020-2026”;

4. În tot textul anexei nr. 1 și anexei nr. 2, cuvintele ”Agenţia Servicii Publice” se substitue cu textul ”Instituția Publică ”Cadastrul bunurilor Imobile”, iar textul ”2020-2023” se substitue cu textul ”2020-2026”.

5. Tabelul nr. 1 și tabelul nr. 2 din Anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

Tabelul nr. 1

Programul de stat pentru crearea cadastrului bunurilor imobile pentru anii 2020 – 2026

| Denumirea acţiunii | Costurile implementării, lei | Termenii de realizare |  |  |  |  | Instituţia responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| - Înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile şi corectarea erorilor comise la atribuirea în proprietate a terenurilor | 251.3 mln. lei | 8 mii | 80 mii | 200 mii | 200 mii | 200 mii | IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Proprietăţii Publice (pentru bunurile proprietate publică de stat, identificate în procedura de delimitare), Autorităţile Publice locale, cu finanțare din cadrul PIEF |
| - Reevaluarea bunurilor imobile evaluate în perioada 2005-2011 | 19,3 mln. Lei (PIEF 23 mln lei) |  |  |  | Apartamente Case de locuit din localităţile urbane şi din localităţile mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Loturile din întovărăşirile pomicole şi căsuţele sezoniere Garajele pentru transport individual | Bunurile imobile cu destinaţie comercială, industrială Terenuri agricole cu construcţii | Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru, Î.P.Cadastrul Bunurilor Imobile Autorităţile Publice locale |
| - Evaluarea bunurilor imobile | 80,3 mln. Lei (PIEF 44 mln lei) |  |  |  | Terenuri cu destinaţie agricolă | Bunuri imobile cu destinaţie specială;Case de locuit individuale în localităţi rurale; Bunuri imobile proprietate publică | Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru, Î.P. Cadastrul Bunurilor Imobile, Autorităţile Publice locale |
| - Dezvoltarea sistemului informaţional de înregistrare a bunurilor imobile | 31mln. lei |  |  |  |  |  | IP Cadastrul Bunurilor Imobile |
| - Modernizarea bazei de date grafice cadastrale | 1,27 mln lei |  |  | Licitatie lansată | Lucrări de programare și migrare realizate |  | IP Cadastrul Bunurilor Imobile, cu finanțare din cadrul PIEF |
| - Modernizarea portal informațional e-Cadastru | 3,18 mln lei |  |  | Licitatie lansată | Lucrări de programare și migrare realizate |  | IP Cadastrul Bunurilor Imobile, cu finanțare din cadrul PIEF |
| - Migrare a Arhivei Electronice Cadastrale Subsistemul de Management al Actelor Electronice (în continuare - SMAE). | 5,18 mln lei |  |  | Licitatie lansată |  | Lucrări de programare și migrare realizate | IP Cadastrul Bunurilor Imobile, cu finanțare din cadrul PIEF |
| - Digitizarea arhivei cadastrale | 82,6 mln. lei | 15,7 mln pagini | 50,7 mln pagini | 4,1 mln pagini |  |  | IP Cadastrul Bunurilor Imobile |
| - Dezvoltarea cadrului strategic şi normativ al cadastrului | 4,3 mln.lei |  |  |  |  |  | Agenţia Geodezie Cartografie și Cadastru, IP Cadastrul Bunurilor Imobile |
| - Activităţi de informare a publicului şi de consultare publică cu privire la implementarea PIEF | 5,2mln.lei |  |  | Lansarea campanie |  | Campanie de informare implementată | IP Cadastrul Bunurilor Imobile, cu finanțare din cadrul PIEF |
| - Sporirea capacităţilor în domeniul cadastrului şi administrării proprietăţii ale autorităţilor publice locale şi centrale, entităţilor responsabile de ţinerea cadastrelor de specialitate. | (4 mln lei din cadrul PIEF) |  |  |  |  |  | Autorităţile Publice Locale, Autorităţi Publice Centrale şi instituţii publice din subordine, IP Cadastrul Bunurilor Imobile cu finanțare din cadrul PIEF |
| - Alte activităţi ce decurg din implementarea Programului de stat, inclusiv: - Monitorizarea impactului de mediu şi social; - Studiul sociologic privind calitatea serviciilor de cadastrul şi cele aferente înregistrării dreptului de proprietate | 9,5 mln.lei |  | Monitorizare | Studiu sociologic elaborat |  |  | IP Cadastrul Bunurilor Imobile cu finanțare din cadrul PIEF |
| TOTAL | 540,9 mln.lei |  |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 2

Planul înregistrării masive a  bunurilor imobile

| Tipul de bunuri imobile | Numărul total de bunuri imobile (mii) | Inclusiv: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Înregistrare selectivă (mii bunuri) | Înregistrare masivă (mii bunuri) |  |
|  |  |  | 1998 –2011 | 2020 – 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bunuri imobile locative (proprietate privată) – total: inclusiv: - apartamente - case individuale de locuit în localităţile urbane; - case individuale de locuit în localităţile rurale din componenţa mun. Chişinău şi Bălţi; - case individuale de locuit şi loturi lîngă casă din alte localităţi rurale. | 1 420 344 179 27 870 | 330 155 25 7 143 | 865 189 154 20 502 | 225 - - - 225 |
| 2.Bunuri imobile comerciale şi industriale – total: inclusiv, garaje | 170 67 | 137 44 | 33 23 | - - |
| 3.Bunuri imobile agricole (proprietate privată) – total: inclusiv: - terenurile agricole cu construcţii; - terenuri agricole - loturile întovărăşirilor pomicole ; - grădini din extravilan; | 3 975 20 2980 77 898 | 280 7 150 17 106 | 3 420 13 2 830 60 517 | 275 - - - 275 |
| 4. Bunuri imobile proprietate publică | 200 | 50 | 50 | 100 |
| Total bunuri imobile înregistrate | 5 765 | 797 | 4 368 | 600 |
| Corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor | 295 | - | 100 | 195 |

II. Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 437/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 303-305, art. 669), se modifică după cum urmează.

1. La punctul 11, sbp. 2) lit. d), textul ”cu excepţia cazurilor în care suprafaţa posesiei de fapt este mai mare decît suprafaţa din documentul de drept şi depăşeşte valorile aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Geodezie, Cartografie și Cadastru nr.25/2015 privind aprobarea devierii suprafeţei terenului reieşind din suprafaţa acestuia” se exclude.

2. La punctul 19, cuvintele ”din intravilanul localităţii” se substitue cu cuvintele ”comise la determinarea hotarelor terenurilor pe care sunt amplasate construcții sau pe care urmează să fie edificate construcții”.

III. Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 49-58, art. 110), se modifică după cum urmează:

- În denumirea hotărîrii și în pct. 1, textul ”2019-2023” se substitue cu textul ”2019-2026”.

- La pct. 5, sbp. 4), cuvintele ”regulamentul de activitate a Comisiei de delimitare și”  se exclud.

- La pct. 6, cuvintele ”Agenția Relații Funciare și Cadastru” se substitue cu cuvintele ”Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru”.

- Anexa la hotărîre va avea următorul cuprins:

| Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 80/2019 PROGRAMUL de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2026, cu finanțare din bugetul de stat și din mijloacele financiare alocate pentru proiectul „Înregistrarea și evaluare funciară” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea acțiunii | Termenul de realizare | Responsabilii de realizare | Comentarii |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Instituirea Comisiei (comisiilor) de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică | 2019-2026 | Agenția Proprietății Publice ministerele; alte autorități administrative centrale | Pe măsura prezentării localităților |
| 2. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare a proprietății publice, după apartenență și pe domenii (public și privat) pe teritoriul a 63 de unități administrativ-teritoriale din raioanele Rezina, Sîngerei și UTA Găgăuzia | 2024-2025 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice | UTA Găgăuzia |
| 3. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul a 63 de unități administrativ-teritoriale din raioanele Rezina, Sîngerei și UTA Găgăuzia | 2024 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile | UTA Găgăuzia |
| 4. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raionului Ocnița | Trimestrele IV, 2019 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice | Executat |
| 5. | Asigurarea conexiunii Agenției Proprietății Publice și a schimbului de date cu alte registre de stat relevante, în special cu resursele informaționale ale cadastrului, gestionate de IP Cadastrul Bunurilor Imobile | Trimestrul IV, 2019 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice | Executat |
| 6. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii, (public și privat) pe teritoriul raionului Ocnița | 2024 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice |  |
| 7. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raionului Ocnița | 2024 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile |  |
| 8. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raioanelor Edineț, Briceni, Dondușeni, Soroca, Florești, Bălți | 2020-2021 trimestrul I | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice | Executat |
| 9. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Edineț, Briceni, Dondușeni, Soroca, Florești, Bălți | 2024 | Agenția Proprietății Publice |  |
| 10. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Edineț, Briceni, Dondușeni, Soroca, Florești, Bălți | 2025 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile |  |
| 11. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raioanelor Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Orhei, Telenești, Șoldănești | 2022 - 2025 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice |  |
| 12. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Orhei, Telenești, Șoldănești | 2024 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice |  |
| 13. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Orhei, Telenești, Șoldănești | 2025 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile |  |
| 14. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raioanelor Ungheni, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Chișinău, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Căușeni și Ștefan Vodă | 2023 - 2025 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice |  |
| 15. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Ungheni, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Chișinău, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Căușeni și Ștefan Vodă | 2024-2025 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice |  |
| 16. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Ungheni, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Chișinău, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Căușeni și Ștefan Vodă | 2025 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile |  |
| 17. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raioanelor Hîncești, Cimișlia, Leova, Cantemir, Cahul | 2023-2025 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice |  |
| 18. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Hîncești, Cimișlia, Leova, Cantemir, Cahul | 2025-2026 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile; Agenția Proprietății Publice |  |
| 19. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Hîncești, Cimișlia, Leova, Cantemir, Cahul | 2026 | IP Cadastrul Bunurilor Imobile |  |

IV. La pct. 12 din Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 76-85, art. 126), după textul ”art. 21 alin. (91)” se completează cu textul: ”lit. c) și lit. f) – g)”.

V. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim – ministru

Contrasemnează:

Viceprim – ministru,

Ministru al Finanţelor

Viceprim-ministru,

Ministrul al Dezvoltării

Economice și Digitalizării