PROIECT

PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL

MIGRAŢIEI ŞI AZILULUI (2011-2015)

| Nr | Obiective | Acţiuni | Autorităţi responsabile | Termen de realizare | Acoperirea financiară (surse bugetare şi surse externe de finanţare) | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DEZVOLTAREA CADRULUI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL MIGRAŢIEI ŞI AZILULUI |  |  |  |  |  |  |
| - DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA COOPERĂRII INTERNAŢIONALE ÎN CADRUL FORURILOR, INSTRUMENTELOR ŞI INSTITUŢIILOR INTERNAŢIONALE. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Implementarea Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova - Uniunea Europeană | 1.1 Consolidarea cooperării şi implementarea proiectelor comune cu instituţiile naţionale în domeniul migraţiei din statele-membre UE, precum şi instituţiile şi agenţiile UE. | Comitetul de monitorizare a implementării Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, MAEIE, MAI, MMPSF, MTIC, MEd, ME, MS, SG, SIS, ASM | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul şi calitatea proiectelor Parteneriatului de Mobilitate RM-UE |
|  |  | 1.2 Evaluarea comună cu UE a implementării Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, ca instrument al Abordării Globale a migraţiei al UE. | Comitetul de monitorizare a implementării Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, MAEIE, MAI, MMPSF, MTIC, MEd, ME, MS, SG, SIS, ASM | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Raport de evaluare |
|  |  | 1.3 Extinderea ariilor de cooperare în domeniile aferente migraţiei în cadrul Parteneriatului de Mobilitate RM-UE prin iniţierea de noi proiecte şi iniţiative de cooperare. | Comitetul de monitorizare a implementării Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, MAEIE, MAI, MMPSF, MTIC, MEd, ME, MS, SG, SIS, ASM | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul proiectelor noi iniţiate |
|  |  | 1.4 Implicarea şi atragerea în cadrul Parteneriatului de Mobilitate a altor state membre UE interesate în dezvoltarea şi realizarea proiectelor comune. | Comitetul de monitorizare a implementării Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, MAEIE, MAI, MMPSF, MTIC, MEd, ME, MS, SG, SIS, ASM | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul statelor membre şi partenerilor care aderă la Parteneriatul de Mobilitate |
| 2. | Participarea şi intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Estic în domeniul migraţiei şi azilului | 2.1 Participarea la reuniunile Platformei de Cooperare ale Parteneriatului Estic. | MAEIE, MAI, MMPSF, MTIC, MEd, ME, MS, SG, etc. | anual | Surse extrabugetare | Numărul participărilor şi calitatea intervenţiilor |
|  |  | 2.2 Implementarea priorităţilor de cooperare a UE cu Partenerii Estici în domeniul migraţiei şi azilului în conformitate cu obiectivele Comunicării Comisiei Europene privind cooperarea în domeniul Justiţiei şi Afaceri Interne cu Partenerii Estici. | MAEIE, MAI, MMPSF, MTIC, MEd, ME, MS, SG, etc. | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Raport privind priorităţile implementate |
|  |  | 2.3 Implementarea obiectivelor Programului de la Stockholm în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne | MAEIE, MAI, MMPSF, MTIC, MEd, ME, MS, SG, etc. | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Raport privind obiectivele realizate |
|  |  | 2.4 Organizarea unei reuniuni de evaluare a implementării Recomandărilor Conferinţei Internaţionale „Contribuţia Partenerilor Estic la Implementarea Programului de la Stockholm” din ianuarie 2011, la Chişinău | MAEIE | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Raport privind organizarea reuniunii şi rezultatele obţinute |
| 3. | Participarea în cadrul iniţiativelor globale şi regionale în domeniul migraţiei | 3.1 Consolidarea participării Republicii Moldova în cadrul Forumului Global pentru Migraţie şi Dezvoltare (GFMD). | MAEIE, MAI, MMPSF | anual | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul participărilor şi calitatea intervenţiilor |
|  |  | 3.2 Participarea în cadrul Procesului Soderkoping, Procesul de la Praga, Procesul de la Budapesta, Strategia Dunării. | MAEIE, MAI, MMPSF | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul participărilor şi calitatea intervenţiilor |
|  |  | 3.3 Participarea în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Mării Negre. | MAEIE, MAI, MMPSF | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul participărilor şi calitatea intervenţiilor |
|  |  | 3.4 Participarea în cadrul Consiliului Regional de Cooperare şi SECI. | MAI | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul participărilor şi calitatea intervenţiilor |
| B. EFICIENTIZAREA PROCESELOR SCHIMBULUI DE DATE CU PRIVIRE LA MIGRAŢIE ŞI ASISTENŢA INFORMAŢIONALĂ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dezvoltarea managementului informaţional în domeniul migraţiei | 4.1 Definitivarea şi implementarea Sistemului Informaţional Integrat Automatizat în domeniul Migraţiei şi Azilului (SIIAMA), crearea subsistemelor informaţionale pentru: | Comisia pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional, MTIC, MAEIE, MAI, MMPSF, MEd, ME, MJ, MS, MF, SG, SIS, etc. | 2013-2014 | Surse bugetare şi extrabugetare | Sistem implementat |
|  |  | 4.1.1 Crearea subsistemului informaţional al Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, finalizarea şi punerea în exploatare a Sistemului informaţional ,,CONSUL”; | MAEIE MTIC | 2012 -2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Subsistem creat şi funcţional |
|  |  | 4.1.2 Crearea subsistemului informaţional al Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă); | MMPSF MTIC | 2012 -2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Subsistem creat şi funcţional |
|  |  | 4.1.3 Crearea subsistemului informaţional al Ministerul Educaţiei | MEd MTIC | 2012 -2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Subsistem creat şi funcţional |
|  |  | 4.1.4 Crearea subsistemului informaţional al Serviciului de Informaţii şi Securitate | SIS MTIC | 2012 -2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Subsistem creat şi funcţional |
| 5. | Consolidarea capacităţilor instituţionale în colectarea, agregarea, sistematizarea şi utilizarea de către beneficiari a datelor pentru elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor în domeniul migraţiei şi azilului în rezultatul implementării Profilului Migraţional Extins | 5.1 Definitivarea şi implementarea Profilului Migraţional Extins ca instrument de colectare şi evaluare a datelor privind migraţia şi azilul în Republica Moldova. | Cancelaria de Stat, Grupul tehnic de lucru privind implementarea Profilului Migraţional Misiunea OIM | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Profil Migraţional Extins elaborat şi implementat |
|  |  | 5.2 Identificarea instituţiilor responsabile pentru actualizarea regulată a Profilului Migraţional Extins, colectarea şi analiza datelor cu privire la fluxurile migraţionale, (instituirea a trei grupuri de lucru axate pe următoarele aspecte: - evaluarea fluxului migraţiei internaţionale a cetăţenilor moldoveni; - imigrarea străinilor; - evaluarea impactului migraţiei internaţionale). | Cancelaria de Stat MTIC, MAEIE, MAI, MMPSF, MEd, ME, MJ, MS, MF, SG, SIS, BNS, BNM, Misiunea OIM | 2011-2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Instituţie(ii) responsabilă de actualizarea datelor |
|  |  | 5.3 Implementarea metodologiilor de analiză şi evaluare a datelor în contextul Profilului Migraţional Extins. | Cancelaria de Stat MTIC, MAEIE, MAI, MMPSF, MEd, ME, MJ, MS, MF, SG, SIS, BNS, BNM, Misiunea OIM | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Metodologii elaborate şi implementate |
|  |  | 5.4 Revizuirea formelor de date statistice produse de instituţiile naţionale şi aplicarea statisticilor conform modelului şi standardelor EUROSTAT: - Ghidul tehnic pentru colectarea datelor conform Art. 5 si 7 din Regulamentul 862/2007 – implementarea statisticilor ce vizează aplicarea legislaţiei cu privire la imigraţie; - Ghidul tehnic pentru colectarea datelor conform Art. 6 din Regulamentul 862/2007 – statisticile ce vizează permisele de şedere (reşedinţa); - Ghidul tehnic pentru noile şabloane cu privire la azil (din 8 februarie 2008). | Comisia pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional, MTIC, MAEIE, MAI, MMPSF, MEd, ME, MJ, MS, MF, SG, SIS, BNS, etc. | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Statistici racordate la standardele EUROSTAT |
|  |  | 5.5 Elaborarea mecanismelor de cooperare privind culegerea şi prelucrarea informaţiilor, analiza riscurilor, asigurarea accesului la bazele de date existente sau nou create. | MTIC, MAEIE, MAI, MMPSF, MEd, ME, MJ, MS, MF, SG, SIS, BNS, etc. | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Mecanisme elaborate şi aplicate în practică |
|  |  | 5.6 Asigurarea operaţională şi dezvoltarea schimbului de informaţii (utilizarea unui echipament de comunicare compatibil, acţiuni de formare şi instruire comune etc.) | MTIC, MAEIE, MAI, MMPSF, MEd, ME, MJ, MS, MF, SG, SIS, BNS, CTS, etc. | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Interacţiune informaţională asigurată şi funcţională |
|  |  | 5.7 Optimizarea schimbului de date statistice şi analitice în domeniul migraţiei şi azilului prin iniţierea şi negocierea acordurilor bilaterale. | MAI, MAEIE, MMPSF, MTIC, MEd, SG, BNS, etc. | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acorduri bilaterale semnate |
|  |  | 5.8 Negocierea şi semnarea acordurilor de colaborare cu autorităţile cu atribuţii în domeniul migraţiei din statele gazdă ale migranţilor moldoveni. | MAEIE, MMPSF, MAI, BNS, etc. | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acorduri semnate |
| 6. | Dezvoltarea politicilor migraţionale conform datelor privind migraţia internaţională, în contextul dezvoltării Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova | 6.1 Realizarea studiilor şi cercetărilor în domeniul migraţiei la nivel naţional şi utilizarea acestora pentru dezvoltarea domeniului de politici. | Cancelaria de Stat MMPSF MAI, MAEIE, | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de studii şi cercetări realizate |
|  |  | 6.2 Utilizarea datelor Profilului Migraţional Extins la crearea şi dezvoltarea politicilor de migraţie internă şi externă. | Cancelaria de Stat MMPSF MAI, MAEIE, SG, BNS, Misiunea OIM | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Documente de politici şi propuneri elaborate |
|  |  | 6.3 Elaborarea Strategii Naţionale privind Managementului datelor | Grupul tehnic de lucru al Profilului Migraţional Extins, Misiunea OIM | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Document elaborat şi aprobat |
| II. MIGRAŢIA LEGALĂ |  |  |  |  |  |  |
| - EMIGRAREA |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Consolidarea mecanismelor de migraţie legală a cetăţenilor Republicii Moldova | 7.1 Implementarea prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul migraţiei forţei de muncă | MMPSF | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de beneficiari şi activităţi realizate în cadrul Acordului |
|  |  | 7.2 Negocierea şi semnarea acordurilor bilaterale în domeniul migraţiei forţei de muncă cu principalele ţări de destinaţie ale emigranţilor moldoveni. | MMPSF MAEIE | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acorduri bilaterale semnate |
|  |  | 7.3 Consolidarea centrelor informaţionale pe lângă misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, inclusiv prin furnizarea informaţiei cu privire la reîntoarcere şi posibilităţi de reintegrare social-economică. | MAEIE, ME, MMPSF | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Centre create, numărul de beneficiari de informaţie |
|  |  | 7.4 Elaborarea şi implementarea programelor de corelare a cunoştinţelor şi experienţei migranţilor căpătate peste hotare, cu utilizarea acestora pentru piaţa forţei de muncă autohtonă. | MMPSF, (ANOFM), MEd, ME, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de programe elaborate şi implementate, numărul de persoane antrenate în programe, etc. |
|  |  | 7.5 Consolidarea capacităţilor ANOFM (MMPSF) în vederea racordării pieţii muncii din Republica Moldova la cerinţele şi standardele UE. | MMPSF, (ANOFM), MF, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Capacităţi dezvoltate, standarde implementate în activitatea ANOFM |
|  |  | 7.6 Dezvoltarea mecanismului de evidenţă emigranţilor reîntorşi în ţară în vederea facilitării accesului acestora la piaţa forţei de muncă din Republica Moldova. | MMPSF, (ANOFM), Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Mecanism dezvoltat şi implementat Statistici operaţionale |
| 8. | Promovarea modelului migraţiei circulare cu maximizarea efectelor pozitive ale migraţiei pentru persoană, societatea-gazdă şi comunitate în ansamblu | 8.1 Studierea bunelor practici şi consolidarea capacităţilor instituţiilor abilitate la identificarea modelului optim de migraţie circulară. | MMPSF, MAEIE, ME, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de seminare, vizite de studii, training-uri, etc. realizate în domeniu, practici aplicate în activitate, modele de migraţie circulară identificate |
|  |  | 8.2 Explorarea posibilităţilor de iniţiere a unor iniţiative de migraţie circulară/sezonieră şi reîntoarcere voluntară cu principalele state de destinaţie | MMPSF, MAEIE, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Activităţi iniţiate şi realizate |
|  |  | 8.3 Negocierea acordurilor bilaterale privind migraţia circulară cu principalele ţări de destinaţie a migranţilor moldoveni (Italia, Franţa, Spania, Portugalia) | MMPSF, MAEIE, Misiunea OIM | 2012-2015 | Surse bugetare | Numărul de acorduri semnate (negociate) |
|  |  | 8.4 Examinarea posibilităţilor de iniţiere şi dezvoltare a unor scheme de migraţie sezonieră | MMPSF, MAEIE, Misiunea OIM | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Activităţi iniţiate şi realizate |
|  |  | 8.5 Dezvoltarea proiectelor care au ca scop transferul de cunoştinţe şi de competenţe noi la revenirea emigranţilor în ţară. | MMPSF, MEd, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de proiecte implementate şi persoane instruite |
| 9. | Asigurarea protecţiei drepturilor în domeniul muncii şi protecţiei sociale a migranţilor moldoveni | 9.1 Iniţierea şi semnarea acordurilor bilaterale în domeniul protecţiei muncii, portabilităţii beneficiilor sociale şi schemelor de asigurare medicală între Guvernul Republicii Moldova şi statele de destinaţie ale migranţilor moldoveni | MAEIE MMPSF Misiunea OIM | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acorduri bilaterale semnate |
|  |  | 9.2 Negocierea şi semnarea acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale cu Italia, Franţa şi Spania | MAEIE MMPSF Misiunea OIM | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acorduri semnate |
|  |  | 9.3 Negocierea şi semnarea acordului bilateral în domeniul migraţiei forţei de muncă cu Federaţia Rusă | MAEIE MMPSF | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Acord semnat |
| 10. | Asigurarea compatibilităţii aptitudinilor şi calificării migranţilor | 10.1 Racordarea la procedurile de recunoaştere şi echivalare a calificărilor, aplicate în statele membre UE | MMPSF MEd | 2012-2013 | Surse bugetare | Proiecte iniţiate, mecanisme implementate |
|  |  | 10.2 Ajustarea profilurilor ocupaţionale din Republica Moldova la cele din statele membre UE | MMPSF MEd | 2012-2013 | Surse bugetare | Profiluri ajustate şi implementate |
|  |  | 10.3 Evaluarea şi certificarea competenţelor şi abilităţilor obţinute de către migranţii moldoveni peste hotare | MMPSF MEd | 2012-2013 | Surse bugetare | Mecanisme şi proceduri elaborate şi implementate |
|  |  | 10.4 Validarea /recunoaşterea reciprocă a examenelor, gradelor, certificatelor de competenţă obţinute atît în ţările membre, cît şi pe piaţa autohtonă a muncii pentru persoanele care s-au reîntors acasă | MMPSF MEd | 2012-2014 | Surse bugetare | Numărul de beneficiari |
|  |  | 10.5 Elaborarea şi aprobarea programelor de formare continuă, organizate de către ONG-uri, agenţi economici şi instituţii de învăţămînt secundar profesional, etc. | MEd ME MMPSF | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de programe elaborate şi aprobate |
|  |  | 10.6 Fortificarea capacităţilor instituţionale şi crearea de noi centre de perfecţionare şi instruire în cadrul instituţiilor de învăţământ | MEd ME MMPSF Instituţiile de învăţămînt Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de centre create |
| 11. | Instruirea şi informarea corectă despre procedurile şi oportunităţile de emigrare a cetăţenilor Republicii Moldova | 11.1 Acordarea serviciilor de instruire şi consiliere cetăţenilor care planifică să participe în cadrul programelor de migraţie circulară şi sezonieră | MMPSF, MEd, MAEIE, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Servicii acordate, numărul de persoane instruite |
|  |  | 11.2 Organizarea instruirilor de recalificare la etapa de post-emigrare. | ODIMM, MMPSF, MEd, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Servicii acordate, numărul de persoane instruite |
|  |  | 11.3 Organizarea instruirilor de recalificare la etapa de pre-emigrare. | ODIMM, MMPSF, MEd, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Servicii acordate, numărul de persoane instruite |
|  |  | 11.4 Dezvoltarea unui proces de informare privind procesul de migraţie legală în UE şi a oportunităţilor existente pe piaţa muncii din Republica Moldova | ODIMM, MMPSF, MEd, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Activităţi realizate, potenţiali migranţi informaţi |
|  |  | 11.5 Oferirea a informaţiei pentru emigranţi referitor la posibilităţile de returnare, necesităţile pieţei de muncă din Republica Moldova, dreptul şi accesul la serviciile publice, acces la studii, la servicii de creditare bancară etc. Crearea (elaborarea) în acest sens a modalităţilor de informare (radio, TV, ziare, etc.). | MMPSF, MEd, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Activităţi realizate, mecanisme de informare create, numărul de migranţi informaţi |
|  |  | 11.6 Diseminarea materialelor informative în aeroportul din Chişinău, autogări, gara de trenuri, precum şi în principalele ţări de destinaţie, prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova şi al asociaţiilor moldovenilor din aceste ţări, căilor sociale de informare, site-uri speciale, web servicii, etc. | MMPSF, MAEIE, SG, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Activităţi realizate, numărul de migranţi informaţi |
|  |  | 11.7 Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă pentru tineri în ţara de baştină şi în ţările de destinaţie. | MMPSF, MAEIE, MEd, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale, Instituțiile și organizațiile partenere | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de tîrguri organizate |
|  |  | 11.8 Colaborarea cu asociaţiile diasporei moldoveneşti privind condiţiile de reîntoarcere şi reintegrare în Republica Moldova, desfăşurată prin intermediul publicării informaţiei pe site-ul www.diaspra.md şi www.bri.gov.md, întîlnirilor organizate în cadrul Conferinţelor, Congreselor, meselor rotunde, etc. | Biroul Relaţii Interetnice MMPSF, MAEIE, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale, Instituțiile și organizațiile partenere | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de întrevederi organizate, informaţii diseminate, etc. |
| 12. | Consolidarea mecanismelor privind reintegrarea cetăţenilor moldoveni (reîntorşi voluntar ori readmişi în baza acordurilor de readmisie încheiate de Republica Moldova) | 12.1 Realizarea unor iniţiative comune cu statele de destinaţie preconizate pentru facilitarea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi pe piaţa muncii din Republica Moldova. | MMPSF, MAEIE, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de iniţiative organizate şi persoane reîntoarse |
|  |  | 12.2 Elaborarea programelor de formare profesională şi de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru lucrătorii migranţi reveniţi. | MMPSF, ME, MEd, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Programe implementate şi persoane instruite |
|  |  | 12.3 Diversificarea modelelor de participare a migranţilor la suplinirea fondurilor sociale din ţară şi asigurarea securităţii sociale a lucrătorilor migranţi. | MMPSF, CNAS, Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Mecanisme identificate şi propuse pentru implementare |
|  |  | 12.4 Elaborarea programelor speciale de reintegrare a categoriilor vulnerabile, cum ar fi: copii minorii, femei singure, persoane cu dezabilităţi etc. | MMPSF MEd, MS, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de programe elaborate şi implementate |
|  |  | 12.5 Dezvoltarea cooperării cu organizaţiile internaţionale şi ONG-ri în vederea facilitării reîntoarcerii voluntare, readmisiei şi reintegrării migranţilor moldoveni | MAEIE MMPSF MAI, Misiunea OIM, ONG-uri naţionale | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acţiuni realizate şi activităţi implementate |
|  |  | 12.6 Elaborarea programelor de stimulare a reîntoarcerii și de reintegrare a lucrătorilor migranţi moldoveni de peste hotare | MAEIE MMPSF Misiunea OIM, ONG-uri naţionale, Instituţiile şi organizaţiile partenere | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de programe elaborate |
|  |  | 12.7 Monitorizarea implementării programelor de reîntoarcere și reintegrare a lucrătorilor migranţi moldoveni de peste hotare | MMPSF ONG-uri naţionale, | 2013-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Activităţi realizate, numărul de migranţi reîntorşi şi reintegraţi |
| - IMIGRAREA |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Facilitarea admiterii şi şederii pe teritoriul Republicii Moldovei a investitorilor străini, precum şi a persoanelor care gestionează investiţiile străine în domeniile economiei cu efect multiplicativ. | 13.1 Iniţierea procesului de abolire a regimului de vize pentru un şir de state precum: Australia, Noua Zeelandă, etc. în funcţie de interesele naţionale şi politica externă. | MAEIE, MAI | 2012-2015 | Surse bugetare | Proiecte de acte normative elaborate şi prezentate Guvernului |
|  |  | 13.2 Revizuirea legislaţiei întru facilitarea mecanismului de acordare a vizelor la frontieră pentru investitori şi alte categorii de străini. | MAI MAEIE | 2012-2013 | Surse bugetare | Rapoarte elaborate şi prezentate Guvernului |
|  |  | 13.3 Studierea practicilor UE în vederea facilitării accesului şi şederii pentru migranţii cu calificări înalte. | MAI MMPSF | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare (TAIEX) | Vizite de studiu, analize şi cercetări realizate |
|  |  | 13.4 Revizuirea actelor normative ale Guvernului privind şederea şi documentarea străinilor în conformitate cu legislaţia UE (Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 06.06.1995) | MAI, MTIC | 2012 | Surse bugetare | Rapoarte cu propuneri elaborate şi prezentate Guvernului |
|  |  | 13.5 Consolidarea mecanismului şi procedurilor de documentare a străinilor prin intermediul Ghişeului unic şi crearea unor ghişee similare regionale (Nord şi Sud). | MAI, MTIC MF | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Oficii create, dotate tehnic şi asigurate cu personal calificat |
| 14. | Admiterea străinilor în scop de muncă în corespundere cu necesităţile identificate pe piaţa de muncă internă şi încurajarea admiterii străinilor cu o calificare înaltă care pot acoperi domeniile deficitare, cu impact direct în dezvoltarea economică. | 14.1 Revizuirea procedurilor de acordare a dreptului la muncă a străinilor: lucrători imigranţi, detaşaţi, sezonieri şi frontalieri. | MMPSF, MAI | 2011-2012 | Surse bugetare | Mecanisme simplificate |
|  |  | 14.2 Revizuirea mecanismului naţional de admitere al lucrătorilor imigranţi în baza cotei anuale (în eventualitatea excluderii cotei anuale de imigrare la muncă) | MMPSF, MAI | 2012 | Surse bugetare | Rapoarte cu propuneri elaborate şi prezentate Guvernului |
|  |  | 14.3 Modificarea Legii nr. 180 din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă şi a Legii nr. 200 din 16.07.2010 cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova în vederea facilitării procedurii de acordare /prelungire a dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru unele categorii de lucrători imigranţi precum şi reducerea termenului de examinare şi emitere a deciziilor | MMPSF MAI | 2011-2012 | Surse bugetare | Proiect de lege aprobat de Guvern |
|  |  | 14.5 Amendarea Legii nr. 180 din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă în vederea modificării plafonului investiţiilor precum şi identificarea criteriilor alternative de facilitare a acordării/prelungirii dreptului de şedere în scop de muncă (ex: suma investită, nr. de locuri de muncă create, calificarea străinilor) | MMPSF MAI | 2011-2012 | Surse bugetare | Proiect de lege aprobat de Guvern |
|  |  | 14.6 Identificarea şi actualizarea periodică a statelor care prezintă potenţial de migraţie pentru Republica Moldova şi facilitarea imigrării resortisanţilor din aceste state în baza politicilor naţionale şi acordurilor bilaterale în domeniu. | MAI MMPSF MAEIE | 2011-2012 | Surse bugetare | Note de propuneri înaintate Guvernului |
| 15. | Facilitarea recunoaşterii calificărilor lucrătorilor imigranţi | 15.1 Stabilirea mecanismului de recunoaştere a competenţelor profesionale ale străinilor imigranţi de calificare înaltă pentru domenii specifice de activitate. | MMPSF, MEd | 2011-2012 | Surse bugetare | Mecanisme elaborate şi implementate |
|  |  | 15.2 Elaborarea cadrului normativ de reglementare a mecanismului de recunoaştere a competenţelor şi calificativelor străinilor imigranţi. | MMPSF, MEd | 2012 | Surse bugetare | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |
| 16. | Promovarea instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova în scopul atragerii străinilor la studii. | 16.1 Promovarea sistemului educaţional naţional (mediu, superior, etc.) peste hotarele ţării în vederea atragerii străinilor pentru studii în Republica Moldova | MEd, MAEIE, Instituţiile de învăţămînt superior | 2011-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de străini la studii, acorduri şi contracte semnate |
|  |  | 16.2 Identificarea elementelor inovatoare în procesul de instruire ajustat la cerinţele pieţii forţei de muncă | MEd, Instituţiile de învăţămînt superior |  | Surse bugetare şi extrabugetare | Mecanisme noi elaborate şi implementate |
| 17. | Asigurarea dreptului la libertatea de circulaţie a străinilor aflaţi în mod legal în Republica Moldova | 17.1 Excluderea restricţiilor nejustificate, inclusiv a măsurilor de natură discriminatorie, bazate pe orice motiv, cum ar fi sex, rasă, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, starea de sănătate (inclusiv HIV/SIDA), limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau orice alte opinii, apartenenţă la o minoritate naţională, proprietate, naştere, handicap sau vîrstă pentru străinii care doresc să imigreze legal în Republica Moldova | MAI, MAEIE, MMPSF | 2012 | Surse bugetare | Propuneri înaintate şi prezentate Guvernului |
|  |  | 17.2 Sporirea gradului de eficienţă şi calitate a măsurilor de verificare a străinilor de către instituţiile de control, în contextul neadmiterii cazurilor de imigrare frauduloasă a persoanelor nedorite sau care prezintă riscuri pentru ordinea şi siguranţa naţională | MAI, MAEIE, SIS, SG | 2012 | Surse bugetare | Mecanisme eficiente de control asupra străinilor imigranţi |
| - AZILUL ŞI APATRIDIA |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Consolidarea sistemului naţional de azil şi perfecţionarea cadrului legislativ privind azilul şi apatridia | 18.1 Modificarea Legii nr. 270 din privind azilul în Republica Moldova în vederea racordării acesteia la standardele internaţionale şi europene | MAI | 2012-2013 | Surse bugetare | Proiect de lege aprobat de Guvern |
|  |  | 18.2 Aderarea Republicii Moldova Convenţia ONU din 1954 privind statutul apatrizilor şi Convenţia ONU din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie (New York) | MAI, MAEIE, | 2011 | Surse bugetare | Proiecte de legi aprobate de Guvern, Convenţii ratificate |
|  |  | 18.3 Amendarea Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova cu prevederi privind procedura de determinare a statutului de apatrid | MAI | 2011 | Surse bugetare | Proiect de lege aprobat de Guvern |
|  |  | 18.4 Revizuirea datelor statistice în domeniul azilului şi apatridiei în contextul racordării acestora la cerinţele şi standardele europene (EUROSTAT) şi internaţionale. | MAI, MTIC, Reprezentanţa ÎCNUR | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Date statistice privind azilul racordate la standardele EUROSTAT |
| 19. | Consolidarea mecanismelor prin care se asigură menţinerea unei practici unitare şi de calitate în procesarea cererilor de azil, emiterea deciziilor pentru asigurarea existenţei unui sistem eficient, corect şi funcţional | 19.1 Realizarea schimburilor de experienţă şi practici în vederea sporirii capacităţilor instituţionale privind procedura de determinare a statutului de refugiat | MAI, Reprezentanţa ÎCNUR, ONG-uri | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Practici aplicate şi implementate |
|  |  | 19.2 Consolidarea capacităţii personalului Direcţiei Refugiaţi prin instruiri în domeniul azilului şi dreptului umanitar | MAI, Reprezentanţa ÎCNUR, ONG-uri | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de personal instruit şi calitatea deciziilor |
| 20. | Asigurarea cu documente de călătorie a refugiaţilor şi a beneficiarilor de protecţie umanitară în conformitate cu angajamentele internaţionale | Tipărirea şi eliberarea documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară | MTIC, MAI | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară documentaţi cu acte de călătorie |
| 21. | Dezvoltarea şi aplicarea procedurilor relevante privind determinarea statutului de apatrid în concordanţă cu normele şi standardele internaţionale. | Realizarea schimburilor de experienţă şi practici în vederea sporirii capacităţilor instituţionale privind procedura de determinare a statutului de apatrid | MAI, Reprezentanţa ÎCNUR, ONG-uri | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Practici aplicate şi implementate |
| 22. | Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil cu respectarea principiului nereturnării în corespundere cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi standardele europene. | 22.1 Îmbunătăţirea mecanismului de coordonare şi asigurare a cooperării între structurile competente de recepţionarea şi examinarea cererilor de azil. | MAI, MJ, SG, Reprezentanţa ÎCNUR | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Mecanisme aprobate prin instrucţiuni interne |
|  |  | 22.2 Consolidarea capacităţii personalului organelor competente prin instruiri în domeniul azilului şi dreptului umanitar | MAI, MJ, SG, Reprezentanţa ÎCNUR | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de personal instruit |
| 23. | Organizarea acţiunilor pentru identificarea apatrizilor nedocumentaţi pe teritoriul Republicii Moldova | Desfăşurarea campaniilor naţionale de informare a populaţiei în scopul identificării apatrizilor nedocumentaţi şi al căror statut nu este sau nu a fost determinat | MAI, MTIC, Reprezentanţa ÎCNUR ONG-uri | 2012-2013 | Surse extrabugetare | Numărul de persoane cu statut de apatrid identificat, determinat şi documentaţi cu acte de identitate |
| - POLITICI DE INTEGRARE |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Crearea (pre)condiţiilor pentru integrarea străinilor | 24.1 Adoptarea şi implementarea Legii privind integrarea străinilor | MAI, MMPSF, MEd, MS, MF | 2012-2015 | Surse bugetare | Proiect de Lege adoptat de Guvern |
|  |  | 24.2 Elaborarea şi dezvoltarea programelor de integrare pentru acomodarea străinilor (imigranţi, refugiaţi, beneficiari de protecţie, apatrizi) | MAI, MMPSF, MEd, MS, MF, Autorităţile administraţiei publice locale, Reprezentanţa ÎCNUR ONG-uri | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de programe de integrare realizate şi numărul de străini integraţi |
|  |  | 24.2 Implicarea şi participarea activă a ONG-urilor naţionale şi instituţiilor internaţionale în dezvoltarea programelor de integrare. | MAI, MMPSF, MEd, MS, Reprezentanţa ÎCNUR ONG-uri | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de ONG-uri implicate în programe de integrare |
|  |  | 24.4 Organizarea cursurilor de studiere a limbii de stat, culturii şi civilizaţiei pentru străinii stabiliţi în Republica Moldova. | MEd, Instituţiile de învăţămînt mediu şi superior Reprezentanţa ÎCNUR ONG-uri | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de persoane instruite |
|  |  | 24.5 Racordarea legislaţiei în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală la prevederile Legii privind integrarea străinilor | CNAM, MS, MMPSF | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Proiect de Lege adoptat de Guvern |
|  |  | 24.6 Identificarea posibilităţilor şi soluţiilor de renovare/(re)construcţie a caselor sociale pentru categoriile vulnerabile de străini (refugiaţi, beneficiari de protecţie, apatrizi) în contextul facilitării integrării acestora în mediile rurale şi urbane | Autorităţile administraţiei publice locale MDRC, MMPSF, MAI, MF, Reprezentanţa ÎCNUR, ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Soluţii identificate şi propuse Guvernului |
| 25. | Asigurarea accesului refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară la programele de integrare locală | Elaborarea programelor individuale de integrare pentru refugiaţi şi beneficiari de protecţie în conformitate cu Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova | MMPSF, MEd, MS, MAI, MF, Autorităţile administraţiei publice locale, Reprezentanţa ÎCNUR, ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară integraţi |
| 26. | Susţinerea participării active a străinilor cu şedere legală în Republica Moldova la viaţa economică, socială şi culturală a ţării, cu respectarea dreptului străinilor la propria identitate culturală. | 26.1 Susţinerea activităţilor ce ţin de promovarea culturii şi tradiţiilor naţionale ale imigranţilor | Biroul Relaţii Interetnice, MEd, Autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri naţionale şi internaţionale Reprezentanţa ÎCNUR | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de activităţi şi acţiuni realizate |
|  |  | 26.2 Colaborarea cu asociaţiile obşteşti, diaspora şi organizaţiile de protecţie a drepturilor imigranţilor | Biroul Relaţii Interetnice ONG-uri naţionale şi internaţionale Reprezentanţa ÎCNUR | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de activităţi realizate |
|  |  | 26.3 Implicarea străinilor şi asociaţiilor obşteşti ale acestora la manifestările naţional-culturale organizate în ţară, sărbători naţionale, etc. | Biroul Relaţii Interetnice, Autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri naţionale şi internaţionale Reprezentanţa ÎCNUR | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acţiuni realizate |
|  |  | 26.4 Organizarea de campaniilor de sensibilizare a opiniei publice, societăţii civile şi instituţiilor statului pentru sporirea nivelului de toleranţă şi prevenirea xenofobiei faţă de străini cu implicarea organizaţiilor internaţionale şi ONG-urilor naţionale. | Biroul Relaţii Interetnice, Centrul pentru drepturile omului, Autorităţile administraţiei publice locale, MAI, MEd, Reprezentanţa ÎCNUR, ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de campanii organizate şi desfăşurate |
| 27. | Asigurarea principiului non-discriminării străinilor în Republica Moldova în vederea racordării la standardele internaţionale şi europene | Racordarea legislaţiei naţionale la directivele UE anti-discriminare | Biroul Relaţii Interetnice Centrul pentru drepturile omului MJ, MAI, Reprezentanţa ÎCNUR, ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012-2014 | Surse bugetare | Proiecte de acte normative şi legislative elaborate şi prezentate Guvernului |
| III. MIGRAŢIE ŞI DEZVOLTARE |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Asigurarea corelării între politicile de imigrare cu politicile economice şi demografice, atingerea echilibrului între interesele statului, mediului de afaceri şi interesele individuale ale imigranţilor. | 28.1 Amendarea cadrului legal în domeniul imigrării la muncă, inclusiv pentru investitorii străini în vederea simplificării procedurilor administrative, creării condiţiilor optimale pentru legalizarea şi documentarea acestora pe teritoriul ţării, obţinerea beneficiilor prin crearea de noi locuri de muncă. | MMPSF, ME, MAI | 2012 | Surse bugetare | Proiect de lege elaborat şi prezentat Guvernului |
|  |  | 28.2 Evaluarea periodică şi aprofundată a nevoilor actuale și pe termen mediu ale pieței muncii la toate nivelurile de calificare și în toate sectoarele, precum şi a viitoarelor cerințe în materie de calificări în Republica Moldova până în 2020, luând în considerare impactul schimbărilor tehnologice, creşterea demografică, fluxurile de emigrare și schimbările în diviziunea globală a muncii. | Comisia pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional | Anual | Surse bugetare şi extrabugetare | Raport de evaluare prezentat Guvernului |
|  |  | 28.3 Consolidarea cadrului legal naţional şi bilateral pentru asigurarea drepturilor lucrătorilor migranţi în materie de securitate socială şi transferul acestor drepturi la revenirea migranţilor în ţară. | MMPSF, ME | 2012-2014 | Surse bugetare şi extrabugetare | Propuneri înaintate Guvernului, acorduri bilaterale semnate |
|  |  | 28.4 Elaborarea şi dezvoltarea „Curriculei Migraţionale” pentru instituţiile statului cu atribuţii în domeniul migraţiei şi azilului | MAI, MEd, MMPSF, SG, Instituţiile de învăţămînt, ONG-uri Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale (ICMPD) | 2012-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare | Elaborarea şi implementarea „Curriculei Migraţionale” în cadrul Proiectului (GovAc) |
| 29. | Crearea oportunităţilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului migranţilor | 29.1 Realizarea unui studiu de fezabilitate privind tendinţe dezvoltării afacerilor imigranţilor, identificarea barierelor legislative şi administrative. Pe baza acestei studiu să fie propuse măsuri pentru dezvoltarea şi consolidarea afacerilor migranţilor. | ME, MMPSF ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Studiu elaborat şi prezentat Guvernului |
|  |  | 29.2 Extinderea mediului de afaceri în localităţile rurale prin atragerea veniturilor (remitenţelor) la implementarea unor proiecte-pilot de dezvoltare a turismului rural, precum şi în alte sectoare, inclusiv a unor proiecte de susţinere a infrastructurii sociale | ME, BNM, Autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de proiecte iniţiate şi implementate |
|  |  | 29.3 Identificarea persoanelor reîntoarse care doresc să creeze pensiuni agroturistice şi acordarea asistenţei la includerea acestora în circuitul turistic. | Agenţia turismului MMPSF ME, Autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de persoane identificate şi implicate în proiecte, proiectele realizate |
|  |  | 29.4 Implementarea Programului PARE 1+1 – investirea remitenţelor în scopul dezvoltării mediului rural şi creării de noi întreprinderi | MMPSF ODIMM ME Autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Raportul asupra implementării programului, numărul de proiectele realizate şi beneficiari |
|  |  | 29.5 Evaluarea programului pilot PARE 1+1 în vederea identificării investiţiilor | ODIMM ME | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Raport de evaluare proiectele realizate |
|  |  | 29.6 Investirea remitenţelor în dezvoltarea rurală şi crearea unor noi întreprinderi | MDRC ME Autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri naţionale şi internaţionale | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de proiecte realizate, întreprinderi create |
| CONSOLIDAREA COOPERĂRII CU DIASPORA |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Fortificarea potenţialului si susţinerea diasporei moldoveneşti de peste hotare | 30.1 Elaborarea cadrului instituţional in vederea creării unui organ responsabil de relaţiile cu diaspora | Cancelaria de Stat | Trimestrul I, 2012 | Surse bugetare | Instituţie creată şi funcţională |
|  |  | 30.2 Studierea bunelor practici şi schimbul de experienţa între organul responsabil de relaţiile cu diaspora cu instituţiile respective din alte state in domeniul cooperării şi implicarea diasporei în dezvoltarea ţării de baştină | Instituţia responsabilă de relaţiile cu Diaspora | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Raport asupra practicilor existente în alte state |
| 31. | Dezvoltarea legăturilor durabile între Republica Moldova şi diaspora. Dezvoltarea imaginii pozitive a Republicii Moldova în ţările de reşedinţă | 31.1 Perfecţionarea cadrului juridic existent şi elaborarea politicilor în domeniul susţinerii diasporei moldoveneşti | Instituţia responsabilă de relaţiile cu Diaspora Biroul Relaţii Interetnice MAEIE | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Proiecte de acte normative şi legislative aprobate de Guvern |
|  |  | 31.2 Susţinerea proceselor de structurare/ organizare a diasporei moldoveneşti, de instituire a organizaţiilor obşteşti şi asociaţiilor acestora în ţările de reşedinţă | Instituţia responsabilă de relaţiile cu Diaspora Biroul Relaţii Interetnice MAEIE | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de organizaţii obşteşti şi asociaţii instituite în ţările de reşedinţă |
|  |  | 31.3 Menţinerea relaţiilor de colaborare între Republica Moldova şi diaspora şi susţinerea activităţii statutare a asociaţiilor obşteşti ale diasporei moldoveneşti | Instituţia responsabilă de relaţiile cu Diaspora Biroul Relaţii Interetnice MAEIE | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de activităţi realizate de comun cu organizaţiile obşteşti şi asociaţiile din ţările de reşedinţă |
|  |  | 31.4 Contribuirea la satisfacerea cerinţelor naţional-culturale, lingvistice, educative şi informaţionale ale reprezentanţilor diasporei moldoveneşti | Instituţia responsabilă de relaţiile cu Diaspora Biroul Relaţii Interetnice MAEIE | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de activităţi realizate |
| 32. | Contracararea, reducerea şi prevenirea exodului de inteligenţă | 32.1 Promovarea dimensiunii sociale a învăţămîntului superior prin susţinerea financiară şi materială a studenţilor. | MEd Instituţiile de învăţămînt din subordine | 2011-2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de instrumente implementate |
|  |  | 32.2 Perfecţionarea mecanismelor existente de angajare a tinerilor pe piaţa muncii şi stimularea angajării tinerilor printr-o serie de facilităţi. | MMPSF MEd ME | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Mecanisme elaborate şi implementate |
|  |  | 32.3 Includerea orelor de orientare profesională în cadrul şcolilor / liceelor sau crearea unui centru de orientare profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ | MEd, MMPSF | 2012-2014 | Surse bugetare şi extrabugetare | Programe de orientare profesională elaborate şi implementate |
|  |  | 32.4 Introducerea unui curs în licee şi învăţământ superior despre modelul de auto-angajare (lansarea şi dezvoltarea afacerilor) | MEd, MMPSF | 2012-2014 | Surse bugetare şi extrabugetare | Curs de instruire elaborat şi implementat |
|  |  | 32.5 Corelarea planului de studii cu necesităţile pieţii muncii | MEd, MMPSF | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Planuri de studii elaborate şi racordate |
| 33. | Asigurarea măsurilor de protecţie pentru copii lăsaţi fără grija părintească ca rezultat al migraţiei | 33.1 Identificarea, evaluarea, evidența și asistența copiilor afectați de migrația părinților și asistența absolvenților instituțiilor rezidențiale | MMPSF, MEd | 2011-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare (11.07 mln lei) | Numărul de copii identificaţi şi programe de asistenţă implementate |
|  |  | 33.2 Consolidarea capacităților autorităților tutelare, specialiștilor în domeniul asistenței sociale, educației, sănătății, organelor interne și prestatorilor de servicii sociale în domeniul asistenței copiilor și familiilor cu copii afectate de migrație | MMPSF, MEd, MS, MAI | 2011-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare (4.89 mln lei) | Mecanisme de interacţiune interinstituţională eficiente |
|  |  | 33.3 Sensibilizarea opiniei publice privind efectele migrației, elaborarea și difuzarea materialelor informative, campanii de informare, emisiuni radio și TV | MMPSF, MEd, MS, MAI | 2011-2013 | Surse bugetare şi extrabugetare (1.79 mln lei) | Numărul de campanii realizate şi persoane informate |
| IV. SECURITATE ŞI MIGRAŢIE: COMBATEREA MIGRAŢIEI ILEGALE |  |  |  |  |  |  |
| A. CONSOLIDAREA CADRULUI JURIDIC ŞI INSTITUŢIONAL PRIVIND COMBATEREA MIGRAŢIEI ILEGALE ŞI DEZVOLTAREA POLITICILOR PRIVIND PREVENIREA MIGRAŢIEI ILEGALE CONFORM ANGAJAMENTELOR ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL INSTRUMENTELOR INTERNAŢIONALE. |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Perfecţionarea cadrului legislativ | 34.1 Amendarea Codului Penal, în vederea decriminalizării victimelor migraţiei ilegale | MAI, SG | 2012 | Surse bugetare | Proiect de Lege elaborat şi aprobat de Guvern |
|  |  | 34.2 Introducerea în Codul Penal a noţiunii de „contrabandă cu migranţi” şi a răspunderii penale pentru asemenea infracţiune | MAI, SG | 2012 | Surse bugetare | Proiect de Lege elaborat şi aprobat de Guvern |
|  |  | 34.3 Amendarea Codului Contravenţional şi a altor acte legislative în contextul acordării străinilor a căror şedere a devenit ilegală a „perioadei de graţiere” pentru părăsirea benevolă a teritoriului Republicii Moldova fără aplicarea sancţiunilor contravenţionale | MAI | 2012 | Surse bugetare | Proiect de Lege elaborat şi aprobat de Guvern |
|  |  | 34.4 Amendarea Codului Contravenţional în contextul atribuirii competenţelor MAI şi Serviciului Grăniceri pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale ce ţin de încălcarea regimului de şedere al străinilor în Republica Moldova | MAI | 2012 | Surse bugetare | Proiect de Lege elaborat şi aprobat de Guvern |
| 35. | Consolidarea cadrului şi capacităţilor instituţionale în domeniul migraţiei şi azilului | 35.1 Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de persoane. | MAI SG SIS | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Instituţii funcţionale şi eficiente, mecanisme de interacţiune calitative |
|  |  | 35.2 Crearea Serviciului Poliţiei de Frontiera (atribuirea competenţelor de combatere a migraţiei ilegale pe întreg teritoriul ţării) | MAI SG | 2011-2012 | Surse bugetare | Serviciu creat în cadrul MAI funcţional |
|  |  | 35.3 Consolidarea capacităţilor şi cunoştinţelor la nivel metodologic şi operaţional ale angajaţilor instituţiilor cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale. | MAI SG | periodic | Surse bugetare şi extrabugetare (programe TAIEX) | Numărul de instruiri, seminare, vizite de studii, etc. |
|  |  | 35.4 Crearea Unităţii specializate de analiză a riscurilor în combaterea migraţiei ilegale şi şederii ilegale a străinilor în cadrul MAI | MAI | 2012 | Surse bugetare | Unitate (secţie) creată şi funcţională |
|  |  | 35.5 Evaluarea periodică a fluxurilor de migraţie ilegală prin studii, cercetării, statistici pentru întreprinderea măsurilor de prevenire şi contracarare a migraţiei ilegale din/spre/prin Republica Moldova. | MAI | anual | Surse bugetare şi extrabugetare | Raport de evaluare prezentat Guvernului |
|  |  | 35.6 Monitorizarea activităţii agenţiilor turistice şi de plasare în cîmpul muncii în vederea combaterii migraţiei pseudo-legale/ilegale organizate. | MAI MMPSF CL | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de agenţii verificate şi anihilate canale de organizare a migraţiei (pseudo) legale |
| - MECANISME DE COMBATERE A MIGRAŢIEI ILEGALE |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Consolidarea mecanismelor de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale | 36.1 Dezvoltarea şi aplicarea metodei de analiză a riscurilor în combaterea migraţiei ilegale şi şederii ilegale. | MAI | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Metodologii eficiente aplicate în practică |
|  |  | 36.2 Elaborarea şi implementarea metodologilor privind identificarea şi depistarea migranţilor ilegali la frontieră şi în interiorul ţării. | MAI | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Metodologii aplicate, numărul de ilegali identificaţi |
|  |  | 36.3 Evaluarea periodică a fluxurilor de migraţie ilegală prin studii, cercetării, statistici pentru întreprinderea măsurilor de prevenire şi contracarare a migraţiei ilegale din/spre/prin Republica Moldova. | MAI | anual | Surse bugetare şi extrabugetare | Rapoarte de evaluare prezentate Guvernului |
|  |  | 36.4 Realizarea studiilor de analiză a cauzelor şi condiţiilor care favorizează şi direcţionează migraţia ilegală în/prin/din Republica Moldova | MAI SG SIS | la necesitate | Surse bugetare şi extrabugetare | Rapoarte de evaluare prezentate Guvernului |
|  |  | 36.5 Implicarea şi intensificarea cooperării cu societatea civilă şi organizaţiile internaţionale în domeniu privind realizarea unor studii şi analize alternative a evaluarea cauzelor şi condiţiilor care favorizează şi direcţionează migraţia ilegală înspre Republica Moldova | MAI SG SIS ONG-uri naţionale Misiunea OIM | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de activităţi realizate |
| 37. | Consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituţională la nivel internaţional şi regional în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale | 37.1 Semnarea Acordurilor de cooperare şi schimb informaţional cu statele de origine ale migranţilor ilegali (statele de risc) din Africa, Orientul Mijlociu şi Asia în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale a străinilor în/prin Republica Moldova. | MAI, MAEIE | 2012 -2015 | Surse bugetare | Numărul de acorduri semnate în domeniu |
|  |  | 37.2 Negocierea şi semnarea acordurilor de cooperare interinstituţională în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale cu statele de destinaţie ale emigranţilor moldoveni. | MAI, MAEIE | 2012 -2015 | Surse bugetare | Numărul de acorduri semnate în domeniu |
|  |  | 37.3 Dezvoltarea cooperării în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale cu agenţiile europene de specialitate (FRONTEX, EUBAM, etc.) | MAI, MAEIE, SG | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acţiuni comune realizate |
| 38. | Combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de persoane | 38.1 Asigurarea implementării legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi Planului de Acţiuni privind prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane | MAI, MAEIE, MMPSF, SG, CCCEC SIS | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Acţiuni realizate |
|  |  | 38.2 Implementarea metodologiilor eficiente privind depistarea căilor de migraţie ilegală în interiorul ţării, inclusiv pe segmentele necontrolate de autorităţile Republicii Moldova. | MAI, SG | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Metodologii elaborate şi implementate |
|  |  | 38.3 Consolidarea capacităţii autorităţilor naţionale pentru a preveni imigrarea categoriilor de persoane care nu corespund criteriilor de admisibilitate, identificarea şi contracararea cazurilor de documentare fictivă (de exemplu, căsătoriile fictive etc.). | MAI, SIS | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de cazuri depistate şi străini returnaţi |
|  |  | 38.4 Informarea continuă a potenţialilor migranţi asupra condiţiilor legale de intrare şi de documentare în ţară, precum şi riscul sancţiunilor posibile în cazul nerespectării legislaţiei. | MAI, MAEIE | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acţiuni realizate |
|  |  | 38.5 Asigurarea masurilor de protecţie a victimelor migraţiei ilegale şi traficului de persoane. | MAI, PG | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de cauze definite justiţiei |
| 39. | Contracararea emigrării iregulare în scop de muncă prin eficientizarea măsurilor promovate la etapele de pre-emigrare, emigrare şi post-emigrare, precum şi eficientizarea măsurilor de control ale activităţii agenţiilor ce asigură medierea la plasarea în câmpul muncii peste hotare | 39.1 Informarea potenţialilor emigranţi şi a emigranţilor reîntorşi în ţară despre serviciile de ocupare şi protecţie socială în caz de şomaj prin intermediul Centrului de Apel – Piaţa Muncii şi a Centrului de Informare despre Piaţa Muncii ale ANOFM. | MMPSF, Agenţiile private de ocupare a muncii. ONG-urile naţionale şi internaţionale, Misiunea OIM | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de beneficiari şi persoane angajate |
|  |  | 39.2 Monitorizarea activităţilor agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă în vederea contracarării imigrării iregulare a cetăţenilor. | MMPSF, MAI, CL | Permanent | Surse bugetare | Numărul de controale şi verificări efectuate şi cazuri identificate |
|  |  | 39.3 Organizarea instruirilor despre ţara gazdă la etapa de pre-emigrare (legislaţie, vize, cazare, educaţie, drepturi,limbă) potenţialilor migranţi. | MMPSF MAEIE, Agenţiile private de ocupare a muncii ONG-urile naţionale şi internaţionale, Misiunea OIM | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de persoane instruite |
| V. INSTRUMENTE DE CONTROL AL MIGRAŢIEI |  |  |  |  |  |  |
| - POLITICI DE VIZE |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Alinierea politicilor naţionale în materie de vize la cerinţele şi standardele UE | 40.1 Aprobarea şi implementare noului Regulament privind eliberarea vizelor | MAEIE MAI | 2011-2015 | Surse bugetare | Regulament aprobat de Guvern şi implementat |
|  |  | 40.2 Introducerea registrului unic pentru vizele eliberate | MAEIE MAI | 2012 | Surse bugetare | Registru creat şi funcţional |
|  |  | 40.3 Introducerea noului tip de vize-timbru | MAEIE MAI | 2012 | Surse bugetare | Noul tip de viză aprobat şi implementat în practică |
|  |  | 40.4 Revizuirea statelor cu care Republica Moldova poate facilita regimul de vize pentru cetăţenii săi. | MAEIE | 2012-2015 | Surse bugetare | Propuneri înaintate Guvernului |
| - SECURITATEA DOCUMENTELOR ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONALE |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Asigurarea standardelor de eliberare şi de examinare a documentelor de călătorie şi de identitate în corespundere cu criteriile UE | 41.1 Racordarea standardelor de eliberare pentru a spori gradul de securizare a documentelor de identitate şi ale celor de călătorie, pentru cetăţenii străini – vize, invitaţii, permise de şedere. | MTIC MAEIE MAI | 2011-2013 | Surse bugetare | Standarde implementate în practică |
|  |  | 41.2 Eficientizarea examinării documentelor, inclusiv stabilirea unui schimb de informaţii electronice la nivel internaţional şi naţional. | MAI MTIC MJ SG | 2011-2013 | Surse bugetare | Mecanisme elaborate şi aplicate în practică |
|  |  | 41.3 Instruirea personalului implicat în managementul datelor şi cunoaşterea de către personal a standardelor aplicabile principiului confidenţialităţii datelor | MTIC SG MAI CPDP CTS | 2011-2013 | Surse bugetare | Numărul de instruiri şi seminare desfăşurate, numărul de personal instruit |
| 42. | Asigurarea managementului informaţional cu respectarea standardelor internaţionale de protecţie a datelor cu caracter personal | 42.1 Consolidarea cadrului legal privind protecţia datelor cu caracter personal | CPDP MTIC CTS | 2011-2013 | Surse bugetare | Propuneri elaborate şi prezentate Guvernului |
|  |  | 42.2 Racordarea prevederilor din legislaţia naţională la standardele în materia protecţiei datelor cu caracter personal stabilite în standardele internaţionale | CPDP MTIC CTS | 2011-2013 | Surse bugetare | Proiecte de acte normative elaborate şi prezentate Guvernului |
|  |  | 43.3 Implementarea legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. | AAPC MTIC CPDP | 2011-2013 | Surse bugetare | Acte normative şi legislative implementate |
| - MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIERELOR |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Implementarea Strategiei de Management Integrat al frontierei de stat şi Planului de Acţiuni în domeniu | 43.1 Armonizarea legislaţiei în domeniul managementului integrat al frontierei de stat | Consiliul Naţional pentru Management Integrat Frontierei de Stat, SG, MAI, SV | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Proiecte de acte normative elaborate şi prezentate Guvernului |
|  |  | 43.2 Perfecţionarea sistemului instituţional în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, asigurarea fluxului de date privind traversarea frontierei | Consiliul Naţional pentru Management Integrat Frontierei de Stat, SG, MAI, SV | 2012- 2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Mecanism de schimb informaţional implementat |
|  |  | 43.3 Perfecţionarea controlului şi supravegherii migraţiei ilegale, asigurarea fluxului de date privind traversarea frontierei | Consiliul Naţional pentru Management Integrat Frontierei de Stat, SG, MAI, SV | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Metodologii şi mecanisme eficiente elaborate şi implementate |
|  |  | 43.4 Dezvoltarea cooperării instituţionale şi interinstituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale în cadrul managementului integrat al frontierei de stat | Consiliul Naţional pentru Management Integrat Frontierei de Stat, SG, MAI, SV EUBAM | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acorduri semnate şi acţiuni comune realizate |
|  |  | 43.5 Dezvoltarea sistemului de analiză a riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale în cadrul managementului integrat al frontierei de stat | Consiliul Naţional pentru Management Integrat Frontierei de Stat, SG, MAI, SV, EUBAM | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Metodologii create şi aplicate în practică |
|  |  | 43.6 Utilizarea noilor tehnologii de supraveghere şi depistare a documentelor de călătorie false. | Consiliul Naţional pentru Management Integrat Frontierei de Stat, SG, MAI, SV | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Utilaje şi tehnici aplicate în activitate |
| - RETURNAREA ŞI READMISIA |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Îmbunătăţirea mecanismelor de reîntoarcere şi readmisie a străinilor şi propriilor cetăţeni, dezvoltarea politicilor de returnare | 44.1 Racordarea Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova la prevederile Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. | MAI | 2012 | Surse bugetare | Proiect de Lege elaborat şi aprobat de Guvern |
|  |  | 44.2 Implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală şi a Protocoalelor adiţionale. | MAI, MAEIE | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de cazuri de readmisie |
|  |  | 44.3 Implementarea Acordurilor de readmisie semnate cu statele terţe | MAI, MAEIE | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de cazuri de readmisie |
|  |  | 44.4 Negocierea şi semnarea Acordurilor de readmisie cu principalele ţări de origine ale migranţilor ilegali (statele de risc) Africa, Orientul Mijlociu şi Asia. | MAI, MAEIE | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de acorduri negociate şi semnate |
|  |  | 44.5 Elaborarea documentului de călătorie unic de tip „laisser-passer” pentru străinii resortisanţi din statele cu care există deficienţe privind identificarea şi documentarea străinilor ce urmează a fi returnaţi, readmişi sau expulzaţi, crearea condiţiilor necesare pentru recunoaşterea unui astfel de document de către alte state. | MAI, MAEIE, MTIC | 2012-2013 | Surse bugetare | Document de călătorie de tip „laisser-passer” elaborat şi aprobat |
|  |  | 44.6 Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul reîntoarcerii voluntare. Promovarea reîntoarcerii voluntare ca alternativă măsurilor de reîntoarcere forţată. | MAI Misiunea OIM | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de cazuri de reîntoarcere voluntară înregistrate |
|  |  | 44.7 Facilitarea reîntoarcerii străinilor în ţara de origine în baza acordurilor de readmisie încheiate cu statele terţe. | MAI Misiunea OIM | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de străini reîntorşi |
| 45. | Asigurarea drepturilor migranţilor iregulari | 45.1 Monitorizarea continuă a condiţiilor de plasament şi luare în custodie publică a migranţilor ilegali, implicarea ONG-urilor de specialitate, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, misiunilor diplomatice ale statelor străine în vederea asigurării drepturilor depline ale migranţilor, accesului la informaţie şi asistenţă juridică, psihologică, medicală, etc. | MAI, MAEIE Misiunea OIM ONG-uri | 2012-2015 | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de persoane asistate |
|  |  | 45.2 Consolidarea mecanismelor de comunicare cu ţările de origine ale migranţilor ilegali în vederea stabilirii identităţii acestora şi documentării cu acte de călătorie pentru reîntoarcerea în patrie. | MAI, MAEIE | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de persoane identificate şi readmise |
|  |  | 45.3 Consolidarea capacităţilor profesionale ale instituţiilor implicate în procesul de luare în custodie publică a migranţilor ilegali (angajaţii Centrului de plasament temporar al străinilor, judecătorii, ONG-uri, asistenţi, psihologi, medici, etc.). | MAI, MJ ONG-uri | permanent | Surse bugetare şi extrabugetare | Numărul de seminare, instruiri, vizite de studii realizate |
|  |  | 45.4 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Centrului de plasament temporar al străinilor (dotarea cu personal suficient pentru asigurarea condiţiilor de hrană şi întreţinere, asistenţă medicală, psihologică, juridică şi de consiliere, personal pentru asigurarea standardelor de securitate pe perioada aflării în custodie publică şi escortare către statul de origine). | MAI, MF, Misiunea OIM ONG-uri | 2012 | Surse bugetare şi extrabugetare | Instituţie dotată, asigurată cu personal suficient şi funcţionabilă |