Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr._______

din______________2025

Chișinău

Cu privire la aprobarea Programului național privind migrația și azilul

pentru anii 2026-2030

În temeiul art. 5 lit. a) și art. 6 lit. h) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Programul național privind migrația și azilul pentru anii 2026-2030, (se anexează).

- Autoritățile și instituțiile publice responsabile:

  - vor realiza acțiunile incluse în Planul de acțiuni privind migrația și azilul pentru anii 2026-2030;

  - vor prezenta anual Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 10 februarie, precum şi la solicitare, rapoarte privind stadiul de realizare a acțiunilor incluse în Planul nominalizat.

- Ministerul Afacerilor Interne va prezenta Cancelariei de Stat:

  - anual, până la data de 25 februarie, raportul de progres privind implementarea Programului;

  - până la data de 15 aprilie 2028, raportul de evaluare intermediară pentru doi ani;

  - până la data de 15 aprilie 2031, raportul de evaluare finală.

- Finanțarea acțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se va efectua din contul şi în limitele alocațiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităților implicate, precum şi din alte surse, conform legislației.

- Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026.

Prim-ministru					                       Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor externe

Ministrul muncii și

protecției sociale

Ministrul dezvoltării economice

și digitalizării

Ministrul sănătății

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. _______ /2025

Programul național privind migrația și azilul

pentru anii 2026-2030

Capitolul I.

INTRODUCERE

- Migrația constituie un fenomen global complex, cu implicații economice, sociale, culturale și politice. Ea reflectă gradul sporit de interconectare dintre state și societăți. Migrația nu se rezumă la simpla deplasare a persoanelor peste frontiere, ci reprezintă un proces multidimensional, care influențează piața muncii, dinamica schimburilor economice, diversitatea culturală, precum și securitatea națională. Caracterul său complex impune o abordare echilibrată, coerentă și coordonată din partea autorităților, astfel încât provocările generate să fie transformate în oportunități de dezvoltare durabilă, iar gestionarea fluxurilor migraționale să se realizeze în conformitate cu standardele europene și internaționale.

- La etapa actuală, suntem martorii unei mobilități internaționale aflate într-o continuă expansiune și diversificare, determinată de factori economici, politici, climatici și de securitate. În acest context, gestionarea migrației și a mobilității transfrontaliere într-un mod ordonat, sigur, reglementat și responsabil devine o prioritate strategică pentru autoritățile Republicii Moldova. Această abordare este esențială nu doar pentru protejarea intereselor statului și ale cetățenilor săi, ci și pentru consolidarea cadrului de cooperare internațională. Mai mult, odată cu obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova are responsabilitatea de a-și alinia politicile și practicile în domeniul migrației la standardele și valorile europene, ceea ce va contribui direct la sporirea credibilității și a capacității instituționale a statului.

- În ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu efectele directe ale mai multor crize umanitare și de securitate din regiune, în special generate de războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, care a generat un aflux masiv de persoane strămutate. De asemenea, crizele economice, schimbările climatice, inegalitățile sociale și instabilitatea politică din anumite regiuni ale lumii continuă să alimenteze migrația, determinând tot mai mulți oameni să își părăsească țările de origine fie în căutarea protecției, fie pentru a accesa oportunități mai bune de trai, educație sau muncă. Aceste realități impun consolidarea mecanismelor naționale de răspuns, adaptarea politicilor publice la noile forme de mobilitate umană și asigurarea unui echilibru între securitate, protecție și integrare.

- Sistemul de management al migrației din Republica Moldova a evoluat semnificativ în ultimele decenii, marcând tranziția de la măsuri fragmentate și reactive la o abordare strategică, orientată spre continuitate și implementarea standardelor europene. Totuși, rămân numeroase provocări legate de adaptarea politicilor și a mecanismelor de intervenție la realitățile contextului regional și  Internațional.

- Dezvoltarea sistemului de management integrat al migrației în Republica Moldova a primit un impuls puternic urmare a procesului de integrare europeană, începând cu anul 2007. Acest proces a determinat consolidarea cadrului instituțional și normativ, alinierea treptată a politicilor naționale la standardele și bunele practici ale Uniunii Europene, precum și intensificarea cooperării bilaterale și multilaterale în domeniul migrației și azilului.

- În această perioadă, a fost aprobată Strategia națională în domeniul migrației și azilului pentru anii 2011 – 2020, care a avut drept scop asigurarea unei reglementări cuprinzătoare a managementului proceselor migraţiei şi azilului, de armonizare a cadrului juridic naţional la prevederile dreptului internațional şi legislației Uniunii Europene, reglementarea circuitului persoanelor, consolidarea mecanismelor instituționale de gestionare a migrației precum și promovarea respectării drepturilor fundamentale ale omului și a standardelor internaționale în materie de protecție. Această strategie a pus bazele consolidării politicilor naționale în domeniu, reprezentând o etapă importantă în pregătirea Republicii Moldova pentru responsabilitățile ce derivă din procesul de aderare la Uniunea Europeană.

- Ulterior implementării Strategiei, a fost elaborat și aprobat Programului privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022–2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2022, care a avut drept scop consolidarea și ajustarea la standardele UE și la cele internaționale a domeniului migrației și azilului, reglementarea fluxului migrațional în beneficiul țării și al migrantului, consolidarea mecanismului de integrare a străinilor precum și întărirea capacității statului de a răspunde la un aflux sporit de persoane. Programul privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022-2025 a venit să asigure realizarea obiectivelor din subdomeniul de activitate 5 „migrația și azilul” din Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 care vizează consolidarea domeniului migrației și azilului. Însă, având în vedere modificările realităților sociale și regionale actuale, a intervenit necesitatea modificării și actualizării Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne. Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 658/2022 cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 a fost actualizată în august 2025, prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2025, ceea ce a permis continuarea ciclului doi de programe sectoriale sub umbrela obiectivelor generale trasate în Strategie.

- În mod specific, Programul contribuie direct la implementarea Obiectivului general 12 – Fluxul migrațional reglementat în beneficiul țării și al migrantului și a Obiectivului general 13 – Sistem de azil consolidat și ajustat la standardele UE și internaționale, regăsite în Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne actualizată, prin acțiuni concrete care: perfecționează cadrul normativ privind admisia, șederea și îndepărtarea străinilor, în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene, consolidează capacitățile instituționale și operaționale ale Inspectoratului General pentru Migrație, întăresc mecanismele de prevenire și combatere a șederii ilegale a străinilor, inclusiv prin aplicarea măsurilor de îndepărtare, armonizează sistemul de azil la standardele europene și internaționale, asigurând proceduri unitare și eficiente de examinare a cererilor de protecție, îmbunătățesc condițiile de recepție și de asistență pentru solicitanții de azil, cu accent pe grupurile vulnerabile, introduc măsuri de prevenire și reducere a apatridiei, prin consolidarea mecanismelor naționale și cooperarea cu actorii internaționali și societatea civilă.

- Astfel, Programul va contribui direct la realizarea indicatorilor de rezultat și de impact ai Strategiei prin transpunerea obiectivelor acesteia în măsuri practice și monitorizabile, care vor asigura îmbunătățiri vizibile în domeniul migrației și azilului. Programul acționează ca instrument operațional al Strategiei, traduce direcțiile prioritare de intervenție în acțiuni concrete și măsurabile, și asigură coerența dintre angajamentele Republicii Moldova la nivel național și internațional în materie de migrație, azil și integrare a străinilor.

- Implementarea Programului privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022–2025 a generat progrese semnificative în consolidarea cadrului normativ și instituțional. În acest sens, putem menționa următoarele realizări importante:

1) Adaptarea cadrului normativ la acquis-ul UE privind reglementarea șederii, îndepărtării străinilor, plasării în custodie publică și cazare preventivă.

2) Consolidarea capacității autorității competente pentru străini prin reorganizarea instituțională a Biroului Migrație și Azil din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație, suplinirea statului de personal și descentralizarea atribuțiilor la nivel teritorial (prin direcțiile regionale Nord, Centru și Sud) pentru a fi mai aproape de oameni în prestarea serviciilor.

3) A fost îmbunătățită considerabil eficiența procedurilor de azil prin reducerea termenelor și ajustarea acestora la standardele europene, contribuind astfel la protejarea drepturilor solicitanților și la creșterea transparenței.

4) Totodată, a fost consolidată infrastructura digitală prin elaborarea noului concept al Sistemului Informațional al IGM și modernizarea paginii web oficiale, ceea ce a facilitat accesul la servicii și informații esențiale pentru migranți și refugiați.

5) Autoritățile competente au fost instruite pentru a face față eficient crizelor migraționale și consolidată cooperarea interinstituțională în acest sens;

- La începutul anului 2025, a fost realizat raportul de progres asupra Programului privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022-2025, care a cuprins perioada de implementare a anilor 2022-2024, care a evidențiat nivelul de implementare a acestuia pe parcursul anilor 2022-2024. Conform constatărilor, în anul 2022 Programul a fost implementat integral, cu o rată de realizare de 100%. În anul următor, 2023, nivelul de implementare a fost estimat la 76%, iar pentru anul 2024 s-a înregistrat o rată de 65%. Astfel, rata totală de implementare a Programului, cumulativ pentru toți anii evaluați, s-a estimat la 51%, având în vedere că pe parcursul anului 2025, urmează a fi realizate circa 32 de acțiuni din totalul de 83 planificate, dintre care 5 sunt deja realizate iar 27 sunt în progres, cu un grad mediu și avansat de realizare.

- Evaluarea implementării Programului, pe lângă impactul benefic și progresele aduse, a evidențiat o serie de provocări în realizarea activităților planificate precum și problematici unde se necesită continuitatea intervenției statului. Aceste disfuncționalități vizează deficiențe ale cadrului normativ, capacitățile instituționale insuficient dezvoltate, procesele birocratice, lipsa unui sistem digitalizat coerent în prestarea serviciilor pentru străini, cooperare interinstituțională fragmentată și insuficientă. Nu în ultimul rând, situația regională de criză, generată de războiul din Ucraina, a pus presiune suplimentară pe sistemul național de migrație, expunând vulnerabilitățile în capacitatea de reacție a statului la un aflux sporit de persoane, în special în ceea ce privește dotarea tehnică, logistica și lipsa personalului.

- Suplimentar, este de menționat faptul că, în cadrul reuniunii de screening bilateral cu Comisia Europeană pe Capitolul 24 „Justiție, libertate și securitate”, desfășurată la 20 martie 2024, Comisia Europeană a apreciat progresele semnificative realizate de Republica Moldova în domeniul migrației și azilului, în special în ceea ce privește:

- Reformarea și consolidarea capacităților Inspectoratului General pentru Migrație;

- Gestionarea eficientă a crizei migraționale generate de războiul din Ucraina, având în vedere că Republica Moldova a găzduit cel mai mare număr de persoane strămutate pe cap de locuitor (3%);

- Implementarea rapidă și eficientă a mecanismului de protecție temporară, într-un context regional complex și provocator.

- În aceste circumstanțe dificile, Republica Moldova a demonstrat capacitate de reacție instituțională, angajament față de valorile europene precum și o voință politică constantă în consolidarea sistemului național de gestionare a migrației. Aceste eforturi au fost realizate în deplină concordanță cu standardele internaționale și bunele practici ale Uniunii Europene, vizând atât eficiența administrativă, cât și protecția drepturilor persoanelor implicate.

- Reprezentanții Comisiei au remarcat progresul esențial înregistrat de țara noastră în acest domeniu, oferind o recunoaștere clară a eforturilor naționale și încurajând continuarea reformelor pentru alinierea deplină la acquis-ul UE. Această recunoaștere reflectă angajamentul Republicii Moldova de a se alinia pe deplin la acquis-ul UE, prin implementarea măsurilor necesare pentru un sistem integrat, eficient și sustenabil, care să răspundă provocărilor contemporane și să asigure protecția grupurilor vulnerabile.

- Toate acestea, analizate în ansamblu, justifică necesitatea continuării eforturilor demarate, intensificarea acestora pentru finalizarea activităților restante și ajustarea acțiunilor statului pe acest palier la realitățile actuale, prin contribuirea cu viziuni noi, care să răspundă provocărilor regionale și să contribuie la crearea unui cadru normativ comprehensiv, instituții puternice, instrumente eficiente și proceduri clare, capacități de analiză și gestionare a riscurilor dezvoltarea cooperării interinstituționale și internaționale în domeniu.

- Programul are la bază tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Dreptul de a părăsi orice țară, inclusiv propria țară, împreună cu dreptul la libera circulație şi ședere într-o țară sunt prescrise în Articolul 13 al Declarației Universale a Drepturilor Omului şi respectiv, în Articolul 12 al Pactului Internațional privind Drepturile Civile și Politice, conform cărora, orice persoană dispune de acest drept, indiferent de naționalitate. În acest context, Programul pentru anii 2026–2030 se fundamentează pe principii internaționale, asigurând că politicile de migrație și azil sunt elaborate și implementate în conformitate cu standardele internaționale. Totodată, intervențiile propuse urmăresc un echilibru între respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și asigurarea securității naționale, gestionarea ordonată a fluxurilor migraționale și promovarea dezvoltării sociale și economice a țării.

- De asemenea, Programul are drept scop realizarea prevederilor Convenției ONU privind statutul refugiaților în materie de protecție internațională și protecția drepturilor omului, prin asigurarea protecției internaționale și a respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor care solicită azil și a Convenției ONU privind statutul apatrizilor și Convenției ONU privind reducerea cazurilor de apatridie cu scopul de a preveni marginalizarea și vulnerabilitatea acestor categorii și de a promova incluziunea socială și legală în Republica Moldova. Aceste instrumente stabilesc nu doar drepturi, dar și obligații pentru state, inclusiv pentru Republica Moldova, de a crea un cadru legislativ și instituțional care să permită exercitarea efectivă a drepturilor prevăzute în instrumentele internaționale.

- Concomitent, Programul se aliniază priorităților și obiectivelor Pactului Global pentru o Migrație Sigură, Reglementată și Ordonată, precum și obiectivelor Pactului global pentru Refugiați, care vizează promovarea cooperării internaționale, prin definirea unor principii directoare și prin furnizarea unui cadru multilateral de politici, consolidând cooperarea internațională și promovând schimbul de bune practici. Programul definește principii directoare clare și furnizează un cadru multilateral de politici care să asigure gestionarea responsabilă și coordonată a fluxurilor migratorii, protecția persoanelor vulnerabile.

- În același timp, Programul va asigura punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030, prin intermediul căreia, statele membre ale Organizației Națiunilor Unite și-au asumat mobilizarea eforturilor pentru combaterea inegalităților și pentru aplicarea principiului „nimeni nu este lăsat în urmă”. Pentru obținerea acestor deziderate, Programul vine în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (în continuare - ODD) ale ONU și anume ODD 10,  „Reducerea inegalităților în interiorul țării și de la o țară la alta” și ODD 16 „Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile” care stabilește cadrul pentru politica de dezvoltare globală până în anul 2030. În acest sens, statele au convenit să coopereze la nivel internațional pentru a asigura o migrație legală, sigură și ordonată, bazată pe respectarea deplină a drepturilor omului și pe aplicarea unui tratament uman pentru migranți, indiferent de statutul lor, precum și pentru refugiați și persoanele strămutate. Strămutarea forțată este privită nu doar ca o problemă umanitară, ci și ca o provocare pentru dezvoltare, ceea ce face necesară o coordonare mai bună între actorii umanitari și cei din domeniul dezvoltării. În acest cadru, punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă oferă oportunitatea de a consolida o abordare bazată pe drepturi în politicile de azil și migrație și de a integra migrația în strategiile de dezvoltare. Totodată, comunitatea internațională este încurajată să utilizeze indicatori cuantificabili ai ODD în ceea ce privește migrația și să colecteze date defalcate referitoare la accesul migranților la locuri de muncă decente, la servicii medicale și la educație, în special în țările de destinație aflate în curs de dezvoltare, pentru a contribui la o guvernanță mai eficientă în domeniul migrației.

- La baza obiectivelor trasate în Program, sunt prevederile Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, care recunoaște migrația drept un fenomen cu impact major asupra dezvoltării economice, sociale și demografice a țării. Strategia stabilește necesitatea asigurării unui proces migrațional ordonat și reglementat, care să sprijine securitatea națională, coeziunea socială și dezvoltarea durabilă.

- În acest context, Programul contribuie direct la implementarea obiectivului general 9 „Promovarea unei societăți pașnice și sigure”, prin realizarea direcției prioritare „Asigurarea unui proces migrațional ordonat, sigur și reglementat” (OG 9.2, OG 9.3). Prin măsurile planificate, Programul urmărește consolidarea mecanismelor de prevenire a riscurilor asociate migrației, protecția persoanelor vulnerabile și creșterea eficienței administrative, în vederea creării unui mediu securizat și stabil pentru cetățeni și migranți.

- Programul național privind migrația și azilul pentru anii 2026–2030 va contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” prin reglementarea coerentă a migrației în conformitate cu acquis-ul UE, digitalizarea proceselor, consolidarea capacităților instituționale și gestionarea eficientă a riscurilor, asigurând astfel un proces migrațional ordonat, sigur și reglementat, care sprijină o societate pașnică și sigură.

- De asemenea, Programul are drept scop și realizarea angajamentelor expuse în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, și anume, a prevederilor Titlului III „Libertate, securitate și justiție”, sub-capitolul „Cooperarea în domeniul migrației, al azilului și al gestionării frontierelor” (art.14), precum și cele din  Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 și Foaia de Parcurs „Statul de Drept” care reprezintă criterii de referință în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

- Așadar, Programul național privind migrația și azilul pentru anii 2026-2030, va contribui la asigurarea alinierii cadrului legislativ la angajamentele internaționale ale Republicii Moldova și la acquis-ului Uniunii Europene în domeniu. Programul va sprijini implementarea prevederilor internaționale, va armoniza legislația națională cu bunele practici europene și va consolida un sistem coerent, eficient și sustenabil de gestionare a migrației și azilului, în beneficiul cetățenilor și migranților.

- Acesta va contribui la implementarea dezideratelor trasate prin documentele strategice menționate supra, prin stabilirea condițiilor de admitere și reglementare a șederii străinilor, implementarea unor proceduri clare și optime, de prestare a serviciilor, prin crearea unui sistem digitalizat coerent în prestarea serviciilor pentru străini, precum și consolidarea cooperării interinstituționale. În paralel, se va acorda o atenție specială controlului legalității șederii străinilor, inclusiv aplicării măsurilor restrictive, având scop prevenirea, reducerea și sancționarea migrației ilegale. De asemenea, urmează a fi consolidate în continuare sistemul național de azil și asigurarea unor condiții adecvate de recepție și standarde europene de funcționare a Centrului de Cazare.

- Totodată, elaborarea noului Program va răspunde atât nevoilor specifice ale migranților, refugiaților și apatrizilor, cât și a guvernanței migrației, bazate pe drepturile omului.

- Acțiunile din Program acordă o atenție specială grupurilor vulnerabile afectate disproporționat de problemele din domeniul migrației și azilului, precum: solicitanții de azil, refugiații, beneficiarii de protecție temporară, migranții aflați în situații de ședere precară, minorii neînsoțiți, apatrizi. Acțiunile prevăzute, de îmbunătățire a cadrului legal, a procedurilor operaționale, a condițiilor din centrul de cazare, vor atinge nemijlocit aceste grupuri vulnerabile, îmbunătățind capacitatea statului de a oferi drepturi și protecție. La fel, sunt prevăzute acțiuni de formare a personalului din domeniul migrației și azilului privind identificarea persoanelor cu nevoi speciale, inclusiv condițiile de recepție a solicitanților de azil cu nevoi speciale, îndeosebi a femeilor și fetelor.

- Procesul de elaborare al Programului a fost realizat într-o manieră participativă, cu implicarea părților interesate la nivel de ministere, alte autorități publice, societatea civilă și partenerii de dezvoltare. Proiectul Programului a fost supus consultărilor publice la data de 9 iulie 2025. La consultări au participat reprezentanți ai următoarelor ministere și autorități publice cum ar fi: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Serviciul Vamal, Agenția Servicii Publice etc. Totodată, au participat și actori relevanți din societatea civilă, mediul academic, mediul de afaceri și partenerii de dezvoltare, inclusiv: Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova (OIM), Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migrației (ICMPD), Centrul de Drept al Avocaților etc. Consultările au contribuit la consolidarea consensului interinstituțional și la îmbunătățirea proiectului Programului, asigurând astfel o abordare coerentă și inclusivă în domeniul migrației și azilului.

- La fel, la fundamentarea Programului au fost utilizate date și recomandări din:

- Profilul Migrațional Extins al Republicii Modova și compedinul statistic al acestuia, documente care oferă o imagine detaliată asupra tendințelor și fenomenelor din domeniul migrației, precum și asupra impactului acestora asupra dezvoltării socio-economice a țării.

- Rapoartele Rețelei Europene de Migrație (EMN ce conțin analize comparative ale politicilor din Uniunea Europeană, exemple de bune practici și recomandări privind ajustarea cadrului național la tendințele regionale și globale. La fel, în perioada martie – aprilie 2025 au fost colectate date privind situația migrației și azilului în RM, pentru a fi transmise către EMN și pentru a se elabora Raportul Anual privind Migrația și Azilul. Procesul a implicat colaborarea mai multor autorități cu competențe în gestionarea migrației, ceea ce a permis obținerea unui tablou complex și coerent asupra situației actuale.

- Studii tematice naționale și internaționale privind migrația, azilul și apatridia, care au adus o perspectivă suplimentară asupra provocărilor existente și asupra modalităților de răspuns la anumite problematici. Aceste analize au contribuit la identificarea unor direcții de acțiune relevante pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește consolidarea sistemului de azil, integrarea străinilor, protecția drepturilor persoanelor aflate în mobilitate și reducerea vulnerabilităților sociale asociate fenomenului migrațional.

În ansamblu, utilizarea acestor surse a permis fundamentarea Programului pe analiza datelor actualizată, pe o fundamentare analitică solidă, ceea ce sporește coerența și eficiența politicilor propuse și totodată asigură caracterul său realist, adaptat la necesitățile Republicii Moldova și corelat cu tendințele și recomandările internaționale în materie de migrație și azil.

Capitolul II.

ANALIZA SITUAȚIEI

Secțiunea 2.1.

Admisia și reglementarea șederii străinilor

- Migrația străinilor în Republica Moldova este un fenomen în creștere. În ultimii ani, Moldova a devenit treptat și o țară de destinație sau tranzit pentru străini, inclusiv pentru muncitori, studenți, investitori, refugiați și solicitanți de azil. Această transformare este în parte determinată de stabilizarea situației interne, de apropierea de Uniunea Europeană, dar și de factorii de instabilitate din regiune, care influențează rutele și opțiunile migranților. Astfel, Republica Moldova a devenit țara gazdă pentru străini din peste 130 de țări și culturi.

- Potrivit datelor de evidență gestionate în Subsistemul informațional al IGM, la 31 decembrie 2024, pe teritoriul Republicii Moldova erau înregistrați cu acte de identitate valabile 21.596 de străini și apatrizi (față de 20.763 la 31 decembrie 2023), dintre care 5.892 cu drept de ședere permanentă și 15.970 cu drept de ședere provizorie. Această evoluție indică o tendință de creștere moderată și constantă a numărului de străini documentați, reflectând atractivitatea Republicii Moldova pentru migrația de muncă și investiții. Totodată, ponderea ridicată a străinilor cu ședere provizorie confirmă caracterul temporar al majorității fluxurilor migratorii, aspect ce implică necesitatea unor politici flexibile de admisie, supraveghere a șederii acestor categorii de străini.

- Pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, la 31 decembrie 2024, erau înregistrați cu acte de identitate 3.323 de străini (anul 2023 – 2.929), dintre care 1.378 cu drept de ședere permanentă și 1.945 cu drept de ședere provizorie.

- Imigrează în Republica Moldova preponderent bărbați (decalajul de gen constituie 62,6%) Această structură reflectă în principal migrația de muncă, unde cererea de forță de muncă este mai accentuată în sectoare cu preponderență masculină (construcții, transport, agricultură), și persoane cu studii medii de specialitate/studii superioare/grade științifice - 52%, ceea ce confirmă prezența unei categorii semnificative de persoane calificate, inclusiv specialiști angajați în domenii precum IT, sănătate, educație sau cercetare. Această structură socio-demografică relevă atât potențialul de atragere a străinilor pe piața muncii și de contribuție la dezvoltarea economică a țării, cât și necesitatea consolidării politicilor de migrațiune a statului, recunoașterea calificărilor, atragerea personalului înalt calificat și asigurarea accesului egal la servicii pentru femeile și bărbații migranți.

Numărul de străini cu acte de identitate valabile

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- Indicatorii statistici din ultimii ani demonstrează că, Republica Moldova nu mai este doar o țară de tranzit, dar a devenit și o țară de destinație pentru străini, înregistrându-se o creștere a numărului de străini, care doresc să obțină drept de ședere în țara noastră, fie în scop de muncă, studii, reîntregirea familiei sau pentru protecție internațională. Această tendință este influențată de mai mulți factori, inclusiv proximitatea geografică față de Uniunea Europeană, dezvoltarea unor sectoare cu deficit de forță de muncă, dar și intensificarea cooperării internaționale în domeniul migrației și mobilității. Transformarea Republicii Moldova într-un stat de destinație implică noi responsabilități pentru autorități, în special în ceea ce privește prestarea serviciilor de calitate, respectarea drepturilor străinilor și consolidarea capacităților instituționale.

- Politica de vize reprezintă un instrument esențial de control al intrării și șederii străinilor pe teritoriul țării. Aceasta are rolul de a facilita călătoriile legale și, totodată, de a preveni migrația ilegală. Prin intermediul politicii de vize pot fi aplicate măsuri preventive încă dinaintea intrării în țară, inclusiv verificări de securitate și identificare, care necesită o infrastructură administrativă consolidată și modernizată.

- La evaluarea oportunității introducerii sau eliminării regimului de vize, este important să fie luate în considerare aspectele strategice legate de migrația ilegală, readmisie, precum și prioritățile politicii externe și de securitate ale statului.

Dinamica cererilor primite, a invitațiilor emise și a refuzurilor în perioada 2019 – 2023

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

Dinamica privind numărul total de vize eliberate pe parcursul anilor 2020-2024

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe.

- Capacitățile administrative ale Republicii Moldova în domeniul vizelor sunt gestionate printr-un efort coordonat între Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne, fiecare având roluri bine definite în formularea, implementarea și coordonarea politicii de vize.

- Cadrul legislativ al Republicii Moldova în domeniul vizelor, în contextul aderării la Uniunea Europeană, reflectă un angajament ferm al țării de a-și alinia reglementările naționale la standardele europene.

- Deși Republica Moldova a realizat progrese semnificative în alinierea legislației la standardele europene, unele aspecte rămân în continuare în proces de ajustare, cum ar fi criteriile pentru exceptarea de la cerința de viză, mecanismele de suspendare a regimului fără vize și actualizarea relațiilor bilaterale privind regimul de vize cu statele terțe. Totodată, pe lângă adaptarea cadrului normativ, modernizarea infrastructurii tehnice și administrative rămân o prioritate.

- La fel,  este necesară și operaționalizarea Sistemului Național de Informații privind Vizele (NVIS), un instrument pentru gestionarea eficientă a datelor. NVIS va fi dezvoltat astfel încât să asigure interoperabilitatea completă cu Sistemul European de Informații privind Vizele (VIS), ceea ce va facilita schimbul de informații între autoritățile naționale și cele europene.

- Deși, aflarea temporară (până la 90 zile) pe teritoriul Republicii Moldova este liberă pentru străinii din circa 151 state (statele din zona Schengen, CSI și altele), numărul de solicitări pentru obținerea dreptului de ședere provizorie a crescut de la 6071 în anul 2020, până la 11113 în anul 2024.

Dinamica cererilor privind acordarea/prelungirea dreptului de ședere

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- La fel, o tendință ascendentă s-a conturat și în anii 2020 -2024 în partea, ce ține de numărul de imigranți sosiți în scop de muncă, studii, reîntregire a familiei etc., de la 4166 în anul 2021, până la 6566 în anul 2024.

Acte de identitate emise după scopul șederii temporare

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- Pe parcursul anului 2024, a fost acordat dreptul de ședere provizorie, prin emiterea deciziilor pentru 6566 străini, după cum urmează: 3002 –  pentru imigrare la muncă, 2211 –  pentru reîntregirea familiei, 768 – pentru studii, 232 – activități religioase, umanitare şi de voluntariat, 89 –  pentru investitorii străini și 264 – alte scopuri /cazuri.

- Datele confirmă că imigrarea în scop de muncă este o componentă majoră a imigrației. De asemenea, putem observa că imigrarea pentru muncă a devenit mai dominantă comparativ cu imigrarea pentru familie. Această creștere poate fi influențată de o cerere mai mare de forță de muncă sau de oportunități economice mai bune în Republica Moldova în comparație cu țara de origine a străinului.

Dreptul de ședere acordat străinilor – Top 5 state

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- Astfel, devine tot mai evidentă necesitatea alinierii politicilor de admisie a cetățenilor străini în scop de muncă la realitățile și cerințele actuale ale pieței muncii din Republica Moldova. Decalajul între nevoile angajatorilor și disponibilitatea forței de muncă locale, în special în anumite sectoare economice cheie, impune dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente de corelare între politicile migraționale și strategiile de dezvoltare economică și ocupare a forței de muncă.

- Pentru a justifica intervențiile în acest domeniu, se impune realizarea unei evaluări comune și actualizate a necesităților pieței muncii, cu participarea activă a ministerelor de resort, în scopul indicării soluțiilor optime în acest sens.

- De menționat că, educația în Moldova rămâne în continuare atractivă pentru străini. Conform datelor statistice, în anul de studii 2023/2024  se observă o creștere a numărului de străini aflați la studii în instituțiile de învățământ profesional/superior din țară. Astfel, conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS) în anul de învățământ 2022/2023  la studii se aflau 5 550 persoane, iar în 2023/2024 numărul străinilor ce studiau în RM a fost de 5 687 persoane (inclusiv studenți-doctoranzi). Distribuția după țara de cetățenie a străinilor aflați la studii relevă, că cei mai mulți sunt din România –54,7 %, urmați de cei din India –19,4 % și Israel – 9,5 din total.

- Atragerea studenților străini, precum şi promovarea educației în rândul migranţilor aflați în situație de ședere legală vor contribui la asigurarea competențelor necesare pentru acoperirea deficitului existent  de forță de muncă calificată pe piaţa forţei de muncă, inclusiv facilitarea inițierii și dezvoltării afacerilor.

- În acest sens, va fi continuat procesul de încurajare şi consolidare a recunoașterii calificărilor şi a competențelor profesionale. Acest lucru va contribui, de asemenea, la valorificarea în mod corespunzător a competenţelor şi a calificărilor migranţilor aflaţi în situaţie de şedere legală. Aceste măsuri vor contribui la dezvoltarea unei politici migraționale pro-active, flexibile și adaptate realităților economice și demografice ale Republicii Moldova.

- Migrația străinilor în Republica Moldova reflectă transformarea treptată a țării într-un spațiu de atracție, nu doar de emigrare. Deși numărul străinilor este încă relativ mic, autoritățile trebuie să dezvolte politici eficiente de gestionare, în acord cu standardele internaționale.

- Cadrul legislativ de bază care reglementează domeniul migrației în Republica Moldova este Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, care stabilește regulile pentru intrarea, șederea și ieșirea străinilor pe/ de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și măsurile coercitive aplicabile în cazul nerespectării regimului de ședere. Legea a fost actualizată în contextul implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, dar și în cadrul Planului de Acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize, pentru a armoniza reglementările naționale cu acquis-ul Uniunii Europene.

- Actualmente, Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova transpune parțial prevederile mai multor acte legislative europene, însă nivelul de aliniere variază în funcție de complexitatea și specificul fiecărei Directive sau Regulament.

- Astfel în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, este necesară crearea unui nou cadru legislativ pentru reglementarea migrației, care să se alinieze la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul migrației legale, reglementării șederii străinilor pentru diferite scopuri (scopuri profesionale, investiționale, religioase, voluntariat etc.), implementării cărții de rezidență, reîntregirii familiei și acordării dreptului de ședere permanentă.

- Intervențiile planificate vizează reformarea legislației de bază și a cadrului secundar, inclusiv în domeniul vizelor, al imigrației forței de muncă și al documentării investitorilor, cu scopul de a asigura transparență, eficiență și convergență cu acquis-ul Uniunii Europene. Prin aceste măsuri, se urmărește dezvoltarea unui sistem migrațional reglementat, care să răspundă nevoilor de securitate ale statului, dar și drepturilor și intereselor migranților.

- Un accent deosebit este pus pe îmbunătățirea capacităților de analiză, anticipare și gestionare a riscurilor, prin dezvoltarea mecanismelor de colectare și procesare a datelor. În acest sens, un instrument util de elaborarea a politicilor de migrație și gestionare a proceselor migraționale este Profilul Migrațional Extins. Acesta reprezintă un instrument de analiză și planificare, conceput pentru a oferi o evaluare cuprinzătoare a fenomenelor migraționale și pentru a putea evalua impactul acestora asupra țării, ajutând la înțelegerea fluxurilor migraționale, identificarea tendințelor și nevoilor specifice și evaluarea impactului migrației asupra societății. În acest sens, pentru a avea un set de date actualizat, este necesar de a adapta periodic indicatorii colectați de autorități care sunt utilizați pentru elaborarea Profilului Migrațional Extins al RM. Setul de indicatori colectați urmează să fie actualizat și sincronizat în mod periodic la cerințele de transmitere a statisticilor cerute de Eurostat și Rețeaua Europeană de Migrație.

Secțiunea 2.2.

Apatridia

- Numărul cererilor de recunoaștere a statutului de apatrid aplicate pe teritoriul Republicii Moldova este în mare parte constant. Republica Moldova este unul dintre puținele state din lume, care aplică la nivel național procedura de recunoaștere a statutului de apatrid, demonstrând angajamentul său față de protecția persoanelor vulnerabile și respectarea standardelor internaționale. Implementarea acestei proceduri contribuie la prevenirea situațiilor de marginalizare, la garantarea drepturilor fundamentale ale apatrizilor și la integrarea lor eficientă în societatea națională, consolidând astfel cadrul juridic și instituțional existent în domeniul migrației și azilului.

Numărul cererilor de recunoaștere a statutului de apatrid aplicate pe teritoriul Republicii Moldova

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

Decizii emise privind cererile de recunoaștere a statutului de apatrid

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- Deși Republica Moldova dispune de o procedura definită de recunoaștere a statutului de apatrid, numărul persoanelor apatride în țară este unul destul de mare. Această situație subliniază necesitatea continuării eforturilor de consolidare a mecanismelor de identificare, protecție a apatrizilor, precum și a alinierii legislației și practicilor naționale la standardele internaționale, pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale acestei categorii vulnerabile.

- În Republica Moldova există încă persoane cu statut nedeterminat, inclusiv copii, care nu sunt informate despre procedurile de recunoaștere a statutului de apatrid sau despre posibilitatea dobândirii cetățeniei. Totodată, în procesul de determinare a apatridiei se resimte necesitatea consolidării cadrului procedural și a practicilor aplicate, pentru a asigura o abordare unitară și eficientă. Prin acțiunile planificate, se urmărește asigurarea informării adecvate, îmbunătățirea mecanismelor existente și garantarea unui acces echitabil, în vederea prevenirii și reducerii fenomenului apatridiei și al respectării angajamentelor internaționale asumate de stat.

- Astfel, urmează a fi acordată o importanță crescută politicilor de prevenire și reducere a apatridiei. Aderarea Republicii Moldova, în anul 2024, la Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei – o platformă coordonată sub egida Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) – angajează statul în promovarea măsurilor sistematice și coerente pentru asigurarea dreptului la cetățenie pentru toate persoanele, fără discriminare. În acest sens, vor fi adoptate acțiuni legislative, administrative și instituționale menite să prevină apariția de noi cazuri de apatridie, să identifice persoanele apatride existente și să faciliteze dobândirea cetățeniei, în special pentru copiii născuți pe teritoriul național.

Secțiunea 2.3.

Sistemul de azil

- Protecția internațională a străinilor în Republica Moldova este realizată în limitele prevederilor normelor internaționale, precum și a legislației naționale care derivă de la acestea, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor aflate în nevoie de protecție și garantând aplicarea principiilor de nereturnare, egalitate, echitate și incluziune socială. În acest cadru, principiul nereturnării garantează că nicio persoană nu poate fi expulzată sau returnată într-un stat unde viața ori libertatea i-ar fi amenințate, principiul egalității asigură un tratament nediscriminatoriu tuturor solicitanților de protecție, iar principiul incluziunii sociale vizează integrarea lor în societate prin acces la educație, muncă și servicii esențiale. Astfel, Republica Moldova aliniază politicile sale la standardele internaționale și europene, consolidând atât dimensiunea umanitară, cât și cea de securitate a gestionării migrației și azilului.

- În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022, Republica Moldova s-a confruntat cu un aflux masiv și spontan de persoane refugiate, devenind una dintre principalele țări de tranzit și, în unele cazuri, de destinație pentru cetățenii ucraineni și alte persoane aflate în nevoie de protecție internațională. Această situație a evidențiat atât capacitatea instituțională de reacție rapidă și coordonată, cât și necesitatea consolidării mecanismelor de recepție, cazare, asistență și integrare temporară a refugiaților.

- Analiza datelor relevă o creștere fără precedent a solicitărilor de azil în Republica Moldova, care a fost resimțită începând cu 24 februarie 2022. Totodată, întru cât începând cu data de 01 martie 2023, Inspectoratul General pentru Migrație, a avut în sarcină misiunea de a implementa și pune în aplicare mecanismul protecției temporare reglementat prin HG nr. 21/2023 privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina, în anul 2023 numărul solicitanților de azil a scăzut considerabil cu circa 63% față de anul 2022.

- Totodată, pe parcursul anului 2024 au fost depuse 8.153 de solicitări de azil, fiind în creștere de cca 50% față de anul 2023. Cel mai mare număr de solicitanți de azil îl reprezintă cetățenii din Ucraina, urmați de cei din Federația Rusă și Siria.

Numărul cererilor de azil aplicate pe teritoriul Republicii Moldova

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- La data de 31 decembrie 2024, în sistemul de azil al Republicii Moldova se aflau 1.601 de persoane: 212 cu statut de refugiat (dintre care 1 din Ucraina), 458 beneficiari de protecție umanitară (dintre care 207 din Ucraina) și 931 solicitanți de azil (dintre care 375 din Ucraina).

Persoane înregistrate în Sistemul de azil la 31.12.2024

| Persoane înregistrate în sistemul de azil | Date la 31.12.2023 | Date la 31.12.2024 |
| --- | --- | --- |
| Solicitanți de azil | 593 | 931 |
| Refugiați | 206 | 212 |
| Beneficiari de protecție umanitară | 357 | 458 |
| Total | 1.156 | 1.601 |

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

Cererile de azil/ acordarea protecției internaționale pe teritoriul Republicii Moldova

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cereri de azil recepționate | 86 | 75 | 11.218 | 4.101 | 8.153 |
| Încetarea procedurii de azil (decizii) | 13 | 13 | 7.552 | 6.987 | 7.653 |
| Decizii de respingere a cererii de azil | 49 | 38 | 12 | 21 | 238 |
| Acordat statut de refugiat/protecție umanitară pe teritoriul RM | 21 | 78 | 151 | 18 | 121 |
| Total străini cazați în Centrul de cazare al IGM | 77 | 63 | 417 | 248 | 144 |

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- Din analiza datelor se evidențiază faptul că numărul solicitanților de azil este în continuă creștere, drept urmare pentru realizarea unui sistem de azil eficient și echitabil, se va continua dezvoltarea și consolidarea mecanismelor instituționale și procedurale, care să asigure o practică unitară, profesionistă și de calitate în procesarea cererilor de azil la nivel național. Această abordare este esențială pentru garantarea unui echilibru just între drepturile și obligațiile solicitanților de azil și interesul național privind menținerea securității și coeziunii sociale.

- Republica Moldova urmează să dezvolte și să implementeze o politică coerente și transparentă în domeniul azilului, care să reflecte atât angajamentele internaționale asumate prin aderarea la instrumente relevante – precum Convenția privind statutul refugiaților (1951), Pactul Global pentru Refugiați (2018) și alte tratate internaționale –, cât și obligațiile ce derivă din procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Astfel, obiectivul principal este continuarea armonizării cadrului național și procedural cu acquis-ul UE în materie de azil, în special cu directivele europene privind procedurile de azil, condițiile de primire și calificarea pentru protecție internațională.

- De asemenea, se va pune un accent deosebit pe îmbunătățirea condițiilor de recepție a solicitanților de protecție internațională, prin modernizarea și extinderea infrastructurii existente, în special a Centrului de Cazare pentru solicitanții de azil. Adaptarea acestuia la standardele europene privind demnitatea umană, siguranța, accesul la servicii esențiale (inclusiv sănătate mintală, educație și asistență juridică) și protejarea grupurilor vulnerabile va fi o prioritate, în acord cu orientările din noul Pact privind Migrația și Azilul al Uniunii Europene. În acest sens, se examinează cu atenție prevederile noului Pact privind migrația și azilul, în special aplicabilitatea mecanismului de screening la frontieră ca instrument modern de gestionare eficientă a fluxurilor migraționale și de asigurare a respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor strămutate.

- Gestionarea crizei migraționale. Experiența gestionării fluxului de persoane strămutate din Ucraina a evidențiat importanța consolidării rezilienței instituționale și comunitare în fața crizelor migraționale. Republica Moldova a demonstrat capacitatea de mobilizare rapidă a resurselor și solidaritate socială, însă situația a scos în prim-plan și vulnerabilitățile existente în infrastructura de primire, coordonarea interinstituțională și disponibilitatea serviciilor specializate. În acest sens, Programul național privind migrația și azilul 2026–2030 va integra mecanisme de planificare și răspuns pentru situații de criză, inclusiv prin: dezvoltarea unui cadru de reacție rapidă, instituirea unor mecanisme de sprijin financiar și logistic de urgență, consolidarea parteneriatului cu organizațiile internaționale și societatea civilă, precum și crearea unor instrumente flexibile de protecție pentru persoanele strămutate. Aceste măsuri vor contribui la creșterea capacității Republicii Moldova de a gestiona eficient fluxurile migraționale viitoare, păstrând echilibrul între respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și protejarea securității și stabilității naționale.

- De la începutul conflictului armat în Ucraina (în perioada 24.02.2022-31.12.2024), pe teritoriul Republicii Moldova, prin sectorul moldo-ucrainean, au traversat peste un milion de cetățeni ucraineni. Peste 130 mii de persoane strămutate din Ucraina se află în prezent pe teritoriul Moldovei, mulți optând să rămână din cauza incertitudinii privind siguranța în Ucraina. Din numărul total al acestora, 63% sunt femei, 49% copii, iar 13% sunt persoane în vârstă.

- Conform datelor de evidență ale Inspectoratului General de Migrație (IGM), în perioada 01.03.2023 - 31.12.2024, erau documentați 66457 beneficiari de protecție temporară, dintre care: 49600 – adulți și 16857 – minori.

Beneficiari de protecție temporară documentați:

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

Distribuția după vârstă a beneficiarilor de protecție temporară:

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)

Distribuția pe sexe ale beneficiarilor de protecție temporară:

- Analiza datelor IGM relevă o creștere semnificativă a numărului de persoane care au solicitat și au obținut protecție temporară în Republica Moldova în 2024 comparativ cu 2023. Această creștere este, cel mai probabil, o consecință directă a continuării conflictului militar din Ucraina. Această evoluție confirmă necesitatea menținerii unui cadru flexibil și eficient de răspuns umanitar, precum și a unei politici coerente în domeniul migrației și azilului, care să permită Republicii Moldova să gestioneze în mod sustenabil situațiile de criză generate de migrația forțată.

- Criza migrațională generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a supus Republica Moldova unui test major de reziliență instituțională. Fluxurile masive de persoane care fugeau de război, înregistrate într-un interval foarte scurt de timp, au evidențiat atât vulnerabilitățile sistemului național de gestionare a migrației, cât și limitele capacităților administrative ale autorităților responsabile. S-a constatat, în mod special, necesitatea consolidării capacității instituționale prin restructurare, precum și o insuficiență acută de resurse umane specializate în gestionarea fluxurilor de persoane aflate în nevoie de protecție.

- Această experiență a subliniat nevoia stringentă de consolidare a infrastructurii și a capacităților instituționale ale autorităților din domeniul migrației și azilului, prin dezvoltarea unor instrumente flexibile și eficiente de gestionare a situațiilor de urgență. În special, este necesară operaționalizarea unor mecanisme naționale de răspuns coordonat în caz de aflux masiv de migranți, care să includă planuri de acțiune interinstituționale, protocoale clare de intervenție, stocuri de resurse logistice și umane, precum și instrumente digitale de monitorizare în timp real a situației la frontieră și în centrele de cazare.

- Mai mult ca atât, în baza Raportului de țară pentru anul 2024 privind Republica Moldova al Comisiei Europene, Comisia a  recomandat continuarea reformelor în sistemul de azil, pentru alinierea acestuia la acquis-ul UE.

- În acest context, Republica Moldova are oportunitatea și responsabilitatea de a valorifica lecțiile învățate în urma crizei ucrainene, pentru a-și adapta și moderniza cadrul instituțional și operațional în domeniul migrației, în conformitate cu standardele europene și internaționale privind protecția refugiaților și managementul integrat al frontierelor. Aceste eforturi vor contribui nu doar la consolidarea rezilienței naționale în fața șocurilor externe, ci și la promovarea unei politici migraționale bazate pe drepturile omului, solidaritate și securitate.

- Prin urmare, analiza evidențiază impactul direct al crizelor regionale asupra Republicii Moldova, confirmând necesitatea dezvoltării unui sistem național de migrație și azil rezilient, flexibil și aliniat la standardele europene. Programul național privind migrația și azilul pentru anii 2026–2030 urmărește să transforme aceste provocări în oportunități prin consolidarea cadrului normativ și instituțional, modernizarea infrastructurii de recepție, asigurarea unor servicii integrate pentru solicitanți și beneficiari de protecție, precum și întărirea capacității de răspuns la situații de criză. Astfel, Republica Moldova va putea garanta un echilibru durabil între protecția drepturilor persoanelor strămutate și interesele naționale de securitate și coeziune socială.

Secțiunea 2.4.

Prestarea serviciilor

- Inspectoratul General pentru Migrație, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, este autoritatea principală responsabilă de gestionarea migrației legale în Republica Moldova. Acesta garantează, în conformitate cu legea, implementarea politicilor statului în domeniile migrației, apatridiei și integrării străinilor, având un rol important în asigurarea unui control eficient și în aplicarea măsurilor necesare în acest domeniu.

- În 2023, Biroul pentru Migrație și Azil a fost reorganizat și transformat din departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în Inspectoratul General pentru Migrație, subordonat Ministerului Afacerilor Interne.

- Un factor important al reformei a fost delegarea unor atribuții la nivel teritorial prin direcțiile regionale (Nord, Centru, Sud), facilitând accesul mai rapid la servicii pentru cetățeni.

- Reorganizarea din 2023 a fost doar începutul unui proces continuu de consolidare, iar structura reorganizată trebuie să fie testată în implementare pentru a stabili procesele și activitățile necesare ajustării sau reorganizării.

- În acest sens, reforma IGM reprezintă nu doar o schimbare administrativă, ci și o etapă esențială în consolidarea instituțională a Republicii Moldova în domeniul migrației. Procesul de modernizare are ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituției, profesionalizarea personalului, digitalizarea serviciilor și alinierea la standardele și practicile Uniunii Europene. Totodată, se urmărește crearea unui mecanism instituțional flexibil și rezilient, capabil să răspundă atât cerințelor de zi cu zi privind gestionarea fluxurilor migraționale și integrarea străinilor, cât și provocărilor generate de situații de criză. Această abordare va permite Republicii Moldova să își consolideze poziția ca stat responsabil, care gestionează în mod transparent și eficient migrația, contribuind în același timp la obiectivul strategic de integrare europeană.

Numărul de cereri recepționate la Ghișeele unice de documentare a străinilor din cadrul Direcțiilor regionale (Nord, Centru, Sud)

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)

- Analiza datelor cu privire la activitate Inspectoratului General pentru Migrație, denotă faptul ca anual Ghișeele unice de documentare a străinilor examinează în jur de 34000 de cereri. Volumul mărit de lucru pune o presiune destul de mare angajații IGM.

Numărul de decizii emise

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)

- Așadar este necesară consolidarea și în continuare a reformei începute în anul 2023 prin întărirea capacității strategice a Inspectoratului la nivel central, precum și capacității operaționale la nivel teritorial. În acest sens, Programul va prevedea măsuri concrete de revizuire și actualizare a cadrului instituțional, clarificarea funcțiilor și responsabilităților structurale, precum și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de coordonare între nivelul central și cel local. Această consolidare va viza, de asemenea, profesionalizarea continuă a personalului, implementarea unor instrumente moderne de management strategic și operațional, precum și dezvoltarea capacității de analiză, planificare și reacție în fața evoluțiilor complexe din domeniul migrației și azilului.

- De asemenea, urmează a fi asigurată prestarea de servicii de calitate la nivel teritorial, prin garantarea funcției operaționale și întărirea funcției de monitorizare și control la nivel central. În paralel, se va continua consolidarea capacităților angajaților, inclusiv în ceea ce privește integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

- Un alt domeniu important pentru modernizarea și eficientizarea sistemului național de gestionare a migrației reprezintă și digitalizarea proceselor. Programul va include acțiuni orientate spre digitalizarea proceselor și prestarea serviciilor digitale, având scopul de a asigura un acces rapid, sigur și transparent la servicii publice pentru străini, precum și pentru consolidarea capacităților instituționale ale autorităților responsabile.

- Pentru realizarea acestui deziderat, Programul va prevedea dezvoltarea și extinderea platformelor electronice integrate pentru presetarea serviciilor administrative relevante pentru străini. Se va promova utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv automatizarea fluxurilor operaționale, implementarea semnăturii electronice și integrarea bazelor de date în sisteme interoperabile, pentru a asigura schimbul eficient de informații între instituțiile competente.

- Prin digitalizare, se urmărește reducerea birocrației, creșterea transparenței, reducerea timpului de procesare, precum și îmbunătățirea experienței beneficiarilor, contribuind la o administrație centrată pe beneficiar, în conformitate cu principiile bunei guvernări și ale alinierii la cerințele Uniunii Europene.

Secțiunea 2.5.

Controlul legalității șederii străinilor pe teritoriul

Republicii Moldova și aplicarea măsurilor restrictive

- Prevenirea şi reducerea șederii ilegale a străinilor reprezintă o parte esenţială a oricărui sistem de migraţie bine gestionat. Reieșind din angajamentele țării asumate în cadrul Acordului de Asociere, au fost întreprinse un șir de acțiunii, menite să consolideze capacitățile de prevenire a imigrării și șederii ilegale a străinilor în țară, precum și prevenirea tranzitului/plecării acestora în statele - membre ale UE, ca urmare a facilității admisiei, șederii și documentării străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.

- Șederea străinilor pe teritoriul RM este un drept, prevăzut de Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Încălcarea prevederilor legii atrage atât răspundere contravențională, penală, cât și aplicarea măsurilor administrative, ex.: revocarea dreptului de ședere, plasarea în custodie publică, aplicarea măsurilor de returnare, stabilirea interdicțiilor de intrare în țară și altele.

- Principalii indicatori care vizează combaterea șederii ilegale a străinilor variază de la an la an. În anul 2023 au fost emise 381 decizii de returnare a străinilor (în anul 2022 – 430 decizii), 133 de străini au fost luați în custodie publică, numărul acestora fiind în creștere de cca 40% față de anul 2022 ( 78 persoane), iar 69 străini originari din cca 10 state, au fost declarați indezirabili pe teritoriul RM.

Numărul cetățenilor străini depistați în ședere ilegală

| Ședere ilegală, contravenții constatate de IGM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2736 | 2775 | 2832 | 2312 |

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

Principalii indicatori vizând combaterea șederii ilegale a străinilor, în persoane

| Indicatorul | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.6. Returnarea străinilor | 300 | 347 | 430 | 381 |
| 3.8.7. Declarați indezirabili | 21 | 25 | 31 | 69 |
| 3.8.8. Custodie publică | 69 | 73 | 78 | 133 |

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- Totodată, pe parcursul anului 2024, au fost relevate și documentate 2521 de contravenții, comparativ cu 3074 în anul 2023 pentru încălcarea regulilor de ședere și de plasare în câmpul muncii. Prin urmare se atestă o descreștere cu 553 de cazuri, sau circa 22%. Astfel, din numărul total al contravențiilor documentate pe parcursul anului 2024, în funcție de tipul încălcării, s-a constatat că partea cea mai considerabilă – 91,71% o constituie încălcarea regulilor de şedere şi 8,09 % sunt contravenţii ce ţin de munca nedeclarată a străinilor.

Evoluţia numărului contravenţiilor documentate examinate în funcţie de regiune

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

Revocarea dreptului de ședere

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- Reducerea numărului de cazuri de contravenții denotă o îmbunătățire a conformării străinilor la legislația națională, ca rezultat al campaniilor de informare desfășurate, precum și reflectă o mai bună colaborare interinstituțională și eficiență operațională a structurilor IGM.

- Prin urmare, pentru creșterea eficienței operaționale a structurilor IGM în vederea efectuării unui control eficient din partea statului, a legalității şederii şi muncii migranților, este necesară alocarea unor resurse financiare suplimentare, dar și dotare tehnică suficientă, în raport cu evoluţia situaţiei operative, aflate în dinamică continuă. Totodată, pe parcursul anului 2024, măsura returnării a fost aplicată în privința a 297 străini (anul 2023 – 381).

- Cât privește cauzele pentru care au fost emise deciziile de returnare denotă faptul că de cele mai multe ori măsura returnării a fost aplicată în privința străinilor cărora le-a fost revocat dreptul de ședere (40%), care au încălcat regulile de ședere (45% din numărul total) și a celor care încălcă regulile de plasare în câmpul muncii (27%), ș. altele.

Decizii de returnare

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație.

- Pe parcursul anului 2024, în privința a 148 de străini  (anul 2023 – 133) s-a dispus luarea în custodie publică de către instanțele de judecată. După țara de origine a străinilor, primordial au fost luați în custodie publică străini originari din: India, Nigeria, Nepal, Turkmenistan, Uzbekistan, Federația Rusă, Bangladesh, Pakistan.

Luarea în custodie publică a străinilor

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)

- La capitolul readmisie, pe parcursul anului 2024, au fost examinate 2416 cereri de readmisie (anul 2023 -3574), fiind recepționate 1031 informații cu privire la transfer.

Dinamica cererilor de readmisie pentru perioada anilor 2022-2024

Sursa: Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)

- Până în prezent, Guvernul Republicii Moldova a semnat 15 Acorduri de readmisie cu diverse state și organizații, precum Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Danemarcei, Regatul Norvegiei, Macedonia de Nord, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Turcia, Albania, Georgia, Kazahstan, Ucraina, Azerbaidjan, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. De asemenea, au fost încheiate 23 de protocoale adiționale cu alte state, inclusiv România, Germania, Italia, Polonia și Spania.

- În acest sens, va fi continuat procesul de negociere și semnare a Acordurilor de readmisie pentru persoanele aflate în ședere ilegală, în special cu statele terțe, pentru a asigura returnarea în siguranță a acestora și pentru a respecta drepturile fundamentale ale omului.

- Cu referire la cadrul normativ privind gestionarea migrației ilegale, recent acesta a fost actualizat, în vederea uniformizării reglementărilor referitoare la procedura de luare și prelungire a custodiei publice, competențele instanțelor judecătorești, termenele de examinare a cererilor și garantarea drepturilor străinilor aflați în situație de ședere ilegală. Modificările legale au avut drept scop alinierea parțială la prevederile Directivei 2008/115 privind standardele și procedurile comune pentru returnarea resortisanților țărilor terțe în situație de ședere ilegală, cu intrare în vigoare din 30.01.2025

- Totuși, anumite acte legislative ale Uniunii Europene, inclusiv  cele referitoare la măsurile împotriva imigrației ilegale și sancțiunile aplicabile angajatorilor care utilizează lucrători aflați în ședere ilegală, nu au fost momentan transpuse în legislația națională. De asemenea, este necesar de a continua alinierea la acquis-ul Uniunii Europene referitor la, returnare, readmisie și custodia publică.

- Toate acestea, analizate în ansamblu, justifică necesitatea continuării eforturilor demarate, intensificarea acestora pentru finalizarea activităților restante și ajustarea acțiunilor statului pe acest palier la realitățile actuale, prin contribuirea cu viziuni noi, care să răspundă provocărilor regionale și să contribuie la crearea unui cadru normativ comprehensiv, instituții puternice, instrumente eficiente și proceduri clare, capacități de analiză și gestionare a riscurilor dezvoltarea cooperării interinstituționale și internaționale în domeniu. Totodată, elaborarea noului Program va răspunde atât nevoilor specifice ale migranților, refugiaților și apatrizilor, cât și a guvernanței migrației, bazate pe drepturile omului.

- Concomitent lipsa intervenției statului pe acest segment ar crea următoarele riscuri și provocări:

- Cadru legislativ și instituțional fragmentat– lipsa intervențiilor de consolidare în continuare a cadrului normativ, precum și lipsa de coordonare între autoritățile relevante ar duce la suprapuneri de atribuții, lacune de politici și utilizarea ineficientă a resurselor. În lipsa ajustării cadrului normativ și a mecanismelor administrative, procedurile de admitere vor rămâne complicate. Aceasta poate descuraja investițiile străine, poate determina migrarea lucrătorilor calificați spre alte state și va contribui la menținerea sectorului informal al muncii. De asemenea, lipsa unor mecanisme flexibile de reglementare a șederii poate conduce la creșterea numărului de șederi neregulamentare, ceea ce va genera presiune suplimentară asupra structurilor de control și supraveghere.

- Creșterea migrației ilegale – lipsa unor acțiuni menite să consolideze capacitățile de prevenire a imigrării și șederii ilegale a străinilor în țară, precum și prevenirea tranzitului/plecării acestora în statele - membre ale UE, ar expune migranții exploatării și abuzurilor. La fel, în lipsa modernizării instrumentelor de control și a consolidării cooperării interinstituționale, poate genera creșterea numărului de șederi neregulamentare, precum și intensificarea riscurilor asociate migrației ilegale, inclusiv exploatarea prin muncă și traficul de ființe umane. Lipsa unor mecanisme eficiente de returnare și readmisie va conduce la acumularea unui număr semnificativ de cazuri neexecutate, cu impact asupra securității statului și relațiilor externe ale Republicii Moldova.

- Presiuni asupra sistemului de azil –   lipsa unor acțiuni menite să dezvolte și să implementeze în continuare a unei politici coerente și transparente în domeniul azilului ar crea capacități slabe de procesare a cererilor de azil, generând întârzieri, acumularea restanțelor și posibile neconformități cu standardele internaționale. Fără consolidarea capacităților instituționale și fără îmbunătățirea condițiilor de recepție, sistemul național de azil riscă să devină nefuncțional în caz de creștere a fluxurilor. Aceasta ar putea duce la prelungirea termenelor de examinare a cererilor, la apariția cazurilor de tratament inuman sau degradant în centrele de cazare și la subminarea încrederii publice și internaționale în mecanismul național de protecție. De asemenea, lipsa de intervenție ar putea favoriza marginalizarea și excluziunea solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internațională.

- Lipsa unor proceduri de reducere a cazurilor de apatridie - în cazul neintervenției, problema identificării și soluționării situațiilor de apatridie va persista, cu efecte directe asupra respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor afectate. Lipsa unor proceduri eficiente de determinare și reducere a apatridiei va menține grupuri de persoane într-o stare de vulnerabilitate accentuată, cu acces limitat la servicii sociale, educaționale și medicale. Neintervenția poate genera probleme suplimentare pentru stat în plan internațional, inclusiv critici din partea organizațiilor internaționale și riscul de nealiniere la standardele internaționale.

- Pierderea oportunităților de finanțare externă – lipsa unui program strategic aliniat la practicile europene ar diminua eligibilitatea Republicii Moldova pentru sprijin financiar internațional.

- Imagine externă negativă– Lipsa unui cadru clar de gestionare a migrației și sistemului de azil ar putea afecta relațiile externe, precum și încrederea partenerilor internaționali. Republica Moldova ar fi percepută ca incapabilă să gestioneze fluxurile migraționale, ceea ce ar putea afecta cooperarea internațională.

- Prestarea serviciilor IGM - menținerea status-quo-ului, fără digitalizare și simplificare a proceselor, va perpetua birocrația și va menține un nivel scăzut de satisfacție în rândul beneficiarilor. Sistemele IT depășite și lipsa interoperabilității între bazele de date vor genera întârzieri, erori administrative și dificultăți în raportarea datelor. Această situație va afecta credibilitatea instituțională a IGM și încrederea cetățenilor și străinilor în serviciile publice.

- Drept urmare,  în lipsa unui Program național privind migrația și azilul pentru anii 2026–2030, Republica Moldova riscă să se confrunte cu rezultate modeste privind gestionarea fluxurilor de migrație, cu o migrație neregulată sporită, capacități slabe de gestionare a sistemului de azil, precum și acces redus la fonduri externe și costuri reputaționale majore, cu impact negativ asupra obiectivelor de integrare europeană.

Capitolul III.

OBIECTIVE GENERALE

- Prin Programul Național privind migrația și azilul pentru perioada 2026-2030, Guvernului Republicii Moldova își asumă angajamentul ferm de a consolida sistemul de gestionare a migrației și azilului, în conformitate cu valorile democratice și standardele europene și internaționale. Obiectivul de bază al programului urmărește crearea unui sistem migrațional rezilient și integrat, care contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, prin alinierea deplină la standardele și practicile Uniunii Europene, consolidarea capacităților instituționale și umane, digitalizarea proceselor și creșterea capacității de analiză și reacție la riscurile migraționale.

- Principii promovate: legalitate, egalitate, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Aceste principii stau la baza tuturor politicilor și procedurilor implementate în domeniu, asigurând coerență între legislația națională și standardele internaționale.

- Scopul: Scopul Programului național privind migrația și azilul pentru anii 2026-2030 constă în consolidarea cadrului strategic coerent și durabil de gestionare a migrației și azilului, care să asigure continuitatea eforturilor anterioare ale statului și să reflecte angajamentele asumate în contextul realizării dezideratului de aderare la Uniunea Europeană.

- Astfel, în vederea atingerii scopului enunțat, Programul urmează a fi implementat prin intermediul a 2 obiective generale , care sunt preluate din Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 658/2022, care a fost actualizată în august 2025, prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2025 și anume, programul contribuie direct la implementarea Obiectivului general 12 – Fluxul migrațional reglementat în beneficiul țării și al migrantului și a Obiectivului general 13 – Sistem de azil consolidat și ajustat la standardele UE și internaționale.

Obiectiv general 1. Flux migrațional reglementat în beneficiul țării și al migrantului.

Acest obiectiv vizează îmbunătățirea cadrului de admisie și gestionare a șederii străinilor, întărirea capacităților instituționale, precum și prevenirea și combaterea migrației ilegale, în conformitate cu interesele naționale și standardele europene.

Obiectiv specific 1. Până în 2030, adoptarea a cel puțin 5 acte normative de armonizare cu standardele UE și internaționale privind migrația și azilul, care să asigure creșterea cu 20% a accesului migranților și apatrizilor la serviciile de bază.

Obiectivul urmărește consolidarea cadrului normativ național în domeniul migrației și azilului, prin alinierea la standardele Uniunii Europene și ale instrumentelor internaționale relevante. Adoptarea și implementarea actelor legislative și normative va permite modernizarea mecanismelor de admisie, ședere, documentare și integrare a străinilor, precum și asigurarea unor proceduri clare și eficiente pentru gestionarea fluxurilor migratorii. Totodată, prin aceste acțiuni se va îmbunătăți reglementarea imigrației, gestionarea situațiilor de aflux sporit de străini și întărirea standardelor privind determinarea statutului de apatrid. În rezultat, se preconizează o creștere cu 20% a accesului migranților și apatrizilor la serviciile de bază, concomitent cu sporirea transparenței, predictibilității și securității juridice în procesul de migrație.

Obiectiv specific 2. Până în anul 2030, Inspectoratul General pentru Migrație va moderniza în proporție de cel puțin 60% infrastructura fizică și digitală, și va implementa un sistem informațional integrat care să permită procesarea electronică a cel puțin 50% din solicitările de servicii.

Obiectivul urmărește modernizarea infrastructurii fizice și digitale a Inspectoratului General pentru Migrație, astfel încât instituția să răspundă mai eficient provocărilor actuale și viitoare în domeniul migrației și azilului. Implementarea sistemului informațional „Migrație” și dezvoltarea unui centru multifuncțional vor permite procesarea electronică a unei părți semnificative a solicitărilor, reducând birocrația și sporind accesibilitatea serviciilor pentru migranți și apatrizi. Totodată, consolidarea capacităților instituționale, formarea continuă a personalului și cooperarea cu structurile europene vor asigura aplicarea unor standarde înalte în gestionarea migrației. Prin investiții în infrastructură, proceduri operaționale actualizate și mecanisme de analiză și raportare, Inspectoratul General pentru Migrație va contribui la creșterea transparenței, eficienței și calității serviciilor oferite, atingând până în 2030 un nivel avansat de digitalizare și modernizare.

Obiectiv specific 3.  Implementarea până în anul 2030 a unui sistem integrat de supraveghere și îndepărtare a străinilor aflați în situație de ședere ilegală, care să permită creșterea cu cel puțin 10% a ponderii străinilor îndepărtați, comparativ cu numărul total al străinilor aflați în ședere ilegală, precum și instruirea a 95% din personalul responsabil în aplicarea procedurilor de îndepărtare.

Obiectivul urmărește crearea unui sistem integrat și eficient de supraveghere și îndepărtare a străinilor aflați în situație de ședere ilegală, în conformitate cu standardele europene și internaționale. Consolidarea analizei de risc și cooperarea interinstituțională vor permite identificarea timpurie a cazurilor de migrație ilegală și aplicarea unor măsuri coordonate de prevenire și combatere. În paralel, prin negocierea acordurilor de readmisie, dezvoltarea cooperării cu statele membre ale UE și participarea la misiuni comune sub egida Frontex, se va spori eficiența returnărilor. Totodată, instruirea personalului, adoptarea ghidurilor practice și campaniile de informare vor contribui la uniformizarea procedurilor și la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor aflate în custodie. Implementarea acestor măsuri va conduce până în 2030 la creșterea cu cel puțin 10% a ponderii străinilor îndepărtați din totalul celor aflați ilegal în Republica Moldova și la formarea a 95% din personalul responsabil în domeniu.

Obiectivul general 2. Sistem de azil consolidat și ajustat la standardele UE și cele internaționale.

Acest obiectiv urmărește dezvoltarea unui sistem de azil functional și echitabil care oferă protecție reală persoanelor eligibile și asigură condiții demne pentru solicitanți, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova.

Obiectiv specific 1. Până în anul 2030, adoptarea a cel puțin 2 acte normative armonizate cu standardele europene și internaționale, care să asigure o examinare eficientă și uniformă a 90% din cererile de azil la nivel teritorial și garantarea respectării drepturilor solicitanților de azil.

Obiectivul urmărește consolidarea cadrului normativ și instituțional în domeniul azilului, prin armonizarea legislației naționale cu standardele europene și internaționale. Adoptarea actelor normative și a mecanismelor interinstituționale va contribui la uniformizarea practicilor de examinare a cererilor de azil, la îmbunătățirea condițiilor de cazare și la asigurarea accesului solicitanților la servicii esențiale. Totodată, elaborarea metodologiilor standardizate și consolidarea capacităților autorităților responsabile vor garanta o procesare eficientă, transparentă și de calitate a cererilor, cu respectarea drepturilor fundamentale ale solicitanților. Implementarea acestor măsuri va permite ca până în 2030 cel puțin 90% dintre cererile de azil să fie examinate uniform și prin aplicarea unui mecanism de proceduri îmbunătățit la nivel teritorial.

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea condițiilor de recepție a solicitanților de azil la nivel național până în 2030 astfel încât ponderea beneficiarilor de condiții și servicii să crească treptat de la 0% la 85%.

Obiectivul urmărește îmbunătățirea treptată a condițiilor de primire pentru solicitanții de azil, astfel încât până în 2030 majoritatea beneficiarilor să aibă acces la servicii și condiții adecvate. Acțiunile vizează în special formarea personalului în identificarea și sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, cu accent pe femei și fete, precum și elaborarea procedurilor operaționale și a materialelor informative necesare. Implementarea acestor măsuri va contribui la respectarea standardelor internaționale și la crearea unui mediu sigur și demn pentru solicitanții de azil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Capitolul IV.

Indicatori de monitorizare

Indicatorii de monitorizare și evaluare a impactului Programului

| Obiectivul specific | Indicatorii de monitorizare al politicii publice | Valoarea de referință (2024) | Valoarea de referință intermediară (2028) | Ținta ce urmează a fi atinsă în anul 2030 | Furnizorul de date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul General 1. Flux migrațional reglementat în beneficiul țării și al migrantului. |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific nr. 1. Până în 2030, adoptarea a cel puțin 5 acte normative de armonizare cu standardele UE și internaționale privind migrația și azilul, care să asigure creșterea cu 20% a accesului migranților și apatrizilor la serviciile de bază. | Gradul de transpunere a actelor UE în legislația națională. | 30% | 60% | 80% | MAI CAL MMPS MJ MAE MDED MEC |
|  | Creșterea accesului la servicii de bază pentru migranții și apatrizi sosiți în RM. | 0 | 10 % | 20% | MAI MS MEC MMPS ANOFM |
| Obiectivul specific nr.2. Până în anul 2030, Inspectoratul General pentru Migrație va moderniza în proporție de cel puțin 60% infrastructura fizică și digitală, și va implementa un sistem informațional integrat care să permită procesarea electronică a cel puțin 50% din solicitările de servicii. | Numărul obiectivelor de infrastructură modernizate. | 0 | 1 | 2 | MAI |
|  | Numărul obiectivelor de infrastructură digitală modernizate. | 0 | 1 | 1 | MAI |
| Obiectivul specific nr.3. Implementarea până în anul 2030 a unui sistem integrat de supraveghere și îndepărtare a străinilor aflați în situație de ședere ilegală, care să permită creșterea cu cel puțin 10% a ponderii străinilor îndepărtați, comparativ cu numărul total al străinilor aflați în ședere ilegală, precum și instruirea a 95% din personalul responsabil în aplicarea procedurilor de îndepărtare. | Numărul de operațiuni comune de îndepărtare desfășurate anual. | 4 | 10 | 20 | MAI |
|  | Numărul de personal instruit. | 50% | 70% | 95% | MAI |
| Obiectivul general 2. Sistem de azil consolidat și ajustat la standardele UE și cele internaționale. |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific nr.1 Până în anul 2030, adoptarea a cel puțin 2 acte normative armonizate cu standardele europene și internaționale, care să asigure o examinare eficientă și uniformă a 90% din cererile de azil la nivel teritorial și garantarea respectării drepturilor solicitanților de azil. | Gradul de transpunere a actelor UE în legislația națională. | 50% | 70% | 80% | MAI MS MMPS |
|  | Gradul de aplicare uniformă a procedurilor la nivel teritorial (Direcțiile regionale Nord, Sud, Centru) | 0 | 40% (5 POS) aplicate unitar la nivel teritorial | 100 % (12 POS) aplicate unitar la nivel teritorial | MAI |
| Obiectivul specific nr.2 Îmbunătățirea condițiilor de recepție a solicitanților de azil la nivel național până în 2030 astfel încât ponderea beneficiarilor de condiții și servicii să crească treptat de la 0% la 85%. | Ponderea solicitanților de azil eligibili care au beneficiat de condiții de recepție și asistență, raportată la numărul total al solicitanților de azil. | 0% | 50% | 85% | MAI |

Capitolul V.

IMPACT

- Prezentul Program va acționa ca un instrument esențial în consolidarea unui sistem migrațional echitabil, sigur, eficient și adaptabil, capabil să răspundă atât provocărilor curente, cât și perspectivelor de dezvoltare durabilă ale Republicii Moldova în parcursul său european. Impacturile anticipate de bază, vizează:

- Impact economic - Stimularea dezvoltării economice prin valorificarea competențelor profesionale ale străinilor și facilitarea investițiilor acestora.

  - Creșterea contribuției la bugetul public. Antrenarea străinilor în câmpul muncii aduce beneficii fiscale semnificative. Aceștia plătesc impozite pe venit, contribuții sociale pentru asigurările de sănătate, pensii și alte forme de protecție socială, precum și TVA din consumul de bunuri și servicii. Astfel, venituri suplimentare la bugetul public pot fi obținute, contribuind la finanțarea serviciilor publice, infrastructurii și altor programe sociale.

  - Acoperirea deficitului de forță de muncă în sectoare critice precum agricultura, construcțiile și sănătatea, unde deficitul de personal este acut. Aceștia adaugă forță de muncă suplimentară, ajutând la menținerea fluxului de lucru și asigurând continuitatea activităților economice. Aceasta contribuie la evitarea blocajelor și la creșterea productivității în domenii esențiale pentru economia națională.

- Impact administrativ - Optimizarea mecanismelor instituționale pentru gestionarea migrației, consolidarea capacității structurilor guvernamentale și îmbunătățirea coordonării între autorități. Aceasta include dezvoltarea de proceduri eficiente, digitalizarea proceselor și creșterea transparenței decizionale, pentru a asigura un management coerent, rapid și predictibil al fluxurilor migratorii.

- Impact în domeniul educației - În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în direcția internaționalizării învățământului superior, acest proces generând un impact vizibil nu doar din punct de vedere academic și social, ci și economic. Anual, în instituțiile de învățământ superior din țară sunt înmatriculați aproximativ 5800 de studenți străini, care achită taxe de studii cuprinse între 25.000 și 66.000 de lei. Conform estimărilor, contribuția financiară totală a acestor studenți în bugetul de stat, pe parcursul perioadei de implementare a programului de internaționalizare, se ridică la circa 546.220.500 lei.

- De asemenea, ca rezultat al stabilirii relațiilor de colaborare cu universități din India, se estimează că în următorii ani un număr suplimentar de aproximativ 500 de studenți internaționali vor alege să studieze în Republica Moldova. Aceștia vor aduce o contribuție financiară semnificativă, estimată la 29.907.500 lei, consolidând astfel poziția țării ca destinație educațională competitivă în regiune.

- Impact de gen - Asigurarea egalității de șanse prin acces echitabil la servicii și protecția grupurilor vulnerabile, inclusiv femeile și copiii. Programul va contribui la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați prin garantarea accesului echitabil la servicii de migrație și azil, indiferent de gen. Vor fi luate în considerare nevoile specifice ale persoanelor, inclusiv prin dezvoltarea de condiții adaptate pentru victimele violenței, copii, femeile însărcinate și alți solicitanți aflați în situații de vulnerabilitate. Toate acțiunile prevăzute în Program vor fi evaluate din perspectiva impactului de gen, pentru a preveni discriminarea și pentru a promova o abordare echitabilă și incluzivă.

Tabel de indicatori de evaluare a impactului Programului

| Obiectivul general | Indicator de impact | Furnizor de date | Valoarea de referință (2025) | Ținta intermediară (2028) | Ținta finală (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general 12. Fluxul migrațional reglementat în beneficiul țării și al migrantului | Grad de satisfacție al beneficiarilor de servicii publice în domeniul migrației | Ministerul Afacerilor Interne (chestionarul online privind evaluarea calității serviciilor disponibil pe site-ul web oficial al IGM) | 0 % | 56% (media disponibilă de la lansarea serviciului) | 80% (media anilor 2026-2030) |
| Obiectivul general 13. Sistemul de azil consolidat și ajustat la standardele UE și cele internaționale | Număr de servicii noi acordate solicitanților de azil (condițiile materiale de recepție; accesul la servicii medicale) | Ministerul Afacerilor Interne | 0 (servicii) | 2 (servicii) | 4 (servicii) |

Capitolul VI.

COSTURI

- Estimarea generală a costurilor pentru implementarea şi realizarea Programului a fost efectuată în baza priorităților şi activităților identificate, precum și a instrumentelor disponibile în experiența națională şi internațională.

- Pentru implementarea cu succes a prezentului Program este necesară implicarea atît a resurselor umane cît și a celor financiare. Resursele umane vor include personalul din cadrul autorităților publice centrale, organelor de drept și de securitate a statului, inclusiv din organizațiile necomerciale, precum și experți în domeniu.

- Resursele financiare necesare pentru realizarea ajustării cadrului normativ național la standardele UE vor fi asigurate din bugetul de stat, fără a implica costuri suplimentare, acțiunile fiind realizate nemijlocit de către funcționarii autorităților administrației publice centrale, iar aceste acțiuni fiind deja bugetate.

- Acțiunile de dezvoltare a sistemelor informaționale și de monitorizare, vor fi realizate în limita resurselor bugetului de stat, precum și cu asistența tehnică și financiară din partea instituțiilor donatoare și partenerilor externi de dezvoltare. În acest sens, fiind deja identificat donatorul pentru sistemul informațional „Migrație”.

- Resursele financiare pentru acțiunile ce țin de instruirea funcționarilor,  organizarea campaniilor de conștientizare precum și alte acțiuni de implementare a Programului vor fi alocate de către bugetul de stat, precum și cu asistența financiară din partea instituțiilor donatoare.

- Implementarea Programului național privind migrația și azilul pentru anii 2026–2030 implică resurse financiare totale estimate la cca 31 453.80 mii lei, pentru întreaga perioadă de aplicare. Aceste resurse vor fi utilizate pentru realizarea acțiunilor prevăzute în planul de acțiuni al Programului. Sursele de finanțare vor fi următoarele:

- 8 713.80 mii lei – vor fi acoperite din bugetul de stat, prin alocații aprobate anual prin Legea bugetului de stat;

- 18 520.00 mii lei - vor fi acoperite din asistență externă nerambursabilă și alte surse atrase, inclusiv din partea partenerilor de dezvoltare (Uniunea Europeană, Înaltul Comisariat a Națiunilor Unite pentru Refugiați, Misiunea în RM a Organizației Internaționale pentru Migrație, ICMPD, Agenția UE pentru Azil);

- 4 220,00 – sunt resurse financiare neacoperite și care reprezintă investiții capitale care urmează a fi acoperite din asistență externă.

Distribuirea costurilor estimate de implementarea a programului pe obiective și ani de implementare

| Obiective specifice | Codul subprogramului bugetar | Costuri totale (mii lei) | Costuri pe ani (mii lei) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul general nr.1 Flux migrațional reglementat în beneficiul țării și al migrantului |  | 29.919.40 | 4.222.06 | 19.724.84 | 3.023.50 | 1.394.50 | 1.554.50 |
| Obiectivul specific nr. 1.1. |  | 1.495.20 | 575.06 | 629.84 | 79.7 | 46.7 | 46.7 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 35.01 50.01 02.28 06.01 35.03 | 1.495.20 | 575.06 | 629.84 | 79.7 | 46.7 | 46.7 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | - | - | - | - | - | - |
| Costuri neacoperite |  | - | - | - | - | - | - |
| Obiectivul specific nr.1.2. |  | 23.510.02 | 2.475.0 | 18.100.20 | 1869.00 | 453.00 | 613.00 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 35.03 35.01 | 3.320.00 | 775.00 | 730.20 | 869.00 | 453.00 | 613.00 |
| Costuri acoperite din asistența externă | DG NEAR EUAA | 16.070.00 | 200.0 | 15.870,00 | 120.0 | - | - |
| Costuri neacoperite |  | 4.120.00 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.120.00 | - | - |
| Obiectivul specific nr.1.3. |  | 4.914.00 | 1,054.8 | 994.8 | 1,074.8 | 894.8 | 894.8 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 35.03 06.04 35.02 | 2.464.00 | 564.8 | 504.8 | 584.8 | 404.8 | 404.8 |
| Costuri acoperite din asistența externă | FRONTEX | 2,450.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 |
| Costuri neacoperite |  | - | - | - | - | - | - |
| Obiectivul general nr.2 |  | 1.534.40 | 437.0 | 497.20 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Obiectivul specific nr.2.1. |  | 954.00 | 297.2 | 297.2 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 35.01 35.03 02.29 | 954.00 | 297.2 | 297.2 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | - | - | - | - | - | - |
| Costuri neacoperite |  | - | - | - | - | - | - |
| Obiectivul specific nr.2.2. |  | 580.00 | 140.00 | 200.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 35.03 | 480.00 | 120.00 | 180.00 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Costuri acoperite din asistența externă | - | - | - | - | - | - | - |
| Costuri neacoperite |  | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |

- Costurile Programului vor fi luate în considerare la elaborarea şi modificarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM), principalul document de planificare financiară pentru următorii ani.

- Subsidiar, finanțarea Programului și a Planului de acțiuni, va fi realizată în conformitate cu resursele financiare planificate de autoritățile administrative responsabile de realizarea obiectivelor și implementarea acțiunilor planificate și prevăzute anual în bugetul de stat.

- La fel, activitățile Programului urmează a fi implementate cu suportul proiectelor aflate în derulare sau negociere, cu suportul Agenției Suedeze de Migrațiune, Consiliul Danez de Refugiați, Înaltul Comisariat a Națiunilor Unite pentru Refugiați, Fundația SOROS Moldova, Misiunea în RM a Organizației Internaționale pentru Migrație.

- Resursele financiare necesare implementării Programului provin, în principal, din bugetul public național alocate fiecărui minister și fiecărei instituții cu competențe în implementarea Programului, prin intermediul următoarelor programe/subprograme:

1) Programul „0205 – Afaceri Interne”:

- 3501 - Politici și management în domeniul afacerilor interne;

- 3502 - Ordine și siguranță publică;

- 3503 - Migrație și azil;

- 3505 - Servicii de suport în domeniul afacerilor interne;

- 3506 - Managementul frontierei;

- 3602 – Asigurarea securității de stat;

2) Programul ”0206 - Afaceri externe”

- 0601 - Politici și management în domeniul relațiilor externe;

- 0602- Promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor

serviciului diplomatic;

- 0604 – Cooperare externă.

3) Programul 0226 Ministerul Educației și Cercetării;

4) Programul 5001 Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;

5) Programul 0228 Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

- Autoritățile și instituțiile responsabile urmează să asigure includerea acțiunilor stabilite în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului în Strategiile Sectoriale de Cheltuieli cu scopul de a asigura alinierea integrală a Programului cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu.

- Adițional, vor fi identificate și sursele externe de finanțare pentru realizare integrală a activităților planificate. În acest sens, se vor purta negocieri și discuții cu eventualii parteneri precum: Agenției Suedeze pentru Migrație, Consiliul Danez de Refugiați, Înaltul Comisariat a Națiunilor Unite pentru Refugiați, Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova.

Capitolul VII.

RISCURI DE IMPLEMENTARE

- Implementarea Programului poate întâmpina o serie de riscuri care pot afecta realizarea obiectivelor propuse, de la limitări financiare și capacități administrative reduse, la bariere economice. Printre riscurile majore, cu probabilitate înaltă și impact major se numără:

Riscurile în implementarea Programului

| Riscul anticipat | Impact (Scăzut, Mediu, Înalt) | Probabilitatea (Joasă, Medie, Înaltă) | Măsuri de diminuare/ înlăturare a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Risc extern: continuarea războiului din Ucraina cu efecte asupra resurselor și stabilității statale; finanțarea insuficientă de către instituțiile donatoare a măsurilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Programului; | Înalt | Medie | - Monitorizarea continuă a situației, inclusiv a fluxului migrațional; - Intensificarea acțiunilor privind gestionarea eficientă a resurselor și fluxului migrațional; - Acțiuni de cooperare activă cu partenerii de dezvoltare în susținere și suport. |
| 2. Risc financiar: neacoperirea financiară a acțiunilor din Planul de acțiuni al Programului | Înalt | Medie | 1. Planificarea acțiunilor în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu; 2. Atragerea asistenței externe din partea partenerilor de dezvoltare. |
| 3. Risc uman: Lipsa de personal în domeniul de referință și fluctuația necontrolată a personalului; deficiențe de comunicare instituțională și interinstituțională; complexitatea problemelor abordate; | Înalt | Medie | - Recrutarea de personal; - Consolidarea continuă a capacităților personalului implicat în procesul de gestionare a fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor. |

Capitolul VIII.

AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII RESPONSABILE

DE IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

- Gestionarea fluxului migrațional și a sistemului de azil se bazează pe participarea tuturor autorităților cu competente în domeniul respectiv, printr-un management participativ şi prin asigurarea unei cooperări interinstituţionale, naţionale şi internaţionale.

- Părțile interesate la nivel de ministere, alte autorități publice, societate civilă și parteneri de dezvoltare, inclusiv:

- Ministerul Afacerilor Interne;

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

- Ministerul Sănătății;

- Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;

- Ministerul Educației și Cercetării;

- Serviciul de Informații și Securitate.

- Organizațiile necomerciale, mediul asociativ, academic și științific.

- Organizațiile internaționale și ONG-urile posedă un rol esențial în sprijinirea autorităților statului în procesul de gestionare a migrației și al asigurării protecției persoanelor aflate în nevoie, prin asistență tehnică și financiară, programe de suport destinate consolidării capacităților instituționale, facilitării schimbului de bune practici și expertiză la nivel regional și internațional.

Capitolul IX.

PROCEDURI DE MONITORIZARE, DE EVALUARE ȘI DE RAPORTARE

- Implementarea Programului se va realiza în conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea Programului național privind migrația și azilul pentru anii 2026-2030 (conform anexei), în două etape:

      - etapa I – anii 2026-2027;

      - etapa a II-a – anii 2028-2030.

Procesul de monitorizare și de raportare se va realiza de către Ministerul Afacerilor Interne pe parcursul perioadei de implementare a Programului, în vederea stabilirii gradului de realizare a acțiunilor, a nivelului de conformitate a acțiunilor întreprinse cu cele planificate, a identificării cauzelor nerealizării în termen a acțiunilor planificate și a modificărilor necesare pentru îmbunătățirea procesului de implementare.

- În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului cu privire la planificarea strategică, nr. 386/2020, Programul național privind migrația și azilul urmează să respecte cerințele de monitorizare, evaluare și raportare. Monitorizarea sistemică a politicilor și activităților planificate oferă transparență, responsabilitate și asigură utilizarea eficientă a resurselor dedicate. Prin urmare, Programul urmează să fie supus mecanismului de monitorizare, evaluare și raportare prevăzut în Hotărârea de Guvern nr. 386/2020.

- În procesul de monitorizare, evaluare și raportare, Ministerul Afacerilor Interne, prin prisma domeniilor de competență statuate în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, pct. 6, alin 4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor, va asigura rolul de coordonator. Totodată, responsabilitatea pentru punerea în aplicare a Planului de acțiuni, este asumată de fiecare autoritate, conform domeniilor de competență și acțiunilor atribuite. În cazul acțiunilor care implică mai mulți responsabili de implementare, rolul de coordonator/executor primar al implementării îi revine primei autorități/instituții indicate. Rapoartele de progres trebuie să conțină inclusiv date cantitative privind progresul realizării obiectivelor specifice, indicatorii de rezultat și indicatorii de impact.

- Monitorizarea implementării Programului va fi asigurată de Ministerul Afacerilor Interne. Astfel ministerele și autoritățile administrative centrale și instituțiile publice, în limitele competențelor atribuite, vor asigura realizarea Programului și vor transmite anual, până la data de 10 februarie, Ministerului Afacerilor Interne rapoarte privind acțiunile realizate.  Rezultatele implementării vor fi incluse în raportul de progres privind implementarea Programului, elaborat anual de către Ministerul Afacerilor Interne și transmis până la data de 25 februarie, Cancelariei de stat, în baza informațiilor prezentate de către autoritățile/instituțiile responsabile de implementare.

- Evaluarea va fi realizată în conformitate cu cadrul metodologic aprobat de Cancelaria de Stat: „Ghidul pentru evaluarea intermediară și ex-post a politicilor publice” și va respecta criteriile de relevanță, efectivitate, eficiență, durabilitate, impact și coerență.

Capitolul XI.

Planul de acțiuni

pentru implementarea Programului național privind migrația și azilul pentru anii 2026-2030

| Nr. crt. | Acțiuni unice identificabile | Indicatori de monitorizare | Costul total (mii lei) | Costuri totale repartizate pe surse de finanțare (mii lei) |  |  | Cod program/ Subprogram bugetar, sursa de finanțare | Costuri totale repartizate pe ani (mii lei) |  |  |  |  | Termene de realizare (trimestru/an) | Instituție responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Buget stat | Asistență externă | Costuri neacoperite (divizate pe ani) |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Obiectivul general 1. Flux migrațional reglementat în beneficiul țării și al migrantului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Până în 2030, adoptarea a cel puțin 5 acte normative de armonizare cu standardele UE și internaționale privind migrația și azilul, care să asigure creșterea cu 20% a accesului migranților și apatrizilor la serviciile de bază. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adoptarea Hotărârii de Guvern de implementare a legii privind admisia, șederea și supraveghere a străinilor în Republica Moldova | Hotărâre a Guvernului aprobată | 117.20 | 117.20 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 117.20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ministerul Finanțelor Ministerul Sănătății Agenția Servicii Publice |
| 2. | Adoptarea cadrului normativ pentru alinierea la Directiva (UE) 2021/1883 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate | Hotărâre a Guvernului aprobată | 117.20 | 117.20 | 0 | 0 | 35.01 | 117.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2026 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| 3. | Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului Contravențional al Republici Moldova (ajustarea sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor de angajare a străinilor) | Lege adoptată | 207.90 | 207.90 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 207.90 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Justiției Procuratura Generală Serviciul Informații și Securitate Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| 4. | Adoptarea cadrului normativ privind imigrația forței de muncă în Republica Moldova | Cadrul normativ aprobat | 129.02 | 129.02 | 0 | 0 | 0228 | 0 | 129.02 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| 5. | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, pentru a asigura alinierea la prevederile Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) | Hotărâre de Guvern aprobată | 117.20 | 117.20 | 0 | 0 | 0601 | 117.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2026 | Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Afacerilor Interne |
| 6. | Elaborarea și promovarea Proiectului de Hotărâre de Guvern privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) | Hotărâre de Guvern aprobată | 189.08 | 189.08 | 0 | 0 | 0601 | 189.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2026 | Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Afacerilor Interne |
| 7. | Elaborarea și promovarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (inlcuderea vizelor pentru cel puțin 3 state) | Lege adoptată | 129.02 | 129.02 | 0 | 0 | 0601 | 0 | 129.02 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Externe |
| 8. | Elaborarea și promovarea Proiectului de Hotărâre de Guvern privind revizuirea mecanismului național de gestionare unitară și coerentă a situației în cazul unui aflux sporit de străini | Hotărâre de Guvern aprobată | 189.08 | 189.08 | 0 | 0 | 3501 | 189.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2026 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ministerul Finanțelor Ministerul Sănătății Agenția Servicii Publice |
| 9. | Asigurarea măsurilor de mediatizare și de informare a persoanelor cu statut nedeterminat din Republica Moldova privind procedurile de recunoaștere a statutului de apatrid sau a dreptului la cetățenia Republicii Moldova | Cel puțin 2 campanii de informare anual desfășurate | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 3503 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne Agenția Servicii Publice |
| 10. | Consolidarea standardelor privind determinarea statutului de apatrid | Cel puțin două standarde aprobate | 66.0 | 66.00 | 0 | 0 | 3503 | 33.0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2028 | Ministerul Afacerilor Interne Agenția Servicii Publice |
| 11 | Garantarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la procedura de determinare a statutului de apatrid. | Numărul total de persoane deservite | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 3503 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne Agenția Servicii Publice |
| Obiectiv specific 1.2. Până în anul 2030, Inspectoratul General pentru Migrație va moderniza în proporție de cel puțin 60% infrastructura fizică și digitală, și va implementa un sistem informațional integrat care să permită procesarea electronică a cel puțin 50% din solicitările de servicii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adoptarea Hotărârii Guvernului privind reglementarea sistemului informațional „Migrație” | Hotărâre de Guvern aprobată | 117.20 | 117.20 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 117.20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 2. | Elaborarea specificațiilor tehnice a Centrului multifuncțional pentru furnizarea serviciilor străinilor (Direcția Regională Centru și sediul IGM) | Specificații tehnice elaborate și aprobate | 162.0 | 162.0 | 0 | 0 | 3501 | 162.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul III 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 3. | Consolidarea capacităților instituționale în contextul reformării instituționale a Inspectoratului General pentru Migrație, și asigurarea formării continue a personalului în domeniile admisiei și reglementării șederii, prevenirii și combaterii șederii ilegale, sistemul de azil. | Numărul de instruiri desfășurate Numărul de specialiști instruiți | 950.0 | 950.0 | 0 | 0 | 3503 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 4. | Explorarea oportunităților de consolidare a cooperării cu Agenția Europeană pentru Azil, în vederea participării la activitățile de instruire. | Participarea la cel puțin 1 curs de formare | 190.0 | 0 | 190.0 | 0 | Asistență externă EUAA | 0 | 190.0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 5. | Efectuarea unei evaluări privind necesitățile administrative și de infrastructură, necesitățile de modificare a cadrului normativ și a procedurilor standard de operare în contextul implementării Noului pact privind migrația și azilul | Studiu elaborat și validat | 200.0 | 0 | 200.0 | 0 | Asistență externă Proiectul TWINNING – „Consolidarea capacităților Inspectoratului General pentru Migrație pentru implementarea acquis-ului privind gestionarea migrației și azilului în conformitate cu acquis-ul UE” | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 6. | Elaborarea Profilului Migrațional Extins (2026) și a compendiilor statistice al Profilului Migrațional Extins (2027 și 2030) în conformitate cu cadrul normativ actualizat. | 1 raport analitic al profilului migrațional extins elaborat; 2 compendii ale profilului migrațional extins elaborate | 480.0 | 480.0 | 0 | 0 | 3503 | 160.0 | 160.0 |  | 0 | 160.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Agenția Servicii Publice; Biroul relații cu diaspora; Biroul Național de Statistică; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației și Cercetării. |
| 7. | Consolidarea capacităților instituționale în domeniul producerii datelor statistice și a rapoartelor analitice | Cel puțin 5 activități de instruire desfășurate. Numărul de specialiști instruiți. | 950.0 | 950.0 | 0 | 0 | 3503 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne Biroul Național de Statistică |
| 8. | Elaborarea/revizuirea procedurilor de operare standard instituționale ca rezultat al reorganizării instituționale | Revizuirea și aprobarea cel puțin 5 proceduri de operare | 165.0 | 165.0 | 0 | 0 | 3503 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 9. | Consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul admisiei, combaterii șederii ilegale. | Cel puțin 2 activități comune pe an desfășurate | 200.0 | 200.0 | 0 | 0 | 3503 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 10. | Elaborarea studiului de fezabilitate privind Construcția noului sediu al aparatului central al Inspectoratului General pentru Migrație și al Direcției regionale Centru în scopul gestionării mai eficiente a străinilor | Studiu de fezabilitate elaborat și aprobat | 3.000.00 | 0 | 0 | 2026-1.500.00 2027-1.500.00 | Neacoperit | 1.500.00 | 1.500.00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 11. | Renovarea izolatorului disciplinar din cadrul CPTS conform recomandărilor Avocatului Poporului | Izolator renovat | 120.0 |  |  | 120.0 | Neacoperit | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2028 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 12. | Dotarea personalului CPTS cu echipament non ofensiv | Echipament procurat | 296.0 | 296.0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 0 | 296.0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2028 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 13. | Modernizarea infrastructurii digitale a Inspectoratului General pentru Migrație | Numărul de servicii digitalizate dedicate străinilor | 16.680,00 | 0 | 15.680,00 | 1.000,00 | Finanțare externă: Proiectul „Sprijinirea protecției, întoarcerii voluntare și informate și a reintegrării cetățenilor parteneriatului Estic și resortisanților țărilor terțe afectați de conflictul din Ucraina”, DG NEAR - 15.680,00 Neacoperit - 1.000,00 |  | 15.680,00 | 1.000,00 |  |  | Trimestrul IV 2028 | Ministerul Afacerilor Interne |
| Obiectiv 1.3. Implementarea până în anul 2030 a unui sistem integrat de supraveghere și îndepărtare a străinilor aflați în situație de ședere ilegală, care să permită creșterea cu cel puțin 10% a ponderii străinilor îndepărtați, comparativ cu numărul total al străinilor aflați în ședere ilegală, precum și instruirea a 95% din personalul responsabil în aplicarea procedurilor de îndepărtare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Consolidarea sistemului de analiză a riscurilor și elaborarea produselor analitice bazate pe Modelul comun integrat de analiză a riscurilor | Modelul comun integrat de analiză a riscurilor implementat; rapoarte analitice de evaluare a riscurilor elaborate | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 3503 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  | Trimestrul IV 2028 | Ministerul Afacerilor Interne Serviciul de Informații și Securitate |
| 2. | Monitorizarea activității agenților economici de angajare în câmpul muncii, în vederea combaterii migrației ilegale/pseudo legalizării străinilor în Republica Moldova | Număr de verificări efectuate și cazuri elucidate | 200.0 | 200.0 | 0 | 0 | 3503 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 3. | Consolidarea mecanismului de cooperare cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul de Informații și Securitate, schimb eficient de informații cu autoritățile responsabile în contextul asigurării ordinii publice și a securității statului | Acord revizuit și aprobat | 80.0 | 80.0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2028 | Ministerul Afacerilor Interne Serviciul de Informații și Securitate |
| 4. | Negocierea și semnarea noilor acorduri cu țări terțe privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală | Cel puțin 3 Acorduri elaborate și negociate | 399.0 | 399.0 | 0 | 0 | 3501 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe. |
|  |  |  |  |  |  |  | 0604 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |  |  |
| 5. | Consolidarea capacităților instituționale ale Inspectoratului General pentru Migrație, inclusiv cooperarea cu statele membre ale UE în domeniul returnării și readmisiei și prin participarea la misiuni comune (Operațiuni de Returnare prin Colectare) desfășurate sub egida Agenției Frontex | Cel puțin 5 operațiuni anual desfășurate | 2.450,00 | 0 | 2.450,00 | 0 | Asistență externă FRONTEX | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne, |
| 6. | Adoptarea Ghidului practic privind returnarea străinilor | Ghid elaborat | 60.0 | 60.0 | 0 | 0 | 3503 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 7. | Desfășurarea de cursuri de formare în domeniul custodiei publice | Cel puțin 1 curs de formare desfășurat pe an. | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 3503 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 9. | Asigurarea accesului la informație și asistență juridică, psihologică și medicală a străinilor aflați în custodie publică | Număr de străini care au beneficiat de asistență | 450.0 | 450.0 | 0 | 0 | 3503 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 10. | Desfășurarea campaniilor de informare pentru a preveni șederea ilegală în rândul străinilor migranților, inclusiv studenți străini, lucrători imigranți și alte categorii. | Cel puțin 3 campanii desfășurate pe an. | 375.0 | 375.0 | 0 | 0 | 3503 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 11. | Desfășurarea sesiunilor de instruire în rândul străinilor privind amenințările fenomenului traficului de ființe umane, violenței în bază de gen și fenomenele conexe | Cel puțin 1 curs de formare desfășurat pe an. | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 3503 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| OBIECTIVUL GENERAL 2. Sistem de azil consolidat și ajustat la standardele UE și la cele internaționale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific nr.2.1. Până în anul 2030, adoptarea a cel puțin 2 acte normative armonizate cu standardele europene și internaționale, care să asigure o examinare eficientă și uniformă a 90% din cererile de azil la nivel teritorial și garantarea respectării drepturilor solicitanților de azil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adoptarea cadrului normativ de nivel inferior pentru punerea în aplicare a noilor modificări ale Legii nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova | Hotărîre de Guvern adoptată | 117.20 | 117.20 | 0 | 0 | 3501 | 117.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 2. | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1023/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrul de cazare, în vederea consolidării sistemului național de azil | Hotărâre de Guvern aprobată | 117.20 | 117.20 | 0 | 0 | 3501 | 0 | 117.20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 3. | Elaborarea metodologiilor standardizate pentru personalul implicat în procesarea cererilor de azil (Direcțiile regionale Nord, Sud, Centru) | Cel putin 2 metodologii aprobate | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 3503 | 60.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 4. | Consolidarea capacităților Inspectoratul General pentru Migrație în procesarea cererilor de azil, identificarea persoanelor cu nevoi speciale, emiterea deciziei în contextul ajustării cadrului normativ la Acquis-ul UE. | Cel puțin 1 curs de formare desfășurat pe an. | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 3503 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 5. | Consolidarea capacității personalului Direcțiilor regionale Nord, Sud, Centru, privind aplicarea uniformă a procedurilor de operare standard ajustate la cadrul normativ modificat. | Cel puțin 1 curs de formare desfășurat pe an. | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 3503 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| Obiectiv specific nr.2.2. Îmbunătățirea condițiilor de recepție a solicitanților de azil la nivel național până în 2030 astfel încât ponderea beneficiarilor de condiții și servicii să crească treptat de la 0% la 85%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Formarea personalului din domeniul azilului privind identificarea persoanelor cu nevoi speciale, inclusiv condițiile de recepție a solicitanților de azil cu nevoi speciale, îndeosebi a femeilor și fetelor | Cel puțin 1 curs de formare desfășurat pe an. | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 3503 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 2. | Elaborarea procedurii de operare standard pentru acordarea condițiilor materiale de primire pentru solicitanții de azil | 1 Procedură de operare elaborată | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 3503 | 60.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 3. | Cooperarea cu societatea civilă și ONG-urilor de specialitate în contextul susținerii Inspectoratului General pentru Migrație pentru punerea în aplicare a mecanismului de acordare a condițiilor de recepție pentru solicitanții de azil. | Cel puțin un acord de cooperare semnat | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 3503 |  | 60.00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 4. | Elaborarea și plasarea materialelor informative în format digital, destinate pentru centrul de cazare, în contextul informării corecte a solicitanților de azil privind accesul la servicii și obligațiile acestora. | Numărul de materiale informative plasate. | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | Neacoperit | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | Trimestrul IV 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |

Planul de Acţiuni Moldova – UE, Acordul între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor  și Acordul de readmisie (2007),  Declarația comună privind Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova-UE (2008); Dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (2010);

Hotărârea Guvernului nr. 808/2022 cu privire la aprobarea Programului privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135082&lang=ro

Hotărârea Guvernului nr. 658/2022 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150413&lang=ro

Hotărârea Guvernului nr. 531/2025 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 658/2022 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2029 – link. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150412&lang=ro

Hotărârea Guvernului nr. 16/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Migrație - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=147582&lang=ro#

Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146837&lang=ro#

Pagina web oficială a Inspectoratului General pentru Migrație - https://igm.gov.md/

Sesiunea de screening bilateral cu Comisia Europeană - Echipa Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova se află la Bruxelles săptămâna aceasta | Ministerul Afacerilor Interne - https://mai.gov.md/ro/node/9204

Convenția privind statutul refugiaților - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=116826&lang=ro

Legea nr. 275/2011 privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind statutul apatrizilor - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=2470&lang=ro

Legea nr. 252/2011 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=3486&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134582&lang=ro

Acordul de Asociere cu Republica Moldova - https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/association-agreement-with-moldova.html

Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 cu privire la aprobarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148720&lang=ro

Hotărârea Guvernului nr. 275/2025 pentru aprobarea Foii de parcurs „Statul de drept” (criteriu de referință în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148501&lang=ro

Agenda consultărilor publice a proiectelor de decizii ce vizează documentele de politici publice aferente domeniului afacerilor interne - https://mai.gov.md/sites/default/files/transparenta/consultari%20publice/Agenda%20consultarilor%20publice.pdf

Compendiul statistic al Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova pentru anii 2020-2022 - https://igm.gov.md/en/igm-a-elaborat-compendiul-statistic-al-profilului-migrational-extins-al-republicii-moldova-pentru-anii-2020-2022/

Studiul datelor privind migrația, produs de OIM Moldova - https://moldova.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1626/files/documents/GMDAC%2520MOLDOVA%2520Report_RO_010621_rev.pdf

Studiu privind capacitatea sistemului național de azil în Republica Moldova -  https://cda.md/publication/studiu-capacitatea-sistemului-national-de-azil-in-republica-moldova/

Raport special al Oficiului Avocatului poporului privind fenomenul apatridiei și respectarea drepturilor persoanelor apatride în contextul cadrului legal național - https://ombudsman.md/wp-content/uploads/2024/01/raport-special-privind-fenomenul-apatridiei-si-respectarea-drepturilor-persoanelor-apatride-in-contextul-cadrului-legal-national.pdf

Sursa IGM

Sursa IGM

Conform datelor MAEIE accesibile aici.

Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins, ediția 2024 https://igm.gov.md/wp-content/uploads/2024/12/Compendiul-Statistic-al-PME_-ed-2024.pdf

https://igm.gov.md/wp-content/uploads/2025/01/Nota-privind-activitatea-IGM-12-luni-2024.pdf

Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins, ediția 2024 https://igm.gov.md/wp-content/uploads/2024/12/Compendiul-Statistic-al-PME_-ed-2024.pdf

Portalul operațional de date. Tabloul de bord interactive de date colectate și sistematizate de UNHCR -  https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10784

Portalul operațional de date.  Situația din Ucraina – tabloul de țară pentru Republica Moldova, aprilie 2025 - https://data.unhcr.org/en/documents/details/116481

Protecția internațională și documentarea ucrainenilor în Republica Moldova , date statistice actualizate periodic de către Inspectoratul General pentru Migrație - https://igm.gov.md/protectia-internationala-si-documentarea-ucrainenilor-in-republica-moldova-45/

Protecția temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina, discutată de către Comisia de Coordonare a activităților în domeniul Migrației și Azilului - https://mai.gov.md/ro/node/7622

Raportul Comisiei Europene privind Republica Moldova, privind politica de extindere a UE - https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/858717b3-f8ef-4514-89fe-54a6aa15ef69_en?filename=Moldova%20Report%202024.pdf

Prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor în Republica Moldova - https://igm.gov.md/combaterea-sederii-ilegale/

Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins, ediția 2024 https://igm.gov.md/wp content/uploads/2024/12/Compendiul-Statistic-al-PME_-ed-2024.pdf

Comunicat de presă, https://igm.gov.md/igm-a-depistat-in-sedere-ilegala-7-straini/

Hotărârea Guvernului nr. 531/2025 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 658/2022 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150412&lang=ro

Ghidul pentru evaluarea intermediară și ex-post a politicilor publice -https://gov.md/sites/default/files/Filepdf/ghid_ex-post_final_pentru_aprobare_30112022.pdf