**Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE**

**2014-2016**

| **Nr.**  **d/o** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere** | **Priorităţile**  **Agendei de Asociere** | **Măsuri de implementare** | **Instituţii responsabile** | **Termenul de imple-mentare** | **Acoperire financiară** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITLUL IV: COOPERAREA ÎN SECTORUL ECONOMIC ȘI ALTE SECTOARE** | | | | | | |

| **CAPITOLUL I: REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Art. 21 Reforma Admi-nistrației Publice**  Cooperarea se va axa pe dezvoltarea administrației publice eficiente și respon-sabile în RM, în scopul susținerii edificării statului de drept, asigurării faptului ca instituțiile statului să lucreze în beneficiul între-gii populații a RM și pro-movării dezvoltării armo-nioase a relațiilor dintre RM și partenerii săi. Se va acorda o atenție deosebită modernizării și dezvoltării funcțiilor executive, în scopul prestării serviciilor de calitate cetățenilor RM. |  | Acţiunile privind implemen-tarea acestuia sunt descrise mai jos, în art.22 şi 23. |  |  |  |
|  | **Art. 22 Reforma Admi-nistrației Publice**  **(a)** Dezvoltarea institu-țională și funcțională a autorităților publice pentru a spori eficiența activității lor și asigurarea unui proces decizional și de planificare strategică eficient, participativ și transparent; | **2.4 Cooperarea economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*   * Sporirea capacităților instituționale și ale resurselor umane ale administrației publicecentrale și locale pentru elaborarea și implementarea politicii și asigurarea prestării eficiente a serviciilor publice de calitate înaltă; | 1. Elaborarea Strategiei de reformă a administraţiei publice. | Cancelaria de Stat | Trimestrul III 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Aprobarea Regulilor de procedură ale Guvernului. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Dezvoltarea unui proces eficient de planificare strategică (3 ani), planificare operaţională (1 an) şi evaluarea performanţei la nivel de autoritate publică. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 4. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici în domeniul formulării şi implementării politicilor publice, inclusiv prin implementarea mecanismului de analiză ex-ante şi ex-post a impactului politicilor publice. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 5. Aplicarea şi promovarea sistemului de management al performanţei bazat pe obiective (autoritate publică, subdiviziune, funcţionar public). | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 6. Modificarea şi completarea cadrului legal existent în raport cu prevederile Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 22 Reforma Adminis-trației Publice**  **(b)** Modernizarea servici-ilor publice care include introducerea și implemen-tarea Guvernării electroni-ce, cu scopul sporirii efici-enței prestării serviciilor cetățenilor și reducerii costurilor de gestionare a afacerilor; | **2.4 Cooperarea economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*   * Sporirea capacităților instituționale și ale resurselor umane ale administrației publice centrale și locale pentru elaborarea și implementarea politicii și asigurarea prestării eficiente a serviciilor publice de calitate înaltă; | 1. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice. | Cancelaria de Stat | Trimestrul III 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Elaborarea şi aprobarea metodologiei privind reingineria serviciilor publice. | Cancelaria de Stat | Trimestrul II 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Elaborarea şi aprobarea metodologiei universale de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată. | Cancelaria de Stat | Trimestrul II 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Elaborarea şi aprobarea metodologiei de elaborare a regulamentelor administrative de prestare a serviciilor publice. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Elaborarea amendamentelor la Regulamentul privind administrarea conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice, în legătură cu dezvoltarea versiunii actualizate (V2.0) a portalului [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md/). | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | Proiectul e-Transformarea Guvernării |
| 1. Implementarea e-serviciilor sectoriale (e-Viza, e-Factura Fiscală, Accesul Activ la Registrul Imobilelor). | Cancelaria de Stat | Trimestrul I 2014 | Proiectul e-Transformarea Guvernării |
| 1. Digitizarea Arhivei Stării Civile. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | Proiectul e-Transformarea Guvernării |
| 1. Dezvoltarea versiunii a II-a a Portalului [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md) | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | Proiectul e-Transformarea Guvernării |
| 1. Migrarea sistemelor informatice şi serviciilor electronice ale autorităţilor publice centrale pe platforma tehnologică comună M-Cloud. | Cancelaria de Stat | Trimestrul I 2014 | Proiectul e-Transformarea Guvernării |
| 1. Implementarea e-serviciilor guvernamentale permisive M-Log şi M-Notify. | Cancelaria de Stat | Trimestrul I 2014 | Proiectul e-Transformarea Guvernării |
| 1. Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării procedurilor de personal în autoritățile publice: efectuarea vizitelor de monitorizare și evaluare şi elaborarea rapoartelor de evaluare. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Asigurarea transparenței și sporirea accesului la funcțiile publice vacante prin utilizarea Portalului guvernamental [www.cariere.gov.md](http://www.cariere.gov.md) | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 22 Reforma Adminis-trației Publice**  **(c)** Crearea unui serviciu public profesionist, bazat pe principiul răspunderii manageriale și delegării efective a competențelor, precum și angajării echita-bile și transparente, instrui-rii, evaluării și remunerării; | **2.4 Cooperarea economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*   * Sporirea capacităților instituționale și ale resurselor umane ale administrației publice centrale și locale pentru elaborarea și implementarea politicii și asigurarea prestării eficiente a serviciilor publice de calitate înaltă; | 1. Desfăşurarea acţiunilor de promovare a imaginii pozitive a funcționarilor publici în scopul recrutării și selectării celor mai buni candidați la funcții publice. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Implementarea tuturor instrumentelor de motivare financiară a funcţionarilor publici (avansarea în trepte de salarizare, sporul pentru performanţa colectivă, premiul anual). | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Elaborarea Programului de dezvoltare profesională a personalului din serviciul public pentru anii 2014-2016. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | În limita resurselor bugetare + surse neidentificate ale partenerilor de dezvoltare |
| 1. Reformarea Academiei de Administrare Publică. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Elaborarea și realizarea planurilor de instruire (externă și internă) a funcționarilor publici. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Realizarea unui studiu analitic al serviciului public din țară (evaluare externă) de către instituții europene (SIGMA) cu elaborarea ulterioară a acțiunilor de rigoare privind conformarea la principiile europene de administrare. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2016 | Proiect de colaborare cu SIGMA |
|  | **Art. 22 Reforma Adminis-trației Publice**  **(d)** Managementul eficient și profesionist al resurselor umane și dezvoltarea carierei; | **2.4 Cooperarea economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*   * Sporirea capacităților instituționale și ale resurselor umane ale administrației publice centrale și locale pentru elaborarea și implementarea politicii și asigurarea prestării eficiente a serviciilor publice de calitate înaltă; | 1. Instituirea funcţiei de secretar de stat în ministere, sporirea competenței profesionale a secretarilor de stat și a altor categorii de conducători prin realizarea activităților de dezvoltare profesională. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Acordarea suportului consultativ necesar conducătorilor autorităţilor publice, funcţionarilor publici din SRU, referitor la implementarea procedurilor/instrumentelor de gestionare a resurselor umane. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Stimularea și promovarea funcționarilor publici performanți, ajustarea cadrului normativ în acest sens, inclusiv revizuirea Legii nr. 48/2012 la art. 14 care prevede stabilirea treptei inferioare la promovarea în funcție. | Cancelaria de Stat  MMPSF  Min. Finanţelor | Trimestrul IV 2015 | **-** |
| 1. Elaborarea sistemului de certificare în domeniul MRU a colaboratorilor subdiviziunii resurse umane. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 22 Reforma Adminis-trației Publice**  **(e)** Promovarea valorilor etice în serviciul public. | **2.4 Cooperarea economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*  **•** Sporirea capacităților instituționale și ale resurselor umane ale administrației publice centrale și locale pentru elaborarea și implementarea politicii și asigurarea prestării eficiente a serviciilor publice de calitate înaltă; | 1. Preluarea bunelor practici europene în domeniu:  * organizarea unui curs de instruire cu parteneri din Estonia, Suedia; * desfășurarea unor vizite de studiu. | Cancelaria de Stat  Academia de Administrare Publică | Trimestrul IV 2014  Trimestrul IV 2016 | Centrul Parteneriatului Estic din Estonia  Surse neidentificate |
| 1. Organizarea instruirilor în baza ghidului „Aplicarea codului de conduită a funcționarilor publici din RM”. | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Elaborarea și diseminarea materialelor informați-onale în domeniu. | Trimestrul IV 2016 | Surse neidentificate |
| 1. Elaborarea unui modul de instruire (cu o durată de 40 ore) | Cancelaria de Stat  AAP  CNA  CNI | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 23 Reforma Adminis-trației Publice**  Cooperarea va cuprinde toate nivelele administrației publice, inclusiv adminis-trația locală | **2.4 Cooperarea economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*  **•** Sporirea capacităților instituționale și ale resurselor umane ale administrației publice centrale și locale pentru elaborarea și implementarea politicii și asigurarea prestării eficiente a serviciilor publice de calitate înaltă; | 1. Elaborarea strategiilor sectoriale de descentralizare. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | - |
| 1. Ajustarea cadrului legal la principiile constituţionale privind descentralizarea serviciilor publice şi autonomiei locale, precum şi la prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | - |
| 1. Reexaminarea competenţelor atribuite autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea în conformitate cu principiile descentralizării. | Cancelaria de Stat | Trimestrul II 2014 | - |
| 1. Elaborarea unui mecanism eficient de transfer al competenţelor autorităţilor publice locale în baza capacităţii administrative ale comunităţilor. Definitivarea procesului de separare a funcţiilor administraţiei centrale de funcţiile administraţiilor raionale, prin mecanismele descentralizării şi desconcentrării serviciilor publice. | Cancelaria de Stat | Trimestrul II 2014 | **-** |
| 1. Asigurarea transparenţei procesului decizional şi creşterea nivelului de participare a populaţiei prin instituirea mecanismelor şi practicilor de organizare a audierilor şi dezbaterilor publice la nivel local, în special în mediul rural, în procesul elaborării bugetului local, strategiilor de dezvoltare locală etc. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2014 | **-** |
| **CAPITOLUL II: DIALOGUL ÎN DOMENIUL ECONOMIC** | | | | | | |
|  | **Art. 24 Dialogul în dome-niul economic**  **(1)** UE și RM vor facilita procesul de reformă economică prin o mai bună înțelegere a mecanismelor fundamentale ale econo-miei fiecăreia dintre ele. Cooperarea dintre Părți va avea drept scop promovarea politicilor economice perti-nente pentru funcționarea economiilor de piață, precum și formularea și implementarea acestor politici economice. |  |  |  |  |  |
|  | **Art. 24 Dialogul în dome-niul economic**  **(2)** RM va depune eforturi pentru a crea o economie de piață funcțională și ajusta treptat politicile sale la politicile UE, în conformi-tate cu principiile călăuzi-toare ale politicilor macro-economice și fiscale via-bile, care includ indepen-dența băncii centrale și stabilitatea prețurilor, finan-țele publice sănătoase și situația stabilă a balanței de plăți. | **2.4 Cooperare economică**  • Consolidarea independenței Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin revizuirea legislației cu privire la banca centrală în conformitate cu practica UE, inclusiv cu sprijinul experților din UE, dar și din BCE. | 1. Evaluarea gradului de aliniere a legislaţiei privind banca centrală cu dreptul şi cele mai bune practici ale UE. | BNM | 2014-2015 | Negocierea pentru asistență UE |
| 2. Operarea, la necesitate, a amendamentelor la legislatia în vigoare. | BNM | 2015-2016 |
|  | **Art. 25 Dialogul în dome-niul economic**  **(1)** Pentru aceste scopuri, Părțile convin să coopereze în următoarele domenii:  (a) schimbul de informații cu privire la politicile ma-croeconomice și reformele structurale, precum și cele cu privire la performanțele și perspectivele macroeco-nomice și strategiile de dezvoltare economică; | **-** | Pregatirea rapoartelor privind politica macroeconomică şi reformele structurale, precum şi cele cu privire la performanţele şi perspectivele macroeconomice şi strategiile de dezvoltare economică. | Min. Economiei | Anual | În limita resurselor bugetare |
|  | (b) analiza comună a chestiunilor economice de interes reciproc, inclusiv a măsurilor de politică economică și instrument-telor pentru implementarea acestora, cum ar fi metodele de prognozare economică și elaborarea documentelor de politici strategice, în vederea con-solidării elaborării poli-ticilor RM în conformitate cu principiile și practicile UE; |  |  | **-** | - | - |
|  | (c) schimbul de experiență în sfera macroeconomică și macrofinanciară, incluzând finanțele publice, evoluțiile și reglementarea sectorului financiar, politicile mone-tară și a cursului de schimb și cadrele de reglementare a acestora, asistența finan-ciară externă și statisticile economice. | **2.4 Cooperare economică**  • Schimbul de experiență din partea UE, inclusiv din partea BCE, cu privire la rata de schimb monetar și politicile de reglementare și supraveghere a sectorului financiar și contribuția la fortificarea capabilităților RM în toate domeniile respective. |  | - | - | **-** |
|  | **Art. 25 Dialogul în dome-niul economic**  **(2)** Cooperarea va include de asemenea schimbul de informație privind principi-ile și funcționarea Uniunii Economice și Monetare Europene (EMU). | **2.4 Cooperare economică**  • Schimbul de experiență din partea UE, inclusiv din partea BCE, cu privire la rata de schimb monetar și politicile de reglementare și supraveghere a sectorului financiar și contribuția la fortificarea capabilităților RM în toate domeniile respective. |  | **-** | - | **-** |
|  | **Art. 26 Dialogul în dome-niul economic**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea ches-tiunilor prevăzute în acest Capitol. | - | - | - | - | **-** |
| **CAPITOLUL III: DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI AUDITUL ȘI GUVERNAREA CORPORATIVĂ** | | | | | | |
|  | **Art. 27 Dreptul societă-ților comerciale, evidența contabilă și auditul și guvernarea corporativă**  **(1)** Recunoscând importan-ța unui set efectiv de reguli și practici în domeniile dreptului societăților co-merciale și guvernării corporative, precum și în contabilitate și audit, pentru crearea unei economii de piață pe deplin funcțională și stimularea comerțului, Părțile convin să coopereze în următoarele domenii:  **(a)** protecția acționarilor, creditorilor și altor actori în conformitate cu regulile UE din acest domeniu. | **2.4 Cooperarea economică**  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*  • Schimbul de informație oportună, relevantă și corectă despre starea lucrurilor privind legislația în vigoare în RM și conformarea acesteia cu acquis-ul UE – în conformitate cu formatul convenit între Părți și prezentarea unui plan de acțiuni mai detaliat pentru implementarea acquis-ului UE conform graficului convenit; | 1. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit în scopul armonizării prevederilor acesteia la Directiva 2006/43/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate. | Comisia Naţională a Pieţei Financiare  Ministerul Economiei | Trimestrul IV 2015 | **-** |
| 2. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 în scopul armonizării prevederilor acesteia la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. |
| 3.Elaborarea proiectelor de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la:  - Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților; | Trimestrul IV  2014 |
| - Directiva 77/91/CEE din 13 decembrie în temeiul art. 58 alin. (2) din tratat, privind constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora, amendată prin Directivele 92/101/CEE, 2006/68/CE şi 2009/109/CE; | Trimestrul IV  2014 |
| - Directiva 78/855/CEE din 9 octombrie 1978 în temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni, amendată prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE (în continuare - Directiva 78/855/CEE) (această Directivă a fost abrogată prin - Directiva 2011/35/UE din 05 aprilie 2011. Însă avînd în vedere că noua Directivă doar a consolidat textul anterior fără a introduce noi reglementări în continuare va fi analizată vechea Directivă); | Trimestrul IV  2014 |
| - Directiva 82/891/CEE din 17 decembrie 1982 în temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, amendată prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE; | Trimestrul IV  2014 |
| - Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. | Trimestrul IV  2014 |
|  | **Art. 27.1 Dreptul societă-ților comerciale, evidența contabilă și auditul și guvernarea corporativă**  **(b)**Introducerea standar-delor internaționale rele-vante la nivel național și armonizarea treptată cu regulile UE în domeniul contabilității și auditului. | **2.4 Cooperarea economică**  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*  • Schimbul de informație oportună, relevantă și corectă despre starea lucrurilor privind legislația în vigoare în RM și conformarea acesteia cu acquis-ul UE – în conformitate cu formatul convenit între Părți și prezentarea unui plan de acțiuni mai detaliat pentru implementarea acquis-ului UE conform graficului convenit; | 1. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit în scopul armonizării prevederilor acesteia la Directiva 2006/43/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate. | Ministerul Finanțelor | 2015 | **-** |
| 2. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 în scopul armonizării prevederilor acesteia la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. |
|  | **Art. 27.1 Dreptul societă-ților comerciale, evidența contabilă și auditul și guvernarea corporativă**  **(c)** dezvoltarea în continu-are a politici de guvernare corporativă în conformitate cu standardele internaționa-le, precum și armonizarea treptată cu regulile și reco-mandările UE în acest domeniu. | **2.4 Cooperarea economică**  *Dreptul societăților comerci-ale, evidența contabilă și audit și guvernarea corpo-rativă*   * Dezvolta în continuare politica de guvernare corporativă și promova conformarea cu codul de guvernare corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și cu regulile și recomandările UE în acest domeniu; * schimbul de informație oportună, relevantă și corectă despre starea lucrurilor privind legislația în vigoare în Republica Moldova și conformarea acesteia cu *acquis-ul UE* – în conformitate cu formatul convenit între Părți și prezentarea unui plan de acțiuni mai detaliat pentru implementarea *acquis-ului* UE conform graficului convenit; | 1. Preluarea şi implementarea prevederilor Codului european de guvernare corporativă în cadrul legislativ naţional. | Ministerul Economiei  BNM  Ministerul Finantelor  CNPF | Trimestrul IV, 2015 | Proiect twinning  „Consolidarea capacitații Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementгrii și supravegherii bancare” |
| *În partea ce se referă la bănci:*  2. Implementarea proiectului de asistenta UE Twinning ”Consolidarea capacitații Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementгrii și supravegherii bancare” în contextul implementării cerinţelor Acordului Basel II/III. | BNM | 2014 – 2017 |
| 3. Modificarea reglementărilor aferente sistemelor de control intern întru implementarea cerinţelor aferente administrării riscurilor bancare. | BNM | 2014 – 2017 |
| *În partea ce se referă la instituțiile financiare nebancare:*  4. În perioada ianuarie 2014 – iunie 2015, CNPF va beneficia de asistență consultativă din partea Corporației financiare internaționale în cadrul Programului de dezvoltare a guvernării corporative în Europa și Asia Centrală care are drept scop elaborarea, definitivarea și punerea în aplicare a Codului de guvernare corporativă în conformitate cu cele mai bune practici la nivel european și internațional. | CNPF | 2014 – 2017 | Programul de dezvoltare a guvernării corporative în Europa și Asia Centrală |
|  | **Art. 27 Dreptul societă-ților comerciale, evidența contabilă și auditul și guvernarea corporativă**  (2) Regulile și recoman-dările relevante ale UE sunt enumerate în *Anexa II la prezentul Acord*. | - | - | **-** | - | **-** |
|  | **Art. 28** **Dreptul societăți-lor comerciale, evidența contabilă și auditul și guvernarea corporativă**  Părțile vor avea drept scop schimbul de informație și experiență cu privire la ambele sisteme existente și noile evoluții relevante în aceste domenii. În afară de aceasta, Părțile vor depune eforturi pentru a îmbunătăți schimbul de informație între Registrul național al companiilor din RM și registrele comerțului ale statelor membre. | - | Elaborarea unui plan de acţiuni în care se vor stabili etapele de aderare la reţeaua Registrelor Comerciale Europene (EBR). | Ministerul Justiţiei  Camera Inregistrarii de Stat | 2014-2017 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 29 Dreptul societăți-lor comerciale, evidența contabilă și auditul și guvernarea corporativă**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea ches-tiunilor prevăzute în acest Capitol. | - | - | **-** | - | **-** |
|  | **Art. 30 Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și auditul și guvernarea corporativă**  RM va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele internaționale la care se face referință în *Anexa II la prezentul Acord*, în conformitate cu prevederile Anexei respective:  **Directiva 2009/101/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților. | | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul art. 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților. | Ministerul Economiei  Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul IV 2014  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | **-** |
|  | **A doua Directivă a Consiliului din 13 decembrie 1976**, modificată prin Directivele 92/101/CEE, 2006/68/CE și 2009/109/CE, de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora (77/91/CEE). | | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni. | Ministerul Economiei  Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul IV 2014  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | **-** |
|  | **A treia Directivă a Consiliului din 9 octombrie 1978** în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (78/855/CEE), modificată prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE. | | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la Directiva 78/855/CEE din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni, amendată prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE.  ***Notă:*** Aceast act european a fost abrogat prin Directiva 2011/35/UE din 05 aprilie 2011. Avînd în vedere că noua Directivă doar a consolidat textul anterior fără a introduce noi reglementări, în continuare va fi analizată vechea Directivă. | Ministerul Economiei  Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul IV 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | **-** |
|  | **A șasea Directivă a Consiliului din 17 decembrie 1982** în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni (82/891/CEE), modificată prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE. | | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la Directiva 82/891/CEE din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, amendată prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE. | Ministerul Economiei  Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul IV 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | **-** |
|  | **A unsprezecea Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1989** privind publicitatea sucursalelor înfiinţate într-un stat membru de anumite forme de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt stat (89/666/CEE). | | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la Directiva 89/666/CEE din 21 decembrie 1989. | Ministerul Justiţiei / Camera Înregistrării de Stat | 2015  *(Termenul de armonizare –*  *2 ani)* | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2009/102/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. | | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. | Ministerul Economiei  Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul IV 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | **-** |
|  | **Directiva 2004/25/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare. | | - | - | *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | - |
|  | **Directiva 2007/36/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă. | | Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind sociatățile pe acțiuni și Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital. | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | **-** | - |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Directiva 2006/43/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului | | 1. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit în scopul armonizării prevederilor acesteia la Directiva 2006/43/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate. | Ministerul Finanțelor | 2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | **-** |
|  | **Directiva 2013/34/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi (de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului) | | 2. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 în scopul armonizării prevederilor acesteia la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. | - | **-** | **-** |
| **CAPITOLUL IV: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI ASIGURAREA OPORTUNITĂȚILOR EGALE** | | | | | | |
|  | **Art. 31 Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunită-ților egale**  Părțile vor consolida dialogul și cooperarea lor în promovarea agendei de lucru decente, politicii de ocupare a forței de muncă, sănătății și siguranței la locul de muncă, dialogului social, protecției sociale, incluziunii sociale, egalită-ții dintre genuri și anti-discriminării și drepturilor sociale, și vor contribui astfel la promovarea unui număr mai mare de locuri de muncă mai bune, reducerea sărăciei, consoli-darea coeziunii sociale, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Art. 32 Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunită-ților egale**  **(a)** Reducerea sărăciei și consolidarea coeziunii sociale; | **2.4 Cooperarea Economică**  *Ocuparea forței de muncă, politici sociale și oportunități egale*   * Părțile vor coopera pentru a: Spori nivelul protecției sociale și asigura eficiența și viabilitatea financiară a sistemelor de protecție socială; | Perfecţionarea continuă a metodologiei pentru calcularea veniturilor la acordarea ajutorului social.  Prin reevaluarea modalității de calculare a veniturilor din agricultură, pentru o evaluare obiectivă a venitului lunar al familiei solicitante de ajutor social.  Conexiunea Sistemului Informațional Automatizat Asistență Socială la baza de date a mai multor organe, va permite o identificare corectă a familiilor social vulnerabile.  Ajustarea caracteristicilor, punctajului aferent și pragului pentru evaluarea bunăstării familiei potrivit nivelului de trai al populației. | MMPFS  MF  MAIA  BNS | 2014-2016 | În limita resurselor bugetate |
|  | **(b)** politica de ocupare a forței de muncă, axată pe creșterea locurilor de mun-că mai bune, cu condiții de muncă decente, inclusiv în vederea reducerii economi-ei neformale și șomajului neformal; | **2.4 Cooperarea Economică**  *Ocuparea forței de muncă, politici sociale și oportunități egale*  • Elabora o abordare strategică față de ocuparea forței de muncă, în scopul sporirii numărului locurilor de muncă cu condiții de lucru mai bune, cu o corespundere mai bună a capacităților cu locurilor de muncă disponi-bile pe piața muncii și a promova susținerea activă și serviciile de ocupare eficientă a forței de muncă; a implementa programele de țară cu privire la munca decentă dintre Organizația Internațională a Muncii și RM. | Elaborarea Strategiei noi de ocupare a forței de muncă. | MMPSF | 2016 | În limita resurselor bugetate |
|  | **(c)** promovarea măsurilor active pe piața muncii și serviciilor eficiente de ocupare a forței de muncă pentru a moderniza piața muncii și pentru a asigura adaptarea la necesitățile pieții muncii; | **2.4 Cooperarea Economică**  *Ocuparea forței de muncă, politici sociale și oportunități egale*  • Fortifica capacitățile administrației responsabile de elaborarea și implemen-tarea politicilor de ocupare a forței de muncă și sociale, în special a politicilor privind serviciile de ocupare și serviciile sociale. | Promovarea legii privind ocuparea forței de muncă în redacție nouă | MMPSF | 2015 | În limita resurselor bugetate |
|  | **(d)** stimularea piețelor muncii mai incluzive și sistemelor de siguranță socială care integrează persoanele dezavantajate, inclusiv persoanele cu dezabilități și persoanele din grupurile minoritare; | **2.4 Cooperarea Economică**  *Ocuparea forței de muncă, politici sociale și oportunități egale*  • Elabora o abordare strategică față de ocuparea forței de muncă, în scopul sporirii numărului locurilor de muncă cu condiții de lucru mai bune, cu o corespundere mai bună a capacităților cu locurilor de muncă disponi-bile pe piața muncii și a promova susținerea activă și serviciile de ocupare eficientă a forței de muncă; a implementa programele de țară cu privire la munca decentă dintre Organizația Internațională a Muncii și RM. | Piata muncii incluziva se asigura prin masuri speciale ale politicii de ocupare a fortei de munca, ceea ce va fi realizat prin elaborarea strategiei noi de ocupare a fortei de munca si a legii de ocupare. | MMPSF | **-** | **-** |
|  | **(e)** gestionarea eficientă a migrației forței de muncă, cu scopul consolidării impactului pozitiv al aces-teia asupra dezvoltării; | **2.4 Cooperarea Economică**  *Ocuparea forței de muncă, politici sociale și oportunități egale*  • Elabora o abordare strategică față de ocuparea forței de muncă, în scopul sporirii numărului locurilor de muncă cu condiții de lucru mai bune, cu o corespundere mai bună a capacităților cu locurilor de muncă disponi-bile pe piața muncii și a promova susținerea activă și serviciile de ocupare eficientă a forței de muncă; a implementa programele de țară cu privire la munca decentă dintre Organizația Internațională a Muncii și RM. | 1. Realizarea activităților Planului de acțiuni pentru anii 2011-2015 privind Implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26.12.2011. | MAI  MMPSF  ME  MEdu | 2014-2015 | În limita resurselor bugetate |
| 1. Actualizarea activităților Planului de acțiuni pentru anii 2011-2015 privind Implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26.12.2011, prin modificarea și completarea hotărîrii de Guvern. | MAI  MMPSF  ME  MEdu  Etc. | 2015 | În limita resurselor bugetate |
| 1. Extinderea cooperării prin negocierea și semnarea acordurilor în domeniul migrației de muncă circulară/sezoniereă dintre Republica Moldova și statele de destinație UE în vederea gestionării în comun a fluxurilor de migraţiune, inclusiv, prin instituirea unor mecanisme naţionale şi regionale corespunzătoare. | MAEIE  MMPSF | 2014-2016 | În limita resurselor bugetate |
| 4.Implementarea Planului de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare. | MMPSF  ME  MEdu  Etc. | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 5. Schimb de informaţii si bune practici cu Statele Membre UE cu privire la reintegrarea cetățenilor reîntorși de peste hotare. | MMPSF  ME  MEdu  Etc. | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | **(f)** asigurarea oportunită-ților egale cu scopul conso-lidării egalității dintre genuri și asigurării oportu-nităților egale dintre femei și bărbați, precum și com-baterea discriminării din orice fel de motive. | **2.1 Dialogul politic și reforma**  ***Egalitatea de şanse***  • Promovarea egalității de gen și asigurarea tratării egale dintre femei și bărbați în viața social-economică, inclusiv în sectorul aplicării legii și măsurilor practice pentru abordarea diferenței de remunerare între femei și bărbați.  • Armonizarea cu standardele europene în ce privește regulile de sănătate și siguranță, regulile pentru protecția maternității și regulile de reconciliere a responsabilităților părintești și profesionale.  • Promovarea participării femeilor în procesul decizional, în viața publică și politică și implementarea activităților specifice în această direcție. | 1. Implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 (PNAEG) și asigurarea monitorizării Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. | MMPSF | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Implementarea Recomandărilor Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeii (CEDAW), înaintate în urma examinării Raportului periodic combinat al patrulea şi al cincilea (elaborarea Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Planului de acțiuni pentru implementarea, în perioada 2013-2015, a PNAEG). | 2014 |
| 3. Desfăşurarea atelierelor de lucru, privind asigurarea egalităţii la angajare, remunerare între femei şi bărbaţi şi asigurarea unui tratament egal între femei şi bărbaţi în viaţa socială şi economic. | CPCN  MMPSF  MAI (DGRU, DGAMEP) | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 4. Crearea unităților Gender în cadrul autorităţilor naţionale în vederea asigurării respectării şi protejării principiilor egalităţii de gen. | MAI  Autorităţile naţionale | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(g)** politica socială, cu scopul sporirii nivelului protecției sociale care include asistența socială și asigurarea socială și modernizarea sistemelor de protecție socială, în termeni de calitate, accesibilitate și viabilitate financiară; | | **2.4 Cooperarea Economică**  ***Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunităților egale***  • A spori nivelul protecției sociale și asigura eficiența și viabilitatea financiară a sistemelor de protecție socială. | 1. Realizarea unui studiu, care va avea ca finalitate înaintarea propunerilor relevante de politici privind:  a) îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemului public de asigurări sociale;  b) prevenirea reducerii ratei de înlocuire;  c) convergerea pensiilor speciale la condițiile generale de pensionare, și  d) examinarea oportunității introducerii unui sistem cumulativ de pensii. | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | | pînă la 01 octombrie 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Continuarea activităţii de inițiere și negociere a acordurilor bilaterale de securitate socială cu statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi. | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | | Trimestrul I 2014 – Trimestrul IV 2016 | | În limita mijloacelor bugetate |
| 3. Implementarea standardelor de prestare a serviciilor şi a unui nou model de activitate pentru subdiviziunile de asistenţă socială la nivel local | MMPSF  MF  APL | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 4. Consolidarea reţelei de asistenţi sociali prin implementarea unui mecanism eficient de instruire şi evaluare profesională | MMPSF  MF | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **(h)** sporirea participării partenerilor sociali și promovarea dialogului social, inclusiv prin con-solidarea capacității tutu-ror factorilor relevanți; | | 2.4 Cooperarea Economică  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*  • Dezvolta în continuare politica de guvernare corporativă și promova conformarea cu codul de guvernare corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și cu regulile și recomandările UE în acest domeniu. | 1. Realizarea consultărilor tripartite între partenerii sociali în problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice de interes naţional; | MMPSF  Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova  Confederația Națională a Patronatului din RM | | Permanent | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Coordonarea cu sindicatele și patronatele la nivel național a tuturor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă. |
| 3. Continuarea dialogului între partenerii sociali în domeniul construcțiilor. | MDRC  Federația patronală ConDruMat  Federația Sindicatelor din Construcții și Materialele de Construcții | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **(i)** promovarea sănătății și siguranței la locul de muncă | | 2.4 Cooperarea Economică  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*   * Se pregăti de implementarea *acquis-ului comunitar* în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă, legislației muncii și condițiilor de lucru, conform celor menționate în anexele relevante ale Acordului de Asociere, și în particular pentru a:   - fortifica capacitățile administrative și de punere în aplicare a legii în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă și legislației muncii, în special ale inspectoratului muncii și organelor judiciare relevante,  - dezvolta capacitatea partenerilor sociali (spre ex. instruirea în legislația și standardele UE cu privire la sănătate și siguranță cu referire la legislația muncii), | 1. Promovarea Campaniilor Naționale în domeniul securității și sănătății în muncă. | MMPSF  ISM | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea pliantelor, ghidurilor cu informații din domeniul securității și sănătății în muncă pentru distribuire întreprinderilor și cetățenilor. |
| 3. Desfăşurarea atelierelor de lucru pe cele mai stringente probleme în domeniul securității și sănătății în muncă. |
|  | **Art. 33 Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunită-ților egale**  Părțile vor încuraja im-plicarea tuturor factorilor relevanți, inclusiv a organizațiilor societății civile și în particular a partenerilor sociali în elaborarea politicilor și implementarea reformelor RM și în cooperarea din-tre Părți în conformitate cu prezentul Acord. | | **2.4 Cooperarea Economică**  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*  **•** Dezvolta în continuare politica de guvernare corporativă și promova conformarea cu codul de guvernare corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și cu regulile și recomandările UE în acest domeniu. | 1. Realizarea consultărilor tripartite între partenerii sociali în problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice de interes naţional; | MMPSF  Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova,  Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova | | Permanent | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Coordonarea cu sindicatele și patronatele la nivel național a tuturor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă. |
|  | **Art. 34 Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunită-ților egale**  Părțile se vor axa pe consolidarea cooperării în materii de ocupare a forței de muncă și politică socială în toate forurile și organizațiile regionale, multilaterale și interna-ționale relevante. | | **2.4 Cooperarea Economică**  ***Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunităților egale***  • Fortifica capacitățile administrației responsabile de elaborarea și implementarea politicilor de ocupare a forței de muncă și sociale, în special a politicilor privind serviciile de ocupare și serviciile sociale; | Cooperarea cu organizațiile regionale, multilaterale și internaționale care au competențe în domeniul ocupării forței de muncă pentru aprecierea și promovarea bunelor practici în ceea ce ține elaborarea și implementarea politiiclor de ocupare a forței de muncă | MMPSF | | permanent | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 35 Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunită-ților egale**  Părțile vor promova res-ponsabilitatea și răspun-derea corporativă și socială și vor încuraja practicile de afaceri responsabile, cum ar fi cele promovate de declarația tripartită a Inițiativei Global Compact a ONU și Organizației Internațio-nale a Muncii (ILO) cu privire la principiile referitoare la întreprinderile multinațio-nale și politica socială. | | **2.4 Cooperarea Economică**  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*  **•** Dezvolta în continuare politica de guvernare corporativă și promova conformarea cu codul de guvernare corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și cu regulile și recomandările UE în acest domeniu. | Aprecierea și promovarea bunelor practici privind responsabilitatea socială corporativă | MMPSF | | permanent | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 36 Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunită-ților egale**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute de acest Capitol. | | **-** | - | **-** | | - | | - |
|  | **Art. 37 Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunită-ților egale**  RM va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele internaționale la care se face referință în *Anexa III la prezentul Acord*, în conformitate cu prevederile acestei Anexe:  Dreptul muncii  **Directiva 91/533/CEE** a Consiliului din 14 octom-brie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă. | | **2.4 Cooperarea Economică**  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*  **•** Dezvolta în continuare politica de guvernare corporativă și promova conformarea cu codul de guvernare corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și cu regulile și recomandările UE în acest domeniu. | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii în vederea aducerii acestuia în concordanță cu Directiva 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă. | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul IV 2015 | | În limitele surselor bugetare |
|  | **Directiva 1999/70/CE** a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UCIPE și CEIP. | | **2.4 Cooperarea Economică**  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*  **•** Dezvolta în continuare politica de guvernare corporativă și promova conformarea cu codul de guvernare corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și cu regulile și recomandările UE în acest domeniu. | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii în vederea aducerii acestuia în concordanță cu **Directiva 1999/70/CE** din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP. | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul IV 2015 | | În limitele surselor bugetare |
|  | **Directiva 97/81/CE** a Consiliului din 15 decem-brie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP șiCES - Anexa: Acord-cadru privind munca pe fracţiune de normă. | | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii în vederea aducerii acestuia în concordanță cu **Directiva 97/81/CE** din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă , încheiat între UCIPE, CEIP și CES. | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul IV 2016 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **Directiva 91/383/CEE** a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbună-tăţirea securităţii și sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară. | | | Elaborarea unui proiect de Hotărîre de Guvern pentru impelmentarea prevederilor **Directivei 91/383/CEE** a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbună-tăţirea securităţii și sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară | MMPSF | | 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 98/59/CE** a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la conce-dierile colective. | | | *Comentariu:* Directiva dată nu este inclusă ca obiectiv în propunerile pentru Planul de acțiuni 2014-2016, întrucît Ministerul preconizează să le transpună în 2017-2018, ceea ce se încadrează în termenele prevăzute de Acord și satisface exigențele de repartizare uniformă a sarcinilor de lucru. |  | | *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |  |
|  | **Directiva 2001/23/CE** a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi. | | **2.4 Cooperarea Economică**  *Dreptul societăților comerciale, evidența contabilă și audit și guvernarea corporativă*  **•** Dezvolta în continuare politica de guvernare corporativă și promova conformarea cu codul de guvernare corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și cu regulile și recomandările UE în acest domeniu. | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii în vederea aducerii acestuia în concordanță cu **Directiva 2001/23/CE** din 12 martie 2001 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități. | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | - |
|  | **Directiva 2002/14/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană - Declaraţie comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind reprezentarea lucrătorilor. | | | Directiva 2002/14/CE urmează a fi exclusă din Planul de acțiuni 2014-2016, întrucît Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei preconizează s-o transpună în 2017, ceea ce se încadrează în termenele prevăzute de Acord și satisface exigențele de repartizare uniformă a sarcinilor de lucru. Considerăm că este dreptul autorității publice de profil să decidă asupra termenelor de realizare a unor sarcini în interiorul termenelor stabilite de legislație și acordurile internaționale opozabile. | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | |  |
|  | **Directiva 2003/88/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. | | | Ediţia 3 ale reglementărilor aeronautice civile „RAC-FTL Timpul de zbor, timpul de serviciu de zbor şi timpul de odihnă al membrilor echipajelor aeronavelor civile”. | Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei  MTID  AAC | | *(Termenul de armonizare –*  *4 ani)* | | - |
|  | **Directiva 2006/54/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse și al egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă). | | | 1. Iniţierea consultărilor intersectoriale pe marginea conformităţii prevederilor Directivei cu legislaţia naţională. | Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul I, 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. După caz, elaborarea unui proiect de Hotărîre de Guvern pentru transpunerea prevederilor Directivei în legislaţia naţională. | Trimestrul I, 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2004/113/CE** a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii. | | | 1. Iniţierea consultărilor intersectoriale pe marginea conformităţii prevederilor Directivei cu legislaţia naţională. | Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul I, 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. După caz, elaborarea unui proiect de Hotărîre de Guvern pentru transpunerea prevederilor Directivei în legislaţia naţională. | Trimestrul I, 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 92/85/CEE** a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii și sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] | | | Elaborarea unui proiect de Hotărîre de Guvern pentru impelmentarea prevederilor **Directivei 92/85/CEE** a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii și sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul II, 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | Sănătate şi siguranţă la locul de muncă  **Directiva 89/391/CEE** a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii și sănătăţiilucrătorilor la locul de muncă. | | | **Implementat**  La 10 iulie 2008 a fost adoptată Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI. Legea menționată a fost elaborată în scopul transpunerii a **Directivei 89/391/CEE** din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | **-** | | **-** |
|  | **Directiva 89/654/CEE** a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate și de sănătate la locul de muncă. | | | **Implementat**  Prevederile Directivei au fost transpuse prin *Hotărârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă.* | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | **-** | | **-** |
|  | **Directiva 2009/104/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă. | | | **Implementat**  Prevederile Directivei au fost transpuse prin *Hotărârea Guvernului nr.603 din 11.08.2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă* | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | **-** | | **-** |
|  | **Directiva 90/270/CEE** a Consiliului din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Ocuparea forței de muncă, politici sociale și oportunități egale* | Elaborarea unui proiect de Hotărîre de Guvern care va aplica prevederile Directivei 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor. | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2003/10/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 febru-arie 2003 privind cerinţele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Ocuparea forței de muncă, politici sociale și oportunități egale* | Elaborarea unui proiect de Hotărîre de Guvern care va aplica prevederile **Directivei 2003/10/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerinţele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE] | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | Trimestrul IV, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| CAPITOLUL V: PROTECȚIA CONSUMATORILOR | | | | | | | | | |
|  | **Art. 38** **Protecția consu-matorilor**  Părțile vor coopera pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și atinge compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a consumatorilor. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 39** **Protecția consu-matorilor**  Pentru a realiza aceste obiective, cooperarea poate cuprinde, după caz:  **(a)** axarea pe armonizarea legislației cu privire la consumatori, pe baza priorităților din anexa la acest Articol, evitând barierele din calea comer-țului pentru a asigura consumatorilor posibi-lități reale de a alege; | | **2.4 Cooperarea economică**  *Protecția consumatorului*  • Fortifica capacitatea administrativă de aplicare a protecției consumatorului în RM, în special prin instruirea oficialităților guvernamentale și altor reprezentanți ai intereselor consumatorului privind transpunerea legislației UE, precum și implementarea ulterioară și punerea în aplicare a acesteia. | 1. Elaborarea proiectului de Lege privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite prin transpunerea Directivei Consiliului 90/314/CEE din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014 | | În limitele resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea proiectului de lege privind drepturile consumatorilor, prin transpunerea Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014 | | În limitele resurselor bugetare |
| 3. Elaborarea proiectului de lege pentru transpunerea Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2016 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **(b)** promovarea schimbu-lui de informație cu privire la sistemele de protecție a consumatorilor, inclusiv: legislația cu privire la consumatori și aplicarea acesteia, siguranța produselor de consum, inclusiv supravegherea pieței, sistemele și instrumentele de informare a consumatorilor, educarea, responsabilizarea și despăgubirea consumatorilor, contrac-tele de vânzări și servicii încheiate între comerci-anți și consumatori; | | **2.5 Comerț și chestiuni legate de comerț (DCFTA)**  *Reglementări tehnice, stan-dardizare și infrastructura relevantă*   * Dezvoltarea infrastruc-turii legate de (…) inclusiv crearea unui sistem informa-țional naţional; | 1. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind colaborarea şi coordonarea activităţii de supraveghere a pieţei la nivel naţional dintre organele de supraveghere, organele vamale şi alte organe interesate. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014 | | În limitele resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea hotărîrii Guvernului privind aprobarea concepţiei şi regulamentul privind funcţionarea sistemului naţional informaţional de supraveghere a pieţei şi a modului de furnizare a informaţiilor şi preluarea acestora. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2015 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **(c)** promovarea activită-ților de instruire pentru funcționarii din adminis-trație și alți reprezentanți ai intereselor consumatorilor; | | - | 1. Organizarea diferitor mese rotunde, workshop-uri prin atragerea expertilor UE privind schimbul de experienţă şi metodele de activitate şi schimb de informaţii între Serviciul Vamal şi autorităţile de supraveghere a pieţei. | Ministerul Economiei | | Trimestrul II  2015 | | - |
| **2.4 Cooperarea economică**  *Protecția consumatorului*  • Fortifica capacitatea administrativă de aplicare a protecției consumatorului în RM, în special prin instruirea oficialităților guvernamentale și altor reprezentanți ai intereselor consumatorului privind transpunerea legislației UE, precum și implementarea ulterioară și punerea în aplicare a acesteia. | 2. Organizarea prin intermediul instrumentelor de asistenţă tehnică TAIEX a diferitor workshopuri, seminarii, mese rotunde cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice responsabile de domeniul protecţiie consumatorilor , asociaţiile obşteşti de consumatori care va asigura pe de o parte, inerţia dintre protejarea consumatorilor şi responsabilizarea agenţilor economici fără a fi supuşi controalelor cvasi-frontale. | Ministerul Economiei | | Periodic | | - |
|  | **(d)** încurajarea dezvoltării asociațiilor de consumatori independente care includ ONG și contactelor dintre reprezentanții consumato-rilor, precum și colaborării dintre autorități și ONG-uri în domeniul protecției consumatorilor. | | n/a | Elaborarea unei fişe de proiect de asistenţă tehnică TAIEX, ,,Consolidarea capacităţilor instituţionale dintre asociaţiile obşteşti de consumatori şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a intereselor economice a consumatorilor şi responsabilizarea operatorilor econonici fără a fi supuşi controalelor cvasi-frontale”, care vor reuni la masa rotundă toţi jucătorii din acest proces. Desfăşurarea evenimentului este preconizată pentru finele lunii septembrie. | Ministerul Economiei | | Trimestrul III 2014 | | Comisia Europeană |
|  | **Art.40** **Protecția consumatorilor**  RM va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele internaționale la care se face referință în *Anexa IV la prezentul Agreement*, în conformitate cu prevederile acestei Anexe.  Anexa IV la prezentul Agreement: | | | - | - | | - | | - |
|  | **Directiva 2001/95/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor. | | | Parţial transpusă prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor), fiind expediat proiectul de Hotărîre de Guvern cancelariei de Stat prin demersul nr. 08/2-1619 din 19.03.2014. | Ministerul Economiei | | Trimestrul I 2014  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 87/357/CEE** a Consiliului din 25 iunie 1987 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pot pune în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor. | | | ***Notă:*** Va fi stabilită pentru perioada a II-a (2016-2020) din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. | Ministerul Economiei | | Trimestrul II 2017  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Decizia 2009/251/CE** a Comisiei din 17 martie 2009 prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă. | | | ***Notă:*** Va fi stabilită pentru perioada a II-a (2016-2020) din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. | Ministerul Economiei | | 2016-2020  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare |
|  | **Decizia 2006/502/CE** a Comisiei din 11 mai 2006 prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii sunt introduse pe piaţă și să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie. | | | ***Notă:*** Va fi stabilită pentru perioada a II-a (2016-2020) din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. | Ministerul Economiei | | 2016-2020  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | Comercializarea  **Directiva 98/6/CE** a Parlamentului European şi a consiliului din 16 februarie 1988 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor. | | | Implementat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 18.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare//Monitorul Oficial 206-209/1076, 22.10.2010. | Ministerul Economiei | | - | | - |
|  | **Directiva 2005/29/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/ CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului. | | | Implementat prin:  Modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 140 din 28.07.2011 (Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor). | Ministerul Economiei | | - | | - |
|  | Dreptul contractelor  **Directiva 1999/44/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanţiile conexe | | | Prevăzut în Planul de acţiuni pentru perioada 2013-2016 privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor H.G. nr. 560 din 24.07.2013, p.2.1.4. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 90/314/CEE** a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe și circuite | | Cerinţe din ECCA (actul normativ european)  1) Directiva nr. **90/314** a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite; | 1. Se analizează necesitatea elaborării unei legi speciale sau să se amendeze cadrul legislativ existent, în acest sens fiind antrenaţi reprezentanţi ai MTID, Agentia Turismului, Autoritatea Aeronautică Civilă etc. | Ministerul Economiei  Agenţia Turismului | | Trimestrul IV 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Este elaborată analiza preliminară a impactului de reglementare. |
| 3. Legea privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite | Ministerul Economiei  MTID  AAC  Agenţia Turismului | | În limita resurselor bugetare  Proiectul UE de asistenţă tehnică în implementarea cadrului legal în domeniul aviaţiei civile |
| **Directiva 93/13/CEE** a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. | | 2) Directiva nr**. 93/13**/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. | Implementată prin:  Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii nr. 256 din 09.12.2011. | Ministerul Economiei  AAC | | - | | - |
|  | Conform Acordului Spaţiului Aerian Comun dintre RM-UE şi statele sale membre:  Protecţia Consumatroului:  **Regulamentul (CE) nr. 2027/97** al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente. | | | Legea cu privire la răspunderea operatorilor aerieni şi cerinţele de asigurare pentru daunele cauzate în legătură cu operaţiunile aeriene civile | MTID  AAC | | Trimestrul II 2014 | | Proiectul UE de asistenţă tehnică în implementarea cadrului legal în domeniul aviaţiei civile |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 261/2004** al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91. | | | Implementată prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 08.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. | - | | - | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr.** **1107/2006** al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului. | | | Hotărîrea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1034 din 16 octombrie 2000 “Privind aprobarea Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene”. | MTID  AAC | | Trimestrul II 2014 | | Proiectul UE de asistenţă tehnică în implementarea cadrului legal în domeniul aviaţiei civile |
|  | **Directiva 97/7/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă. | | | Elaborarea proiectului de lege privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.  ***Notă:*** Ambele Directive **97/7/CE şi 85/577/CEE** vor fi abrogate din 13 iunie 2014 fiind înlocuită cu o nouă Directivă 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 85/577/CEE** a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecţia consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale. | | |
|  | **Directiva 2008/122/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb. | | | Elaborarea unui proiect de Hotărîre de Guvern care va aplica prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | Bugetul de Stat |
|  | Serviciile financiare  **Directiva 2002/65/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE. | | | ***Notă:*** A fost elaborat proiectul legii despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum, şi proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului Contraventional care vine să implementeze legea propusă.  Proiectele au fost aprobate în cadrul şedinţei Guvernului din 26 martie 2014, urmează a fi supuse aprobării în Parlament. | Ministerul Economiei | | - | | - |
|  | Creditul de consum  **Directiva 2008/48/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului | | | Implementat prin:  Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori şi Legea nr. 203 din 12.07.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care vine să implementeze legea propusă. | Ministerul Economiei | | - | | - |
|  | Căi de atac  **Recomandarea 98/257/CE** a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum | | | ***Notă:*** Va fi stabilită pentru perioada a II-a (2016-2020) din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. | Ministerul Economiei | | 2016-2020  *(termenul de armonizare – neaplicabil)* | | - |
|  | **Recomandarea 2001/310/CE** a Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare competente să soluţioneze prin mediere litigiile de consum | | | ***Notă:*** Va fi stabilită pentru perioada a II-a (2016-2020) din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. | Ministerul Economiei | | 2016-2020  *(termenul de armonizare – neaplicabil)* | | - |
|  | Aplicarea legii  **Directiva 98/27/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor | | | ***Notă:*** Va fi stabilită pentru perioada a II-a (2016-2020) din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. | Ministerul Economiei | | 2016-2020  *(Termenul de armonizare –*  *4 ani)* | | - |
|  | Cooperarea pentru protecţia consumatorului  **Regulamentul (CE) nr. 2006/2004** al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului | | | ***Notă:*** Va fi stabilită pentru perioada a II-a (2016-2020) din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020. | Ministerul Economiei | | 2016-2020  *(Termenul de armonizare –*  *4 ani)* | | - |
| CAPITOLUL VI: STATISTICA | | | | | | | | | |
|  | **Art. 41 Statistica**  Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor pe chestiuni de statistică, contribuind astfel la realizarea obiectivului pe termen lung de furnizare a datelor statistice în timp util, comparabile la nivel internațional și sigure. Se preconizează că un sistem național de statistică durabil, eficient și independent din punct de vedere profesional va produce informație relevantă pentru cetățenii, companiile și factorii decizionali din RMși din UE, permițându-le să aprobe decizii informate pe această bază. Sistemul național de statistică ar trebui să respecte Principiile Fundamentale ale Statisticii Oficiale a ONU, luând în considerație *acquis-ul* UE cu privire la statistică, inclusiv Codul de bune practici al statisticilor europene, pentru a armoniza sistemul național de statistică cu normele și standardele europene. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Statistica* | 1. Implementarea integrală a metodologiei Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008 (SCN, ONU-2008), compatibilă cu metodologia Sistemului European de Conturi, versiunea 2010 (SEC-2010). | Biroul Naţional de Statistică | | 2013-2016 | | Asistenţa tehnică la etapa de implementare și aplicare la condițiile RM acordată în cadrul proiectului de cooperare BNS şi Oficiul de Statistică din Suedia |
| Aplicarea metodologiei de calcul (în conformitate cu SCN, ONU-2008; SEC-2010) a indicatorilor care, în primul rând, influenţează mărimea Produsului Intern Brut (PIB) şi anume:  • calculul serviciilor intermediarilor financiari indirect măsurate (SIFIM) şi distribuirea acestora pe activităţi economice și sectoare instituționale;  • volumului producţiei băncii naţionale;  • tratarea armamentului;  • tratarea activităţii de cercetare şi dezvoltare. | 2014-2015 | | Statistica Suediei, FMI |
| 2. Elaborarea indicatorilor macroeconomici în prețurile medii ale anului și prețurile anului de bază, conform metodologiei SCN, ONU-2008; SEC-2010 | 2014-2015 | | Asistenţa tehnică acordată de Fondului Internațional Monetar (FMI) |
|  | **Art. 42 Statistica**  Cooperarea se va axa pe: (a) consolidarea în continuare a capacității sistemului național de statistică, axată pe o baza juridică solidă, produce-rea datelor și meta-datelor adecvate, politica de diseminare și ușurința în utilizare, luând în considerație diferite grupuri de utilizatori: sectorul public și sectorul privat, comunitatea academică și alte chestiuni; | | **2.4 Cooperarea economică**  *Statistica* | 1. Actualizarea meta-datelor şi politicii de diseminare şi uşurinţă în utilizarea indicatorilor statistici pentru diferite grupuri de utilizatori. | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2015 | | - |
| 2. Crearea bazei de date a metadatelor. | Biroul Naţional de Statistică | | 2015-2016 | | Acordul de cooperare BNS şi Oficiul de Statistică din Suedi |
| (b) armonizarea treptată a sistemului de statistică din RM cu Sistemul de statistică european; | | 1. Calcularea unui „indice armonizat al preţurilor de consum” (IAPC).  Principalele diferenţe dintre IPC naţional şi IAPC:  –sfera de cuprindere a gospodariilor (domestic/national);  – tratarea locuintelor ocupate de proprietari  – coşul de bunuri şi servicii  – tratarea produselor specifice, etc. | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2016 | | Nu este acoperire financiară. |
| 2. Evaluarea statisticilor privind accidentele de muncă, produse de BNS, în raport cu normele europene (evaluarea conceptelor şi definiţiilor la fel şi a metodelor de colectare a datelor). | Biroul Naţional de Statistică  Inspectoratul de Stat al Muncii | | 2015-2016 | | Nu este acoperire financiară. |
| (c) ajustarea prezentării datelor către UE, luând în considerație aplicarea metodologiilor internați-onale și europene rele-vante, inclusiv clasifi-cările; | | Perfecţionarea şi ajustarea la standartele internaţionale a unor elemente primordiale utilizate la calculul IPC:   * Produse şi servicii, populaţie şi teritoriu * Sistemul de ponderare utilizat * Perioada de colectare a preţurilor * Tratarea produselor sezoniere * Ajustarea influienţei calităţii produselor asupra evoluţiei preţurilor | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2015 | | Nu este acoperire financiară. |
| (d) creșterea capacității profesionale și manageri-ale a cadrelor statistice naționale pentru a facilita aplicarea standardelor de statistică ale UE și contribui la dezvoltarea sistemului statistic al RM; | | Participarea personalului antrenat în prelucrarea şi elaborarea indicilor statistici la cursuri de instruire în domeniu. | Biroul Naţional de Statistică | | În aplicare începînd cu 2014 | | Nu este acoperire financiară |
| (e) schimbul de experiență dintre Părți privind dezvoltarea de know-how statistic; | | *Comentariu:* Acţiunile se includ în majoritatea măsurilor din Planul Național de Acțiuni privind Statistica | Biroul Naţional de Statistică | | - | | - |
| (f) promovarea manage-mentului total al calității tuturor proceselor de producere și de diseminare a datelor statistice. | | Implementarea metodologiei de evaluare a calităţii datelor colectate pentru AFM şi CBGC | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 43 Statistica**  Părțile vor coopera în cadrul Sistemului Euro-pean de Statistică în care Eurostat este autoritatea statistică europeană. Coo-perarea va include un accent pe următoarele domenii:  (a) statisticile demografice, inclusiv datele cu privire la recensăminte și statisticile sociale; | | **2.4 Cooperarea economică**  *Statistică* | 1. Termenul de reşedinţă obişnuită utilizat la recensământul populaţiei şi al locuinţelor se află în concordanţă cu pct.158 al Recomandărilor Conferinței Statisticienilor Europeni vizând efectuarea recensămintelor populaţiei și a locuințelor, runda 2010. Această noţiune a fost introdusă şi în art.3 al Legii Nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014. De regulă, pentru recensământ „reşedinţa obişnuită” este locul unde persoana a locuit o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni până la momentul recensământului, sau are intenţia să locuiască acolo o perioadă de cel puţin 12 luni. Această abordare începând cu anul 2014 va fi utilizată şi în statisticile demografice curente; | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare şi al donatorilor străini care vor fi identificaţi |
| 2. Elaborarea metodologiei şi implementarea indicatorilor privind statistica inovaţională conform cerinţelor UE în sistemul statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică  Min Economiei | | 2014-2016 | | Asistenţa tehnică la etapa de elaborare a metodologiei este acordată în cadrul proiectului de cooperare BNS şi Oficiul de Statistică din Suedia |
| **2.4 *Cooperarea economică***  *Statistică*   * Desfășurarea recensămân-tului populației, diseminarea rezumatului și rezultatelor detaliate ale acestuia și prin elaborarea unei strategii de îmbunătățire a estimărilor statistice în domeniul migra-ției. | Elaborarea şi publicarea culegerilor tematice privind rezultatele finale ale Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor (RPL) din anul 2014. Proiectarea hărţlor tematice sau grafice pentru rezultatele finale ale RPL. | Biroul Naţional de Statistică | | 2015-2016 | | În limita resurselor bugetare şi a donatorilor străini care vor fi identificaţi |
|  | (b) statisticile agricole, inclusiv datele statistice cu privire la recensăminte și statisticile de mediu; | | n/a | 1. Elaborarea și aplicarea metodologiei de calcul a contului de producție pe agricultură ,silvicultură, economia vînatului și piscuit în conformitate cu Sistemului European a Conturilor Economice pe agricultură și silvicultură; | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2015 | | Asistența tehnică acordată de Fondul Monetar Internațional și Oficiul de Statistică a Suediei |
| 2. Crearea Registrului producătorilor agricoli pe baza datelor RGA- 2011; | 2014-2015 | | Asistența tehnică acordată de Organizația ONU pentru Alimentația și Agricultură (FAO) |
| 3. Reorganizarea și perfecționarea cercetărilor statistice selective în agricultură; | 2014-2016 | | Asistența tehnică acordată de UE și Bugetul de Stat |
| 4. Elaborarea Tipologiei exploatațiilor agricole pe baza datelor RGA-2011; | 2014-2015 | | Asistența tehnică acordată de FAO |
| 5. Elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice conform metodologiei Eurostatului privind:   * ancheta structurală în agricultură; * activitatea economico-financiară a producătorilor agricoli (FADN); | 2014-2016 | | Asistența tehnică acordată de UE și FAO |
| 6. Elaborarea și aplicarea metodologiilor de calcul cheltuielilor pentru protecția mediului, evaluării indicatorilor în domeniul mediului conform metodologiilor Eurostatului. | 2014-2016 | | Asistența tehnică acordată de UE și Oficiul de Statistică a Suediei |
|  | (c) statisticile comerciale, inclusiv registrele între-prinderilor și utilizarea surselor administrative în scopuri de statistică; | | n/a | 1. Utilizarea Surselor de date Administrative (SDA) ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS)  – în producerea indicatorilor privind statistica întreprinderilor şi actualizarea registrului statistic;  SDA ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS)  - în producerea statisticilor privind câştigurile salariale pe ocupaţii, sexe şi grupe de vârstă. | Biroul Naţional de Statistică  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat  Casa Naţională de Asigurări Sociale  Inspectoratul de Stat al Muncii | | 2015-2016 | | Nu este acoperire financiară |
| 2. Consolidarea capacităţilor Inspectoratului de Stat al Muncii în producerea statisticilor privind accidentele de muncă conform normelor europene. |
|  | (d) statisticile macro-economice, inclusiv con-turile naționale, statisticile cu privire la comerțul exterior, statisticile cu privire la investițiile directe străine; | | n/a | Elaborarea, testarea şi implementarea unui software nou de preluare, verificare, procesare, validare şi extragere a datelor statistice privind comerţul exterior de mărfuri, care să facă faţă tuturor provocărilor legate de armonizarea statisticii comerţului exterior de mărfuri cu noile standarde ale ONU şi legislaţiei UE. | BNS | | 2014-2015 | | Agenţia Suedeză de Cooperare pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA |
| **2.4 *Cooperarea economică***  *Statistică*   * Implementarea standarde-lor CPA 2008, PRODCOM 2010, SNA 2008 și pregătirea pentru implemen-tarea standardului ESA 2010 | 1. Elaborarea unei serii de indicatori macroeconomici , în conformitate cu standardele internaționale și compatibili pe plan internațional, de maximă importanță cum ar fi:  - Produsul intern Brut,  - Venitul Național Brut,  - Venitul Disponibil Brut,  - Economiile brute ș.a. | BNS | | 2014-2015 | | Asistență tehnică (SIDA) |
| 2. Aplicarea metodologiei Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008 (SCN, ONU-2008), compatibilă cu metodologia Sistemului European de Conturi, versiunea 2010 la condițiile Republicii Moldova; |
| 3. Formarea bazei informaționale necesare pentru realizarea conturilor naționale; |
| 4. Colaborarea cu alte ministere, instituții în vederea utilizării metodologiilor și metodelor de calcul, precum și a schimbului reciproc de informații. |
|  | (e) statisticile în domeniul energiei, inclusiv bilanțu-rile; | | n/a | Implementarea cercetărilor statistice lunare şi cercetarea vizînd preţurile în energetică; | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2015 | | Nu este acoperire financiară |
|  | (f) statisticile regionale; | | n/a | 1. Elaborarea Produsului regional Brut (PRB) în conformitate cu SCN, ONU-2008/SEC-20101: | BNS | | 2014-2016 | | Asistență tehnică  ( SIDA) |
| 2. Selectarea și aplicarea metodelor de calcul („de jos în sus”, „de sus în jos”, “mixtă”) la condițiile Republicii Moldova; |
| 3. Formarea bazei informaționale necesare pentru elaborarea PRB. |
| 4. Producerea datelor statistice în profil regional conform cerinţelor UE şi practicilor avansate ale ţărilor membre ale UE. Producerea indicatorilor macroeconomici regionali. | BNS Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor | | 2014-2015 | | PNUD  Guvernul României  Asistentă tehnică a UE |
|  | (g) activitățile orizontale, inclusiv clasificațiile statistice, managementul calității, instruirea, dise-minarea, utilizarea tehno-logiilor informaționale moderne, etc. | | **2.4 *Cooperarea economică***  *Statistică*   * Îmbunătățirea calității Registrului Statistic al Întreprinderilor prin elaborarea și implementare procedurilor clare pentru actualizarea unităților economice, includerea tuturor surselor admi-nistrative disponibile, îmbunătățirea ariei de acoperire a unităților economice și întreprinzăto-rilor individuali și prin restructurarea sondajelor privind activitățile econo-mice în conformitate cu standardele UE | 1. Implementarea clasificărilor statistice ale UE NACE, rev.2, CPA 2008, PRODCOM în sistemul statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică | | 2015-2016 | | Nu este acoperire financiară |
| 2. Îmbunătăţirea calităţii estimaţiilor/indicatorilor prin implementarea metodelor de imputare şi editare a datelor. | Biroul Naţional de Statistică  Min. Econom | | 2015-2016 | | Acordul de cooperare BNS şi Oficiul de Statistică din Suedia |
| • Elaborarea cadrului general de asigurare a calității care include politica în domeniul resurselor umane și instruirii | 3. Elaborarea şi instituţionalizarea cursurilor de instruire profesională continuă în cadrul BNS. | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2016 | | Unele activităţi vor fi desfăşurate în cadrul Acordului de cooperare BNS şi Oficiul de Statistică din Suedia |
|  | **Art. 44 Statistica**  Părțile, *inter alia,* vor face schimb de informație și expertiză și vor dezvolta cooperarea lor, luând în considerație experiența deja acumulată în procesul de reformare a sistemului de statistică lansat în cadrul diferitor programe de asistență. Eforturile vor fi direcțiotate spre armonizarea în continuare cu *acquis-ul* UE în domeniul statisticii, în baza strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de statistică al RM și luând în considera-ție dezvoltarea Sistemului European de Statistică. În procesul de producere a datelor statistice, accentul se va pune pe dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj și utilizării registrelor administrative, luând în considerație necesitatea reducerii sarcinii de răspuns. Datele trebuie să fie relevante pentru elabora-rea și monitorizarea politicilor în domeniile cheie ale vieții social-economice. | | - | - | - | | - | | - |
|  | - | | **2.4 Cooperarea economică**  *Statistică*   * Implementarea standar-delor PRODCOM 2010 | Aprobat prin Hotărârea Colegiului Biroului Național de Statistică nr. 3/8 din 07.11.2013. | Biroul Naţional de Statistică | | În aplicare începând cu 01.01.2014 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **Art. 45 Statistica**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. În măsură posibilă, activitățile între-prinse în cadrul Sistemului European de Statistică, inclusiv instruirea ar trebui să fie deschise pentru participarea RM. | | **2.4 *Cooperarea economică***  *Statistică*  • Elaborarea cadrului general de asigurare a calității care include politica în domeniul resurselor umane și instruirii | Efectuarea vizitelor de studiu a colaboratorilor BNS privind familiarizarea cu strategiile de dezvoltare a sistemelor statistice europene, comunicarea internă în cadrul sistemului statistic, colectarea şi prelucrarea datelor statistice şi administrative s.a. | Biroul Naţional de Statistică | | 2014-2015 | | Din cadrul bugetului de stat şi al donatorilor străini care vor fi identificaţi |
|  | **Art. 46 Statistica**  **(1)** Părțile se obligă să creeze și să revizuiască periodic un program de armonizare treptată a *acquis-ului* UE în dome-niul statistic. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Statistica*   * Revizuirea legislației în domeniul statisticii în conformitate cu recoman-dările evaluării globale (ex. a fortifica poziția și independența Directorului General, cu un mandat de activitate fix și criterii clare de angajare și eliberare din funcție), fortificarea protecției confidențialității statistice în procesele de producere și diseminare, precum și reactivarea Consiliului Statistic | 1. A face operațional Consiliul Statistic prin includerea activității acestuia în procesul de luare a deciziilor. | Biroul Naţional de Statistică | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Introducerea modificărilor şi completărilor în Legea cu privire la statistica oficială, la aspectele ce ţine de independenţa profesională a Directorului general al BNS în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Statisticii Oficiale, precum şi Codul Statistic European de Bune Practici. Îmbunătăţirea în continuare a utilizării datelor administrative în scopuri statistice ş.a. aspecte. | Biroul Naţional de Statistică | | 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Familiarizarea şi aplicarea Codului Statistic European de Bune Practicii. |
|  | **Art. 46 Statistica**  **(2)** Acquis-ul UE în domeniul statistic este stabilit în Compendiul de Cerințe Statistice actualizat în fiecare an, care este considerat de către Părți drept cel anexat la prezentul Acord (*Anexa V*).  *Anexa V:* Acquis-ul comunitar în domeniul statisticii este prevăzut în Compendiul privind cerinţele statistice, pe care părţile îl consideră anexat la prezentul acord. | | | - | - | | - | | - |
|  | Conform Acordului Spaţiului Aerian Comun dintre RM-UE şi statele sale membre:  **Regulamentul (CE) nr. 437/2003** al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă. | | | Hotărîrea Guvernului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă. | MTID  AAC | | Trimestrul IV 2014 | | **-** |
| **Regulamentul (CE) nr. 1358/2003** al Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă şi de modificare a anexelor I şi II la acesta. | | |
| **CAPITOLUL 7: MANAGEMENTUL FINANȚELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECȚIA FINANCIARĂ ȘI AUDITUL EXTERN** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 47 Managementul finanțelor publice: poli-tica bugetară, controlul intern, inspecția finan-ciară și auditul extern**  Cooperarea în domeniul managementului finanțelor publice: politica bugetară, controlul intern, inspecția financiară și auditul extern se va axa pe implementarea standardelor internaționale, precum și pe bunele prac-tici în acest domeniu, care vor contribui la dezvol-tarea unui sistem modern de management al finan-țelor publice în RM, compatibil cu principiile UE și internaționale de transparență, răspundere, economie, eficiență și eficacitate | | - |  | - | | - | | - |
|  | **Art. 48 Sistemul bugetar și contabil**  a)Îmbunătățirea și siste-matizarea documentelor de reglementare a sistemelor bugetar, trezorier, de evidență contabilă și raportare și armonizarea acestora în baza standar-delor internaționale, res-pectînd de asemenea bunele practici din sectorul public al UE;  b)Dezvoltarea continuă a planificării bugetare multianuale și ajustarea la bunele practici ale UE; | | **2.4 Cooperare economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*   * Sporirea transparenței, supravegherii și răspunderii politicii și managementului finanțelor publice. | 1. Perfecționarea și ajustarea, după necesitate, a legislației privind finanțele publice în conformitate cu stategia de dezvoltare a managementului finantelor publice. | Ministerul Finanțelor | | 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Unificarea cadrului metodologic în domeniul planificării bugetare și perfecționarea acestuia, după necesitate. |
| 3. Adoptarea si actualizarea Setului metodologic unic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului. |
| 4. Dezvoltarea capacităților autorităților publice în domeniul planificării bugetare pe termen mediu. |
| 5. Instruirea referitoare la aplicarea metodologiei unificate în domeniul planificării bugetare. |
| c) Studierea practicilor țărilor europene în raporturile inter-bugetare pentru a îmbunătăți acest domeniu în RM; | | Documentarea cu cadrul normativ – metodologic al țărilor din UE cu sisteme administrative bugetare comparabile și, înaintarea în caz de necesitatea, a propunerilor de ajustare a legislației naționale. | 2020 | | - |
| d) Stimularea armonizării procedurilor de achiziții publice cu practicile existente în UE; | | - | Comentariu: Urmează a fi exclus, dat fiind faptul că la Titlul V capitolul 8 din Planul de Acțiuni. prevede măsuri privind armonizarea legislației naționale la Directivele UE. | - | | - | | - |
| e) Schimbul de informații, experiențe și bune practici, inclusiv prin schimbul de cadre și instruiri comune în acest domeniu. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 49 Controlul intern, inspecția financiară și auditul extern**  Părțile vor coopera de asemenea în legătură cu:  **a)** îmbunătățirea în conti-nuare a sistemului de control intern (inclusiv a funcției de audit intern independent din punct de vedere funcțional) în autoritățile centrale și locale prin intermediul armonizării cu standardele și metodologiile internaționale în general acceptate și cu bunele practici din UE | | **2.4 Cooperare economică**  *Reforma administraţiei publice şi managementul finanţelor publice*  • Asigurarea îmbunătățirii în continuare a sistemului de control intern, sub responsabilitate managerială descentralizată, inclusiv a auditului funcțional independent, în autoritățile de stat prin armonizarea la standardele și metodologiile internaționale general acceptate și în conformitate cu cele mai bune practici UE. | 1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ/legislativ în domeniul controlului financiar public intern: | Ministerul Finanțelor | | 2014-2016 | | - |
| - Actualizarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern. | Ministerul Finanţelor | | Trimestrul IV  2014 | | - |
| - Actualizarea Regulamentului de evaluare, raportare a sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare | Ministerul Finanţelor | | Trimestrul IV  2014 | | - |
| - Elaborarea Regulamentului-cadru de funcţionare a Direcţiilor de economie şi finanţe | Ministerul Finanţelor | | Trimestrul II  2015 | | - |
| - Revizuirea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public | Ministerul Finanţelor | | Trimestrul II  2016 | | - |
| - Revizuirea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public | Ministerul Finanţelor | | Trimestrul IV  2016 | | - |
| 2. Asigurarea acoperirii auditului intern pentru autorităţile publice centrale şi locale de nivelul al doilea | Autorităţile publice centrale  Autorităţile publice locale de nivelul al doilea | | 2014-2016 | | - |
| 3. Fortificarea capacităţilor auditorilor interni prin instituirea unui sistem de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public | Ministerul Finanțelor | | 2014-2016 | | - |
| 4. Fortificarea capacităţilor managerilor entităţilor şi managerilor operaţionali pentru implementarea/dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în entităţile publice | Ministerul Finanțelor Entităţile publice | | 2014-2016 | | - |
| **Art. 49 Controlul intern, inspecția financiară și auditul extern**  **b)** dezvoltarea unui sistem de inspecție financiară adecvat care va complementa, dar nu va dubla funcția de audit intern și va asigura acoperirea cu un control adecvat a veniturilor și cheltuie-lilor guvernului pe parcursul perioadei de tranziție și după aceasta; | | - | 1. Elaborarea proiectului de Hotărîre privind modificarea Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96 şi a Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92 în domeniul controlului financiar pe aspecte ce ţin de controlul fondurilor europene înaintat Guvernului spre aprobare. | Inspecţia financiară | | Trimestru II 2015 | | - |
| 2. Organizarea instruiri în domeniu pentru colaboratorii Inspecției Financiare. | Permanent | |
| 3. Publicarea pe pagina oficială a rapoartelor de activitate. |
| 4. Realizarea schimbului de experienţă în domeniu cu instituțiile de resort ale statelor membre UE |
| **Art. 49 Controlul intern, inspecția financiară și auditul extern**  **c)** cooperarea efectivă între actorii implicați în managementul financiar şi controlul, auditul și inspecția financiară și actorii implicați în buget, trezorerie și evidența contabilă pentru a stimula dezvoltarea guvernării; | | **2.4 Cooperare economică**  *Reforma administraţiei publice şi managementul finanţelor publice*   * Asigurarea îmbunătățirii în continuare a sistemului de control intern, sub responsabilitate managerială descentralizată, inclusiv a auditului funcțional independent, în autoritățile de stat prin armonizarea la standardele și metodologiile internaționale general acceptate și în conformitate cu cele mai bune practici UE. | Coordonarea proiectelor de acte normative în domeniul Controlului Financiar Public Intern cu actorii implicaţi şi părţile interesate | Ministerul Finanțelor | | Anual | | - |
| d) consolidarea compe-tențelor Unității Centrale de Armonizare pentru Controlul Financiar Public Intern; | | Fortificarea competenţelor Unităţii Centrale de Armonizare prin instruire şi dezvoltare profesională continuă, schimb de experienţă | Ministerul Finanțelor | | 2014-2016 | | - |
| (e) implementarea stan-dardelor de audit extern acceptate pe plan interna-țional de către Organi-zația Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI); | | **2.4 Cooperare economică**  *Reforma administraţiei publice şi managementul finanţelor publice*   * Asigurarea dezvoltării în continuare a funcției de audit extern a Curții de Conturi în conformitate cu standardele acceptate pe plan internațional (INTOSAI); | Prin Hotărîrile Curții de Conturi nr. 60 și 7 din 11.12.2013 și respectiv 10.03.2014 a fost aprobată aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit – ISSAI – toate cele 4 niveluri (90 de ISSAI) în cadrul misiunilor de audit public . | Curtea de Conturi | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| f) schimbul de informaţii, experienţe şi bune practici, inter alia, prin intermediul schimbului de cadre şi instruirii comune în acest domeniu. | | - | Cooperarea cu auditul extern, inspecţia financiară, DG Buget | Ministerul Finanțelor  Inspecţia Financiară  Curtea de Conturi  DG Buget | | 2014-2016 | | - |
| **2.4 Cooperare economică**  *Reforma administraţiei publice şi managementul finanţelor publice*   * Asigurarea îmbunătățirii în continuare a sistemului de control intern, sub responsabilitate managerială descentralizată, inclusiv a auditului funcțional independent, în autoritățile de stat prin armonizarea la standardele și metodologiile internaționale general acceptate și în conformitate cu cele mai bune practici UE. | Curtea de Conturi urmează prin intermediul proiectelor de colaborare (CCRM și ONAS) și înfrățire instituțională (twinning) să-și îmbunătățească și să consolideze capacitățile de evaluare a sistemelor de control intern ale instituțiilor auditate, totodată elaborînd-și mecanisme proprii privind procedeele de analiză și evaluare a sistemului de control intern și a responsabilităților manageriale. | Curtea de Conturi | | 2014-2016 | | Proiectul colaborare CCRM – ONAS  Proiectul Twinning „Consolidarea şi întărirea auditului public extern în Republica Moldova”  Resurse financiare naționale |
|  | **Art. 50** **Lupta împotriva fraudelor și corupției**  Părțile vor coopera de asemenea în ceea ce privește:  (a) schimbul de informa-ție, experiență și bune practici;  (b) îmbunătățirea meto-delor pentru combaterea și prevenirea fraudelor și corupției în domeniile prevăzute în acest Capitol, incluzând cooperarea între organele administrative relevante. | | **2.1 Dialogul politic și reforma**  *Lupta împotriva corupției și reforma administrației publice*   * Instituirea unui cadru funcțional pentru investigațiile financiare și recuperarea activelor | 1. Elaborarea unui proiect de asistenţă externă între autorităţile specialzate la nivel naţional privind operaţionalizarea mecanismului de recuperare a veniturilor ilicite. | CNA  PG  MJ  MAI | | 2014-2015 | | - |
| 2. Consolidarea capacităţilor autorităţilor specializate prin efectuarea schimbului de experienţe şi bune practici cu statele membre UE în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor şi corupţiei în gestionarea fondurilor UE. |
| **(c)** asigurarea cooperării efective cu instituțiile și organele UE relevante, în cazul controalelor la fața locului, inspecției și au-ditelor legate de manage-mentul și controlul fon-durilor UE, în conformi-tate cu regulile și procedurile relevante. | | **2.4 Cooperare economică**  *Reforma administraţiei publice şi managementul finanţelor publice*   * Asigurarea cooperării efective cu instituțiile și organele UE relevante, în cazul controalelor la fața locului, inspecției și auditelor legate de managementul și controlul fondurilor UE, în vederea asigurării conformităţii cu regulile și procedurile relevante. | Stabilirea mecansimelor de colaborare cu instituţiile şi organele UE specializate în controlul, auditul managementului fondurilor UE. | CNA | | 2014 - 2015 | | - |
|  | **Art. 51 Lupta împotriva fraudelor și corupției**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*   * Sporirea capacităților instituționale și ale resurselor umane ale administrației publice centrale și locale pentru elaborarea și implementarea politicii și asigurarea prestării eficiente a serviciilor publice de calitate înaltă. | 1. La momentul actual Curtea de Conturi a RM este implicată în realizarea unui acord de colaborare cu Oficiul Național de Audit al Suediei, avînd drept obiectiv sporirea capacităților instituționale și a resurselor umane, precum și asigurarea calității muncii desfășurate în ceea ce ține de realizarea auditurilor financiare. | Ministerul Finanțelor  Cancelaria de Stat | | 2014-2016 | | Proiectul colaborare CCRM – ONAS  Proiectul Twinning „Consolidarea şi întărirea auditului public extern în Republica Moldova”  Fondul multidonator Fiduciar al Băncii Mondiale |
| 1. Curtea de Conturi începînd cu luna septembrie 2014 urmează să implementeze activități de consolidare și sporire a capacităților instituționale și a resurselor umane în cadrul unui proiect twinning, fiind susținută de către HAUS Finlanda și Tribunalul de Conturi din Spania. |
| 1. În iulie 2013, a fost semnat acordul de grant oferit de către Banca Mondială. Obiectivul proiectului al proiectului este de a îmbunătăți funcția de audit public extern a RM, și mărirea eficienței activității de audit și consolidarea capacității Curții de Conturi. Proiectul va avea două subobiective, și anume: ***consolidarea capacității de efectuare a auditurilor de performanță în domenii specifice*** și ***îmbunătățirea sistemelor de performanță în vederea dezvoltării și utilizării eficiente a resurselor umane în activitățile de audit.*** |
|  |  | | **2.4 Cooperarea economică**  *Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice*   * îmbunătățirea manage-mentului finanțelor publice (MFP), implementarea Stra-tegiei MFP a RM pentru perioada 2013-2020; | 1. Proiectul Twinning „Consolidarea şi întărirea auditului public extern în RM” are drept obiectiv „Îmbunătăţirea responsabilității şi managementului finanțelor publice în RM prin consolidarea capacităţii de audit extern, în conformitate cu standardele internaţionale recunoscute şi în conformitate cu cele mai bune practici europene”. | Ministerul Finanțelor | | 2014-2016 | | Proiectul Twinning „Consolidarea şi întărirea auditului public extern în RM” |
| 2. Realizarea componentelor prevăzute în fișă va contribui la atingerea obiectivului general al proiectului. |
| 3. Totodată proiectele de colaborare cu ONAS precum și activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului Băncii Mondiale de asemenea vor contribui la îmbunătățirea managementului finanțelor publice , precum și la implementarea Strategiei MFP a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020. |
| **CAPITOLUL 8: IMPOZITAREA** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 52 Impozitarea**  Părțile vor coopera pentru a stimula buna guvernare în domeniul fiscal, în vederea îmbunătățirii continue a relațiilor eco-nomice, comerțului, investițiilor și concurenței loiale. | | - | Asigurarea promovării unei bune guvernări în domeniul fiscal, în vederea îmbunătăţirii continue a relaţiilor economice, comerţului, investiţiilor şi concurenţei loiale. | Ministerul Finanţelor | | Continuu | | - |
|  | **Art. 53 Impozitarea**  Cu referință la Art. 52 al prezentului Acord, Părțile recunosc și se angajează să implement-teze principiile de bună guvernare în domeniul fiscal, i.e. principiile transparenței, schimbului de informație și concu-renței fiscale loiale, precum Statele Membre au subscris la nivelul UE. În acest scop, fără a aduce atingere competențelor UE și Statelor Membre, Părțile vor îmbunătăți cooperarea internațională în domeniul fiscal, vor facilita colectarea veniturilor fiscale legale și vor ela-bora măsuri pentru implementarea efectivă a principiilor menționate mai sus. | | - | 1. Elaborarea propunerilor aferente modificării şi completării legislației fiscale, ce ţin de eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, în vederea excluderii barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor şi taxelor. | Ministerul Finanţelor  (IFPS) | | Continuu | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Asigurarea cooperării la nivel bilateral întru dezvoltarea transparenței și schimbului de informație între autoritățile fiscale în conformitate cu Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală. | Ministerul Finanţelor  (IFPS) | | Continuu | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Revizuirea și elaborarea acordurilor de colaborare cu Statele membre UE în partea ce ține de schimbul de informație referitor la patrimoniul și veniturile contribuabililor rezidenți, cît și nerezidenți. În acest context poate fi modificat art.131 al Codului fiscal în partea ce ține de prezentarea informațiilor ce țin de domeniul Serviciului Fiscal de Stat administrațiilor fiscale ale statelor UE. | Ministerul Finanţelor  (IFPS) | | Continuu | | În limita resurselor bugetare |
| 4. Crearea grupurilor de lucru ce vor studia și vor elibera sisteme și proceduri fiscale noi în concordanță cu practica statelor membre UE în partea ce ține consolidarea capacității de colectare și control, cu accent specific pe procedurile de restituire TVA. | Ministerul Finanţelor  (IFPS) | | Continuu | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 54 Impozitarea**  Părțile vor spori și fortifica cooperarea lor axată pe îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului și administrării fiscale ale RM, inclusiv în conso-lidarea capacității de colectare și control, cu accent specific pe proce-durile de rambur-sare a TVA, pentru a evita acumularea datoriilor, asigura colectarea efectivă a impozitelor și consolida lupta împotriva fraudelor fiscale și evaziunilor fiscale. Părțile vor depune eforturi întru consolidarea cooperării și schimbului de experiență în combaterea fraudelor fiscale, și în particular a fraudelor de tip carusel. | | - | 1. Elaborarea unui set de riscuri și metodologia calculării decalajului fiscal internațional-RM în baza datelor obținute de la administrațiile fiscale internaționale și Serviciul vamal. | Ministerul Finanţelor  (IFPS) | | Semestrul II, 2015 | | - |
| 2. Modificarea legislației în scopul investirii Serviciului Fiscal de Stat cu atribuții de investigare și urmărire penală. |
| 3. Perfecționarea mecanismelor și instrumentelor software în scopul depistării rapide a fraudelor fiscale și planificării controalelor în baza managementului de risc;  Redactarea și încheierea unui proiect de acord de cooperarefiscală și antifraudă între UE și RM. |
| 4. Crearea grupurilor de lucru ce vor studia și vor elabora sisteme și proceduri fiscale noi în concordanță cu practica Statelor memebre UE în partea ce ține de consolidarea capacității de colectare și control, cu accent specific pe procedurile de restituire TVA, pentru evitarea acumulării datoriilor, și întru asigurarea colectării efective a impozitelor și consolidarea luptei împotriva fraudelor fiscale și evaziunilor fiscale. Aducerea cadrului legal și termenilor de restituire, reglementați de Codul fiscal, la normele utilizate de spațiul UE, în vederea reducerii efectului de întîrziere la executarea restituirilor TVA. |
|  | **Art. 55 Impozitarea**  Părțile vor dezvolta cooperarea lor și vor armoniza politicile în contracararea și com-baterea fraudelor și contrabandei cu produse accizabile. Cooperarea va include, inter alia, armonizarea treptată a ratelor accizelor la produsele din tutun, în măsura posibilă, luând în considerație contextul regional, inclusiv prin intermediul dialogului la nivel regional și în conformitate cu Convenția - Cadru a Organizației Internațio-nale a Sănătății cu privire la controlul tutunului din 2003 (OMSCCCT). În acest scop, Părțile vor încerca să consolideze cooperarea lor în contextul regional. | | - | Armonizarea treptată a cotelor accizelor la produsele din tutun, prevăzute în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu prevederile Directivei 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat. | Ministerul Finanțelor | | 2017, cu excepţia art.7 alin.(2), articolelor 8, 9, 10, 11, 12, art.14 alin.(1), art.14 alin.(2), art.14 alin.(4), art.18 și 19 ale acestei directive, care vor fi implementate până în anul 2025. | | - |
|  | **Art. 56 Impozitarea**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | - | - | | - | | - |
|  | | |  | Ministerul Finanțelor | | ~~-~~ | | - |
|  |
| - Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, articolele 31-32). | | | Măsură realizată |  | | - |
| - Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art.36 alin.(1), articolele 38, 39, 43-49, 53-56, 58-61). | | | 1. Modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. | 2018  *Termenul de armonizare 3 ani* | | - |
| 2. Modificarea și completarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. |
| - Fapt generator și exigibilitatea TVA (titlul VI, art. 62-66, 70, 71). | | | Măsură realizată |  | | - |
| - Bază de impozitare (titlul VII, art. 72-82, 85-92). | | | Măsură realizată |  | | - |
|  | | | ~~2. Modificarea și completarea Legii nr.1417-XIII 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.~~ |  | |  |
| - Deduceri (titlul X, articolele 167-169, 173-192). | | | 1. Modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997; | 2018  *Termenul de armonizare 3 ani* | | - |
| 2. Modificarea și completarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. |
| - Dispoziţii diverse (titlul XIV, articolul 401). | | | Măsură realizată |  | | - |
|  | **Directiva 2007/74/CE** a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe. | | | 1. Modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;  2. Modificarea și completarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal; | Ministerul Finanțelor | | 2017  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | - |
| 3. Modificarea și completarea Legii nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. |
|  | **Directiva 2011/64/UE** a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (text codificat) | | | Armonizarea treptată a cotelor accizelor la produsele din tutun, prevăzute în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, cu prevederile Directivei 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat. | Ministerul Finanțelor | | *(Termenul de armonizare – 2 ani)*  2017 cu excepţia art.7 alin.(2), articolelor 8, 9, 10, 11, 12, art.14 alin.(1), art.14 alin.(2), art.14 alin.(4), art.18 și 19 ale acestei directive, care vor fi implementate până în anul 2025. | | - |
|  | **Directiva 2008/118/CE** a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE.  Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - Articolul 1 al Directivei respective. | | | 1. Modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997; | Ministerul Finanțelor | | 2016 *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | - |
| 2. Modificarea și completarea Legii nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. |
| - **A treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986** privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunităţii (86/560/CEE) | | | 1. Modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. |  | | 2018 - pentru persoaneleimpozabile menţionate ca persoane juridice;  2020 - pentru toate celelalte prevederi *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | - |
| 2. Modificarea și completarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. |
|  | **Directiva 92/83/CEE** a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice. | | | 1. Modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. | Ministerul Finanțelor | | *(Termenul de armonizare – 2 ani)*  2018 | | - |
| 2. Modificarea și completarea Legii nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. |
| **CAPITOLUL 9: SERVICIILE FINANCIARE** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 58 Serviciile finan-ciare**  Recunoscând relevanța unui set efectiv de reguli și practici în domeniul serviciilor financiare pentru a stabili o economie de piață pe deplin funcțională și pentru a stimula schimburile comerciale între Părți, Părțile convin să coopereze în domeniul serviceilor financiare în confor-mitate cu următoarele obiective:  **(a)** Susţinerea procesului de adaptare a serviciilor financiare la necesităţile unei economii de piaţă | | **2.4 Cooperare economică**  *Servicii financiare*  Părțile vor coopera la pregătirea RM pentru implementarea acquis-ului UE enumerat în Anexa relevantă la Acordul de Asociere, inclusiv standardele internaționale stipulate la capitolul relevant DCFTA. | 1. Lansarea proiectului TWINNING care va încuraja dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale CNPF în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale prin punerea în aplicare a Sistemului de Supraveghere bazat pe prevenirea Riscurilor pentru participanţii pieţei financiare nebancare, inclusiv a pieţei de capital, asigurări, fonduri de pensii şi microfinanţare. Totodată, proiectul are drept scop întreţinerea şi dezvoltarea unui cadru de reglementare şi supraveghere adecvat şi eficient, în conformitate cu Directivele UE şi cele mai bune practici. | CNPF | | 2015 - 2016 | | Proiect Twinning  „Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale CNPF în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale” |
| 2. Lansarea proiectului TWINNING care va încuraja dezvoltarea şi consolidarea cerinţelor aferente guvernării şi gestionării riscului bancar, precum şi pentru supravegherea efecientă a gestionării riscului băncii | BNM | | 2014-2017 | | Proiect Twinning  „Consolidarea capacitații Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementгrii și supravegherii bancare” |
| **(b)** Asigurarea protecţiei efective şi adecvate a investitorilor şi altor consumatori de servicii financiare | | **2.4 Cooperarea economică**  *Protecția consumatorului*  • Fortificarea capacităţii administrative de aplicare a protecției consumatorului în RM, în special prin instruirea oficialităților guvernamentale și altor reprezentanți ai intereselor consumatorului privind transpunerea legislației UE, precum și implementarea ulterioară și punerea în aplicare a acesteia. | 1. Elaborarea și promovarea proiectului legii de modificare şi completare a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societățile pe acțiuni” cu prevederi ce prevăd protecția drepturilor investitorilor. | CNPF | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Pct. 1.5 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Pieţei Financiare nebancare „Elaborarea Ghidului practic privind depistarea de fraude, abuzuri, manipulări pe piaţa financiară nebancară”. | CNPF  Biroul Naţional al Asiguratorilor de Automobile | |
| 3. Pct. 4.3 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare „Dezvoltarea sistemului informaţional pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă auto”. | CNPF | |
| 4. Pct. 6.4 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare „Elaborarea şi editarea: “Ghidului investitorului pe piaţa de capital”, “Ghidului investitorului în valori mobiliare de stat”, “Ghidului investitorului la bursa de valori”, “Ghidului participantului la fondul de pensii facultative”” |
| 5. Elaborarea și emiterea, în cadrul proiectului Twinning, a proiectelor reglementărilor, îndrumarelor şi a cerinţelor pentru băncile comerciale în vederea publicării rapoartelor cu privire la suficienţa de capital şi managementul riscului în conformitate cu cerinţele Basel II (Pilonul 3). | BNM | | 2014-2017 | | Proiect Twinning  „Consolidarea capacitații Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementгrii și supravegherii bancare” |
| **(c)** Asigurarea stabilităţii şi integrităţii sistemului financiar al RM în totalitatea sa; | | **2.4 Cooperare economică**  • Consolidarea independenței Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin revizuirea legislației cu privire la banca centrală în conformitate cu practica UE, inclusiv cu sprijinul experților din UE, dar și din BCE. | 1. Evaluarea gradului de aliniere a legislaţiei privind banca centrală cu dreptul şi cele mai bune practici ale UE. | BNM | | 2014-2016 | | Asistenţa UE |
| 2. Evaluarea capacităţii organului de supraveghere bancară și consolidarea capacității acestuia ca urmare a implementării proiectului twinning ”Consolidarea capacitгții Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementгrii și supravegherii bancare în contextul implementгrii cerințelor Acordului Basel II/III”. | 2014-2017 | | Proiect Twinning  „Consolidarea capacitații Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementгrii și supravegherii bancare” |
| 3. Operarea, la necesitate, a amendamentelor la legislatia in vigoare | 2014-2017 | | - |
| **2.4 Cooperare economică**  *Servicii financiare*   * Elaborarea legislației naționale cu privire la prevenirea și contracararea spălării de bani și finanțării terorismului, în particular prin implementarea legislației UE relevante împotriva spălării de bani și combaterii finanțării terorismului; intensificarea cooperării cu FATF, Consiliul Europei, MONEYVAL, precum și cu autoritățile relevante din statele membre ale UE și semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre autoritățile financiare ale RM și ale statelor membre ale UE | Elaborarea și aprobarea recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienților de către participanții profesioniști la piața financiară nebancară în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în temeiul art.10 alin.(1) lit. C), alin.(2) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” și întru executarea prevederilor Legii nr. 130 din 06.06.2013 ”Pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017”. | CNPF | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| **(d)** Promovarea cooperării dintre actorii sistemului financiar, inclusiv dintre autorităţile de re-glementare şi suprave-ghere; | | **2.4 Cooperare economică**  *Servicii financiare*   * Stabilirea contactelor și schimbul de informație cu supraveghetorii financiari ai UE. | 1. Negocierea și încheierea acordurilor de colaborare cu supraveghetorii financiari din ţările UE ale căror bănci au procurate cote substanţiale în capitalul băncilor autohtone sau au deschise sucursale pe teritoriul RM. | BNM | | 2014-2016 | | - |
| 2. Pct. 1.2 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Pieţei Financiare nebancare „Încheierea acordurilor de aderare a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la organismele internaţionale de profil şi a acordurilor de colaborare cu autorităţi de reglementare a pieţei financiare nebancare din alte ţări” | CNPF | | 2014 - 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| **(e)** Asigurarea suprave-gherii independente şi efective. | | **2.4 Cooperare economică**  *Servicii financiare*   * Îmbunătățirea capacității administrative a autorităților de supraveghere în conformitate cu *acquis-ul UE* relevant. | 1. Îmbunătățirea și consolidarea capacității administrative a BNM ca urmare a implementării proiectului twinning ”Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementгrii și supravegherii bancare în contextul implementгrii cerințelor Acordului Basel II/III” | BNM | | 2014 – 2017 | | Proiect twinning  ”Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementгrii și supravegherii bancare” |
| 2. Organizarea activităţilor prin intermediul instrumentului de asistenţă tehnică TAIEX care asigură furnizarea asistenţei tehnice în privinţa transpunerii Directivelor UE în legislaţia Republicii Moldova. Astfel, TAIEX serveşte la colectarea şi transmiterea informaţiei privind cele mai bune practici, pentru acestea fiind constituite baze de date pentru monitorizarea progreselor înregistrate şi nevoile de asistenţă tehnică viitoare. | CNPF | | Permanent | | Asistenţă acordată de Comisia Europeană |
|  | **Art. 59 Serviciile finan-ciare**  **(1)** Cooperarea dintre autorităţile de reglemen-tare şi supraveghere relevante, inclusiv schim-bul de informaţie, schim-bul de expertiză cu privire la pieţele financi-are şi alte măsuri similare | | **2.4 Cooperare economică**  *Servicii financiare*  • Stabilirea contactelor și schimbul de informație cu supraveghetorii financiari ai UE. | 1. Negocierea și încheierea acordurilor de colaborare cu supraveghetorii financiari din ţările UE ale căror bănci au procurate cote substanţiale în capitalul băncilor autohtone sau au deschise sucursale pe teritoriul RM. | BNM | | 2014-2016 | | - |
| 2. Încheierea Memorandumurilor de colaborare bilaterală cu autorităţi similare care reprezintă în sine lărgirea vizorului de comunicare şi preluare a celor mai bune practici în domeniu, precum şi o platformă reuşită a schimbului de informaţii şi asistenţei reciproce. | CNPF | | Permanent | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 59 Serviciile finan-ciare**  **(2)** Dezvoltarea capaci-tăţii administrative a autorităţilor respective, inclusiv prin schimbul de cadre şi instruiri comune | | **2.4 Cooperare economică**  *Servicii financiare*   * Identificarea domeniilor care necesită instruire şi dezvoltarea capacităţilor, precum şi asistenţă tehnică relevantă. | Domeniu propus pentru instruire:  1. Transpunerea şi implementarea legislaţiei UE din domeniul serviciilor financiare: experienţa statelor UE, cele mai bune modele şi practici, probleme de implementare. | Banca Naţională a Moldovei  Alte instituții relevante | | 2014-2016 | | Asistenţa UE |
| 2. Pct. 1.9 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare „Elaborarea şi implementarea Programului de dezvoltare a resurselor umane”. | CNPF | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Pct. 4.2 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare „Elaborarea programelor şi organizarea procesului de instruire a specialiştilor în domeniul asigurărilor”. |
| 4. Organizarea stagierilor şi vizitelor de studiu la autoritatea de reglementare şi supraveghere financiară din statul-membru UE în cadrul proiectului TWINNING. |
| 5. Participarea angajaţilor CNPF la seminare, instruiri şi conferinţe organizate în ţară şi la nivel internaţional, precum şi sesiuni interne de perfecţionare profesională. |
|  | **Art. 60 Serviciile financiare**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | **2.4 Cooperare economică**  *Servicii financiare*  • Oferirea în timp util a informației relevante și exacte despre starea de lucruri în legislația din RM și conformarea acesteia cu acquis-ul UE - în formatul convenit între Părți în primii ani ai Agendei de Asociere–și prezentarea planului de acțiuni detaliat pentru implementarea acquis-ului UE în concordanță cu graficul convenit. | ***Notă:*** BNM va elabora un plan intern de acțiuni pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate în cadrul AA, și va transmite în termenele agreațe informația relevantă, în limita competenței, referitor la starea lucrurilor în ceea ce privește conformarea legislației existente a RM la acquis-ul UE în conformitate cu formatul convenit. | Banca Naţională a Moldovei  CNPF  MF  CNA  Etc. | | 2014-2016 | | - |
|  | **Art. 61 Serviciile financiare**  RM va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și documentele internaționale la care se face referință în *Anexa XXVIII-A* la prezentul Acord, în conformitate cu prevederile acestei Anexe.  Anexa XXVIII-A:  **Directiva 2007/44/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 sep­tembrie 2007 de modifi­care a Directi­vei 92/49/CEE a Consiliului şi a Di­rectivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte normele de pro­cedură şi crite­riile de evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor de partici­paţii în sectorul financiar | | | **Implementat (pentru bănci)**  **Comentariu:**  Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 a fost completată prin Legea nr.31 din 07.03.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.69-74, art.223, în vigoare la 5.04.2013) cu prevederi care transpun această Directivă.  Întru realizarea noilor prevederi ale LIF Banca Naţională a elaborat Regulamentul cu privire la cotele de participare în capitalul social al băncii, Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, precum şi prin Hotărîrea CA al BNM a stabilit lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă.  *În contextul celor relatate, în partea ce se referă la bănci, entități supravegheate de BNM, Banca Naţională a armonizat actele sale cu documentul respectiv şi prin urmare nu trebuie să fie inclusă în coloana „Instituţii responsabile”.*  Totodată, în cazul survenirii unor modificări în textul Directivei în perioada de 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere (AA) se va iniţia un proiect de transpunere a modificărilor, după caz. | Banca Națională a Moldovei | | - | | - |
| **Implementat (pentru instituții financiare nebancare)**  **Comentariu:**  Art. 29, 32 din Legea nr. 407 – XVI din 21.12.2006 cu modificările și completările ulterioare conțin prevederi ce asigură transpunerea parțială a acestei Directive.  În scopul punerii în aplicare a legii, prin Hotărîrea CNPF nr. 13/3 din 03.04.2008 a fost aprobat Regulamentul privind cerințele față de acționarii semnificativi ai asigurătorilor/reasigurătorilor și condițiile față de deținerea participațiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/reasigurătorului. Regulamentul stabileşte cerinţele, care urmează a fi satisfăcute de către acţionarii semnificativi ai asigurătorilor/ reasigurătorilor, procedura de avizare prealabilă a dobîndirii, majorării sau reducerii participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/ reasigurătorului, inclusiv informaţia despre identitatea acţionarilor semnificativi, modul şi termenul de prezentare a acesteia CNPF.  Prin Hotărîrea CNPF nr. 10/9 din 15.03.2013 a fost apriobat Regulamentul privind avizarea unor tranzacții de către asigurători (reasigurători) care stabileşte condiţiile, procedura şi modul de eliberare a avizului prealabil privind investirea a mai mult de 15% din capitalul propriu al asigurătorului (reasigurătorului) în capitalul social al unor societăţi comerciale, contractarea împrumuturilor ce depăşesc 10% din valoarea capitalului social, precum şi încheierea tranzacţiilor de proporţii, şi se aplică asigurătorilor (reasigurătorilor) care deţin licenţă pentru dreptul de a desfăşura activitate de asigurare (reasigurare). | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2002/87/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 de­cembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de cre­dit, a întreprinderilor de asigurare şi a între­prinde­rilor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar şi de modi­ficare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE ale Consili­ului şi a Directivelor 98/78/CE şi 2000/12/CE ale Parlamentului Euro­pean şi ale Consiliului. | | | ***Notă:*** Ţinînd cont de faptul că în prezent în RM nu există conglomerate financiare, propunem că măsurile pentru implementarea prevederilor directivei în cauză să fie planificate după anul 2016 (cu respectarea termenului din Acordul de Asociere – 3 ani de la intrarea în vigoare a acestuia). În acest context propunem ca directiva dată să nu fie inclusă în Planul de Acțiuni pentru Implementarea AA pentru 2014-2016. | Banca Națională a Moldovei | | *(Termenul de armonizare – 3ani)* | | - |
|  | **Directiva 2006/48/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit (re­for­mare).  *(Termenul de armonizare – 3ani)* | | | **Neimplementat**  ***Notă:*** Avînd în vedere că Directivele 2006/48/CE şi 2006/49/CE au fost abrogate de Direc­tiva 2013/36/UE din 26 iunie 2013, cu efect de la 1 ianuarie 2014 se consideră oportun iniţierea unui proiect de transpunere a prevederilor Directivei 2013/36/UE din 26 iunie 2013. În acest context urmează a fi luate în considerare măsurile propuse pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE din 26 iunie 2013 și a Regulamentului nr. 575/2013 al Par­la­mentului European.(a se vedea masurile listate mai jos) | Banca Națională a Moldovei | |  | | - |
| **Neimplementat**  ***Notă****:* În procesul negocierilor, Asociațiile de Economii și Împrumut au fost exceptate din scopul prezentei Directive | CNPF | | - |
|  | **Directiva 2007/18/CE** a Comisiei din 27 martie 2007 de modificare a Direc­tivei 2006/48/CE a Parlamentului Eu­ropean şi a Consiliului privind exclude­rea sau includerea anumitor instituţii din sfera de aplicare şi tratamentul ex­punerilor faţă de băncile de dezvoltare multilaterală | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile acestei directive au fost incluse în Regulamentul cu privire la expunerile „mari” (HCA al BNM nr.86 din 30.04.2010), prin urmare, propunem ca directiva dată să nu fie inclusă în Planul de Acțiuni pentru Implementarea AA pentru 2014-2016. | Banca Națională a Moldovei | | - | | - |
|  | **Directiva 2006/49/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit (reformare). | | | **Neimplementat**  **Comentariu:**  Avînd în vedere că Directivele 2006/48/CE şi 2006/49/CE au fost abrogate de Direc­tiva 2013/36/UE din 26 iunie 2013, cu efect de la 1 ianuarie 2014 se consideră oportun iniţierea unui proiect de transpunere a prevederilor Directivei 2013/36/UE din 26 iunie 2013. În acest context urmează a fi luate în considerare măsurile propuse pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE din 26 iunie 2013 și a Regulamentului nr. 575/2013 al Par­la­mentului European.(a se vedea masurile listate mai jos) | Banca Națională a Moldovei | | *-* | | - |
| **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - |
|  | **Directiva 2009/110/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Di­recti­vei 2000/46/CE | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile acestei directive au fost transpuse prin aprobarea Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, prin urmare, propunem ca directiva dată să nu fie inclusă în Planul de Acțiuni pentru Implementarea AA pentru 2014-2016 . | Banca Națională a Moldovei | | - | | - |
|  | **Directiva Consiliului** **86/635/CEE** din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare | | | **Implementat (pentru bănci)**  **Comentariu:**  Prevederile acestei directive se aplică tuturor societăților comunitare cotate la bursă. Totodată conform regulilor UE utilizarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (SIRF) este obligatorie pentru toate societățile comunitare cotate la bursă. În acest context menționăm, că în Republica Moldova, toate băncile, entități licențiate și supravegheate de BNM, aplică SIRF începînd cu 1 ianuarie 2012. | Ministerul Finanțelor | | - | | - |
| **Implementat**  **Comentariu:**  În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și Planului de dezvoltare a contabilității și auditului în sectorul corporativ pe anii 2009 – 2014, societățile de asigurare și entitățile cotate la Bursa de Valori aplică SIRF din 01.01.2012. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2001/65/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modifi­care a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE şi 86/635/CEE în ceea ce priveşte normele de evalu­are aplicabile conturilor anuale şi conturilor con­solidate ale anumitor forme de societăţi comerci­ale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare | | | **Implementat (pentru bănci)**  **Comentariu:**  Prevederile acestei directive se aplică tuturor societăților comunitare cotate la bursă. Totodată conform regulilor UE utilizarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (SIRF) este obligatorie pentru toate societățile comunitare cotate la bursă. În acest context menționăm, că în Republica Moldova, toate băncile, entități licențiate și supravegheate de BNM, aplică SIRF începînd cu 1 ianuarie 2012. | Ministerul Finanțelor | | - | | - |
| **Implementat**  **Comentariu:**  În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și Planului de dezvoltare a contabilității și auditului în sectorul corporativ pe anii 2009 – 2014, societățile de asigurare și entitățile cotate la Bursa de Valori aplică SIRF din 01.01.2012. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2003/51/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE ale Consiliului pri­vind conturile anuale şi conturile consolidate ale anumitor forme de societăţi, ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi ale întreprinderilor de asigurare. | | | **Implementat (pentru bănci)**  **Comentariu:**  Prevederile acestei directive se aplică tuturor societăților comunitare cotate la bursă. Totodată conform regulilor UE utilizarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (SIRF) este obligatorie pentru toate societățile comunitare cotate la bursă. În acest context menționăm, că în Republica Moldova, toate băncile, entități licențiate și supravegheate de BNM, aplică SIRF începînd cu 1 ianuarie 2012. | Ministerul Finanțelor | | - | | - |
| **Implementat**  **Comentariu:**  În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și Planului de dezvoltare a contabilității și auditului în sectorul corporativ pe anii 2009 – 2014, societățile de asigurare și entitățile cotate la Bursa de Valori aplică SIRF din 01.01.2012. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2006/46/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind con­turile anuale ale anumitor forme de societăţi co­merciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare | | | **Implementat (pentru bănci)**  **Comentariu:**  Prevederile acestei directive se aplică tuturor societăților comunitare cotate la bursă. Totodată conform regulilor UE utilizarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (SIRF) este obligatorie pentru toate societățile comunitare cotate la bursă. În acest context menționăm, că în Republica Moldova, toate băncile, entități licențiate și supravegheate de BNM, aplică SIRF începînd cu 1 ianuarie 2012. | Ministerul Finanțelor | | - | | - |
| **Implementat**  **Comentariu:**  În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și Planului de dezvoltare a contabilității și auditului în sectorul corporativ pe anii 2009 – 2014, societățile de asigurare și entitățile cotate la Bursa de Valori aplică SIRF din 01.01.2012. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2001/24/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit | | | **Parțial implementat**  **Comentariu:**  Această Directivă este parţial transpusă în legislaţia naţională (Codul civil, Legea instituţiilor financiare). Transpunerea parţială se datorează faptului ca Directiva, în mare parte, instituie obligaţii ce pot fi aduse la îndeplinire doar de către un stat membru al UE. În acest context propunem ca directiva dată să nu fie inclusă în Planul de Acțiuni pentru Implementarea AA pentru 2014-2016. | Banca Națională a Moldovei  Ministerul Justiţiei | | *(Termenul de armonizare – de la data intrării în vigoare)* | | - |
|  | **Directiva 2009/138/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie2009 privind inițierea și exercitarea activității de asigurare | | | **Parțial implementat**  **Comentariu:**  Ţinînd cont de faptul că transpunerea şi aplicarea acestei Directive a fost amînată prin [Directiva 2013/58/UE](http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0058&rid=58), din 11 decembrie 2013, de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) pînă la 1 ianuarie 2016, propunem ca măsurile pentru implementarea prevederilor directivei în cauză să fie planificate după anul 2016. | CNPF | | *(Termenul de armonizare – 7 ani)* | | - |
|  | **Directiva 91/674/CEE** a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare | | | **Implementat**  **Comentariu:**  În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și Planului de dezvoltare a contabilității și auditului în sectorul corporativ pe anii 2009 – 2014, societățile de asigurare și entitățile cotate la Bursa de Valori aplică SIRF din 01.01.2012. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2002/92/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedie-rea de asigurări | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Legea nr. 94 din 26.04.2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 ”Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” asigură transpunerea parțială a prevederilor Directivei 2002/92/CE privind intermedierea în asigurări.  CNPF a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la cerințele față de persoanele investite cu atribuții de distribuție în asigurări care asigură transpunerea prevederilor Directivei privind intermedierea în asigurări şi a Principiilor IAIS nr.18 „Intermediarii” şi nr.19 „Conduita de piaţă” . Proiectul urmează a fi aprobat de Consiliul de Administrație al CNPF. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2009/103/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi | | | **Parțial implementat**  **Comentariu:**  Legea nr. 94 din 26.04.2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 ”Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” asigură transpunerea selectivă a prevederilor Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi. | CNPF | | Trimestrul II, 2017  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | - |
|  | **Directiva 2003/41/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii  ocupaționale | | | **Implementat**  **Comentariu:**  CNPF a elaborat proiectul Legii cu privire la fondurile de pensii facultative, obiectivele căreia includ conformarea cu reglementările UE şi cele mai bune practici internaţionale în domeniu, impulsionarea dezvoltării sectorului fondurilor de pensii facultative și promovarea încrederii publicului în aceste instituții. Proiectul legii a fost aprobat în primă lectură în cadrul șroiectul legii a fost aprobat în pri. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2004/39/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directive-lor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a  Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva Comisiei 2006/73/CE** din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr 1287/2006** din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obligațiile întreprinderilor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul directivei în cauză | | | **Neimplementat**  **Comentariu:**  Prevederile urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | Trimestrul II 2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2003/71/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr 809/2004** al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliu-lui în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar | | | **Neimplementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a Legii privind piața de capital. | CNPF | | Trimestrul II 2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2004/109/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o  piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva Comisiei 2007/14/CE** din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată | | | **Neimplementat**  **Comentariu:**  Luînd în considerație aprobarea Legii privind piața de capital, prevederile Directivei urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | Trimestrul II 2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 97/9/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2003/6/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulă-rile pieței (abuzul de piață) | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2004/72/CE** a Comisiei din 29 aprilie 2004privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește practicile comerciale admise, definirea informației confidențiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte | | | **Neimplementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a Legii privind piața de capital. | CNPF | | Trimestrul II 2016 | | În limita surselor bugetare |
|  | **Directiva 2003/124/CE** a Comisiei din 22 decembrie 2003de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind definiția și publicarea informațiilor confidențiale și definiția manipulărilor pieței | | | **Neimplementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a Legii privind piața de capital. | CNPF | | Trimestrul II 2016 | | În limita surselor bugetare |
|  | **Directiva 2003/125/CE** a Comisiei din 22 decembrie 2003 de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prezentarea echitabilă a recomandărilor de investiții și menționarea conflictelor de interese | | | **Neimplementat**  Iniţierea unui proiect de transpunere a prevederilor Directivei 2003/125/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 în vederea asigurării unor reglementări clare la nivel național privind respectarea cadrului juridic al conflictelor de interese de către persoanele care elaborează/prezintă recomandarea/strategia de investiții | Comisia Naţională de Integritate  Min.Economiei  Banca Națională | | 2014-2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | Asistenţă acordată de Comisia Europeană |
| **Neimplementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a Legii privind piața de capital. | CNPF | | Trimestrul II 2016 | | În limita surselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr 2273/2003** din 22 decembrie 2003 de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamen-tului European și a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de răscumpărare și stabilizarea instrumentelor financiare. | | | **Neimplementat**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a Legii privind piața de capital. | CNPF | | Trimestrul II 2016 | | În limita surselor bugetare |
|  | **~~Regulamentul (CE) nr 1060/2009~~** ~~al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit.~~ | | | **~~-~~** | ~~CNPF~~  ~~BNM~~ | | *~~(Termenul de armonizare – 5 ani)~~* | | ~~-~~ |
|  | **Directiva 2009/65/CE** a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). | | | **Implementat:**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2007/16/CE** a Comisiei din 19 martie 2007 de punere în aplicare Directiva 85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții. | | | **Implementat:**  **Comentariu:**  Prevederile Directivei au fost transpuse în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și urmează a fi detalizate în cadrul normativ care va asigura punerea în aplicare a legii. | CNPF | | - | | - |
|  | **Directiva 2002/47/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contrac­tele de garanţie financiară. | | | **În proces de implementare:**  1. Elaborarea proiectului de Lege cu privire la contractele de garanție financiară, în conformitate cu Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.28 din 22.01.2014. | BNM,  Comisia Națională a Pieței Financiare  Ministerul Economiei  Ministerul Finanțelor  Ministerul Justiției | | Termenul preconizat pentru prezentarea proiectului în adresa Guvernului trimestrul IV 2014 | | - |
| 2. Ajustarea, la necesitate, a legislației în vigoare cu prevederile Legii cu privire la contractele de garanție financiară după intrarea acesteia în vigoare. | BNM,  Comisia Națională a Pieței Financiare,  Ministerul Economiei,  Ministerul Finanțelor,  Ministerul Justiției | | 2015-2016 | | - |
| 3. Elaborarea, aprobarea și/sau modificarea/completarea, la necesitate, a cadrului normativ secundar în vederea implementării Legii cu privire la contractele de garanție financiară | BNM | | 2015-2016 | | - |
|  | **Directiva nr. 98/26/CE** a Parlamentu­lui European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al de­contării în sistemele de plăţi şi de de­contare a titlurilor de valoare. | | | **În proces de implementare:**  1. Elaborarea proiectului de Lege cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, în conformitate cu Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.28 din 22.01.2014. | BNM  Comisia Națională a Pieței Financiare  Min Economiei  Min Finanțelor  Mini Justiției | | Trimestrul IV 2014 | | - |
| 2. Ajustarea, la necesitate, a legislației în vigoare cu prevederile Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, după intrarea acesteia în vigoare. | BNM  Comisia Națională a Pieței Financiare  Min Economiei  Min Finanțelor  Mini Justiției | | 2015-2016 | | - |
| 3. Elaborarea, aprobarea și/sau modificarea/completarea, la necesitate, a cadrului normativ secundar în vederea implementării Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare. | BNM | | 2015-2016 | | - |
|  | **Directiva 2009/44/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi a Directivei 2002/47/CE privind con­tractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte sistemele legate şi creanţele private. | | | **În proces de implementare**  1. Elaborarea proiectului de Lege cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, în conformitate cu Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.28 din 22.01.2014 | BNM  Comisia Națională a Pieței Financiare  Ministerul Economiei  Ministerul Finanțelor | | Trimestrul IV 2014 | | - |
| 2.Ajustarea, la necesitate, a legislației în vigoare cu prevederile Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, după intrarea acesteia în vigoare | BNM  Comisia Națională a Pieței Financiare  Ministerul Economiei  Ministerul Finanțelor | | 2015-2016 | | - |
| 3. Elaborarea, aprobarea și/sau modificarea/completarea, la necesitate, a cadrului normativ secundar în vederea implementării Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare | BNM | | 2015-2016 | | - |
|  | **Directiva 2007/64/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 no­iembrie 2007 privind ser­viciile de plată în cadrul pieţei interne, de mo­difi­care a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abro­gare a Di­rectivei 97/5/CE | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile acestei directive au fost transpuse prin aprobarea Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, prin urmare, propunem ca directiva dată să nu fie inclusă în Planul de Acțiuni pentru Implementarea AA. | - | | - | | - |
|  | **Directiva 2005/60/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 oc­tombrie 2005 privind prevenirea utili­zării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismu­lui | | | Evaluarea de către toate autorităţile specializate a cadrului legal naţional privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, si elaborarea/aprobarea proiectelor de acte normative privind completarea/ modificarea cadrului legal existent în vederea ajustării acestuia la prevederile Directivei. | Centrul Național Anticorupție  Executor:  SPCSB din cadrul CNA  Coexecutori: BNM  Comisia Naţională a Pieţei Financiare, MJ, MTIC, MF, MEc. (Camera de Licenţiere) | | Semestrul II 2015 *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | - |
|  | **Directiva 2006/70/CE** a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia „persoanelor expuse politic” şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe moti­vul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată. | | | Evaluarea de către toate autorităţile specializate a cadrului legal naţional privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, si elaborarea/aprobarea proiectelor de acte normative privind completarea/ modificarea cadrului legal existent în vederea ajustării acestuia la prevederile Directivei | Centrul Național Anticorupție  Executor:  SPCSB din cadrul CNA  Coexecutori: BNM, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, MJ, MTIC, MF, MEc.  (Camera de Licenţiere) | | Semestrul II 2015  *(Termenul de armonizare – 1 an)* | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1781/2006** al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri | | | **Implementat**  **Comentariu:**  Prevederile acestui Regulament au fost transpuse în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei: Regulamentul cu privire la transferul de credit (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 01.08. 2013) și Regulamentul cu privire la cardurile de plată (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 01.08. 2013). | - | | - | | - |
|  | **Directiva 2013/36/UE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE.  **Regulamentul nr. 575/2013** al Parlamentului European şi al Consiliu¬lui din 26 iunie 2013 privind cerin¬ţele pruden¬ţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.  ***Notă:*** Se consideră oportun includerea în Planul Național a măsurilor pentru implementarea acestor 2 acte UE în vigoare de la 01.01.2014 prin care au fost abrogate Directivele UE 2006/48/CE şi 2006/49/CE (incluse în Anexa din Acordul de Asociere ). | | | **Parţial implementat prin:**   * Elaborarea, în comun cu expertul bancar al Comisiei Europene, a Fișei Twinning pentru proiectul ”Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul implementării cerințelor Acordului Basel II/III”; * Inițierea activitгților proiectului Twinning ”Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul implementării cerințelor Acordului Basel II/III”; * Evaluarea, în comun cu experţii din cadrul proiectului Twinning, şi compararea legislaţiei bancare (LIF şi LBNM) cu cerinţele Regulamentului nr. 575/2013 aferente supravegherii bancare; * Iniţierea modificării Legii instituţiilor financiare; * Iniţierea modificării Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc; * Modificarea reglementărilor aferente expunerilor „mari”; * Modificarea reglementărilor cu privire la sistemele de control intern în bănci.   ***Rezervă:*** Ţinînd cont de faptul că în cadrul proiectului Twinning va fi efectuată o analiză amplă a reglementărilor BNM în contextul implementării cerinţelor Acordului Basel II/III, BNM îşi rezervă dreptul de a efectua, după necesitate, modificări în Planul de acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014-2016. | Banca Națională a Moldovei  CNPF | | 2014  *(Termenul de armonizare – 3ani)*  2014 – 2017  (durata proiectului este preconizată pe o perioadă de 27 luni) | | Proiect twinning  ”Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare” |
| **CAPITOLUL 10: POLITICA CU PRIVIRE LA INDUSTRIE ȘI ÎNTREPRINDERI** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 62 Politica cu privi-re la industrie și între-prinderi**  Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor în domeniul politicii industriale și cu privire la întreprinderi, astfel îmbunătățind mediul de afaceri pentru toți opera-torii economici, dar punând un accent deosebit pe ÎMM. Cooperarea consolidată ar trebui să îmbunătățească cadrul administrativ și de regle-mentare atât pentru întreprinderile din RM, cât și pentru cele din UE care activează în RM și în UE, și ar trebui să se bazeze pe politicile industriale și cu privire la ÎMM ale UE, luând în considerație principiile și practicile recunoscute pe plan internațional în acest domeniu. | | - | 1. Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2013-2022. | MTIC  MEc  MF  ATIC | | 2014 | | În limita resurselor bugetare şi a partenerilor de dezvoltare |
| 2. Legea cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei. |
| 3. Crearea Agenției de dezvoltare a Societății Informaționale. |
|  | **Art. 63 Politica cu privire la industrie și între-prinderi**  În acest scop, Părțile vor coopera pentru a:  **(a)** implementa strategiile de dezvoltare a ÎMM, în baza principiilor Legii cu privire la întreprinderile mici (Small Business Act) și monitoriza proce-sul de implementare prin intermediul raportării și dialogului permanent. Această cooperare va include de asemenea un accent pe întreprinderile micro, care sunt extrem de importante atât pentru economiile UE, cât și pentru economia RM; | | **2.4 Cooperare economică**  *Politica industrială și cu privire la întreprinderi*   * Participarea RM în Evaluarea SBA (Small Business Act pentru Europa) și implementarea recomandă-rilor acestuia, participarea în proiectele conexe de sporire a competitivității ÎMM, cum ar fi Programul Competi-tivitatea Întreprinderilor și ÎMM-lor (COSME) care include Rețeaua Europeană de Întreprinderi (EEN) | 1. Participarea experților naționali la evaluarea SBA: -participarea în cadrul grupurilor de lucru regionale; | Min. Economiei | | Permanent | | - |
| 2. Efectuarea autoevaluării cu desfășurarea unui proces consultativ la nivel național cu mediul de afaceri, sectorul asociativ, academic, instituțiile publice, |
| 3. Prezentarea concluziilor (recomandărilor), studiului SBA; |
| 4. Stabilirea unor parteneriate cu actorii vizați în vedea implementării concluziilor studiului (elaborarea propunerilor de ajustare a legislației naționale); |
| 5. Examinarea practicilor statelor membre UE și țărilor ENP în vederea ajustării politicilor la principiile SBA; |
| 6. Conlucrarea cu parteneri de dezvoltare în vederea preluării expertizei acestora și atragerii asistenței pe segmentul SBA; |
| 7. Organizarea evenimentelor de constientizare a principiilor SBA; |
|  | **(b)** crea condiții - cadru mai bune, prin schimbul de informație și bune practici, astfel contribuind la îmbunătățirea competitivi-tății.  Coopera-rea va include gestionarea schimbărilor structurale (restructurării), dezvolta-rea parteneriatelor public-private și chestiuni de mediu și de domeniul energetic, cum ar fi eficiența energetică și producerea curată; | | **2.4 Cooperare economică**  *Politica industrială și cu privire la întreprinderi*   * (…), participarea în proiectele conexe de sporire a competitivității ÎMM, cum ar fi Programul Competi-tivitatea Întreprinderilor și ÎMM-lor (COSME) care include Rețeaua Europeană de Întreprinderi (EEN). | 1. Îndeplinirea procedurilor interne vizînd aplicarea la Programul COSME; | Ministerul Economiei | | Trimestrul II 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Identificarea și alocarea resurselor necesare pentru plata contribuției de participare (anual), inclusiv consolidarea dialogului cu parteneriii de dezvoltare în vederea atragerii asistenței în acest sens; | Ministerul Economiei  Ministerul Finanţelor | | Anual | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Consolidarea capacităţilor Ministerului Economiei şi ODIMM în vederea implementării unor programe de conștientizare vizând obiectivele și oportunitățile COSME (la nivel național și la nivel de comunități). | Ministerul Economiei | | Permanent | | Asistenţa donatorilor |
| 4. Instituirea unor subdiviziuni la nivelul ME și/sau ODIMM (opțional în condițiile unui buget auster delegarea unor responsabilități subdiviziunilor existente) în vederea facilitării și monitorizării participării RM la COSME (lucrul cu potențialii aplicanți: asistență, suport informațional, implementarea unor strategii de comunicare, training ); | Ministerul Economiei,  ODIMM | | Trimestrul IV 2014 | | Asistenţa donatorilor |
| 5. Crearea unei pagini web dedicate pe site-ul ME; | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014 | | Asistenţa donatorilor |
| 6.Conlucrarea cu instituțiile financiare naționale și europene (BEI) în vederea opțiunii de aplicare pentru componenta ”acces la finanțe” COSME | Ministerul Economiei | | Permanent | | - |
| 7. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informare prin intermediul „Entreprise Europe Network.” | ODIMM | | Permanent | | Bugetul ODIMM |
| 8. Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2013-2022. | MTIC  MEc  MF  ATIC | | 2014 | | În limita resurselor bugetare şi a partenerilor de dezvoltare |
| 9. Legea cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei. |
| 10. Crearea Agenției de dezvoltare a Societății Informaționale. |
| **2.4 Cooperare economică**  *Politica industrială și cu privire la întreprinderi*   * Luarea în considerație a necesităților infrastructurii de afaceri a ÎMM în RM și competitivității acestora în elaborarea și implementarea Programelor viitoare de suport bugetar pentru dezvoltarea rurală și/sau regională. | 1. Capitalizarea în continuare a programelor:   * Programul de atragere a remitențelor în Economia Națională PARE 1+1; * Programul Național de abilitare economică a tinerilor. | Ministerul Economiei,  ODIMM | | Anual | | - |
| 2. Elaborarea unui program de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii producătoare din sectorul rural (conform mecanismului utilizat de Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei); | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014 | | - |
| 3. Elaborarea și implementarea unor programe de suport pentru creșterea și internaționalizarea IMM; | Ministerul Economiei | | Permanent | | - |
| 4. Elaborarea unor programe de susținere a antreprenorialului feminin in zonele rurale; | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014 | | - |
| 5. Elaborarea și implementarea unor programe/inițiative pe componenta ”educație antreprenorială” și ”cultura antreprenorială”; | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2015 | | - |
| 6. Elaborarea și implementarea mecanismelor de vouchere inovaționale; | Ministerul Economiei  ODIMM | | Trimestrul IV 2015 | | - |
| 7. Elaborarea și implementarea schemelor de garantare a creditelor | Ministerul Economiei  ODIMM | | 2014 | | - |
| 8. Elaborarea și Implementarea unor scheme de grant pentru îmbunătățirea accesului IMM la serviciile de consultanță. | Ministerul Economiei | | 2015 | | - |
|  | **(c)** simplifica și raționaliza regulamentele și practica de reglementare, cu accent specific pe schimbul de bune practici privind tehnicile de reglementare, inclusiv principiile UE; | | n/a | 1. Implementarea acţiunilor Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 | Ministerul Economiei  APC | | Trimestrul IV 2014 | | - |
| 2. Ajustarea abordării analizei impactului de reglementare a politicilor la metodologiile şi practicile UE |
| 3. Ajustarea indicatorilor de performanţă pentru autorităţile de reglementare la indicatorii utilizaţi în UE |
|  | **(d)** încuraja dezvoltarea politicii de inovare, prin intermediul schimbului de informații și bune practici cu privire la comercializarea de reali-zări în cercetare și dezvoltare (inclusiv a instrumentelor de susține-re pentru întreprinderile începătoare bazate pe tehnologii), dezvoltării clusterelor și accesului la finanțe; | | **2.4 Cooperare economică**  *Politica industrială și cu privire la întreprinderi*   * Avansarea în implemen-tarea Conceptului de dezvoltare după clustere a sectorului industrial al RM. | 1.Introducerea modificărilor în cadrul legislativ referitor la noţiunea cluster şi dezvoltarea clusterială;  1.1 Completarea Legii nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu prevederi referitor la posibilitatea de asociere a întreprinderilor în formă de cluster.  1.2 Completarea Strategiei inivaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014 | | Proiectul transnaţional „Smarter Cluster Policies for South East Europe” (ClusterPoliSEE) |
| 2. Instruirea decidenţilor politicii în domeniul elaborării, dezvoltării şi promovării politicii clusteriale de stat; | Trimestrul III – IV 2014 | |
| 3. Consolidarea capacităţii de cooperare a IMM-urilor prin integrarea acestora în reţele de clustere. | Permanent | | - |
| 4. Susţinerea prin diverse programe a capacităţii IMM-urilor de absorbţie de tehnologii inovative. | Permanent | | - |
| 5. Elaborarea strategiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al RM. | 2015 | | - |
| 6. Majorarea alocaţiilor bugetare pentru proiecte de inovare şi transfer tehnologic; | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | 2014-2015 | | Strategia Inovaţională 2013-2020 ”Inovaţii pentru Competitivitate” |
| 7. Acordarea facilităţilor fiscale, vamale şi altor facilităţi, ÎMM-urilor care sunt rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice, parcurilor industriale şi incubatoarelor de inovare; |
| 8. Scutirea de impozite pe un termen stabilit a ÎMM-rilor şi întreprinderilor micro nou create bazate pe tehnologii, pentru creşterea numărului de întreprinderi ”start-up”; | Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM 2012-2020 |
| 9. Crearea on-line platformelor pentru schimbul de informaţii şi bune practici cu privire la comercializarea de realizări în cercetare şi dezvoltare; |
| 10. Accesul la finanţare prin proiecte internaţionale pentru instituţiile de cercetare şi companii private bazate pe tehnologii. | Programul Horizont 2020 |
| 11. Includerea clusterelor naţionale în reţele europene existente, dezvoltarea cadrului normativ în acest sens. | Legea nr.138 din 21 iunie 2007 privind parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare |
| 12. Participarea experţilor străini în dezvoltarea instrumentelor de finanţare venture şi vouchere pentru inovare (adoptarea măsurilor legislative necesare). |
| 13. Crearea infrastructurii necesare pentru transferul tehnologic (după modele europene). |
| 14. Modificarea cadrului legal care reglementează proiectele de transfer tehnologic în vederea încurajării participării mediului antreprenorial. |
| 15. Promovarea bunelor practici de TT şi afaceri inovaţionale. |
| 16. Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare din sistemul de învăţământ superior. |
| 17. Dezvoltarea unei reţele de mentorat a start-up/urilor inovaţionale şi a întreprinderilor de tip spin-off. |
|  | **(e)** încuraja contacte mai mari între întreprinderile din UE și cele din RM și între întreprinderi și autoritățile RM și ale UE; | | **2.4 Cooperare economică**  *Politica industrială și cu privire la întreprinderi*   * Avansarea în implementarea Strategiei ÎMM pentru anii 2012-2020 (spre ex. prin dezvoltarea ulterioară a parcurilor științifice și tehnologice și incubatoarelor de afaceri conform celor indicate în Strategie) și Strategiei de Competitivitate a Țării, care este parte a Strategiei Naționale de Dezvoltare "Moldova 2020". | 1.Modificarea şi completarea bazei legislative întru îmbunătăţirea accesului întreprinderilor inovaţionale la fondurile publice, inclusiv: 3.1 Elaborarea proiectului legii cu privire la Fondul de inovare şi transfer tehnologic; | Ministerul Economiei Academia de Ştiinte a Moldovei | | 2015 | | PNUD |
| 2.Elaborarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare; | Ministerul Economiei Academia de Ştiinte a Moldovei | | 2015 | | PNUD |
| 3.Elaborarea proiectului legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare (lege în redacţia nouă); | Ministerul Economiei Academia de Ştiinte a Moldovei | | 2015 | | PNUD |
| 4. Extinderea infrastructurii inovaţionale prin crearea şi susţinerea parcurilor ştiinţifice şi a incubatoarelor inovaţionale | Ministerul Economiei | | Permanent | | - |
| 5. Dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri și crearea incubatoarelor noi. | Ministerul Economiei | | Permanent | | - |
| 6. Implementarea unor programe de monitoring pentru întreprinderile ”absolvenți” a BI. | ODIMM | | Permanent | | - |
| **2.4 Cooperare economică**  *Politica industrială și cu privire la întreprinderi*   * Participarea RM în toate mecanismele de formulare și/sau analiză a politicilor în domeniul ÎMM, cum ar fi Platforma ÎMM. | 1. Dezvoltarea unui dialog constructiv în privinţa politicilor elaborate cu reprezentanţii sectorului IMM prin crearea şi consolidarea Consiliului consultativ pentru IMM-uri. | Ministerul Economiei | | Trimestrul IV 2014 | | Nu necesită cheltuieli suplimentare |
| 2. Dezvoltarea instituției de ”SME Envoy” si consolidarea cadrului de cooperare cu Platforma europeana. | Ministerul Economiei | | 2015 | | - |
| 3. Asigurarea participării reprezentanților Republicii Moldova (sectorul public, privat, asociativ, academic în cadrul Platformelor pentru IMM la nivel european, regional, bilateral). | Ministerul Economiei | | Permanent | | - |
| 4. Elaborarea unor proiecte de parteneriat pentru a fi prezentate în cadrul Platformelor. | Ministerul Economiei | | 2015 | | - |
|  | **(f)** susține lansarea activităților de promovare a exporturilor în RM; | |  | 1. Organizarea Diplomatic Economic Club (DEC); | MIEPO | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Organizarea evenimentului Diaspora Business Forum; | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare +GIZ |
| 3. Elaborarea Strategiei de comunicare și promovare a brandului de țară ,,Moldova’’; | 2014 | | În limita resurselor bugetare +GIZ |
| 4. Fortificarea capacităților MIEPO în dezvoltarea parcurilor industriale în colaborare cu UNIDO şi IFC; | 2014 | | În limita resurselor bugetare +IFC +UNIDO |
| 5. Consolidarea capacităţilor MIEPO şi elaborarea unei strategii de cooperare la nivel regional în colaborare cu PAIiZ; | 2014 | | În limita resurselor bugetare +PAIiIZ |
| 6. Organizarea a 3 module de instruire premergătoare la Investment Forum; | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 7. Organizarea evenimentului Viena Economic Forum (Moldova Business Week); | Iunie 2014 | | În limita resurselor bugetare + BRITE |
| 8. Organizarea Forului Exportatorilor din Moldova; | Iunie 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 9. Administrarea participării WorldExpo Milano; | 2014 | | B În limita resurselor bugetare |
| 10. Asigurarea agendei de afaceri în cadrul vizitelor de rang înalt (Polonia, Austria, Cehia); | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 11. Elaborarea unui portal comun pentru promovarea parcurilor industriale; | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 12. Organizarea participării la Central Europe wine roadshow (Polonia, Cehia); | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare + CEED + CBI |
| 13. Organizarea participării la Expoziția "WTM\_2014", Londra; | Mai 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 14. Organizarea de Serate culturale la Londra, Paris, Berlin, Stockholm; | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare + CEED |
| 15. Organizarea participării la ICT Summit 2014; | Mai 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 16. Organizarea unui Seminar pentru produse livestyle; | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 17. Organizarea manifestaţiilor dedicate sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului”, ediţia 2014; | Octombrie 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 18. Organizarea participării la Expoziția "Sial - 2014", Franța; | Octombrie 2014 | | În limita resurselor bugetare + ACED |
| 19. Organizarea Turului informaţional turistic pentru mass-media din străinătate, în cadrul Zilei Vinului; | Octombrie 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 20. Organizarea participării la Expoziția ”Textillegprom”, Rusia; | Septembrie 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 21. Organizarea de Traninguri de design pentru textile, Moldova; | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 22. Asigurarea asistenţei în vederea organizării participării RM la Expoziţia Mondială „Milano 2015”; | Trimestrul IV 2015 | | Bugetul de Stat |
| 23. Promovarea RM ca destinație pentru ISD si acordarea asistentei pentru promovarea imaginii/mărcilor şi la administrarea resurselor informaţionale aferente; | Trimestrul IV 2017 | | În limita resurselor bugetare |
| 24. Susținerea proiectelor de creștere a competitivității întreprinderilor exportatoare; | Trimestrul IV 2017 | | În limita resurselor bugetare |
| 25. Susținerea eforturilor de export a companiilor și de includere a acestora în lanțul valoric internațional; | Trimestrul IV 2017 | | În limita resurselor bugetare |
| 26. Suport în promovarea exportului în țările UE și RM prin valorificarea oportunităților oferite de DCFTA; | Trimestrul IV 2017 | | În limita resurselor bugetare |
| 27. Suport informațional pentru exportatori și investitori (gestionarea site-ului, gestionarea bazelor de date, etc.); | Trimestrul IV 2017 | | În limita resurselor bugetare |
| 28. Asigurarea implementării Programului „Promovarea Exportului” (MIEPO); | Trimestrul IV 2017 | | În limita resurselor bugetare |
| 29. Acordarea unui suport financiar investitorilor străini şi autohtoni în organizarea cursurilor de instruire în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale ale angajaţilor întreprinderilor. | Trimestrul IV 2017 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **(g)** facilita modernizarea și restructurarea industriei RM în anumite sectoare. | | n/a | 1. Elaborarea proiectelor Hotărârilor de Guvern cu privire la acordarea titlului de parc industrial; | Ministerul Economiei | | Permanent | | - |
| 2. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 652 din 01.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, precum şi a Raportului-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial | Trimestrul II 2014 | | - |
| 3. Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2013-2022. | MTIC  MEc  MF  ATIC | | 2014 | | Bugetul  instituţiilor,  Resursele  partenerilor de  dezvoltare |
| 4. Legea cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei. |
| 5. Crearea Agenției de dezvoltare a Societății Informaționale. |
|  | **Art. 64 Politica cu privire la industrie și între-prinderi**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. Acesta va implica de asemenea reprezentanții mediului de afaceri din UE și ai întreprinderilor din RM. | | - | - | - | | - | | - |
| **CAPITOLUL 11: SECTORUL MINIER ȘI AL MATERIILOR PRIME** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 65 Sectorul minier și al materiilor prime**  Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea care cuprinde industriile mini-ere și comerțul cu materii prime, urmărind obiec-tivele promovării înțele-gerii mutuale, îmbunătă-țirii mediului de afaceri, schimbului de informații și cooperarea pe proble-me non-energetice, care se referă în mod special la extragerea minereurilor metalice și mineralelor industriale. | | - | - | **-** | | - | | - |
|  | **Art. 66 Sectorul minier și al materiilor prime**  În acest scop, Părțile vor coopera în următoarele domenii:  (a) schimbul de informații dintre Părți privind evoluțiile în sectoarele minier și al materiilor prime ale acestora; | | - | 1. Iniţierea activităţilor în schimbul de informații privind evoluțiile în sectorul minier, comerțul cu materii prime, | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| (b) schimbul de informații pe chestiunile legate de comerțul cu materii pri-me, în scopul promovării schimburilor bilaterale; | | 2. Elaborarea cerinţelor privind schimbul de informaţii prevăzute în Art. 66 (b) | Trimestrul IV 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| (c) schimbul de informații și bune practici în legătură cu aspectele de dezvoltare durabilă a industriilor miniere; | | 3. Elaborarea cerinţelor privind schimbul de informaţii prevăzute în Art. 66 (b) | Trimestrul IV 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| (d) schimbul de informații și bune practici în legătură cu instruirea, abilitățile și siguranța în industriile miniere. | | 4. Iniţierea schimbului de informații și bune practici în legătură cu instruirea, abilitățile și siguranța în industriile miniere. | Trimestrul IV 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| CAPITOLUL 12: AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ | | | | | | | | | |
|  | **Art. 67 Agricultura și dezvoltarea rurală**  Părțile vor coopera pentru a promova dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea rurală, în particular prin convergența progresivă a politicilor și legislației. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 68 Agricultura și dezvoltarea rurală**  Cooperarea dintre Părți în domeniul dezvoltării agri-culturii și dezvoltării ru-rale va cuprinde, inter alia, următoarele dome-nii:  (a) facilitarea înțelegerii mutuale a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală; | | **2.4 Cooperare economică**  *Agricultura și dezvoltarea rurală*   * Elaborarea și implementa-rea unui nou Plan de Acțiuni cu scopul apropierii sectorului de politicile UE și legislația cu privire la politica agrară și dezvoltarea rurală. | 1. Aprobarea Strategiei de Naţionale de Dezvoltare Agricolă şi Rurală a Republicii Moldova 2014-2020. | MAIA | | Semestrul I 2014 | | Nu necesită |
| 2. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Rurală a RM 2014 – 2020. | Semestrul II 2014 | |
| (b) consolidarea capacită-ților administrative la nivel central și local în planificarea, evaluarea și implementarea politicilor în conformitate cu regulamentele și cele mai bune practici din UE; | | **2.4 Cooperare economică**  *Agricultura și dezvoltarea rurală*  **•** Instruirea administra-ției centrale și locale în elaborarea politicilor. | 1. Elaborarea şi implementarea planului de instruiri şi seminare pe problema planificării evaluării şi implemen-tării politicilor în conformitate cu regulamentele şi bune-le practici în UE, necesităţile derivate din activităţile de implementare a acţiunilor legislative planificate | MAIA | | Semestrul II 2014 | | Nu necesită |
| 2. Implementarea Planului de instruiri | MAIA | | Continuu | | HG nr. 486 din 04.07.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de Deyvoltare a Serviciilor de extensiune Rurală pentru anii 2012-2022.  Asistență prin intermediul programului TAIEX |
|  | | **2.4 Cooperare economică**  *Agricultura și dezvoltarea rurală*   * Fortificarea capacității Agenției de Plăți în vederea asigurării transparenței, eficienței și previzibilității debursării ajutorului din partea statului. | Asigurarea dezvoltării instituţionale AIPA în vederea alinierii la standardele Europene pentru acreditarea agenţiilor de plăţi (Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agențiilor de plăți și a altor organisme și lichidarea conturilor FEGA și FEADER. | MAIA | | 2016 | | Asistență prin intermediul instrumentului TWINING/asistență tehnică clasică |
| (c) promovarea moderni-zării și durabilității pro-ducerii agricole;  (d) schimbul de cunoș-tințe și cele mai bune practici privind politicile de dezvoltare rurală pentru a promova bunăs-tarea economică a comunităților rurale; | | **2.4 Cooperare economică**  *Agricultura și dezvoltarea rurală*   * Creșterea competitivității producției agricole (...); * Elaborarea și implementa-rea unui nou Plan de Acțiuni cu scopul apropierii sectorului de politicile UE și legislația cu privire la politica agrară și dezvoltarea rurală. | Asigurarea implementării obiectivelor Strategiei Strategiei de Naţionale de Dezvoltare Agricolă şi Rurală a Republicii Moldova 2014-2020 şi a acţiunilor cuprinse de Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei. | MAIA | | Continuu | |  |
| (e) îmbunătățirea compe-titivității sectorului agricol și eficienței și transparenței piețelor; | | **2.4 Cooperare economică**  *Agricultura și dezvoltarea rurală*   * Creșterea competitivității producției agricole (...). | 1. Creșterea investițiilor în modernizarea lanţului agroalimentar și furajer inclusiv conformarea cu cerinţele UE privind siguranţa şi calitatea alimentelor. | MAIA | | Continuu | | Strategia Naţională de Dezvoltare Agricolă şi rurală a RM  HG din februarie 2014 cu privire la regulamentul de Subvenţionare pentru anul 2014  HG nr. 486 din 04.07.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor de extensiune Rurală pentru anii 2012-2022. |
| 2. Creşterea calităţii învăţămîntului, a cercetărilor și serviciilor de extensiune în sectorul agro-alimentar, inclusiv facilitarea sistemelor de informare. | MAIA | | Continuu | |
| 3. Facilitarea accesului la piețele de capital, de inputuri și producţie pentru agricultori. | MAIA | | Continuu | |
| (f) promovarea politicilor cu privire la calitate și mecanismelor de control a acestora, în particular a indicațiilor geografice și agriculturii ecologice; | | **2.4 Cooperare economică**  *Agricultura și dezvoltarea rurală*   * Elaborarea și implemen-tarea politicii, cadrului juridic și instituțional (inclusiv a cerințelor de siguranță a alimentelor și standardelor de marketing) în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. | 1. Elaborarea procedurii de înregistrare a agenţilor economici, producători de produse cu denumiri de IG, DOP, şi specialităţi tradiţionale garantate | MAIA  AGEPI | | Semestrul I, 2015 | | - |
| 2. Elaborarea procedurii privind omologarea caietelor de sarcini IG, DOP şi STG | MAIA  AGEPI | | Semestrul I, 2015 | |
| 3. Asigurarea sistemului de calitate a produselor IG, DOP, STG | MAIA  AGEPI | | Semestrul II, 2015 | |
| 4. Actualizarea actelor legislative şi normative privind producţia agroalimentară ecologică conform noilor prevederi UE | MAIA | | Semestrul II, 2015 | |
| (g) diseminarea cunoștin-țelor și promovarea servi-ciilor de consiliere și con-sultanță agricolă pentru producătorii agricoli; și | | **2.4 Cooperare economică**  *Agricultura și dezvoltarea rurală*   * Îmbunătățirea sustena-bilității utilizării terenurilor și resurselor de apă în sectorul agroalimentar. | 1. Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole și a apei | MAIA  Ministerul Mediului | | Continuu | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea recomandărilor agrotehnice Sprijinirea tehnologiilor şi produselor ecologice, inclusiv a biodiversității | MAIA  ASM | | Continuu | |
| 3. Sprijinirea măsurilor de adaptare și atenuare a efectelor schimbărilor climatice | MAIA | | Continuu | |
| * Creșterea competitivității producției agricole și diversificarea activităților economice în zonele rurale. | 1. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea rurală şi serviciilor în agroturism | MAIA | | Continuu | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Diversificarea culturilor cultivate în zonele rurale prin introducerea culturilor cu valoare adăugată înaltă, inclusiv ecologică şi biologică | MAIA | | Continuu | |
| (h) intensificarea armo-nizării chestiunilor abordate în cadrul organizațiilor la care Părțile sunt membre. | | **2.4 Cooperare economică**  *Agricultura și dezvoltarea rurală*   * Elaborarea și implemen-tarea politicii, cadrului juridic și instituțional (inclusiv a cerințelor de siguranță a alimentelor și standardelor de marketing) în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. | 1. Amendarea legislaţiei naţionale în scopul stabilirii aplicării directe a metodelor adoptate şi publicate de către Organizaţia Internaţională a Viei (OIV) şi Vinului, fără a recurge la transpunerea şi publicarea nemijlocită în legislaţia naţională (conform practicii UE).  Se va implementa prin Adoptarea HG cu privire la aprobarea Regumaentului de organizare a pieţei vinicole. | MAIA  ME | | Semestrul I 2015 | | - |
|  | 2. Modificarea legislaţiei în vederea stabilirii unei aplicări directe, fără a se recurge la publicarea şi/sau transpunerea în legislaţia naţională (conform practicii UE), a specificărilor tehnice şi limitelor impuse produselor oenologice ale OIV publicate în Codul Internaţional Oenologic, condiţiile, instrucţiile şi limitele pentru utilizarea lor stabilite în Codul Internaţional a Practicilor Oenologice (OIV).  Se va implementa prin Adoptarea HG cu privire la aprobarea Regumaentului de organizare a pieţei vinicole. | MAIA | | Semestrul I 2015 | |
|  | **Art. 69 Agricultura și dezvoltarea rurală**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 70 Agricultura și dezvoltarea rurală**  RM va armoniza legis-lația sa cu actele legisla-tive ale UE și instrument-tele internaționale la care se face referință în *Anexa VII la prezentul Acord*, în conformitate cu prevede-rile acestei Anexe.  Politica privind calitatea **Regulamentul (CE) nr. 510/ 2006** al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare. | | | Modificarea legii nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (prevăzută pentru anul 2014). | AGEPI  MAIA | | Semestrul I 2015  *(Termenul de armonizare –*  *4 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1898/2006** al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecţia indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare. | | | Elaborarea proiectului de HG privind modificarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a indicatiilor geografice, a denumirilor de origine si a specialitatilor traditionale garantate, aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 610 din 05.07.2010. | AGEPI | | Semestrul I 2016  *(Termenul de armonizare –*  *4 ani)* | |
| MAIA | | Semestrul II 2015 | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 110/2008** al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase. | | | Transpusă prin Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 23.05.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea,descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”. | MAIA,  AGEPI | | Semestrul I 2015  *(Termenul de armonizare –*  *4 ani)* | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1234/2007** al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole și privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), partea referitoare la indicaţia geografică a vinurilor din capitolul I, titlul II, partea I. | | | Se va implementa prin adoptarea HG cu privire la aprobarea Regumaentului de organizare a pieţei vinicole. | MAIA | | Semestrul I 2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 555/2008** din 27 iunie 2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terțe, potenţialul de producţie și privind controalele în sectorul vitivinicol, și anume titlul V ”Controale în sectorul vitivinicol” | | | Prevederi similare privind programele de sprijin, valabile pentru RM sunt reglementate în legislația națională și anume: Legea bugetului de stat nr.249 din 02.11.2012; Legea nr. 243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvențiilor a riscurilor de producție în agricultură; HG nr. 152 din 26.02.2013 cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2013. | MAIA | | Semestrul II 2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 509/2006** al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole și alimentare. | | | Modificarea legeii nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (prevăzută pentru anul 2014). | AGEPI  MAIA | | Semestrul I 2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1216/2007** al Comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole și alimentare. | | | Modificarea legii nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (prevăzută pentru anul 2014).  În conformitate cu prevederile Hotărîrea Guvernului nr.610 din 05.07.2010 de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate, Ministerul va elabora şi aproba prin Ordin procedurile de înregistrare şi omologare. | AGEPI | | Semetrul I 2016 | |
| MAIA | | Semetrul II 2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |
|  | Agricultura ecologică  **Regulamentul (CE) nr. 834/2007** al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 | | | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică | MAIA | | Semestrul II  2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 889/2008** al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul | | | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică. | MAIA | | Semestrul II 2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1235/2008** al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terțe. | | | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică. | MAIA | | Semestrul II  2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |
|  | Standarde de comercializare pentru plante, seminţe de plante, produse obţinute din plante, fructe şi legume  **Regulamentul (CE) nr. 1234/2007** al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole și privind dispoziţii specifice referitoa-re la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) | | | Reprezintă un regulament cadru, care va fi implementat odată cu transpunere unui set de Regulamente prevăzute inclusiv în Matrice. | MAIA | | *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1295/2008** al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind importul de hamei din ţări terțe (versiune codificată). | | | Va fi preluat prin elaborarea şi aprobarea unei HG. | MAIA | | Semestrul I 2015  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | - |
|  | **Directiva 66/401/CEE** a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere. | | | HG nr. 836 din 11.11.2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi Comercializarea seminţelor de plante furajere (supusă modificarii în PLAN 2013). | MAIA | | Semestrul I 2015  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | - |
|  | **Directiva 66/402/CEE** a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereal. | | | PNAL 2013-2014: proiect de Hotărîre a Guvernului privind aprobarea Cerințelor privind calitatea ți plasarea pe piață a semințelor de culturi cerialiere păioase. | MAIA | | Semestrul II 2014  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | - |
|  | **Directiva 68/193/CEE** a Consiliului din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului pentru înmulţirea vegetativă a viței de vie. | | | **Implementat prin:**  Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 2008/72/CE** a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât seminţele (versiune codificată). | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 713 din 12.09.2013 privind aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, rasadurilor și al materialului săditor legumicol. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 92/34CEE** a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului săditor de plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe | | | **Implementat prin:**  Transpus în Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 21.06.2013 pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 98/56/CE** a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulţire pentru plantele ornamentale. | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr.598 din 13 august 2012 cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 1999/105/CE** a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere. | | | Proiectul HG a fost elaborat şi remis Agenției Moldsilva prin scrisoarea nr. 07-5/466 din 11.12.2012, pentru a fi promovat. | Moldsilva  MAIA | | Semestrul I 2015  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | - |
|  | **Directiva 2001/111/CE** a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de zahăr destinate consumului uman. | | | Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Zahăr. Producerea şi comercializare” (supusă modificarii în PLAN 2013). | MAIA | | Semestrul II 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CEE) nr. 2568/91** al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză relevante. | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr.434 din 27 mai 2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile”. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 76/621/CEE** a Consiliului din 20 iulie 1976 privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiurile și grăsimile destinate consumului uman, precum și în produsele alimentare cu adaos de uleiuri sau grăsimi | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 2002/53/CE** a Consiliului din 13 iunie 2002 privind catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole. | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 2002/54/CE** a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă. | | | HG nr. 836 din 11.11.2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi Comercializarea seminţelor de plante furajere (supusă modificarii în PLAN 2013). | MAIA | | Trimestrul I 2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | - |
|  | **Directiva 2002/55/CE** a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume. | | | **Implementat prin:**  HG nr. 713 din 12.09.2013 privind aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, rasadurilor și al materialului săditor legumicol. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 2002/56/CE** a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță. | | | **Implementat prin:**  HG nr.189 din 17 martie 2010 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă. | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 2002/57/CE** a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre. | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 915 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre. | MAIA | | - | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1019/2002** al Comisiei din 13 iunie 2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile”. | MAIA | | - | | - |
|  | **Regulamentul (CEE) nr. 2568/91** al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză relevante | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile” | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 2000/36/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 204  din  11 martie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de cofetărie” | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 2001/113/CE** a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile și marmeladele de fructe, precum și piureul de castane îndulcit destinate alimentației umane | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 27 februarie  2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 1999/4/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 privind extractele de cafea și de cicoare | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 11 martie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai” | MAIA | | - | | - |
|  | **Directiva 2001/112/CE** a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr.1111 din  6 decembrie  2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare destinate  consumului uman” | MAIA | | Semestrul I 2016  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1580/2007** al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor  Se vor aplica toate prevederile acestui regulament, inclusiv anexele, cu excepţia titlului III și titlului IV. | | | **Parţial implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 privind aprobarea Reglementării tehnice Cerințe de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete. HG va fi supusă modificării şi completării. | MAIA | | Semestrul II 2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | Standarde de comercializare pentru animale în viu și produse animaliere  **Regulamentul (CE) nr. 1760/2000** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și a produselor din carne de vită și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului | | | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10.12.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine. | MAIA | | Semestrul I 2016 | | - |
|  | **Regulamentul CE nr. 1825/2000** al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1760/2000 privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat | | | Modificarea Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10.12.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine. | MAIA | | Semstrul I 2016 | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1234/2007** al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole și privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)  Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament:   pentru chestiuni orizontale: articolul 113, anexa I, anexa III și anexa IV;   pentru păsări de curte și ouă: anexa XIV AB, B, C: toate articolele;   pentru carne de viţel: articolul 113b, anexa XIa: toate articolele;   pentru bovine, porcine și ovine adulte: anexa V;   pentru lapte și produse lactate: articolele 114 și 115 cu anexele, anexa CII: toate articolele, anexa CIII: toate articolele, anexa XV: toate articolele. | | | Modificarea Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10.12.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine. | MAIA | | Semestrul I 2016 | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 566/2008** al Comisiei din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere. | | | Modificarea Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10.12.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine. | MAIA | | Semestrul I 2016 | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 589/2008** al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor  Se vor aplica toate prevederile acestui regulament, cu excepţia articolelor 33-35, anexei III și anexei V. | | | **Implementat prin:**  HG nr 1208 din 27.10.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman. | MAIA | | - | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1249/2008** al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea preţurilor acestora.  Se vor aplica toate prevederile acestui regulament, cu excepţia articolelor 18, 26, 35 și 37. | | | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice„Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” (supusă modificarii în PLAN 2013) | MAIA | | Semestrul I 2016  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 617/2008** al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 01.06.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie. | MAIA | | - | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 445/2007** al Comisiei din 23 aprilie 1997 de stabilire a unor anumite norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului din privind protecţia denumirilor folosite în comercializarea laptelui și a produselor lactate | | | PLAN 2013, (pentru a definitiva proiectul este nevoie de asistență consultativă cu extperți internaționali și naționali). | MAIA | | Semestrul I 2015  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | - |
|  | **Directiva 2001/114/CE** a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat și destinat consumului uman. | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”. | MAIA | | - | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 273/2008** al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate. | | | Adoptarea unei HG prind reglementările de calitate a laptelui materie primă şi produselor lactate. | MAIA | | Semestrul II 2015 | | - |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 543/2008** al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre. | | | ModificareaHotărîrii Guvernului nr. 773 din 03.10.2013 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre. | MAIA | | Semestrul I 2016 | | - |
|  | **Directiva 2001/110/CE** a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea. | | | **Implementat prin:**  Hotărîrea Guvernului nr.661 din 13 iunie 2007 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice “Miere naturală” | MAIA | | - | | - |
| **CAPITOLUL 13: POLITICA ÎN DOMENIILE PESCUITULUI ȘI MARITIM** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 71 Politica în dome-niul pescuitului**  Părțile vor dezvolta și vor consolida cooperarea lor pe chestiunile ce cuprind pescuitul și guvernarea maritimă, astfel dezvoltând cooperarea bilaterală și multilaterală mai strânsă în sectorul pescuitului. Părțile vor încuraja de asemenea o abordare integrată față de chestiunile legate de pescuit și vor promova dezvoltarea durabilă a pescuitului. | | - | - | **-** | | - | | - |
|  | **Art.72 Politica în dome-niul pescuitului**  Părțile vor întreprinde acțiuni comune, vor face schimb de informație și vor acorda suport reciproc pentru a promova:  (a) buna guvernare și cele mai bune practici și gesti-onarea pescuitului în ve-derea asigurării conservării și gestionării stocurilor de pești în mod sustenabil și în baza abordării de ecosistem;  (b) pescuitul responsabil și gestionarea pescuitului în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, astfel încât să conserve stocurile de pești și eco-sistemele într-o stare sănătoasă;  (c) cooperarea prin inter-mediul organizațiilor regionale corespunzătoare, responsabile pentru gestionarea și conservarea resurselor acvatice vii. | | n/a | 1. Elaborarea şi adoptarea proiectului de Lege de modificare şi completare a *Legii nr. 149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura* | Ministerul Mediului  Ministerul Agriculturii şi Industriei Aliemntare | | Trimestrul IV 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea şi adoptarea proiectului de Lege de modificarea şi completarea Codului contravenţional |
| 3. Elaborarea şi aprobarea regulamentului privind pescuitul sportiv-amatori şi industrial comercial în bazinele acvatice industriale |
|  | **Art. 73 Politica în dome-niul pescuitului**  Părțile vor susține iniți-ativele, cum ar fi schim-bul reciproc de experiență și acordarea susținerii, pentru a asigura implementtarea unei politici durabile în domeniul pescuitului, care include:  (a) gestionarea pescuitului și resurselor de acvacultură; | | - | 1. Modificarea Legii nr. 149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura. | Ministerul Agriculturii şi Industriei Aliemntare | | 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea şi implementarea planului naţional de acţiuni privind dezvoltarea sectorului piscicol şi conservarea resurselor genetice piscicole ale RM. |
| (b) inspecția și controlul activităților de pescuit, precum și dezvoltarea structurilor administrative și judiciare corespunză-toare, capabile să aplice măsuri corespunzătoare; | | - | Implementarea prevederilor *Legii nr. 149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura* | Ministerul Mediului | | 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| (c) colectarea datelor cu privire la capturi, debar-cări, datelor biologice și economice; | | - | Activitatea se realizează în conformitate cu prevederile *Legii nr. 149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura* | Ministerul Mediului | | 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| (d) îmbunătățirea eficienței piețelor, în particular prin promovarea organizațiilor producătorilor, oferirea de informații consumatorilor, și prin intermediul standardelor de marketing și trasabilității; | | - | - | Ministerul Agriculturii şi Industriei Aliemntare | | - | | - |
| (e) elaborarea unei politici structurale pentru sectorul pescuitului, acordând atenție deosebită dezvoltării durabile a zonelor de pescuit care sunt definite drept zonă cu mal de lac sau care include iazuri sau un estuar al râului, și cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în sectorul pescuitului. | | - | - | Ministerul Agriculturii şi Industriei Aliemntare | | - | | - |
|  | **Art.74 Politica în dome-niul maritim**  Luând în considerație cooperarea lor în domeniile pescuitului, transporturilor, mediului și altor politici legate de mare, Părțile vor dezvolta de asemenea cooperarea și susținerea mutuală, după caz, pe chestiuni maritime, în particular prin susținerea activă a unei abordări integrate față de afacerile maritime și buna guvernare în Marea Neagră în ce privește flora maritimă internațională relevantă. | | - | - | Ministerul Agriculturii şi Industriei Aliemntare | | - | | - |
|  | **Art.75 Politica în dome-niul maritim**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | - | - | | - | | - |
| **CAPITOLUL 14: COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 76 Cooperarea în domeniul energetic**  Părțile convin să conti-nue cooperarea lor actuală pe chestiuni de energetică, în baza principiilor de parteneriat, interes reciproc, transparență și previzibilitate. Cooperarea ar trebui să se axeze pe eficiența energetică, integrarea pe piață și convergența reglemen-tărilor în sectorul ener-getic, luând în conside-rație necesitatea de a asigura competitivitatea și accesul la energie sigură, sustenabilă din punct de vedere a mediului și accesibilă, inclusiv prin intermediul prevederilor Tratatului Comunității Energetice. | | - | - | **-** | - | | | - |
|  | **Art. 77 Cooperarea în domeniul energetic**  Cooperarea va cuprinde, printre altele, următoarele domenii și obiective:  (a) strategiile și politicile în domeniul energetic; | | n/a | Elaborarea şi implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2016-2018 | Ministerul Economiei  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul II  2015 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | (b) dezvoltarea piețelor energetice competitive, transparente și nediscri-minatorii în conformitate cu standardele UE, inclusiv cu obligațiile prevăzute în Tratatul Comunității Energetice, prin intermediul reformelor cadrului de reglemen-tare și participării în cooperarea regională în domeniul energetic; | | **2.4 Cooperare economică**  *Energie*   * Întreprinderii pașilor înspre integrarea pieței energetice a RM cu piața UE, inclusiv prin implementarea celui de-al treilea pachet pentru piața de energie electrică și gaze, luând în considerație hotărârea Consiliului Ministerial al Comunității Energetice cu privire la perioada de divizare a serviciilor de distribuție și stransportare în sectorul gazelor, precum și prin implementarea foii de parcurs a interconectărilor de energie electrică dintre Moldova și România, cum ar fi extinderea conductei de gaze laşi-Ungheni pentru a permite livrarea gazelor către Moldova. | 1. Implementarea pachetului energetic III prin transpunerea acquis-ului UE şi efectuarea modificărilor şi completărilor la Legile cu privire la energie electrică şi gaze naturale. | Ministerul Economiei  ANRE | 2020 | | | - |
| 2. Demararea procesului de aderare la ENTSO-E prin elaborarea Studiului de fezabilitate privind interconectarea sistemelor electroenergetice ale Ucrainei şi RM la sistemul ENTSO-E | Ministerul Economiei | Trimestrul IV 2015 | | | Grant din Programul Operaţional Comun (România-Ucraina-RM)2007-2013, Contribuţia fiecarei ţări. |
| 3. Diversificarea surselor energetice prin construcţia gazoductului Ungheni-Iaşi | Ministerul Economiei | Trimestrul II 2014 | | | Grant din Programul Operaţional Comun (Romania-Ucraina-RM) |
|  | (b) dezvoltarea unui mediu investițional atractiv și stabil prin abordarea cadrului instituțional, legal, fiscal și altor condiții; | | n/a | Implementarea pachetului energetic III prin transpunerea acquis-ului UE şi efectuarea modificărilor şi completărilor la Legile cu privire la energie electrică şi gaze naturale. | Ministerul Economiei  ANRE | - | | | În limita resurselor bugetare |
|  | (c) infrastructura energe-tică care include proiecte de interes comun pentru a diversifica sursele de energie, furnizorii și rutele de transportare într-un mod economic eficient și ecologic sigur, *inter alia,* prin facilitarea investițiilor finanțate din credite și granturi; | | n/a | 1. Consolidarea interconexiunilor energetice ale RM cu RO și UA | Ministerul Economiei | 2030 | | | - |
| 2. Diversificarea surselor energetice prin construcţia interconexiunilor electrice cu Romania (Străşeni-Ungheni-Iaşi) (Bălţi-Suceava) |
|  | (d) sporirea și consolidarea stabilității și securității pe termen lung a aprovizionării, comerțului, tranzitării și transportării energiei pe o bază benefică și nediscriminatorie, în con-formitate cu regulile UE și cele internaționale; | | **2.4 Cooperare economică**  *Energie*   * Implementarea legislației UE cu privire la rezervele strategice de produse petroliere și creșterea producției de energie electrică pe malul drept al râului Nistru (...). | 1. Armonizarea cadrului legal naţional cu prevederile Directivei CE/119/2009 cu privire la rezervele obligatorii de produse petroliere prin:  - Efectuarea modificărilor în LEGE Nr. 461 in 30.07.2001 Privind piaţa produselor petroliere;  - Crearea unei legi noi privind “Rezervele obligatorii de produse petroliere şi alte derivate petroliere”. | Ministerul Economiei | Trimestrul III 2021 | | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Diversificarea surselor energetice prin construcţia interconexiunilor electrice cu Romania (Străşeni-Ungheni-Iaşi) (Bălţi-Suceava). | 2020 | | | BERD/BEI/NIF |
|  | (f) promovarea eficienței energetice și economisirii energiei, *inter alia,* referitor la performanța energetică a clădirilor, și dezvoltarea și susținerea surselor de energie regenerabilă în mod economic și care să nu dăuneze mediului; | | **2.4 Cooperare economică**  *Energie*  • Implementarea legislației naționale cu privire la energia regenerabilă, cu scopul sporirii cotei surselor de energie regenerabilă în consumul total de energie până la 17% către anul 2020, precum și adoptarea și implementarea legilor care transpun Directivele UE cu privire la eficiența energetică, în special privind performanța energetică a clădirilor și privind etichetarea și informația standard despre produs al consumului de energie și alte resurse după produse cu impact energetic. | 1.Aprobarea proiectului Legii privind promovarea surselor de energie regenerabile care transpune Directiva 2009/28/CE. | Min. Economiei | Trimestrul II 2014 | | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020. | Ministerul Economiei  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Pe parcurs | | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Aprobarea şi promovarea Legii privind etichetarea energetică. | Ministerul Economiei | Trimestrul II 2014 | | | În limita resurselor bugetare |
| 4. Modificarea şi completarea Legii privind eficienţa energetică nr. 142 din 02.07.2010. | Ministerul Economiei | Trimestrul IV 2014 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | (g) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin intermediul proiectelor de eficiență energetică și de energie regenerabilă; | | n/a | Implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi valorificarea surselor de energie regenerabile, inclusiv prin Fondul pentru Eficienţă Energetică | Fondul pentru Eficienţă Energetică,  Agenţia pentru Eficienţă Energetică,  Investitorii potenţiali | Pe parcurs | | | În limita resurselor bugetare |
|  | (h) cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații pentru dezvoltarea și perfecționarea tehnologiilor în producerea, transportarea, aprovizionarea și utilizarea finală a energiei, acordând o atenție deosebită tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și ecologice. | | - | 1. Evaluarea capacităţilor de transport a reţelelor interne a sistemului energetic al RM în contextul fortificării interconexiunilor cu sistemele electroenergetice ale Ucrainei şi României. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | | | În limita resurselor bugetare |
| 1. Cercetarea impactului soluţiilor de realizare a interconexiunilor cu sistemul electroenergetic al României în baza LEA 330/400kV, inclusiv şi de tip LEDA. |
| 1. Cercetarea impactului dezvoltării generării distribuite, inclusiv cu participarea surselor regenerabile de energie, asupra regimului de funcţionare a sistemului electroenergetic al RM. |
|  | (i) cooperarea poate fi dezvoltată în domeniile siguranței nucleare, securității și protecției împotriva radiației, în conformitate cu principiile și standardele Agenției Internaționale a Energiei Atomice (IAEA) și tratatelor și convențiilor internați-onale relevante, semnate în cadrul IAEA, precum și în conformitate cu Tratatul Euratom, în cazurile aplicabile. | | - | 1. Implementarea SSAC (State System of Accounting for and Control of Nuclear Material) - în limita competenţilor. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | | | În limita resurselor bugetare |
| 1. Asigurarea creşterii siguranţei funcţionarii reactorului nuclear - prin elaborarea sistemului de utilizare tehnologica a combustibilului ars „on site” şi  „distribuit”. |
| 1. Elaborarea Proiectului Nuclear Regional - cu siguranţa şi securitatea sporită. |
|  | **Art. 78 Cooperarea în domeniul energetic**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | - | - | - | | | - |
|  | **Art. 79 Cooperarea în domeniul energetic**  Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele interna-ționale la care se face referință în *Anexa VIII la prezentul Acord*, în conformitate cu prevede-rile acestei Anexe.  Energie electrică  **Directiva 2009/72/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 2003/54/CE | | | Elaborarea proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea la Legea cu privire la energia electrică nr. 124 din 23.12.2009 | Ministerul Economiei  ANRE | Trimestul IV 2014 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 714/2009** al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfron-taliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamen-tului (CE) nr. 1228/2003 | | | Elaborarea Regulamentului privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfron-taliere de energie electric. | ANRE  Ministerul Economiei | Trimestul I 2015 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2005/89/CE** privind măsurile menite sa garan-teze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri | | | Proiectul Legii cu privire la modificările şi completările la Legea cu privire la energie electrică (Pachetul II energetic) a fost aprobat de către Parlament la data de 14.03.2014 | Ministerul Economiei  ANRE | Trimestul II  2014 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | Gaz natural  **Directiva 2009/73/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE | | | Elaborarea proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea la Legea cu privire la gazele naturale nr. 123 din 23.12.2009 | Ministerul Economiei  ANRE | Trimestul IV 2014 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 715/2009** al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 | | | Elaborarea Regulamentului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale | ANRE  Ministerul Economiei | Trimestul I 2015 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (UE) nr. 994/2010** al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE | | | Elaborarea Regulamentului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale.  ***Comentariul ANRE:***  Prevederile Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE urmează a fi incluse în Proiectul de Lege care va fi elaborat pentru transpunerea Directivei 73/2009/CE, deoarece aceste prevederi trebuie stabilite la nivel de Lege, dar nu Regulament aprobat de ANRE. Transpunerea Directivei 2004/67/CE va fi efectuată prin modificarea şi completarea Legii cu privire la gazele naturale. Proiectul de Lege respectiv este actualmente în Parlament. | ANRE  Ministerul Economiei | Trimestul I 2015 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | Petrol  **Directiva 2009/119/CE** a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere | | | Elaborarea proiectului Legii cu privire la modificările ţi completările la Legea privind piaţa produselor petroliere. | Ministerul Economiei | Trimestul IV  2023 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | Infrastructură  **Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010** al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96. | | | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Foilor de parcurs in domeniul energetic (electroenergetica si gazele naturale).  *Acest proiect HG la moment se definitiveaza si contine proiecte de infrastructura energetica cu UE.* | Ministerul Economiei | Trimestrul IV 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | | În limita resurselor bugetare |
|  | Prospectarea și explorarea hidrocarburilor  **Directiva 94/22/CE** privind condiţiile de acordare și folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare și extracţie a hidrocarburilor. | | | 1. Elaborarea şi aprobarea proiectului legii privind petrolul | Ministerul Mediului  Ministerul Economiei | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea Regulamentului privind condiţiile de acordare și folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare și extracţie a hidrocarburilor. |
|  | Eficienţă energetică  **Directiva 2004/8/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei și de modificare a Directivei 92/42/CEE | | | Aprobarea proiectului de Lege cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării. | Ministerul Economiei | Trimestrul II 2014 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2008** de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2008/952/CE). | | |
|  | **Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006** de stabilire a valorilor armonizate ale randamentului de referinţă pentru producţia separată de electricitate și căldură în conformitate cu Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2007/74/CE). | | |
|  | **Directiva 2010/31/UE** din 19 mai 2010 privind perfor-manţa energetică a clădirilor. | | | 1. Promovarea Legii privind performanţa energetică a clădirilor (proiectul legii urmează să fie adoptat în Parlamentul RM) | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 2014-2016 | | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Promovarea Cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor pentru specialiști |
| 3. Promovarea Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor pentru specialiști |
|  | **Directiva 2009/33/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic | | | - | Ministerul Transportului | *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2009/125/CE** de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic | | | Promovarea şi aprobarea proiectului de Lege privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic | Ministerul Economiei | Trimestrul III  2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | | În limita resurselor bugetare |
|  | Directive/Regulamente de punere în aplicare:   **Regulamentul (CE) nr. 278/2009** al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare   **Regulamentul (UE) nr. 347/2010** al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.245/2009 în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fărăbalast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi   **Regulamentul (CE) nr. 245/2009** al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi   **Regulamentul (CE) nr. 244/2009** al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecţionale   **Regulamentul (CE) nr. 107/2009** al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru unităţile simple de conversie semnal   **Regulamentul (CE) nr. 1275/2008** al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică în modul stand by şi oprit al  echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic şi de birou   **Regulamentul (CE) nr. 641/2009** al Comisiei cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulaţie fără etanşare independente şi pompelor de circulaţie fără etanşare integrate în produse   **Regulamentul (CE) nr. 640/2009** al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru motoarele electrice   **Regulamentul (CE) nr. 643/2009** al Comisiei cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic   **Regulamentul (CE) nr. 642/2009** al Comisiei cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV   **Directiva 92/42/CEE** a Consiliului privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă; | | | Aprobarea Regulamentelor mentionate ca urmare aprobării Legii privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. | Ministerul Economiei | Trimestrul IV  2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2010/30/UE** privind indicarea, prin etichetare și informaţii standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic | | | 1.Aprobarea proiectului Legii privind etichetarea energetică. | Ministerul Economiei | Trimestrul II  2014 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | Directive/Regulamente de punere în aplicare:  - **Directiva 2003/66/CE** a Comisiei din 3 iulie 2003 de modificare a Directivei 94/2/CE de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea consumului energetic pe etichetele frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice electrocasnice;  - **Directiva 2002/40/CE** a Comisiei din 8 mai 2002 de aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic  - **Directiva 2002/31/CE** a Comisiei din 22 martie 2002 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului privind etichetarea consumului de energie al aparatelor de climatizare de uz casnic  **- Directiva 98/11/CE**  - **Directiva 97/17/CE** a Comisiei din 16 aprilie 1997 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat vase de uz casnic  - **Directiva 96/89/CE** a Comisiei din 17 decembrie 1996 de modificare a Directivei 95/12/CE de punere în aplicare a **Directivei 92/75/CEE** a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat rufe de uz casnic  - **Directiva 96/60/CE** a Comisiei din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic  **- Directiva 95/13/CE** a Comisiei din 23 mai 1995 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a uscătoarelor electrice de uz casnic cu tambur  - **Directiva 95/12/CE** a Comisiei din 23 mai 1995 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE  a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat rufe de uz casnic  - **Directiva 94/2/CE** a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice de uz casnic  - **Directiva 92/75/CEE** a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare și informaţii standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic | | | Proiecte de acte normative aprobate:  1.Aprobarea Regulamentelor menţionate ca urmare aprobării Legii privind etichetarea energetică. | Ministerul Economiei | Trimestrul II-III  2014 | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 106/2008** din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou | | | Aprobarea Regulamentului ca urmare aprobării Legii privind etichetarea energetică . | Ministerul Economiei | Trimestrul II  2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Decizia Consiliului nr. 2006/1005/CE** din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou | | | Aprobarea Deciziei ca urmare aprobării Legii privind etichetarea energetică. | Ministerul Economiei | Trimestrul II  2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1222/2009** al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali | | | Aprobarea Regulamentului ca urmare aprobării Legii privind etichetarea energetică. | Ministerul Economiei | Trimestrul II  2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | | În limita resurselor bugetare |
|  | Energie regenerabilă  **Directiva 2009/28/CE** privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE | | | Aprobarea proiectului de lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. | Ministerul Economiei | Trimestrul II  2014 | | | În limita resurselor bugetare |
| **CAPITOLUL 15: TRANSPORTUL** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 80 Transportul**  Părțile vor:  (a) extinde și consolida cooperarea lor în domeniul transporturilor pentru a contribui la dezvoltarea sistemelor de transport durabile;  (b) promova operațiuni de transport eficiente, în condiții de siguranță și securitate, precum și interoperabilitatea sistemelor de transport;  (c) depune eforturi pentru a consolida legăturile de transport principale dintre teritoriile lor. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 81 Transportul**  Cooperarea în acest domeniu va cuprinde, printre altele, următoarele domenii:  (a) elaborarea unei politici naționale durabile în domeniul transporturilor care va cuprinde toate modurile de transport, în particular în vederea asigurării sistemelor de transport eficiente, de siguranță și securitate și promovarea integrării considerentelor din domeniul transporturilor în alte domenii de politică; | | **2.4 Cooperare economică**  *Transport* | **Implementat prin:**  Strategia de transport și logistică elaborată pentru anii 2013-2022 şi aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 827  din  28.10.2013 | MTID | | - | | - |
|  | (b) elaborarea strategiilor sectoriale în lumina politicii naționale în domeniul transportului (incluzând cerințele legale pentru moderniza-rea echipamentului tehnic și parcurilor de mijloace de transport pentru a corespunde cu cele mai înalte standarde internaționale) pentru transportul rutier, feroviar, căi navigabile interioare, aviație și inter-modalitate, inclusiv graficele și indicatorii de bază pentru implementare, responsabilitățile administrative și planurile de finanțare; | | **2.4 Cooperare economică**  *Transport*   * Implementarea noii Strategii cuprinzătoare în domeniul transporturilor și logisticii pentru perioada 2013-2022. | 1. Elaborarea concepţiilor de dezvoltare sectorială în baza Strategiei de transport și logistică pe anii 2013-2022. | MTID | | 2016 | | În limita resurselor bugetare, a surselor externe şi a fondului rutier |
| 2. Implementarea listei proiectelor investiţionale (prevăzute în anexa STL, HG nr. 827/28.10.2013) în domeniul transportului rutier, feroviar, naval şi aerian; | MTID | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare, a surselor externe şi a fondului rutier |
| 3. Reabilitarea, modernizarea şi întreţinerea corespunzătoare a tuturor drumurilor principale din reţeaua prioritară de drumuri naţionale; | MTID | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare, a surselor externe |
| 4. Continuarea implementării Planului de acţiuni privind implementarea reformei sistemului de întreţinere a drumurilor publice; | MTID | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare, a surselor externe |
| 5. Eficientizarea planificării lucrărilor de reparaţie a drumurilor locale; | MTID, APL II | | 2016 | | Fondul rutier, surse externe |
| 6. Implementarea prevederilor Strategiei naţionale de siguranţă rutieră; | MAI, MTID, ME, APL | | Permanent | | Fondul rutier, surse externe |
|  | (c) îmbunătățirea politicii cu privire la infras-tructură pentru a identi-fica și evalua mai bine proiectele de infrastruc-tură în diverse moduri de transport; | | **2.4 Cooperare economică**  *Transport*  Implementarea noii Strategii cuprinzătoare în domeniul transporturilor și logisticii pentru perioada 2013-2022. | 1. Elaborarea şi implementarea normelor tehnice şi standardelor ajustate la cerinţele international; | MTID | | 2016 | | În limita resurselor bugetare, a surselor externe |
| 2. Eficientizarea planificării lucrărilor de constructie, modernizare şi reabilitarea a infrastructurii rutiere, feroviare, navale, aeriane. | MTID | | 2016 | | În limita resurselor bugetare, a surselor externe |
|  | (d) elaborarea strategi-ilor de finanțare cu accentul pe întreținere, constrângerile de capa-citate și infrastructura de legătură lipsă, precum și activizarea și promo-varea participării secto-rului privat în proiectele de transport; | | **2.4 Cooperare economică**  *Transport*   * Implementarea noii Strategii cuprinzătoare în domeniul transporturilor și logisticii pentru perioada 2013-2022. | 1. Atragerea investiţiilor pentru modernizarea parcului de material rulant și a infrastructurii feroviare, rutiere inclusiv prin atragerea investitorilor strategici în proiecte de parteneriat public-privat. | MTID | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare, a surselor externe şi a fondului rutier |
| 2. Elaborarea şi implementarea unei noi politici de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale cu implementarea unui nou sistem de finanţare. | MTID, APL. MF | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare, a surselor externe şi a fondului rutier |
|  | (e) aderarea la organiza-țiile internaționale relevante în domeniul transporturilor și la acordurile internaționale care includ proceduri pentru implementarea strictă și aplicarea efec-tivă a acordurilor și convențiilor interna-ționale în domeniul transporturilor; | | - | Aderarea la următoarele convenții:   * 1. Convenția asupra semnalizării rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, din 01.05.1971. | MTID | | 2014-2015 | | În limita resurselor bugetare |
| * 2. Acordul privind adoptarea de condiții uniforme de omologare și recunoaștere reciprocă a omologării echipamentelor și pieselor vehiculelor cu motor, adoptată la Geneva la 20 martie 1958. | MTID | | 2014-2015 | | În limita resurselor bugetare |
| * 3. Convenția vamală din 18 mai 1956 privind admiterea temporară a vehiculelor rutiere în scopuri comerciale. | MTID | | 2015-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| * 4. Convenția vamală relativă la containere din 2 decembrie 1972. | MTID | | 2015-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| * 5. Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), din 9 mai 1980, semnată la Berna. | MTID | | 2014-2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 6. Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și protocoalele acesteia, adoptată la Cape Town, la 16 noiembrie 2001. | MTID | | 2014-2015 | | În limita resurselor bugetare |
|  | (f) cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații pentru ela-borarea și perfecționarea tehnologiilor în domeniul transporturilor, cum ar fi sistemele de transport inteligente; și | | n/a | Elaborarea unui ghid al tehnologiilor inteligente în transporturile publice de pasageri pentru administrațiile publice locale | MTID  APL | | 2014-2015 | | În limita resurselor bugetare |
|  | (g) promovarea utilizării sistemelor de transport inteligente și tehnologiei informaționale în ges-tionarea și operarea tuturor modurilor de transport, precum și susținerea inter-modalității și cooperării în utilizarea sistemelor spațiale și aplicațiilor comerciale care facilitează transportul. | | n/a | 1. Crearea şi implementarea sistemelor informaţionale integrate de gestionare a reţelei de rute regulate de călători, precum şi a activităţii de testare tehnică a unităţilor de transport, | MTID | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Implementarea sistemului de bilet electronic pe piaţa serviciilor de transport auto de pasageri, | MTID | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Implementarea sistemului de bilet electronic pe piaţa serviciilor de transport feroviar. | MTID | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 82 Transportul**  **(1).** Cooperarea se va axa de asemenea pe îmbună-tățirea circulației pasage-rilor și mărfurilor, sporirea fluidității fluxurilor de transport dintre RM, UE și țările terțe din regiune, prin înlăturarea obstacolelor administrative, tehnice și altor obstacole, îmbunătă-țirea rețelelor de transport și modernizarea infrastru-cturii, în particular pe axele principale care leagă Părțile. Cooperarea respectivă va include acțiuni pentru facilitarea trecerilor de frontieră. | | - | 1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport prioritare, pe direcţiile de conexiune cu TEN-T. | MAI (DPF)  MF (Serviciul Vamal)  MTID  MAEIE | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare şi a fodurilor externe |
| 2. Dezvoltarea Sistemului ICT la posturile vamale interne şi punctele de trecere a frontierei. |
| 3. Negocierea şi semnarea tratatelor bilaterale în acest sens |
| 4. Modernizarea şi extinderea punctelor de trecere a frontierei cu UE. |
| 5. Construcţia Centrului Logistic Multimodal în Chişinău. |
| 6. Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu. |
| 7. Promovarea şi implementarea controlului comun la frontiera UE; |
| 8. Perfecţionarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional “FRONTIERA”, prin intermediul căruia se efectuează schimbul de informaţii în regim on-line între autorităţile care participă la controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport la frontieră, conform principiilor Multi – agency”. |
| 9. Promovarea recunoaşterii reciproce a statutului AEO. |
|  | **Art.82 Transportul**  **(2)** Cooperarea va include schimbul de informații și desfășurarea activităților comune:  (a) la nivel regional, în particular luând în considerație și integrând progresul realizat în cadrul diferitor aranjamente de cooperare regională în domeniul transporturilor, cum ar fi Coridorul de transport Europa-Caucaz-Asia (TRACECA), cooperarea în domeniul transporturilor în cadrul PaE și alte inițiative în domeniul transporturilor; | | n/a | 1. Colaborarea în cadrul proiectelor TRACECA în vederea elaborării şi implementării măsurilor pentru îmbunîtîţirea atractivităţii coridorului TRACECA (prin înlăturarea obstacolelor fizice şi administrative, îmbunătăţirea infrastructurii de transport, a siguranţei circulaţiei, crearea centrelor logistice multimodale) şi ajustării legislaţiei naţionale din domeniu la legislaţia UE şi internaţională. | MTID  Autorităţile sectoriale subordonate | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare şi a fodurilor externe |
| 2. Colaborarea în cadrul Panelului de Transport al PaE, potrivit priorităţilor stabilite în Planul de acţiuni (anual) al Panelului. | MTID  Autorităţile sectoriale subordonate | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare şi a fodurilor externe |
|  | (b) la nivel internațional, inclusiv în ce privește organizațiile de transport internaționale și acordurile și convențiile interna-ționale ratificate de Părți; în cadrul diferitor agenții de transport ale UE. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 83 Transportul**  Un dialog permanent va avea lor pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 84 Transportul**  Părțile vor coopera în ce privește îmbunătățirea legăturilor de transport în conformitate cu prevede-rile la care se face referință în *Anexa IX la prezentul Acord*. | | | - | - | | - | | - |
|  | *Anexa IX la prezentul Acord*  *(…)*  (d) dezvoltarea în continuare a unui mecanism de coordonare și a unui sistem informaţional în RM pentru a asigura eficienţa și transparenţa planificării infrastructurii, inclusiv sisteme de gestionare a traficului, taxare și finanţare; | | | Elaborarea sistemului inteligent de gestionare a circulaţiei rutiere şi a sistemului de gestionare şi control al traficului rutier. | MTID  MAI | | 2016 | | În limita resurselor bugetare şi a fodurilor externe |
|  | (e) adoptarea unor măsuri de facilitare a trecerii frontierei în conformitate cu clauzele din capitolul 5 (Administraţia vamală şi facilitarea comerţului) din titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord, menite să îmbunătăţească funcţionarea reţelei de transport pentru a creşte fluiditatea fluxurilor de transport dintre RM, partenerii regionali și UE; | | | Măsurile vor fi adoptate în conformitate cu cele enumerate în capitolul 5 (Administraţia vamală şi facilitarea comerţului) din titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ). | Serviciul Vamal | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | (f) schimbul celor mai bune practici privind opţiunile de finanţare a proiectelor (atât pentru infrastructură, cât și pentru măsuri orizontale), inclusiv parteneriate public-private, legislaţia relevantă și taxele de utilizare; | | | Implementarea celor mai bune practici cu privire la opţiunile de finanţare a proiectelor. | MTID | | 2016 | | În limita resurselor bugetare şi a fodurilor externe |
|  | (g) luarea în considerare, acolo unde este relevant, a prevederilor de mediu stabilite în capitolul 16 (Mediul) din titlul IV (Cooperarea economică și în alte sectoare) al prezentului acord, în special evaluarea strategică a impactului, evaluarea impactului asupra mediului, directivele referitoare la natură și la calitatea aerului; | | | 1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind evaluarea impactului asupra mediului. | Min. Mediului | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea şi adoptarea Legii privind evaluarea strategică de mediu. |
|  | (h) dezvoltarea unor sisteme eficiente de gestionare a traficului, cum ar fi Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), la nivel regional, care să asigure rentabilitate, interoperabilitate și calitate înaltă. | | | Elaborarea unui sistem modern pentru asigurarea unui flux informaţional integrat întru gestionarea traficului feroviar. | MTID  Î.S. CFM | | 2016 | | În limita resurselor bugetare şi a fodurilor externe |
|  | 4. Părţile vor coopera pentru a stabili reţeaua strategică de transport a RM conectată la reţeaua TEN-T și la reţelele din regiune. | | | **Implementat prin:**  Reţeaua strategică de conectare a regiunii PaE (inclusiv Moldova) la TEN-T, a fost aprobată în cadrul Reuniunii Miniştrilor Transporturilor UE şi PaE şi Consiliul Miniştrilor Tranporturilor UE din  08-09.10.2013, Luxemburg. | MTID | | 2013 | |  |
|  | 5. Părţile vor căuta să identifice proiecte de interes reciproc din reţeaua strategică de transport a RM.  ~~6. Harta (Harta reţelelor strategice de transport pe teritoriul RM)~~ | | | Lista proiectelor prioritare spre finanţare de către UE a fost aprobată o data cu Reţeaua strategică de conectare a regiunii PaE (inclusiv Moldova) la  TEN-T (octombrie 2013, Luxemburg), şi include:   * - Reabilitarea secţiunii R33 Hincesti-Lapuşna-M1 (37,2 km); * - Construcţia a 19 km, secţiunea Porumbrei-Cimişlia, drumul naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti; * - Construcţia drumului de ocolire Comrat, drumul naţional M3 Chişinau-Giurgiuleşti; * - Construcţia drumului de ocolire a 3 sate dea lungul drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiulşti. (Construction of the bypass of 3 villages along the M3 National Road Chisinau- Giurgiulesti); * - Reabilitarea drumului national M14, secţiunea Bălţi-Criva (Rehabilitation of National road M14, section Balti-Criva);   În baza acestei Liste identificăm următoarele obiective pe termen scurt:   * 1. Promovarea construcţiei podului de la Ungheni (MD) – Ungheni (RO) peste rîul Prut; | MTID | | 2016 | | În limita resurselor bugetare şi a fodurilor externe |
| * 2. Reabilitarea drumului national M 14 Brest-Chişinău-Odesa pe tronsonul Chişinău-Criva. |
|  | **Art. 85 Transportul**  RM va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele internațio-nale la care se face referință în *Anexa X* și în *Anexa XXVIII-D* la prezentul Acord, în conformitate cu prevederile acestor Anexe. | | | - | - | | - | | - |
|  | *Anexa X:*  **Directiva 92/6/CEE** a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunităţii | | | 1. Aprobarea noii redacții a Codului Transporturilor Rutiere; | MTID | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și limitatoarelor de viteză, Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, precum și pentru descărcarea și stocarea datelor din tahografele și cartelele tahografice; | 2014  *(Termenul de armonizare – 1 an)* | |
| 3. Elaborarea ghidului pentru utilizatori. | 2015 | |
|  | **Directiva 96/53/CE** a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional și internaţional și a greutății maxime autorizate în traficul internaţional | | | Elaborarea Reglementării tehnice naționale în baza Directivei 96/53/CE | MTID | | 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2009/40/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora | | | Elaborarea și adoptarea proiectului de Lege privind condițiile de admitere în trafic a unităților de transport și inspecția tehnică periodică. | MTID | | 2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | Condiţii de securitate  **Directiva 91/439/CEE** a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere Se aplică următoarele prevederi ale acestei Directive:  - Prezentarea categoriilor de permise de conducere (articolul 3);  - Condiţiile pentru emiterea permiselor de conducere (art. 4, 5, 6 și 7);  - Cerinţele aplicabile examenelor de conducere auto (anexele II și III) care vor fi înlocuite, cel târziu până la 19 ianuarie 2013, de prevederile relevante ale Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere | | | **Implementat** | MTID | | - | | - |
|  | **Directiva 2008/68/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase | | | 1. Aprobarea noii redacții a Codului Transporturilor Rutiere; | MTID | | *2014* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase. | *2015*  *(Termenul de armonizare – de la intrarea în vigoare)* | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 561/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier | | | Aprobarea noii redacții a Codului Transporturilor Rutiere; | MTID | | 2014  *(Termenul de armonizare – de la intrarea în vigoare)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2006/22/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului. | | | 1. Aprobarea noii redacții a Codului Transporturilor Rutiere; | MTID | | *2014* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și limitatoarelor de viteză, Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, precum și pentru descărcarea și stocarea datelor din tahografele și cartelele tahografice. | *2014*  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1071/2009** al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament: \* articolele 3, 4, 5, 6, 7 (fără valoarea monetară a capacității financiare), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și anexa I.  [Până la 4 decembrie 2011: Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier de marfă şi operator de transport rutier de călători şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor operatori de transport dreptul la libera stabilire pentru operaţiuni de transport naţional şi internaţional  - Introducerea de bună reputaţie şi criteriile de competenţă profesională (art. 3, cu excepţia Articolului 3.1.b şi 3.3 şi Anexa I).  - Introducerea criteriului de situaţie financiară (art. 3.1.b, şi Art. 3.3.a, b şi d)] | | | - Aprobarea noii redacții a Codului Transporturilor Rutiere; | MTID | | *2014* | | În limita resurselor bugetare |
| -Organizare workshopuri specializate, privind implementarea reglementărilor. | *2015*  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | |
|  | **Directiva 2002/15/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier | | | Aprobarea noii redacții a Codului Transporturilor Rutiere. | MTID | | *2014*  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2003/59/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului | | | 1. Aprobarea noii redacții a Codului Transporturilor Rutiere; | MTID  MTIC | | *2014* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea activității centrelor de calificare inițială și formare periodică a conducătorilor auto; | *2015* | |
| 3. Organizare workshop-uri specializate, privind imple-mentarea reglementărilor. | *2015*  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | |
|  | **Directiva 99/62/EC** de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri | | | Modificarea Legii drumurilor nr. 509 – XIII din 22.06.1995 şi Codului Fiscal titlul IX | MTID  Ministerul Finanţelor | | *2016*  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | - |
|  | **Directiva 91/440/CEE** a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare  Următoarele dispoziţii se aplică:  - Introducerea independenţei de administrare şi îmbună-tăţirea situaţiei financiare (art. 2, 3, 4, 5 şi 9)  - Separarea dintre gestiunea infrastructurii şi operaţiunile de transport (art. 6, 7 şi 8) | | | 1. Elaborarea noului Cod feroviar; | MTID | | *2015*  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare |
| 2. Organizare workshop-uri specializate, privind bunele practici a statelor membre UE referitor la modelel de antreprenoriat privind prestarea serviciilor de transport feroviar. | *2016* | |
|  | **Directivei 95/18/CE** a Consiliului din 19 iunie 1995 privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare Următoarele dispoziţii se aplică:  - introducerea de licenţe în conformitate cu condiţiile enumerate la articolele 1, 2, 3, 4 (cu excepţia articolului 4.5.), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 15 | | | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului Agenţiei feroviare din Republicii Moldova. | MTID | | *2014-2015 (Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare |
|  | **Directiva 2001/14/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei | | | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului Agenţiei feroviare din Republicii Moldova. | MTID | | *2014-2015 (Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare |
|  | **Regulamentul (UE) 913/2010** al Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind o reţea feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv | | | 1. Elaborarea Regulamentului privind transportul de marfă pe calea ferată; | MTID | | *2014*  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Organizare workshop-uri specializate, privind implementarea reglementărilor | *2014-2015* | |
|  | **Directiva 2004/49/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei Consiliului 95/18/CE privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei (Directiva privind siguranţa feroviară) | | | 1. Elaborarea şi aprobarea Legii privind investigarea accidentelor şi incidentetol în transporturi. | MTID | | 2014-2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului Agenţiei feroviare din Republicii Moldova. | *2014* | |
|  | **Directiva 2007/59/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotive care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar | | | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului Agenţiei feroviare din Republicii Moldova. | MTID | | 2014-2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | **Directiva 2008/57/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare) | | | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului Agenţiei feroviare din Republicii Moldova. | MTID | | 2014-2015  *(Termenul de armonizare – de la intrarea în vigoare)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | **Directiva 2008/68/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase | | | Elaborarea Regulamentului privind transporturile de mărfuri periculoase | MTID | | *2015*  *(Termenul de armonizare – de la intrarea în vigoare)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | **Directiva 92/106/CEE** a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport combinat de mărfuri între statele membre | | | 1. Elaborarea Regulamentului privind transporturile co-modale | MTID | | 2016 *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea noilor reglementări tehnice aferente. |
|  | **Regulamentul (CE) 1370/2007** al Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) 1191/69 şi 1107/70 | | | 1. Elaborarea noului Cod feroviar. | MTID | | 2014-2015  *(Termenul de armonizare – 6ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Aprobarea noii redacții a Codului Transporturilor Rutiere; | MTID | | 2014 | |
|  | **Regulamentul (CE) 1371/2007** al Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar | | | 1. Elaborarea actelor legislative/ normative de rigoare. | MTID | | 2016  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea unui mecanism de compensaţii a prejudiciilor faţă de călători pe cale ferată; |
| 3. Organizare workshop-uri specializate (pentru operatorii de transport feroviar) privind implementarea reglementărilor. |
|  | **Directiva 96/75/CE** a Consiliului din 19 noiembrie 1996 privind sistemele de navlosire și de stabilire a preţurilor în transportul naţional și internaţional pe căile navigabile interioare în Comunitate | | | Introducerea modificărilor în Legea nr. 176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al RM. | MTID | | 2015-2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | **Directiva 87/540/CEE** a Consiliului din 9 noiembrie 1987 privind accesul la profesia de transportator de mărfuri pe cale navigabilă în transportul naţional şi internaţional şi privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate | | | 1. Aprobarea HG privind accesul la profesia de transportator de mărfuri pe cale navigabilă în transportul naţional şi internaţional şi privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate; | MTID | | 2015 *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Instruiri personal. |
|  | **Directiva Consiliului 96/50/CE** din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate | | | 1. Aprobarea a HG privind condițiile de obținere a brevetelor de conducător a navei de navigație internă pentru transportarea mărfurilor și călătorilor; | MTID | | 2014 *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Instruiri personal; |
| 3. Organizare workshop-uri specializate, privind implementarea reglementărilor. |
|  | **Directiva 2006/87/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară | | | 1. Cerinţele tehnice pentru navele de navigaţie interioară aprobate prin ordinul Ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor; | MTID | | *2014*  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control. |
|  | **Directiva 2008/68/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase | | | 1. Introducerea completărilor în Legea nr.176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al RM; | MTID | | *2015*  *(Termenul de armonizare – de la intrarea în vigoare)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control; |
| 3. Organizare workshop-uri specializate, privind implementarea. |
|  | **Directiva 2005/44/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare din Comunitate | | | 1. Introducerea completărilor în Legea nr.176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova; | MTID | | *2015*  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Crearea Serviciului de informaţii fluviale; |
| 3. Organizare workshop-uri specializate, privind implementarea reglementărilor. |
|  | **Directiva 2009/21/EC** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statului de pavilion | | | 1. Aprobarea HG privind respectarea obligațiilor statului – pavilion; | MTID | | 2014  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Introducerea modificărilor în Legea nr.599 din 30.09.1999 |
|  | **Directiva 2009/16/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (reformare) | | | 1. Aprobarea HG privind respectarea obligațiilor statului – port; | MTID | | 2015  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control; |
| 3. Aderarea la Memorandumul de înțelegere a controlului Statului port din Marea Neagră. |
|  | **Directiva 2002/59/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului | | | 1. Aprobarea prin HG a Regulamentului de monitorizare și informare privind traficul navel; | MTID | | 2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor; |
| 3. Aderarea la sistemul SafeSeaNet al UE; |
| 4. Crearea Serviciului de monitorizare şi dirijare a navelor.or maritime. |
|  | **Directiva 1999/35/CE a Consiliului** din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranţă a serviciilor regulate de feriboturi ro-ro şi servicii de înaltă viteză ambarcaţiuni rapide de pasageri | | | 1. Aprobarea HG privind Cerințele minime față de navele de pasageri ro-ro; | MTID | | 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control; |
| 3. Introducerea completărilor în Legea nr.599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova. |
|  | **Regulamentul (CE) nr 392/2009** al Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare | | | 1. Aprobarea HG privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de personae pe mare; | MTID | | 2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Introducerea completărilor în Legea nr.599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova. |
|  | **Regulamentul (CE) nr 336/2006** al Parlamentului European şi a Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului | | | 1. Aprobarea HG privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței; | MTID | | 2014  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor. |
|  | **Regulamentul (CE) 417/2002** al Parlamentului European şi a Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii la coca dublă sau cerinţele de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă şi de abrogare a Regulamentului (CE) 2978/94 | | | Aprobarea HG privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standsarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu coca simplă. | MTID | | 2015 | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | **Directiva 2001/96/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor | | | 1. Aprobarea HG privind cerințele ți procedurile pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor; | MTID | | 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control. |
|  | **Directiva 2008/106** privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare) | | | 1. Aprobarea HG privind nivelul minim de formare a navigatorilor; | MTID | | 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control. |
|  | **Directiva 2000/59/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalaţiile portuare pentru deşeurile generate de nave şi a reziduurilor de încărcătură | | | 1. Aprobarea HG privind instalațiile portuare pentru deșeurile generate de nave și a reziduurilor de încărcătură; | MTID | | 2015  *(Termenul de armonizare – 5 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control; |
| 3. Construcţia instalaţiilor pentru deşeurilegenerate de nave şi a reziduurilor de încărcătură în Portul Internaţional Giurgiuleşti. |
|  | **Regulamentul (CE) 782/2003** al Parlamentului European şi a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compuşilor organostanici pe nave | | | 1. Aprobarea HG privind interzicerea compuşilor organostanici pe nave. | MTID | | 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control. |
| 3. Aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenția AFS). |
| 4. Aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind interzicerea compuşilor organostanici pe nave (în cadrul IMO). |
|  | Condiții tehnice  **Directiva 2010/65** privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în şi / sau pleacă din porturile statelor membre ale Comunităţii abrogate prin Directiva 2002/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 februarie 2002 şi valabil până la 18 mai 2012 | | | 1. Aprobarea HG privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în şi / sau pleacă din port. | MTID | | 2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice / procedurilor. |
| 3. Aderarea RM la Convenția OMI privind facilitarea traficului maritim internațional, adoptată la 9 aprilie 1965 „Convenția FAL”. |
| 4. Aderarea la sistemului SafeSeaNet. |
|  | Condiții sociale  **Directiva 92/29/CEE** a Consiliului din 31 martie 1992privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor | | | 1. Aprobarea HG privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul Navelor. | MTID | | 2015  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control. | 2015-2016 | |
|  | **Directiva 1999/63/CE** a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat de către "Association (ECSA) şi Federaţia Lucrătorilor din Transporturi" Armatorilor din Comunitatea Europeană Sindicatelor din Uniunea Europeană (FST) - anexa : Acordul european privind organizarea timpului de lucru al navigatorilor. | | | Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control. | MTID | | 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | **Directiva 1999/95/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor în ceea ce priveşte de ore navigatorilor de muncă la bordul navelor care fac escală în porturile comunitare | | | 1. Aprobarea HG privind punerea în aplicare a dispoziţiilor în ceea ce priveşte de ore navigatorilor de muncă la bordul navelor; | MTID | | 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control; | 2016 | |
| 3. Aderarea RM la Convențiile Organizației Internaționale a Muncii nr.180 și nr.147. | 2016 | |
| 4. Aderarea la Convenția MLC 2006. | 2016 | |
|  | Securitate maritimă  **Directiva 2005/65/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securităţii portuare | | | 1. Aprobarea a HG privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare; | MTID | | 2014 | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| 2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi procedurilor de control. | 2014-2015  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | |
|  | **Regulamentul (CE) 725/2004** al Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare | | | Aprobarea a HG privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare. | MTID | | 2014 *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | În limita surselor bugetare şi a fondurilor externe |
| **CAPITOLUL 16: MEDIUL ÎNCONJURĂTOR** | | | | | | | | | |
|  | **Art. 86** **Mediul înconju-rător**  Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor pe chestiuni de mediu, astfel contribuind la realizarea obiectivului pe termen lung de dezvoltare durabilă și ecologizare a economiei. Se preconi-zează că protecția sporită a mediului va aduce beneficii cetățenilor și companiilor din RM și din UE, inclusiv prin intermediul sănătății îmbunătățite, resurselor naturale păstrate, eficienței economice și de mediu sporite, integrării mediului în alte domenii de politică, precum și utilizării tehnologiilor moderne, curate, care contribuie la modele de producere mai durabile. Cooperarea se va desfășura ținând cont de interesele Părților, pe baza egalității și beneficiului mutual, precum și luând în considerație inter-dependența care există între Părți în domeniul protecției mediului și acordurile multilaterale în domeniul dat. | | - | - | - | | - | - | |
|  | **Art. 87** **Mediul înconju-rător**  Cooperarea va avea drept scop păstrarea, protecția, îmbunătățirea și reabilita-rea calității mediului, protejarea sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a aborda problemele de mediu regionale și globale, inclusiv în domeniile:  (a) guvernării în materie de mediu și chestiunilor orizontale, care includ Analiza Impactului de Mediu și Analiza Strategică de Mediu, educația și instruirea, răspunderea pentru mediul înconjurător, combaterea infracțiunilor împotriva mediului, cooperarea trans-frontalieră, accesul la informația de mediu, procesele decizionale și procedurile de analiză administrativă și judiciară efective;  (b) calitatea aerului;  (c) gestionarea calității și resurselor de apă, inclusiv gestionarea riscurilor de inundații,deficitului de apă și secetelor;  (d) gestionarea deșeurilor și resurselor, și transport-tarea deșeurilor;  (e) protecția naturii, inclusiv conservarea și protecția diversității biologice și peisajiste;  (f) poluarea industrială și pericolele industriale;  (g) substanțele chimice;  (h) poluarea fonică;  (i) protecția solului;  (j) mediul urban și rural;  (k) tarifele și taxele de mediu;  (l) monitorizarea și sistemele informaționale de mediu; (m) inspecțiile și executarea;  (n) inovațiile ecologice, inclusiv cele mai bune tehnologii disponibile. | | - | *Comentariu:* Domeniile de cooperare prevăzute în articol se regăsesc în Anexa XI, unde sunt Directivele de mediu. | **-** | | - | - | |
|  | **Art. 88 Mediul îmconju-rător**  Părțile vor asigura, inter alia, schimbul de informație și expertiză; vor implementa activități de cercetare comune și vor face schimb de informație cu privire la tehnologiile curate; vor planifica manipularea pericolelor și accidentelor industriale; vor implementa activități comune la nivel regional și internațional, inclusiv în ce privește acordurile de mediu multilaterale ratificate de către Părți și activități comune în cadrul agențiilor relevante, după caz. Părțile vor acorda atenție specială chestiunilor trans-frontaliere și cooperării regionale. | | **2.4 Cooperare economică**  *Mediu*   * Continuarea implementă-rii eficiente a Convențiilor de la Espoo, Aarhus și Rotterdam | Elaborarea şi implementarea instrumentelor de implementarea a Convenţiei ESPOO, Aarhus şi Rotterdam | Ministerul Mediului | | 2016 | În limita resurselor bugetare  Proiectul regional „Green EaP” | |
|  | **Art. 89 Mediul înconju-rător**  **(a)** Elaborarea unei strategii de mediu, care va include reformele instituționale planificate (cu termeni) pentru a asigura puneriea în aplicare și respectarea legislației de mediu, diviziarea competențelor pentru administrarea mediului, la nivel național, regional și municipal; procedurile de luare a deciziilor si punerea în aplicare a decizii; proceduri pentru promova-rea integrării mediului în alte politici regionale, promovarea masurilor economiei verzi și eco-inovării, identificarea resurselor umane și financiare necesare și a unui mecanism de revizuire; | | **2.4 Cooperare economică**  *Mediu*   * Adoptarea de către RM a unei strategii naționale de mediu, precum și a unui plan de acțiuni pentru implementarea acesteia. * Realizarea reformelor instituționale necesare pentru a implementa eficient legile și politicile în domeniul mediului | 1. Elaborarea şi aprobarea Strategiei de Mediu pentru perioada 2014 -2023. | Ministerul Mediului | | Trimestrul II 2014 | În limita resurselor bugetare | |
| 2. Efectuarea analizei funcţionale a structurilor de mediu și elaborarea unui concept de reorganizare și optimizare a acestora. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2014 | În limita resurselor bugetare | |
| 3. Asigurarea reformelor instituționale și consolidării capacităților în sectorul de mediu în conformitate cu rezultatele analizei funcționale. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare | |
| 4. Elaborarea cadrului normativ necesar pentru crearea secțiilor ecologice în cadrul APL | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Art. 89 Mediul înconju-rător**  **(b)** elaborarea strategiilor sectoriale cu privire la calitatea aerului, gestionarea calității și resurselor de apă; gestionarea deșeurilor și resurselor; protecția biodiversității și naturii; poluarea industrială și pericolele industriale și substanțele chimice, poluarea fonică, protecția solului, mediul urban și rural, inovațiile ecologice, incluzînd grafice definite clar și indicatori de bază pentru implementare, responsabilitățile adminis-trative, precum și strategiile de finanțare pentru investițiile în infrastructură și tehnologie. | | **2.4 Cooperare economică**  *Mediu*   * Adoptarea de către RM a unei strategii naționale de mediu, precum și a unui plan de acțiuni pentru implementarea acesteia. | 1. Elaborarea politicii în domeniul protecţiei resurselor de apă | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare | |
| 2. Elaborarea şi aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei aerului atmosferic | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare | |
| 3. Elaborarea şi aprobarea Strategiei şi Planului de Acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2014 | În limita resurselor bugetare  Fondul Global de Mediu (GEF) | |
| 4. Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în perioada 2016-2020 | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare | |
| 5. Revizuirea şi actualizarea Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare | |
| 6. Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 | Ministerul Mediului | | Realizat  (Strategie aprobată prin HG nr. 248 din 10.04.2013) | În limita resurselor bugetare | |
| 7. Includerea capitolului „protecţia solului” în proiectul Codului funciar şi elaborarea mecanismului de implementare a acestui capitol | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  Ministerul Mediului | | 2015 | În limita resurselor bugetare | |
| 8. Instituţionalizarea funcţiilor de protecţie a fondului forestier, a solurilor, aerului şi a schimbărilor climatice în cadrul sistemului de protecţie a mediului | Ministerul Mediului | | 2015 | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Art. 90 Mediul înconju-rător**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | **-** | - | | - | - | |
|  | **Art. 91 Mediul încon-jurător**  RM va armoniza legisla-ția sa cu actele legislative ale UE și instrumentele internaționale la care se face referință în *Anexa XI la prezentul Acord*, în conformitate cu prevederile acestei Anexe. | **2.4 Cooperare economică**  *Mediu*   * Elaborarea unui Plan de Acțiuni pentru a asigura foaia de parcurs privind transpunerea, implementarea și aplicarea Directivelor de mediu stabilite în AA. * Adoptarea și implemen-tarea legislației naționale și desemnarea autorităților competente în domeniile de analiză a impactului asupra mediului, de evaluare stra-tegică a mediului, politicilor cu privire la deșeuri (inclusiv: gestionarea deșeu-rilor și resurselor, depozite-lor de deșeuri, gestionarea deșeurilor din industriile de extragere, identificarea și clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor, și tratarea apelor uzate urbane), conservarea păsări-lor sălbatice, politica în domeniul apelor și calitatea apei destinate consumului uman. | | **-** | - | | - | - | |
|  | **Guvernarea de mediu și integrarea politicii de mediu în celelalte politici**  **Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat)**  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente | | | 1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind evaluarea impactului asupra mediului. | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2014 | În limita resurselor bugetare | |
| 2. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de punere în aplicarea Legii privind evaluarea impactului asupra mediului. | Ministerul Mediului | | 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| * Stabilirea cerințelor conform cărora proiectele din Anexa I să fie supuse evaluării impactului asupra mediului și a unei proceduri pentru a decide ce proiecte din Anexa II necesită evaluarea impactului asupra mediului (art.4). | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| * - Stabilirea domeniului informaţiilor ce urmează a fi furnizate de iniţiator (art. 5) | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Stabilirea unei proceduri de consultări cu autoritățile de mediu și a procedurii de consultări publice (art. 6) | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Stabilirea aranjamentelor cu țările vecine pentru realizarea schimbului de informație și a consultărilor (art. 7) | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Stabilirea procedurilor de notificare a publicului despre rezultatul deciziei privind aplicarea pentru acceptul /acordul pentru dezvoltare (art.9) | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| * Stabilirea procedurilor de revizuire eficiente, nu scumpe și la timp, la nivel administrativ și judiciar, prin implicarea publicului și ONG-urilor ( art. 11) | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului**  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorită-ții/lor competente; | | | 1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind evaluarea strategică de mediu | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV, 2015  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| 2. Elaborarea şi aprobarea adoptarea mecanismului de punere în aplicarea Legii privind evaluarea strategică de mediu |
| - Stabilirea unei proceduri pentru a decide care planuri sau programe necesită o evaluare strategică de mediu, stabilirea cerinţelor conform cărora planurile sau programele care necesită obligatoriu o evaluare strategică de mediu sunt supuse unei astfel de evaluări (art. 3); | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Stabilirea procedurii de consultare cu autoritățile de mediu și a procedurii de consultare publică (art.6) | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Stabilirea unor acorduri cu statele vecine referitoare la schimb de informaţii și consultări (art. 7) | | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile de mediu și de abrogare a directivei 90/313/CEE**   * Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorită-ții/lor competente; | | | 1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind accesul la informaţia de mediu. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV, 2015  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| 2. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de punere în aplicarea Legii privind accesul la informaţia de mediu | Trimestrul II, 2016 | În limita resurselor bugetare | |
| * Stabilirea unor modalităţi practice prin care informaţiile despre mediu sunt puse la dispoziţia publicului și a excepţiilor aplicabile (art. 3 și 4) | | | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| * Asigurarea publicării informaţiilor despre mediu de către autorităţile publice (art. 3 alin. (1)) | | | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Stabilirea unor proceduri pentru examinarea deciziilor de a nu oferi informaţii despre mediu sau de a oferi doar informaţii parţiale (art. 6) | | | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Înfiinţarea unui sistem de difuzare publică a informaţiilor despre mediu (art. 7) | | | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 2003/35/CE** de instituire a participării publi-cului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorită-ții/lor competente | | | 1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind evaluarea impactului asupra mediului. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV, 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| 2. Elaborarea şi adoptarea Legii privind evaluarea strategică de mediu |
| 3. Elaborarea şi adoptarea Legii privind accesul la informaţia de mediu |
| - Înfiinţarea unui mecanism pentru oferirea de informaţii publicului (art. 2 alin. (2) lit. (a) și (d)) | | | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Înfiinţarea unui mecanism pentru consultările publice(art. 2.2b and 2.3) | | | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Înfiinţarea unui mecanism pentru observaţii și opinii ale publicului, luate în considerare în procesul decizional (art. 2 alin. (2) lit. (c)) | | | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Garantarea unui acces la justiţie eficient, oportun și cu un cost accesibil, la nivel administrative și judiciar, în ceea ce priveşte legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acţiunilor sau a omisiunilor autorităţilor publice în aceste proceduri pentru publicul interesat, inclusiv ONGuri (art. 3 alin. (7) și art. 4 alin. (4), EIA și IPPC (IED)) | | | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Calitatea aerului**  **Directiva 2008/50/CE** privind calitatea aerului înconju-rător și un aer mai curat pentru Europa. Se aplică urmă-toarele prevederi ale acestei directive:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorită-ţii/autorităţilor competente (articolul 3); | | | 1. Evaluarea cadrului instituţional, a sistemului de management și de protecţie a aerului și elaborarea unui studiu de evaluare privind situația în acest domeniu. | Ministerul Mediului | | Trimestrul III, 2015  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 4 an* | În limita resurselor bugetare | |
| 2. Stabilirea criteriilor și regimului de evaluare a calității aerului în relație cu poluanții atmosferici. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV, 2016 | În limita resurselor bugetare | |
| 3. Elaborarea noului proiect de lege cu privire la calitatea şi protecţia aerului atmosferic | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV, 2017 | În limita resurselor bugetare | |
| 4. Elaborarea şi aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei aerului atmosferic | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV, 2015 | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 2004/107/CE** privind arsenicul, cadmiul, mer-curul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător  Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente; | | | Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 2004/107/CE. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei –4 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 1999/32/CE** privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/EC conform amendamentului Regulamentului (CE) 1882/2003 și Directiva 2005/33/EC   * Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente * Stabilirea unui sistem eficient de eșantionare și a metodelor analitice adecvate de analiză (art.6 ) * Interzicerea utilizării păcurii și benzinei grele cu un conținut de sulf mai mare decît valorile limită stabilite (art. 3.1 și 4.1) * Aplicarea valorilor limită pentru conținutul de sulf în combustibilii marini (art. 4a și 4b) | | | Elaborarea şi adoptarea cadrului legislativ/normativ naţional conform prevederilor Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2014 | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 94/63/CE** privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  - Adoptarea legislaţiei naţionale şi desemnarea autorită-ţii/autorităţilor competente; | | | 1. Elaborarea noului proiect de lege cu privire la calitatea şi protecţia aerului atmosferic | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV, 2017  *Termenul de armonizare a legislaţiei –4 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Identificarea tuturor terminalelor pentru depozitarea şi încărcarea petrolului (art. 2) | | | 2. Efectuarea inventarierii terminalelor pentru depozitarea şi încărcarea petrolului | Ministerul Mediului | | Trimestrul  IV 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei –3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Stabilirea măsurilor tehnice pentru reducerea pierderilor de petrol la instalaţiile de depozitare din terminale şi staţiile de deservire şi în timpul încărcării şi descărcării containerelor mobile la terminale (art. 3,4 şi 6 şi Anexa III) | | | 3. Elaborarea primei versiuni a proiectului Reglementărilor tehnice privind limitarea pierderilor de petrol la instalațiile de depozitare din terminale și stațiile de deservire și în timpul încărcării și descărcării containerelor mobile la terminale. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei –3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 2004/42/CE** privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor şi de modificare a Directivei 1999/13/CE. Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - Adoptarea legislaţiei naţionale şi desemnarea autorităţii/autorităţilor competente; | | | Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 2004/42/CE | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei –4 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Stabilirea conţinutului maxim de COV pentru vopsele și lacuri (articolul 3 și anexa II, faza II); | | |  |  | |  |  | |
|  | **Directiva 2001/81/CE** privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici. Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţilor competente pentru îndeplinirea cerinţei de raportare a inventarelor de emisii și raportare conform directive; | | | Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 2001/81/CE. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei –4 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | Calitatea apei și gestionarea resurselor  **Directiva 2000/60/EC** de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente | | | Notă: Legea Apelor adoptată pe 23 decembrie 2011, intrată în vigoare în luna octombrie 2013. În prezent, este în proces de elaborare şi aprobare mecanismul de punere în aplicare a Legii. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015  *Termenul de armonizare a legislaţiei –3 ani* | În limita resurselor bugetare  Proiectul regional ,,Protecţia mediului în bazinele rîurilor internaţionale” | |
|  | | |
|  | **Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii**  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente. | | | 1. Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind riscurile la inundații | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei –3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| 2 .Elaborarea hărților de hazard și a hărților de risc de inundații pentru zonele cu risc sporit la inundații, |
| 3. Elaborarea Planurilor de management a riscurilor de inundații |
|  | **Directiva 91/271/CEE** privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată prin Directiva 98/15/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente | | | Iniţierea evaluării situației în domeniul colectării și epurării apelor reziduale urbane și identificarea zonelor sensibile și mai puțin sensibile | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 98/83/CE** privind calitatea apei destinate consumului uman, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorită-ții/lor competente | | | Armonizarea Legii privind apa potabilă la Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| **Neimplementat**  Elaborarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea regulamentului sanitar pentru sistemele mici de apă potabilă.  *(Act nou)* | Ministerul Sănătăţii | | 2015 | În limita resurselor bugetare | |
| **Neimplementat**  Elaborarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea regulamentului sanitar pentru monitorizarea calității apei potabile  *(Act nou)* | Ministerul Sănătăţii | | 2015 | În limita resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 91/676/CEE** privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorită-ții/lor competente | | | **Implementat:**  Aprobat prin HG Nr.836 din 29.10.*13 „Pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activităţi agricole”* | Ministerul Mediului | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | **-** | |
| - Stabilirea programelor de monitoring (art.6) | | | Elaborarea şi aprobarea programeor de monitoring privind protecţia împotriva poluării cu nitraţi din sursele agricole | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV, 2015 | În limita resurselor bugetare | |
|  | | |
|  | Gestionarea deşeurilor și a resurselor  **Directiva 2008/98/CE** privind deşeurile.  Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - Adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente | | | 1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind deşeurile. | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2015  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu ierarhizarea pe cinci trepte a deşeurilor, și elaborarea programelor de prevenire a generării deşeurilor (capitolul V); | | | 2. Elaborarea Programului de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a generării deşeurilor | Ministerul Mediului | | Trimestrul II 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 4 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| - Crearea unui mecanism de recuperare completă a costurilor, conform principiului ”poluatorul plăteşte” și principiului răspunderii extinse a producătorului (art. 14); | | | 3. Crearea mecanismelor economice necesare pentru implementarea principiului de răspundere extinsă a producătorului | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 4 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| 4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice | Trimestrul IV 2015 | În limita resurselor bugetare | |
|  | | |  |  |  | |
|  | **Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, amendată prin Regulamentul (CE) 1882/2003**  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente | | | Elaborarea şi aprobarea regulamentului pentru depozite de deşeuri. | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2016  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 3 ani* | În limita resurselor bugetare | |
| **-** Clasificarea depozitelor de deșeuri (articolul 4); | | |  |  | | *Termenul de armonizare a legislaţiei – 4 ani* |  | |
|  | **Directiva 2006/21/CE** privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente | | | Elaborarea şi aprobarea mecanismului de implementare a Codului Subsolului. | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2015  *Termenul de armonizare a legislaţiei – 2 ani* | În limita resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |
|  | **Protecţia Naturii**  **Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice**  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente | | | Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege pentru modificarea Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995 (armonizată la Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice). | Ministerul Mediului | | Trimestrul II 2016  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | - |
| **-** Evaluarea speciilor de păsări care necesită măsuri speciale de conservare și a speciilor migratoare; | | | Ministerul Mediului | | *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |  |
| - Identificarea și desemnarea zonelor de protecţie specială pentru speciile de păsări (art. 4 alin. (1)); | | | Ministerul Mediului | | *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | |  |
| - Stabilirea unor măsuri speciale de conservare pentru protecţia speciilor migratoare (art. 4 alin. (2)); | | | Ministerul Mediului | |  | |  |
| ~~-~~ | | |  | |  | |  |
|  | **Directiva 92/43/CE** privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică conform amendamentelor Directivei 97/62/CE, 2006/105/CE și Regulamentul (CE) 1882/2003  - Adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității/lor competente | | | 1. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii regnului vegetal nr.239 din 08.11.2007 (armonizată la Directiva 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică conform amendamentelor Directivei 97/62/CE, 2006/105/CE și Regulamentul (CE) 1882/2003 | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.94 din 05.04.2007 cu privire la rețeaua ecologică (armonizată la Directiva 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică conform amendamentelor Directivei 97/62/CE, 2006/105/CE și Regulamentul (CE) 1882/2003 |  |
|  | **Poluarea industrială şi pericolele industriale**  **Directiva 2010/75/UE** a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industrial (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)  Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - Adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente; | | | 1. Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 2010/75/UE | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015  *(Termenul de armonizare – 4 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| - Identificarea instalațiilor care necesită autorizaţie (anexa I); | | | 2. Elaborarea unui studiu pentru identificarea instalaţiilor care necesită autorizaţie | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare – 3ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| ~~- Implementarea BAT, luând în considerare concluziile BAT ale BREF (art. 14 alin. (3-6) și art. 15 alin. (2-4));~~ | | |  |  | |  | |  |
| ~~- Crearea unui sistem integrat de autorizare (articolele 4-6, 12, 21 și 24 și anexa IV);~~ | | |  |  | |  | |  |
| ~~- Crearea și aplicarea unui mecanism de monitorizare a conformităţii (art. 8, art. 14 alin. (1) lit. (d) și art. 23 alin. (1));~~ | | |  |  | |  | |  |
| - Stabilirea valorilor limită de emisie pentru instalaţiile de ardere (art. 30 și anexa V); | | | Elaborarea proiectului de lege cu privire la autorizaţia integrată de mediu | Ministerul Mediului | | 2018  *(Termenul de armonizare – 4ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| ~~- Elaborarea unui plan naţional de tranziţie pentru reducerea emisiilor anuale totale ale instalațiilor existente (opţional, stabilirea valorilor limită de emisie pentru instalaţiile existente) (articolul 32)~~ | | |  |  | |  | |  |
|  | **Directiva 96/82/CE** privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe  periculoase, modificată prin Directiva 2003/105/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - Adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente; | | | 1. Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 96/82/CE | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015  *(Termenul de armonizare – 4ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea şi adoptarea legii privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţepericuloase | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| ~~- Crearea unor mecanisme eficiente de coordonare între autorităţile relevante;~~ | | | ~~Ministerul Mediului~~ | | *~~(Termenul de armonizare – 4ani)~~* | |  |
| ~~- crearea unor sisteme pentru primirea notificărilor, cu informaţii despre unităţi de tip „Seveso”,~~  ~~și pentru raportarea accidentelor majore (articolele 6, 14 și 15);~~ | | | ~~Ministerul Mediului~~ | | *~~(Termenul de armonizare – 7ani)~~* | |  |
|  | Produse chimice  **Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**  - Implementarea procedurii de notificare la export (art. 7) | | | 1. Elaborarea şi aprobarea legii privind substanţele chimice | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2015  *(Termenul de armonizare –*  *3ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase |
| * Implementarea procedurilor privind procesarea notificărilor de export recepționate de la alte țări (art.8) | | | Ministerul Mediului | | *(Termenul de armonizare –*  *2ani)* | |  |
| * Stabilirea procedurilor pentru elaborarea și transmiterea notificărilor privind activitățile de reglementare finale (art.10) | | | Ministerul Mediului | | *(Termenul de armonizare –*  *2ani)* | |  |
| * Stabilirea procedurilor pentru elaborarea și transmiterea deciziilor privind importul (art.12) | | | Ministerul Mediului | | *(Termenul de armonizare –*  *2ani)* | |  |
| * implementarea procedurii PIC pentru exportul anumitor produse chimice, în special cele enumerate în anexa III a Convenţiei de la Rotterdam (articolul 13) | | | Ministerul Mediului | | *(Termenul de armonizare –*  *3ani)* | |  |
| * implementarea cerinţelor privind etichetarea și ambalarea produselor chimice exportate (art. 16) | | | Ministerul Mediului | | *(Termenul de armonizare –*  *3ani)* | |  |
| - Desemnarea autorităților naționale care controlează importul și exportul substanțelor chimice (art.17) | | | Ministerul Mediului | | *(Termenul de armonizare –*  *2ani)* | |  |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament:  - Desemnarea autorităţii/autorităţilor competente (art. 43); | | | 1. Elaborarea şi aprobarea legii privind substanţele chimice | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2015  *(Termenul de armonizare –*  *4ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| - implementarea cerinţelor privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (art. 4). | | | 2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015  *(Termenul de armonizare –*  *7ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1907/2006** al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament:  - Desemnarea autorităţii/autorităţilor competente, a autorităţilor de aplicare și înfiinţarea sistemului oficial de monitorizare și control (art. 121 și 125); | | | 1. Elaborarea şi aprobarea Legii privind substanţele chimice, inclusiv pentru desemnarea autorităţii/autorităţilor competente | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2015  *(Termenul de armonizare –*  *4ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| - Adoptarea prevederilor naţionale pentru penalităţile aplicabile în cazul încălcării legilor naţionale referitoare la produsele chimice (art. 126); | | | 2. Includerea unui articol în proiectul Legii privind substanţele chimice și completarea Codului Contravențional cu prevederi privind penalităţile aplicabile în cazul încălcării legilor naţionale referitoare la produsele chimice, | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare –*  *5ani)* | | Proiect de asistență tehnică |
| - Adoptarea prevederilor naţionale pentru înfiinţarea sistemului naţional de înregistrare a substanțelor și amestecurilor chimice (titlul II, art. 5, 6, 7 și 14); | | | 3. Crearea Registrului produselor chimice de pe piaţa Republicii Moldova | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare –*  *4ani)* | | Proiect de asistență tehnică |
| - Adoptarea prevederilor naţionale privind informaţiile din lanţul de aprovizionare referitoare la substanţe și amestecuri chimice și obligaţiile utilizatorilor din aval (titlul IV și titlul V, art. 31 și 37); | | | 4. Includerea unui capitol în proiectul Legii privind substanţele chimice | Ministerul Mediului | | Trimestrul III 2015  *(Termenul de armonizare –*  *4ani)* | | proiect de asistență tehnică |
| - Adoptarea prevederilor naţionale privind lista restricţiilor, specificată în anexa XVII a REACH (titlul VIII, art. 67) | | | 5. Includerea unui Articol în proiectul Legii privind substanţele chimice, si elaborarea HG privind privind lista restricţiilor, specificată în anexa XVII a REACH | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare –*  *4ani)* | | proiect de asistență tehnică |
| **CAPITOLUL 17: ACȚIUNILE CLIMATICE** | | | | | | | | | |
|  | **Art.92 Acțiunile clima-tice**  Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor pentru a combate schim-barea climei. Cooperarea se va desfășura cu exami-narea intereselor Părților pe baza egalității și beneficiului mutual și luând în considerație inter-dependența existentă dintre angajamentele bilaterale și multilaterale în acest domeniu. | | - | - | **-** | | - | | - |
|  | **Art.93 Acțiunile clima-tice**  Cooperarea va promova măsuri la nivel intern, regional și internațional, inclusiv în domeniile:  (a) atenuării schimbărilor climatice;  (b) adaptării la schimbările climatice;  (c) comercializării dioxidului de carbon;  (d) cercetarea, elaborarea, demonstrarea, aplicarea și difuzarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon și de adaptare sigure și durabile;  (e) integrarea considerentelor legate de climă în politicile sectoriale; și  (f) sporirea nivelului de sensibilizare, educare și instruire. | | - | ***Comentariu:*** Poartă un caracter general. Domeniile de cooperare prevăzute în articol se regăsesc în Anexa XI, unde sunt Directivele în domeniul schimbărilor climatice. | **-** | | - | | - |
|  | **Art. 94 Acțiunile clima-tice**  Părțile vor asigura, inter alia, schimbul de informație și expertiză; vor implementa activități de cercetare comune și schimburi de informație cu privire la tehnologiile curate; vor implementa activități comune la nivel regional și internațional, inclusiv în ceea ce privește acordurile de mediu multilaterale ratificate de Părți, și activități comune în cadrul agențiilor relevante, după caz. Părțile vor acorda atenție specială chestiunilor trans-frontaliere și cooperării regionale. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 95 Acțiunile clima-tice**  Cooperarea va cuprinde, printre altele, elaborarea și implementarea:  (a) strategiei generale cu privire la climă și planului de acțiuni pentru atenuarea pe termen lung și adaptarea la schimbările climatice; | | **2.4 Cooperare economică**  *Combaterea schimbărilor climei*  Părțile vor coopera pentru a fortifica dialogul și cooperarea privind schimbările climatice și vor contribui la:  • Pregătirea și semnarea unui nou acord global cu privire la schimbările climatice;  • Planificarea strategică și elaborarea măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice;  • Ajustarea legislației cu actele UE și instrumentele internaționale relevante. | Elaborarea şi aprobarea Strategiei Naţionale de adaptare la schimbările climatice şi a Planului de Acţiuni pentru implementarea strategiei | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| (b) evaluărilor vulnerabilității și adaptării; | | Efectuarea unui studiu privind evaluarea vulnerabilităţii la schimbările climatice | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2015 | | Proiectul regional Clima East (Parteneriatul Estic) |
| **(c)** strategiei naționale de adaptare la schimbările climatice; | | Elaborarea şi aprobarea Strategiei Naţionale de adaptare la schimbările climatice. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| **(d)** strategiei de dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de carbon; | | Elaborarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltarea cu emisii reduse. | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2014 | | Proiectul regional „Clima East” |
| (e) măsurilor pe termen lung pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; | | Promovarea programelor de eliminare treptată a automobilelor, camioanelor, tractoarelor vechi. | Ministerul Mediului | | 2023 | | Proiecte de asistenţă tehnică |
| (f) măsurilor de pregătire pentru comercializarea dioxidului de carbon; | | Realizarea studiilor privind nivelul de pregătire pentru comercializarea CO2. | Ministerul Mediului | | 2020 | | În limita resurselor bugetare  Proiecte de asistenţă tehnică |
| (g) măsurilor de promovare a transferului de tehnologii pe baza evaluării necesităților de tehnologie; | | Elaborarea mecanismului de aplicare a sistemului „celor mai bune tehnici disponibile” şi „cele mai bune practici” pentru sectoarele industriei care au un impact semnificativ în ceea ce priveşte calitatea aerului. | Ministerul Mediului | | 2020 | | În limita resurselor bugetare  Proiecte de asistenţă tehnică |
| (h) măsurilor de integrare a considerentelor legate de climă în politicile sectoriale; și | | Integrarea prevederilor de protecţie a mediului, dezvoltare economică verde şi de adaptare la schimbările climatice în documentele de politici sectoriale şi în legislaţia relevant. | Ministerul Mediului | | 2014 - 2020 | | În limita resurselor bugetare |
| (i) măsurilor legate de substanțele care diminuează stratul de ozon. | | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului național de suprimare eșalonată a hidroclorofluoro-carburilor pentru anii 2014-2040 în Republica Moldova | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 96Acțiunile clima-tice**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | - | - | | - | | - |
|  | **Art. 97Acțiunile climatice**  RM va armoniza legis-lația sa la actele legisla-tive ale UE și instrument-tele internaționale la care se face referință în *Anexa XII la prezentul Acord*, în conformitate cu prevede-rile acestei Anexe.  **Directiva 2003/87/CE** de stabilire a unui sistem de schimburi comerciale pentru cotele de emisie a gazului cu efect de seră în cadrul Comunităţii:  Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - crearea unui sistem de identificare a instalaţiilor relevante și a gazelor cu efect de seră (anexele I şi II)  - crearea unor sisteme de monitorizare, raportare, verificare și aplicare și a procedurilor de consultări publice (articolele 9, 14-17, 19 și 21) | | | Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 2003/87/CE | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare –*  *8 ani)* | | În limita resurselor bugetare  Proiectul regional „Clima East” |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 842/2006** privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră:  Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente  - stabilirea/adaptarea cerinţelor naţionale pentru formarea și certificarea personalului și companiilor relevante (articolul 5)  - crearea unor sisteme de raportare pentru obţinerea datelor referitoare la emisii din sectoarele relevante (articolul 6)  - crearea unui sistem de punere în aplicare (articolul 13) | | | Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 2003/87/CE | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare –*  *4ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1005/2009** privind substanţele care diminuează stratul de ozon:  Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente;  interzicerea producţiei substanțelor reglementate, cu excepţia celor pentru utilizări specifice, și, până în 2019, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) (art. 4)  - interzicerea plasării pe piaţă și a utilizării substanțelor reglementate, exceptând HCFC  regenerate, care pot fi utilizate ca agent frigorigen până în 2015 (art. 5 și 11)  - definirea condiţiilor pentru producţia, plasarea pe piaţă și utilizarea substanțelor reglementate pentru utilizări scutite (ca intermediari de sinteză sau ca agenţi de proces, utilizări esenţiale de laborator și analitice, haloni pentru utilizări critice) și derogări individuale, inclusiv utilizări de urgenţă ale bromurii de metil (capitolul III);  - crearea unui sistem de licenţiere pentru importul și exportul substanțelor reglementate pentru utilizări scutite (capitolul IV) și obligaţiile de raportare ale statelor membre și ale întreprinderilor (art. 26 și 27)  - stabilirea obligaţiilor de recuperare, reciclare, regenerare și distrugere a substanţelor reglementate uzate (articolul 22)  - stabilirea procedurilor pentru monitorizarea și inspecţia pierderilor de substanţe reglementate (art. 23) | | | Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 2003/87/CE | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare –*  *5 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 98/70/CE** privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, modificată prin Directivele 2000/71/CE, 2003/17/CE și 2009/30/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente  - efectuarea unei evaluări a consumului de combustibil la nivel naţional  - crearea unui sistem de monitorizare a calităţii combustibililor (art. 8)  - interzicerea comercializării benzinei cu plumb (art. 3 alin. (1))  - permisiunea comercializării benzinei fără plumb, motorinei și combustibililor destinaţi motoarelor instalate pe utilaje mobile nerutiere și pe tractoare agricole și forestiere, doar dacă satisfac cerinţele relevante (art. 3 și 4)  - crearea unui sistem de reglementare pentru situaţii excepţionale și a unui sistem de colectare a datelor naţionale privind calitatea carburanţilor (art. 7 și 8) | | | Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din legislaţia naţională şi elaborarea cadrului legislativ/normativ conform cerinţelor Directivei 2003/87/CE | Ministerul Mediului | | Trimestrul IV 2016  *(Termenul de armonizare –*  *5 ani)* | | În limita resurselor bugetare  Proiectul regional „Clima East” |
| CAPITOLUL 18: SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ | | | | | | | | | |
|  | **Art. 98 Societatea infor-mațională**  Părțile vor consolida coo-perarea privind dezvolta-rea Societății Informați-onale pentru beneficiul cetățenilor și întreprin-derilor prin disponibili-tatea pe scară largă a tehnologiilor informa-ționale și de comunicare (TIC) și prin calitatea mai bună a serviciilor la prețuri accesibile. Cooperarea respectivă ar trebui să aibă drept scop faciletarea accesului la piețele de comunicare electronice, și încurajarea concurenței și investițiilor în sector, precum și promovarea dezvoltării serviciilor publice on-line. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Societatea informațională*   * Fortificarea sectorului prin schimbul de informație și experiență în implementarea Inițiativei Europa 2020 “Agenda Digitală pentru Europa”; | * Implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” și a Planului său de acțiuni pe toate cele 3 dimensiuni ale sale: * *Pilonul I: Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea;* * *Pilonul II: Conţinut digital şi servicii electronice – promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale;* * *Pilonul III: Capacităţi şi utilizare – consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a permite inovarea şi a stimula utilizarea.* | MTIC | | 2014-2020 | | În limita resurselor bugetare prevăzute în bugetele anuale ale instituțiilor vizate, investiții ale operatorilor de telecomunicații, granturi externe |
|  | **Art. 99 Societatea infor-mațională**  **(a)** schimbul de informație și bune practici referitor la implementarea strategiilor naționale privind Societatea Informațională care includ, inter alia, inițiative axate pe promovarea accesului în bandă largă, îmbunătățirea securității rețelei și dezvoltarea serviciilor publice on-line; | | **2.4 Cooperare economică**  *Societatea informațională*   * Eforturile sale de ajustare a legislației în domeniul comunicațiilor electronice cu *acquis-ul* UE; * Fortificarea sectorului prin schimbul de informație și experiență în implementarea Inițiativei Europa 2020 “Agenda Digitală pentru Europa”. | Implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” și a Planului său de acțiuni pe dimensiunea *Pilonului I: Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea;* | MTIC | | 2014-2020 | | În limita resurselor bugetare,  investiții ale operatorilor de telecomunicații, granturi externe |
| (a se vedea pct. 6 a PA AA RM UE elaborat de ANRCETI (Anexa nr.1 avizul ANRCETI nr. 01-SR DJ /188 din 20.02.2014) | ANRCETI | | 2014-2020 | |
|  | **Art. 99 Societatea infor-mațională**  **(b)** Schimbul de infor-mație, bune practici și experiență pentru promo-varea dezvoltării unui cadrul de reglementare cuprinzător pentru comu-nicațiile electronice, și în particular pentru conso-lidarea capacității admi-nistrative a administrației naționale în domeniul comunicațiilor și tehno-logiilor informaționale, precum și a agenției de reglementare indepen-dente, pentru a încuraja utilizarea mai bună a resurselor de spectru și promova interope-rabilitatea rețelelor în RM și în UE; | | **2.4 Cooperare economică**  *Societatea informațională*  **•** Activitățile dedicate fortificării independenței și capacității administrative a agenției de reglementare în domeniul comunicațiilor pentru a asigura abilitatea acesteia de a întreprinde măsuri de reglementare corespunzătoare și aplica deciziile sale și toate reglementările aplicabile și garanta concurența loială pe piețe; | * Implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” *(Pilonul I: Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea);* | MTIC | | 2014-2020 | | În limita resurselor bugetare,  investiții ale operatorilor de telecomunicații, granturi externe |
| (a se vedea pct.6 a PA AA RM UE elaborat de ANRCETI (Anexa nr.1 avizul ANRCETI nr.01-SR DJ /188 din 20.02.2014) | ANRCETI | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 99 Societatea infor-mațională**  **(c)** Încurajarea și promo-varea implementării in-strumentelor TIC pentru o mai bună guvernare, învățare și cercetare prin mediile electronice, sănătate publică, digiti-zarea patrimoniului cultu-ral, dezvoltarea conținu-tului electronic (e-Content) și comerțului electronic. | | **2.4 Cooperare economică**  *Societatea informațională*   * Eforturile sale de ajustare a legislației în domeniul comunicațiilor electronice cu *acquis-ul* UE; * Fortificarea sectorului prin schimbul de informație și experiență în implementarea Inițiativei Europa 2020 “Agenda Digitală pentru Europa”; | 1. Implementarea Strategiei de eSanatate 2020. | Min Sănătăţii  MTIC  Centrul e-guvernare | | 2014-2016 | |  |
| 2. Implementarea Sistemului Informațional Automatizat Asistenta Medicala Primara cu utilizarea platformei guvernamentale comune. | Min Sănătăţii  MTIC  Centrul e-guvernare | | 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Implementarea platformei de interoperabilitate in sectorul sănătății cu utilizarea standardelor europene de comunicare. | Min Sănătăţii  MTIC  Centrul e-guvernare | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 4. Implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” *(Pilonul II: Conţinut digital şi servicii electronice – promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale).* | MTIC | | 2014-2020 | | În limita resurselor bugetare, investiții ale operatorilor de telecomunicații, granturi externe |
|  | **Art. 99 Societatea infor-mațională**  **(d)** Sporirea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în comunicaţiile electronice | | **2.3 Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității**  *Protecția datelor cu caracter personal*   * Fortificarea/asigurarea în continuare a dezvoltării capacității autorității pentru protecția datelor cu caracter personal (Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal) și monitorizarea aplicării standardelor de protecție a datelor în toate sectoarele, în special în cele referitoare la aplicarea legii. | Adaptarea reţelelor de comunicare electronică la standardele naţionale de protecţie a datelor cu caracter personal | CNPDCP  MTIC  CTS  MAI (STI, SPDCP, IGP) | | Permanent | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 100 Societatea in-formațională**  Părțile vor promova cooperarea dintre agenția de reglementare națională în domeniul comunicațiilor electronice a RM și agențiile de reglementare ale UE. Părțile vor examina de asemenea posibilitatea de cooperare în alte domenii relevante, inclusiv prin inițiativele regionale. | | **2.4 Cooperare economică**  *Societatea informațională*   * Activitățile dedicate fortificării independenței și capacității administrative a agenției de reglementare în domeniul comunicațiilor pentru a asigura abilitatea acesteia de a întreprinde măsuri de reglementare corespunzătoare și aplica deciziile sale și toate reglementările aplicabile și garanta concurența loială pe piețe.   **2.3 Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității**  *Protecția datelor cu caracter personal*   * Continuarea implementării cadrului legislativ și asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele și standardele Europene. | 1. Participarea activă în cadrul Grupului Autorităţilor de Reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic; | MTIC  ANRCETI | | Permanent | | În limita resurselor bugetare şi a finanaţării Comisiei Europene |
| 2. Participarea la comitetele şi sub-comitetele de cooperare RM-UE. | MTIC  ANRCETI | | Permanent | | În limita resurselor bugetare şi a finanaţării Comisiei Europene |
|  | **Art. 101 Societatea in-formațională**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | **2.4 Cooperare economică**  *Societatea informațională*   * Eforturile sale de ajustare a legislației în domeniul comunicațiilor electronice cu *acquis-ul* UE; * Fortificarea sectorului prin schimbul de informație și experiență în implementarea Inițiativei Europa 2020 “Agenda Digitală pentru Europa”. | Participarea la activitatea structurilor specializate din cadrul Parteneriatului Estic și a comitetelor de cooperare cu UE, precum și pe dimensiunea bilaterală cu statele membre UE | MTIC | | Permanent | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 102 Societatea in-formațională**  RM va armoniza legislația sa la actele legislative ale UE și instrumentele internaționale la care se face referință în *Anexa XXVIII-B la prezentul Acord*, în con-formitate cu prevederile acestei Anexe. | | **2.4 Cooperare economică**  *Societatea informațională*   * Eforturile sale de ajustare a legislației în domeniul comunicațiilor electronice cu *acquis-ul UE*; | - | MTIC | | Permanent | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2002/21/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009.  Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:  - Consolidarea capacității administrative și a independenței autorității naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice;   * - Stabilirea procedurilor de consultare publică pentru măsurile de reglementare noi * - Instituirea unor mecanisme eficiente de atac împotriva deciziilor autorității naționale de reglementare în dome-niul comunicațiilor electronice * - Definirea piețelor relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice care sunt susceptibile reglementării *ex ante* și analiza acestor piețe, cu scopul de a stabili dacă pe acestea există o putere de piață semnificativă (SMP). | | | În linii generale cerințele date ale Directivei-cadru sunt implementate în cadrul legislativ național (Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, în continuare denumită Legea nr.241/2007). Unele aspecte necesită a fi ajustate pentru corespundere deplină:  1. Aprobarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 *(Pilonul “Societate informațională”, pct.14 din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014).* | MTIC  ANRCETI | | Trimestrul IV, 2014  *(Termenul de armonizare – 1,5 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Asigurarea prin lege a autorității naționale de reglementare cu o capacitate financiară pe măsură să îndeplinească sarcinile sale actuale și de viitor. Actualmente ANRCETI utilizează în întregime coeficientul legal admis al mărimii plăților de reglementare și monitorizare de 0,3% din venitul furnizorilor (art.12 din Legea nr.241/2007). În asemenea condiții, ANRCETI a atins limita posibilităților oferite de lege pentru finanțarea activităților sale, iar activități suplimentare, astfel ca aprofundarea relațiilor de cooperare cu Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC), Comisia Europeană, Grupul Reglementatorilor Independenţi (IRG), autoritățile naționale de reglementare în vederea creșterii capacităților instituționale și perfecționării cadrului de reglementare, efectuarea de studii de costuri, riscă să nu poată fi finanțate în condițiile legale actuale. | ANRCETI | | - | | Asistenţa tehnică externă TAIEX |
| 3. Asigurarea inamovibilității membrilor Consiliului de Administrație cu excepțiile prevăzute de Directivă și obligația prin lege de a comunica și de a publica temeiurile retragerii mandatului. | ANRCETI | | - | | - |
| 4. Aprobarea Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (*Compartimentul „Societate informaţională”, pct.15 la Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 5. Aprobarea Legii cu privire la organizarea și funcționarea serviciului 112 (*Compartimentul „Societate informaţională”, pct.16 la Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014 și Planul de activitate al Guvernului pentru 2014, aprobat prin HG 164 din 05.03.2014).* | MTIC | | Trimestrul II, 2014 | | Diverse surse |
| 6. Elaborarea “Regulamentului privind identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe” (aprobat prin Hotărârea ANRCETI nr.55 din 29.12.2008 și nr.85 din 28.04.2009). | ANRCETI | | Trimestrul IV, 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 7. Implementarea „Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 (Hotărârea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013). | MTIC  ANRCETI | | Trimestrul IV, 2015 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2002/20/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:  - Punerea în aplicare a unui regulament care să prevadă autorizații generale și să limiteze nevoia de licențe individuale în cazuri specifice, justificate în mod corespunzător | | | 1. Aprobarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 *(Pilonul “Societate informațională”, pct.14 din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Aprobarea Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (*Compartimentul „Societate informaţională”, pct.15 la Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Aprobarea “Regulamentului privind identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe” (aprobat prin Hotărârea ANRCETI nr.55 din 29.12.2008 și nr.85 din 28.04.2009). | ANRCETI | | Trimestrul II, 2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 4. Implementarea „Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 (Hotărârea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013). | MTIC  ANRCETI | | Trimestrul II, 2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2002/19/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009  Pe baza analizei de piață, efectuate în conformitate cu Directiva-cadru, autoritatea națională de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice trebuie să le impună operatorilor care s-au dovedit a avea putere semnificativă pe piață (SMP) pe piețele relevante, obligații de reglementare adecvate, cu privire la:  - Accesului la, și utilizareainstalațiilor specifice de rețea;  - Controlul prețurilor privind accesul și tarifele de interconectare, inclusive obligațiile în funcție de costuri, precum și  - Transparență, non-discriminare și separarea contabilă | | | 1. Aprobarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 *(Pilonul “Societate informațională”, pct.14 din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014  *(Termenul de armonizare – 1,5 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Aprobarea Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (*Compartimentul „Societate informaţională”, pct.15 la Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Aprobarea „Regulamentului privind identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe” (aprobat prin Hotărârea ANRCETI nr.55 din 29.12.2008 și nr.85 din 28.04.2009). | ANRCETI | | Trimestrul IV, 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 4. Implementarea „Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020” (Hotărârea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013). | MTIC  ANRCETI | | Trimestrul IV, 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 5. Elaborarea programului de dezvoltare a rețelelor fixe în bandă largă pe anii 2014-2020 *(Pilonul H „Tehnologia informației și comunicații”, pct.175 la Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 164 din 05.03.2014).* | MTIC | | Trimestrul III, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 6. Elaborarea programului de dezvoltare a rețelelor mobile în bandă largă pe anii 2014-2020 *(Pilonul H „Tehnologia informației și comunicații”, pct.175 la Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 164 din 05.03.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2002/22/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice(Directiva privind serviciul universal), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009.  Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive: | | | 1. Aprobarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 *(Pilonul “Societate informațională”, pct.14 din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014  *(Termenul de*  *armonizare – 3 ani)* | | Diverse surse |
| 2. Aprobarea Legii cu privire la organizarea și funcționarea serviciului 112 *(Compartimentul „Societate informaţională”, pct.16 la Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014 și Planul de activitate al Guvernului pentru 2014, aprobat prin HG 164 din 05.03.2014).* | MTIC | | Trimestrul II, 2014 | | Diverse  surse |
| 3. Elaborarea și aprobarea Programului naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în RM pentru anii 2014 – 2020 *(Pilonul H „Tehnologia informației și comunicații”, pct.201 la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 289 din 07.05.2012 și pct. 181 la Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2014, aprobat prin HG nr. 164 din 05.03.2014* *).* | MTIC  ANRCETI | | Trimestrul I, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| - Aplicarea Regulamentului privind obligațiile de serviciu universal (USO), inclusiv stabilirea unor mecanisme pentru calculul prețurilor și finanțare, și | | | Potrivit Proiectului Programului Naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în RM pentru anii 2014-2016, (care poate fi vizualizat pe pagina de Internet a MTIC la compartimentul „Transparenţa decizională” (<http://mtic.gov.md/img/d2011>), în anul 2014 urmează a fi întreprinse acţiunile necesare în vederea asigurării implementării eficiente a prezentei prevederi. Acţiunile ce se propun a fi întreprinse conform prezentului proiect de Program sunt următoarele:  - Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind implementarea serviciului universal; | ANRCETI | | Trimestrul I, 2017  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| - Elaborarea metodologiei de calculare a costului net al îndeplinirii obligaţiilor de furnizare a serviciului universal şi aprobarea acesteia de către Guvern; | ANRCETI | | - | | - |
| - Stabilirea cotei de contribuţii obligatorii care urmează să fie efectuate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în fondul serviciului universal pentru anul 2014 **-** a se vedea pct 4 Plan A AA RM UE anexa nr.1 la avizul Agenţiei nr.01-SR DJ /188 din 20.02.2014. | ANRCETI | | - | | - |
| - Asigurarea respectării intereselor și drepturilor utilizatorilor, în special prin introducerea portabilității numerelor și numărului unic european pentru apeluri de urgență 112. | | | **Implementat** (în ceea ce priveşte portabilitatea) | ANRCETI | | - | | - |
|  | **Directiva 2002/77/CE** a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice | | | 1. Aprobarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 *(Pilonul “Societate informațională”, pct.14 din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014  *(Termenul de armonizare – 1,5 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Aprobarea Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (*Compartimentul „Societate informaţională”, pct.15 la Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2015 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2002/58/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/EC al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009.  Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:  - Punerea în aplicare a unui Regulament pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamen-tale, și în special a dreptului la viață privată, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice și pentru a asigura libera circulație a acestor date, precum și a echipa-mentelor și serviciilor de comunicații electronice | | | 1. Aprobarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 *(Pilonul “Societate informațională”, pct.14 din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | Surse proprii de finanțare |
| 2. Aprobarea Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. | CNPDCP | | Trimestrul II, 2017 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr. 20 - XVI din 03 februarie 2009. | CNPDCP  MTIC | | Trimestrul II, 2017 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Decizia 676/2002/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană  - Adoptareaunei politici de reglementare și asigurarea disponibilității armonizate și utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio. | | | 1. Implementarea „Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 *(Hotărârea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013).* | MTIC  ANRCETI | | Trimestrul II, 2016  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Promovarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului privind tranziția la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră (*Pilonul B „Reducerea riscurilor și protecția împotriva dezastrelor”, pct.511 la Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 164 din 05.03.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| **Implementat parţial**  Eliberarea S.A. ,,Orange Moldova”, pentru un termen de 20 luni, a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio din benzile de frecvente 900 MHz şi 1800 MHz în scopul furnizării serviciilor de telefonie celulară mobilă standardul GSM., prin Decizia Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.35 din 27.02.2013. | MTIC ANRCETI | | - | | În limita resurselor bugetare |
| Aprobarea prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 11 din 28 martie 2013 a Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice. |
| Aprobarea prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 18 din 11 aprilie 2013 a Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzilor de frecvenţe radio: 2500-2520/2620-2640 MHz din banda de frecvenţe radio de 2500-2690 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă. La data de 15 aprilie 2013, ANRCETI a anunţat concursul public pentru obţinerea a 5 licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe: 1 licenţă de utilizare a sub-benzilor de frecvenţe radio 2500-2520/2620-2640 MHz (cu lărgimea de 2x20 MHz) din banda 2500-2690 MHz şi 4 licenţe de utilizare a patru sub-benzi de frecvenţe radio (3600-3650 MHz; 3650-3700 MHz; 3700-3750 MHz şi 3750-3800 MHz [blocul 3750-3800 MHz a fost expusă la concurs repetat, iniţial în septembrie 2012], cu lărgimea de 50 MHz fiecare) din banda 3600-3800 MHz. Cererile de participare la concurs şi documentele de însoţire a acestora urmau a fi depuse în perioada 15 aprilie – 7 iunie 2013, la adresa sediului ANRCETI. Cereri de participare la concurs nu au fost depuse. |
| Aprobarea prin Hotărîrile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 50, 51, 52 şi 53 din 12 septembrie 2013 a Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980/2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G), Condiţiilor speciale tip, Comisiei de concurs şi Anunţului publicitar despre organizarea acestui concurs. La data de 16 septembrie 2013, ANRCETI a anunţat concursul public pentru obţinerea a 2 licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din benzile 1900-1980/2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHz (1 licenţă care asigura dreptul de utilizare a 2x14,8 MHz FDD şi 1x5 MHz TDD şi 1 licenţă pentru 1 subbandă 1x15 MHz TDD) în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia. Cererile de participare la concurs şi documentele de însoţire a acestora urmau a fi depuse în perioada 16 septembrie – 1 noiembrie 2013 la adresa sediului ANRCETI. Cereri de participare la concurs nu au fost depuse. |
| Plasarea spre consultare publică a pachetului de documente necesare expunerii la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe 800MHz, 900 MHz şi 1800MHz. |
|  | **Decizia 2008/294/CE** a Comisiei din 7 aprilie 2008 privind condițiile armonizate de utilizarea spectrului de frecvențe pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor | | | Decizia dată, identică cu Decizia ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07 din 01.12.2006 “Privind utilizarea armonizată a sistemelor GSM la bordul aeronavelor în benzile de frecvențe 1710-1785 și 1805-1880 MHz” este deja în aplicare în RM. | MTIC | | Trimestrul II, 2016  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 1999/5/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora | | | Implementată prin Reglementarea tehnică ,,Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” *(Hotărârea Guvernului nr.1274 din 23.11.2007; intrată în vigoare la data de 07.06.2008).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2015  *(Termenul de armonizare – 1,5ani)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2000/31/CE** a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic)  Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:  - Impulsionarea dezvoltării e-comerțului;  - Eliminarea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere a serviciilor societățiiinformaționale;  - Asigurarea securității juridice pentru furnizorii de servicii ale societății informaționale; și  - Armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de servicii care acționează în calitate de intermediari, atunci când furnizează servicii de simplă transmitere, caching sau hosting, nu prevede nicio obligație generală de a monitoriza. | | | 1. Aprobarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 *(Pilonul “Societate informațională”, pct.14 din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014).* | MTIC | | Trimestrul IV, 2014  *(Termenul de armonizare – 3 ani)* | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Promovarea proiectului Legii privind semnătura electronică și documentul electronic *(Pilonul H „Tehnologia informației și comunicații”, pct.182 la Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2014, aprobat prin HG nr. 164 din 05.03.2014* *).* | MTIC | | Trimestrul II, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Elaborarea proiectului de lege privind contractele la distanță (inclusiv comerțul electronic). (*(Pilonul H „Tehnologia informației și comunicații”, pct.182 la Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2014, aprobat prin HG nr. 164 din 05.03.2014* *).* | MEc  MTIC  BNM | | Trimestrul II, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2003/98/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. | | | **Implementat prin:**  Aprobarea Legii nr. 305 din 26.12.2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public. | MTIC | | - | | - |
|  | **Directiva 1999/93/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind cadrul comunitar pentru semnăturile electronice.  Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:  - Adoptarea unei politici și legislație pentru a crea un cadru pentru utilizarea semnăturilor electronice care să asigure recunoașterea lor legală de bază și admi-sibilitatea ca probă în justiție  - Stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a furnizorilor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate | | | Promovarea proiectului Legii privind semnătura electronică și documentul electronic *(Pilonul H „Tehnologia informației și comunicații”, pct.182 la Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2014, aprobat prin HG nr. 164 din 05.03.2014* *).* | MTIC | | Trimestrul II, 2014  *(Termenul de armonizare – 1 an)* | | În limita resurselor bugetare |
|  | Acordul de Asociere RM – UE, Anexa XXVIII-B „Norme aplicabile serviciilor de telecomunicaţii” la Capitolul 18 “Societatea informaţională” | | - | Legea cu privire la modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11. 2007  (*Pilonul „Societate informaţională” pct.14 Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014)* | MTIC (ANRCETI prezentarea avizului la proiect, după caz, participarea la Grupul de lucru) | | Trimestrul IV 2014  Conform Anexei XXVIII-B  Directiva 2002/21/CE- 1,5 ani | | Asistenţă tehnică externă - Misiunea de experţi TAIEX |
|  | Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Anexa XXVIII-B „Norme aplicabile serviciilor de telecomunicaţii” la Capitolul 18 “Societatea informaţională” | | - | Elaborarea şi aprobarea Programului naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în RM pentru anii 2014-2020 | MTIC | | Tim.I 2014 | | - |
| *(Pilonul H “Tehnologia informaţiei şi comunicaţii” pct.201 Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr. 289 din 07.05.2012 )*  *(Pilonul H “Tehnologia informaţiei şi comunicaţii” pct.173 Planul de acţiuni al Guvernului pentru aniul 2014, aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr. 164 din 05.03.2014 )* | ANRCETI | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| - | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind implementarea serviciului universal | ANRCETI | | 2014  Conform Anexei XXVIII-B  Directiva 2002/22/CE- 3 ani | | În limita resurselor bugetare |
| - | Elaborarea metodologiei de calculare a costului net al îndeplinirii obligaţiilor de furnizare a serviciului universal şi aprobarea acesteia de către Guvern | ANRCETI | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| Stabilirea cotei de contribuţii obligatorii care urmează să fie efectuate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în fondul serviciului universal pentru anul 2014.  *(Proiectul Programului Naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în RM pentru anii 2014 – 2016, (publicat pe pagina de Internet MTIC)* | ANRCETI | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | Acordul de Asociere RM – UE, Anexa XXVIII-B „Norme aplicabile serviciilor de telecomunicaţii” la Capitolul 18 “Societatea informaţională” | | - | Elaborarea Programului de dezvoltare a reţelelor fixe în bandă largă pe anii 2014-2020  *(Pilonul H “Tehnologia informaţiei şi comunicaţii” pct.175 Planul de acţiuni al Guvernului pentru aniul 2014, aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr. 164 din 05.03.2014 )* | MTIC | | Trim.III 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | Agenda de Asociere UE-RM | | **2.4 Cooperarea economică**  *Societatea informațională*   * Consolidarea sectorului prin schimbul de informaţie şi experienţă în implementarea Iniţiativei Europene 2020 „Agenda Digitală pentru Europa”. | 1. Elaborarea/revizuirea Programului de dezvoltare a reţelelor prin radio acces în bandă largă pe anii 2014-2020*(Pilonul H “Tehnologia informaţiei şi comunicaţii” pct.175 Planul de acţiuni al Guvernului pentru aniul 2014, aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr. 164 din 05.03.2014);* | MTIC | | Trim.IV 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea/ ajustarea cadrului normativ de reglementare pentru managementul spectrului de frecvenţe radio; | MTIC  ANRCETI  - partener | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Elaborarea cadrului reglementar de alocare şi licenţiere tehnologică, realocarea benzilor de frecvente 900-3600 MHz; | ANRCETI  MTIC  - partener | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 4. Eliberarea şi alocarea Dividendului Digital (banda de frecvente 800 MHz); | MTIC  ANRCETI | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 5. Promovarea şi implementarea Programului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră.  ***(****PILONUL I. „Dezvoltarea infrastructurii infocomunicaţionale şi îmbunătăţirea accesului pentru toţi” pct.1.1., 2.1-2.3., 2.4., 3.1., PLANUL DE ACŢIUNI privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.857 din 31.10.2013* ); | MTIC  ANRCETI  CCA  - parteneri | | 2014-2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 6. Strategia națională de dezvoltare a Societății Informaționale “Moldova Digitală 2020”. | MTIC | | 2014-2020 | | Diverse surse |
| - | 1. Elaborarea şi aprobarea procedurii de replanificare şi realocare (refarming) a benzilor de frecvenţe 900 MHz in scopul eliminării fragmentării | ANRCETI  Furnizorii titulari de licenţe | | Martie 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Expunerea la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe *800 MHz, 900 MHz şi 1800MHz.* | ANRCETI | | Martie 2014 | | În limitele bugetului furnizorilor titulari de licenţe |
| 3. Expunerea la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din bandade frecvenţe *3400-3800 MHz* şi celor din banda de frecvenţe *3600-3800 MHz nealocate în cadrul etapei I a concursului* | ANRCETI | | Septembrie 2014 | | În limitele bugetului furnizorilor titulari de licenţe |
| 4. Intrarea în vigoare a principiului neutralităţii tehnologice în benzile de frecvenţe radio 800 MHz, 900 MHz,1800 MHz  *(pct.3,4.3.,4.4., 5. Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 ,aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.116 din 11.02.2013)* | ANRCETI  Furnizorii titulari de licenţe | | Pînă la 6 noiembrie 2014 | | În limitele bugetului furnizorilor titulari de licenţe |
|  | Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Anexa XXVIII-B „Norme aplicabile serviciilor de telecomunicaţii” la Capitolul 18 “Societatea informaţională” | | - | 1. Elaborarea, aprobarea şi implementarea Programului naţional de implementare a serviciului de urgenţă 112. | MTIC (ANRCETI prezentarea avizului la proiect) | | 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Implementarea la scară naţională a serviciului de urgenţă 112, incluzînd serviciile de localizare. | MTIC  ANRCETI | | 2014 | | - |
| 3. Elaborarea şi armonizarea cadrului normativ necesar pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă  *(Pilonul 7. Asigurarea accesului la servicii de calitate pct.53 Planul naţional de acţiuni în domeniul dreptu-rilor omului pe anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 )* | MTIC  ANRCETI | | 2013- 2014 | | 80000,0 (pentru întreţinere, anual)  În limita resurselor bugetare |
|  | Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Anexa XXVIII-B „Norme aplicabile serviciilor de telecomunicaţii” la Capitolul 18 “Societatea informaţională” | | - | Revizuirea legislaţiei naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice în vederea implementării normelor specifice acquis-ului european pentru sectorul telecomunicaţiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice  *(Lege pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia nr.229 din 10.10.2013 (pct.3.7.)* | MTIC ANRCETI CNPRCP | | 2014 | | În limita resurselor bugetare/mijloace alocate de partenerii de dezvoltare |
| CAPITOLUL 19: TURISMUL | | | | | | | | | |
|  | **Art.103 Turismul**  Părțile vor coopera în domeniul turismului, cu scopul de a consolida dezvoltarea unei industrii competitive și durabile a turismului drept generator de creștere economică, abilitare, ocupare a forței de muncă și schimburilor externe. | | - | - | ~~-~~ | | ~~-~~ | | ~~-~~ |
|  | **Art.104 Turismul**  Cooperarea la nivel bilateral, regional și european se va baza pe următoarele principii:  (a) respectarea integrității și intereselor comunităților locale, mai ales în zonele rurale; | | n/a | Modificarea mecanismului de clasificare a structurilor de primire turistică din spaţiul rural. | Agenția Turismului | | Trimestrul IV, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | (b) importanța patrimoni-ului cultural; și | | n/a | 1. Elaborarea anuală a agendei cultural-turistice şi difuzarea acesteia prin instrumentele de informare turistică; | Ministerul Culturii  Agenţia Turismului | | Anual | | În limita resurselor bugetare |
| 2 Elaborarea şi includerea anuală în circuit a minimum 2 rute cultural-turistice. | Agenţia Turismului | | - | | În limita resurselor bugetare |
|  | (c) interacțiunea pozitivă dintre turism și protecția mediului. | | n/a | Elaborarea şi aprobarea unui Program de dezvoltare a ecoturismului în RM în anii 2017 – 2020. | Agenţia Turismului  Ministerul Mediului | | Trimestrul II, 2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art.105 Turismul**  Cooperarea se va axa pe următoarele subiecte:  (a) schimbul de informație, bune practici, experiență și transfer de “know-how”, inclusiv în tehnologiile inovatoare; | | **2.4 Cooperare economică**  *Turism*   * Continuarea schimbului de bune practici și cunoștințe, instruirii și educației în domeniul turismului. | Susţinerea, pe bază de parteneriate, a proiectelor de importanţă naţională şi internaţională din domeniul turismului, între agenţii economici din ţară şi diaspora moldovenească. | Agenţia Turismului  Biroul pentru Relaţii cu Diaspora | | Anual | | În limita resurselor bugetare |
|  | (b) stabilirea unui parte-neriat strategic între sectorul public, sectorul privat și interesele comu-nității pentru a asigura dezvoltarea durabilă a turismului; | | n/a | Conectarea rutelor turistice naţionale la rutele turistice europene. | Agenţia Turismului | | Trimestrul IV, 2015 | | În limita resurselor bugetare |
|  | (c) promovarea și dezvol-tarea produselor și piețelor turismului, infrastructurii, resurselor umane și structurilor instituționale, precum și identificarea și eliminarea barierelor din calea serviciilor turistice; | | n/a | Elaborarea şi aprobarea cerinţelor privind confecţionarea şi utilizarea indicatoarelor turistice, în conformitate cu standardele europene. | Agenţia Turismului  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | | Trimestrul III, 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | (d) elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor eficiente care să includă aspecte juridice, administrative și financiare corespunzătoare; | | n/a | Crearea parteneriatelor pentru implementarea proiectelor în domeniul turismului cu finanțare din fonduri naționale şi internaționale. | Agenţia Turismului | | 2014-2016  Anual | | În limita resurselor bugetare |
|  | (e) asigurarea instruirii în domeniul turismului și dezvoltarea capacității pentru a îmbunătăți standardele de prestare a serviciilor; și | | n/a | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea ghizilor de turism. | Agenţia Turismului | | Trimestrul III 2014 | | În limita resurselor bugetare |
|  | (f) dezvoltarea și promovarea turismului comunitar. | | n/a | 1. Participarea anuală la minimum 8 expoziţii internaţionale de turism; | Agenţia Turismului  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  Agenţia Turismului  Ministerul Economiei (MIEPO) | | Anual | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Difuzarea spotului publicitar video prin intermediul misiunilor diplomatice, mass-media, on-line, la evenimente şi expoziţii, posturi TV internaţionale. |
|  | **Art. 106 Turismul**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | Organizarea, în colaborare cu Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO), a unui Forum Internaţional de Turism ”Dezvoltarea turismului vitivinicol”. | Agenţia Turismului | | Trimestrul II 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| CAPITOLUL 20: DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA TRANS-FRONTALIERĂ ȘI REGIONALĂ | | | | | | | | | |
|  | **Art. 107 Dezvoltarea regională, cooperarea transfrontalieră și regională**  (1) Părțile vor promova înțelegerea reciprocă și cooperarea bilaterală în domeniul politicii regionale, inclusiv metodele de formulare și implementare a politicilor regionale, guvernarea și parteneriatul pe mai multe niveluri, cu accent special pe dezvoltarea zonelor dezavantajate și cooperarea teritorială, în scopul creării canalelor de comunicare și consolidării schimbului de informație și experiență între autoritățile naționale, regionale și locale, actorii socio-economici și societatea civilă. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | 1. Ajustarea cadrului normativ, strategic al politicii de dezvoltare regională a RM cu cele ale UE; | MDRC  ADR  APL I și II | | Trimestrul IV 2015 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului în urma implementării SNDR; | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| 3. Elaborarea planurilor regionale sectoriale pentru domeniile: eficiență energetică, aprovizionarea cu apă și canalizare, drumuri locale și regionale, managementul deșeurilor solide. | MDRC  ADR  APL I și II | | Trimestrul III 2014-trimestrul II 2015 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 107 Dezvoltarea regională, cooperarea trans-frontalieră și regională**  (2) Părțile vor coopera în particular în vederea corelării practicii RM cu următoarele principii:  (a) decentralizarea pro-cesului decizional, de la nivel central spre nivelul comunităților regionale; | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Includerea în politicile de dezvoltare regională a măsurilor de transferare a competențelor către administrațiile regionale și locale | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| (b) consolidarea parte-neriatului dintre toate părțile implicate în dez-voltarea regională; | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Fortificarea capacităţilor actorilor implicaţi în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regionale | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
| (c) co-finanțarea prin contribuția financiară a Părților implicate în implementarea progra-melor și proiectelor de dezvoltare regională. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională*   * Consolidarea infrastruc-turii sociale și tehnice în regiunile de dezvoltare prin implementarea eficientă a proiectelor de dezvoltare, în baza strategiilor de dezvoltare regională coerente, cu termene precise de realizare, luând în considerație necesitatea de a susține dezvoltarea teritorială echilibrată pe întreg teritoriul țării | 1. Realizarea Obiectivului privind „Diminuarea disparităţilor locale, inter- şi intra-regionale” prin acordarea suportului în implementarea proiectelor de dezvoltare regională, incluse în DUP, ce vor avea scopul de a contribui la diminuarea disparităților regionale. | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2015 | | În limita bugetului alocat FNDR |
|  | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Perfecționarea mecanismului de finanțare și cofinanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională din surse interne și externe; | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 108 Dezvoltarea regională, cooperarea trans-frontalieră și regională**  (1) Părțile vor susține și vor consolida implicarea autorităților locale și regionale în cooperarea transfrontalieră și regională și structurile de management conexe, vor consolida cooperarea prin crearea unui cadru legislativ favorabil, vor susține și dezvolta măsurile de dezvoltare a capacității și vor promova consolidarea rețelelor economice și comerciale transfrontaliere și regionale | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | 1. Crearea instrumentelor şi a cadrului legal favorabil autorităţilor APL pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere | MDRC  ADR  APL I și II | | Trimestrul IV 2014 | | În limita resurselor bugetare |
| 2. Acordarea de asistenţă autorităţilor APL în promovarea cooperării în cadrul euroregiunilor şi în cadrul structurilor regionale internaţionale | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 108 Dezvoltarea regională, cooperarea trans-frontalieră și regională**  (2) Părțile vor coopera întru consolidarea capa-cităților instituționale și operaționale ale institu-țiilor naționale și regio-nale în domeniile dezvoltării regionale și planificării amenajării teritoriului.  (a) îmbunătățirea mecanis-mului de interacțiune verticală și orizontală a administrației publice centrale și locale în procesul de elaborare și implementare a politicilor regionale; | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | 1. Inițierea actualizării și avizării Planului de amenajare a teritoriului național. | MDRC | | 2015-2016 | | Bugetul de stat, mijloacele partenerilor de dezvoltare, alte surse |
| 2. Elaborarea a 3 planuri de amenajare a teritoriului regionale. | MDRC  autoritățile APL | | 2016 | | Bugetul de stat, mijloacele partenerilor de dezvoltare, alte surse |
| 3. Diversificarea economiei rurale prin stabilirea programelor de suport, de conştientizare, de antreprenoriat, de schimb regional pe segmentul cooperare transfrontalieră sau programe cu alte regiuni din Uniunea Europeană | Ministerul Economiei  APC (inclusiv MDRC)  APL | | 2014-2016 | | Bugetul de stat, mijloacele partenerilor de dezvoltare, alte surse |
| (b) dezvoltarea capacității autorităților publice locale pentru a promova coope-rarea transfrontalieră în conformitate cu regula-mentele și practica UE; | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | 1. Cooperarea cu Academia de administrare publică și instituțiile de învățămînt superior din țară pentru elaborarea, actualizarea Programelor de instruire în domeniul dezvoltării regionale. | MDRC  ADR | | 2014-2016 | | În limita bugetului alocat FNDR |
| 2. Asigurarea schimbului de experienţă prin organizarea vizitelor de studiu a colaboratorilor Ministerului Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi a membrilor Consiliului regional pentru dezvoltare | MDRC  ADR  Membrii CRD | | 2014-2016 | |  |
| (c) schimbul de cunoș-tințe, informație și cele mai bune practici privind politicile de dezvoltare regională pentru a promova bunăstarea economică a comunităților locale și dezvoltarea uniformă a regiunilor. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Schimbul de experiență cu țările partenere ale UE pentru preluarea bunelor practici în domeniul DR și PT. | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita bugetului alocat FNDR |
|  | **Art. 109 Dezvoltarea regională, cooperarea trans-frontalieră și regională**  (1) Părțile vor consolida și încuraja, printre altele, dezvoltarea elementelor transfrontaliere ale rețelelor de transport, energie, comunicații, de cultură, educație, turism, sănătate și altor domenii prevăzute de prezentul Acord care au impact asupra cooperării transfrontaliere și regionale. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Aplicarea la diferite proiecte UE de tip TWINNING, TAIEX cu scopul de consolidare a capacităților instituționale și elaborare de politici; | MDRC  ADR  APL | | 2014-2016 | |  |
|  | (2) Părțile vor intensifica cooperarea dintre regiunile lor sub formă de programe transnațio-nale și transfrontaliere, încurajând participarea regiunilor RM în structurile și organizațiile regionale europene și promovând dezvoltarea lor economică și instituțională prin implementarea pro-iectelor de interes comun. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | 1. Acordarea de asistenţă autorităţilor APL în promovarea cooperării în cadrul euroregiunilor şi în cadrul altor structuri regionale internaţionale | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita bugetului alocat FNDR |
| 2. Facilitarea și acordarea asistenței autorităților publice locale în aplicarea pentru finanțare din programele europene și alte fonduri. | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | |  |
|  | Aceste activități vor avea loc în contextul:  (a) continuării cooperării teritoriale cu regiunile europene (inclusiv prin programele de cooperare transnaționale și transfrontaliere); | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Accesarea diferitor programe transnaționale și transfrontaliere în cadrul apelurilor de proiecte; | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita bugetului alocat FNDR |
| (b) cooperării în cadrul Parteneriatului Estic cu instituțiile UE, inclusiv cu Comitetul Regiunilor și participării în diverse proiecte și inițiative regionale Europene; | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Participarea în diverse proiecte ale Parteneriatului Estic. | MDRC  ADR  APL I și II | | 2014-2016 | | În limita bugetului alocat FNDR |
|  | (c) cooperarea cu Comitetul Economic și Social European, Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare Regională și Observatorului în Rețea al Amenajării Teritoriului | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Inițierea unui Acord pentru elaborarea Programului de colaborare cu Comitetul Economic și Social European, Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare Regională și Observatorului în Rețea al Amenajării Teritoriului | MDRC  ADR | | 2014-2016 | | În limita  resurselor bugetare |
|  | **Art. 110** **Dezvoltarea regională, cooperarea transfrontalieră și regională**  (1) Părțile vor intensifica și vor asigura coordonarea și cooperarea mai bună dintre țări și regiuni în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunăreană, axându-se, inter alia, pe îmbunătățirea conexiunilor de transport și energie, mediu, dezvoltarea economică și socială și securitatea, care vor contribui la transportarea mai rapidă pe cale rutieră și feroviară, energie mai ieftină și mai sigură, un mediu mai bun cu apă mai curată, biodiversitate protejată și prevenirea mai eficientă a inundațiilor transfrontaliere. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | 1. Promovarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în RM prin asigurarea activităţii Coordonatorului naţional (viceministrului dezvoltării regionale și construcțiilor). | MDRC  ADR  Instituțiile reprezentate în grupul interministerial de coordonare a SUERD (MTID, MEc, MC, Agenția Turismului, MM, Academia de Științe a Moldovei, MEd, MTIC, MMPSF, Cancelaria de Stat, CNA, MAI) | | 2014-2016 | | A În limita resurselor bugetare, mijloacele partenerilor de dezvoltare, alte surse |
| 2. Facilitarea comunicării coordonatorilor pe priorități (PAC) cu experții naționali pe priorități. |
| 3. Implicarea în procesul de programare și ulterior promovarea Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. |
| (2) Părțile vor spori cooperarea transfrontalieră cu scopul restaurării navigației pe râul Prut, care va conduce la prevenirea inundațiilor în bazinul râului, îmbunătățind calitatea apei, irigația în agricultură, intensificând activitățile economice, promovând turismul și activitățile culturale, precum și contribuind la dezvoltarea capacității. | | **2.4 Cooperarea economică**  *Dezvoltare regională* | Promovarea participării autorităţilor publice centrale şi locale în aplicarea pentru finanţare din programele europene de cooperare transfrontalieră şi alte fonduri externe. | Cancelaria de Stat | | - | | - |
|  | **Art. 111** **Dezvoltarea regională, cooperarea transfrontalieră și regională**  Părțile vor facilita circulația cetățenilor UE și RM care sunt solicitați să treacă granița frecvent și pe distanțe scurte. | | - | - | MAI  (Poliţia de frontieră) | | - | | - |
|  | **Art. 112** **Dezvoltarea regională, cooperarea trans-frontalieră și regională**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | | - | - | - | | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITOLUL 21: SĂNĂTATEA PUBLICĂ** | | | | | | | |
|  | **Art. 113 Sănătatea publică**  Părțile convin să dezvolte cooperarea lor în dome-niul sănătății publice, cu scopul de a spori nivelul siguranței sănătății publice și protecției sănătății umane drept premiză pentru dezvol-tarea durabilă și creșterea economică. | **2.4 Cooperare economică**  *Sănătate Publică*   * Susține RM în pregătirea pentru implementarea acquis-ului UE în domeniul sănătății, conform celor menționate în anexele relevante ale Acordului de Asociere prevăzut (…); | Accelerarea implementării reformelor în domeniul sănătăţii şi ajustarea cadrului naţional de reglementare a sănătăţii publice la cadrul ţărilor comunitare . | | Ministerul Sănătăţii | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 114 Sănătatea publică**  **(a)** consolidarea sistemu-lui de sănătate publică al RM, în particular prin implementarea reformei în sectorul sănătății, asi-gurarea asistenței medi-cale primare de calitate înaltă, îmbunătățirea guvernării sănătății și finanțării asistenței medicale; | **2.1 Dialog politic și reformă**  **Asigurarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale.**  ***Egalitate de şanse***   * Armonizarea cu standardele europene în ce privește regulile de sănătate și siguranță, regulile pentru protecția maternității și regulile de reconciliere a responsabilităților părintești și profesionale. | 1. Perfecționarea mecanismelor de plată a contribuțiilor la fondul AOAM și eliminarea inechităților în stabilirea mărimii acestora prin reevaluarea veniturilor ca bază de calcul (acte normative elaborate; acte normative aprobate) | | Ministerul Sănătății | 2015-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Perfecţionarea cadrului normativ pentru prevenirea şi evitarea conducerii mijloacelor de transport de către conducătorii de vehicule în stare de ebrietate sau în urma agravării sănătăţii.  - Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 280  din  03.05.2012 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere. | | Ministerul Sănătăţii | 2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 114 Sănătatea publică**  **(b)** supravegherea epidemio-logică și controlul bolilor transmisibile, cum ar fi, spre exemplu, HIV/SIDA, hepatita virală și tuber-culoza, precum și crește-rea nivelului de pregătire pentru a reacționa la pericolele și situațiile excepționale legate de sănătate; | **2.4 Cooperare economică**  *Sănătate Publică*   * Consolidarea gradului de pregătire, instruire și supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile, în particular a HIV/SIDA, tuberculozei, infecțiilor sexual transmisibile, și hepatitei C și B, inclusiv prin interacțiunile cu Centrul European Pentru Prevenirea și Controlul Bolilor; | 1. Evaluarea sistemului de supraveghere și control al bolilor transmisibile | | Ministerul Sănătăţii | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea planului de acțiuni privind fortificarea și ajustarea sistemului de supraveghere a bolilor transmisibile la rețeaua europeană de supraveghere a bolilor transmisibile TESSY | | Ministerul Sănătăţii | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare  Proiectul ECDC-ENPI |
| 3. Evaluarea serviciului de laborator a instituțiilor SSSSP in vederea pregătirii de acreditare a acestora la nivel internațional si integrare in rețelele europene de laborator | | Ministerul Sănătăţii | 2015-2016 | În limita resurselor bugetare  Proiectul ECDC-ENPI |
| 4. Fortificarea sistemului național de pregătire și răspuns la evenimente și urgențe de sănătate publică în aspect de alertă precoce și răspuns rapid | | Ministerul Sănătăţii | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 114 Sănătatea publică**  **(c)** prevenirea și controlul bolilor ne-transmisibile, preponderent prin schimbul de informație și bune practici, promovarea modului de viață sănătos și abordarea factorilor determinanți majori pentru sănătate, cum ar fi nutriția, dependența de alcool, droguri și tutun; | **2.4 Cooperare economică**  *Sănătate Publică*   * Schimbul de bune practici în implementarea Convenției-Cadru privind Controlul Tutunului și reglementărilor internațio-nale în domeniul sănătății; | 1. Schimbul de experiență cu instituțiile de profil din UE în vederea implementării prevederilor Convenției-cadru pentru controlul tutunului și Regulamentul sanitar internațional | | Ministerul Sănătăţii | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare  20.000 Euro, Comisia Europeană prin TAIEX |
| 2. Fortificarea capacităților pentru supravegherea determinantelor de sănătate și de identificare a riscurilor | | Ministerul Sănătăţii,  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Ministerul Educaţiei, etc. | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Fortificarea capacităţilor pentru supravegherea bolilor netransmisibile și a factorilor de risc. | | Ministerul Sănătăţii | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 4. Aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pînă în anul 2020 | | Ministerul Sănătăţii | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 5. Consolidarea capacităților de implementarea a sistemului național de supraveghere nutriţională | | Ministerul Sănătăţii | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 6. Elaborarea proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare. | | Ministerul Sănătăţii | 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 7. Elaborarea proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind preparatele pe bază de cereale şi alimentele pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică. | | Ministerul Sănătăţii | 2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 114 Sănătatea publică**  **(d)** calitatea și siguranța substanțelor de origine umană; | **2.4 Cooperare economică**  *Sănătate Publică*   * Susține RM în pregătirea pentru implementarea acquis-ului UE în domeniul sănătății, conform celor menționate în anexele relevante ale Acordului de Asociere prevăzut, în particular referitor la legislația în domeniile ~~controlului tutunului~~, calității și siguranței substanțelor de origine umană (sânge, țesuturi, organe și celule) ~~și bolilor transmisibile;~~ | 1. Consolidarea Agenţiei de Transplant din Republica Moldova şi Asistenţă în Armonizarea Legislativă în Materie de Calitate şi Siguranţă a Substanţelor de Origine Umană | | Ministerul Sănătăţii | 2014-2015 | Proiect Twinning  1,200,000.00 EUR  Comisia Europeană |
| 2. Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în RM. | | Ministerul Sănătăţii  APL | 2014-2016 | Crucea Roşie din Elveţia - 1,150 mii; Euro,  În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 114 Sănătatea publică**  **(f)** implementarea deplină și în timp util a acordu-rilor internaționale în domeniul sănătății, în particular a Regulamen-telor internaționale cu privire la sănătate și Con-venției – Cadru privind controlul tutunului din 2003. | **2.4 Cooperare economică**  *Sănătate Publică*  Susține RM în pregătirea pentru implementarea acquis-ului UE în domeniul sănătății, conform celor menționate în anexele relevante ale Acordului de Asociere prevăzut, în particular referitor la legislația în domeniile controlului tutunului, calității și siguranței substanțelor de origine umană (sânge, țesuturi, organe și celule) și bolilor transmisibile; | 1. Aprobarea Legii cu privire la tutun şi la articolele din tutun conform prevederilor Convenţiei-cadru privind Controlul Tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (CCCT) | | Ministerul Sănătăţii | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Sănătăţii | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Instituirea Serviciului de consiliere și tratament pentru renunțare la fumat | | Ministerul Sănătăţii | 2014 | În limita resurselor bugetare  20,000.00 EUR, Comisia Europeană |
| 4. Elaborarea Raportului privind implementarea prevederilor Convenţiei-cadru privind Controlul Tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (CCCT) şi prezentarea acestuaia în adresa Secretariatului CCCT | | Ministerul Sănătăţii | 2014 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 115 Sănătatea publică**  **(a)** integrarea treptată a RM în rețelele de sănătate relevante ale UE; | **2.4 Cooperare economică**  *Sănătate Publică*   * Susținerea participării RM în rețelele și grupurile de lucru ale UE, precum sunt ședința anuală a rețelei privind informația de sănătate și ședințele Grupului de Lucru HIV/SIDA și Forumului Societății Civile privind HIV/SIDA | 1. Participarea la Reuniunea „Meeting of the HIV/AIDS ThinkTank”, eveniment organizat de către Comisia Europeană de 2 ori pe an | | Ministerul Sănătăţii | 2014-2016 | Asistenţă financiară oferită de către Comisia Europeană |
|  | **Art. 115 Sănătatea publică**  **(b)** consolidarea treptată a interacțiunii dintre RM și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. | **2.4 Cooperare economică**  *Sănătate Publică*   * Susținerea participării RM în rețelele și grupurile de lucru ale UE, precum sunt ședința anuală a rețelei privind informația de sănătate și ședințele Grupului de Lucru HIV/SIDA și Forumului Societății Civile privind HIV/SIDA | 1. Continuarea dialogului cu ECDC vizînd posibilitatea formalizării parteneriatului de cooperare cu Agenţia Comunitară în cauză. | | Ministerul Sănătăţii,  CNSP  MAEIE | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Organizarea vizitei oficiale la Chişinău a domnului Marc Sprenger, Director al Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor. | | Ministerul Sănătăţii MAEIE | Semestrul I, 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Organizarea vizitei la Chişinău a experţilor din Cadrul ECDC | | Ministerul Sănătăţii MAEIE | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 4. Realizarea activităţilor planificate anual în contextul dezvoltării parteneriatului de cooperare a Republicii Moldova cu ECDC | | Ministerul Sănătăţii CNSP | 2014-2016 | în baza aplicaţiilor TAIEX ce vor fi prezentate pentru finanţare şi a proiectului ECDC – ENPI „Preparatory measures for the participation of ENP countries in ECDC” |
|  | **Art. 116 Sănătatea publică**  RM va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele internaționale la care se face referință în *Anexa XIII la prezentul Acord*, în conformitate cu prevederile acestei Anexe.  Tutunul  **Directiva 2001/37/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun | | Neimplementată  Hotarâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind ingredientele din produsele din tutun  *(Act nou)* | | Ministerul Sănătăţii | 2015  *Termenul de implementare – 7 ani* | În limita resurselor bugetare |
| Neimplementată  Hotarâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind raportarea despre produsele din tutun  *(Act nou)* | | Ministerul Sănătăţii | În limita resurselor bugetare |
| Neimplementată  Hotarâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind comercializarea produselor din tutun,  *(Act nou)* | | Ministerul Sănătăţii | În limita resurselor bugetare |
|  | **Directiva 2003/33/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun | | Comentariu: modificarea unui act legislativ în vigoare  Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 1227/1997 cu privire la publicitate | | Ministerul Sănătăţii | 2015  *Termenul de implementare – 3 ani* | În limita resurselor bugetare |
|  | Bolile infecţioase  **Decizia 2119/98/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei reţele de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate *Abrogată*  **Decizia nr. 1082/2013/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE | | Implementată parţial  Comentariu: a fost aprobată HG nr. 951  din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică  Elaborarea proiectului HG cu privire la acţiunile de implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică  *(Act nou)* | | Ministerul Sănătăţii | 2014-2016  *Termenul de implementare – 7 ani* | În limita resurselor bugetare  TAIEX  Colaborarea cu ECDC în cadrul proiectului ECDC-ENPI |
|  | **Decizia 2000/96/CE** a Comisiei din 22 decembrie 1999 privind bolile transmisibile care vor fi incluse în mod progresiv în reţeaua Comunităţii în conformitate cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului | | Comentariu:  Elaborarea proiectului de ordin cu privire la sistemul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile cu ajustarea listei de boli transmisibile si evenimente de sănătate publica, incluse in supraveghere  *(Act nou)* | | Ministerul Sănătății | 2015  *Termenul de implementare – 7 ani* | În limita resurselor bugetare |
|  | **Decizia 2002/253/CE** a Comisiei din 19 martie 2002 de stabilire a definiţiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile reţelei comunitare în conformitate cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2012/506/UE) | | Comentariu:  Elaborarea anexei la proiectul de ordin privind implementarea definitiilor de caz în sistemul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile cu ajustarea listei de boli transmisibile si evenimente de sănătate publica, incluse in supraveghere  (SE referă la proiectul de ordin de la decizia Decizia 2000/96/CE ) | | Ministerul Sănătății | 2015  *Termenul de implementare – 7 ani* | În limita resurselor bugetare |
|  | **Decizia 2000/57/CE** a Comisiei din 22 decembrie 1999 privind sistemul de alertă precoce și de reacţie pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului | | Comentariu:  Elaborarea proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică  *(Act nou)*  Elaborarea proiectelor de ordin pentru ajustarea procedurilor operaţionale a autorităților implicate în sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică  *(Act nou)* | | Ministerul Sănătății  Ministerul de Interne | 2015 -2016  *Termenul de implementare – 7 ani* | În limita resurselor bugetare  TAIEX  Colaborarea cu ECDC în cadrul proiectului ECDC-ENPI |
|  | Sângele  **Directiva 2002/98/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru colectarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine și de modificare a Directivei 2001/83/CE | | Implementată 80%  Este transpusă: Legea cu privire la donarea de singe şi transfuzia sanguină nr.241-XVI din 20.11.08 (disponibila la adresa <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330306>) şi Programul naţional Securitatea transfuzională şi auto-asigurarea țării cu preparate sanguine pentru perioada anilor 2012-2016. (disponibil la adresa <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342413>) şi 41 de ordine şi dispoziţii ale MS emise în perioada 2006-2012 | | Ministerul Sănătăţii, Centrul naţional de transfuzie a sîngelui | *Termenul de implementare – 7 ani* | - |
|  | **Directiva 2004/33/CE** a Comisiei din 22 martie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sânge și componente sanguine | | Implementată 100%  Este transpusă: Legea cu privire la donarea de singe şi transfuzia sanguină nr.241-XVI din 20.11.08 (disponibila la adresa <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330306>) şi Programul naţional Securitatea transfuzională şi auto-asigurarea țării cu preparate sanguine pentru perioada anilor 2012-2016. (disponibil la adresa <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342413>) şi 50 de ordine şi dispoziţii ale MS emise în perioada 2006-2013 | | Ministerul Sănătăţii, Centrul naţional de transfuzie a sîngelui | - | - |
|  | **Directiva 2005/62/CE** a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și specificaţiile comunitare referitoare la un sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină | | Implementată 100%  Este transpusă: Legea cu privire la donarea de singe şi transfuzia sanguină nr.241-XVI din 20.11.08 (disponibila la adresa <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330306>) şi Programul naţional Securitatea transfuzională şi auto-asigurarea țării cu preparate sanguine pentru perioada anilor 2012-2016. (disponibil la adresa <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342413>) | | Ministerul Sănătăţii, Centrul naţional de transfuzie a sîngelui | - | - |
|  | **Directiva 2005/61/CE** a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de trasabilitate şi notificarea incidentelor şi a reacţiilor adverse grave | | Implementată 100%  Este transpusă: Legea cu privire la donarea de singe şi transfuzia sanguină nr.241-XVI din 20.11.08 (disponibila la adresa <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330306>) şi Programul naţional Securitatea transfuzională şi auto-asigurarea țării cu preparate sanguine pentru perioada anilor 2012-2016. (disponibil la adresa <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342413>) | | Ministerul Sănătăţii, Centrul naţional de transfuzie a sîngelui | - | - |
|  | **Art. 116 Sănătatea publică**  RM va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele internaționale la care se face referință în Anexa XIII la prezentul Acord, în conformitate cu prevederile acestei Anexe. | |  | |  |  |  |
| CAPITOLUL 22: PROTECȚIA CIVILĂ | | | | | | | |
|  | **Art. 117 Protecția civilă**  Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor în ce privește dezastrele naturale și provocate de om. Cooperarea se va desfășura luând în consi-derație interesele Părților, pe baza egalității și beneficiului mutual, precum și luând în considerație interdepen-dența existentă între Părți și activitățile multilaterale desfășurate în acest domeniu. | **2.4 Cooperarea economică**  *Protecţia civilă*   * Stabilirea dialogul privind aspectele de politică ale prevenirii, pregătirii pentru și răspunsului la dezastre prin schimbul de bune practici, instruirilor comune, exercițiilor, vizitelor de studiu, atelierelor și ședințelor pentru discutarea lecțiilor învățate din operațiunile întreprinse în cazurile de urgență reale și din exercițiile desfășurate | Participarea la evenimentele reciproce internaţionale de specialitate, schimburi de experienţă, instruiri şi lecţii practice, etc., ce ţin de domeniul de pregătire şi răspuns la dezastre | MAI (SPCSE) | | 2014-2016 | Buget 2016 |
| • Facilitarea asistenței mutuale în cazul situațiilor excepționale majore, după caz și în dependență de disponibilitatea resurselor suficiente | 1. Implementarea proiectului SMURD | MAI (SPCSE)  MS | | Trimestrul IV 2015 | Programul naţional comun MD-RO |
| 2. Elaborarea şi semnarea Acordului bilateral interguvernamental RM-RO privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale | MAI (SPCSE) | | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Crearea şi instruirea a echipei medii de căutare-salvare in mediu urban specializată la intervenţiile internaţionale, conform recomandărilor INSARAG | MAI (SPCSE) | | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| * Promovarea adoptării și implementării ghidurilor UE privind susținerea din partea națiunii gazdă. | Elaborarea unui Regulament cadru privind sprijinul ţării gazde în situaţii excepţionale | MAI (SPCSE) | | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 118 Protecția civilă**  Cooperarea va avea drept scop îmbunătățirea pre-venirii, pregătirii pentru și răspunsului la dezastrele naturale și provocate de om. | **2.4 Cooperarea economică**  *Protecţia civilă*   * Îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind riscurile dezastrelor și pierderile economice prin intensificarea cooperării în domeniul accesibilității și comparabilității datelor | 1. Instruirea personalului SPCSE în domeniul Managementului riscurilor la dezastre . | MAI (SPCSE) | | Trimestrul II 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea şi aprobarea unei Metodologii de evaluare a riscurilor la dezastre cu aplicarea ulterioară la toată nivele . | MAI (SPCSE) | | Trimestrul IV 2016 | În limita resurselor bugetare |
| • Înaintarea cu elaborarea unei evaluări și cartografieri a riscului dezastrelor și susține, după necesitate, elaborarea Atlasului Electronice de Riscuri Regionale (ERRA) și asigura utilizarea eficientă a acestuia la nivel național | 1. Instruirea corpului de comandă şi dispecerilor Serviciilor regionale de dispecerat al SPCSE privind utilizarea resurselor GIS în managementul situaţiilor excepţionale. | MAI (SPCSE) | | Trimestrul I 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Instalarea Atlasului Electronic de Risc Regional (ERRA) realizat în cadrul proiectului PPRD-EAST şi actualizarea permanentă a Atlasului electronic. | MAI (SPCSE) | | Semestrul I 2014 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 119 Protecția civilă**  Părțile, *inter alia,* vor face schimb de informații și expertiză și vor imple-menta activități comune la nivel național, regional și internațional. Cooperarea va include implementarea acordurilor și aranjamen-telor administrative con-crete în acest domeniu, încheiate între Părți în conformitate cu imputer-nicirile și competențele respective ale UE și statelor membre ale acesteia, și în conformi-tate cu procedurile legale ale Părților. | - | - | - | | - | - |
|  | **Art. 120 Protecția civilă**  Cooperarea va cuprinde, printre altele, următoarele obiective:  (a) facilitarea asistenței mutuale în cazul situațiilor excepționale;  (b) schimbul pe bază de 24 ore de avertizări timpurii și informații actualizate cu privire la situațiile excepționale de scară largă care afectează UE sau RM, inclusiv privind solicitările și ofertele de asistență;  (c) cooperarea la evaluarea impactului dezastrelor asupra mediului;  (d) invitarea experților pentru a participa la ateliere și simpozioane tehnice dedicate chestiunilor de protecție civilă;  (e) invitarea, de la caz la caz, a observatorilor pentru a participa în exerciții și instruiri specifice organizate de UE și/sau RM; și  (f) consolidarea cooperării privind utilizarea cea mai efectivă a capabilităților de protecție civilă disponibile. | **2.4 Cooperarea economică**  *Protecţia civilă*   * Asigurarea comunicării efectivă timp de 24 ore care include schimbul de avertizări și informație privind situațiile excepționale de scară mare care afectează UE și Moldova, precum și țările terțe unde Părțile sunt implicate în acțiuni de răspuns la dezastre | 1. Stabilirea Centrul operativ de dispecerat republican (CODR) ca punct naţional de contact 24/7 pentru structurile similare din UE (Centrul European de coordonare şi reacţionare (ERCC), EADRCC NATO, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică. | MAI (SPCSE) | | trim. I 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Operaţionalizarea Centrului de dirijare în situaţii excepţionale a CSE RM. | MAI (SPCSE) | | trim. I 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Instruirea efectivului CODR privind procedurile de comunicare şi schimb de informaţii cu serviciile similare din comunitatea UE. | MAI (SPCSE) | | trim. I 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 4. Desfăşurarea antrenamentelor periodice de comunicare şi schimb de informaţii între serviciile operative de dispecerat 24/7. | MAI (SPCSE) | | Conform unui program agreat cu ERCC | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 121 Protecția civilă**  Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | - | - | - | | - | - |
| CAPITOLUL 23 COOPERAREA ÎN DOMENIILE EDUCAȚIE, INSTRUIRE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT | | | | | | | |
|  | **Art. 123** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  **(a)** Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, care constituie cheia spre creștere economică și locuri de muncă și permite cetățenilor să participe în măsură deplină în societate | **2.4 Cooperarea economică**  *Educație, instruire și tineret*   * Încurajarea abordării strategice față de politica cu privire la tineret și îmbunătățirea schimburilor și cooperării în domeniul educației neformale pentru tineret și muncitorii tineri, drept mijloc de promovare a dialogului intercultural și susținerea societății civile, inter alia, prin intermediul programelor UE în domeniul tineretului | 1. Aprobarea și implementarea Concepţiei şi Metodologiei privind validarea învățării non-formale şi informale | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea Strategiei privind învățarea pe tot parcursul vieții | Ministerul Educației | | 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Instituirea Centrelor de Evaluare a învățării non-formale şi informale | Ministerul Educației | | 2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 123** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  **(b)** Modernizarea sisteme-lor de educație și instruire, sporind calitatea, relevanța și accesul |  | 1. Aprobarea Codului educației | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea cadrului normativ pentru punerea in aplicare a Codului educației | Ministerul Educației | | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare  Surse financia-re ale donatorilor |
| 3. Aprobarea Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 - Educația 2020 | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| **2.4 Cooperarea economică**  *Educație, instruire și tineret*   * (...) Înființarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în învățămîntul profesional (...) | 1. Instituirea Inspectoratului Național Școlar pentru învățămîntul general. | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Crearea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional . | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Acreditarea internațională a programelor de studii la drept, științe ale educației, inginerie, medicină. | Ministerul Educației,  Instituțiile de învățămînt superior | | 2014-2015 | Proiectul TEMPUS QuAEM |
| 4. Implementarea autonomiei universitare extinse. | Ministerul Educației,  Instituțiile de învățămînt superior | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 5. Elaborarea și promovarea conceptului e-admiterii. | Ministerul Educației,  Instituțiile de învățămînt superior | | 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 6. Elaborarea Conceptiei privind instruirea la distanta. | Ministerul Educației,  Instituțiile de învățămînt superior | | 2015-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 7. Implementarea SIMU în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”. | Universitatea de Medicină și Farmacie N.Testemițanu | | 2015 | În limita resurselor bugetare |
| - | Modernizarea învăţământului militar şi racordarea lui la standardele occidentale | Ministerul Apărării | | Permanent | *Program de Dezvoltare Strategică* |
|  | **Art. 123** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  **(c)** Promovarea conver-genței în învățământul superior, reieșind din angajamentele procesului de la Bologna și din agenda UE de moder-nizare a învățământului superior | **2.4 Cooperarea economică**  *Educație, instruire și tineret*   * Efectuarea lucrului comun și schimburilor în scopul promovării integrării în continuare a RM în Spațiul European al Învățământului Superior, în contextul participării sale în calitate de membru în procesul de la Bologna, inclusiv prin reforma ciclului terțiar și crearea Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității, și creșterii fluxurilor de mobilitate pentru studenți și cadrele universitare | Elaborarea și aprobarea actelor normative ce țin de implementarea ciclului III, studii superioare de doctorat:   1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea programelor de doctorat; | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Recomandări pentru elaborarea Planului cadru pentru ciclul III; | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 1. Mecanisme de finanțare a ciclului III, studii superioare de doctorat | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 123** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  **(d)** Consolidarea coope-rării academice inter-naționale, participării în programele de cooperare ale UE, sporirea mobilității studenților și cadrelor didactice | **2.4 Cooperarea economică**  *Educație, instruire și tineret*   * Promovarea cooperării academice, dezvoltării capacității și mobilității studenților și cadrelor didactice prin programul nou Erasmus+ și acțiunile de mobilitate și instruire a cercetătorilor Marie Skłodowska-Curie | 1. Mediatizarea Programului Erasmus+ și Maria Sklodowska Curie în RM. | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Valorificarea oportunităților oferite de Programul Erasmus+ și Maria Sklodowska Curie. | Ministerul Educației,  Instituțiile de învățămînt superior | | 2014-2016 | Resurse financiare ale Comisiei Europene |
|  | **Art. 123** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  **(e)** Implementarea Ca-drului Național de Cali-ficare pentru a îmbunătăți transparența și recu-noașterea calificărilor și competențelor | - | 1. Dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor în învățămîntul superior, implicarea mediului de afaceri, partenerilor sociali. | Ministerul Educației | | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Aprobarea Metodologiei Cadrului Național al Calificărilor in VET. | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare  Programul de suport al UE pentru susținerea reformei VET |
| 3. Elaborarea Cadrului Național al Calificărilor in VET. | Ministerul Educației | | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare  Programul de suport al UE pentru susținerea reformei VET |
| 4. Dezvoltarea Registrului național al calificărilor. | Ministerul Educației | | 2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 123** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  **(f)** Promovarea scopurilor stabilite în procesul de la Copenhaga privind cooperarea europeană în învățământul și instruirea profesional tehnică | **2.4 Cooperarea economică**  *Educație, instruire și tineret*   * Implementare și suport strategic Sistemului Vocațional și de Instruire (VET) în scopul racordării Sistemului VET din RM la structura VET a UE conform prevederilor Procesului Copenhaga și instrumentelor acestuia | 1. Reconfigurarea reţelei de instituţii vocaţional/tehnice pentru corelarea ofertei educaţionale cu necesităţile pieţii muncii. | Ministerul Educaţiei | | 2014 - 2015 | În limita resurselor bugetare  Programul de suport al UE pentru susținerea reformei VET |
| 2. Elaborarea studiului pieții muncii pentru identificarea necesarului de competențe și stabilirea particularităților locale și regionale. | Ministerul Educaţiei | | 2014 | În limita resurselor bugetare  Programul de suport al UE pentru susținerea reformei VET |
| 3. Implementarea Sistemului de Credite de Studii Transferabile în învăţămîntul vocaţional-tehnic. | Ministerul Educației | | 2015 | În limita resurselor bugetare |
| 4. Crearea a 10 Centre de excelenţă profesională . | Ministerul Educației | | 2016 | În limita resurselor bugetare  Programul de suport al UE pentru susținerea reformei VET |
|  | **Art. 124** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  Părțile vor promova cooperarea și schimburile în domeniile de interes reciproc, cum ar fi diversitatea lingvistică și învățarea limbilor pe durata vieții, prin schimbul de informații și celor mai bune practici. | **-** | Implementarea proiectului ,,Integrarea socio-lingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline școlare studiate în limba română în instituțiile de învățământ preuniversitar cu instruire în limba rusă”. | Ministerul Educației | | 2014 | În limita resurselor bugetare |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Art. 125** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  Părțile convin să coope-reze în aspectele legate de tineret pentru a:  (a) consolida cooperarea și schimburile în dome-niul politicii cu privire la tineret și educației ne-formale pentru tineri și pentru lucrătorii cu tineretul;  (b) facilita participarea activă a tuturor persoa-nelor tinere în societate;  (c) susține mobilitatea persoanelor tinere și lucrătorilor cu tineretul drept mijloc de promo-vare a dialogului inter-cultural și de acumulare a cunoștințelor, deprinde-rilor și competențelor în afara sistemelor educațio-nale formale, inclusiv prin voluntariat;  (d) promova cooperarea dintre organizațiile de tineret pentru susținerea societății civile. | **2.4 Cooperarea economică**  *Educație, instruire și tineret*   * Încurajarea abordării strategice față de politica cu privire la tineret și îmbunătățirea schimburilor și cooperării în domeniul educației neformale pentru tineret și muncitorii tineri, drept mijloc de promovare a dialogului intercultural și susținerea societății civile, inter alia, prin intermediul programelor UE în domeniul tineretului. | 1. Definitivarea şi remiterea spre aprobare de către Guvern a proiectului de lege cu privire la tineret. | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii  Moldova | Trimestrul II  2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Definitivarea şi remiterea spre aprobare de către Guvern a proiectului Strategiei naţionale pentru tineret pe anii 2014-2020. | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | Trimestrul II  2014 | 100.000 lei |
| 3. Organizarea și desfășurarea Programului de Granturi, dedicat dezvoltării sectorului neguvernametal de tineret, consolidînd cooperarea cu societatea civilă. | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 4. Implementarea proiectului ,,Estonia and Moldova youth policy and youth work development 2012-2014”. | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 5. Promovarea mobilităţii şi a schimburilor de tineret prin solicitarea participării Republicii Moldova în cadrul programelor Uniunii Europene „Erasmus Plus” și ,,Eastern Partnership”. | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Art. 126** **Cooperarea în domeniile educație, in-struire, multilingvism, tineret și sport**  Părțile vor promova cooperarea în domeniul sportului și educației fizice prin schimbul de informații bune practici pentru a promova un mod de viață sănătos, valorile sociale și educaționale ale sportului și bunei guvernări în sport în cadrul societăților UE și societății RM. | **2.4 Cooperarea economică**  *Educație, instruire și tineret*   * Încurajarea abordării strategice față de politica cu privire la tineret și îmbunătățirea schimburilor și cooperării în domeniul educației neformale pentru tineret și muncitorii tineri, drept mijloc de promovare a dialogului intercultural și susținerea societății civile, inter alia, prin intermediul programelor UE în domeniul tineretului. | 1. Implementarea prevederilor Acordului de parteneriat între Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Proiectul ,,Eastern Partnership Youth Regional Unit” (EPYRU). | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Definitivarea şi remiterea spre aprobare de către Guvern a proiectului Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi Sport. | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Asigurarea participării organizaţiilor şi instituţiilor Sportive la competiţiile şi evenimentele organizate în ţările UE. | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare |
| **CAPITOLUL 24: COOPERAREA ÎN DOMENIUL CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE ȘI ACTIVITĂȚILOR DEMONSTRATIVE** | | | | | | |
|  | **Art. 127 Cooperarea în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și activităților demonstra-tive**  Părțile vor promova coo-perarea în toate domeniile de cercetare științifică civilă, de dezvoltare tehnologică și de activitate demonstrativă (RTD) pe baza avanta-jului reciproc și sub protecția corespunzătoare efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală. | ??? | 1. Organizarea activităților de informare a instituțiilor din sectorul C&D privind importanța reglementării protecției drepturilor de proprietate intelectulă în cadrul proiectelor comune de cercetare. | AGEPI  ASM/AITT | 2014-2016 | Bugetul AGEPI  Programelor UE |
| 2. Implementarea sistemului de validare a breveteloor europene pe teritoriul RM. | AGEPI | 2016 | Bugetul AGEPI  Asistența Ofiuciului European de Brevete (OEB) |
|  | **Art. 128 Cooperarea în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și activităților demonstra-tive**  **(a)** Dialogul de politică și schimbul de informații științifice și tehnologice | - | Informarea periodică a Comisiei Europene despre ultimele evoluţii în sfera cercetare-dezvoltare din RM. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **(b)** Facilitarea accesului adecvat la programele respective ale Părților | **2.4 Cooperarea economică**  *Cercetare şi inovare*  • Facilitarea integrării RM în Spațiul European de Cercetare (ERA) | 1. Organizarea activităților de coordonare a Comitetului Naţional „Orizont 2020”; | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Iniţierea negocierilor cu Comisia Europeană privind asocierea la Orizont 2020; |
| 3. Instituirea Comitetului Mixt de Negociere UE-Moldova în contextul asocierii la Orizont 2020; |
| 4. Semnarea Memorandumului de Asociere la Orizont 2020. |
| 5. Elaborarea şi aprobarea Planului de Acţiuni „Moldova în Orizont 2020” |
|  | **c)** Sporirea capacității de cercetare și participării instituțiilor de cercetare ale RM în Programul – Cadrul de Cercetare al UE | **2.4 Cooperarea economică**  *Cercetare şi inovare*  • Sporirea participării RM în cadrul programului Orizont 2020; | Dezvoltarea platformei funcţionale pentru valorificarea statutului de ţara asociată la PC7 prin intemediul instrumentelor existente și anume :   * 1. Reţeaua Punctelor Naționale și Locale de Contact;   2. Reprezentanților oficiali ai comunității științifice și a experților naționali în Comitetele de Program ale Programului PC7;   3. Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST);   4. Programului EURAXESS și Carta Europeană a Cercetătorului și Codul de Conduită și Recrutare a Cercetătorului;   5. Organizarea evenimentelor de informare, instruire si promovare a Programului Cadru 7 și a noului Program de Cercetare și Inovare ORIZONT 2020 al Uniunii Europene. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **(d)** Promovarea proiec-telor comune de cercetare în toate domeniile RTD | - | Diseminarea prin intermediul paginii web [www.asm.md](http://www.asm.md), [www.cpi.asm.md](http://www.cpi.asm.md), [www.international.asm.md](http://www.international.asm.md), [www.h2020.md](http://www.h2020.md) (în proces de elaborare) a oportunităţilor de participare comună la apelurile de concurs pentru proiecte de cercetare. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **e)** Activitățile de instruire și programele de mobilitate pentru savanți, cercetători și alte cadre din domeniul cercetării implicate în activitățile RTD pe ambele părți | - | Promovarea oportunităţilor oferite de programele: Acţiunile Marie Curie, ERC, TAIEX, COST, etc. prin organizarea zilelor de informare şi a seminarelor practice de scriere a proiectelor la programele menţionate. Şi amplasarea pe paginile web a informaţiei corespunzătoare. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **(f)** Facilitarea, în cadrul legislației aplicabile, a circulației libere a lucrătorilor din domeniul cercetării care participă în activitățile prevăzute în prezentul Acord și circulației transfrontaliere a mărfurilor destinate pentru utilizarea în astfel de activități | **2.4 Cooperarea economică**  *Cercetare şi inovare*   * Fortificarea participării RM la acțiunile Marie Sklodowska-Curie | 1. Lansarea platformei naţionale EURAXESS şi promovarea sistemului de cercetare-inovare din RM în calitate de mediu de activitate pentru cercetătorii străini. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Promovarea la nivel naţional a principiilor Cartei Europene şi a Codului de recrutare a cercetătorilor. Valorificarea calităţii de stat semnatar a acestor instrumente europene va fi promovată la nivel instituţional în RM. |
| 3. Promovarea oportunităţilor oferite de programele: Acţiunile Marie Curie şi ERC. |
|  | **(g)** Alte forme de cooperare în domeniul RTD (nclusive prin abordările și inițiativele regionale), în baza acordului reciproc. | - | 1. Promovarea participării comunităţii ştiinţifice din RM la Programul Transnaţional al UE „Danube Programme 2014-2020”. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Promovarea participării comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la programele bilaterale de cooperare cu instituţiile similare din România, Ucraina, Rusia, Belarus, Turcia, Georgia etc. |
|  | **Art. 129 Cooperarea în domeniul cercetării, dez-voltării tehnologice și activităților demonstra-tive**  Activitățile de cooperare respective ar trebui să fie desfășurate în sinergie cu activitățile finanțate de Centrul de Știință și Tehnologie (STCU) și cu alte activități desfășurate în cadrul cooperării financiare dintre UE și RM. | - | - | - | - | - |
| **CAPITOLUL 25: COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, POLITICII AUDIO-VIZUALULUI ȘI MASS MEDIA** | | | | | | |
|  | **Art. 130 Cooperarea în domeniul culturii, politi-cii audio-vizualului și mass media**  Cooperarea în domeniul culturii în conformitate cu principiile stipulate în convenția UNESCO din 2005 cu privire la protecția și promovarea diversității formelor de expresie culturală. părțile vor căuta un dialog de politici permanent în domeniile de interes reciproc, inclusiv dezvoltarea industriilor culturale în uniunea europeană și în RM cooperarea dintre părți va stimula dialogul intercultural, inclusiv prin participarea sectorului culturii și societății civile din UE și RM | **2.4 Cooperarea economică**  *Cultură*   * Promovarea implemen-tarea Convenției UNESCO din 2005 cu privire la protecția și promovarea diversității expresiilor culturale; | 1. Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural comun. | Ministerul Culturii  AŞM | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, prin punerea în aplicare a Convenţiei din 2005 şi dezvoltarea industriilor creative şi culturale. |
| 3. Integrarea în cadrul politicilor naţionale a legăturii între diversităţi culturale, a dialogului intercultural şi dezvoltarea durabilă. |
|  | **Art. 131 Cooperarea în domeniul culturii, politi-cii audio-vizualului și mass media**  **(1)** Părțile vor dezvolta un dialog permanent și vor coopera întru promovarea industriei audio-vizualului în Europa și vor încuraja co-producția în domeniile cinematografie și televi-ziune.  **(2)** Cooperarea ar putea include, *printre altele,* instruirea jurnaliștilor și altor profesioniști din domeniul mass media, precum și susținerea agențiilor mass media pentru a consolida independența, profesio-nalismul și legăturile acestora cu mass media din UE în conformitate cu standardele europene, inclusiv cu standardele Consiliului Europei (CoE) și cu Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității formelor de expresie culturală din 2005. | **2.4 Cooperarea economică**  *Cultură*   * Consolidarea capacită-ților de dezvoltare a activităților de întreprinzător culturale în industriile creative și culturale și a patrimoniului cultural | 1. Elaborarea unui Politici publice privind dezvoltarei industriilor creative şi culturale în Republica Moldova. | Ministerul Culturii  ME  AGEPI  CCA | 2014-2016 | Acoperire financiară parţială. Strategia naţională de dezvoltare a culturii „cultura 2020” |
| 2. Dezvoltarea și profesionalizarea resurselor umane din sectorul cultural, cu precădere din cel al industriilor culturale şi creative și al patrimoniului cultural. |
| 3. Elaborarea cadrului normativ pentru crearea condiţiilor de dezvoltare antreprenorială a culturii şi a industriilor culturale. |
| 4. Stimularea platformelor de comunicare și de cooperare, a rețelelor tematice (instituționale și din indivizi; formale și nonformale), dezvoltarea incubatoarelor de afaceri și a centrelor regionale de studiu și de creativitate în domeniul industriilor culturale şi creative și a patrimoniului cultural. |
| 5. Elaborarea unui pachet de păsuri pentru a facilita constituirea de IMM-uri creative și culturale. |
| 6. Identificarea posibilităţilor de a stimula difuzarea operelor europene şi promovarea posturilor europene pe piaţa audiovizuală din RM. | CCA | Permanent | - |
|  | **Art. 132 Cooperarea în domeniul culturii, politi-cii audio-vizualului și mass media**  (a) cooperarea în dome-niul culturii și schimburile culturale, precum și mobi-litatea artelor și artiștilor;  (b) dialogul intercultural;  (c) dialogul de politică privind politica în dome-niul culturii și politica în domeniul audio-vizualului;  (d) cooperarea în forumurile internaționale, cum ar fi UNESCO și CoE, printre altele, pentru a dezvolta diversitatea culturală și păstra și valorifica patrimoniul cultural și istoric; și | **2.4 Cooperarea economică**  *Cultură*   * Promova participarea actorilor culturali moldoveni în programele de cooperare culturală, inclusiv în Europa Creativă * Coopera în elaborarea unei politici culturale incluzive în RM și în păstrarea și promovarea patrimoniului cultural și natural | 1. Aderarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. | Ministerul Culturii,  APL, ME, AŞM | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea cadrului legislativ adecvat pentru conservarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional |
| 3. Formarea unui sistem de documentare şi evidenţă a patrimoniului cultural. |
| 4. Crearea Centrului de Formare Continuă în domeniul Culturii şi Patrimoniului şi a Centrului Naţional de Cinematografie. |
| 5. Realizarea unor acţiuni orientate spre creşterea contribuţiei sectorului cultural la dezvoltarea coeziunii sociale. |
| 6. Creșterea rolului și ponderii organizațiilor neguvernamentale atît în configurarea ofertei culturale, cît și în formularea politicilor culturale, la nivel național şi local. |
| 7. Creșterea calității serviciilor culturale în mediul rural și îmbunătățirea accesului cetățenilor la informația culturală. |
| 8. Dezvoltarea de proiecte comune cu CoE şi UNESCO pentru crearea unui sistem eficient de conservare şi protejare a patrimoniului cultural. |
| 9. Dezvoltarea infrastructurii instituţiilor culturale, astfel încît, instituţiile din ţară să devină centre comunitare multifuncţionale |
| **2.4 Cooperarea economică**  *Educație, formare și tineret*   * Încurajarea abordării strategice față de politica cu privire la tineret și îmbunătățirea schimburilor și cooperării în domeniul educației neformale pentru tineret și muncitorii tineri, drept mijloc de promovare a dialogului intercultural și susținerea societății civile, inter alia, prin intermediul programelor UE în domeniul tineretului. | 10. Organizarea de manifestări etnoculturale (festivaluri, zilele limbii materne, zilele culturii etc.) şi alte activităţi, inclusiv pentru tinerii aparținînd minorităților naționale, cu scopul dezvoltării dialogului intercultural şi cultivării spiritului de toleranţă | BRI  Administrația publică locală  ONG ale minorităților naționale, inclusiv de tineret | **2014-2016** | În limita resurselor bugetare  **Do**n**atorii** |
| - | Organizarea evenimentelor în domeniul diplomaţiei publice în vederea diseminării experienţei statelor neutre de participare la eforturile internaţionale de menţinere a păcii | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  Ministerul Apărării | Permanent | În limita resurselor bugetare |
| (e) cooperarea în domeniul mass media. | **2.4. Cooperare economică**  *Politica audiovizualului și mass media*   * Activitatea sa îndreptată spre adoptarea legislației audiovizualului în conformitate cu standardele Europene, inter alia prin intermediul schimbului de păreri cu privire la politica audiovizualului, standardele internaționale relevante incluzând cooperarea în lupta împotriva rasismului și xenofobiei. | 1. Examinarea posbilităţii de aderarea cu statut de membru la Observatorul European al Audiovizualului. | CCA | 2014-2016  Permanent | - |
| 2. Participarea la reuniunile şi activităţile comune desfăşurate de structurile europene de specialitate (EPRA, REFRAM, BRAF) în componenţa cărora CCA are statut de membru. |
| 3. Studierea experienţei statelor membre ale Uniunii Europene privind trecerea la televiziunea digitală terestră. |
| 4. Preluarea bunelor practici cu privire la:  a) asigurarea pluralismului socio-politic;  b) transparenţa proprietăţii în domeniul audiovizualului;  c) asigurarea şi ameliorarea condiţiilor de acces a persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de programe; |
| d) promovarea egalităţii de gen în mass-media audiovizuală. |
|  | **Art. 133 Cooperarea în domeniul culturii, politi-cii audio-vizualului și mass media**  RM va armoniza legislația sa cu actele juridice ale UE și instrumentele internaționale la care se face referință în *Anexa XIV la prezentul Acord*, în conformitate cu prevederile acestei Anexei | | - | - | - | - |
|  | Anexa XIV la prezentul Acord:  **Directiva 2007/65/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune (”Directiva serviciilor mass-media audiovizuale”) | | Elaborarea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei audiovizuale în scopul armonizării legislaţiei naţionale la cea europeană, în conformitate cu Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007, şi înaintarea acesteia Parlamentului RM spre aprobare. | CCA  Parlamentul | Trimestrul III, 2015  *(Termenul de armonizare – 2 ani)* | - |
| **CAPITOLUL 26: COOPERAREA PRIVIND SOCIETATEA CIVILĂ** | | | | | | |
|  | **Art. 134** **Cooperarea privind societatea civilă**  Părțile vor stabili un dialog privind coope-rarea referitor la socie-tatea civilă urmărind următoarele obiective:  (a) consolidarea contactelor și schimbului de informație și experiență între toate sectoarele societății civile din UE și din RM;  (b) asigurarea cunoașterii și înțelegerii mai bune a RM, inclusiv a istoriei și culturii sale în UE, și în particular printre organizațiile societății civile din statele membre ale UE, astfel asigurând un nivel mai înalt de conștien-tizare a oportunităților și provocărilor pentru relațiile viitoare;  (c) asigurarea în mod reciproc a cunoașterii și înțelegerii mai bune a UE în RMa, și în particular printre organizațiile societății civile din RM, cu accent non-exclusiv pe valorile care stau la baza fondării UE, pe politicile și funcționarea acesteia. | - | - | - | - | - |
|  | **Art. 135** **Cooperarea privind societatea civilă**  Părțile vor promova dialogul și cooperarea dintre actorii societății civile de pe ambele părți ca parte integrală a relațiilor dintre UE și RM. Scopurile dialogului și cooperării respective sunt următoarele:  (a) a asigura implicarea societății civile în relațiile UE – RM, în particular în implementarea prezentu-lui Acord; | - | 1. Crearea mecanismelor novatoare de promovare a participării organizaţiilor societăţii civile la procesul decizional. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Crearea mecanismelor care să permită accesibilitatea informaţiei privind proiectele de decizii, sintezele recomandărilor şi participarea organizaţiilor societăţii civile la procesul decisional. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2014 | În limita resurselor bugetare |
| 3. Desfășurarea evenimetelor de promovare a cooperării dintre Guvern și societatea civilă. | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2015 | În limita resurselor bugetare |
| (b) a spori participarea societății civile în procesul decizional public, în particular prin stabilirea unui dialog deschis, transparent și permanent între instituțiile publice și asociațiile reprezentative și societatea civilă; |
| (c) a facilita procesul de dezvoltare instituțională și consolidare a organiza-țiilor societății civile prin diverse modalități, care includ, printre altele: suport de advocacy, crearea de rețele neformale și formale, vizite mutuale și ateliere în mod special în vederea îmbunătățirii cadrului legal pentru societatea civilă; |
| (d) a abilita reprezentanții societății civile din fiecare parte ca să devină fami-liarizați cu procesele de consultare și dialog între partenerii civil și sociali care au loc pe cealaltă parte, în particular în ve-derea integrării ulterioare a societății civile în procesul decizional public din RM. |
|  | **Art. 136** **Cooperarea privind societatea civilă**  Părțile vor purta un dialog permanent pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. | - | - | - | - | - |
| **CAPITOLUL 27: COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI** | | | | | | |
|  | **Art. 137 Cooperarea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului**  Părțile convin să coopereze în asigurarea și promovarea drepturilor copilului în conformitate cu legile și standardele internaționale, în particu-lar cu Convenția ONU privind drepturile copi-lului din 1989, luând în considerație prioritățile identificate în contextul concret al RM, în particular pentru grupurile vulnerabile. | - | - | - | - | - |
|  | **Art. 138 Cooperarea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului** | **2.3 Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității**  *Cooperarea în domeniul juridic*   * Sporirea în continuare a cooperării judiciare pe chestiunile civile și comerciale prin aderarea la și implementarea convențiilor multilaterale privind cooperarea judiciară, în particular a Convențiilor Conferinței de la Haga cu privire la dreptul internațional privat în domeniul cooperării judiciare, precum și protecției copilului | 1. Desfăşurarea Campaniilor de sensibilizare a tinerilor privind securitatea personală, diminuarea violenţei între semeni, cît şi în mediul familiei, eradicarea victimizării copiilor. | MMPSF  MAI | 2014 - 2016 | Fonduri externe |
| 2. Reflectarea activităţilor desfăşurate prin intermediul surselor mas – media. | MMPSF  MAI | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare şi fondurilor externe |
| 3. Organizarea atelierelor de lucru, seminare, mese rotunde privind protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual. | MMPSF  MAI | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare şi fondurilor externe |
| 4. Elaborarea instrucţiunii sectoriale de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. | MAI | 2014 – 2016 | În limita resurselor bugetare şi fondurilor externe |
| 5. Elaborarea broşurilor, posterelor şi foliilor volante „Ce-i de făcut?”, pentru părinţi, copii şi specialiştii abilitaţi cu competenţe în domeniu. | MMPSF  MAI | 2014 – 2016 | În limita resurselor bugetare şi fondurilor externe |
| 6. Instruirea personalului în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate, inclusiv celei cu caracter transnaţional, prin intermediul măsurilor speciale de investigație. | MAI | 2014 - 2016 | Fonduri externe |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Art. 138 Cooperarea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului**  **(a)** Prevenirea și comba-terea tuturor formelor de exploatare (inclusiv munca copiilor), abuz, neglijare și violența împotriva copiilor, inclusiv prin elaborarea și consolidarea cadrului legal și instituțional, precum și prin desfășurarea campaniilor de sensibilizare în acest domeniu | **2.1 Dialogul politic și reforma**  *Drepturile copilului*  • Implementarea prevederilor relevante ale Planului de Acțiuni Național privind Drepturile Omului, inclusiv întreprinderea eforturilor întru eradicarea sărăciei în rândurile copiilor. | 1. Realizarea campaniei de prevenire și combatere a violenței împotriva copiilor. | MMPSF  UNICEF | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2. Consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale în implementarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului. | MMPSF  MEdu  MS  MAI | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 138 Cooperarea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului**  **(b)** Îmbunătățirea sistemului de identificare și asistență a copiilor în situații vulnerabile, care include participarea sporită a copiilor la procesul decizional și implementarea mecanismelor eficiente de examinare a reclamațiilor individuale din partea copiilor | **2.1 Dialogul politic și reforma**  *Drepturile copilului*  • Implementarea prevederilor relevante ale Planului de Acțiuni Național privind Drepturile Omului, inclusiv întreprinderea eforturilor întru eradicarea sărăciei în rândurile copiilor. | Revizuirea și eficientizarea sistemului de colectare a datelor privind situația copiilor aflați în situație de risc rămași temporar fără ocrotire părintească și rămași fără ocrotire părintească. | MMPSF  BNS | 2014 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 138 Cooperarea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului**  **(c)** Schimbul de informa-ții și bune practici privind reducerea sărăciei printre copii, inclusiv prin măsurile pentru axarea politicilor sociale pe asigurarea bunăstării copiilor și pentru promovarea și facilitarea accesului copiilor la educație | **2.1 Dialogul politic și reforma**  *Drepturile copilului*  • Implementarea prevederilor relevante ale Planului de Acțiuni Național privind Drepturile Omului, inclusiv întreprinderea eforturilor întru eradicarea sărăciei în rândurile copiilor. | Aprobarea Strategiei și Planului național de acțiuni pentru protecția copilului și familiei | MMPSF | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 138 Cooperarea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului**  **(d)** Implementarea măsurilor axate pe promovarea drepturilor copilului în cadrul familiei și instituțiilor și consolidarea capacităților părinților și îngrijitorilor pentru a asigura dezvoltarea copilului | **2.1 Dialogul politic și reforma**  *Drepturile copilului*  • Implementarea prevede-rilor relevante ale Planului de Acțiuni Național privind Drepturile Omului, inclusiv întreprinderea eforturilor întru eradicarea sărăciei în rândurile copiilor. | Promovarea proiectului legii privind indemnizațiile adresate copiilor | MMPSF  MF | 2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 138 Cooperarea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului**  **(e)** accesul la, ratificarea și implementarea documentelor interna-ționale relevante, inclusiv acele elaborate în cadrul ONU, Consi-liului Europei și Conferinței de la Haga privind Dreptul Interna-țional Privat, cu scopul promovării și protejării drepturilor copiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde în acest domeniu | - | - | - | - | - |
|  | **Art. 139 Cooperarea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului**  Părțile vor purta un dialog permanent pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol | - | - | - | - | - |
| **CAPITOLUL 28: PARTICIPAREA ÎN AGENȚIILE ȘI PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE** | | | | | | |
|  | **Art. 140**  RM va avea permisiunea să participe în toate agențiile UE deschise pentru participarea RM în conformitate cu prevederile relevante care stabilesc crearea acestor agenții. RM va încheia acorduri separate cu UE pentru a permite participarea sa în fiecare din aceste agenții, care includ suma contribuției financiare. | - | - | - | - | - |
|  | **Art. 141**  RM va avea permisiunea de a participa în toate programele actuale și viitoare ale Uniunii deschise pentru participa-rea RM în conformitate cu prevederile relevante prin care aceste programe sunt aprobate. Participa-rea RM în programele Uniunii va fi în conformitate cu prevede-rile stabilite în Protocolul I la prezentul Acord cu privire la Acordul - Cadru dintre UE și RM privind principiile generale de participare a RM a în programele UE | - | Participarea Republicii Moldova la Programul Cadru al UE „Orizont 2020” în domeniul cercetării şi inovării  Finalizarea procedurilor juridice necesare pentru participarea RM la Programul COSME | **-** | **2014-2016** | - |
|  | **Art. 142**  Părțile vor desfășură un dialog permanent privind participarea RM în programele și agențiile UE. În particular, UE va informa RM în cazul creării unor agenții UE noi și programe noi ale Uniunii, precum și referitor la schimbările în termenii de participare în programele Uniunii și agențiile, menționate în Articolele 140 și 141 ale prezentului Acord. | - | - | - | - | - |