Anexa

Argumentarea detaliată

a Planului de Acţiuni

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiective şi acţiuni** | **Termenii de realizare** | **Responsabilii** | **Costul total pentru anii**  **2014-2020, mii lei** | | | | **Argumentare** |
| **Costul total** | **Bugetul de stat** | **FOAM** | **Alte surse** |
| **1.      Obiectiv general: Dezvoltarea unui cadru naţional multisectorial pentru prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile.** | | | | | | | |
| 1.1.1.Evaluarea intervenţiilor naţionale în prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile (BNT) | 2020 | Ministerul Sănătăţii | **100.0** | 0.0 | 0.0 | 100.0 | Crearea grupului de lucru pentru evaluarea intervențiilor în domeniu (16 pers. x 12 luni), cu implicarea experților internaționali (2 pers. x 4 luni) și elaborarea raportului pentru OMS |
| 1.1.3. Crearea și menținerea unui portal web pentru asigurarea unei comunicări eficiente în domeniul prevenţiei şi controlului BNT | 2015-2020 | Ministerul Sănătăţii; Ministerul Educaţiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; Ministerul Mediului; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | **600.0** | 0.0 | 0.0 | 600.0 | Crearea rețelei de comunicare electronică –a.2015 (200 mii lei), instituirea la nivel naţional și local pas-cu-pas, cu includerea ONG-urilor, societăţii civile şi mediului academic către a.2020 (80mii lei anual) |
| 1.1.5. Formarea continuă a partenerilor din diferite sectoare nonmedicale în domeniul prevenţiei şi controlului BNT | 2015-2020 | Ministerul Sănătăţii | **360.0** | 140.0 | 160.0 | 60.0 | Instruirea partenerilor din sectoarele nonmedicale – organizarea anuală a câte 4 instruiri (20 pers x 4 instruiri = 60mii lei /an) |
| 1.2.3.Efectuarea studiilor naţionale a populaţiei din grupurile ţintă prestabilite privind factorii de risc în dezvoltarea BNT | 2015-2020 | Ministerul Sănătăţii, CNAM; Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului. | **5750.0** | 100.0 | 150.0 | 5500.0 | Efectuarea studiilor: 2015-determinarea soduriei (100 mii lei); 2016- prevalența fumatului la adolescenți (150 mii lei);  2017-SDS (3000 mii lei); 2018- COSI pentru copii (250 mii lei);  2019-STEPS (2000 mii lei); |
| 1.2.4.Crearea și menținerea Registrelor naționale pentru screening ale cancerului de col uterin şi cancer de sân | 2015-2020 | Ministerul Sănătăţii; CNAM | **3800.0** | 1380.0 | 1400.0 | 1020.0 | Elaborarea softului - Registru pentru screening –a.2015 - Activități și întruniri a grupului de lucru, elaborarea conceptului, caietului de sarcini, contractarea experților, testarea și lansarea softului (1500 mii lei); a.2016 - testarea softului în teritorii-pilot și implementarea la nivel național, asigurarea cu suport tehnic și instruirea prestătorilor de sistem (1500 mii lei), a.a.2017-2020 - asigurarea cu suport tehnic și instruirea prestătorilor de sistem, mentinența (200mii lei/an) |
| 1.2.5. Dezvoltarea şi fortificarea Registrului Național de Cancer | 2015-2020 | Ministerul Sănătăţii; CNAM | **2000.0** | 600.0 | 1090.0 | 310.0 | Elaborarea sistemului Cancer Registru –a.2015 - activități și întruniri a grupului de lucru, elaborarea conceptului, caietului de sarcini, contractarea experților, testarea și lansarea sistemului la nivel național (1000 mii lei), a.a.2016-2020 - asigurarea cu suport tehnic și instruirea prestătorilor de sistem, mentinența (200mii lei/an) |
| 1.2.7.Consolidarea capacităţilor specialiştilor responsabili de monitorizare şi evaluare ale programelor axate pe BNT | 2014-2020 | Ministerul Sănătăţii | **105.0** | 45.0 | 60.0 | 0.0 | Organizarea instruirilor anuale (10 pers x 2 instruiri = 15mii lei /an) |
| 1.3.2.Organizarea periodică a conferinţelor la nivel naţional şi internaţional în domeniul prevenirii şi controlului BNT | anual | Academia de Ştiinţe a Moldovei Ministerul Sănătăţii USMF „N.Testemiţanu” | **600.0** | 200.0 | 0.0 | 400.0 | Desfășurarea anual a câte o conferință națională (50 pers.-50mii lei), vizită de studiu internațională (4 pers.-50mii lei) sau conferință internațională – (100 pers.-200mii lei), cu activități de organizare (diurna, cazare, materiale, drum, activități de logistică) |
| **2. Obiectiv general: Reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile.** | | | | | | | |
| 2.2.1.Elaborarea ghidului privind activitatea fizică şi sănătatea pentru diferite grupuri populaţionale. | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului | **160.0** | 60.0 | 0.0 | 100.0 | Crearea grupului de lucru (10 pers. x 12 luni), conținut, expertiză, aprobare (10pers. x 8 întruniri), consultanți-experți internaționali (1 pers. x 4 luni), lansarea (60 pers. x1 atelier = 50 mii lei), lucrări de editare și multiplicare (300 ex. – 20 mii lei) |
| 2.2.3.Organizarea campaniilor publice de promovare a activităţii fizice, orientate spre comunitate, familie şi individ. | 2014-2020 | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii  CNAM, Ministerul Educaţiei Mass-Media naţională şi locală | **2000.0** | 500.0 | 800.0 | 700.0 | Elaborarea, editarea și repartizarea materialelor informaționale (postere, pliante, etc. -100000 ex. - 150 mii lei/an); elaborarea spoturilor audio/video (2 spoturi audio/video = 700 mii lei); instruirea formatorilor (10 pers. x 2 zile x 4 instruiri = 160 mii lei/an),organizarea seminarelor în teritorii (20pers. x 1 zi x 40seminare), maraton de ciclism (lansarea, asigurare echipament, securitate, mențiuni bănești pentru primele locuri- 100 pers = 60 mii lei/an), flach-mob - 10 mii lei, pentru mobilizarea socială a populaţiei |
| 2.2.7.Reabilitarea şi crearea terenurilor sportive în localitățile țării | 2015-2020 | Ministerul Tineretuluişi Sportului, Autorităţile publice locale | **6000.0** | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 | Anual reabilitarea sau construirea unui edificiu sportiv (sală de sport, teren sportiv) într-o unitate administrativ teritorială- 1000 mii lei/an |
| **3. Obiectiv general: Consolidarea eforturilor sistemului de sănătate în prevenţie şi controlul bolilor netransmisibile.** | | | | | | | |
| 3.1.1.Instruirea continuă a cadrelor medicale în domeniul prevenţiei, diagnosticului precoce şi managementului BNT | 2015-2020 | Ministerul Sănătăţii în colaborare cu USMF ”N. Testemiţanu” şi organizaţiile internaţionale | **600.0** | 240.0 | 260.0 | 100.0 | Organizarea instruirilor anuale, cu asigurarea de diurne, cazare, alimentare, materiale, drum (20 pers x 6 instruiri = 100 mii lei /an) |
| 3.1.2.Actualizarea/ elaborarea ghidurilor bazate pe dovezi şi protocoalelor pentru lucrători medicali în depistarea precoce BNT, a factorilor de risc asociaţi şi controlul acestora | 2015-2019 | Ministerul Sănătăţii | **250.0** | 80.0 | 110.0 | 60.0 | Actualizarea/ elaborarea ghidurilor (conținut, expertiză), grup de lucru (5 pers. x 6 întruniri), vizită de studiu, experți internaționali, aprobare și promovare. |
| 3.1.3.Dezvoltarea şi menţinerea la nivel naţional şi local a reţelelor de şcoli a pacienţilor cu BNT (ca exemplu ”şcoala inimii”, ”şcoala pacientului cu diabet”) și elaborarea curriculei pentru aceste școli | 2015-2020 | Ministerul Sănătăţii; CNAM | **400.0** | 0.0 | 340.0 | 60.0 | Elaborarea curriculei şi materialelor de suport (conţinut, expertiza, aprobarea, promovarea), 6 pers x 2 luni (6exp. x 3 500,0lei x 2luni = 42mii lei), editarea curriculei (redactare, printare, dizain )- 2000 ex. x 34 lei - 68,0 mii lei. Instruiri anuale, cu asigurarea de diurne, alimentare, materiale, drum (10 pers x 6 instruiri = 50 mii lei /an). |
| 3.1.4.Acoperirea populaţiei din grupurile ţintă prestabilite cu programe de screening (cancer col uterin, cancer mamar, hipertensiune). | 2014-2017 | Ministerul Sănătăţii; CNAM | **1700.0** | 0.0 | 1600.0 | 100.0 | Realizarea programelor de screening în grupurile ţintă prestabilite |
| 3.2.2.Crearea Centrelor de consiliere şi implementarea lor în prevenirea BNT şi a factorilor de risc ce le determină | 2014-2020 | Ministerul Sănătăţii; CNAM | **6500.0** | 1400.0 | 3000.0 | 2100.0 | Instituirea a 6 Centre de consiliere pe an (1centru x 600 mii lei/an). Asigurare cu încăperi, resurse umane, echipament. Instruiri anuale a prestătorilor de servicii (18 pers. x 10 zile x 4 instruiri) (400 mii lei) |
| 3.3.1.Dezvoltarea şi punerea în aplicare a unui sistem de servicii medico-sociale pentru persoanele în vârstă (prevenţia şi intervenția în situaţii de criză) | 2015-2020 | Ministerul Muncii; Protecţiei Sociale şi Familiei; CNAS; Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii; CNAM. | **6000.0** | 4200.0 | 500.0 | 1300.0 | Instituirea unor Centre, servicii, puncte teritoriale de servicii medico-sociale, asigurarea lor cu resurse umane, echipament, transport, instruiri (1centru / serviciu x 1mln. lei/an). |
| **4. Obiectiv general: Fortificarea componentei de promovare a sănătăţii şi creşterea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor pentru propria sănătate.** | | | | | | |  |
| 4.1.1.Realizarea campaniilor de informare şi comunicare în cadrul programelor elaborate şi aprobate în domeniul controlului BNT şi a factorilor prioritari de risc. | 2014-2020 | Ministerul Sănătăţii; CNAM; Ministerul Educaţiei;Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în colaborare cu Mass-media, ONG-uri | **9800.0** | 1200.0 | 6800.0 | 1800.0 | Elaborarea a.2015 și a.2018 a spoturilor audio/video (4 spoturi audio/video = 1500 mii lei/an); elaborarea, editarea și repartizarea materialelor informaționale (postere, pliante, etc. -300000 ex.- 450 mii lei/an); elaborarea și instalarea banerelor ( 3banere x 3 mun. x 6 luni = 400 mii lei/an); Instruirea formatorilor (20 pers. x 5 zile x 3 instruiri = 1mln. lei/an); organizarea seminarelor în 36 teritorii = 4,300mii lei(2 pers.x 2 zile x 4 seminare = 120mii lei), petrecerea orelor speciale în școli (elaborarea, editarea, distribuirea materialelor (2 materiale x 300000 ex.- 250 mii lei/an) |
| 4.1.2.Revizuirea curriculei şcolare “Educaţia civică” la modulul promovarea sănătăţii şi reducerea factorilor prioritari de risc ale BNT. | 2015-2016 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Sănătăţii | **600.0** | 600.0 | 0.0 | 0.0 | Crearea grupului de lucru (10 pers. x 12 luni), elaborarea curriculei (conținut, expertiză, aprobare (10 pers. x 8 întruniri), consultanți-experți internaționali (1 pers. x 4 luni=120mii lei), lansarea (120 pers. x1 atelier = 50 mii lei), lucrări de editare și multiplicare (300 ex. x 34 lei =102mii lei) |
| 4.1.3.Dezvoltarea suportului didactic (ghiduri) pentru elevi şi profesori în formarea deprinderilor sănătoase şi prevenirea BNT. | 2015-2017 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Sănătăţii | **1500.0** | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | Elaborarea a 2 ghiduri (conţinut, expertiza, aprobarea, promovarea), grup de lucru (6 pers x 12 luni)= (6 per. x 3500,0 lei x 6 luni = 252 mii lei), editarea ghidurilor (redactare, printare, dizain )- 4000 ex. x 60 lei - 240 mii lei. |
| 4.2.1.Fortificarea capacităţilor la nivel naţional şi elaborarea suportului metodologic privind implementarea iniţiativei „Şcoli care promovează sănătatea” | 2015-2016 | Ministerul Sănătăţii,Ministerul Educaţiei în parteneriat cu ONG-uri, Organizaţii internaţionale | **1000.0** | 400.0 | 400.0 | 200.0 | Elaborarea suportului metodologic (conţinut, expertiza, aprobarea, promovarea), 6 pers x 12 luni (6 per. x 3500,0 lei x 6 luni = 252 mii lei), editarea materialelor (redactare, printare, dizain )- 6000 ex. x 40 lei - 240 mii lei. |
| 4.2.2.Implementarea reţelei naţionale a Şcolilor care promovează Sănătatea în Republica Moldova | 2017-2020 | Ministerul Sănătăţii,Ministerul Educaţiei în parteneriat cu ONG-uri, Organizaţii internaţionale | **10000.0** | 4000.0 | 3000.0 | 3000.0 | a.a. 2017-2020- instituirea a 4 Școli care promovează sănătatea conform cerințelor europene de Școli Sănătoase (1școală x 2500,0 mii lei) |
| 4.2.4.Promovarea inițiativei și elaborarea criteriilor pentru „Oraşe sănătoase”, „Spitale care promovează sănătatea” | 2015-2016 | Ministerul Sănătăţii Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu ONG, APL, etc. | **800.0** | 300.0 | 0.0 | 500.0 | Elaborarea modului de criterii (conţinut, expertiza, aprobarea, promovarea), 6 pers x 12 luni (6 per. x 3500,0 lei x 6luni = 252 mii lei), consultanți-experți internaționali (2 exp.intern.), deplasari internaționale în schimb de experiență (6 pers. x 5zile) editarea (redactare, printare)- 200 ex. x 68lei-13,6 mii lei |
| **Costul total** |  |  | **60625.0** | **19945.0** | **19670.0** | **21010.0** |  |