Republica Moldova	                                                                             Республика Молдова

CONSILIUL 								   СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI						МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA

РЕШЕНИЕ

Nr. ____

„____”___________2026

Proiect

Cu privire la aprobarea Planului strategic de bugetare participativă

incluzivă pentru refugiați și imigranți pentru anii 2026–2027 în mun. Bălți

În conformitate cu art. 14, alin. (1), (2), lit. z1) din Legea RM privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, Hotărârea Guvernului RM cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional nr. 967 din 09.08.2016, Legea RM privind integrarea străinilor în Republica Moldova nr. 274 din 27.12.2011, Legea RM privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18.12.2008, Legea RM privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16.07.2010, având în vedere solicitarea asistentului de proiect al Organizației People in Need Moldova nr. 03-18/133 din 14.01.2026 și în scopul dezvoltării unui cadru incluziv de bugetare participativă în municipiul Bălți, -

Consiliul municipal Bălți DECIDE:

- Se aprobă Planul strategic de bugetare participativă  incluzivă pentru refugiați și imigranți pentru anii 2026–2027 în mun. Bălți, conform anexei.

- Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate pentru activități economico-financiare, pentru colaborarea cu alte autorități, înfrățire, turism și atragerea investițiilor, pentru drept și disciplină, pentru educație, activități social-culturale și sănătate publică.

Preşedintele şedinţei ______

a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                             				           Irina SERDIUC

COORDONAT:

Viceprimarul mun. Bălți							        Tatiana DUBIȚKAIA

Secretara Consiliului mun. Bălți                                                   		         Irina SERDIUC

Șefa Direcției administrație publică						         Ludmila DOVGANI

Şeful adjunct al Direcţiei juridice	                                                	         Oleg LEAHU

Șefa Direcției relații cu publicul				        		         Tamara MORAR

Anexă

La decizia Consiliului mun. Bălți

Nr. ____ din ________

Planul strategic de bugetare participativă  incluzivă pentru refugiați și imigranți pentru anii 2026–2027 în mun. Bălți

# Capitolul I. Context și justificare Profilul municipiului Bălți din perspectiva bugetării participative (BP) cu implicarea migranților și refugiaților

1. Situația actuală a municipiului (profil socio-economic, participare civică, priorități)

Poziționare regională și actori relevanți. Municipiul Bălți este punctul focal principal al regiunii de dezvoltare Nord, având rol administrativ, economic și educațional.

În ultimii ani, Bălți a devenit un important centru de protecție și azil pentru persoanele refugiate din Ucraina și imigranții din alte state și regiuni.

Participare civică. Municipiul are experiență de peste 5 ani în procese de bugetare participativă. Ecosistemul local constituit din parteneriatul dintre APL, servicii desconcentrate, asociații obștești și parteneri internaționali a fost deja antrenat în consultări la subiectul migrației/integrării, ceea ce oferă o bază solidă pentru implementarea principiilor de bugetare participativă și a sesiunilor de informare la subiect pentru grupurile de migranți/refugiați.

Într-o altă perspectivă, Strategia de dezvoltare socio-economică a municipiului Bălți pentru anii 2021-2025 (decizia CMB nr.8/1 din 30.06.2021) promova incluziunea socială și accesul egal la servicii publice, educație și locuințe accesibile. Aceste prevederi sunt dezvoltate și în Programul Național privind integrarea etapizată a străinilor, inclusiv a persoanelor strămutate în Republica Moldova pentru perioada 2025-2027 (HG nr. 285/2025).

Priorități de dezvoltare (implicații pentru BP). La nivel național, integrarea străinilor vizează accesul la educație, sănătate, ocuparea forței de muncă și protecție socială; transpunerea acestor direcții la nivel municipal sugerează linii de finanțare prin mecanismul de bugetare participativă utile pentru: cursuri de studiere a limbii române/orientare socio-culturală, informare privind piața muncii, facilitarea accesului la servicii sociale, accesarea micro-proiector de coeziune comunitară.

- Rolul municipiului Bălți ca centru de coordonare regională în domeniul bugetării participative incluzive

Municipiul Bălți are un rol strategic de lider regional în implementarea și promovarea bugetării participative (BP) incluzive, fiind remarcat la nivel de Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Datorită poziției sale geografice, a capacităților administrative consolidate și infrastructurii instituționale dezvoltate, municipiul Bălți poate deveni un hub de excelență și un model replicabil pentru localitățile din raioanele învecinate (Edineț, Drochia, Rîșcani, Fălești, Glodeni, Sîngerei).

- Funcția de laborator regional („hub de învățare”)

Din perspectiva unui „hub regional”, municipiul Bălți poate deveni un hub de testare și inovare a mecanismelor participative și incluzive, unde:

- se pilotează instrumente inovative de implicare civică (platforme digitale multilingve, bugetare participativă pentru grupuri vulnerabile, consilii consultative mixte);

- se elaborează modele standardizate de regulamente de bugetare participativă incluzivă și ghiduri de participare care pot fi preluate ulterior de alte APL;

- Funcția de suport metodologic și mentorat

Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu ON-urile locale și parteneri de dezvoltare naționali și internaționali precum: PIN, CONTACT, UNHCR etc, pot oferi:

- asistență tehnică (elaborarea de regulamente, planuri de acțiune și campanii de informare);

- formare profesională pentru facilitatori locali privind incluziunea migranților și a refugiaților în procesele de consultare civică;

- mentorat în extinderea platformei digitale de bugetare participativă existentă către localități partenere din regiune.

- Funcția de coordonare și schimb de bune practici

Municipiul Bălți are capacitatea de a institui o Rețea regională de Bugetare Participativă Incluzivă, care:

- ar putea reuni APL-uri, ON-uri și parteneri de dezvoltare din nordul țării;

- ar facilita coordonarea proiectelor comune (ex: campanii interculturale, inițiative verzi, proiecte de coeziune socială);

- ar putea crea un portal comun de resurse pentru bugetare participativă cu modele de formulare, șabloane, ghiduri vizuale și rapoarte publice.

- Funcția de advocacy și reprezentare națională

În calitate de hub regional, municipiul Bălți poate reprezenta localitățile din nordul țării în cadrul:

- parteneriatelor cu donatorii internaționali (GIZ, Swiss Embassy, UNDP, PIN), pentru a atrage finanțare comună și a crea linii dedicate pentru BP incluzivă;

- campaniilor de promovare a modelului regional de bugetare participativă, consolidând imaginea municipiului ca lider în domeniul participării civice și al integrării sociale.

- Replicarea bunelor practici

Modelul dezvoltat în mun.Bălți poate fi replicat treptat în alte localități din regiune, prin:

- adaptarea instrumentelor de bugetare participativă la specificul local (lingvistic, demografic, administrativ);

- crearea de centre regionale de informare și consultare în orașe precum Edineț, Rîșcani și Sîngerei;

- includerea în fiecare an a 2–3 localități noi în programul regional de mentorat și formare.

Prin adoptarea rolului de coordonare, municipiul Bălți ar deveni un catalizator al incluziunii și participării democratice la nivel regional, asigurând sustenabilitatea și extinderea conceptului de bugetare participativă incluzivă în întreaga zonă de nord a Republicii Moldova.

- Argumente pentru introducerea BP incluzive (refugiați și imigranți)

Legale. Cadrul național recunoaște explicit integrarea străinilor și accesul la drepturi (educație, sănătate, muncă, protecție socială), prin cadrul legislativ de bază – Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova nr. 274/2011, Legea privind azilul în Republica Moldova nr.270/2008, Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200/2010 – și actele normative subsecvente oferind temei pentru implicarea lor în procese publice locale precum BP.

Strategice. Conform Programului Național privind integrarea etapizată a străinilor în Republica Moldova pentru perioada 2025-2027, este stabilită alinierea politicilor publice la instrumente locale de integrare, astfel bugetarea participativă devine un platou pentru icluziune a imigranților/refugiaților la nivel municipal.

Practice. Regimul de protecție temporară acordă rapid documente și acces la servicii/angajare, astfel că persoanele vizate pot participa efectiv la ciclul BP (propuneri-vot-implementare) dacă procedurile sunt prietenoase și multilingve.

- Legătura cu documentele de politici publice (naționale și locale)

La nivel național:

- Legea RM nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

- Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008;

- Legea RM privind integrarea străinilor în Republica Moldova nr. 274 din 27.12.2011 (definește „integrarea” ca proces participativ și multidimensional; susține măsuri precum cursuri de limbă/orientare, relevante ca categorii eligibile în regulamentele BP);

- Legea RM privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18.12.2008,

- Legea RM privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16.07.2010

- Hotărârea Guvernului nr. 21 din 18.01.2023 privind acordarea protecţiei temporare persoanelor strămutate din Ucraina (prevede asigurarea accesului la servicii pentru beneficiari, creând premise pentru co-creare de proiecte comunitare)

- Programul național privind integrarea etapizată a străinilor în Republica Moldova pentru perioada 2025–2027 – încurajează mecanisme locale, coerență inter-instituțională și monitorizare; o procedură BP incluzivă poate fi introdusă ca măsură locală de implementare.

La nivel local:

La nivel local, primăria mun. Bălți se conduce de:

- Strategia de dezvoltare socio-economică a municipiului Bălți;

- decizia CMB nr. 5/20 din 06.05.2025 „Cu privire la aprobarea Regulamentului implementării Bugetului Civic în municipiul Bălți”;

- decizia CMB nr. 5/32 din 06.05.2025 „Cu privire la lansarea Programului Bugetul Civic (2025 – 2026) în municipiul Bălți”;

- Proiectele de bugetare participativă lansate de primăria mun. Bălți sunt plasate și expuse spre votare pe platforma https://alerte.md/balti.

- Profil demografic al cetățenilor străini cu protecție temporară

Conform datelor Inspectoratului General pentru Migrațiune în anul 2025 în municipiul Bălți sunt stabilite 3291 de persoane.

| Total | Femei | Bărbați |
| --- | --- | --- |
| 3 291 | 1 600 | 1 691 |

Raportul de gen este aproape echilibrat, cu o ușoară predominanță a bărbaților (≈ 51,4%).

Distribuția pe vârste – Femei

| Grupă de vârstă | Număr femei | Pondere în total femei |
| --- | --- | --- |
| 0–4 ani | 59 | 3.7% |
| 5–11 ani | 216 | 13.5% |
| 12–17 ani | 141 | 8.8% |
| 18–59 ani | 902 | 56.4% |
| 60+ ani | 282 | 17.6% |

Majoritatea femeilor (aproape 3 din 5) sunt adulte active (18–59 ani), iar o proporție semnificativă (≈18%) sunt vârstnice (60+ ani) — indicând o populație feminină diversificată pe vârste, dar cu accent pe forța de muncă activă.

Distribuția pe vârste – Bărbați

| Grupă de vârstă | Număr bărbați | Pondere în total bărbați |
| --- | --- | --- |
| 0–4 ani | 75 | 4.4% |
| 5–11 ani | 222 | 13.1% |
| 12–17 ani | 166 | 9.8% |
| 18–59 ani | 1 098 | 65.0% |
| 60+ ani | 130 | 7.7% |

Distribuția pe sexe arată o pondere mai mare a bărbaților adulți (18–59 ani), peste două treimi din total, sugerând o prezență pronunțată a populației apte de muncă.

Interpretare generală

- Municipiul Bălți găzduiește un număr semnificativ de cetățeni străini cu protecție temporară (peste 3 000 de persoane).

- Structura de vârstă este dominată de adulți (18–59 ani) — 60% din totalul populației protejate.

- Existența unui număr relativ mare de copii și adolescenți (≈ 20%) sugerează necesitatea de servicii educaționale și sociale adaptate (școlarizare, suport psihologic, integrare comunitară).

- Prezența vârstnicilor (≈ 12%) relevă și nevoia de servicii medicale și de sprijin social.

Concluzie

Municipiul Bălți are o comunitate de refugiați/imigranți echilibrată ca gen, cu preponderență a populației adulte. Politicile locale de integrare ar trebui să acorde prioritate:

- accesului la piața muncii pentru adulți,

- sprijinului educațional pentru copii,

- asistenței medicale și sociale pentru vârstnici.

- Analiza SWOT – BP cu implicarea migranților/refugiaților în municipiul Bălți

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - Cadrul legal național favorabil participării civice a refugiaților - Informare constantă și accesibilă privind drepturile, serviciile și oportunitățile disponibile pentru refugiați și migranți. - Implicarea refugiaților în procesele de consultare la nivel local, alături de reprezentanți ai autorităților. - Respectarea principiului egalității de drepturi și promovarea incluziunii sociale prin politici locale și parteneriate cu organizații civice. - Dezvoltarea infrastructurii comunitare în scopul asigurării accesului echitabil la servicii publice, educație și activități comunitare. - Promovarea dezvoltării personale și profesionale a refugiaților, prin facilitarea accesului la studii, cursuri de formare, orientare profesională și programe de angajare. | - Interoperabilitate redusă a datelor între instituții (IGM, MEC, MMPS, CNAM vs. APL), ceea ce îngreunează identificarea /acomodarea rapidă a nevoilor beneficiarilor în proiecte BP. - Finanțare limitată, care restrânge posibilitățile de extindere și sustenabilitate a activităților planificate. - Nivel scăzut de cunoaștere a beneficiilor bugetării participative (BP) în rândul locuitorilor și grupurilor de inițiativă, ceea ce reduce gradul de implicare civică. - Implicare modestă în promovarea proceselor participative, manifestată prin pasivitate și lipsă de inițiativă în rândul cetățenilor. - Lipsa motivației pentru participarea activă a comunității în procesul de luare a deciziilor. - Lipsă de competențe în elaborarea proiectelor în rândul locuitorilor și grupurilor de inițiativă locală, ceea ce limitează calitatea propunerilor comunitare. - Mediatizare insuficientă și lipsa instrumentelor de instruire publică, care afectează vizibilitatea și înțelegerea corectă a proceselor de bugetare participativă. |
| Oportunități: | Amenințări |
| - Implementarea Programului Național 2025–2027, prin dezvoltarea unui parteneriat durabil cu PIN și UNHCR, care ar sprijini acțiuni de incluziune socială și consolidare a coeziunii comunitare. - Regimului de protecție temporară, oferă refugiaților facilități de implicare în procesele de bugetare participativă și în viața comunității. - Atragerea finanțatorilor interni și externi, prin promovarea proiectelor inovative și de incluziune socială. - Dezvoltarea de investiții axate pe infrastructură, educație și servicii comunitare, menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și a grupurilor vulnerabile. - Creșterea imaginii și credibilității autorităților publice locale (APL) prin implicarea proactivă a refugiaților în proiecte de bugetare participativă și dialog comunitar transparent. - Sporirea gradului de satisfacție a cetățenilor, ca rezultat al implicării directe în identificarea și implementarea proiectelor de interes local. - Identificarea mai precisă a nevoilor prioritare ale comunităților, prin consultări publice și mecanisme de participare civică, ce pot ghida o planificare strategică mai eficientă. | - Fragmentarea competențelor și lipsa unor protocoale ferme de coordonare inter-instituțională pot întârzia proiectele BP. - Volatilitate bugetară la nivel local/național; fără linii clare pentru integrare, proiectele BP cu componentă migranți pot rămâne sub-finanțate sau sporadic sprijinite. - Persistența prejudecăților culturale sau etnice poate limita participarea refugiaților și migranților la procesele de luare a deciziilor și la inițiativele comunitare. - Lipsa de interes sau de motivație a autorităților publice locale ori a comunităților poate afecta eficiența programelor de integrare. - Procedurile administrative complexe pot întârzia implementarea proiectelor și accesul refugiaților la servicii esențiale. - Lipsa armonizării cadrului național cu normele internaționale privind protecția refugiaților și migranților poate conduce la excludere socială și limitarea drepturilor acestora. |

# Capitolul II. Cadrul strategic

2.1 Misiune

Rolul autorității publice și al cetățenilor în dezvoltarea bugetării participative inclusive pentru refugiați și imigranți

Municipiul Bălți își propune să devină un model regional de guvernare participativă și coeziune socială, implicând în procesul de BP toți locuitorii – inclusiv refugiații și migranții – în planificarea, decizia și implementarea proiectelor de interes comunitar.	
Prin mecanisme de bugetare participativă (BP), Primăria și cetățenii colaborează pentru a identifica, propune și implementa proiecte comunitare care răspund nevoilor comune, reduc inegalitățile și promovează coeziunea socială.

Misiunea municipalității este de a:

- Promova incluziunea socială și diversitatea prin participarea tuturor categoriilor de locuitori, indiferent de statutul lor juridic sau de proveniență;

- Consolida încrederea reciprocă între APL, cetățeni locali, migranți și refugiați, prin transparență și cooperare în planificarea bugetară;

- Asigura acces echitabil la informație, consultare și vot în procesul BP, inclusiv prin instrumente multilingve și suport instituțional;

- Dezvolta capacități instituționale și comunitare pentru implementarea eficientă a proiectelor BP axate pe coeziune interculturală, educație, mediu și solidaritate locală.

Această misiune răspunde recomandărilor formulate în studiul național privind integrarea străinilor, care subliniază necesitatea pilotării unor modele inovatoare de participare, cum ar fi consilii consultative locale și huburi comunitare interculturale, precum și aplicarea principiilor de BP pentru inițiativele de incluziune a străinilor

2.2. Viziune.

Cum va arăta comunitatea cu un proces de BP activ, funcțional și inclusiv pentru refugiați și imigranți

Viziunea municipiului este ca, până în anul 2030, municipiul Bălți va fi recunoscut ca un oraș deschis și incluziv, unde migranții și refugiații contribuie activ la viața comunității. BP va deveni un instrument-cheie pentru reducerea inegalităților, consolidarea dialogului intercultural și crearea unui sentiment comun de apartenență.	
O astfel de comunitate va fi caracterizată prin:

- Participare activă și diversificată, cu implicarea constantă a migranților și refugiaților în toate etapele ciclului BP;

- Dialog intercultural permanent, prin spații de consultare și evenimente comunitare comune;

- Încredere și solidaritate locală, consolidate prin cooperare între cetățeni și autorități;

- Impact social vizibil, prin proiecte care îmbunătățesc calitatea vieții, reduc discriminarea și valorifică diversitatea culturală a orașului.

Astfel, BP devine nu doar un instrument tehnic de alocare a resurselor, ci un mecanism strategic de integrare și coeziune comunitară, în linie cu recomandările studiului PIN privind consolidarea centrelor regionale de integrare și colaborarea eficientă între APL și ON-uri locale.

2.3. Obiectivele

| Obiective strategice | Obiective specifice |
| --- | --- |
| Obiectiv strategic 1: Sporirea nivelului de participare civică incluzivă prin implicarea activă a refugiaților, imigranților și comunității gazdă în BP. | Obiectivul specific 1.1 Creșterea până în 2027 a accesului refugiaților și migranților la programele de BP, prin crearea a 3 mecanisme prietenoase și multilingve. |
|  | Obiectivul specific 1.2 Sporirea până în 2027 a numărului de persoane refugiate și migrante participante la consultări și vot BP |
| Obiectiv strategic 2: Consolidarea capacităților instituționale și comunitare pentru gestionarea unui proces de BP incluziv și sustenabil. | Obiectiv specific 2.1 Perfecționarea până la sfârșitul anului 2026 a cadrului regulator privind bugetarea participativă, care să includă prevederi explicite pentru participarea refugiaților și imigranților. |
| Obiectiv strategic 3: Întărirea coeziunii și integrării sociale prin promovarea proiectelor comunitare comune care reduc barierele sociale, economice și culturale dintre cetățenii locali și persoanele refugiate sau imigrate. | Obiectiv specific 3.1 Creșterea până în anul 2027 a numărului de proiecte comunitare depuse și implementate în cadrul procesului de bugetare participativă, care implică atât cetățeni locali, cât și refugiați și imigranți. |
|  | Obiectiv specific 3.2 Multiplicarea numărului de activități și evenimente comunitare multiculturale (educaționale, culturale, sportive) finanțate prin bugetare participativă, menite să reducă barierele sociale și culturale dintre comunitatea gazdă și persoanele refugiate sau imigrate. |

# Capitolul III. Planul  de acțiuni

| Nr. | Activități | Termen de realizare | Responsabili | Resurse necesare | Indicatori de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul strategic 1. Sporirea nivelului de participare civică incluzivă prin implicarea activă a refugiaților, imigranților și comunității gazdă în BP. |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Creșterea până în 2027 a accesului refugiaților și migranților la programele de BP, prin crearea a 3 mecanisme prietenoase și multilingve. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Relansarea unei platforme online multilingve care să permită propunerea, votarea și monitorizarea proiectelor comunitare, gestionată de primăria mun. Bălți Integrarea în pagina web a primăriei a unui Hub Intercultural în BP pentru consultări și instruiri | Trim. II-IV, 2026 | ON, APL | Partener de dezvoltare | - Platformă digitală relansată și funcțională; - Campanie de informare pentru promovarea utilizării platformei desfășurat;. - 1 centru de informare funcțional; - 10 voluntari instruiți; - 4 sesiuni de instruire în IT cel puțin 3 subiecte (Word, Excel, Canva); - Cel puțin 30 de itetio (copii și părinți). - Un mecanism de orientare creat și funcțional. |
|  |  | Trim. II, 2026 |  |  |  |
| 1.1.2 | Organizarea unei campanii de informare „Bugetarea participativă pentru toți” pentru promovarea utilizării platformei. | 2026-2027 | ON APL Mass media locală | Surse atrase din proiecte |  |
| 1.1.3 | Crearea unui centru local de informare și sprijin comunitar pentru BP (în primărie, ON partener și în comunitatea de refugiați). | 2026-2027 | ATAS, ON, APL, IGM | Surse atrase din proiecte |  |
| 1.1.4 | Identificarea și instruirea a 10 voluntari interculturali (din comunitatea gazdă și din rândul refugiaților) pentru a facilita participarea directă. | Trim II-III 2026 | ON, MEC | MEC, Surse atrase din proiecte |  |
| 1.1.5. | Desfășurarea sesiunilor de instruire digitală (Word, Excel, Canva) pentru copii și părinți pentru participarea la sesiunile și platformele de bugetare participativă. | 2026 | ON, | Proiecte finanțate extern /parteneri internaționali |  |
| 1.1.6. | Crearea și operaționalizarea unui mecanism de orientare și referire care să permită refugiaților și migranților să identifice rapid serviciile necesare și instituțiile responsabile. | 2026-2027 | ON | Proiecte finanțate extern /parteneri internaționali |  |
| Obiectivul specific 1.2. Sporirea până în 2027 a numărului de persoane refugiate și migrante participante la consultări și vot BP. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Elaborarea unui calendar anual al sesiunilor de informare și dialog intercultural privind bugetarea participativă. | II trim 2026 | APL, ON, Grupuri de inițiativă, organizație partener | Surse atrase din proiecte, implicarea diasporei | - Minimum 200 de persoane informate, dintre care cel puțin 40% refugiați și imigranți. - Creștere cu minimum 20% a numărului de refugiați și imigranți participanți la consultările publice față de anul de bază 2024. - 3 tipuri de materiale informative elaborate și distribuite; 1.000 de exemplare tipărite și 2 clipuri video vizualizate de minimum 2.000 de persoane. |
| 1.2.2. | Identificarea nevoilor refugiaților prin platforme online de chestionare și a focus-grupurilor. | Trim III 2026 | Consiliul refugiaților, grupurile de inițialtivă, ATAS, ON | În limita bugetului disponibil |  |
| 1.2.3. | Elaborarea și distribuirea materialelor informative multilingve privind procesul de consultare publică a BP - Elaborarea și traducerea materialelor informative (broșuri, infografice, ghiduri vizuale, clipuri video) în limbile relevante. - Distribuirea materialelor prin canalele oficiale ale primăriei, ON-urilor partenere și în centrele comunitare - Organizarea unei campanii online de diseminare prin rețelele sociale și grupuri Viber/Telegram ale migranților și refugiaților. | Periodic | 10 voluntari, ON, mass-media locală, social-media | Surse atrase din proiecte, implicarea diasporei |  |
| Obiectivul strategic 2. Consolidarea capacităților instituționale și comunitare pentru gestionarea unui proces de BP incluziv și sustenabil. |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1. Perfecționarea până la sfârșitul anului 2026 a cadrului regulator privind bugetarea participativă, care să includă prevederi explicite pentru participarea refugiaților și imigranților. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Crearea unei Coaliții locale pentru promovarea implicării comunitare incluzive, cu implicarea Consiliului de transparență din Bălți | permanent | CLT Bălți | Nu necesită surse financiare | - Coaliție funcțională - Documente actualizate, inclusiv cu secțiuni dedicate incluziunii - BP inclusă în procesul bugetar local; - Cel puțin 3 bune practici BP promovate la nivel municipal. |
| 2.1.2 | Analiza documentelor existente și propunerea, după caz, a unor secțiuni dedicate incluziunii refugiaților și imigranților. | Trim.IV, 2026 | CLT Bălți | Nu necesită surse financiare |  |
| 2.1.3. | Ajustarea documentului conform feedbackului și prezentarea versiunii finale către autoritățile locale. | Periodic | CLT Bălți, APL | Nu necesită surse financiare |  |
| 2.1.4. | - Integrarea durabilă a BP incluzive în bugetul local și promovarea bunelor practici la nivel municipal. | Permanent | CLT Bălți, APL | Nu necesită surse financiare |  |
| 2.1.5 | - Organizarea de instruiri (2 zile) pentru reprezentanți ai APL, ON-uri și grupuri civice. | 2026, trim IV | ON | Surse atrase din proiecte, | - 6 instruiri desfășurate; - 60 participanți formați; nivelul de competențe crescut cu cel puțin 40% față de evaluarea inițială; |
| Obiectiv strategic 3: Întărirea coeziunii și integrării sociale prin promovarea proiectelor comunitare care reduc barierele sociale, economice și culturale dintre cetățenii locali și persoanele refugiate sau imigrate. |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.1 Creșterea până în anul 2027 a numărului de proiecte comunitare depuse și implementate în cadrul procesului de bugetare participativă, care implică atât cetățeni locali, cât și refugiați și imigranți. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Organizarea a 4 sesiuni de informare tematice („De la idee la proiect”) în comunități mixte. | Trim IV 2026, | ON | Surse externe | - 4 Sesiuni de informare desfășurate; - Minim 6 de idei de proiecte elaborate; - Minim 3 propuneri depuse în cadrul BP local. - 1 film documentar realizat; - Modele de bună practică replicate în alte localități. - Minim 325 sesiuni (individuale și de grup) a câte cel puțin 2 ore fiecare; - Cel puțin 110 persoane; - Minim 70 participanți la 3–5 sesiuni de itetional individual; - Minim 20 persoane (10 familii), participând la 4–6 sesiuni per familie/grup. |
| 3.1.2 | Crearea de echipe comunitare mixte (cetățeni locali, refugiați, tineri, lideri locali) pentru dezvoltarea ideilor de proiecte; | Trim III 2026, Trim I 2027 | ON, voluntari | Surse externe |  |
| 3.1.3. | Implicarea voluntarilor refugiați și locali în activități comune (amenajări, acțiuni ecologice, culturale, sportive etc.); | 2026-2027 | ON, APL, MEC | Surse externe, MEC |  |
| 3.1.4. | Monitorizarea progresului implementării proiectelor de către un grup mixt de supraveghere (APL + ON); | 2026-2027 | ON | Fonduri proprii |  |
| 3.1.5. | Promovarea rezultatelor prin reportaje video, expoziții foto comunitare și sesiuni de networking, incluzând prezentarea proiectelor realizate și realizarea unui scurt film documentar despre impactul social al bugetării participative incluzive. | 2026-2027 | Mass-media, ON | Surse externe, |  |
| 3.1.6. | Prestarea serviciilor de consiliere psihologică pentru copii, adolescenți și părinți pentru reducerea stresului, anxietății și dificultăților de adaptare ale copiilor și părinților refugiați și migranți. | 2026 | ON AO „CARTERA” AO CASMED | Proiecte finanțate extern /parteneri internaționali |  |
| 3.1.7. | Desfășurarea atelierelor de educație parentală și parenting pozitiv pentru părinți (moldoveni, migranți și refugiați) axate pe comunicare eficientă, gestionarea conflictelor, dezvoltarea competențelor parentale și integrarea copiilor în mediul instituțional local. | 2026 | ON AO „CARTERA” | Proiecte finanțate extern /parteneri internaționali | - 14 sesiuni a ite cel puțin 3 ore fiecare; - Cel puțin 70 persoane (≈5 participanți per sesiune, din care pot fi 1- 2 părinți per familie) min. 20 familii. |
| Obiectiv specific 3.2 Multiplicarea numărului de activități și evenimente comunitare multiculturale (educaționale, culturale, sportive) finanțate prin bugetare participativă, menite să reducă barierele sociale și culturale dintre comunitatea gazdă și persoanele refugiate sau imigrate. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Organizarea sesiunilor de orientare pentru grupurile interesate privind criteriile de eligibilitate și mecanismele de finanțare; | Trim II 2026, Trim I 2027 | ON, | Surse externe | - Minim 20 sesiuni de informare organizate; cel puțin 150 de participanți (refugiați/migranți și localnici); |
| 3.2.2 | Acordarea suportului logistic și consultativ pentru inițierea activităților comune în școli, centre comunitare și spații publice. | Pe parcursul implementarii proiectului | ON | Surse externe |  |
| 3.2.3. | Organizarea sesiunilor de informare pentru refugiați și migranți privind accesul la servicii publice și bugetare participativă; | 2026-2027 | ON-uri partenere (Uniunea pentru Echitate și Sănătate, Clinica Juridică Bălți, NCUM) | Proiecte finanțate extern / parteneri internaționali |  |
| 3.2.4. | Desfășurarea sesiunilor de informare juridică și acordarea de asistență juridică primară în Bălți și localitățile învecinate; activități în comunitate și coordonare cu APL pentru soluționarea cazurilor complexe. | 2026-2027 | ON-uri partenere (Uniunea pentru Echitate și Sănătate, Clinica Juridică Bălți, NCUM) | Proiecte finanțate extern / parteneri internaționali | - Cel puțin 100 de cazuri de asistență juridică primară/an; minim 5 activități în comunitate; - cel puțin 3 recomandări de îmbunătățire a procedurilor locale discutate cu APL. |
| 3.2.5. | Organizarea de activități comunitare și culturale comune (șezători, cluburi, evenimente interculturale) cu participarea refugiaților și localnicilor; cursuri de limba română nivel avansat și suport individualizat pentru integrare pe piața muncii pentru refugiații stabiliți în Bălți. | 2026-2027 | ON-uri partenere (Uniunea pentru Echitate și Sănătate, Clinica Juridică Bălți, NCUM) | Proiecte finanțate extern / parteneri internaționali | - Minim 4 activități comunitare interculturale/an; - cel puțin 80 de participanți (refugiați și localnici); - minim 50 de persoane refugiate participante la cursuri de limbă română; - cel puțin 15 persoane sprijinite în procesul de angajare. |

# Capitolul IV. Monitorizare și evaluare

Bugetarea participativă incluzivă în municipiul Bălți

4.1. Scopul sistemului de monitorizare și evaluare (M&E)

Sistemul de monitorizare și evaluare (M&E) al procesului de bugetare participativă (BP) din municipiul Bălți  are scopul de a urmări eficiența, transparența și incluziunea socială a procesului, cu accent pe participarea refugiaților și a migranților.

Monitorizarea servește la măsurarea progresului, identificarea lacunelor, ajustarea procedurilor și informarea publicului privind rezultatele obținute și impactul proiectelor implementate.

Procesul de M&E va fi coordonat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Comitetul de coordonare BP (Coaliția civică pentru BP), care include reprezentanți ai administrației publice locale, ai ON-urilor, ai comunităților de migranți și refugiați, ai sectorului privat și ai mass-mediei locale.

4.2. Indicatori de performanță

Pentru a evalua eficiența și caracterul incluziv al BP, se vor utiliza indicatori cantitativi și calitativi grupați pe patru dimensiuni principale:

| Domeniu de monitorizare | Indicatori propuși | Țintă orientativă (2026–2027) |
| --- | --- | --- |
| Participare civică | Numărul total de participanți la sesiunile și voturile BP; Ponderea refugiaților și migranților din totalul participanților. | +30% creștere anuală; min. 10% reprezentare a migranților/refugiaților |
| Incluziune și diversitate | Numărul și diversitatea grupurilor implicate (vârstă, gen, statut juridic, origine); Numărul inițiativelor propuse de grupuri mixte (locali + migranți/refugiați). | Min. 40% proiecte propuse de grupuri mixte până în 2027 |
| Rezultate și implementare | Numărul total de proiecte depuse și acceptate; Numărul de proiecte implementate complet; Ponderea proiectelor BP care includ acțiuni pentru coeziune socială sau integrare culturală. | 90% rată de implementare; min. 25% proiecte de coeziune socială |
| Satisfacția cetățenilor | Gradul de satisfacție al participanților (scor mediu pe o scară de 1–5); Nivelul perceput de transparență și încredere în procesul BP. | Scor mediu ≥ 4; 70% participanți declară încredere în proces |

4.3. Metode de colectare a datelor

Pentru asigurarea unei monitorizări riguroase și transparente, municipiul Bălți va utiliza un mix de metode complementare:
1. Rapoarte periodice ale instituțiilor responsabile;
2. Sondaje și chestionare de satisfacție (în română, rusă și ucraineană);
3. Platforma online de BP a municipiului Bălți;
4. Focus-grupuri și consultări publice;
5. Monitorizare independentă și audit social.

4.4. Raportarea anuală către comunitate

Primăria municipiului Bălți va elabora și publica anual Raportul de implementare a bugetării participative, care va include date statistice privind participarea, diversitatea grupurilor implicate, lista proiectelor finanțate, analiza indicatorilor și recomandări pentru îmbunătățirea procesului. Raportul va fi publicat online, prezentat în audieri publice și transmis partenerilor locali și mass-mediei.

4.5. Responsabilități instituționale

| Actor | Rol principal în monitorizare |
| --- | --- |
| Primăria municipiului Bălți | Coordonarea generală a procesului de M&E; elaborarea raportului anual; colectarea datelor de la direcțiile subordonate. |
| Comitetul de coordonare BP (Coaliția civică pentru BP) | Validarea indicatorilor, analiza datelor, propunerea de ajustări. |
| ON-uri locale / parteneri internaționali | Suport tehnic în colectarea datelor, facilitarea focus-grupurilor, traduceri și asistență pentru refugiați/migranți. |
| Cetățeni, migranți și refugiați | Participarea activă la sondaje, consultări, voturi și sesiuni de feedback. |

Prin aplicarea acestui sistem de monitorizare și evaluare, municipiul Bălți va putea măsura nu doar performanța administrativă a BP, ci și impactul social – gradul de incluziune, încredere și solidaritate între localnici, migranți și refugiați.

Lista de abrevieri:

APL – administrația publică locală;

BP – bugetare participativă;

ON – organizații necomerciale;

PIN – People in Need.

https://balti.md/bugetul-civic/despre-proiect/