Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.

din ………………….

Planul

de acţiuni privind implementarea Programului naţional de de sănătate orală la copii în Republica Moldova

pentru anii 2015-2020

| Nr. d/o | Acţiuni/activităţi | Autoritatea responsabilă | Termenele de realizare | Indicatorii de monitorizare | Costul estimativ (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Obiectiv specific I. Fortificarea serviciului stomatologic la nivel naţional cu implementarea noilor metode de profilaxie şi tratament a afecţiunilor cavităţii orale la copii |
| 1. | Regionalizarea serviciului stomatologic la nivel naţional şi implementarea noilor metode de profilaxie şi tratament a afecţiunilor cavităţii orale |
| a) | Elaborarea criteriilor de regionalizare a serviciului stomatologic în republică | Ministerul Sănătăţii | 2015 | Cadru normativ elaborat/implementat | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| b) | Completarea funcţiilor de specialişti stomatologi pregătiţi pentru a asigura asistenţa stomatologică de calitate copiilor în instituţiile medico-sanitare publice | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | % completării funcţiilor de specialişti stomatologi | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| 2. | Crearea comitetului de supraveghere a afecţiunilor stomatologice şi asigurarea funcţionării lui |
| a) | Organizarea şi dotarea Centrului organizator-metodic informaţional de sănătate orală în baza Facultăţii de Stomatologie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” cu echipament necesar pentru analiza datelor şi difuzarea lor şi asigurarea activităţii lui | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de utilaje/echipamente/consumabile procurate/instalate | 58 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  | Bugetul de stat 118,0 |
| b) | Elaborarea şi aprobarea regulamentului de activitate a comitetului de supraveghere a afecţiunilor stomatologice | Ministerul Sănătăţii | 2015 | Regulament elaborat/implementat | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| c) | Evaluarea serviciului de asistenţă stomatologică copiilor orientată spre prevenirea afecţiunilor stomatologice la toate nivelurile de asistenţă medicală | Ministerul Sănătăţii Organizaţiile internaţionale | 2015-2020 | Rapoarte de evaluare elaborate şi prezentate Consiliului de monitorizare a realizării Programului | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | 240,0 (surse neacoperite) |
| d) | Organizarea echipelor de specialişti - consultanţi în organizarea asistenţei stomatologice copiilor şi asigurarea deplasării lor în teritoriu | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de specialişti implicaţi. Numărul de deplasări în teritoriu. | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 |
|  |  |  |  |  | Bugetul de stat: 240,0 (40,0 pe an) Surse neacoperite: 1.776,0 (296,0 pe an) |
| e) | Elaborarea regulamentelor de asistenţă stomatologică copiilor orientată spre prevenirea afecţiunilor cavităţii orale pentru nivelurile I şi II de asistenţă medicală | Ministerul Sănătăţii Organizaţiile internaţionale | 2015 | Regulamente elaborate/implementate | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| f) | Elaborarea indicatorilor de monitorizare şi evaluare a activităţii de prevenire a afecţiunilor cavităţii orale pentru toate nivelurile de asistenţă medicală | Ministerul Sănătăţii, Organizaţiile internaţionale | 2015 | Act normativ elaborat / implementat | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| g) | Elaborarea listei măsurilor de prevenire a afecţiunilor stomatologice pentru a propune contractarea serviciilor de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015 | Listă elaborată | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| 3. | Reorganizarea sistemului de monitorizare a afecţiunilor stomatologice la nivel naţional |
| a) | Actualizarea setului minim de date şi formulare unificate pentru aplicarea în cadrul serviciului | Ministerul Sănătăţii | 2015 | Set minim de date, definiţii şi formulare unificate elaborat/implementat | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| b) | Elaborarea mecanismului de conlucrare a specialiştilor în cadrul supravegherii afecţiunilor stomatologice la nivel naţional, raional şi local | Ministerul Sănătăţii | 2015 | Act normativ elaborat/implementat | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| c) | Implementarea la nivel naţional a sistemului unic de înregistrare a afecţiunilor stomatologice, aplicând formularele statistice elaborate | Ministerul Sănătăţii | 2015 | Sistem naţional de înregistrare a cazurilor de afecţiunilor stomatologice | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| 4. | Eficientizarea măsurilor de profilaxie primară, secundară şi de tratament a afecţiunilor stomatologice la copii |
| a) | Examinarea cavităţii orale şi estimarea nivelului de morbiditate a afecţiunilor stomatologice la copii | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Numărul copiilor examinaţi cu scop preventiv | 13.488,3 | 13.488,3 | 13.488,3 | 13.488,3 | 13.488,3 | 13.488,3 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 80.929,8 |
| b) | Aprecierea nivelului de igienă orală la copii | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Rata copiilor cu igienă orală bună şi satisfăcătoare |  |
| c) | identificarea factorilor individuali de risc pentru afecţiunile cavităţii orale | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Rata copiilor cu risc redus, moderat şi sporit pentru afecţiunile cavităţii orale |  |
| d) | instruirea tehnicii corecte de periaj dentar şi flossing şi realizarea periajului dentar ghidat | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Numărul copiilor instruiţi | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 1.903,191 1.903,191 (surse neacoperite în prezent) |
| e) | realizarea periajului dentar cu paste fluorurate sau igienice | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Rata de acoperire a copiilor | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 1.903,191 1.903,191 (surse neacoperite în prezent) |
| f) | controlul eficienţei igienei orale de către medic cu utilizarea substanţelor revelatoare de placă bacteriană | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Numărul copiilor care realizează periajul dentar corect | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 | 634,397 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 1.903,191 1.903,191 (surse neacoperite în prezent) |
| g) | implementarea măsurilor individualizate de prevenire a afecţiunilor dento-parodontale la copii conform indicaţiilor individuale | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Rata de acoperire a copiilor cu măsuri preventive | 21.731,15 | 21.731,15 | 21.731,15 | 21.731,15 | 21.731,15 | 21.731,15 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 130.386,9 |
| h) | sigilarea fisurilor dentare la copiii de 6-14 ani (după indicaţii individuale) | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Ponderea copiilor cu fisuri dentare sigilate | 10.565,835 | 10.565,835 | 10.565,835 | 10.565,835 | 10.565,835 | 10.565,835 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 63.395,01 |
| i) | acordarea asistenţei consultative specializate complexe şi de urgenţă copiilor, depistarea precoce a afecţiunilor stomatologie şi maladiilor grave ale regiunii oro-maxilo-faciale (OMF), care ar putea avea un impact nefast asupra stării sănătăţii copiilor şi elaborarea planului individual de tratament | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Numărul copiilor consultaţi | 672,4 | 672,4 | 672,4 | 672,4 | 672,4 | 672,4 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 4.034,4 |
| j) | acordarea asistenţei stomatologice în volum deplin copiilor cu dizabilităţi cu aplicarea sedării şi anesteziei generale | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Numărul copiilor trataţi | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
|  |  |  |  |  | Bugetul de stat 3.000,0 (cite 500,0 pe an) Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 3.000,0 (cite 500,0 pe an) |
| k) | acordarea asistenţei stomatologice copiilor 0-18 ani | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Numărul copiilor trataţi | 95.566,664 | 95.566,664 | 95.566,664 | 95.566,664 | 95.566,664 | 95.566,664 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 573.399,984 |
| l) | prevenirea terţiară a afecţiunilor dento-parodontale la copii | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Rata de acoperire a copiilor | 24.054,135 | 24.054,135 | 24.054,135 | 24.054,135 | 24.054,135 | 24.054,135 |
|  |  |  |  |  | Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală 144.324,81 |
| m) | asigurarea mecanismului de îndrumare a copiilor diagnosticaţi cu afecţiuni stomatologie, maladii grave ale regiunii OMF, malformaţii congenitale sau maladii ereditare către serviciile de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi ortodonţie. | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2015-2020 | Numărul copiilor îndrumaţi către serviciile de abilitare | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| Subtotal pe ani (mii lei) | 95642,416 | 95642,370 | 95642,370 | 95642,370 | 95642,370 | 95642,370 |
| Surse neacoperite (mii lei) | 3411,591 | 3411,591 | 3411,591 | 3411,591 | 3411,591 | 3411,591 |
| Surse acoperite (mii lei) | 95639,004 | 95638,958 | 95638,958 | 95638,958 | 95638,958 | 95638,958 |
| Subtotal – 573.854,268 mii lei Surse neacoperite – 20,469 mii lei Surse acoperite – 573.833,798 mii lei |
|  | Obiectiv specific II. Creşterea capacităţilor umane în prevenirea, diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor stomatologice la copii |
| 1) | instruirea conducătorilor serviciului stomatologic în domeniul planificării profilaxiei şi tratamentului afecţiunilor stomatologice la copii, implementării indicatorilor recomandaţi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru înregistrarea şi monitorizarea afecţiunilor stomatologice, colectarea datelor, raportarea şi analiza acestora prin organizarea seminarelor de instruire; | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de specialişti instruiţi | 121,0 | 121,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 242,0 (surse neacoperite în prezent) |
| 2) | instruirea specialiştilor statisticieni în domeniul implementării indicatorilor recomandaţi de OMS pentru înregistrarea şi monitorizarea afecţiunilor stomatologice, colectarea datelor, raportarea şi analiza acestora prin organizarea seminarelor de instruire; | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de specialişti instruiţi | 121,0 | 121,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 242,0 (surse neacoperite în prezent) |
| 3) | instruirea continuă a medicilor stomatologi în domeniul profilaxiei şi tratamentului afecţiunilor stomatologice la copii, utilizarea indicatorilor recomandaţi de OMS pentru înregistrarea afecţiunilor stomatologice prin organizarea cursurilor de perfecţionare; | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de specialişti instruiţi | 786,24 | 786,24 | 786,24 | 786,24 | 786,24 | 786,24 |
|  |  |  |  |  | 4.717,44 (surse neacoperite în prezent) |
| 4) | instruirea medicilor de familie, obstetricieni-ginecologi în scopul implementării măsurilor de prevenire a afecţiunilor stomatologice la copii şi gravide prin organizarea seminarelor de instruire; | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de specialişti instruiţi | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 60,0 (surse neacoperite în prezent) |
| 5) | instruirea cadrelor medicale care activează în instituţiile de educaţie şi învăţământ şi în instituţiile rezidenţiale în scopul implementării măsurilor de prevenire a afecţiunilor stomatologice la copii prin organizarea seminarelor de instruire; | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de specialişti instruiţi | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 60,0 (surse neacoperite în prezent) |
| 6) | instruirea specialiştilor implicaţi în realizarea Programului în domeniul profilaxiei şi tratamentului afecţiunilor stomatologice la copii prin organizarea Conferinţei Naţionale cu participarea specialiştilor de calificare superioară în domeniu din ţări europene; | Ministerul Sănătăţii | 2015 | Numărul de specialişti instruiţi | 100,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Bugetul de stat 100,0 |
| 7) | elaborarea, aprobarea şi implementarea modulelor instructive în tratamentul şi prevenirea afecţiunilor stomatologice la copii; | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Module elaborate/aprobate/ implementate | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| 8) | revizuirea şi optimizarea standardelor de tratament şi prevenire a afecţiunilor stomatologice la copii, tinînd cont de obiectivele specifice ale Programului; | Ministerul Sănătăţii | 2015-2016 | Standarde revizuite/ optimizate | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| 9) | elaborarea, aprobarea şi implementarea protocoalelor vizând tratamentul şi prevenirea afecţiunilor stomatologice la copii. | Ministerul Sănătăţii | 2015-20120 | Protocoale elaborate/ aprobate/ implementate | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| Subtotal pe ani (mii lei) | 1.148,24 | 1.048,24 | 806,24 | 806,24 | 806,24 | 806,24 |
| Surse neacoperite (mii lei) | 1.048,24 | 1.048,24 | 806,24 | 806,24 | 806,24 | 806,24 |
| Surse acoperite (mii lei) | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal -5.421,44 mii lei Surse neacoperite - 5.321,44 mii lei Surse acoperite - 100,0 mii lei |
| Obiectiv specific III. Creşterea capacităţilor instituţionale în prevenirea şi tratamentul afecţiunilor stomatologice la copii |
| 1. | Fortificarea bazei tehnico-materiale a secţiilor şi cabinetelor stomatologice cu utilaj performant, instrumentar, medicamente şi materiale pentru tramentul stomatologic al copiilor. | Ministerul Sănătăţii Organizaţiile internaţionale | 2015-2020 | Numărul de utilaje/echipamente procurate/instalate | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
|  |  |  |  |  | (6 unituri stomatologice x 5000 euro/ an; 6 dispozitive sterilizare şi consumabile x 2000 euro /an) instrumentar, materiale stomatologice, medicamente x 223,0 /an (surse neacoperite) |
|  |  |  |  |  | 6.000,0 (surse neacoperite) |
| 2. | Organizarea Centrului Naţional de reabilitare orală a copiilor cu dizabilităţi şi malformaţii congenitale ale regiuii OMF şi asigurarea activităţii lui prin dotarea cu dispozitive medicale pentru facilitarea diagnosticului patologiei cavităţii orale şi înzestrarea cu instrumentar şi echipament stomatologic performant pentru tratamentul copiilor. | Ministerul Sănătăţii Organizaţiile internaţionale | 2015-2020 | Centru Naţional de reabilitare orală a copiilor cu dizabilităţi şi malformaţii congenitale ale regiuii OMF organizat. Numărul de utilaje/echipamente procurate/instalate | 2.165,5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  | 2 unituri stomatologice x 5000 euro 1 dispozitiv p/u sterilizare şi consumabile x 2000 euro 1 ortopantomograf x 50.000 euro; 1 echipament p/u narcozăx 40.000 euro; monitor salon postoperator x 10,000 lei instrumentar, materiale stomatologice, medicamente | instrumentar, materiale stomatologice, medicamente | instrumentar, materiale stomatologice, medicamente | instrumentar, materiale stomatologice, medicamente | instrumentar, materiale stomatologice, medicamente | instrumentar, materiale stomatologice, medicamente |
|  |  |  |  |  | Bugetul de stat 3.415,0 |
| 3. | Implicarea în acordarea asistenţei copiilor a clinicilor şi cabinetelor stomatologice private dotate cu utilaj şi materiale performante, în care activează specialişti cu pregătire profesională care corespunde cerinţelor pentru acordarea asistenţei stomatologice copiilor (în localităţile unde nu sunt secţii sau cabinete stomatologice din sectorul public). | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de clinici şi cabinete stomatologice private implicate în acordarea asistenţei copiilor | Nu sunt necesare alocaţii bugetare |
| Subtotal pe ani (mii lei) | 3.165,5 | 1.250,0 | 1.250,0 | 1.250,0 | 1.250,0 | 1.250,0 |
| Surse neacoperite (mii lei) | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Surse acoperite (mii lei) | 2.165,5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Subtotal – 9.415,5 mii lei Surse neacoperite – 6.000,0 mii lei Surse acoperite – 3.415,5 mii lei |
| Obiectiv specific IV. Mobilizarea comunitară şi educarea copiilor, cadrelor didactice în instituţii de educaţie şi învăţamănt şi a familiilor în profilaxia afecţiunilor stomatologice |
| 1. | Informatizarea/ sensibilizarea copiilor, cadrelor didactice şi a familiilor prin elaborarea şi diseminarea materialelor promoţionale (pliante, postere) în profilaxia afecţiunilor cavităţii orale. | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de materiale elaborate/distribuite | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | 2.400,0 (surse neacoperite) |
| 2. | Promovarea şi desfăşurarea campaniilor de profilaxie a afecţiunilor cavităţii orale în mass-media (emisiuni radio şi televizate, în presă). | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Numărul de campanii organizate | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | 1.200,0 (surse neacoperite) |
| 3. | Educaţie sanitară a cadrelor didactice din instituţiile de educaţie şi învăţămînt prin organizarea orelor de sănătate orală. | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Rata de acoperire a cadrelor didactice | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | 1.200,0 (surse neacoperite) |
| 4. | Educaţie sanitară a copiilor şi părinţilor în vederea respectării igienei orale, alimentaţiei raţionale şi optimizării calităţii apei potabile prin metode individualizate, interactive, adaptate vîrstei, capacităţii de percepţie şi înţelegere a copiilor. | Ministerul Sănătăţii | 2015-2020 | Rata de acoperire a copiilor şi părinţilor lor | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | 600,0 (surse neacoperite) |
| Subtotal pe ani (mii lei) | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Surse neacoperite (mii lei) | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Surse acoperite (mii lei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal - 3.120,0 mii lei Surse neacoperite - 3.120,0 mii lei Surse acoperite - 0 mii lei |
| Total pe ani (mii lei) | 95647,249 | 95645,188 | 95645,188 | 95645,188 | 95645,188 | 95645,188 |
| Surse neacoperite (mii lei) | 5,979 | 5,979 | 5,737 | 5,737 | 5,737 | 5,737 |
| Surse acoperite (mii lei) | 95641,270 | 95639,208 | 95639,208 | 95639208 | 95639,208 | 95639,208 |
| Total general- 573.873,191 mii lei Surse neacoperite – 34,910 mii lei Surse acoperite – 573.837,313 mii lei Inclusiv pentru: Fortificarea serviciului stomatologic la nivel naţional elaborarea politicilor, restructurarea serviciului, sporirea calităţii serviciilor oferite – 573.854,268 mii lei; instruirea personalului medical şi elaborarea materialelor instructive - 5.321,44 mii lei, surse neacoperite. procurarea aparatajului medical - 9.415,5 mii lei, surse neacoperite - 6.000,0 mii lei şi 3.415,5 mii lei surse acoperite; activităţi de comunicare şi mobilizare - 3.120,0 mii lei, surse neacoperite. |