GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ______

din ____________________ 2026

Chișinău

cu privire la aprobarea Programului Național

de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029” pentru anii 2026-2029

În temeiul art. 5 lit. a) și art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029” pentru anii 2026-2029, conform anexei.

- Ministerele și alte autorități administrative centrale  responsabile de implementarea Programului național:

1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în termenele stabilite a Planului de acțiuni privind implementarea Programului;

2) vor prezenta Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării anual, până la data de 1 martie, precum și la solicitare, informații despre executarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului;,.

- Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării:

1)  va prezenta Guvernului anual, până la 31 martie, Raportul de progres privind implementarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029” pentru anii 2026-2029;

2)  va prezenta Guvernului, până la 1 mai 2030, Raportul de evaluare finală a Programului Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029” pentru anii 2026-2029.

- Realizarea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni privind implementarea Programului național se va efectua din contul și în limitele alocațiilor bugetare prevăzute în bugetele autorităților responsabile de executare, precum și din contul altor surse, conform legislației.Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU                                          Alexandru MUNTEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

dezvoltării economice și digitalizării                  Eugeniu OSMOCHESCU

Ministrul Culturii                                                   Cristian JARDAN

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr._______/2026

PROGRAM NAȚIONAL

DE DEZVOLTARE A TURISMULUI „TURISM 2029”

PENTRU ANII 2026-2029

Capitolul I

INTRODUCERE

Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029” pentru anii 2026-2029 (în continuare – Programul „Turism 2029”) este un document de politici elaborat în vederea stabilirii unei abordări holistice și vizionare asupra dezvoltării industriei turismului pe termen mediu, cu accent preponderent pe valorificarea inteligentă și durabilă a potențialului turistic al Republicii Moldova, în scopul creării unui cadru favorabil și comprehensiv pentru dezvoltarea unui produs turistic competitiv și sustenabil. Turismul este tratat ca sector economic strategic, cu rol direct în creșterea PIB-ului, exportului de servicii, dezvoltare regională, ocuparea forței de muncă și consolidarea rezilienței economice a Republicii Moldova.

Pe parcursul ultimilor ani, domeniul turismului s-a dezvoltat într-un vacuum de planificare strategică la nivelul autorităților publice centrale, în pofida faptului că  comunitatea donatorilor a oferit suportul necesar în elaborarea mai multor proiecte de strategii. Atât Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003–2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2003, cât și Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 338/2014, au fost elaborate pentru a crea un cadru de politici și o viziune de dezvoltare a turismului în Republica Moldova, stabilind direcții prioritare de dezvoltare a sectorului, dar și obiectivele necesare a fi atinse prin implementarea strategiilor respective. De facto însă, ambele documente de politici nu și-au atins finalitatea. Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003–2015 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2012, motivul fiind necesitatea „eficientizării sistemului de planificare strategică, perfecționării cadrului legislativ-normativ cu privire la documentele de politici”. Implementarea Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020” a fost realizată doar în cadrul primei etape, stabilită pentru anii 2014-2016 (din cele 3 etape de implementare preconizate), inclusiv datorită  reorganizărilor instituționale operate în cadrul sistemului administrației publice centrale realizate  în 2017, cu impact și asupra sectorului turistic. Astfel, atât domeniul de activitate, cât și competențele din sectorul turistic au fost delegate și dispersate  către varii autorități publice,  afectând coerența și continuitatea acțiunilor planificate.

Programul „Turism 2029” reprezintă un document de politici pe termen mediu și un instrument operațional de transpunere și detaliere a direcțiilor prioritare de intervenție și a țintelor stabilite în Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030” (în continuare - SND), aprobată prin Legea nr. 315/2022. Implementarea Programului  „Turism 2029” va contribui la atingerea obiectivelor SND, în special la atingerea Obiectivului general 4. Ridicarea nivelului de cultură şi de dezvoltare personală, precum și la realizarea direcției de intervenție 5.8. Cultură şi politici culturale prin: dezvoltarea şi diversificarea produsului turistic național (agroturismul, ecoturismul, turismul rural, vitivinicol, gastronomic şi cultural), consolidarea rolului comunităților locale şi implicarea diasporei (O1.2, O4.1–O4.3, O7.1, O7.3, O9.1); consolidarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii turistice (O1.2, O4.1–O4.3, O7.1, O7.3, O9.1); digitalizarea ofertei şi a produselor turistice (O1.2, O4.1–O4.3, O7.1, O7.3, O9.1); dezvoltarea calitativă a forței de muncă şi a programelor educaționale (O1.2, O4.1–O4.3, O7.1, O7.3, O9.1); formarea şi consolidarea destinațiilor turistice, inclusiv prin acțiuni de promovare, conservare şi restaurare a monumentelor istorice (O1.2, O4.1–O4.3, O7.1, O7.3, O9.1); consolidarea brandului turistic de țară şi continuarea activităților de promovare a acestuia în piețele țintă sursă (O1.2, O4.1–O4.3, O7.1, O7.3, O9.1); integrarea sectoarelor cultural şi creativ în politicile de dezvoltare rurală şi urbană şi în rutele turistice naționale (O1.1–O1.3, O4.1–O4.3, O7.1, O8.3, O9.1); utilizarea rezultatelor cercetărilor științifice în politicile de dezvoltare rurală și urbană, precum și în rutele turistice naționale/internaționale (O7.1–O7.3).

Direcțiile de politici și intervențiile prioritare din SND ,,Moldova Europeană 2030” vor contribui la realizarea obiectivelor trasate și a angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare – AA RM-UE), ratificat prin Legea nr. 112/2014. În acest sens, cooperarea părților în domeniul turismului, în vederea consolidării unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor generator de creștere și emancipare economică, de ocupare a forței de muncă și de schimburi externe reprezintă una din prioritățile majore asumate prin AA RM-UE (Titlul IV, Capitolul 19. Turismul, art. 103). Direcțiile de cooperare în domeniul turismului implică valorificarea patrimoniului cultural, protecția mediului, schimbul de informații, inclusiv în ceea ce privește tehnologiile inovatoare; crearea unui parteneriat strategic între interesele publice, private și comunitare pentru a asigura dezvoltarea durabilă a turismului; promovarea și dezvoltarea produselor și a piețelor de turism, a infrastructurii, a resurselor umane și a structurilor instituționale, precum și identificarea și eliminarea barierelor pentru servicii de călătorie; dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii și politici eficiente, inclusiv a aspectelor juridice, administrative și financiare corespunzătoare; formarea în domeniul turismului și consolidarea capacităților pentru a îmbunătăți standardele serviciilor, precum și dezvoltarea și promovarea turismului local.

Subsidiar, Programul „Turism 2029” dezvoltă prioritatea pe termen lung din Agenda de Asociere dintre UE și RM 2021-2027 (în continuare - AgA RM-UE) și anume, prevederile Titlului IV. Capitolul 12. Politică industrială și antreprenorială (consolidarea antreprenorialului social, în special în zonele rurale, ca abordare comercială fezabilă pentru întreprinderile mici și mijlocii (în continuare - ÎMM) din Republica Moldova, pentru a reduce inegalitățile sociale, a crea locuri de muncă și a facilita accesul grupurilor dezavantajate la oportunitățile economice); Capitolul 13. Agricultură și dezvoltare rurală (îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, inclusiv prin diversificarea activităților economice în zonele rurale și prin dezvoltarea turismului rural); Capitolul 16. Transporturi (punerea în aplicare a dispozițiilor Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și Republica Moldova, care are potențialul de a stimula turismul și, prin urmare, dezvoltarea economică a țării) și Capitolul 17. Turismul (dezvoltarea unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor de creștere economică și de creare de locuri de muncă).

Prin intermediul Programului „Turism 2029” se urmărește implementarea unei serii de acțiuni menite să contribuie la realizarea prevederilor Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 (în continuare - ADD 2030), și anume la atingerea țintelor naționalizate ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (în continuare - ODD) după cum urmează: ODD 8.9: Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea turismului durabil, care facilitează crearea de parteneriate publice private, dezvoltă capacitățile instituționale în domeniu ale autorităților publice locale, respectiv care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale; ODD 12.b: Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de monitorizare a impactului dezvoltării durabile pentru turismul durabil care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale; ODD 14.7: Până în 2030, creșterea beneficiilor economice din utilizarea durabilă a resurselor acvatice, inclusiv prin gestionarea durabilă a pescuitului, acvaculturii și turismului.

În contextul statutului Republicii Moldova de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, prevederile Programului „Turism 2029” derivă din recomandarea Comisiei Europene, reflectată în Raportul de Extindere 2024 (Capitolul 20. Politică industrială și antreprenorială) care vizează realizarea progreselor privind punerea în aplicare a Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității pentru perioada 2023-2027, precum și punerea în aplicare a Strategiei naționale de dezvoltare economică. De asemenea, Programul ,,Turism 2029” se aliniază la recomandările Raportului UE „Calea de tranziție spre turism”  precum și la prioritățile Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2026-2029, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 818/2025 (Clusterul 3. Competitivitate și creștere economică, Capitolul 20. Politică industrială și antreprenorială).

Prevederile Programului „Turism 2029” sunt corelate, de asemenea, cu Agenda de Reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, (Domeniul de politici 1: Competitivitate economică / Dezvoltarea sectorului privat; Subdomeniul 1.9. Turism).

Obiectivele Programului sunt corelate cu prevederile mai multor documente de politici sectoriale, după cum urmează:

- Strategia națională de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022–2028, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 40/2022, (Obiectivul general 1. Creșterea competitivității şi ocupării forței de muncă a regiunilor);

- Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național pentru perioada 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 954/2022, (Obiectivul general 3. Date de înaltă calitate, inclusiv seturi noi de date (oportune, relevante, fiabile, accesibile, dezagregate, coerente, comparabile la nivel internațional și armonizate cu cerințele Uniunii Europene), produse pentru a informa societatea și pentru a susține luarea deciziilor eficiente și implementarea politicilor publice, bazate pe dovezi, care să conducă la o dezvoltare durabilă și o societate incluzivă);

- Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2023, (Obiectivul general III. Valorificarea potențialului tinerilor de a realiza inițiative de inovație socială și dezvoltare comunitară  prin instrumente de suport financiar și material);

- Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2023, (Obiectivul general 3. Susținerea dezvoltării socioeconomice rurale durabile);

- Strategia națională de dezvoltare economică 2030,  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 393/2024, (Obiectivul 1. Crearea unui mediu favorabil pentru antreprenoriat și investiții și pregătirea economiei pentru aderarea la Uniunea Europeană);

- Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu pentru anii 2025-2035, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 623/2025, (Obiectivul general  2.  Un patrimoniu cultural protejat, valorificat și accesibil, prin consolidarea cadrului normativ și instituțional, intervenții sustenabile și măsuri integrate de conservare, promovare și gestionare a riscurilor, Direcția prioritară de intervenție - Integrarea bunurilor de patrimoniu cultural național  în circuitele turistice naționale și internaționale, cu respectarea principiilor turismului cultural responsabil).

- Programul național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității pentru anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2023, (Obiectivul general 2. Facilitarea accesului la finanțare și sporirea competitivității produselor/serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe);

- Programul național de stimulare a revenirilor și de facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 674/2023, (Obiectiv specific 4: Asigurarea accesului a cel puțin 80% dintre migranți și a familiilor acestora la mecanisme eficiente de informare, de comunicare și de participare efectivă în viața publică la nivel național/local, prin organizarea campaniilor de informare pe diverse tematici actuale);

- Programul național „Diaspora”, pentru anii 2024 – 2028, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1032/2023, (Obiectiv specific 4. Implementarea măsurilor de sprijin pentru implicarea diasporei și cetățenilor reveniți în economia națională);

- Programul național de dezvoltare a industriilor creative „Moldova Creativă” pentru anii 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 187/2024, (Obiectivul specific 3.2. Creșterea contribuției sectorului creativ în dezvoltarea altor sectoare-cheie, cum ar fi industria ușoară, sectorul IT, turismul, sectorul vitivinicol).

Studiul „Cartea Albă privind reforma cadrului normativ-regulatoriu din industria turismului” elaborat în 2018, la cererea Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cadrul proiectului de sporire a competitivității, stabilește ca principal obiectiv dezvoltarea turismului intern și receptor prin asigurarea unui cadru normativ ce facilitează inițiativele antreprenoriale, protejează consumatorul, încurajează utilizarea tehnologiilor informaționale, susține parteneriatele public-private îndreptate spre dezvoltarea infrastructurii, amenajarea teritoriului, managementul destinațiilor și a zonelor turistice naționale, diversificarea/promovarea ofertei turistice și organizarea instruirii profesionale calitative.

- Programul pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anii 2024-2028, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2023 (Obiectiv general 2:  Populaţia şi agenții economici demonstrează toleranţă zero față de toate formele traficului de ființe umane).

În conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova 2022-2028 „Tendințele actuale de dezvoltare a Republicii Moldova continuă să fie dominate de avansarea modelului monopolar de dezvoltare, caracterizat de concentrarea disproporționată a resurselor și bunăstării în mun. Chișinău, pe fundalul marginalizării crescânde a regiunilor periferice. În prezent, Produsul Regional Brut/locuitor în mun. Chișinău este de aproape 5 ori mai mare decât în regiuni, ceea ce afectează negativ competitivitatea economică a Republicii Moldova și indicatorii medii de calitate a vieții cetățenilor, creând premisele necesare pentru perpetuarea migrației externe și interne”. Aceasta demonstrează încă odată supra concentrarea activităților economice în capitală, unde există până la 10% din atracțiile turistice a țării și subutilizarea în scopuri economice și financiare a potențialul turistic din regiuni (care dispune de cca. 90% din resursele turistice, dar care nu oferă o infrastructură turistică dezvoltată și ofertă suficient de consolidată și diversificată).

Prin urmare, luând în considerare provocările identificate în ultimii 5 ani în planificarea strategică a sectorului, Programul „Turism 2029” pivotează intervenția Guvernului și altor actori sociali importanți, redefinind politicile publice de susținere a dezvoltării dinamice a industriei turismului și de creștere a atractivității Republicii Moldova ca destinație turistică, formulate și prezentate prin prisma tendințelor de dezvoltare a acestui sector la nivel global, cu asigurarea sincronizării eforturilor reprezentanților industriei turismului și ospitalității, mediului universitar, partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova.

Totodată, Programul „Turism 2029”, condiționează elaborarea și aprobarea mai multor documente și programe sectoriale naționale (cum ar fi: vinificație, agricultură, zootehnie, ÎMM-uri, mediu, educație, cultură, sport, etc.), din perspectiva creșterii atractivității turistice în regiunile de dezvoltare regionale existente, dar și în cele noi care urmează a fi create la nivel raional și local, asigurând realizarea cu succes a obiectivelor stabilite  precum și a legăturii dintre abordările de politici naționale până la cele locale de dezvoltare.

La elaborarea Programului „Turism 2029” au fost utilizate mai multe metode și instrumente de cercetare, precum: colectarea și procesarea datelor statistice, analiza diferitor documente de politici și rapoarte de implementare a acestora, analiza dezvoltării turismului deținătorilor de resurse turistice, realizarea atelierelor de lucru, analiza competitivității externe a turismului conform Metodologiei Forumului Economic Mondial (în continuare - FEM), în baza cadrului de evaluare a dezvoltării turismului bazat pe cei 17 piloni, care stau la baza Indicelui de Dezvoltare a Turismului, grupați în 5 sub-indicatori: mediul permisiv politicile stimulatorii; infrastructura, oferta turistică și sustenabilitatea (FEM, 2024), analiza PERT și SWOT, consultarea publică.

Programul „Turism 2029” a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în coordonare cu mediul asociativ, mediul de afaceri și cel academic din domeniu. Programul „Turism 2029”  reprezintă conjugarea eforturilor tuturor participanților interesați în dezvoltarea turismului, care au coalizat în vederea definitivării unei viziuni strategice comune asupra obiectivelor și direcțiilor de dezvoltare a turismului în Republica Moldova, astfel încât acesta să devină un sector competitiv, dezvoltat armonios și rezilient în fața riscurilor și provocărilor cauzate de factori externi.

Capitolul II

ANALIZA SITUAȚIEI

Secțiunea 1

Tendințe globale

În ultimele șase decenii, turismul a fost unicul sector de activitate economică, care a avut o creștere aproape neîntreruptă, în pofida unor șocuri ocazionale, extinzându-se, diversificându-se și devenind unul dintre cele mai mari sectoare, cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. În această perioadă, au apărut multe destinații noi, creând concurență destinațiilor tradiționale preferate din Europa și America de Nord. Sosirile turiștilor internaționali au crescut la nivel mondial de la 25 milioane în 1950 la 278 milioane în 1980, 674 milioane în 2000 și 1,46 miliarde în 2019. După patru ani de la începutul pandemiei COVID-19, sosirile turiștilor internaționali au atins nivelurile anului 2019, deși încă există un context economic și geopolitic dificil.

Printre factorii de creștere se numără reglementarea transportului aerian, inițiată în anii 1970 în SUA, eficientizarea consumului de combustibil, preferințele consumatorilor pentru prețuri accesibile în detrimentul unor servicii considerate a fi de lux și dezvoltarea fără precedent a comerțului electronic. În consecință, zborurile low-cost au devenit extrem de populare la începutul mileniului, inclusiv și datorită eforturilor de pionerat al anumitor companii aeriene cum ar fi Southwest Airlines în SUA, Ryanair în Europa și AirAsia în Asia de Sud-Est.

Înainte de pandemia de COVID-19, turismul mondial reprezenta un sector-cheie al economiei globale, contribuind cu aproximativ 3,5 trilioane USD la PIB-ul mondial (circa 4% din PIB global) și generând 1,7 trilioane USD din venituri internaționale, echivalentul a aproximativ 7% din exporturile globale de bunuri și servicii. Impactul pandemiei în 2020 a constituit una dintre cele mai severe perturbări din istoria sectorului. Restricțiile de mobilitate au determinat o scădere de peste 70% a sosirilor internaționale, iar contribuția directă a turismului la PIB s-a redus aproape la jumătate, generând pierderi economice estimate la circa 2 trilioane USD. În 2024, odată cu restabilirea completă a mobilității internaționale, turismul global a înregistrat o revenire aproape integrală la nivelurile pre-pandemice. Sosirile internaționale au atins aproximativ 1,4 miliarde, reprezentând ~ 99% din volumul anului 2019. Veniturile din turism internațional au depășit 1,6 trilioane USD, situându-se peste nivelurile pre-pandemice în termeni reali, susținute de o cerere turistică robustă și de creșterea cheltuielilor medii per turist. Mai multe state au depășit performanțele din 2019 la capitolul venituri din turism, beneficiind de politici eficiente de gestionare a crizei, diversificarea ofertei turistice și accelerarea investițiilor în infrastructură. Printre acestea se numără Qatar, Arabia Saudită, Albania, Serbia și alte destinații emergente care și-au consolidat vizibilitatea internațională. În paralel, marile piețe emițătoare – precum Germania, Statele Unite, Franța și Italia – au înregistrat niveluri ale cheltuielilor turistice cel puțin egale cu cele dinainte de pandemie, contribuind decisiv la redresarea sectorului la nivel global.

Figura nr. 1 Evoluția indicatorilor principali pentru industria mondială a turismului

Sursă: UN Tourism, Barometrul Turismului Mondial

Procesul de recuperare a fost afectat de factori precum inflația, prețurile la combustibil și alimente, riscul de recesiune, criza energetică și războiul din Ucraina – factori care continuă să genereze incertitudini pentru industria turistică mondială. În acest sens, pandemia și războiul din Ucraina au evidențiat atât problemele de ordin sistemic, cât și problemele de conjunctură care afectează industria turismului.

Expansiunea turismului internațional din perioada pre-pandemică este asociată cu o amprentă ecologică de proporții, favorizând dezvoltarea turismului intern și regional, activitățile la aer liber cu minimă intruziune în mediul ambiant. În același timp, dependența țărilor mici de încasările de export din turism creează cerere pentru politici direcționate spre creșterea rezilienței față de șocurile de ordin epidemiologic, sanitar și economic. Sustenabilitatea și reziliența au devenit astfel laitmotivul lecției însușite ca urmare a crizei pandemice și cea provocată de războiul din Ucraina.

Secțiunea a 2-a

Evoluția turismului în Republica Moldova

Anul 2024 a marcat un moment de cotitură în industria turismului din Republica Moldova, înregistrând un număr record de 555,9 mii de excursioniști și turiști, evidențiind o creștere semnificativă în comparație cu anii precedenți. Această tendință ascendentă a fost susținută de o diversificare a activităților turistice, cuprinzând atât turismul receptor, cât și cel emițător, într-o gamă largă de destinații populare. Astfel,  254 mii turiști străini (53,6%) au fost raportați de unitățile de cazare în anul 2024, dintre care 67,6 mii (cu 55,1% mai mult față de anul 2023) de cetățeni străini au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism. În 2024, oaspeții țării noastre în cadrul turismului receptor au provenit din România (67,2%), Italia (13,5%), Ucraina (3,3%), Germania (2,1%) și Turcia (2,0%) (vezi Figura 2). Între timp, au fost înregistrate 5,7 milioane de traversări ale frontierei de stat efectuate de cetățeni străini. Totodată, 91,3 mii turiști au participat la turismul intern. Tot în această perioadă, 396,9 mii moldoveni au călătorit prin intermediul agențiilor de turism peste hotarele țării (turism emițător), cele mai populare destinații pentru cetățenii moldoveni fiind Turcia (45,9%), Bulgaria (19,0%), Egipt (12,1%), România (9,6%) și Grecia (5,2%).

Figura nr.2. Turismul receptor organizat de agențiile de turism si tur-operatori, pe țări de origine

Sursă: BNS

Generalizând numărul total de excursioniști și turiști în și din Republica Moldova, acesta a constituit pe parcursul anului 2024 – 555,9 mii persoane, o cifră record pentru agențiile de turism. Dintre care, 67,6 mii vizează turismul receptor, 91,3 mii – turismul intern și 396,9 mii – turismul emițător. Concomitent, încasările agențiilor de turism și tur-operatorilor au totalizat 4 622,1 mil. lei (cu 10,4% mai mult față de anul 2023), din care: din turismul receptor – 66,5 mil. lei (+45,8%), din turismul emițător – 4 343,0 mil. lei (+10,7%), din turismul intern – 212,6 mil. lei (-1,5%).

Situația descrisă supra, nu reflectă evoluția industriei turismului dintr-o perspectivă istorică. Astfel, dacă privim lucrurile prin această optică (Figura nr. 3), putem constata că din perspectivă istorică, exista un nucleu al industriei turistice sovietice, alimentată de vizitatori din Ucraina și Federația Rusă, care, și-a epuizat potențialul datorită crizei financiare din 1998. Turismul receptor în Republica Moldova a demonstrat o tendință activă de creștere, începând cu anul 2014, odată cu semnarea AA RM–UE, dar și datorită eforturilor consistente de marketing și promovare a Republicii Moldova ca destinație turistică, odată cu lansarea brandului turistic de țară „Pomul Vieții”. Până în 2019, turismul intern și-a menținut o evoluție stabilă, după care,  a început o perioadă activă de ascensiune, care și-a atins apogeul în 2022.

Figura nr. 3 Evoluția numărului de călători deserviți prin intermediul agențiilor de turism

Sursă: BNS

Criza pandemică, caracterizată prin restricții de călătorie la nivel mondial și o perioadă de carantină în primăvara anului 2020 a curbat tendința ascendentă a turismului receptor. Grupurile vulnerabile din industria turismului, precum angajații și angajatorii din sectorul HORECA, lucrătorii din agențiile de turism, pensiuni, vinării, au fost puternic afectate de pierderile de locuri de muncă și de venituri. Industria turismului din Republica Moldova a fost „salvată” în acea instanță de turismul intern care, în lipsa alternativelor extra-frontaliere, a căpătat un impuls proaspăt. Este remarcabil faptul că, în pofida recuperării turismului receptor în perioada post-pandemică (+240,7% reprezintă creșterea din 2024 față de 2019), turismul intern și-a continuat ascensiunea atingând pentru prima oară cota maximală de 123,5 mii turiști locali în 2022, perioadă urmată de o temperare (+97,9% creștere în 2024 față de 2019). Aceasta denotă o schimbare esențială a comportamentului de consum intern de servicii turistice. Totodată, pierderile ca și număr a turiștilor originari din Polonia, Germania, Austria, Marea Britanie și Federația Rusă, au fost compensate cu câștiguri substanțiale de turiști din România și Italia. La fel, numărul de turiști în cadrul turismului emițător a depășit nivelul înregistrat până la pandemie (+27,8% creștere în 2024 față de 2019).

Din punct de vedere al încasărilor din turism, volumul înregistrat în 2024 de către agenții de turism și tur-operatori este superior celui din perioada pre-pandemică, reprezentând o creștere de 84%. Totuși, creșterea se datorează turismului emițător (+89% față de 2019) și turismului intern (+58% față de 2019), în timp ce volumul încasărilor din turismul receptor încă nu a recuperat nivelul anului 2019, fiind în scădere cu 19%.

De menționat, că datele statistice raportate de către agențiile de turism nu reflectă decât o parte din realitate. Luând în considerare că, comerțul electronic a facilitat deplasările călătorilor fără intermedierea agențiilor de turism, cifrele reale atât pentru turismul receptor, cât și cel emițător sunt considerabil mai mari. Astfel, potrivit informațiilor de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (Figura nr. 4), au fost înregistrate 5,7 milioane de traversări ale frontierei de stat, în 2024, pentru turism receptor, iar numărul de traversări ale frontierei de stat, în 2024, în ceea ce privește turism emițător, a fost de 3,9 milioane.

Recunoscând lacunele de raportare statistică, numărul de 3 milioane de cetățeni străini, care au intrat pentru o perioadă de  1 zi și până la 90 de zile este puternic „influențat” de numărul moldovenilor care dețin cetățenie română și care traversează frontiera de stat (în ambele sensuri) în alte scopuri decât cele turistice. De asemenea, în 2023 au fost înregistrate 2,3 milioane traversări ale frontierei de stat pe direcția de intrare din Ucraina în Republica Moldova. Numărul turiștilor străini cazați în structurile de cazare este mai aproape de adevăr, însă, ținând cont de faptul că circa 25% din înnoptări revin sectorului particular (de tip Airbnb), se estimează că cifra reală este în diapazonul de 250-500 mii turiști care au vizitat Moldova în 2024.

Figura nr. 4 Evoluția numărului de traversări a frontierei de stat

Sursă: BNS

Analizând dinamica sosirilor și plecărilor în și din Republica Moldova, se observă aceleași tendințe ca și în cazul turiștilor „oficiali” – șocul pandemiei care a survenit în 2020 și recuperarea graduală care l-a urmat. Se remarcă însă o schimbare structurală – numărul cetățenilor moldoveni care au ieșit din Republica în 2024 este de 3,9 milioane, cu 31,6% sub nivelul de 5.8 milioane din anul pre-pandemic 2019, în timp ce numărul vizitatorilor străini în 2024 este de 5.7 milioane – cu 26,4% mai mult decât în anul pre-pandemic 2019 când numărul acestora a fost de 4.5 milioane. Totuși, dacă ținem cont de faptul că printre vizitatorii străini se numără aproximativ 1 milion de refugiați ucraineni, numărul vizitatorilor străini în 2023 abia l-a egalat pe cel din perioada pre-pandemică. Astfel, cu referire la anul 2024 putem constata că sectorul turismului și-a recâștigat în proporție de 100 % pozițiile din perioada pre-pandemică, precum majoritatea statelor europene. 	Războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina reprezintă un factor major de risc pentru evoluția turismului în regiune. Conflictul a generat un climat de nesiguranță care afectează inclusiv Republica Moldova, descurajând turiștii și limitând investițiile străine în sector. Mulți vizitatori au evitat zonele percepute drept instabile, orientându-se către destinații mai sigure, ceea ce poate reduce fluxul de turiști către Republica Moldova. În 2022, afluxul masiv de refugiați ucraineni — cea mai mare strămutare de persoane din Europa după al Doilea Război Mondial — a atras atenția internațională asupra Republicii Moldova datorită eforturilor sale umanitare. Numeroase hoteluri și pensiuni au oferit refugiaților spații de cazare gratuite sau subvenționate.

Pe lângă aceste factori conjuncturali, structura pieței turistice rămâne dezechilibrată: agențiile se concentrează predominant pe turismul emițător, în timp ce turismul receptor este foarte redus. În ultimul deceniu, raportul dintre turiștii străini aduși de tur-operatori și cetățenii moldoveni care cumpără pachete în străinătate este de 1:12 — o situație care limitează dezvoltarea industriei locale, întrucât agențiile acționează în principal ca intermediari pentru operatorii din afara țării.

Secțiunea a 3-a

Impactul macroeconomic al industriei turismului

Impactul macroeconomic al industriei turismului este multi-dimensional (Figura nr. 5). Din start, veniturile agențiilor de turism și a agențiilor tur-operatoare, care au constituit 3.9 miliarde lei în 2023 și provin în proporție de 94% din turismul emițător, le revin 1.3% din PIB. Pe lângă acestea, sunt relevante veniturile din activitățile economice conexe care, conform uzanțelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (în continuare - OCDE), se clasifică în activități direct legate de turism (transportul aerian, cazarea) și parțial legate de turism (restaurantele). Cu referire la acestea, menționăm că venitul aferent transportului aerian a fost de 4.5 miliarde lei în 2023, veniturile unităților de cazare – de circa 1 miliard lei, iar încasările restaurantelor – de 6 miliarde lei. Bineînțeles, restaurantele nu deservesc doar turiști, însă legătura dintre cifra de afaceri a restaurantelor și numărul de călători în cadrul turismului receptor este strânsă. De exemplu, în 2020, ca urmare a diminuării numărului de călători cu 65%, s-a observat o diminuare paralelă a veniturilor restaurantelor cu 68%. Per total, ponderea turismului și a industriilor conexe acestuia în PIB oscilează în jurul valorii de 3% (cu excepția anilor afectați de criza pandemică).

Totodată, este semnificativ impactul turismului asupra balanței de plăți, care califică cheltuielile nerezidenților în Republica Moldova drept export de servicii, iar cheltuielile moldovenilor plecați în vacanță peste hotare drept import de servicii. În pofida faptului că numărul de turiști moldoveni în cadrul turismului emițător depășește cu mult numărul de vizitatori în cadrul turismului receptor, soldul încasărilor și plăților aferente turismului este pozitiv, ajungând să constituie 138,3 milioane dolari SUA în 2023. Volumul încasărilor de la nerezidenți a constituit 661,2 milioane dolari SUA, iar volumul plăților – 522,9 milioane dolari SUA. În structură, 28% din volumul încasat revine cheltuielilor de afaceri, iar 72% sunt cheltuieli personale, inclusiv pe servicii de sănătate (7%), educație (12%) și odihnă (52%). Concomitent, 37% din plățile efectuate de moldoveni în exterior sunt cheltuieli de afaceri, iar 63% - cheltuieli personale. Cele din urmă constau din cheltuieli de sănătate (6%), educație (13%) și odihnă (44%).

Figura nr. 5 Impactul macroeconomic al industriei turismului

Sursă: BNS, BNM

În condițiile actuale, potențialul de creare a locurilor de muncă în industria turismului și sectoarele conexe nu este valorificat suficient. În 2023, agențiile de turism și tur-operatorii înglobau 1280 de angajați, în timp ce în industriile conexe activau 19460 angajați, inclusiv: 678 în transportul aerian, 1996 în unitățile de cazare, iar majoritatea – 16184 în restaurante și alte servicii de alimentație. În sumă, angajații din turism și industriile conexe reprezintă circa 2,34% din numărul total de angajați în Republica Moldova. Totuși, impactul turismului receptor și a turismului intern asupra câmpului muncii nu se reduce la numărul de angajați din sector. În virtutea consumului agregat pe care îl amplifică încasările de la nerezidenți, turismul contribuie la creșterea volumului de vânzări (respectiv și a cererii de forță de muncă) pentru sectoarele care generează inputuri – agricultură, industrie alimentară, transport, construcții, industrii creative, etc.

Efectul multiplicator al turismului în Republica Moldova nu este studiat în profunzime, însă practicile internaționale din țările unde turismul joacă un rol important în economie denotă faptul că, pe lângă consumul direct (transport, cazare, alimentație, agrement), turismul contribuie și la consumul indirect (de către agenții economici și angajații din domeniu). La rândul său, consumul indirect creează un efect în cascadă, generând venituri și locuri de muncă în alte sectoare economice, cum ar fi cel al construcțiilor, comerțului cu amănuntul, transportul local etc. Acestea din urmă reprezintă efecte induse de dezvoltarea turismului. Grosso modo, varii studii empirice  (Mazumder, Al Mamun, Al-Amin, & Mohiuddin, 2012) au demonstrat cu elocvență că fiecare dolar cheltuit în cadrul turismului receptor duce la creșterea veniturilor populației cu 1 dolar și la creșterea producției cu 2 dolari. Mai mult ca atât, fiecare milion de dolari încasat din turismul receptor conduce la crearea a 30-80 locuri de muncă în economia națională.

Prin urmare, este crucial să subliniem efectul dezvoltării industriei turismului – în speță a turismului receptor, asupra altor sectoare economice ale căror creștere este indusă de creșterea numărului de cetățeni străini care vizitează Republica Moldova. Concomitent, este necesar să recunoaștem valoarea turismului intern atât din perspectiva dezvoltării regionale în Republica Moldova, cât și în calitate de factor de stabilizare în perioadele de acalmie.

Secțiunea a 4-a

Competitivitatea externă

Competitivitatea externă a turismului depinde de o multitudine de factori. Astfel, oferta turistică diversificată este unul din pilonii de dezvoltare a turismului, însă dorința de descoperiri și drumeție scoate în evidență și alți factori de succes cum ar fi: siguranța, accesul, comoditatea și sustenabilitatea.  FEM propune un cadru de evaluare a dezvoltării turismului bazat pe 17 piloni care stau la baza Indicelui de Dezvoltare a Turismului și sunt grupați în 5 sub-indicatori: a. mediul permisiv; b. politicile stimulatorii; c. infrastructura; d. oferta turistică; și e. sustenabilitatea (vezi Figura nr. 6). Din punct de vedere metodologic, există o strânsă corelare între locul țării în clasamentul propus de FEM și numărul efectiv de excursioniști și turiști internaționali care vizitează țara (FEM, 2024).

Liderul clasamentului mondial în 2024 sunt SUA, urmate de Spania, Japonia și Franța, completează lista celor mai atractive destinații turistice datorită mediului de afaceri permisiv și a standardelor de calitate, politicilor stimulatorii, accesului la rutele internaționale, capacităților de cazare pentru orice gust, ofertei turistice diversificate și a grijii pentru mediul ambiant și populație. Republica Moldova, cu un scor de 3,53 din maximum 7 puncte, ocupă poziția 88 în acest clasament, în scădere cu 11 trepte față de ediția anterioară a clasamentului și cu 29 de trepte mai sus decât în ediția din 2017. În plan regional, Republica Moldova se regăsește printre țările din Balcani și Europa centrală și de Est – regiune a cărei lider este Polonia cu poziția 27 din clasamentul mondial. România (poziția 43 în clasamentul mondial) este a cincea țară din regiune, Republica Moldova ocupând poziția 11, la egalitate de puncte cu Macedonia de Nord și în avans față de Bosnia și Herțegovina.

Figura nr. 6 Cadrul de evaluare a dezvoltării turismului

Sursă: FEM

În linii mari, performanța Republicii Moldova în 2024 (scor 3,53 puncte) a fost comparabilă cu cea a țărilor din regiune (scor mediu 3,81). La fel ca și în restul regiunii, mediul permisiv este acceptabil cu un scor de 4,9 puncte față de media regională de 5,1 puncte, în timp ce infrastructura și oferta turistică sunt lacunare. Scorul mediu pentru infrastructura turistică din Republica Moldova este de 2,4 puncte (față de 3,3), iar scorul mediu pentru oferta turistică – 1,3 puncte (față de 1,9). Doar din punct de vedere al sustenabilității turismului, țara noastră se încadrează în media regională, având un scor de 4,0 față de media regională de 4,1. În ceea ce privește politicile stimulatorii, Republica Moldova are scorul 4,2 puncte (față de 4,6 media pe regiune).

Figura nr. 7 Performanța dezvoltării turismului în comparație cu media regională

Sursă: FEM

Tabel nr. 1. Indicele de dezvoltare a turismului în 2024

| Poziția în clasamentul mondial | Indice | Piloni de dezvoltare a turismului | Moldova | Balcanii și Europa centrală și de est | Diferența |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Mediul permisiv | Mediul de afaceri | 3.56 | 4.25 | -0.69 |
| 50 |  | Siguranța și securitatea | 5.8 | 6 | -0.2 |
| 30 |  | Sănătate și igienă | 5.85 | 5.81 | 0.04 |
| 55 |  | Resurse umane | 4.15 | 4.27 | -0.12 |
| 64 |  | Nivelul TIC | 5.02 | 5.41 | -0.39 |
| 101 | Politici stimulatorii | Prioritizarea turismului | 3.5 | 4.31 | -0.81 |
| 81 |  | Deschiderea internațională | 3.57 | 4.45 | -0.88 |
| 31 |  | Competitivitatea de preț | 5.38 | 4.95 | 0.43 |
| 92 | Infrastructura | Transportul aerian | 2.6 | 3.01 | -0.41 |
| 82 |  | Transportul terestru | 2.95 | 3.68 | -0.73 |
| 94 |  | Servicii turistice | 1.64 | 3.31 | -1.67 |
| 113 | Oferta turistică | Resurse naturale | 1.36 | 2.12 | -0.76 |
| 108 |  | Patrimoniul cultural | 1.25 | 1.82 | -0.57 |
| 106 |  | Resurse non-agrement | 1.24 | 1.81 | -0.57 |
| 51 | Sustenabilitatea turismului | Sustenabilitatea ecologică | 4.48 | 4.91 | -0.43 |
| 80 |  | Reziliența socioeconomică | 3.99 | 4.19 | -0.2 |
| 71 |  | Presiunea și impactul cererii | 3.58 | 3.1 | 0.48 |
| 88 | TTDI |  | 3.53 | 3.81 | -0.28 |

Sursă: FEM

Secțiunea  a 5-a

Dimensiunea riscurilor sociale

Caracteristicile pieței muncii din domeniul turismului, inclusiv ponderea semnificativă a angajaților sezonieri, a tinerilor și a persoanelor aflate la început de carieră, precum și prezența formelor atipice de angajare, pot crea premise pentru apariția unor practici informale, situații de muncă nedeclarată sau condiții de muncă neconforme cu standardele legale. În lipsa unor mecanisme eficiente de monitorizare și a unei culturi organizaționale orientate spre respectarea drepturilor angajaților, aceste vulnerabilități pot degenera în forme de exploatare prin muncă sau în alte încălcări ale drepturilor fundamentale. Totodată, mobilitatea transfrontalieră și creșterea fluxurilor turistice pot genera riscuri asociate traficului de ființe umane, inclusiv în scopuri de exploatare sexuală sau prin muncă, astfel, infrastructura turistică poate fi utilizată, în mod indirect, pentru facilitarea unor activități ilicite.

Programul „Turism 2029” încurajează transparența și consolidarea comunicării cu instituțiile de stat în vederea raportării a cazurilor aferente prin aprobarea unor regulamente interne consolidate, care să prevină aceste riscuri și conțină instrumente clare de raportare instituțiilor de profil.

De asemenea, femeile, tinerii dar și angajații din domeniul turismului pot fi expuși în mod particular riscurilor de hărțuire, violență sau alte forme de abuz, în special în contextul interacțiunii directe cu publicul și al programelor de lucru prelungite sau atipice.

Absența unor politici interne clare privind prevenirea și gestionarea acestor situații poate conduce la subraportarea incidentelor și la perpetuarea unor practici incompatibile cu principiile egalității și demnității umane. Potrivit unui sondaj realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în colaborare cu UN Women în 2020, doar 14,5% dintre angajatele care s-au confruntat cu cazuri de hărțuire sexuală, au avut curajul să le sesizeze, în timp ce majoritatea femeilor s-au plâns sau au solicitat ajutorul membrilor familiei, în special a soțului. Doar a cincea parte din ele s-a adresat la organele competente. Potrivit aceluiași sondaj, doar 17,7% dintre angajatori au indicat că dispun de politici interne  adoptate care promovează toleranța zero față de hărțuirea sexuală.

În acest context, integrarea analizei riscurilor sociale contribuie la conturarea unei viziuni comprehensive asupra siguranței în domeniul turismului, incluzând protecția drepturilor persoanelor implicate în activitățile turistice. O astfel de abordare este esențială pentru consolidarea încrederii în angajaților din domeniul turismului cât și consumatorilor, pentru dezvoltarea unui turism responsabil și compatibil cu standardele europene în materie de protecție socială.

Pilonul I. Mediul de afaceri

Din punct de vedere al mediului de afaceri (scor 3,56), pentru industria turismului sunt relevante aspectele ce țin de drepturile de proprietate, regulile referitoare la investițiile străine directe, probitatea cadrului legislativ de a soluționa litigii și de a ataca acțiunile guvernării, povara administrativă, previzibilitatea reglementărilor, povara fiscală, accesul la finanțare al întrepriderilor mici și mijlocii (în continuare-ÎMM) și percepția corupției. Or, deficiențele Republicii Moldova la acest capitol țin anume de sistemul de justiție și de corupția endemică (Figura nr. 8). Pe de altă parte, atuurile Republicii Moldova, chiar dacă puține la număr, se referă la facilitățile pentru investițiile străine directe, regimul fiscal favorabil și accesul relativ bun la finanțarea ÎMM. Deocamdată, se  constată că Republica Moldova a avansat de la poziția 120 în 2019 la poziția 76 în 2024 (din 180 de țări) în clasamentul mondial privind Indicele Percepției Corupției, îmbunătățindu-și gradual scorul de la 32 până la 43.

Figura nr. 8 Performanța mediului de afaceri și a percepției corupției

Sursă: Banca Mondială, Transparency International

Potrivit anchetei structurale a întreprinderilor pentru 2023, în industria turismului din Republica Moldova activează 2602 întreprinderi, a căror activitate de bază ține în mod predominant de turism (agenții turistice, hoteluri și transportatori avia) sau în mod parțial (restaurante). Din acest număr, 15 sunt companii aeriene, 267 -  hoteluri și alte facilități de cazare, 1898 - restaurante și 422 -agenții turistice. În dinamică se poate constata că numărul de companii de transport avia a scăzut cu 25% față de 2014, de la 20, la doar 15, iar retragerea de pe piața Republicii Moldova a companiei low-cost WizzAir în 2022 și revenirea acesteia în 2024 a demonstrat cât de susceptibilă este industria turismului la astfel de decizii. În același timp, numărul agenților economici din sectorul hotelier a crescut cu 184% (de la 94 în 2014), în special din contul dezvoltării pensiunilor și a turismului rural a căror număr s-a triplat pe parcursul acestei perioade. Numărul de agenții turistice și tur-operatori a crescut cu 24% (de la 321 în 2014), iar numărul de restaurante a crescut cu 32% (de la 1284 în 2014).

Pilonul II. Siguranța și securitatea

La capitolul siguranță și securitate Republica Moldova se poziționează destul de bine (scor 5,8 puncte), plasându-se printre cele mai sigure state din punct de vedere al expunerii la acte teroriste și la crima organizată. Statistica omuciderilor și siguranța plimbărilor nocturne este de asemenea foarte favorabilă dezvoltării turismului. Totuși, este necesar să menționăm că războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina, stat vecin cu Republica Moldova, afectează negativ turismul receptor, lucru care nu este captat în clasificatorul FEM.

Astfel, în conformitate cu estimările efectuate de Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (în continuare-UN Tourism), pierderile potențiale pentru industria mondială a turismului ar putea să constituie circa 14 miliarde dolari SUA, iar Republica Moldova se numără printre statele afectate în mod nemijlocit. Aceasta se întâmplă din următoarele motive:

- Diminuarea numărului de vizitatori în cadrul turismului receptor. Aproximativ 11.3% din cetățenii străini care au vizitat Republica Moldova în ultimii 10 ani au fost din Federația Rusă, iar 9.3% din Ucraina. De menționat că, potrivit statisticii turismului, numărul ucrainenilor care au vizitat Republica Moldova în 2022 a fost triplu față de anul precedent, iar numărul turiștilor din Federația Rusă a scăzut cu 66% în comparație cu 2021.

- Periclitarea transportului aerian în și din Republica Moldova. Numărul de zboruri înspre și din Republica Moldova a scăzut cu 28% în 2022 față de 2019 (an pre-pandemic). În tandem cu agresiunea militară a Federației Rusă în Ucraina și închiderea temporară a spațiului aerian, aceasta a determinat unele companii aeriene să retragă cursele de pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Totodată, în 2024 situația s-a schimbat drastic – numărul aterizărilor și decolărilor în Republica Moldova a crescut cu 32% în martie 2024 în comparație cu 2023 recuperând pierderile anterioare;

- Creșterea riscului deplasărilor în Europa pentru călătorii din Asia și America. Scenariile prognozate de UN Tourism pentru 2022 prevedeau un declin al sosirilor internaționale la nivel mondial în limitele a 50-63% față de 2019 din cauza confidenței joase cu privire la condițiile de securitate. Țările europene, dar mai ales țările vecine Federației Ruse și Ucrainei au fost printre cele mai afectate din acest motiv (Figura nr. 9). Deși, la moment riscurile s-au atenuat, volatilitatea situației din țara vecină este în continuare o sursă de risc;

- Majorarea costurilor aferente călătoriilor. Periclitarea exportului de cereale din cauza acțiunilor de război din Ucraina și criza energetică mondială orchestrată de Federația Rusă au condus la scumpiri în lanț la produsele alimentare și combustibil, afectând astfel prețurile pentru serviciile de transport și alimentare publică.

- Prevenirea violenței împotriva femeilor în spațiile turistice, prevenirea exploatării sexuale și prin muncă în sectorul turismului. În Republica Moldova, prevenirea violenței împotriva femeilor, inclusiv în spațiile publice și turistice, este abordată prin politici naționale de combatere a violenței de gen și prin măsuri de protecție a victimelor. Statul a consolidat cadrul legislativ după ratificarea Convenției de la Istanbul, asumându-și responsabilitatea de a preveni violența, de a proteja victimele și de a sancționa agresorii. În acest sens, funcționează Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie, care coordonează politicile publice, programele de prevenire și serviciile de suport pentru victime, inclusiv consiliere psihologică, juridică și socială. În sectorul turismului, aceste politici se reflectă prin: promovarea unui mediu sigur în unitățile turistice (hoteluri, pensiuni, agenții); instruirea personalului pentru identificarea și raportarea cazurilor de abuz, exploatare sau trafic de persoane; instituirea unor mecanisme rapide de raportare a infracțiunilor către autoritățile competente (poliție, servicii sociale). În concluzie, Republica Moldova dispune de un cadru legislativ și instituțional pentru prevenirea violenței și exploatării, însă provocările principale rămân subraportarea cazurilor, necesitatea instruirii actorilor din sectorul turistic și consolidarea mecanismelor de prevenire și intervenție rapidă.

Figura nr. 9 Frecvența zborurilor în țările europene

Sursă: Eurocontrol

Pilonul III. Sănătate și igienă

Ca efect al crizei pandemice, care a afectat profund industria mondială a turismului în anii 2020-2021, sănătatea și igiena au devenit un pilon fundamental al dezvoltării turismului. Printre indicatorii relevanți pentru sectorul turismului se numără accesul la apă potabilă și sisteme de canalizare, numărul de medici și paturi spitalicești, accesul la servicii medicale și incidența maladiilor transmisibile. Republica Moldova se poziționează bine la acest capitol, având un scor de 5,85 puncte, puțin sub media regională.

Totodată, este necesar de menționat că pandemia COVID-19 a alterat semnificativ comportamentul de consumator. Astfel, potrivit celui mai popular motor de căutare a facilităților de cazare, 79%  din călători afirmă că sunt dispuși să ia mai multe măsuri de precauție.

În Republica Moldova disponibilitatea serviciilor medicale și, în special, a celor stomatologice, a favorizat dezvoltarea unei piețe emergente pentru turismul receptor și anume cea a „vacanțelor dentare”. Catalizatorul dezvoltării acestui segment de piața a fost diaspora moldovenească care, cunoscând standardele de calitate și prețurile locale, preferau să-și trateze dinții acasă, combinând tratamentul cu vizitarea rudelor și prietenilor. Inspirate de dinamica pozitivă a clientelei, clinicile dentare au început să ofere servicii specializate pentru cetățenii străini, oferind suport pentru identificarea oportunităților de cazare, transport, agrement, traducere.

Totuși, este necesar de  menționat că turismul dentar s-a profilat în calitate de „mină de aur” la începutul mileniului, iar țări precum Ungaria, Croația, Bulgaria și Turcia au reușit să devină destinații obișnuite pentru pacienți din Marea Britanie, Austria, Germania, Elveția, SUA și Canada. Alte domenii de perspectivă pentru turismul medical sunt: chirurgia plastică, fertilizarea in vitro și serviciile oftalmologice.

Pilonul IV. Resurse umane

În comparație cu țările din regiune, Republica Moldova are o performanță relativ bună în ceea ce privește capitalul uman, acumulând un scor de 4,15 puncte (față de media regională de 4,27). Aceasta se datorează mai ales faptului că, la nivel de țară, dispunem de o prevalență înaltă a studiilor universitare, un sistem educațional orientat spre a satisface necesitățile pieței, practici de angajare și concediere conforme cu standardele internaționale și o flexibilitate în ceea ce privește încadrarea în câmpul muncii. Totodată, în opinia agenților economici din sectorul turismului, există lacune la capitolul accesului la forță de muncă calificată pe anumite segmente și o productivitate a muncii scăzută.

În industria turismului sunt angajați 20138 salariați, dintre care în activități preponderent turistice circa 3954 (inclusiv 678 în transport aerian, 1996 în hoteluri și facilități de cazare și 1280 în agenții de turism). Din angajații activităților parțial turistice fac parte lucrătorii din domeniul restaurantelor și a altor servicii de alimentare publică – 16184 persoane. Este remarcabil că în jur de 2/3 din angajații din domeniul turismului sunt femei (63% în 2023) și doar 1/3 bărbați (37%).

Cele mai mari salarii medii lunare brute sunt în domeniul transportului aerian – 34,9 mii lei, dar tot aici se manifestă cel mai mare decalaj de gen, femeile (majoritatea însoțitoare de bord) având un salariu care reprezintă doar 58% din salariul bărbaților (majoritatea piloți). În hoteluri și agenții de turism, salariul mediu lunar este aproximativ 10 mii lei, diferența de gen fiind nesemnificativă. În restaurante se câștigă mai puțin (cel puțin nominal) – circa 7 mii lei, iar diferențele de gen sunt ceva mai accentuate. Bărbații angajați în serviciile de alimentație publică câștigă lunar circa 6.6 mii lei, în timp ce femeile – doar 5.7 mii lei (vezi Figura nr. 10).

Figura nr. 10 Salariu mediu lunar (brut)

Sursă: BNS

Productivitatea muncii diferă semnificativ în funcție de intensitatea utilizării capitalului uman. În agențiile de turism fiecare angajat aduce încasări de 28 lei, însă costul de bază îl formează pachetele turistice procurate de la parteneri în cadrul turismului emițător, prim urmare valoarea adăugată este foarte mică. La fel și în transportul aerian, încasările de circa 19 lei per angajat sunt echilibrate de cheltuielile de arendă a flotei aeriene, menținere și combustibil. În hoteluri și restaurante productivitatea muncii este de 5,7 și 5,5 lei per angajat.

Sub aspect cantitativ oferta educațională, atât pentru muncile de calificare joasă cât și pentru cele de calificare înaltă, este suficientă. Astfel, învățământul profesional tehnic (nivelul 3 și 4 conform Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED) pregătește suficiente cadre pentru industria turismului (3300 elevi au absolvit în 2022 în domeniul „Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică” și 308 în domeniul „Călătorii, turism și agrement”), iar standardele ocupaționale care stau la baza curriculei este necesar de a fi ajustate la cerințele pieței. În cadrul învățământului superior (ciclul I și II), la specialitatea „Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement” au absolvit 354 studenți cu licență în „Servicii publice”. Ținând cont de faptul că capacitatea pieței este de cca 19 mii locuri de muncă, sistemul educațional permite reînnoirea cadrelor în industria turismului o dată la 11 ani.

Pilonul V. Nivelul tehnologiilor informaționale și comunicații

În ultima decadă comerțul electronic a fost unul din factorii principali de creștere a turismului la nivel mondial. Zborurile low-cost, opțiunile de cazare de tip Airnbnb, serviciile de taximetrie de tip Uber, serviciile de alimentație de tip Glovo s-au dezvoltat în tandem cu comerțul electronic de îndată ce platformele mobile au devenit la îndemâna tuturor.

Republica Moldova este bine poziționată și din acest punct de vedere, dispunând de acoperire mobilă și o penetrare a internetului de bandă largă de aproape 100%. De asemenea, Republica Moldova ocupă locul 3 în lume în clasamentul țărilor cu cel mai ieftin internet fix în bandă largă, cu un abonament mediu lunar de 7.03 dolari SUA pe lună. În Republica Moldova practic nu există întreruperi de electricitate, iar 76% din populație utilizează activ internetul. Respectiv, scorul țării din punct de vedere al dotării cu tehnologii informaționale și comunicații este de 5,02 puncte, un pic sub nivelul regional. Utilizarea platformelor digitale pentru accesul la serviciile de cazare, alimentație publică și transport sunt destul de înalte, căpătând un impuls suplimentar de dezvoltare pe durata pandemiei.

Cu toate acestea, capacitatea actorilor din domeniul turismului de a promova și digitaliza oferta turistică rămâne limitată. Lipsa cunoștințelor în domeniul marketingului digital, a resurselor umane specializate și a unei strategii coerente de promovare digitală împiedică vizibilitatea internațională a Republicii Moldova ca destinație turistică. Platformele digitale internaționale sunt puțin utilizate, iar eforturile locale sunt fragmentate și ineficiente, ceea ce face ca potențialul turistic al țării să rămână în mare parte necunoscut turiștilor străini.

O direcție de perspectivă pentru Republica Moldova este valorificarea potențialului turistic al nomazilor digitali. La nivel mondial, circa 34 milioane de liber-profesioniști se identifică în calitate de nomazi digitali, jumătate din ei provenind din SUA, fiind urmați de cei din Marea Britanie (7%), Federația Rusă  (5%), Germania (4%) și Franța (3%). Conform unui sondaj efectuat de FlexJobs, provocările tipice cu care se confruntă nomazii digitali sunt: identificarea unei surse Wi-Fi sigure (42% din respondenți), identificarea unui spațiu optimal de muncă (42%), oportunități de socializare (35%), fusul orar (35%) și comunicarea pe serviciu (20%). Cea mai mare parte din nomazii digitali călătoresc pe vize turistice, însă 45 de țări (printre care Germania, Estonia și România) au început să elibereze vize pentru nomazi digitali. Avantajul oferirii vizei este legalizarea statutului și prelungirea duratei de ședere (de regulă vizele turistice nu oferă dreptul la muncă și se eliberează pe o durată de 30 de zile).

Pilonul VI. Prioritizarea turismului

Scorul de 3,5 atribuit Republicii Moldova în clasamentul mondial al dezvoltării turismului reflectă în mare măsură realitatea zilei de ieri. Într-adevăr, cele două documente strategice - Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003–2015 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2003, cât și Strategia de dezvoltare a turismului “Turism 2020” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 338/2014, au expirat fără să-și atingă finalitatea. Mai mult ca atât, urmare a reformei administrației publice centrale din 2017, sectorul s-a dezvoltat autonom, fără o politică publică aprobată și fără o instituție responsabilă exclusiv de implementarea politicilor publice în domeniu.

În contextul politicilor stimulatorii ale statului în domeniul turismului un rol primordial îl joacă promovarea brandului de țară. În 2014, Republica Moldova a dezvoltat un brand național turistic reprezentativ și distinct – „Pomul Vieții. Descoperă căile vieții” (Tree of Life: Discover the routes of life). Simbolul, poziționarea și mesajul transmise de noua identitate vizuală turistică de țară au fost dezvoltate în baza unei analize de marketing, a tendințelor internaționale și a concurenței, fiind implicat mediul de afaceri, comunitatea civică și expertiza internațională. În unele utilizări, sloganul de țară a fost înlocuit cu apelul „Fii Oaspetele Nostru” (Be Our Guest), care a fost dezvoltat ca o campanie de promovare și de activare și care a devenit larg utilizat atât de industrie cât și de societate, consacrându-se ca un atribut al brandului național. Deși „Fii Oaspetele Nostru” reprezintă unul dintre „adevărurile de sprijin”, reprezentând căldura și întâmpinarea autentică a oaspeților, acesta nu este suficient de complet și distinctiv pentru a întruchipa în sine oferta națională unică a turismului în Republica Moldova, fiind indicată o reevaluare a sloganului de țară. Sloganul „Moldova: un loc în care te regăsești” (A place to find yourself) a fost elaborat în contextul perioadei pandemice, fără o implicare din partea industriei ce a condus la o utilizare precară a acestuia. În final, campania „NeamPornit” a amplificat comunicarea privind oferta turistică a țării către cetățeni, ceea ce s-a materializat în creșterea indicatorilor turismului intern în perioada pandemică și post-pandemică. Sloganul s-a format pe baza următoarelor idei-cheie: percepția externă a țării, Moldova nu este foarte cunoscută internațional ca destinație turistică, mulți turiști vin fără așteptări clare dar pleacă impresionați de ospitalitatea oamenilor, peisajele rurale pitorești, vinăriile locale, și ritmul calm de viață, contrastele pozitive. Conceptul de „primitor” (cozy) evocă ideea de căldură sufletească, confort, conexiune umană – toate fiind elemente pe care turiștii le simt în contactul cu localnicii, în satele moldovenești sau la o cină într-o cramă.

Pilonul VII. Deschiderea internațională

Din punct de vedere al deschiderii internaționale Republica Moldova are o performanță neunivocă. Scorul de 3,57 puncte (semnificativ sub media regională) este rezultatul unei poziționări foarte reușite din punct de vedere al regimului de intrare în țară pentru cetățenii străini și foarte defectuoase din perspectiva numărului de acorduri aeronautice bilaterale, numărului de acorduri comerciale regionale și a gradului de liberalizare a contului de capital. Astfel, călătorii din Uniunea Europeană (în continuare-UE), Comunitatea Statelor Independente (în continuare-CSI), Acordul Central European al Comerțului Liber (CEFTA), Marea Britanie, Australia, Coreea de Sud, Japonia nu au nevoie de viză, iar cetățenii altor state pot aplica la viza electronică, care însă presupune proceduri anevoioase. În anul 2025, la Chișinău s-a aprobat denunțarea a șapte acorduri semnate anterior cu statele membre ale CSI. Printre acestea se numără Acordul privind călătoria fără vize ale cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Renunțarea la acest acord nu va schimba semnificativ regimul actual de călătorii, deoarece Republica Moldova a încheiat acorduri bilaterale cu majoritatea statelor CSI. Denunțarea acordului va avea efect direct doar în raport cu Republica Tadjikistan și Republica Kârgâză, țări cu care nu există astfel de înțelegeri bilaterale. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor putea continua să călătorească fără vize în majoritatea statelor CSI.

În ceea ce privește acordurile comerciale (precursoare ale turismului de afaceri), situația este cât se poate de dinamică. Republica Moldova este stat membru al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și beneficiază de acorduri de comerț liber cu UE și CSI. În afară de aceasta Republica Moldova e parte la acorduri bilaterale de comerț cu Turcia și Marea Britanie, negociind acorduri similare cu India, Egipt și China. În ceea ce privește contul de capital, acesta are o relevanță redusă pentru industria turismului, în prezent existând doar o serie de restricții la exportul de capital de către cetățenii Republicii Moldova. Restricții la importul de capital (investiții străine directe și investiții de portofoliu) nu există. De fapt, 2022 a fost un an record pentru atragerea investiții în Republica Moldova, iar ținând cont de cursul de aderare la UE, tendințele viitoare nu pot fi decât favorabile turismului.

La modul practic, un motiv de îngrijorare pentru industria turismului din Republica Moldova reprezintă numărul de acorduri aeriene din care face parte țara noastră. Reieșind din informația statistică, numărul companiilor aeriene care efectuau zboruri în și din Republica Moldova a scăzut de la 20 la 12 la finele anului 2022, iar odată cu retragerea de pe piață a companiei low-cost WizzAir în 2022 și situația precară a operatorului național Air Moldova, situația a devenit și mai dificilă în 2023. Criza zborurilor a fost aplanată în 2024, odată cu revenirea parțială a companiei WizzAir și intrarea pe piață a unor operatori noi, cum ar fi Eurowings – subsidiara low-cost a companiei Lufthansa. Or, în condițiile când 43% din cetățenii străini intră în Republica Moldova pe cale aeriană, previzibilitatea curselor aeriene este un element important în dezvoltarea turismului receptor.

Pilonul VIII. Competitivitatea de preț

Grație parității puterii de cumpărare, Republica Moldova se clasează favorabil în comparație cu țările din regiune, întrunind un scor de 5,38 puncte față de media regională de 4,95. Acest lucru denotă faptul că pentru vizitatorii străini, în special cei din vest, costul vieții în Republica Moldova este mai ieftin în termeni relativi. Într-adevăr, dacă se ia în considerare prețurile pentru arenda spațiului locativ, doar în Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina costul vieții este mai jos decât în Republica Moldova (vezi Figura nr. 11). La fel, din punct de vedere al taxelor aeroportuare și al prețului pentru carburanți poziția Republicii Moldova este în general competitivă, iar prețul redus pentru opțiunile de cazare în sectorul privat (de tip Airbnb) face ca Republica Moldova să fie o destinație foarte atractivă pentru călătorii și excursioniștii economi.

Acest aspect, fiind comunicat într-un mod inteligent, poate deveni un atu puternic pentru industria turismului din Republica Moldova. Pandemia a schimbat comportamentul turiștilor în sensul că, actualmente, se dă preferință „plăcerilor simple”, care se înscriu în conceptul de „acasă departe de casă”. Astfel, 42% din turiștii chestionați în 2023 optează pentru apartamente în loc de hoteluri, iar 46% preferă să ia masa la bucătărie în loc să meargă la restaurante. În ceea ce privește opțiunile de agrement, un număr tot mai mare de călători optează pentru drumeții sau alt gen de odihnă în sânul naturii, în loc de vizite la muzeu.

Figura nr. 11 Costul vieții în Republica Moldova în comparație cu țările din regiune

Sursă: Numbeo (2023)

Pilonul IX. Transportul aerian

Infrastructura transportului aerian a Republicii Moldova cedează mediei regionale întrunind un scor de 2,6 puncte. Cu un număr total de 4.142.413 de pasageri deserviți în 2024, aeroportul a înregistrat o creștere spectaculoasă de 46,0% față de anul 2023, ceea ce înseamnă peste 1,3 milioane de pasageri mai mult. De menționat că, deși restricțiile de circulație legate de pandemie au dispărut complet la sfârșitul anului 2021, spațiul aerian al Republicii Moldova s-a închis în februarie 2022 ca urmare a războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Ulterior, acesta a fost redeschis doar pe direcția vestică.

Cu toate acestea, conectivitatea Republicii Moldova la spațiul aerian internațional nu a suferit modificări majore în această perioadă. În 2022 din Republica Moldova se efectuau curse aeriene în 48 de destinații din 24 de țări, ceea ce este chiar mai mult decât în 2019, când din Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” - Chișinău se putea decola către 45 de destinații din 23 de țări. Schimbări în structură au avut totuși loc: rutele cu destinația Moscova și Sankt-Petersburg au fost înlocuite de două destinații noi – Tbilisi și Yerevan, ultima din ele fiind cu siguranță o escală pentru călătorii în și din Federația Rusă.

Pe parcursul anului 2024, pe Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” - Chișinău și-au început operarea 7 companii aeriene noi, precum, Georgian Wings, Lufthansa, Skyvision Airlines, Air Anka, Eurowings, Air Baltic și Mavi Gök Airlines, astfel consolidându-se conectivitatea regională și internațională. Totodată, orarul de zbor a fost completat cu 14 destinații noi în rețeaua sa: Budapesta, Cologne, Riga, Istanbul Sabiha, Stuttgart, Hamburg, Enfidha, Manchester, Praga, Abu Dhabi, Bruxelles Charleroi, Dortmund, Memmingen și Nuremberg. În anul 2025, Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat venirea a două noi companii aeriene: SkyUp Airlines și Transavia, o renumită companie franceză low-cost ce adăugă conexiuni importante cu Europa, cu extinderea rețelei de zboruri spre 10 destinații noi: Bremen, Alicante, Thessaloniki, Palma de Mallorca, Katowice, Copenhaga, Lyon, Paris Orly, Turin, Wroclaw.

Figura nr. 12 Fluxul anual de pasageri în Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga”- Chișinău

Sursă: Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)

Totodată, e de menționat, că începând cu data de 1 iulie 2023, au fost reduse taxele aeroportuare, în special a taxei de dezvoltare de la 9 euro la 4,5 euro per pasager, precizând faptul, că vor urma descreșteri suplimentare, astfel încât Republica Moldova să devină un hub de trafic aerian de interes pentru companiile avia low-cost și nu doar. Această dezvoltare răspunde provocărilor determinate de creșterea numărului pasagerilor din Ucraina, precum și oportunităților de dezvoltare a turismului și a deschiderii țării spre organizarea evenimentelor internaționale. La Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” - Chișinău au demarat lucrări de modernizare, cu investițiile considerabile în infrastructura acestuia.

Pilonul X. Transportul terestru

Din punct de vedere al infrastructurii terestre și portuare, Republica Moldova, cu un scor de 2,95 puncte se poziționează sub media regională de 3,68 și asta în pofida faptului că densitatea rețelei de căi ferate și accesul adecvat la transport public (apreciat cu 5 puncte din 7 posibile) ne „ajută” să avem o performanță mai bună decât ceea ce există în realitate.

În realitate însă, trenul nu mai este o opțiune de călătorie decât pentru un număr foarte mic de călători. Trenul de noapte pe ruta Chișinău-București și trenul modernizat pe ruta Chișinău-Iași au o oarecare relevanță, transportând anual aproximativ jumătate de milion de călători. Aceasta reprezintă o scădere de proporții în comparație cu 3,8 milioane călători transportați cu trenul în 2014. Ponderea călătoriilor cu trenul în parcursul total (pasageri-km) a scăzut de la 5,5% la doar 1,01%. Pentru deplasările pe teritoriul Republicii Moldova autobuzele și autoturismele sunt opțiunea de bază, deși și în această privință se observă o tendință de scădere a numărului de pasageri: de la 108.3 milioane călători anual până la 85,4 milioane în 2023. Ponderea călătoriilor cu autobuzul în parcursul total (pasageri-km) a scăzut în acest răstimp de la 59% la 52%.

Pe lângă cele menționate, infrastructura drumurilor rămâne sub nivelul celei din țările din regiune. În conformitate cu Indicele calității drumurilor, Republica Moldova a avansat de pe ultimul loc în clasamentul regional pe poziția 9, având un scor de 3.3 puncte în 2024 față de scorul de 2.4 puncte în 2019. Totuși, calitatea proastă a drumurilor influențează în mod direct viteza mediană de circulație, respectiv și deplasarea din mun. Chișinău către destinațiile turistice din zonă. Astfel, în Republica Moldova se circulă cu o viteză mediană de 67 km/oră. Mai încet se circulă doar în Albania și Bosnia și Herțegovina, unde viteza de circulație este influențată nu doar de calitatea șoselei, ci și de relief (Moszoro & Soto, 2022).

În ceea ce privește transportul rutier cu autobuzele și microbuzele nu este nevoie de investiții masive – regularizarea standardelor de calitate, digitalizarea vânzării biletelor și respectarea orarelor de călătorie ar fi suficiente pentru revigorarea acestui segment de infrastructură.

Pilonul XI. Infrastructura serviciilor de ospitalitate pentru turiști

Capacitățile reduse de cazare în hoteluri (apreciate ca număr de unități în raport cu populația țării) și oferta relativ mică de închiriere a apartamentelor private este ceea ce determină un scor redus al Republicii Moldova de doar 1,64 puncte pentru infrastructura serviciilor turistice – cu mult mai jos decât media regională (3,31 puncte). De menționat că, în afară de disponibilitatea fizică a structurilor de cazare (hoteluri și apartamente de închiriat), infrastructura turistică este caracterizată prin numărul de companii internaționale, care oferă chiria autovehiculelor, rețeaua de bancomate, serviciile hoteliere, alimentație și agrement. Cu referire la cele din urmă, Republica Moldova se conformează mediei regionale, cu excepția faptului că numărul de companii internaționale care oferă chiria autovehiculelor este mai redus.

Pilonul XII. Resurse naturale

Scorul înregistrat de Republica Moldova la acest pilon este de 1,36 puncte (comparativ cu media regională de 2,12 și media mondială de 2.9). Totuși, mai multe situri și arii naturale din Republica Moldova sunt recunoscute de către programe sau convenții ale Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (în continuare-UNESCO). Biosfera Prutul de Jos este inclusă în Programul UNESCO „Omul și Biosfera”. De asemenea, 3 situri sunt declarate situri Ramsar: Zona Prutul de Jos (mun. Cahul), Zona Nistru de Jos (r. Tighina), Zona Unguri-Holoșnița (mun. Soroca, r. Ocnița). În 2011 în Lista Indicativă UNESCO a fost inclus dosarul „Solurile de cernoziom tipic din stepa Bălți ”.

Figura nr. 13 Natura ca factor de atracție turistică

Sursă: Banca Mondială, EEC

Pilonul XIII. Patrimoniul cultural

Patrimoniul cultural național al Republicii Moldova este un element esențial al identității și moștenirii culturale a poporului său. Patrimoniul cultural este o resursă valoroasă pentru educație, turism și dialog intercultural, reflectând bogăția istorică și diversitatea țării. Acesta include valori de patrimoniu mobil, imobil și imaterial, fiecare având o contribuție importantă la definirea diversității culturale și istorice a țării. Patrimoniul imobil constă în monumente și situri istorice care sunt parte integrantă a peisajului cultural al Republicii Moldova. Printre cele mai reprezentative elemente se numără: Orheiul Vechi, mănăstirile, cum ar fi Mănăstirea Căpriana, Mănăstirea Hâncu sau Mănăstirea Noul Neamț; casele tradiționale din sate precum Butuceni sau Trebujeni, care păstrează arhitectura tradițională moldovenească; clădirile istorice din mun. Chișinău, inclusiv biserici, instituții și structuri publice, care reflectă influențele arhitecturale ale diferitelor epoci. Patrimoniul arheologic parte componentă a patrimoniului imobil poate deveni un element important în dezvoltarea turismului, dacă este valorificat corespunzător. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate peste 11000 de situri arheologice, care aparțin diferitelor perioade istorice și culturi. Patrimoniul imaterial cuprinde tradițiile, obiceiurile și expresiile culturale care sunt transmise din generație în generație. În Republica Moldova, acest patrimoniu include: muzica și dansurile populare, meșteșugurile tradiționale, precum  țesutul covoarelor moldovenești, olăritul și prelucrarea lemnului; obiceiurile legate de sărbători, precum Crăciunul (colindele), Paștele (încondeierea ouălelor), Mărțișorul care implică jocuri și mese tradiționale; practici culinare tradiționale, precum prepararea plăcintelor, a sarmalelor și a vinului moldovenesc, vinul fiind o parte importantă a identității naționale. Patrimoniul mobil se referă la obiectele care pot fi transportate și care au o valoare istorică, artistică sau științifică. Patrimoniul mobil se referă la obiectele care pot fi transportate și care au o valoare istorică, artistică sau științifică. În acest sens, este de menționat că în Republica Moldova sunt 132 de muzee, 7 dintre acestea fiind în subordinea Ministerului Culturii.

Din punct de vedere al patrimoniului cultural, Republica Moldova are un singur sit recunoscut de organizația UNESCO, și anume Arcul geodezic Struve. Acesta reprezintă o rețea formată din 34 de puncte de observație dislocate pe o linie de 2,820 km, care traversează 10  state -  de la Norvegia (în nord) până în Ucraina (în sud). Pe teritoriul Republicii Moldova sunt 2 din cele 39 de puncte de observație – la Rudi și Geamăna. Punctul Struve din Rudi are o semnificație mai mult tehnică decât culturală și prezintă mai puțin interes pentru turiști, fiind și puțin valorificat de către gestionar (Primăria Rudi). În anul 2017, situl „Peisajul Arheologic Orheiul Vechi” a fost inclus în Lista Indicativă (de așteptare) UNESCO, reprezentând o cercetare științifică fundamentală-aplicativă, cu o anexă documentară desfășurată referitoare la obiectul de patrimoniu. Totodată, în anul 2025, complexele vitivinicole subterane Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. și Combinatul de Vinuri de calitate ’’Mileștii Mici” Î.S. au fost incluse în Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO, marcând un pas important în recunoașterea patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova ca element de valoare universală potențială. Reieșind din acestea, scorul țării pentru patrimoniul cultural este de 1,25 puncte, față de media regională de 1,82, fapt ce se datorează criteriilor care nu acoperă în totalitate diversitatea patrimoniului cultural al țării.

Republica Moldova, împreună cu România, a înscris mai multe elemente în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității: Colindatul de ceată bărbăteasca (2013); Tehnici tradiționale de realizare a scoarțelor în România și Republica Moldova (2016), Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie (Mărțișorul) (2017), dosar comun al Republicii Moldova, România, Bulgaria și Macedonia de Nord); Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova (2022) și „Cobza - cunoștințe, tehnici și muzică tradițională” a fost înscrisă, la New Delhi, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO de către România și Republica Moldova. Elementele înscrise în Lista Reprezentativă UNESCO au un rol crucial în promovarea turismului prin sporirea interesului față de patrimoniu, atragerea vizitatorilor în căutare de experiențe autentice, promovarea dezvoltării sustenabile și contribuția la economia locală, în timp ce păstrează și celebrează identitatea culturală și tradițiile unice ale comunităților locale.

Produsul cultural al țării nu se reduce la siturile sau patrimoniul imaterial recunoscut de UNESCO. Vizitarea muzeelor și galeriilor de artă, teatrelor, sălilor de concerte sau chiar susținerea echipei favorite de fotbal fac parte din traseul cultural (și sportiv) al unui vizitator tipic. Astfel, dacă e să comparăm oferta culturală și sportivă a Republicii Moldova cu cea a țărilor din regiune, observăm că poziția țării nu este univocă (vezi Figura nr. 14). Din punct de vedere al numărului de muzee raportate la 1 milion de locuitori, Republica Moldova, o țară mică cu 131 de muzee oficial înregistrate de Ministerul Culturii, se situează în mijlocul clasamentului, devansând țări precum Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Albania, Serbia, România, Bulgaria și chiar Polonia. Totodată, prin optica infrastructurii sportive, suntem cel mai puțin dotați cu stadioane în stare să găzduiască competiții fotbalistice internaționale – 0.6 la 1 milion de locuitori.

Figura nr. 14 Muzeele și stadioanele ca factor de atracție turistică

Sursă: UNESCO, theSporting.blog

Pentru a impulsiona dezvoltarea turismului este important de a valorifica capacitățile existente suplinindu-le cu o agendă culturală și sportivă atractivă. Respectiv, organizarea festivalurilor, concursurilor și a competițiilor sportive internaționale presupune un efort de logistică și coordonare care poate produce rezultate palpabile. În această privință, se poate menționa o dinamică pozitivă, care a avantajat dezvoltarea turismului intern – evenimente culturale au fost integrate din 2018 într-o agendă consolidată pentru promovarea turismului receptor și intern „Agenda Cultural-Turistică „Pomul Vieții”, care pune în valoare patrimoniul intangibil și crește vizibilitatea și atractivitatea acestor evenimente cu valență culturală majoră. Mai mult ca atât, o serie de evenimente se desfășoară anual și au deja la activ mai multe ediții cu date stabile și parteneriate durabile (de ex.: Ziua Națională a Vinului, Festivalul Internațional „Mărțișor”, DescOpera, IaMania, BITEI, etc.).

Totuși, este de menționat că  degradarea patrimoniului cultural material este un motiv de îngrijorare. Registrul monumentelor ocrotite de stat cuprinde 5 696 de obiective, o mare parte dintre ele nefiind conservate sau restaurate din lipsa mijloacelor financiare. În același timp, formulele de cooperare cu sectorului privat, inclusiv prin facilități fiscale sau parteneriate publice-private pentru salvgardarea patrimoniului cultural nu sunt dezvoltate suficient (Petrucci, 2018).

Pilonul XIV. Resurse non-agrement

Resursele naturale și patrimoniul cultural sunt asociate în mod direct cu odihna și recreația, însă acestea nu sunt unicele motive de a călători. Participarea la foruri economice și politice, accesarea serviciilor de sănătate și a celor educaționale suplinesc oferta turistică a țării. Din păcate, nici la acest capitol, Republica Moldova nu se apreciază ca fiind competitivă în plan regional, având un scor de 1,24 puncte în comparație cu media regională de 1,81 puncte. Această deficiență se datorează faptului că în Republica Moldova nu există metropole, iar capitala țării nu este sediul nici unei corporații multinaționale.

În pofida acestor constrângeri de ordin obiectiv, încasările din turismul non-agrement sunt semnificative și au o dinamică ascendentă (vezi Figura nr. 15). În contextul impactului macroeconomic asupra balanței de plăți,  încasările totale de la nerezidenți au însumat 660 milioane dolari în 2023. Cea mai mare pondere în totalul încasărilor o dețin cheltuielile personale pentru odihnă și recreere (357 milioane dolari SUA), și totuși, încasările din turismul non-agrement (303 milioane dolari SUA) nu sunt neglijabile. În acestea din urmă, turismul de afaceri deține o cotă de 55,6% (169 milioane dolari SUA), turismul medical – 17,4% (53 milioane dolari SUA), iar turismul educațional – 26,9% (82 milioane dolari SUA).

Turismul medical este un segment de mare perspectivă în Republica Moldova. Estimativ, clinicile private din țară au fost vizitate de 30 mii pacienți din străinătate în 2024, ceea ce la un preț mediu ponderat de 1700 dolari SUA pentru un pachet de servicii de odihnă și tratament corespunde cifrei anuale de afaceri de 50 milioane dolari SUA raportate de Banca Națională a Moldovei. Potrivit informațiilor din sector, aproximativ jumătate din clienții clinicilor și cabinetelor stomatologice sunt din străinătate. Recent, Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Global al Turismului Medical, obținând șansa să-și promoveze sectorul la nivel mondial.

Cu referire la turismul educațional, putem constata că și acesta are o dinamică pozitivă. Numărul de studenți străini înmatriculați în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a atins cota de  5,2 mii, studenți – cel mai înalt nivel din ultimii zece ani. Creșterea se datorează în cea mai mare parte studenților din România, care nu sunt nevoiți să depășească bariera lingvistică. Ponderile cele mai mari se remarcă pentru studenții din România (51,7%, în creștere față de anul de studii 2022/23), Israel (cu 10,3%, în descreștere față de anul de studii 2022/2023), India (cu 21,1%, în creștere) și Ucraina (cu 7,5%, în descreștere).

Figura nr. 15 Resursele de turism non-agrement

Sursă: BNM, BNS

Pilonul XV. Sustenabilitatea ecologică

Din punct de vedere al sustenabilității ecologice, Republica Moldova are o performanță comparabilă cu cea a țărilor din regiune, având un scor de 4,48 puncte față de media regională de 4,91 puncte. Aceasta se datorează mai ales faptului că economia țării este bazată pe servicii și agricultură și mai puțin pe industrie. Respectiv, amprenta ecologică a economiei este redusă (vezi figura nr. 16). Republica Moldova nu contribuie negativ la încălzirea globală având, de rând cu Albania, cel mai jos nivel de emisii de CO2 per capita. Din punct de vedere al ponderii energiei regenerabile, Republica Moldova (23.7%) se plasează la mijlocul clasamentului, însă obiectivele pe termen mediu sunt de a reduce progresiv consumul de energie fosilă. În ceea ce privește poluarea mediului ambiant, Republica Moldova se bucură cea mai mică concentrație de microparticule în aer față de țările din regiune (13.7 μg/m3 ajustate la densitatea populației). Situația este ceva mai precară în ceea ce privește epurarea apelor reziduale. În conformitate cu Indicele Performanței Ecologice ponderea apelor epurate în Republica Moldova este de 9.2%, considerabil mai jos decât în țările din regiune care sunt membre ale Uniunii Europene, dar mult mai bine decât în Balcanii de vest.

Figura nr. 16 Amprenta ecologică în comparație cu țările din regiune

Sursă: UNEP, EEA, UNSDG, EPI, Health Effects Institute

Relația dintre industria turismului și protecția mediului este una simbiotică: pe de o parte, turiștii internaționali se simt descurajați să viziteze țările poluate, expunându-se unor riscuri pentru sănătate, iar pe de altă parte, dezvoltarea la scară globală a turismului este în sine un factor de poluare. În prezent, industria mondială a turismului se face responsabilă pentru 8% din emisiile mondiale de CO2, preponderent din cauza componentei de transport (49%) (Lenzen, și alții, 2018). Ca urmare, o tendință emergentă în industria turismului este dezvoltarea turismului responsabil, care presupune preferința pentru odihna la natură, drumeții, eco-turism, dar și regionalizarea turismului prin evitarea călătoriilor neesențiale cu transportul aerian.

În concluzie, puritatea aerului și potențialul nevalorificat pentru turismul rural, cu accent pe activități ecologice la aer liber, reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Un impuls pentru dezvoltarea turismului este și aderarea Republicii Moldova (în noiembrie 2022) la Consiliul Mondial pentru Turism Sustenabil, care promovează standarde de sustenabilitate pentru managementul destinațiilor și industria serviciilor turistice. În acest fel, industria turismului din Moldova se raliază practicilor globale și inițiativelor Uniunii Europene în cadrul Pactului Verde, prin planificarea eficientă, sistemică și strategică a standardelor de sustenabilitate în turism și dezvoltarea unei industrii turistice care să țină cont pe deplin de impactul său economic, social și de mediu, atât actual, cât și din viitor, pretate la nevoile turiștilor, ale industriei, mediului și comunității gazdă.

Pilonul XVI. Reziliența socio-economică

Performanța Republicii Moldova din punct de vedere al rezilienței socio-economice este destul de puternică, scorul de 3,99 puncte plasându-ne aproximativ la același nivel cu media regională (4,19 puncte). Unul din punctele forte al Republicii Moldova este că, în pofida faptului că avem cele mai mici venituri per capita, rata inegalității veniturilor este foarte mică: ponderea populației care câștigă mai puțin de 50% din venitul median este de doar 4.6% - de asemenea cea mai mică rată a inegalității din regiune. Totodată, din punct de vedere al incluziunii sociale, Republica Moldova se plasează la mijlocul clasamentului regional. Ponderea tinerilor neîncadrați în muncă sau învățământ a fost de 13,3% în 2023, mai bine decât în România și Balcanii de vest, dar semnificativ mai jos decât în alte state din regiune care sunt membre UE. Situația se prezintă diferit din punct de vedere al inegalității de gen. Sub acest aspect, situația femeii în Republica Moldova este ceva mai bună decât în România, Ungaria și Bulgaria, dar mai proastă decât în celelalte țări din regiune.

Pilonul XVII. Presiunea și impactul cererii

Impactul turismului nu este întotdeauna pozitiv. Sub presiunea cererii există și efecte adverse generate de creșterea necontrolată a sectorului. Cererea exagerată poate conduce la supra-aglomerări, care influențează negativ mediul ambiant și sănătatea publică. Dependența exagerată de încasările din turism (specifică în special pentru țări mici din Marea Caraibilor) poate expune economia țării unor șocuri exogene. În Republica Moldova acest risc tinde spre zero. După numărul de comentarii și opinii exprimate pe TripAdvisor la toate categoriile (cazare, transport, destinații, restaurante etc.), Republica Moldova este pe ultimul loc din regiune, cu doar 31.8 mii de postări. Pentru comparație, liderul regiunii este Polonia, cu 2.7 milioane postări. Chiar și Macedonia de Nord devansează Republica Moldova cu un număr dublu de postări – 75 mii.

Astfel, din perspectiva presiunii și impactului cererii turistice, Republica Moldova, cu un scor de 3,58 puncte, se situează peste media regională de 3,1 puncte. Turismul receptor din Republica Moldova este influențat în mare măsură de fluxurile turistice regionale, o parte dintre turiștii care vizitează România sau, anterior, Ucraina, optând pentru includerea unei scurte vizite și în Republica Moldova pentru diversificarea experienței turistice. Totodată, municipiul Chișinău a reprezentat frecvent un punct convenabil de tranzit sau escală în cadrul itinerariilor regionale, inclusiv în direcția orașului Odesa. În ansamblu, durata relativ scurtă a șederii turiștilor determină un nivel redus al încasărilor medii generate per vizitator.

O altă preocupare generală a industriei, este caracterul sezonier al turismului. Din acest punct de vedere, Republica Moldova este poziționată mai bine decât țările din regiune, cu un scor de 6.3 puncte față de media regională de 4.6 puncte. Astfel, deși numărul înnoptărilor este mai înalt în trim. III al fiecărui an (37.2% din înnoptări în unitățile de cazare de orice tip), turismul receptor este o sursă de stabilitate: fluctuațiile sezoniere sunt cele mai mici la hoteluri, ale căror clienți sunt în proporție de 70% cetățeni străini (vezi figura nr. 17). În cazul pensiunilor, fluctuațiile sezoniere sunt ceva mai pronunțate – numărul înnoptărilor în trim. III fiind aproape dublu față de trim. I.

Figura nr. 17 Distribuția trimestrială a înnoptărilor în unitățile de cazare

Sursă: BNS

Distribuția geografică a turismului este de asemenea problematică. Mun. Chișinău, unde sunt concentrate 38% din unitățile de cazare este un hub firesc, fiind aproape de Aeroportul Internațional “Eugen Doga” - Chișinău (unicul din țară) și de alte noduri importante de transport. După cum s-a  menționat anterior (vezi Pilonul XI. Infrastructura serviciilor de ospitalitate pentru turiști), spații suficiente de cazare mai există în raioanele Dubăsari, Orhei și UTA Găgăuzia, dar nu și în alte raioane. Constrângerile de cazare din restul țării obstrucționează valorificarea uniformă a potențialului turistic, beneficiind în principal destinațiile care se află în raza mun. Chișinău. Deși Republica Moldova  este  o țară mică, distanțele sunt prea mari pentru a organiza excursii la extremitatea nordică și sudică a țării pe durata unei singure zile. În consecință, potențialul turistic al sudului (Lunca Prutului de Jos, Parcul Național Ramsar, Ștefan-Vodă) și a nordului Moldovei (Cetatea Soroca, Pădurea Domnească etc.) nu este valorificat în prezent, dar poate fi dezvoltat prin implementarea abordării hub and spoke.

Secțiunea a 5-a

Dezvoltarea turismului în regiuni

Politicile publice implementate, proiectele realizate cu suportul diferitor parteneri internaționali ai Republicii Moldova, implicarea activă a antreprenorilor privați în dezvoltarea afacerilor din turism și celor conexe, au contribuit la creșterea capacității de cazare în teritoriu, diversificarea și extinderea într-o anumită măsură a serviciilor de deservire a turiștilor, consolidarea și promovarea destinațiilor turistice în spațiul rural, inițierea de parteneriate multilaterale privind cooperarea în comun a operatorilor de turism, autorităților publice, mediului universitar, ONG-urilor, donatorilor din țară și peste hotare (inclusiv cu participarea diasporei) în vederea derulării de noi proiecte.

Principalele provocări legate de dezvoltarea turismului în profil regional sunt următoarele:

- Dezechilibrul de dezvoltare între mediul urban și rural: reședința este un factor care determină sursa de venit a persoanelor. În anul 2024, veniturile din mediul urban au fost, în medie, cu 2 536,8 lei mai mari decât cele din mediul rural — ceea ce înseamnă aproximativ 1,6 ori mai mari. În mediul rural, principala sursă de venit este activitatea salarială (40,3%), însă cu 20,8 puncte procentuale mai mică decât în urban, iar agricultura individuală contribuie cu 15,1% din venituri. Gospodăriile rurale depind mai mult de remitențe (13,7% față de 10,4% în urban), iar sărăcia este mai accentuată, cu rate între 30,5% și 49% în regiuni, comparativ cu 10% în Chișinău. Aceasta afectează în special persoanele cu educație scăzută, mai în vârstă, ocupate în agricultură și locuind în afara orașelor.

- Accesul la oportunități în Republica Moldova depinde foarte mult de localizare. Discrepanța în setul de competențe, cunoștințe și disponibilitatea angajaților în zonele rurale privează populația de posibilitatea de a dobândi capital uman și, astfel, afectează productivitatea și competitivitatea întreprinderilor și, în consecință, activitatea economică. De exemplu, amplasarea în mediul rural, spre deosebire de cel urban, reprezintă principalul factor de dezechilibru, reprezentând între 34% și 52% din decalajul în accesul la oportunitate, măsurat prin indicele oportunității umane. Lipsa oricărei intervenții pe dimensiunea socio-demografică, în special lipsa diversificării posibilităților de venit în mediul rural și mobilizarea sprijinului financiar va amplifica migrația persoanelor de vârstă activă din mediul rural spre cel urban, emigrare care este deja mai accentuată în zonele rurale și care, în cele din urmă, va adânci rata sărăciei în mediul rural. Deficitul de resurse umane cu care se confruntă ÎMM-urile din zonele rurale, gradul scăzut de inovare, de atragere a investițiilor și al cunoștințelor digitale deținute de personalul angajat în aceste întreprinderi și, în consecință, lipsa potențialului de creare a locurilor de muncă nu favorizează creșterea productivității și a afacerilor ÎMM-urilor rurale. Datele statistice actuale descriu abordarea deficitară aplicată angajării în activitatea de turism rural ca sursă de diversificare a veniturilor în mediul rural. În anul 2020, din cele 41 332 de ÎMM-uri active, 2 111 operau în domeniul turismului, ceea ce reprezintă 5,11%, în timp ce companiile de turism rural reprezintă 15% din numărul total de ÎMM-uri din turism. Din punct de vedere al veniturilor, entitățile din industria turismului cu sediul înregistrat în mediul rural au o proporție de 13% din veniturile totale ale ÎMM-urilor din turism, pe când măsurând rata ocupării forței de muncă în turismul rural comparativ cu statisticile privind ocuparea forței de muncă în turism, acesteia îi revin doar 11%.

- Capacitatea administrativă redusă privind elaborarea și implementarea politicilor publice de dezvoltare economică locală: Deși Agențiile de Dezvoltare Regională (în continuare -ADR) și autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II beneficiază de competențe legale în domeniu, capacitatea instituțională reflectată prin nivelul de cunoștințe, abilități și aptitudini în planificarea și implementarea activităților în parteneriat cu mediul de afaceri – rămâne insuficient dezvoltată, în special în ceea ce privește stimularea dezvoltării economice locale, în general, și a sectorului turistic, în particular. ADR-urile au rolul de a elabora, coordona și monitoriza Programele operaționale regionale, asigurând corelarea acestora cu strategiile naționale și sectoriale, precum și prezentarea rapoartelor către Consiliile Regionale. În domeniul proiectelor regionale, ADR-urile identifică și dezvoltă idei de proiecte, elaborează fișe și documentații tehnice, sprijină realizarea studiilor de fezabilitate și consolidează capacitățile autorităților și organizațiilor implicate. Pe componenta financiară, gestionează și asigură utilizarea conformă a fondurilor alocate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, atrage surse nebugetare, investitori și cooperează cu donatorii. În domeniul achizițiilor publice, organizează și desfășoară licitații și concursuri investiționale, publică documentația aferentă și oferă suport aplicanților. Organizațional, asigură secretariatul Consiliilor Regionale, oferă suport informațional și metodologic autorităților locale, monitorizează indicatorii și promovează imaginea regiunii. În plan intern și internațional, coordonează cooperarea regională, susține inițiativele transfrontaliere, promovează regiunea și contribuie la integrarea în rețele și structuri europene.

La nivel regional au fost aprobate și implementate 4 Programe sectoriale de creștere și sporire a atractivității turistice (în continuare-PRST). Astfel, pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru, Sud, programele au cuprins perioada de implementare 2017-2025, iar pentru RD Găgăuzia, 2019-2025. De menționat că, pentru UTA Găgăuzia, paralel cu PRST a fost implementat Programul strategic privind dezvoltarea turismului 2021-2025, aprobat de Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, iar pentru mun. Chișinău a fost aprobată Strategia de dezvoltare a turismului 2022-2026.

Tabel nr. 2. Documentele de planificare la nivel regional

| Nr. | Denumirea documentului | Perioada de implementare | Detalii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programul sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord | 2017-2025 | Documentul a fost aprobat prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord nr.2 din 18.01.2017. În Program este inclus un plan de acțiuni și o listă de concepte de proiecte în domeniul turismului. |
| 2 | Programul regional sectorial în domeniul creșterii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) | 2017-2025 | Programul este însoțit de fișe de proiecte (elaborate în 2017) și portofoliul proiectelor prioritare, pe fiecare raion din RDC (elaborat în 2022). |
| 3 | Programul regional sectorial privind sporirea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Sud | 2017-2025 | Documentul a fost aprobat prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud nr. 1/04 din 26.01.2017. În program sunt identificate acțiunile recomandabile pentru implementare. |
| 4 | Programul regional sectorial privind creșterea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia | 2019 – 2025 | Documentul a fost aprobat prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia nr. 2/1 din 20.03.2019. Planul de acțiuni conține 10 proiecte prioritare de dezvoltare a turismului. |
| 5 | Programul strategic privind dezvoltarea turismului în UTA Găgăuzia 2025 | 2021-2025 | Document elaborat de Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia. Disponibil doar în limba rusă. |
| 6 | Strategia de dezvoltare a turismului Chișinău - Capitala Turistică | 2022-2026 | Strategie aprobată de Consiliul Municipal Chișinău nr. 9/13 din 19.07.2022. În document sunt analizate și tendințele a 2 orașe din regiune: Iași și Odessa. |

Sursa: Site-urile web ale ADR Nord, Centru, Sud, Găgăuzia; Comitetul Executiv UTA Găgăuzia; Primăria mun. Chișinău

Documentele respective sunt instrumente de planificare regională, care au ca scop creșterea capacității autorităților publice locale (în continuare-APL) în elaborarea proiectelor regionale durabile şi de a crea condițiile necesare pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniul turismului, amenajării teritoriului și consolidării parteneriatului public-privat în regiuni. Evaluarea implementării programelor regionale relevă un grad redus de realizare. De exemplu, ADR Nord a scos în evidență mai multe deficiențe: implementarea obiectivelor de dezvoltare din domeniul turismului a variat între 20 și 50% (în dependență de obiectiv), rata de valorificare a tuturor tipurilor de resurse preconizate pentru realizarea activităților din Programul Regional Sectorial Nord pentru perioada 2017-2023 a fost de circa 20%. Rezultatele au fost modeste: s-a reabilitat un singur drum de acces spre un obiectiv turistic din cele 4 planificate; sunt în proces de reabilitare doar 2 obiective turistice din multitudinea existentă în regiune; au fost organizate vizite de studiu pentru reprezentanții APL, ONG, antreprenori peste hotarele țării; au fost elaborate materiale promoționale despre obiectivele turistice și traseele existente în regiune; a fost elaborat „Manualul Strategiei de brand pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”; au fost deschise de către antreprenori noi pensiuni turistice; o parte din APL-uri au introdus ca un punct strategic - dezvoltarea acestui domeniu în strategiile de dezvoltare. Situația dată se datorează în mare parte efectelor pandemiei Covid-19 și a situației din regiune cauzată de războiul din țara vecină; neglijarea și nevalorificarea patrimoniului antropic și natural, atât de sectorul public, cât și de cel privat; infrastructura slab dezvoltată; volumul redus al investițiilor semnificative realizate atât de sectorul public, cât și de cel privat în domeniu, determinat de atractivitatea scăzută a turismului pentru proiecte investiționale de anvergură; sistem de management turistic insuficient structurat și coordonat; promovarea redusă a serviciilor și ofertelor turistice regionale.

Menționăm că, în 2024, ADR Nord a valorificat 76,3 milioane de lei pentru implementarea proiectelor de infrastructură. Aceste fonduri au fost direcționate masiv către proiecte de apă și canalizare, precum și către dezvoltare urbană. Din totalul de 76,3 milioane de lei, turismul a beneficiat indirect de aproximativ 3 milioane de lei. Acești bani au fost alocați pentru reabilitarea și adaptarea unui edificiu de arhitectură de importanță națională din orașul Bălți. În plus, activitățile din turism au fost în mare parte non-infrastructurale, finanțate prin proiecte externe mai mici, nu din fondul național principal. De exemplu, ADR Nord a implementat "proiecte soft" finanțate de parteneri externi pentru impulsionarea turismului.

Dacă ne referim la celelalte ADR-uri, atunci putem afirma că, ADR Chișinău are în implementare Strategia de dezvoltare a turismului Chișinău - Capitală Turistică 2022-2026, care include analiza sectorului, direcțiile de dezvoltare. APL-urile din municipiul Chișinău dispun de resurse financiare pentru dezvoltarea sectorului turistic, accesând resurse financiare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (în continuare-FNDRL), de asemenea implementează proiecte internaționale  în domeniul cultură, arhitectură urbană, turism cu suportul UE și altor parteneri. Sunt bugetate și activități de dezvoltare a turismului. APL Chișinău are elaborată identitatea vizuală a municipiului, gestionează pagina www.visit.chisinau.md unde sunt reflectate cele mai importante și actuale informații despre Chișinăul Turistic. În mun. Chișinău au loc diferite evenimente culturale și gastronomice, târguri cu diferite obiecte și produse artizanale de Hramul orașului, Ziua Vinului, Crăciun, Paște, etc., forumuri de afaceri, expoziții tematice de nivel internațional, cu potențial de atragere a turiștilor străini. În municipiu sunt implementate diferite instrumente de sustenabilitate a mediului privind administrarea serviciilor publice: transport electric, sortarea deșeurilor, măsuri de eficiență energetică a clădirilor publice și blocurilor de locuit. În Chișinău, în 2023 au fost cazați 221 mii de turiști (66,19% din total pe țară), din care 65% turiști străini. Conform datelor statistice, în ianuarie 2022 în mun. Chişinău activau 619 agenții de turism și tur-operatori. Activitatea agențiilor de turism și tur-operatorilor din municipiu este dominată de turismul emițător - atât prin prisma numărului de turiști, cât și a încasărilor aferente. Astfel, în anul 2019 prin intermediul agențiilor de turism din mun. Chișinău au plecat în scopuri turistice peste hotare un număr de 253,5 mii persoane, care au generat încasări de aproape 1,8 miliarde de lei. În perioada 2014-2019 veniturile din turismul emițător au crescut cu o rată medie anuală de 10,3%, iar numărul turiștilor a crescut în mediu cu 9,3% anual. Turismul intern a avut o evoluție mai lentă în aceeași perioadă, cu o creștere medie anuală de 3,3% în cazul numărului de vizitatori și o creștere de doar 1,1% în dreptul încasărilor din activitatea turistică. La începutul anului 2022, municipiul Chişinău propunea turiștilor 121 unități de cazare, dintre care: campinguri și alte posibilități de cazare de scurtă durată – 13; hoteluri (2*- 5*) – 105; pensiuni turistice – 3.

De remarcat este faptul că, oferta acestor categorii de structuri de cazare a crescut marginal în perioada 2017-2020, de la 51 la 55 de hoteluri, respectiv de la 3 la 4 hoteluri de tip apartament. Capacitatea acestora este de circa 2050 de camere și 3800 de locuri - pat. În funcție de categoriile de confort, Chișinău este orașul care oferă 7 hotele de 5 stele din cele 8 din țară, în timp ce 30 din cele 38 de hoteluri de 4 stele sunt situate la fel în Chișinău. Astfel, oferta din segmentul superior este practic în totalitate concentrată în capitală. În Chișinău există doar 3 hoteluri ce fac parte din rețele internaționale. Și pe segmentul de mijloc, hotelurile de 3 stele, Chişinău propune 2/3 din toate hotelurile disponibile din Moldova (18 din 25). Calitatea hotelurilor de 2 și 3 stele este considerată a fi una scăzută.

Criza asociată răspândirii virusului COVID-19 a pus pe așteptare planurile investiționale din sector, ori infrastructura existentă a rămas practic neschimbată în 2020. Potrivit datelor statistice, la finele lui 2022, în Chișinău, nu exista nici un motel, în schimb turiștilor care vin în grupe mai mari, fără prea mari pretenții, li se ofereau 3 cămine studențești pentru vizitatori, cu un stoc de 170 de camere și 545 de locuri - pat. În ianuarie 2022, în Chișinău există 4 hosteluri cu o capacitate totală de 16 camere și cca 76 locuri de cazare (paturi).

În ceea ce privește, Regiunea de Dezvoltare Centru se evidențiază o creștere semnificativă a numărului de turiști cazați, ajungând de la 8.591 în 2015 la 63.208 în 2022 (creștere de 7,36 ori), ceea ce reflectă o atracție crescândă pentru această zonă, datorită dezvoltării infrastructurii turistice și altor atracții locale. Anul 2019 – pre-pandemic a fost anul în care s-a înregistrat cel mai mare număr de turiști cazați. În 2020 a avut loc o cădere bruscă și puternică a numărului de turiști cazați (de 2,6 ori descreștere față de anul 2019), ca apoi în 2021 și 2022 să se înregistreze o recuperare lentă și parțială a numărului de turiști. În același timp, de către ADR Centru pentru dezvoltarea infrastructurii de suport a turismului, în RDC au fost implementate 9 proiecte cu o valoare de 261 083, 6 mii lei, din care din sursele FNDRL 189 086,8 mii lei (72,4% din valoarea totală a proiectelor). Proiectele s-au referit atât la reparația și amenajarea obiectivelor turistice, cât și la reparația drumurilor de acces, dotarea cu sistem de apă/canalizare din mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Strășeni, Orhei, Anenii Noi. În 2025, au fost aprobate 34 de proiecte propuse spre finanțare din FNDRL, dintre care 10 sunt dedicate direct turismului. Infrastructura de apă și canalizare rămâne domeniul dominant, consumând aproape jumătate din resursele regionale, la fel și revitalizarea urbană reprezintă aproximativ un sfert din totalul proiectelor. Turismul atrage și fonduri externe semnificative, 79,6 milioane lei de la Banca Germană de Dezvoltare și 13,8 milioane lei de la UE prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (în continuare-GIZ). Proiectele turistice majore realizate și în curs, printre care sunt: Rezervația Cultural-Naturală "Orheiul Vechi", Teatrul Verde din Ialoveni, modernizarea infrastructurii turistice la mănăstirile din Șoldănești, Ungheni și Hîncești.

Regiunea de Dezvoltare Sud pune în valoare rezervațiile extinse ale Nistrului Inferior și Prutul de Jos, descoperiri notorii ale diferitor civilizații umane, precum și conservarea unui stil de viață tradițional. Aici sunt o serie de avantaje competitive care încurajează activitatea turistică, cum ar fi aşezare geografică favorabilă cu ieșire directă la Dunăre și Marea Neagră, precum și vecinătatea cu Ucraina și România, țară UE. Prin punctele vamale de aici intră anual cca. 9-20% din cetățenii străini în țară, iar mobilitatea mare a populaţiei regiunii se manifestă plenar, în special, în perioada estivală. În 2019, ADR Sud a reprezentat aproximativ 6.5% (24.172 persoane) din totalul turiștilor cazați în țară. În 2020, impactul negativ al pandemiei este evident, iar ADR Sud a avut o scădere proporțională mai mare decât totalul național. În 2021 și 2022, ADR Sud a început să recupereze, până la 23.702 persoane în 2022, această pondere fiind de 7.1% din totalul pe țară. În 2024, au fost aprobate 20 de proiecte pentru  Regiunea de Dezvoltare Sud , cu o valoare totală de 265,46 milioane lei. Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a alocat 58 milioane lei pentru 14 proiecte în regiunea Sud, pentru ecoturism" și infrastructură turistică, ca priorități de finanțare. Turismul și domeniile conexe (cultură, patrimoniu) au beneficiat de două proiecte: “Văleni - Hub turistic regional” și „Revitalizarea Casei de Cultură din orașul Cimișlia”. Aceste două proiecte totalizează 58,16 milioane lei, reprezentând sub 22% din finanțarea totală a proiectelor.

Trebuie să menționăm că, la fel ca în Regiunea de Dezvoltare Nord, și în Regiunea Sud infrastructura de apă-canalizare domină alocările financiare, cu peste 78% din fonduri. Spre deosebire de Regiunea de Dezvoltare Nord, unde turismul a beneficiat în 2024 de doar ~3 milioane lei (cca 4% din total), Regiunea de Dezvoltare Sud alocă o pondere mai mare (~22%) și în valori absolute mai mari pentru proiecte cu componentă turistică, pe când Regiunea de Dezvoltare Centru alocă aproximativ 18%, beneficiind de cea mai mare diversificare a surselor de finanțare, incluzând parteneriate internaționale semnificative.

Activitățile de susținere a sectorului privat, în strategiile de dezvoltare raionale sau locale sunt ori prea ambițioase și nu prevăd mecanisme clare și fezabile de implementare, ori nu sunt suficient de bine consultate cu sectorul de afaceri și în unele cazuri sunt doar declarative, având șanse mici de a fi realizate. Analiza documentelor de planificare strategică a APL de nivelul II (32 de raioane, UTA Găgăuzia și mun. Chișinău) permite de a concluziona că:

- Practic nici o strategie nu prezintă evaluarea sumară a realizării documentelor strategice pentru perioada anterioară de planificare;

- Unele strategii conțin o prezentare detaliată a potențialului turistic local și o viziune clară asupra dezvoltării și valorificării acestui sector: Strategiile de Dezvoltare socio-economică (în continuare-SDSE) Orhei, Dubăsari, Ungheni, Călărași, Cahul, Hîncești, Leova, Cantemir. Chiar și în aceste raioane nu întotdeauna turismul este pe agenda publică a autorității. În dezvoltarea turismului un rol prioritar revine sectorului de business/operatorilor turistici din localități. SDSE-urile includ informații preponderent despre infrastructura și obiectivele publice. Mai puțin SDSE-urile descriu sectorul privat, operatorii turistici și serviciile prestate;

- Aproape în toate strategiile de dezvoltare ale APL de nivel II sunt incluse direct sau tangențial anumite acțiuni conexe sectorului turistic. Totuși, nu în toate strategiile, turismul este specificat în calitate de sector cu potențial economic valoros, acesta fiind abordat secvențial sau prin interferență cu sectorul cultură, educație, sport ș.a. O parte semnificativă din SDSE-uri nu au bugetate investițiile care urmează a fi realizate pentru acțiunile respective. Totodată, în multe cazuri, costurile investiționale enunțate sunt cu mult mai mari decât potențialul real al APL-urilor de atrage resurse din proiectele partenerilor de dezvoltare sau cu implicarea partenerilor privați. În acest sens, o mare parte din activități planificate în SDSE riscă să rămână declarative și nerealizate.

- Conexiunea dintre acțiunile SDSE-urilor raionale pe domeniul de stimulare a turismului și programele regionale sectoriale în domeniul creșterii atractivității turistice în regiunile de dezvoltare este destul de redusă.

Totodată, au fost identificate mai multe nevoi principale ale reprezentanților APL pentru dezvoltarea capacităților în domeniul turismului, precum: asistență tehnică pentru elaborarea și implementarea de strategii locale de dezvoltare turistică, consolidarea competențelor angajaților în domenii precum antreprenoriat, marketing și management în turism, dezvoltarea de parteneriate public-private și acces la finanțare pentru proiecte turistice. Scopul este de a crea și implementa strategii care să asigure o dezvoltare durabilă a sectorului turistic la nivel local, să îmbunătățească imaginea de destinație și să crească veniturile comunităților.

- Finanțarea insuficientă a infrastructurii fizice de către autoritățile publice pentru asigurarea cu sisteme de apă/canalizare, managementului deșeurilor, întreținerii adecvate a rețelei de drumuri naționale, regionale și locale, iluminat public stradal, amenajarea teritoriului, etc. reprezintă o barieră majoră în calea dezvoltării locale.

Reparația căilor de acces va încuraja și va impulsiona alocarea investițiilor în domeniul prestării de servicii oenoturistice, gastronomice de către mai mulți agenți economici care deja prestează serviciile respective, sau care intenționează să dezvolte activitate economică în sectorul oenoturistic. Acest fapt, va contribui la crearea noilor locuri de muncă și ar asigura creșterea acestora de minim 20%, deoarece fiecare milion de dolari încasat din turismul receptor conduce la crearea până la 80 locuri de muncă în economia națională, în mod special din spațiul rural, generând și un puternic impact social privind stoparea proceselor de migrație din mediul rural către zone urbane sau peste hotarele țării.

- Oferta relativ redusă și insuficientă propusă de mediul de afaceri potențialilor vizitatori, în mod special din străinătate. Acest aspect constituie o provocare importantă pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale și pentru atragerea turiștilor și investitorilor.

- Lipsa investițiilor este un alt factor cheie care contribuie la oferta redusă în spațiul rural. Investițiile în infrastructura turistică și în dezvoltarea afacerilor sunt limitate din cauza ofertei reduse de resurse financiare (valorarea redusă a granturilor, împrumuturilor cu porțiune de grant sau cu TVA și cota 0, condițiile de acces la resursele de împrumut sau la granturi, lipsa unor instrumente solide de atragere a remitențelor din diasporă în dezvoltarea afacerilor). Mulți potențiali investitori, consideră mediul rural ca fiind riscant din punct de vedere economic, deoarece infrastructura este subdezvoltată, iar accesul la piețe poate fi mai dificil comparativ cu mediul urban. În plus, resursele limitate joacă un rol semnificativ în scăderea ofertei. Comunitățile rurale au  resurse umane, financiare și tehnologice limitate pentru a dezvolta și promova noi servicii sau produse. Antreprenorii din mediul rural nu întotdeauna au acces la formare și consultanță adecvată pentru a-și dezvolta ideile de afaceri, ceea ce poate duce la stagnare și la nerealizarea potențialului economic.

Implicațiile ofertei reduse sunt multiple și afectează atât mediul de afaceri cât și comunitățile locale. În primul rând, scăderea ofertei duce la pierderea oportunităților economice pentru comunitățile rurale. Acest lucru poate implica lipsa locurilor de muncă și a surselor de venit alternative pentru localnici, ceea ce contribuie la migrația rurală și la sărăcie. Conform estimărilor realizate de Biroul Național de Statistică, minim o treime din populația localităților se află în emigrare. Oferta redusă poate scădea atractivitatea pentru turiști. Turiștii caută experiențe diverse și autentice, iar o ofertă limitată poate să nu corespundă așteptărilor lor. Lipsa de opțiuni pentru cazare, servicii de agrement sau experiențe culturale autentice poate descuraja turiștii să viziteze spațiul rural. De asemenea, dependența continuă de sectorul agricol poate avea consecințe negative pe termen lung. Dependența de agricultură poate să amplifice vulnerabilitatea comunităților rurale la fluctuațiile pieței și la schimbările climatice. Diversificarea economiei prin dezvoltarea altor sectoare, precum turismul sau serviciile, poate asigura o mai mare stabilitate economică. Oferta redusă și insuficientă în spațiul rural pentru vizitatori și beneficiari reflectă o serie de provocări complexe și interconectate. Prin adoptarea unor strategii de stimulare a antreprenoriatului, promovarea educației, crearea de parteneriate și promovarea activă, comunitățile rurale din Republica Moldova pot dezvolta oferte mai atractive și mai diversificate, exploatând în mod eficient resursele și potențialul existent în mediul rural.

Secțiunea a 6-a

Administrarea și finanțarea turismului

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este autoritatea publică centrală de specialitate, responsabilă de elaborarea politicii în domeniul turismului. Mandatul acestuia este să asigure dezvoltarea integrată, echilibrată şi durabilă a turismului intern şi internațional; promovarea pe plan internațional a Republicii Moldova ca destinație turistică; integrarea politicii de dezvoltare a turismului în politica de dezvoltare generală a țării; includerea în circuitul turistic internațional a patrimoniului turistic național.

În august 2023, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 570/2023 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național al Turismului (în continuare-ONT), în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu misiunea de a coordona și a organiza activitățile orientate spre dezvoltarea și promovarea turismului receptor și intern, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

ADR-urile, de asemenea, cuprind obiective strategice de activitate legate de dezvoltarea turismului în regiuni, utilizând resurse financiare din subprogramul bugetar 66.02, prin intermediul FNDRL și ale partenerilor de dezvoltare (UE, GIZ, Solidarity Fund PL, Guvernele Letoniei, Estoniei, Cehiei, etc). Din multitudinea de proiecte finanțate din FNDRL, o parte semnificativă sunt orientate spre valorificarea potențialului turistic al Republicii Moldova și promovarea valorilor culturale și a infrastructurilor conexe, precum și îmbunătățirea căilor de acces și conectarea obiectivelor turistice la rețelele de servicii comunale.

Autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II au atribuții legale în domeniul turism. Acestea inventariază principalele resurse turistice; participă la elaborarea rutelor turistice în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului; creează condiții favorabile pentru activitatea în teritoriu a agenților economici din industria turismului şi a asociațiilor obștești din domeniul turismului; contribuie la renovarea, protecția şi conservarea resurselor turistice prin reglementarea impactului antropic şi respectarea normelor de punere în valoare a acestora; delimitează şi autorizează teritoriile pentru odihnă şi agrement; întreprind acțiuni de amenajare turistică teritorială; asigură dotarea teritoriilor autorizate cu indicatoarele turistice necesare; contribuie la dotarea acestor teritorii cu facilități minime pentru vizitatori ș.a. În același timp, APL-urile au implementat cu sprijinul bugetului de stat (FNDRL proiecte regionale/Satul European și Satul European Expres, programul DAR 1+3 și din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural/Dezvoltarea mediului rural), partenerilor de dezvoltare diferite proiecte relevante dezvoltării turismului. O parte din ele s-au realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Solidarity Fund PL.

Estimativ, volumul alocațiilor pentru turism au fost de circa 134 milioane lei în 2023 și 67 milioane lei în 2024. De menționat, că în sistemul trezorerial în calitate de cheltuieli publice aferente dezvoltării turismului, apar doar cele gestionate nemijlocit de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, inclusiv prin ONT și cele gestionate în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (în continuare-MIDR), în timp ce programele implementate de alte instituții publice, precum Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (în continuare-MAIA) sau Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (în continuare-ODA) nu sunt captate drept cheltuieli aferente turismului conform clasificației bugetare. În raport cu Bugetul Public Național, cheltuielile aferente dezvoltării turismului au avut o pondere foarte mică, oscilând între 0.05 și 0.11%, ceea ce, în linii mari, este o reflecție a faptului că turismul nu a fost considerat un domeniu prioritar ca atare.

Figura nr. 18 Structura și dinamica finanțării turismului, mii lei

Sursă: Date administrative

În concluzie, putem observa că, în absența unui document de planificare strategică în domeniul turismului, alocările bugetare din ultimii ani au avut un caracter sporadic și au lipsit de o coordonare adecvată. Acest lucru a dus la apariția unor probleme sistemice în administrarea sectorului, precum:

- dispersarea competențelor aferente sectorului turismului între mai multe autorități publice;

- lipsa de coordonare strategică intersectorială, care la rândul său a condus la anumite intervenții necoordonate sau chiar la dublarea anumitor inițiative de suport sau de finanțare a sectorului;

- suportul financiar difuz a activităților din sectorul turistic, astfel încât alocarea mijloacelor financiare necesare pentru susținerea activităților respective se realizează prin intermediul diferitor autorități și instituții publice, într-o manieră necoordonată și nearticulată.

Secțiunea a 7-a

Analiza SWOT

Analiza SWOT permite într-o manieră succintă de a prezenta informaților din compartimentele precedente de analiză pe anumite aspecte. Astfel, cu referire la punctele forte și punctele slabe ale industriei turismului din Republica Moldova, a oportunităților și a amenințărilor la care este expusă, o imagine de ansamblu se conține în analiza SWOT (vezi figura nr. 19).

Figura nr. 19 Analiza SWOT

| PUNCTE FORTE |  |  |  | PUNCTE SLABE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrul instituțional, legal, de planificare strategică |  |  |  |  |  |
| - Sectorul turismului este o prioritate națională de dezvoltare, evidențiat în diferite documente strategice de planificare de nivel: național, regional, raional și local; - Gestionarea strategică și operațională a turismului la nivel național (MC și ONT). - Existența în cadrul APL de nivel II (Consilii raionale) a subdiviziunilor responsabile de cultură și turism; - La nivel național, regional și local există mai multe forme și posibilități de asociere (asociații profesionale de tip umbrelă/rețele, grupuri de acțiune locală (în continuare GAL-uri), clustere, parteneriate în cadrul proiectelor, asociații intercomunitare) pentru dezvoltarea locală la general și a turismului în particular. |  | - Cadrul regulator complex și uniform pentru agenții economici (mari și cei mici) din mediul urban și rural; - Capacități reduse ale autorităților publice centrale și locale în susținerea dezvoltării continue a afacerilor turistice și a infrastructurii de suport; - Insuficiența datelor statistice privind dezvoltarea turismului la nivel regional și local; - Dialog redus dintre APC, APL, ONG-uri și mediul de afaceri pentru soluționarea în comun a problemelor din sector; - Cooperarea insuficientă a asociațiilor/ rețelelor în vederea planificării strategice și de reglementare a diferitor sectoare din turism/conexe turismului. |  |  |  |
| Patrimoniul cultural, natural și antropic |  |  |  |  |  |
| - Existența și funcționarea diferitor tipuri și rezervați: științifice naturale (silvice, de plante medicinale, mixte); culturale, peisagistice; de resurse; - Arii cu management multifuncțional: de stepă, de luncă, perdele forestiere; - Existența monumentelor naturii: geologice şi paleontologice, hidrologice, botanice; - Existența parcurilor vechi, vestigiilor preistorice (Orheiul Vechi, Saharna-Țipova, Logănești), grădini botanice, dendrologice şi zoologice; - Existența a 2 parcuri naționale (Orhei și Nistrul de Jos); - Existența monumentelor ale antichității: selişti, horodişti/cetăţi din pământ; - Existența cetăților medievale: fortificațiile din pământ şi piatră; - Existența monumentelor de arhitectură locativă: case rupestre, țărănești, nobiliare; - Existența monumentelor de arhitectură civilă: şcoli cu tradiție, spitale, muzee, teatre; edificii administrative, gări; forme de arhitectură mică: crucifixe; - Existența monumentelor de cult şi complexe monahale (peste 1300 de biserici și cca. 50 de mănăstiri/schituri); - Existența monumentelor economice şi construcții inginerești, inclusiv un fond subteran bogat (pivnițe, galerii subterane, buncăre). |  |  | - Cererea digitală scăzută pentru turismul în natură; - Imposibilitatea practicării anumitor activități în zonele protejate; - Exploatarea ineficientă a resurselor naturale recreative în scopuri turistice şi de odihnă organizată; - Potențialul natural și antropic slab valorificat în scopuri economice; - Delimitarea neclară a obiectelor protejate de stat şi a zonei acestora de protecție; - Informarea insuficientă a antreprenorilor privind cadrul normativ de exploatare în scopuri economice a resurselor naturale recreative; - Informarea insuficientă a populației locale privind valorificarea patrimoniului cultural (valorile, tradițiile din comunități) în scopuri turistice; - Grad înalt de deteriorare şi starea deplorabilă a monumentelor, obiectelor istorico-culturale la nivel local; - Accesibilitate redusă la monumentele locale; - Resurse financiare insuficiente pentru valorificarea monumentelor în scopuri turistice |  |  |
| Dezvoltarea sectorului turism |  |  |  |  |  |
| - Ofertă turistică autentică bazată pe patrimoniul uman unic-autentic și diversitate culturală; - Brand turistic recunoscut și acceptat de agenții economici din industria turismului; - Ofertă gastronomică și oenologică apreciată de turiștii locali și străini; - Destinație atractivă neafectată de turismul de masă; - Amprenta ecologică redusă a economiei naționale, puritatea aerului, solului și a apei; - Nivelul înalt de pregătire TIC, viteză foarte bună a internetului și conexiunii mobile; - Costul scăzut al vieții în comparație cu țările din regiune; - Condiții adecvate de igienă și servicii medicale competitive; - Turismul intern ca factor de consolidare a industriei turistice; - Număr mare de universități și colegii care oferă programe de educație turistică (peste 10); - Experiență în organizarea diferitor evenimente culturale, gastronomice și de afaceri de importanță regională; - Siguranța călătorilor condiționată de un nivel scăzut al criminalității; - Sector vitivinicol dezvoltat cu o ofertă bogată pentru turismul oenologic și diversificată în profil regional. | - Menținerea unui nivel scăzut de vizibilitate și atractivitate internațională a Republicii Moldova, reflectată prin numărul redus de turiști străini; - Număr mic de situri naturale și culturale, recunoscute ca patrimoniu mondial; - Infrastructura transportului terestru neadaptată la preferințele călătorilor; - Calitatea de conformitate redusă a spațiilor de cazare; - Insuficiența capacităților de coordonare și susținere financiară a industriei turismului; - Cererea digitală redusă pentru destinațiile turistice din Republica Moldova; - Depopularea satelor din cauza urbanizării și emigrării; - Scalabilitatea redusă a industriei turismului din cauza capacității limitate în spațiile de cazare; - Deficitul opțiunilor de cazare în zonele din afara razei municipiului Chișinău; - Accesul limitat la forță de muncă calificată în domeniul hotelier; - Reziliența redusă a agenților economici afectați de criza pandemică; - Izolarea zonelor locale de agrement și turism, asociată cu un grad scăzut de ocupare și valorificare turistică. Capacitatea redusă de diversificare a ofertei turistice; - Structură dezechilibrată a cererii turistice, bazată pe o singură categorie de turiști, cu impact negativ asupra rezilienței și performanței managementului turistic; - Lipsa unor ocupații de masă în deservirea turiștilor rurali, generând vulnerabilitate economică în zonele rurale. - Dificultatea obținerii unor noi abilități legate de ospitalitate şi turism în cazul antreprenorilor agricoli. |  |  |  |  |
| Finanțarea sectorului turism |  |  |  |  |  |
| - Susținerea dezvoltării infrastructurii fizice și afacerilor din turism din diferite resurse publice; - Existența unui număr diversificat de programe și proiecte internaționale care susțin dezvoltarea turismului din țară și din regiune. |  |  |  | - Proceduri complexe de obținere a finanțărilor din surse publice pentru sectorul privat pentru dezvoltarea afacerilor în spațiul rural; - Capacități reduse ale antreprenorilor/ agenților economici în scrierea și managementul proiectelor. |  |
| OPORTUNITĂȚI |  |  |  | AMENINȚĂRI |  |
| Cadrul instituțional, legal normativ și strategic |  |  |  |  |  |
| - Îmbunătățirea imaginii de țară ca urmare a obținerii statutului de stat candidat la aderarea la UE; - Republica Moldova este membru al organismelor internaționale reprezentative (Organizația Mondială a Turismului, Comisia Dunării, Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD), UNESCO); - Îmbunătățirea cadrului de reglementare și administrare a patrimoniului natural; - Consolidarea capacităților autorităților publice, asociațiilor de profil în diferite aspecte ale turismului, cu suportul partenerilor de dezvoltare. |  |  |  | - Context regional incert, determinat de războiul din Ucraina; - Implementarea deficitară a strategiilor, programelor aferente turismului, mediului rural, agriculturii, vinificației, etc.; - Capacitate administrativă limitată la toate nivelurile de guvernare a sectorului turismului; - Insuficiența de cadre bine pregătite în structurile administrative. |  |
| Patrimoniul natural și antropic |  |  |  |  |  |
| - Crearea traseelor self-guided, încărcate pe platforme digitale specializate, care pot fi parcurse fie pietonal, fie prin transport alternativ; - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de acces către obiectivele de patrimoniu turistic; - Revizuirea Registrului monumentelor istorice; - Crearea unui mecanism viabil de finanțare a reabilitării obiectivelor/monumentelor de interes turistic; - Acorduri de colaborare încheiate între APL-uri din Republica Moldova cu omologii localităților de peste hotare a acordurilor de colaborare pentru valorificarea patrimoniului existent; - Rețea națională de centre informaționale turistice creată și operațională. |  |  |  |  | - Perpetuarea subfinanțării reabilitării patrimoniului construit; - Degradarea ireversibilă a patrimoniului natural, cultural și construit determinat de tergiversarea intervențiilor de protecție și conservare . |
| Dezvoltarea sectorului turism |  |  |  |  |  |
| - Tendințele de regionalizare a turismului și preferința pentru odihna la aer liber grație popularizării turismului responsabil; - Relevanța TIC și a costului vieții pentru atragerea nomazilor digitali; - Competitivitatea serviciilor medicale pentru dezvoltarea turismului medical; - Ameliorarea mediului de afaceri și percepției corupției; - Semnarea acordului "Cer deschis" (Open Skies Agreement) cu Statele Unite ale Americii creează premise pentru efectuarea zborurilor transatlantice; - Deschiderea noilor puncte de trecere a frontierei cu România; - Ieftinirea simultană a serviciilor de roaming în rețeaua de telefonie mobilă; - Implementarea mai largă a tehnologiilor informaționale și transformare digitală permit îmbunătățirea business proceselor și promovează mai rapid imaginea țării ca destinație turistică; - Angajamentul partenerilor de dezvoltare de a susține dezvoltarea turismului în Republica Moldova. |  |  |  |  | - Riscurile de securitate asociate războiului din țara vecină; - Migrație accelerată și risc ridicat de depopulare a localităților; - Degradarea patrimoniului cultural și natural; - Deturnarea/tergiversarea finanțărilor externe determinate de alte priorități emergente (războiul Ucraina, alte posibile situații excepționale). |
| Finanțarea sectorului turism |  |  |  |  |  |
| - Atragerea resurselor privind reabilitarea obiectivelor de patrimoniu antropic din proiecte internaționale; - Simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor din surse publice pentru proiectele de dezvoltare a afacerilor turistice și a infrastructurii; - Îmbunătățirea și simplificarea legislației pentru a reabilita și întreține obiectivele de patrimoniu cultural, istoric, natural; - Reducerea taxelor aeroportuare. |  |  |  | - Scăderea valorii finanțărilor pe plan regional în domeniul întreținerii patrimoniului natural și antropic; - Tergiversarea simplificării cadrului de finanțare a proiectelor pentru îmbunătățirea infrastructurii turistice și afacerilor; - Perpetuarea situației privind finanțarea redusă a reabilitării patrimoniului construit din turism. |  |

Secțiunea a 7-a

Analiza problemelor identificate

Problemele majore cu care se confruntă industria turismului în Republica Moldova pot fi grupate în trei categorii de bază:

1. Dezvoltarea insuficientă a capitalului uman în domeniul turismului și capacitatea limitată de atragere a investițiilor la nivel local și regional contribuie la stagnarea elaborării și implementării politicilor publice de dezvoltare economică locală.

Cauza principală a acestei probleme este lipsa de competențe și expertiză a autorităților publice locale, precum și cooperarea deficitară cu sectorul privat. APL de nivelul I și II se confruntă cu un deficit de competențe legale, dar și cu lipsa cunoștințelor, capacităților și aptitudinilor necesare pentru planificarea și realizarea inițiativelor de dezvoltare economică în parteneriat cu mediul de afaceri.

Activitățile de susținere a sectorului privat, reflectate în strategiile de dezvoltare sunt fie prea ambițioase și nu prevăd mecanisme clare și fezabile de implementare, fie  nu sunt suficient de consultate cu sectorul de afaceri, iar  în unele cazuri au un caracter predominant declarativ. În domeniul turismului sustenabil, aceste carențe devin și mai pronunțate, accentuând lipsa de coerență între politicile locale și nevoile reale ale industriei.

Potrivit furnizorilor de servicii din turism, lipsa resurselor umane competente, calificate și cu experiență are un impact negativ asupra procesului de recrutare la toate nivelurile, de la posturile de începător până la cele manageriale. Calitatea educației este principala provocare cu care se confruntă industria și pe care încearcă să o depășească. Principalele lacune de competență în sfera turismului sunt în domeniul hotelier și alinierea la standardele internaționale din subdomeniile specifice - afaceri hoteliere, ghizi și operatori turistici. O altă provocare reprezintă cunoașterea insuficientă a limbilor străine.

De asemenea, tehnologiile informaționale devin tot mai integrate în industria turismului, precum rezervările și vânzările online. Prin urmare, devine esențial ca actorii din domeniul turismului să dobândească competențe solide în utilizarea diferitelor platforme informaționale, soluții digitale, atragerii investițiilor, implementării principiilor de sustenabilitate, precum și în domeniul marketingului și comunicării digitale.

De asemenea, la nivel local sunt prea puține experiențe de a iniția și dezvolta parteneriate sustenabile privind dezvoltarea economică locală în general, și a turismului în particular. Această lipsă de colaborare între autorități, mediul privat și comunitățile locale limitează capacitatea regiunilor de a construi o ofertă turistică integrată și competitivă. Ca urmare, dezvoltarea turismului la nivel regional este abordată într-un mod nesistematic și neuniform, fapt ce conduce la utilizarea ineficientă a resurselor turistice și la valorificarea redusă a acestora în scopuri economice.

Multe comunități rurale depind în mare măsură de agricultură și resursele naturale, iar această dependență limitează potențialul de dezvoltare a altor sectoare economice. În plus, antreprenorii ezită să investească în noi idei de afaceri din cauza riscurilor percepute și a lipsei de cunoștințe specializate în domenii precum turismul sau servicii.

Grupurile vulnerabile cel mai afectate sunt micii antreprenori din turism, populația activă din zonele rurale, în special tinerii și femeile, care depind de dezvoltarea acestui sector pentru oportunități de angajare.

Conform datelor estimate de Biroul Național de Statistică (în continuare-BNS), în Republica Moldova ponderea salariaților în activități de turism în totalul salariaților reprezintă 0,48%, iar contribuția turismului la PIB cu 0,6% , semnificativ sub media regională de 5-6%, ceea ce evidențiază subutilizarea potențialului existent.

În context, lipsa unor intervenții sustenabile va perpetua problemele structurale ale sectorului, afectând negativ crearea locurilor de muncă, calitatea serviciilor turistice, atractivitatea investițională și contribuția turismului la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Totodată, personalul bine pregătit va căuta oportunități în alte sectoare sau în afara țării, accentuând  migrarea forței de muncă calificate, și, în consecință deficitul de competențe în turism. Fără capital uman pregătit și fără investiții, sectorul turismului va întâmpina dificultăți în adoptarea noilor tendințe (digitalizare, sustenabilitate, turism tematic etc.). În contextul unui mediu economic instabil și lipsa infrastructurii de suport, sectorul turismului va fi menținut într-o zonă cu randament scăzut și risc ridicat. Destinațiile din Republica Moldova ar putea rămâne în urma altor piețe turistice din regiune care investesc în formare profesională și modernizare, iar comunitățile locale nu vor putea fi integrate în lanțul valoric al turismului.

2. Nivelul redus de dezvoltare al infrastructurii turistice afectează competitivitatea și atractivitatea destinațiilor turistice, plasând industria turismului din Republica Moldova pe o traiectorie instabilă și vulnerabilă.

Cauza principală a acestei probleme o reprezintă finanțarea insuficientă și distribuția inegală a infrastructurii turistice de bază (acces rutier, utilități, amenajare publică), în special în zonele rurale și regiunile periferice.

Deși valoarea adăugată reală este generată în cadrul turismului receptor, iar turismul intern reprezintă o soluție viabilă pentru dezvoltarea regională, deficiențele de infrastructură, precum drumurile deteriorate, lipsa sistemelor de apă și canalizare, managementul slab de gestionare a deșeurilor – limitează extinderea și atractivitatea acestor segmente turistice. Astfel, regiunile cu potențial ridicat, dar cu infrastructură deficitară, vor continua să fie ocolite de fluxurile turistice și de investițiile conexe.

Politicile publice implementate, proiectele realizate cu suportul diferitor parteneri internaționali ai Republicii Moldova, implicarea activă a antreprenorilor privați în dezvoltarea afacerilor din turism și celor conexe, au contribuit la creșterea capacității de cazare în teritoriu, diversificarea serviciilor pentru turiști, promovarea destinațiilor turistice rurale, inițierea parteneriatelor multilaterale între operatori, autorități, ONG-uri și diasporă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la sfârșitul anului 2024, în Republica Moldova funcționau 300 de structuri de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare, dintre care, doar 57 reprezentau pensiuni turistice și agroturistice. La nivel regional, capacitatea de cazare este distribuită inegal: în Nordul țării - 1096 camere, în Centru - 2170 camere, mun. Chișinău - 4.395 camere, UTA. Găgauzia - 228 camere, iar în Sud doar 760 camere destinate turiștilor.

Figura nr. 20 Capacitatea existentă a structurilor de primire turistica cu funcțiuni de cazare

Sursa: BNS

Cu toate acestea, persistă provocări legate de lipsa infrastructurii esențiale pentru turism, precum: întreținerea rețelei de drumuri naționale și locale, iluminatul stradal, asigurarea cu apă potabilă și canalizare, precum și calitatea căilor de acces către destinațiile turistice.

În mod special, se evidențiază necesitatea reparației și modernizării porțiunilor de drumuri care fac accesul cu zonele, unde se dezvoltă intens diferite forme de turism. Rețeaua de drumuri care asigură conexiunea cu comunitățile rurale, inclusiv microregiunile de amplasare a unităților vinicole din domeniul serviciilor de oenoturism este în stare deplorabilă, influențând în mod negativ asupra deciziilor turiștilor naționali, cât și cei din străinătate de a efectua vizite. Estimările agenților economici din domeniu reflectă că, în situația în care drumurile ar fi fost reparate, reconstruite, modernizate și întreținute adecvat, principalii indicatori economico-financiari ai întreprinderilor din sectorul vitivinicol și oenologic ar fi înregistrat creșteri de minim 30%,  în baza creșterii încasărilor din vânzarea produselor și prestarea serviciilor (alimentație, cazare, degustări, servicii de transport, agrement). Porțiunile de drum din zonele cu Indicație Geografică Protejată, necesită reparație și modernizare în mod prioritar. În caz de neintervenție, numărul vizitatorilor nu va înregistra progrese, având un impact negativ asupra vânzărilor din prestări de servicii, locurilor de muncă și respectiv a încasărilor la buget. Pe de altă parte, oferta spațiilor de cazare are o serie de deficiențe structurale:

Din punct de vedere geografic, 38% din oferta de cazare este concentrată în mun. Chișinău și, într-o măsură mai mică în raioanele Dubăsari (7%), Orhei (5%) și UTA Găgăuzia (5%).Există așadar, regiuni cu potențial turistic, în care  oferta spațiilor de cazare constituie o constrângere majoră pentru dezvoltarea turismului. Acestea vizează mun. Soroca (vizite la cetate și alte atracții locale), r. Glodeni (vizite la Pădurea Domnească), r. Ștefan-Vodă (vizite la Parcul Național Nistrul de Jos) și mun. Cahul (vizite la Lunca Prutului de Jos), r. Nisporeni (vizite la 5 mănăstiri și  biserici vechi de lemn, 2 muzee), r. Călărași (vizite la 17 muzee, 9 mănăstiri și biserici de lemn).

•Din punct de vedere al tipului de cazare, oferta este dominată de numărul de locuri disponibile în taberele de vacanță care, deși nu sunt multe la număr (53), oferă în medie câte 220 de locuri de cazare fiecare, iar rata de ocupare este scăzută (doar 7% în 2024). Chiar dacă se ia în calcul caracterul sezonier al acestor structuri de cazare, potențialul acestora nu este valorificat la modul optimal. Cele mai solicitate de turiștii locali sunt sanatoriile și casele de oaspeți, pentru care rata de ocupare este 46 % și 31%, respectiv. Hotelurile dețin 22% din piață și au avut în 2024 o rată de ocupare de 26%, majoritatea oaspeților (în medie 70%) fiind cetățeni străini.

•	Numărul de locuri disponibile în unitățile de cazare ca regulă este mic, ceea ce constrânge gama de servicii turistice disponibile. De exemplu, numărul mediu de locuri la hoteluri este de 48, în timp ce numărul mediu de locuri la pensiuni este de 29. Capacități mai mari există doar în sanatorii (numărul mediu de locuri - 282) și tabere de vară (numărul mediu de locuri - 227), însă oferta de cazare pentru aceste structuri nu este adaptată cererii din cadrul turismului receptor.

•	Hotelele din Republica Moldova sunt preponderent de categoria de trei stele și mai jos, or acestea sunt apreciate ca neadaptate pentru turiștii străini, iar tur-operatorii locali specializați în turismul receptor au indicat că practic nu le includ în oferta pentru turiști. La fel, turiștii de afaceri nu recurg la acestea, și nici organizațiile internaționale. Respectiv, ponderea cea mai înaltă în ocuparea hotelelor se răsfrânge asupra hotelelor de categoria asimilată 4 stele și 5 stele, care sunt doar 34 în Republica Moldova. Astfel, situația prezintă un paradox, în care, oficial, spații de cazare există, însă din cauza că acestea sunt de o calitate inferioară, nu pot capta turiștii străini, și, în consecință, indică o rată de ocupare joasă.

•	Statistica oficială nu include închirierea apartamentelor, care tinde să devină o opțiune tot mai populară pentru călători și excursioniști. Potrivit estimărilor, în Republica Moldova sunt listate circa 1200 de proprietăți, cu o rată medie de ocupare de 44% , ceea ce denotă  că numărul de înnoptări „la privat” în ultimele 12 luni a fost de 194 mii și corespunde unei cote de piață de 12.6%.

Figura nr. 21 Capacitatea unităților de cazare și numărul de înnoptări

Sursă: BNS, 2024

Rata de ocupare a hotelurilor din Republica Moldova indică faptul că oferta de cazare este adecvată cererii actuale. Cu toate acestea, pentru a atrage mai mulți turiști și a dezvolta segmentul de turism care se bazează pe întâlniri, evenimente, conferințe, expoziții, este necesară îmbunătățirea semnificativă a calității serviciilor hoteliere, care ar permite Republicii Moldova să fie mai competitivă în comparație cu țările din regiune.

Distribuția geografică neuniformă a structurilor de cazare, lipsa standardizării serviciilor, accesul dificil la nodurile de transport aerian și rutier determină ca Republica Moldova să fie percepută doar ca o escală, nu și ca o destinație turistică de durată. În consecință, încasările reale din turism sunt mai mici decât cele potențiale, determinată de faptul că durata de ședere a cetățenilor străini în Republica Moldova este scurtă, iar destinațiile turistice care nu sunt în raza mun. Chișinău rămân neexplorate. Ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se oprească în structurile de primire turistică din mun. Chișinău a constituit 68,3%, regiunile de dezvoltare Nord – 6,0%, Centru – 19,1%, Sud – 5,7% și UTA Găgăuzia – 0,9%. Durata medie de ședere a unui turist în structurile de primire turistică în anul 2024 a fost de 4,3 zile (5,8 zile - pentru turiști rezidenți și 3,0 zile - pentru turiști nerezidenți), comparativ cu media europeană de peste 5 zile.

Efectele acestei situații generează venituri reduse din turism, vizitarea limitată a regiunilor din afara mun. Chișinău, stagnarea dezvoltării locale și degradarea infrastructurii existente.

Printre cei mai afectați de această problemă sunt antreprenorii locali (în special IMM-urile din turism), locuitorii comunităților rurale, tinerii și femeile care depind de locuri de muncă sezoniere și de oportunitățile economice generate de turism. În condițiile lipsei unor măsuri specifice, dezvoltarea inegală a regiunilor  și depopularea zonelor rurale este inevitabilă. Stagnarea dezvoltării economice, determinată de oportunități limitate de promovare și valorificare a resurselor turistice va determina migrarea populației în orașe sau peste hotare. Fără sprijin infrastructural, micii antreprenori (pensiuni, vinării, ghizi de turism locali) vor întâmpina dificultăți, manifestate prin scăderea veniturilor sau chiar închiderea afacerilor.

3. Gradul redus de valorificare și digitalizare a ofertei turistice taxează creșterea economică și reduce potențialul de asigurare a unui trai decent, mai ales în mediul rural.

Cauza principală constă în lipsa unei viziuni strategice integrate a investițiilor direcționate în digitalizarea sectorului turistic, combinată cu o slabă coordonare între actorii publici și privați, precum și cu insuficiența datelor statistice fiabile, necesare pentru planificarea și monitorizarea dezvoltării turismului.

În ultima perioadă, dezvoltarea turismului a fost un proces de auto-descoperire, cu incursiuni pe segmente noi de piață, precum turismul medical (receptor) și drumețiile (turism intern). Cu toate acestea, gradul scăzut de pregătire în tehnologiile informaționale, lipsa unei infrastructuri digitale consolidate și absența unor baze de date statistice complete limitează expunerea și promovarea eficientă a destinațiilor turistice. Această situație afectează în special grupurile vulnerabile: antreprenorii locali din mediul rural (proprietari de pensiuni, vinării, ateliere meșteșugărești, restaurante tradiționale, ghizi locali), care, în lipsa platformelor digitale de promovare și rezervare (ex. Booking, TripAdvisor) au o vizibilitate scăzută și acces limitat la turiști; femeile din zonele rurale, pentru care rata scăzută de alfabetizare digitală restrânge accesul la platforme de promovare a activităților de turism rural, gastronomie locală sau meșteșuguri; tinerii din comunitățile locale, lipsiți de oportunități de afirmare și integrare în economia digitală a turismului, precum  și vârstnicii implicați în oferirea experiențelor tradiționale (tradiții, meșteșuguri, ospitalitate locală), care riscă să fie excluși din circuitul turistic global.

Din punct de vedere al motivației de a călători, valorificarea ofertei turistice condiționate de natură este determinată de cererea digitală. Cererea digitală pentru turismul în natură este măsurată ca sumă a căutărilor în spațiul online în bază de cuvinte cheie asociate cu călătoriile la natură ce țin de o locație specifică. Din păcate, nici la acest capitol, Republica Moldova nu este foarte „solicitată”. În conformitate cu indicele cererii digitale, Republica Moldova se clasează pe poziția 117 în lume, cu un scor de 1,03 față de media regională de 1,69. Totuși, cererea digitală poate fi influențată de acțiunile de promovare și cantitatea de resurse informaționale disponibile online. Pădurea Domnească, Codrii Moldovei, Lunca Prutului de Jos, Toltrele Prutului, bazinul râului Nistru nu sunt locații cu servicii adaptate necesităților turiștilor, au o infrastructură precară și nu sunt mediatizate suficient pentru a deveni magneți ai căutărilor online și, în consecință, motive de călătorie. De remarcat că, potrivit sondajelor de opinie efectuate la nivel mondial, mai bine de o treime din comunitatea călătorilor și excursioniștilor afirmă că se simt mai confortabil să viziteze o destinație de care nu au auzit anterior doar cu condiția că pot arunca o privire pe furiș în realitatea virtuală ce o descrie.

Acoperirea geografică a spațiilor de cazare accesibile prin utilizarea platformelor digitale este neuniformă. Pensiunile din zonele rurale, care au căpătat amploare datorită dezvoltării turismului intern, sunt relativ inaccesibile pentru vizitatorii străini, din cauza că nu sunt integrate în mediul online. Aceasta se explică prin reticența pensiunilor de a ceda în favoarea platformelor digitale internaționale comisionul pentru efectuarea rezervării (în unele cazuri până la 23%), chiar dacă, potențial, aceasta le-ar completa capacitățile disponibile. Alternativele locale pentru efectuarea rezervărilor online sunt suficiente pentru aceasta etapă de dezvoltare a digitalizării sectorului, dar insuficient de cunoscute și acceptate de prestatorii de servicii, în special cei din mediul rural. Reticența acestora  față de automatizarea proceselor de rezervare și plăți online se pot explica prin prisma următoarelor raționamente:

- turiștii locali nu au încă obișnuința să facă rezervări online în Republica Moldova, pentru comoditate fac rezervările la telefon și achită cu numerar;

- ca regulă, managerii de pensiuni suplinesc mai multe responsabilități și funcții în cadrul afacerii și lipsa de timp îi face să considere că e mai rapid dacă preiau rezervările la telefon, pe social media, etc.;

- frica proprietarilor de a nu pierde clienții în momentul în care îi direcționează către site web, unde aceștia ar putea rezerva și achita online.

Unul din instrumentele care funcționează și este integrat pe site-urile web ale vinăriilor și pensiunilor este WineristGo, care pune la dispoziție soluția pentru rezervări în timp real și plăți online, cu un comision redus de până la 5%. Este însă necesară  alfabetizarea digitală  continuă atât a populației (prin campanii de marketing și comunicare) cât și a proprietarilor de afaceri turistice, în vederea urmării trendurilor internaționale și a schimbărilor comportamentului turiștilor străini.

Cu toate acestea, datorită nivelului de pregătire TIC, al costului redus al vieții, al nivelului scăzut de poluare a mediului ambiant, al unui patrimoniu cultural autentic și original, industria turismului din Republica Moldova ar putea să devină un motor al creșterii economice. Mai mult ca atât, datorită efectului multiplicator, dezvoltarea turismului receptor și intern ar fi în măsură să genereze câștiguri decente la sate, absorbind excesul de forță de muncă care în prezent ia calea urbanizării sau emigrării.

Efectele lipsei de intervenție din partea statului va perpetua excluderea digitală,  stagnarea dezvoltării economice locale, menținerea inegalităților teritoriale,  reducând semnificativ potențialul turismului de a deveni un sector strategic pentru economia și imaginea Republicii Moldova. Totodată, există riscul lipsei vizibilității online a destinațiilor turistice, izolarea economică a actorilor locali, excluderea de pe piața turismului global și ineficiența în elaborarea politicilor publice și în atragerea fondurilor externe. Fără o ofertă turistică bine digitalizată și valorificată, Republica Moldova nu va putea atrage investiții externe sau fonduri europene destinate dezvoltării durabile a sectorului. Fără o direcționare clară a fondurilor și a unei orientări strategice din partea statului, actorii din industria turismului vor rămâne vulnerabili la fluctuațiile pieței și la lipsa de orientare în dezvoltarea afacerilor.

Subsidiar, lipsa unei viziuni strategice și a unei baze de date statistice, pentru valorificarea potențialului turistic al Republicii Moldova, ar putea duce la subevaluarea resurselor turistice. Grupurile vulnerabile, cum ar fi locuitorii din mediul rural sau cei cu venituri mai mici, ar putea să nu beneficieze de oportunitățile de creștere economică și de creare de locuri de muncă pe care le-ar putea aduce dezvoltarea turismului. În consecință, nesoluționarea declinului oportunităților economice în zonele rurale și creșterea sărăciei în rândul comunităților vulnerabile va determina creșterea migrației către orașe sau emigrarea în căutarea unor surse de venit mai stabile, ceea ce va agrava problemele legate de urbanizare și de concentrarea excesivă a populației în anumite zone, distribuția inegală a beneficiilor economice și sociale, favorizând anumite grupuri sau regiuni în detrimentul altora.

Pentru a evita aceste consecințe negative, este esențială intervenția promptă și eficientă, din partea autorităților publice, pentru rezolvarea problemelor identificate în industria turismului, inclusiv prin îmbunătățirea colectării și utilizării datelor statistice.

CAPITOLUL III

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Secțiunea 1.

Obiective generale

Scopul elaborării Programului “Turism 2029” este de a stabili obiectivele și direcțiile de dezvoltare a turismului în Republica Moldova, astfel încât acesta să devină un sector competitiv și sustenabil, dar și rezilient în fața riscurilor și provocărilor cauzate de diverși factori externi, urmărind atingerea obiectivului general de dezvoltare a Republicii Moldova ca destinație turistică competitivă și durabilă, capabilă să ofere beneficii economice, sociale și de mediu comunităților locale și generațiilor viitoare.

Întru realizarea scopului Programului „Turism 2029” se propune atingerea a trei obiective generale, după cum urmează:

Obiectiv general 1. Consolidarea capacităților instituționale și umane pentru sprijinirea atragerii investițiilor și dezvoltarea sustenabilă a turismului, inclusiv prin integrarea mecanismelor de prevenire a violenței împotriva femeilor și a traficului de ființe umane în activitatea turistică;

Obiectiv general 2.  Creșterea competitivității și atractivității destinațiilor turistice prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, asigurând totodată accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilitate și al persoanelor cu necesități speciale la serviciile și facilitățile turistice;

Obiectiv general 3.  Valorificarea și digitalizarea ofertei turistice în vederea stimulării dezvoltării economice durabile și creșterii competitivității sectorului turistic.

Secțiunea a 2-a

Obiective specifice

Operaționalizarea obiectivelor generale ale prezentului Program va fi realizată prin intermediul următoarelor obiective specifice:

Tabel nr. 3. Obiective generale și specifice ale Programului „Turism 2029”

| Obiectivul general | Obiectivul specific |
| --- | --- |
| Obiectiv general 1. Consolidarea capacităților instituționale și umane pentru sprijinirea atragerii investițiilor și dezvoltarea sustenabilă a turismului, inclusiv prin integrarea mecanismelor de prevenire a violenței împotriva femeilor și a traficului de ființe umane în activitatea turistică | Obiectiv specific 1.1. Instruirea minim a 500 actori din industria turismului (inclusiv antreprenori, operatori turistici și reprezentanți ai autorităților locale, asociații profesionale) prin cel puțin 3 programe de formare specializate în atragerea investițiilor, marketing turistic, managementul destinației turistice și implementarea principiilor turismului sustenabil |
|  | Obiectiv specific 1.2. Elaborarea și implementarea unui cadru de reglementare coerent și eficient pentru dezvoltarea sustenabilă a destinațiilor turistice, prin adoptarea a cel puțin 3 instrumente normative (hotărâri de Guvern, metodologii, ghiduri) care să includă criterii clare de sustenabilitate, mecanisme de monitorizare și măsuri de sprijin pentru autoritățile locale și operatorii din turism |
|  | Obiectiv specific 1.3. Până la finalul anului 2029, să fie inițiate și implementate cel puțin 5 parteneriate regionale și internaționale în domeniul turismului, prin acorduri de cooperare, proiecte comune sau rețele tematice, cu scopul promovării turismului durabil, schimbului de bune practici și creșterii atractivității destinațiilor implicate |
| Obiectiv general 2. Creșterea competitivității și atractivității destinațiilor turistice prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, asigurând totodată accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilitate și al persoanelor cu necesități speciale la serviciile și facilitățile turistice | Obiectiv specific 2.1. Modernizarea infrastructurii de acces și îmbunătățirea conectivității în minim 7 destinații turistice până în 2029 |
|  | Obiectiv specific 2.2. Dezvoltarea și promovarea minim a 3 destinații turistice sustenabile prin atragerea investițiilor și diversificarea serviciilor turistice calitative |
| Obiectiv general 3. Valorificarea și digitalizarea ofertei turistice în vederea stimulării dezvoltării economice durabile și creșterii competitivității sectorului turistic | Obiectiv specific 3.1. Consolidarea competitivității și sustenabilității a minimum 70 afaceri din sectorul turismului rural, prin intervenții integrate de formare profesională și facilitare a accesului la finanțare până în 2029 |
|  | Obiectiv specific 3.2. Promovarea turismului intern și receptor ca vectori de creștere economică, cu accent pe turismul medical, ecologic, cultural și MICE, pentru a crește cu minimum 30% fluxul de turiști, prin valorificarea potențialului natural și cultural al țării |
|  | Obiectiv specific 3.3. Dezvoltarea cel puțin a 3 soluții digitale pentru promovarea ofertei turistice și acces la servicii pentru turiști și antreprenori locali până în anul 2029 |

Nucleul dezvoltării industriei turismului în Republica Moldova îl reprezintă un produs turistic diversificat și sustenabil, capabil să susțină dezvoltarea regională integrată și să genereze beneficii directe pentru comunitățile locale. Această ofertă turistică se bazează pe diversificarea pe segmente de piață și pe valorificarea destinațiilor cu potențial de creștere, în special din mediul rural și din regiunile mai puțin dezvoltate.

Pentru ca acest potențial să fie transformat în rezultate concrete, este esențială consolidarea capacităților instituționale și umane ale autorităților publice locale și ale actorilor din turism, astfel încât aceștia să poată sprijini dezvoltarea sustenabilă a sectorului și să atragă investiții în destinațiile turistice.

Totodată, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii turistice reprezintă o condiție indispensabilă. Fără căi de acces corespunzătoare, spații de cazare adecvate și facilități conforme standardelor internaționale, produsul turistic riscă să rămână o noțiune abstractă. Creșterea competitivității și atractivității destinațiilor turistice din Republica Moldova presupune investiții în infrastructură, atât la nivel regional, cât și național, pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate și durabile.

În același timp, valorificarea și digitalizarea ofertei turistice sunt esențiale pentru a crește vizibilitatea și accesibilitatea produsului turistic autohton. Prin adoptarea instrumentelor digitale și promovarea inteligentă a destinațiilor, se poate stimula dezvoltarea economică durabilă, sprijinind în mod direct comunitățile rurale și grupurile vulnerabile.

În ultimă instanță, succesul acestor acțiuni depinde de conjugarea eforturilor tuturor actorilor implicați, în baza unui cadru coerent de politici și reglementări favorabile dezvoltării sustenabile a turismului.

CAPITOLUL IV

IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI „TURISM 2029”

Realizarea plenară a obiectivelor trasate de Programul „Turism 2029” va produce un impact pozitiv atât asupra creșterii economice, cât și asupra bunăstării cetățenilor. La estimarea impactului economic s-a ținut cont de efectul multiplicator generat de industria turismului și anume: fiecare dolar cheltuit în cadrul turismului receptor duce la creșterea veniturilor populației cu 1 dolar și la creșterea producției cu 2 dolari. Totodată, fiecare milion de dolari încasat din turismul receptor conduce la crearea a cel puțin 30 de locuri de muncă în economia națională.

Totuși, este de menționat că impactul administrativ presupune un efort suplimentar atât din punct de vedere financiar (costuri suplimentare pentru bugetul public național), cât și din punct de vedere al resurselor umane. Implementarea Programului va conduce la consolidarea capacității instituționale la nivel central, regional și local, asigurând o planificare și o implementare mai eficientă a politicilor publice în turism. Rezultatul va fi o coordonare optimizată între actorii din domeniu, personal instruit și structuri manageriale funcționale, precum ONT și Organizațiile de Management al Destinațiilor Turistice, susținând dezvoltarea durabilă a infrastructurii, integrarea tehnologiei și digitalizarea sectorului.

După cum s-a menționat, impactul economic este determinat de realizarea plenară a obiectivelor trasate. Conform prognozei Fondului Mondial Internațional (FMI), valoarea produsului intern brut (PIB) în 2029 va fi de 522.1 miliarde lei, ceea ce determină linia de bază pentru creșterea sectoarelor economiei naționale. Or, în ceea ce privește turismul receptor, se anticipează  o creștere economică accelerată, condiționată de majorarea numărului de turiști străini și a duratei sejurului acestora pe teritoriul Republicii Moldova, cu creșterea capacității de cazare și deservire a acestora, diversificării formelor de turism și apariției/dezvoltării de noi destinații în profil regional. Prin urmare, se prognozează  o creștere a veniturilor agenților economici din transportul aerian (+89%), determinată de creșterea numărului de pasageri, și o creștere a veniturilor unităților de cazare (+149%) determinată de creșterea de la 162 la 300 mii a numărului de turiști cazați și a perioadei de cazare de la 2.6 la 3.5 zile. După aceiași logică, se anticipează  o creștere a veniturilor restaurantelor (+149%). În privința agențiilor de turism, ne așteptăm la o creștere mai moderată a veniturilor dat fiind faptul că turismul emițător (90% din cifra de afaceri) va genera o creștere egală cu creșterea economică (+53%). Astfel, ponderea industriei turismului în PIB va crește de la 0,6 % la 0.9 %.

Pe lângă cele menționate, creșterea numărului de turiști în cadrul turismului medical, de afaceri și de recreere va avea efecte pozitive asupra balanței de plăți. Se anticipează că volumul încasărilor de la nerezidenți în cadrul serviciilor de turism vor crește de la 740 milioane dolari SUA la 900 milioane dolari SUA, inclusiv: pentru serviciile de afaceri – de la 150 la 250 milioane dolari SUA; pentru serviciile de sănătate – de la 50 la 62 milioane dolari SUA și pentru serviciile de odihnă – de la 457 la 510 dolari SUA. Astfel, conform unor estimări conservative încasările suplimentare de la nerezidenți vor conduce la crearea a circa 5000 de locuri de muncă în economia națională.

Implementarea Programului „Turism 2029” va avea un impact bugetar pozitiv. Veniturile la bugetul public național vor crește proporțional cu majorarea cifrei de afaceri la agenții economici din turism și industriile conexe. Astfel, în condițiile unei creșteri anticipate a cifrei de afaceri cu 17.5 miliarde lei în următorii patru ani, încasările din TVA (la cota de impozitare de 20%) vor crește cu 3.5 miliarde lei, iar încasările din impozitele pe venitul persoanelor juridice se va majora cu circa 700 milioane lei (la cota de impozitare de 4%). Concomitent, crearea de noi locuri de muncă va determina creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu 510 milioane lei și 170 milioane lei respectiv în următorii patru ani. După deducerea costurilor aferente implementării programului în volum de 722.5 milioane lei, impactul bugetar net rămâne a fi pozitiv și totalizează 4.1 miliarde lei.

Implementarea Programului „Turism 2029” va avea un impact social major. În primul rând, este vorba de îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, prin diversificarea activităților economice în zonele rurale și prin dezvoltarea turismului rural și majorarea veniturilor disponibile ale gospodăriilor casnice cu 2.9 miliarde lei (conform asumării că un dolar cheltuit de nerezidenți echivalează cu un dolar câștigat de prestatorii de servicii turistice). Această majorare reprezintă o creștere cu 0.2% a venitului global al gospodăriilor casnice, ceea ce nu este neglijabil, ținând cont de ponderea mică a sectorului în PIB. Avantajele sunt și mai evidente dacă se ia în considerare că o prioritate de dezvoltare a turismului este implicarea comunităților locale din mediul rural. Trebuie de apreciat că, în afară de beneficiile directe pentru tur-operatori, structurile de cazare și furnizorii de servicii de transport, de majorarea numărului de turiști străini beneficiază indirect comunitatea locală – unitățile de alimentație publică, producătorii de articole de artizanat, administrația muzeelor și a rezervațiilor științifice. Prin urmare, se poate constata că o altă categorie de impact social este micșorarea discrepanței dintre veniturile populației din mediul urban și rural. La fel de esențial este faptul că apariția unor oportunități economice alternative la sate se opune tendinței îngrijorătoare de depopulare a mediului rural din cauza urbanizării și emigrării.

În ceea ce privește impactul ecologic, situația este mai puțin univocă. Pe de o parte, transportul aerian are o amprentă ecologică negativă, or Programul „Turism 2029” mizează pe creșterea numărului de zboruri în și din Republica Moldova. Per total, Republica Moldova emite anual circa 12 milioane tone CO2. Deși estimările exacte privind emisiile aferente transportului aerian de pasageri nu sunt publicate, valoarea aproximativă a acestora este de 0.32 milioane tone CO2 (reieșind din 90 kg CO2 per pasager-oră). Prin urmare, o majorare cu 50% a numărului de pasageri transportați pe calea aerului, va conduce la o creștere a poluării atmosferice cu 0.17 milioane tone CO2, ceea ce în continuare reprezintă o pondere mică în volumul total al emisiilor de carbon. Pe de altă parte, amprenta ecologică nu se reduce la poluarea atmosferică. Exploatarea terenurilor agricole, pășunatul, pescuitul, utilizarea resurselor forestiere, construcțiile conduc la un deficit de bio-capacitate. Or, prin promovarea turismului sustenabil care vizează conservarea naturii și valorificarea ariilor protejate, se produce efectul invers – deficitul de bio-capacitate se reduce. Astfel, per total, impactul ecologic al Programului „Turism 2029” este neutru spre pozitiv.

Programul „Turism 2029” sprijină inovarea, digitalizarea și practicile sustenabile în turism, prin consolidarea capacităților actorilor din domeniu, modernizarea infrastructurii și integrarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială. Astfel, programul contribuie la creșterea competitivității destinațiilor turistice, valorificarea ofertei și dezvoltarea economică durabilă, în beneficiul comunităților rurale și al grupurilor vulnerabile.

Tabel nr. 4. Indicatori de monitorizare a Programului „Turism 2029”

| Obiective | Indicator de impact/rezultat | Valoarea de referință 2024 | Valoarea țintă 2029 | Sursa de date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general 1. Consolidarea capacităților instituționale și umane pentru sprijinirea atragerii investițiilor și dezvoltarea sustenabilă a turismului, inclusiv prin integrarea mecanismelor de prevenire a violenței împotriva femeilor și a traficului de ființe umane în activitatea turistică | Creșterea numărului de proiecte investiționale atrase în domeniul turismului | 1 | 10 | ONT |
|  | Ponderea salariaților în activități de turism din totalul salariaților, % | 0,48 | 1 | BNS |
| Obiectiv specific 1.1. Instruirea minim a 500 actori din industria turismului (inclusiv antreprenori, operatori turistici și reprezentanți ai autorităților locale) prin cel puțin 3 programe de formare specializate în atragerea investițiilor, marketing turistic, managementul destinației turistice și implementarea principiilor turismului sustenabil | Numărul de sesiuni de instruire organizate și desfășurate | 2 | 10 | ONT |
|  | Numărul de beneficiari instruiți | 220 | 500 | ONT |
| Obiectiv specific 1.2. Elaborarea și implementarea unui cadru de reglementare coerent și eficient pentru dezvoltarea sustenabilă a destinațiilor turistice, prin adoptarea a cel puțin 5 instrumente normative (hotărâri de Guvern, metodologii, ghiduri) care să includă criterii clare de sustenabilitate, mecanisme de monitorizare și măsuri de sprijin pentru autoritățile locale și operatorii din turism | Numărul de acte normative adoptate, care includ criterii clare de sustenabilitate, mecanisme de monitorizare și măsuri de sprijin pentru beneficiari | 2 | 5 | MDED |
| Obiectiv specific 1.3. Până la finalul anului 2029, să fie inițiate și implementate cel puțin 5 parteneriate regionale și internaționale în domeniul turismului, prin acorduri de cooperare, proiecte comune sau rețele tematice, cu scopul promovării turismului durabil, schimbului de bune practici și creșterii atractivității destinațiilor implicate. | Numărul de parteneriate / acorduri inițiate și implementate până la finele anului 2029 | 0 | 5 | ONT |
|  | Numărul beneficiarilor direcți (agenți economici, autorități /comunități) a parteneriatelor implementate | 60 | 300 | ONT |
| Obiectiv general 2. Creșterea competitivității și atractivității destinațiilor turistice prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, asigurând totodată accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilitate și al persoanelor cu necesități speciale la serviciile și facilitățile turistice | Creșterea cu 35 % a numărului de înnoptări de către turiști nerezidenți | 5 | 40 | BNS |
| Obiectiv specific 2.1. Modernizarea infrastructurii de acces și îmbunătățirea conectivității în minim 7 destinații turistice până în 2029 | Numărul căilor de acces în destinații turistice modernizate (drumuri renovate) | 1 | 10 | APL |
|  | Ponderea locurilor de cazare situate în afara mun. Chișinău (%) | 62 | 75 | BNS |
| Obiectiv specific 2.2. Dezvoltarea și promovarea minim a 3 destinații turistice sustenabile prin atragerea investițiilor și diversificarea serviciilor turistice calitative | Creșterea cu 20% a numărului structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare | 300 | 360 | BNS |
| Obiectiv specific 2.3. Îmbunătățirea conectivității în cel puțin 7 destinații turistice și valorificarea a minimum 10 zone cu potențial turistic | Ponderea locurilor de cazare situate în afara mun. Chișinău (%) | 62 | 75 | BNS |
| Obiectiv general 3. Valorificarea și digitalizarea ofertei turistice în vederea stimulării dezvoltării economice durabile și creșterii competitivității sectorului turistic | Ponderea turismului în PIB | 0.6 | 0.9 | BNS |
|  | Creșterea numărului de turiști și excursioniști în cadrul turismului receptor și intern cu 20 % | 10 | 30 | BNS |
| Obiectiv specific 3.1. Consolidarea competitivității și sustenabilității a minimum 70 afaceri din sectorul turismului rural, prin intervenții integrate de formare profesională și facilitare a accesului la finanțare până în 2029 | Creșterea anuală cu 12% a investițiilor în economie, generate prin sprijinirea afacerilor în domeniul turismului | 35 | 50 | ODA ONT AIPA |
| Obiectiv specific 3.2. Promovarea turismului intern și receptor ca vectori de creștere economică, cu accent pe turismul medical, ecologic, cultural și MICE pentru a crește cu minimum 30% fluxul de turiști, prin valorificarea potențialului natural și cultural al țării | Valoarea sumei încasate de la nerezidenți pentru serviciile de călătorie, mii lei anual | 66 500 | 90 000 | BNS |
| Obiectiv specific 3.3. Dezvoltarea a cel puțin 3 soluții digitale pentru promovarea ofertei turistice și acces la servicii pentru turiști și antreprenori locali până în anul 2029 | Creșterea cu 30 % a numărului de vizitatori unici care accesează online informațiile pe platforma națională de promovare a turismului | - | 30 | ONT |
|  | Gradul de satisfacție al utilizatorilor față de soluțiile digitale, % | 0 | 70 | ONT |

CAPITOLUL V.

COSTURILE AFERENTE ȘI SURSE DE FINANȚARE

Prezentul Program presupune atragerea unui volum important de finanțare pentru întreaga perioadă de implementare (2026-2029).

Costul estimativ de implementare al Programului constituie circa 618.023,30 mii lei  și include costurile pentru realizarea acțiunilor de diversă natură (infrastructură, susținere financiară, promovare, consolidarea capacităților, parteneriate etc.). Este de menționat că, pentru anul 2029, suma de 20.990,00 mii lei nu dispune de acoperire financiară.

Implementarea prevederilor proiectului urmează a fi efectuată doar în limita alocațiilor ce au fost aprobate în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2026 și conform CBTM 2026-2028. Resursele bugetare planificate sunt distribuite în mai multe sectoare și subprograme bugetare: sectorul „Turism” 66.01 „Politici și management în domeniul turismului”, 66.02 „Dezvoltarea turismului”, sectorul „Cultură”, 85.03 „Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural național”, 85.02 “Dezvoltarea culturii”, sectorul „Agricultură” 51.05 „Subvenționarea producătorilor agricoli”,  sectorul „Protecție socială”  90.15 „Protecția socială a persoanelor în situații de risc”, sectorul “Statistică” 12.01 „Politici și management în domeniul statisticii”, sectorul „Transporturi”, 64.04 „Dezvoltarea transportului rutier”, 64.06 „Dezvoltarea transportului aerian”, sectorul „Economie” 50.04 „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii”, 68.02 „Dezvoltarea sistemului național de standardizare”, sectorul „Educația” 88.10 „Învățământ superior”, sectorul „Protecția mediului” 70.01 „Politici și management în domeniul protecției mediului”, sectorul “Infrastructură și Dezvoltare regională” 61.01 „Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale”, 64.02 “Dezvoltarea drumurilor”. Acțiunile vor fi realizate în funcție de disponibilitatea resurselor bugetare și în limitele alocațiilor aprobate în acest scop în bugetele autorităților responsabile.

Este de menționat că, suma de 212.000,0 mii lei va fi alocată de către Delegația Uniunii Europene prin intermediul proiectelor incluse în Agenda de Reforme a Planului de Creștere pentru Republica Moldova pentru anii 2025–2027, aferentă domeniul turism. Din contul acestor resurse financiare va fi implementat un Plan strategic de diversificare a ofertei turistice care va asigura creșterea numărului de turiști în Moldova cu 30% față de anul 2024 și implementate cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților, asistență tehnică și financiară pentru ÎMM-uri în turism și servicii de călătorie.

Resursele care urmează a fi atrase de la partenerii de dezvoltare și cele sub formă de parteneriate, programe de asistență tehnică și financiară externă, constituie 45.104,70 mii lei și vor fi utilizate pentru a sprijini efortul Guvernului în implementarea Programului.

Detalierea costurilor pentru implementarea Programului se regăsește în Planul de acțiuni aferent acestuia. Totodată, mai jos este prezentat cuantumul total al costurilor aferente implementării Programului și repartizarea acestora pe ani.

Tabelul nr.  5. Costurile pentru implementarea Programului „Turism 2029”

| Obiective | Codul subpro- gramului bugetar | Costuri pe ani, mii lei |  |  |  | Costuri totale, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Obiectiv general 1. |  | 3.620,00 | 4.819,80 | 4.456,00 | 3.787,00 | 16.682,80 |
| Obiectiv specific 1.1. |  | 1.750,00 | 2029,00 | 2146,00 | 1.917,00 | 7.842,00 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 66.01 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
|  | 66.02 | 1.430,00 | 1.270,00 | 1.380,00 | 1.240,00 | 5320,00 |
|  | 88.10 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 |
|  | 90.15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  | 200,00 | 339,00 | 346,00 | 357,00 | 1.242,00 |
| Obiectiv specific 1.2. |  | 820,00 | 1.140,80 | 260,00 | 220,00 | 2.440,80 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 66.01 | 340,00 | 100,00 | 90,00 | 50,00 | 580,00 |
|  | 66.02 | 480,00 | 550,00 | 170,00 | 170,00 | 1.370,00 |
|  | 12.01 | 0,00 | 245,40 | 0,00 | 0,00 | 245,40 |
|  | 70.01 | 0,00 | 245,40 | 0,00 | 0,00 | 245,40 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obiectiv specific 1.3. |  | 1.050,00 | 1.650,00 | 2.050,00 | 1.650,00 | 6.400,00 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 66.01 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 300,00 |
|  | 66.02 | 850,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.450,00 | 5.300,00 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 150,00 | 800,00 |
| Obiectiv general 2. |  | 48.028,40 | 84.078,00 | 99.454,10 | 102.575,00 | 334.135,50 |
| Obiectiv specific 2.1. |  | 47.278,40 | 75.648,00 | 90.870,10 | 94.260,00 | 308.056,50 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 66.02 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 96.300,00 |
|  | 61.01 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 |
|  | 64.02 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 440,00 |
|  | 64.04 | 490,00 | 1.338,00 | 205,00 | 0,00 | 2.033,00 |
|  | 64.06 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | 85.02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | 85.03 | 14.828,40 | 34.500,00 | 47.042,40 | 70.000,00 | 166.370,80 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  | 7.500,00 | 15.000,00 | 19.362,70 | 0,00 | 41.862,70 |
| Obiectiv specific 2.2. |  | 750,00 | 8.430,00 | 8.584,00 | 8.315,00 | 26.079,00 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 66.02 | 700,00 | 8.370,00 | 8.520,00 | 8.250,00 | 25.840,00 |
|  | 68.02 | 50,00 | 60,00 | 64,00 | 65,00 | 239,00 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Obiectiv general 3. |  | 54.225,00 | 95.320,00 | 87.710,00 | 30.120,00 | 267.375,00 |
| Obiectiv specific 3.1. |  | 35.570,00 | 77.045,00 | 70.145,00 | 12.545,00 | 195.305,00 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 66.01 | 170,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 830,00 |
|  | 66.02 | 20.100,00 | 51.425,00 | 44.525,00 | 2.025,00 | 118.075,00 |
|  | 50.04 | 5.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 35.200,00 |
|  | 51.05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| Obiectiv specific 3.2. |  | 15.855,00 | 15.825,00 | 15.525,00 | 15.525,00 | 62.730,00 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 66.01 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
|  | 66.02 | 15.855,00 | 15.775,00 | 15.275,00 | 15.275,00 | 62.180,00 |
|  | 70.01 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Costuri neacoperite |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Obiectiv specific 3.3. |  | 2.800,00 | 2.450,00 | 2.040,00 | 2.050,00 | 9.340,00 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat | 66.02 | 2.800,00 | 2.450,00 | 2.040,00 | 2.050,00 | 9.340,00 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL cost Program |  | 105.873,40 | 184.217,80 | 191.620,10 | 136.482,00 | 618.193,30 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 97.723,40 | 168.328,80 | 171.361,40 | 135.675,00 | 573.088,60 |
| Costuri acoperite din asistență externă |  | 8150,00 | 15889,00 | 20258,70 | 807,00 | 45.104,70 |
| Costuri neacoperite |  |  |  |  | 20.990,00 | 20.990,00 |

Unele cifre sunt incluse prin determinarea exactă a costurilor de implementare, estimarea concretă a necesarului de mijloace financiare fiind posibilă în etapa înaintării propunerilor. În alte cazuri, costurile financiare reprezintă estimări aproximative, făcute în faza de elaborare a acțiunilor, determinarea exactă a necesităților de finanțare nefiind posibilă din motive justificate.

Fiind imperativă realizarea unor măsuri ce nu au acoperire financiară, va fi necesară inițierea identificării surselor de finanțare suplimentară, inclusiv prin apelarea la sprijinul partenerilor de dezvoltare. Sursele de finanțare suplimentară sunt susceptibile de identificat din mai multe perspective, precum:

- Parteneriatul public-privat (în continuare-PPP): resursele financiare publice limitate, dar și finanțările internaționale insuficiente la care are acces Republica Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, necesită căutarea de noi posibilități din finanțare a sectorului. În acest context, este esențial să se încurajeze investițiile în infrastructură turistică, promovarea destinațiilor și gestionarea eficientă a resurselor. Parteneriatul de tipul PPP în proiecte de turism poate reprezenta un instrument-cheie pentru atingerea acestor obiective. Companiile private pot investi capital în proiecte de modernizare a edificiilor istorice (conace boierești, situri, istorice), zone de agrement, obiective-proprietate publică care activează în turism/servicii sau construcția diferitor facilități. În  schimbul acestui capital investit, companiile pot obține drepturi de exploatare pe termen lung sau beneficii financiare, în dependență de forma de PPP selectată. Anual pot fi realizate cel puțin 10 -15 proiecte de PPP cu o valoare între 800 mii – 3 mln. euro fiecare pentru diferite proiecte de turism. În acest context, urmează de simplificat procedura legal existentă privind realizarea proiectelor de PPP și de promovat aceste noi forme de atragere de capital și dezvoltare de proiecte.

- Fonduri internaționale de dezvoltare: Republica Moldova poate să intensifice cooperarea cu organismele financiare internaționale de dezvoltare, cum ar fi: Banca Consiliului Europei, Banca Mondială sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru a accesa finanțări pentru proiectele de turism de importanță națională.

- Investitori instituționali: diferiți investitori, instituții financiare pot fi atrași să investească în proiecte de infrastructură și/sau de dezvoltarea afacerilor turistice. Aceștia pot căuta oportunități de investiții pe termen lung, care să ofere venituri stabile din exploatarea proiectelor. În acest context, este important ca autoritățile publice să dispună de profiluri investiționale și fișe de proiecte, traduse în mai multe limbi. Aceste documente și oportunități investiționale urmează a fi promovate în cadrul diferitor evenimente din țară și peste hotare (forumuri, expoziții, conferințe, etc.), dar și în activitatea ambasadelor Republicii Moldova de peste hotare. Fișele de proiecte urmează a fi elaborate/consultate cu implicarea specialiștilor din domeniu, dar și a autorității publice responsabile de politica statului în domeniul turismului. Investitorilor din turism se pot oferi diferite forme de ajutor de stat pentru a încuraja investițiile în sector.

- Emisiuni de obligațiuni municipale: experiența pozitivă recentă în acest domeniu (din cadrul primăriilor Chișinău, Sîngera, Ceadîr-Lunga), în emiterea de către APL a hârtiilor de valoare mobiliare pentru atragerea resurselor în vedere finanțării unor proiecte investiționale concrete, urmează a fi dezvoltată și extinsă pentru finanțarea de proiecte pentru îmbunătățirea căilor de acces, a atracțiilor și infrastructurii turistice, de către Consiliile raionale și primăriile cu potențial economico-financiar sporit (orașe-centre raionale, orașe din suburbia Chișinăului, localități rurale mari care au potențial financiar sporit) de 200-250 mln, lei anual. Emisiunea de obligațiuni municipale oferă posibilitatea atragerii investitorilor (cetățeni din țară și din diasporă, agenți economici, investitori strategici, etc.) prin intermediul pieței de capital, precum şi diversificarea instrumentelor de investire în condiții de maximă transparență. Totuși, pentru a crește interesul față de acest nou instrument financiar din partea publicului larg, este necesar de consolidat capacitatea de aplicare a acestuia de către APL-uri, impuse de legislația existentă, promovarea activă a instrumentului financiar în cadrul societății.

- Taxa turism: instituirea unor taxe turistice specifice pentru industria turistică poate genera venituri suplimentare care să fie reinvestite în dezvoltarea turismului.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va evalua anual costurile de implementare a Programului „Turism 2029” și va propune ajustările necesare în Cadrul bugetar pe termen mediu și în procesul de elaborare anuală  a bugetului de stat.

CAPITOLUL VI.

RISCURILE DE IMPLEMENTARE

Implementarea Programului „Turism 2029” implică un context socio-economic și geopolitic complex. Obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o oportunitate pentru turismul receptor, prin aceasta recunoscându-se identitatea europeană a țării și aderența ei la valorile libertății și democrației. Pe de altă parte, condițiile de securitate s-au deteriorat în 2022, urmare a războiului declanșat de către Federația Rusă în Ucraina, or Republica Moldova, în calitate de stat vecin, este una din cele mai afectate țări. Totuși, în pofida provocărilor, eforturile de dezvoltare a industriei turismului în Republica Moldova presupun un exercițiu de planificare pe termen mediu, fapt ce acomodează scenarii optimiste de dezvoltare a situației. Cu toate acestea, riscurile de implementare sunt reale și necesită măsuri de mitigare corespunzătoare (vezi tabel nr. 6).

Tabel 6. Riscurile de implementare

| Risc | Probabilitate | Impact | Măsuri de diminuare a riscului |
| --- | --- | --- | --- |
| Închiderea spațiului aerian, urmare a escaladării/ prelungirii agresiunii militare a Federației Ruse în Ucraina, (anularea biletelor, reticența companiilor aeriene privind deschiderea rutelor noi și promovarea agresivă a biletelor) | mare | mare | Asumarea parțială de către stat a costurilor de rambursare a biletelor de voiaj în cazul închiderii spațiului aerian; Flexibilizarea ofertelor turistice prin oferirea condițiilor flexibile de rezervare și anulare, pentru menținerea interesului călătorilor în contextul incertitudinilor privind transportul aerian. |
| Extinderea zonei de conflict militar în Republica Moldova | mică | mare | Elaborarea unor planuri de continuitate și scenarii de intervenție pentru sectorul turistic, în vederea asigurării funcționării minime a activităților în condiții de instabilitate; Orientarea activităților de promovare către piețe mai puțin sensibile la riscurile geopolitice și dezvoltarea unor produse turistice alternative (turism rural, ecoturism, turism cultural), pentru reducerea dependenței de turismul internațional; Implementarea unor acțiuni de comunicare transparentă și coordonată pentru informarea corectă a piețelor țintă cu privire la nivelul de siguranță al zonelor turistice neafectate. |
| Majorarea substanțială a costurilor călătoriilor internaționale | medie | mic | Încurajarea parteneriatelor și negocierea tarifelor preferențiale cu operatorii de transport și furnizorii de servicii turistice pentru menținerea costurilor la un nivel accesibil; Promovarea turismului regional și de proximitate prin reorientarea activităților de promovare către piețele regionale și turismul intern, mai puțin afectate de creșterea costurilor transportului internațional. |
| Introducerea restricțiilor în contextul apariției de noi epidemii/pandemii | mică | mare | Diversificarea produselor și piețelor turistic prin adaptarea ofertei turistice către forme de turism cu risc redus (turism în aer liber, turism rural, ecoturism) și orientarea către piețe regionale și interne; Susținerea digitalizării serviciilor turistice (rezervări online, plăți electronice, tururi virtuale), pentru menținerea vizibilității și a activității sectorului în condiții de restricții. |
| Redistribuirea alocațiilor bugetare spre alte domenii prioritare | mică | mediu | Identificarea și atragerea de surse alternative de finanțare; Utilizarea instrumentelor digitale de promovare și management turistic pentru menținerea vizibilității și competitivității sectorului, în condiții de constrângeri bugetare. |
| Scăderea interesului călătorilor și excursioniștilor pentru Europa de Est | mică | mică | Dezvoltarea de produse turistice adaptate noilor tendințe de consum (ecoturism, turism cultural și gastronomic), pentru creșterea atractivității destinațiilor din Europa de Est; Intensificarea campaniilor de promovare pe piețele externe, utilizând canale digitale și mesaje personalizate, orientate spre segmente de turiști cu potențial ridicat, inclusiv prin intermediul diasporei. inclusiv prin intermediul diasporei; Sprijinirea formării profesionale a personalului din turism și stimularea adoptării standardelor de calitate, în vederea îmbunătățirii experienței turiștilor. |
| Deficitul de cadre în instituțiile responsabile pentru implementarea programului | mică | mare | Organizarea și desfășurarea campaniilor de recrutare pro-activă, inclusiv prin oferirea de stagii pentru tineri; Implementarea mecanismelor de mentorat și transfer de “a ști cum” între instituții și personal, pentru reducerea dependenței de un număr limitat de specialiști. |

CAPITOLUL VII

AUTORITĂȚI PUBLICE IMPLICATE

Obiectivele de dezvoltare a turismului în Republica Moldova stabilite de prezentul Program vor fi realizate prin consolidarea eforturilor tuturor participanților la procesul turistic din Republica Moldova – autorități publice centrale și locale, mediu de afaceri, asociații de profil, mediu academic, parteneri de dezvoltare etc., precum și prin asumarea responsabilităților acordate fiecărei părți implicate în implementarea programului dat.

Responsabilitatea de bază pentru implementarea Programului „Turism 2029” îi revine Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, împreună cu următoarelor autorități/instituții publice:

- Oficiul Național al Turismului;

- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

- Ministerul Educației și Cercetării;

- Ministerul Mediului;

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Finanțelor;

- Ministerul Afacerilor Interne;

- Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură;

- Agenția de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor;

- Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie;

- Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului;

- Oficiul Național al Viei și Vinului;

- Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală;

- Agenția de Guvernare Electronică;

- Agenția Proprietății Publice;

- Autoritatea Aeronautică Civilă;

- Agenția de Investiții din Moldova;

- Biroul Național de Statistică;

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

- Inspectoratul de Stat al Muncii;

- Agenția Moldsilva;

- Biroul Național de Statistică;

- autoritățile administrației publice locale.

De asemenea, în procesul de implementare a prezentului Program autoritățile responsabile vor colabora cu alte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu asociații de profil, organizații neguvernamentale, precum și cu partenerii de dezvoltare (inclusiv PNUD, Comisia Europeană, etc.), care vor contribui în limita responsabilităților la realizarea acțiunilor prevăzute de Program.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURI DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE

Programul „Turism 2029” va fi realizat în conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea acestuia în două etape:

1) Rapoarte de progres anuale (semestrul I al fiecărui an de implementare);

2) Raport de evaluare finală (trimestrul II , 2030).

Monitorizarea și raportarea se vor face pe parcursul perioadei de implementare a prezentului Program, pentru a stabili gradul de realizare a acțiunilor, nivelul de conformitate a acțiunilor executate în raport cu cele planificate, cauzele nerealizării în termen a acțiunilor planificate și optimizarea/eficientizarea procesului de implementare.

În procesul de monitorizare se va constata gradul de realizare a acțiunilor scadente conform calificativelor:

- Acțiune nerealizată (0%) pentru acele acțiuni ale căror termen de realizare se înscrie în perioada de raportare, însă pentru care nu a demarat implementarea efectivă;

- Acțiune inițiată (25%) pentru acele acțiuni la care a demarat implementarea efectivă (de exemplu: a fost creat un grup de lucru, au fost inițiate procedurile de contractare a expertizei, a fost elaborat un document de concept etc.

- acțiune realizată parțial (50%), pentru acțiunile care au înregistrat un progres tangibil (de exemplu: există un proiect final de document, au fost semnate acorduri de colaborare, au fost alocate mijloace bugetare, a fost desemnată organizația implementatoare etc.);

- acțiune realizată (100%), pentru acțiunile care au realizat indicatorul de rezultat.

LISTA DE ACRONIME

| AA RM-UE | Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte |
| --- | --- |
| AAC | Autoritatea Aeronautică Civilă |
| AgA RM-UE | Agenda de Asociere dintre UE și RM |
| ADD | Agenda de Dezvoltare Durabilă |
| ADR | Agenția de Dezvoltare Regională |
| AIM | Agenția de Investiții din Moldova |
| AIPA | Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
| AIRM AND ANPCV ANSA | Agenția de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor Administrația Națională a Drumurilor Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| APC | Autoritatea publică centrală |
| APL APP | Autoritatea publică locală Agenția Proprietății Publice |
| ASEM | Academia de Studii Economice din Moldova |
| BNS | Biroul Național de Statistică |
| CEFTA CNPM CNSM CoE CSI | Acordul Central European al Comerțului Liber Confederația Națională a Patronatului din Moldova Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova Consiliul Europei Comunitatea Statelor Independente |
| FEM | Forumul Economic Mondial |
| FNDAMR | Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural |
| FNDRL | Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală |
| FMI GAL | Fondul Mondial International Grup de Acțiune Locală |
| GIZ | Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei |
| GSTC | Consiliul Global pentru Turism Sustenabil |
| IERC | Institutul European pentru Rute Culturale |
| IGP | Indicație Geografică Protejată |
| IGPF | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră |
| ISCED | Clasificarea Internațională Standard a Educației |
| ISM | Inspectoratul de Stat al Muncii |
| ÎMM | Întreprinderile mici și mijlocii |
| MAE | Ministerul Afacerilor Externe |
| MAI | Ministerul Afacerilor Interne |
| MAIA | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| MC | Ministerul Culturii |
| MDED | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării |
| MEC | Ministerul Educației și Cercetării |
| MIDR | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| MM | Ministerul Mediului |
| MMPS | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| OCDE | Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică |
| ODA | Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului |
| ODD OMC | Obiectiv de Dezvoltare Durabilă Organizația Mondială a Comerțului |
| OMD | Organizație de Management al Destinației |
| ONDRL ONG | Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală Organizație neguvernamentală |
| ONT | Oficiul Național al Turismului |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| PNUD | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| PRST | Programul sectorial de creștere și sporire a atractivității turistice |
| RCN | Rezervația Cultural-Naturală |
| RDC | Regiunea de Dezvoltare Centru |
| RDG | Regiunea de Dezvoltare Găgăuzia |
| RDN | Regiunea de Dezvoltare Nord |
| RDS | Regiunea de Dezvoltare Sud |
| RN | Rezervație Naturală |
| SDSE SFS | Strategie de dezvoltare socio-economică Serviciul Fiscal de Stat |
| SND | Strategia națională de dezvoltare |
| Solidarity Fund PL SUERD | Fundație de stat din Polonia înființată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării |
| UE UNESCO | Uniunea Europeană Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură |
| UN Tourism | Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite |
| USAID | Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite |
| USM | Universitatea de Stat din Moldova |
| UTM | Universitatea Tehnică a Moldovei |

CAPITOLUL IX

PLANUL DE ACȚIUNI

pentru implementarea Programului național de dezvoltare a turismului „Turism 2029”

pentru anii 2026-2029

| Nr. crt. |  | Denumirea acțiunii | Indicatorii de monitorizare | Termenul de realizare | Autoritățile / instituțiile publice responsabile | Partenerii de cooperare | Sursa de finanțare | Costurile de implementare, mii lei |  |  |  | Costuri neacope rite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Obiectiv general 1. Consolidarea capacităților instituționale și umane pentru sprijinirea atragerii investițiilor și dezvoltarea sustenabilă a turismului, inclusiv prin integrarea mecanismelor de prevenire a violenței împotriva femeilor și a traficului de ființe umane în activitatea turistică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1. Instruirea minim a 500 actori din industria turismului (inclusiv antreprenori, operatori turistici și reprezentanți ai autorităților locale, asociații profesionale) prin cel puțin 3 programe de formare specializate în atragerea investițiilor, marketing turistic, managementul destinației turistice și implementarea principiilor turismului sustenabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Instruirea autorităților publice în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare turistică și în valorificarea durabilă a resurselor turistice | Minim 20 de persoane instruite anual; | Trim. IV, 2026/2027 2028 – trim.IV, 2029 | ONT | MDED | Buget de stat | 100.0 (subpr. 66.02) | 140.0 (subpr. 66.02) | 140.0 (subpr. 66.02) | 140.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.1.2. |  | Acordarea asistenței Agențiilor de Dezvoltare Regională în elaborarea și implementarea programelor sectoriale regionale destinate creșterii atractivității turistice | 1 instruire organizată anual; Minim 20 de beneficiari. | Trim. IV, 2026/2027/ 2028 – trim. IV, 2029 | ONT ADR-uri | MDED | Buget de stat | 100.0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.01) | 100.0 (subpr. 66.01) | 100.0 (subpr. 66.01) |  |
| 1.1.3. |  | Consolidarea capacităților și acordarea asistenței autorităților administrației publice locale în procesul de instituire a destinațiilor turistice și de creare a organizațiilor de management al destinațiilor turistice (OMDT) | Minim 10 persoane instruite anual; | Trim. IV, 2026/2027/ 2028 – trim.IV, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 400.0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.01) | 100.0 (subpr. 66.01) | 100.0 (subpr. 66.01) |  |
| 1.1.4. |  | Capacitarea și acordarea asistenței tehnice OMDT-lor în elaborarea strategiilor de marketing a destinației turistice | Minim 4 strategii de marketing elaborate; | Trim. IV, 2027 – trim. IV, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | - | 80.0 (subpr. 66.02) | 160.0 (subpr. 66.02) | 80.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.1.5. |  | Acordarea asistenței tehnice mediului de afaceri și mediului asociativ din domeniul turismului în vederea atragerii investițiilor | Minim 25 agenți economici instruiți anual; Minim 10 proiecte investiționale inițiate de femei; Minim 10 agenți economici care adoptă politici interne anti- hărțuire și anti- exploatare; 25 de structuri turistice care afișează informații privind prevenirea traficului de persoane. | Trim. I, 2026/2027/ 2028 – trim. III, 2029 | ONT ODA AIM | MDED | Buget de stat | 80.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) | 180.0 (subpr. 66.02) | 120.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.1.6. |  | Dezvoltarea competențelor și acordarea de asistență mediului de afaceri pentru implementarea standardelor de sustenabilitate în turism și pentru obținerea certificării de sustenabilitate | Minim 2 instruiri desfășurate anual; Minim 20 de beneficiari anual. | Trim. II, 2026/2027/ 2028 - trim. III, 2029 | ONT ISM | MDED | Buget de stat | 320.0 (subpr. 66.02) | 320.0 (subpr. 66.02) | 320.0 (subpr. 66.02) | 320.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.1.7. |  | Dezvoltarea și consolidarea capacităților profesionale ale angajaților responsabili de managementul turistic în ariile protejate | Minim 1 sesiune de instruire organizată anual; 10 angajați instruiți anual. | Trim. IV, 2027/2028 - trim. IV, 2029 | ONT | MDED MM Parteneri de dezvoltare | Asistență externă | - | 139.0 (sursă externă) | 146.0 (sursă externă) | 157.0 (sursă externă) |  |
| 1.1.8. |  | Organizarea anuală a Conferinței Naționale de Turism ”Moldova Tourism Forum” | 1 conferință națională organizată și desfășurată anual; Minim 150 de participanți. | Trim. III, 2026/2027/ 2028– trim. III, 2029 | ONT | MEC Parteneri de dezvoltare | Buget de stat Asistență externă | 200.0 (sursă externă) 430.0 (subpr. 66.02) | 200.0 (sursă externă) 480.0 (subpr. 66.02) | 200.0 (sursă externă) 480.0 (subpr. 66.02) | 200.0 (sursă externă) 480.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.1.9. |  | Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ naționale și cele internaționale privind programele de educație în domeniul turismului, formarea profesională a cadrelor didactice | Minim 3 parteneriate încheiate. | Trim. II, 2026 – trim. IV, 2029 | MEC | USM ASEM UTM ONT | Buget de stat | 120.0 (subpr. 88.10) | 120.0 (subpr. 88.10) | 120.0 (subpr. 88.10) | 120.0 (subpr. 88.10) |  |
| 1.1.10. |  | Implementarea cadrului sectorial de prevenire a violenței împotriva femeilor, combaterii traficului de ființe umane și sprijinirii victimelor infracțiunilor în structurile turistice | 20 de entități care adoptă politici interne privind prevenirea violenței împotriva femeilor și a traficului de ființe umane; 20 de entități care afișează vizibil informații privind liniile naționale de suport; 40 de antreprenori și angajați din sectorul turistic instruiți anual. | Trim. IV, 2027 - trim. IV, 2028 | MMPS ONT | MAI ISM ANPCVMDED Mediul asociativ | Buget de stat | - | 100,0 (subpr. 90.15) | 100,0 (subpr. 90.15) | - |  |
| 1.1.11. |  | Promovarea certificării internaționale în domeniul turismului medical | Minim 5 operatori certificați internațional; | Trim. IV, 2027- trim. IV, 2029 | ONT | MDED MS | Buget de stat | - | 100.0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.02) |  |
| Obiectiv specific 1.2. Elaborarea și implementarea unui cadru de reglementare coerent și eficient pentru dezvoltarea sustenabilă a destinațiilor turistice, prin adoptarea a cel puțin 5 instrumente normative (hotărâri de Guvern, metodologii, ghiduri) care să includă criterii clare de sustenabilitate, mecanisme de monitorizare și măsuri de sprijin pentru autoritățile locale și operatorii din turism |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Elaborarea Regulamentului privind crearea, funcționarea și finanțarea organizațiilor de management al destinațiilor turistice (OMDT) | Hotărâre a Guvernului adoptată; | Trim. IV, 2026 | MDED | ONT | Buget de stat | 160.0 (subpr. 50.01) | - | - | - |  |
| 1.2.2. |  | Implementarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță | 1 campanie națională de informare organizată și desfășurată anual; Minim 5000 mii de beneficiari ai tichetelor de vacanță anual. | Trim. III, 2026/2027/ 2028 – trim. IV, 2029 | ONT | CNSM CNPM | Buget de stat | 80.0 (subpr. 66.02) | 70.0 (subpr. 66.02) | 70.0 (subpr. 66.02) | 70.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.2.3. | Elaborarea și adoptarea unui mecanism de susținere a antreprenorilor din industria turismului pentru dezvoltarea și digitalizarea ofertei turistice și promovarea principiilor de sustenabilitate |  | Hotărâre a Guvernului adoptată; | Trim. IV, 2026 | MDED | ONT Delegația UE | Buget de stat | 50.0 (subpr. 50.01) | - | - | - |  |
| 1.2.4. | Elaborarea și adoptarea conceptului Sistemului Informațional „Tourism Data Intelligence Hub”, inclusiv Registrul Turismului |  | Concept elaborat; Hotărâre a Guvernului adoptată. | Trim.III,2026 - trim. III, 2027 | MDED | AGE BNS | Buget de stat | 100.0 (subpr. 5001) | 80.0 (subpr. 66.02) | - | - |  |
| 1.2.5. | Elaborarea și aprobarea Ghidului de dezvoltare a rutelor culturale la nivel european |  | Ordin emis | Trim. III, 2026 | MC | ONT IPC IERC CoE | Buget de stat | 30.0 (subpr. 66.01) | - | - | - |  |
| 1.2.6. | Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind formarea profesională continuă, normele de conduită și evaluarea ghizilor naționali de turism |  | Ordin emis | Trim. IV, 2028 | MDED | ONT | Buget de stat | - | - | 40.0 (subpr. 66.01) | - |  |
| 1.2.7. | Elaborarea și aprobarea unui mecanism de finanțare nerambursabilă pentru proiectele din domeniul turismului, destinate ÎMM- urilor, implementate de organizațiile necomerciale |  | Ordin emis | Trim. III, 2026 | MDED | ONT | Buget de stat | 50.0 (subpr. 66.01) | - | - | - |  |
| 1.2.8. | Îmbunătățirea cadrului de reglementare a statisticilor în domeniul turismului |  | Ordin emis | Trim. IV, 2027 | BNS | MC ONT | Buget de stat | - | 63.0 (subpr. 12.01) | - | - |  |
| 1.2.9. | Elaborarea metodologiei de evaluare a numărului de vizitatori în destinațiile turistice |  | Metodologie elaborată și aprobată; | Trim. II, 2027 | MDED BNS | ONT | Buget de stat | - | 100.0 (subpr. 5001) | - | - |  |
| 1.2.10. | Adoptarea Regulamentului privind colectarea și schimbul de date privind serviciile de închiriere pe termen scurt |  | Hotărâre a Guvernului adoptată; | Trim. IV, 2026 | MDED | ONT MF SFS | Buget de stat | 50.0 (subpr. 5001) | - | - | - |  |
| 1.2.11. | Revizuirea și optimizarea cadrului normativ aferent domeniului turismului, în scopul simplificării procedurilor administrative și reducerii sarcinilor birocratice |  | Minim 2 acte normative revizuite și optimizate; | Trim. IV, 2026 - trim. IV, 2029 | MDED MIDR MAIA MF | ONT ANSA SFS AST | Buget de stat | 50.0 (subpr. 5001) | 50.0 (subpr. 5001) | 50.0 (subpr. 5001) | 50.0 (subpr. 5001) |  |
| 1.2.12. | Elaborarea, aprobarea și monitorizarea implementării Programului național „Turism sustenabil” privind implementarea criteriilor de sustenabilitate în turism conform standardelor Consiliului Global de Sustenabilitate în Turism, și standardelor europene |  | 1 program elaborat; | Trim. IV, 2027- trim. IV, 2029 | MDED | ONT | Buget de stat | - | 300.0 (subpr. 5001) | 100.0 (subpr. 5001) | 100.0 (subpr. 5001) |  |
| 1.2.13. | Elaborarea metodologiei privind elaborarea compartimentelor de turism în planurile de management ale Ariilor Naturale Protejate de Stat |  | Metodologie elaborată; | Trim. II, 2027 | MM | MC ONT Mediul asociativ | Buget de stat | - | 245.4 (subpr. 70.01) | - | - |  |
| 1.2.14. | Elaborarea și adoptarea Regulamentului cu privire la Aderarea la Comisia Europeană de Turism (European Travel Commission) |  | Hotărâre a Guvernului adoptată; | Trim. II, 2027 | MDED | ONT | Buget de stat | - | 50.0 (subpr. 5001) | - | - |  |
| 1.2.15. | Elaborarea unui mecanism de ajutor de stat privind investițiile în dezvoltarea turismului în regiuni |  | 1 mecanism elaborat; | Trim. IV, 2026 | MDED | ONT | Buget de stat | 250.0 (subpr. 5001) | - | - | - |  |
| Obiectiv specific 1.3. Până la finalul anului 2029, inițierea și implementarea a cel puțin 5 parteneriate regionale și internaționale în domeniul turismului, prin acorduri de cooperare, proiecte comune sau rețele tematice, în scopul promovării turismului durabil, schimbului de bune practici și creșterii atractivității destinațiilor implicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Aderarea la Convenția-cadru privind Etica în Turism, adoptată prin Rezoluția A/RES/772 (XXIII) din 12 septembrie 2019 de către UN Tourism | Convenția- cadru privind Etica în Turism, ratificată; | Trim. IV, 2028 | MDED | MAE | Buget de stat | - | - | 50.0 (subpr. 5001) | - |  |
| 1.3.2. |  | Inițierea, stabilirea și implementarea parteneriatelor, cooperărilor și proiectelor în domeniul turismului | 4 parteneriate/ cooperări/ proiecte inițiate și implementate | Trim. III, 2026 - trim. IV, 2029 | ONT | MAE AIM | Buget de stat | 85.0 (subpr. 66.01) | 85.0 (subpr. 66.01) | 85.0 (subpr. 66.01) | 85.0 (subpr. 66.01) |  |
| 1.3.3. |  | Colaborarea cu Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism) pentru valorificarea programelor destinate dezvoltării sectorului turistic | Minim 1 program accesat anual; | Trim. III, 2026/2027/ 2028/ – trim. III, 2029 | MDED | ONT | Buget de stat | 200.0 (subpr. 50.01) | 200.0 (subpr. 66.02) | 200.0 (subpr. 66.02) | 200.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.3.4. |  | Realizarea programelor de profesionalizare și formare continuă, în cooperare cu programe educaționale europene | Minim 2 programe realizate anual; Minim 2 grupuri instruite anual. | Trim. IV, 2026/2027/2028 - trim. IV, 2029 | ONT | MEC Delegația UE Mediul asociativ | Buget de stat; Asistență externă | 150.0 (sursă externă) 100 (subpr. 66.02) | 250.0 (sursă externă) 100 (subpr. 66.02) | 250.0 (sursă externă) 100 (subpr. 66.02) | 150.0 (sursă externă) 100 (subpr. 66.02) |  |
| 1.3.5. |  | Instituirea Comitetului de coordonare interministerială pentru dezvoltarea turismului la nivel național | Comitet instituit; | Trim. IV, 2027 | MDED | MIDR MAIA MM | Buget de stat; | - | 50.0 (subpr. 5001) | - | - |  |
| 1.3.6. |  | Elaborarea unui studiu privind potențialul sectorului turismului de afaceri (MICE) | Studiu elaborat ; | Trim. IV, 2028- trim. IV, 2029 | ONT | MDED | Buget de stat; | 400.0 | - | 500.0 (subpr. 66.02) | 250.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.3.7. |  | Încheierea parteneriatelor pentru aderarea la organizații, instituții internaționale aferente dezvoltării turismului gastronomic | Minim 2 de parteneriate încheiate; | Trim. III, 2026/2027/2028 – trim. II, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat; | 150.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) | 450.0 (subpr. 66.02) | 450.0 (subpr. 66.02) |  |
| 1.3.8. |  | Aderarea la Comisia Europeană de Turism (European Travel Commission) | 1 acord semnat; | Trim. II, 2027 | MDED | ONT | Buget de stat; | - | 500.0 (subpr. 5001) | 500.0 (subpr. 5001) | 500.0 (subpr. 5001) |  |
| Obiectiv general 2. Creșterea competitivității și atractivității destinațiilor turistice sustenabile prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, asigurând totodată accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilitate și al persoanelor cu necesități speciale la serviciile și facilitățile turistice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1. Modernizarea infrastructurii de acces și îmbunătățirea conectivității în minim 7 destinații turistice până în 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Diversificarea conexiunilor aeriene și atragerea noilor companii avia | 10 destinații / curse regulate noi, accesibile spre RM; | Trim.IV, 2026 - trim. IV, 2029 | MIDR | AAC AIM MDED ONT Î.S. Aeroportul Internațion al Chișinău | Buget de stat | 150.0 (subpr. 61.01) | 150.0 (subpr. 61.01) | 150.0 (subpr. 61.01) | 150.0 (subpr. 61.01) |  |
| 2.1.2. |  | Asigurarea delimitării unei zone dedicate, în Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău, pentru întâlnirea și transferul grupurilor organizate de turiști („meet and greet”) | Spațiu delimitat și funcțional pentru transferul grupurilor organizate de turiști; | Trim.IV, 2027 | APP MIDR | Î.S. Aeroportul Internațion al Chișinău AAC | Buget de stat | - | 400.0 (subpr. 64.06) | - | - |  |
| 2.1.3. |  | Asigurarea reabilitării și modernizării drumurilor naționale și locale cu acces spre destinațiile turistice | Minim 15 km de drum reabilitate anual; | Trim. IV, 2026/2027/ 2028 - trim. IV, 2029 | MIDR | S.A. AND ONDRL APL ADR-uri | Buget de stat | 110.0 (subpr. 64.02) | 110.0 (subpr. 64.02) | 110.0 (subpr. 64.02) | 110.0 (subpr. 64.02) |  |
| 2.1.4. |  | Implementarea sistemului de management integrat în domeniul transportului rutier (SMI) | Registrul rutelor operațional; | Trim. I, 2026 - trim. IV, 2028 | ANTA | MIDR | Buget de stat | 490.0 (subpr. 64.04) | 1,338.0 (subpr. 64.04) | 205.0 (subpr. 64.04) | - |  |
| 2.1.5. |  | Reabilitarea infrastructurii turistice în arealele cu potențial turistic, cu prioritate pe modernizarea și adaptarea căilor de acces, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitate și persoanele cu necesități speciale | Minim 8 proiecte implementate; | Trim. II, 2026 - trim. IV, 2029 | MIDR | ADR-uri ONT | Buget de stat | 24.000,0 (subpr. 66.02) | 24.000,0 (subpr. 66.02) | 24.000,0 (subpr. 66.02) | 24.000,0 (subpr. 66.02) |  |
| 2.1.6. |  | Restaurarea, reabilitarea, valorificarea monumentelor istorice și edificiilor culturale, cu prioritate pe modernizarea și adaptarea căilor de acces, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitate și persoanele cu necesități speciale, precum și integrarea acestora în circuitele turistice | 5 obiective cultural- turistice, reabilitate, valorificate și integrate în circuitele turistice; | Trim. IV, 2026 - trim. IV, 2029 | MC | AIRM Delegația UE | Buget de stat Asistență externă | 50.0 (subpr. 85.02) 14.828,4 (subpr. 85.03) 7.500,0 (subpr. 85.03) | 34.500,0 (subpr. 85.03) 15.000,0 (subpr. 85.03) | 47.042,4 (subpr. 85.03) 19.362,7 (subpr. 85.03) | 70.000,0 (subpr. 85.03) |  |
| 2.1.7. |  | Elaborarea conceptelor pentru valorificarea destinațiilor turistice | Minim 3 concepte elaborate; | Trim. IV, 2026 - trim. IV, 2029 | ONT APL | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 150.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) |  |
| Obiectiv specific 2.2. Dezvoltarea și promovarea minim a 3 destinații turistice sustenabile prin atragerea investițiilor și diversificarea serviciilor turistice calitative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Elaborarea profilurilor investiționale regionale pentru industria turismului | 5 profiluri investiționale elaborate; | Trim. III, 2027 – trim. IV 2028 | ONT | AIM Delegația UE | Buget de stat | - | 120.0 (subpr. 66.02) | 120.0 (subpr. 66.02) | - |  |
| 2.2.2. |  | Adoptarea a două standarde europene în calitate de standarde naționale în domeniul turismului. | 2 standarde adoptate; | Trim. III, 2026 – trim. II, 2029 | MDED | ISM | Buget de stat | 50.0 (subpr. 68.02) 100.0 (subpr. 66.02) | 60.0 (subpr. 68.02) 100.0 (subpr. 66.02) | 64.0 (subpr. 68.02) 100.0 (subpr. 66.02) | 65.0 (subpr. 68.02) 100.0 (subpr. 66.02) |  |
| 2.2.3. |  | Implementarea mecanismului de capacitare și finanțare a organizațiilor de management al destinațiilor turistice (OMDT) | 7 OMDT-uri create până în 2029; | Trim. IV, 2027 – trim. IV, 2029 | ONT | APL Delegația UE Mediul asociativ | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | - | 1.000,0 (subpr. 66.02) | 7.000,0 (subpr. 66.02) | 7.000,0 (subpr. 66.02) |  |
| 2.2.4. |  | Susținerea dezvoltării, afilierii și promovării rutelor turistice naționale în cadrul Rutelor culturale europene, inclusiv prin valorificarea și integrarea atracțiilor turistice naționale în itinerarii culturale recunoscute la nivel european | Minim 2 rute naționale, afiliate; 5 obiective /destinații turistice promovate în cadrul Rutelor culturale europene; 3 instruiri realizate; | Trim. IV 2026- trim. IV, 2029 | ONT | MCIERC IPC Instituții muzeale Mediul asociativ | Buget de stat | 200.0 (subpr. .02) | 350.0 (subpr. 66.02) | 350.0 (subpr. 66.02) | 350.0 (subpr. 66.02) |  |
| 2.2.5. |  | Organizarea campaniilor la nivel local și național pentru reducerea și reciclarea deșeurilor, precum și pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul mediului de afaceri, al organizațiilor asociative și al turiștilor cu privire la practicile sustenabile în turism | 3 campanii locale și naționale de informare, realizate; 3 sesiuni de instruire realizate. | Trim. II, 2027 - trim. IV, 2029 | ONT | MM APL Delegația UE Mediul asociativ | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | - | 250.0 (subpr. 66.02) | 350.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.02) |  |
| 2.2.6. |  | Actualizarea Programelor regionale sectoriale de dezvoltare a turismului | 3 Programe regionale sectoriale de dezvoltare a turismului în regiunile de dezvoltare actualizate; | Trim. III, 2027 - trim. IV, 2029 | ADR-urile | MDED MIDR ONT Parteneri de dezvoltare | Buget de stat | - | 150.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) |  |
| 2.2.7. |  | Realizarea auditului la nivel de țară privind nivelul de implementare a criteriilor de sustenabilitate ale Consiliului Global de Sustenabilitate în Turism (GSTC) | 1 audit realizat; | Trim. IV, 2026 – trim. IV, 2029 | ONT | MDED | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | 400.0 (subpr. 66.02) | - | - | - |  |
| 2.2.8. |  | Elaborarea și implementarea Programului de instruire pentru întreprinderile mici și mijlocii privind implementarea practicilor de turism sustenabil | 1 program elaborat și implementat; Minim 30 de ÎMM-uri alineate la standardele de sustenabilitate. | Trim. IV, 2027 - trim. IV, 2029 | ONT | ODA | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | - | 400.0 (subpr. 66.02) | 450.0 (subpr. 66.02) | 600.0 (subpr. 66.02) |  |
| Obiectiv general 3. Valorificarea și digitalizarea ofertei turistice în vederea stimulării dezvoltării economice durabile și creșterii competitivității sectorului turistic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.1. Consolidarea competitivității și sustenabilității a minimum 70 afaceri din sectorul turismului rural, prin intervenții integrate de formare profesională și facilitare a accesului la finanțare până în 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Elaborarea și implementarea Programului de formare profesională a specialiștilor din întreprinderile mici și mijlocii, în special a femeilor, pentru crearea ofertelor și produselor turistice, care integrează un modul privind prevenirea violenței, hărțuirii și traficului de ființe umane | Minim 70 antreprenori din industria turismului, instruiți anual; Minim 10 femei antreprenoare beneficiare. 15 % din agenții economici participanți la formare integrează mesaje privind siguranța clienților în materialele turistice. | Trim. III, 2026/2027/ 2028 – trim. III, 2029 | ONT | MMPS Delegația UE | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | 500,0 (subpr. 66.02) | 450.0 (subpr. 66.02) | 450.0 (subpr. 66.02) | 450.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.1.2. |  | Organizarea sesiunilor de informare a antreprenorilor privind accesarea suportului financiar pentru dezvoltarea afacerilor | Minim 200 antreprenori informați anual; | Trim. I 2027 – trim. III 2028 | ODA | ONT | Buget de stat | - | 100.0 (subpr. 50.04) | 100.0 (subpr. 50.04) | - |  |
| 3.1.3. |  | Susținerea dezvoltării afacerilor conexe turismului rural | Minim 20 de beneficiari; Minim 10 femei antreprenoare beneficiare; 20 de structuri turistice rurale care afișează informații privind serviciile de suport pentru victime ale violenței sau traficului de ființe umane. | Trim. I, 2026 - trim. IV, 2029 | MAIA | AIPA | Buget de stat | 10.000,0 (subpr. 51.05) | 10.000,0 (subpr. 51.05) | 10.000,0 (subpr. 51.05) | 10.000,0 (subpr. 51.05) |  |
| 3.1.4. |  | Organizarea campaniilor de informare și promovare pentru sporirea interesului și încrederii în proiectele de afaceri în domeniul turismului | 2 campanii de informare și promovare desfășurate; | Trim. III, 2027 – trim. III, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 170.0 (subpr. 66.01) | 170.0 (subpr. 66.01) | 170.0 (subpr. 66.01) | 170.0 (subpr. 66.01) |  |
| 3.1.5. |  | Implementarea mecanismului de finanțare nerambursabilă pentru proiectele din domeniul turismului, destinate ÎMM-urilor, implementate de organizațiile necomerciale | Minim 50 de antreprenori din industria turismului susținuți anual, dintre care minim 30% femei; | Trim. IV, 2026 - trim. III, 2028 | ONT | MDED | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | 5.500,0 (subpr. 66.02) | 8.000,0 (subpr. 66.02) | 8.000,0 (subpr. 66.02) | - |  |
| 3.1.6. |  | Implementarea mecanismului de finanțare a ÎMM-urilor, în vederea impulsionării atragerii investițiilor în industria turismului pentru dezvoltarea și digitalizarea ofertei turistice și promovarea principiilor de sustenabilitate | Minim 30 de granturi acordate anual; Valoarea granturilor aprobate spre finanțare (mii lei); Minim 10 femei beneficiare. | Trim. III, 2026/2027/ 2028 – trim. IV, 2029 | ONT | ODA MDED Delegația UE | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | 12.500,0 (subpr. 66.02) | 40.000,0 (subpr. 66.02) | 34.000,0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.1.7. |  | Acordarea suportului pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului | Minim 20 de granturi acordate; Valoarea granturilor aprobate spre finanțare (mii lei); Minim 10 femei beneficiare. | Trim. III, 2026/2027 – trim. III, 2028 | ODA | MDED ONT | Buget de stat | 5.000,0 (subpr. 50.04) | 15.000,0 (subpr. 50.04) | 15.000,0 (subpr. 50.04) | - |  |
| 3.1.8. |  | Organizarea anuală a evenimentelor dedicate promovării turismului | Minim 2 evenimente organizate și desfășurate anual; Minim 50 de participanți. | Trim. III, 2026/2027/ 2028 - trim. III 2029 | ONT | MDED Delegația UE; Parteneri de dezvoltare | Buget de stat; Asistență externă | 1.000.0 (subpr. 66.02) 300.0 (sursă externă) | 1.000.0 (subpr. 66.02) 300.0 (sursă externă) | 1.000.0 (subpr. 66.02) 300.0 (sursă externă) | 1.000.0 (subpr. 66.02) 300.0 (sursă externă) |  |
| 3.1.9. |  | Organizarea campaniilor de informare și promovare destinate elevilor din clasele liceale, studenților și tinerilor specialiști, în scopul creșterii notorietății și atractivității profesiilor din domeniul turismului, precum și stimularea inițiativei antreprenoriale în acest sector | 1 campanie organizată și desfășurată anual; Minim 100 de beneficiari. | Trim. III, 2027/2028 - trim. III, 2029 | ONT | MECMDED | Buget de stat | - | 50.0 (subpr. 66.01); 75.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.01); 75.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.01); 75.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.1.10. |  | Realizarea unui studiu de identificare a necesităților de îmbunătățire a statisticii și a indicatorilor pentru turism | 1 studiu realizat. | Trim. III, 2027 | MDED | ONT BNS | Buget de stat | - | 200.0 (subpr. 5001) | - | - |  |
| 3.1.11. |  | Instituirea unui Birou MICE în Republica Moldova | 1 birou instituit | Trim. III, 2027 | ONT | MDE Mediul asociativ | Buget de stat | - | 350.0 (subpr. 66.02) | - | - |  |
| 3.1.12. |  | Elaborarea unui studiu de piață și a profilelor investiționale pentru dezvoltarea turismului medical | 1 studiu realizat; Minim 1 profil investițional realizat. | Trim. III, 2027 | ONT | MDED MS | Buget de stat | - | 350.0 (subpr. 66.02) | - | - |  |
| 3.1.13. |  | Elaborarea hărții investiționale pentru dezvoltarea turismului balneo-sanatorial în Republica Moldova | 1 analiză elaborată; | Trim. IV, 2026 | ONT | MDED | Buget de stat | 600.0 (subpr. 66.02) | - | - | - |  |
| 3.1.14. |  | Elaborarea studiilor tehnice și a conceptelor de valorificare pentru reintegrarea și transformarea conacelor istorice în puncte de atracție turistică cu funcționalități polivalente și potențial de atragere a investițiilor private | Cel puțin 6 studii și concepte elaborate; | Trim. II, 2027 - trim. III, 2028 | ONT | MC MDED | Buget de stat | - | 1.000,0 (subpr. 66.02) | 1.000,0 (subpr. 66.02) | - |  |
| Obiectiv specific 3.2. Promovarea turismului intern și receptor ca vectori de creștere economică, cu accent pe turismul medical, ecologic, cultural și MICE, pentru a crește cu minimum 30% fluxul de turiști, prin valorificarea potențialului natural și cultural al țării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Organizarea tururilor de informare naționale destinate ghizilor de turism și reprezentanților agențiilor de turism și tur-operatoare, în scopul identificării și dezvoltării produselor turistice | Minim 3 tururi informative naționale desfășurate anual. | Trim. IV, 2026/2027/ 2028 - trim. IV, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 75.0 (subpr. 66.02) | 75.0 (subpr. 66.02) | 75.0 (subpr. 66.02) | 75.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.2. |  | Organizarea tururilor informative pentru presa străină, tur-operatori străini și formatori de opinie | 4 tururi informative organizate anual; Minim 50 de participanți anual; Minim 8 articole publicate. | Trim. III, 2026/2027/ 2028 - trim. IV, 2029 | ONT | AIM MDED Delegația UE Mediul asociativ | Buget de stat | 1.230,0 (subpr. 66.02) | 1.000.0 (subpr. 66.02) | 1.000.0 (subpr. 66.02) | 1.000.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.3. |  | Promovarea turismului medical și a ofertei investiționale | Minim 2 articole publicate; | Trim. I, 2026/2027/ 2028 - trim. IV, 2029 | ONT | Mediul asociativ MDED | Buget de stat | - | 1000.0 (subpr. 66.02) | 1000.0 (subpr. 66.02) | 1000.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.4. |  | Crearea și dezvoltarea traseelor turistice diversificate, inclusiv a celor vitivinicole, în vederea valorificării potențialului natural și cultural și sporirii atractivității destinațiilor turistice la nivel național și internațional | 5 trasee turistice dezvoltate; | Trim. II, 2026 - trim. IV, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat Planul de creștere 2025- 2027 | 1.500,0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.5. |  | Aprobarea și promovarea rutelor turistice naționale | 2 rute turistice aprobate și promovate anual; | Trim. IV, 2026/2027/ 2028 - trim. IV, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 500.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.01) 100.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.01) 100.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.01) 100.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.6. |  | Crearea și dezvoltarea de conținut pentru comunicarea eficientă și promovarea ofertei turistice | Minim 5 materiale promoționale elaborate (articole, ghiduri, broșuri, materiale video și foto); Minim 2 materiale digitale publicate pe platforme online și rețele sociale; 2 produse multimedia dezvoltate. | Trim III, 2026/ - trim. IV 2029 | ONT | MDED AIM Delegația UE Mediul asociativ | Buget de stat Planul de creștere 2025- 2027 | 5.000,0 (subpr. 66.02) | 5.000,0 (subpr. 66.02) | 5.000,0 (subpr. 66.02) | 5.000,0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.7. |  | Dezvoltarea rutelor turistice transfrontaliere | Minim 2 rute turistice transfrontaliere, dezvoltate; | Trim. III, 2026 - trim. III, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 750.0 (subpr. 66.02) | 200.0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.02) | 100.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.8. |  | Promovarea turismului MICE și a ofertei investiționale | 2 produse MICE promovate anual; | Trim. II, 2026/2027/ 2028 - trim. II, 2029 | ONT | MDED AIM Parteneri de dezvoltare | Buget de stat | 1.000,0 (subpr. 66.02) | 1.000,0 (subpr. 66.02) | 1.000,0 (subpr. 66.02) | 1.000,0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.9. |  | Promovarea ofertei de turism de aventură și a evenimentelor sportive cu potențial turistic | Minim 6 evenimente promovate; | Trim. I, 2026 - trim. II, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 500.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.10. |  | Elaborarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate de stat, care includ un compartiment dedicat turismului | Minim 2 planuri de management ale ariilor naturale protejate de stat care includ un compartiment dedicat turismului; | Trim. I, 2028 -trim. II, 2029 | MM | MoldsilvaONT APL Mediul asociativ | Buget de stat | - | - | 200.0 (subpr. 70.01) | 200.0 (subpr. 70.01) |  |
| 3.2.11. |  | Dezvoltarea traseului turistic dedicat Arcului Struve, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO | Traseu turistic dedicat Arcului Struve, amenajat și semnalizat între stația Cosăuți și cel puțin 3 locații turistice relevante; | Trim. IV, 2027 | ONT | MDED Mediul asociativ Delegația UE | Buget de stat | - | 400.0 (subpr. 66.02) | - | - |  |
| 3.2.12. |  | Elaborarea Agendei „Pomul Vieții” și promovarea evenimentelor incluse în agendă | Agenda „Pomul Vieții”, actualizată anual; Minim 1000 de materiale promoționale tipărite anual, 20 de evenimente promovate anual. | Trim. I, 2026/2027/ 2028 – trim. I, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 500.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.13. |  | Dezvoltarea și consolidarea rețelei naționale a birourilor/centrelor de informare turistică, inclusiv prin capacitarea acestora | 2 instruiri desfășurate anual; Minim 200 de materiale informative elaborate; Minim 1000 de turiști deserviți. | Trim. II, 2027/2028– trim. II, 2029 | ONT | MDED APL | Buget de stat | - | 500.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) | 500.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.14. |  | Organizarea participării Republicii Moldova, cu stand de țară, la expoziții locale și internaționale pentru promovarea ofertei turistice naționale | Minim 5 expoziții locale și internaționale, organizate anual; Minim 55 de participanți. | Trim. IV, 2026/2027/ 2028 - trim. IV, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ Delegația UE | Buget de stat | 4.000,0 (subpr. 66.02) | 4.500,0 (subpr. 66.02) | 4.500,0 (subpr. 66.02) | 4.500,0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.15. |  | Dezvoltarea rețelei naționale a centrelor meșteșugărești și includerea în circuitul turistic național | Minim 4 centre dezvoltate; | Trim. III, 2026 – trim. II, 2029 | ONT | MDED APL | Buget de stat | 200.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.16. |  | Organizarea și desfășurarea campaniilor de promovare dedicate diasporei | 1 campanie desfășurată anual; | Trim. III, 2026/2027/2028 – trim. II, 2029 | ONT | MDED BRD | Buget de stat | 300.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.2.17. |  | Organizarea și desfășurarea campaniilor de promovare a ofertei turistice prin intermediul misiunilor diplomatice | 1 campanie desfășurată anual; | Trim. II, 2026/2027/2028 – trim. II, 2029 | ONT | MDED MAE | Buget de stat | 300.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) |  |
| Obiectiv specific 3.3. Dezvoltarea cel puțin a 3 soluții digitale pentru promovarea ofertei turistice și acces la servicii pentru turiști și antreprenori locali până în anul 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Asigurarea vizibilității online a ofertelor turistice naționale pe platformele naționale și internaționale (publicitate digitală) | 1000000 de vizitatori; 250 de obiective turistice integrate; Conținut digital creat. | Trim. IV, 2026 - trim. IV, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat | 1000.0 (subpr. 66.02) | 850.0 (subpr. 66.02) | 850.0 (subpr. 66.02) | 850.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.3.2. |  | Dezvoltarea și operaționalizarea punctului digital (platformei) pentru închirieri pe termen scurt și asigurarea mentenanței acesteia | 1 platformă creată/ operațională și mentenanță asigurată anual; | Trim. IV, 2027– trim. IV, 2029 | ONT | BNS Delegația UE | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | - | 150.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.3.3. |  | Dezvoltarea platformei naționale digitale de promovare (market place) a ofertei turistice și asigurarea mentenanței acesteia | 1 platformă creată/ operațională și mentenanță asigurată anual; | Trim. IV, 2026 - trim. IV, 2029 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | 600.0 (subpr. 66.02) | 300.0 (subpr. 66.02) | 250.0 (subpr. 66.02) | 250.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.3.4. |  | Digitalizarea patrimoniului cultural prin realizarea tururilor virtuale 3D | 3 tururi virtuale 3D create; | Trim. IV, 2026 | ONT | MDED Mediul asociativ | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | 300.0 (subpr. 66.02) | - | - | - |  |
| 3.3.5. |  | Realizarea unui punct de informare (info point) pentru turiști la Î.S. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău | 1 punct de informare digital | Trim. IV, 2026 – trim. IV 2029 | ONT | MDED APP | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | 300.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.02) | 50.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.3.6. |  | Implementarea Sistemului Informațional „Tourism Data Intelligence Hub”, inclusiv Registrul Turismului | 1 sistemcreat și funcțional; Minim 30 de agenți economici înregistrați anual; | Trim. III, 2027/2028 – trim. IV, 2029 | ONT | BNS Delegația UE | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | - | 500.0 (subpr. 66.02) | 140.0 (subpr. 66.02) | 150.0 (subpr. 66.02) |  |
| 3.3.7. |  | Realizarea sondajelor la ieșirea din țară/destinații turistice a turiștilor străini, care au vizitat Republica Moldova pentru îmbunătățirea analizelor cantitative și calitative a datelor statistice despre sector | 1 sondaj realizat anual; Minim 200 de turiști străini care au participat la sondaje la ieșirea din țară. | Trim. IV, 2026/2027/2028- trim. IV, 2029 | ONT BNS | IGPF Delegația UE OMDT -uri | Buget de stat; Planul de creștere 2025- 2027 | 600.0 (subpr. 66.02) | 600.0 (subpr. 66.02) | 600.0 (subpr. 66.02) | 600.0 (subpr. 66.02) |  |

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=77959&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=56010&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=11041&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134582&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83489&lang=ro

Transition pathway for tourism

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148353&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135227&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135611&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137226&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136318&lang=ro

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=143524&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151214&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139409&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139797&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141755&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142706&lang=ro

https://particip.gov.md/ro/download_attachment/10816

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139888&lang=ro

THE ECONOMIC CONTRIBUTION OF TOURISM AND THE IMPACT OF COVID-19

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__11%20TUR__TUR030/?rxid=af1bdd19-60e4-4712-8f44-bbf70fe6e524

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-turistica-a-agentiilor-de-turism-si-turoperatorilor-in-anul-2024-9491_61657.html

BNS, Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în anul 2024

AIRDNA Marketminder, https://www.airdna.co/

BNM, Balanța de plăți

Pentru o cronologie a cercetărilor în domeniu a se vedea (PDF) Economic Impact of Tourism - A Review of Literatures on Methodologies and Their Uses: 1969-2011 (researchgate.net)

FEM, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Transparency International, Indicele Percepției Corupției, 2024

BNS, Principalii indicatori ai activitatii intreprinderilor pe activitati economice, 2014-2023

UNWTO, Impact of the Russian offencive in Ukraine on international toursim

Eurocontrol Aviation Intelligence Unit. Performance 2022 – Outlook 2023, European Aviation Overview 2024

UNWTO, Impact of the Russian offencive in Ukraine on international toursim

DentaVacation.com. Dental Work Abroad: Expert Guide, 2022

Cifra de afaceri raportată la costul muncii

ANRCETI, Moldova deține locul 3 în lume cu cel mai ieftin Internet fix în bandă largă, 2023

Gitnux.com, Digital Nomad Statistics And Trends 2023

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=77950&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=56010&lang=ro

https://pomulvietii.md/

https://neampornit.map.md/

Booking.com, Simple pleasures: Going back to the essentials, 2023

UNESCO, Museum around the world in the face of COVID-19, 2020

theSporting.blog, How many stadiums are there in the world? 2023

Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1531/1993, actualizată în 2022

BNM, Balanța de plăți, serie anuală

https://globalhtc.org/

BNS, Anuar statistic al Republicii Moldova

Comisia Europeană, GHG emissions of all world countries, 2021 citată de UNEP

Diverse surse, inclusiv statistica ODD a Națiunilor Unite și statistica UE

Health Effects Institute, State of Global Air 2020

Yale Center for Environmental Law & Policy, Environmental Performance Index: Wastewater Treatment, 2022

Tripadvisor.com

Model de transport caracterizat de una sau mai multe locații centrale, fiecare conectată la niște locații „secundare” (numele derivă de la modelul roții de bicicletă care constă într-un număr de spițe dispuse radial în jurul butucului roții)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138592&lang=ro

https://statisticamd.github.io/sdg-site-moldova/ro/8/

Statistica - numărul structurilor de primire turistică

Statistica - ponderea numărului de turiști cazați

Booking.com, Spontechnaity: How tech will drive travel, 2023

https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/12/17/pr-24480-republic-of-moldova-imf-concludes-6th-rev-under-ecf-and-eff-and-2nd-rev-under-the-rsf

30 de locuri suplimentare de muncă pentru fiecare milion de dolari SUA încasat suplimentar

UNEP, Emissions Gap Report 2022

Carobonindependent.org, Aviation emissions, 2023

Managementul deșeurilor, Republica Moldova – debitor ecologic!, 2016