Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni de modernizare a reţelei de instituţii de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020

Nr._______ din _______________2015

Chișinău

În scopul implementării Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.97 din 1 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.31-35, art.149) și în vederea creării condiţiilor adecvate pentru asigurarea unei bune pregătiri a muncitorilor și specialiştilor calificaţi pentru economia națională, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Planul de acţiuni de modernizare a reţelei de instituţii de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015 – 2020, conform anexei.

- Ministerele și instituțiile vizate vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acțiuni și vor prezenta anual, pînă la data de 1 februarie, Ministerului Educației informații privind rezultatele îndeplinirii activităților incluse în Planul de acțiuni.

- Finanțarea implementării Planului se va efectua din contul și în limita alocațiilor bugetare aprobate Ministerului Educației.

- Ministerul Educației va elabora raportul de monitorizare consolidat și îl va prezenta anual, pînă la data de 1 martie, Guvernului.

- Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

Prim-Ministru					Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei						Maia Sandu

Ministrul economiei 						Adrian Candu

Ministrul finanţelor 						Anatol Arapu

Ministrul muncii,

protecției sociale și familiei					Valentina Buliga

Anexa 1 la

Hotărîrea Guvernului nr. _____

din ________________2015

Planul de acţiuni de modernizare a reţelei de instituţii

de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020

Obiective:

- Modernizarea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în conformitate cu noua structură a sistemului de învăţămînt, care conţine trei niveluri de formare:

- programe de formare profesional-tehnică secundară, nivelul 3 ISCED;

- programe de formare profesional-tehnică postsecundară, nivelul 4 ISCED;

- programe de formare profesional-tehnică postsecundară nonterțiară, nivelul 5 ISCED.

- Consolidarea capacităților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic.

- Eficientizarea utilizării alocațiilor financiare în procesul de formare a forţei de muncă calificate şi competitive.

- Sporirea calităţii şi atractivității învățămîntului profesional tehnic.

Obiectivul 1. Modernizarea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în conformitate cu noua structură a sistemului de învăţămînt, care conţine trei niveluri de formare:

- programe de formare profesional-tehnică secundară, nivelul 3 ISCED;

- programe de formare profesional-tehnică postsecundară, nivelul 4 ISCED;

- programe de formare profesional-tehnică postsecundară nonterțiară, nivelul 5 ISCED.

| Nr. crt. | Acțiunea | Măsurile vizate | Responsabili | Termenele de realizare |  |  |  |  |  | Costuri | Indicatorii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | Perfecţionarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea învăţămîntului profesional tehnic | 1.1 Actualizarea cadrului normativ pentru învățămîntul profesional tehnic în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova | Ministerul Educației | X | X |  |  |  |  | Din resurse interne și externe | Numărul actelor normative actualizate |
|  |  | 1.2 Aprobarea/ actualizarea Regulamentului de funcționare a Centrelor de excelență în învățămînt profesional tehnic | Ministerul Educației | X |  |  |  |  |  | Nu necesită resurse financiare | Regulament aprobat |
| 2. | Fortificarea capacităţii instituţiei de asistență metodică în învăţămîntul profesional tehnic | 2.1 Reorganizarea Centrului Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional | Ministerul Educației | X | X | X | X | X | X | Din resursele interne și externe | Centru reorganizat, Personalul angajat |
| 3 | Revizuirea rețelei de instituții de învățămînt profesional tehnic | 3.1 Identificarea instituțiilor pasibile reorganizării | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Nu necesită resurse financiare | Lista instituţiilor elaborată şi aprobată |
|  |  | 3.2 Stabilirea termenelor și condițiilor de reorganizare pentru fiecare instituţie | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Nu necesită resurse financiare | Termene de reorganizare stabilite |
|  |  | 3.3 Elaborarea Planului de modernizare a reţelei instituţiilor de învățămînt profesional tehnic în funcţie de necesităţile pieţei muncii | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Nu necesită resurse financiare | Planul de acţiuni elaborat |
|  |  | 3.4 Elaborarea recomandărilor de utilizare a spaţiilor libere | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii |  | X | X |  |  |  | Nu necesită resurse financiare | Numărul de spații reorganizate |
| 4 | Constituirea Centrelor de excelență | 4.1 Instituirea Centrelor de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X |  |  |  |  |  | Nu necesită resurse financiare | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  |  | 4.2 Arondarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic la Centre de excelență pe domenii de specializare | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii Centre de excelență | X | X | X |  |  |  | Nu necesită resurse financiare | Număr de instituții arondate |
|  |  | 4.3. Instituirea și consolidarea departamentelor din cadrul Centrelor de excelență pentru programe de formare continuă și recalificare în domeniul lor de specializare, dar şi în domenii înrudite | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Centre de excelență |  |  | X | X | X |  | Din resurse interne și externe | Număr de departamente instituite |

Obiectivul 2. Consolidarea capacităților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic

| Nr. crt. | Acțiunea | Măsurile vizate | Responsabili | Termenele de realizare |  |  |  |  |  | Costuri | Indicatorii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 5. | Consolidarea capacităților Centrelor de excelență | 5.1 Elaborarea și aprobarea planurilor de dezvoltare strategică a Centre de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Centre de excelență |  | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Planuri aprobate |
|  |  | 5.2 Expertizarea tehnică a blocurilor de studii, a căminelor, echipamentelor, utilajelor destinate formării profesionale | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X |  |  |  |  | Din resurse interne și externe | Expertiză realizată |
|  |  | 5.3 Aprobarea Planului de Achiziții Publice pentru Centrele de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor | X | X |  |  |  |  | Nu necesită resurse financiare | Planuri aprobate |
|  |  | 5.4 Organizarea de licitații, încheierea contractelor pentru modernizarea Centrelor de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X |  |  |  |  | Din resurse interne și externe | Licitații organizate, Contracte încheiate, Buget alocat |
|  |  | 5.5 Modernizarea infrastructurii Centrelor de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Centrele de excelență Donatori | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Număr de ateliere, Număr de blocuri de studii, Număr de cămine renovate |
| 6. | Consolidarea capacităților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic arondate | 6.1 Elaborarea și aprobarea planurilor de dezvoltare strategică a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic arondate (școli profesionale, colegii) | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Din resurse interne și externe | Planuri elaborate și aprobate |
|  |  | 6.2 Modernizarea infrastructurii școlilor profesionale și colegiilor | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor, Donatori | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Numărul acţiunilor desfăşurate |
|  |  | 6.3. Întocmirea listei echipamentului necesar instruirii în învățămîntul profesional tehnic și organizarea achizițiilor publice pentru procurarea acestuia | Ministerul Educației, Instituții de învățămînt profesional tehnic, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Număr de instituții ÎPT dotate cu echipamente noi conform listei instituțiilor și necesităților |
| 7 | Creșterea calității resurselor umane din învățămîntul profesional tehnic | 7.1 Instruirea directorilor Centrelor de Excelență | Ministerul Educației, Instituții de învățămînt superior Proiectul pentru asistență tehnică | X |  |  |  |  |  | Din resursele Proiectul pentru asistență tehnică | Manageri instruiți |
|  |  | 7.2 Crearea și funcționarea consiliului directorilor Centrelor de excelență | Ministerul Educației, Proiectul pentru asistență tehnică |  | X |  |  |  |  | Din resurse interne și externe | Consiliu format |
|  |  | 7.3 Analiza necesităților de formare a cadrelor didactice de specialitate şi a maiștrilor-instructori | Ministerul Educației | X | X |  |  |  |  | Din resurse interne și externe | Rapoarte elaborate |
|  |  | 7.4 Monitorizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din învățămîntul profesional tehnic | Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional, Instituții de învățămînt superior | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Rapoarte anuale elaborate |
|  |  | 7.5 Realizarea instruirii periodice a managerilor instituțiilor arondate în domeniul: managementului calității, managementului resurselor umane, leadership, managementului resurselor financiare, managementului proceselor administrative, managementului de proiecte, comunicarea eficientă cu elevii, părinții, agenții economici ș.a. | Ministerul Educației, Instituții de învățămînt profesional tehnic, Academia de Administrare Publică | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Plan de instruire elaborat şi aprobat |
|  |  | 7.6 Elaborarea unui program de instruire pentru organizarea cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice / maiştrilor-instructori pe diferite profesii/specialităţi | Ministerul Educației, Centre de excelență |  |  | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Program elaborat și aprobat Rapoarte anuale ale instituțiilor formatoare |
|  |  | 7.7 Elaborarea unui program pentru instruirea cadrelor/maiştrilor responsabili de practica elevilor în vederea monitorizării şi evaluării calității efectuării practicii | Ministerul Educației, Centre de excelență, comitete sectoriale, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional | X | X |  |  |  |  | Din resurse interne și externe | Program elaborat și aprobat Cadre didactice/ maiștri-instructori formați |
| 8 | Creșterea calității ofertei educaționale în învățămîntul profesional tehnic | 8.1.Elaborarea și aprobarea metodologiei de identificare a cerințelor pieței muncii pentru alocarea locurilor la admitere în ÎPT cu finanțare de la bugetul de stat | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației | X | X |  |  |  |  | Din resurse interne și externe | Metodologie elaborată și aprobată |
|  |  | 8.2 Organizarea procesului de elaborare a standardelor ocupaționale | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, comitete sectoriale, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Număr de standarde aprobate |
|  |  | 8.3 Organizarea procesului de elaborare a cadrului de calificări în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, comitete sectoriale, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Număr de calificări aprobate |
|  |  | 8.4 Elaborarea Cadrului de referinţă şi a Ghidului de elaborare a Curriculumului în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației | X |  |  |  |  |  | Din resursele interne și externe | Ghiduri aprobate |
|  |  | 8.5 Organizarea procesului de elaborare/revizuire a Curriculumului în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, comitete sectoriale, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional | X | X | X |  |  |  | Din resursele interne și externe | Număr de Curricula aprobate |
|  |  | 8.6. Asigurarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic cu suport didactic de specialitate | Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional, Ministerul Educației |  |  | X | X | X | X | Din resursele interne și externe | 25% din instituții de ÎPT asigurate cu suport didactic de specialitate pînă în anul 2020 |
|  |  | 8.7 Elaborarea și procurarea de software educaţionale în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, Centre de excelență, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional |  |  | X | X | X | X | Din resursele interne și externe | Număr de software educaționale în ÎPT |
|  |  | 8.8 Introducerea software educaționale și de specialitate în învățămîntul profesional tehnic în procesul de predare – învățare | Ministerul Educației, Centre de excelență |  |  | X | X | X | X | Din resursele interne și externe | 20% din numărul de ore de instruire în bază de software educațional la disciplinele de specialitate |
|  |  | 8.9 Elaborarea cadrului metodologic pentru realizarea stagiilor practice | Ministerul Educației, Centre de excelență, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional |  | X | X |  |  |  |  | Cadru metodologic elaborat și aprobat |

Obiectivul 3. Eficientizarea utilizării alocaţiilor financiare în procesul de formare a forţei de muncă calificate şi competitive

| Nr. crt. | Acțiunii | Măsurile vizate | Responsabili | Termenele de realizare |  |  |  |  |  | Costuri | Indicatorii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 9 | Elaborarea unui nou mecanism de finanțare bazat pe finalități | 9.1 Pilotarea noului mecanism de finanțare | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor | X |  |  |  |  |  | Din resursele interne și externe | Aprobarea noului mecanism de finanțare |
|  |  | 9.2 Monitorizarea și evaluarea impactului noului mecanism financiar | Ministerul Educației | X | X |  |  |  |  | Din resursele interne și externe | Numărul de bugete ajustate a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic |
|  |  | 9.3 Analiza rezultatelor pilotării mecanismului de finanțare (partea de bază), perfecționarea și replicarea acestuia pe sistem. | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor | X |  |  |  |  |  | Din resursele interne și externe | Mecanism de finanțare aprobat |
| 10 | Implementarea noului mecanism de finanțare la nivel național | 10.1 Instruirea personalului responsabil în atingerea indicatorilor de performanță din cadrul formulei de finanțare | Ministerul Educației, Proiectul pentru asistență tehnică | X |  |  |  |  |  | Din resursele Proiectul pentru asistență tehnică | Numărul personalului instruit |
|  |  | 10.2 Experimentarea componentei opționale a noului mecanism de finanțare pe Rata de retenție | Ministerul Educației, Instituții de învățămînt profesional tehnic |  | X |  |  |  |  | Din resursele interne și externe | Mecanism de finanțare ajustat |
|  |  | 10.3 Experimentarea componentei opționale a noului mecanism de finanțare pe Fondul de competitivitate | Ministerul Educației, Instituții de învățămînt profesional tehnic |  |  | X |  |  |  | Din resursele interne și externe | Mecanism de finanțare ajustat |
|  |  | 10.4 Experimentarea componentei opționale a noului mecanism de finanțare pe Coeficientul de premiu | Ministerul Educației, Instituții de învățămînt profesional tehnic |  |  |  | X |  |  | Din resursele interne și externe | Mecanism de finanțare ajustat |
|  |  | 10.5 Elaborarea/ aprobarea/ perfecționarea Regulamentului de aplicare a formulei de finanțare, partea de bază | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor | X |  |  |  |  |  | Din resursele interne și externe | Regulament elaborat și aprobat |
|  |  | 10.6 Elaborarea suportului metodologic de aplicare a formulei de finanțare | Ministerul Educației, Proiectul pentru asistență tehnică | X |  |  |  |  |  | Din resursele interne și externe | Materiale elaborate |
| 11 | Dezvoltarea cadrului normativ şi metodic privind evidenţa contabilă în sistemul învăţămîntului profesional tehnic | 11.1 Elaborarea și aprobarea unui model uniformizat de evidență contabilă | Ministerul Educației, Proiectul pentru asistență tehnică, Ministerul Finanțelor |  | X | X |  |  |  | Din resursele interne și externe | Model elaborat și aprobat |
|  |  | 11.2 Instruirea contabililor din instituții privind evidența contabilă uniformizată | Ministerul Educației, Proiectul pentru asistență tehnică, Ministerul Finanțelor |  |  | X |  |  |  | Din resursele interne și externe | Numărul contabililor instruiți |
| 12 | Eficientizarea resurselor financiare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic | 12.1 Revizuirea și actualizarea actelor normative privind reglementarea activității antreprenoriale a instituțiilor | Ministerul Educației, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor | X |  |  |  |  |  | Din resurse externe | Cadru normativ revizuit/actualizat |
|  |  | 12.2 Organizarea seminarelor de diseminare a practicilor pozitive de generare a veniturilor în instituțiile de învățămînt profesional tehnic | Ministerul Educației, Proiectul pentru asistență tehnică, Donatori |  | X | X | X |  |  | Din resursele interne și externe | Procentul de creștere a veniturilor extrabugetare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic |

Obiectivul 4. Sporirea calității și atractivității învățămîntului profesional tehnic

| Nr. crt. | Denumirea acțiunii | Măsurile vizate | Responsabilii | Termenele de realizare |  |  |  |  |  | Costuri | Indicatorii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 13 | Corelarea pregătirii specialiștilor în instituțiile învățămîntul profesional tehnic cu necesitățile pieții muncii | 13.1 Crearea condițiilor pentru stabilirea parteneriatelor cu administraţia publică locală în vederea organizării stagiilor de practică ale elevilor în entităţile din subordine şi agenţii economici înregistraţi pe teritoriul unităţii administrative | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Instituții de învățămînt profesional tehnic, Autoritățile publice locale, comitete sectoriale, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional | X | X | X | X | X | X | Nu necesită resurse financiare | Numărul parteneriate stabilite per instituție |
|  |  | 13.2 Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din perspectiva formării profesionale duale | Ministerul Educației, Ministerul Economiei, Camera de Comerț și Industrie | X | X | X | X | X | X | Din resurse externe | Numărul de parteneriate dezvoltate |
| 14 | Promovarea învățămîntului profesional tehnic | 14.1 Elaborarea Strategiei de comunicare în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, Proiectul pentru asistență tehnică | X |  |  |  |  |  | Din resursele Proiectul pentru asistență tehnică | Strategie elaborată și aprobată |
|  |  | 14.2 Implementarea Strategiei de comunicare în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, Centre de excelență, comitete sectoriale, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional |  | X | X | X | X | X | Din resursele interne și externe | Rapoarte semestriale elaborate |
|  |  | 14.3 Desfăşurarea unei campanii de mediatizare | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne și externe | Campanii desfășurate |
| 15 | Asigurarea protecţiei sociale eficiente a elevilor cu dizabilități sau proveniți din familii social vulnerabile | 15.1 Asigurarea condițiilor pentru incluziunea educațională a elevilor din familii social vulnerabile în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Instituții de învățămînt profesional tehnic | X | X | X | X | X | X | Din resurse interne | Numărul de locuri acordate cu finanțare de la bugetul de stat Acordare de burse/ îndemnizații |
|  |  | 15.2 Monitorizarea incluziunii sociale a elevilor din familii social vulnerabile în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației | X | X | X | X | X | X | Nu necesită resurse financiare | Rapoarte anuale elaborate |