
VIZIUNEA
viitoarei UAT amalgamate


TARACLIA-BAIMACLIA
satul Taraclia - comuna Baimaclia - satul Surchiceni

	Document de lucru pentru consultări publice
Structură conform Ghidului Faza I: 1) profilul localităților participante; 2) harta serviciilor publice; 3) Top 3 priorități; 4) nevoi specifice per localitate; 5) estimarea bugetară orientativă.




Versiune preliminară pentru discuții în Grupul de Lucru Comun și consultări publice
	3
localități în rețea comună de servicii
	4.031
locuitori - valoare de lucru [DE VERIFICAT]
	16,03 mln lei
pachet estimativ de stimulente [DE VERIFICAT]




[image: ]
Schema este orientativă și nu substituie harta administrativ-teritorială sau documentele cadastrale.


Structura documentului
	Regulă de structură
Documentul nu adaugă capitole suplimentare față de Ghid. Elementele de design sunt folosite pentru lizibilitate: casete, tabele, diagrame și sinteze vizuale. Nu sunt incluse fotografii, anunțuri, avize sau capturi administrative.



	Nr.
	Capitol
	Ce conține

	1
	Profilul localităților participante
	componență, date-cheie, poziționare, profil economic și instituțional

	2
	Harta serviciilor publice
	evaluare orientativă a serviciilor, acces administrativ, concluzii comparative

	3
	Top 3 priorități
	canalizare/sanitație; drumuri/mobilitate; servicii publice, mediu și comunitate

	4
	Nevoi specifice per localitate
	maximum două direcții prioritare pentru Taraclia, Baimaclia și Surchiceni

	5
	Estimarea bugetară orientativă
	stimulente, proiecte, surse de finanțare, calendar și indicatori



Date-cheie de lucru
	Element
	Descriere

	Denumire de lucru
	viitoarea UAT Taraclia-Baimaclia / UAT Taraclia [DE VERIFICAT: denumirea finală decisă de GLC și consiliile locale]

	UAT participante
	satul Taraclia, raionul Căușeni; comuna Baimaclia, raionul Căușeni

	Localități componente
	satul Taraclia; satul Baimaclia; satul Surchiceni

	Populație de lucru
	4.031 locuitori în simularea BNS/AmalgaSim 2024: Taraclia - 2.567; comuna Baimaclia - 1.464. 

	Populație/ gospodării în versiunea 2024
	4.377 locuitori și 2.171 gospodării. Date utile istoric, dar trebuie armonizate cu BNS/AmalgaSim.

	Centru administrativ
	satul Taraclia - propunere de lucru menționată în versiunea 2024; se confirmă prin consensul GLC și deciziile consiliilor.

	Logica documentului
	profil - servicii - priorități - nevoi locale - buget orientativ - verificări finale



	Atenție metodologică
Viziunea este un document de lucru pentru consultare și fundamentarea deciziei. Ea nu este strategia post-amalgamare finală și nu înlocuiește devizele, proiectele tehnice sau bugetul aprobat. 







Capitolul 1
Profilul localităților participante
Componență, poziționare, resurse și context de dezvoltare
	



	Ideea capitolului
Viitoarea UAT Taraclia-Baimaclia reunește două administrații locale și trei localități. Scopul profilului este să arate ce aduce fiecare comunitate în construcția comună, ce probleme trebuie abordate împreună și ce date trebuie validate înainte de decizia finală.


1.1. Componența viitoarei UAT
	UAT participantă
	Localități componente
	Profil sintetic

	satul Taraclia, raionul Căușeni
	Taraclia
	localitate rurală cu bază instituțională mai consolidată, strategie comunitară, servicii publice existente și rol propus de centru administrativ

	comuna Baimaclia, raionul Căușeni
	Baimaclia, Surchiceni
	comună rurală cu identitate proprie, infrastructură de bază existentă, dar cu nevoi clare privind drumurile, canalizarea, trotuarele și accesul la servicii

	viitoarea UAT
	Taraclia, Baimaclia, Surchiceni
	teritoriu continuu, cu peste 3.000 locuitori în datele de lucru și cu posibilitate de planificare comună a serviciilor, investițiilor și proiectelor externe


1.2. Poziționare și conectivitate
Clusterul se află în raionul Căușeni, într-un teritoriu rural continuu, cu relații funcționale între satul Taraclia și comuna Baimaclia. Localitățile sunt apropiate de orașul Căușeni și de municipiul Chișinău, dar au nevoie de o administrație locală capabilă să rezolve problemele de infrastructură direct în teritoriu, nu doar prin intervenții punctuale.
În logica amalgamării, conectivitatea nu înseamnă doar distanță pe hartă. Ea înseamnă acces real la primărie, școală, punct medical, transport, servicii comunale, informație publică și proiecte de investiții. De aceea, viitoarea UAT trebuie să combine un centru administrativ funcțional cu puncte locale de acces pentru cetățenii din Baimaclia și Surchiceni.
1.3. Profil demografic și comunitar
	Indicator
	Taraclia
	Comuna Baimaclia
	Total / observație

	Populație de lucru BNS/AmalgaSim 2024
	2.567
	1.464
	4.031 locuitori - peste pragul minim legal de 3.000 [DE VERIFICAT]

	Gospodării - date istorice 2024
	1.404
	767
	2.171 gospodării - date de lucru din versiunea 2024 [DE VERIFICAT]

	Sondaj 2024 - chestionare valide
	339
	243
	582 chestionare valide analizate în cele două localități

	Specific comunitar
	sat cu rol administrativ propus
	comună cu două sate componente
	identitatea localităților se păstrează; administrația se organizează comun

	Necesitate comună
	canalizare, drumuri, servicii, tineri
	canalizare, drumuri, trotuare, echitate investițională
	dezvoltare echilibrată și comunicare publică periodică



1.4. Profil economic și instituțional
Economia locală are profil predominant rural și agricol, completat de comerț, servicii, activități ale gospodăriilor țărănești, navetă spre centre urbane și inițiative comunitare. Strategia satului Taraclia menționează o bază economică locală cu agenți economici și gospodării țărănești, inclusiv întreprinderi agricole și activități de procesare sau servicii. Planul strategic al comunei Baimaclia indică o economie locală concentrată în agricultură, servicii locale și câteva activități economice active.
Din punct de vedere instituțional, Taraclia și Baimaclia dispun de documente locale de planificare pentru perioada 2020-2025. Aceste documente nu trebuie copiate în noua Viziune, dar oferă un portofoliu de probleme și proiecte: drumuri, apă, canalizare, salubrizare, iluminat, educație, cultură, sport, servicii sociale, economie locală și mediu.
	Domeniu
	Elemente relevante pentru viitoarea UAT

	Administrație
	aparat administrativ comun mai specializat: secretariat, contabilitate, achiziții, proiecte, patrimoniu, infrastructură, CUPS/ghișeu unic și comunicare publică

	Educație și social
	instituții educaționale și servicii sociale care trebuie păstrate, coordonate și modernizate fără a reduce accesul copiilor, persoanelor în etate și grupurilor vulnerabile

	Cultură, sport, tineret
	case/cămine culturale, biblioteci, spații publice și necesitatea de activități pentru tineri, copii și persoane în etate

	Economie locală
	agricultură, comerț, servicii, gospodării țărănești, mici afaceri, potențial de granturi, parteneriate GAL și programe pentru tineri antreprenori

	Mediu
	canalizare, epurare, albia râului, fântâni, deșeuri, gunoiști, spații verzi și disciplină comunitară în protecția mediului



1.5. Viziunea comună
	Formula de viziune
Până în anul 2031, viitoarea UAT Taraclia-Baimaclia devine o comunitate rurală consolidată, cu administrație profesionistă, servicii publice accesibile în fiecare localitate, canalizare și drumuri modernizate etapizat, investiții echilibrate între Taraclia, Baimaclia și Surchiceni, economie locală susținută și mediu mai curat pentru copii, tineri, familii și persoane în etate.



Această formulare impune trei reguli de lucru: echitate teritorială, acces local la servicii și transparență în investiții. Nicio localitate nu trebuie tratată ca simplă periferie a centrului administrativ, iar fiecare sat trebuie să apară explicit în planificare, bugetare și raportarea anuală.
1.6. Denumirea și centrul administrativ
Denumirea de lucru utilizată în prezentul document este „Taraclia-Baimaclia”. În materialele din 2024 apare propunerea ca centrul administrativ să fie satul Taraclia și ca denumirea finală să fie UAT Taraclia. Aceste elemente trebuie confirmate expres prin consensul Grupului de Lucru Comun și prin deciziile consiliilor locale participante.
Argumentarea centrului administrativ Taraclia poate porni de la poziționare, capacitatea administrativă, baza instituțională și rolul existent în cluster. Totuși, desemnarea centrului nu trebuie să reducă rolul Baimaclia și Surchiceni. Relația cu cetățeanul trebuie organizată în rețea: centru administrativ, program de audiențe locale, ghișeu/CUPS, comunicare publică și reprezentare clară a nevoilor fiecărei localități.

	De verificat înainte de aprobare
[DE VERIFICAT: denumirea finală a UAT, centrul administrativ, procesul-verbal GLC privind votul prin consens in alegerea centrului administrativ.



Capitolul 2
Harta serviciilor publice
Evaluare orientativă, acces administrativ și concluzii comparative
	



	Cum se citește harta serviciilor
Nivelul 1 indică serviciu inexistent sau critic, iar nivelul 5 indică serviciu bine dezvoltat sau cu acoperire largă. Evaluarea de mai jos este orientativă și trebuie validată de GLC, consilii și consultările publice.



	Nivel
	Semnificație

	1/5
	serviciu inexistent, critic sau foarte slab dezvoltat

	2/5
	serviciu existent parțial, cu probleme importante

	3/5
	serviciu funcțional, dar cu necesități clare de modernizare

	4/5
	serviciu bun, cu îmbunătățiri punctuale necesare

	5/5
	serviciu bine dezvoltat sau cu acoperire largă


2.1. Imaginea serviciilor din perspectiva cetățenilor
Sondajele arată că cele mai sensibile servicii sunt canalizarea și drumurile, iar în plan social apar nevoile pentru tineri, persoane în etate, sport și spații publice. Interacțiunea cu primăria este evaluată relativ bine în sondajul online, dar cetățenii cer reguli clare pentru alocarea investițiilor între localități.
	Serviciu / temă
	Indicator disponibil
	Interpretare
	Direcție pentru Viziune

	Canalizare
	1,73/5; 80,8% evaluări negative; importanță 4,80/5
	serviciu critic și prioritate majoră
	finalizare proiect, racordări, operare durabilă, extindere etapizată

	Drumuri locale
	2,71/5; 72,2% indică drumuri deteriorate
	serviciu sub așteptări, vizibil zilnic
	program multianual de drumuri, trotuare, drenaj, siguranță rutieră

	Tineret și sport
	activități pentru tineri 2,49/5; infrastructură sportivă 2,78/5
	risc de migrație și participare redusă
	spații pentru tineri, sport, voluntariat, granturi pentru inițiative

	Servicii pentru persoane în etate
	2,61/5
	nevoie de sprijin local și servicii de proximitate
	audiențe, servicii sociale mobile, colaborare cu asistența socială

	Administrație locală
	interacțiune 4,08/5; ghișeu unic 4,20/5
	bază de încredere, dar așteptări de transparență
	CUPS/ghișeu unic, program local în Baimaclia/Surchiceni, raportare publică

	Echitate investițională
	60,8% cer investiții echilibrate; 45,6% se tem de investiții mai puține în unele localități
	condiție de legitimitate pentru proces
	criterii publice de prioritizare și raport anual pe localități





2.2. Rezultatele sondajelor 2024: mesaje diferite în Taraclia și Baimaclia
	Localitate
	Chestionare valide
	Problema 1
	Problema 2
	Opinia privind o singură primărie

	Taraclia
	339
	lipsa sistemului centralizat de canalizare - 210 răspunsuri, 62,31%
	drumuri cu gropi, colb și glod pe timp de ploaie - 99 răspunsuri, 29,38%
	DA - 258 (76,11%); NU - 30 (8,85%); abțineri - 51 (15,04%)

	Baimaclia
	243
	lipsa sistemului centralizat de canalizare - 121 răspunsuri, 49,79%
	drumuri rele și lipsa trotuarelor - 114 răspunsuri, 46,91%
	DA - 38 (15,64%); NU - 205 (84,36%); abțineri - 0



	Concluzie pentru comunicare
Taraclia susține mai clar procesul, iar Baimaclia exprimă rezerve puternice. De aceea, Viziunea trebuie să fie un angajament de echitate și rezultate vizibile, nu o simplă prezentare a avantajelor administrative.


2.3. Harta serviciilor pe domenii
	Domeniu
	Situație actuală / problemă
	Nivel orientativ
	Direcție pentru viitoarea UAT

	Administrație și CUPS
	servicii fragmentate între două primării; nevoia de ghișeu unic și acces local
	3-4/5
	Organizarea unui CUPS/ghișeu de acces în Baimaclia-Surchiceni și dezvoltarea CUPS-ului din Taraclia. 

	Apă
	Taraclia indică apeduct cu acoperire mare în strategia 2020; Baimaclia are apeduct centralizat, dar necesită modernizare și monitorizarea calității
	3-4/5 [DE VALIDAT]
	mentenanță comună, contorizare, reducerea pierderilor, calitatea apei și intervenții în zone vulnerabile

	Canalizare și epurare
	serviciu critic; există proiect strategic câștigat pentru Taraclia-Baimaclia
	1-2/5
	finalizare rețele, racordări, operare serviciu, epurare și extinderi ulterioare

	Drumuri, trotuare și mobilitate
	drumuri locale deteriorate, lipsă trotuare în zone importante, necesități mari în Baimaclia și străzi secundare
	2-3/5
	program multianual pe localități, corelat cu lucrările de apă/canalizare și cu siguranța rutieră

	Salubrizare, iluminat și mediu
	servicii organizate diferit; nevoi de colectare separată, curățarea zonelor problematice, iluminat eficient
	3/5 [DE VALIDAT]
	standard comun de salubrizare, containere, iluminat LED, campanii și lichidarea gunoiștilor neautorizate

	Educație, cultură, sport, tineret
	instituții funcționale, dar nevoi de modernizare, spații pentru tineri, terenuri sportive și activități comunitare
	2-4/5
	păstrarea instituțiilor, dotări, eficiență energetică, spații de joacă/sport și program anual pentru tineri

	Economie locală
	agricultură dominantă, servicii locale, interes pentru afaceri inițiate de tineri
	3/5 [DE VALIDAT]
	proiecte pentru tineri antreprenori, instruiri pentru granturi, parteneriate GAL, promovare produse locale


2.4. Sinteză comparativă
	Domeniu
	Concluzie pentru viitoarea UAT Taraclia-Baimaclia

	Canalizare
	problema critică comună; proiectul câștigat trebuie finalizat, operat și extins etapizat

	Drumuri
	cea mai vizibilă problemă cotidiană, mai ales în sondajul 2026.

	Administrație
	CUPS/ghișeu unic la Baimaclia și servicii locale pot transforma amalgamarea în beneficiu direct pentru cetățeni

	Mediu
	epurarea, curățarea albiei, fântânile, deșeurile și spațiile verzi trebuie tratate împreună

	Echitate
	Baimaclia și Surchiceni trebuie să aibă proiecte vizibile și indicatori separați în planificare

	Nota din partea GLC
	



Capitolul 3
Top 3 priorități ale viitoarei UAT
Direcțiile comune care produc efecte vizibile pentru cetățeni
	



Prioritățile viitoarei UAT au fost formulate pornind de la harta serviciilor, strategiile locale și rezultatele sondajelor. Ele nu epuizează toate necesitățile, dar oferă direcția comună pentru primii ani de dezvoltare.
[image: ]
Grafic construit pe baza sondajului online 2026. Rezultatele exprimă percepțiile respondenților și trebuie corelate cu consultările publice și datele administrative.
3.1. Prioritatea 1 - Canalizare, epurare și sanitație publică
Canalizarea este tema care apare constant în toate sursele: 62,31% dintre respondenții din Taraclia 2024, 49,79% dintre respondenții din Baimaclia 2024 și 64,6% dintre respondenții sondajului 2026 indică lipsa sau acoperirea insuficientă cu canalizare. Importanța canalizării este evaluată la 4,80/5 în sondajul 2026.
	Direcție
	Conținut propus

	Finalizare proiect strategic
	urmărirea proiectului de canalizare și sanitație Taraclia-Baimaclia, inclusiv rețele, stație de epurare, stații de pompare și racordări

	Operare durabilă
	model de gestiune, tarife sustenabile, personal instruit, mentenanță și comunicare cu beneficiarii

	Extindere etapizată
	includerea zonelor neacoperite și a instituțiilor publice în planul multianual

	Protecția mediului
	reducerea poluării apelor și solului, monitorizarea calității apei și curățarea zonelor afectate

	Nota din partea GLC
	



3.2. Prioritatea 2 - Drumuri, trotuare, mobilitate și siguranță rutieră
Drumurile influențează accesul copiilor la școală și grădiniță, deplasarea la medic, transportul produselor agricole, mobilitatea persoanelor vârstnice și intervenția serviciilor de urgență. În sondajul 2026, 72,2% indică drumurile deteriorate, iar 74,7% cer reparația drumurilor secundare/de cartier în primii 3 ani.
	Direcție
	Conținut propus

	Inventariere publică
	lista sectoarelor critice de drum și trotuar în Taraclia, Baimaclia și Surchiceni, cu criterii de prioritate

	Corelare cu rețelele subterane
	drumurile se repară în coordonare cu apă/canalizare pentru a evita spargerea repetată a străzilor

	Acces la instituții
	intervenții spre școală, grădiniță, punct medical, cimitire, spații publice, stații de transport și agenți economici

	Siguranță rutieră
	trotuare, treceri pietonale, indicatoare, drenaj pluvial și iluminat în zone cu risc

	Nota din partea GLC
	


3.3. Prioritatea 3 - Servicii publice moderne, mediu curat și comunitate activă
A treia prioritate reunește elementele care fac administrația comună vizibilă pentru oameni: CUPS/ghișeu unic, servicii locale de bază, salubrizare, iluminat, spații publice, activități pentru tineri și măsuri de sprijin pentru economie locală. Această prioritate răspunde direct îngrijorării privind echitatea investițiilor.
	Direcție
	Conținut propus

	CUPS / ghișeu unic
	punct de acces și asistență pentru servicii publice, documente, plăți, cereri, informații și suport digital

	Servicii locale de proximitate
	program de audiențe și informare în Baimaclia și Surchiceni; canale clare de comunicare

	Salubrizare și mediu
	containere, colectare separată, lichidarea gunoiștilor neautorizate, curățarea albiei și spații verzi

	Tineret, sport și cultură
	terenuri sportive, spații pentru tineri, activități culturale, voluntariat, proiecte educaționale și comunitare

	Economie locală
	instruiri pentru granturi, parteneriate GAL, susținerea afacerilor inițiate de tineri și promovarea produselor locale

	Nota din partea GLC
	


3.4. Tipuri de proiecte după termen
	Tip de proiect
	Exemple
	Termen orientativ

	Proiecte rapide
	CUPS/ghișeu local, audiențe, reparații curente, tomberoane, informare publică
	6-12 luni

	Proiecte medii
	drumuri și trotuare prioritare, spații publice, dotare serviciu comunal, eficiență energetică, racordări
	1-3 ani

	Proiecte strategice
	canalizare, epurare, program multianual de drumuri, sistem integrat de salubrizare, proiecte de mediu
	3-5 ani

	Nota din partea GLC
	
	



	Principiu de implementare
Primele rezultate ale amalgamării trebuie să fie vizibile în toate localitățile. Proiectele mari oferă dezvoltare structurală, iar proiectele rapide mențin încrederea cetățenilor în perioada de tranziție.



Capitolul 4
Nevoi specifice per localitate
Maximum două direcții prioritare pentru fiecare localitate componentă
	



	Principiul de echitate
Amalgamarea nu înseamnă uniformizarea localităților. Fiecare localitate trebuie să beneficieze de investiții vizibile, iar prioritățile comune trebuie adaptate la problemele reale din Taraclia, Baimaclia și Surchiceni.


4.1. Satul Taraclia
Taraclia are rol administrativ propus și o bază instituțională mai consolidată, dar sondajul 2024 arată că locuitorii cer în primul rând canalizare și drumuri. Rolul de centru trebuie transformat în responsabilitate pentru întreaga UAT, nu în concentrare exclusivă a resurselor.
	Nevoie specifică
	Măsuri propuse
	Rezultat așteptat

	Canalizare, epurare și racordări
	monitorizarea proiectului câștigat, racordarea gospodăriilor și instituțiilor, pregătirea operării serviciului
	serviciu funcțional, sănătate publică și mediu mai curat

	Drumuri, spații publice și servicii administrative
	program de reparații străzi secundare, CUPS/ghișeu, comunicare publică, suport pentru proiecte și tineri
	centru administrativ eficient, dar deschis întregii UAT

	Propuneri GLC pentru Taraclia
	reabilitarea drumurilor după finalizarea lucrărilor de canalizare; analizarea trotuarului pe traseul Baimaclia-Taraclia; includerea drumului Baimaclia-Surchiceni în programul de conectivitate; inventarierea clădirilor avariate și inițierea procedurilor legale de demolare/valorificare, după caz
	intervenții corelate cu rețelele edilitare, mobilitate mai sigură și spații publice mai ordonate

	Nota din partea GLC
	
	



4.2. Satul Baimaclia
Baimaclia este localitatea unde rezervele față de proces sunt cele mai puternice. De aceea, Viziunea trebuie să prevadă proiecte concrete, ușor de urmărit și raportate separat, pentru a demonstra că amalgamarea nu reduce investițiile în localitate.
	Nevoie specifică
	Măsuri propuse
	Rezultat așteptat

	Drumuri, trotuare și siguranță rutieră
	strada Tineretului, trotuare în zona centrală, acces spre instituții, drenaj și iluminat în zonele prioritare
	rezultate vizibile pentru cetățeni și reducerea percepției de marginalizare

	Canalizare, parc și servicii de proximitate
	racordări la canalizare, amenajarea unui parc/spațiu public central, audiențe locale și punct de informare/CUPS
	servicii mai aproape de oameni și spațiu comunitar funcțional

	Propuneri GLC pentru Baimaclia
	prioritizarea rețelei de canalizare și a drumurilor locale, inclusiv sectoarele principale care asigură accesul spre instituții și spații publice
	rezultate vizibile pentru cetățeni, urmărite separat pentru satul Baimaclia și raportate public

	Nota din partea GLC
	
	




4.3. Satul Surchiceni
Pentru Surchiceni, datele separate sunt mai limitate în documentele analizate. Totuși, fiind localitate componentă a comunei Baimaclia, satul trebuie să apară distinct în consultări, planificare și raportare. Lipsa menționării separate ar crea risc de subreprezentare.
	Nevoie specifică
	Măsuri propuse
	Rezultat așteptat

	Acces la servicii administrative și comunale
	program de audiențe, punct local de informare, suport pentru cereri și servicii digitale, comunicare prin canale locale
	cetățenii nu sunt obligați să se deplaseze la centru pentru orice problemă

	Drumuri, iluminat și confort comunitar
	intervenții pe sectoare critice de drum, iluminat, salubrizare, întreținere spații publice [DE COMPLETAT după consultări]
	localitatea este inclusă vizibil în planul de investiții al noii UAT

	Nota din partea GLC
	
	



4.4. Proiecte rapide pentru fiecare localitate
	Localitate
	Exemple de proiecte rapide pentru primele 6-12 luni

	Taraclia
	funcționalizarea CUPS/ghișeu unic; comunicare publică despre canalizare; reparații punctuale la străzi; măsuri de salubrizare și iluminat

	Baimaclia
	Amenajarea CUPS; pregătirea/reconfirmarea proiectului str. Tineretului; trotuare/puncte de siguranță; plan de parc/spațiu public; program de audiențe locale

	Surchiceni
	audiențe periodice; informare locală; intervenții minime la drumuri/iluminat; puncte de colectare deșeuri; inventarierea nevoilor specifice

	Nota din partea GLC
	



	Concluzie pentru Capitolul 4
Viitoarea administrație trebuie să transforme nevoile locale în proiecte concrete, vizibile și echitabil repartizate. Raportarea publică trebuie să arate anual ce s-a realizat separat în Taraclia, Baimaclia și Surchiceni.



Capitolul 5
Estimarea bugetară orientativă
Stimulente, portofoliu de proiecte, surse de finanțare și calendar
	



	Atenție la cifre
Sumele sunt orientative. Valoarea finală a stimulentelor se confirmă după validarea populației totale și simularea oficială în instrumentul național de calcul. Nicio sumă nu trebuie prezentată ca alocare garantată până la confirmarea oficială.


5.1. Premisele estimării
	UAT participantă
	Populație de lucru
	Observație

	satul Taraclia
	2.567
	valoare de lucru BNS/AmalgaSim 2024; de validat oficial

	comuna Baimaclia
	1.464
	valoare de lucru pentru Baimaclia + Surchiceni; populația separată pe sate trebuie completată

	Total estimativ
	4.031
	bază de calcul pentru simularea de lucru; peste pragul minim de 3.000 locuitori

	Nota din partea GLC
	
	


5.2. Stimulente financiare estimate
	Tip de stimulent
	Utilizare posibilă
	Valoare estimativă

	Transfer pentru pregătirea procesului
	consultări, consultanță, documentații, pregătire CUPS/ghișeu local și suport de organizare instituțională
	400.000 lei

	Transfer pentru investiții capitale
	cofinanțare de până la 5.000.000 lei pentru drumul Baimaclia-Surchiceni și repartizarea sumei rămase pentru drumurile principale din interiorul satelor Taraclia, Baimaclia și Surchiceni, proporțional cu populația, în funcție de devize și eligibilitate
	12.604.858 lei

	Susținere buget local 2028-2030
	stabilizare bugetară, cofinanțări, mentenanță și consolidarea capacității administrative
	3.023.250 lei

	Total pachet estimativ
	resursă orientativă pentru tranziție și priorități de dezvoltare
	16.028.108 lei

	Observație GLC
	repartizarea finală a stimulentului II se va aproba după confirmarea devizelor, a datelor oficiale privind populația pe sate și a condițiilor de eligibilitate
	[DE VERIFICAT]


5.3. Proiecte deja câștigate sau aflate în pregătire
	Proiect / intervenție
	Stadiu / valoare cunoscută
	Implicație pentru Viziune

	Canalizare și stație de epurare Taraclia-Baimaclia
	proiect câștigat și în implementare; buget indicativ 96,0 mln lei; 11 km rețele, stație de epurare și 7 stații de pompare [DE VERIFICAT]
	proiect-fanion al noii UAT; prioritate pentru finalizare, racordare și operare durabilă

	Drumuri principale în interiorul satelor
	repartizarea sumelor rămase din stimulentul II, după stabilirea cofinanțării pentru drumul Baimaclia-Surchiceni, se propune proporțional cu populația satelor [DE VERIFICAT]
	asigură echitate între satul Taraclia, satul Baimaclia și satul Surchiceni și rezultate vizibile în fiecare localitate

	Drumul Baimaclia-Surchiceni
	propunere GLC de cofinanțare de până la 5.000.000 lei din stimulentul II, pentru construcția/reabilitarea în beton asfaltic a porțiunii rămase, în parteneriat cu Administrația Națională a Drumurilor [DE VERIFICAT: deviz, eligibilitate, contribuție finală]
	investiție de conectivitate pentru întregul cluster, cu impact direct asupra accesului la servicii și asupra legăturii funcționale dintre localități

	Strada Tineretului, Baimaclia
	proiect de reparație capitală cu valoare indicativă 9.142.020,98 lei; contribuție locală 971.843,48 lei [DE VERIFICAT]
	investiție vizibilă pentru Baimaclia și element-cheie de echilibru teritorial

	Observație GLC
	proiectele de drumuri trebuie corelate cu lucrările de apă/canalizare, siguranța rutieră, drenajul și devizele tehnice aprobate
	[DE VERIFICAT]


5.4. Repartizarea orientativă a stimulentelor


[image: ]
	Domeniu de intervenție
	Măsuri orientative
	Alocare financiară orientativă

	1. Transfer pentru pregătirea procesului
	consultări, documentații, suport de organizare instituțională, pregătirea CUPS/ghișeu local și alte cheltuieli eligibile de pregătire
	400.000 lei

	2. Stimulentul II - cofinanțare drum Baimaclia-Surchiceni
	cofinanțare de până la 5.000.000 lei pentru construcția/reabilitarea în beton asfaltic a porțiunii rămase a drumului Baimaclia-Surchiceni, în parteneriat cu Administrația Națională a Drumurilor
	până la 5.000.000 lei

	3. Stimulentul II - drumuri principale în interiorul satelor
	suma rămasă din stimulentul II, după stabilirea cofinanțării finale, se propune pentru drumurile principale din satul Taraclia, satul Baimaclia și satul Surchiceni, proporțional cu populația fiecărei localități
	estimativ 7.604.858 lei, dacă se utilizează integral plafonul de 5.000.000 lei [DE VERIFICAT]

	4. Susținere buget local 2028-2030
	stabilizare bugetară, mentenanță, cofinanțări și consolidarea capacității administrative, cu respectarea destinației și condițiilor legale
	3.023.250 lei

	5. Alte priorități ale Viziunii
	canalizarea, spațiile publice, salubrizarea, iluminatul, tineretul și mediul rămân priorități ale Viziunii și se vor urmări prin proiecte distincte, buget consolidat și surse complementare
	fără alocare separată din stimulentul II [DE VERIFICAT]

	6. Ajustări tehnice și juridice
	repartizarea finală depinde de devize, eligibilitate, date oficiale privind populația pe sate, decizia GLC și deciziile autorităților competente
	[DE VERIFICAT]

	TOTAL
	pachet estimativ de stimulente, cu repartizarea finală supusă confirmării oficiale
	16.028.108 lei [DE VERIFICAT]



5.5. Propunerea GLC privind utilizarea stimulentului II pentru drumuri
Grupul de Lucru Comun propune ca stimulentul II, destinat investițiilor în infrastructură, să fie orientat prioritar spre drumuri. Prima alocare va viza asigurarea cofinanțării de până la 5.000.000 lei pentru construcția/reabilitarea în beton asfaltic a porțiunii de drum rămase pe traseul Baimaclia-Surchiceni, în parteneriat cu Administrația Națională a Drumurilor, în funcție de eligibilitate, devize și deciziile autorităților competente.
După stabilirea costului final al cofinanțării, suma rămasă din stimulentul II se propune să fie repartizată pentru drumurile principale din interiorul satelor Taraclia, Baimaclia și Surchiceni, proporțional cu numărul populației fiecărei localități. Repartizarea finală va fi aprobată transparent, în baza datelor oficiale, a devizelor de cheltuieli și a deciziilor autorităților competente.
Această abordare transformă stimulentul II într-un instrument de conectare și echitate teritorială: mai întâi se prioritizează legătura Baimaclia-Surchiceni, apoi banii rămași se întorc în drumurile principale ale fiecărui sat, pe criterii clare și verificabile.
5.6. Surse de finanțare complementare
	Sursă
	Tipuri de proiecte potrivite

	Transferurile pentru amalgamare voluntară
	pregătire proces, investiții capitale și susținerea bugetului local, cu prioritatea GLC ca stimulentul II să fie orientat spre drumuri

	Bugetul local consolidat
	întreținere, cofinanțare, proiecte mici, servicii curente și reparații urgente

	FNDRL și programe naționale
	drumuri, apă, canalizare, eficiență energetică, clădiri publice și servicii publice

	Fondul Rutier
	reparații și modernizare drumuri locale; cofinanțări pentru proiecte de conectivitate și siguranță rutieră, în funcție de eligibilitate

	Fonduri de mediu
	salubrizare, deșeuri, apă, protecția mediului, albie și spații verzi

	Fonduri UE, donatori, GAL, DAR 1+3
	infrastructură, tineri, economie locală, dotări, proiecte comunitare și diasporă


5.7. Calendar orientativ și indicatori
	Perioada
	Activități principale
	Indicatori de monitorizare

	0-6 luni
	validarea datelor, consultări, plan de investiții, dosar GLC, pregătire CUPS, confirmarea devizului pentru drumul Baimaclia-Surchiceni
	Viziune consultată; listă de proiecte; tabel de sinteză; date validate; propunerea GLC privind stimulentul II confirmată

	6-12 luni
	proiecte rapide, comunicare publică, audiențe locale, intervenții urgente, documentații tehnice și pregătirea cofinanțării pentru drumuri
	CUPS/puncte de informare; primele reparații; raport public inițial

	1-3 ani
	drumul Baimaclia-Surchiceni, drumuri principale în interiorul satelor, trotuare, racordări, spații publice, salubrizare
	km drum/trotuar reparat; contribuție aprobată; gospodării/instituții racordate; localități cu proiecte vizibile

	3-5 ani
	extinderi de canalizare, sistem integrat de deșeuri, proiecte noi cu finanțare externă
	servicii funcționale, investiții raportate pe localități, proiecte externe atrase



	Mesaj bugetar pentru cetățeni
Stimulentele nu sunt scopul amalgamării, ci instrumentul de pornire. În propunerea GLC, stimulentul II se concentrează pe drumuri: cofinanțarea porțiunii rămase Baimaclia-Surchiceni și repartizarea sumei rămase pentru drumurile principale din interiorul celor trei sate, proporțional cu populația. Celelalte priorități ale Viziunii rămân valabile și vor fi urmărite prin proiecte distincte, buget consolidat și surse complementare.



Notă finală pentru Grupul de Lucru Comun
	Mesaj final
Viitoarea UAT Taraclia-Baimaclia trebuie să pornească de la problemele reale ale oamenilor: canalizare funcțională, drumuri mai bune, servicii administrative aproape de cetățeni, mediu curat, spații pentru tineri și investiții echilibrate. Propunerea GLC privind stimulentul II oferă o regulă simplă și verificabilă: conectarea satelor prin drumul Baimaclia-Surchiceni și repartizarea banilor rămași pentru drumurile principale din Taraclia, Baimaclia și Surchiceni.





Surse de lucru utilizate
	Sursă
	Utilizare în Viziune

	Ghidul Faza I a amalgamării voluntare
	structura cu 5 capitole, rolul GLC, consultările și logica Viziunii

	Metodologia / prezentarea privind amalgamarea voluntară
	formulări privind stimulentele, CUPS, consultarea și perioada post-amalgamare

	Viziunea UAT Taraclia-Baimaclia 2024 / versiunea veche
	date de profil, centru administrativ propus, proiecte, stimulente, priorități

	Raport sondaj Taraclia 2024 și Raport sondaj Baimaclia 2024
	priorități locale, susținere/rezerve față de o singură primărie

	Sondajul online și sinteza 2026
	priorități actualizate, evaluarea serviciilor și îngrijorările privind investițiile

	Strategia de Dezvoltare Comunitară a satului Taraclia 2020-2025
	profil local, date de infrastructură, economie, servicii și viziune locală

	Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Baimaclia 2020-2025
	profil local, infrastructură, economie, apă, canalizare, drumuri și servicii

	Modelul Viziunii Țînțăreni - Chirca - Cobusca Nouă / „Satul Nou”
	reper de structură, design, tabele, casete și logică vizuală; conținutul a fost adaptat integral la Taraclia-Baimaclia
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