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Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE nr. ____

din _________________ 2026
Chișinău

cu privire la aprobarea Programului național de reducere a riscurilor de dezastre naturale pentru anii 2026-2030

În temeiul art. 5 lit. a) și art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Programul național de reducere a riscurilor de dezastre naturale pentru anii 2026-2030 (se anexează).
Autoritățile și instituțiile publice responsabile vor asigura realizarea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni privind realizarea Programului național de reducere a riscurilor de dezastre naturale pentru anii 2026-2030 și vor prezenta anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor perioadei de raportare, Ministerului Mediului informațiile privind gradul de implementare a acestuia.  
Ministerul Mediului va prezenta Guvernului:
anual, până la data de 31 martie, raportul de progres privind implementarea Programului menționat;
până la data de 15 aprilie 2029, raportul de evaluare intermediară pentru 3 ani;
până la data de 15 aprilie 2031, raportul de evaluare finală.
Finanțarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de reducere a riscurilor de dezastre naturale pentru anii 2026-2030 se va efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităților implicate, precum și din alte surse, conform cadrului normativ.
Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Mediului. 



PRIM-MINISTRU                                                                                                        Vasile TOFAN

Contrasemnează:

Ministrul mediului                                                                                               Gheorghe HAJDER

Ministrul sănătății                                                                                               Alexandru GASNAS

Viceprim-ministru, 
ministrul infrastructurii 
și dezvoltării regionale                                                                                            Vladimir BOLEA

Ministrul educației și cercetării                                                                                 Dan PERCIUN


Aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr._______ /2026
Programul național
de reducere a riscurilor de dezastre naturale pentru anii 2026-2030

Capitolul I
INTRODUCERE

1. Republica Moldova este situată în sud-estul Europei, la intersecția dintre bazinul Mării Negre și stepele est-europene. Are o suprafață de 33,8 mii km², cu o întindere de 339 km de la nord la sud și 155 km de la vest la est. Relieful este predominant deluros și de câmpie, ceea ce determină o distribuție teritorială neuniformă a riscurilor naturale. Rețeaua hidrografică include aproximativ 3.621 de râuri și pâraie, cu o lungime totală de circa 16.000 km, iar principalele cursuri de apă sunt Nistru (657 km), Prut (695 km), Răut (286 km), Bîc (155 km), care joacă un rol esențial în alimentarea cu apă, irigații și conservarea biodiversității. Clima este temperat-continentală, influențată de masele de aer atlantice, mediteraneene și continentale. În ultimii 35 de ani, s-a înregistrat o creștere a temperaturii medii anuale de 1,2°C, iar anul 2024 a fost unul dintre cei mai călduroși din ultimele decenii. Aceste particularități naturale contribuie la o expunere ridicată la riscuri hidro-meteorologice și geologice precum seceta, inundațiile, ploile torențiale, grindina de mari dimensiuni, valurile de căldură și alunecările de teren. În plus, intensificarea schimbărilor climatice amplifică riscurile biologico-sociale, inclusiv epidemiile și zoonozele, fenomene a căror incidență este influențată de modificarea habitatelor naturale, a regimului hidrologic și a migrației speciilor.
2. Analiza perioadei 2010-2024 relevă o creștere constantă a frecvenței evenimentelor meteorologice extreme, amplificată de efectele schimbărilor climatice. În aceeași perioadă, pagubele economice directe depășesc 23 miliarde lei, iar numai în 2024 pierderile au fost estimate la 4,7 miliarde lei, aproximativ 1,5% din PIB. Seceta generează peste 70% din aceste pierderi, urmată de ploi torențiale cu grindină, vânturi puternice și inundații. Aceste cifre subliniază necesitatea consolidării măsurilor preventive și a investițiilor strategice în infrastructuri și ecosisteme reziliente. În paralel, fenomenele hidro-meteorologice extreme afectează în mod recurent infrastructura agricolă și naturală, într-un context marcat de degradarea ecosistemelor-cheie (păduri, zone umede, soluri) și presiune ridicată asupra resurselor naturale. Această degradare sporește vulnerabilitatea teritorială și socială și contribuie la accentuarea mobilității umane în zonele expuse. Tendințele demografice amplifică aceste vulnerabilități. Migrația internațională și mobilitatea internă se concentrează în special în regiunile rurale afectate de riscuri climatice și lipsa oportunităților economice. Depopularea localităților din sudul și centrul țării slăbește capacitatea instituțională locală de a presta servicii publice și de a răspunde adecvat la dezastre, creând un cerc vicios între expunere la riscuri, vulnerabilitate socială și pierderi economice.
3. În acest context, Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale 2026-2030 (în continuare - PNRRDN 2030) are ca scop reducerea riscurilor naturale și biologico-sociale prin acțiuni preventive și investiții în reziliență ecologică, infrastructurală și socială. PNRRDN 2030 abordează aceste riscuri printr-o cooperare intersectorială între autoritățile din domeniile mediului, sănătății, agriculturii și siguranței alimentare. 
Reducerea riscurilor de dezastre naturale trebuie abordată integrat, prin corelarea analizei de hazard, expunere și vulnerabilitate cu tendințele demografice, sociale și climatice. PNRRDN 2030 adoptă această abordare sistemică și multisectorială, fundamentată pe date și evidențe, pentru a preveni pierderile, a pregăti comunitățile și instituțiile și a promova o dezvoltare durabilă rezilientă la riscuri.
4. Coerența cu politicile și cadrele internaționale. Elaborarea PNRRDN 2030 se realizează într-un context politic și strategic bine definit, caracterizat printr-o interconectare strânsă între angajamentele internaționale, inițiativele europene și documentele de planificare națională deja existente sau în curs de adoptare.
La nivel internațional, Republica Moldova aplică prevederile Cadrului de la Sendai pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre 2015–2030 (în continuare - Cadrul de la Sendai), acesta constituind documentul cheie de referință pentru integrarea reducerii riscurilor de dezastre naturale (RRDN) în politicile de dezvoltare. Acesta promovează o viziune bazată pe prevenție, pregătire, răspuns și reconstrucție precum și consolidarea capacităților instituționale și a comunităților, inclusiv prin integrarea dimensiunii sociale și a mobilității umane în analiza riscurilor, în conformitate cu recomandările Grupului operativ privind strămutarea din cadrul Comitetului Executiv al Mecanismului Internațional de la Varșovia pentru Pierderi și Daune, care subliniază importanța includerii legăturilor dintre mobilitatea umană și schimbările climatice în procesele naționale relevante de planificare privind schimbările climatice.[footnoteRef:2] [2:  Human mobility, including migration, displacement and planned relocation | UNFCCC] 

5. În plus, Republica Moldova este parte și a celor trei convenții de la Rio: Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC), Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD) și Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD). Aceste convenții oferă un cadru strategic fundamental pentru combaterea schimbărilor climatice, protejarea ecosistemelor și gestionarea sustenabilă a solurilor. Instrumentele operaționale asociate acestora, precum Contribuțiile Determinate la Nivel Național (NDC), Planul național de adaptare la schimbările climatice (NAP), Strategia națională și planul național de acțiune privind conservarea biodiversității (NBSAP) și obiectivele de neutralitate a degradării terenurilor (LDN), susțin o abordare coerentă și integrată la nivel național și sunt esențiale pentru combaterea riscurilor de dezastre naturale și climatice.
Figura nr. 1. Coerența cu cadrele internaționale și politicile naționale relevante

[image: ]

Mai mult, în cadrul Platformei Globale pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2025, care a avut loc între 2–6 iunie 2025 la Geneva, s-au reafirmat direcții strategice esențiale pentru accelerarea implementării Cadrului de la Sendai până în 2030, multe dintre acestea fiind direct relevante pentru elaborarea și operaționalizarea PNRRDN 2030 în Republica Moldova. S-a subliniat i) necesitatea unei mai bune înțelegeri a riscului, prin colectarea, analiza și utilizarea sistematică a datelor istorice și actuale, defalcate pe sexe, vârstă, dizabilități și venit, precum și prin extinderea utilizării instrumentelor digitale de urmărire și monitorizare (ex. Sendai Framework Monitor); ii) S-a pledat pentru o guvernanță integrată a riscurilor, care presupune depășirea granițelor sectoriale și integrarea planificării Reducerii Riscului de Dezastru (RRD) cu politici de adaptare la schimbările climatice și de protecție socială și de mediu, în paralel cu consolidarea cooperării regionale pentru gestionarea riscurilor emergente; iii) Un alt pilon evidențiat a fost investiția în prevenție, prin mobilizarea tuturor resurselor, accesarea finanțărilor climatice și parteneriate cu sectorul privat, dar și prin integrarea principiului „investiție fundamentată pe riscuri” în toate deciziile publice și private,  inclusiv în educație, unde reziliența infrastructurii are efecte multiplicatoare; iv) În ceea ce privește pregătirea și răspunsul, s-a reiterat importanța sistemelor de avertizare timpurie multi-risc (MHEWS), în condițiile în care aproape jumătate din populația globului rămâne neacoperită; realizarea obiectivului „Early Warnings for All” până în 2027 necesită sprijin internațional și asumare instituțională internă, precum și investiții în acțiuni anticipative și plase de siguranță socială; v) Nu în ultimul rând, s-a accentuat principiul incluziunii și reconstrucției durabile, reiterându-se angajamentul ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. Guvernele sunt încurajate să aplice pe deplin Planul de Acțiune privind Genul, Apelurile Globale la Acțiune al Copiilor și Tinerilor, precum și recomandările privind incluziunea dizabilităților, iar procesul de reconstrucție post-dezastru („Build Back Better”) trebuie planificat în avans, într-o manieră participativă, incluzivă și adaptată contextului cultural local.
6. Un element central în elaborarea PNRRDN 2030 a fost desfășurarea unui proces consultativ structurat și progresiv, derulat în mai multe etape pentru a asigura validarea tehnică și politică a documentului, precum și integrarea contribuțiilor instituțiilor naționale, partenerilor de dezvoltare și societății civile. Procesul a debutat cu o reuniune tehnică pe 7 aprilie 2025, organizată în parteneriat cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), dedicată validării liniilor directoare metodologice de elaborare a Programului. A urmat consultarea sectorială din 28 mai 2025, desfășurată împreună cu Ministerul Mediului, care a reunit instituțiile de mediu (IP AN „Apele Moldovei”, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM)  , Agenția „Moldsilva” etc.) și actorii responsabili de gestionarea riscurilor, precum Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) contribuind la rafinarea propunerilor inițiale de măsuri. Ulterior, pe 13 iunie 2025, a fost organizată o consultare publică extinsă, cu participarea instituțiilor guvernamentale, partenerilor internaționali și reprezentanților societății civile, în vederea validării versiunii intermediare a Programului și consolidării abordării intersectoriale. Acest proces a fost completat de consultarea organizată în cadrul Grupului Tematic UNRG-4, pe 27 iunie 2025, care a permis identificarea sinergiilor cu inițiativele Reducerea Riscului de Dezastre (RRD)/ Managementul Riscului de Dezastre (MRD) aflate deja în derulare la nivel Organizația Națiunilor Unite (ONU). De asemenea, au avut loc întrevederi bilaterale cu parteneri de dezvoltare și cu instituțiile din subordinea Ministerului Mediului pentru colectarea de date, validarea analizelor și armonizarea priorităților sectoriale. Toate documentele aferente acestui proces, minute, prezentări, agende și liste de participanți, vor fi anexate la nota de fundamentare a Programului.
7. Pentru elaborarea Programului au fost consultați reprezentanți ai instituțiilor naționale relevante, precum și actori activi în domeniul cooperării internaționale precum UNDRR, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), (OIM), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Delegația Uniunii Europene (UE), Banca Mondială. Contribuțiile acestor actori au fost esențiale pentru ancorarea Programului în realitățile instituționale ale Republicii Moldova și pentru alinierea recomandărilor la obiectivele naționale de dezvoltare și reziliență. 
8. Coerența cu politicile și cadrele de reglementare naționale: La nivel național, Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” oferă cadrul general de orientare a politicilor publice spre obiectivele de dezvoltare durabilă și reziliență. Obiectivul 10 al Strategiei: „Asigurarea dreptului fundamental la un mediu ambiant sănătos și sigur”, stabilește direcții-cheie privind protecția mediului, promovarea economiei verzi și combaterea schimbărilor climatice. Țintele aferente acestui obiectiv, inclusiv consolidarea rezilienței la schimbările climatice (ODD 13.1), combaterea degradării solurilor (ODD 15.3) și creșterea suprafețelor împădurite (ODD 15.2), sunt direct relevante pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale și climatice. PNRRDN 2030 contribuie la realizarea acestor ținte printr-o abordare bazată pe prevenție, adaptare și reziliență, devenind un instrument operațional de implementare a priorităților Strategiei „Moldova Europeană 2030”.
9. PNRRDN 2030 este deplin aliniat și cu cadrul național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 953/2022, contribuind la obiectivele și țintele relevante pentru consolidarea rezilienței și dezvoltării durabile în Republica Moldova. Programul reflectă recunoașterea faptului că RRD este o condiție esențială pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), iar implementarea acțiunilor de prevenire, adaptare și răspuns contribuie direct la protejarea vieților, ecosistemelor, economiei și infrastructurilor.
10. PNRRDN 2030 contribuie la ODD 1 eradicarea sărăciei, sprijinind ținta 1.5, prin acțiuni care vizează creșterea rezilienței gospodăriilor vulnerabile și reducerea expunerii acestora la șocuri climatice, sociale și economice. În domeniul sănătății, ODD 3, ținta 3.d, Programul consolidează capacitățile sistemului medical de a gestiona riscuri biologico-sociale, asigurând continuitatea serviciilor esențiale, inclusiv în materie de sănătate publică și reproductivă. În sectorul apei, ODD 6, țintele 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.a, Programul promovează protecția resurselor de apă, reducerea poluării, eficientizarea utilizării apei și consolidarea managementului integrat al resurselor hidrografice, inclusiv prin măsuri în bazinele hidrografice expuse riscurilor. Conform ODD 9 industrie, inovație și infrastructura - țintele 9.1 și 9.4, PNRRDN 2030 susține modernizarea și adaptarea infrastructurilor la hazarduri naturale și climatice, promovând standarde de construcție rezilientă și investiții în tehnologii sigure și eficiente. În același timp, în contextul  ODD 11 orașe și comunități durabile, țintele 11.5 și 11.b, Programul sprijină reducerea pierderilor umane și economice cauzate de dezastre și dezvoltarea strategiilor locale de RRD, contribuind la orașe și comunități sigure, reziliente și incluzive. În domeniul consumului și producției, ODD 12, țintele 12.2, 12.4, 12.5, Programul promovează utilizarea durabilă a resurselor naturale și managementul ecologic al substanțelor și deșeurilor, prevenind riscurile legate de poluare și degradarea terenurilor. ODD 13, țintele 13.1, 13.2, 13.3 este abordat prin integrarea schimbărilor climatice în planificarea sectorială, dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie multi-hazard și măsuri de creștere a capacității instituționale și de conștientizare publică. În ceea ce privește conservarea ecosistemelor ODD 15, țintele 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.9, Programul facilitează protejarea și restaurarea pădurilor, solurilor și ecosistemelor acvatice, promovând împădurirea, prevenirea deșertificării și integrarea valorii ecosistemelor în planificarea națională și locală. În final, în spiritul ODD 16, țintele 16.6 și 16.7, PNRRDN 2030 întărește guvernanța bazată pe date, transparență și participare publică, sprijinind procese incluzive de planificare, coordonare interinstituțională și responsabilizare administrativă.  Contribuțiile Programului la Agenda 2030 sunt reflectate în matricea de rezultate și monitorizare, utilizând indicatori naționali și indicatorii Cadrului Sendai în limita posibilului, asigurând astfel o raportare coerentă, anuală și comparabilă la diferite niveluri. 
11. Programul este aliniat cu obiectivele Strategiei naționale de reducere a riscurilor dezastrelor pentru perioada 2024-2030 (SNRRD 2024-2030), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 804/2024. 
12. [bookmark: _Toc195539546]Programul contribuie de asemenea la atingerea obiectivelor din Strategia de mediu aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 și a celor din Programul național de adaptare la schimbările climatice până în 2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 624/2023 și integrează în mod transversal aspecte legate de protecția grupurilor vulnerabile, incluziunea socială, migrație și strămutare. Sinergiile dintre aceste documente strategice au permis formularea de obiective generale și specifice coerente, precum și propunerea unor măsuri concrete, corelate cu planurile sectoriale. Printre aceste documente de referință se numără și Planul de gestionare a riscului de inundații pentru districtul bazinului hidrografic Nistru pentru anii 2020-2025 si Planul de gestionare a riscului de inundații pentru districtul bazinului hidrografic Dunărea–Prut și Marea Neagră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2020. Prin această viziune integrată, PNRRDN 2030 creează premisele pentru politici și investiții publice bazate pe risc, în concordanță cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. 
13. Unul din documentele-cheie cu relevanță deosebită este Programului național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030 (PNASC 2030) care propune măsuri sectoriale și transversale de consolidare a rezilienței climatice, inclusiv abordarea explicită a nexusului migrațiune-mediu-schimbări climatice. Interconexiunile dintre PNASC 2030 și PNRRDN 2030 sunt multiple, întrucât ambele promovează: evaluarea riscurilor climatice și de mediu, integrarea adaptării și a rezilienței în planificarea sectorială, protejarea grupurilor vulnerabile, elaborarea de mecanisme de coordonare și finanțare multisectorială.
14. Astfel, PNRRDN 2030 nu doar că se aliniază cadrului existent, dar devine și un instrument catalizator pentru operaționalizarea politicilor naționale și internaționale în materie de climă, reducerea și gestionarea riscului de dezastre naturale și de creștere a rezilienței, inclusiv prin abordarea vulnerabilităților generate de și asociate mobilității umane în contextul schimbărilor climatice și al riscurilor naturale. Programul este elaborat în concordanță cu prevederile Legii nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză, contribuind la consolidarea componentei de prevenire, pregătire și răspuns a Sistemului național de management al situațiilor de criză. În acest sens, Programul sprijină dezvoltarea capacităților naționale de identificare, evaluare și monitorizare a riscurilor, consolidarea mecanismelor de avertizare timpurie, planificarea bazată pe risc, dezvoltarea capabilităților instituționale și coordonarea interinstituțională necesare pentru prevenirea, gestionarea și recuperarea în urma situațiilor de criză generate de dezastre naturale.
15. Din perspectiva egalității de gen și a dreptului la sănătate sexuală și reproductivă se remarcă ca schimbările climatice și dezastrele afectează în mod disproporționat femeile, tinerele fete, persoanele cu dizabilități și femeile în vârstă. Aceste grupuri se confruntă cu bariere sistemice în accesarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă (SRHR), care sunt agravate în perioade de dezastre naturale. Este esențial ca sistemele de sănătate, protecție și intervenție să fie adaptate pentru a răspunde acestor nevoi, inclusiv prin integrarea Pachetului Minim de Servicii (MISP) în primele 48h de la un dezastru, formarea personalului implicat și dotarea centrelor medicale. În paralel, sunt necesare măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen (GBV), alocări financiare echitabile, participarea tinerilor la procesele decizionale și colectarea de date dezagregate pentru a asigura politici bazate pe dovezi și echitate. Aceste recomandări sunt în conformitate cu SNRRD 2024-2030 (pct. 4.5.3.10) și cu angajamentele Republicii Moldova în cadrul Contribuției Naționale Determinate (NDC 3.0).[footnoteRef:3] [3:  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unfccc.int/sites/default/files/2025-05/MD_NDC_3.pdf ] 


Capitolul II
ANALIZA SITUAȚIEI

Secțiunea 1
Lecții învățate din politicile și intervențiile anterioare

16. [bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK15]Republica Moldova se confruntă cu o creștere accentuată a riscurilor naturale, generate atât de fenomene hidro-meteorologice extreme[footnoteRef:4] (secetă, inundații, ploi torențiale, grindină), cât și de presiunile antropice asupra mediului. În perioada 2010–2024, dezastrele naturale au generat pierderi economice directe de peste 23 miliarde lei, afectând în special agricultura, infrastructura și comunitățile rurale vulnerabile. Seceta reprezintă riscul cu cel mai mare impact economic sistemic, fiind responsabilă pentru peste 70% din totalul pagubelor asociate situațiilor excepționale naturale. Acest tablou este confirmat și de analiza recentă realizată de Banca Mondială în raportul „Consolidarea managementului riscului de dezastre și rezilienței la schimbările climatice în Moldova”[footnoteRef:5], unde se confirmă faptul că Republica Moldova este expusă la o gama largă de dezastre naturale, iar impactul acestora afectează în mod disproporționat persoanele sărace.  [4:  Comunicării Naționala a Republicii Moldova, CN 5 către UNFCCC, 2023]  [5:  Consolidarea managementului riscului de dezastre și rezilienței la schimbările climatice în Moldova, 2020, Banca Mondiala] 

17. Analiza politicilor și intervențiilor anterioare evidențiază mai multe probleme structurale care limitează capacitatea de prevenire și reducere a riscurilor:
17.1. Fragmentarea instituțională și sectorială. Gestionarea riscurilor este realizată predominant sectorial, cu mecanisme limitate de coordonare între domeniile mediului, agriculturii, sănătății, dezvoltării regionale și protecției civile. Această abordare reduce eficiența măsurilor preventive și capacitatea de răspuns integrat la riscuri complexe și interconectate.
17.2. Integrarea insuficientă a riscurilor climatice în politicile și investițiile publice. Riscurile climatice și de dezastre sunt integrate limitat în procesele de planificare sectorială, investițiile publice și dezvoltarea infrastructurii. Persistă vulnerabilități ridicate în infrastructura locală, sistemele de apă, agricultură și serviciile publice esențiale.
17.3. Capacități instituționale și tehnice insuficiente. Instituțiile responsabile se confruntă cu limitări privind colectarea, interoperabilitatea și utilizarea datelor de risc, inclusiv în domeniul monitorizării climatice și al sistemelor de avertizare timpurie. Capacitățile tehnice și digitale pentru evaluarea și anticiparea riscurilor rămân insuficient dezvoltate, în special la nivel local.
17.4. Degradarea ecosistemelor și utilizarea limitată a soluțiilor bazate pe natură. Degradarea pădurilor, solurilor și ecosistemelor acvatice reduce capacitatea naturală de protecție împotriva secetei, eroziunii și inundațiilor. În același timp, soluțiile bazate pe natură au fost aplicate fragmentar și predominant prin proiecte izolate, fără integrare sistemică în politicile publice.
17.5. Vulnerabilitate socială ridicată și impact disproporționat asupra grupurilor expuse. Persoanele în vârstă, femeile, copiii, persoanele cu dizabilități și comunitățile rurale sunt afectate disproporționat de riscurile climatice și biologico-sociale. Migrația și depopularea localităților rurale reduc capacitatea comunităților de a răspunde eficient la dezastre și accentuează dezechilibrele teritoriale.
17.6.  Mecanisme insuficiente de prevenire și finanțare a riscurilor. Politicile anterioare s-au concentrat preponderent pe răspuns post-situație excepțională, în detrimentul măsurilor preventive și al investițiilor în reziliență. Persistă lacune privind mecanismele de finanțare a prevenirii, instrumentele de transfer al riscului și investițiile bazate pe evaluarea riscurilor. 
18. Lecțiile învățate din implementarea politicilor și intervențiilor anterioare demonstrează necesitatea unei abordări integrate și preventive, bazate pe:
18.1. coordonare interinstituțională consolidată;
18.2. integrarea riscurilor în politicile sectoriale și investițiile publice;
18.3. dezvoltarea sistemelor de monitorizare și avertizare timpurie;
18.4. utilizarea soluțiilor bazate pe natură;
18.5. dezvoltarea capacităților locale;
18.6. protecția grupurilor vulnerabile;
18.7. utilizarea sistematică a datelor și instrumentelor digitale. 
19. În acest context, intervenția publică prin PNRRDN 2030 este necesară pentru consolidarea unui sistem integrat de reducere a riscurilor de dezastre, orientat spre prevenție, adaptare climatică, reziliență instituțională și protecția grupurilor vulnerabile.
Secțiunea a 2-a
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK14]Evoluția climatică în ultimele trei decenii

20. Datele climatice pentru perioada 1990–2024 confirmă accentuarea schimbărilor climatice în Republica Moldova, manifestată prin creșterea temperaturilor medii anuale, variabilitatea precipitațiilor și intensificarea fenomenelor meteorologice extreme.
Tendința temperaturilor (1990-2024)
21. Figura nr. 2. prezintă variația temperaturilor medii anuale la stațiile meteorologice Chișinău, Bălți și Cahul. În toate cele trei locații, se remarcă o tendință de creștere susținută a temperaturii medii anuale pe parcursul celor 35 de ani analizați. Stațiile din Chișinău și Cahul au înregistrat cele mai accentuate creșteri, depășind constant pragul de 12°C în ultimul deceniu. În anul 2024, la Cahul s-a înregistrat un record de 13,7°C - cea mai ridicată valoare din seria analizată. Se observă, de asemenea, o sincronizare regională între cele trei stații în ceea ce privește vârfurile și minimele de temperatură, ceea ce sugerează o dinamică climatică comună la nivel național. Ani precum 2007, 2015, 2020 și 2024 au fost constant printre cei mai calzi la toate cele trei stații. Acest fenomen reflectă o tendință structurală de creștere a temperaturilor, cu implicații directe asupra agriculturii, sănătății publice și resurselor de apă. Zonele sudice (Cahul) par a fi cele mai afectate, consolidând ideea unui risc climatic regional diferențiat în Moldova. 
Figura nr. 2. Variația anuală a temperaturilor la 3 stații meteorologice, 1990-2024

Sursa: BNS, 2025 
Variabilitatea precipitațiilor
22. [bookmark: _Toc195539548]Graficul privind precipitațiile evidențiază o oscilație puternică a regimului pluviometric anual. Deși nu se conturează o tendință descendentă clară, se remarcă episoade repetate de secetă severă în anii 2012, 2015, 2020, 2022 și 2023, în special în zona de sud (Cahul), unde valorile au scăzut frecvent sub 400 mm/an.
[bookmark: _Toc197952026][bookmark: _Toc197952123][bookmark: _Toc197957205][bookmark: _Toc197957843][bookmark: _Toc197960197][bookmark: _Toc197960468]Anul 2010 reprezintă o excepție extremă, cu un vârf de 960 mm la Briceni, sugerând un episod localizat de ploi torențiale sau inundații. Fluctuațiile mari între ani secetoși și ani mai ploioși indică o instabilitate hidrologică ce complică planificarea agricolă și gestionarea resurselor de apă.
Figura nr. 3. Cantitatea medie anuală de precipitații la stațiile Briceni, Chișinău, Cahul, (1990-2024)

Sursa: BNS, 2025


[bookmark: _Toc198493319]Secțiunea a 3-a
Tendințe climatice în perioada 2016-2035 și proiecții până în 2100

Evoluția temperaturii 
23. Conform proiecțiilor climatice prezentate în cadrul celui de-al cincilea Raport Național de Comunicare către UNFCCC (NC4), evoluția riscurilor climatice în Republica Moldova este analizată în funcție de trei traiectorii reprezentative de concentrație (RCP - Representative Concentration Pathways): RCP8.5, RCP4.5 și RCP2.6. Aceste scenarii reflectă diferite niveluri posibile de emisii de gaze cu efect de seră până în 2100. RCP8.5 reprezintă un scenariu pesimist, fără măsuri semnificative de reducere a emisiilor, care duce la o creștere accentuată a temperaturii globale -  peste 4°C față de perioada preindustrială până la sfârșitul secolului XXI și la riscuri climatice severe. RCP4.5 este un scenariu intermediar, care presupune politici climatice moderate și o stabilizare a concentrațiilor atmosferice în a doua jumătate a secolului. RCP2.6 este scenariul optimist, bazat pe reducerea rapidă și substanțială a emisiilor, menit să limiteze încălzirea globală la sub 2°C, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Analiza acestor traiectorii permite estimarea impactului climatic viitor asupra sectoarelor vulnerabile, cum ar fi agricultura, resursele de apă și sănătatea publică, și constituie baza pentru prioritizarea măsurilor de adaptare și reducere a riscurilor[footnoteRef:6]. [6:  IPCC, Fifth Assessment Report (AR5), Working Group I Summary for Policymakers, 2014] 

Conform acestor proiecții Republica Moldova se va confrunta cu o încălzire constantă a climei:
1) Pe termen scurt (2016-2035), toate cele trei scenarii indică o creștere similară a temperaturii medii anuale, între +0,9 și +1,1°C față de perioada de referință 1986-2005. 
2) Pe termen lung (până în 2100), diferențele devin semnificative: RCP8.5 prevede o încălzire de până la +4,6°C, scenariul RCP4.5 prevede o încălzire de pana la +2,4°C si RCP2.6, de pana la +1,3°C.

Figura nr.4. Modelare a temperaturii medii anuale, Republica Moldova, perioada 2016-2035, (°C)

[image: ]
Sursa: Comunicarea Națională patru a Republicii Moldova 
Evoluția precipitațiilor 
24. Proiecțiile climatice indică schimbări moderate ale cantităților anuale de precipitații pe termen scurt (2016–2035), însă cu reduceri semnificative ale precipitațiilor în sezonul de vară. În scenariile RCP8.5 și RCP2.6, cantitatea anuală de precipitații crește ușor, cu aproximativ 0,6–2% în toate zonele agroecologice, în timp ce scenariul RCP4.5 estimează o reducere de 1,5–2% în regiunile de Nord și Centru. Totodată, precipitațiile estivale scad în toate scenariile, cele mai pronunțate reduceri fiind estimate în scenariul RCP8.5, de până la –25,1% în Centru și –18,1% în Nord. Pe termen lung (2081–2100), scenariile evidențiază traiectorii divergente: RCP8.5 prevede o diminuare anuală a precipitațiilor de 9,9–13,4%, RCP2.6 indică o creștere moderată de 3,1–5,1%, iar RCP4.5 estimează creșteri limitate în Nord și Centru, de 1,6–3,6%. În ansamblu, proiecțiile sugerează o creștere a frecvenței și severității secetelor, în special în sezonul cald, cu implicații majore pentru resursele de apă, agricultură și reziliența ecosistemelor.
[bookmark: _Toc197952029][bookmark: _Toc197952126][bookmark: _Toc197957208][bookmark: _Toc197957846][bookmark: _Toc197960200][bookmark: _Toc197960471]Figura nr. 5. Modelare a precipitațiilor totale anuale pe teritoriul Republicii Moldova 2016-2035, (mm)
[image: ]
Sursa: Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova 

Indicii extremelor climatice
25. Proiecțiile climatice indică o intensificare semnificativă a fenomenelor meteorologice extreme în Republica Moldova, tendință care devine tot mai pronunțată în scenariile cu emisii ridicate. Se estimează o creștere accentuată a frecvenței și duratei valurilor de căldură, a nopților tropicale și a zilelor foarte calde, concomitent cu reducerea fenomenelor asociate sezonului rece, precum zilele cu îngheț și episoadele de frig sever. În ceea ce privește regimul precipitațiilor, se preconizează o creștere a intensității ploilor abundente și a evenimentelor extreme de precipitații, concomitent cu reducerea numărului total de zile ploioase și extinderea perioadelor consecutive fără precipitații. Aceste evoluții indică o accentuare a variabilității climatice, caracterizată prin alternanța unor perioade mai lungi de secetă cu episoade de precipitații torențiale, ceea ce va amplifica riscurile pentru sănătatea populației, agricultură, resursele de apă, infrastructură și securitatea energetică.
Secțiunea a 4-a
Grupuri vulnerabile în contextul riscurilor climatice și de dezastre din Republica Moldova

26. La 1 ianuarie 2024, populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova a constituit 2,423 milioane persoane, în scădere cu 2,8% față de anul precedent. Tendința de depopulare, determinată de declinul natural și migrația externă, reduce capacitatea comunităților de a preveni, gestiona și recupera efectele dezastrelor[footnoteRef:7].  [7:  https://statistica.gov.md/en/preliminary-results-of-the-population-and-housing-census-2024-10079_61630.html ] 

27. Structura demografică evidențiază un proces accentuat de îmbătrânire a populației: 25,2% din populație are vârsta de 60 de ani și peste, comparativ cu 17,5% copii cu vârsta de până la 14 ani. Creșterea ponderii persoanelor vârstnice amplifică vulnerabilitatea la efectele fenomenelor extreme și exercită presiuni suplimentare asupra sistemelor de sănătate și protecție socială.
28. Vulnerabilitatea este amplificată și de migrația populației apte de muncă, soldul migrației nete fiind negativ (-59 mii persoane în anul 2023), precum și de accesul inegal la servicii esențiale. În mediul rural, doar 31% dintre adulți apreciază starea lor de sănătate ca fiind bună sau foarte bună, comparativ cu 44% în mediul urban. În acest context, următoarele categorii sunt identificate ca grupuri vulnerabile în fața riscurilor naturale și climatice:
1) Femeile și fetele, în special femeile însărcinate, mamele cu nou-născuți și adolescentele;
2) Copiii, în special cei separați de familie sau aflați în situații de risc;
3) Persoanele în vârstă și cele cu dizabilități;
4) Migranții interni și gospodăriile afectate de migrația externă;
5) Persoanele aflate în sărăcie, șomaj de lungă durată sau locuire informală;
6) Populația din zone izolate sau cu acces limitat la infrastructură și servicii esențiale.
29. Analiza evidențiază necesitatea integrării dimensiunilor de gen, vârstă și incluziune socială în politicile de reducere a riscurilor de dezastre. Măsurile de prevenire, pregătire, răspuns și recuperare trebuie să asigure accesul echitabil la informație, servicii esențiale și asistență pentru grupurile vulnerabile. O atenție deosebită urmează a fi acordată femeilor și fetelor, inclusiv femeilor însărcinate și mamelor cu nou-născuți, precum și altor categorii cu vulnerabilitate ridicată, în conformitate cu recomandările formulate de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

[bookmark: _Toc198493320]Secțiunea a 5-a
Indicele de risc INFORM: analiza comparativă la nivel European

30. Indicele INFORM[footnoteRef:8] este un instrument global, cu sursă deschisă, conceput pentru a evalua riscul de crize umanitare și dezastre, sprijinind astfel luarea deciziilor legate de prevenire, pregătire și răspuns. Acesta evaluează țările pe baza a trei dimensiuni: hazard și expunere, vulnerabilitate și lipsa capacității de răspuns. Datele recente indică o creștere a riscurilor la nivel global, pe fondul intensificării fenomenelor climatice extreme și al creșterii frecvenței situațiilor de urgență.[footnoteRef:9] [8:  Indicele INFORM]  [9:  RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind progresele în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 6 din mecanismul de protecție civilă al Uniunii (Decizia nr. 1313/2013/UE). Prevenirea și managementul riscurilor de dezastre în Europa, 2024] 

31. Comparativ cu alte regiuni ale lumii, Europa înregistrează, în general, niveluri reduse de risc datorită capacităților instituționale dezvoltate, infrastructurii reziliente și investițiilor constante în prevenirea și gestionarea dezastrelor. În acest context, poziționarea Republicii Moldova relevă vulnerabilități mai pronunțate decât media europeană..
32. Conform Indicelui INFORM, Republica Moldova înregistrează un scor general de risc de 3,6, fiind clasificată în categoria de risc moderat și situându-se pe locul 90 din 191 de state analizate. La nivel european, Republica Moldova ocupă locul 3 după nivelul riscului general, după Ucraina și Federația Rusă.
[bookmark: _Toc197957230][bookmark: _Toc197960505]Tabelul 1 
Sinteza scorurilor INFORM dezagregate, ediția a 2 a Republica Moldova
	Categorie
	Scor
	Locul ocupat
	Interpretare

	Risc general 
	3.6
	Locul 90 din 191 
	Risc scăzut 

	Hazard & expunere
	3
	Locul 88 din 191 la nivel global
Locul 3 in Europa
	Risc scăzut

	· Hazarde naturale
	· 3.4
	
	· Moderat 

	· Hazarde antropice
	· 2.5
	
	· Scăzut

	Vulnerabilitate
	4.1
	Locul 83 din 191 la nivel global
Locul 2 in Europa
	Moderată

	· Vulnerabilitate socio-economică
	· 3
	
	· Moderată

	· Grupuri vulnerabile
	· 5
	
	· Ridicată

	Lipsa capacității de răspuns
	3.9
	Locul 107 din 191 la nivel global
Locul 4 in Europa
	Moderată

	· Instituționale
	· 5.5
	
	· Ridicată

	· Infrastructura
	· 1.9
	
	· Scăzută


Sursa: INFORM Index
Analiza componentelor indicelui evidențiază trei constatări principale:
Expunerea la riscuri naturale rămâne semnificativă, cu un scor de 3,4 pentru hazardele naturale, superior celui aferent hazardelor antropice (2,5). Cele mai relevante riscuri sunt asociate cutremurelor (6,0), secetei (5,7), epidemiilor (4,7) și inundațiilor (4,6).
Vulnerabilitatea socială este relativ ridicată, scorul pentru grupurile vulnerabile fiind de 5,0, ceea ce confirmă expunerea disproporționată a anumitor categorii ale populației la impactul dezastrelor și al situațiilor de criză.
Capacitatea instituțională de răspuns reprezintă una dintre principalele constrângeri, componenta instituțională înregistrând un scor de 5,5, în timp ce infrastructura obține un scor relativ favorabil de 1,9.
33.  Rezultatele Indicelui INFORM evidențiază două lacune majore de politici publice: (i) necesitatea consolidării capacităților instituționale pentru gestionarea integrată a riscurilor de dezastre și (ii) necesitatea protejării grupurilor vulnerabile prin măsuri specifice de prevenire, pregătire și răspuns. Totodată, analiza subliniază importanța dezvoltării sistemelor de colectare și analiză a datelor privind riscurile, a instrumentelor digitale de monitorizare și a mecanismelor de anticipare care să sprijine procesul decizional și orientarea investițiilor publice.
[bookmark: _Toc198493321]Secțiunea a 6-a
[bookmark: OLE_LINK4]Profilul dezastrelor în Republica Moldova

34. [bookmark: OLE_LINK19]Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în perioada 2010–2024 au fost înregistrate 4.303 situații excepționale, dintre care 1.329 cu caracter natural și 109 cu caracter biologico-social. Deși situațiile excepționale tehnogene au fost cele mai frecvente, dezastrele naturale au generat aproape 99% din totalul pagubelor materiale raportate.
35. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]În perioada analizată, pagubele directe cauzate de situațiile excepționale au depășit 23 miliarde lei. Numai în anul 2024, pierderile raportate au constituit 4,69 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 1,5% din PIB. Impactul economic real este probabil mai mare, deoarece evaluările actuale includ doar pagubele directe, fără a cuantifica pierderile indirecte și efectele pe termen lung asupra economiei și comunităților.
36. Analiza situațiilor excepționale cu caracter natural evidențiază o diferență semnificativă între frecvența și impactul economic al hazardelor. Majoritatea evenimentelor înregistrate au fost asociate cu ploi torențiale, grindină și vânturi puternice (66%), urmate de grindină mare (17%) și furtuni severe (8%). În schimb, seceta a reprezentat doar aproximativ 1% din numărul total al evenimentelor naturale.

Figura nr. 6. Numărul SE cu caracter natural în republica Moldova după tip, 2010-2024


Sursa: Analiza Situațiilor Excepționale, 2010-2024, IGSU

37. Cu toate acestea, seceta este responsabilă pentru peste 70% din valoarea totală a pagubelor economice generate de dezastrele naturale în perioada analizată, în timp ce ploile torențiale, grindina și vânturile puternice au generat circa 18% din pierderi. Acest dezechilibru demonstrează că impactul economic al unui risc nu este determinat exclusiv de frecvența producerii acestuia, ci și de amploarea efectelor asupra sectoarelor vulnerabile, în special asupra agriculturii.
Figura nr. 7. Pagubele SE în Republica Moldova (mii lei), 2010-2014

Sursa: Analiza Situațiilor Excepționale, 2010-2024, IGSU
38. [bookmark: OLE_LINK26]Datele analizate evidențiază o lacună importantă în abordarea actuală a gestionării riscurilor: accentul trebuie plasat nu doar pe hazardele frecvente, ci și pe riscurile cu probabilitate mai redusă, dar cu impact economic și social sistemic. În contextul schimbărilor climatice, care preconizează creșterea frecvenței și severității secetelor, devine necesară consolidarea mecanismelor de anticipare, monitorizare și gestionare a riscurilor, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie, a instrumentelor financiare de protecție și a măsurilor de adaptare pentru sectoarele și comunitățile expuse.
39. În ansamblu, analiza confirmă că dezastrele naturale reprezintă una dintre principalele surse de pierderi economice în Republica Moldova și evidențiază necesitatea consolidării unui sistem integrat de management al riscurilor, orientat spre prevenire, reducerea vulnerabilităților și creșterea rezilienței comunităților și infrastructurii critice.
Secțiunea a 7-a
Analiza pe tipuri de risc: profil, impact, vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare

40. În cadrul PNRRDN 2030 sunt analizate riscurile prioritare identificate prin Strategia Națională de Reducere a Riscurilor de Dezastre 2024–2030 (SNRRD). Evaluarea acestora a fost realizată în anul 2024 prin aplicarea unei metodologii bazate pe matricea de risc[footnoteRef:10], recomandată de UNDRR și de Liniile directoare ale Uniunii Europene privind gestionarea riscurilor de dezastre[footnoteRef:11]. [10:  https://www.undrr.org/publication/technical-guidance-comprehensive-risk-assessment-and-planning-context-climate-change]  [11:   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1220(01)
] 

41. Metodologia combină probabilitatea de apariție a hazardelor cu impactul potențial asupra populației, economiei și mediului. Nivelul de risc este determinat prin corelarea probabilității și impactului și este clasificat în patru categorii: risc scăzut, moderat, înalt și foarte înalt. Aplicarea consecventă a acestei metodologii necesită consolidarea capacităților instituționale, dezvoltarea sistemelor de colectare și analiză a datelor și utilizarea instrumentelor digitale de monitorizare a riscurilor, aspecte reflectate în măsurile prevăzute de Program. 
Tabelul 2
Lista situațiilor excepționale identificate conform
Strategiei Naționale de Reducere a Riscurilor de Dezastre, 2024
	Nr
	Pericol / Situație excepțională
	Nr.
	Pericol /  Situație excepțională

	1
	Secetă 
	7
	Ninsori abundente, viscol 

	2
	Inundații 
	8
	Înghețuri, ger puternic

	3
	Ploi torențiale însoțite cu grindină și vânt puternic 
	9
	Depuneri de gheață (chiciură, polei)

	4
	Temperaturi ridicate, valuri de căldură, arșiță 
	10
	Cutremure de pământ 

	5
	Vânturi puternice, uragane, furtuni cu descărcări electrice
	11
	Alunecări de teren, surpări, eroziunea solurilor. 

	6
	Grindină mare
	12
	Riscurile biologico-sociale


Sursa: Strategia Naționala de Reducere a Riscurilor de Dezastre, 2024-2030

42. Situațiile excepționale prezentate în Tabelul 2 reprezintă principalele amenințări naturale și biologico-sociale identificate la nivel național și constituie baza pentru prioritizarea intervențiilor prevăzute de Program. Analiza detaliată a acestora este prezentată în secțiunile următoare, cu accent pe profilul riscului, expunere, vulnerabilitate, capacitate de adaptare și măsuri de reducere a riscului.
43. Rezultatele evaluării riscurilor evidențiază existența unor niveluri diferite de severitate. Inundațiile sunt încadrate în categoria cu cel mai înalt nivel de risc, fiind caracterizate prin probabilitate înaltă și impact major. Totodată, ploile torențiale însoțite de grindină și vânt puternic, temperaturile ridicate și grindina mare se caracterizează prin probabilitate ridicată și impact semnificativ, necesitând măsuri prioritare de prevenire și adaptare.
44. Evaluarea relevă, de asemenea, că anumite riscuri cu probabilitate mai redusă, precum seceta, alunecările de teren și riscurile biologico-sociale, pot genera efecte severe asupra populației, economiei și mediului. Acest fapt evidențiază necesitatea unei abordări bazate nu doar pe frecvența producerii hazardelor, ci și pe amploarea impactului acestora, pentru a asigura prioritizarea eficientă a măsurilor de reducere a riscurilor.
45. Riscul de insuficiență acută a apei potabile, determinat de secarea sau poluarea surselor de apă, este abordat transversal în cadrul Programului. Acesta este analizat atât din perspectiva efectelor secetei asupra disponibilității resurselor de apă, cât și din perspectiva riscurilor biologico-sociale asociate calității apei și impactului asupra sănătății publice. Pentru a evita suprapunerea analizelor și a măsurilor propuse, acest risc nu este tratat ca profil distinct, fiind integrat în domeniile tematice relevante.
Tabelul 3
Evaluarea riscurilor de dezastre naturale, 
conform Strategiei Naționale de Reducere a Riscurilor de Dezastre, 2024
	PROBABILITATE
	Probabilitate foarte înaltă
	
	
	
	
	

	
	Probabilitate înaltă
	
	
	3,4,6
	2
	

	
	Probabilitate moderată
	
	
	5,8
	1,7
	

	
	Probabilitate joasă
	
	
	9,10
	11,12
	

	
	Probabilitate aproape nulă
	
	
	
	
	

	
	 
	Minimal
	Minor
	Moderat
	Major
	Sever

	IMPACT


Sursa: Strategia națională de reducere a riscurilor dezastrelor pentru perioada 2024-2030

Subsecțiunea 1
Profilul secetei în Republica Moldova- studiu de caz
Impactul secetei asupra sectorului agricol
46. [bookmark: OLE_LINK24]Seceta reprezintă unul dintre cele mai severe riscuri climatice pentru Republica Moldova, cu efecte directe asupra agriculturii, resurselor de apă, securității alimentare și dezvoltării economice. Vulnerabilitatea ridicată este determinată atât de amplificarea efectelor schimbărilor climatice, cât și de dependența sectorului agricol de precipitații și de resursele limitate de apă disponibile pentru irigare.[footnoteRef:12] Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu o vulnerabilitate structurală la secetă, datorită orientării sale preponderent spre culturi cerealiere și tehnice, sensibile la stresul hidric, la variația și distribuția precipitațiilor. [12: https://wmo.int/topics/drought#:~:text=Drought%20is%20a%20prolonged%20dry,and%20population%20displacement%20and%20migration ] 

În același context, Republica Moldova este afectată de episoade de secetă la intervale de aproximativ 3–10 ani. Evenimentele severe din 2007, 2012, 2020, 2022 și 2024 au demonstrat amploarea impactului acestui risc. În anul 2007, seceta a afectat aproximativ 80% din teritoriul țării și circa 135 mii persoane, generând pierderi estimate la aproape 1 miliard USD. În anul 2012 au fost afectate peste 360 mii ha de culturi agricole, cu pierderi directe estimate la 1,25 miliarde lei. În anul 2020, producția agricolă s-a redus cu peste 26%, iar pagubele au constituit aproximativ 5,9 miliarde lei, echivalentul a 3,3% din PIB. În anii 2022 și 2024, seceta a afectat majoritatea raioanelor țării, provocând pierderi de circa 4,9 miliarde lei și respectiv 3,8 miliarde lei[footnoteRef:13]. [13:  Analiza Situațiilor Excepționale, 2010-2024, IGSU] 

Totodată, seceta afectează comunitățile rurale, unde aproximativ 45% din populație utilizează fântânile de mină ca sursă principală de apă potabilă, sporind riscurile asociate accesului la apă în perioadele de deficit hidric. 
Figura nr. 8. Frecvența secetelor în Republica Moldova, 2010-2024

Sursa: IGSU – Analiza Situațiilor Excepționale, 2010–2024
47. [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Impactul secetei asupra agriculturii este amplificat de structura actuală a sectorului agricol. Agricultura Republicii Moldova este orientată predominant spre culturi cerealiere și tehnice, care ocupă peste 90% din terenurile cultivate și sunt deosebit de sensibile la deficitul de umiditate și la temperaturile extreme. În aceste condiții, variațiile precipitațiilor se reflectă direct asupra producției agricole, veniturilor fermierilor și securității alimentare. 
48. Suprafețele agricole reprezintă peste 70% din fondul funciar național, ceea ce evidențiază gradul ridicat de expunere a economiei la efectele secetei. În lipsa unor sisteme eficiente de irigare și a tehnologiilor agricole adaptate schimbărilor climatice, o mare parte din producția agricolă rămâne dependentă de condițiile meteorologice. (Figura nr.9 ).


Figura nr. 9. Fondul funciar pe categorii de terenuri și ani

Sursa: BNS 2025. Mediul înconjurător - Fondul funciar si fondul silvic
[bookmark: _Toc195539554]
49. Deși producția agricolă globală a înregistrat o tendință generală de creștere în ultimii ani, evoluția acesteia este caracterizată de fluctuații semnificative în perioadele de secetă severă. Anii 2007, 2012, 2020 și 2022 au fost marcați de diminuări importante ale producției vegetale și ale randamentelor culturilor agricole.
Datele privind cerealele și leguminoasele confirmă sensibilitatea ridicată a sectorului agricol la secetă: randamentele au depășit 4.700 kg/ha în anii favorabili climatic, însă au scăzut sub 1.800 kg/ha în anii afectați de secetă severă. Aceste fluctuații demonstrează că productivitatea agricolă este mult mai vulnerabilă la riscurile climatice decât suprafețele cultivate, care rămân relativ stabile.
Seceta generează și efecte sociale importante. Numărul salariaților din agricultură, silvicultură și pescuit s-a redus cu aproximativ 17% în ultimul deceniu, fenomen influențat inclusiv de instabilitatea veniturilor agricole și de migrația forței de muncă din mediul rural[footnoteRef:14]. [14:   Statistica sociala / Forta de munca si câștigul salarial / Numărul salariaților / Numărul salariaților pe activități economice, sectoare si sexe, 2013-2023] 
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Figura nr. 10. Producția globală agricolă pe ramuri ale agriculturii și ani în mln. MDL

Sursa: BNS 2025. Statistica economica - Agricultura - Cultura plantelor
Figura nr.11. Suprafața însemnată (mii hectare), recolta globală (mii tone) și randament (kg/ha) pentru culturi cerealiere și leguminoase cu boabe

Sursa: BNS 2025. Statistica economica - Agricultura - Principalii indicatori in agricultura

50. Graficul privind suprafețele afectate confirmă o diminuare a terenurilor cultivate cu porumb, grâu și floarea-soarelui în 2022, urmată de o revenire parțială în 2024, indicând decizii prudente din partea fermierilor în funcție de condițiile climatice anticipate.
Figura nr. 12. Suprafețele culturilor agricole cele mai afectate de secetă (ha)


Sursa: IGSU – Analiza Situațiilor Excepționale, 2010–2024

51. Această dinamică se reflectă și în prețurile medii de vânzare ale produselor agricole (Figura nr. 13). Floarea-soarelui a atins valori record în 2022 (peste 10.000 MDL/tonă), iar grâul și porumbul au înregistrat creșteri semnificative în anii cu producții scăzute. Corelația dintre secetă, randament scăzut și prețuri mari este clară și reflectă presiunea asupra securității alimentare și a veniturilor fermierilor.

Figura nr. 13. Prețurile medii de vânzare a producției agricole pe 3 tipuri 
de produse agricole și ani (MDL/Tona)

Sursa: BNS 2025. Statistica economica - Preturi - Preturile si indicii preturilor de vânzare producției agricole
[bookmark: _Toc197960213][bookmark: _Toc197960484]Sectorul zootehnic este afectat indirect de secetă, prin reducerea disponibilității de furaje și degradarea pajiștilor. Datele privind efectivele de animale (Figura nr. 14) arată o scădere dramatică încă din anii ’90, fără o redresare reală în ultimele decenii. Seceta contribuie suplimentar la vulnerabilitatea acestui sector, prin reducerea productivității și creșterea dependenței de importuri.
Figura nr. 14. Efectivul de animale pe specii de animale și ani

Sursa: BNS 2025. Statistica economica - Agricultura - Sectorul zootehnic
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare în agricultură
52. Agricultura este unul dintre cele mai expuse sectoare economice la riscurile climatice din Republica Moldova. Cele mai ridicate niveluri de risc la secetă sunt înregistrate în raioanele din sudul și centrul țării, unde condițiile climatice sunt agravate de accesul limitat la infrastructura de irigare și la tehnologii moderne de gestionare a apei.
Vulnerabilitățile structurale ale sectorului sunt amplificate de fragmentarea terenurilor agricole, predominanța culturilor sensibile la secetă, accesul limitat la mecanisme de asigurare agricolă și capacitatea redusă de investiții a fermierilor mici și mijlocii. Totodată, sistemele de avertizare timpurie și serviciile de consiliere climatică pentru fermieri rămân insuficient dezvoltate.
Capacitatea de adaptare este neuniformă la nivel teritorial și depinde în mare măsură de resursele disponibile la nivel local. Deși unele investiții realizate prin remitențe și programe de sprijin au contribuit la dezvoltarea sistemelor de irigare și diversificarea activităților economice rurale, acestea nu sunt suficiente pentru reducerea vulnerabilităților la scară națională.
În consecință, principalele lacune identificate vizează infrastructura insuficientă de irigare, utilizarea limitată a practicilor agricole reziliente la schimbările climatice, accesul redus la instrumente financiare de gestionare a riscurilor și integrarea insuficientă a informațiilor climatice în procesul decizional al fermierilor. Riscurile climatice în agricultura Republicii Moldova sunt accentuate de interacțiunea dintre expunerea teritorială ridicată, vulnerabilitățile structurale, capacitățile instituționale limitate și capacitatea de adaptare la nivel local.
53. Agricultura contribuie cu 7,1% la PIB și concentrează 5,1% din forța de muncă activă, ceea ce o transformă într-un sector strategic pentru economia națională și unul dintre cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice. Reducerea riscului de secetă necesită intervenții integrate orientate spre modernizarea infrastructurii de irigare, promovarea practicilor agricole reziliente, dezvoltarea mecanismelor de asigurare climatică și consolidarea serviciilor de avertizare timpurie și consultanță pentru fermieri.

Tabelul 4
Măsuri de combatere a riscului de secetă în agricultură
	Seceta și riscuri asociate secetei
	Vulnerabilități specifice sectorului agricol
	Recomandări de RRD și măsuri de adaptare

	Reducerea precipitațiilor și creșterea temperaturilor
	Sisteme de irigații vechi, insuficiente sau inaccesibile
	Modernizarea și extinderea sistemelor de irigații, inclusiv micro-irigații

	Creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice extreme (inclusiv grindină, furtuni, valuri de căldură)
	Prevalența monoculturilor sensibile la secetă
	Diversificarea culturilor și utilizarea hibrizilor rezistenți la secetă

	Uscarea solului și pierderea fertilității
	Soluri degradate și lipsa practicilor de protecție a solului
	Promovarea agriculturii regenerative și conservativă[footnoteRef:15] (rotația culturilor, mulcire) [15:  https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/CGFAS-001-En.pdf ] 


	Schimbări bruște de temperatură și stres hidric prelungit
	Fermieri mici cu acces limitat la asigurări și sprijin financiar
	Crearea de mecanisme de asigurare agricolă climatică și sprijin pentru gospodării vulnerabile



Impactul secetei asupra sectorului forestier

54. [bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK31]Pădurile din Republica Moldova reprezintă o componentă esențială a infrastructurii naturale pentru reducerea riscurilor asociate secetei, eroziunii solului, alunecărilor de teren și incendiilor de vegetație. Totuși, capacitatea sectorului forestier de a îndeplini aceste funcții este limitată de suprafața redusă a fondului forestier (11,2% din teritoriul țării), fragmentarea ecosistemelor forestiere și vulnerabilitatea ridicată la efectele schimbărilor climatice.
55. Intensificarea secetelor, creșterea temperaturilor și modificarea regimului precipitațiilor au determinat degradarea progresivă a ecosistemelor forestiere. În ultimii ani, procesele de uscare a arboretelor s-au amplificat, fiind afectate suprafețe extinse de pădure, în special în regiunile de sud și centru ale țării. Secetele severe înregistrate în ultimele două decenii au favorizat reducerea rezistenței biologice a arborilor, afectarea regenerării naturale și diminuarea capacității pădurilor de a furniza servicii ecosistemice esențiale. 
56. [bookmark: _Toc195539562][bookmark: OLE_LINK13]Seceta prelungită, temperaturile extreme și schimbările de regim pluviometric afectează profund ecosistemele forestiere:
1) Slăbirea rezistenței biologice a arborilor și accentuarea proceselor de uscare;
2) Creșterea incidenței bolilor și dăunătorilor (ex. molia verde a stejarului, omida păroasă);
3) Risc crescut de incendii forestiere, în special în anii de secetă severă (ex. 2007, 2012);
4) Afectarea capacității de regenerare naturală și reducerea serviciilor ecosistemice.
În ultimii 10 ani, peste 100.000 ha de păduri au fost afectate de uscare sau atacuri fitosanitare. Sistemele de monitorizare și intervenție sunt fragmentare, iar capacitățile tehnice la nivel local rămân limitate.
Figura nr. 15. Dinamica proceselor de uscare a pădurilor în Republica Moldova, ha

Sursa: Raport Integrat privind evaluarea nevoilor în tehnologii de adaptare la schimbările climatice pe sectorul forestier din Republica Moldova
57. Un exemplu elocvent al efectului schimbărilor climatice asupra pădurilor în țară o reprezintă seceta din primăvara-vara anului 2007 și 2012, care a afectat peste 70% din teritoriul țării. Acest fenomen a prejudiciat considerabil și pădurile pe o suprafață de circa 19 mii ha sau 6,3% din suprafața pădurilor administrate de Agenția ,,Moldsilva”. În consecință, în perioada 2012-2015 circa 41 mii ha păduri au fost afectate la diferit grad de uscare, majoritatea fiind atestate în zonele de sud și centru. Conform datelor ICAS, procesul de uscare a pădurilor este un fenomen constant în Republica Moldova pe parcursul ultimului deceniu (inclusiv prognoza pe anul 2021) suprafața pădurilor afectate de uscare a constituit 119,1 mii ha[footnoteRef:16].  [16:  Materialele Simpozionului științifica-practic ,,Asigurarea managementului forestier durabil prin implementarea tratamentelor silvice și promovarea regenerărilor naturale, a împăduririlor”, Agenția „Moldsilva”, 2020, 61 p.] 

58. Mai mult, variabilitatea climatică, valorile extreme ale temperaturii și lipsa precipitațiilor pe parcursul unor perioade de secetă favorizează expunerea la incendii pădurilor și în special al  vegetației forestiere. 

Figura nr. 16. Dinamica incendiilor forestiere în Republica Moldova în perioada 2000-2020, ha

Sursa: Raport Integrat privind evaluarea nevoilor în tehnologii de adaptare la schimbările climatice pe sectorul forestier din Republica Moldova
59. [bookmark: _Toc195539564]Datele ilustrate în Figura 16 arată o evoluție haotică a incendiilor forestiere, cu episoade extreme de creștere în anii 2007 (791,3 ha) și 2012 (672,4 ha), corespunzătoare unor secete severe cu impact național. După anul 2015 se observă o revenire treptată a incendiilor, cu valori oscilante și o tendință crescătoare în ultimii ani analizați: 2018–2020. Această evoluție este îngrijorătoare și poate fi corelată cu fragilitatea instituțională la nivel local (ex.  pădurile gestionate de APL), sistemele de supraveghere insuficiente și lipsa unui mecanism funcțional de alertă și intervenție timpurie. 
[bookmark: OLE_LINK27]
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare în sectorul forestier
60. Sectorul forestier al Republicii Moldova se confruntă cu o vulnerabilitate ridicată la secetă, determinată de:
1) suprafața redusă și gradul ridicat de fragmentare a pădurilor;
2) ponderea semnificativă a arboretelor degradate și a celor provenite din regenerare vegetativă;
3) capacitatea redusă de regenerare naturală în condiții de secetă;
4) extinderea focarelor de boli și dăunători forestieri;
5) dependența unor comunități de resursele forestiere pentru asigurarea necesităților energetice;
6) resurse financiare și tehnice insuficiente pentru lucrări de regenerare, monitorizare și protecție.

61. Aceste vulnerabilități reduc reziliența ecosistemelor forestiere și sporesc expunerea acestora la efectele fenomenelor climatice extreme.
Tabelul 5
Matricea RRD - riscuri, vulnerabilități și măsuri legate de secetă în sectorul forestier
	Seceta și riscuri asociate secetei
	Vulnerabilități specifice sectorului forestier
	Recomandări RRD și măsuri de adaptare

	Reducerea precipitațiilor, creșterea temperaturilor, evaporație excesivă
	- Suprafață redusă de păduri (11,2%)
- Păduri în trupuri mici, fragmentate și dispersate
	- Creșterea suprafețelor împădurite (obiectiv: ≥15%)
- Refacerea perdelelor forestiere

	Uscarea arborilor și degradarea fitosanitară
	- Peste 55% din pădurile de stejar provin din lăstari
- Slabă regenerare naturală
	- Regenerare asistată și selecția speciilor rezistente la secetă
- Modernizarea pepinierelor

	Incendii de vegetație și pădure
	- Lipsa capacităților locale de intervenție
- Lipsa monitorizării sistematice
	- Crearea unui sistem integrat de avertizare timpurie
- Dotarea autorităților locale și Agenției ,,Moldsilva”

	Proliferarea bolilor și dăunătorilor
	- Monitorizare fitosanitară discontinuă
- Întârziere în aplicarea tratamentelor
	- Consolidarea rețelei de monitorizare
- Intervenții rapide în faze incipiente

	Pierderea serviciilor ecosistemice (carbon, apă, sol)
	- Resurse financiare limitate alocate sectorului
- Păduri slab protejate, tăieri ilegale
	- Planificarea și alocarea resurselor financiare pentru regenerare și protecție
- Calcularea valorii monetare a serviciilor ecosistemice

	Creșterea presiunii sociale și economice asupra pădurilor
	- Utilizare intensivă a lemnului pentru energie
- Lipsa alternativelor pentru gospodării vulnerabile
	- Sprijin pentru tranziția energetică (ex. biomasă, brichete)
- Alocarea mijloacelor financiare pentru protejarea pădurilor comunitare

	Ineficiență instituțională și lipsa cooperării intersectoriale
	- Remanieri administrative frecvente
- Lipsa de reflecție a politicilor forestiere în planificarea locală
	- Consolidarea rolului Agenției ,,Moldsilva”




Sursa: Adaptare după Raport Integrat privind evaluarea nevoilor în tehnologii de adaptare la schimbările climatice pe sectorul forestier din Republica Moldova

62. Seceta generează efecte directe și indirecte asupra ecosistemelor forestiere, dintre care cele mai relevante pentru reducerea riscurilor de dezastre sunt: uscarea și degradarea arboretelor pe suprafețe extinse; creșterea frecvenței și intensității atacurilor de dăunători și boli forestiere; sporirea riscului de incendii forestiere și de vegetație; reducerea capacității de regenerare a pădurilor; diminuarea funcțiilor de protecție a solului și de reglare a regimului hidrologic; reducerea capacității de sechestrare a carbonului și de adaptare la schimbările climatice.
63. [bookmark: OLE_LINK32]În contextul intensificării secetelor și valurilor de căldură, aceste efecte pot conduce la pierderea progresivă a serviciilor ecosistemice furnizate de păduri și la amplificarea riscurilor naturale la nivel local și național.
64. [bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK30]Analiza evidențiază existența unor deficiențe care limitează capacitatea sectorului forestier de a răspunde eficient la riscurile asociate secetei: monitorizarea insuficientă a stării fitosanitare a pădurilor și a impactului schimbărilor climatice; lipsa unui sistem integrat de avertizare timpurie pentru incendii forestiere și focare de dăunători; capacități tehnice și operaționale limitate la nivel local pentru prevenirea și gestionarea incendiilor forestiere; finanțare insuficientă pentru lucrările de regenerare, împădurire și restaurare a ecosistemelor degradate; integrarea limitată a obiectivelor de adaptare climatică și reducere a riscurilor de dezastre în planificarea forestieră și teritorială; mecanisme insuficiente de coordonare între autoritățile responsabile de gestionarea pădurilor, protecția mediului și gestionarea situațiilor de urgență.
65. În concluzie sectorul forestier al Republicii Moldova se confruntă cu o vulnerabilitate ridicată la secetă, determinată de suprafața redusă și fragmentarea pădurilor, degradarea ecosistemelor forestiere și capacitățile limitate de prevenire și adaptare. Intensificarea fenomenelor climatice extreme amplifică procesele de uscare, crește riscul de incendii și reduce capacitatea pădurilor de a furniza servicii ecosistemice esențiale pentru reducerea riscurilor de dezastre. În lipsa unor măsuri sistemice de consolidare a rezilienței sectorului forestier, impactul secetei va continua să afecteze atât ecosistemele forestiere, cât și securitatea ecologică, economică și socială a comunităților.

Impactul secetei asupra resurselor de apă
66. Seceta hidrologică afectează atât disponibilitatea, cât și calitatea resurselor de apă, generând riscuri pentru alimentarea cu apă potabilă, agricultură, industrie și funcționarea ecosistemelor. Conform Raportului integrat privind evaluarea nevoilor tehnologice de adaptare la schimbările climatice în sectorul resurselor de apă, Republica Moldova se confruntă cu reducerea disponibilității resurselor de apă de suprafață și subterane, concomitent cu degradarea calității apei ca urmare a creșterii temperaturilor, intensificării evaporării și amplificării fenomenelor de poluare difuză.
67. Deși volumul total de apă captată din surse naturale s-a menținut relativ constant în ultimele două decenii, presiunea asupra resurselor de apă rămâne ridicată, în special în contextul creșterii frecvenței și intensității secetelor. Totodată, tendința de reducere a volumului de apă utilizat în ultimii ani indică o vulnerabilitate crescândă a sistemului de aprovizionare cu apă și a sectoarelor dependente de această resursă.
68. Vulnerabilitatea sectorului resurselor de apă este determinată de o serie de factori structurali și climatici: reducerea disponibilității resurselor de apă de suprafață și subterane în perioadele secetoase; distribuția inegală a resurselor de apă la nivel teritorial, cu expunere ridicată a regiunii de sud la deficit hidric; infrastructura învechită de captare, stocare și distribuție a apei; capacitate limitată de retenție și acumulare a apei; degradarea calității apei ca urmare a temperaturilor ridicate și a poluării difuze; dependența unor localități de surse unice de aprovizionare cu apă; lipsa unei planificări integrate la nivel de bazin hidrografic. Aceste vulnerabilități sunt amplificate de schimbările climatice și de presiunea tot mai mare exercitată asupra resurselor disponibile.
69. Impactul secetei asupra resurselor de apă generează efecte economice și sociale semnificative. Conform estimărilor incluse în Raportul PNA, deficitul de apă poate produce până în anul 2040 pierderi economice de aproximativ 95 milioane USD doar prin neacoperirea cererii municipale și industriale de apă. Efectele principale asociate secetei includ: reducerea disponibilității apei pentru consumul populației, agricultură și industrie; creșterea costurilor de alimentare cu apă și a costurilor operaționale pentru furnizorii de servicii; afectarea securității alimentare și a activităților economice dependente de apă; deteriorarea calității apei și creșterea riscurilor pentru sănătatea publică; amplificarea vulnerabilităților în regiunile cu deficit structural de apă, în special în sudul țării; efecte în lanț asupra altor sectoare critice, inclusiv agricultură, sănătate și alimentație publică.
70. Întreruperile în alimentarea cu apă au efecte în lanț asupra agriculturii, sănătății publice și securității alimentare, fiind deja observate scăderi ale volumului de apă utilizat în ultimii 15 ani (figura 17).

Figura nr. 17. Utilizarea apei (mln metru cubi)
[bookmark: OLE_LINK2]
Sursa: BNS 2025. Mediul înconjurător -  Utilizarea apei

Graficul de mai sus ilustrează evoluția anuală a volumului de apă utilizat în Republica Moldova, defalcat pe patru regiuni: Nord, Centru, Sud și municipiul Chișinău. Din analiza datelor prezentate, se pot trasa câteva tendințe relevante pentru evaluarea vulnerabilității sectorului de apă în fața secetei:
1) Scădere generală a consumului total de apă. Volumul total utilizat a scăzut de la circa 93,6 milioane m³ în 2008 la 81,1 milioane m³ în 2023, reflectând o reducere treptată și constantă, cu oscilații minore. Această tendință poate fi explicată atât prin factori economici (declinul industrial, eficientizarea consumului), cât și prin factori climatici, cum ar fi secetele prelungite, care afectează disponibilitatea și accesul la resurse de apă.
2) Municipiul Chișinău domină consumul național de apă. Capitala consumă constant peste 50% din volumul total de apă utilizat în țară (aprox. 45–50 mil. m³ anual). Această concentrare ridică provocări privind reziliența sistemelor urbane, mai ales în perioade de stres hidrologic.
3) Regiunea de Sud – consum foarte scăzut și stabil. În mod constant, regiunea de Sud înregistrează cel mai mic consum de apă (doar 2,5-3 mil. m³ anual), ceea ce reflectă vulnerabilitatea structurală a acestei zone, deja afectată de lipsa resurselor de apă, secete frecvente și capacitate limitată de stocare. Această realitate este alarmantă, având în vedere că regiunea de Sud este și una dintre regiunile cele mai expuse la deșertificare.
4) Utilizarea totală a apei s-a menținut relativ constantă în perioada 2002-2022, fiind dominată de consumul pentru necesități de producție, în timp ce utilizarea în agricultură, irigare și scopuri menajere a înregistrat variații moderate. Absența reutilizării și a sistemelor de circulație închisă indică un model de utilizare liniară a apei, care menține o presiune constantă asupra resurselor, accentuată de riscurile climatice. Scăderea accentuată a valorilor înregistrate în 2023-2024 necesită o interpretare prudentă, fiind posibil legată de factori metodologici sau de raportare.
71. Analiza evidențiază existența unor lacune care limitează capacitatea sectorului de a preveni și gestiona eficient efectele secetei: lipsa unui sistem integrat și funcțional de avertizare timpurie pentru secetă; insuficiența hărților de risc actualizate și a instrumentelor de prognoză și planificare; infrastructură insuficient modernizată pentru captarea, stocarea și distribuția apei; capacitate redusă de transfer și redistribuire a resurselor de apă între regiuni; nivel redus de digitalizare și monitorizare a resurselor de apă; subfinanțarea investițiilor necesare pentru consolidarea rezilienței infrastructurii hidrotehnice; integrarea insuficientă a riscurilor climatice în planificarea și gestionarea resurselor de apă. 
Măsuri recomandate pentru combaterea secetei în sectorul resurse de apă
72. În acest context, programul recomandă introducerea tehnologiilor eficiente de monitorizare a umidității solului și utilizarea unor soluții de retenție a apei. Integrarea măsurilor de reducere a riscului de secetă în politicile locale și regionale va fi esențială pentru a preveni întreruperi grave în serviciile de apă și pentru a proteja populația vulnerabilă.[footnoteRef:17] [17:  Foaia de Parcurs pentru Întărirea Infrastructurii Critice in Republica Moldova] 

Tabelul 6
Măsuri recomandate pentru combaterea secetei în sectorul resurse de apă
	Riscuri asociate secetei
	Vulnerabilități specifice sectorului apei
	Măsuri RRD și adaptare

	Reducerea resurselor din surse de suprafață și subterane
	- Lipsa rețelelor de distribuție modernizate
- Infrastructură învechită
	- Extinderea infrastructurii de retenție și stocare (micro-rezervoare)
- Sisteme de transfer interregional

	Creșterea temperaturilor, contaminarea surselor
	- Poluare difuză, lipsa stațiilor moderne de epurare
	- Modernizarea rețelelor de epurare a apei si de monitorizare a calității apei
- Reducerea pierderilor în rețelele de distribuție

	Lipsa planificării proactive și a alertelor
	- Lipsa sistemelor de avertizare timpurie
	- Dezvoltarea hărților de risc și a sistemelor de avertizare timpurie (SAT) integrate
-Digitalizarea proceselor de monitorizare

	Stres hidric în zone urbane
	- Consumul concentrat în mun. Chișinău, dependență de surse unice
	- Diversificarea surselor de aprovizionare
- Promovarea consumului responsabil și eficient



73. În concluzie sectorul resurselor de apă se confruntă cu o vulnerabilitate ridicată la secetă, determinată de reducerea disponibilității resurselor de apă, distribuția neuniformă a acestora și infrastructura insuficient adaptată la condițiile climatice actuale. Intensificarea fenomenelor de secetă amplifică riscurile de deficit hidric, afectează calitatea serviciilor de alimentare cu apă și generează efecte economice și sociale semnificative. În condițiile existenței unor capacități limitate de monitorizare, avertizare timpurie și gestionare integrată a resurselor de apă, este necesară intervenția publică pentru modernizarea infrastructurii, consolidarea mecanismelor de planificare și dezvoltarea sistemelor de adaptare la riscurile climatice.
Impactul secetei asupra sectorului de transport
74. Sectorul transporturilor este expus tot mai mult efectelor secetei, valurilor de căldură și altor fenomene climatice asociate, care afectează funcționalitatea infrastructurii și continuitatea serviciilor de transport. Temperaturile extreme și deficitul de umiditate contribuie la deformarea și degradarea accelerată a carosabilului, pierderea stabilității terenurilor de fundare, dilatarea infrastructurii feroviare și creșterea riscului de incendii de vegetație în proximitatea căilor de transport. În perioadele secetoase, scăderea debitelor râurilor poate afecta suplimentar funcționalitatea infrastructurii fluviale și opțiunile de transport multimodal.
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
75. Vulnerabilitatea sectorului transporturilor este determinată de mai mulți factori structurali: infrastructură rutieră și feroviară proiectată conform unor standarde tehnice care nu reflectă condițiile climatice actuale și viitoare; amplasarea unor elemente de infrastructură pe terenuri sensibile la uscarea și degradarea solurilor; utilizarea limitată a materialelor și tehnologiilor rezistente la temperaturi extreme; insuficiența măsurilor preventive de întreținere și monitorizare a impactului climatic asupra infrastructurii; expunerea ridicată a infrastructurii din regiunile sudice, caracterizate prin temperaturi mai ridicate și deficit accentuat de umiditate; capacități limitate de integrare a riscurilor climatice în planificarea și managementul infrastructurii de transport.
76. Impactul secetei și al valurilor de căldură asupra sectorului transporturilor se manifestă prin: degradarea accelerată a infrastructurii rutiere și feroviare și reducerea duratei de exploatare a acesteia; creșterea costurilor de întreținere, reparație și reabilitare; restricții temporare de circulație pentru anumite categorii de vehicule în perioadele caniculare; perturbarea transportului de mărfuri și reducerea eficienței lanțurilor logistice; afectarea fiabilității transportului public și creșterea riscurilor operaționale asociate supraîncălzirii echipamentelor și vehiculelor; sporirea riscului de incendii de vegetație care pot afecta infrastructura și siguranța circulației.
Aceste efecte generează costuri economice suplimentare și pot reduce accesibilitatea serviciilor de transport, în special în zonele rurale și în regiunile cu vulnerabilitate climatică ridicată.
77. Analiza evidențiază o serie de deficiențe care limitează capacitatea sectorului de a răspunde eficient la riscurile asociate secetei: integrarea insuficientă a riscurilor climatice în normele de proiectare, construcție și reabilitare a infrastructurii de transport; lipsa unui sistem sistematic de monitorizare a impactului temperaturilor extreme asupra infrastructurii; utilizarea limitată a evaluărilor de risc climatic în procesul investițional; date insuficiente și fragmentate privind vulnerabilitatea infrastructurii la schimbările climatice; capacitate instituțională redusă pentru planificarea și implementarea măsurilor de adaptare; mecanisme insuficiente de coordonare între autoritățile responsabile de transport, infrastructură, mediu și gestionarea riscurilor de dezastre.
Tabelul 7
Măsuri recomandate pentru combaterea secetei în sectorul transporturilor
	Riscuri asociate secetei și fenomenelor climatice
	Vulnerabilități specifice sectorului transporturilor
	Măsuri RRD și de adaptare recomandate

	Temperaturi extreme, secetă, valuri de căldură
	- Infrastructură rutieră și feroviară proiectată pe standarde vechi, neadaptate
- Lipsa materialelor termo-rezistente
- Sistem de întreținere reactiv, nu preventiv
	- Revizuirea normelor de proiectare tehnică pentru infrastructură adaptată climatului viitor
- Utilizarea materialelor cu rezistență termică ridicată
- Programe de reabilitare preventivă și monitorizare termică a infrastructurii

	Reducerea debitelor râurilor
	- Dependență de rute fluviale pentru transportul de mărfuri
- Lipsa infrastructurii pentru transport multimodal adaptat la variabilitate hidrologică
	- Integrarea riscurilor climatice în planurile de transport multimodal
- Măsuri de retenție a apei și adaptare a infrastructurii portuare

	Creșterea incendiilor de vegetație
	- Infrastructură feroviară și rutieră traversând zone de vegetație neîntreținute
- Lipsa de fâșii tampon sau de protecție
	- Curățarea vegetației uscate de-a lungul căilor de transport
- Amenajarea de perdele forestiere
- Sisteme de alertă timpurie pentru operatori

	Supraîncălzirea echipamentelor și vehiculelor
	- Vehicule învechite, slabă dotare cu echipamente moderne
- Lipsa sistemelor de răcire adaptate
	- Modernizarea parcului de vehicule publice
- Sisteme de climatizare eficiente energetic
- Planuri de întreținere sezoniere

	Restricții de circulație în perioade caniculare
	- Lipsa protocoalelor clare de gestionare
- Slabă comunicare interinstituțională
	- Elaborarea procedurilor de trafic adaptate la risc
- Platforme digitale de informare în timp real pentru populație și operatori 


Sursa: Adaptare după PNASC 2030

78. În concluzie sectorul transporturilor se confruntă cu o vulnerabilitate crescândă la secetă și valuri de căldură, care accelerează degradarea infrastructurii, sporesc costurile de întreținere și afectează continuitatea serviciilor de transport. În condițiile în care infrastructura existentă este insuficient adaptată la noile condiții climatice, iar integrarea riscurilor climatice în procesele de planificare și investiții rămâne limitată, există riscul creșterii pierderilor economice și al diminuării rezilienței rețelelor de transport. Aceste deficiențe justifică intervenția publică pentru modernizarea infrastructurii, integrarea sistematică a riscurilor climatice în planificarea sectorială și consolidarea capacităților instituționale de adaptare.

Impactul secetei asupra sectorului energetic
79. Seceta și valurile de căldură afectează funcționarea sectorului energetic prin creșterea cererii de energie electrică, reducerea disponibilității resurselor de apă necesare unor procese tehnologice și sporirea riscului de deteriorare a infrastructurii energetice. Aceste fenomene amplifică presiunea asupra sistemelor de transport și distribuție a energiei și cresc riscul de întreruperi în alimentarea cu energie electrică.
80. Conform, raportul intitulat „Foaia de Parcurs pentru Întărirea Infrastructurii Critice in Republica Moldova”, în anii cu temperaturi extreme (ex. 2022–2023), s-au înregistrat întreruperi prelungite în distribuția energiei electrice. De exemplu, indicele SAIDI al RED Nord a crescut dramatic de la 26 minute în 2022 la 294 minute în 2023, semnalând o vulnerabilitate sistemică în fața stresului climatic. Aceste întreruperi afectează nu doar gospodăriile, ci și servicii publice esențiale precum spitalele, aprovizionarea cu apă și comunicațiile electronice. Conform evaluării nevoilor tehnologice de adaptare la schimbările climatice a sectorului energetic, elaborate in cadrul procesului PNA-2, Moldova importă aproximativ 76% din necesarul său energetic și se confruntă cu o rată alarmantă a sărăciei energetice: peste 80% din populație alocă mai mult de 10% din venituri pentru facturile energetice, cu o medie de 17% - una dintre cele mai mari din regiune. În acest context, seceta accentuează dezechilibrele sociale, afectând în special populația rurală și gospodăriile vulnerabile care nu dispun de alternative moderne.
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
81. Vulnerabilitatea sectorului energetic este determinată de infrastructura de transport și distribuție învechită, capacitățile limitate de stocare a energiei, concentrarea surselor de aprovizionare și integrarea insuficientă a riscurilor climatice în procesul de planificare și dezvoltare a sectorului. Capacitatea de adaptare este limitată de investițiile insuficiente în modernizarea infrastructurii și de lipsa unor mecanisme avansate de monitorizare, avertizare timpurie și gestionare a riscurilor climatice. Totodată, analiza evidențiază necesitatea accelerării investițiilor în surse regenerabile de energie, soluții descentralizate de producere și stocare a energiei, precum și în tehnologii care contribuie la creșterea rezilienței sectorului energetic la efectele secetei și valurilor de căldură.
Tabelul 8
Măsuri recomandate pentru combaterea secetei în sectorul energiei
	[bookmark: OLE_LINK11]Riscuri asociate secetei și valurilor de căldură
	Vulnerabilități specifice sectorului energetic
	Recomandări RRD și măsuri de adaptare

	Supraîncălzirea echipamentelor energetice
	- Stații de transformare și linii de distribuție expuse; lipsa sistemelor de răcire adecvate
	- Modernizarea echipamentelor și introducerea de tehnologii termo-rezistente

	Reducerea debitelor de apă pentru răcirea centralelor
	- Lipsa surselor alternative de apă sau a sistemelor de răcire eficiente
	- Investiții în sisteme alternative de răcire și retenție de apă

	Creșterea cererii de energie pentru răcire
	- Rețea fragilă, consum crescut în orele de vârf
	- Digitalizarea rețelei și managementul cererii prin sisteme smart grid

	Incendii în apropierea liniilor electrice
	- Vegetație uscată neîntreținută în jurul infrastructurii
	- Amenajarea fâșiilor de protecție și întreținerea vegetației

	Infrastructură energetică învechită
	- Capacitate limitată de stocare; echipamente vechi
	- Extinderea surselor regenerabile și crearea de micro rețele

	Dependență energetică ridicată și sărăcie energetică
	- Peste 80% din gospodării plătesc >10% din venit pe energie
	- Susținerea gospodăriilor vulnerabile și promovarea energiilor regenerabile



82. Analiza evidențiază că sectorul energetic este expus unui risc în creștere generat de secetă și valurile de căldură, care afectează fiabilitatea infrastructurii energetice și continuitatea serviciilor esențiale. Vulnerabilitățile existente, inclusiv infrastructura învechită, dependența energetică ridicată și nivelul înalt al sărăciei energetice, amplifică impactul fenomenelor climatice extreme. În aceste condiții, intervenția publică este necesară pentru consolidarea rezilienței infrastructurii energetice, integrarea riscurilor climatice în planificarea sectorială și dezvoltarea unor soluții durabile de adaptare, capabile să reducă vulnerabilitatea consumatorilor și să asigure securitatea energetică pe termen lung.

Impactul secetei asupra sectorului de sănătate
83. Seceta, valurile de căldură și stresul termic afectează sănătatea populației și funcționarea sistemului de sănătate prin creșterea expunerii la riscuri climatice și amplificarea presiunii asupra serviciilor medicale. Impactul este determinat atât de efectele directe ale temperaturilor extreme asupra sănătății, cât și de reducerea disponibilității și calității resurselor de apă.
84. Seceta și temperaturile extreme contribuie la creșterea incidenței afecțiunilor asociate stresului termic, precum și la agravarea bolilor cardiovasculare și respiratorii, în special în rândul persoanelor vârstnice, copiilor și altor grupuri vulnerabile. Reducerea disponibilității apei și deteriorarea calității acesteia sporesc riscul apariției bolilor infecțioase și afectează condițiile de sănătate publică, în special în mediul rural. Aceste efecte generează costuri suplimentare pentru sistemul de sănătate și afectează dezvoltarea socio-economică a comunităților vulnerabile.
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
85. Vulnerabilitatea sectorului sănătății este determinată de accesul limitat la servicii medicale și surse sigure de apă în anumite regiuni, infrastructura medicală învechită, nivelul redus de dotare cu sisteme de climatizare și integrarea insuficientă a riscurilor climatice în politicile și planificarea sectorială. Capacitatea de adaptare este limitată de resursele financiare insuficiente, deficitul de personal instruit pentru gestionarea efectelor schimbărilor climatice și lipsa unor sisteme eficiente de monitorizare și avertizare timpurie.
86. Femeile, în special femeile însărcinate, copiii, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice și populația din mediul rural sunt expuse unor riscuri sporite generate de secetă și valurile de căldură. Accesul limitat la apă potabilă sigură și la servicii medicale esențiale poate amplifica efectele negative asupra sănătății acestor grupuri și poate reduce capacitatea acestora de a face față situațiilor de criză.
87. Analiza evidențiază necesitatea consolidării rezilienței sistemului de sănătate prin integrarea riscurilor climatice în politicile de sănătate publică, modernizarea infrastructurii medicale, dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie și consolidarea capacităților instituționale pentru prevenirea și gestionarea impactului secetei și valurilor de căldură asupra sănătății populației.
Tabelul 9
Măsuri recomandate pentru combaterea secetei în sectorul sănătății
	Riscuri asociate secetei și valurilor de căldură
	Vulnerabilități specifice sectorului sănătății
	Recomandări masuri RRD și de adaptare

	Seceta, valuri de căldură și stres termic
	- Populație vulnerabilă în creștere (vârstnici, copii) 
- Lipsa infrastructurii de răcire în spitale și instituții sociale
	- Sisteme de alertă timpurie integrate cu Ministerul Sănătății
- Planuri de acțiune locale pentru valuri de căldură

	Reducerea calității și disponibilității apei
	- Fântâni contaminate în zone rurale
- Lipsa rețelelor de aprovizionare sigure
	- Monitorizarea și protejarea surselor de apă
- Campanii de prevenire a bolilor hidrice

	Agravarea bolilor respiratorii și cardiovasculare
	- Lipsa datelor epidemiologice integrate
- Slabă dotare a centrelor rurale
	- Dotarea centrelor de sănătate în zonele critice
- Integrarea sănătății în politicile de adaptare climatică

	Întreruperea accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă (SRHR) în perioade de criză
	- Femei însărcinate, fete și persoane cu dizabilități afectate disproporționat
- Lipsa continuității serviciilor obstetricale și contraceptive
- Lipsa resurselor și personalului format în zonele rurale
	- Asigurarea furnizării Pachetului Minim de Servicii (MISP) pentru SRHR în caz de criză
- Dotarea unităților sanitare cu resurse pentru sănătate maternă și neonatală
- Instruirea personalului medical pentru a răspunde nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile

	Lipsa informării și pregătirii populației
	- Educație insuficientă privind riscurile climatice
	- Campanii de informare la nivel local. Formarea personalului medical pentru intervenții în cazuri de stres termic



88. Seceta și valurile de căldură generează riscuri tot mai mari pentru sănătatea populației și pentru funcționarea eficientă a sistemului de sănătate. Infrastructura medicală insuficient adaptată la efectele schimbărilor climatice, accesul inegal la servicii medicale și apă potabilă sigură, precum și capacitatea limitată de prevenire și răspuns la situații de criză sporesc vulnerabilitatea populației, în special a grupurilor expuse. În aceste condiții, sunt necesare măsuri de consolidare a rezilienței sistemului de sănătate, de integrare a riscurilor climatice în politicile sectoriale și de protecție a categoriilor populaționale vulnerabile.
Subsecțiunea a 2-a
Inundații, revărsarea apelor și nivel înalt al apelor subterane
89. [bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK29]Inundațiile, revărsarea apelor și nivelul ridicat al apelor subterane reprezintă riscuri hidrologice majore pentru Republica Moldova, generate de precipitații intense, viituri și creșterea nivelului apei în râuri și pânzele freatice. Intensificarea fenomenelor meteorologice extreme și modificarea regimului precipitațiilor contribuie la creșterea frecvenței și severității acestor fenomene, sporind expunerea populației, infrastructurii și activităților economice. 
Impact socio-economic
90. Inundațiile produc pierderi semnificative asupra populației, locuințelor, infrastructurii tehnico-edilitare, terenurilor agricole și serviciilor publice. Evenimentele majore înregistrate în Republica Moldova au demonstrat capacitatea acestui risc de a provoca evacuarea populației, distrugerea locuințelor, afectarea infrastructurii de transport și comunicații electronice, precum și întreruperea activităților economice. Costurile asociate reconstrucției și restabilirii infrastructurii afectate exercită presiuni suplimentare asupra bugetelor publice și locale. 
91. Datele privind situațiile excepționale din perioada 2010–2024 confirmă caracterul recurent al inundațiilor și menținerea unui nivel ridicat al riscului hidrologic. Evenimentele produse ca urmare a precipitațiilor extreme au afectat în mod repetat localități, terenuri agricole și obiective de infrastructură, generând pierderi economice importante și afectând securitatea și bunăstarea comunităților expuse. Inundațiile din primăvara anului 1969 rămân cel mai devastator eveniment hidrologic din istoria Republicii Moldova. Viiturile masive, cu un debit maxim de 5,5 mii m³/s a dus la creșterea nivelului apei de la 6 până la 9 metri, ca urmare, au fost inundate orașele Soroca, Camenca, Râbnița, Rezina și zeci de sate, afectând peste 1.500 de case, dintre care 900 au fost complet distruse. 




Figura nr. 18. Situații excepționale: inundații, revărsarea apelor,
 nivel înalt al apelor subterane, 2010-2024

Sursa: IGSU – Analiza Situațiilor Excepționale 2010–2024
92. În acest context, cazul satului Cotul Morii, raionul Hâncești reprezintă cel mai notoriu exemplu de strămutare post-situație excepțională din istoria recentă a Republicii Moldova. În vara anului 2010, satul a fost complet acoperit de ape după ce digul de protecție anti-viitură situat în apropiere de satul Nemțeni a cedat sub presiunea debitelor ridicate ale râului Prut. Inundațiile au afectat întreaga luncă Leușeni, inclusiv satele Obileni și Sărăteni, acoperind o suprafață de peste 3.800 de hectare. Din cauza nivelului ridicat de distrugere, autoritățile au considerat imposibilă reconstrucția satului în vechea locație și au decis relocarea completă a comunității. Astfel, a fost construit un nou sat Cotul Morii la 14 kilometri distanță, pe o colină situată în apropierea localității Leușeni.[footnoteRef:18] [18:  https://voceabasarabiei.md/cnn-cotul-morii-din-hancesti-in-topul-zonelor-fantome-abandonate-din-cauza-cataclismelor-si-schimbarilor-climatice ] 

93. [bookmark: _Toc197960220][bookmark: _Toc197960491]Conform graficului de mai jos, realizat cu date ale AMM privind numărul de zile cu precipitații ≥50 mm/24h, cele mai frecvent afectate zone sunt Chișinău, Cahul și Bălți. Regiunile sudice și cele riverane râurilor mari prezintă o expunere sporită, mai ales în contextul infrastructurii de protecție insuficiente și al degradării si convertirii terenurilor de lunca in terenuri agricole, de locuit sau alte scopuri comerciale. 
Figura nr. 19. Numărul de zile cu cantitatea de precipitații ≥ 50 mm în decursul a 24 de ore

Sursa: AMM, Date meteorologice istorice
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
94. Vulnerabilitatea la inundații este determinată atât de caracteristicile naturale ale bazinelor hidrografice, cât și de factori antropici, inclusiv degradarea terenurilor, reducerea suprafețelor împădurite, dezvoltarea infrastructurii și a zonelor locuite în ariile inundabile și insuficiența măsurilor de prevenire. Capacitatea de adaptare este limitată de starea neuniformă a infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor, integrarea insuficientă a riscurilor hidrologice în planificarea teritorială și dezvoltarea locală, precum și de nivelul diferit de pregătire al autorităților și comunităților pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Harta 1. Ponderea ariilor potențial inundabile prin revărsarea râurilor (1) și prin scurgerea de pe versanți (2) calculate pe bazinele hidrografice din Republica Moldova
[image: ] [image: ]
Sursa: Identificarea și evaluarea ariilor potențial inundabile pe teritoriul Republicii Moldova, AMM
95. Femeile, în special femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice și copiii sunt expuși în mod disproporționat efectelor inundațiilor. În situații de evacuare și relocare temporară, aceste categorii se confruntă cu dificultăți sporite în accesarea serviciilor de sănătate, protecție socială și a altor servicii esențiale. Asigurarea continuității serviciilor medicale, inclusiv a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, reprezintă o componentă importantă a măsurilor de reducere a vulnerabilității.
Studiu de caz guvernanța: gestionarea inundațiilor în Republica Moldova 
96. Gestionarea riscului de inundații în Republica Moldova se desfășoară într-un cadru caracterizat printr-un nivel ridicat de fragmentare instituțională și sectorială, ceea ce creează dificultăți în asigurarea unui răspuns coordonat și eficient. Existența unor competențe dispersate între diferite domenii de infrastructură, monitorizare, avertizare și intervenție reduce capacitatea de planificare integrată și complică gestionarea operativă a situațiilor de risc hidrologic. În lipsa unui mecanism unic și permanent de coordonare, schimbul de informații și sincronizarea acțiunilor între actorii implicați rămân limitate, în special în situații de urgență cu evoluție rapidă.
97. Analiza evidențiază mai multe vulnerabilități sistemice care afectează eficiența guvernanței riscului de inundații. În primul rând, abordarea sectorială a gestionării infrastructurilor și a măsurilor de prevenire și răspuns generează dificultăți în corelarea intervențiilor și în stabilirea unor priorități comune. În al doilea rând, interoperabilitatea insuficientă a sistemelor de monitorizare și avertizare timpurie limitează circulația rapidă și uniformă a informațiilor critice necesare pentru luarea deciziilor. În al treilea rând, nivelul diferit de capacitate tehnică și operațională la nivel teritorial conduce la reacții neuniforme și afectează coerența răspunsului multisectorial în timpul evenimentelor extreme.
98. În acest context, consolidarea guvernanței riscului de inundații necesită dezvoltarea unor mecanisme integrate de coordonare, bazate pe proceduri comune de comunicare, notificare și schimb de date. Este necesară crearea unor platforme interoperabile pentru monitorizare și avertizare timpurie, precum și promovarea unei planificări integrate a infrastructurilor și măsurilor de reducere a riscurilor la nivel de bazin hidrografic. Totodată, exercițiile comune de pregătire și dezvoltarea continuă a capacităților instituționale și locale ar contribui la îmbunătățirea cooperării operaționale și la creșterea rezilienței în fața fenomenelor hidrologice extreme.
Figura nr. 20. Studiu de caz guvernanța: gestionarea inundațiilor în Republica Moldova
[image: ]
Acest studiu de caz (figura nr. 20) evidențiază importanța unei abordări multisectoriale integrate pentru prevenirea și răspunsul eficient în caz de inundații, servind drept bază pentru formularea măsurilor propuse în cadrul programului.
Tabelul 10
Măsuri recomandate pentru reducerea riscului de inundații
	Inundații si riscurile asociate inundațiilor
	Vulnerabilități specifice sectorului
	Recomandări măsuri RRDN și de adaptare

	Creșterea frecvenței și intensității inundațiilor
	- Infrastructură de protecție (diguri, baraje) învechită sau insuficientă
- Ocuparea terenurilor de-a lungul râurilor fără planificare corespunzătoare
	- Întărirea și reamenajarea digurilor. Adițional, mentenanța trebuie să includă utilizarea, în cadrul acestor procese, a soluțiilor tehnice și echipamentelor adaptate condițiilor climatice extreme, cum ar fi cele rezistente la ger, polei sau temperaturi foarte ridicate, de exemplu, în cazul liniilor de înaltă tensiune sau al materialului rulant pentru transport.
- Cartografiere actualizată a riscurilor
- Plantarea fâșiilor riverane și restaurarea zonelor umede

	Inundații rapide (viituri)
	- Lipsa sistemelor de avertizare timpurie
- Capacitate scăzută de reacție a autorităților locale și a populației
	- Sisteme de alertă și planuri locale de evacuare
- Furnizarea echipamentelor de intervenție rapidă și instruirea echipelor de intervenție 

	Daune asupra infrastructurii și serviciilor esențiale
	- Sensibilitatea rețelelor electrice, drumurilor, podurilor la inundații
- Lipsa rezervelor și spațiilor pentru adăpost temporar în caz de evacuare
	- Reparații de urgență, reconectarea infrastructurii și a serviciilor esențiale
- Asigurarea cazării și hranei temporare în zone sigure

	Acces limitat la servicii esențiale pentru sănătate reproductivă și protecție în rândul femeilor, fetelor și persoanelor vulnerabile
	- Lipsa accesului la servicii SRHR și obstetrică în timpul evacuărilor
- Riscuri crescute de violență bazată pe gen în adăposturile temporare
- Lipsa pregătirii personalului pentru sprijin specific acestor grupuri
	- Asigurarea continuității serviciilor SRHR și a îngrijirii materne în timpul inundațiilor
- Instruirea echipelor de intervenție în aplicarea Pachetului Minim de Servicii (MISP)
- Crearea de spații sigure pentru femei și fete în centrele de evacuare

	Creșterea riscului epidemic post-inundații
	- Sisteme de canalizare și salubrizare precare în multe localități
- Lipsa evaluărilor post-situație excepțională și a actualizării planurilor
	- Măsuri anti-epidemice și campanii de informare privind igiena în situații de inundații
- Actualizarea planurilor locale de reducere a vulnerabilității și de răspuns



99. Impactul recurent al inundațiilor asupra populației, infrastructurii și activităților economice, coroborat cu vulnerabilitatea ridicată a unor teritorii și cu intensificarea fenomenelor hidrometeorologice extreme, justifică intervenția publică pentru consolidarea managementului riscului de inundații. Prioritare sunt dezvoltarea infrastructurii de protecție, integrarea riscurilor hidrologice în planificarea teritorială, restaurarea ecosistemelor cu rol de retenție a apei și consolidarea capacităților de avertizare timpurie și răspuns la nivel național și local.

Subsecțiunea a 3-a
Ploi torențiale însoțite de grindină, vânt puternic și ploi de lungă durată
100. [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK28]Ploile torențiale, grindina, vânturile puternice și ploile de lungă durată reprezintă fenomene meteorologice extreme cu impact semnificativ asupra populației, infrastructurii și activităților economice. Intensificarea frecvenței și severității acestor fenomene este asociată schimbărilor climatice și conduce la creșterea riscurilor de deteriorare a infrastructurii, afectare a producției agricole și perturbare a serviciilor esențiale. 
101. În perioada 2010–2024, ploile torențiale însoțite de grindină și vânt puternic au reprezentat cea mai frecventă categorie de situații excepționale de natură hidrometeorologică din Republica Moldova, constituind aproximativ 65% din totalul evenimentelor raportate. Caracterul recurent al acestor fenomene generează presiuni constante asupra infrastructurii publice, gospodăriilor și sectorului agricol. 
102. Pierderile economice asociate au depășit 4,1 miliarde lei în perioada analizată, reprezentând aproximativ 18% din valoarea totală a pagubelor cauzate de situațiile excepționale naturale. Cele mai afectate sectoare sunt agricultura, infrastructura rutieră, rețelele electrice și fondul locativ. Efectele includ compromiterea recoltelor, deteriorarea clădirilor și infrastructurii tehnice, întreruperi ale alimentării cu energie electrică și creșterea costurilor de reparație și reconstrucție.

[bookmark: _Toc197960221][bookmark: _Toc197960492]Figura nr. 21. Numărul situațiilor excepționale de ploi torențiale cu grindină, 
cu vânt puternic și ploi de lungă durată, pe perioada 2010-2024

Sursa: IGSU – Analiza Situațiilor Excepționale, 2010–2024
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
103.  Vulnerabilitatea la aceste fenomene este determinată de expunerea ridicată a terenurilor agricole, starea tehnică a infrastructurii și insuficiența măsurilor de prevenire. Regiunile centrale și sudice ale țării precum raioanele Hâncești, Leova, Căușeni, Ștefan Vodă și Cahul sunt printre cele mai expuse, din cauza ponderii ridicate a terenurilor agricole și a infrastructurii sensibile la fenomene meteorologice extreme. Rețelele electrice aeriene, clădirile nereabilitate și sistemele insuficiente de colectare și evacuare a apelor pluviale sporesc nivelul riscului atât în mediul urban, cât și în cel rural. 
104. Capacitatea de adaptare este limitată de nivelul redus de acoperire a culturilor agricole prin mecanisme de asigurare, dezvoltarea insuficientă a sistemelor integrate de avertizare timpurie și investițiile limitate în infrastructura de protecție și drenaj. Totodată, integrarea insuficientă a acestor riscuri în planificarea dezvoltării locale și sectoriale reduce capacitatea autorităților și comunităților de a anticipa și gestiona eficient efectele fenomenelor meteorologice extreme.

Tabelul 11 
Măsuri recomandate pentru reducerea riscului de ploi torențiale 
însoțite de grindina, vânt puternic si ploi de lunga durata

	Riscuri asociate
	Vulnerabilități identificate
	Măsuri RRDN și de adaptare

	Ploi torențiale și de lungă durată
	- Infrastructură de drenaj învechită sau absentă
- Infrastructura verde limitată
	- Reabilitarea și extinderea rețelelor de drenaj în localități și pe terenuri agricole
- Încurajarea masurilor agro-forestiere pe terenuri agricole 

	Vânturi puternice
	- Clădiri vechi, nereabilitate
- Linii electrice aeriene expuse
	- Reabilitarea acoperișurilor și a instalațiilor vulnerabile
- Consolidarea infrastructurii electrice publice sau private

	Grindină combinată cu precipitații și vânt
	- Lipsa protecției culturilor agricole
- Lipsa asigurărilor agricole 
	- Stimularea asigurărilor agricole
- Sisteme de protecție mecanică pentru culturi sensibile

	Lipsa avertizării și reacției rapide
	- Lipsa sistemului integrat/multi-hazard de alertă
- Capacitate slabă de intervenție locală
	- Dezvoltarea unui sistem de avertizare multi-hazard

- Instruirea autorităților și comunităților



105. Frecvența ridicată a ploilor torențiale, grindinei, vânturilor puternice și ploilor de lungă durată, precum și impactul economic semnificativ al acestora, justifică intervenția publică pentru consolidarea rezilienței infrastructurii, reducerea vulnerabilității sectorului agricol și dezvoltarea sistemelor de avertizare și răspuns. Prioritare sunt modernizarea infrastructurii de drenaj, consolidarea rețelelor critice, promovarea asigurărilor agricole, extinderea mecanismelor de transfer al riscului și integrarea acestor riscuri în procesele de planificare și dezvoltare la nivel local și sectorial.
Subsecțiunea a 4-a
Temperaturi ridicate, valuri de căldură și arșiță
106. Temperaturi ridicate, valuri de căldură și arșița reprezintă riscuri climatice în creștere în Republica Moldova, asociate intensificării fenomenelor meteorologice extreme și creșterii temperaturilor medii și maxime. Aceste fenomene afectează sănătatea populației, productivitatea economică și funcționarea infrastructurilor critice, generând efecte cumulative asupra mai multor sectoare. În Republica Moldova, temperaturile maxime de vară de peste 35°C și mai mult sunt considerate indicatori relevanți pentru apariția valurilor de căldură și arșiță.[footnoteRef:19] [19:  AMM – https://www.meteo.md/index.php/ro/description_codes/hazards/9 ] 

107. [bookmark: _Toc197960222][bookmark: _Toc197960493]Datele climatice istorice indică o creștere a frecvenței, intensității și duratei episoadelor de temperaturi extreme. Numărul zilelor cu temperaturi de peste 35°C a crescut în ultimele decenii, iar în ultimii ani au fost înregistrate repetat valori maxime care depășesc 40°C. Tendința ascendentă observată la nivel național confirmă faptul că valurile de căldură nu mai reprezintă fenomene izolate, ci un risc climatic persistent, cu impact diferențiat asupra regiunilor și sectoarelor economice. (figura nr. 22).
Figura nr. 22. Numărul de zile cu temperatură maximă a aerului ≥35°C

[bookmark: _Toc197960223][bookmark: _Toc197960494]Sursa: Date climatice istorice AMM (Chișinău, Bălți, Cahul)
Figura nr. 23. Temperatura maximă absolută a aerului pe teritoriul țării °С

Sursa: Date climatice istorice AMM

108. Temperaturile extreme afectează productivitatea agricolă prin reducerea randamentelor culturilor sensibile la stres termic și accentuează presiunea asupra sistemelor de sănătate și infrastructurilor critice. Efectele se manifestă prin creșterea riscurilor pentru sănătatea populației, reducerea capacității de muncă, majorarea consumului de energie electrică pentru răcire și creșterea costurilor asociate măsurilor de intervenție și recuperare. Impactul economic real al valurilor de căldură este probabil subestimat, întrucât efectele indirecte și cumulative sunt insuficient reflectate în evidențele situațiilor excepționale.
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare 
109. Vulnerabilitatea la temperaturi extreme este determinată de factori socio-economici, teritoriali și instituționali. Comunitățile rurale dependente de agricultură sunt expuse riscurilor generate de lipsa sistemelor eficiente de irigare și a mecanismelor funcționale de compensare a pierderilor. În mediul urban, efectul de insulă termică, deficitul infrastructurii verzi și lipsa spațiilor adaptate amplifică expunerea populației la stres termic.
110. Persoanele vârstnice, copiii, femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități și persoanele cu afecțiuni cronice prezintă o vulnerabilitate sporită la efectele valurilor de căldură, din cauza sensibilității fiziologice crescute și a accesului limitat la condiții adecvate de protecție și servicii medicale. Asigurarea continuității serviciilor de sănătate, inclusiv a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, reprezintă o componentă esențială a măsurilor de reducere a riscurilor.[footnoteRef:20] [20:  https://esaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/responding_to_climate_change.pdf ] 

111. Infrastructura energetică este, de asemenea, expusă: în perioadele caniculare, creșterea consumului de energie electrică pentru climatizare poate duce la suprasolicitarea rețelelor și întreruperi de alimentare. Lipsa unui sistem național integrat de avertizare timpurie pentru valuri de căldură, precum și insuficiența datelor meteorologice locale detaliate, limitează capacitatea de reacție rapidă a autorităților.
112. Deși există inițiative locale punctuale, precum plantarea de arbori sau campanii de informare, o strategie națională coerentă pentru reducerea riscurilor asociate temperaturilor extreme și pentru consolidarea capacității de adaptare la arșiță rămâne o nevoie urgentă. Proiecțiile climatice IPCC și datele AMM indică o intensificare a acestor fenomene, atât ca frecvență cât și ca durată, ceea ce impune integrarea lor explicită în politicile sectoriale de adaptare și în planurile locale de acțiune. [footnoteRef:21] [21: IPCC Sixth Assessment Report – Regional Climate Projections.] 





Tabelul 12
Măsuri recomandate pentru reducerea riscului de temperaturi 
ridicate, valuri de căldura, arșiță
	Riscuri climatice
	Vulnerabilități identificate
	Măsuri RRDN și de adaptare recomandate

	Valuri de căldură în spațiul urban
	- Lipsa zonelor de umbrire
- Suprafețe urbane cu efect de insulă termică
	- Extinderea infrastructurii verzi urbane i.e. pereți/acoperișuri verzi
- Mobilier urban adaptat i.e. fântâni, copertine

	Arșiță și temperaturi extreme în agricultură
	- Lipsa sistemelor de irigare
- Monoculturi sensibile la stres termic
	- Promovarea investițiilor în sisteme de irigare eficiente
- Promovarea culturilor tolerante la căldură

	Suprasolicitarea infrastructurii energetice și de transport
	- Vârfuri de consum electric
- Infrastructură învechită
- Vehicule slab adaptate termic
	- Management energetic în timpul valurilor  de căldură
- Modernizarea vehiculelor și echipamentelor, mentenanță sezonieră adaptată
- Mentenanța trebuie să includă utilizarea, în cadrul acestor procese, a soluțiilor tehnice și echipamentelor adaptate condițiilor climatice extreme, cum ar fi cele rezistente la ger, polei sau temperaturi foarte ridicate, de exemplu, în cazul liniilor de înaltă tensiune sau al materialului rulant pentru transport.

	Impactul asupra sănătății publice
	- Vârstnici, copii, persoane cu boli cronice
-  Femei însărcinate, persoane cu dizabilități, acces limitat la servicii SRHR
- Spitale și centre sociale slab dotate (ventilație, continuitate energetică)
	- Sisteme integrate de alertă timpurie pentru riscuri medicale și valuri de căldură
- Instruirea personalului medical pentru intervenții în situații de stres termic și furnizarea Pachetului Minim de Servicii (MISP)
- Adaptarea infrastructurii medicale pentru gestionarea temperaturilor extreme (ventilație, continuitate funcțională)

	Lipsa coordonării și a acțiunii locale
	- Absența planurilor locale pentru caniculă
- Lipsa de informare în zone rurale
	- Planuri locale de răspuns la valuri de căldură
- Campanii de informare comunitară



113. Creșterea frecvenței și intensității valurilor de căldură și a episoadelor de arșiță, coroborată cu vulnerabilitățile existente ale populației și infrastructurii, justifică intervenția publică pentru consolidarea măsurilor de prevenire și adaptare la temperaturi extreme. Prioritare sunt dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie, adaptarea infrastructurii urbane și a serviciilor esențiale, reducerea vulnerabilității sectorului agricol și protejarea grupurilor populaționale expuse riscurilor generate de stresul termic.
Subsecțiunea a 5-a
Vânturi puternice, vijelii, vârtejuri și furtuni cu descărcări electrice
114. [bookmark: OLE_LINK34]Vânturile puternice, vijeliile, vârtejurile și furtunile cu descărcări electrice reprezintă fenomene meteorologice cu potențial ridicat de afectare a infrastructurii, activităților economice și siguranței populației. Conform AMM, vânturile puternice sunt rafale cu viteze medii 15 m/s și mai mult. Impactul acestora este amplificat de expunerea ridicată a infrastructurilor aeriene, degradarea perdelelor forestiere de protecție și adaptarea insuficientă a construcțiilor la noile condiții climatice. În multe cazuri, aceste fenomene se manifestă în combinație cu ploi torențiale și grindină, generând efecte multiple și simultane asupra mai multor sectoare.` 
115. În perioada 2010–2024 au fost raportate 101 situații excepționale asociate vânturilor puternice, vijeliilor, vârtejurilor și furtunilor cu descărcări electrice. Valoarea cumulată a pagubelor a depășit 170 milioane lei, cele mai mari pierderi fiind înregistrate în anii 2019, 2023 și 2024. În anul 2023, pagubele economice au depășit 83 milioane lei.
116. Efectele s-au manifestat prin deteriorarea clădirilor și acoperișurilor, avarierea rețelelor electrice și de comunicații electronice, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, afectarea culturilor agricole și perturbarea serviciilor publice. În perioada 2019–2022 au fost înregistrate și patru episoade de furtuni de praf, cu pagube estimate la peste 10,4 milioane lei, evidențiind apariția unor fenomene cu caracter emergent, favorizate de secetă și degradarea terenurilor.
Figura nr. 24. Numărul situațiilor excepționale de vânturi puternice, vijelii, 
vârtejuri și furtuni cu descărcări electrice

Sursa: IGSU – Analiza Situațiilor Excepționale, 2010–2024
117. Orice furtună cu descărcări electrice (oraje) implică riscuri multiple, printre care: incendii, deteriorări ale echipamentelor electrice, avarii asupra clădirilor și pagube asupra vegetației. Aceste fenomene apar frecvent în perioada mai–septembrie, în special în zonele de câmpie și deal. În cazuri extreme, orajele pot produce rafale de vânt de peste 25 m/s, ceea ce le încadrează în categoria evenimentelor meteo extreme.[footnoteRef:22] [22:  AMM – https://www.meteo.md/index.php/ro/description_codes/hazards/5 ] 

Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare 
118. Analiza evidențiază o vulnerabilitate ridicată a regiunilor de câmpie din centrul și sudul Republicii Moldova, unde lipsa perdelelor forestiere și expunerea infrastructurilor aeriene sporesc efectele vânturilor severe. Rețelele electrice aeriene, clădirile vechi cu acoperișuri neconsolidate și infrastructurile locale insuficient adaptate sunt cele mai afectate.
119. Persistă mai multe lacune care limitează capacitatea de prevenire și răspuns: lipsa unor sisteme integrate și eficiente de avertizare timpurie pentru furtuni severe; integrarea insuficientă a acestui risc în documentele de amenajare a teritoriului și în normele de construcție; resurse financiare și tehnice limitate la nivel local pentru întreținerea infrastructurii și intervenția rapidă; nivel redus de informare și pregătire a populației privind comportamentul în situații de furtuni severe. Aceste deficiențe conduc la creșterea expunerii populației și infrastructurilor și la amplificarea pierderilor generate de evenimente cu intensitate ridicată.



Tabelul 13
Măsuri recomandate pentru reducerea riscului de vânturi puternice, 
vijelii, vârtejuri și furtuni cu descărcări electrice
	Categorie de risc asociat
	Vulnerabilități relevante
	Măsuri RRDN și de adaptare 

	Vânturi puternice și vijelii recurente
	- Clădiri vechi, neadaptate
- Normative tehnice în construcții aprobate preponderent în perioada sovietică care nu au fost actualizate la schimbările climatice
	- Asigurarea conformității obiectelor de construcție cu reglementările zonelor funcționale stabilite prin documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism, atât de către autoritățile administrației publice locale la emiterea actelor permisive, cât și de către elaboratorii și verificatorii proiectelor tehnice. Emiterea actelor permisive se va realiza exclusiv în conformitate cu documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism, în condițiile prevăzute de Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023

	Furtuni cu descărcări electrice și impact multi-sectorial
	- Lipsa parafulgerelor la infrastructuri critice
- Pagube recurente la rețele și echipamente expuse
	- Elaborarea hărților de risc multi-hazard
- Sprijin pentru elaborarea standardelor tehnice de protecție infrastructură verde

	 Intensificarea fenomenelor combinate (vânt + ploi torențiale)
	- Sisteme de drenaj inadecvate
- Fragmentare administrativă în managementul riscului
	- Reabilitarea ecologică a zonelor de retenție naturală
- Coordonarea dezvoltării planurilor locale RRD
- Promovarea investițiilor în infrastructură verde (ex. perdele forestiere, spații de amortizare hidrologică)



120. În concluzie vânturile puternice, vijeliile și furtunile cu descărcări electrice generează pierderi repetate asupra infrastructurilor critice, locuințelor și activităților economice, în contextul unei capacități insuficiente de anticipare și răspuns. Intervenția publică este justificată prin necesitatea consolidării sistemelor de avertizare timpurie, integrării riscurilor climatice în normele de construcție și planificarea teritorială, precum și prin dezvoltarea capacităților locale de prevenire și intervenție, pentru reducerea vulnerabilității și creșterea rezilienței comunităților.
Subsecțiunea a 6-a
[bookmark: OLE_LINK35]Grindina mare
121. Grindina mare reprezintă un risc hidrometeorologic cu impact economic semnificativ în Republica Moldova, afectând în special sectorul agricol și comunitățile rurale dependente de acesta. În perioada 2010–2024, au fost înregistrate episoade repetate de grindină severă, cele mai afectate fiind culturile cu valoare economică ridicată, precum vița-de-vie, livezile și culturile cerealiere.[footnoteRef:23] [23:  https://clima.gov.md/climate-next/page/grindina ] 

122. Conform datelor IGSU, cele mai multe situații excepționale au fost raportate în anii 2012 (38 de cazuri) și 2013 (37 de cazuri), perioade care au coincis și cu cele mai mari pierderi economice, estimate la peste 215 milioane lei în 2012 și 211 milioane lei în 2013. În anii următori, deși numărul evenimentelor s-a redus, acestea au continuat să producă pagube importante, inclusiv în 2018 (70,7 milioane lei), 2020 (62,5 milioane lei) și 2021 (32 milioane lei). Valoarea totală a pagubelor estimate pentru perioada 2010–2024 depășește 835 milioane lei.
123. Impactul economic este amplificat de faptul că aceste fenomene se manifestă frecvent în lunile mai–iulie, în perioade critice pentru dezvoltarea culturilor agricole, afectând productivitatea, veniturile producătorilor agricoli și, indirect, securitatea alimentară și economia locală.





Figura nr. 25. Numărul de zile cu grindină mare și pagubele aferente, 2010-2024

Sursa: IGSU – Analiza Situațiilor Excepționale, 2010–2024
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare 
124. Datele climatice indică o expunere mai ridicată a regiunilor centrale și sudice ale Republicii Moldova, inclusiv în zona municipiului Chișinău și a regiunilor Cahul și Bălți, unde activitatea agricolă intensivă și concentrarea populației sporesc potențialul de pierderi economice.

[bookmark: _Toc197960226]Figura nr. 26. Numărul de zile cu grindină la cele 3 stații meteorologice de referință, 1990-2024

Sursa: AMM Date climatice istorice AMM (Chișinău, Bălți, Cahul)
125. Analiza evidențiază mai multe vulnerabilități și lacune care contribuie la amplificarea impactului: dependența ridicată a economiei rurale de activități agricole sensibile la grindină; nivelul redus de acoperire prin asigurări agricole; acces limitat la soluții individuale de protecție a culturilor, inclusiv plase antigrindină; capacitate insuficientă de analiză și planificare a riscului la nivel local; lipsa unor evaluări publice periodice privind eficiența măsurilor existente de protecție. 
126. Aceste deficiențe limitează capacitatea producătorilor agricoli și a autorităților de a anticipa impactul fenomenelor, de a reduce pierderile și de a orienta investițiile către cele mai eficiente măsuri de prevenire și adaptare.

Tabelul 14
Măsuri recomandate pentru reducerea riscului de grindină mare
	Grindina și riscurile asociate
	Vulnerabilități cheie
	Măsuri RRDN și de adaptare recomandate

	



Grindina și precipitații solide cu impact sever
	- Activitate agricolă expusă 
- Lipsa protecției infrastructurii agricole
	- Extinderea acoperirii sistemului antigrindină în regiunile prioritare

	
	- Lipsa de acces la asigurări 
- Informații deficitare privind riscurile locale
	- Promovarea sistemelor de asigurări agricole 

	
	
- Lipsa capacității locale de analiză și planificare
	- Integrarea riscului de grindină în strategiile de adaptare și planurile locale de RRDN

	
	
	- Creșterea transparenței și evaluarea publică a eficienței sistemelor de protecție activă (ex. rachete)



Capacitatea actuală de răspuns și provocări de guvernanță
127. Protecția activă împotriva grindinei este asigurată prin intermediul Serviciului special pentru influențe active asupra proceselor hidrometeorologice, care operează peste 132 de puncte de lansare a rachetelor antigrindină și oferă protecție integrală sau parțială pentru aproximativ 1,665 milioane hectare, reprezentând circa 55% din suprafața țării.[footnoteRef:24]  [24:  https://antigrindina.md/despre-serviciul-special/domeniul-de-activitate.html ] 

128. Cu toate acestea, persistă provocări legate de acoperirea neuniformă a teritoriului, lipsa unei evaluări publice și transparente a eficienței sistemului, precum și necesitatea identificării unor soluții complementare sau alternative cu impact redus asupra mediului. Totodată, utilizarea limitată a măsurilor preventive la nivel de fermă și accesul redus la instrumente de transfer al riscului diminuează reziliența sectorului agricol.
129. În acest context, diversificarea instrumentelor de protecție – inclusiv promovarea plaselor antigrindină, dezvoltarea unor soluții tehnologice alternative și consolidarea sistemelor de asigurare agricolă – poate contribui la reducerea vulnerabilității și la creșterea capacității de adaptare.
130. În concluzie analiza evidențiază faptul că grindina mare generează pierderi economice repetate și afectează în mod disproporționat comunitățile dependente de agricultură. Persistența vulnerabilităților structurale, acoperirea limitată a mecanismelor de protecție și lipsa unor evaluări sistematice privind eficiența măsurilor existente justifică intervenția publică. Consolidarea prevenirii și a capacității de răspuns necesită extinderea accesului la instrumente de protecție și asigurare, evaluarea transparentă a măsurilor active existente și integrarea riscului de grindină în planificarea locală și sectorială de adaptare la schimbările climatice și de reducere a riscurilor de dezastre.
Subsecțiunea a 7-a
Ninsori abundente și viscol
131. [bookmark: OLE_LINK36]Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), ninsoarea abundentă reprezintă un fenomen meteorologic în care cantitatea de precipitații sub formă de zăpadă constituie 20 mm și mai mult în decurs de 12 ore și mai mult. Viscolul este definit prin căderi de zăpadă însoțite de rafale puternice de vânt, care reduc semnificativ vizibilitatea și determină acumulări importante de zăpadă. Aceste fenomene pot provoca blocaje ale rețelelor de transport, avarii ale infrastructurii energetice și de comunicații electronice, afectarea activităților agricole și izolarea temporară a comunităților.[footnoteRef:25] [25:  AMM – https://www.meteo.md/index.php/ro/description_codes/hazards/12 ] 

Impact socio-economic 
132. Analiza datelor meteorologice evidențiază o variabilitate considerabilă a episoadelor de ninsoare abundentă în Republica Moldova în ultimele decenii. Figura nr.27 indică o frecvență medie de 1–3 cazuri anual, cu valori mai ridicate în anii 1996–1999, 2012, 2016, 2018 și 2024. În unele ierni, grosimea stratului de zăpadă a depășit 60 cm, în special în contextul episoadelor severe de viscol. Totodată, în ultimul deceniu se observă o tendință de diminuare a frecvenței acestor fenomene, asociată iernilor mai blânde determinate de schimbările climatice (figura nr.27). 
133. Conform datelor IGSU, în perioada 2010–2024 au fost înregistrate 27 de situații excepționale cauzate de ninsori abundente și viscol, reprezentând aproximativ 2% din totalul situațiilor excepționale raportate. Pagubele economice directe au fost estimate la circa 191 milioane lei, echivalentul a 0,82% din totalul pagubelor asociate situațiilor excepționale naturale. În aceeași perioadă, au fost raportate două decese și peste 4.500 de persoane salvate în cadrul intervențiilor de urgență. Impacturile indirecte, precum întreruperea transportului, izolarea comunităților și perturbarea funcționării infrastructurii critice, nu sunt întotdeauna cuantificate, însă pot genera costuri socio-economice semnificative.
134. Cel mai sever eveniment din perioada recentă s-a produs în aprilie 2017, când ninsorile abundente și viscolul au afectat 44 de localități din 15 raioane. Aproximativ 810 km de drumuri au fost blocate, peste 1.300 de persoane au fost salvate, inclusiv 140 de copii, iar pagubele materiale au depășit 189 milioane lei. Rețeaua electrică a fost grav afectată, fiind avariate 66 km de linii electrice și 522 de piloni. Totodată, au fost compromise peste 15.000 ha de culturi agricole, fiind înregistrate și pierderi importante în sectorul zootehnic, inclusiv moartea a peste 10.000 de păsări și 30 de ovine.
Figura nr.  27. Numărul de cazuri cu ninsori abundente

Sursa: AMM Date climatice istorice

Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
135. Regiunile din nordul și centrul Republicii Moldova prezintă cea mai ridicată expunere la ninsori abundente și viscol, ca urmare a grosimii mai mari a stratului de zăpadă și a frecvenței sporite a episoadelor severe. Comunitățile rurale și localitățile izolate sunt deosebit de vulnerabile din cauza accesului limitat la servicii de urgență, echipamente specializate și infrastructură rezilientă. În mediul urban, principalele efecte se manifestă asupra funcționării rețelelor de transport, alimentării cu energie electrică și serviciilor publice esențiale.
136. Capacitatea de adaptare este influențată de nivelul de pregătire al autorităților locale, disponibilitatea echipamentelor pentru intervenții rapide și eficiența sistemelor de avertizare timpurie. Deși frecvența ninsorilor abundente a înregistrat o ușoară scădere în ultimii ani, severitatea unor episoade individuale rămâne ridicată, inclusiv prin producerea unor evenimente intense în afara sezonului tipic de iarnă.
Tabelul 15
Măsuri recomandate pentru reducerea riscului de ninsori abundente și viscol
	Ninsori abundente, viscol și riscurile asociate
	Vulnerabilități cheie
	Măsuri RRD și de adaptare recomandate

	Ninsori abundente și viscol (zăpadă în exces, drumuri blocate, acces limitat la servicii de bază)
	- Informații meteorologice locale insuficiente
- Acces limitat la sisteme de alertă și planuri locale de intervenție
- Infrastructură vulnerabilă (drumuri, rețele electrice și de comunicații electronice, izolare rurală)
	- Dezvoltarea de protocoale locale de răspuns la viscol în raioanele expuse
- Îmbunătățirea sistemelor de prognoză și avertizare timpurie la nivel local (inclusiv prin aplicații mobile)
- Sprijinirea APL-urilor pentru achiziția de echipamente de deszăpezire și menținerea accesului la instituții cheie
- Includerea acestui risc în strategiile locale de RRD și adaptare



137. Analiza evidențiază că, în pofida unei tendințe de reducere a frecvenței, ninsorile abundente și viscolul continuă să genereze perturbări semnificative ale transportului, alimentării cu energie și accesului populației la servicii esențiale, în special în comunitățile rurale și izolate. În acest context, prioritare rămân consolidarea sistemelor de avertizare timpurie, creșterea rezilienței infrastructurii critice și întărirea capacităților autorităților locale pentru intervenții eficiente în condiții meteorologice severe.

Subsecțiunea a 8-a
Îngheț și ger puternic
138. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), înghețul reprezintă scăderea temperaturii aerului sau la suprafața solului până la 0°C și mai jos în perioada de vegetație, afectând în special culturile agricole aflate în faze sensibile de dezvoltare. Gerul puternic în schimb se referă la temperaturi foarte scăzute (sub -20°C) în sezonul rece, cu potențial de afectare a solului, rețelelor de apă, infrastructurii și sănătății populației vulnerabile.
Impact socio-economic
139. În perioada 2010–2024, pagubele materiale asociate înghețului și gerului puternic au depășit 615 milioane lei, reprezentând aproximativ 2,6% din totalul pierderilor provocate de situațiile excepționale naturale din Republica Moldova. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în anii 2016 (81,9 milioane lei), 2017 (90 milioane lei), 2022 (104 milioane lei) și 2024 (76,6 milioane lei), evidențiind impactul economic semnificativ al acestor fenomene atunci când coincid cu perioade critice pentru agricultură.
140. Înghețurile de primăvară afectează în mod deosebit culturile pomicole și viticole în perioada de înmugurire și înflorire. Printre cele mai vulnerabile culturi se numără caisul, piersicul, cireșul și vița-de-vie, care pot înregistra pierderi importante chiar la temperaturi ușor negative. În schimb, cerealele de toamnă, rapița și unele specii pomicole prezintă o toleranță mai ridicată la temperaturi scăzute.







Figura nr. 28. Numărul situațiilor excepționale cu îngheț și ger puternic

Sursa: IGSU – Date privind situațiile excepționale 2010–2024
141. În perioada analizată au fost înregistrate 54 de situații excepționale asociate acestor fenomene, cele mai multe fiind raportate în anii 2017 (23 cazuri), 2022 (6 cazuri) și 2024 (5 cazuri). Deși frecvența este relativ redusă, severitatea impactului poate fi ridicată atunci când evenimentele survin în perioade sensibile pentru agricultură.
142. Datele istorice ale AMM privind frecvența înghețurilor de primăvară la stațiile meteorologice de referință (Bălți, Chișinău și Cahul) evidențiază existența unui risc rezidual semnificativ, în special în nordul țării, unde temperaturile negative pot persista până la începutul lunii mai. Aceste informații sunt relevante pentru planificarea activităților agricole și orientarea măsurilor de adaptare.
Tabelul 16
Frecvența înghețurilor de primăvară la cele 3 stații meteorologice de referință
	Bălți

	Data
	O dată la 20 ani
	O dată la 10 ani
	O dată la 5 ani
	O dată la 3 ani

	
	Temperatura aerului, °С

	16-20.IV
	-4
	-3
	-1
	0

	21-25.IV
	-3
	-2
	-1
	0

	26-30.IV
	-2
	-1
	1
	2

	1-5.V
	-1
	1
	2
	3

	
	
	
	
	

	Chișinău

	Data
	O dată la 20 ani
	O dată la 10 ani
	O dată la 5 ani
	O dată la 3 ani

	
	Temperatura aerului, °С

	16-20.IV
	-1
	0
	1
	2

	21-25.IV
	-1
	0
	1
	2

	26-30.IV
	0
	1
	3
	4

	1-5.V
	2
	3
	4
	5

	Cahul

	Data
	O dată la 20 ani
	O dată la 10 ani
	O dată la 5 ani
	O dată la 3 ani

	
	Temperatura aerului, °С

	16-20.IV
	-1
	0
	1
	2

	21-25.IV
	0
	1
	2
	3

	26-30.IV
	1
	2
	3
	4

	1-5.V
	2
	3
	5
	6


Sursa: AMM, Date meteorologice istorice Chișinău, Bălți, Cahul
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
143. Regiunile cu livezi și plantații viticole sunt cele mai expuse riscului de înghețuri târzii și timpurii, în timp ce comunitățile rurale cu acces limitat la infrastructuri de protecție, tehnologii agricole moderne și mecanisme de compensare sunt mai vulnerabile la efectele gerului și temperaturilor extreme scăzute.
144. Analiza evidențiază că vulnerabilitatea este amplificată de accesul limitat la sisteme eficiente de avertizare timpurie, utilizarea insuficientă a tehnologiilor de protecție împotriva înghețului și acoperirea redusă prin instrumente de asigurare agricolă. În contextul schimbărilor climatice, caracterizate printr-o variabilitate mai accentuată a temperaturilor și apariția unor episoade neașteptate de îngheț în perioada de vegetație, consolidarea capacității de adaptare devine esențială.
145. Prin urmare, reducerea riscurilor asociate înghețului și gerului necesită integrarea acestui hazard în strategiile de adaptare la schimbările climatice și de reducere a riscurilor de dezastre, prin investiții în sisteme de avertizare timpurie, promovarea tehnologiilor agricole reziliente, dezvoltarea mecanismelor de asigurare și consolidarea sprijinului acordat fermierilor și comunităților vulnerabile.

Tabelul 17
Măsuri recomandate pentru reducerea riscului de îngheț si ger puternic
	Riscuri asociate ninsorilor abundente și viscolului
	Vulnerabilități specifice
	Recomandări RRDN și de adaptare

	Blocaje în transport și izolare a comunităților
	- Rețele rutiere insuficient pregătite pentru intervenții rapide în condiții de iarnă
	- Elaborarea și actualizarea planurilor locale de intervenție pe timp de iarnă; creșterea rezilienței rețelei rutiere

	Avarii asupra infrastructurii energetice și de comunicații electronice
	- Linii electrice aeriene expuse și piloni slab întreținuți
	- Investiții în modernizarea și protecția infrastructurii de transport și energetice; control preventiv
- Adițional, mentenanța trebuie să includă utilizarea, în cadrul acestor procese, a soluțiilor tehnice și echipamentelor adaptate condițiilor climatice extreme, cum ar fi cele rezistente la ger, polei sau temperaturi foarte ridicate, de exemplu, în cazul liniilor de înaltă tensiune sau al materialului rulant pentru transport

	Afectarea agriculturii (pierderi de culturi și animale)
	- Fermieri cu acces limitat la mecanisme de protecție și compensații
	- Subvenții pentru infrastructură agricolă de iarnă și promovarea asigurărilor

	Impact asupra sănătății populației vulnerabile (accidente, hipotermie)
	- Persoane vârstnice sau izolate cu acces redus la încălzire și asistență
	- Campanii de informare și măsuri specifice pentru protejarea grupurilor vulnerabile

	Întârzieri în serviciile de urgență și acces limitat la servicii esențiale
	- Capacitate redusă de intervenție la nivel local și lipsa planurilor de continuitate
	- Consolidarea  fondurilor de intervenție rapidă și protocoale clare de cooperare interinstituțională



Subsecțiunea a 9-a
Depuneri de gheață (polei, chiciură, lapoviță)
146. [bookmark: OLE_LINK37]Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), poleiul reprezintă un strat subțire de gheață transparentă format pe suprafețe terestre atunci când ploaia sau burnița îngheață la contactul cu solul ori infrastructura aflate la temperaturi sub 0°C. Chiciura și lapovița sunt fenomene asociate depunerilor de gheață, care pot afecta transportul, rețelele electrice, sănătatea populației și activitățile economice.[footnoteRef:26] [26:  AMM – https://www.meteo.md/index.php/ro/description_codes/hazards/1 ] 

Impact socio-economic 
147. În perioada 2010–2024, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a înregistrat patru situații excepționale asociate poleiului, chiciurii și lapoviței, raportate în anii 2010, 2014 și 2023. Deși numărul situațiilor excepționale este redus, datele AMM indică faptul că aceste fenomene meteorologice se produc cu o frecvență mult mai mare. În municipiul Chișinău, spre exemplu, în sezonul rece 2012–2013 au fost înregistrate până la 26 de zile cu polei, iar în Bălți și Cahul frecvența anuală a variat, în general, între 5 și 15 zile.[footnoteRef:27] [27:  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=66776&lang=ro ] 

148. Diferența dintre evidențele AMM și cele ale IGSU reflectă rolurile instituționale distincte ale celor două instituții: AMM monitorizează și înregistrează fenomenele meteorologice periculoase, în timp ce IGSU raportează doar evenimentele care întrunesc criteriile legale pentru a fi clasificate drept situații excepționale. Această delimitare evidențiază faptul că frecvența hazardului este semnificativ mai mare decât numărul situațiilor excepționale raportate oficial și subliniază necesitatea integrării datelor meteorologice în evaluarea riscurilor și planificarea măsurilor preventive.
Figura nr. 29. Numărul de zile cu polei la cele 3 stații meteorologice de referință

Sursa: AMM, Date meteorologice istorice Chișinău, Bălți, Cahul
149. Pagubele directe raportate de IGSU pentru aceste patru evenimente au totalizat aproximativ 2,6 milioane lei, reprezentând o pondere nesemnificativă în totalul pagubelor asociate situațiilor excepționale naturale. Cu toate acestea, impactul real al depunerilor de gheață este adesea subraportat, fiind asociat cu accidente rutiere și pietonale, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, perturbarea transportului și limitarea accesului la servicii esențiale.
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
150. Zonele urbane, în special municipiul Chișinău, prezintă o vulnerabilitate ridicată din cauza densității infrastructurii și a traficului intens. În mediul rural, depunerile de gheață pot genera întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică și dificultăți de acces pentru serviciile de urgență. Persoanele vârstnice, copiii și persoanele cu dizabilități sunt expuse în mod disproporționat riscurilor asociate deplasării în condiții de polei și accesului limitat la servicii.
151. Analiza evidențiază faptul că vulnerabilitatea este amplificată de infrastructura rutieră și energetică învechită, accesul inegal la echipamente de intervenție și lipsa unor sisteme integrate de avertizare și răspuns la nivel local. Capacitatea de adaptare rămâne limitată, în special în localitățile cu resurse insuficiente pentru intervenții rapide și pentru menținerea funcționalității serviciilor esențiale.
152. Prin urmare, reducerea riscurilor asociate depunerilor de gheață necesită consolidarea cooperării interinstituționale, dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie, modernizarea infrastructurii vulnerabile și întărirea capacităților locale de intervenție. Integrarea acestui risc în planificarea locală și sectorială poate contribui la diminuarea impactului asupra populației și infrastructurii critice.
Tabelul 18
Măsuri recomandate pentru reducerea riscului de polei, chiciură, lapoviță
	Riscul de polei, chiciura, lapoviță
	Vulnerabilități specifice
	Măsuri recomandate pentru reducerea riscului

	Accidente rutiere și pietonale din cauza poleiului
	- Infrastructură rutieră veche
- Lipsa dotării pentru intervenții rapide
- Populație vulnerabila i.e. pietoni vârstnici și copii
	- Sisteme de alertă timpurie locale și aplicații mobile de avertizare
- Intervenții rapide de dezghețare, si îndreptate spre populația vulnerabila

	Întreruperi în alimentarea cu energie și acces rutier
	- Rețele aeriene neprotejate
- Lipsa accesului la echipamente de deszăpezire în unele localități
	- Modernizarea rețelelor de distribuție vulnerabile
- Stocuri locale de material antiderapant și echipamente

	Pagube asupra culturilor agricole din cauza chiciurii/lapoviței
	- Culturile pomicole și viticole în faze sensibile
- Lipsa acoperirii prin asigurări agricole
	- Monitorizarea agrometeorologică și avertizări pentru fermieri
- Sprijin pentru asigurări agricole adaptate



Subsecțiunea a 10-a
Cutremure de pământ în Republica Moldova
153. [bookmark: OLE_LINK7]Republica Moldova este expusă unui risc seismic semnificativ ca urmare a proximității față de zona seismogenă Vrancea, situată în curbura Carpaților din România. Cutremurele intermediare generate în această zonă (la adâncimi de aproximativ 70–180 km) se resimt pe întreg teritoriul țării și pot produce efecte importante, chiar dacă epicentrul este localizat în afara granițelor naționale. Conform Eurocodului 8, evenimentul seismic de referință pentru proiectarea construcțiilor în Republica Moldova corespunde unui cutremur cu magnitudinea Mw 7,9 și o perioadă medie de revenire de 475 de ani.[footnoteRef:28] [28:  Alcaz, A., Nicoară, I., Isicico, M., Troian, A. (2020). Estimarea pierderilor posibile în caz de cutremur pentru localitatea Ungheni, Republica Moldova. ] 

Impact socio-economic
154. Deși cutremurele majore sunt evenimente rare, experiența istorică demonstrează potențialul lor ridicat de producere a pierderilor umane și materiale. Cele mai importante evenimente resimțite pe teritoriul Republicii Moldova au fost cutremurele vrâncene din 1940 (Mw 7,7), 1977 (Mw 7,4) și 1986 (Mw 7,1), care au provocat distrugeri semnificative ale fondului construit și victime omenești.





Harta 2. Distribuția riscului seismic complex pe teritoriul Republicii Moldova
[image: ]
Sursa: Alcaz, A., Nicoară, I., Isicico, M., Troian, A. (2020). Estimarea pierderilor posibile în caz de cutremur pentru localitatea Ungheni, Republica Moldova

155. Evaluările Institutului de Geologie și Seismologie indică faptul că o proporție importantă a clădirilor existente aparțin claselor de vulnerabilitate seismică ridicată, fiind construite înaintea aplicării standardelor moderne de proiectare antiseismică, nerespectării tehnologiilor de construcție, ori în baza unor proiecte nereușite. Un studiu realizat pentru raionul Ungheni estimează că un scenariu seismic similar evenimentului de referință (Mw 7,9) ar putea conduce la distrugerea a aproximativ 3.910 clădiri, circa 910 persoane rănite și 32 de decese. Aceste estimări evidențiază amploarea potențială a impactului unui cutremur major asupra populației și infrastructurii.[footnoteRef:29] [29:  Institutul de Geologie și Seismologie (IGS), prezentare „Cutremurele din Moldova și riscurile asociate”, 2023.] 

Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
156. Expunerea la riscul seismic este deosebit de ridicată în municipiul Chișinău, raioanele Ungheni, Cahul și Căușeni, unde densitatea populației și concentrarea infrastructurii critice se suprapun cu intensități seismice estimate de 7–8 grade MSK. Vulnerabilitatea este amplificată de existența unui fond construit îmbătrânit, insuficient evaluat și consolidat seismic, precum și de lipsa hărților actualizate de microzonare pentru numeroase localități.[footnoteRef:30] [30:  INFORM Moldova v0.9 (2023). Profil de risc subnațional.] 

157. Capacitatea de adaptare și pregătire rămâne limitată. Programele sistematice de evaluare și consolidare a clădirilor vulnerabile sunt insuficient dezvoltate, iar integrarea riscului seismic în planificarea teritorială și investițională este neuniformă. Totodată, continuitatea funcționării serviciilor esențiale în situații de urgență necesită măsuri suplimentare de pregătire instituțională și coordonare intersectorială.
158. Cutremurele majore pot afecta în mod disproporționat persoane aflate în situații de vulnerabilitate, inclusiv persoanele vârstnice, cele cu dizabilități, femeile însărcinate și a. În astfel de situații, accesul la adăpost, suport psihosocial și servicii esențiale de sănătate poate fi sever perturbat. Prin urmare, măsurile de pregătire și răspuns la riscul seismic trebuie să integreze explicit și nevoile grupurilor vulnerabile.
159. În concluzie, deși cutremurele au o probabilitate redusă de manifestare, ele reprezintă unul dintre hazardele cu cel mai mare potențial de impact asupra Republicii Moldova. Reducerea vulnerabilității structurale, actualizarea informațiilor privind hazardul seismic, consolidarea capacității instituționale și creșterea nivelului de pregătire a populației constituie priorități esențiale pentru diminuarea riscurilor asociate.
Tabelul 19
Măsuri recomandate pentru atenuarea impactului în caz de cutremur
	Riscuri asociate
	Vulnerabilități specifice
	Măsură recomandată

	Amplasarea infrastructurii critice în zone expuse la hazard seismic
	- Lipsa de date geologice detaliate, actualizate la nivel local
	- Completarea si consolidarea hărților de microzonare seismică, permite integrarea riscului seismic în evaluările de mediu, planificare și autorizare.

	Urbanizare necontrolată în zone de risc
	- Lipsa de corelare între planificare spațială și riscurile naturale
	- Integrarea riscurilor seismice în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului. Susține prevenirea amplasării necorespunzătoare a obiectivelor sensibile (școli, spitale etc.).

	Intervenții necoordonate post-situație excepțională
	- Fragmentarea atribuțiilor instituționale
	- Clarificarea rolurilor și cooperarea interinstituțională în gestionarea riscului de cutremur pentru a asigura un răspuns coerent și a preveni efectele nefaste asupra mediului (ex. deversări, poluări accidentale).

	Întreruperea funcționării serviciilor de mediu și utilităților
	- Lipsa planurilor de continuitate pentru servicii esențiale
	- Elaborarea planurilor de continuitate pentru serviciile esențiale (apă, salubritate, educație, sănătate). Reduce riscul de contaminare a resurselor naturale și de afectare a populației dependente de aceste servicii.

	Întreruperea serviciilor medicale esențiale, inclusiv SRHR, în urma prăbușirii infrastructurii sau a evacuărilor
	- Acces limitat la îngrijiri medicale pentru femei însărcinate, nou-născuți și supraviețuitoare ale violenței
- Lipsa formării echipelor locale pentru intervenții adaptate nevoilor de sănătate reproductivă și protecție în situații de criză
	- Crearea și instruirea echipelor locale de intervenție pentru furnizarea Pachetului Minim de Servicii (MISP) în domeniul sănătății sexuale și reproductive în caz de cutremur, inclusiv asigurarea accesului rapid la servicii de obstetrică de urgență, contracepție și sprijin psihosocial pentru femei și fete vulnerabile.



Subsecțiunea a 11-a
Alunecări de teren, surpări, eroziunea solurilor
160. [bookmark: OLE_LINK38]Alunecările de teren reprezintă procese de deplasare gravitațională a maselor de sol și rocă pe versanți, favorizate de condițiile geologice locale, excesul de umiditate, regimul apelor subterane și intervențiile antropice asupra terenului. Deși au o manifestare geografică limitată în Republica Moldova, acestea pot produce efecte importante asupra locuințelor, infrastructurii, terenurilor agricole și siguranței comunităților expuse.[footnoteRef:31] [31:  AGRM] 

161. În perioada 2010–2024 au fost înregistrate 8 situații excepționale asociate alunecărilor de teren, reprezentând aproximativ 0,6% din totalul situațiilor excepționale naturale raportate. Evenimentele au fost consemnate în anii 2010, 2013, 2018, 2023 și 2024, fără a evidenția o tendință clară de evoluție în timp (figura nr. 30).
Figura nr. 30. Numărul alunecărilor de teren produse între 2010-2024 și pagubele aferente

Sursa: IGSU – Date privind situațiile excepționale 2010–2024
162. [bookmark: _Toc197960232][bookmark: _Toc197960503]Eroziunea solurilor reprezintă un proces gradual, dar extins, de degradare a terenurilor, determinat de acțiunea apei, reducerea vegetației de protecție și aplicarea unor practici agricole necorespunzătoare. Spre deosebire de alunecările de teren, eroziunea are o evoluție lentă și difuză, însă afectează suprafețe mult mai mari și generează efecte cumulative asupra productivității agricole și funcțiilor ecosistemice.
163.  Datele disponibile arată că suprafața agricolă afectată de eroziune a crescut de la 28,7% din totalul terenurilor agricole în anul 1965 la aproximativ 49% în anul 2020. Astfel, aproape jumătate din terenurile agricole ale Republicii Moldova sunt expuse, în diferite grade, proceselor de eroziune, în special în zonele colinare și în cele cu un grad redus de împădurire (figura nr. 30).
Impact socio-economic
164. La nivel național, impactul economic direct al alunecărilor de teren rămâne relativ redus. În perioada 2010–2024, pagubele raportate au însumat aproximativ 4,6 milioane lei, reprezentând circa 0,02% din totalul pierderilor asociate situațiilor excepționale naturale. Cu toate acestea, anumite evenimente locale pot avea consecințe importante asupra infrastructurii și terenurilor agricole, după cum demonstrează anul 2023, când au fost înregistrate pierderi de peste 2,2 milioane lei.
165. În cazul eroziunii solurilor, impactul economic este mai dificil de cuantificat, deoarece se manifestă gradual și cumulativ. Printre efectele principale se numără reducerea fertilității solului, diminuarea productivității agricole, colmatarea lacurilor și acumulărilor de apă, degradarea infrastructurii rurale și creșterea vulnerabilității economice a gospodăriilor dependente de agricultură.





Figura nr. 31. Zona afectată de eroziune (Republica Moldova), 1965-2020

Sursa: Agenția de Mediu
Vulnerabilitate, expunere și capacitate de adaptare
166. Conform platformei INFORM Moldova (2023), expunerea la alunecări de teren este neuniform distribuită la nivel teritorial. Cele mai ridicate niveluri de risc sunt înregistrate în raioanele Cahul, Leova, Edineț și Anenii Noi, caracterizate prin relief colinar și condiții geologice favorabile instabilității versanților. În aceste zone, vulnerabilitatea este amplificată de nivelurile moderate sau ridicate ale dezvoltării socio-economice deficitare, precum și de capacitatea limitată de intervenție și întreținere a infrastructurii.
167. Eroziunea solurilor contribuie la diminuarea fertilității terenurilor și la reducerea producției agricole, afectând în special gospodăriile mici, cu acces limitat la măsuri de conservare a solului și tehnologii adaptate. Totodată, degradarea progresivă a terenurilor poate accentua instabilitatea versanților și amplifica riscul producerii alunecărilor și surpărilor locale. Printre măsurile eficiente de reducere a riscurilor se numără lucrările de drenaj, stabilizarea versanților, terasarea și utilizarea vegetației autohtonep pentru consolidarea terenurilor.[footnoteRef:32] [32:  Normativ în Construcții Moldovean NCM E.01.03-2005] 

168. Deși localizate geografic, alunecările de teren pot genera efecte sociale semnificative, inclusiv afectarea locuințelor, întreruperea accesului la infrastructură și pierderea temporară sau permanentă a mijloacelor de trai. În comunitățile cu resurse limitate, aceste efecte pot contribui la intensificarea mobilității populației și la accentuarea proceselor de depopulare rurală.
169. În acest context, gestionarea riscului asociat alunecărilor de teren și eroziunii solurilor necesită o abordare integrată, care să combine măsurile structurale de stabilizare cu instrumente de planificare teritorială, conservare a solurilor și protecție socială. Identificarea zonelor cu risc ridicat, limitarea dezvoltării în arealele expuse și consolidarea capacităților locale de intervenție reprezintă condiții esențiale pentru reducerea vulnerabilității pe termen lung.
Tabelul 20
Măsuri de reducere a riscurilor de alunecări de teren
	Riscuri asociate
	Vulnerabilități specifice
	Măsuri recomandate RRDN și de adaptare

	Instabilitatea versanților în zone colinare sau cu soluri argiloase
	- Topografie defavorabilă și lipsa lucrărilor de stabilizare
	- Stabilizarea versanților prin drenaje, plantări și terasări

	Degradarea continuă a terenurilor agricole prin eroziune
	- Lipsa practicilor de conservare a solului și defrișări
	- Promovarea agriculturii conservate și refacerea vegetației de protecție

	Afectarea locuințelor, drumurilor și infrastructurii în zone cu alunecări active
	- Infrastructură construită cu studii geotehnice neaprofundate
	- Interzicerea construcțiilor în zone cu risc ridicat și consolidarea celor existente

	Pierderea fertilității solului și scăderea producției agricole
	- Gospodării mici cu acces redus la tehnologie agricolă
	- Promovarea practicilor antierozionale și facilitarea accesului la tehnologii verzi 

	Creșterea migrației interne din cauza pierderii mijloacelor de trai
	- Comunități cu venituri scăzute și acces limitat la sprijin instituțional
	- Planuri de strămutare preventivă în zone cu risc ridicat și sprijin integrat pentru relocare


[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]
Subsecțiunea a 12-a
Riscurile biologico-sociale
170. [bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK45]Schimbările climatice, degradarea ecosistemelor și presiunile socio-economice pot amplifica riscurile biologico-sociale care afectează sănătatea publică în Republica Moldova. Fenomene precum valurile de căldură, variațiile extreme ale precipitațiilor, inundațiile și secetele prelungite influențează condițiile de transmitere a agenților patogeni, calitatea apei și a alimentelor, precum și continuitatea serviciilor esențiale și pot declanșa sau agrava epidemii, boli zoonotice și focare de intoxicații alimentare. În același timp, infrastructura medicală, sistemele de alimentare cu apă și canalizare și lanțurile de aprovizionare devin vulnerabile la șocurile naturale, ceea ce poate perturba furnizarea serviciilor de bază, în special în comunitățile rurale și în rândul grupurilor deja vulnerabile.
171. Degradarea ecosistemelor, inclusiv defrișarea, pierderea habitatelor și poluarea resurselor de apă, reduce capacitatea naturală de autoreglare și filtrare a mediului, crescând expunerea populației la boli transmise prin apă, vectori sau animale. În acest context, abordarea „One Health”[footnoteRef:33], promovată de promovată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS)[footnoteRef:34] și partenerii internaționali, oferă cadrul integrat necesar pentru a gestiona interdependențele dintre sănătatea populației, sănătatea animalelor și starea ecosistemelor.[footnoteRef:35] [33:  https://iucn.org/news/202402/one-health-nature-conservation-project-central-asia-launched-iucn-and-partners]  [34:  https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/highlights-brief_final.pdf?sfvrsn=537bdfea_3]  [35:  One Health High-Level Expert Panel, 2021] 

172. În perioada 2010–2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 110 situații excepționale cu caracter biologico-social, soldate cu 20 de decese și peste 1.500 de persoane spitalizate, confirmând relevanța acestor riscuri pentru securitatea sanitară națională. Consolidarea supravegherii epidemiologice, modernizarea infrastructurii de laborator, integrarea mecanismelor de avertizare timpurie și întărirea cooperării interinstituționale reprezintă condiții esențiale pentru dezvoltarea unui sistem de sănătate rezilient. 
173. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1076/2010 privind clasificarea situațiilor excepționale, categoria „situații excepționale cu caracter biologico-social” include: boli contagioase ale oamenilor (izbucniri epidemice, epidemii și pandemii);intoxicații alimentare sau cauzate de consumul apei contaminate; boli contagioase la animalele domestice sau sălbatice; atacuri masive ale dăunătorilor și boli ale plantelor.
Profilul bolilor contagioase la oameni
174. Riscurile epidemiologice asociate bolilor transmisibile vizează atât agenții patogeni cunoscuți, cât și evenimente cu etiologie necunoscută, care pot afecta semnificativ sănătatea populației și funcționarea sistemului medical. Exemple relevante includ pandemia COVID-19, epidemiile periodice de rujeolă și alte focare cu potențial epidemic. Evaluarea acestor riscuri contribuie la aprecierea capacităților naționale de supraveghere, prevenire și control epidemiologic. 
175. Conform clasificatorului utilizat de IGSU, situațiile excepționale biologico-sociale asociate bolilor contagioase ale oamenilor includ:
a) cazuri unice de îmbolnăvire cu boli exotice și contagioase deosebit de periculoase;
b) cazuri de îmbolnăvire în grup cu boli contagioase periculoase;
c) izbucniri epidemice;
d) epidemii;
e) pandemii și situații determinate de boli contagioase cu etiologie nestabilită. 
Morbiditate generală a populației
176. Analiza prevalenței și incidenței bolilor transmisibile în perioada 2014–2024 indică o evoluție relativ stabilă pe termen lung. Prevalența totală s-a menținut, în general, între 2,8 și 3 milioane de cazuri anual, iar incidența între 880 mii și 1,1 milioane de cazuri noi. Scăderile înregistrate în perioada 2020–2021 și revenirea ulterioară reflectă perturbările generate de pandemia COVID-19 asupra accesului la servicii medicale, procesului de diagnosticare și comportamentului populației privind solicitarea asistenței medicale. 
177. Bolile infecțioase și parazitare reprezintă o proporție relativ constantă a morbidității generale, însă această stabilitate aparentă poate ascunde variații importante determinate de focare locale, epidemii sezoniere și vulnerabilități persistente în domeniul siguranței apei și alimentelor. Aceste aspecte sunt relevante pentru planificarea măsurilor de gestionare a riscurilor biologico-sociale.
Figura nr. 32. Incidența (bolnavi aflați în evidență cu diagnosticul stabilit pentru prima dată)

Sursa: BNS si ANSP
Morbiditatea generală prin boli infecțioase
178. Datele privind morbiditatea populației prin boli infecțioase evidențiază faptul că bolile intestinale rămân categoria dominantă, reflectând vulnerabilități persistente în domeniul igienei, siguranței alimentare și calității apei. Scarlatina și scabia continuă să înregistreze niveluri semnificative, în special în colectivitățile de copii, sugerând o transmitere comunitară activă și necesitatea consolidării măsurilor de prevenire. (figura nr. 33)
179. Fluctuațiile observate în perioada 2020–2022 sunt compatibile cu schimbările comportamentale și cu reorganizarea serviciilor medicale în contextul pandemiei COVID-19. Aceste tendințe evidențiază importanța consolidării supravegherii epidemiologice, dezvoltării capacităților de laborator și asigurării unor mecanisme eficiente de răspuns rapid la focare.

Figura nr. 33. Morbiditatea populației prin boli infecțioase pe boli, indicatori și ani (nr. de cazuri)

Sursa: BNS
Morbiditatea copiilor prin boli infecțioase
180. Datele privind morbiditatea populației prin boli infecțioase arată că gripa și infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare sunt în mod constant categoria dominantă, urmată de bolile infecțioase intestinale. Enteritele, colitele și gastroenteritele au înregistrat valori ridicate în anumiți ani, depășind 9.000 de cazuri în 2018 și 15.558 de cazuri în 2021, ceea ce sugerează vulnerabilități asociate calității apei, igienei, siguranței alimentare și continuității serviciilor esențiale. 
181. Totodată, infecțiile intestinale acute provocate de agenți nedeterminați au prezentat creșteri importante, depășind 28.000 de cazuri în 2021, ceea ce poate reflecta atât limitări ale capacităților de diagnostic, cât și modificări ale condițiilor de mediu și ale comportamentului de consum. Oscilațiile accentuate ale incidenței indică o sensibilitate sporită a populației pediatrice la perturbările ecosistemice și la deficiențele infrastructurii sanitare.
182. Datele disponibile sugerează existența unor asocieri între perioadele marcate de șocuri sanitare sau climatice și creșterea numărului de cazuri pentru anumite boli infecțioase. Totuși, informațiile colectate de BNS și ANSP nu permit stabilirea unor relații statistice directe între indicatorii climatici specifici și evoluția diferitelor patologii. Pot fi formulate ipoteze plauzibile privind influența factorilor de mediu, însă acestea necesită investigații suplimentare.
183. Reapariția unor boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola sau tusea convulsivă, precum și persistența hepatitei A și a altor infecții transmisibile, confirmă existența unor vulnerabilități structurale care justifică integrarea în Program a măsurilor intersectoriale privind supravegherea epidemiologică, consolidarea diagnosticării, siguranța alimentară și reziliența climatică a instituțiilor educaționale și comunităților.










Figura nr. 34. Morbiditatea copiilor pe boli infecțioase, ani (cazuri)

Sursa: BNS
Figura nr. 35. Copii cuprinși cu vaccinări preventive pe boli, vârsta și ani (procente)

Sursa: BNS
Vaccinarea ca măsură de prevenire a propagării bolilor infecțioase
184. Datele privind acoperirea vaccinală (figura nr. 35) evidențiază faptul că Republica Moldova a menținut, pentru o perioadă îndelungată, niveluri ridicate de imunizare, de peste 95% pentru majoritatea antigenelor incluse în Programul Național de Imunizări. Cu toate acestea, începând cu perioadele 2009–2010 și, ulterior, 2018–2020, se observă o diminuare graduală a acoperirii vaccinale pentru unele boli transmisibile, inclusiv rujeolă, rubeolă, tuse convulsivă și hepatita B.
185. Această tendință coincide cu reapariția sau intensificarea unor focare epidemice și cu creșterea morbidității prin anumite boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola (în 2019 și ulterior în 2024), precum și cu fluctuații importante ale incidenței scarlatinei, varicelei și infecțiilor respiratorii în rândul copiilor.
186. Din perspectiva managementului riscurilor biologico-sociale, diminuarea acoperirii vaccinale reduce imunitatea colectivă și sporește vulnerabilitatea populației la izbucniri epidemice, în special într-un context caracterizat prin mobilitate crescută a populației, schimbări climatice, presiuni asupra sistemului de sănătate și apariția unor agenți patogeni emergenți sau reemergenți. În același timp, aceasta reflectă fragilități ale sistemului de prevenție, asociate cu dificultăți de comunicare privind vaccinarea, acces inegal la servicii, constrângeri logistice și deficit de personal medical. 
187. Corelarea datelor privind vaccinarea cu evoluția morbidității sugerează existența unui risc structural: în lipsa unor intervenții adecvate, continuarea tendinței de reducere a imunizării poate favoriza creșterea frecvenței bolilor transmisibile cu potențial epidemic și cu impact sever asupra sănătății copiilor și a altor grupuri vulnerabile.
188. În acest context, Programul urmărește consolidarea măsurilor preventive prin întărirea supravegherii epidemiologice, dezvoltarea sistemelor digitale de evidență a vaccinărilor, campanii de informare bazate pe dovezi și îmbunătățirea cooperării interinstituționale pentru creșterea încrederii populației în imunizare.
Calitatea apei, epurarea apelor uzate și riscurile biologico-sociale
189. Calitatea apei și gestionarea apelor uzate reprezintă factori determinanți ai securității sanitare și influențează direct dinamica bolilor transmisibile, a toxiinfecțiilor alimentare, a hepatitelor virale și a bolilor intestinale acute. Analiza datelor pentru perioada 2005–2024 evidențiază o situație mixtă: anumite progrese în dezvoltarea infrastructurii coexistă cu vulnerabilități persistente, susceptibile de agravare în contextul schimbărilor climatice și al fenomenelor meteorologice extreme.
190. Analiza datelor pentru perioada 2005–2024 evidențiază o situație mixtă: anumite progrese în dezvoltarea infrastructurii coexistă cu vulnerabilități persistente, susceptibile de agravare în contextul schimbărilor climatice și al fenomenelor meteorologice extreme.
191. În perioada 2016–2022, volumul total al apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare s-a menținut relativ constant, între aproximativ 650 și 710 milioane m³ anual. Totuși, numai o parte redusă a acestor volume a fost epurată conform normelor aplicabile, în timp ce o proporție a rămas insuficient tratată sau netratată.
192. Valorile semnificativ reduse raportate pentru anii 2023–2024 par să reflecte modificări metodologice sau de raportare, nefiind compatibile cu tendințele istorice și cu capacitățile instalate.
Figura nr. 36. Volumul total al apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare și volumul total al apelor uzate epurate, mii metri cubi

Sursa: BNS, Raportul statistic Nr 1 apeduct-canalizare
193. În ceea ce privește infrastructura, numărul stațiilor de epurare a crescut de la aproximativ 85 în 2016 la circa 125 în 2024, iar numărul stațiilor funcționale a crescut corespunzător. Cu toate acestea, gradul de modernizare, eficiența tehnologică și capacitatea de operare rămân insuficiente.
194. Persistența evacuării unor volume importante de ape insuficient tratate reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru sănătatea publică. În condiții de inundații, secete severe sau avarii ale infrastructurii, riscul contaminării surselor de apă potabilă crește, favorizând apariția focarelor de boli enterice și a altor evenimente epidemiologice.
Figura nr. 37. Numărul total al stațiilor de epurare a apelor uzate și a stațiilor de epurare în funcțiune, unități

Sursa: BNS, Raportul statistic Nr 1 apeduct-canalizare
Poluanți evacuați în corpurile de apă
195. Datele privind evacuarea poluanților indică prezența persistentă a unor încărcări importante cu nutrienți și substanțe chimice, inclusiv compuși ai azotului și fosforului, asociați atât cu evacuările de ape uzate, cât și cu scurgerile provenite din activități agricole.
196. Prezența constantă a produselor petroliere sugerează existența unor surse recurente de poluare industrială sau urbană. Aceste substanțe contribuie la eutrofizarea corpurilor de apă și reduc calitatea apei brute utilizate pentru alimentarea populației, crescând riscul apariției bolilor enterice, în special în perioadele cu temperaturi ridicate, când încărcarea microbiologică a apei poate crește.
Figura nr. 38. Evacuarea unor substanțe poluante cu apele reziduale în obiectivele acvatice de suprafață pe substanțe și ani

Sursa: BNS, IP Agenția IP AN Apele Moldovei

Sursele de apă potabilă – o vulnerabilitate majoră pentru sănătatea publică
197. Analiza probelor de apă relevă existența unor vulnerabilități persistente atât în cazul sistemelor centralizate, cât și al celor descentralizate de alimentare cu apă.
198. În sistemele centralizate, o proporție importantă a probelor analizate prezintă abateri de la normele sanitaro-chimice, indicând posibile deficiențe la captare, tratare sau distribuție.

Figura nr. 39. Probe din componentele mediului examinate la parametrii sanitaro-chimici – surse centralizate de alimentare cu apă

Sursa: BNS, Agenția Națională pentru Sănătate Publica
199. În cazul surselor centralizate, o proporție semnificativă a probelor analizate prezintă abateri de la normele sanitaro-chimice, ceea ce sugerează provocări asociate captării, tratării și distribuției apei. În cazul surselor descentralizate, precum fântânile și puțurile individuale, nivelul neconformităților este considerabil mai ridicat, indicând un risc sanitar sporit pentru populația care depinde de aceste surse.
Figura nr. 40. Probe din componentele mediului examinate la parametrii sanitaro-chimici – surse decentralizate de alimentare cu apă.

Sursa: BNS, Agenția Națională pentru Sănătate Publica
200. Această situație afectează în mod disproporționat comunitățile rurale, unde accesul la sisteme centralizate este limitat. Consumul apei contaminate poate favoriza apariția hepatitei virale A, a bolilor diareice acute, a parazitozelor și a altor afecțiuni transmisibile. În contextul secetelor repetate, reducerea debitelor și concentrarea poluanților pot accentua aceste riscuri, transformându-le într-o vulnerabilitate structurală pentru sănătatea publică.
201. Ce ține de calitatea solului și a aerului se evidențiază episoade periodice de depășire a normelor sanitare, asociate atât cu surse locale de poluare, cât și cu limitări ale monitorizării. Deși impactul direct asupra sănătății publice este mai redus comparativ cu riscurile asociate apei potabile, poluarea solului și a aerului contribuie la creșterea incidenței bolilor respiratorii, alergiilor și altor afecțiuni cronice. În combinație cu valurile de căldură și alți factori climatici, aceste presiuni pot amplifica efectele asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni preexistente.
Boli zoonotice cu potențial de transmitere la om
202. Datele privind bolile zoonotice în perioada 2012–2024 evidențiază un profil epidemiologic caracterizat prin evoluții ciclice și reemergențe periodice. Rabia rămâne una dintre principalele zoonoze monitorizate, cu valori ridicate în anii 2013–2015 (până la 167 cazuri), urmate de o scădere în perioada 2016–2017 și noi creșteri după anul 2018. În anul 2024 au fost raportate 14 focare la animalele domestice și un focar în fauna sălbatică, ceea ce confirmă persistența riscului și necesitatea menținerii măsurilor de supraveghere și control.
203. Antraxul continuă să se manifeste sporadic, cu un număr redus de cazuri, însă prezența sa justifică menținerea mecanismelor de monitorizare și intervenție rapidă.
204. În cazul gripei aviare, după o perioadă cu incidență redusă, se observă o creștere a numărului de focare în ultimii ani, ceea ce evidențiază necesitatea consolidării măsurilor de supraveghere epidemiologică, în special în contextul circulației virusurilor în populațiile de păsări sălbatice migratoare. Aceste evoluții confirmă importanța unei abordări integrate de tip „One Health”, care să asigure coordonarea dintre sectoarele sănătății animale, sănătății publice și protecției mediului.
Figura nr. 41. Boli zoonotice cu potențial de transmitere la om, 2013-2024

Sursa: ANSA
Impactul economic al epizootiilor
205. În perioada 2013–2025, epizootiile au generat pierderi economice importante, reflectate prin sacrificarea unui număr foarte mare de animale din motive sanitar-veterinare și de biosecuritate. Cele mai afectate au fost efectivele de porcine, ceea ce confirmă impactul major al focarelor de Pestă Porcină Africană asupra sectorului zootehnic și asupra securității economice a exploatațiilor agricole.
206. Pierderile s-au concentrat în anumite raioane, afectând în special fermele mici și mijlocii și diminuând capacitatea economică a gospodăriilor rurale. Aceste evoluții evidențiază necesitatea consolidării măsurilor de biosecuritate, a supravegherii epidemiologice veterinare și a mecanismelor de răspuns rapid la focare, în vederea reducerii vulnerabilității economice și a limitării riscului de propagare a bolilor.
Figura nr. 42. Numărul de animale sacrificate în urma depistărilor unor boli: evenimente înregistrate în perioada 2013-2025

Sursa: ANSA
Acțiuni de profilaxie a bolilor infecțioase la animale 
207. Acțiunile de profilaxie a bolilor infecțioase la animale desfășurate în perioada 2022–2025 au variat în funcție de măsurile sanitare-veterinare strategice aprobate anual. În fiecare an, prin ordinul directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, sunt aprobate Planul acțiunilor sanitare-veterinare strategice obligatorii, finanțate din bugetul de stat, precum și Programul acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om și de protecție a mediului.
208. Datele indică aproximativ 660.000 de acțiuni de profilaxie în anul 2022, 430.000 în 2023, 230.000 în 2024 și 180.000 în 2025. Evoluția descendentă este influențată inclusiv de modificarea modalității de implementare a campaniilor de vaccinare antirabică în fauna sălbatică. Astfel, în anul 2022 au fost desfășurate două campanii de vaccinare antirabică prin distribuire aeriană, în cadrul cărora au fost repartizate 1.152.000 de momeli vaccinale. În schimb, în anii 2024–2025 distribuirea s-a realizat exclusiv prin metoda manuală, fiind utilizate câte 100.000 de momeli vaccinale anual.
209. Aceste date indică faptul că reducerea volumului acțiunilor de profilaxie raportate în perioada 2024–2025 este determinată inclusiv de imposibilitatea efectuării distribuirii aeriene a momelilor vaccinale și de particularitățile programelor anuale de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor implementate.
Figura nr. 43. Vaccinări efectuate, ani

Sursa: ANSA
Intoxicațiile alimentare și siguranța alimentară
210. Evoluția intoxicațiilor alimentare evidențiază o diminuare semnificativă a numărului de cazuri în perioada pandemiei COVID-19, urmată de o revenire graduală în anii următori. Reducerea observată în perioada restricțiilor sanitare este asociată probabil diminuării mobilității populației și limitării activităților din sectorul alimentației publice.
211. Deși valorile recente sunt inferioare celor înregistrate înainte de pandemie, persistența cazurilor confirmă necesitatea consolidării mecanismelor de control al siguranței alimentare, a trasabilității produselor și a capacităților de comunicare și gestionare a riscurilor alimentare.
Controale fitosanitare și reziduuri de pesticide
212. Activitățile de monitorizare fitosanitară desfășurate în ultimii ani evidențiază o creștere a numărului de probe analizate și a capacității de control a autorităților competente. Totuși, existența unui număr relevant de probe neconforme (30 de probe interne și 57 de probe la frontieră), atât pe piața internă, cât și la frontieră, indică persistența unor vulnerabilități în lanțurile de producție, distribuție și import ale produselor alimentare de origine vegetală.
213. În ansamblu, datele disponibile evidențiază un profil complex al riscurilor biologico-sociale asociate lanțului alimentar, caracterizat prin reapariția periodică a unor zoonoze majore, volatilitatea intoxicațiilor alimentare, pierderi economice generate de epizootii și diminuarea capacității preventive în anumite segmente ale sistemului sanitar-veterinar. Aceste constatări evidențiază necesitatea consolidării infrastructurii de laborator, dezvoltării sistemelor digitale de trasabilitate și implementării unor mecanisme eficiente de identificare și retragere a produselor neconforme, ca elemente esențiale pentru prevenirea riscurilor biologico-sociale.
Capacități tehnice si operaționale ANSA
214. Capacitatea de supraveghere și laborator prezintă anumite limitări în raport cu complexitatea riscurilor actuale, în special în contextul situațiilor excepționale și al riscurilor emergente. Laboratoarele Agenției de Mediu se confruntă cu provocări legate de utilizarea echipamentelor învechite, acoperirea incompletă a indicatorilor de monitorizare, deficit de personal și un volum redus de probe analizate în ultimii ani. În același timp, în cadrul abordării integrate „One Health”, laboratoarele ANSP/ANSA sunt parte a sistemului național de supraveghere, dispunând de infrastructură de laborator la nivel național și teritorial, precum și de echipamente analitice performante, adecvate domeniilor lor de competență, asigurând funcționalitatea în regim de rutină. Totuși, în cazul situațiilor de urgență, al instituirii stării de alertă sau în contextul apariției unor riscuri emergente cu impact extins, volumul și diversitatea solicitărilor analitice pot depăși capacitățile operaționale existente la nivelul sistemului, generând presiuni suplimentare asupra resurselor umane, logistice și analitice disponibile.
215. Datele disponibile arată că sistemul național de control sanitar-veterinar și fitosanitar dispune de capacități operaționale funcționale și de o experiență considerabilă în gestionarea riscurilor biologico-sociale. În anul 2024, ANSA a realizat peste 20.650 controale oficiale, cu un grad de executare a planului anual de 99,15%, ceea ce demonstrează existența unui sistem instituțional activ și bine organizat.
216. Cu toate acestea, persistă constrângeri importante privind resursele umane și infrastructura tehnică. ANSA funcționează cu 992 angajați dintr-un necesar estimat la 1.194, cele mai mari deficite fiind înregistrate la nivelul subdiviziunilor teritoriale și al posturilor de control la frontieră, aspect care poate afecta rapiditatea răspunsului în situații de risc epizootic sau alimentar.
217. Capacitatea de laborator necesită investiții suplimentare pentru a răspunde eficient riscurilor emergente și cerințelor moderne de monitorizare. În anul 2024 au fost acreditate șase metode noi de analiză, iar în cadrul Programului Național de Monitorizare au fost investigate peste 10.995 probe, reprezentând aproximativ 95% din planul anual. Totuși, o parte a investigațiilor continuă să fie realizată cu echipamente care necesită modernizare și în condițiile unei infrastructuri tehnice insuficient adaptate volumului și complexității probelor investigate.
218. În ansamblu, analiza capacităților instituționale evidențiază trei vulnerabilități majore care influențează gestionarea riscurilor biologico-sociale: 
a) deficitul de personal specializat, în special la nivel teritorial și la frontieră;
b) necesitatea modernizării infrastructurii de laborator și extinderii capacităților de diagnostic;
c) lipsa interoperabilității complete între sistemele informaționale ale instituțiilor implicate în supravegherea și gestionarea riscurilor.
219. Abordarea acestor constrângeri reprezintă o condiție esențială pentru consolidarea sistemului național de avertizare timpurie, creșterea eficienței intervențiilor și dezvoltarea unei abordări integrate de tip One Health.
Prognoza evoluției riscurilor naturale și biologico-sociale în lipsa intervenției
220. În absența unor intervenții coordonate și sistemice, riscurile naturale și biologico-sociale din Republica Moldova sunt susceptibile să evolueze într-o direcție marcată de intensificare, extindere teritorială și impact socio-economic crescut. Analiza tendințelor recente, coroborată cu previziunile climatice și epidemiologice disponibile, indică un scenariu în care vulnerabilitățile existente se vor amplifica, iar capacitatea instituțională actuală poate deveni insuficientă pentru a răspunde presiunilor cumulative.
221. Riscuri climatice și hidrometeorologice. Fără investiții în prevenire și adaptare, există probabilitatea creșterii frecvenței episoadelor severe de secetă și a reducerii intervalelor dintre acestea. Intensificarea deficitului hidric va afecta producția agricolă, disponibilitatea resurselor de apă potabilă și funcționarea ecosistemelor. În paralel, valurile de căldură vor deveni mai persistente și mai frecvente, accentuând mortalitatea în rândul populațiilor vulnerabile și sporind incidența afecțiunilor cardiovasculare, respiratorii și enterice. Fenomenele meteorologice extreme vor crește probabilitatea producerii inundațiilor rapide și vor accelera procesele de eroziune a solului, afectând infrastructura publică și agricolă. În lipsa intervențiilor, degradarea terenurilor riscă să devină ireversibilă în anumite areale, generând inclusiv presiuni migratorii suplimentare.
222. Riscuri asociate calității apei și managementului apelor uzate. Menținerea stării actuale a infrastructurii de captare, tratare și epurare a apei constituie un risc major pentru sănătatea publică. Există riscul reducerii ponderii apelor uzate tratate conform normelor și al creșterii contaminării surselor de apă de suprafață și subterane. Sursele descentralizate utilizate preponderent în mediul rural vor continua să prezinte vulnerabilități sanitare importante. Evenimentele hidrometeorologice extreme pot amplifica poluarea bacteriologică și chimică, favorizând izbucnirea unor focare de hepatită A, boli diareice acute și alte infecții enterice.
223. Riscuri biologico-sociale și epidemiologice. În lipsa investițiilor în supravegherea epidemiologică, digitalizare, prevenție și implementarea abordării One Health, Republica Moldova riscă să se confrunte cu reemergența unor boli transmisibile controlabile. Scăderea continuă a acoperirii vaccinale constituie un factor major de risc pentru apariția unor focare de rujeolă, rubeolă sau tuse convulsivă. Schimbările climatice, degradarea ecosistemelor și mobilitatea populației pot favoriza transmiterea bolilor intestinale și a zoonozelor, în special în rândul grupurilor vulnerabile. Persistența circulației unor agenți zoonotici poate genera epizootii recurente, cu consecințe economice importante pentru gospodării și sectoarele productive.
224. Riscuri socio-economice și teritoriale. Fără intervenții la nivel local și fără consolidarea capacităților administrației publice locale, vulnerabilitatea comunităților rurale se va accentua. Expunerea infrastructurii critice la fenomene climatice extreme va genera daune repetate, costuri sporite de reparație și întreruperi ale serviciilor esențiale. Această presiune cumulată poate accelera migrația internă și externă, contribuind la pierderea capitalului uman și la accentuarea dezechilibrelor demografice regionale.
225. Riscuri instituționale și de guvernanță. Fără investiții în capacitatea instituțională și infrastructura critică de supraveghere, sistemul de management al riscurilor va rămâne fragmentat și predominant reactiv. Lipsa interoperabilității dintre sistemele informaționale ale instituțiilor relevante va continua să întârzie detectarea timpurie a riscurilor și să afecteze calitatea procesului decizional. Capacitatea insuficientă a laboratoarelor poate amplifica întârzierile în identificarea agenților patogeni și a contaminanților, iar absența unei abordări integrate de tip One Health va limita capacitatea țării de a preveni și gestiona eficient crizele aflate la interfața dintre sănătatea umană, sănătatea animală și ecosisteme.
226. În concluzie, în lipsa intervenției, riscurile naturale și biologico-sociale sunt susceptibile să evolueze într-o manieră cumulativă și accelerată, cu efecte directe asupra sănătății populației, economiei rurale, calității mediului și rezilienței infrastructurii. Amplificarea acestor riscuri justifică adoptarea urgentă a măsurilor prevăzute în PNRRDN 2030 și consolidarea durabilă a capacităților de coordonare și răspuns interinstituțional.
Secțiunea a 8-a
Subsecțiunea 1
Concluzii ale analizei de situație
Problemele rezultate din analiza situației riscurilor naturale și biologico-sociale
227. Intensificarea riscurilor climatice și hidrometeorologice. Analiza evidențiază o creștere a frecvenței și intensității fenomenelor climatice extreme, în special a secetelor, valurilor de căldură, ploilor torențiale, grindinei și inundațiilor locale. Aceste fenomene afectează direct securitatea alimentară, disponibilitatea resurselor de apă, productivitatea agricolă și funcționarea infrastructurii critice. Tendințele climatice actuale indică o amplificare a vulnerabilităților existente și o creștere a costurilor economice și sociale asociate dezastrelor naturale.
228. Degradarea ecosistemelor și a resurselor naturale. Procesele de degradare a solurilor, eroziunea, alunecările de teren, reducerea capacității ecosistemelor forestiere și diminuarea funcțiilor naturale de reglare a apei contribuie la creșterea vulnerabilității teritoriului. Aceste procese reduc reziliența comunităților și sporesc expunerea la riscuri naturale, afectând în special zonele rurale și terenurile agricole.
229. Vulnerabilități persistente privind resursele de apă și infrastructura de apă-canalizare. Calitatea insuficientă a apei, nivelul redus de epurare a apelor uzate și gradul ridicat de neconformitate a surselor descentralizate de alimentare cu apă reprezintă factori majori de risc pentru sănătatea publică și pentru mediu. Schimbările climatice și fenomenele hidrometeorologice extreme amplifică riscurile de contaminare a surselor de apă și de apariție a bolilor asociate consumului de apă nesigură.
230. Creșterea vulnerabilităților biologico-sociale și epidemiologice. Analiza relevă persistența unor riscuri epidemiologice asociate bolilor transmisibile, inclusiv reapariția unor boli prevenibile prin vaccinare și fluctuațiile semnificative ale bolilor infecțioase în rândul copiilor. Tendințele observate indică vulnerabilități ale sistemului de prevenire și supraveghere epidemiologică, amplificate de schimbările climatice, mobilitatea populației și presiunile asupra sistemului de sănătate.
231. Persistența riscurilor zoonotice și a vulnerabilităților în domeniul siguranței alimentare. Datele analizate confirmă menținerea riscurilor asociate zoonozelor, epizootiilor și contaminării produselor alimentare. Impactul economic al focarelor de boli la animale, precum și existența unor neconformități privind reziduurile de pesticide și siguranța alimentară demonstrează necesitatea consolidării mecanismelor de prevenire, monitorizare și control pe întreg lanțul agroalimentar.
232. Capacitate instituțională insuficient integrată pentru gestionarea riscurilor. Instituțiile responsabile de monitorizarea și gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale se confruntă cu constrângeri legate de resurse umane, infrastructură tehnică, capacități de laborator și sisteme informaționale. Lipsa interoperabilității datelor și a mecanismelor integrate de analiză și avertizare timpurie limitează eficiența intervențiilor și capacitatea de prevenire a riscurilor emergente. Direcțiile de acțiune în Program includ alinierea la infrastructura națională de date spațiale (date spațiale integrate), în vederea asigurării coerenței terminologice cu cadrul normativ aplicabil și a unei exprimări clare și corecte din punct de vedere juridic.
233. Vulnerabilitate ridicată a comunităților și infrastructurii locale. Comunitățile rurale și grupurile vulnerabile sunt afectate în mod disproporționat de riscurile naturale și biologico-sociale, din cauza accesului limitat la servicii, infrastructurii insuficient dezvoltate și dependenței ridicate de resursele naturale și de agricultură. Capacitatea redusă de adaptare și prevenire la nivel local amplifică impactul economic și social al dezastrelor și contribuie la accentuarea disparităților teritoriale.
234. Concluzie generală. Riscurile naturale și biologico-sociale din Republica Moldova sunt influențate de interacțiunea dintre schimbările climatice, degradarea mediului, vulnerabilitățile socio-economice și limitările instituționale. Aceste tendințe justifică necesitatea unei abordări integrate de gestionare a riscurilor, bazată pe prevenire, adaptare, avertizare timpurie, consolidarea capacităților instituționale și aplicarea principiilor abordării One Health.
Subsecțiunea a 2-a
Cadrul normativ și instituțional RRD în Republica Moldova
235. Reducerea riscurilor de dezastre naturale și biologico-sociale în Republica Moldova este susținută de un cadru de politici și reglementări care vizează prevenirea, pregătirea, răspunsul și recuperarea în situații de dezastre, precum și consolidarea rezilienței populației, economiei, infrastructurii și ecosistemelor.
236. Programul se implementează în complementaritate cu documentele de politici naționale și sectoriale relevante, care stabilesc obiective și măsuri pentru reducerea riscurilor de dezastre, adaptarea la schimbările climatice, protecția mediului, gestionarea resurselor naturale, protecția civilă, sănătatea publică și siguranța alimentară.
237. Prezentul Program se implementează în complementaritate cu documentele de politici naționale și sectoriale relevante, în special cu Strategia națională de reducere a riscurilor de dezastre pentru perioada 2024–2030, Strategia de mediu pentru anii 2024–2030, Programul național de dezvoltare a protecției civile pentru anii 2026–2030, Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023–2032, precum și cu documentele de politici din domeniile gestionării resurselor de apă, sănătății publice, agriculturii, siguranței alimentare și adaptării la schimbările climatice.
238. Documentele de politici menționate sunt complementare prezentului Program și contribuie la realizarea obiectivelor naționale privind reducerea riscurilor de dezastre, adaptarea la schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și consolidarea rezilienței, în concordanță cu angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova.
239. Analiza cadrului de politici evidențiază existența unor instrumente sectoriale dezvoltate pentru gestionarea riscurilor în domenii precum protecția civilă, protecția mediului, gestionarea resurselor de apă, silvicultura, agricultura, sănătatea publică și siguranța alimentară. Totodată, implementarea acestora rămâne predominant sectorială, ceea ce impune consolidarea mecanismelor de coordonare și promovarea unei abordări integrate a reducerii riscurilor de dezastre.
240. Prezentul Program nu substituie documentele de politici sectoriale și nu instituie noi mecanisme de reglementare, ci asigură coordonarea și integrarea măsurilor de reducere a riscurilor de dezastre, promovând o abordare multirisc și consolidând cooperarea dintre autoritățile publice, administrația publică locală, mediul academic, sectorul privat și partenerii de dezvoltare.

Capitolul III
OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

Obiectiv general 1: Îmbunătățirea sistemului național de evaluare și analiză a riscurilor de dezastre naturale, în vederea fundamentării deciziilor de politici publice.
Contribuție la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: ODD 1 (Ținta 1.5), ODD 3 (Ținta 3.d), ODD 6 (Țintele 6.3, 6.5 și 6.6), ODD 11 (Ținta 11.5) și ODD 13 (Ținta 13.1).
241. Analiza situației a evidențiat existența unor deficiențe structurale privind colectarea, integrarea și utilizarea datelor necesare evaluării riscurilor naturale și biologico-sociale. Lipsa interoperabilității între sistemele informaționale, acoperirea incompletă cu hărți de risc și analize multi-hazard, precum și utilizarea limitată a datelor în procesul decizional reduc capacitatea instituțiilor de a anticipa evoluția riscurilor și de a planifica măsuri eficiente de prevenire și adaptare.
242. Pentru a răspunde acestor provocări, Programul urmărește consolidarea bazei naționale de cunoaștere privind hazardele, vulnerabilitățile și expunerea la risc, prin dezvoltarea sistemelor integrate de date, creșterea accesului la informații relevante și valorificarea rezultatelor cercetării în procesele de elaborare și implementare a politicilor publice.
	Indicator de impact 
	Furnizor de date
	Valoare de referință 2025
	Ținta finală 2030

	Proporția tipurilor de riscuri naturale și biologico-sociale reprezentate prin straturi de date și hărți digitale în cadrul INDS
	Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, IP AN Apele Moldovei, Agenția „ Moldsilva”, Agenția de Mediu
	Riscurile naturale și biologico-sociale digitalizate doar parțial  in INDS 
	100% riscuri naturale și biologico-sociale identificate în PNRRDN 2030 reprezentate cu straturi de date și hărți digitale în INDS



243. Obiectivul general este operaționalizat prin trei obiective specifice complementare, orientate spre:dezvoltarea sistemelor integrate de date și a instrumentelor de evaluare și cartografiere a riscurilor; consolidarea culturii prevenirii și a rezilienței comunitare; întărirea bazei științifice pentru elaborarea politicilor publice bazate pe dovezi.
Obiectiv specific 1.1: Consolidarea până în anul 2030, a sistemului național integrat de date spațiale prin dezvoltarea și actualizarea seturilor de date și a hărților de risc pentru principalele tipuri de riscuri  naturale și biologico-sociale.
244. Analiza situației a evidențiat că datele relevante privind riscurile sunt dispersate între instituții, utilizează standarde diferite și nu permit evaluări integrate ale hazardului, expunerii și vulnerabilității. Lipsa interoperabilității limitează capacitatea de anticipare și planificare bazată pe risc.
245. Obiectivul urmărește instituirea unui cadru național unitar de colectare, integrare și utilizare a informațiilor spațiale privind riscurile naturale și biologico-sociale, prin valorificarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale (INDS) și consolidarea cooperării dintre gestionarii de risc.
246. Acesta va permite: elaborarea și actualizarea periodică a hărților sectoriale de risc; dezvoltarea hărților multi-hazard; integrarea datelor climatice, de mediu, sănătate și socio-economice; publicarea informațiilor relevante în format interoperabil și accesibil; fundamentarea deciziilor privind prevenirea, pregătirea și prioritizarea investițiilor.
Obiectiv specific 1.2: Consolidarea rezilienței comunitare până în anul 2030 în cel puțin 10 raioane vulnerabile, prin implementarea programelor de educație pentru prevenție și a mecanismelor participative de gestionare a riscurilor, ceea ce va conduce la creșterea cu minimum 30% a participării populației la activitățile locale de prevenire și pregătire pentru situații de urgență.
247. Analiza situației a evidențiat nivelul redus de conștientizare a riscurilor, participarea limitată a comunităților la procesele de prevenire și vulnerabilitatea crescută a populației rurale. Aceste aspecte reduc eficiența măsurilor de reducere a riscurilor și afectează capacitatea de adaptare.
248. Obiectivul urmărește dezvoltarea unei culturi a prevenirii și responsabilității partajate, prin implicarea comunităților, valorificarea cunoștințelor locale și promovarea abordării One Health și a soluțiilor bazate pe natură.
249. Intervențiile vor completa, fără a dubla, activitățile de pregătire și intervenție coordonate de autoritățile responsabile de protecția civilă.
Obiectiv specific 1.3: Consolidarea până în 2030 a bazei științifice și analitice pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale și biologico-sociale, prin promovarea cercetării aplicate, a parteneriatelor interinstituționale și a mecanismelor de transfer al cunoștințelor către autoritățile publice, comunități și societatea civilă.
250. Cercetarea științifică joacă un rol crucial în înțelegerea riscurilor emergente și în formularea de politici publice. Cu toate acestea, în Republica Moldova, activitățile de cercetare aplicată în domeniul riscurilor climatice, geologice și hidrologice, biologico-sociale, precum și al nexus-ului migrație–mediu–schimbări climatice sunt fragmentate, iar parteneriatele instituționale între agențiile publice, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă sunt insuficient valorificate. De asemenea, mecanismele de transfer al rezultatelor cercetării către autoritățile publice locale, comunități și organizații ale societății civile sunt limitate, ceea ce reduce aplicabilitatea practică a rezultatelor obținute.
251. Astfel, analiza situației a demonstrat existența unor lacune importante privind utilizarea sistematică a datelor și cercetării în formularea politicilor. Evaluările integrate ale impactului riscurilor sunt limitate, iar cooperarea dintre instituțiile publice și mediul academic rămâne insuficient valorificată.
252. Obiectivul urmărește consolidarea mecanismelor prin care rezultatele cercetării și inovării contribuie la evaluarea riscurilor și la dezvoltarea soluțiilor bazate pe dovezi.
Obiectivul general 2: Consolidarea capacității de coordonare, cooperare și implementare a măsurilor de reducere a riscurilor naturale și biologico-sociale la nivelul autorităților publice centrale și locale, prin mecanisme integrate de guvernanță și capacități operaționale sporite.
Contribuie la: ODD 1 -Ținta 1.5, ODD 3 -Ținta 3.d, ODD 9 - Ținta 9.1, ODD 11 - Ținta 11.5, ODD 13 - Ținta 13.1
253. Analiza situației a evidențiat fragmentarea responsabilităților instituționale, mecanisme insuficient formalizate de cooperare interinstituțională, integrarea limitată a reducerii riscurilor în politicile sectoriale și capacități operaționale neuniform dezvoltate la nivel central și local. Aceste constrângeri afectează coerența procesului decizional și eficiența măsurilor de prevenire, pregătire și răspuns.
254. Pentru a răspunde acestor probleme, obiectivul general este operaționalizat prin trei obiective specifice: armonizarea cadrului normativ relevant; consolidarea coordonării interinstituționale și intersectoriale; instituționalizarea funcțiilor și responsabilităților privind reducerea riscurilor de dezastre. 
	Indicator de impact 
	Furnizor de date
	Valoare de referință 2025
	Ținta finală 2030

	Ponderea instituțiilor centrale și locale relevante care utilizează mecanisme funcționale de coordonare și raportare în domeniul RRD
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, MAIA, Cancelaria de Stat
	Mecanisme de coordonare utilizate parțial; puncte focale neuniform desemnate
	≥ 75% instituții cu mecanisme funcționale și raportare anuala



Obiectiv specific 2.1: Până în anul 2030, cadrul normativ relevant pentru gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale este revizuit și armonizat, integrând principiile reducerii riscurilor de dezastre și ale adaptării la schimbările climatice.
255. Reducerea eficientă a riscurilor de dezastre naturale necesită un cadru juridic coerent, actualizat și bine corelat între sectoare, aliniat cu bunele practici internaționale. Deși Republica Moldova dispune de un cadru legislativ vast în domenii sectoriale precum protecția civilă, sănătatea publică și protecția mediului, aceste acte sunt adesea fragmentate, uneori neactualizate și insuficient corelate cu principiile actuale de prevenire, pregătire, răspuns, adaptare și reziliență. De asemenea, acestea nu integrează într-un mod clar dimensiunea mobilității umane și conexiunile dintre migrație, mediu și schimbări climatice. În sectorul de mediu, în special, normele legale rareori integrează explicit concepte legate de riscuri naturale, climatice și biologico-sociale, iar măsurile de adaptare, prevenție și reducere a riscurilor de dezastre sunt slab reflectate în reglementările de fond, inclusiv în ceea ce privește promovarea soluțiilor bazate pe natură și a măsurilor de prevenție ecologică.
256. Obiectivul urmărește integrarea reducerii riscurilor în legislația relevantă din domeniile mediului, apei, pădurilor, biodiversității și sănătății, precum și consolidarea coerenței dintre politicile de adaptare climatică și cele de reducere a riscurilor. 
257. Astfel, se va promova integrarea dimensiunii reducerii riscurilor de dezastre și a nexusului migrație–mediu–climă în strategiile și rapoartele naționale transmise convențiilor internaționale relevante (UNFCCC, UNCCD, CBD), contribuind astfel la consolidarea profilului internațional al Republicii Moldova în domeniul reducerii riscurilor de dezastre, adaptării și rezilienței. Procesul de elaborare și actualizare a politicilor și ghidurilor aferente va include mecanisme de participare și consultare cu autoritățile publice locale, organizațiile societății civile și alte părți interesate relevante, pentru a asigura integrarea perspectivelor locale și a nevoilor comunităților expuse riscurilor.
258. În paralel, Ministerul Mediului va sprijini autoritățile publice locale pentru elaborarea unor strategii sau planuri de acțiuni RRD locale prin elaborarea de ghiduri tematice și prin oferirea de suport pentru integrarea riscurilor de dezastre naturale și biologico-sociale, precum și a măsurilor de adaptare și prevenție în Planurile de Acțiuni Sustenabile pentru Energie și Climă (PASEC), în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2024, privind acțiunile climatice. Aceste instrumente vor susține complementaritatea dintre politicile climatice și cele de gestionare a riscurilor de dezastre, inclusiv prin promovarea soluțiilor bazate pe natură și a măsurilor de creștere a rezilienței comunităților locale. Implementarea acestor acțiuni va fi însoțită de mecanisme de monitorizare și evaluare, inclusiv prin indicatori de rezultat care să reflecte progresul în reducerea riscurilor și consolidarea rezilienței la nivel local.
Obiectiv specific 2.2: Până în anul 2030, mecanismele de coordonare interinstituțională și intersectorială pentru gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale sunt funcționale, formalizate și utilizate în procesele decizionale la nivel național.
259. Gestionarea eficientă a riscurilor de dezastre presupune o cooperare coerentă și funcțională între instituțiile cu mandate complementare. În prezent, fragmentarea responsabilităților, lipsa unei platforme clare de dialog permanent și slaba formalizare a proceselor de colaborare reduc semnificativ eficacitatea eforturilor de prevenire, pregătire și răspuns. Analiza situației a evidențiat că lipsa unor mecanisme stabile de cooperare reduce eficiența prevenirii și pregătirii în fața riscurilor complexe.
260. Obiectivul urmărește consolidarea mecanismelor existente de coordonare și asigurarea participării active a sectorului de mediu și sănătate în procesele naționale de gestionare a riscurilor.
Obiectiv specific 2.3: Până în anul 2030, funcțiile și responsabilitățile privind reducerea riscurilor de dezastre sunt instituționalizate în structurile relevante din sectoarele mediului și sănătății, iar personalul responsabil dispune de capacitățile necesare pentru implementarea măsurilor de prevenire și reziliență la nivel central și teritorial.
261. Analiza situației a evidențiat existența unor responsabilități dispersate și capacități instituționale insuficient dezvoltate pentru integrarea sistematică a reducerii riscurilor în activitatea curentă.
262. Obiectivul urmărește clarificarea responsabilităților instituționale, desemnarea punctelor focale și dezvoltarea competențelor necesare implementării măsurilor de prevenire și reziliență.
Obiectiv general 3: Sporirea investițiilor în reducerea riscurilor și consolidarea rezilienței ecosistemelor și infrastructurii de mediu, prin integrarea acestor dimensiuni în politicile sectoriale, inclusiv în agricultură, silvicultură, apă, biodiversitate și soluri, precum și în domenii relevante pentru gestionarea mobilității umane generate de riscuri climatice.
Contribuie la: ODD 6 – Țintele 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 și 6.a; ODD 12 – Ținta 12.2; ODD 13 – Ținta 13.1; ODD 15 – Țintele 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.8 și 15.9.
263. Analiza situației a evidențiat degradarea ecosistemelor, intensificarea fenomenelor de secetă, eroziunea solurilor, creșterea frecvenței inundațiilor locale și diminuarea biodiversității, factori care sporesc vulnerabilitatea comunităților, afectează infrastructura de mediu și reduc capacitatea ecosistemelor de a furniza servicii esențiale de protecție împotriva hazardelor naturale.
264. Obiectivul general urmărește sporirea investițiilor în reducerea riscurilor de dezastre și consolidarea rezilienței ecosistemelor și infrastructurii de mediu, prin integrarea sistematică a acestor dimensiuni în politicile, programele și investițiile sectoriale din domeniile agriculturii, silviculturii, resurselor de apă, biodiversității, gestionării solurilor și altor sectoare relevante, inclusiv cele asociate gestionării mobilității umane generate de riscuri climatice. Implementarea acestuia va contribui la reducerea vulnerabilității teritoriale, creșterea rezilienței climatice și conservarea capitalului natural, valorificând rolul ecosistemelor ca infrastructură naturală de protecție și suport pentru dezvoltarea durabilă.
	Indicator de impact 
	Furnizor de date
	Valoarea de referință 2025
	Ținta finală 2030

	Proporția intervențiilor de restaurare și gestionare a ecosistemelor care integrează explicit obiective de reducere a riscurilor de dezastre
	Ministerul Mediului, Moldsilva, IP AN Apele Moldovei, Agenția de Mediu, MAIA
	Lipsă evidenței consolidate, acțiuni de restaurare neclasificate după criteriul RRD
	≥ 30% din intervențiile naționale de împădurire restaurare ecologică și ameliorare realizate cu obiectiv explicit RRD



Obiectiv specific 3.1: Extinderea și restaurarea, până în anul 2030, a suprafețelor împădurite și a terenurilor cu vegetație forestieră degradată, în scopul reducerii riscurilor naturale și biologico-sociale și al consolidării rezilienței ecosistemelor și comunităților.
265. Analiza situației a evidențiat degradarea ecosistemelor forestiere, intensificarea secetei, eroziunea solurilor, creșterea riscului de alunecări de teren și diminuarea biodiversității, fenomene care afectează funcțiile de protecție ale pădurilor și sporesc vulnerabilitatea comunităților și a infrastructurii expuse hazardelor naturale.
266. Obiectivul specific urmărește valorificarea investițiilor prevăzute în Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor prin orientarea intervențiilor către zonele cu risc ridicat, promovarea restaurării ecosistemelor forestiere degradate și consolidarea perdelelor forestiere și a fâșiilor riverane ca infrastructuri naturale de protecție. Implementarea acestuia va contribui la reducerea efectelor secetei, eroziunii și inundațiilor, la creșterea capacității de retenție a apei, conservarea biodiversității și consolidarea rezilienței ecosistemelor și comunităților, pe baza unor mecanisme de monitorizare și evaluare a impactului intervențiilor.
Obiectiv specific 3.2: Crearea și/sau restaurarea până în anul 2030, a  zonelor umede tampon, prioritare pentru reducerea riscurilor de inundații și consolidarea rezilienței teritoriale.
267. Analiza situației a evidențiat degradarea ecosistemelor acvatice și a zonelor umede, diminuarea capacității naturale de retenție a apei și intensificarea riscului de inundații, fenomene care sporesc vulnerabilitatea comunităților și afectează funcțiile ecosistemice esențiale, inclusiv protecția împotriva hazardelor naturale, menținerea biodiversității și calitatea resurselor de apă.
268. Obiectivul specific urmărește promovarea investițiilor în conservarea și restaurarea ecosistemelor acvatice și a zonelor umede, prin aplicarea soluțiilor bazate pe natură și integrarea acestora în managementul bazinelor hidrografice. Implementarea intervențiilor va contribui la reducerea riscului de inundații și a eroziunii, creșterea capacității de retenție a apei, conservarea biodiversității și consolidarea rezilienței teritoriale și comunitare, prin implicarea activă a autorităților locale, comunităților și a utilizatorilor de resurse naturale.
Obiectiv specific 3.3: Extinderea, până în anul 2030, a practicilor agricole și silvo-pastorale sustenabile în zonele vulnerabile la riscuri naturale și biologico-sociale, astfel încât măsurile de conservare a solului, sistemele agroforestiere și practicile adaptative să fie implementate în cel puțin 10 raioane prioritare, contribuind la consolidarea adaptării și rezilienței în sectorul agricol.
269. Analiza situației a evidențiat vulnerabilitatea ridicată a terenurilor agricole la secetă, eroziune, alunecări de teren și alte riscuri naturale, fenomene care afectează productivitatea agricolă, accelerează degradarea resurselor de sol și apă și sporesc vulnerabilitatea comunităților rurale.
270. Obiectivul specific urmărește orientarea investițiilor și a intervențiilor din agricultură către practici sustenabile de gestionare a terenurilor, prin integrarea criteriilor de reducere a riscurilor de dezastre în programele de îmbunătățiri funciare, promovarea sistemelor agroforestiere și a managementului durabil al pășunilor. Implementarea acestuia va contribui la reducerea vulnerabilității terenurilor, conservarea capitalului natural, consolidarea adaptării în sectorul agricol și creșterea rezilienței comunităților rurale.
Obiectivul general 4: Consolidarea capacității sectorului de mediu de anticipare, avertizare timpurie, răspuns și restabilire durabilă în situații de dezastre naturale și biologico-sociale.

Contribuie la: ODD 1 – Ținta 1.5; ODD 3 – Ținta 3.d; ODD 9 – Ținta 9.1; ODD 11 – Ținta 11.5; ODD 13 – Ținta 13.1.
271. Analiza situației a evidențiat necesitatea consolidării capacităților instituționale, tehnice și operaționale ale sectorului de mediu pentru anticiparea riscurilor, avertizarea timpurie, gestionarea consecințelor dezastrelor și restabilirea funcțiilor ecosistemice afectate. Modernizarea infrastructurii de monitorizare și prognoză, interoperabilitatea sistemelor informaționale și dezvoltarea mecanismelor de recuperare post-dezastru reprezintă condiții esențiale pentru reducerea impactului dezastrelor asupra populației, mediului și economiei.
272. Obiectivul general urmărește dezvoltarea unei abordări integrate care să asigure prevenirea, pregătirea, răspunsul rapid și restabilirea durabilă, în conformitate cu cadrul normativ național privind managementul situațiilor de criză și riscurilor de dezastre.
	Indicator de impact 
	Furnizor de date
	Valoarea de referință 2025
	Ținta finală 2030

	Gradul de modernizare și operaționalizare a sistemului național de monitorizare și prognoză climatică și hidrologică
		


AMM, Agenția de Mediu, Ministerul Mediului.
	Sub 50% din rețeaua națională este modernizată, iar sistemele digitale sunt fragmentate
	≥75% din rețeaua națională modernizată, digitalizată și operațională, cu transmiterea automată a datelor către instituțiile relevante


Obiectivul specific 4.1: Modernizarea, până în anul 2030, a sistemelor de anticipare și avertizare timpurie pentru dezastre naturale și biologico-sociale, prin dezvoltarea serviciilor de prognoză și integrarea fluxurilor de date între instituțiile relevante, astfel încât toate autoritățile responsabile de gestionarea riscurilor să utilizeze un sistem interoperabil de avertizare și schimb de informații operaționale.
273. Analiza situației a evidențiat limitări ale sistemelor de monitorizare, prognoză și schimb de date utilizate pentru anticiparea și avertizarea timpurie a dezastrelor naturale și biologico-sociale, care afectează rapiditatea și eficiența procesului decizional și a răspunsului instituțional.
274. Obiectivul specific urmărește orientarea investițiilor către modernizarea și digitalizarea sistemelor de monitorizare și prognoză, dezvoltarea serviciilor climatice și consolidarea capacităților laboratoarelor de mediu și sănătate, precum și asigurarea interoperabilității între instituțiile relevante. Implementarea acestuia va contribui la detectarea precoce a riscurilor, emiterea în timp util a avertizărilor și îmbunătățirea coordonării și a răspunsului rapid în situații de urgență.
275. Ca exemplu, monitorizarea calității aerului va fi aliniată la cerințele Directivelor UE 2008/50/CE și 2004/107/CE, precum și la standardele EN/ISO adoptate ca standarde moldovenești, prin dotarea laboratoarelor cu echipamente necesare pentru determinarea completă a poluanților atmosferici. Aceste măsuri vor permite monitorizarea conformă cu cerințele europene, emiterea operativă a avertizărilor privind calitatea aerului și o mai bună evaluare a impactului asupra sănătății publice.
Obiectivul specific 4.2: Consolidarea, până în anul 2030, a pregătirii tehnice și a capacității sectorului de mediu de a gestiona consecințele dezastrelor naturale și biologico-sociale, prin elaborarea și aplicarea a cel puțin patru instrumente metodologice și operaționale standardizate, pentru a asigura o restabilire eficientă și durabilă a ecosistemelor și infrastructurii afectate.
276. Analiza situației a evidențiat necesitatea consolidării capacităților sectorului de mediu pentru evaluarea rapidă a impactului dezastrelor și gestionarea consecințelor acestora asupra ecosistemelor, resurselor naturale și infrastructurii esențiale, în contextul intensificării fenomenelor extreme și al creșterii vulnerabilităților.
277. Obiectivul specific urmărește dezvoltarea și aplicarea instrumentelor metodologice și operaționale pentru evaluarea post-dezastru, planificarea intervențiilor și promovarea principiului „restabilirii eficiente și durabile”, contribuind la restaurarea ecosistemelor, menținerea serviciilor ecosistemice și consolidarea rezilienței comunităților afectate printr-o coordonare instituțională eficientă și procese decizionale bazate pe dovezi.
Obiectiv general 5: Dezvoltarea cooperării internaționale și regionale în domeniul reducerii riscurilor naturale si biologico-sociale, prin participarea la programe și mecanisme europene, schimb de date și bune practici, precum și armonizarea cadrului normativ național cu standardele UE și ONU. 
Contribuie la: ODD 1 -Ținta 1.5, ODD 6 - Ținta 6.a, ODD 9 - Ținta 9.1, ODD 11 - Ținta 11.5, ODD 13 - Ținta 13.1 si 13.a, ODD 15 - Țintele 15.1 și 15.2

278. Într-un context marcat de intensificarea riscurilor naturale și biologico-sociale, Republica Moldova are nevoie de o integrare mai puternică în sistemele internaționale de cooperare, finanțare și coordonare dedicate reducerii riscurilor de dezastre și adaptării la schimbările climatice. Cooperarea internațională devine astfel un pilon strategic pentru consolidarea capacităților naționale, mobilizarea resurselor tehnice și financiare, accesul la date, cercetare și expertiză, precum și pentru alinierea la angajamentele asumate în conformitate cu Convențiile ONU și standardele Uniunii Europene.
279. Obiectivul urmărește extinderea participării Republicii Moldova la programe, platforme și inițiative regionale și globale, promovarea unei diplomații climatice proactive și valorificarea oportunităților de finanțare internațională în sprijinul măsurilor de prevenire, pregătire, adaptare, reconstrucție post-dezastru și gestionare durabilă a resurselor naturale. De asemenea, el vizează integrarea mobilității umane și a dimensiunilor migrațiune-mediu-climă în raportarea internațională și în proiectele de cooperare, precum și consolidarea parteneriatelor strategice cu agențiile ONU, UE, instituții financiare internaționale și platforme regionale relevante pentru RRD.
	Indicator de impact 
	Furnizor de date
	Valoarea de referință 2025
	Ținta finală 2030

	Numărul proiectelor noi de RRD/adaptare finanțate din fonduri internaționale și numărul raportărilor internaționale majore (UNFCCC, UNDRR, UNCCD, CBD) care includ integrarea riscurilor naturale și biologico-sociale.
		





Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat

	Finanțări RRD: 0 -1 proiecte; Raportări internaționale cu integrarea RRD: 1 din 4
	≥ 3 proiecte noi RRD finanțate și ≥ 4 raportări internaționale care includ integrarea principiilor si bunelor practici RRD


280. Astfel, până în 2030, Republica Moldova își va consolida profilul internațional în domeniul rezilienței climatice și reducerii riscurilor, își va diversifica portofoliul de finanțare externă, va contribui activ la schimbul de bune practici și va avansa alinierea cadrului național la politicile europene și la Cadrul de la Sendai, consolidând tranziția către o guvernanță modernă, deschisă și multidimensională a riscurilor naturale și biologico-sociale.
Obiectivul specific 5.1:Consolidarea, până în anul 2030, a capacității naționale de mobilizare a resurselor externe pentru prevenirea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, astfel încât să fie dezvoltate și înaintate spre finanțare cel puțin 5 propuneri de proiect eligibile către fondurile și mecanismele internaționale relevante.
281. Analiza situației a evidențiat necesitatea consolidării capacităților instituționale pentru identificarea oportunităților de finanțare, dezvoltarea proiectelor eligibile și gestionarea eficientă a resurselor externe destinate prevenirii riscurilor și adaptării la schimbările climatice.
282. Obiectivul specific urmărește dezvoltarea unui portofoliu național de proiecte, consolidarea mecanismelor de coordonare și guvernanță a finanțărilor externe și promovarea modelelor de cofinanțare participativă, inclusiv prin implicarea autorităților publice locale, diasporei și sectorului privat. Implementarea acestuia va contribui la creșterea investițiilor pentru prevenire și adaptare și la integrarea bunelor practici internaționale în politicile și planurile naționale.
Obiectivul specific 5.2:Asigurarea, până în anul 2030, a integrării considerațiilor privind riscurile naturale și biologico-sociale în 100% dintre raportările și documentele strategice relevante elaborate în cadrul convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și în angajamentele naționale asumate în domeniul mediului, climei și reducerii riscurilor de dezastre.
283. Analiza situației evidențiază necesitatea consolidării coerenței dintre angajamentele internaționale și politicile naționale privind reducerea riscurilor de dezastre.
284. Obiectivul urmărește integrarea sistematică a riscurilor naturale și biologico-sociale în raportările și documentele elaborate în cadrul convențiilor internaționale relevante, inclusiv prin reflectarea aspectelor privind mobilitatea umană asociată dezastrelor și corelarea angajamentelor asumate cu prioritățile europene și naționale în domeniul mediului, climei și rezilienței.
Obiectivul specific 5.3: Consolidarea, până în anul 2030, a parteneriatelor strategice internaționale și regionale în domeniul reducerii riscurilor de dezastre, astfel încât să fie dezvoltate și implementate în comun cel puțin 3 inițiative, proiecte pilot sau programe de cooperare care să contribuie la consolidarea rezilienței și a capacităților naționale.
285. Analiza situației evidențiază importanța cooperării internaționale și regionale pentru consolidarea capacităților naționale de reducere a riscurilor de dezastre.   
286. Obiectivul urmărește valorificarea parteneriatelor cu organizațiile internaționale, instituțiile financiare și actorii regionali relevanți pentru facilitarea transferului de cunoștințe, tehnologii și bune practici, dezvoltarea proiectelor comune și integrarea experienței internaționale în procesele naționale de prevenire, pregătire, răspuns și restabilire durabilă.
Capitolul IV
INDICATORI DE MONITORIZARE

287. [bookmark: _Toc198493346]Monitorizarea implementării Programului Național pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre Naturale 2026-2030 se va realiza în baza unui set de indicatori de evaluare, elaborați în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 privind planificarea strategică, precum și cu Ghidul metodologic aferent. Acești indicatori sunt grupați în trei categorii principale:
1) Indicatori de impact, reflectă efectele pe termen lung ale intervențiilor din cadrul Programului asupra rezilienței ecosistemice și calității vieții populației si sunt corelați cu obiectivele generale. Aceștia au fost prezentați in capitolul III, in partea descriptiva a Programului unde cele 5 obiectivele generale sunt detaliate.
2) Indicatori de rezultat, măsoară schimbările generate direct de realizarea obiectivelor specifice, cum ar fi reducerea vulnerabilității comunităților, creșterea capacității de prevenire, reducere/atenuare a riscurilor, pregătire, reacție sau îmbunătățirea guvernanței riscurilor.
3) Indicatori de produs, vizează implementarea măsurilor și acțiunilor planificate (de exemplu: date spațiale privind riscurile naturale și biologico-sociale, integrate în infrastructura națională de date spațiale și descrise prin metadate pe Geoportalul INDS, suprafețe împădurite sau campanii de informare desfășurate).
Tabelul 21
Indicatorii de monitorizare pentru Obiectivele specifice

	Nr. 
	Indicator de monitorizare
	Valoarea de
referință în 2025

	Valoare
intermediară în 2028

	Valoarea țintă
2030

	Furnizor de date


	Obiectiv general 1: Îmbunătățirea sistemului național de evaluare și analiză a riscurilor de dezastre naturale, în vederea fundamentării deciziilor de politici publice.

	Obiectiv specific 1.1: Consolidarea până în anul 2030, a sistemului național integrat de date spațiale prin dezvoltarea și actualizarea seturilor de date și a hărților de risc pentru principalele tipuri de riscuri  naturale și biologico-sociale.
	Ponderea tipurilor de riscuri naturale și biologico-sociale reprezentate prin seturi de date spațiale și hărți digitale integrate în INDS (%)
	Date spațiale privind riscurile naturale și biologico-sociale, integrate parțial/limitat în INDS
	70%
	100% din riscurile naturale și biologico-sociale identificate în PNRRDN 2030 sunt reprezentate prin seturi de date spațiale și hărți digitale integrate în INDS
	AMM, AM, IP AN Apele Moldovei, Moldsilva, ANSA, ANSP.

	Obiectiv specific 1.2: Consolidarea rezilienței comunitare până în anul 2030 în cel puțin 10 raioane vulnerabile, prin implementarea programelor de educație pentru prevenție și a mecanismelor participative de gestionare a riscurilor, ceea ce va conduce la creșterea cu minimum 30% a participării populației la activitățile locale de prevenire și pregătire pentru situații de urgență.
	Ponderea populației din cele 10 raioane prioritare care a participat, în ultimele 12 luni, la activități locale de prevenire și pregătire pentru situații de urgență (%).
	0
	40%
	60%
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației si Cercetării

	Obiectiv specific 1.3: Consolidarea până în 2030 a bazei științifice și analitice pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale și biologico-sociale, prin promovarea cercetării aplicate, a parteneriatelor interinstituționale și a mecanismelor de transfer al cunoștințelor către autoritățile publice, comunități și societatea civilă.
	Numărul studiilor și analizelor aplicate elaborate și utilizate pentru fundamentarea politicilor și măsurilor de reducere a riscurilor de dezastre
	0
	<2
	≥ 10 
	Ministerul Mediului, Ministerul Educației si Cercetării

	Obiectiv general 2: Consolidarea capacității de coordonare, cooperare și implementare a măsurilor de reducere a riscurilor naturale și biologico-sociale la nivelul autorităților publice centrale și locale, prin mecanisme integrate de guvernanță și capacități operaționale sporite.


	Obiectiv specific 2.1: Până în anul 2030, cadrul normativ relevant pentru gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale este revizuit și armonizat, integrând principiile reducerii riscurilor de dezastre și ale adaptării la schimbările climatice
	Ponderea actelor normative și documentelor strategice relevante revizuite care integrează explicit principiile RRD și adaptării climatice (%)
	Integrare parțială; lipsă evidență consolidată
	≤ 60%
	≥ 80%
	Ministerul Mediului, MAIA, Cancelaria de Stat

	Obiectiv specific 2.2: Până în anul 2030, mecanismele de coordonare interinstituțională și intersectorială pentru gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale sunt funcționale, formalizate și utilizate în procesele decizionale la nivel național
	Ponderea instituțiilor relevante care participă la  mecanismul național de coordonare si aplică deciziile adoptate in cadrul acesteia (%).
	0%

	60%

	90%

	Ministerul Mediului, Cancelaria de Stat

	Obiectiv specific 2.3: Până în anul 2030, funcțiile și responsabilitățile privind reducerea riscurilor de dezastre sunt instituționalizate în structurile relevante din sectoarele mediului și sănătății, iar personalul responsabil dispune de capacitățile necesare pentru implementarea măsurilor de prevenire și reziliență la nivel central și teritorial
	Ponderea instituțiilor membre ale mecanismului național de coordonare care participă la reuniuni și raportează realizarea deciziilor ce le revin (%)
	10%
	60%
	90%
	Ministerul Mediului, ANSP, ANSA, Moldsilva

	Obiectiv general 3: Sporirea investițiilor în reducerea riscurilor și consolidarea rezilienței ecosistemelor și infrastructurii de mediu, prin integrarea acestor dimensiuni în politicile sectoriale, inclusiv în agricultură, silvicultură, apă, biodiversitate și soluri, precum și în domenii relevante pentru gestionarea mobilității umane generate de riscuri climatice


	Obiectiv specific 3.1: Extinderea și restaurarea, până în anul 2030, a suprafețelor împădurite și a terenurilor cu vegetație forestieră degradată, în scopul reducerii riscurilor naturale și biologico-sociale și al consolidării rezilienței ecosistemelor și comunităților.
	

Ponderea suprafețelor forestiere noi sau restaurate localizate în zone vulnerabile la riscuri naturale și biologico-sociale %

	0%
	≥ 15% din totalul suprafețelor împădurite/restaurate prin PNERP integrate în zone de risc definite în studiul național FLR
	≥ 25% din totalul suprafețelor împădurite/restaurate prin PNERP integrate în zone de risc definite în studiul național FLR
	Agenția „Moldsilva”, Ministerul Mediului

	Obiectiv specific 3.2: Crearea și/sau restaurarea până în anul 2030, a  zonelor umede tampon, prioritare pentru reducerea riscurilor de inundații și consolidarea rezilienței teritoriale.
	Suprafața ecosistemelor acvatice și a zonelor umede restaurate care contribuie la reducerea riscului de inundații (ha).

	Informații limitate privind siturile restaurate conform metodologiilor NbS

	≥200 ha restaurate și integrate în planurile de management hidrologic până în 2030
	≥ 500 ha restaurate și integrate în planurile de management hidrologic până în 2030
	IP AN Apele Moldovei, Agenția de Mediu, Ministerul Mediului

	Obiectiv specific 3.3: Extinderea, până în anul 2030, a practicilor agricole și silvo-pastorale sustenabile în zonele vulnerabile la riscuri naturale și biologico-sociale, astfel încât măsurile de conservare a solului, sistemele agroforestiere și practicile adaptative să fie implementate în cel puțin 10 raioane prioritare, contribuind la consolidarea adaptării și rezilienței în sectorul agricol.
	Ponderea suprafețelor agricole și silvo-pastorale ameliorate în zonele prioritare care sunt documentate și monitorizate ca fiind gestionate prin practici cu efect de reducere a riscurilor climatice (%)
	Aproximativ 2.500 ha executate (2021–2023), 
fără clasificare RRD

	≥ 15% din totalul suprafețelor ameliorate documentate și monitorizate pentru efecte RRD
	≥ 30% din totalul suprafețelor ameliorate documentate și monitorizate pentru efecte RRD
	MAIA, Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV), Ministerul Mediului

	Obiectiv general 4: Consolidarea capacității sectorului de mediu de anticipare, avertizare timpurie, răspuns și restabilire durabilă în situații de dezastre naturale și biologico-sociale.


	Obiectivul Specific 4.1: Modernizarea, până în anul 2030, a sistemelor de anticipare și avertizare timpurie pentru dezastre naturale și biologico-sociale, prin dezvoltarea serviciilor de prognoză și integrarea fluxurilor de date între instituțiile relevante, astfel încât toate autoritățile responsabile de gestionarea riscurilor să utilizeze un sistem interoperabil de avertizare și schimb de informații operaționale
	Ponderea autorităților conectate la sistemul  interoperabil de avertizare timpurie (%).
	Echipamente depășite parțial
	60% din Nr.  sisteme digitale noi funcționale
	100% Nr.  sisteme digitale noi funcționale
	Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Ministerul Mediului

	Obiectivul Specific 4.2: Consolidarea, până în anul 2030, a pregătirii tehnice și a capacității sectorului de mediu de a gestiona consecințele dezastrelor naturale și biologico-sociale, prin elaborarea și aplicarea a cel puțin patru instrumente metodologice și operaționale standardizate, pentru a asigura o restabilire eficientă și durabilă a ecosistemelor și infrastructurii afectate
	Numărul instrumentelor metodologice și operaționale standardizate elaborate, aprobate și puse în aplicare pentru pregătirea și gestionarea consecințelor dezastrelor
	0 instrumente tehnice standardizate elaborate sau aprobate.
	≥ 2 instrumente tehnice aprobate, 
privind managementul apelor pluviale;
gestionare a riscului de caniculă; obiective cu risc înalt de poluare în caz de inundații.
	≥ 3 instrumente tehnice aprobate, 
privind managementul apelor pluviale;
gestionare a riscului de caniculă; obiective cu risc înalt de poluare în caz de inundații.
	IP AN Apele Moldovei, 
Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare Ministerul Sănătății

	Obiectiv general 5: Dezvoltarea cooperării internaționale și regionale în domeniul reducerii riscurilor naturale si biologico-sociale, prin participarea la programe și mecanisme europene, schimb de date și bune practici, precum și armonizarea cadrului normativ național cu standardele UE și ONU.


	Obiectivul Specific 5.1: Consolidarea, până în anul 2030, a capacității naționale de mobilizare a resurselor externe pentru prevenirea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, astfel încât să fie dezvoltate și înaintate spre finanțare cel puțin 5 propuneri de proiect eligibile către fondurile și mecanismele internaționale relevante.
	Numărul propunerilor de proiect RRD/adaptare elaborate și depuse către fonduri internaționale (GCF, GEF, Adaptation Fund, Horizon, LIFE).
	0 
	Cel puțin propuneri depuse
	Cel puțin 5 propuneri depuse, dintre care cel puțin 1 aprobată pentru finanțare
	Ministerul Mediului

	Obiectivul Specific 5.2: Asigurarea, până în anul 2030, a integrării considerațiilor privind riscurile naturale și biologico-sociale în 100% dintre raportările și documentele strategice relevante elaborate în cadrul convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și în angajamentele naționale asumate în domeniul mediului, climei și reducerii riscurilor de dezastre.
	Ponderea raportărilor internaționale relevante care integrează considerente privind riscurile naturale și biologico-sociale (%).
	25%
	Cel puțin 50% din  raportări actualizate cu integrarea RRD
	100 % din raportări actualizate cu integrarea RRD
	Ministerul Mediului

	Obiectivul Specific 5.3: Consolidarea, până în anul 2030, a parteneriatelor strategice internaționale și regionale în domeniul reducerii riscurilor de dezastre, astfel încât să fie dezvoltate și implementate în comun cel puțin 3 inițiative, proiecte pilot sau programe de cooperare care să contribuie la consolidarea rezilienței și a capacităților naționale.
	Numărul inițiativelor, proiectelor-pilot sau programelor de cooperare dezvoltate și implementate în comun prin parteneriate internaționale și regionale active.
	0 
	 Cel puțin o inițiativă
	 Cel puțin 5 inițiative
	Ministerul Mediului, parteneri de dezvoltare



288. Fiecare indicator va fi prezentat în Planul de Acțiuni anexat programului, unde vor fi specificate: denumirea indicatorului, tipul indicatorului, obiectivul general/specific asociat, valoarea de referință, ținta intermediară și finală, instituția responsabilă, costul de implementare și sursele de finanțare. 
289. Un accent particular va fi pus pe monitorizarea dimensiunii sociale și a principiului „Nimeni să nu fie lăsat în urmă (LNOB)”, inclusiv asupra impactului măsurilor asupra grupurilor vulnerabile și a legăturii dintre riscuri de mediu și mobilitatea umană.
Capitolul V
IMPACT
290. Implementarea PNRRDN 2030 va avea un impact semnificativ asupra capacității Republicii Moldova de a preveni, anticipa, gestiona și atenua efectele dezastrelor naturale asupra sectorului de mediu, si a dezvoltării umane ca si scop suprem. Acest program va contribui în mod direct la consolidarea rezilienței ecosistemelor, infrastructurii ecologice și instituțiilor din domeniul protecției mediului în fața riscurilor în creștere generate de schimbările climatice, degradarea solului, poluare. În plus, PNNRDN va contribui si la creșterea rezilienței comunităților si a capacității lor de a face fata provocărilor cauzate de dimensiunea de criza a mobilității umane Impactul programului se va manifesta pe multiple planuri, incluzând următoarele dimensiuni-cheie:
1) Îmbunătățirea guvernanței riscurilor climatice și de mediu
a) Crearea unui cadru instituțional coerent și operațional pentru integrarea riscului de dezastru în toate politicile relevante de mediu, climă, resurse de apă, resurse forestiere, sol, biodiversitate planificare teritorială și politici relevante in domeniul migrație, strămutării sau mobilității umane. 
b) Consolidarea rolului Ministerului Mediului și al instituțiilor subordonate (AMM, Agenția ,,Moldsilva”, Instituția Publică Administrația Națională “Apele Moldovei”, Agenția de Mediu) în gestionarea riscurilor dezastrelor naturale și climatice,
c) Clarificarea responsabilităților, îmbunătățirea cooperării interinstituționale și operaționalizarea unor mecanisme durabile de coordonare, inclusiv prin Platforma RRD sectorială.
d) Integrarea evaluărilor sectoriale ale riscurilor de dezastre naturale și climatice în Evaluarea Națională de Risc, coordonată de Centrul Național de Management al Crizelor, în vederea fundamentării planificării strategice și a managementului situațiilor de criză la nivel național;
e) Consolidarea mecanismelor de schimb de informații și de coordonare interinstituțională între autoritățile publice centrale și locale, prin utilizarea unui cadru comun de evaluare, monitorizare și raportare a riscurilor.
2) Reducerea vulnerabilităților și protejarea ecosistemelor cheie 
a) Creșterea rezilienței bazinelor hidrografice, zonelor forestiere și terenurilor agricole degradate expuse la riscuri de dezastre naturale,
b) Prevenirea și combaterea  eroziunii solului prin reîmpădurire sau aplicare de masuri de restaurare (ex. fâșii riverane, perdele forestiere, păduri ripariene) în zone expuse riscurilor naturale identificate in PNRRDN 2030. 
c) Îmbunătățirea capacității ecosistemelor de a absorbi și atenua impactul fenomenelor climatice extreme (secetă, inundații, alunecări de teren, incendii de vegetație).
3) Creșterea capacității de anticipare, planificare și reacție rapidă
a) Crearea, menținerea și partajarea datelor spațiale privind riscurile naturale și biologico-sociale pentru analiza și cartografierea riscurilor și integrarea acestora în infrastructura națională de date spațiale, 
b) Modernizarea sistemelor de avertizare timpurie pentru pericole climatice și de mediu prin consolidarea rețelei de monitorizare meteorologică, hidrologică și pedologică,
c) Îmbunătățirea planificării strategice și a capacității de reacție a autorităților de mediu la nivel local și central, prin elaborarea de planuri operaționale, testarea acestora și instruirea personalului.
d) Asigurarea interoperabilității informațiilor privind riscurile și incidentele între autoritățile competente și Centrul Național de Management al Crizelor, pentru sprijinirea avertizării timpurii, evaluării situației și coordonării răspunsului în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de criză.
4) Crearea unei culturi a riscului și mobilizarea comunităților
a) Creșterea gradului de conștientizare a populației, inclusiv a diasporei cu privire la riscurile climatice și măsurile de prevenire prin campanii publice, educație școlară și implicarea sectorului privat,  actorilor locali,
b) Includerea comunităților în procesul decizional, evaluarea percepțiilor și adaptarea intervențiilor la nevoile locale pentru a sprijini reziliența comunitară și adaptarea bazată pe ecosisteme. Includerea adaptării la schimbările climatice ca prioritate distinctă în cadrul programelor naționale de finanțare existente, precum PARE 1+1, PARE 1+2 și DAR 1+3.
5) Generarea de co-beneficii climatice, economice și sociale
a) Contribuția la obiectivele de adaptare la schimbările climatice, combaterea deșertificării și implementarea NDC-urilor naționale în contextul Acordului de la Paris,
b) Reducerea costurilor viitoare legate de pierderi și daune provocate de dezastre prin investiții proactive în prevenire și infrastructură verde,
c) Crearea de oportunități de finanțare externă, parteneriate și atragerea de investiții verzi în domenii prioritare precum apa, pădurile, agricultura durabilă și planificarea teritoriala rezilientă.
291. În concluzie, putem afirma, ca Republica Moldova și-a reafirmat angajamentul față de Cadrul de la Sendai, iar PNRRDN 2030 transpune aceste angajamente în acțiuni concrete. Programul contribuie la prevenirea și pregătirea pentru dezastre prin extinderea sistemelor de avertizare timpurie și elaborarea de hărți de risc, în linie cu obiectivele Sendai privind reducerea pierderilor și acoperirea populației cu mecanisme de alertă. Totodată, aceste măsuri sprijină îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (în special ODD 11 și 13), precum și angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, prin accentul pus pe adaptarea la schimbările climatice. În ansamblu, PNRRDN 2030 întărește capacitatea Republicii Moldova de a participa activ la inițiativele internaționale privind reducerea riscurilor de dezastre. Totodată, implementarea Programului consolidează aplicarea mecanismelor instituite prin Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză, prin dezvoltarea evaluării integrate a riscurilor, a schimbului interinstituțional de informații și a procesului de planificare bazată pe riscuri, coordonate la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor.
292. PNRRDN 2030 contribuie direct la alinierea Republicii Moldova cu cerințele capitolului 27 din acquis-ul UE (Mediu și schimbări climatice), în conformitate cu Planul național de aderare. Programul întărește cadrul instituțional și instrumentele de gestionare a riscurilor climatice, sprijinind convergența cu politicile europene de mediu și protecție civilă. Măsuri recente, precum Legea  nr. 74/2024 privind schimbările climatice și aderarea la Mecanismul UE de Protecție Civilă, oferă baza legală și operațională pe care PNRRDN  2030 o valorifică. Prin evaluări de risc și dezvoltarea bazelor de date (inclusiv utilizarea indicelui INFORM), programul susține raportarea și planificarea bazată pe dovezi. Programul contribuie la implementarea mecanismelor naționale de management al situațiilor de criză prin dezvoltarea evaluărilor sectoriale de risc, integrarea acestora în Evaluarea Națională de Risc și utilizarea rezultatelor în procesul de planificare strategică și operațională, în conformitate cu Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză. Totodată, promovează integrarea principiilor RRD în politicile sectoriale și investițiile publice, contribuind la obiectivele Agendei de Asociere și pregătind instituțiile pentru aplicarea efectivă a acquis-ului.
293. La nivel național, PNRRDN 2030 este aliniat cu strategiile și politicile naționale relevante, contribuind la obiectivele acestora prin consolidarea cadrului instituțional și a datelor privind riscurile. Programul pune în aplicare obiectivele SNRRD 2024–2030, integrând principiile RRD în planificarea sectorială. De asemenea, completează Strategia de mediu și Programul național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030, oferind un cadru concret pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale și creșterea rezilienței în agricultură, gestiunea solurilor și resurse de apă. PNRRDN 2030 se corelează și cu Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032 și a Planului  de acțiuni pentru implementarea acestuia pe perioada 2023-2027, valorificând rolul ecosistemelor în reducerea riscurilor naturale. Prin această abordare integrată, programul sprijină coerența intersectorială, evită suprapunerile și creează condiții favorabile pentru investiții publice adaptate la riscuri.
294. Impactul cumulativ al Programului va contribui la dezvoltarea unui sector de mediu mai rezilient, adaptiv și proactiv, capabil să răspundă eficient în fața provocărilor climatice și de mediu pe termen lung și să susțină tranziția către o economie verde și sustenabilă, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.

Capitolul VI
COSTURI

295. Estimarea generală a costurilor pentru implementarea și realizarea prezentului Program a fost efectuată în baza activităților identificate în Planul de acțiuni, utilizând estimările oferite de partenerii instituționali si parteneri de dezvoltare. O parte din obiectivele și acțiunile propuse pentru realizarea Programului vor fi acoperite din limitele alocațiilor prevăzute în aceste scopuri în bugetele autorităților și instituțiilor responsabile de implementare, precum și din sursele de finanțare oferite pe bază de asistență externă.
296. Costul financiar estimativ de implementare al acțiunilor planificate în cadrul Programului Național Sectorial pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre Naturale si Biologico-Sociale este de aproximativ  129,339 mii lei. Distribuția costurilor pe ani este următoarea:		
1) 2026 – 70,876 mii lei
2) 2027 – 32,024 mii lei
3) 2028 – 8,081 mii lei
4) 2029 –  7,729 mii lei
5) 2030 – 10,629 mii lei
297. Implementarea Programului este condiționată de limitele de cheltuieli aprobate anual în cadrul bugetului de stat și de disponibilitatea asistenței externe mobilizate prin acorduri de cooperare.
Mobilizarea resurselor financiare private și a finanțărilor climatice
298. Implementarea PNRRDN 2030 va fi susținută, complementar finanțării din bugetul de stat și asistenței externe, prin mobilizarea resurselor financiare private și a investițiilor verzi, în scopul creșterii eficienței și sustenabilității intervențiilor de reducere a riscurilor de dezastre naturale și biologico-sociale. În acest context, autoritățile publice vor promova utilizarea instrumentelor financiare adecvate, inclusiv parteneriate public-private (PPP), mecanisme de finanțare mixtă, precum și accesarea fondurilor climatice internaționale și europene relevante, în conformitate cu cadrul normativ național.
299. Mobilizarea capitalului privat va fi orientată prioritar către domenii cu potențial ridicat de reducere a riscurilor și de generare a co-beneficiilor economice, sociale și de mediu, precum agricultura rezilientă la schimbările climatice, gestionarea durabilă a resurselor de apă, soluțiile bazate pe natură, infrastructura verde și digitalizarea sistemelor de monitorizare și avertizare timpurie. În acest sens, vor fi încurajate investițiile care contribuie la prevenirea pierderilor economice și la creșterea rezilienței comunităților, inclusiv prin implicarea sectorului privat în implementarea măsurilor prevăzute de Program.
300. Totodată, autoritățile vor urmări consolidarea coerenței dintre politicile publice, instrumentele de subvenționare și mecanismele de finanțare disponibile, astfel încât să fie create condiții favorabile pentru atragerea investițiilor verzi și a finanțărilor climatice. Această abordare va permite maximizarea impactului resurselor publice, prin efect de multiplicare, și va contribui la alinierea Programului la obiectivele naționale privind adaptarea la schimbările climatice, protecția mediului și dezvoltarea durabilă.
301. Concret, programul va beneficia de sprijinul partenerilor de dezvoltare, inclusiv prin asistență tehnică și contribuții financiare dedicate, în special pentru componentele legate de consolidarea rezilienței climatice, interoperabilitate între date și integrarea mobilității umane în planificarea riscurilor.
302. Un exemplu notabil este acțiunea privind modernizarea serviciilor hidrometeorologice, care beneficiază de finanțare directă din partea Băncii Mondiale, în cadrul unui proiect de anvergură orientat spre digitalizarea echipamentelor, modernizarea infrastructurii tehnice și creșterea capacității de avertizare timpurie în fața riscurilor climatice. Această acțiune reprezintă cea mai mare investiție individuală prevăzută în Program, cu un buget total de peste 96 milioane lei, confirmând importanța strategică a sistemului hidrometeorologic în prevenirea și gestionarea dezastrelor, precum si în avertizarea timpurie.
303. Costurile estimate vor fi ajustate pe parcursul implementării, în funcție de volumul alocațiilor disponibile în bugetul de stat și de resursele mobilizate prin cooperarea internațională. 
304. În conformitate cu pct. 1 lit. f) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară (anexa nr. 7), resursele financiare necesare pentru implementarea Programului urmează a fi acoperite de următoarele subprograme:
1) Managementul în domeniul sectorului forestier (5401);
2) Amenajarea, regenerarea, extinderea și protecția fondului forestier național (5402);
3) Dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat (5404);
4) Schimbări climatice – predicții, prognoze și avertizări (5010);
5) Politici și management în domeniul protecției mediului (7001);
6) Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor  și secetelor (7004);
7) Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice (7011);
8) Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare (5101);
9) Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură (5102);
10) Creșterea și sănătatea animalelor (5103);
11) Conservarea și sporirea fertilității solurilor (6903);
12) Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății (8001);
13) Politici și management în domeniul statisticii (1201)  și Lucrări statistice (1202);
14) Geodezie, cartografie și geoinformatică (6905).
305. Finanțarea PNRRDN 2030 este estimată la 129,339 milioane lei, distribuție care reflectă în principal faptul că Obiectivul Specific 4.1 concentrează investiții majore în echipamente și sisteme avansate de anticipare, avertizare timpurie, prognoză și digitalizare. Aceste investiții tehnice, realizate în mare parte prin suport extern, inclusiv Subcomponenta 1.2 a proiectului Băncii Mondiale intitulat „Consolidarea managementului riscurilor de dezastre și a rezilienței Republicii Moldova (CMRDRM)”  care urmărește să sprijine consolidarea nivelului de pregătire și răspuns al Republicii Moldova la situațiile de dezastre naturale și șocuri determinate de schimbările climatice care amenință vieți, locuințe și infrastructura critică. Această structură nu indică o dependență disproporționată de finanțarea externă, ci reflectă faptul că dezvoltarea infrastructurii moderne de avertizare și monitorizare este, în mod inerent, mai costisitoare decât acțiunile instituționale, educaționale sau de reglementare, care rămân esențiale dar nu necesită resurse financiare comparabile.
306. Analiza distribuției bugetare pe obiective specifice relevă variații între investițiile tehnice și cele instituționale. Activități critice precum cercetarea aplicată (OS 1.3), coordonarea interinstituțională (OS 2.3), participarea la convenții internaționale și mobilizarea resurselor externe (OS 5.1–5.3) rămân totuși subfinanțate, cu rate ale costurilor neacoperite ce variază între 40% și 100%. În paralel, domeniile ecosistemice (împăduriri, zone umede, agricultura sustenabilă) beneficiază integral de finanțare națională, însă sectoarele sănătate și mediu, esențiale pentru gestionarea riscurilor biologico-sociale, au alocări mai scăzute.  
307. Acest profil financiar indică faptul că succesul Programului depinde nu doar de menținerea ritmului investițiilor tehnice, ci și de consolidarea sustenabilă a dimensiunilor instituționale: dezvoltarea capacității analitice, îmbunătățirea cooperării dintre sectoarele mediu-sănătate-agricultură-educație, alinierea la convențiile internaționale și integrarea riscurilor în planificarea strategică. Pentru a evita crearea unor noi vulnerabilități, este necesară mobilizarea de resurse suplimentare, interne și externe, în special pentru componentele de coordonare, cercetare și consolidare instituțională, care sunt fundamentale pentru funcționarea eficientă a unui sistem național de reducere a riscurilor de dezastre. Se recomanda ca aceste activități sa fie întărite prin integrarea si finanțarea lor împreuna cu parteneri de dezvoltare prin proiecte internaționale. 

Tabelul 22 
Finanțarea Programului conform obiectivelor specifice
	Obiectiv specific
	Codul subprogramului bugetar
	Costuri totale (mii lei)
	Costuri pe ani (mii lei)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Obiectiv specific 1.1: Consolidarea până în anul 2030, a sistemului național integrat de date spațiale prin dezvoltarea și actualizarea seturilor de date și a hărților de risc pentru principalele tipuri de riscuri  naturale și biologico-sociale.
	6905
5010
5402
7004
5102
5103
1202
	2,565
	861
	741
	521
	321
	121

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	2,565
	861
	741
	521
	321
	121

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite
	
	
	
	
	
	
	

	Obiectiv specific 1.2: Consolidarea rezilienței comunitare până în anul 2030 în cel puțin 10 raioane vulnerabile, prin implementarea programelor de educație pentru prevenție și a mecanismelor participative de gestionare a riscurilor, ceea ce va conduce la creșterea cu minimum 30% a participării populației la activitățile locale de prevenire și pregătire pentru situații de urgență.
	7001
8001
7007
	2,200
	420
	570
	570
	320
	320

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	2,200
	420
	570
	570
	320
	320

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite
	
	
	
	
	
	
	

	Obiectiv specific 1.3: Consolidarea până în 2030 a bazei științifice și analitice pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale și biologico-sociale, prin promovarea cercetării aplicate, a parteneriatelor interinstituționale și a mecanismelor de transfer al cunoștințelor către autoritățile publice, comunități și societatea civilă.
	7001
7007
	2,165
	295
	490
	590
	590
	200

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	865
	295
	270
	100
	100
	100

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	300
	
	
	100
	100
	100

	Costuri neacoperite
	
	1,000
	
	220
	390
	390
	

	Obiectiv specific 2.1: Până în anul 2030, cadrul normativ relevant pentru gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale este revizuit și armonizat, integrând principiile reducerii riscurilor de dezastre și ale adaptării la schimbările climatice
	5101
5401
7001
7004
7011
8001
	1,520
	420
	500
	600
	
	

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	600
	300
	
	300
	
	

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	720
	120
	300
	300
	
	

	Costuri neacoperite
	
	200
	
	200
	
	
	

	Obiectiv specific 2.2: Până în anul 2030, mecanismele de coordonare interinstituțională și intersectorială pentru gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale sunt funcționale, formalizate și utilizate în procesele decizionale la nivel național
	7011
	2,760
	40
	850
	790
	790
	290

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	1,260
	40
	350
	290
	290
	290

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite
	
	1,500
	
	500
	500
	500
	

	Obiectiv specific 2.3: Până în anul 2030, funcțiile și responsabilitățile privind reducerea riscurilor de dezastre sunt instituționalizate în structurile relevante din sectoarele mediului și sănătății, iar personalul responsabil dispune de capacitățile necesare pentru implementarea măsurilor de prevenire și reziliență la nivel central și teritorial
	7011
8001
	1,560
	180
	748
	344
	144
	144

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	960
	80
	448
	144
	144
	144

	Costuri neacoperite
	
	600
	100
	300
	200
	
	

	Obiectiv specific 3.1: Extinderea și restaurarea, până în anul 2030, a suprafețelor împădurite și a terenurilor cu vegetație forestieră degradată, în scopul reducerii riscurilor naturale și biologico-sociale și al consolidării rezilienței ecosistemelor și comunităților.
	5402
	2,350
	1,200
	1,150
	
	
	

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	2,350
	1,200
	1,150
	
	
	

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite
	
	
	
	
	
	
	

	Obiectiv specific 3.2: Crearea și/sau restaurarea până în anul 2030, a  zonelor umede tampon, prioritare pentru reducerea riscurilor de inundații și consolidarea rezilienței teritoriale.
	7004
	1,200
	
	1,200
	
	
	

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	1,200
	
	1,200
	
	
	

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite
	
	
	
	
	
	
	

	Obiectiv specific 3.3: Extinderea, până în anul 2030, a practicilor agricole și silvo-pastorale sustenabile în zonele vulnerabile la riscuri naturale și biologico-sociale, astfel încât măsurile de conservare a solului, sistemele agroforestiere și practicile adaptative să fie implementate în cel puțin 10 raioane prioritare, contribuind la consolidarea adaptării și rezilienței în sectorul agricol.
	5101
6903
	600
	100
	300
	200
	
	

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	200
	100
	100
	
	
	

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	400
	
	200
	200
	
	

	Costuri neacoperite
	
	
	
	
	
	
	

	Obiectivul Specific 4.1: Modernizarea, până în anul 2030, a sistemelor de anticipare și avertizare timpurie pentru dezastre naturale și biologico-sociale, prin dezvoltarea serviciilor de prognoză și integrarea fluxurilor de date între instituțiile relevante, astfel încât toate autoritățile responsabile de gestionarea riscurilor să utilizeze un sistem interoperabil de avertizare și schimb de informații operaționale
	5101
6903
	108,089
	66,860
	24,505
	2,996
	4,644
	9,084

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	94,644
	62,415
	15,505
	2,996
	4,644
	9,084

	Costuri neacoperite
	
	13,445
	4,445
	9,000
	
	
	

	Obiectivul Specific 4.2: Consolidarea, până în anul 2030, a pregătirii tehnice și a capacității sectorului de mediu de a gestiona consecințele dezastrelor naturale și biologico-sociale, prin elaborarea și aplicarea a cel puțin patru instrumente metodologice și operaționale standardizate, pentru a asigura o restabilire eficientă și durabilă a ecosistemelor și infrastructurii afectate
	5101
5401
7001
8001
	1,700
	450
	450
	800
	
	

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	1,250
	300
	300
	650
	
	

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite
	
	450
	150
	150
	150
	
	

	Obiectivul Specific 5.1: Consolidarea, până în anul 2030, a capacității naționale de mobilizare a resurselor externe pentru prevenirea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, astfel încât să fie dezvoltate și înaintate spre finanțare cel puțin 5 propuneri de proiect eligibile către fondurile și mecanismele internaționale relevante.
	7011
	700
	
	50
	200
	450
	

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite
	
	700
	
	50
	200
	450
	

	Obiectivul Specific 5.2: Asigurarea, până în anul 2030, a integrării considerațiilor privind riscurile naturale și biologico-sociale în 100% dintre raportările și documentele strategice relevante elaborate în cadrul convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și în angajamentele naționale asumate în domeniul mediului, climei și reducerii riscurilor de dezastre.
	7011
	880
	
	220
	220
	220
	220

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	80
	
	20
	20
	20
	20

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	800
	
	200
	200
	200
	200

	Costuri neacoperite
	
	
	
	
	
	
	

	Obiectivul Specific 5.3: Consolidarea, până în anul 2030, a parteneriatelor strategice internaționale și regionale în domeniul reducerii riscurilor de dezastre, astfel încât să fie dezvoltate și implementate în comun cel puțin 3 inițiative, proiecte pilot sau programe de cooperare care să contribuie la consolidarea rezilienței și a capacităților naționale.
	7011
	1,050
	50
	250
	250
	250
	250

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	400
	
	
	200
	100
	100

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri neacoperite
	
	650
	50
	250
	50
	150
	150

	TOTAL COST PROGRAM
	5101
5102
5103
5010
5401
5402
6905
7001
7004
7007
7011
8001
1202
	
129,339
	
70,876
	
32,024
	
8,081
	
7,729
	
10,629

	Costuri acoperite din bugetul de stat 
	
	
12,970
	
3,516
	
4,701
	
2,651
	
1,151
	
951

	Costuri acoperite din asistenta externa
	
	
97,824
	
63,015
	
16,253
	
3,940
	
5,088
	
9528

	Costuri neacoperite
	
	
18,545
	
4,745
	
10,840
	
1,490
	
1,320
	
150
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Capitolul VII
RISCURI DE IMPLEMENTARE
308. Implementarea Programului Național de Reducere a Riscurilor de Dezastru în domeniul mediului poate fi afectată de un set complex de riscuri instituționale, financiare, tehnice și climatice. Identificarea timpurie și gestionarea acestor riscuri este esențială pentru atingerea obiectivelor programului. Tabelul de mai jos sintetizează principalele riscuri anticipate și măsurile de atenuare recomandate.
Tabelul 23
Riscurile pentru implementarea Programului
	Riscuri anticipate
	Nivelul riscului
	Măsuri de atenuare propuse

	1. Subfinanțarea măsurilor de prevenire, adaptare și restaurare ecologică
	Înalt
	- Prioritizarea investițiilor cu cel mai mare impact preventiv și co-beneficii climatice (ex. fâșii riverane, diguri verzi, împăduriri, managementul apelor).
- Integrarea măsurilor RRD în proiectele existente de mediu, agricultură și dezvoltare regională pentru a accesa finanțare multiplă (cross-financing).
- Mobilizarea fondurilor internaționale relevante (GCF, LIFE, Horizon Europe, Green Agenda WB).
- Propunerea unui buget multianual dedicat PNRRDN, corelat cu obiectivele de adaptare și schimbări climatice din PNASC și SNDD.

	2. Lipsa de capacitate instituțională și resurse umane specializate în instituțiile de mediu pentru aplicarea integrată a RRD
	Mediu
	- Desemnarea unui punct focal RRD în cadrul MM și în agențiile subordonate.
- Plan de formare profesională pentru personal tehnic (GIS, elaborare hărți de risc, modelare hidrologică etc.).
- Instruiri comune MM–IGSU–autorități locale pentru planificare integrată și interoperabilitate.
- Încurajarea retenției experților prin asigurarea de posturi permanente și crearea unei rețele de experți sectoriali RRD.

	3. Coordonare insuficientă între instituțiile de mediu și alte sectoare (agricultură, sănătate, infrastructură, migrație, autorități locale)
	Mediu
	- Operaționalizarea Platformei Naționale RRD cu un grup tehnic sectorial mediu-climă.
- Semnarea de protocoale de colaborare interinstituțională (MM, MAIA, MHLSP, MADR, IGSU).
- Planificare intersectorială a investițiilor (ex. integrarea datelor AMM în planurile locale).
- Realizarea unui sistem digital de partajare și alertare în timp real (interoperabil clima.gov.md și INDS).

	4. Inerția instituțională și lipsa de voință politică susținută
	Mediu
	- Includerea Programului în documentele strategice naționale (ex. PNASC, SNDD, SNAC, Planul de acțiuni pentru aderare la UE).
- Stabilirea unui mecanism anual de raportare și evaluare în cadrul CNSC.
- Implicarea partenerilor de dezvoltare în co-monitorizare.
- Sensibilizarea decidenților cu dovezi privind impactul economic al inacțiunii (ex. costuri ale secetei 2020, inundații 2010). 
- Integrarea riscurilor prin prisma mobilității umane (migrație internă, emigrare, strămutare) ilustrând modul în care dezastrele afectează direct viața, mijloacele de trai și dinamica demografică a comunităților expuse.

	5. Lipsa datelor integrate și actualizate pentru planificarea riscurilor de mediu
	Mediu
	- Dezvoltarea sistemului integrat de date climatice și de risc (GIS + clima.gov.md).
- Interoperabilizarea platformelor AMM, AGCC, Instituția Publică Administrația Națională “Apele Moldovei”, BNS , Registrul de stat al populației și INDS.
- Hărți de risc actualizate pentru toate tipurile de hazard (secetă, inundații, incendii, eroziune sol etc.).
- Protocol de partajare de date între instituții și autoritățile locale.

	6. Vulnerabilitatea crescută a infrastructurii ecologice în fața schimbărilor climatice
	Mediu – Înalt
	- Planuri de întreținere și restaurare ecologică pe termen lung (fâșii riverane, păduri, baraje verzi).
- Promovarea infrastructurii bazate pe natură (Nature-based Solutions) în zone de risc.
- Integrarea cerințelor de adaptare și RRD în documentația tehnică pentru proiecte de infrastructură în mediu.

	7. Nivel redus de conștientizare publică privind rolul ecosistemelor în reducerea riscurilor
	Mediu
	- Campanii de educare și informare în școli, mass-media, rural și urban.
- Programe-pilot de implicare civică, inclusiv a sectorului privat si diasporei (monitorizarea apei, împăduriri comunitare etc.).
- Integrarea riscurilor în curriculumul educațional și în formările APL.

	8. Risc reputațional în cazul eșecului unor inițiative pilot sau măsuri inovatoare
	Scăzut-Mediu
	- Pilotarea pe scară redusă cu mecanisme de ajustare rapidă
- Comunicarea transparentă privind riscurile și lecțiile învățate
- Documentarea și diseminarea bunelor practici




Capitolul VIII
AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII RESPONSABILE DE IMPLEMENTARE

309. Ministerul Mediului coordonează implementarea prezentului Program și asigură monitorizarea realizării acestuia, consolidarea informațiilor furnizate de autoritățile și instituțiile responsabile, precum și elaborarea rapoartelor de progres. Pentru componenta privind riscurile biologico-sociale, Ministerul Mediului colaborează cu Ministerul Sănătății.
310. Implementarea Programului se realizează de către autoritățile administrației publice centrale și instituțiile din subordinea acestora, potrivit competențelor stabilite de legislație și responsabilităților prevăzute în Planul de acțiuni.
311. Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care asigură coordonarea, integrarea și monitorizarea managementului situațiilor de criză la nivel național, pe întreg ciclul de prevenire, pregătire, răspuns și recuperare. În temeiul Legii nr. 248/2025, CNMC coordonează procesul național de evaluare a riscurilor, elaborează Evaluarea Națională de Risc și asigură integrarea evaluărilor sectoriale în planificarea managementului situațiilor de criză, inclusiv în planurile de continuitate și în documentele strategice sectoriale.
312. Ministerul Mediului și instituțiile din subordinea acestuia contribuie la implementarea măsurilor din domeniul protecției mediului, adaptării la schimbările climatice, monitorizării factorilor de mediu, gestionării resurselor de apă, fondului forestier și sistemelor de monitorizare hidrometeorologică, precum și la furnizarea datelor necesare evaluării riscurilor și monitorizării Programului.
313. Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia asigură implementarea măsurilor din domeniul sănătății publice și al riscurilor biologico-sociale, inclusiv supravegherea epidemiologică, monitorizarea riscurilor pentru sănătatea populației, prevenirea și răspunsul la urgențele de sănătate publică, precum și raportarea indicatorilor aferenți Programului.
314. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) este instituția responsabilă de implementarea politicilor în domeniul sănătății publice, având atribuții în supravegherea epidemiologică, prevenirea și controlul bolilor, monitorizarea factorilor de mediu, promovarea sănătății, controlul de stat în sănătate, evaluarea stării de sănătate a populației, precum și acordarea sprijinului tehnic Ministerului Sănătății și Comisiei Naționale de Management al Crizelor.
315. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și instituțiile din subordinea acestuia contribuie la implementarea măsurilor privind adaptarea agriculturii la schimbările climatice, gestionarea riscurilor din sectorul agroalimentar, sănătatea animalelor, siguranța alimentelor și protecția plantelor.
316. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne contribuie la implementarea Programului prin realizarea măsurilor din domeniul protecției civile, prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, în conformitate cu competențele stabilite de legislație.
317. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale deține un rol esențial în gestionarea riscurilor asociate infrastructurilor critice. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, autoritate administrativă din subordinea ministerului, este abilitat să exercite controlul pe multiple segmente, inclusiv în domeniile: securității industriale; construcțiilor și urbanismului; supravegherii produselor nealimentare; supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor; supravegherii de stat în domeniul protecției civile; protecției consumatorilor în sfera siguranței produselor nealimentare din domeniile atribuite; geodeziei, cartografiei și geo-informaticii, domenii care, prin natura lor, intersectează competențele mai multor autorități publice centrale.
318. Organizațiile internaționale, organizațiile necomerciale, instituțiile de cercetare, mediul academic, sectorul privat și partenerii de dezvoltare contribuie la implementarea Programului prin acordarea de asistență tehnică și financiară, dezvoltarea capacităților instituționale, promovarea cercetării și inovării, schimbul de bune practici și implementarea proiectelor relevante în domeniul reducerii riscurilor de dezastre.
Capitolul IX
PROCEDURI DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE

319. Implementarea Programului național de reducere a riscurilor de dezastre naturale pentru anii 2026-2030 se va desfășura în concordanță cu Planul de acțiuni privind implementarea Programului. Acesta se asigură că acțiunile prioritare ale prezentului Program sunt întreprinse și că ele conduc la atingerea obiectivelor și viziunii formulate în Strategia națională de reducere a riscurilor dezastrelor pentru perioada 2024-2030. 
320. Responsabilitățile instituțiilor implicate sunt clar delimitate:
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320.1. Ministerul Mediului coordonează procesul de monitorizare și de evaluare, centralizează datele, elaborează rapoartele și asigură prezentarea acestora către Guvern, precum și le face publice;
320.2. ministerele și autoritățile publice centrale cât și alte instituții responsabile, conform competențelor, colectează date și prezintă anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor perioadei de raportare, informații Ministerului Mediului;
320.3. autoritățile administrației publice locale contribuie la implementarea și la raportarea măsurilor pe plan local;
320.4. partenerii sociali, partenerii de dezvoltare și societatea civilă pot fi implicați în consultări și în evaluări externe.
321. În baza informațiilor prezentate de autoritățile și instituțiile responsabile, Ministerul Mediului va elabora anual Raportul privind implementarea Programului, care va include informații privind gradul de realizare a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni, nivelul de atingere a indicatorilor de monitorizare, dificultățile întâmpinate în implementare și măsurile propuse pentru remedierea acestora, precum și progresul în consolidarea capacităților naționale de prevenire, pregătire și management al riscurilor de dezastre și al situațiilor de criză, inclusiv prin dezvoltarea mecanismelor de evaluare a riscurilor și de coordonare interinstituțională.
322. Raportul anual privind implementarea Programului va fi prezentat Guvernului până la data de 31 martie a fiecărui an și va fi publicat pe pagina web oficială a Ministerului Mediului, în conformitate cu prevederile legislației privind transparența în procesul decizional și accesul la informațiile de interes public. 
323. Evaluarea implementării Programului se va realiza prin efectuarea unei evaluări intermediare și a unei evaluări finale, în conformitate cu cadrul metodologic privind monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat de Cancelaria de Stat. Evaluarea va examina relevanța, efectivitatea, eficiența, impactul, durabilitatea și coerența măsurilor prevăzute în Program.
324. Evaluarea intermediară va servi drept bază pentru aprecierea progresului înregistrat și, după caz, pentru revizuirea Planului de acțiuni, în funcție de evoluția riscurilor, rezultatele obținute și necesitățile identificate pe parcursul implementării Programului.
325. În scopul actualizării Planului de acțiuni, autoritățile și instituțiile responsabile vor prezenta Ministerului Mediului propuneri argumentate privind ajustarea măsurilor, termenelor de realizare, indicatorilor de monitorizare sau introducerea unor acțiuni noi, în funcție de concluziile evaluării și de evoluția contextului național
326. În baza rezultatelor monitorizării și evaluării, Ministerul Mediului va elabora, după caz, propuneri de actualizare a Planului de acțiuni și le va înainta spre examinare Guvernului, în vederea asigurării unei implementări eficiente și adaptate evoluției riscurilor de dezastre naturale.
327. Centrul Național de Management al Crizelor va utiliza informațiile și rezultatele monitorizării Programului în procesul de actualizare a Evaluării Naționale de Risc și pentru fundamentarea măsurilor de prevenire, pregătire și răspuns în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de criză, în conformitate cu competențele prevăzute de Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză. 
328. În acest mod, procesul de monitorizare și evaluare va fi participativ, transparent și orientat spre rezultate, asigurând implementarea eficientă a Programului, precum și valorificarea rezultatelor acestuia în procesul național de evaluare a riscurilor și de management al situațiilor de criză. 



Anexă la Programul național de reducere a
riscurilor de dezastre naturale pentru anii 2026-2030
PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea Programului național de reducere a riscurilor de dezastre naturale pentru anii 2026-2030
	Nr. crt.
	Acțiuni unice
identificabile
	Indicatori de monitorizare
	Cost total (mii lei)
	Surse de finanțare (mii lei)
	Codul programului/
subprogramului bugetar; Sursa de finanțare externă
	Costuri acoperite din bugetul de stat și asistență externă (mii lei)
	Termene de realizare (trimestru/ an)
	
Instituție responsabilă
	Instituție co executori

	
	
	
	
	Buget stat
	Asistentă externă
	Costuri neacoperite
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Obiectiv general 1: Îmbunătățirea sistemului național de evaluare și analiză a riscurilor de dezastre naturale, în vederea fundamentării deciziilor de politici publice.
Contribuie la: ODD 1 -Ținta 1.5, ODD 3 -Ținta 3.d, ODD 6 - Țintele 6.3, 6.5, 6.6, ODD 11 - Ținta 11.5, ODD 13 - Ținta 13.1

	Obiectiv specific 1.1: Consolidarea până în anul 2030, a sistemului național integrat de date spațiale prin dezvoltarea și actualizarea seturilor de date și a hărților de risc pentru principalele tipuri de riscuri  naturale și biologico-sociale.

	1. 
	1.1.1 Elaborarea și actualizarea hărților digitale de risc, în format SIG, pentru tipurile de riscuri naturale și biologico-sociale prevăzute în Program.
	12 hărți digitale de risc pentru riscurile naturale și hărțile aferente riscurilor biologico-sociale din Program, elaborate sau actualizate, validate și publicate în INDS, dezagregate pe tip de risc.
	420
	420
	
	
	5010
5402
7004
	300
	120
	
	
	
	Trim. II 2027
	IP AN Apele Moldovei, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică
	Agenția Moldsilva, Agenția de Mediu ,Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, Centrul National de management al Crizelor, IGSU, ș.a,

	2. 
	1.1.2 Integrarea, actualizarea și publicarea seturilor de date și a hărților de risc prin INDS și platformele naționale interoperabile de informare climatică.
	100% din seturile de date și hărțile incluse în catalogul aprobat, actualizate, conforme standardelor, integrate și accesibile prin INDS și platformele naționale interoperabile de informare climatică.
	605
	605
	
	
	5010
6905
	121
	121
	121
	121
	121
	Timestrial
	Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu,
IP AN Apele Moldovei,
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
	IP AN Apele Moldovei, Agenția ”Moldsilva”,
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru


	3. 
	1.1.3 Elaborarea hărții naționale multi-hazard și a hărților teritoriale pilot pentru evaluarea integrată a expunerii și vulnerabilității, inclusiv pe baza datelor socioeconomice.
	Hartă națională multi-hazard și 10 hărți teritoriale pilot elaborate, validate și publicate în INDS.
	140
	140
	
	
	
	40
	100
	
	
	
	Trim. II 2027
	Ministerul Mediului,
IGSU,
CNMC
	IP AN Apele Moldovei, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

	4. 
	1.1.4 Standardizarea și integrarea în sistemul statistic național a seturilor de date ANSA privind riscurile biologico-sociale, pentru utilizarea lor în supraveghere și avertizare timpurie.
	100% din seturile de date ANSA prevăzute în protocolul de schimb de date, standardizate, integrate și actualizate în sistemul statistic național.

	600
	600
	
	
	5102
5103
	200
	200
	200
	
	
	Trim. IV 2028
	Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Biroul National de Statistica
	

	5. 
	1.1.5 Crearea și operaționalizarea în sistemul statistic național a subdomeniului „Reducerea riscurilor de dezastre”, inclusiv indicatori privind mobilitatea umană asociată dezastrelor.
	Subdomeniu statistic „Reducerea riscurilor de dezastre” funcțional; minimum 10 seturi de date publicate; minimum 3 indicatori privind mobilitatea umană asociată dezastrelor integrați și dezagregați conform criteriilor aprobate.
	800
	800
	
	
	1202
	200
	200
	200
	200
	
	Trim. IV 2029
	Biroul National de Statistică

	Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale

	Obiectiv specific 1.2: Consolidarea rezilienței comunitare până în anul 2030 în cel puțin 10 raioane vulnerabile, prin implementarea programelor de educație pentru prevenție și a mecanismelor participative de gestionare a riscurilor, ceea ce va conduce la creșterea cu minimum 30% a participării populației la activitățile locale de prevenire și pregătire pentru situații de urgență.
	

	6. 
	1.2.1 Cartografierea actorilor și evaluarea capacităților locale de participare la prevenirea și pregătirea pentru situații de urgență în cele 10 raioane vulnerabile selectate.

	Raport de cartografiere și evaluare aprobat pentru 10 raioane vulnerabile; bază de date a actorilor locali creată și actualizată.
	100
	100
	
	
	7001
8001
	100
	
	
	
	
	Trim. IV 2026
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, MAI  
	IP AN Apele Moldovei, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, APL-uri, lnstitutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie (USM)

	7. 
	1.2.2 Elaborarea, validarea și aplicarea materialelor educaționale adaptate vârstei și profilului de risc în instituțiile de învățământ din raioanele vulnerabile.
	Set de materiale educaționale validat; minimum 50 de instituții de învățământ care au desfășurat activități pe baza materialelor; numărul elevilor participanți.
	430
	430
	
	
	7001
8001
7007
	86
	86
	86
	86
	86
	Anual
	Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Mediului
	Ministerul Sănătății și instituțiile subordonate, IGSU, lnstitutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie (USM), APL-uri, organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, Organizațiile Societății Civile, mass media

	8. 
	1.2.3 Desfășurarea campaniilor anuale de informare și pregătire, adaptate vulnerabilităților și nevoilor populației din cele 10 raioane selectate.
	10 raioane vulnerabile acoperite anual de campanii; 
minimum 2 000 de persoane participante, dezagregate pe grupuri vulnerabile; 
creșterea ponderii populației care cunoaște măsurile de comportament, determinată prin sondaj de bază și sondaj final.
	805
	805
	
	
	7001
8001
	161
	161
	161
	161
	161
	Anual
	Ministerul Mediului și instituțiile subordonate, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății. 
	IGSU, lnstitutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie (USM), Organizațiile Societății Civile, și mass media ;
APL-uri.

	9. 
	1.2.4 Crearea și funcționarea mecanismelor locale de voluntariat și participare civică pentru prevenirea și pregătirea în situații de urgență în 10 raioane vulnerabile.
	Minimum 10 mecanisme/rețele locale de voluntariat și participare civică funcționale; minimum 10 activități locale realizate anual; minimum 30% din activități desfășurate cu participarea organizațiilor de tineret și a OSC; minimum 500 de participanți instruiți.
	865
	865
	
	
	7001
8001
	73
	323
	323
	73
	73
	Anual
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării 
	Organizațiile Societății Civile, rețelelor locale de voluntariat, APL-uri.

	Obiectiv specific 1.3: Consolidarea până în 2030 a bazei științifice și analitice pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale și biologico-sociale, prin promovarea cercetării aplicate, a parteneriatelor interinstituționale și a mecanismelor de transfer al cunoștințelor către autoritățile publice, comunități și societatea civilă.
	

	10. 
	1.3.1 Finanțarea proiectelor de cercetare aplicată privind riscurile naturale, biologico-sociale și climatice, realizate în parteneriat între instituții de cercetare și autorități publice.
	Minimum 3 proiecte de cercetare aplicată contractate și finalizate; minimum 3 produse de cercetare predate și recepționate de beneficiarii publici.
	1,170
	170
	
	1,000 (din asistenta externă în limita procurare fonduri) 
	7001
7007
	
	390
	390
	390
	
	Trim. IV 2029
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Instituțiile de Învățământ Superior, Academia de Științe a Moldovei
	Parteneri de dezvoltare (co-finanțare)

	11. 
	1.3.2 Crearea și operaționalizarea unei platforme naționale de colaborare științifică pentru evaluarea riscurilor, conectată la mecanismele naționale de gestionare a crizelor.
	Platformă funcțională, cu regulament și membri desemnați; minimum 2 produse analitice comune anual.
	695
	695
	
	
	7001
7007
	295
	100
	100
	100
	100
	Trim. IV 2026


Anual

	CNMC,
Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării
	Instituțiile de Învățământ Superior, Institutului de Ecologie și Geografie, Institutul de Geologie și Seismologie, Institutul de Zoologie, Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate, Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, ASM, IGSU.

	12. 
	1.3.3 Elaborarea și transferul către autorități al studiilor aplicate pentru fundamentarea politicilor în domeniul RRD și al nexusului climă–mobilitate umană
	Minimum 10 studii aplicate finalizate, validate și utilizate documentat până în 2030 la fundamentarea politicilor, planurilor sau actelor normative aprobate.
	300
	
	300
	
	7001
7007
	
	
	100
	100
	100
	Trim. III 2028

Trim. III 2029

Trim. III 2030


	Ministerul Educației și Cercetării; 
Ministerul Sănătății;
Instituțiile de Învățământ Superior, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Geologie și Seismologie, Institutul de Zoologie, Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate, Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.
	

	Obiectivul general 2: Consolidarea capacității de coordonare, cooperare și implementare a măsurilor de reducere a riscurilor naturale și biologico-sociale la nivelul autorităților publice centrale și locale, prin mecanisme integrate de guvernanță și capacități operaționale sporite.
Contribuie la: ODD 1 -Ținta 1.5, ODD 3 -Ținta 3.d, ODD 9 - Ținta 9.1, ODD 11 - Ținta 11.5, ODD 13 - Ținta 13.1
	

	Obiectiv specific 2.1: Până în anul 2030, cadrul normativ relevant pentru gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale este revizuit și armonizat, integrând principiile reducerii riscurilor de dezastre și ale adaptării la schimbările climatice.
	

	13. 
	2.1.1 Evaluarea cadrului normativ și instituțional relevant și aprobarea listei actelor prioritare care necesită revizuire sau armonizare în domeniul RRD și adaptării climatice.
	Raport de evaluare aprobat; lista actelor normative prioritare aprobată; set de recomandări de modificare elaborat.
	200
	
	
	200
	7001
8001
	
	200
	
	
	
	Trim. IV 2027
	Ministerul Mediului,
Ministerul Sănătății
Cancelaria de Stat
	

	14. 
	2.1.2 Elaborarea și aprobarea ghidului pentru integrarea RRD în planificarea locală privind energia și clima și acordarea suportului metodologic pentru aplicarea acestuia în minimum 10 APL.
	Ghid pentru integrarea RRD în planificarea locală aprobat; minimum 10 planuri locale elaborate sau revizuite conform ghidului și aprobate de autoritățile competente.
	720
	
	720
	
	7011
	120
	300
	300
	
	
	Trim. III 
2028

Anual
	Ministerul Mediului
	APL-uri.

	15. 
	2.1.3 Revizuirea și aprobarea actualizărilor Planurilor de gestionare a riscului la inundații pentru bazinele Nistru și Dunăre–Prut, cu integrarea măsurilor RRD și de adaptare climatică pentru perioada de programare.
	Act normativ de actualizare aprobat; 2 planuri bazinale actualizate și publicate; măsuri RRD și de adaptare climatică stabilite cu responsabilități, termene și surse de finanțare.
	300
	300
	
	
	7004
	300
	
	
	
	
	Trim. IV 2026
	Ministerul Mediului, 
	IP AN Apele Moldovei

	16. 
	2.1.4 Revizuirea și aprobarea Planului de acțiuni aferent Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru anii 2028–2032, cu integrarea criteriilor RRD.
	Plan de acțiuni 2028–2032 aprobat; criterii RRD integrate în măsurile și criteriile de prioritizare.
	300
	300
	
	
	5401
	
	
	300
	
	
	Trim. IV 2028
	Ministerul Mediului
	Agenția Moldsilva,
ICAS

	Obiectiv specific 2.2: Până în anul 2030, mecanismele de coordonare interinstituțională și intersectorială pentru gestionarea riscurilor naturale și biologico-sociale sunt funcționale, formalizate și utilizate în procesele decizionale la nivel național
	

	17. 
	2.2.1 Instituționalizarea și funcționarea grupului tehnic intersectorial pentru managementul riscurilor de dezastre în cadrul mecanismului național de coordonare.
	Act de constituire și regulament aprobate; minimum 2 reuniuni organizate anual; ponderea deciziilor și acțiunilor atribuite, realizate și raportate, calculată anual.
	760
	760
	
	
	7011
	40
	150
	190
	190
	190
	Anual
	CNSC,
Ministerul Mediului , 
CNMC; 
AMM,
I.P. AN Apele Moldovei, Agenția Moldsilva, Agenția de Mediu.

	Ministerul Afacerilor Interne/IGSU, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii si Protecției Sociale, sector privat, OSC-uri, universități

	18. 
	2.2.2 
Consolidarea capacităților instituționale pentru prevenirea și gestionarea riscurilor biologice, prin dezvoltarea competențelor profesionale și dotarea cu echipamente de monitorizare și intervenție.
	Program de formare continuă elaborat și implementat;
Număr de sesiuni de instruire organizate, cel puțin 5 
Lista cu set minim de echipamente de monitorizare și intervenție elaborat si achiziționat și operațional 
	1,500
	300
	
	1,200 (din asistenta externă în limita procurare fonduri)
	0272
Sursa de finanțare externa
	
	500
	500
	500
	
	Trim. IV 2029
	ANSA,  Ministerul Sănătății  
	Ministerul Mediului

	19. 
	2.2.3 Formalizarea și operaționalizarea mecanismului interinstituțional de cooperare, schimb de date și alertare pentru riscurile biologico-sociale.
	Acord/procedură interinstituțională aprobată; 
platformă de schimb de date funcțională; minimum 2 exerciții/teste de alertare realizate anual;
 timpul de transmitere a alertelor măsurat.
	500
	200
	
	300
	0272
Sursa de finanțare externa
	
	200
	100
	100
	100
	Trim. II 2030
	ANSA, MAIA, ANSP, Ministerul Sănătății  
	Ministerul Mediului.

	Obiectiv specific 2.3: Până în anul 2030, funcțiile și responsabilitățile privind reducerea riscurilor de dezastre sunt instituționalizate în structurile relevante din sectoarele mediului și sănătății, iar personalul responsabil dispune de capacitățile necesare pentru implementarea măsurilor de prevenire și reziliență la nivel central și teritorial
	

	20. 
	2.3.1 Evaluarea capacităților instituționale în domeniul RRD și aprobarea Planului de dezvoltare a capacităților pentru perioada 2026–2030.
	Evaluare de bază aprobată; Plan de dezvoltare a capacităților aprobat; evaluare finală realizată în 2030 și variația scorului de capacitate instituțională.
	240
	
	240
	
	Sursa de finanțare externa
	80
	160
	
	
	
	Trim. III 2027
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, și instituțiile subordonate, 
	Parteneri externi (UNDRR, OIM, PNUD, UE etc.)

	21. 
	2.3.2. Implementarea programului de dezvoltare profesională pentru punctele focale RRD și personalul instituțiilor centrale și teritoriale, inclusiv pentru personalul implicat în gestionarea riscurilor biologico-sociale.
	Program și module aprobate; minimum 200 de persoane care au finalizat instruirea; ponderea participanților care au promovat evaluarea competențelor (%); 
	720
	
	720
	
	Sursa de finanțare externa
	
	288
	144
	144
	144
	Trim. II 2030

	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, IP AN Apele Moldovei, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu,  Agenția Moldsilva, Agenția de Mediu, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publica
	APL-uri,

	22. 
	2.3.3 Elaborarea și operaționalizarea unui curs online deschis privind RRD pentru personalul public și alți actori relevanți.
	Curs online publicat și actualizat; minimum 500 de înscrieri; minimum 300 de participanți care finalizează cursul și promovează evaluarea finală.
	600
	
	
	600
	Sursa de finanțare externa
	100
	300
	300
	
	
	Trim. 2028

	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății
	
IP AN Apele Moldovei, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu,  Agenția Moldsilva, Agenția de Mediu, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publica, Instituții din învățământul superior;
APL-uri, 
OSC-uri

	Obiectivul general 3: Obiectiv general 3: Sporirea investițiilor în reducerea riscurilor și consolidarea rezilienței ecosistemelor și infrastructurii de mediu, prin integrarea acestor dimensiuni în politicile sectoriale, inclusiv în agricultură, silvicultură, apă, biodiversitate și soluri, precum și în domenii relevante pentru gestionarea mobilității umane generate de riscuri climatice
Contribuie la: ODD 6 - Țintele 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.a, ODD 12 - Ținta 12.2, ODD 13 - Ținta 13.1, ODD 15 - Țintele 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.8, 15.9
	

	Obiectiv specific 3.1: Extinderea și restaurarea, până în anul 2030, a suprafețelor împădurite și a terenurilor cu vegetație forestieră degradată, în scopul reducerii riscurilor naturale și biologico-sociale și al consolidării rezilienței ecosistemelor și comunităților.
	

	23. 
	3.1.1 Delimitarea zonelor forestiere prioritare și integrarea criteriilor RRD în documentația de planificare și în intervențiile de împădurire/restaurare.
	Studiu național RPF aprobat; 
ponderea suprafețelor împădurite/restaurate amplasate în zone vulnerabile și realizate conform criteriilor RRD (minimum 15% în 2028 și 25% în 2030).
	1,600
	1,600
	
	
	5402
	600
	1,000
	
	
	
	Trim. II 2027









	Ministerul Mediului;
Agenția ,Moldsilva”, ICAS, Agenția de Mediu; 
	APL-uri Parteneri de dezvoltare 

	24. 
	3.1.2 Aplicarea evaluării economice a serviciilor ecosistemice în selectarea și proiectarea intervențiilor de restaurare forestieră în raioane pilot.

	Metodologie/analiză aprobată;
minimum 2 raioane pilot în care rezultatele sunt aplicate; 
minimum 2 proiecte de restaurare fundamentate prin analiză.
	300
	300
	
	
	5402
	300
	
	
	
	
	Trim. IV 2026
	Ministerul Mediului; Agenția ,,Moldsilva”;
ICAS.
	APL-uri; Parteneri de dezvoltare

	25. 
	3.1.3 Elaborarea și implementarea programului de refacere a perdelelor forestiere și fâșiilor riverane în zone vulnerabile.
	Program de refacere a perdelelor forestiere și fâșiilor riverane aprobat și implementat; suprafața și lungimea intervențiilor realizate anual raportate în hectare și kilometri; ponderea intervențiilor localizate în zone vulnerabile calculată anual.
	450
	450
	
	
	5402
	300
	150
	
	
	
	Trim. II 2027
	Ministerul Mediului ;
Agenția ,,Moldsilva” ;
ICAS. 
	Parteneri de dezvoltare

	Obiectiv specific 3.2: Crearea și/sau restaurarea până în anul 2030, a  zonelor umede tampon, prioritare pentru reducerea riscurilor de inundații și consolidarea rezilienței teritoriale.
	

	26. 
	3.2.1. Proiectarea, finanțarea și realizarea lucrărilor de restaurare în zonele umede tampon prioritare selectate.
	Lucrări de restaurare finalizate  minimum pentru  200 ha restaurate cumulativ până în 2028 și minimum 500 ha până în 2030; suprafețele restaurate integrate în planurile de management hidrologic.
	1200
	1200
	
	
	7004
	
	1200
	
	
	
	Trim. IV 2027
	Ministerul Mediului;
 IP AN Apele Moldovei;
Agenția Moldsilva;
 ICAS 
	Parteneri de dezvoltare

	Obiectiv specific 3.3: Extinderea, până în anul 2030, a practicilor agricole și silvo-pastorale sustenabile în zonele vulnerabile la riscuri naturale și biologico-sociale, astfel încât măsurile de conservare a solului, sistemele agroforestiere și practicile adaptative să fie implementate în cel puțin 10 raioane prioritare, contribuind la consolidarea adaptării și rezilienței în sectorul agricol
	

	27. 
	3.3.1 Evaluarea și ajustarea mecanismelor economice și financiare pentru susținerea practicilor agricole și silvo-pastorale de reducere a riscurilor în zonele vulnerabile.
	Studiu aprobat; minimum 4 mecanisme economice și financiare analizate; minimum 2 mecanisme sau instrumente ajustate ori înaintate pentru aprobare și pilotare.
	300
	100
	200
	
	6903
	100
	200
	
	
	
	Trim. IV 2028
	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului
	Moldsilva, ICAS, Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară

	28. 
	3.3.2  Elaborarea, pilotarea și extinderea practicilor de refacere și management sustenabil al pășunilor, conservare a solului și agroforesterie în raioanele prioritare.

	Set de recomandări tehnice aprobat; practici aplicate și monitorizate în minimum 5 raioane până în 2028 și minimum 10 raioane până în 2030; suprafața gestionată prin aceste practici raportată în hectare și ca pondere din suprafața prioritară.
	300
	100
	200
	
	5101
	
	100
	200
	
	
	Trim. IV 2028
	ICAS;
Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară
	Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,  Moldsilva, APL-uri și ONG-uri specializate în agroecologie și schimbări climatice

	Obiectiv general 4: Consolidarea capacității sectorului de mediu de anticipare, avertizare timpurie, răspuns și restabilire durabilă în situații de dezastre naturale și biologico-sociale
Contribuie la: ODD 1 -Ținta 1.5, ODD 3 -Ținta 3.d, ODD 9 - Ținta 9.1, ODD 11 - Ținta 11.5, ODD 13 - Ținta 13.1
	

	Obiectivul Specific 4.1: Modernizarea, până în anul 2030, a sistemelor de anticipare și avertizare timpurie pentru dezastre naturale și biologico-sociale, prin dezvoltarea serviciilor de prognoză și integrarea fluxurilor de date între instituțiile relevante, astfel încât toate autoritățile responsabile de gestionarea riscurilor să utilizeze un sistem interoperabil de avertizare și schimb de informații operaționale
	

	29. 
	4.1.1 Modernizarea rețelei naționale de monitorizare climatologică și hidrologică prin reabilitarea și extinderea infrastructurii de monitorizare și operaționalizarea serviciilor de prognoză sectorială.
	100% din stațiile prevăzute în lista aprobată de modernizare conectate prin telemetrie; sistem de observare a aerului superior, radar meteorologic, sistem de detecție a fulgerelor și sistem de management al datelor climatice operaționale; serviciile de prognoză sectorială prevăzute în documentația tehnică operaționalizate.
	94,643.72
	
	94,643.72
	
	
	66,859.83
	24,505
	2,995.85
	1,99025
	83.80
	Trim. IV 2030

Anual
	Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, IP AN Apele Moldovei. 
	Ministerul Mediului

	
	4.1.2 Modernizarea laboratoarelor pentru monitorizarea apei, aerului și deșeurilor și integrarea rezultatelor relevante în fluxul operațional de date pentru avertizare.
	100% din laboratoare dotate și acreditate; 100% din echipamentele planificate instalate și funcționale; rezultatele relevante transmise automat în sistemul interoperabil în termenul stabilit.
	13,445
	
	
	13,445
	
	
	
	
	4,445
	9,000
	Trim. II 2030
	Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.  
	Agenția de Mediu, Ministerul Mediului

	Obiectivul specific 4.2: Consolidarea, până în anul 2030, a pregătirii tehnice și a capacității sectorului de mediu de a gestiona consecințele dezastrelor naturale și biologico-sociale, prin elaborarea și aplicarea a cel puțin patru instrumente metodologice și operaționale standardizate, pentru a asigura o restabilire eficientă și durabilă a ecosistemelor și infrastructurii afectate
	

	30. 
	4.2.1 Elaborarea, aprobarea și testarea metodologiei naționale și a metodologiilor sectoriale rapide de evaluare a pagubelor și pierderilor post-dezastru.
	Metodologie națională și minimum 3 metodologii sectoriale aprobate; minimum 1 exercițiu pilot realizat; raport de testare și revizuire aprobat.
	450
	450
	
	
	5101
5401
8001
	150
	150
	150
	
	
	Trim. IV 2028

	Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. 
	Agenția Moldsilva, IP AN Apele Moldovei, Agenția de Mediu, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății și APL-uri.

	31. 
	4.2.2 Elaborarea, aprobarea și pilotarea metodologiilor privind managementul apelor pluviale și gestionarea riscului de caniculă.
	2 metodologii aprobate; minimum 2 autorități/instituții pilot care aplică fiecare metodologie; rapoarte de pilotare aprobate.
	450
	450
	
	
	5101
5401
8001
	150
	150
	150
	
	
	Trim. IV 2028
	Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății și 
	Ministerul Mediului, Agenția Moldsilva, IP AN Apele Moldovei, Agenția de Mediu;
 APL-uri..

	32. 
	4.2.3 Elaborarea, aprobarea și pilotarea modelului standardizat de plan de continuitate pentru activitățile critice ale instituțiilor și operatorilor din sectoarele mediului și sănătății.
	Model standardizat de plan de continuitate aprobat; minimum 5 instituții sau operatori care elaborează și testează planuri de continuitate pe baza modelului.
	150
	150
	
	
	7001
	
	
	150
	
	
	Trim. IV 2028

	Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, 
IP AN Apele Moldovei,  Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății 
	Agenția Moldsilva,
Agenția de Mediu ;
APL-uri.

	33. 
	4.2.4 Elaborarea, aprobarea și testarea cadrului metodologic național pentru restabilire și reconstrucție rezilientă conform principiului „Build Back Better”.
	Cadru metodologic aprobat; minimum 1 exercițiu/scenariu pilot de aplicare realizat; raport de testare și recomandări de actualizare.

	200
	200
	
	
	7001
	
	
	200
	
	
	Trim. II 2028
	Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, 
IP AN Apele Moldovei,  Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății 
	Agenția Moldsilva,
Agenția de Mediu;
APL-uri.

	34. 
	4.2.5 Instruirea și certificarea personalului autorităților centrale și locale pentru aplicarea metodologiilor de evaluare post-dezastru și restabilire rezilientă.
	Modul de instruire aprobat; minimum 150 de persoane care finalizează instruirea; ponderea participanților care promovează evaluarea practică (%).
	450
	
	
	450
	5101
5401
8001
	150
	150
	150
	
	
	Trim. III 2028
	Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, IP AN ,Apele Moldovei”, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății 
	Agenția Moldsilva,
Agenția de Mediu, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu;
APL-uri.

	Obiectiv general 5: Dezvoltarea cooperării internaționale și regionale în domeniul reducerii riscurilor naturale si biologico-sociale, prin participarea la programe și mecanisme europene, schimb de date și bune practici, precum și armonizarea cadrului normativ național cu standardele UE și ONU
Contribuie la: ODD 1 -Ținta 1.5, ODD 6 - Ținta 6.a, ODD 9 - Ținta 9.1, ODD 11 - Ținta 11.5, ODD 13 - Ținta 13.1 si 13.a, ODD 15 - Țintele 15.1 și 15.2
	

	Obiectiv specific  5.1:  Consolidarea, până în anul 2030, a capacității naționale de mobilizare a resurselor externe pentru prevenirea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, astfel încât să fie dezvoltate și înaintate spre finanțare cel puțin 5 propuneri de proiect eligibile către fondurile și mecanismele internaționale relevante.
	

	35. 
	5.1.1 
Elaborarea și depunerea propunerilor eligibile de proiect în domeniul RRD și adaptării climatice către fondurile și mecanismele internaționale relevante.
	Numărul propunerilor eligibile depuse cumulativ (minimum 2 până în 2028 și minimum 5 până în 2030); valoarea finanțării solicitate.
	400
	
	
	400
	n/a
	
	
	100
	300
	
	Trim. IV 2029
	Ministerul
Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Agenția Moldsilva,
 IP AN ,Apele Moldovei”, Agenția de Mediu, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor
	Parteneri de dezvoltare

	36. 
	5.1.2 Proiectarea și pilotarea mecanismelor locale de cofinanțare pentru proiecte comunitare de prevenire și adaptare, cu participarea APL, diasporei și sectorului privat.
	Minimum 2 mecanisme de cofinanțare aprobate și pilotate; valoarea resurselor mobilizate; numărul proiectelor comunitare cofinanțate.
	300
	
	
	300
	n/a
	
	50
	100
	150
	
	Trim. IV 2029
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor  
	Parteneri de dezvoltare

	Obiectiv specific  5.2: Asigurarea, până în anul 2030, a integrării considerațiilor privind riscurile naturale și biologico-sociale în 100% dintre raportările și documentele strategice relevante elaborate în cadrul convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și în angajamentele naționale asumate în domeniul mediului, climei și reducerii riscurilor de dezastre
	

	37. 
	5.2.1 Revizuirea raportărilor și documentelor strategice internaționale relevante pentru integrarea verificabilă a considerațiilor privind riscurile naturale și biologico-sociale.
	Cel puțin  4 rapoarte actualizate cu integrarea RRD
	880
	880
	
	
	7011
8001
	
	220
	220
	220
	220
	Trim. IV 2027
Trim. IV4 2028
Trim IV 2029
Trim IV 2030
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor  
	Parteneri de dezvoltare

	Obiectiv specific  5.3: Consolidarea, până în anul 2030, a parteneriatelor strategice internaționale și regionale în domeniul reducerii riscurilor de dezastre, astfel încât să fie dezvoltate și implementate în comun cel puțin 3 inițiative, proiecte pilot sau programe de cooperare care să contribuie la consolidarea rezilienței și a capacităților naționale.
	

	38. 
	5.3.1 Instituirea și menținerea parteneriatelor strategice internaționale și regionale pentru implementarea inițiativelor comune în domeniul RRD și adaptării climatice.
	Minimum 3 parteneriate strategice internaționale sau regionale formalizate și active, fiecare cu plan de lucru sau proiect comun; numărul acțiunilor comune realizate anual raportat.
	250
	
	
	250
	7011
	50
	50
	50
	50
	50
	Anual
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor  
	Parteneri de dezvoltare

	39. 
	5.3.2 Dezvoltarea și implementarea proiectelor-pilot comune în domeniul soluțiilor bazate pe natură, digitalizării, restaurării ecologice sau mobilității asociate riscurilor climatice.
	Minimum 3 proiecte-pilot comune lansate și finalizate până în 2030; numărul soluțiilor preluate pentru extindere sau replicare raportat.
	400
	200
	
	200
	7011
	
	
	200
	100
	100
	Trim. III 2028
Trim. IV4 2029
Trim IV 2030
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor  
	Institutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie (USM),
Parteneri de dezvoltare

	40. 
	5.3.3 Organizarea schimburilor internaționale de date, expertiză și bune practici și participarea tehnică la mecanismele internaționale relevante.
	Minimum 5 schimburi sau activități tehnice internaționale realizate; participare anuală la mecanismele relevante conform mandatului; numărul recomandărilor sau practicilor preluate în documente ori proceduri naționale raportat.
	400
	200
	
	200
	7011
	
	200
	
	100
	100
	Trim. IV 2027
Trim. IV4 2029
Trim IV 2030
	Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor  si parteneri de dezvoltare
	Institutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie (USM)

	TOTAL
	129,339
	12,970
	97,824
	18,545
	
	70,876
	32,024
	8,081
	7,729
	10,629
	
	
	



Temperatura medie anuală a aerului (°С)	Chișinău	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	11.338461538461541	9.430769230769231	10.115384615384615	9.407692307692308	11.338461538461539	10.015384615384615	9.0538461538461537	9.4	10.253846153846155	11.025000000000002	11.150000000000002	10.308333333333335	10.841666666666667	9.8000000000000007	10.3	10.491666666666665	10.208333333333334	12.041666666666666	11.308333333333334	11.408333333333333	10.558333333333335	10.450000000000001	11.2	11.083333333333334	10.916666666666668	11.983333333333331	11.224999999999998	11.208333333333334	11.175000000000001	12.191666666666666	12.666666666666668	10.566666666666666	11.733333333333336	12.733333333333336	12.966666666666667	Temperatura medie anuală a aerului (°С)	Bălți	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10.8	9.1999999999999993	9.6999999999999993	8.9	10.7	9.4	8.3000000000000007	8.8000000000000007	9.5	10.475	10.7	9.9	10.133333333333333	9.5583333333333318	9.9	9.6	9.4	11.4	10.766666666666666	10.475	9.8333333333333321	9.8000000000000025	10.216666666666667	10.383333333333335	10.091666666666667	11.174999999999999	10.65	10.583333333333332	10.324999999999998	11.25	11.666666666666666	9.5833333333333321	10.85	11.79166666666667	12.274999999999997	Temperatura medie anuală a aerului (°С)	Cahul	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	11.399999999999999	9.2923076923076913	10.153846153846199	9.3769230769230774	11.330769230769231	10.053846153846154	9.0999999999999979	9.069230769230769	10.069230769230769	10.866666666666667	11.2	10.483333333333333	11	10.266666666666667	10.891666666666664	10.749999999999998	10.75	12.258333333333333	11.816666666666665	11.816666666666666	11.2	10.633333333333333	11.683333333333335	11.54166666666667	11.283333333333333	12.091666666666667	11.816666666666665	11.541666666666664	11.741666666666667	12.54166666666667	13.1	11.424999999999999	12.491666666666667	13.333333333333336	13.691666666666665	



Briceni (mm)	
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	578	618	515	800	683	618	773	445	960	439	552	639	691	382	602	578	617	596	614	605	402	458	458	Chisinau (mm)	
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	604	459	591	638	564	480	466	446	734	428	522	531	604	431	644	635	609	403	562	666	444	430	715	Cahul (mm)	
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	531	307	470	513	367	517	444	405	699	371	595	716	611	466	633	574	366	448	460	490	352	389	440	



N-rul de SE	
Alunecari de teren si surpari	Vijelii, vîrtejuri, furtuni de praf si cu descarcari electrice	Grindina mare 	Ploi torentiale cu grindina, cu vînt puternic si ploi de lunga durata	Ninsoare abundenta si viscol	Inghet si ger puternic 	Depuneri de gheata (polei, lapovita)	Arsita puternica, valuri de caldura	Seceta	Inundatii, nivel inalt al apelor subterane, revarsarea apelor	8	101	223	859	27	54	4	2	12	18	
Paguba materială (mii lei)	
Alunecari de teren si surpari	Vijelii, vîrtejuri, furtuni de praf si cu descarcari electrice	Grindina mare 	Ploi torentiale cu grindina, cu vînt puternic si ploi de lunga durata	Ninsoare abundenta si viscol	Inghet si ger puternic 	Depuneri de gheata (polei, lapovita)	Arsita puternica, valuri de caldura	Seceta	Inundatii, nivel inalt al apelor subterane, revarsarea apelor	4570.7	236622.6	835079.1	4162865.1	190820.1	615123.19999999995	2559.3000000000002	283648.7	16768855.4	114841.1	
N-rul SE cu seceta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	5	Paguba mii, lei	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	1252076.8999999999	0	0	258569.4	0	0	0	0	5986468.4000000004	0	4937248.9000000004	452884.8	3805855.3	




Terenuri cu destinatie agricola	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2016.6	1946.7	1951.1	1950.9	1951.8	1952.6	1974.1	1978.9	1984.6	2007.6	2008.7	2008.9	2014.5	2024.2	2026.5	2028.3	2039.8	2041.6	2073	2092	2129.6	2260.8000000000002	2398.6999999999998	2390.9	Terenuri ale localitatilor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	299.60000000000002	309.89999999999998	307.8	309.3	308.60000000000002	309.10000000000002	319.60000000000002	315.7	311.39999999999998	311.60000000000002	312.10000000000002	312.2	312.8	313.10000000000002	314.8	314.3	313.60000000000002	314	314	314.2	315.10000000000002	316.10000000000002	319.10000000000002	320.2	Fondul de rezerva	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	620.6	655.8	603.79999999999995	578.70000000000005	553.79999999999995	548.4	508.7	502.1	497	469.9	466.7	466.4	461.3	452.4	449	446.3	436.2	432.5	399.3	379.7	338.5	205.3	62.4	67.7	Terenuri destinate industriei, transporturilor, comunicatiilor 	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	58.4	58.6	59.4	58.7	58.5	58.5	58.4	58.6	58.5	58.7	58.9	58.9	59.6	59.4	58.7	58.8	58.9	59.3	59.6	59.6	59.9	60	60	60.1	Terenuri ale fondului silvic si destinate protectiei mediului	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	354.6	356.2	388.3	405.8	428.5	432.3	439	444.1	447.1	450	450.9	450.6	450.4	450.4	450.5	451.7	451	451.9	452.1	452.3	453.9	454.7	455.9	456.3	Terenuri ale fondului apelor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	34.4	57.1	74	81.2	83.4	83.7	84.8	85.2	86	86.8	87.3	87.6	86.1	85.1	85.1	85.2	85.1	85.4	86.7	86.9	87.9	88	88.8	89.7	



Productia vegetala	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4	7	64	636	1838	2687	2941	3186	2875	4206	5790	5727	6298	7086	7900	8449	9079	7941	10600	7861	13616	15751	11968	15480	17341	18082	21098	24435	22883	24670	20389	37838	27733.7	28836.7	28082.2	Productia animaliera	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	3	4	33	284	1021	1393	1552	1730	1699	2004	2202	2655	2870	2937	3524	3851	4278	4509	5519	4987	5786	6347	7529	7930	9417	8584	8768	9191	9190	9248	9135	9683	12466.9	11849.9	12140.7	Servicii	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	1	10	120	163	146	184	201	186	276	264	306	331	395	388	377	375	384	452	471	521	425	404	496	527	496	516	564	679	537	913	824	1113.8	1150.0999999999999	



Suprafata insamantata,  mii hectare	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	950.8	936.6	974.1	950.4	957.1	971.1	953	969.7	Recolta globala, mii tone	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2993.2	3354.8	3466.7	3549.6	1505.3	4690	1784.4	3214.8	Randament kg/ha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3148.0858224652925	3581.8919496049543	3558.8748588440612	3734.848484848485	1572.7719151603803	4829.5747090927807	1872.4029380902414	3315.2521398370627	




2020	
Grau	Floarea soarelui	Porumb	191347	319211	236702	2022	
Grau	Floarea soarelui	Porumb	6311	217581	143195	2024	

Grau	Floarea soarelui	Porumb	39094	160978	146823	



Grau 	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1986	2430	2174	2274	2507	2509	3012	3309	4179	2732	2905	Porumb	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1951	2674	2585	2413	2278	2220	3128	3463	3855	2831	2945	Floarea soarelui	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4417	6532	6298	5505	5050	5118	7418	9287	10568	6554	7916	



Bovine	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1150	1176	1224	1229	1250	1254	1259	1214	1162	1131	1112	1061	1000	970	816	751	644	570	485	469	423	394	405	410	373	331	311	299	231.7	217.7	221.6	216	203.9	191.2	188.9	191.2	186.1	182.3	167.4	144.80000000000001	123.7	108.9	104.1	102.4	101	...vaci pentru lapte	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Porcine	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2079	1971	1835	1883	1910	1947	1962	1892	1703	1871	2045	1850	1752	1487	1015	946	910	866	724	860	683	447	449	508	446	398	461	532	298.7	283.5	377.1	478.5	438.6	410.4	420	472.8	453.2	439	406.4	397.3	396.6	339.5	347.9	340	350.7	Ovine	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1207	1163	1141	1153	1205	1238	1232	1230	1233	1272	1306	1245	1239	1294	1346	1393	1301	1248	1115	1026	930	830	835	830	817	823	818	835	753.9	761.9	803.7	787.9	709.9	695.1	713.7	729.8	717.8	710.6	679.1	613.4	531.1	474.4	433.8	419.3	416.9	Caprine	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	19	17	16	17	20	20	21	23	25	30	32	37	50	63	74	90	93	97	94	95	100	109	112	126	121	119	119	112	99.3	103.9	111.2	117.6	122.5	128.9	135.5	144.9	150.6	159.19999999999999	162.6	155.30000000000001	145.19999999999999	142	139.9	139.4	133	Cabaline	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	54	51	50	49	49	49	49	49	47	46	46	47	48	51	52	56	57	59	61	64	67	71	77	78	78	73	69	67	58.4	55.5	54.4	52.2	49.6	46.4	45	41.9	39.4	36.799999999999997	33.6	29.9	26	22.6	19.600000000000001	17.7	16.3	Pasari de toate speciile	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Magari	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3.1	3.2	2.9	2.8	2.5	2.4	2.1	2.2000000000000002	2	3.1	5	3.8	1.4	1.2	1.1000000000000001	1.6	1.6	Iepuri de casa	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	365	407	310	356	467	481	520	473	161	285	249	283	251	299	263	237	209	190	177	186	183	161	191	191	205	239	279	326	263.39999999999998	248.5	274.5	277	277.39999999999998	267	296.2	326.10000000000002	350.2	366.7	376.5	351.5	329.7	319.2	384.9	303.10000000000002	289.10000000000002	Familii de albini, mii bucati	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	168	161	146	110	145	169	173	166	150	183	388	371	267	232	157	138	114	105	104	82	76	72	79	75	80	87	96	102	98.3	98	101.5	105.2	111.7	110.6	115.9	124.3	135.9	148.1	163.6	178.7	182.1	184.9	190.9	203.3	207.1	



7,8	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	13.130799999999999	8.7414999999999985	9.2509999999999994	11.685	11.679799999999998	10.295	11.057	12.063000000000001	11.026	9.5679999999999996	10.596	

Suprafata silvică cuprinsă de incendii, ha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	0.9	57	30.6	33.5	88	8.4	90.800000000000011	791.3	55	134.19999999999999	46.9	62.8	672.4	467.1	38.4	356.2	178.8	246.8	84.9	204.08	435.4	


Nord	
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	24.9	27.3	24	24.5	25.2	24.2	23.5	23.6	23	22.8	23	22.8	23.9	24.3	23.5	23.6	Centru	
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	22.9	24.6	22	23.3	24.9	22.2	22.4	23.6	23.6	23.7	25	25.6	31.8	26.2	33.200000000000003	32.4	Sud	
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	14.9	16.100000000000001	13.4	12.4	12	12.5	13.2	11.6	11.3	10.7	11.6	12.3	13.3	12.3	13.6	13.9	Municipiul Chisinau	
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	58.5	54.8	53	52	51.1	50.4	45.2	45.6	45.6	47.6	47.3	45.9	47.5	47.2	47.4	46.7	


Nr. SE Inundatii, nivel înalt al apelor subterane	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4	0	0	0	0	0	2	0	2	3	4	2	0	0	1	Paguba mii, lei	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	84442.5	0	0	0	0	0	1991	0	1191.4000000000001	4060.7	14931.6	7954.7	0	0	268.8	




Numărul de zile cu cantitatea de precipitații ≥ 50 mm în decursul 24 de ore	Chișinău	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	2	1	0	2	Numărul de zile cu cantitatea de precipitații ≥ 50 mm în decursul 24 de ore	Bălți	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Numărul de zile cu cantitatea de precipitații ≥ 50 mm în decursul 24 de ore	Cahul	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	
nr. de zile




Nr. SE Ploi torentiale cu grindina, cu vant puternic si ploi de lunga durata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	46	32	49	116	70	29	93	44	57	76	63	83	16	34	51	Paguba mii, lei	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	160845	76587	128840.1	495863.5	138296.70000000001	113546.29999999999	301171.3	116371	224531.1	834613.5	201141.8	631724.6	53897.1	164869.79999999999	461344.49999999994	




Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului ≥35°C	Chișinău	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	1	0	0	2	0	1	3	4	1	2	1	0	4	0	14	6	3	6	0	16	0	4	15	1	4	0	0	2	0	0	10	11	Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului ≥35°C	Bălți	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1	0	5	2	2	1	1	0	2	3	6	7	5	2	1	4	0	18	3	4	6	0	23	0	1	11	2	6	0	1	2	0	2	8	16	Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului ≥35°C	Cahul	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	7	4	5	1	1	2	2	16	7	4	4	0	22	0	1	9	1	5	0	0	3	1	6	12	18	



Temperatura maximă absolută a aerului pe teritoriul țării °С	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	35.799999999999997	37.700000000000003	37.200000000000003	37.4	36.9	35.200000000000003	37.799999999999997	33	38.1	38.700000000000003	40	38	40	36.6	35.299999999999997	37.299999999999997	36.4	41.5	39.1	38.700000000000003	38.9	35.799999999999997	42.4	35.700000000000003	38.799999999999997	37.9	37	39.5	37.1	36.700000000000003	37.9	36.9	37	39.5	40.9	


Nr. SE Vânturi puternice, vijelii, vartejuri si furtuni cu descărcări electrice  	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	3	13	11	6	18	6	1	2	13	4	4	3	5	5	Paguba mii, lei	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	491.29999999999995	1735.5	3730.6	1694.4	593.6	5375.8	1964.3	67.5	21.2	30890.6	6255	4315.7	9283	82351.3	31843.1	




N-rul SE cu grindina mare	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	23	38	37	29	14	10	7	5	14	8	9	6	5	11	Paguba mii, lei	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	29211.599999999999	40589.4	215257.7	211988.5	49177.599999999999	22942.9	5509.8	12815	70782.899999999994	31369.200000000001	62475.8	31964	11532.9	21503.200000000001	18058	




Numărul de zile cu grindină anuale	Chișinău	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	3	3	2	4	3	1	0	4	1	1	1	2	2	2	0	2	3	Numărul de zile cu grindină anuale	Bălți	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	Numărul de zile cu grindină anuale	Cahul	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	3	0	1	3	0	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	3	3	2	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	



Numărul de cazuri cu ninsori abundente ( ≥20 mm de precipitații / ≤ 12 ore)	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	3	1	2	5	4	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	5	1	1	4	1	2	2	Cea mai mare grosime a stratului de zăpadă pe teritoriul țării (cm) 	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	9	20	18	30	16	26	61	39	18	52	45	17	39	30	35	24	35	30	30	17	54	27	51	47	30	31	29	57	37	40	18	23	24	14	32	




Nr. SE cu înghet, ger puternic	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2	0	0	0	5	0	1	23	1	2	2	3	6	4	5	Paguba mii, lei	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	504	0	0	0	1660.6	0	81933.5	90091	340.7	2617.4	248255.2	6631.9	104043.7	2444.5	76601	




Chișinău	
1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	0	2	5	1	2	12	21	6	10	16	5	6	12	19	3	5	12	3	12	9	16	11	9	11	26	16	11	7	14	12	5	15	4	13	7	Bălți	
1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	1	0	2	1	0	6	3	0	1	2	0	1	0	3	1	2	3	3	4	0	2	3	1	2	12	9	5	5	3	12	5	8	2	11	5	Cahul	
1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	8	16	14	4	11	11	26	12	16	26	7	6	7	8	10	4	10	5	11	5	9	4	15	7	15	7	4	12	5	12	5	8	7	7	7	



N-rul alunecari teren	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	Paguba mii, lei	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1254	0	0	462	0	0	0	0	281.5	0	0	0	0	2293.1	280.10000000000002	




Slab afectat	ha	1965	1975	1995	2001	2005	2010	2018	2019	2020	302400	341900	485300	504300	504800	553433	572353	572354	572355	Moderat	ha	1965	1975	1995	2001	2005	2010	2018	2019	2020	195600	213000	244600	252700	259300	279255	300341	300342	300343	Puternic afectat	ha	1965	1975	1995	2001	2005	2010	2018	2019	2020	96200	99500	94200	101700	114200	116780	143204	143205	143206	Total suprafata agricola afectata de eroziune	ha	1965	1975	1995	2001	2005	2010	2018	2019	2020	594200	654400	824200	858600	877600	949468	1015693	1015694	1015695	Suprafață agricolă totală a țării	ha	1965	1975	1995	2001	2005	2010	2018	2019	2020	2073022.06	2073022.06	2073022.06	2073022.06	2073022.06	2073022.06	2073022.06	2073022.06	2073022.06	




Boli infectioase si parazitare	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	74.2	72.8	69.3	66.099999999999994	65.3	63.5	41.5	45.2	50.1	51.1	48.9	Tumori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	15.3	14.8	15.7	15.5	15.7	16	12.5	13.9	13.9	15.5	16.7	Boli endocrine, de nutritie si metabolism	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	32.6	32.5	33.6	33.799999999999997	30.8	32.299999999999997	23.3	31.7	31.8	33.200000000000003	36.4	Boli ale singelui, organelor hematopoietice si unele tulburari ale mecanismului imunitar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	25.6	25.5	24.3	23.2	24.5	23.9	16.5	17.100000000000001	18.3	18.7	18.399999999999999	Tulburari mentale si de comportament	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	20.3	11.2	8.9	10.1	9	8.9	6.8	8.6	9.3000000000000007	10.199999999999999	9.6	Boli ale sistemului nervos si ale organelor de simt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	72	69.7	67.099999999999994	64.400000000000006	64.2	71.5	48.3	56.3	62.4	57	16.899999999999999	Boli ale aparatului circulator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	67.5	64.5	61.8	76.5	58.6	54.2	38.4	43.7	50.7	50.8	50.45	Boli ale aparatului respirator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	406.7	465.4	474.9	518	523.9	527.4	376.5	400.3	466.5	464.8	418.9	Boli ale aparatului digestiv	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	68.7	63.9	57.2	54.9	49.5	50.5	31.9	40.299999999999997	43.1	41	40.04	Boli ale aparatului genito-urinar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	72.099999999999994	68.8	70.3	70.8	67.099999999999994	64.7	39.9	47.1	47.4	50.2	49.8	Complicatii ale sarcinii, nasterii si lauziei	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	44.5	43.5	38.700000000000003	33.5	30.9	28.4	24.4	21.6	20.5	18.899999999999999	20.48	Boli ale pielii si tesutului celular subcutanat	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	60.8	61	60.5	56	52	50.9	33.700000000000003	39.4	32.4	33.1	31.9	Boli ale sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	53.6	53.3	59.6	49.7	46.9	47.9	33.6	41.3	45.4	44.4	42.9	Malformatii congenitale, deformatii si anomalii cromozomiale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	3.8	3.8	4	3.4	3.3	3.1	1.6	1.8	2.2000000000000002	1.8	2.0259999999999998	Leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	105.3	106.3	102.6	100	80.900000000000006	77	56.7	65.5	72	72.5	74.774000000000001	Total	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1127	1161.3	1152.9000000000001	1179.7	1126.0999999999999	1124	920.1	1056.7	1130.7	988.9	878.16999999999985	



Infectii salmonelozice	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1886	1275	988	911	818	1057	230	259	414	487	603	Boli infectioase intestinale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	17357	16489	15095	16504	16599	18257	4020	6057	11964	6173	6213	Hepatite virale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	627	379	837	667	720	127	28	39	29	58	71	Tuse convulsiva	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	156	42	280	347	184	155	59	5	6	372	1039	Rujeola	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	339	90	17	0	0	0	215	Scarlatina	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	403	465	441	595	1954	1830	597	172	878	1733	2386	Parotidita epidemica	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	49	66	105	72	118	105	29	38	63	56	56	Infectie meningococica	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	37	36	27	20	18	14	19	7	9	11	12	Gripa si infectii acute ale cailor 
respiratorii superioare, mii	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	240	289	283	296	329	335	237	222	299	296	245	Infectia HIV(SIDA)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	88	131	241	182	292	241	157	139	182	222	276	Purtatori HIV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	586	574	603	618	680	701	534	636	764	796	735	Pediculoza	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	3018	3140	2546	2138	1240	1020	536	464	524	505	547	Scabie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1296	1127	1079	1146	1502	2050	1497	1631	1760	1971	1692	



Infectii cu alte salmonele	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	528	361	408	1297	364	107	2176	171	240	250	Dizenteria bacteriana (Shigellosis)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	63	56	329	448	18	0	795	0	26	26	Escherichioze	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	471	583	702	1756	607	156	3221	542	449	422	Enterite, colite, gastroenterite provocate de agenti determinati	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	3057	3059	3332	9448	2282	496	15558	1515	1473	1629	Intoxicatii si toxicoinfectii alimentare, provocate de agenti determinati	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	226	235	244	705	148	14	1111	78	88	65	Intoxicatii si toxicoinfectii alimentare, provocate de agenti nedeterminati	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	958	1078	849	2885	1182	247	5163	558	565	477	Infectii intestinale acute provocate de agenti nedeterminati	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	5153	4599	5513	15265	6192	1483	28453	5026	4113	4447	Tuberculoza organelor respiratorii	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	119	119	138	376	107	40	661	65	96	105	Tusea convulsiva	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	38	265	339	642	153	58	1192	6	359	967	Scarlatina	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	455	434	591	1480	1815	587	4473	867	1722	2372	Sifilis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	100	67	51	218	57	33	359	72	40	32	Infectie gonococica acuta si cronica	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	25	10	21	56	10	13	100	15	12	5	Varicela	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7183	10011	6825	24019	7293	3872	42009	8128	7298	9209	Rujeola	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	67	16	83	0	0	176	Hepatita virala A	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	216	609	462	1287	57	0	1806	0	0	4	Oreionul (Parotidita epidemica)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	49	78	60	187	78	17	342	50	46	47	Infectia enterovirala	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	323	1288	765	2376	994	130	4265	750	948	1759	Pediculoza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1158	849	785	2792	510	237	4324	230	216	178	Scabia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	531	519	534	1584	1058	681	3857	912	1056	748	Infectia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	0	6191	6191	20036	3010	4085	Infectii acute ale cailor respiratorii cu localizari multiple sau nedeterminate	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	178859	188367	211015	578241	231402	143890	1164548	188255	185508	153572	Gripa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	692	546	329	1567	1212	2152	5260	740	882	1178	Pneumonii, bronhopneumonii acute	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	36799	41137	44565	122501	39697	19809	226572	32985	28036	39003	



Tuberculoza nou-nascuti (30 zile)	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	97.3	98.4	99.4	99.3	98.5	99	99	99.1	99.3	99.1	99.3	99.1	99.1	99.1	99.1	98.1	98.5	97.7	98	97.4	97.7	97.2	96.1	96.9	96.9	96.5	96.7	96.2	95.7	96	Difterie si tetanos 1 an	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	97	97.7	98	97.4	97.4	97	98.6	98.2	98.3	98.1	98.3	98.1	97.5	97.3	96.3	94.3	94.4	94.4	90.2	89.7	89.3	89.6	89.1	91.8	92.2	88	88.7	88.4	88.6	87.6	Tusa convulsiva 1 an	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	95.5	98.2	97.1	96.9	97	95.7	98.3	98.1	98.2	97.9	98	98	97.1	96.8	96	94.1	94.1	94.1	90.6	90.1	89.3	88.8	88.6	91.6	91.4	88	88.5	88.3	88.3	87.4	Poliomielita 1 an	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	97.1	98.6	98.4	97.6	98.2	97.6	98.4	98.5	98.6	98.3	98.7	98.6	97.8	97.7	96.9	95.7	95.7	94.8	90.6	90.2	89.3	90.1	89.6	92.1	92.1	88.6	89.1	88.8	88.5	87.8	Rujeola 2 ani	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	98	98.4	98.9	99.2	98.8	99.2	99.4	99.2	99.4	99.2	99.3	99.3	99.2	99.1	98.9	97.9	Hepatita B 1 an	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	18.8	81	97.2	94.9	94.4	98.1	98.8	99.1	99.1	99	98.9	99	98.4	98.4	97.6	96.7	96.3	95.1	93.7	92.5	91.9	91.4	90.3	92.2	92.5	89.3	89.1	88.7	89	88.4	Parotidita epidemica 2 ani	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	23	0.8	80.3	78.8	94.2	99	99.4	99.3	99.4	99.2	99.3	99.3	96.1	96	98.9	93.2	Rubeola 2 ani	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2.6	97.7	99.2	99.3	99.3	99.2	99.1	98.9	97.9	92.8	92.2	91.5	90.3	89.6	88.8	88.1	90.6	88.9	84.3	84.3	84.5	85.2	84.1	



Volumul total al apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare, mii metri cubi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	66936.399999999994	69731.3	69524.100000000006	70439	66911.199999999997	70114.899999999994	70942.7	68842.5	71490.399999999994	Volumul total al apelor uzate epurate, mii metri cubi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	64323.7	67726.100000000006	67357.7	68369.899999999994	64954.7	67988	68829.100000000006	66745.399999999994	69186	



Numarul total al statiilor de epurare a apelor uzate, unitati	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	87	83	85	90	92	101	109	118	125	Numarul statiilor de epurare a apelor uzate in functiune, unitati	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	73	70	72	74	81	92	99	107	116	



Suspenzii, mii tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2.1	2.1	2.2999999999999998	2.8	2.6	2.7	2.4	2.4	2.4	3.1	2.6	6.5	2.5	2.9	4.7	6.4	6.7	4.8	Reziduuri, mii tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	115.3	113.1	103.8	102.5	100.7	100.2	98.6	96.1	100.8	104.3	99.3	99.5	100.2	98.2	101	96	99	95.5	Sulfati, mii tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	22.1	21.5	16.8	17.8	18.2	17.5	17.5	17.8	18	18	18.7	35.299999999999997	35.5	18.100000000000001	15.8	15.9	30	17.3	Cloruri, mii tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	17.899999999999999	17	15.6	14.9	15.4	15.8	15.7	15.3	15.4	62.1	56.6	92.2	18.100000000000001	17.600000000000001	63.6	61.8	87.5	73.400000000000006	Azot, mii tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2	1.8	1.9	2.2000000000000002	2.2000000000000002	2.4	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	Nitrati, tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	723.5	603.1	527.79999999999995	511.5	501.1	510.9	472.8	485	479.6	487.4	328.4	274.2	312.10000000000002	316	250.2	294.7	306.89999999999998	281.5	Fosfor, tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	107.3	106.3	109.5	109.3	107.3	106.6	108.4	109.4	109.5	109.6	111.9	114.8	441.9	315.7	723.9	528.4	882.9	815.9	Produse petroliere, tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	30	40	40	50	50	40	30	Azotat de amoniu, tone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	216.8	189.8	211.7	207.3	238.6	299.39999999999998	283.3	205.6	211.2	231.5	196.8	193.9	238.3	238.3	447.3	426.8	432.3	208.7	



Numarul probelor cercetate	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1594	1709	1519	1655	1465	1571	1704	1701	1908	2070	1985	1833	1470	996	1238	1418	1499	1457	1346	1056	Numarul probelor cu abateri de la normele sanitare	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	829	975	920	952	991	1023	1219	1166	1283	433	1183	1121	798	526	689	823	889	799	677	540	Procentul probelor cu abateri de la normele sanitare (Surse centralizate de alimentare cu apa)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	52	57	61	58	68	65	72	69	67	21	60	61	54	53	56	58	61	55	50	51	




Numarul probelor cercetate	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7885	8244	8160	8319	5157	6000	5382	5633	5507	6138	6016	3653	2850	1075	1112	1099	1248	1059	1088	889	Numarul probelor cu abateri de la normele sanitare	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	6323	7111	6702	7053	4165	5054	4467	4652	4388	4635	4933	2805	2144	792	811	814	923	823	823	641	Procentul probelor cu abateri de la normele sanitare (Surse descentralizate de alimentare cu apa)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	84	86	82	85	81	84	83	83	80	76	82	77	75	74	73	74	74	78	76	72	




 Rabia 	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	113	138	167	79	59	78	91	70	18	13	23	15	Antrax 	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2	3	1	1	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1	Gripa aviara	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	5	38	133	



Bovine 	F	Anenii Noi	Basarabeasca	Cahul	Criuleni	Donduseni	Hîncesti	TOTAL	Porcine	M	
Anenii Noi	Basarabeasca	Cahul	Criuleni	Donduseni	Hîncesti	TOTAL	38584	43	24449	5	10	63091	Porcine	F	
Anenii Noi	Basarabeasca	Cahul	Criuleni	Donduseni	Hîncesti	TOTAL	31753	34	18282	8	50077	Total animale	
Anenii Noi	Basarabeasca	Cahul	Criuleni	Donduseni	Hîncesti	TOTAL	70337	1	77	42732	5	18	113170	



2022	2023	2024	2025	661231	432883	234189	184386	
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