Proiect

Anexă la Hotărârea Guvernului nr. ________ din _________ 2026

PROGRAMUL

DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

„EDUCAȚIA 2030” PENTRU ANII 2026-2030

Chișinău, 2026

Capitolul I

INTRODUCERE

1. (în continuare – Programul) reprezintă un document de politici care stabilește sistemul de acțiuni și responsabilități pentru factori de decizii la toate nivelurile sistemului de educație și care derivă din angajamentul pentru cea de-a doua etapă de planificare, pentru anii 2026-2030, ce vizează asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare ”Educația 2030”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.114/2023.

2. Programul este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea strategică, având ca temei Strategia de dezvoltare ” Educația 2030” (SD ”Educația 2030”), precum și lecțiile învățate din implementarea Programului de implementare a acesteia pentru anii 2023–2025, evaluate prin exerciții independente de monitorizare și analiză intermediară.

3. Prezentul Program răspunde la necesitățile de adaptare a politicilor educaționale la provocările cu care se confruntă sistemul de învățământ din Republica Moldova, inclusiv:

- discrepanța existentă între așteptările societății privind performanța sistemului educațional și nivelul real al calității educației;

- tensiunea dintre obiectivele strategice ale educației, cerințele economice ale dezvoltării societății și capacitatea financiară a statului de a susține aceste direcții prioritare;

- incongruențele dintre tendințele globale de internaționalizare, digitalizare și globalizare a educației și capacitatea sistemului educațional din Republica Moldova de a răspunde adecvat, relevant și eficient acestor transformări complexe;

- discrepanțele dintre opțiunile strategice ale statului și ale societății în direcția dezvoltării unui sistem educațional modern și competitiv la nivel internațional și nivelul limitat al resurselor disponibile – umane, financiare, logistice și instituționale – necesare realizării acestor aspirații.

4. Programul va fi implementat pe parcursul unei perioade de cinci ani (2026–2030), printr-un plan de acțiuni etapizat, cu obiective clare, indicatori de performanță cuantificabili și măsuri de monitorizare continuă. Accentul este pus pe eficiență operațională, digitalizare, interacțiune cu comunitatea și partajarea responsabilităților între autoritățile și instituțiile publice cu competențe pe domeniu.

5. Programul contribuie în mod direct la implementarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare ”Educația 2030” și corelează cu Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, precum și cu politicile statului, reflectate în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029; Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027; Programul național privind asigurarea respectării drepturilor omului pentru anii 2024-2027, Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2024-2027; Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” și a Programului privind implementarea acesteia pentru anii 2023-2026; Strategia de Dezvoltare „Sport 2030”; Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027, Strategia de mediu pentru anii 2024-2030 și în alte documente de politici publice.

6. Totodată, Programul reprezintă un criteriu de manifestare a eficienței funcționării și dezvoltării sistemului de educație. Programul a fost elaborat în baza următoarelor principii:

- principiul coerenței prevederilor strategice și a acțiunilor operaționale;

- principiul oportunității și valențelor resurselor implicate în realizarea acțiunilor prevăzute;

- principiul contextualității și dinamicii schimbărilor sociale, economice, politice, educaționale, demografice (modificării schimbărilor);

- principiul ierarhizării responsabilităților privind realizarea acțiunilor din Program;

- principiul motivării tuturor actorilor implicați în realizarea Programului.

7. Corelarea cu Strategia de dezvoltare” Educația 2030” pentru anii 2023-2030

Programul se fundamentează pe prioritățile definite în Strategia de dezvoltare ”Educația 2030”, asigurând implementarea în practică a următoarelor obiective generale:

Obiectivul general 1. Racordarea educației la cerințele și nevoile pieței muncii din perspectiva dezvoltării sustenabile prin restructurarea mecanismelor de dezvoltare a capitalului uman.

Obiectivul general 2. Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții.

Obiectivul general 3. Asigurarea sistemului educațional de toate nivelurile și formele de învățământ cu personal didactic/științifico-didactic și managerial calificat, competent, motivat și competitiv.

Obiectivul general 4. Consolidarea coeziunii socioeducaționale pentru educație de calitate prin conjugarea eforturilor tuturor factorilor și actanților procesului educațional.

Obiectivul general 5. Crearea noilor medii, eficiente și motivante, de dezvoltare și învățare pe parcursul vieții pentru toți cetățenii.

Obiectivul general 6. Îmbunătățirea funcționalității sistemului educațional prin implementarea eficientă a tehnologiilor digitale pentru asigurarea calității și sustenabilității educației.

Obiectivul general 7. Asigurarea oportunităților de învățare și educație pentru toți cetățenii pe tot parcursul vieții în context formal, nonformal și informal.

Obiectivul general 8. Promovarea inovațiilor și a schimbărilor în educație prin dezvoltarea cercetării științifice.

Obiectivul general 9. Creșterea performanțelor sectorului Educație prin eficientizarea rețelei, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității manageriale și a culturii calității la toate nivelurile sistemului educațional.

8. În contextul elaborării Programului, obiectivele acestuia vor fi abordate din două perspective:

- identificarea obiectivelor care n-au fost realizate sau au fost realizate parțial și stabilirea cauzelor, consecințelor ce au adus la situația respectivă;

- asigurarea continuității în promovarea reformelor în sistemul educațional.

Realizarea Programului de implementare a SD „Educația-2030” pentru anii 2026-2030, ca etapă finală, va consacra educația drept elementul-cheie în determinarea reușitei personale și profesionale de-a lungul întregii vieți.

9. Contribuția la realizarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”

Programul contribuie la implementarea Obiectivului general 3. Garantarea educației corespunzătoare și de calitate pentru toți pe tot parcursul vieții din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr.315/2022, prin consolidarea și promovarea reformelor menite să îmbunătățească atât calitatea educației, cât și accesul la educație pentru fete și băieți, până la finele anului 2027 țintindu-se creșterea ratelor de înscriere până la 24% pentru educația antepreșcolară, 98% pentru învățământul preșcolar, 105% pentru învățământul primar, 103% pentru învățământul gimnazial și de 65% pentru copiii romi în învățământul primar și secundar. De asemenea, se urmărește o creștere a ratei de participare a tinerilor și a adulților (15-64 de ani) în educația formală și nonformală pe parcursul vieții de până la 25%.

10. Prin implementarea Planului național „Construim Moldova Europeană”. 20 de acțiuni guvernamentale, Programul contribuie la realizarea Priorității nr. 18. Îmbunătățirea sistemului de formare și dezvoltare profesională a resursei umane în educație, prin intermediul Institutului Național pentru Educație și Leadership, responsabil de modernizarea proceselor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice și manageriale, modernizarea și consolidarea activității de mentorat în sistemul educațional.

11. Programul este în concordanță cu Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Programul de implementare a SD „Educația 2030” pentru perioada 2026–2030 și Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027 au direcții compatibile: ambele urmăresc îmbunătățirea calității educației, adaptarea la cerințele economice, digitalizare, infrastructură, servicii publice mai bune, forță de muncă bine pregătită. Pilonul „Capital social” din Agenda de Reforme include educația ca element central, ceea ce confirmă că educația este recunoscută ca sector strategic în Planul de Creștere.

Alinierea strategică este destul de puternică la nivel macro: Agenda de reforme aferentă Planului de creștere recunosc importanța educației, digitalizării, infrastructurii, competitivității și dezvoltării forței de muncă, care sunt și obiective centrale ale Programului.

Resurse financiare semnificative sunt alocate educației prin Agenda de Reforme, ceea ce indică angajament și posibilitate reală de implementare.

Mecanisme instituționale de monitorizare și raportare sunt parte din Agenda de Reforme, ceea ce este esențial pentru ca un Program de implementare a Strategiei să devină efectiv.

12. Aportul la realizarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030

Programul este aliniat la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și contribuie la atingerea următoarelor ținte:

- Ținta națională nr. 4.1. Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții absolv învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și de calitate, care să conducă la rezultate relevante și eficiente ale învățării;

- Ținta națională nr. 4.2. Până în 2030, asigurarea faptului că fetele și băieții au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar;

- Ținta națională nr. 4.3. Până în 2030, creșterea înrolării în învățământul profesional tehnic și superior accesibil și calitativ;

- Ținta națională nr. 4.4. Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți cu competențe relevante pentru piața muncii;

- Ținta națională nr. 4.5. Până în 2030, asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a copiilor în situații vulnerabile;

- Ținta națională nr. 4.7. Promovarea dezvoltării durabile, stilurilor de viață durabile, drepturilor omului, egalității de gen, a culturii păcii și nonviolenței, cetățeniei globale și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă;

- Ținta națională nr. 4.a. Construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ astfel încât să corespundă necesităților copiilor, fetelor și băieților și persoanelor cu dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, nonviolent și incluziv pentru toți;

- Ținta națională nr. 4.b. Extinderea substanțială, până în anul 2030, a numărului de burse disponibile pentru înscrierea în învățământul superior, inclusiv formare profesională și tehnologia informației și comunicațiilor, programe tehnice, inginerești și științifice;

- Ținta națională nr. 4.c. Creșterea substanțială, până în anul în 2030, a ofertei de profesori calificați, inclusiv prin cooperare internațională pentru formare a cadrelor didactice;

- Ținta națională nr. 8.6. Până în 2030, reducerea proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare, până la un nivel similar cu media din țările Europei Centrale și de Est.

13. Alinierea cu Acordul de Asociere RM–UE

Programul reflectă și transpune în practică angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în special Capitolul 23. Cooperarea în materie de învățământ, formare, multilingvism, tineret și sport, precum și Capitolul 24. Cooperarea în domeniul activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative.

14. Așadar, Programul pentru implementarea SD ”Educația 2030” pentru anii 2026-2030, va contribui la asigurarea alinierii cadrului legislativ la angajamentele internaționale ale Republicii Moldova și la acquis-ului Uniunii Europene în domeniu. Programul va sprijini implementarea prevederilor internaționale, va armoniza legislația națională cu bunele practici europene și va consolida un sistem de învățământ de calitate în beneficiul cetățenilor.

15. Elaborarea prezentului Program a presupus o abordare participativă și incluzivă, în spiritul Obiectivului general 7 „Asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente” al Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, precum și în conformitate cu principiul „a nu lăsa pe nimeni în urmă” (Leave No One Behind – LNOB), promovat de Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, implicând multiple ședințe plenare și reuniuni tehnice pe parcursul perioadei de elaborare.

16. Pe parcursul perioadei de elaborare, Programul a fost supus consultărilor publice pe diverse platforme de dialog, astfel ca rezultat al acestui proces participativ amplu a fost elaborat un Program care reflectă nevoile și aspirațiile tuturor părților interesate, asigurând legitimitatea și sustenabilitatea agendei de reforme în domeniul învățământului și cercetării științifice a Republicii Moldova.

Capitolul II

ANALIZA SITUAȚIEI

17. Capitalul social este baza esențială pentru reziliența economică, creșterea favorabilă incluziunii și bunăstarea societății în Republica Moldova. Cuprinde valoarea colectivă încorporată în rețelele sociale, sistemul educațional, politicile pieței muncii și mecanismele de protecție socială care încurajează cooperarea, încrederea și sprijinul reciproc între cetățeni. Republica Moldova se confruntă cu provocări structurale în ceea ce privește alinierea eficientă a rezultatelor sale educaționale la cerințele pieței muncii, asigurarea unor sisteme solide de protecție socială, promovarea ocupării forței de muncă și prestarea de servicii medicale echitabile. Aceste ineficiențe au dus la disparități pronunțate în participarea pe piața muncii, în special în rândul tinerilor și al grupurilor vulnerabile, limitând capacitatea țării de a realiza o convergență economică susținută cu standardele UE.

Dimensiunea realizării conexiunii învățământului cu piața muncii

18. Reducerea decalajului dintre competențe și cererea de pe piața muncii prin consolidarea învățământului profesional tehnic și superior rămâne o provocare incontestabilă în continuare. Persistă neconcordanțe între curricula și necesitățile reale ale industriei, multe programe din învățământul profesional tehnic nereușind să reflecte evoluția cerințelor pieței muncii. Astfel absolvenții rămân fără competențele esențiale solicitate de angajatori. Ritmul accelerat al progresului tehnologic și schimbarea continuă a cerințelor economice și ocupaționale accentuează acest decalaj, îngreunând capacitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic de a oferi o pregătire relevantă, actualizată și adaptată nevoilor pieței muncii.

19. Pentru anul de studii 2025, învățământul profesional tehnic postsecundar a fost organizat în 14 centre de excelență și 35 de colegii, menținându-se aceeași rețea instituțională ca în anul precedent. Numărul elevilor a constituit 34,6 mii de persoane, înregistrând o creștere de 3,9% comparativ cu anul de studii 2024/25. Majoritatea elevilor (86,0%) își desfășurau studiile în instituțiile publice, iar peste jumătate dintre aceștia (53,0%) studiau în bază de contract. În învățământul profesional tehnic secundar, organizat în 8 centre de excelență și 32 de școli profesionale, numărul elevilor a constituit 15,6 mii de persoane, în creștere cu 8,0% față de anul de studii precedent. Distribuția pe sexe relevă o predominanță a băieților, care reprezintă 72,9% din totalul elevilor, în timp ce fetele dețin o pondere de 27,1%. În învățământul profesional tehnic postsecundar, distribuția elevilor pe sexe indică o ușoară predominanță a fetelor, acestea reprezentând 52,9% din totalul elevilor, comparativ cu 47,1% pentru băieți.

20. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 628/2023 privind aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic până la 12% din volumul alocațiilor de la bugetul de stat se repartizează pentru finanțare complementară și până la 3% din volumul alocărilor de la bugetul de stat se repartizează pentru finanțare competitivă pe bază de proiecte. Finanțarea complementară este alocată pentru achiziționarea de bunuri și achiziționarea de servicii pentru îmbunătățirea învățământului profesional tehnic; procurarea și repararea activelor, inclusiv a clădirilor și a altor cheltuieli de capital necesare pentru a asigura buna funcționare a instituției; cheltuielile necesare pentru consolidarea, modernizarea și dezvoltarea învățământului profesional, inclusiv pentru creșterea atractivității și acțiuni de promovare și implementare a învățământului dual.

21. Dezvoltarea și consolidarea cadrului calificărilor din ÎPT prin elaborarea standardelor de calificare pentru toate programele și alinierea a cel puțin 50 % din programele de studii ÎPT active la curricula bazată pe calificări ar reduce substanțial decalajul dintre competențe și cererea de pe piața munci. Iar aprobarea unor programe din ÎPT bazate pe tranziția către o economie ecologică (elaborate în colaborare cu sectorul privat) ar aduce plus valoare în procesul de dezvoltare durabilă al sectorului.

22. O importanță majoră în procesul de pregătire a specialiștilor o are învățământul dual, formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic. De către MEC a fost aprobat cadru normativ de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 prin aprobarea Planului cadru și a ghidurilor metodologice de perfectare a Acordului de cooperare în învățământul dual și a Contractului de formare profesională în învățământul dual, a fost dezvoltat registrul unităților economice în învățământul dual în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație. Numărul elevilor în învățământul dual a crescut semnificativ în ultimii ani (Figura 1).

În anul de studii 2025–2026 numărul elevilor din învățământul dual în Republica Moldova este de aproximativ 3.340 de elevi — cu 923 mai mulți (+38,2%) decât în anul precedent și cu 1.640 mai mulți (+96,5%) față de anul de studii 2023–2024.

Figura 1. (Sursa BNS) Evoluția numărului de studenți în învățământul dual

23. În învățământul superior au fost realizate acțiuni țintite de asigurare a calității programelor de studii superioare pentru ca acestea să răspundă nevoilor pieței muncii, inclusiv au fost investite peste 500 mln. lei în infrastructura universitară. Au fost aprobate peste 300 de standarde de calificare pentru nivelele 6-8 ISCED, ajustate peste 150 de programe de studii superioare de licență și master la aceste standarde și elaborate peste 750 de suporturi de curs.

24. Numărul total de studenți în învățământul superior a constituit 62,9 mii persoane, în creștere cu 6,8% față de anul de studii 2024/25. Dintre aceștia, 53,2 mii (84,5%) studiază în instituțiile publice de învățământ superior, iar 9,8 mii (15,5%) în instituțiile private. Numărul studenților din instituțiile publice a crescut cu 7,0%, iar în instituțiile private cu 5,5% comparativ cu anul precedent (Figura 2).

Figura 2. (Sursa BNS) Evoluția numărului de studenți în învățământul superior, pe tipuri de instituții și forma de finanțare, 2024/25–2025/26

Pe cicluri de studii, 46,7 mii (74,2%) de studenți sunt înscriși la studii superioare de licență, 10,6 mii (16,9%) la studii superioare de master și 5,6 mii (8,9%) la studii superioare integrate. Comparativ cu anul de studii 2024/25, numărul studenților a crescut la toate ciclurile de studii: cu 6,6% la licență, 7,7% la master și 5,9% la studiile superioare integrate (Figura 3).

Figura 3. (Sursa BNS) Evoluția numărului de studenți în învățământul superior, pe cicluri de studii și tipuri de instituții, în anii de studii 2024/25 și 2025/26

După forma de învățământ, 39,7 mii (63,1%) de studenți își fac studiile cu frecvență, 22,6 mii (35,9%) cu frecvență redusă și 629 persoane (1,0%) la distanță. Comparativ cu anul precedent, numărul studenților a crescut cu 6,8% la învățământul cu frecvență și cu 4,2% la învățământul cu frecvență redusă, iar programele la distanță au înregistrat o creștere semnificativă, de la 77 la 629 de studenți.

Figura 4. (Sursa BNS) Distribuția studenților în învățământul superior, pe forme de învățământ, în anii de studii 2024/25 și 2025/26

25. Cu toate acestea urmează ca toate programele de studii superioare de la cele trei cicluri de studii superioare să fie aliniate la standardele de calificare pentru ca acestea să satisfacă deplin cerințele pieței muncii cu participarea mediului de afaceri la modernizarea lor. A fost aprobat prin HG 660/2024 Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a învățământului superior dual în cadrul studiilor superioare de licență (ciclul I). Prin HG 164/2025 a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a învățământului la distanță și cu frecvență redusă în cadrul studiilor superioare de licență și de master.

26. O serie de provocări care persistă în continuare în formarea profesională, precum lipsa unui sistem modern de marketing educațional și a mecanismelor de ajustare a ofertei educaționale la necesitatea pieței muncii; nivelul scăzut de educație antreprenorială și economică a societății, în general, și a tinerei generații, în special; inerția pieței muncii, dar și a sistemului de învățământ de a crea structuri comune: parcuri tehnologice, laboratoare științifice, întreprinderi cu funcții duble (de producere și de formare profesională etc.); nivelul scăzut de investiții dinspre agenții economici în sistemul de pregătire a resurselor umane și nivelul scăzut de protecție legală în acest sens; perpetuarea unui proces defectuos de ghidare în carieră; acțiuni limitate în ce privește pregătirea tinerilor pentru viață, dezvoltarea rezilienței la provocările psihoemoționale și dezvoltarea abilităților de adaptare continuă la nevoile pieței muncii; investiții limitate în crearea unui mediu sigur și prietenos în școli, dar și în timpul practicii profesionale și mai târziu la locul de muncă; majoritatea calificărilor oferite de furnizorii de servicii educaționale nu au la bază standarde de calificare elaborate pe domenii și niveluri de formare profesională, toate acestea vor fi realizate prin acțiunile noului Program de implementare a SD ”Educația 2030” pentru următorii 5 ani.

Dimensiunea performanțelor în sistemul de învățământ: acces; incluziune; rezultate ale învățării; absenteism și abandon; grupuri vulnerabile; adaptarea psihosocială și educațională

27. Sistemul de învățământ își consolidează capacitatea de sprijin pentru generația tânără în procesul de tranziție sigură și sănătoasă spre maturitate, pentru asigurarea bunăstării copiilor, adolescenților și tinerilor și al dezvoltării durabile a societății. Astfel, urmează în continuare să asigurăm accesul la educație, în primul rând, a copiilor, elevilor, studenților din mediile vulnerabile; să îmbunătățim evoluția indicatorilor de participare școlară (la testări naționale și internaționale), să promovăm incluziunea și integrarea socioemoționale a celor ce învață, prin promovarea egalității de gen, educației pentru sustenabilitate, democrație, interculturalitate, multilingvism, pentru pace și cetățenie activă.

28. În anul de referință, rata de participare la servicii de educație timpurie a copiilor de 0–2 ani împliniți și rata de participare la învățământul preșcolar a copiilor de 3 ani până la vârsta intrării în învățământul primar denotă o tendință pozitivă. Prima rată a crescut cu 4,2 p.p., iar cea de-a doua cu 4,1 p.p. (Figura 5a). Trendul pozitiv atestă o îmbunătățire a frecventării instituțiilor de către copii și un interes sporit din partea părinților, or, nivelul calității educației timpurii este în continuă creștere.

Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie, în anul 2025, a fost de 122,9 mii de persoane, în scădere cu 4,3 mii de copii sau cu 3,4%, comparativ cu anul 2024. Totodată, rata de cuprindere în educația formală a copiilor în vârstă de 6 ani a crescut față de anul 2022 cu 7,7 p.p., ceea ce este semnificativ pentru acest indicator și s-a menținut în continuare în 2024 și 2025.

Figura 5a. (Sursa: BNS) Rata brută de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar

Figura 5b. Ponderea copiilor înscriși în servicii de educație timpurie (0–2 ani împliniți) și învățământ preșcolar (de la 3 ani până la vârsta intrării în învățământul primar), pe regiuni, 20257.1

7.1https://statistica.gov.md/ro/situatia-copiilor-in-republica-moldova-in-anul-2025-9578_62470.html

Structura participării la educația timpurie confirmă predominanța învățământului preșcolar, 87,6% dintre copiii înscriși fiind cu vârsta de 3 ani și peste, în timp ce 12,4% beneficiază de servicii de educație antepreșcolară (0–2 ani). La nivel regional, ponderea copiilor înscriși în învățământul preșcolar variază între 84,3% în regiunea Sud și 90,5% în municipiul Chișinău, diferențele fiind relativ reduse și indicând o distribuție echilibrată a serviciilor de educație timpurie (Figura 5b). Totodată, majoritatea copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie provin din mediul urban (52,4%), iar distribuția pe grupe de vârstă evidențiază o concentrare a participării în rândul copiilor de 5 și 6 ani, ceea ce reflectă o bună cuprindere a copiilor în etapa premergătoare învățământului primar.

29. Eforturile Ministerului Educației și Cercetării sunt îndreptate spre crearea de noi locuri în serviciile de educație timpurie destinate copiilor de 0–2 ani împliniți, cu suportul partenerilor externi. Astfel, pe parcursul anilor 2024-2025, au fost reparate și dotate 15 instituții de educație timpurie, fiind amenajată câte o grupă de creșă cu o capacitate de 15 copii în fiecare instituție, ceea ce a contribuit la extinderea accesului copiilor la servicii de educație timpurie și la sprijinirea familiilor în concilierea vieții profesionale cu responsabilitățile parentale.

30. Rata brută de înscriere a copiilor în învățământul primar și rata brută de cuprindere a copiilor în învățământul gimnazial au remarcat o creștere în comparație cu anul precedent. Prima rată s-a majorat cu 0,9 p.p., iar cea de-a doua – cu 2,9 p.p. (Figura 6).

Figura 6. (Sursa: BNS) Rata brută de înscriere a copiilor în învățământul primar și rata brută de cuprindere a copiilor în învățământul gimnazial

31. Rata brută de cuprindere în învățământul secundar de treapta II (nivelul 3) în anul 2025 s-a menținut la nivelul anului precedent, pe când rata brută de cuprindere în învățământul terțiar s-a majorat considerabil, atestând o creștere de 5 p.p. (Figura 7).

Figura 7. (Sursa: BNS) Rata brută de cuprindere în învățământul secundar de treapta II și rata brută de cuprindere în învățământul terțiar

32. În anul 2024 (date operative) rata de participare a tinerilor și adulților în educația formală și nonformală pe parcursul vieții a crescut față de anul 2022 cu 1,1 p.p., ceea ce este semnificativ pentru acest indicator și a menținut progresul în anul 2024 (Figura 8).

Figura 8. (Sursa: BNS) Rata de participare a tinerilor și adulților în educația formală și nonformală pe parcursul vieții

33. În scopul asigurării unui proces educațional de calitate pentru copiii cu CES, în Republica Moldova a fost aprobat prin HG 950/2023 Programul național al educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2024 – 2027, au fost dezvoltate diferite tipuri de servicii de suport. Acestea sunt instituite în baza unui pachet minim de servicii de educație incluzivă, care vizează servicii precum CDS, CREI, cu educație specializată – abilitare/reabilitare, suport în pregătirea temelor, alimentație gratuită, manuale, conform legislației în vigoare, SAP, CRAP.

34. Experiența anilor în care au fost dezvoltate serviciile nominalizate a demonstrat că acestea nu sunt suficiente pentru acoperirea tuturor nevoilor copiilor cu CES și/sau cu dizabilități încadrați în sistemul de învățământ, înregistrând mai multe probleme, de aici nevoia reconceptualizării pachetului minim de servicii de educație incluzivă.

35. Dotarea cu materiale didactice specializate și echipamente asistive. În cadrul unui studiu sociologic, cadrele didactice au menționat necesitatea unor programe educaționale structurate, materiale didactice și concept/teste de evaluare special adaptate pentru diferite categorii de copiii cu CES. Experții intervievați au accentuat necesitatea dotării cu tehnologii și echipamente asistive. Fără aceste resurse, doar cu cerințe privind curriculumul modificat și programe individualizate acestora le este dificil să decidă ce este mai bine pentru un anumit elev. Improvizarea în momentul aplicării metodelor de evaluare, elaborării testelor, de asemenea, provoacă frustrări cadrelor didactice, care și-ar dori niște modele după care să se ghideze.

36. Republica Moldova a înregistrat succese în asigurarea accesului pentru toți copiii în instituțiile de învățământ general. Rămâne, însă, să asigurăm un mecanism de finanțare pentru grădinițe, or astăzi acesta lipsește, și să oferim serviciile necesare pentru copiii cu dizabilitate severă, în special, prin angajarea cadrelor didactice de sprijin și prin dotarea instituțiilor cu echipament specific și tehnologii asistive.

37. Totodată, după absolvirea gimnaziului sau a liceului, tinerii trebuie să aibă acces la învățământul profesional tehnic și superior, precum și la alte forme de educație pe tot parcursul vieții, având asigurată tranziția spre piața muncii. Drept răspuns la această provocare, până în 2027 cota copiilor cu dizabilități incluși în învățământul preșcolar urmează să constituie 5% din numărul total de copii la acest nivel de învățământ, 3% din numărul total de copii/tineri incluși în învățământul profesional tehnic și 2% din numărul total de tineri din învățământul superior.  Noul Program pentru educația incluzivă prevede asigurarea transportului adaptat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, astfel încât în următorii trei ani, numărul acestora să poată acoperi în proporție de cel puțin 50% necesitățile copiilor.

38. Fenomenul bullying-ului este o problemă gravă și persistentă, reflectată atât în datele oficiale raportate de autorități, cât și în percepțiile elevilor. În ultimii ani, amploarea acestui fenomen a devenit mai vizibilă, ceea ce evidențiază necesitatea unor măsuri coerente și coordonate de prevenire și intervenție. Potrivit datelor prezentate de autoritățile naționale, în anul 2025 au fost raportate aproximativ 1 826 de cazuri de bullying în școli, cu 108 cazuri mai multe decât în anul precedent, când au fost înregistrate 1 718 cazuri. Creșterea numărului de cazuri raportate este explicată atât prin persistența fenomenului, cât și prin îmbunătățirea mecanismelor de identificare și raportare a situațiilor de violență în mediul școlar.

Deși numărul cazurilor de bullying a crescut, datele Ministerului Educației și Cercetării arată că numărul total al situațiilor suspecte de violență, abuz, neglijare și exploatare a copilului raportate în instituțiile de învățământ a scăzut la aproximativ 7 582 de cazuri, comparativ cu peste 8 000 de cazuri înregistrate în anul 2023. Această evoluție sugerează că măsurile de prevenire implementate la nivel național încep să producă efecte, însă bullying-ul continuă să reprezinte o componentă importantă a fenomenului violenței școlare.

39. Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) recomandă autorităților să colecteze date dezagregate în funcție de gen privind incidentele rasiste în școli, inclusiv cu privire la motivele specifice comportamentului de bullying. Astfel de date ar trebui să servească drept bază pentru elaborarea unor răspunsuri mai bine direcționate la bullying-ul din școli, inclusiv campanii suplimentare de prevenire a bullying-ului și cursuri de formare pentru profesori și alți specialiști care lucrează cu copiii în școli.

40. Neintervenția în materia prevenirii și combaterii bullying-ului vor conduce, cu probabilitate ridicată, la escaladarea fenomenului, atât sub aspectul incidenței, cât și al intensității manifestărilor, generând prejudicii semnificative asupra sănătății psihice și fizice a copiilor și degradarea climatului educațional. În consecință, se impune elaborarea și implementarea unor intervenții integrate cu politicile publice din sectorul educație, care să fie bazate pe date statistice și cercetări empirice, care să prevadă mecanisme clare de prevenție, intervenție și monitorizare în colaborare cu autoritățile publice din domeniul educației, precum și măsuri de sprijin pentru victime.

41. Față de 2009, decalajul dintre scorurile Republicii Moldova și media OECD s-a redus în toate cele trei domenii evaluate. Totuși, această evoluție trebuie interpretată în contextul modificării performanțelor ambelor grupuri de referință: pe de o parte, al evoluției rezultatelor Republicii Moldova, iar pe de altă parte, al schimbării mediei OECD, inclusiv al scăderii înregistrate în 2022.

La prima participare a Republicii Moldova la testarea PISA 2009, diferențele dintre media OECD și punctajul mediu al Republicii Moldova au fost de 99 de puncte la matematică, 105 puncte la citire/lectură și 88 de puncte la științe. În testarea PISA 2022, aceste diferențe s-au redus la 58 de puncte la matematică (o diminuare cu 41 de puncte față de PISA 2009), 65 de puncte la citire/lectură (o diminuare cu 40 de puncte) și 68 de puncte la științe (o diminuare cu 20 de puncte).

Comparativ cu testarea PISA 2018, evoluțiile din PISA 2022 indică însă o dinamică diferită între domenii. La matematică, diferența dintre media OECD și punctajul mediu al Republicii Moldova s-a diminuat cu 10 puncte, la citire/lectură a rămas practic neschimbată (o creștere de 2 puncte), iar la științe diferența s-a majorat cu 7 puncte (Figura 9). Aceste rezultate confirmă faptul că reducerea decalajului față de 2009 nu a fost uniformă în timp și trebuie analizată atât în raport cu evoluția performanțelor Republicii Moldova, cât și cu schimbările înregistrate la nivelul mediei OECD.

Figura 9. Evoluția diferenței dintre rezultatele Republicii Moldova și media OECD la evaluările PISA, 2009–2022

42. Cu toate acestea, reducerea decalajului față de media OECD nu reflectă în totalitate nivelul de competențe dobândite de elevii din Republica Moldova, indicatorii absoluți ai performanței evidențiind în continuare provocări semnificative. În acest context, conform rezultatelor OECD PISA 2022 (publicat în decembrie 2023), media performanței în 2022 a fost la același nivel ca în 2018 la matematică și mai scăzută în comparație cu 2018 la lectură și știință, cu scoruri în general scăzute în comparație cu mediile OECD. Rezultatele arată o proporție mare de elevi de 15 ani care nu reușesc să demonstreze competența de bază (nivelul 2) la citire (49%), la matematică (56%) și la științe (49%). Evaluarea PISA arată nu doar în ce măsură elevii pot reproduce cunoștințe, ci și dacă ei le pot aplica în situații noi atât în cadrul școlii, cât și în viața reală.

43. Prin urmare, rezultatele PISA au scos în prim plan problemele sistemului de învățământ. Punctajele medii ale elevilor din instituțiile de învățământ cu un număr mic de elevi, sunt semnificativ mai mici decât punctajele medii ale elevilor din instituțiile de învățământ cu un număr mare de elevi. Elevii avantajați din punct de vedere socio-economic înregistrează performanțe mai înalte în toate domeniile, decât elevii dezavantajați. Elevii din instituțiile de învățământ din mediul urban înregistrează performanțe mai înalte în toate domeniile testării PISA, comparativ cu elevii din instituțiile de învățământ rurale. PISA evidențiază existența unui decalaj semnificativ între instituțiile de învățământ în funcție de dimensiunea acestora: elevii din școlile mari (cu peste 400 de elevi) obțin rezultate considerabil mai bune decât elevii din școlile mici (cu mai puțin de 200 de elevi). Conform metodologiei OECD, diferența de punctaj identificată corespunde aproximativ unei diferențe de trei ani de școlarizare. Astfel, la vârsta de 15 ani, elevii din școlile mici pot avea un nivel de competențe comparabil cu cel al elevilor aflați cu aproximativ trei ani mai devreme în parcursul școlar.

44. Neintervenția pe dimensiunea problemelor de acces și de facilitare, de socializare și adaptare psihosocială și educațională a persoanelor din diferite medii sociale, vulnerabile, inclusiv a copiilor refugiaților, copiilor rămași fără îngrijire părintească, cu dizabilități sau cu comportament deviant, va condiționa nerespectarea drepturilor fundamentale ale copiilor și accesul limitat la educație. Sistemul de învățământ nu-și va consolida capacitatea de sprijin pentru generația tânără în procesul de tranziție sigură și sănătoasă spre maturitate, fapt ce va avea repercusiuni asupra rezultatelor școlare, confirmate prin testările naționale și internaționale, fiind un impediment al bunăstării copiilor, adolescenților și tinerilor și al dezvoltării durabile a societății.

Dimensiunea resurselor umane în sistemul de învățământ

45. Nivelul de competență, motivația și prestația cadrelor didactice, care influențează direct performanța sistemului educațional, respectiv, recrutarea, formarea profesională de calitate, motivarea, dezvoltarea continuă a performanțelor cadrelor didactice reprezintă strategia-cheie.

46. Funcționalitatea și performanța sistemului de învățământ sunt afectate de un dezechilibru cantitativ, calitativ, de gen, de vârstă, de mediu (rural, urban) în domeniul capitalului uman (didactic și managerial) la toate nivelurile, anume: nivelul scăzut de motivație și satisfacție profesională a angajaților din sistem, fluxul redus al intrărilor în sistem ale specialiștilor tineri, în special în mediul rural, fluxul sporit al ieșirilor/abandonului profesional în primii ani de activitate, insuficiența de profesori și manageri calificați, inclusiv în mediul rural, ponderea semnificativă a cadrelor didactice cu vârsta sub și peste 60 de ani, dezechilibrul de gen în structura personalului didactic.

47. După o reducere a numărului cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ primar și secundar general de la 26.272 de persoane în anul de studii 2022/23 la 25.779 în anul de studii 2024/25, în anul de studii 2025/26 s-a înregistrat o ușoară creștere, până la 25.818 persoane (Figura 10). Totuși, această evoluție nu inversează tendința de diminuare a personalului didactic înregistrată în ultimii ani. În anul de studii 2025/26, numărul total al cadrelor didactice și de conducere a constituit aproximativ 25,8 mii de persoane. Această evoluție evidențiază presiunea asupra sistemului educațional, generată de deficitul de personal calificat.

Analiza structurii după nivelul de instruire arată că majoritatea absolută a cadrelor didactice dețin studii superioare (peste 93%), în timp ce ponderea persoanelor cu studii profesional-tehnice postsecundare continuă să se reducă. De asemenea, categoria „alte studii” rămâne nesemnificativă, confirmând profesionalizarea înaltă a sistemului educațional, dar și dificultățile de reînnoire a corpului profesoral.

Repartizarea pe grupe de vârstă indică menținerea dezechilibrelor structurale. Cea mai mare pondere este deținută în continuare de cadrele didactice cu vârsta de 50–59 de ani (aproximativ 26–27%), în timp ce segmentul tinerilor sub 30 de ani rămâne redus și în ușoară scădere. În paralel, se observă o creștere a ponderii cadrelor didactice cu vârsta de 60 de ani și peste. Aceste date confirmă accentuarea procesului de îmbătrânire a personalului din sistemul educațional.

Figura 10. Cadre didactice și de conducere în instituțiile de învățământ primar și secundar general după nivelul de instruire (date din BNS)

48. Insuficiența cadrelor didactice în învățământul general rămâne o provocare majoră în continuare. Deficitul de cadre didactice în învățământul general din Republica Moldova este semnificativ, cu 1.589 de posturi vacante la începutul anului școlar 2025-2026, observându-se o diminuare de până la 1365 la începutul anului bugetar 2026.

49. Se atestă problema insuficienței cadrelor didactice de sprijin (CDS), a fluctuației lor frecvente, cauzate în mod special de dependența instituirii poziției respective de numărul copiilor cu CES incluși în noul an de învățământ (Figura 11). Acest fapt generează și problema pregătirii insuficiente a CDS, mai cu seamă în domeniul organizării asistenței individualizate a copiilor ce prezintă nevoi complexe (copii cu deficiențe intelectuale, senzoriale dizabilități severe, senzoriale, TSA, asociate, unde normativul este de un CDS la 5 copii).

Figura 11. (Sursa MEC) Cadre didactice de sprijin în instituțiile în învățământul primar și gimnazial secundar, ciclul I și II (perioada 2013 – 2025)

50. Ministerul Educației și Cercetării a întreprins măsuri țintite pentru îmbunătățirea performanței cadrelor didactice. Programele „Investim în educatori” și „Investim în profesori” vor fi extinse pentru a include și alte categorii de personal didactic, precum cadrele de sprijin, psihologii și logopezii. Această acțiune contribuie la profesionalizarea și responsabilizarea actorilor educaționali în vederea asigurării educației de calitate și la asigurarea sustenabilității reformelor din educație, precum și creșterea performanței. În paralel, 6.000 de profesori au beneficiat de programe gratuite de formare a competențelor digitale. Au fost formați circa 1000 de mentori la nivel național.

51. Crearea INEL reprezintă o măsură strategică esențială pentru profesionalizarea sistemului educațional din Republica Moldova. Institutul este răspunsul instituțional la necesitatea consolidării leadershipului educațional, asigurării continuității în cariera didactică și corelării politicilor de formare cu realitățile din teren. Rolul său devine cu atât mai important în contextul procesului de aderare la UE și al reformelor structurale necesare în educație.

52. Campania „Fii Pro! Alege să fii profesor!” a fost una de bun augur pentru a atrage studenți la programele de Științe ale educației, dar și ulterior de a repartiza absolvenții acestor programe în școli.  Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul 2025, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. În 2024, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296. Din totalul de tineri angajați, cei mai mulți au optat pentru funcțiile de învățător (89), educator (74), profesor de limbă română (36) și profesor de istorie (23). În ceea ce privește distribuția regională, majoritatea absolvenților au ales să activeze în instituțiile din Chișinău, UTA Găgăuzia, Bălți, Orhei și Ialoveni.

53. Rezultatele se datorează majorării indemnizației de repartizare la 200 de mii de lei, dublării burselor pentru studenții de la domeniul ”Științe ale educației”, reducerea la 75% a normei didactice în primii 5 ani, compensații pentru materiale didactice, sprijin pentru cheltuielile de locuință și utilități în mediul rural sau centrele raionale, concediu anual de până la 62 de zile și asistență din partea unui cadru didactic mentor.

54. Deficitul de resurse umane formate și calificate reprezintă o provocare suplimentară. Multe dintre cadrele didactice din sectorul ÎPT nu au experiență practică în sectorul industrial și nu au acces la dezvoltare profesională continuă. În lipsa unor formări periodice în domeniul tehnologiilor emergente și al practicilor industriale, cadrele didactice pot întâmpina dificultăți în a le dezvolta elevilor competențe practice actuale, diminuând astfel eficiența generală a învățământului profesional.

55. Neintervenția pe dimensiunea deficitului de cadre didactice performante poate duce la o calitate joasă a calității procesului educațional. Problema poate fi soluționată în continuare prin acțiuni sistemice, cu caracter intersectorial, care să cuprindă toate procesele (recrutare, selecție, integrare, motivare, formare inițială și continuă, evaluare, salarizare), toate categoriile de personal, de la toate nivelurile sistemului (educație timpurie, învățământ general, profesional-tehnic, superior, formarea continuă). Modificările la Codul Educației pot susține și cadrele didactice din învățământul profesional tehnic. Aceasta ar presupune extinderea mecanismului de acordare a compensației anuale de 4.000 de lei pentru materiale didactice și în învățământul profesional tehnic. În prezent, de acest sprijin beneficiază doar cadrele didactice din învățământul general. După aprobarea modificărilor la Codul Educației, aproximativ 3.600 de profesori din colegii și școli profesionale ar putea beneficia de aceste plăți.

Dimensiunea Societatea, comunitatea și familia pentru educație de calitate

56. În sistemul educațional sunt încurajate dialogul social și parteneriatul instituțiilor de învățământ cu organizațiile din domeniile cercetării și inovării, cu sindicatele, cu mediul de afaceri, cu societatea civilă și cu mass-media, realizate în condițiile legislației, însă acestea rămân insuficient valorificate. Promovarea insuficientă din perspectiva asigurării calității educației a politicilor sociale și comunitare în educație, mai ales în privința serviciilor sociale pentru grupuri dezavantajate, precum și a celor educați în și prin familie și a cooperării dintre școală, autorități și familie solicită eforturi mai complexe și substanțiale din partea sistemului de învățământ.

57. Problema corupției și a educației anticorupție continuă să fie prioritară pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova, deși în datele Centrului Național Anticorupție instituțiile educaționale nu apar în topul fraudelor academice și al indicatorilor de integritate. Pe parcursul implementării Planului sectorial anticorupție pentru anul 2024 s-au realizat unele progrese în ceea ce privește reducerea fraudei academice și consolidarea eticii în sectorul educației, inclusiv prin monitorizarea mai strictă a examenului de bacalaureat, prin aprobarea și implementarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, urmată de a Codului de etică al cadrului didactic și prin înființarea consiliilor de etică în școli. Totuși, în sistemul de învățământ se mai întâlnesc cazuri de favoritism, încălcare a integrității, politici nocive de reglementare a conduitei profesionale și politici privind anunțarea posturilor vacante și cazuri de ocupare a funcțiilor de personal, de angajare în schimbul luării de mită.

58. Barometrul situației în învățământul general inferior și superior, realizat de CIVIS, ne arată că în medie pe an un părinte este solicitat să plătească la asociație de 2,6 ori, iar neformal- de 2,9 ori.

Contribuțiile părinților anuale constituie circa 33,7 mln. lei dintre care plăți neformale circa 20 mln. lei.

59. Urmează să capacităm Consiliile Naționale de Etică și Integritate pentru învățământul general și superior. Ministerul Educației și Cercetării încurajează părinții, cadrele didactice să sesizeze ministerul în privința abaterilor de etică și integritate (inclusiv colectarea plăților informale). Consiliul are competența de a solicita retragerea gradelor didactice pentru abateri de etică și integritate.

Va fi desfășurată o campanie națională de informare privind combaterea plăților informale și va continua implementarea sistemului guvernamental de plăți în calitate de alternativă legală pentru implicarea transparentă și anonimă a părinților în finanțarea școlilor și grădinițelor.

60. Corupția rămâne una dintre problemele sistemului de învățământ superior din Republica Moldova, sugerează un sondaj comandat de Ministerul Educației și Cercetării realizat în șapte universități. Potrivit datelor, 36 la sută dintre respondenți au spus că fie nu s-au întreprins măsuri în cazurile de corupție pe care le-au raportat anterior, fie că nu au fost informați despre finalitatea lor. Alte 43 de procente au afirmat că unele cadre didactice ar fi fost pedepsite. În baza rezultatelor studiului, instituțiile participante la sondaj au lansat,o campanie de informare „Toleranță zero față de corupția din universități”.

61. Sistemul de învățământ se confruntă cu problema educației în și pentru familie, a cooperării școlii cu familia în educația copiilor. Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022, implementată cu sprijinul societății civile și al partenerilor de dezvoltare, a impulsionat educația părinților, în general, dar nu s-a reușit soluționarea multiplelor probleme.

62. Tradițiile și credințele despre parenting sunt învechite, încă se crede că de educația copilului se ocupă doar mama, iar tata este persoana care aduce resurse acasă. Este justificat abuzul în educarea copilului prin expresiile: ”Bătaia e din rai”, ”Părinții m-au bătut, dar am crescut om”; ”Adultul e mare și știe mai bine, trebuie ascultat”; ”Nu laud copilul să nu se urce în cap”, etc. Totodată, este prezentă și multitudinea de familii care își educă copiii conform tiparului vechi cu neînțelegere sau lipsa dorinței de schimbare.

63. Există practici episodice /rare privind finanțarea programelor de parenting pentru specialiști și părinți în cadrul serviciilor sociale universale. Programele de parenting sunt finanțate în cadrul unor proiecte/granturi internaționale care au caracter temporar. Majoritatea programelor sunt oferite gratis, cu câteva excepții când părinții achită acest serviciu.

64. Programul de educație parentală „Mellow Parenting” este un program implementat de UNICEF în care părinții învață cum să-și crească copiii în mod sănătos. Programul are drept grup țintă copiii de vârsta preșcolară este format din 14 sesiuni de grup și are scopul de a sprijini părinții în dezvoltarea competențelor parentale la diferite etape de dezvoltare a copilului, începând cu cea prenatală, și până la vârsta preșcolară și se bazează pe principiile de atașament, învățare socială și teoria comportamentului cognitiv. Acesta pune accent pe facilitarea relațiilor pozitive între părinți și copii, îmbunătățirea stării lor de bine, învățarea din experiențe și înțelegerea modului în care acestea influențează comportamentele.

65. Neintervenția în crearea unui serviciu social de parenting pozitiv; finanțat de către stat și parteneri de dezvoltare, în elaborarea de programe acreditate pentru diverse grupuri de beneficiari (meniu de programe), formarea de specialiști certificați, introduși în baza de date națională, care va fi unificată și funcțională, precum și monitorizarea bunăstării copilului și educației parentale să fie efectuată de specialiști din sistemul social, educațional și medical vor menține în continuare problema educației în și pentru familie.

66. Nivelul redus de participare a părinților la administrarea instituțiilor de învățământ rezumată la: discutarea în cadrul adunărilor părintești a problemelor ce țin de drepturile și obligațiile elevilor și ale părinților, de îmbunătățirea condițiilor fizice din școală, de susținerea financiară a școlii, a elevilor aflați în situație de risc și a celor capabili de performanțe; școli reticente față de implicarea părinților și a comunității în angajarea, evaluarea, promovarea și stimularea cadrelor didactice și a celor manageriale, în alegerea disciplinelor opționale și a tematicii cercurilor școlare, în combaterea fenomenului plăților informale, în lupta cu corupția în învățământ; părinți puțin interesați pentru participare în activități concrete din viața școlii; administrații publice locale care neglijează problemele instituțiilor de învățământ va menține un statut subminat al educației în societate și un nivel scăzut de credibilitate.

Dimensiunea medii de învățare și dezvoltare

67. Republica Moldova a făcut pași importanți spre modernizarea mediilor de învățare, dar persistă disparități semnificative între urban și rural, lipsa de resurse moderne și provocări legate de incluziune și digitalizare echitabilă. Pentru a crea medii de învățare care sprijină dezvoltarea deplină a elevilor, este necesară o abordare integrată – infrastructurală, digitală și socioemoțională – susținută de politici publice coerente și investiții sustenabile.

68. Tranziția de la un curriculum bazat pe cunoștințe la un curriculum bazat pe competențe (și evaluările corespunzătoare) rămâne totuși o problemă care necesită eforturi suplimentare. O parte a provocării constă în faptul că mulți profesori au fost inițial pregătiți pentru un curriculum bazat pe cunoștințe și predau de mulți ani. Tranziția către un curriculum bazat pe competențe necesită focalizarea predării atât pe competențe, cât și pe conținut într-un mod care să permită integrarea acestora (OECD, 2020), evaluarea competențelor, cu accent pus în cazul Moldovei pe evaluarea formativă etc. Pentru mulți profesori, această tranziție este considerată a fi o provocare formidabilă și necesită mai mult timp și efort pentru dezvoltarea profesională a profesorilor, inclusiv mai mult timp și efort pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

69. Printre problemele generale ale curriculumului național aprobat în anii 2018-2019 sunt de menționat: prioritatea conținuturilor în procesul de predare-învățare-evaluare; dominarea componentei teoretice asupra celei praxiologice; excesul abordării disciplinare în defavoarea celei transdisciplinare, interdisciplinare; lipsa experienței la unii conceptori de curricula de a valorifica noțiunile moderne privind dezvoltarea curriculară, inclusiv de a asigura conexiuni intra- și interdisciplinare; valorificarea insuficientă a competențelor pentru secolul XXI a competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Brussels, 2018) și a competențelor-cheie de dezvoltare durabilă.

70. Pentru a răspunde la problemele privind relevanța curriculumului național a avut loc un proces amplu de evaluare a curricula disciplinare din planul cadru de învățământ din perspectiva integrării valorilor, integrării noilor educații, precum educație pentru pace, educație pentru cetățenie globală, educație financiară și antreprenorială etc. Procesul de evaluare a curricula disciplinare a scos la iveală lacunele calității și implementării curriculumului național.

71. În anul 2025 au fost aprobate Concepția dezvoltării curriculumului și noul Cadru de Referință al Curriculumului Național 2025, precum și noul Cadru de referință a educației timpurii, care stabilesc principiile, valorile și direcțiile de dezvoltare ale educației generale din Republica Moldova, având ca obiectiv formarea competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și alinierea sistemului educațional la standardele europene.

72. Pentru a pune în aplicare noile documente curriculare urmează un proces amplu de formare al conceptorilor de curriculum în baza evaluărilor realizate, dezvoltarea noilor curricula disciplinare și a ghidurilor metodologice, formarea cadrelor didactice în materie de implementare a noilor curricula, consolidarea sistemului de evaluare bazat pe dovezi. În cazul că aceste acțiuni nu vor fi realizate riscăm să avem în continuare un curriculum nerelevant, să nu promovăm inovațiile curriculare și să diminuăm rolul acestora în asigurarea unei educații de calitate.

Dimensiunea tehnologiei informației și a comunicațiilor în sistemul de educație

73. Ministerul Educației și Cercetării a realizat pași concreți în prioritizarea și informatizarea /digitalizarea educației în documentele de politici; asupra unei viziuni sistemice privind echipamentele și produsele de program utilizate în instituțiile de învățământ de toate nivelurile; axarea eforturilor de formare inițială și continuă a angajaților din sectorul educației pe „alfabetizarea digitală” (activitate specifică deceniilor precedente) etc.

74. Este important să menționăm că sistemul de educație are sisteme informaționale dezvoltate la toate nivelurile de învățământ fiind și interoperabile între ele (Figura 12). Astfel, pot fi menționate sistemul informațional SIME, un Sistem Informațional pentru Personalizarea Documentelor de Studiu SIPAS, sistemul de e-admitere în învățământul general, profesional tehnic și superior, Sistemul Informațional de Management al Datelor în Domeniul Educației Incluzive (SIMDDEI) etc.

Figura 12. Interoperabilitatea sistemelor informaționale în educație (sursa screening bilateral, RM-UE)

75. În învățământul general funcționează Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME), iar implementarea Sistemului Informațional Catalogul Electronic (SICE) continuă să se extindă. Conform datelor Ministerului Educației și Cercetării, în anul de studii 2025–2026, 700 de instituții de învățământ general utilizează catalogul electronic. Comparativ cu anul de studii precedent, numărul instituțiilor utilizatoare a crescut, ceea ce confirmă extinderea implementării SICE la nivelul sistemului de învățământ general. Datele prezentate în Figura 13 evidențiază o creștere constantă a numărului instituțiilor care utilizează registrul electronic: de la 480 de instituții în anul de studii 2023–2024, la 604 instituții în anul de studii 2024–2025 și la 700 de instituții în anul de studii 2025–2026. În aceeași perioadă, ponderea instituțiilor utilizatoare a crescut de la 39,8% la 51,0%, iar ulterior la 69,2%, conform seriei de date analizate. Față de anul de studii 2024–2025, numărul instituțiilor care utilizează registrul electronic a crescut cu aproximativ 16% (de la 604 la 700 instituții), iar ponderea acestora s-a majorat cu 18,2 puncte procentuale. În paralel, numărul instituțiilor care nu utilizează încă registrul electronic a scăzut de la 725 în anul de studii 2023–2024 la 312 în anul de studii 2025–2026, ceea ce indică extinderea continuă a utilizării catalogului electronic.

Figura 13. Dinamica utilizării registrului electronic în instituțiile de învățământ general, 2023–2026

76. În anul 2025 a fost lansat un amplu Program de alfabetizare digitală pentru cadrele didactice. Constatăm că peste 75% din cadrele didactice au fost formate în obținerea și certificarea competențelor digitale în învățământul primar și secundar general (Figura 14).

Figura 14. Formarea competențelor digitale pentru profesorii din învățământul primar și secundar general

77. Digitalizarea impune contexte de învățare virtuală ce influențează nemijlocit calitatea capitalului uman. Un absolvent care deține competențe și aptitudini digitale avansate este mai bine pregătit pentru piața muncii moderne. Astfel, digitalizarea reprezintă un egalizator de șanse foarte bun pentru ambele sexe, în măsură egală. În acest sens, promovarea egalității de gen în și prin educație, inclusiv a celei digitale, reprezintă un factor de realizare a echității sociale și de diminuare a dezechilibrelor de gen.

78. În învățământul general au fost puse în aplicare Standarde de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal și Standarde pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online pentru a preveni expunerea tot mai mare a copiilor la riscurile existente în mediul online, precum și la proliferarea unor comportamente iresponsabile în acest mediu (cyber-bullying).

79. Elemente fundamentale care necesită a fi luate în considerare pentru a asigura o dinamică pozitivă în domeniul educației digitale în Republica Moldova ar fi: pe reducerea decalajului digital, urmărindu-se ca Republica Moldova să se claseze în top 50 de state la acest indicator, inclusiv prin infrastructură digitală în instituțiile educaționale îmbunătățită și extinderea accesului la internet; Promovarea educației digitale este esențială, inclusiv prin formarea continuă a cadrelor didactice, schimbul de bune practici, creșterea participării la programe de educație digitală timpurie, formarea adulților în domeniul digital, modernizarea curriculumului educațional, integrarea competențelor digitale în formarea profesională a cadrelor didactice; Republica Moldova trebuie să implementeze sisteme digitale moderne și aplicații mobile în sectorul educațional, dar și laboratoare digitale în instituțiile de învățământ, cu evaluarea constantă și reevaluarea funcționalităților acestora; Planurile naționale de dezvoltare trebuie să prioritizeze digitalizarea serviciilor și infrastructură educațională, fiind necesară asigurarea unei coerențe și cooperări între instituțiile de stat și sectorul privat.

Dimensiunea învățării și educației adulților pentru calitatea vieții

80. Dezvoltarea sistemului de învățare și educație a adulților și diversificarea formelor și serviciilor de formare continuă a adulților, crearea centrelor de educație nonformală a adulților, inclusiv prin campanii de comunicare și implicarea operatorilor economici încă are un cadru normativ și conceptual insuficient de clar; finanțare slabă a sistemului și nerelevant direcționată; monitorizare precară a datelor statistice comparative privind educația profesională și generală a adulților, care este un impediment în stabilirea strategiilor de dezvoltare a acestui sistem; cercetări puține axate pe această problematică.

81. Pentru a asigura incluziunea tuturor cetățenilor și a oferi sprijin grupurilor vulnerabile, prin Hotărârea Guvernului nr. 222/2024 sunt reglementate și aprobate proceduri privind accesul la măsurile de angajare. Printre acestea amintim: Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri pe bază de bonuri; Procedura de formare la locul de muncă în cadrul unității; Procedura de desfășurare a stagiului profesional; Procedura de certificare a cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în contexte de educație nonformală și informală.

82. Educația și formarea profesională a adulților se poate realiza prin programe de recalificare, perfecționare, specializare, de competențe profesionale, microcalificare. Durata programelor de formare profesională a adulților în contextul educației formale sunt cuantificate în credite de studii.

83. Toate programele descrise fac parte din Cadrul național de Calificare (CNC). În funcție de tip și de nivelul Cadrului Național de Calificare, durata programelor poate varia de la 3 la 120 de credite de studiu (Tabelul 3).

84. Cu toate acestea, este nevoie de extinderea și consolidarea procesului de validare a competențelor profesionale dobândite de către adulți în contexte de educație nonformală și informală din perspectiva asigurării integrării acestora pe piața muncii și reintegrării migranților moldoveni în viața socială și economică a țării.

85. Până în prezent sistemul de învățare și educație a adulților nu are o foaie de parcurs, care ar contribui la accesul și motivarea adulților pentru formarea continuă profesională și generală, cu repercusiuni asupra calității și a performanțelor în diferite domenii.

Diversitatea programelor acreditate și a certificatelor eliberate pentru învățarea adulților poate fi urmărită în Figura 15:

Figura 15. Evoluția numărului de certificate eliberate în sistemul de învățare a adulților, pe tipuri de programe (2020–2024)

Dimensiunea cercetării științifice relevante pentru inovație și calitate în educație

86. Peisajul cercetării și inovării (C&I) din Moldova se confruntă cu provocări semnificative care împiedică alinierea sa la standardele UE și îi limitează competitivitatea. Deși Programul „Smart Moldova” a fost aprobat oficial, implementarea sa practică rămâne incompletă, evidențiind slăbiciunile structurale ale infrastructurii C&I, colaborarea public-privat limitată și mecanismele inadecvate pentru transferul de tehnologie. Starea actuală a laboratoarelor, centrelor de cercetare și departamentelor universitare este slab echipată și subfinanțată, limitând capacitatea Republicii Moldova de a efectua cercetări avansate, în special în domenii strategice identificate ca avantaje competitive: agricultură și prelucrarea alimentelor, tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), energie durabilă, biomedicină și produse biofarmaceutice.

87. În plus, Republica Moldova se confruntă cu un angajament slab între instituțiile publice de cercetare și entitățile din sectorul privat, subminând potențialul de inovare și ducând la comercializarea lentă a rezultatelor cercetării. Lipsa instrumentelor de finanțare axate pe inovare, cum ar fi voucherele pentru inovare și parteneriatele public-privat specifice, împiedică în continuare capacitatea ÎMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate de a dezvolta soluții inovatoare sau de a accesa tehnologii avansate. În consecință, Republica Moldova rămâne în urma concurenților regionali și nu este în măsură să își valorifice pe deplin potențialul în sectoarele prioritare identificate.

88. Nivelul foarte redus al infrastructurii de cercetare provoacă lipsa de atractivitate și creează un obstacol pentru dezvoltarea dimensiunii experimentale a sistemului de cercetare, a cooperării cu sectorul de afaceri și valorizarea capitalului intelectual creat, prin activități de cercetare, în economie și societate. Numărul de talente din cercetare implicate în mediul de afaceri reprezentând doar 6,2 %, conform raportului din anul 2022 al Indicelui Global de Inovare (Global Innovation Index Report 2022 (Figura 16).

Figura 16. Evoluția poziției Republicii Moldova în Indicele Global de Inovare (GII) și a sub-indicilor de intrări și rezultate (2022–2025)
Conform Index Report 2022-2025: https://www.wipo.int/gii-ranking/en/republic-of-moldova

Poziția Republicii Moldova în Global Innovation Index a evoluat de la locul 56 în 2022 la locul 74 în 2025, ceea ce reprezintă o coborâre nominală de 18 poziții în clasamentul general. Această evoluție trebuie interpretată cu prudență, deoarece Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO) semnalează că modificările metodologice și schimbările privind disponibilitatea datelor limitează comparabilitatea directă a rezultatelor între edițiile indicelui. În pofida acestor limitări, profilul Republicii Moldova în cadrul Global Innovation Index continuă să evidențieze o diferență între factorii de intrare și rezultatele procesului de inovare. Astfel, principala vulnerabilitate a ecosistemului național de inovare rămâne nivelul relativ redus al factorilor de intrare în procesul inovativ, în timp ce performanțele înregistrate la nivelul rezultatelor indică o capacitate relativ ridicată de valorificare a resurselor disponibile.

89. În anul 2025 Republica Moldova a semnat 56 de acorduri de granturi pentru cercetare în cadrul Programului „Orizont Europa”. Valoarea totală a suportului se ridică la 6,35 milioane de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană.

90. Cercetătorii din Republica Moldova și România implementează 62 de proiecte comune. Bugetul alocat este de 10 mln euro, dintre care 8 mln euro finanțare din partea României și 2 mln euro finanțare din partea Republicii Moldova. În primul apel de proiecte, lansat în anul 2023, câștigătoare au fost 38 de proiecte bilaterale, care acum sunt în desfășurare.

91. Pentru susținerea tinerilor cercetători au fost oferite cinci tipuri de proiecte, care au scopul să stimuleze dezvoltarea cercetării și colaborării internaționale: a) „Stimularea excelenței cercetărilor științifice”, cu un buget de 24 milioane lei, cu finanțări de până la 600 mii lei per proiect; b) „Tinerii cercetători”, cu un buget de 22,5 milioane lei, care va acorda până la 900 mii lei per proiect pentru tineri; c) „Program de proiecte comune de colaborare între diaspora științifică și organizațiile de cercetare din RM” (Programul ReBRAIN), cu un buget de 10 milioane lei pentru atragerea diasporei științifice; d) „Vouchere inovaționale pentru anul 2025”, cu un fond de 2 milioane lei destinat susținerii transferului de cunoștințe între cercetare și mediul de afaceri; e) „Proiecte pentru dezvoltarea capacităților de participare la Programul Orizont Europa”, cu finanțare de 2 milioane lei pentru facilitarea integrării în programele europene.

92. Capacitățile de cercetare și inovare urmează să fie consolidate prin implementarea Programului Național de Specializare Inteligentă, prin acordarea de programe de infrastructuri de cercetare și inovare, parteneriat public-privat colaborativ pentru activități de cercetare și inovare și vouchere de inovare și programe de transfer de tehnologie.

93. În 2025, s-a continuat dezvoltarea și modernizarea sistemului național de cercetare. Mai multe oportunități sunt oferite pentru cercetători, precum stimularea excelenței academice, sprijinirea cercetătorilor tineri, inclusiv prin finanțări dedicate, inclusiv majorarea de burse a doctoranzilor până la 4400 de lei.

94. În anul curent, a fost lansat Fondul Național pentru Inovare și Tehnologie cu un buget de 35 de milioane de lei, pentru a stimula colaborarea dintre cercetători și mediul economic. Totodată, pentru prima dată, din proiectul „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială, vor fi acordate granturi în valoare totală de 8 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare.

95. Prin sprijinirea proiectelor de cercetare colaborativă, dotarea și modernizarea infrastructurilor de cercetare, oferirea de vouchere de inovare pentru stimularea inovării în afaceri și îmbunătățirea mecanismelor de transfer tehnologic, Moldova își propune să stimuleze cercetarea orientată spre piață și să promoveze un mediu inovativ vibrant. În cele din urmă, reforma urmărește alinierea sistemului de cercetare și inovare al Republicii Moldova la cele mai bune practici ale UE, asigurând integrarea în rețelele europene de inovare și sporind atractivitatea Republicii Moldova ca destinație de investiții pentru industriile de înaltă tehnologie.

Dimensiunea bunei guvernări și infrastructura modernă pentru educație de calitate

96. Investițiile în educație, care nu asigură un nivel înalt de calitate și funcționalitate a sistemului de învățământ, nu vor asigura nici dezvoltarea durabilă a economiei și nici a societății în general, fiind una dintre principalele vulnerabilități. Fără o salarizare adecvată, atractivitatea ocupației de profesor va rămâne redusă, indiferent de calitatea formării profesionale. Reducerea și raționalizarea cheltuielilor publice fără a corela cu calitatea învățământului va frâna funcționalitatea și dezvoltarea sistemului de învățământ. În acest context, prioritatea trebuie acordată cheltuielilor legate de formarea la locul de muncă, creșterea salariilor pe bază de merit, modernizarea echipamentelor și a materialelor, instruirea pedagogică, formarea specială pentru susținerea persoanelor cu cerințe educaționale speciale și a altor persoane vulnerabile, precum și îmbunătățirea managementului școlar.

97. Numărul mare de instituții de învățământ de toate nivelurile, liceele cu o singură clasă, infrastructura depășită, departe de valorile școlii prietenoase elevului/elevei, afectează calitatea studiilor. Capacitățile instituționale sunt diminuate de lipsa condițiilor de învățare: laboratoare echipate cu utilaj modern, clase de computere. Instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior încă nu reușesc să asigure baza tehnico-materială în concordanță cu evoluția tehnologiilor în diverse domenii ale economiei, fapt ce influențează actualitatea programelor, calitatea mediului și capacitățile instituționale de asigurare a procesului educațional.

98. Resursele publice în educație și formare au reprezentat 5,5 % din PIB în 2025 și au reprezentat 1023,6 milioane EUR. Conform cadrului bugetar pe termen mediu cheltuielile pentru educație sunt planificate să ajungă la 1025,8 milioane EUR în 2027 (Figura 17).

În anul 2025, Republica Moldova a continuat să prioritizeze finanțarea educației prin investiții în infrastructură școlară și universitară, extinderea alimentației gratuite pentru elevi, susținerea cadrelor didactice și dezvoltarea cercetării. Printre cele mai importante măsuri s-au numărat alocarea a 200 milioane lei pentru cantinele școlare, modernizarea a sute de instituții de învățământ și atragerea unor finanțări externe de peste 100 milioane euro pentru școli, universități și cercetare.

Figura 17. Structura și evoluția cheltuielilor publice pentru învățământ pe niveluri de educație și ca pondere în PIB (executat, aprobat și planificat, 2020–2027)

99. În același timp eforturile Guvernului au fost îndreptate spre creșteri salariale ale angajaților din sistem. Astfel, au crescut salariile educatorilor din învățământul preșcolar (Figura 18). Totodată, angajații pot beneficia lunar de sporul pentru performanță și sporuri cu caracter specific.

Figura 18. Creșteri salariale ale cadrelor didactice din IET (salariul lunar brut)

100. Creșteri salariale s-au produs și în învățământul primar și secundar general (Figura 19).

Figura 19. Dinamica salariilor cadrelor didactice în funcție de nivelul de calificare și vechimea în muncă (2022–2024)

101. Începând cu 1 ianuarie 2025, salariile cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic și superior au crescut, conform grilei salariale anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Creșterile variază în funcție de categoria didactică, dar partea fixă a salariului (salariul de bază + sporul de 1300 de lei) a crescut, de exemplu, la cadrele didactice cu gradul II de la aproximativ 9.718lei la minimum 11.025 lei, iar la cele cu grad superior de la 12.570 lei la minimum 14.250 lei.

102. Sporul lunar pentru titlul de doctor habilitat sau profesor universitar a crescut de la 1 100 lei la 4 500 lei, iar pentru titlul de doctor în științe sau conferențiar universitar – de la 600 lei la 4 000 lei. Sporul lunar pentru titlul științific sau științifico-didactic se acordă proporțional timpului lucrat, inclusiv în cazul în care personalul din universități exercită prin cumul funcția științifico-didactică sau științifică suplimentar unei norme de bază. Astfel, salariile au fost majorate cu peste 20%, iar cuantumurile acestora pentru o normă ajung la până la 21 400 de lei pentru un post de profesor universitar și 19 960 de lei pentru un post de conferențiar universitar, cu includerea sporului pentru performanță de 10%. În total, de aceste majorări beneficiază 2 470 de cadre științifico-didactice și 1 487 de cercetători.

103. Finanțarea învățământului per copil, elev, student cu mult mai joasă decât media europeană și-a pus amprenta: numărul de elevi, studenți în instituțiile de învățământ a devenit unul scăzut. Totodată, a desincronizat mai evident raportul finanțării diferitor niveluri ale sistemului de învățământ, precum și raportul dintre nivelul de salarizare a educatorilor, cadrelor didactice din educația timpurie, din învățământul primar, gimnazial și liceal, din învățământul profesional tehnic și din învățământul superior.

104. Raționalizarea cheltuielilor publice pentru învățământ n-a fost asociată cu eforturile de îmbunătățire a calității. Una dintre provocările sensibile cu impact financiar puternic este utilizarea ineficientă a capacităților de proiect ale instituțiilor de învățământ ca urmare a diminuării contingentului de elevi/ studenți. În consecință, creșterea constantă a finanțării de la stat, însoțită de scăderea numărului de elevi/studenți, determină, frecvent, ridicarea exagerată a cheltuielilor unitare, fără o ameliorare corespunzătoare a calității procesului educațional. Aplicarea unor mecanisme de finanțare neadecvate determină ineficiență la nivelul instituțiilor de învățământ. În special, această deficiență este caracteristică pentru instituțiile de învățământ preșcolar, extrașcolar și de educație incluzivă, dar și pentru învățământul superior.

105. Reorganizarea unor instituții de învățământ general pentru consolidarea rețelei școlare ar trebui să urmeze următoarele principii: accent pe calitate, nu pe economii; resursele eliberate să fie reinvestite în educație; menținerea școlilor primare în toate localitățile – în limita raționalului; transport școlar și sprijin financiar; suport pentru cadrele didactice și respectarea drepturilor minorităților etnice. O analiză recentă a MEC propune reorganizarea instituțiilor cu sub 35 de elevi în clasele gimnaziale - în școli primare, reorganizarea celor cu sub 30 de elevi în școli primare–grădinițe, transformarea școlilor primare-grădinițe, cu mai puțin de 10 elevi, în grădinițe.

Capitolul III

OBIECTIVE

106. Obiectivele generale ale Programului derivă din Strategia de dezvoltare „Educația 2030” pentru anii 2023-2030 și contribuie direct la realizarea obiectivelor și indicatorilor de evaluare ai Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, fiind următoarele.

107. Obiectivul general 1. Racordarea educației la cerințele și nevoile pieței muncii din perspectiva dezvoltării sustenabile prin restructurarea mecanismelor de dezvoltare a capitalului uman.

107.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 6 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

107.1.1. Obiectivul specific 1.1. Asigurarea alinierii Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor, în vederea recunoașterii automate a calificărilor și facilitării mobilității educaționale și profesionale.

107.1.2. Obiectivul specific 1.2. Îmbunătățirea calității, integrității și atractivității învățământului superior, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 70% dintre absolvenții de liceu să își continue studiile în universitățile din Republica Moldova.

107.1.3. Obiectivul specific 1.3. Reducerea decalajului dintre competențele absolvenților și cerințele pieței muncii, prin modernizarea învățământului profesional tehnic și extinderea programelor de formare duală.

107.1.4. Obiectivul specific 1.4. Creșterea cu cel puțin 10% a ratei de inserție pe piața muncii a absolvenților din învățământul profesional tehnic și superior până la finele anului 2030, prin dezvoltarea și operaționalizarea unui mecanism național integrat de monitorizare a angajării, bazat pe interconectarea sistemelor informaționale.

107.1.5. Obiectivul specific 1.5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, economice și financiare ale elevilor și studenților, astfel încât toți educabilii să dobândească competențele corespunzătoare nivelului de studiu.

107.1.6. Obiectivul specific 1.6. Consolidarea sistemului de orientare și ghidare în carieră, în vederea corelării cererii și ofertei educaționale cu nevoile pieței muncii și cu particularitățile individuale ale beneficiarilor.

108. Realizarea acestui obiectiv va contribui ca sistemul de învățământ profesional tehnic și superior să fie racordat la cerințele și nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii, astfel încât până în anul 2030: va crește relevanța, portabilitatea și racordarea calificărilor la nevoile pieței muncii prin elaborarea/actualizarea a cel puțin 80% de standarde de calificare pentru toate nivelurile și domeniile de formare profesională din învățământul superior și profesional tehnic, conform Cadrului Național al Calificărilor armonizat cu Cadrul European al Calificărilor; vor fi consolidate rezultatele educaționale, calitatea și integritatea învățământului superior prin dezvoltarea capacităților instituțiilor de învățământ superior și racordarea la cerințele pieței muncii, astfel ca șapte din zece absolvenți de liceu să-și continue studiile în universitățile din Republica Moldova, vor fi reduse neconcordanțele dintre competențe și cerințele pieței muncii pentru învățământul profesional tehnic, prin sporirea calității și atractivității acestuia, inclusiv prin dezvoltarea sistemului, asigurând o creștere a numărului total de studenți înscriși în programe de ÎPT dual etc.

109. Obiectivul general 2. Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții

109.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 8 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

109.1.1. Obiectivul specific 2.1. Creșterea participării copiilor la serviciile de educație timpurie, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 30% de copii cu vârstă până la 3 ani să participe la educația timpurie și cel puțin 3% de copii de la 0-2 ani să participe la educația antepreșcolară.

109.1.2. Obiectivul specific 2.2. Asigurarea până în anul 2030 a condițiilor necesare pentru ca 100% dintre fete și băieți să finalizeze învățământul primar și minimum 98% să finalizeze învățământul secundar gratuit, echitabil și de calitate.

109.1.3. Obiectivul specific 2.3. Sincronizarea ratei de participare în învățământul superior în raport cu domeniile prioritare pentru dezvoltarea socioeconomică a țării și cu necesitățile actuale ale populației de vârsta cuprinsă între 30 și 34 ani, ajungând până în anul 2030 la 25%

109.1.4. Obiectivul specific 2.4. Asigurarea până în anul 2030 a educației incluzive de calitate pentru toți copiii și tinerii, astfel încât 100% dintre copiii/elevii, indiferent de apartenența la un grup-țintă, să fie integrați în instituțiile de învățământ general, iar absolvenții din aceste grupuri să aibă acces la învățământul profesional tehnic, superior și la alte forme de educație pe tot parcursul vieții, precum și oportunități reale de inserție pe piața muncii.

109.1.5. Obiectivul specific 2.5. Sprijinirea progresului în învățare/dezvoltare pentru toți elevii și studenții prin remedierea, recuperarea și depășirea repercusiunilor situației pandemice, climaterice, de dezinformare, altor situații de risc.

109.1.6. Obiectivul specific 2.6. Reducerea până în anul 2030 a fenomenelor de abandon școlar, bullying și violență (inclusiv violența de gen) în instituțiile de învățământ și comunități, în special în rândul copiilor din grupuri vulnerabile, prin creșterea cu minimum 40% a numărului de cazuri identificate și asistate și integrarea mecanismelor de identificare timpurie a dificultăților emoționale și comportamentale, precum și facilitarea accesului la servicii de suport psihologic și de sănătate mintală pentru toți elevii.

109.1.7. Obiectivul specific 2.7. Asigurarea incluziunii prin activitățile extrașcolare și de petrecere a timpului liber, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 60% dintre copiii, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale, tinerii cu CES să fie incluși în activități extrașcolare.

109.1.8. Obiectivul specific 2.8. Dezvoltarea școlilor de arte și a școlilor sportive, astfel încât numărul de participanți să crească cu 3 % anual, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale.

110. Realizarea acestui obiectiv va asigura accesul la educație de calitate și condiții echitabile pentru toți și în primul rând, a copiilor, elevilor, studenților din mediile vulnerabile; să îmbunătățim evoluția indicatorilor de participare școlară (la testări naționale și internaționale), să promovăm incluziunea și integrarea socioemoționale a celor ce învață, prin promovarea egalității de gen, educației pentru sustenabilitate, democrație, interculturalitate, multilingvism, pentru pace și cetățenie activă.

111. Obiectivul general 3. Asigurarea sistemului educațional de toate nivelurile și formele de învățământ cu personal didactic/științifico-didactic și managerial calificat, competent, motivat și competitiv.

111.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 7 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

111.1.1. Obiectivul specific 3.1. Până în anul 2030, integrarea în sistemul educațional a minim 500 de tineri pedagogi anual, dintre care cel puțin 250 absolvenți ai învățământului superior, iar minimum 25% în domeniile STEM.

111.1.2. Obiectivul specific 3.2. Asigurarea, din partea Institutului Național pentru Educație și Leadership, a suportului în procesul de inserție și sprijin profesional al specialiștilor tineri, astfel încât rata angajării și menținerii acestora în sistemul educațional să crească cu cel puțin 5% anual.

111.1.3. Obiectivul specific 3.3. Reducerea până în anul 2030 cu cel puțin 10% a nivelului de ardere profesională în rândul cadrelor didactice, prin implementarea de politici coerente, consolidarea autonomiei profesionale, asigurarea sprijinului psihologic și promovarea echilibrului între viața personală și cea profesională.

111.1.4. Obiectivul specific 3.4. Alinierea a 100% dintre programele de formare inițială a cadrelor didactice la standardele de calitate, prin integrarea competențelor transversale, pedagogiei digitale, educației incluzive și mecanismelor de cooperare în educație și cercetare.

111.1.5. Obiectivul specific 3.5. Până în anul 2030, reconceptualizarea sistemului de formare profesională continuă a personalului didactic, științifico-didactic și managerial, din perspectiva dezvoltării durabile.

111.1.6. Obiectivul specific 3.6. Până în anul 2030, racordarea ofertei de formare profesională continuă a personalului didactic și managerial la nevoile formabililor, astfel încât rata de participare la stagii de formare continuă să crească cu minimum 50%.

111.1.7. Obiectivul specific 3.7. Dezvoltarea sistemului de management al performanței în cariera didactică și managerială, orientat spre inovație, excelență și meritocrație, astfel încât numărul cadrelor didactice și manageriale cu grade, titluri științifice și științifico-didactice să crească cu minimum 10%.

112. Realizarea acestui obiectiv va conduce la asigurarea sistemului educațional cu personal didactic/ științifico-didactic și managerial calificat prin modernizarea curriculumului de formare profesională inițială a cadrelor didactice, manageriale, psihologilor școlari (altor categorii de specialiști din învățământ) din perspectiva dezvoltării competențelor transversale, a pedagogiei digitale, a educației incluzive, de gen; prin asigurarea instituțiilor de învățământ cu profil pedagogic cu echipamente și infrastructură digitală, conectivitate, resurse educaționale deschise și digitale, procese de suport pentru formarea durabilă a competențelor profesionale a viitorilor pedagogi; prin majorarea burselor pentru studenții de la specialitățile pedagogice deficitare (matematică, fizică, chimie, biologie etc.), a indemnizației de repartizare pentru tinerii absolvenți la specialitățile critice (matematică, fizică, chimie, biologie etc.) și o vom oferi și tinerilor care aleg să predea în școli profesionale, colegii, universități sau decid să facă o carieră în cercetare, vom oferi facilități speciale în programul „Prima Casă” pentru tinerii profesori și cercetători sub 35 de ani, inclusiv prin finanțarea tranșei inițiale de 10% etc.

113. Obiectivul general 4. Consolidarea coeziunii socioeducaționale pentru educație de calitate prin conjugarea eforturilor tuturor factorilor și actanților procesului educațional

113.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 3 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

113.1.1. Obiectivul specific 4.1. Sporirea percepției pozitive a societății față de educație, un nivel înalt de activism civic și integritate, prin dezvoltarea de mecanisme de implicare a societății, comunității și familiei în rezolvarea unor probleme ce țin de educație, măsurată în sondaje de opinie și cercetări sociologice.

113.1.2. Obiectivul specific 4.2. Asigurarea până în anul 2030 a tuturor copiilor, studenților și tinerilor din grupurile dezavantajate aflate în situații de risc, de protecție socială prin măsuri adaptate nevoilor individuale.

113.1.3. Obiectivul specific 4.3. Asigurarea unui parteneriat eficient cu familia, prin elaborarea și valorificarea de programe specifice de activitate.

114. Realizarea acestui obiectiv va contribui la implicarea sporită și responsabilă a familiei și a comunității în procesul educațional prin lansarea unui program național pilot de educație parentală; prin facilitarea integrării în sistemul educațional a copiilor reveniți din diaspora cu nivel scăzut de cunoaștere a limbii române; prin programe/proiecte sociale de cooperare la nivel de societate, comunitate, instituție de învățământ etc.

115. Obiectivul general 5. Crearea noilor medii, eficiente și motivante, de dezvoltare și învățare pe parcursul vieții pentru toți cetățenii.

115.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 7 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

115.1.1. Obiectivul specific 5.1. Dezvoltarea curriculumului pentru educația timpurie în conformitate cu bunele practici internaționale, astfel încât până în anul 2030 să fie actualizate toate produsele curriculare pentru educația timpurie și implementat curriculumul nou pentru educația copiilor de la naștere până la vârsta de 6 (7) ani.

115.1.2. Obiectivul specific 5.2. Dezvoltarea curriculumului pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, astfel ca 100% de curricula să fie elaborate și implementate din perspectiva competențelor-cheie pentru învățare pe tot parcursul vieții.

115.1.3. Obiectivul specific 5.3. Dezvoltarea și actualizarea curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, în conformitate cu standardele ocupaționale, competențele-cheie și cerințele pieței muncii, astfel încât până în 2030 să fie revizuite și modernizate cel puțin 50% din pachetele curriculare pentru toate specialitățile și meseriile.

115.1.4. Obiectivul specific 5.4. Dezvoltarea continuă a curriculumului universitar în condițiile autonomiei instituționale din perspectiva standardelor de calificare, competențelor-cheie de învățare pe parcursul întregii vieți, competențelor-cheie sustenabile și a nevoilor pieței muncii.

115.1.5. Obiectivul specific 5.5. Îmbunătățirea evaluării în educația timpurie prin instrumente integrate STEAM, pentru stimularea creativității, gândirii logice și încrederii în sine a copiilor.

115.1.6. Obiectivul specific 5.6. Dezvoltarea și consolidarea sistemului de evaluare a rezultatelor învățării în cadrul învățământului primar, gimnazial și liceal bazat pe dovezi, inclusiv evaluarea progresului elevilor cu CES.

115.1.7. Obiectivul specific 5.7. Dezvoltarea unui sistem de evaluare a rezultatelor învățării în învățământul profesional tehnic, centrat pe aprecierea progresivă a competențelor generale și profesionale, în contexte reale și simulate, cu accent pe aplicabilitate și abilități practice.

116. Realizarea acestui obiectiv va conduce la asigurarea de medii de învățare motivante și dezvoltative, medii prietenoase, sigure, sănătoase de instruire, prin creșterea relevanței ofertei curriculare din perspectiva competențelor-cheie, competențelor profesionale, dar și din perspectiva provocărilor dezvoltării durabile prin revizuirea continuă a documentelor de politici curriculare, valorificând exerciții participative de evaluare și previziune economică și tehnologică, cu implicarea unui spectru larg de actori interesați; vom edita o nouă generație de manuale în format clasic și digital, cu conținuturi atractive și accesibile, la unele discipline adaptând manuale din țări cu scoruri excelente la PISA; prin implementarea unui program național de promovare a educației STEAM inclusiv prin curriculum opțional, formare, competiții regionale și naționale, dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie etc.

117. Obiectivul general 6. Îmbunătățirea funcționalității sistemului educațional prin implementarea eficientă a tehnologiilor digitale pentru asigurarea calității și sustenabilității educației.

117.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 4 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

117.1.1. Obiectivul specific 6.1. Dezvoltarea și implementarea sistemelor digitale moderne, aplicațiilor mobile și laboratoarelor digitale în educație, cu evaluarea periodică a funcționalității acestora, pentru asigurarea integrală a serviciilor publice educaționale.

117.1.2. Obiectivul specific 6.2. Asigurarea implementării standardelor DigCompEdu în formarea inițială și continuă, astfel încât până în 2030 toți actorii din sistemul educațional să dobândească competențe digitale relevante.

117.1.3. Obiectivul specific 6.3. Dotarea cu echipamente, software și alte tehnologii informaționale și comunicaționale a 100% dintre unitățile de învățământ, conform standardelor naționale minime de dotare pentru fiecare nivel de învățământ și tip de unitate.

117.1.4. Obiectivul specific 6.4. Promovarea educației digitale prin crearea, utilizarea și evaluarea mijloacelor digitale de învățare ceea ce va asigura digitalizarea a 100% de servicii publice educaționale până în anul 2030.

118. Realizarea acestui obiectiv va conduce la performanță crescută a sistemului educațional în baza tehnologiilor digitale; implementarea pedagogiilor moderne bazate pe învățarea constructivistă; asigurarea sectorului Educației cu soluții sistemice TIC, implementarea unor suporturi digitale unitare, destinate instruirii asistate de calculator și managementului educațional informațional; utilizarea eficientă a resurselor materiale și financiare destinate informatizării sectorului Educației; capacitatea sporită a sectorului Educației de a reveni la normalitate după eventualele crize pandemice și/sau de altă natură; extinderea educației pe parcursul întregii vieți, în special în dezvoltarea învățământului la distanță, prevenirea copiilor de riscuri existente în mediul online, dar și la proliferarea unor comportamente iresponsabile în acest mediu (cyber-bullying).

119. Obiectivul general 7. Asigurarea oportunităților de învățare și educație pentru toți cetățenii pe tot parcursul vieții în context formal, nonformal și informal.

119.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 4 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

119.1.1. Obiectivul specific 7.1. Dezvoltarea și implementarea unui cadru normativ până în anul 2030 pentru asigurarea oportunităților de învățare și educație pe tot parcursul vieții într-un context formal, nonformal și informal pentru a asigura 90% din nevoile de pe piața forței de muncă.

119.1.2. Obiectivul specific 7.2. Asigurarea accesului la oferte educaționale de calitate în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în concordanță cu nevoile pieței forței de muncă a cel puțin 10% din populația adultă (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani).

119.1.3. Obiectivul specific 7.3. Recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute în străinătate, precum și validarea și certificarea competențelor profesionale obținute în contexte de educație nonformală și informală, astfel încât până în anul 2030 numărul acestora să acopere cel puțin 60% din necesitățile de validare solicitate de piața muncii.

119.1.4. Obiectivul specific 7.4. Promovarea educației informale prin valorificarea resurselor specifice: mass-media, asociații profesionale etc., astfel încât până în anul 2030 numărul de activități educaționale informale promovate de mass-media și de alte instituții să crească cu 10%.

120. Realizarea acestui obiectiv va conduce la elaborarea unui cadru normativ și conceptual clar; finanțare a sistemului bine direcționată; monitorizare corectă a datelor statistice comparative privind educația profesională și generală a adulților, pentru stabilirea strategiilor de dezvoltare a acestui sistem; cercetări mai multe axate pe această problematică, creșterea accesului și motivării adulților pentru formarea continuă profesională și generală, cu impact asupra calității și a performanțelor în diferite domenii etc.

121. Obiectivul general 8. Promovarea inovațiilor și a schimbărilor în educație prin dezvoltarea cercetării științifice.

121.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 4 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

121.1.1. Obiectivul specific 8.1. Îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare în domeniile prioritare ale Programului național de specializare inteligentă al RM pentru anii 2024-2027 „Smart Moldova” prin acordarea de programe de infrastructuri de cercetare și inovare, parteneriate publice-private, inclusiv pentru activități de cercetare și inovare și vouchere pentru inovare.

121.1.2. Obiectivul specific 8.2. Integrarea până în anul 2030 în Spațiul European al Cercetării prin asigurarea competitivității internaționale a cercetării și învățământului superior astfel ca cel puțin 80% din planul de acțiuni ale acestuia să fie implementat.

121.1.3. Obiectivul specific 8.3. Actualizarea până în anul 2030 a concepției studiilor doctorale și postdoctorale, prin abordarea inter- și transdisciplinară, inclusiv prin reorganizarea sistemului de școli doctorale și a specialităților, astfel ca 50% din programele de doctorat active să fie acreditate internațional de către agenții înregistrate în EQAR.

121.1.4. Obiectivul specific 8.4. Implementarea, până în anul 2030, a cel puțin 75% din inițiativele/proiectele orientate spre implicarea diasporei în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub (DEH), prin sprijinirea inițiativelor educaționale desfășurate atât în comunitățile de peste hotare, cât și în Republica Moldova.

122. Realizarea acestui obiectiv va conduce la valorificarea reperelor conceptuale ale cercetării și inovării, axată pe oportunități umane, manageriale, financiare, infrastructurale de realizare a sistemului binar de cercetare și educație și pe o paradigmă modernă; finanțarea corespunzătoare a sistemului de cercetare și inovare; creșterea prestigiului celor ce activează în domeniu; a conexiunii dintre învățământul superior, cercetare și piața muncii; punerea în aplicare a unui sistem informațional de management e-Cercetare; evaluarea calității cercetărilor ținând cont de impactul real al acestora asupra economiei și dezvoltării resurselor pentru piața muncii.

123. Obiectivul general 9. Creșterea performanțelor sectorului Educație prin eficientizarea rețelei, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității manageriale și a culturii calității la toate nivelurile sistemului educațional.

123.1. Corespunzător, în vederea atingerii Obiectivului general stabilit, Programul își propune 5 obiective specifice, care vor contribui la implementarea cu succes a activităților planificate în domeniul de referință.

123.1.1. Obiectivul specific 9.1. Reformarea până în anul 2030 a managementului la toate nivelurile sistemului de învățământ din perspectiva conducerii strategice, gestionării eficiente și transparente, responsabilității publice, autoguvernării elevilor și studenților pentru a contribui la asigurarea calității sistemul de învățământ.

123.1.2. Obiectivul specific 9.2. Ajustarea până în anul 2030 a rețelei instituțiilor de învățământ de toate nivelurile la numărul de copii, elevi, studenți și la nevoile sociale și economice ale țării.

123.1.3. Obiectivul specific 9.3. Modernizarea până în 2030 a infrastructurii instituțiilor de învățământ de toate nivelurile în vederea extinderii ariilor de activitate și adaptării la nevoile educaționale ale copiilor, elevilor, studenților.

123.1.4. Obiectivul specific 9.4. Asigurarea unei finanțări sustenabile, echitabile și eficiente a sistemului de învățământ din Republica Moldova, în vederea îmbunătățirii calității educației, reducerii inegalităților și dezvoltării capitalului uman.

123.1.5. Obiectivul specific 9.5. Eficientizarea până în anul 2030 a activității instituțiilor cu atribuții de evaluare a calității în educație la nivel de sistem educațional/ treaptă/domeniu de formare profesională/ciclu de studii.

124. Realizarea acestui obiectiv va conduce la elaborarea unor politici promovate în domeniul dezvoltării capacităților instituționale din sistemul de învățământ în raport cu cerințele moderne și nevoile celor ce învață; la eficientizarea resurselor financiare pentru asigurarea funcționalității unui număr excesiv de instituții; progresul semnificativ privind modernizarea condițiilor tehnico-materiale din instituțiile de învățământ; creșterea siguranței mediului de învățare; calitate a educației înaltă cu impact mare asupra sănătății fizice și psihice a generațiilor în creștere.

| Capitolul IV INDICATORI DE MONITORIZARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Indicatorul | Sursa | Valoarea de referință, anul 2025 | Ținta intermediară pentru 2027 | Ținta finală pentru 2030 |
| 1. Racordarea educației la cerințele și nevoile pieței muncii din perspectiva dezvoltării sustenabile prin restructurarea mecanismelor de dezvoltare a capitalului uman |  |  |  |  |  |
| 1 | Numărul de elevi din învățământul profesional tehnic admiși anual în programe de formare profesională prin învățământului dual | Ministerul Educației și Cercetării | 2139 | 2500 | 3000 |
| 2 | Numărul de companii (unități economice) participante în învățământul profesional tehnic dual | Ministerul Educației și Cercetării | 231 | 250 | 300 |
| 3 | Numărul de programe de formare profesională din învățământul superior de licență organizate prin învățământul dual | Ministerul Educației și Cercetării | 15 | 30 | 40 |
| 4 | Numărul de studenți din învățământul superior de licență cuprinși în programe de formare profesională prin învățământului dual | Ministerul Educației și Cercetării | 202 | 600 | 1000 |
| 5 | Rata de angajare a absolvenților programelor de învățământ profesional tehnic post-secundar, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), % | Ministerul Educației și Cercetării | 42,5 | 44,0 | 45,0 |
| 6 | Rata de angajare a absolvenților programelor de învățământ profesional tehnic secundar, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, % | Ministerul Educației și Cercetării | 29,85 | 33,0 | 36,0 |
| 7 | Rata de angajare a absolvenților instituțiilor publice de învățământ superior, programe de licență și integrate, % | Ministerul Educației și Cercetării | 50,42 | 55,0 | 60,0 |
| 8 | Rata de angajare a absolvenților instituțiilor publice de învățământ superior, programe de master, % | Ministerul Educației și Cercetării | 67,23 | 70,0 | 72,0 |
| 9 | Numărul de studenți străini în instituții de învățământ superior | BNS | 6400 | 7000 | 9000 |
| 10 | Numărul de cadre didactice și de studenți implicați în mobilități academice | Ministerul Educației și Cercetării | 700 | 800 | 1000 |
| 11 | Rata absolvenților de liceu înmatriculați în instituțiile de învățământ superior în anul absolvirii, % | Ministerul Educației și Cercetării | 57,6 | 63,0 | 70,0 |
| 12 | Indicele de integritate în învățământul superior | Ministerul Educației și Cercetării | 6,97 | 7,5 | 8,0 |
| 2. Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții |  |  |  |  |  |
| 1 | Ponderea elevilor de 15 ani care ating cel puțin nivelul minim (de bază) de competență (nivelul 2 PISA) în domeniul științelor, % | OECD | 51,4 | 55,0 | 60,0 |
| 2 | Ponderea elevilor de 15 ani care ating cel puțin nivelul minim (de bază) de competență (nivelul 2 PISA) în domeniul citire/ lectură, % | OECD | Valoare de referință PISA 2022: 51,0 | 55,0 | 60,0 |
| 3 | Ponderea elevilor de 15 ani care ating cel puțin nivelul minim (de bază) de competență (nivelul 2 PISA) în domeniul matematică, % | OECD | Valoare de referință PISA 2022: 44,3 | 50,0 | 55,0 |
| 4 | Ponderea copiilor înscriși în învățământ preșcolar, % | BNS | 87,3 | 90,0 | 92,0 |
| 5 | Ponderea copiilor cu vârsta de până la 3 ani încadrați în instituții de educație timpurie, % | BNS | 20,3 | 25,0 | 30,0 |
| 6 | Ponderea copiilor cu vârsta de 3-6 ani încadrați în instituții de educație timpurie, % | BNS | 91 | 93,0 | 95,0 |
| 7 | Rata brută de cuprindere în învățământul primar, % | BNS | 107,8 | 106,0 | 105,0 |
| 8 | Rata brută de cuprindere în învățământul gimnazial, % | BNS | 104,3 | 103,0 | 103,0 |
| 9 | Ponderea copiilor cu cerințe educaționale speciale cuprinși în instituțiile de învățământ general, % | BNS | 95,6 | 96,0 | 96,0 |
| 10 | Rata brută de participare a copiilor romi în învățământul primar și secundar, % | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) | 65 | 70 | 75 |
| 11 | Rata de promovare a examenelor de absolvire a gimnaziului a elevilor admiși la examene (în anul absolvirii), % | Ministerul Educației și Cercetării | 80,0 | 85 | 90 |
| 12 | Rata de promovare a examenelor de absolvire a liceului a elevilor admiși la examene (în anul absolvirii), % | Ministerul Educației și Cercetării | 95,83 | 96,0 | 96,0 |
| 13 | Rata abandonului școlar, % | Ministerul Educației și Cercetării | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| 14 | Numărul de unități de transport care asigură acces pentru copii cu dizabilități locomotorii achiziționate | Ministerul Educației și Cercetării | 14 | 30 | 50 |
| 15 | Numărul de unități de educație incluzivă pentru elevii cu cerințe educaționale speciale | Ministerul Educației și Cercetării | 1 | 6 | 15 |
| 16 | Numărul de instituții de învățământ dotate cu tehnologii asistive, în conformitate cu standardele aprobate | Ministerul Educației și Cercetării | 100 | 115 | 130 |
| 17 | Ponderea elevilor cu cerințe educaționale speciale admiși la programe de formare profesională în anul absolvirii gimnaziului | Ministerul Educației și Cercetării | 37 | 45 | 50 |
| 18 | Ponderea absolvenților de gimnaziu care continuă studiile în învățământul profesional tehnic în anul absolvirii, % | Ministerul Educației și Cercetării | 53,7 | 55 | 58 |
| 19 | Ponderea absolvenților cu studii superioare în rândul populației cu vârsta de 30-34 ani, % | BNS | 34,7 | 36 | 37 |
| 3. Asigurarea sistemului educațional de toate nivelurile și formele de învățământ cu personal didactic/științifico-didactic și managerial calificat, competent, motivat și competitiv |  |  |  |  |  |
| 1 | Numărul de studenți admiși la programe de învățământ superior de licență din domeniul Științe ale educației | BNS | 1760 | 1800 | 1800 |
| 2 | Numărul de cadre didactice tinere repartizate de MEC/încadrate anual în instituțiile publice de învățământ general în funcții vacante până la data de 1 octombrie | Ministerul Educației și Cercetării | 429/378 | 450/400 | 500/450 |
| 3 | Ponderea cadrelor didactice cu titlu științific/ științifico-didactic în învățământul superior, % | Ministerul Educației și Cercetării | 63,0/49,2 | 65/50 | 68/52 |
| 4 | Ponderea cadrelor didactice cu studii superioare în instituțiile de educație timpurie, % | BNS | 68,8 | 72,0 | 75,0 |
| 5 | Ponderea cadrelor didactice cu studii superioare în instituțiile de învățământ primar și secundar general, % | BNS | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
| 4. Consolidarea coeziunii socioeducaționale pentru educație de calitate prin conjugarea eforturilor tuturor factorilor și actanților procesului educațional |  |  |  |  |  |
| 1 | Numărul de părinți ce au urmat programe de educație parentală | Ministerul Educației și Cercetării | 1000 | 3000 | 5000 |
| 2 | Ponderea elevilor/ studenților implicați în programe comunitare, % | Ministerul Educației și Cercetării | 10 | 30 | 40 |
| 3 | Ponderea elevilor și cadrelor didactice formați anual în domeniul eticii și integrității în educație, % | Ministerul Educației și Cercetării | - | 25 | 50 |
| 5. Crearea noilor medii, eficiente și motivante, de dezvoltare și învățare pe parcursul vieții pentru toți cetățenii |  |  |  |  |  |
| 1 | Ponderea disciplinelor din planul-cadru pentru învățământul general (primar, gimnazial, liceal) pentru care a fost actualizată și aprobată curricula conform Cadrului de referință 2025, % | Ministerul Educației și Cercetării | - | 90 | 100 |
| 2 | Ponderea disciplinelor școlare din planul-cadru pentru învățământul general (primar, gimnazial, liceal) asigurate cu manuale conforme noului curriculum, % | Ministerul Educației și Cercetării | - | 35 | 100 |
| 3 | Ponderea cadrelor didactice din învățământul general formate din perspectiva implementării noilor curricula, % | Ministerul Educației și Cercetării | - | 35 | 100 |
| 4 | Numărul de programe de formare profesională din învățământul profesional tehnic actualizate conform standardelor de calificare noi aprobate | Ministerul Educației și Cercetării | 15 | 130 | 150 |
| 5 | Numărul de programe de formare profesională din învățământul profesional tehnic asigurate cu materiale de predare sensibile la gen și dizabilități care corespund standardelor de calificare noi aprobate | Ministerul Educației și Cercetării | 15 | 130 | 150 |
| 6 | Numărul de programe de formare profesională/ numărul de elevi din învățământul profesional tehnic de nivel 4 pentru care examenul de calificare se realizează pe baza testului unic în centre de examinare externe | Ministerul Educației și Cercetării | 4/ 940 | 8/ 1800 | 15/ 2800 |
| 7 | Ponderea programelor de studii superioare actualizate din perspectiva noilor standarde de calificare, % | Ministerul Educației și Cercetării | 80 | 90 | 100 |
| 8 | Ponderea programelor de studii superioare (licență, master, doctorat) acreditate, % | Ministerul Educației și Cercetării | 90 | 100 | 100 |
| 6. Îmbunătățirea funcționalității sistemului educațional prin implementarea eficientă a tehnologiilor digitale pentru asigurarea calității și sustenabilității educației |  |  |  |  |  |
| 1 | Ponderea copiilor/elevilor (educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal) înmatriculați la studii prin intermediul sistemului informațional e-Admitere, % | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 25 | 100 |
| 2 | Ponderea instituțiilor de învățământ general evaluate extern în domeniul educației digitale, % | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 25 | 50 |
| 3 | Ponderea instituțiilor de învățământ general care utilizează plenar catalogul școlar, % | Ministerul Educației și Cercetării | 65 | 80 | 100 |
| 4 | Ponderea elevilor de clasa a IX-a și a XII-a care au promovat examenul opțional, % | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 20 | 40 |
| 5 | Ponderea elevilor care beneficiază de Programul STEAM și inteligență artificială, % | Ministerul Educației și Cercetării | 10 | 50 | 70 |
| 6 | Ponderea copiilor cu CES implicați în programele de incluziune digitală specializate, % | Ministerul Educației și Cercetării | 92 | 94 | 96 |
| 7 | Ponderea absolvenților de liceu cu competente digitale cel puțin de nivel mediu conform DigComp, % | Ministerul Educației și Cercetării | - | 80 | 100 |
| 8 | Numărul de cadre didactice din învățământul general care au obținut certificare de nivel minim A1 privind competențele digitale conform prevederilor standardelor DigCompEdu | Ministerul Educației și Cercetării | 100 | 10 000 | 13 000 |
| 7. Asigurarea oportunităților de învățare și educație pentru toți cetățenii pe tot parcursul vieții în context formal, nonformal și informal |  |  |  |  |  |
| 1 | Numărul de programe de formare profesională pentru adulți acreditate | Ministerul Educației și Cercetării | 587 | 650 | 700 |
| 2 | Numărul de centre de validare a competențelor obținute în context nonformal și informal | Ministerul Educației și Cercetării | 17 | 20 | 22 |
| 3 | Rata acoperirii necesităților de validare și certificare a competențelor obținute în contexte nonformale și informale de educație nonformală și informală, % | Ministerul Educației și Cercetării | 5 | 30 | 60 |
| 8. Promovarea inovațiilor și a schimbărilor în educație prin dezvoltarea cercetării științifice |  |  |  |  |  |
| 1 | Numărul de proiecte de investiții în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Numărul de proiecte Orizont Europa cu implicarea Republicii Moldova câștigate | Ministerul Educației și Cercetării | 75 | 85 | 100 |
| 3 | Ponderea acțiunilor din Planul de acțiuni realizate pentru integrarea în Spațiul European al Cercetării până în anul 2030 | Ministerul Educației și Cercetării | 10 | 50 | 80 |
| 4 | Rata programelor de doctorat active acreditate internațional de către agenții înregistrate în EQAR | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 25 | 50 |
| 5 | Ponderea inițiativelor/ proiectelor cu implicarea diasporei în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub (DEH) | Ministerul Educației și Cercetării | 17 | 40 | 75 |
| 6 | Numărul de conturi deschise în bazele de date Web of Science și Scopus | Ministerul Educației și Cercetării | 100 | 1000 | 2000 |
| 7 | Fonduri alocate pentru programe pentru inovare și transfer tehnologic implementate, mln. lei | Ministerul Educației și Cercetării | 7,5 | 10 | 15 |
| 8 | Investiții în domeniul cercetării și inovării atrase din fonduri externe, mln. lei | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 200 | 400 |
| 9. Creșterea performanțelor sectorului Educație prin eficientizarea rețelei, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității manageriale și a culturii calității la toate nivelurile sistemului educațional |  |  |  |  |  |
| 1 | Fonduri pentru programele de granturi oferite autoguvernanței studențești, mln. lei | Ministerul Educației și Cercetării | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| 2 | Fonduri pentru programele de granturi oferite consiliului elevilor din învățământul profesional tehnic, mln. lei | Ministerul Educației și Cercetării | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 3 | Ponderea de manageri formați în domeniul managementului strategic, % | Ministerul Educației și Cercetării | 20 | 70 | 80 |
| 4 | Numărul de școli model lansate și dotate | Ministerul Educației și Cercetării | 2 | 35 | 90 |
| 5 | Numărul de grupe noi de creșă din grădinițe reparate și dotate | Ministerul Educației și Cercetării | 7 | 15 | 15 |
| 6 | Numărul de instituții de educație timpurie dotate cu mobilier, literatură metodică, artistică, materiale didactice | Ministerul Educației și Cercetării | 200 | 400 | 400 |
| 7 | Numărul de școli dotate cu mobilier și echipament TIC, literatură metodică, artistică, materiale didactice | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 200 | 400 |
| 8 | Investiții în modernizarea infrastructurii instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inclusiv dotarea atelierelor și laboratoarelor cu echipamente, utilaje, dispozitive pentru asigurarea formării profesionale în domeniile prioritare ale economiei naționale (Agricultură, Energetică, Industrie (construcții), TIC și servicii TIC) și îmbunătățirea condițiilor de cazare în cămin, mln. lei | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 250 | 1 700 |
| 9 | Numărul de instituții de învățământ superior cu blocuri de studii renovate | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 2 | 8 |
| 10 | Numărul de Start-up-uri și IMM-uri care beneficiază de incubarea afacerilor la centrul de inovare în agricultură | Ministerul Educației și Cercetării | 0 | 8 | 15 |
| 11 | Numărul de campusuri universitare cu condiții de trai pentru studenți conform standardelor de calitate internaționale | Ministerul Educației și Cercetării | 2 | 8 | 12 |
| 12 | Fonduri atrase de la agenții economici de către instituțiile de învățământ superior, mln. lei | Ministerul Educației și Cercetării | – | 15 | 30 |
| 13 | Câștigul salarial mediu lunar net al cadrelor didactice în învățământ în raport cu câștigul salarial mediu lunar net pe economie, % | Ministerul Educației și Cercetării | 103,1 | 110 | 140 |

Capitolul V

IMPACT

125. În urma punerii în practică a Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” pentru anii 2026-2030, educația va deveni cel mai important factor care determină succesul oamenilor în toate etapele vieții.

Programul Strategiei „Educația 2030” va produce un impact social semnificativ, deoarece îmbunătățește nu doar calitatea educației, ci și bunăstarea comunităților, echitatea socială și coeziunea societății. Prin modernizarea sistemului educațional, Programul va contribui direct la dezvoltarea capitalului uman și la reducerea disparităților sociale.

- Reducerea inegalităților sociale prin:

- Asigurarea accesului egal la educație pentru copii din medii defavorizate, rural-urban, familii vulnerabile și grupuri marginalizate.

- Creșterea numărului de programe de incluziune pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

- Sprijin pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar

- Dezvoltarea capitalului uman și creșterea mobilității sociale

- Educația modernă și orientată spre competențe va permite tinerilor să aibă șanse mai mari de angajare și venituri mai bune.

- Programul va contribui la formarea unei generații capabile să participe activ la dezvoltarea economică și socială a țării.

- O educație mai bună favorizează mobilitatea socială ascendentă.

- Îmbunătățirea coeziunii sociale prin:

- Promovarea valorilor civice, toleranței și participării democratice va întări solidaritatea și dialogul în societate.

- Școala va deveni un spațiu de dezvoltare a comunității și de promovare a incluziunii culturale.

- Creșterea participării comunitare

- Programul va încuraja implicarea părinților, autorităților locale și societății civile în procesul educațional.

- Parteneriatele școală–comunitate vor consolida responsabilitatea socială și sprijinul local.

- Dezvoltarea competențelor pentru viață

- Elevii vor dobândi competențe sociale, emoționale, digitale și civice, necesare pentru o integrare armonioasă în societate.

- Se va promova educația pentru sănătate, media literacy și educația pentru dezvoltare durabilă.

- Prevenirea excluziunii și a riscurilor sociale

- Prin acces la educație de calitate, se vor reduce riscurile de delincvență juvenilă, sărăcie și marginalizare socială.

- Programele de suport psihologic, consiliere și mentoring vor avea un impact pozitiv asupra bunăstării copiilor și cadrelor didactice.

- Promovarea echității de gen

- Programul va susține accesul egal al fetelor și băieților la resurse, tehnologii și oportunități educaționale.

- Va contribui la eliminarea stereotipurilor și la creșterea participării femeilor în domenii STEM.

Astfel, sistemul educațional va genera o creștere economică de calitate și sustenabilă.

126. Așadar, până în 2030 în sistemul de educație:

- vor fi asigurate condițiile necesare pentru ca toate fetele și toți băieții să absolve învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente ale învățării (obiectivul de dezvoltare durabilă 4.1);

- va crește înrolarea în învățământul profesional tehnic și superior accesibil și de calitate (obiectivul de dezvoltare durabilă 4.3);

- va crește substanțial numărul de tineri și adulți ce dețin competențe relevante pentru angajare (obiectivul de dezvoltare durabilă 4.4);

- va fi asigurat accesul egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile (obiectivul de dezvoltare durabilă 4.5);

- toți elevii/studenții vor obține competențe, inclusiv transformative, necesare pentru promovarea dezvoltării durabile și a stilurilor de viață durabile, protecției mediului, modului sănătos de viață, drepturilor omului, egalității de gen, culturii păcii și nonviolenței, cetățeniei globale și aprecierii diversității culturale, precum și pentru promovarea contribuției culturii la dezvoltarea durabilă (obiectivul de dezvoltare durabilă 4.7);

- va crește calitatea sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, va crește atractivitatea carierei didactice și a statutului cadrului didactic, ceea ce va asigura sistemul de învățământ cu un număr necesar de cadre didactice, cu alți specialiști de înaltă calitate prin restructurarea formării profesionale inițiale și continue;

- va fi modernizată infrastructura instituțiilor de învățământ în așa fel încât să corespundă necesităților copiilor, fetelor, băieților, persoanelor cu dizabilități, oferindu-li-se un mediu de învățământ sigur, nonviolent și incluziv pentru toți.

- va fi dezvoltat un sistem sinergic de integrare a noilor tehnologii informaționale și comunicaționale cu cele didactice, ceea ce va asigura un nivel de performanță a celor ce învață;

- va fi asigurat un nivel maxim de conexiune și interconexiune cu piața muncii și comunitatea, ca o condiție de eficientizare a funcționalității sistemului de învățământ;

- vor fi create medii favorabile de învățare, care vor asigura dezvoltarea celor ce învață în raport cu potențialul, oportunitățile și interesele proprii (promovarea educației centrate pe cel ce învață);

- va fi constituit și dezvoltat un sistem de educație nonformală a copiilor, elevilor, tinerilor și a adulților ca formă de realizare a educației pe parcursul întregii vieți;

- va fi dezvoltat un sistem de realizare a conexiunii inverse în educație și de cercetare pedagogică ca factor de asigurare a calității procesului și rezultatelor învățării;

- va fi valorificată coeziunea și protecția socială pentru oferirea unei educații de calitate și va crește responsabilitatea societății, comunității, familiei privind educația și învățământul;

- va fi fundamentat un concept și un mecanism de dezvoltare ciclică și continuă a curriculumului educațional axat pe context, pe nevoile pieței muncii, pe nevoile și oportunitățile celor ce învață;

- vor fi create condiții de dezvoltare a instituțiilor de învățământ incluzive cu o cultură organizațională și educațională înaltă;

- va fi promovat un management educațional efectiv, democratic, deschis spre schimbare;

- va fi valorificată paradigma educației antreprenoriale și economice, care va cuprinde majoritatea populației;

- va fi creat un sistem de marketing educațional care va regla necesitățile pieței muncii, oferta educațională, oportunitățile și perspectivele învățământului profesional tehnic, mediu de specialitate și ale celui superior;

- vor fi promovate politici echilibrate de educație inter- și multiculturală, precum și condiții de integrare a minorităților conlocuitoare în societatea moldovenească;

- vor fi îmbunătățite relațiile de gen în cadrul educațional și, prin educație, la nivel de societate.

127. Beneficiarii direcți ai Programului de implementare a acesteia − copii de vârstă preșcolară, elevii din învățământul general, studenții, cursanții − vor avea oportunități extinse de a-și realiza capabilitățile educaționale, de a-și trasa și urma propriile trasee educaționale, de a se realiza în plan personal și profesional. Beneficiarii indirecți ai educației − cadrele didactice din sistem de la toate nivelurile, cercetătorii, părinții, comunitățile locale, angajatorii, alți actori, atât din domeniul educației, cât și din domeniile aferente – vor putea contribui într-o măsură mai mare la edificarea unei societăți incluzive, bazate pe cunoaștere.

Capitolul VI

COSTURI

| Obiectiv specific | Codul programului bugetar | Costuri total (mii lei) | Costuri pe ani (mii lei) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1. Asigurarea alinierii Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor, în vederea recunoașterii automate a calificărilor și facilitării mobilității educaționale și profesionale. | 8801 8810 | 4.275 | 1.479 | 870 | 870 | 528 | 528 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 2.334 | 1.134 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 1.941 | 345 | 570 | 570 | 228 | 228 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Îmbunătățirea calității, integrității și atractivității învățământului superior, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 70% dintre absolvenții de liceu să își continue studiile în universitățile din Republica Moldova | 8801 8810 | 172.210 | 29.310 | 37.650 | 35.190 | 35.130 | 34.930 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 157.590 | 27.038 | 34.650 | 32.190 | 32.130 | 31.582 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 14.620 | 2.272 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.348 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Reducerea decalajului dintre competențele absolvenților și cerințele pieței muncii, prin modernizarea învățământului profesional tehnic și extinderea programelor de formare duală | 8801 8808 8809 8810 | 327.595 | 72.575 | 116.255 | 46.255 | 46.255 | 46.255 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 224.804 | 52.075 | 95.335 | 25.835 | 25.924 | 25.635 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 102.791 | 20.500 | 20.920 | 20.420 | 20.331 | 20.620 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Creșterea cu cel puțin 10% a ratei de inserție pe piața muncii a absolvenților din învățământul profesional tehnic și superior până la finele anului 2030, prin dezvoltarea și operaționalizarea unui mecanism național integrat de monitorizare a angajării, bazat pe interconectarea sistemelor informaționale | 8808 8809 8810 | 16.800 | 2.300 | 13.000 | 500 | 500 | 500 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 16.000 | 1.500 | 13.000 | 500 | 500 | 500 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, economice și financiare ale elevilor și studenților, astfel încât toți educabilii să dobândească competențele corespunzătoare nivelului de studiu | 8808 8809 8815 | 7.100 | 220.0 | 6.220 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 6.700 | 140 | 6.140 | 140 | 140 | 140 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Consolidarea sistemului de orientare și ghidare în carieră, în vederea corelării cererii și ofertei educaționale cu nevoile pieței muncii și cu particularitățile individuale ale beneficiarilor | 8801 8812 8809 8810 | 61.100 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 45.968 | 9.194 | 9.194 | 9.194 | 9.194 | 9.192 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 15.132 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.028 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Creșterea participării copiilor la serviciile de educație timpurie, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 30% de copii cu vârstă până la 3 ani să participe la educația timpurie și cel puțin 3% de copii de la 0-2 ani să participe la educația antepreșcolară | 8802 8812 | 170.100 | 52.020 | 52.020 | 52.020 | 7.020 | 7.020 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 161.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5.800 | 5.800 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 8.500 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 1.220 | 1.220 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Asigurarea până în anul 2030 a condițiilor necesare pentru ca 100% dintre fete și băieți să finalizeze învățământul primar și minimum 98% să finalizeze învățământul secundar gratuit, echitabil și de calitate | 8803 8804 8806 8813 | 5.553.300 | 315.750 | 565.750 | 1.282.600 | 1.282.600 | 2.106.600 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 154.467 | 31.500 | 31.500 | 31.467 | 30.000 | 30.000 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 3.998.833 | 284.250 | 534.250 | 781.133 | 782.600 | 1.616.600 |
| Costuri neacoperite |  | 1.400.000 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 | 460.000 |
| 2.3. Sincronizarea ratei de participare în învățământul superior în raport cu domeniile prioritare pentru dezvoltarea socioeconomică a țării și cu necesitățile actuale ale populației de vârsta cuprinsă între 30 și 34 ani, ajungând până în anul 2030 la 25% | 8801 8810 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Asigurarea până în anul 2030 a educației incluzive de calitate pentru toți copiii și tinerii, astfel încât 100% dintre copiii/elevii, indiferent de apartenența la un grup-țintă, să fie integrați în instituțiile de învățământ general, iar absolvenții din aceste grupuri să aibă acces la învățământul profesional tehnic, superior și la alte forme de educație pe tot parcursul vieții, precum și oportunități reale de inserție pe piața muncii | 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8808 8809 8810 8813 | 197.800 | 39.640 | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 39.540 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 125.540 | 25.388 | 25.288 | 25.288 | 25.288 | 24.288 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 72.260 | 14.252 | 14.252 | 14.252 | 14.252 | 15.252 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Sprijinirea progresului în învățare/dezvoltare pentru toți elevii și studenții prin remedierea, recuperarea și depășirea repercusiunilor situației pandemice, climaterice, de dezinformare, altor situații de risc | 8805 8813 | 40.100 | 20.020 | 20.020 | 20 | 20 | 20 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 40.100 | 20.020 | 20.020 | 20 | 20 | 20 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Reducerea până în anul 2030 a fenomenelor de abandon școlar, bullying și violență (inclusiv violența de gen) în instituțiile de învățământ și comunități, în special în rândul copiilor din grupuri vulnerabile, prin creșterea cu minimum 40% a numărului de cazuri identificate și asistate și integrarea mecanismelor de identificare timpurie a dificultăților emoționale și comportamentale, precum și facilitarea accesului la servicii de suport psihologic și de sănătate mintală pentru toți elevii | 8801 8803 8804 8805 8812 8813 8806 | 5.220 | 2.620 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 4.220 | 2.420 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Asigurarea incluziunii prin activitățile extrașcolare și de petrecere a timpului liber, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 60% dintre copiii, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale, tinerii cu CES să fie incluși în activități extrașcolare | 8805 8814 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 2.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Dezvoltarea școlilor de arte și a școlilor sportive, astfel încât numărul de participanți să crească cu 3 % anual, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale | 8801 8812 8815 | 8.160 | 1.660 | 1.620 | 1.640 | 1.620 | 1.620 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3.300 | 688 | 648 | 668 | 648 | 648 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 4.860 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Până în anul 2030, integrarea în sistemul educațional a minim 500 de tineri pedagogi anual, dintre care cel puțin 250 absolvenți ai învățământului superior, iar minimum 25% în domeniile STEM | 8801 8809 8810 8812 | 516.480 | 102.490 | 102.520 | 104.490 | 104.490 | 102.490 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 503.980 | 100.790 | 100.820 | 100.790 | 100.790 | 100.790 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 8.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Costuri neacoperite |  | 4.000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 3.2. Asigurarea, din partea Institutului Național pentru Educație și Leadership, a suportului în procesul de inserție și sprijin profesional al specialiștilor tineri, astfel încât rata angajării și menținerii acestora în sistemul educațional să crească cu cel puțin 5% anual | 8801 8810 8812 | 8.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 4.200 | 800 | 820 | 820 | 820 | 940 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 4.300 | 900 | 880 | 880 | 880 | 760 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Reducerea până în anul 2030 cu cel puțin 10% a nivelului de ardere profesională în rândul cadrelor didactice, prin implementarea de politici coerente, consolidarea autonomiei profesionale, asigurarea sprijinului psihologic și promovarea echilibrului între viața personală și cea profesională | 8801 8812 8813 | 31.100 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.200 | 6.200 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 11.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.200 | 2.200 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Alinierea a 100% dintre programele de formare inițială a cadrelor didactice la standardele de calitate, prin integrarea competențelor transversale, pedagogiei digitale, educației incluzive și mecanismelor de cooperare în educație și cercetare. | 8801 8809 8810 8812 | 1.300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 880 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 420 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. Până în anul 2030, reconceptualizarea sistemului de formare profesională continuă a personalului didactic, științifico-didactic și managerial, din perspectiva dezvoltării durabile | 8809 8810 8812 8801 | 13.730 | 6.790 | 2.250 | 1.730 | 1.730 | 1.230 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 9.780 | 6.000 | 1.460 | 940 | 940 | 440 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 3.950 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Până în anul 2030, racordarea ofertei de formare profesională continuă a personalului didactic și managerial la nevoile formabililor, astfel încât rata de participare la stagii de formare continuă să crească cu minimum 50%. | 8801 8808 8809 8810 8812 | 83.490 | 7170 | 19.080 | 19.080 | 19.080 | 19.080 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 64.927 | 3.407 | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 18.563 | 3.763 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. Dezvoltarea sistemului de management al performanței în cariera didactică și managerială, orientat spre inovație, excelență și meritocrație, astfel încât numărul cadrelor didactice și manageriale cu grade, titluri științifice și științifico-didactice să crească cu minimum 10% | 8810 8812 8813 | 9.900 | 3.390 | 3.390 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3.960 | 1.356 | 1.356 | 416 | 416 | 416 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 5.940 | 2.034 | 2.034 | 624 | 624 | 624 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Sporirea percepției pozitive a societății față de educație, un nivel înalt de activism civic și integritate, prin dezvoltarea de mecanisme de implicare a societății, comunității și familiei în rezolvarea unor probleme ce țin de educație, măsurată în sondaje de opinie și cercetări sociologice | 8812 | 8.900 | 1.760 | 1.760 | 1.860 | 1.760 | 1.760 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3.330 | 646 | 646 | 746 | 646 | 646 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 5.570 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Asigurarea până în anul 2030 a tuturor copiilor, studenților și tinerilor din grupurile dezavantajate aflate în situații de risc, de protecție socială prin măsuri adaptate nevoilor individuale | 8813 | 76.600 | 15.320 | 15.320 | 15.320 | 15.320 | 15.320 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 75.640 | 15.120 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 15.130 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 960 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Asigurarea unui parteneriat eficient cu familia, prin elaborarea și valorificarea de programe specifice de activitate | 8813 | 13.700 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 4.110 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 9.590 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Dezvoltarea curriculumului pentru educația timpurie în conformitate cu bunele practici internaționale, astfel încât până în anul 2030 să fie actualizate toate produsele curriculare pentru educația timpurie și implementat curriculumul nou pentru educația copiilor de la naștere până la vârsta de 6 (7) ani | 8813 8815 | 16.800 | 3.600 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 8.400 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 8.400 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Dezvoltarea curriculumului pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, astfel ca 100% de curricula să fie elaborate și implementate din perspectiva competențelor-cheie pentru învățare pe tot parcursul vieții | 8809 8808 8806 8812 8815 8813 | 423.665 | 76.333 | 96.208 | 86.408 | 82.358 | 82.358 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 384.030 | 58.170 | 85.640 | 82.740 | 78.740 | 78.740 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 39.635 | 18.163 | 10.568 | 3.668 | 3.618 | 3.618 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Dezvoltarea și actualizarea curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, în conformitate cu standardele ocupaționale, competențele-cheie și cerințele pieței muncii, astfel încât până în 2030 să fie revizuite și modernizate cel puțin 50% din pachetele curriculare pentru toate specialitățile și meseriile | 8808 8809 | 79.800 | 2.100 | 72.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 74.300 | 2.100 | 67.875 | 1.275 | 1.525 | 1.525 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 5.500 | 0 | 4.125 | 625 | 375 | 375 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. Dezvoltarea continuă a curriculumului universitar în condițiile autonomiei instituționale din perspectiva standardelor de calificare, competențelor-cheie de învățare pe parcursul întregii vieți, competențelor-cheie sustenabile și a nevoilor pieței muncii | 8812 8813 8801 8810 | 16.400 | 7.650 | 7.650 | 450 | 450 | 200 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 5.720 | 2.460 | 2.460 | 300 | 300 | 200 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 10.680 | 5.190 | 5.190 | 150 | 150 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. Îmbunătățirea evaluării în educația timpurie prin instrumente integrate STEAM, pentru stimularea creativității, gândirii logice și încrederii în sine a copiilor. | 8802 8812 | 14.450 | 2.880 | 2.880 | 2.930 | 2.880 | 2.880 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 7.250 | 1.440 | 1.440 | 1.490 | 1.440 | 1.440 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 7.200 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. Dezvoltarea și consolidarea sistemului de evaluare a rezultatelor învățării în cadrul învățământului primar, gimnazial și liceal bazat pe dovezi, inclusiv evaluarea progresului elevilor cu CES | 8813 8814 8815 8816 | 36.460 | 8.060 | 6.300 | 6.700 | 7.700 | 7.700 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 21.900 | 5.878 | 4.118 | 4.012 | 3.942 | 3.950 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 14.560 | 2.182 | 2.182 | 2.688 | 3.758 | 3.750 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. Dezvoltarea unui sistem de evaluare a rezultatelor învățării în învățământul profesional tehnic, centrat pe aprecierea progresivă a competențelor generale și profesionale, în contexte reale și simulate, cu accent pe aplicabilitate și abilități practice | 8801 8808 8809 | 4.470 | 1.850 | 670 | 650 | 650 | 650 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 2.690 | 1.624 | 184 | 294 | 294 | 294 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 1.780 | 226 | 486 | 356 | 356 | 356 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Dezvoltarea și implementarea sistemelor digitale moderne, aplicațiilor mobile și laboratoarelor digitale în educație, cu evaluarea periodică a funcționalității acestora, pentru asigurarea integrală a serviciilor publice educaționale | 8813 8816 | 45.000 | 22.840 | 7.640 | 6.440 | 4.040 | 4.040 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 26.385 | 7.961 | 7.280 | 4.000 | 3.572 | 3.572 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 18.615 | 14.879 | 360 | 2.440 | 468 | 468 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Asigurarea implementării standardelor DigCompEdu în formarea inițială și continuă, astfel încât până în 2030 toți actorii din sistemul educațional să dobândească competențe digitale relevante | 8801 8810 8812 8813 8815 | 208.700 | 59850.0 | 55300.0 | 35000.0 | 31800 | 26750 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 59.200 | 15.600 | 10.600 | 10.600 | 11.000 | 11.400 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 149.500 | 44.250 | 44.700 | 24.400 | 20.800 | 15.350 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Dotarea cu echipamente, software și alte tehnologii informaționale și comunicaționale a 100% dintre unitățile de învățământ, conform standardelor naționale minime de dotare pentru fiecare nivel de învățământ și tip de unitate | 8813 8814 | 26.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 26.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Promovarea educației digitale prin crearea, utilizarea și evaluarea mijloacelor digitale de învățare ceea ce va asigura digitalizarea a 100% de servicii publice educaționale până în anul 2030 | 8801 8813 | 123.680 | 42.629 | 27.140 | 20.090 | 19.148 | 14.673 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 33.575 | 11.927 | 7.737 | 4.637 | 4.637 | 4.637 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 90.105 | 30.702 | 19.403 | 15.453 | 14.511 | 10.036 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Dezvoltarea și implementarea unui cadru normativ până în anul 2030 pentru asigurarea oportunităților de învățare și educație pe tot parcursul vieții într-un context formal, nonformal și informal pentru a asigura 90% din nevoile de pe piața forței de muncă | 8801 8810 8812 8813 | 26.110 | 8.770 | 8.240 | 3.500 | 2.800 | 2.800 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 7.248 | 2.394 | 2.364 | 830 | 830 | 830 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 18.862 | 6.376 | 5.876 | 2.670 | 1.970 | 1.970 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Asigurarea accesului la oferte educaționale de calitate în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în concordanță cu nevoile pieței forței de muncă a cel puțin 10% din populația adultă (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) | 8808 8809 8810 8812 | 37.300 | 9.000 | 7.400 | 7.400 | 6.800 | 6.700 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 15.400 | 3.440 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 21.900 | 5.560 | 4.410 | 4.410 | 3.810 | 3.710 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. Recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute în străinătate, precum și validarea și certificarea competențelor profesionale obținute în contexte de educație nonformală și informală, astfel încât până în anul 2030 numărul acestora să acopere cel puțin 60% din necesitățile de validare solicitate de piața muncii | 8801 8808 8809 8810 | 6.700 | 3.480 | 2.380 | 280 | 280 | 280 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 2.090 | 895 | 895 | 100 | 100 | 100 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 4.610 | 2.585 | 1.485 | 180 | 180 | 180 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. Promovarea educației informale prin valorificarea resurselor specifice: mass-media, asociații profesionale etc., astfel încât până în anul 2030 numărul de activități educaționale informale promovate de mass-media și de alte instituții să crească cu 10% | 8810 | 3.500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare în domeniile prioritare ale Programului național de specializare inteligentă al RM pentru anii 2024-2027 „Smart Moldova” prin acordarea de programe de infrastructuri de cercetare și inovare, parteneriate publice-private, inclusiv pentru activități de cercetare și inovare și vouchere pentru inovare | 1606 1901 | 379.600 | 85.324 | 85.273 | 85.223 | 61.890 | 61.890 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 309.500 | 61.890 | 61.940 | 61.890 | 61.890 | 61.890 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 70.100 | 23.434 | 23.333 | 23.333 | 0 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Integrarea până în anul 2030 în Spațiul European al Cercetării prin asigurarea competitivității internaționale a cercetării și învățământului superior astfel ca cel puțin 80% din planul de acțiuni ale acestuia să fie implementat | 1606 1901 1907 8810 | 757.040 | 151.420 | 151.420 | 151.400 | 151.400 | 151.400 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 152.040 | 30.420 | 30.420 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 605.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. Actualizarea până în anul 2030 a concepției studiilor doctorale și postdoctorale, prin abordarea inter- și transdisciplinară, inclusiv prin reorganizarea sistemului de școli doctorale și a specialităților, astfel ca 50% din programele de doctorat active să fie acreditate internațional de către agenții înregistrate în EQAR | 8801 8810 | 6.030 | 4.500 | 1.500 | 30 | 0 | 0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 6.030 | 4.500 | 1.500 | 30 | 0 | 0 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. Implementarea, până în anul 2030, a cel puțin 75% din inițiativele/proiectele orientate spre implicarea diasporei în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub (DEH), prin sprijinirea inițiativelor educaționale desfășurate atât în comunitățile de peste hotare, cât și în Republica Moldova | 1901 2403 | 36.500 | 9.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 35.170 | 8.370 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 1.330 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Reformarea până în anul 2030 a managementului la toate nivelurile sistemului de învățământ din perspectiva conducerii strategice, gestionării eficiente și transparente, responsabilității publice, autoguvernării elevilor și studenților pentru a contribui la asigurarea calității sistemul de învățământ | 8801 8808 8809 8810 | 13.080 | 3.290 | 2.540 | 2.750 | 2.500 | 2.000 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 9.130 | 1.940 | 1.740 | 2.150 | 1.900 | 1.400 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 3.950 | 1.350 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Ajustarea până în anul 2030 a rețelei instituțiilor de învățământ de toate nivelurile la numărul de copii, elevi, studenți și la nevoile sociale și economice ale țării | 8808 8809 8813 | 23.900 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.400 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 14.170 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.670 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 9.730 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.730 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. Modernizarea până în 2030 a infrastructurii instituțiilor de învățământ de toate nivelurile în vederea extinderii ariilor de activitate și adaptării la nevoile educaționale ale copiilor, elevilor, studenților | 8802 8803 8804 8806 8808 8809 8810 | 3.387.000 | 178.234 | 658.233 | 410.733 | 387.400 | 1.752.400 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 892.250 | 95.805 | 96.445 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 2.494.750 | 82.429 | 561.788 | 310.733 | 287.400 | 1.252.400 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. Asigurarea unei finanțări sustenabile, echitabile și eficiente a sistemului de învățământ din Republica Moldova, în vederea îmbunătățirii calității educației, reducerii inegalităților și dezvoltării capitalului uman | 8801 8810 8813 | 17.240 | 7.795 | 7.695 | 895 | 855 | 0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 4.721 | 2.135 | 2.035 | 295 | 256 | 0 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 12.519 | 5.660 | 5.660 | 600 | 599 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5. Eficientizarea până în anul 2030 a activității instituțiilor cu atribuții de evaluare a calității în educație la nivel de sistem educațional/ treaptă/domeniu de formare profesională/ciclu de studii | 8810 8816 | 442800 | 56.400 | 26.400 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3.820 | 1.910 | 1.910 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 38.980 | 34.490 | 4.490 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri neacoperite |  | 400.000 | 20.000 | 20.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Total: |  | 13.464.885 | 1.454.779 | 2.270.294 | 2.590.814 | 2.487.264 | 4.661.734 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3.705.249 | 678.713 | 827.698 | 633.995 | 583.920 | 980.923 |
| Costuri acoperite din asistența externă |  | 7.955.636 | 756.066 | 1.422.596 | 1.364.819 | 1.311.344 | 3.100.811 |
| Costuri neacoperite |  | 1.804.000 | 20.000 | 20.000 | 592.000 | 592.000 | 580.000 |

128. Realizarea Programului Strategiei ”Educația 2030” pentru anii 2026-2030 se va efectua prin implementarea planului de acțiuni, programe sectoriale corespunzătoare.

Finanțarea Programului se va realiza din următoarele surse:

1. Bugetul de stat – prin alocații anuale prevăzute în cadrul bugetar pe termen mediu și bugetele autorităților publice implicate;

2. Surse externe – inclusiv prin asistență tehnică și financiară oferită de partenerii de dezvoltare internaționali și proiectele de cooperare bilaterală și multilaterală, precum și instrumente de cooperare ale Uniunii Europene.

Estimarea costurilor s-a realizat în conformitate cu metodologia de elaborare a politicilor publice, utilizând instrumentele standard de calcul al bugetului prevăzute de cadrul normativ, fiind aplicată o abordare riguroasă bazată pe mai mulți factori:

1. experienței de implementare a Programului pentru anii 2023–2025;

2. normativelor în vigoare privind dotarea structurilor instituțiilor de învățământ;

3. necesarului calculat de personal, echipamente și infrastructură raportat la nivelul actual de acoperire;

4. costurilor de referință pentru instruiri, renovări, achiziții tehnice și digitalizare;

5. proiecțiilor de creștere a capacităților instituționale corelate cu obiectivele asumate pentru anul 2030.

În ansamblu, impactul financiar al Programului este justificat de amploarea reformelor necesare, de complexitatea intervențiilor planificate și de necesitatea urgentă de a corecta deficiențele structurale semnalate în domeniul educației.

Se menționează că impactul financiar exact al Programului va fi estimat odată cu definitivarea proiectului.

Costul total al Programului este aproximativ 13.464.885 mii lei dintre care 3.705.249 mii lei vor fi acoperite din bugetul de stat, conform Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, iar 7.955.9636 mii lei din mijloacele partenerilor externi de dezvoltare.

Capitolul VII

RISCURI DE IMPLEMENTARE

| Riscuri | Impactul | Probabilitatea | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apariția provocărilor negative care diminuează capacitatea autorităților, agenților educaționali de a influența angajamentele programului Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” pentru anii 2026-2030 (criza de securitate, consecințele pandemiei COVID-19, criza economică, criza energetică etc.) | Înalt | Mare | 1) Asigurarea că Programul Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” va fi un document de politici în continuă monitorizare și revizuire în funcție de schimbările contextului extern. 2) Identificarea timpurie, anticipată a riscurilor, accentul fiind pus pe valorificarea obiectivelor de reziliență a sistemului de educație |
| Nivel scăzut de capacități umane, financiare, logistice etc. de implementare eficientă a Programului Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” pentru anii 2026-2030 | Înalt | Mare | 1) Corelarea continuă a volumului de finanțare a implementării Programului Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” pentru anii 2026-2030 cu nivelul de inflație, dinamica dezvoltării socioeconomice a țării, cu apariția unor noi provocări și noi probleme. 2) Organizarea periodică a dezbaterilor privind rezultatele implementării Programului SD „Educația 2030” la diferite niveluri și introducerea unor schimbări/ modificări în program și/sau în modul de implementare a acesteia. 3) Organizarea permanentă a formării resurselor umane implicate în implementarea Programului Strategiei de dezvoltare „Educația 2030”. 4) Gestionarea continuă a proceselor de elaborare și implementare a planurilor locale și instituționale de dezvoltare a învățământului, concepute în baza programului Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” |
| Lipsa consensului politic între grupurile vizate de SD „Educația 2030” privind politicile educaționale, dezvoltarea învățământului superior, cercetarea științifică, educația interculturală etc. | Medie | Mare | 1) Asigurarea cadrului normativ și metodologic de implementare a programului Strategiei de dezvoltare „Educația 2030”. 2) Organizarea periodică a dezbaterilor cu diferite grupuri interesate privind cadrul valoric al Programului Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” |
| Întârzieri în procesul de promovare a unor proiecte de acte normative din cauza unor divergențe între instituțiile implementatoare | Înalt | Înalt | Crearea grupurilor comune interinstituționale de lucru și promovarea în comun a unor proiecte de acte normative |
| Compromiterea bazelor de date și a sistemelor informatice guvernamentale | Înalt | Mediu | Simulări periodice de atacuri cibernetice și actualizarea constantă a sistemelor informatice. Formarea continuă a personalului IT și a utilizatorilor cheie din instituțiile publice în domeniul securității cibernetice. |
| Lipsa interoperabilității între bazele de date ale instituțiilor responsabile de implementare | Înalt | Înalt | Crearea unui cadru comun de integrare a sistemelor informatice. Instruirea personalului IT din instituțiile-cheie pentru utilizarea eficientă și securizată a acestor sisteme |

Capitolul VIII

AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE

129. Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” va fi aprobat de către Guvern. Responsabilitatea primară pentru monitorizarea și implementarea Programului revine Ministerului Educației și Cercetării, precum și ministerelor de ramură: Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, altor ministere care au în subordine instituții de învățământ. În scopul implementării obiectivelor Programului, anual, Ministerul Educației și Cercetării, precum și ministerele de ramură vor planifica mijloace financiare în bugetele instituționale, în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile domeniilor de implicare.

130. Planificarea mijloacelor financiare pe termen mediu se va realiza prin CBTM. Utilizarea resurselor umane și bugetare necesare pentru implementarea obiectivelor Programului vor fi din contul statelor-limită de personal și al programelor bugetare aprobate. Pentru eficientizarea implementării Programului vor fi atrase și surse de la partenerii externi.

131. La nivel local responsabilitatea implementării Programului revine organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, administrației publice locale, instituțiilor de învățământ, comunității și familiei.

AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE

| Autorități | Organizațiile societății civile, parteneri de dezvoltare |
| --- | --- |
| Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Sănătății Ministerul Mediului Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Centrul Național Anticorupție Consiliul pentru egalitate Agenția pentru Securitatea Cibernetică Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică Academia de Științe a Moldovei | Regatul Suediei Ambasada SUA în Moldova UNICEF în Moldova UN WOMEN Moldova Fundația Soros Moldova Coaliția „Viața fără Violență” Centrul de informații GENDERDOC-M Institutul de Politici Publice Centrul Politici și Reforme Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova Centrul Național al Romilor Coaliția „Vocea romilor-CVR” Asociația Nevăzătorilor din Moldova Asociația Surzilor din Republica Moldova Asociația „Motivație” Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii CNPAC AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” Fundația Terre des hommes Moldova Centrul Internațional „La Strada” Alianța ONG-urilor Active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) |

Capitolul IX

PROCEDURI DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE

132. În contextul implementării Programului va fi desfășurat procesul de monitorizare și de evaluare a rezultatelor obținute. Procesul de monitorizare și evaluare asigură că acțiunile prioritare ale Programului sunt întreprinse și că ele conduc la atingerea obiectivelor și viziunii formulate în Strategia de dezvoltare „Educația 2030”.

133. Ministerul Educației și Cercetării va coordona toate acțiunile prevăzute în Program pe termen scurt și mediu. Monitorizarea implementării se va face continuu prin elaborarea rapoartelor anuale, dar și prin includerea acțiunilor în Planurile anuale de activitate a Ministerului Educației și Cercetării și monitorizarea realizării acestora. În aceste rapoarte se va analiza în ce măsură sunt detaliate, planificate și îndeplinite acțiunile prioritare prevăzute în Program. La finalul implementării Programului, Ministerul Educației și Cercetării va elabora un raport amplu în baza următoarelor criterii:

- gradul de realizare a acțiunilor în baza indicatorilor de monitorizare planificați;

- gradul de conformitate a acțiunilor întreprinse cu cele planificate;

- resursele utilizate în raport cu cele planificate;

- cauzele întârzierilor și modificările necesare pentru îmbunătățirea procesului de implementare

- La finalul implementării Programului vor fi organizate, de asemenea, sondaje sociologice privind calitatea implementării acestuia.

134. Activitățile de monitorizare constituie un proces continuu, fiind desfășurate pe toată perioada de implementare. Ele vor include atât colectarea, prelucrarea și analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau a efectelor neprevăzute, cât și eventualele rectificări de conținut și de formă în măsurile și activitățile planificate.

135. Transparența proceselor de implementare a prezentului Program se asigură prin publicarea pe site-ul web oficial al Ministerului Educației și Cercetării (în cadrul rapoartelor anuale de activitate), precum și a raportului final de evaluare după implementarea Programului. Ministerul Educației și Cercetării va asigura mediatizarea largă a procesului de realizare a Programului, precum și va oferi informații relevante partenerilor din țară și de peste hotare.

Capitolul X

PLANUL DE ACȚIUNI AL PROGRAMULUI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE „EDUCAȚIA 2030” PENTRU ANII 2026-2030

|  | Indicatori de monitorizare | Total | Costul total divizat pe sursa de finanțare (mii lei) |  |  | Cod program/ Subprogram Bugetar | Total | Costuri totale divizate pe ani (mii lei) |  |  |  |  | Termene de realizare (trimestru/an) | Autoritate/Instituție responsabilă | Autoritate/Instituție coresponsabilă | Parteneri de dezvoltare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Buget stat | Asistență externă | Costuri neacoperite |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1. Racordarea educației la cerințele și nevoile pieței muncii din perspectiva dezvoltării sustenabile prin restructurarea mecanismelor de dezvoltare a capitalului uman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 589.080,00 | 453.396,00 | 135.684,00 | 0 |  | 589.080,00 | 118.104,00 | 186.215,00 | 95.255,00 | 94.853,00 | 94.653,00 |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1. Asigurarea alinierii Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor, în vederea recunoașterii automate a calificărilor și facilitării mobilității educaționale și profesionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Referențierea Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor conform criteriilor înaintate de Comisia Europeană | Raportul de referențiere prezentat la AG EQF și publicat pe portalul Comisiei Europene | 345 | 0 | 345 | 0 | 8801 8810 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC | BM |
| 1.1.2. Transpunerea în cadrul normativ național a prevederilor Convenției Globale privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, pentru sprijinirea mobilității academice și profesionale în plan internațional | HG cu privire la aprobarea Regulamentului de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și calificărilor obținute în diferite contexte. Revizuirea cadrului normativ derivat privind recunoașterea actelor de studii și a calificărilor pe niveluri ale CNC aprobată. | 30 | 30 | 0 | 0 | 8801 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 1.1.3. Asigurarea corespunderii cadrului normativ național privind profesiile reglementat, cu cel european, pentru recunoașterea profesiilor reglementate obținute în străinătate | Legea privind recunoașterea calificărilor profesionale aprobată. HG cu privire la cadrul profesional european și mecanismul de alertă aprobată. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.1.4 Dezvoltarea Cadrelor de Calificări Sectoriale conform CAEM, care definesc sistemul comun de referință pentru competențele sectorului, promovând o colaborare eficientă între toți actorii implicați și sprijinind dezvoltarea unui sistem de educație și formare adaptabil la nevoile de competențe ale sectorului | 10 Cadre de Calificări Sectoriale elaborate și aprobate. | 2.280,00 | 684 | 1.596,00 | 0 | 8801 8810 | 2.280,00 | 684 | 570 | 570 | 228 | 228 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 1.1.5. Promovarea recunoașterii creditelor de studii din sectorul profesional în învățământul superior | Mecanism elaborat și implementat. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2027 | MEC | MEC |  |
| 1.1.6. Asigurarea funcționalității Registrului Național al Calificărilor | Registrul Național al Calificărilor funcțional 100% din programele de studii acreditate, înregistrate în Registrul Național al Calificărilor. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 8813 | 1.500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Trimestrul IV, 2028 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 1.1 | 4.275,00 | 2.334,00 | 1.941,00 | 0 |  | 4.275,00 | 1.479,00 | 870 | 870 | 528 | 528 |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.2. Îmbunătățirea calității, integrității și atractivității învățământului superior, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 70% dintre absolvenții de liceu să își continue studiile în universitățile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Consolidarea învățământului dual în cadrul învățământului superior | 1000 de studenți încadrați în programe de învățământ superior dual până în 2030. 40 de programe organizate în format dual. | 16.750,00 | 16.750,00 | 0 | 0 | 8810 | 16.750,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.250,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.2. Modernizarea programelor de studii / curricula în învățământul superior conform cerințelor pieței muncii în parteneriat cu mediul de afaceri | 80% de programe actualizate | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 8810 | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.3. Implementarea campaniei ”Învață în Moldova” și organizarea procesului de admitere în învățământul superior | Conceptul Campaniei Învață în Moldova! aprobat prin Ordinul MEC. Zilele ușilor deschise în 11 instituții publice. Cel puțin 8 târguri educaționale organizate anual. Evenimentul FII PRO! organizat anual. Planuri instituționale aprobate. Platforma eadmitere.gov.md funcțională. Raport elaborat anual. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 8810 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.4. Promovarea învățământului la distanță | HG 616/2015 actualizată prin includerea standardelor de acreditare pentru învățământul la distanță. 50 de programe cu instruire la distanță anual. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.5. Revizuirea politicii de acordare a burselor studențești | 25% studenți/studente admiși la programe din domeniul STEAM. majorarea cu 50% a cuantumului burselor de studii studenților admiși la programe STEAM. | 114.500,00 | 114.500,00 | 0 | 0 | 8810 | 114.500,00 | 10.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | Trimestrul II 2027 | MEC | MEC |  |
| 1.2.6. Promovarea sistemului de învățământ superior din Republica Moldova pe plan internațional | 3000 de studenți străini înscriși la studii anual. | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 | 8810 | 8.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.7. Găzduirea Secretariatului Procesului Bologna și a conferinței ministeriale a Spațiului European al Învățământului Superior și a altor reuniuni conexe | HG privind conferința interministerială aprobată. Conferința EHEA organizată în 2027. | 3.560,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0 | 8810 | 3.560,00 | 500 | 3.000,00 | 60 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2027 | MEC | MEC |  |
| 1.2.8. Promovarea internaționalizării acasă pentru o mai bună integrare a studenților internaționali și a celor refugiați | Politici /ghiduri de integrare a studenților de acasă și a celor refugiați și internaționali elaborate. | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 | 8810 | 8.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Trimestrul IV, 2029 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.9. Actualizarea cadrului normativ cu privire la studiile străinilor | HG pentru modificarea HG 504/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 1.2.10. Promovarea /susținerea mobilității academice (incoming+outgoing) ale studenților și profesorilor din învățământul superior | HG privind modificarea HG 56/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior. HG pentru majorarea burselor în cadrul Programului de mobilitate CEEPUS IV. HG privind modificarea HG 343 privind finanțarea învățământului superior. 5 programe Erasmus+ implementate anual. 1000 studenți și profesori implicați în mobilități academice. | 5.400,00 | 2.160,00 | 3.240,00 | 0 | 8810 | 5.400,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 1.2.11. Fortificarea structurilor de Relații Internaționale din instituțiile de învățământ superior | 8 instituții de învățământ superior cu Direcții de relații internaționale consolidate (2 proiecte CBHE Erasmus+ în derulare). | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 8810 | 1.000,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 1.2.12. Participarea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în cadrul târgurilor educaționale internaționale și vizitelor de studii, la rețele universitare internaționale (EUA, IUA, UNICA, HERMES etc.) | 8 instituții de învățământ superior publice participă anual în cadrul a 3 târguri educaționale internaționale și vizite de studiu. | 500 | 500 | 0 | 0 | 8810 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.13. Elaborarea și implementarea programelor de studii superioare de licență/master în limba engleză | 12 programe noi de studii elaborate în cadrul instituțiilor de învățământ superior. 16 programe actuale de studii dezvoltate, ajustate și traduse în cadrul instituțiilor de învățământ superior. 120 cadre universitare din instituții de învățământ superior publice, care predau la studenți străini dețin certificate internaționale ce confirmă cunoașterea limbii străine (nivelul B2 – C2). | 1.000,00 | 400 | 600 | 0 | 8801 8810 | 1.000,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | Trimestrul IV, 2029 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.14. Coordonarea acreditării internaționale a programelor de studii | Cel puțin 8 programe de studii cu predare în limba engleză acreditate internațional. | 800 | 800 | 0 | 0 | 8810 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | Trimestrul IV, 2029 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.15. Consolidarea cadrului normativ privind etica și integritatea academică în învățământul superior | Modificări la Codul Educației și Codul Muncii. Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului-cadru de asigurare a integrității academice în instituțiile de învățământ superior. Ordin MEC standarde antiplagiat. Cod de etică aprobat. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.16. Includerea principiului integrității în evaluarea externă a programelor de studii superioare și a instituțiilor de învățământ superior | Standarde de acreditare modificate. HG 616/2015 actualizată. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2026 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.17. Dezvoltarea de sisteme și mecanisme pentru asigurarea eticii și integrității în sistemul de învățământ superior | Soft unic antiplagiat utilizat în instituțiile de învățământ superior. Cel puțin 27 000 de studenți instruiți cu privire la integritatea academică. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 8810 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 1.2.18. Instituirea consiliilor consultative profesionale pe lângă facultăți și a unui mecanism instituțional clar și obligatoriu pentru implicarea și consultarea mediului de afaceri la nivel ministerial, sectorial, universitar (facultățile) | Mecanism elaborat și implementat. | 40 | 40 | 0 | 0 | 8801 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 1.2 | 172.210,00 | 157.590,00 | 14.620,00 | 0 |  | 172.210,00 | 29.310,00 | 37.650,00 | 35.190,00 | 35.130,00 | 34.930,00 | 0.00 |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.3. Reducerea decalajului dintre competențele absolvenților și cerințele pieței muncii, prin modernizarea învățământului profesional tehnic și extinderea programelor de formare duală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Campanii Naționale de promovare a învățământului profesional tehnic (inclusiv învățământ dual) | Cel puțin o campanie națională de promovare a învățământului profesional tehnic, inclusiv dual organizată anual. Cel puțin 11 târguri de carieră organizate anual. Caravana profesiilor organizată în cel puțin 300 de instituții de învățământ general anual. Cel puțin 2000 de elevi din gimnazii care vizitează companii. | 5.775,00 | 3.176,00 | 2.599,00 | 0 | 8801 8808 8809 | 5.775,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 1.3.2. Extinderea rețelei instituțiilor de învățământ profesional tehnic cu programe duale și creșterea numărului de elevi admiși în învățământ dual | Cel puțin 60% dintre instituții de învățământ profesional tehnic prestatori de programe duale. Cel puțin 3000 de elevi admiși anual la programe duale. | 175.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 0 | 8808 8809 | 175.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 1.3.3.Atragerea companiilor în prestarea programelor de formare profesională prin învățământul profesional tehnic dual | 300 de companii au acorduri de parteneriat în domeniul învățământului profesional tehnic secundar dual cu instituțiile de învățământ. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 8808 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic I.P Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic I.P Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului |  |
| 1.3.4.Elaborarea standardelor ocupaționale și de calificare pentru formarea profesională în corespundere cu necesitățile pieței muncii | 130 de standarde ocupaționale elaborate și aprobate. 130 de standarde de calificare elaborate și aprobate. | 26.000,00 | 26.000,00 | 0 | 0 | 8809 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 1.3.5.Asigurarea programelor de formare profesională cu materiale de predare sensibile la gen, cerințe educaționale speciale și dizabilități care corespund standardelor de calificare | 130 de programe de studii asigurate cu materiale de predare. | 70.000,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 8809 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 1.3.6.Actualizarea programelor de studii din perspectiva integrării noilor politici „verzi” și a ODD-urilor | Dezvoltarea și implementarea a minimum 5 programe/ curricula de ÎPT privind tranziția ecologică. | 320 | 128 | 192 | 0 | 8801 8810 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 1.3.7 Creșterea numărul de elevi admiși la domenii de studii profesionale prioritare (Agricultură, Energetică, Industrie (construcții), TIC și servicii TIC) | Campanii de promovare organizate. Integrarea sistemului de învățământ profesional în rețeaua WorldSkills Europe. Participarea echipelor din Moldova la competițiile bianuale ale WorldSkills Europe. | 500 | 500 | 0 | 0 | 8808 8809 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
|  | Obiectivul specific 1.3 | 327.595,00 | 224.804,00 | 102.791,00 | 0 |  | 327.595,00 | 72.575,00 | 116.255,00 | 46.255,00 | 46.255,00 | 46.255,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.4. Creșterea cu cel puțin 10% a ratei de inserție pe piața muncii a absolvenților din învățământul profesional tehnic și superior până la finele anului 2030, prin dezvoltarea și operaționalizarea unui mecanism național integrat de monitorizare a angajării, bazat pe interconectarea sistemelor informaționale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Urmărirea traseului educațional al absolvenților instituțiilor de învățământ superior | Modul separat în SIMÎS elaborat și funcțional. | 1.300,00 | 500 | 800 | 0 | 8810 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC Instituțiile de învățământ superior Agenția de Guvernare Electronică | MEC Instituțiile de învățământ superior Agenția de Guvernare Electronică |  |
| 1.4.2 Urmărirea traseului educațional al absolvenților instituțiilor de învățământ profesional tehnic | Modul al Sistemului de Management în Învățământ Profesional Tehnic elaborat și implementat. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 8808 8809 | 1.000,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ superior Agenția de Guvernare Electronică | MEC Instituțiile de învățământ superior Agenția de Guvernare Electronică |  |
| 1.4.3.Extinderea mecanismului de repartizare a tinerilor specialiști în câmpul muncii în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior | HG 391 cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii actualizată. HG 968 cu privire la repartizarea absolvenților în funcții didactice actualizată. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 8808 8809 8810 | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 1.4.4.Fortificarea dialogului social cu comitetele sectoriale, Camera de comerț și industrie, asociațiile patronale, sindicatele și asociațiile profesionale | Cel puțin 10 evenimente organizate anual cu recomandări privind relațiile dintre învățământ și piața muncii. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 8808 8809 8810 | 1.500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 1.4.5.Promovarea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic, superior, de formare continuă, de educație a adulților și agenții economici ca factor de îmbunătățire a calității studiilor și angajabilității absolvenților | 100% instituții de învățământ profesional au contracte semnate cu agenți economici, organizează stagiile de practică și examenele de calificare cu implicarea reprezentanților pieței muncii. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 8809 8810 | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Anual | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 1.4 | 16.800,00 | 16.000,00 | 800 | 0 |  | 16.800,00 | 2.300,00 | 13.000,00 | 500 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Obiectivul specific 1.5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, economice și financiare ale elevilor și studenților, astfel încât toți educabilii să dobândească competențele corespunzătoare nivelului de studiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.Integrarea educației antreprenoriale în formarea profesională | Curricula pentru educația antreprenorială actualizată. Cel puțin 90% din absolvenții din învățământul profesional-tehnic dețin competențe antreprenoriale și economice. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8808 8809 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 1.5.2. Dezvoltarea/actualizarea suporturilor de curs pentru curricula educației anteprenoriale, economice și financiare | Suport de curs elaborat pentru fiecare nivel de studii. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 | 8815 | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 1.5.3.Desfășurarea concursului național „Cel mai bun Plan de afaceri” în învățământul profesional tehnic | Concurs organizat anual. | 500 | 300 | 200 | 0 | 8808 8809 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Anual | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 1.5.4.Desfășurarea târgului național al Firmelor de exercițiu în învățământul profesional tehnic | Târg național organizat anual. | 500 | 300 | 200 | 0 | 8808 8809 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Anual | MEC Instituțiile de învățămân t profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățămân t profesional tehnic |  |
|  | Obiectivul specific 1.5 | 7.100,00 | 6.700,00 | 400 | 0 |  | 7.100,00 | 220 | 6.220,00 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.6. Consolidarea sistemului de orientare și ghidare în carieră, în vederea corelării cererii și ofertei educaționale cu nevoile pieței muncii și cu particularitățile individuale ale beneficiarilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Punerea în aplicare a Ghidului privind dezvoltarea aptitudinilor individuale spre o profesie a celor ce învață prin valorificarea tuturor disciplinelor de studii și activități extrașcolare în acest sens | Cel puțin 80% cadre didactice formate. | 58.050,00 | 43.538,00 | 14.512,00 | 0 | 8801 8812 | 58.050,00 | 11.610,00 | 11.610,00 | 11.610,00 | 11.610,00 | 11.610,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ general | MEC Instituțiile de învățământ general |  |
| 1.6.2. Organizarea activităților de ghidare în carieră în colaborare cu universitățile, colegiile | Cel puțin 2 activități de ghidare în carieră realizate anual. | 1.550,00 | 930 | 620 | 0 | 8809 8810 | 1.550,00 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ | MEC Instituțiile de învățământ |  |
| 1.6.3. Consolidarea/ instituirea Centrelor de ghidare în carieră /Incubatoarelor de afaceri în cadrul universităților publice | Consolidarea/instituirea a câte un centru de ghidare în carieră sau un și incubator de afaceri anual. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 8810 | 1.500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 1.6 | 61.100,00 | 45.968,00 | 15.132,00 | 0 |  | 61.100,00 | 12.220,00 | 12.220,00 | 12.220,00 | 12.220,00 | 12.220,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 2. Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.979.880,00 | 492.427,00 | 4.087.453,00 | 1.400.000,00 |  | 5.979.880,00 | 432.750,00 | 680.790,00 | 1.377.460,00 | 1.332.440,00 | 2.156.440,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Creșterea participării copiilor la serviciile de educație timpurie, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 30% de copii cu vârstă până la 3 ani să participe la educația timpurie și cel puțin 3% de copii de la 0-2 ani să participe la educația antepreșcolară. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Adaptarea mediului fizic al instituțiilor de educație timpurie la cerințele persoanelor cu nevoi speciale | Centre de resurse în 100% grădinițe. Cel puțin 100 de instituții de educație timpurie dotate cu materiale și echipamente adaptate nevoilor copiilor cu CES. | 3.100,00 | 0 | 3.100,00 | 0 | 8802 | 3.100,00 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | Trimestrul IV, 2030 | MEC APL | MEC |  |
| 2.1.2. Implementarea Programului național „Investim în educatori” (comasat cu programul „Investim în profesori”) | 1000 de educatori instruiți anual. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 8812 | 20.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.1.3. Extinderea și consolidarea rețelei de servicii de educație timpurie pentru copiii de până la 3 ani, prin crearea de locuri noi în creșe și grădinițe, dezvoltarea și extinderea serviciilor de creșă publice și private în zone cu creștere demografică, inclusiv pentru copiii refugiaților, în vederea sporirii accesului la servicii de îngrijire și educație timpurie de calitate | 15 grupe creșă instituite. 30% din numărul total de copii cu vârsta de până la 3 ani sunt încadrați în instituții de educație timpurie. 3% din numărul copiilor cu vârsta 1-2 ani sunt încadrați în instituții de educație timpurie. | 135.000,00 | 135.000,00 | 0 | 0 | 8802 | 135.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC APL | MEC APL |  |
| 2.1.4. Asigurarea funcționalității centrelor de resurse în IET prin învățarea prin joc, învățarea socioemoțională și stimularea cititului | 150 de centre funcționale. | 12.000,00 | 6.600,00 | 5.400,00 |  | 8802 | 12.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 2.1 | 170.100,00 | 161.600,00 | 8.500,00 | 0 |  | 170.100,00 | 52.020,00 | 52.020,00 | 52.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.2. Asigurarea până în anul 2030 a condițiilor necesare pentru ca 100% dintre fete și băieți să finalizeze învățământul primar și minimum 98% să finalizeze învățământul secundar gratuit, echitabil și de calitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Implementarea conceptului școlilor model | Concept implementat în 90 de școli model, cu resursele angajate – 191,7 mln. euro: 50 mln. euro - BEI 35 mln. euro - CEB 15.5 mln. euro - Guvernul Norvegiei 1 mln. euro - Guvernul Poloniei 0,5 mln. euro - Guvernul Cehiei 5,2 mln. euro - UE 20 mln. euro - STEEM 29,5 mln. euro – EQIP 35 mln. euro EQIP extindere | 5.234.000,00 | 0 | 3.834.000,00 | 1.400.000,00 | 8803 8804 8806 | 5.234.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 2.044.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.2.2. Asigurarea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare și investiții de cel puțin 150 milioane de lei | 100% de instituții asigurate cu grupuri sanitare conectate la rețelele de apă și canalizare. | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | 8803 8804 8806 | 150.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.2.3. Asigurarea cu unități de transport școlar conform pentru toți elevii, adaptat la necesitățile copiilor cu dizabilități locomotorii din învățământul primar, gimnazial și liceal | 30 de unități de autobuz școlar achiziționate anual. 700 locuri anual de transport școlar accesibil create/100 % necesități de transport școlar asigurate. Câte 10 unități de transport școlar achiziționate anual. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 8803 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.2.5. Asigurarea accesului elevilor din școli mici la educație de calitate, prin acordarea alocației la transfer într-o instituție mai mare | 2500 de elevi care beneficiază de alocație în valoare de minim 1000 lei lunar timp de 2 ani. | 61.200,00 | 48.960,00 | 12.240,00 | 0 | 8813 | 61.200,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.2.6. Elaborarea cadrului normativ privind reglementarea programelor de integrare lingvistică a copiilor reveniți de peste hotare, precum și ale copiilor străini aflați pe teritoriul țării | Ordin MEC privind reglementarea programelor de integrare lingvistică aprobat. Toți copiii reveniți de peste hotare integrați în sistemul educațional. 100% de copii care solicită suport asigurați cu cursuri de inițiere de limbă română. | 6.300,00 | 3.780,00 | 2.520,00 |  | 8813 | 6.300,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |  |  |  | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 2.2.7.Implementarea programului de burse de merit elevilor și studenților de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior, precum și la modificarea unei hotărâri a Guvernului (HG 818/2023) | 50 de elevi beneficiari de burse anual. | 1.800,00 | 1.727,00 | 73 | 0 | 8803 | 1.800,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 2.2 | 5.553.300,00 | 154.467,00 | 3.998.833,00 | 1.400.000,00 |  | 5.553.300,00 | 315.750,00 | 565.750,00 | 1.282.600,00 | 1.282.600,00 | 2.106.600,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.3. Sincronizarea ratei de participare în învățământul superior în raport cu domeniile prioritare pentru dezvoltarea socioeconomică a țării și cu necesitățile actuale ale populației de vârsta cuprinsă între 30 și 34 ani, ajungând până în anul 2030 la 25%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.Promovarea unor trasee de învățare flexibile, trans-disciplinare, prin oferirea modulelor opționale, inclusiv obținerea de micro-calificări | 50 de programe cu instruire la distanță anual. 15 module pentru obținerea de micro-calificări anual. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8810 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 2.3.2.Planificarea, organizarea și monitorizarea procesului de admitere în instituțiile de învățământ superior, în vederea asigurării transparenței, echității, eficienței și corelării ofertei educaționale cu necesitățile pieței muncii | Cel puțin 8500 locuri bugetare acordate anual. Comanda de stat actualizată anual, cel puțin 90% din locurile bugetare acoperite. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul III, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 2.3 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.4. Asigurarea până în anul 2030 a educației incluzive de calitate pentru toți copiii și tinerii, astfel încât 100% dintre copiii/elevii, indiferent de apartenența la un grup-țintă, să fie integrați în instituțiile de învățământ general, iar absolvenții din aceste grupuri să aibă acces la învățământul profesional tehnic, superior și la alte forme de educație pe tot parcursul vieții, precum și oportunități reale de inserție pe piața muncii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.Asigurarea accesului echitabil și incluziv la studii pentru toate categoriile dezavantajate de elev | 15% cota admiterii pentru studenții orfani, cu dizabilități și alte categorii dezavantajate. 100% din solicitările studenților orfani și cu dizabilități asigurate cu locuri în cămine gratuit. creșterea cu cel puțin 30% a cuantumului burselor sociale. | 110.000,00 | 77.000,00 | 33.000,00 |  | 8802 8803 8804 8805 8806 8808 8809 8810 | 110.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.4.2.Elaborarea cadrului normativ privind reglementarea grupelor cu suport specializat pentru copii cu dizabilități severe în instituțiile de învățământ general, în vederea asigurării suportului specializat și flexibilității parcursului educațional al acestora | Ordin MEC aprobat. Număr de grupe/case cu suport specializat instituite. Număr de copii cu dizabilități severe integrați în grupe cu suport specializat. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2026 | MEC | MEC |  |
| 2.4.3. Elaborarea standardelor de adaptare a infrastructurii și dotare a instituțiilor de învățământ obligatoriu cu echipamente specifice și tehnologii asistive ce asigură acces și participare pentru copiii/ elevii cu dizabilități locomotorii, cu deficiențe senzoriale (de vedere și auz) | Standarde elaborate și aprobate. Dispozitive și dotări CREI de minim 5 mil. lei pe an. | 41.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0 | 8802 8803 8804 | 41.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.4.4.Adaptarea infrastructurii instituțiilor de învățământ profesional tehnic la necesitățile cerințele persoanelor cu nevoi speciale | Cel puțin 25 de edificii (blocuri de studii, cămine) adaptate necesităților (rampe, lifturi, etc). | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 8808 8809 | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituții de învățământ | MEC Instituții de învățământ |  |
| 2.4.5.Adaptarea infrastructurii instituțiilor de învățământ superior la necesitățile studenților și profesorilor cu dizabilități | Cel puțin 25 de edificii adaptate necesităților (rampe, lifturi, etc). | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0 | 8801 8810 | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituții de învățământ superior | MEC Instituții de învățământ superior |  |
| 2.4.6.Asigurarea eșalonată a instituțiilor de toate nivelurile cu echipament și tehnologii asistive, cu echipament ergonomic, conform necesităților | Cel puțin 100 de instituții de educație timpurie asigurate, anual, cu echipament și tehnologii asistive, cu echipament ergonomic. Cel puțin 100 de instituții de învățământ general asigurate, anual, cu echipament și tehnologii asistive, cu echipament ergonomic. | 36.800,00 | 20.240,00 | 16.560,00 | 0 | 8801 8813 | 36.800,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituții de învățământ | MEC Instituții de învățământ |  |
| 2.4.7. Crearea și dezvoltarea unităților de educație incluzivă (UEI), în cadrul cărora să se poată beneficia de întreg pachetul de servicii de suport | 20 unități de educație incluzivă dotate. 15 specialiști din cadrul UEI formați anual. | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 | 8,813 | 2.400,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.4.8. Identificarea de soluții pentru continuarea studiilor în învățământul profesional tehnic sau acces la servicii de zi pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv copii | HG privind instituirea unui centru de zi aprobată. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8808 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2026 | MEC | MEC |  |
| 2.4.9.Dezvoltarea și implementarea până în anul 2030 a unui sistem național și instituțional de prevenire și combatere a hărțuirii, | Programe de instruire realizate. Politici instituționale adaptate. Comisii specializate în toate instituțiile de învățământ funcționale. | 60 | 60 | 0 |  | 8813 | 60 | 60 |  |  |  |  |  | MEC | MEC |  |
| 2.4.10 Asigurarea accesului la formare profesională a tinerilor cu cerințe educaționale speciale | Creșterea cu până la 50% a numărului de copii cu cerințe educaționale speciale încadrați la studii după absolvirea gimnaziului anual. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 8808 | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 2.4 | 197.800,00 | 125.540,00 | 72.260,00 | 0 |  | 197.800,00 | 39.640,00 | 39.540,00 | 39.540,00 | 39.540,00 | 39.540,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.5. Sprijinirea progresului în învățare/dezvoltare pentru toți elevii și studenții prin remedierea, recuperarea și depășirea repercusiunilor situației pandemice, climaterice, de dezinformare, altor situații de risc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Identificarea și valorificarea acțiunilor de recuperare, remediere și sprijinire a progresului de învățare pentru toți elevii pentru depășirea repercusiunilor situației pandemice, climaterice, de dezinformare, altor situații de risc (remedial) | Rata de promovare la examenul de clasa a IX-a de cel puțin 90%, la toate disciplinele. 90% de elevi din grupe de risc beneficiază de servicii de mentorat. Programe remediale naționale organizate anual, rețea de suport peer-to-peer consolidată pentru matematică, dezvoltarea materialelor de pregătire (teste, videouri explicative, dezvoltate pentru toate disciplinele de examen). | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 8813 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 2.5.2. Dezvoltarea și aprobarea metodologiilor specifice de lucru în subgrupuri cu copii cu CES: cu deficiențe/dizabilități intelectuale, senzoriale (de vedere și auz), cu tulburări din spectrul autist, cu tulburări de comportament | Metodologii specifice de lucru în subgrupuri de copii cu CES dezvoltate și aprobate. Materialele disponibile inclusiv în limba rusă. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8805 8813 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.5.3. Asigurarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale la servicii specializate în cadrul instituțiilor de învățământ general, inclusiv la asistență logopedică, psihopedagogică și psihologică, precum și la suport educațional adaptat nevoilor individuale | Număr de copii cu CES care au acces la servicii specializate în instituția de învățământ general. Numărul copiilor cu CES care beneficiază de servicii psihologice, logopedice, psihopedagogice, cadru didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general. Gradul de acoperire cu servicii specializate raportat la numărul total de copii cu CES din instituție. Ponderea copiilor cu CES incluși în servicii specializate din totalul copiilor cu CES școlarizați în instituțiile de învățământ general. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 2.5 | 40.100,00 | 40.100,00 | 0 | 0 |  | 40.100,00 | 20.020,00 | 20.020,00 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.6. Reducerea până în anul 2030 a fenomenelor de abandon școlar, bullying și violență (inclusiv violența de gen) în instituțiile de învățământ și comunități, în special în rândul copiilor din grupuri vulnerabile, prin creșterea cu minimum 40% a numărului de cazuri identificate și asistate și integrarea mecanismelor de identificare timpurie a dificultăților emoționale și comportamentale, precum și facilitarea accesului la servicii de suport psihologic și de sănătate mintală pentru toți elevii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.Elaborarea unui Plan Național de combatere a bullyingului și promovării stării de bine | Plan Național elaborat și aprobat. Sistem de evaluare per elev și părinte per școală cu utilizarea catalogului electronic. Cadre didactice și psihologi formați. Servicii de prevenție și postvenție contracatate. Formare pe disciplinare pozitivă. | 1.500,00 | 500 | 1.000,00 | 0 | 8801 8805 8813 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimistrul II, 2026 | MEC Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne | MEC Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 2.6.2. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de sprijin pentru copiii neșcolarizați și pentru elevii cu risc ridicat de abandon școlar | Reducerea abandonului școlar al elevilor până la 16 ani până la cel mult 0,05%. | 500 | 500 | 0 | 0 | 8813 8803 8804 8806 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne | MEC Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 2.6.3.Implementarea Planului comun de acțiuni între Ministerul Afacerilor Interne și MEC privind prevenirea consumului și circuitului drogurilor între elevi în instituțiile de învățământ general | Plan comun de acțiuni realizat. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Ministerul Afacerilor Interne | MEC Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 2.6.4.Reducerea abandonului pentru elevii din învățământul gimnazial după absolvirea acestuia | Cel puțin 94% dintre absolvenții de gimnaziu sunt încadrați în programe de studii după finalizarea gimnaziului. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 8801 | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 2.6.5.Dezvoltarea /actualizarea modulului cu privire la prevenirea abandonului, violenței în formarea inițială a viitorilor pedagogi și formarea continuă a celor încadrați în sistem | Modulul elaborat și implementat în programele de formare inițială a viitorilor pedagogi și formarea continuă a celor încadrați în sistem. | 500 | 500 | 0 | 0 | 8812 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC Ministerul Afacerilor Interne INEL | MEC Ministerul Afacerilor Interne INEL |  |
| 2.6.6. Elaborarea și implementarea unui instrument standardizat de screening (identificare timpurie) a dificultăților emoționale și comportamentale pentru cadrele didactice și psihologii școlari | Instrument de screening aprobat prin ordin comun MEC/MS; 100% din psihologii școlari instruiți în utilizarea instrumentului | 200 | 200 | 0 |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  | Trimestrul IV, 2027 | MEC, MS, ANACEC |  |  |
|  | Obiectivul specific 2.6 | 5.220,00 | 4.220,00 | 1.000,00 | 0 |  | 5.220,00 | 2.620,00 | 800 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.7. Asigurarea incluziunii prin activitățile extrașcolare și de petrecere a timpului liber, astfel încât până în anul 2030 cel puțin 60% dintre copiii, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale, tinerii cu CES să fie incluși în activități extrașcolare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. Implicarea copiilor, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale, a tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în activitățile extrașcolare din perspectiva incluziunii, cu participarea activă a autoritățile publice locale | 60% din copiii și tinerii cu CES, a celor din familii vulnerabile, aflați în situații de risc și/sau cu comportament deviant, a celor neșcolarizați, implicați în activitățile extrașcolare, în cercuri din instituțiile de învățământ general, în centre de creație. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 8814 8805 | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Ministerul Afacerilor Interne | MEC Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 2.7.2. Extinderea numărului de instituții de învățământ general care oferă acces la activități de educație extrașcolară | Creșterea cu 20% a numărului de instituții de învățământ general care oferă educație extrașcolară. Cel puțin 90% de instituții de învățământ general care oferă educație extrașcolară sunt asigurare cu specialiști. | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 | 0 |  | 2.000,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituții de învățământ | MEC Instituții de învățământ extrașcolar |  |
| 2.7.3. Promovarea în cadrul instituțiilor de învățământ general, în centrele pentru copii și tineret, în centrele de creație și în alte structuri de educație extrașcolară a activităților de educație nonformală | Regulamentul de funcționare a centrelor pentru copii și tineret, centrelor de creație, altor instituții extrașcolare elaborat și implementat. Regulamentul de funcționare a Centrului metodic pentru educația în învățămîntul extrașcolar elaborat și implementat. | 500 | 500 | 0 | 0 | 8814 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 2.7 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0.0 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.8. Dezvoltarea școlilor de arte și a școlilor sportive, astfel încât numărul de participanți să crească cu 3 % anual, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.Elaborarea, aprobarea și implementarea formulei de finanțare în învățământul artistic | Hotărâre de guvern aprobată | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC Școli de arte Școli sportive | MEC Școli de arte Școli sportive |  |
| 2.8.2.Elaborarea și Implementarea noului pachet curricular în toate școlile de arte, inclusiv aprobarea cadrului de referință în învățământul extrașcolar artistic complementar | Cadru de referință aprobat Curricula și repere metodologice pentru profiluri și discipline artistice elaborate și implementate. Curriculum de bază: sistem de competențe pentru educația și învățământul artistic elaborat și implementat. 100 % cadre didactice din Școlile de Arte formate. | 4.000,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0 | 8815 | 4.000,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Școli de arte Școli sportive | MEC Școli de arte Școli sportive |  |
| 2.8.3.Crearea mecanismului de evaluare a competențelor artistice în cadrul Școlilor de Arte | Ordin MEC privind mecanismul de evaluare a competențelor artistice aprobat. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2026 | MEC | MEC |  |
| 2.8.4.Eficientizarea proceselor administrative ale instituțiilor de învățământ extrașcolare | Cartografierea instituțiilor extrașcolare realizată. State de personal aprobate. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul III, 2026 | MEC | MEC |  |
| 2.8.5. Organizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice, a altor specialiști privind implementarea noului cadru curricular | Cel puțin 60% din cadre didactice ce au urmat programe de formare continuă în domeniul implementării noului curriculum. | 4.100,00 | 1.640,00 | 2.460,00 |  | 8812 | 4.100,00 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 2.8 | 8.160,00 | 3.300,00 | 4.860,00 | 0 |  | 8.160,00 | 1.660,00 | 1.620,00 | 1.640,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 3. Asigurarea sistemului educațional de toate nivelurile și formele de învățământ cu personal didactic/științifico-didactic și managerial calificat, competent, motivat și competitiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 664.500,00 | 598.827,00 | 61.673,00 | 4.000,00 |  | 664.500,00 | 128.000,00 | 135.400,00 | 134.600,00 | 134.500,00 | 132.000,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Până în anul 2030, integrarea în sistemul educațional a minim 500 de tineri pedagogi anual, dintre care cel puțin 250 absolvenți ai învățământului superior, iar minimum 25% în domeniile STEM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Implementarea măsurilor de creștere a prestigiului profesiei pedagogice și promovarea profesiei de cadru didactic | 2000 de tineri înmatriculați la științele educației. Testimoniale cu istorii de succes a tinerilor specialiști integrați cu succes. Tineri specialiști în emisiuni televizate. implementarea campaniei FII PRO. | 4.250,00 | 4.250,00 | 0 | 0 | 8810 | 4.250,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic Instituțiile de învățământ superior |  |
| 3.1.2. Elaborarea și implementarea Barometrului ”Situația în învățământul general inferior și superior” | Barometrul ”Situația în învățământul general inferior și superior” elaborat și diseminat. | 5.500,00 | 0 | 5.500,00 | 0 | 8801 | 5.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ | MEC Instituțiile de învățământ |  |
| 3.1.3. Sporirea atractivității specialităților pedagogice deficitare - matematică, fizică, chimie, biologie etc. prin motivarea elevilor/studenților de la programele de formare profesională | Burselor pentru studenții de la specialitățile pedagogice deficitare majorate cu 50%. | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 8801 8810 | 35.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 3.1.4. Majorarea cu 50% a indemnizației de repartizare pentru tinerii absolvenți la specialitățile critice (matematică, fizică, chimie, biologie etc.), inclusiv pentru tinerii care aleg să predea în școli profesionale, colegii, universități sau decid să facă o carieră în cercetare | Indemnizație de repartizare pentru tinerii absolvenți la specialitățile critice (matematică, fizică, chimie, biologie etc.) majorată cu 50%. Indemnizație acordată inclusiv pentru tinerii care aleg să predea în școli profesionale, colegii, universități sau decid să facă o carieră în cercetare. | 464.000,00 | 460.000,00 | 0 | 4.000,00 | 8809 8810 | 464.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 92.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MMPS MEC |  |
| 3.1.5. Asigurarea de facilități speciale în programul „Prima Casă” pentru tinerii profesori și cercetători sub 35 de ani, inclusiv prin finanțarea tranșei inițiale de 10% | Hotărâre a Guvernului aprobată. | 30 | 30 | 0 | 0 | 8810 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 3.1.6. Ghidarea și consilierea în cariera didactică din perspectiva nevoilor elevilor/studenților, inclusiv servicii de supervizare, suport în avansarea tinerilor specialiști în carieră | Programe de ghidare și consiliere în cariera didactică funcționale în fiecare instituție de învățământ superior cu specialități pedagogice. | 7.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 0 | 8812 | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic Instituțiile de învățământ superior |  |
| 3.1.7. Corelarea comenzii de stat pentru domeniul ”Științe ale educației” cu necesitățile sistemului educațional | 25% din numărul de locuri bugetare (în comanda de stat) pentru pregătirea cadrelor didactice racordat la necesitățile sistemului educațional. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 3.1.8. Organizarea de „bridge programs” de către instituțiile de învățământ superior în scopul ghidării elevilor în carieră, în special a băieților | Cel puțin 3 programe organizate anual. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8810 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 3.1 | 516.480,00 | 503.980,00 | 8.500,00 | 4.000,00 |  | 516.480,00 | 102.490,00 | 102.520,00 | 104.490,00 | 104.490,00 | 102.490,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.2. Asigurarea, din partea Institutului Național pentru Educație și Leadership, a suportului în procesul de inserție și sprijin profesional al specialiștilor tineri, astfel încât rata angajării și menținerii acestora în sistemul educațional să crească cu cel puțin 5% anual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Diversificarea și aplicarea strategiilor de motivare și susținere a elevilor/ studenților pedagogi, în special a celor de sex masculin, în identificarea locului de muncă, atât în etapa de studii, cât și în etapa de absolvire | HG 391 cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii actualizată. HG 968 cu privire la repartizarea absolvenților în funcții didactice actualizată. Regulamentul și Ghidul metodologic cu privire la practică pedagogică elaborate. 100 de mentori de practică pedagogică și a coordonatorilor de practică din universități formați. | 1.000,00 | 400 | 600 |  | 8812 | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Trimestrul IV, 2030 | MEC INEL | MEC INEL |  |
| 3.2.2. Identificarea și desemnarea instituțiilor în calitate de bază de practică pedagogică într-o nouă abordare a practicii pedagogice | 100 de instituții în calitate de bază de practică pedagogică selectate. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 8810 8812 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2030 | MEC INEL | MEC INEL |  |
| 3.2.3. Realizarea Programului de suport al cadrelor didactice debutante în procesul de inserție profesională | Metodologia mentoratului de inserție și dezvoltare profesională a specialiștilor tineri, în special ale celor de sex masculin, elaborată și implementată. Cel puțin 200 de tineri specialiști ce beneficiază de servicii de mentorat anual. Cel puțin 6 sesiuni de formare a tinerilor specialiști în baza nevoilor identificate organizate anual. Cel puțin 6 sesiuni de mentorat de inserție profesională pentru fiecare tânăr specialist anual. Modul al SIME pentru monitorizarea traseului profesional dezvoltat și funcțional. Asociația Tinerilor Specialiști în Educație constituită și funcțională. | 7.400,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0 | 8812 | 7.400,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC INEL | MEC INEL |  |
|  | Obiectivul specific 3.2 | 8.500,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 0 | 0.0 | 8.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.3. Reducerea până în anul 2030 cu cel puțin 10% a nivelului de ardere profesională în rândul cadrelor didactice, prin implementarea de politici coerente, consolidarea autonomiei profesionale, asigurarea sprijinului psihologic și promovarea echilibrului între viața personală și cea profesională. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Acordarea zilelor dedicate sănătății mintale – concedii scurte pentru refacerea echilibrului emoțional | Cadru normativ modificat. Zile pentru sănătatea mintală acordate. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC | MEC |  |
| 3.3.2. Acordarea de programe de formare continuă axate pe wellbeing, managementul stresului și comunicare pozitivă | Ordin MEC cu privire la servicii de consiliere psihologică și mentorat profesional modificat. Programe pentru managementul stresului și comunicarea pozitivă. | 17.000,00 | 6.800,00 | 10.200,00 | 0 | 8812 | 17.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 3.3.3.Acordarea de premii și granturi pentru inovație didactică pentru a crește sentimentul de valorizare profesională | Premii și granturi pentru inovație. | 14.000,00 | 4.200,00 | 9.800,00 | 0 | 8813 | 14.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 3.3.4. Acordarea în procesul de atestare, din oficiu, a gradului didactic doi cadrelor didactice care dețin titluri științifice | Regulament de atestare modificat implementat. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC | MEC |  |
| 3.3.5. Îmbunătățirea procesului de atestare a cadrelor didactice | Regulament de atestare modificat implementat. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 3.3.6. Asigurarea posibilității cadrelor didactice, care dețin certificatul de competențe digitale, de cel puțin nivelul B2, de a solicita, cu titlu de excepție, înainte de expirarea termenului de 5 ani a gradului didactic deținut, gradul didactic unu și superior | Regulament modificat implementat. 100% din solicitări asigurate. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 3.3.7. Asigurarea posibilității cadrelor didactice alolingve, care dețin certificat de competențe lingvistice în limba română de cel puțin nivelul C1 de a solicita, cu titlu de excepție, înainte de expirarea termenului de 5 ani a gradului didactic deținut, gradul didactic unu și superior | Regulament implementat 100% din solicitări asigurate. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 3.3 | 31.100,00 | 11.100,00 | 20.000,00 | 0 |  | 31.100,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.4. Alinierea a 100% dintre programele de formare inițială a cadrelor didactice la standardele de calitate, prin integrarea competențelor transversale, pedagogiei digitale, educației incluzive și mecanismelor de cooperare în educație și cercetare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Elaborarea Concepției formării inițiale și continue a cadrelor didactice | Aprobarea Planului-cadru pentru programe de formare inițială în domeniul Științe ale educației. Integrarea obligativității utilizări Planului de învățământ unic pentru Științe ale educației. Concepție privind formarea inițială a cadrelor didactice aprobată. Concepție privind formarea continuă a cadrelor didactice aprobată. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva evaluării rezultatelor școlare a elevilor în diferite etape: inițială, continuă, finală/ sumativă și certificarea acestora pentru evaluarea națională. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 8812 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2026 | MEC INEL | MEC INEL |  |
| 3.4.2. Consolidarea învățământului dual pedagogic în cadrul colegiilor prin elaborarea standardelor de calificări și curricula ajustate la acestea | Standarde de calificare aprobate. Curricula ajustate și aprobate conform standardelor. | 700 | 280 | 420 | 0 | 8809 | 700 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 3.4.3.Elaborarea și implementarea de programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul superior (AI în educație, evaluare în ÎS, noi strategii de predare, etc) | Cel puțin 10 programe de formare profesională dezvoltate anual. 500 de cadre didactice formate anual. | 500 | 500 | 0 | 0 | 8810 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 3.4 | 1.300,00 | 880 | 420 | 0 |  | 1.300,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.5. Până în anul 2030, reconceptualizarea sistemului de formare profesională continuă a personalului didactic, științifico-didactic și managerial, din perspectiva dezvoltării durabile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Elaborarea Concepției formării continue a personalului didactic (altor specialiști) și managerial | Concepție elaborată și aprobată. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8812 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC INEL | MEC INEL |  |
| 3.5.2. Identificarea și implementarea politicilor și practicilor internaționale conexe nevoilor profesionale și personale ale cadrelor didactice | Cel puțin 2 acte normative ajustate. | 40 | 40 | 0 | 0 | 8801 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 3.5.3. Dezvoltarea instrumentelor de identificare a nevoilor de dezvoltare profesională și personală ale cadrelor didactice, mentorilor și managerilor școlari | Metodologie elaborată și aprobată. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 3.5.4. Evaluarea externă a instituțiilor/ centrelor de formare profesională continuă a personalului didactic (altor specialiști), managerial | 5 programe anual autorizate/acreditate/coordonate. | 150 | 150 | 0 | 0 | 8812 8810 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANACEC | MEC ANACEC |  |
| 3.5.5. Asigurarea centrelor de formare profesională continue a cadrelor didactice/ manageriale inclusiv prin implicarea formatorilor internaționali cu personal calificat | Cel puțin 50% din cadre didactice din centrele de formare continuă formate. | 3.500,00 | 1.050,00 | 2.450,00 | 0 | 8812 | 3.500,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior INEL | MEC Instituțiile de învățământ superior INEL |  |
| 3.5.6. Consolidarea capacităților instituțiilor/centrelor de formare profesională continuă pentru promovarea formării continue la distanță, inclusiv online | 6 centre de formare profesională continuă dotate cu infrastructură și tehnologii digitale de formare continuă, inclusiv online. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 8810 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 3.5.7. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic | Cel puțin 50% din programele active de învățământ profesional tehnic sunt conduse de cadre didactice care au participat la cursuri de formare continuă. | 9.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 0 | 8809 | 9.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
|  | Obiectivul specific 3.5 | 13.730,00 | 9.780,00 | 3.950,00 | 0 |  | 13.730,00 | 6.790,00 | 2.250,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.230,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.6. Până în anul 2030, racordarea ofertei de formare profesională continuă a personalului didactic și managerial la nevoile formabililor, astfel încât rata de participare la stagii de formare continuă să crească cu minimum 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. Elaborarea standardelor de competență profesională pentru cadrele didactice | Standardele de competență profesională aprobate. | 90 | 27 | 63 | 0 | 8801 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 3.6.2. Diversificarea curricula de formare profesională continuă din perspectiva dezvoltării competențelor digitale și a metodelor pedagogice inovatoare, inclusiv pentru a preda în medii digitale | 5 curricula de formare profesională continuă orientată la nevoile educaționale a elevilor și cadrelor didactice anual. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 8809 8810 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 3.6.3. Consolidarea capacității centrelor de excelență ca pilon pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a maiștrilor-instructori din învățământul profesional tehnic | Cel puțin 10 programe de formare a competențelor profesionale elaborate și implementate de centrele de excelență. | 200 | 200 | 0 | 0 | 8808 8809 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Centrele de excelență | MEC Centrele de excelență |  |
| 3.6.4. Diversificarea și flexibilizarea traseelor de formare continuă, adaptate diferitelor nevoi de formare, inclusiv de formare la distanță | 5 programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice/ științifico-didactice și manageriale, adaptate nevoilor formabililor anual. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 3.6.5. Implementarea Programelor naționale „Investim în educatori” și ”Investim în profesori” | 1000 de educatori și 5000 profesori instruiți anual. | 33.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0 | 8812 | 33.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior INEL | MEC Instituțiile de învățământ superior INEL |  |
| 3.6.6. Crearea a noi oportunități pentru participarea cadrelor didactice în mobilități, activități științifice și de perfecționare profesională la nivel internațional | Cel puțin 1000 de cadre didactice participante în mobilități academice și profesionalizare anual. | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 8810 | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 3.6.7. Implementarea programelor de formare pentru managerii universitari | Modul de formare profesională continuă în domeniul managementului strategic implementat în 12 instituții (MHELM). | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 8810 | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 3.6.8 Acordarea alocației pentru materiale didactice și cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic | Alocație pentru 100% din cadre didactice din învățământul profesional tehnic. | 48.000,00 | 48.000,00 | 0 | 0 | 8808 8809 | 48.000,00 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
|  | Obiectivul specific 3.6 | 83.490,00 | 64.927,00 | 18.563,00 | 0 |  | 83.490,00 | 7.170,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.7. Dezvoltarea sistemului de management al performanței în cariera didactică și managerială, orientat spre inovație, excelență și meritocrație, astfel încât numărul cadrelor didactice și manageriale cu grade, titluri științifice și științifico-didactice să crească cu minimum 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. Elaborarea unei foi de parcurs privind dezvoltarea și consolidarea Institutului Național pentru Educație și Leadership | Foaie de parcurs elaborată pentru anii 2026-2030. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC INEL | MEC INEL |  |
| 3.7.2. Consolidarea și extinderea rețelei de mentori | Metodologie elaborată și implementată. 1000 de mentori formați anual. | 4.200,00 | 1.680,00 | 2.520,00 | 0 | 8812 | 4.200,00 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | Trimestrul IV, 2030 | MEC INEL | MEC INEL |  |
| 3.7.3. Promovarea inovațiilor și excelenței didactice | Campanie de promovare a excelenței didactice. Creșterea cu 10% a numărului de cadre didactice și manageriale cu grade didactice, titluri științifice și științifico-didactice. | 1.000,00 | 400 | 600 | 0 | 8812 | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Trimestrul IV, 2030 | MEC INEL | MEC INEL |  |
| 3.7.4. Extinderea oportunităților pentru tineri de a urma o carieră științifică, prin intensificarea implicării personalului de cercetare în formarea cadrelor de înaltă calificare, dezvoltarea și susținerea programelor de stagii și mentorat în laboratoare de cercetare pentru elevi și studenți, precum și integrarea acestor stagii în programele de licență și master. | Cel puțin 300 de elevi și studenți implicați anual. Cel puțin 10 programe de stagii și mentorat elaborate și implementate anual. Cel puțin 10 programe de stagii și mentorat în cadrul laboratoarelor de cercetare. Cel puțin 100 de lecții deschise organizate anual pentru elevi și studenți. | 4.700,00 | 1.880,00 | 2.820,00 | 0 | 8813 8810 | 4.700,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC INEL Instituții de învățământ superior | MEC INEL Instituții de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 3.7 | 9.900,00 | 3.960,00 | 5.940,00 | 0 |  | 9.900,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 4. Consolidarea coeziunii socioeducaționale pentru educație de calitate prin conjugarea eforturilor tuturor factorilor și actanților procesului educațional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99.200,00 | 83.080,00 | 16.120,00 | 0 |  | 99.200,00 | 19.820,00 | 19.820,00 | 19.920,00 | 19.820,00 | 19.820,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1. Sporirea percepției pozitive a societății față de educație, un nivel înalt de activism civic și integritate, prin dezvoltarea de mecanisme de implicare a societății, comunității și familiei în rezolvarea unor probleme ce țin de educație, măsurată în sondaje de opinie și cercetări sociologice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Elaborarea unei foi de parcurs pentru promovarea valorilor educației în mass-media, cu implicarea experților, cadrelor didactice, reprezentanților societății civile și membrilor familiilor. | Ordin MEC pentru aprobarea Foii de parcurs. Cel puțin 100 de participări în proiecte/ emisiuni televizate permanente privind promovarea educației și a rolului cadrului didactic în societate anual. | 1.200,00 | 600 | 600 | 0 | 8812 | 1.200,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 4.1.2. Organizarea anuală a campaniilor de promovare a educației, orientate spre consolidarea unei percepții pozitive asupra valorii și rolului educației în societate. | Conceptul și programele campaniilor anuale de promovare a educației și de formare a percepției pozitive față de educație elaborate și implementate Săptămâna Educației organizată anual. | 2.100,00 | 840 | 1.260,00 | 0 | 8812 | 2.100,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | Anual | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
| 4.1.3. Desfășurarea consultărilor cu societatea civilă privind elaborarea și implementarea politicilor educaționale | Numărul de consultări ale documentelor de politici (Curriculum, Codul educației etc.). Numărul de Forumuri tematice (Educație incluzivă, Digitală, Profesională). | 1.400,00 | 560 | 840 | 0 | 8812 | 1.400,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Anual | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
| 4.1.4. Prevenirea și combaterea plăților informale în sistemul educațional, prin consolidarea cadrului normativ, dezvoltarea culturii integrității și asigurarea mecanismelor de raportare și monitorizare. | Ordin MEC cu privire la sancționarea cadrelor didactice pentru colectări ilegale de fonduri elaborat și aprobat. Studiu privind fenomenul plăților informale realizat Diminuare cu 5 % anual a numărului de acte de corupție raportate. 50% de cadre didactice formați în domeniul integrității și eticii. Elaborarea și punerea în aplicare a unui ghid de raportare a actelor de corupție din sectorul educațional către autoritățile competente. | 1.900,00 | 570 | 1.330,00 | 0 | 8812 | 1.900,00 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
| 4.1.5. Măsurarea sistematică a fenomenului plăților informale și promovarea donațiilor legale prin sistemul guvernamental de plăți | Barometrul situației în învățământul general bianual realizat. | 2.200,00 | 660 | 1.540,00 | 0 | 8812 | 2.200,00 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
| 4.1.6. Consolidarea mecanismelor de prestare a serviciilor contra cost și de sancționare a colectărilor ilegale de fonduri în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar. | Cadru normativ cu privire la sancționarea cadrelor didactice pentru colectări ilegale de fonduri elaborat și aprobat. Cadru normativ de finanțare elaborat și aprobat. Mecanism pentru închirierea spațiilor și prestarea unor servicii pe teritoriul instituțiilor de învățământ general elaborat și aprobat. Serviciului guvernamental MPAY implementat în 60% din instituții de învățământ general. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8812 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
|  | Obiectivul specific 4.1 | 8.900,00 | 3.330,00 | 5.570,00 | 0 |  | 8.900,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.860,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.2. Asigurarea până în anul 2030 a tuturor copiilor, studenților și tinerilor din grupurile dezavantajate aflate în situații de risc, de protecție socială prin măsuri adaptate nevoilor individuale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Aplicarea unui pachet de servicii sociale pentru copiii și elevii aflați în zona de risc, incluzând sprijin material și medical, acordarea de bilete de odihnă și facilitarea participării la activități extrașcolare. | Pachet de servicii sociale pentru toți copiii și elevii aflați în zona de risc la nivel local și instituțional. | 75.000,00 | 75.000,00 | 0 | 0 | 8813 | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
| 4.2.2. Sprijinirea și asigurarea incluziunii copiilor și studenților cu dizabilități în sistemul educațional prin organizarea Campaniei „Învățăm împreună” | Campanie organizată anual. | 1.600,00 | 640 | 960 | 0 | 8813 | 1.600,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
|  | Obiectivul specific 4.2 | 76.600,00 | 75.640,00 | 960 | 0 |  | 76.600,00 | 15.320,00 | 15.320,00 | 15.320,00 | 15.320,00 | 15.320,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.3. Asigurarea unui parteneriat eficient cu familia, prin elaborarea și valorificarea de programe specifice de activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Elaborarea și implementarea unui Program național pilot privind educația parentală | 1000 dintre părinți, în special tați, participă în programe de formare parentală. | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0 | 8813 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
| Implementarea platformei Abilitare.md dedicată să răspundă nevoilor specifice ale copiilor și părinților acestora, prevenirii discriminării și stigmatizării, precum și promovăii incluziunii și respectului în comunitate. | Platformă funcțională pentru 900 de părinți și îngrijitori care au grijă de copii cu dizabilități. | 3.700,00 | 1.110,00 | 2.590,00 | 0 | 8813 | 3.700,00 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | Ministerul Muncii și Protecției Sociale MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
|  | Obiectivul specific 4.3 | 13.700,00 | 4.110,00 | 9.590,00 | 0 |  | 13.700,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Obiectivul general 5. Crearea noilor medii, eficiente și motivante, de dezvoltare și învățare pe parcursul vieții pentru toți cetățenii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 592.045,00 | 504.290,00 | 87.755,00 | 0 |  | 592.045,00 | 102.473,00 | 189.308,00 | 102.238,00 | 99.138,00 | 98.888,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.1. Dezvoltarea curriculumului pentru educația timpurie în conformitate cu bunele practici internaționale, astfel încât până în anul 2030 să fie actualizate toate produsele curriculare pentru educația timpurie și implementat curriculumul nou pentru educația copiilor de la naștere până la vârsta de 6 (7) ani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Elaborarea curriculumului pentru educație timpurie pentru copiii de la naștere și până 6(7) ani | Plan cadru dezvoltat și aprobat. Curriculumul pentru educația timpurie elaborat și aprobat. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 6(7) ani în concordanță cu noul cadru de referință aprobate. Ghidurile metodologice elaborate și aprobate. 100% educatori formați conform noilor documente curriculare. | 800 | 400 | 400 | 0 | 8815 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituții de educație timpurie | MEC Instituții de educație timpurie |  |
| 5.1.2. Extinderea Programului „100 de povești”, asigurarea grădinițelor cu centre de resurse și promovarea învățării prin joc | Programul ”100 de provești” implementat în 100% de grădinițe. | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 8813 | 16.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ OLSDÎ |  |
|  | Obiectivul specific 5.1 | 16.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0 |  | 16.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.2. Dezvoltarea curriculumului pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, astfel ca 100% de curricula să fie elaborate și implementate din perspectiva competențelor-cheie pentru învățare pe tot parcursul vieții. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Elaborarea noilor curricula disciplinare din perspectiva competențelor cheie de învățare pe tot parcursul vieții și a provocărilor dezvoltării durabile | Curricula elaborate și aprobate la 28 de discipline școlare pe niveluri de studii 10 noi educații integrate în noile documente curriculare. Ghidul pentru sugestii metodologice elaborat și aprobat. Ghidul pentru sugestii de evaluare elaborat și aprobat. | 28.350,00 | 12.390,00 | 15.960,00 | 0 | 8815 | 28.350,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 4.050,00 | 0 | 0 | Trimestrul III, 2029 | MEC | MEC |  |
| 5.2.2. Formarea cadrelor didactice din învățământul general din perspectiva implementării noilor curricula | 100% de cadre didactice formate. | 56.000,00 | 39.200,00 | 16.800,00 | 0 | 8815 8812 | 56.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 5.2.3.Creșterea atractivității disciplinelor STEM | Implementarea obligatorie a profilului general pentru liceele cu 1 singură clasă de liceu Oferirea unei probe opționale la disciplinele STEM pentru absolvenții claselor a IX-a cu beneficii la admiterea la învățământ liceal și tehnic post-secundar Implementarea de facilități la admiterea în învățământul superior a absolvenților care au susținut o probă de BAC la discipline STEM și condiționarea obținerii BAC-ului la anumite discipline STEM pentru anumite facultăți | 9.500,00 | 3.800,00 | 5.700,00 | 0 | 8813 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul III, 2027 | MEC | MEC |  |
| 5.2.4. Implementarea Planului-cadru inovativ prin oferirea de oportunități ai alegerii disciplinelor la liceu în baza unui trunchi comun de discipline | Plan-cadru inovativ implementat în 20 de licee. | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0 | 8806 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul I, 2027 | MEC | MEC |  |
| 5.2.5. Asigurarea elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal cu manuale școlare și creșterea calității acestora prin lansarea unui program de formare și schimb de experiență pentru autorii de manuale | Rată de asigurare a elevilor cu manuale pe baza curricula noi – 100%. 500 de autori de manuale instruiți. 500 de evaluatori de instruiți. | 324.165,00 | 324.165,00 | 0 |  | 8815 | 324.165,00 | 40.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 5.2.6. Asigurarea instruirii formatorilor în aplicarea instrumentului de observare TEACH | 30 de formatori instruiți. | 150 | 75 | 75 | 0 | 8812 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 5.2.7. Punerea în aplicare a standardelor de calificare bazate pe rezultate ale învățării pentru învățământul profesional de nivelul 3-5 CNC | Cel puțin 50% din programe active actualizate conform standardelor de calificare. | 3.000,00 | 2.900,00 | 100 | 0 | 8808 8809 | 3.000,00 | 0 | 2.025,00 | 325 | 325 | 325 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 5.2 | 423.665,00 | 384.030,00 | 39.635,00 | 0 |  | 423.665,00 | 76.333,00 | 96.208,00 | 86.408,00 | 82.358,00 | 82.358,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.3. Dezvoltarea și actualizarea curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, în conformitate cu standardele ocupaționale, competențele-cheie și cerințele pieței muncii, astfel încât până în 2030 să fie revizuite și modernizate cel puțin 50% din pachetele curriculare pentru toate specialitățile și meseriile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Actualizarea curricula în învățământul profesional tehnic în conformitate cu standardele de calificare | Cel puțin 50% din curricula în învățământul profesional tehnic actualizate. | 5.000,00 | 4.500,00 | 500 | 0 | 8809 | 5.000,00 | 0 | 3.200,00 | 600 | 600 | 600 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 5.3.2. Asigurarea cu materiale didactice a cadrelor didactice și maiștrilor din învățământul profesional tehnic | Cel puțin 50 % din programe asigurate cu materiale didactice. | 71.500,00 | 66.500,00 | 5.000,00 | 0 | 8809 | 71.500,00 |  | 68.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Trimestrul IV, 2026 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 5.3.3. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare în cadrul învățământului profesional tehnic din perspectiva valorificării tehnologiilor didactice interactive și informaționale, inclusiv a celor legate de instruirea duală ca factori de dezvoltare a mediilor de învățare | Cel puțin 200 de cadre didactice și maiștri din învățământul profesional tehnic formați din perspectiva aplicării noilor tehnologii didactice și informaționale anual. | 2.800,00 | 2.800,00 | 0 | 0 | 8809 | 2.800,00 | 2.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 5.3.4. Consolidarea procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic | Cel puțin 5 programe de formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice elaborate și aprobate de centrele de excelență. | 500 | 500 | 0 | 0 | 8808 8809 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 5.3 | 79.800,00 | 74.300,00 | 5.500,00 | 0 |  | 79.800,00 | 2.100,00 | 72.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.4. Dezvoltarea continuă a curriculumului universitar în condițiile autonomiei instituționale din perspectiva standardelor de calificare, competențelor-cheie de învățare pe parcursul întregii vieți, competențelor-cheie sustenabile și a nevoilor pieței muncii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. Elaborarea și implementarea programelor de studii superioare de licență/ master în limba engleză | 16 programe elaborate și aprobate în limba engleză în 4 universități autorizate/acreditate. 150 de profesori certificați pentru limba engleză. | 1.000,00 | 400 | 600 | 0 | 8801 8810 | 1.000,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | Trimestrul IV, 2029 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 5.4.2. Achiziționarea suporturilor de curs în limbă engleză | Achiziționare suporturilor de curs în limbă engleză pentru 8 programe. | 14.400,00 | 4.320,00 | 10.080,00 | 0 | 8810 | 14.400,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 5.4.3. Dezvoltarea suporturilor de curs pentru programele de studii superioare revizuite conform standardelor de calificare | 100 de suporturi de curs elaborate anual. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 8810 | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 5.4 | 16.400,00 | 5.720,00 | 10.680,00 | 0 |  | 16.400,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 450 | 450 | 200 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.5. Îmbunătățirea evaluării în educația timpurie prin instrumente integrate STEAM, pentru stimularea creativității, gândirii logice și încrederii în sine a copiilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. Reactualizarea și dezvoltarea instrumentarului de evaluare a dezvoltării copiilor din instituțiile de educație timpurie | Ghid metodologic de evaluare a dezvoltării copiilor în instituțiile de educație timpurie elaborat și implementat. Evaluare anuală pe eșantion reprezentativ realizată. | 50 | 50 | 0 | 0 | 8813 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC | MEC |  |
| 5.5.2. Dezvoltarea și implementarea programelor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice, educatorii, metodiștii și managerii din educația timpurie, la nivel național și instituțional, în conformitate cu noile cerințe privind evaluarea dezvoltării copiilor. | 60% din cadre didactice și educatori cuprinși în activitățile de formare continuă axate pe problemele evaluării copiilor. | 14.400,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0 | 8812 | 14.400,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 5.5 | 14.450,00 | 7.250,00 | 7.200,00 | 0 |  | 14.450,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.930,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.6. Dezvoltarea și consolidarea sistemului de evaluare a rezultatelor învățării în cadrul învățământului primar, gimnazial și liceal bazat pe dovezi, inclusiv evaluarea progresului elevilor cu CES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. Creșterea obiectivității evaluării la examenele naționale prin majorarea salarizării evaluatorilor și certificarea acestora | Ordin MEC cu privire la salarizarea evaluatorilor modificat | 100 | 100 | 0 | 0 | 8816 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 5.6.2. Consolidarea calității și fiabilității procesului de organizare a evaluărilor naționale | 100% examene naționale monitorizate extern. 100% examene desfășurate în centre de examinare. Metodologie de selecție, instruire și evaluare a evaluatorilor naționali elaborată. 100% din evaluatorii naționali la toate disciplinele certificați. Metodologie de evaluare a itemilor de examen aprobată. Rapoarte de evaluare publicate bienal. | 7.200,00 | 5.760,00 | 1.440,00 | 0 | 8813 8815 | 7.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Trimestrul IV, 2030/Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 5.6.3. Realizarea anuală a testelor pe bază de eșantion pentru unele clase din treapta primară/gimnazială/liceală în scopul evaluării implementării curricula disciplinare | 3 evaluări pe bază de eșantion pe an | 6.750,00 | 4.050,00 | 2.700,00 | 0 | 8813 | 6.750,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 5.6.4. Evaluarea internațională PISA și introducerea evaluării standardizate TALIS | 25% din numărul total de elevi de 15 ani participanți la evaluarea PISA | 18.500,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 0 | 8814 | 18.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 5.6.5. Implementarea sistemului de evaluare externă în scopul acreditării instituțiilor private de învățământ | Sistem de evaluare elaborat 100% de instituții private evaluate extern | 3.910,00 | 2.740,00 | 1.170,00 | 0 | 8816 | 3.910,00 | 1.310,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
|  | Obiectivul specific 5.6 | 36.460,00 | 21.900,00 | 14.560,00 | 0 |  | 36.460,00 | 8.060,00 | 6.300,00 | 6.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.7. Dezvoltarea unui sistem de evaluare a rezultatelor învățării în învățământul profesional tehnic, centrat pe aprecierea progresivă a competențelor generale și profesionale, în contexte reale și simulate, cu accent pe aplicabilitate și abilități practice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. Extinderea listei de programe de formare profesională, pentru care examenul de calificare se realizează pe baza testului unic în centre externe de examinare | Cel puțin 15 programe de formare profesională, pentru care examenul de calificare se realizează pe baza testului unic în centre externe de examinare | 4.450,00 | 2.670,00 | 1.780,00 | 0 | 8808 8809 | 4.450,00 | 1.850,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 5.7.2. Actualizarea mecanismelor de evaluare externă prin includerea criteriului cu privire la rezultatele examenului de calificare pe baza testului unic | HG 616/2016 privind evaluarea externă actualizată | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
|  | Obiectivul specific 5.7 | 4.470,00 | 2.690,00 | 1.780,00 | 0 |  | 4.470,00 | 1.850,00 | 670 | 650 | 650 | 650 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 6. Îmbunătățirea funcționalității sistemului educațional prin implementarea eficientă a tehnologiilor digitale pentru asigurarea calității și sustenabilității educației. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 403.380,00 | 119.160,00 | 284.220,00 | 0 |  | 403.380,00 | 130.519,00 | 95.280,00 | 66.730,00 | 60.188,00 | 50.663,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 6.1. Dezvoltarea și implementarea sistemelor digitale moderne, aplicațiilor mobile și laboratoarelor digitale în educație, cu evaluarea periodică a funcționalității acestora, pentru asigurarea integrală a serviciilor publice educaționale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Modernizarea SIME și implementarea catalogului electronic în învățământul primar, gimnazial și liceal | Sistemul informațional de management în educație (SIME) extins cu înglobarea noilor date. 100% din instituții vor utiliza plenar și cu evitarea dublării informațiilor în alte formate. 100% Instituții ce folosesc exclusiv catalogul electronic. | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 8813 | 7.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 6.1.2.Dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional e-admitere în învățământul general | Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional e-admitere în învățământul general și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a sistemului aprobată. 100% din elevi înmatriculați prin intermediul modulului e-Admitere (clasele a I-a, a V-a, a X-a) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 8813 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2026 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
| 6.1.3. Implementarea Sistemului Informațional de Management al Datelor în Domeniul Educației Incluzive (SIMDDEI) | Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului și Regulamentului privind Sistemul Informațional de Management al Datelor în Domeniul Educației Incluzive (SIMDDEI) | 950 | 0 | 950 | 0 | 8813 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC CTICE CRAP | MEC CTICE CRAP |  |
| 6.1.4. Digitalizarea proceselor de evaluare, inclusiv a desfășurării evaluărilor naționale | 1. Modernizarea SAPD și a modului de organizare a examenului de clasa a IX-a 2. Dezvoltarea SI destinat organizării evaluărilor eșantionate 3. Desfășurarea 30% digital a evaluărilor naționale pentru clasa a IV - a la unele discipline | 12.100,00 | 3.025,00 | 9.075,00 | 0 | 8816 | 12.100,00 | 8.000,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC CTICE ANCE | MEC CTICE ANCE |  |
| 6.1.5. Dezvoltarea și implementarea platformei Naționale de Resurse Educaționale Deschise | Modul funcțional Evidența manualelor exclusiv prin sistem | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 | 0 | 8813 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
| 6.1.6. Dezvoltarea modulului de gestiune digitală a manualelor școlare | Sistem informațional funcțional | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 8813 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul I, 2026 | MEC CTICE Fondul de manuale | MEC CTICE Fondul de manuale |  |
| 6.1.7. Digitalizarea procesului educațional în Școlile de Arte | Platforma SIME și Catalogul electronic extins în Școlile de Arte 100 % cadre didactice și de conducere formate | 100 | 100 | 0 | 0 | 8813 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 |  |  |  |
| 6.1.8. Asigurarea funcționalității Registrului Național al Calificărilor pentru creșterea transparenței și sporirea încrederii în calificările naționale obținute în învățământul profesional tehnic, superior și formarea profesională continuă | 100% din programele de studii acreditate, înregistrate în Registrul Național al Calificărilor | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 8810 8808 8809 | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Trimestrul IV, 2030 | MEC CTICE Instituțiile de învățământ profesional tehnic Instituțiile de învățământ superior | MEC CTICE Instituțiile de învățământ profesional tehnic Instituțiile de învățământ superior |  |
| 6.1.9. Implementarea Sistemului informațional de management în învățământul superior SIMIS și e-Admitere pentru asigurarea unor decizii bazate pe date | SIMIS implementat Sistem e-Admitere implementat | 7.950,00 | 6.360,00 | 1.590,00 | 0 | 8810 | 7.950,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 6.1.10. Dezvoltarea și implementarea Conceptului sistemului informațional e-Cercetare și aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional e-Cercetare. | Hotărâre de Guvern adoptată. Sistem informațional elaborat și implementat. | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0807 8810 | 6.000,00 | 5.000,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | Trimestrul IV, 2026 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
| 6.1.11.Elaborarea standardelor minime de digitalizarea a proceselor academice în universități și dezvoltarea planurilor de digitalizare instituționale | Standarde minime aprobate 12 planuri de digitalizare aprobate | 400 | 400 | 0 | 0 | 8801 8810 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC | MEC |  |
| 6.1.12.Digitalizarea proceselor administrative ale MEC și ANACEC | Soft finanțare elaborat și implementat Soft acreditare elaborat și implementat Date privind recruții transmise către Ministerul Apărării Date administrative transmise către BNS Procese aferente aplicării formulei de finanțare pe grădinițe și școli digitalizate. Monitorizare și vizualizare automatizată a executării bugetului pe categorii de cheltuieli pe școli și grădinițe. Proces de organizare a monitorizării în teren a examenelor naționale digitalizat. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 8801 8816 | 3.000,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 6.1.13.Dezvoltarea unui sistem informațional digital unic pentru gestionarea apelurilor de proiecte, contractare și monitorizare | Sistem dezvoltat și implementat | 500 | 500 | 0 | 0 | 8801 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 6.1 | 45.000,00 | 26.385,00 | 18.615,00 | 0 |  | 45.000,00 | 22.840,00 | 7.640,00 | 6.440,00 | 4.040,00 | 4.040,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 6.2. Asigurarea implementării standardelor DigCompEdu în formarea inițială și continuă, astfel încât până în 2030 toți actorii din sistemul educațional să dobândească competențe digitale relevante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Actualizarea programelor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice în conformitate cu standardele cadrului de competențe digitale pentru profesori, aliniate la DigCompEdu. | 100% dintre absolvenții au competente digitale cel puțin conform standardului B1. | 5.800,00 | 2.320,00 | 3.480,00 | 0 | 8812 8810 | 5.800,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 800 | 500 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de formare continuă | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de formare continuă |  |
| 6.2.2. Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, astfel încât aceștia să atingă nivelul minim A1 conform DigiCompEdu | Cel puțin 50% de cadre didactice certificate pentru nivel minimum A1 în domeniul competențelor digitale conform cadrului DigiCompEdu. | 16.350,00 | 4.905,00 | 11.445,00 | 0 | 8812 | 16.350,00 | 8.500,00 | 7.850,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
| 6.2.3. Formarea cadrelor didactice în domeniul digitalizării (DigiCompEdu) | 50% cadre didactice certificate cu nivel minim A1. 30% cadre didactice certificate cu nivel minim B1. 10% cadre didactice certificate cu nivel minim C1. | 29.450,00 | 8.835,00 | 20.615,00 | 0 | 8812 | 29.450,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 3.450,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
| 6.2.4. Dezvoltarea competențelor digitale pentru adulți (părinți), pentru a facilita accesarea soluțiilor digitale utilizate de către elevi și a susține copiii în utilizarea lor | 70% de utilizare a platformelor educaționale de către părinți. 100% - utilizatori activi ai catalogului electronic și a altor sistemele. informaționale destinate părinților | 300 | 0 | 300 |  | 8801 | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
| 6.2.5 Crearea Centrului național de predare și învățare la distanță pentru instituțiile care au lipsă de profesori sau preluarea acestor responsabilități de către Clasa Viitorului | Conceptul Centrului elaborat. Codul educației modificat. Centrul național de predare și învățare la distanță instituit. | 17.800,00 | 5.340,00 | 12.460,00 | 0 | 8801 8812 | 17.800,00 | 10.000,00 | 7.800,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC CTICE UPS „Ion Creangă” | MEC CTICE UPS „Ion Creangă” |  |
| 6.2.6. Dezvoltarea competențelor digitale pentru managerii școlari și certificarea acestora, inclusiv prin implementarea Programului Acceleratorul Digital (în comun cu EstDev) | 100% manageri școlari formați. 100 de școli participante în programul de accelerare. | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 8813 8812 | 1.000,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC CTICE INEL | MEC CTICE INEL |  |
| 6.2.7. Promovarea pedagogiei digitale prin implicarea rețelei naționale de mentori | 25% cadre didactice formate | 11.300,00 | 4.520,00 | 6.780,00 |  | 8812 | 11.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC CTICE INEL CRAP | MEC CTICE INEL CRAP |  |
| 6.2.8. Dezvoltarea modulului de gestiune digitală a Bazei de date a tinerilor specialiști | Modul funcțional | 2.700,00 | 1.080,00 | 1.620,00 |  | 8801 | 2.700,00 | 2.700,00 |  |  |  |  | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 6.2.9. Actualizarea cadrului de competențe digitale pentru elevi conform prevederilor standardelor DigComp. Evaluarea competențelor digitale ale elevilor | Document elaborat conform cadrului european DigComp (6 nivele). Examen opțional aplicat la 40% pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a Evaluări anuale eșantionate ale competențelor digitale pentru elevii claselor a IX- XII-a realizare. | 12.000,00 | 4.200,00 | 7.800,00 |  | 8815 | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 6.2.10. Creșterea numărului de elevi, beneficiari ai Programului STEAM și inteligență artificială în procesul educațional și cluburilor de interese în domeniul STEAM | 70% elevi, beneficiari de programe. | 112.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |  | 8813 | 112.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
|  | Obiectivul specific 6.2 | 208.700,00 | 59.200,00 | 149.500,00 | 0 |  | 208.700,00 | 59.850,00 | 55.300,00 | 35.000,00 | 31.800,00 | 26.750,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 6.3. Dotarea cu echipamente, software și alte tehnologii informaționale și comunicaționale a 100% dintre unitățile de învățământ, conform standardelor naționale minime de dotare pentru fiecare nivel de învățământ și tip de unitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Asigurarea respectării standardelor minime de dotare TIC a instituțiilor de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), inclusiv a celor privind conectivitatea la internet, și reducerea decalajului dintre dotările existente și nivelul minim stabilit. | 100% de instituții educaționale care sunt echipate conform SMD; Implementarea mecanismului centralizat de procurare (inclusiv leasing); 100% din copii/elevi învață în instituții echipate conform SMD; Dotarea profesorilor cu laptopuri, crearea unui mecanism prin care la fiecare 3-5 ani profesorilor să li se reînnoiască echipamentele | 26.000,00 | 0 | 26.000,00 | 0 | 8813 | 26.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |  | MEC UNICEF | MEC UNICEF |  |
|  | Obiectivul specific 6.3 | 26.000,00 | 0 | 26.000,00 | 0 |  | 26.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 6.4. Promovarea educației digitale prin crearea, utilizarea și evaluarea mijloacelor digitale de învățare ceea ce va asigura digitalizarea a 100% de servicii publice educaționale până în anul 2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 Dezvoltarea și extinderea conținuturilor și manualelor digitale, inclusiv prin valorificarea și susținerea programelor existente, precum „Tekwill în fiecare școală”, „Clasa Viitorului” etc. | 3000 unități de conținut digital (video, teste interactive, experimente, simulări, etc). 40 titluri de manuale digitalizate. | 30.200,00 | 9.060,00 | 21.140,00 | 0 | 8813 | 30.200,00 | 7.729,00 | 7.120,00 | 6.570,00 | 5.628,00 | 3.153,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
| 6.4.2. Integrarea aptitudinilor de utilizare a soluțiilor digitale existente în RM în curricula națională (semnătură digitală, platformele și soluțiile majore), inclusiv promovarea educației pentru cetățenia digitală | Curriculum implementat; Implementarea în programele educaționale naționale a cetățeniei digitale | 9.000,00 | 2.700,00 | 6.300,00 |  | 8801 | 9.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  |  | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 6.4.3. Elaborarea și lansarea unui Program național de valorificare a oportunităților create de Inteligența Artificială în educație, inclusiv cu orientare etică în utilizarea inteligenței artificiale și a datelor pentru profesori. (Acțiunea 6 European Education Area) | Program național al utilizării IA utilizând practicile internaționale 100% instituții care implementează politicile respective | 14.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 |  | 8801 | 14.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 |  |  |  | Trimestrul IV, 2027 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
| 6.4.4. Elaborarea programelor de incluziune digitală pentru grupurile vulnerabile și persoanele cu cerințe educaționale speciale | 96% din copii cu CES implicați în programele de incluziune digitală specializate | 56.500,00 | 14.125,00 | 42.375,00 |  | 8813 | 56.500,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 11.500,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC CRAP APL | MEC CRAP APL |  |
| 6.4.5. Asigurarea implementării programelor de educație pentru siguranță online, igienă cibernetică, etică digitală și protecția datelor cu caracter personal pentru elevi și cadre didactice, inclusiv prin integrarea acestora în zile și campanii tematice dedicate educației digitale. | Aplicarea standardelor pentru protecția și siguranța online în toate instituțiile. Campanii desfășurate. Concursuri pentru elevi desfășurate anual. | 13.980,00 | 4.190,00 | 9.790,00 |  | 8813 | 13.980,00 | 13.900,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 6.4 | 123.680,00 | 33.575,00 | 90.105,00 | 0 |  | 123.680,00 | 42.629,00 | 27.140,00 | 20.090,00 | 19.148,00 | 14.673,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 7. Asigurarea oportunităților de învățare și educație pentru toți cetățenii pe tot parcursul vieții în context formal, nonformal și informal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73.610,00 | 27.238,00 | 46.372,00 | 0 |  | 73.610,00 | 21.950,00 | 18.720,00 | 11.880,00 | 10.580,00 | 10.480,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 7.1. Dezvoltarea și implementarea unui cadru normativ până în anul 2030 pentru asigurarea oportunităților de învățare și educație pe tot parcursul vieții într-un context formal, nonformal și informal pentru a asigura 90% din nevoile de pe piața forței de muncă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Elaborarea unei foi de parcurs privind învățarea și educația pentru toți cetățenii pe tot parcursul vieții în context formal, nonformal și informal | Ordin MEC pentru aprobarea Foii de parcurs aprobat | 30 | 30 | 0 | 0 | 8801 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 7.1.2. Crearea de modalități mai flexibile de dezvoltare a noilor programe privind învățarea adulților, inclusiv asigurarea diversificări programelor pentru a răspunde nevoilor pieței muncii | Cel puțin 50 de programe noi autorizate/ acreditate/ coordonate anual în corespundere cu solicitările pieței muncii. | 7.600,00 | 2.280,00 | 5.320,00 | 0 | 8812 8810 | 7.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 7.1.3. Diversificarea programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării competențelor digitale și a metodelor pedagogice inovatoare, inclusiv pentru a preda în medii digitale | 5 programe de formare profesională continuă orientate la nevoile educaționale a elevilor și cadrelor didactice anual. | 1.820,00 | 728 | 1.092,00 | 0 | 8810 | 1.820,00 | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 7.1.4. Modularizarea programelor de studii în vederea promovării micro calificărilor și asigurării accesibilității și flexibilității pentru diverse categorii de beneficiari în contextul învățării pe tot parcursul vieții | Cel puțin 70% din programe modularizate Cel puțin 20 de programe de micro calificări dezvoltate și implementate anual | 16.600,00 | 4.150,00 | 12.450,00 | 0 | 8812 8810 | 16.600,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 7.1.5. Implementarea cadrului legal și instituțional pentru sprijinirea și promovarea unei educații multilingve incluzive și durabile în Republica Moldova | 100% din instituțiii de învățământ general implementează reglamentările respective. | 60 | 60 | 0 | 0 | 8813 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 7.1 | 26.110,00 | 7.248,00 | 18.862,00 | 0 |  | 26.110,00 | 8.770,00 | 8.240,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 7.2. Asigurarea accesului la oferte educaționale de calitate în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în concordanță cu nevoile pieței forței de muncă a cel puțin 10% din populația adultă (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.Conceperea programelor, unităților de curs, modulelor de formare profesională din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, în acord cu nevoile de formare personale și profesionale ale beneficiarilor, pieței muncii | 10% din adulți cu vârsta de 25-64 ani participanți în programe de învățare pe parcursul vieții. Cel puțin 700 de programe, unități de curs și module de formare profesională pentru adulți oferite anual. | 16.900,00 | 5.070,00 | 11.830,00 | 0 | 8810 8808 8809 | 16.900,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 7.2.2. Asigurarea a 100% de condiții de calificare și recalificare profesională a programelor în domeniul educațional | 100% de programe de calificare și recalificare profesională asigurate. | 7.200,00 | 2.880,00 | 4.320,00 | 0 | 8812 | 7.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 7.2.3. Creșterea accesului populației adulte la servicii de formare, prin informare, dezvoltarea și susținerea ofertelor educaționale, cu accent pe includerea grupurilor defavorizate și extinderea numărului de beneficiari ai educației adulților. | Universitatea pentru Vârsta a Treia organizată. Cel puțin 100 participanți/absolvenți ai programelor de educație a adulților. | 5.700,00 | 2.000,00 | 3.700,00 | 0 | 8810 | 5.700,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 900 | 900 | 900 | Anual | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de învățământ profesional | MEC Instituțiile de învățământ superior Instituțiile de învățământ profesional |  |
| 7.2.4. Crearea condițiilor de participare a tinerilor cu vârsta de 20-30 ani care nu dețin o calificare profesională sau dețin o calificare profesională de nivel 3-4, dar nu o valorifică în scopul integrării socioprofesionale prin participarea în stagii de formare, inclusiv pentru persoanele care aparțin grupurilor defavorizate | 1000 din tineri anual vor participa la stagii de formare. | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0 | 8808 8809 8810 | 6.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior OLSDÎ | MEC Instituțiile de învățământ superior OLSDÎ |  |
| 7.2.5. Elaborarea criteriilor pentru metodologia de implementare a chestionarului privind educația adulților prin metode moderne de colectare a datelor | Criterii elaborate, transmise către BNS pentru aplicare. | 1.500,00 | 450 | 1.050,00 | 0 | 8812 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 7.2 | 37.300,00 | 15.400,00 | 21.900,00 | 0 |  | 37.300,00 | 9.000,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 6.800,00 | 6.700,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 7.3. Recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute în străinătate, precum și validarea și certificarea competențelor profesionale obținute în contexte de educație nonformală și informală, astfel încât până în anul 2030 numărul acestora să acopere cel puțin 60% din necesitățile de validare solicitate de piața muncii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. Dezvoltarea și implementarea sistemului informațional pentru recunoașterea calificărilor obținute în străinătate în conformitate cu standardele Spațiului European al Recunoașterii (LRC, ENIC-NARIC) | Sistem informațional funcțional. 100% acte de studii din străinătate recunoscute incluse în sistem. | 5.300,00 | 1.590,00 | 3.710,00 | 0 | 8808 8809 8810 | 5.300,00 | 3.200,00 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituții de învățământ superior Instituții de învățământ profesional tehnic | MEC Instituții de învățământ superior Instituții de învățământ profesional tehnic |  |
| 7.3.2. Introducerea instrumentelor dezvoltate la nivel european privind recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute în străinătate | Ordine pentru promovarea instrumentelor Europass aprobate. Suplimente la actele de studii revizuite. Instrumente Europass și Youthpass implementate. | 500 |  | 500 | 0 | 8801 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2026 | MEC Instituții de învățământ superior Instituții de învățământ profesional tehnic | MEC Instituții de învățământ superior Instituții de învățământ profesional tehnic |  |
| 7.3.3.Extinderea numărului de centre de recunoaștere, validare și certificare a competențelor profesionale obținute în contexte de educație nonformală și informală solicitate de cetățeni | 22 de centre create și funcționale. 60% din necesitățile de validare parvenite de la piața muncii asigurate. | 900 | 500 | 400 | 0 | 8808 8809 8810 | 900 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 7.3 | 6.700,00 | 2.090,00 | 4.610,00 | 0 |  | 6.700,00 | 3.480,00 | 2.380,00 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 7.4. Promovarea educației informale prin valorificarea resurselor specifice: mass-media, asociații profesionale etc., astfel încât până în anul 2030 numărul de activități educaționale informale promovate de mass-media și de alte instituții să crească cu 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. Valorificarea valențelor, oportunităților educației informale în formarea personalității elevilor, tinerilor, adulților prin promovarea programelor educaționale la TV, radio, în presă etc. | Cel puțin 100 de intervenții cu tematică educațională în spațiul mass media realizate | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 0 | 8810 | 3.500,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Anual | MEC Instituții de învățământ superior Instituții de învățământ profesional tehnic | MEC Instituții de învățământ superior Instituții de învățământ profesional tehnic |  |
|  | Obiectivul specific 7.4 | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 0 |  | 3.500,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 8. Promovarea inovațiilor și a schimbărilor în educație prin dezvoltarea cercetării științifice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.179.170,00 | 502.740,00 | 676.430,00 | 0 |  | 1.179.170,00 | 250.944,00 | 244.893,00 | 243.353,00 | 219.990,00 | 219.990,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 8.1. Îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare în domeniile prioritare ale Programului național de specializare inteligentă al RM pentru anii 2024-2027 „Smart Moldova” prin acordarea de programe de infrastructuri de cercetare și inovare, parteneriate publice-private, inclusiv pentru activități de cercetare și inovare și vouchere pentru inovare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Implementarea programelor de infrastructură pentru cercetare și inovare (C&I) cu acordare de prioritate modernizării instalațiilor existente și creării de noi capacități aliniate În conformitate cu prioritățile strategice din domeniu | Cel puțin patru programe de infrastructură de cercetare-inovare (consolidarea laboratoarelor, centrelor sau unităților/ departamentelor existente de cercetare și inovare în cadrul organizațiilor publice de cercetare, inclusiv în instituțiile de învățământ superior). | 87.500,00 | 87.500,00 | 0 | 0 | 1901 | 87.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD Organizațiile din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.1.2. Implementarea voucherelor pentru inovare în susținerea ÎMM-urilor și antreprenorilor pentru acces la finanțarea și expertiza necesare pentru a depăși barierele inițiale în calea adoptării inovării, oferind sprijin specific pentru brevete, licențe și incubarea startup-urilor | Sistemul de vouchere pentru inovare funcțional. Cel puțin patru activități de cercetare colaborativă și inovare și patru vouchere de inovare. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 1901 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCD Organizațiile din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.1.3. Implementarea principiilor științei deschise în domeniile cercetării și inovării | Regulament-cadru privind știința deschisă aprobat. Conceptul sistemului informațional e-Cercetare aprobat. Regulamentul privind sistemul elaborat. 3 reviste naționale acreditate și indexate în WoS & SCOPUS. | 100 | 0 | 100 |  | 1606 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD Organizațiile din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.1.4. Implementarea accesului la bazele de date Web of Science și Scopus | 2000 conturi create. | 11.450,00 | 11.450,00 | 0 | 0 | 1606 | 11.450,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD Organizațiile din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.1.5. Sprijinirea programelor de inovație și transfer tehnologic prin intermediul Fondului Național pentru Inovare și Transfer Tehnologic | 100 mln. lei alocate pentru programe pentru inovare și transfer tehnologic implementate. Oficii de transfer tehnologic în universități funcționale. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 1901 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
| 8.1.6.Asigurarea sinergiei dintre cercetare, formare profesională și procesul tehnologic (triple helix) | Centrul de Inovare Agricolă la UTM înființat | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | 1901 | 70.000,00 | 23.334,00 | 23.333,00 | 23.333,00 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
| 8.1.7.Extinderea oportunităților pentru tineri de a urma o carieră științifică prin sporirea implicării personalului științific în procesul de pregătire a cadrelor de înaltă calificare, inclusiv prin dezvoltarea și susținerea programelor de stagii și mentorat în cadrul laboratoarelor de cercetare pentru elevi și studenți și integrarea acestor stagii în programele de licență și master | Cel puțin 300 de elevi și studenți implicați anual Cel puțin 10 programe de stagii și mentorat elaborate și implementate anual; Cel puțin 100 de lecții deschise organizate anual pentru elevi și studenți | 500 | 500 | 0 | 0 | 1606 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
| 8.1.8.Consolidarea și sporirea numărului de tineri cercetători | Creșterea numărului de proiecte acordate prin competiție tinerilor cercetători. Majorarea volumului bursei pentru studenții-doctoranzi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 1606 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
| 8.1.9.Inventarierea infrastructurii de cercetare și facilitarea accesului | Raport de cartografiere elaborat. Regulament privind accesul la infrastructură actualizat. | 50 | 50 | 0 | 0 | 1606 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
|  | Obiectivul specific 8.1 | 379.600,00 | 309.500,00 | 70.100,00 | 0 | 0.0 | 379.600,00 | 85.324,00 | 85.273,00 | 85.223,00 | 61.890,00 | 61.890,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 8.2. Integrarea până în anul 2030 în Spațiul European al Cercetării prin asigurarea competitivității internaționale a cercetării și învățământului superior astfel ca cel puțin 80% din planul de acțiuni ale acestuia să fie implementat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Valorificarea plenară a oportunităților ce rezidă din statutul de țară asociată la Programul-cadru „Orizont Europa” prin atragerea a 30 mln. euro | Numărul total al aplicațiilor în programele europene de cercetare și inovare („Orizont Europa”) va crește cu 20% în comparație cu perioada precedentă. Numărul de propuneri eligibile în programul -cadru european („Orizont Europa”) va crește cu 30% în comparație cu perioada precedentă. Numărul de granturi semnate în programele europene de cercetare și inovare („Orizont Europa”) va crește în comparație cu perioada precedentă. | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 | 0 | 1901 | 600.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.2.2. Sporirea participării instituțiilor publice și a mediului privat în RM în proiecte Orizont Europa, prin organizarea sesiunilor de informare cu reprezentanții mediului de afaceri și instituțional | Creșterea cu 5% anual a numărului de proiecte câștigate în Programul-cadru european Orizont Europa selectate cu participarea entităților din Republica Moldova. | 500 | 500 | 0 | 0 | 1901 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.2.3. Creșterea vizibilității internaționale a cercetării prin încheierea și valorificarea acordurilor bilaterale și multilaterale în domeniile cercetării și inovării | Cel puțin 10 apeluri de proiecte comune desfășurate în baza acordurilor. bilaterale/multilaterale; Cel puțin 10 proiecte desfășurate în cadrul Joint Programme Initiative ( Biodiversa+, Water4All, OH AMR, Forrest, BeReady, RCH, BrainHealth). | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 1901 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.2.4. Valorificarea oportunităților ce rezidă din calitatea de stat membru în cadrul Cooperării europene în știință și tehnologie (COST) | 250 mii Euro valorificate în cadrul parteneriatelor COST | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 0 | 1901 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.2.5. Consolidarea relațiilor de cooperare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării dintre organizațiile din Republica Moldova și din România, inclusiv prin organizarea apelurilor de proiecte comune | Cel puțin 2 apeluri de proiecte comune organizate. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 1901 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.2.6. Promovarea participării entităților din RM în ERIC; Întreprinderile Comune; Parteneriate Europene, Misiunile UE; Comunitățile de cunoaștere și inovare(KICs) | Regulament privind participarea entităților RM în ÎC, ERIC, PE, KICs elaborat și aprobat | 20 | 20 | 0 | 0 | 1606 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.2.7. Adoptarea valorilor și principiilor comune din Pactul pentru cercetare și inovare în Europa și ralierea la Noua agendă politică a Spațiului European al Cercetării | Cel puțin 80% de acțiuni ale Spațiului European al Cercetării implementate. | 500 | 500 | 0 | 0 | 1606 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.2.8. Aprobarea Foii de parcurs privind egalitatea de gen în domeniile cercetării și inovării | Foaie de parcurs privind egalitatea de gen în domeniile cercetării și inovării | 20 | 20 | 0 | 0 | 1606 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul I, 2026 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
| 8.2.9.Consolidarea calității și independenței procesului de evaluare a proiectelor | Evaluatori internaționali implicați în procesul de evaluare | 500 | 500 | 0 | 0 | 1901 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
| 8.2.10.Asigurarea instruirilor privind participarea în programul Orizont Europa pentru organizațiile din RM | Cel puțin 10 sesiuni de informare anual. Cel puțin 5 ateliere de lucru privind scrierea de proiecte anual Rețeaua Punctelor Naționale de Contact operațională | 500 | 500 | 0 | 0 | 1901 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Trimestrul IV, 2030 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
|  | Obiectivul specific 8.2 | 757.040,00 | 152.040,00 | 605.000,00 | 0 |  | 757.040,00 | 151.420,00 | 151.420,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 8.3. Actualizarea până în anul 2030 a concepției studiilor doctorale și postdoctorale, prin abordarea inter- și transdisciplinară, inclusiv prin reorganizarea sistemului de școli doctorale și a specialităților, astfel ca 50% din programele de doctorat active să fie acreditate internațional de către agenții înregistrate în EQAR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Consolidarea studiilor doctorale - reconceptualizarea studiilor doctorale și postdoctorale prin abordarea inter- și transdiciplinară, inclusiv a optimizării/ concentrării școlilor doctorale pe domenii mai largi ale științelor, acreditarea programelor de doctorat | HG 1007/2015 privind organizarea studiilor doctorale aprobată. HG privind programele de postodoctorat actualizată. 150 programe de doctorat evaluate extern. HG 616/2015 privind evaluarea externă actualizată. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 | 8810 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 202 | MEC ANACEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANACEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.3.2. Asigurarea respectării principiilor de etică și integritate academică în instituțiile de învățământ superior și organizațiile din domeniile cercetării și inovării | HG privind etica în cercetare și integritate științifică. | 30 | 30 | 0 | 0 | 8801 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
|  | Obiectivul specific 8.3 | 6.030,00 | 6.030,00 | 0 | 0 |  | 6.030,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 8.4. Implementarea, până în anul 2030, a cel puțin 75% din inițiativele/proiectele orientate spre implicarea diasporei în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub (DEH), prin sprijinirea inițiativelor educaționale desfășurate atât în comunitățile de peste hotare, cât și în Republica Moldova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. Valorificarea capitalului uman și experienței profesionale a diasporei înalt calificate prin transferul de bune practici, inovații, tehnologii și competențe | 1) 100% din inițiativele educaționale cu implicarea diasporei, dezvoltate și implementate în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub (DEH); 2) Cel puțin 30 de colaborări științifice cu diaspora științifică stabilite | 11.500,00 | 10.170,00 | 1.330,00 | 0 | 2403 | 11500 | 4.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | Trimestrul IV, 2030 | CS MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
| 8.4.2. Implementarea unui mecanism de angajare pe termen scurt/ întoarcere temporară în Moldova a membrilor diasporei de înaltă calificare în domenii prioritare pentru dezvoltare, la nivel național și local | 5 proiecte la concursul ReBRAIN dedicate colaborării cu diaspora științifică. 20 de cercetători din diasporă angajați în sistemul. de cercetare/inovare în Republica Moldova Rețea funcțională a cercetătorilor din diasporă creată. | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 1901 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora), Ministerul Muncii și Protecției Sociale MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora), Ministerul Muncii și Protecției Sociale MEC ANCD Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării |  |
|  | Obiectivul specific 8.4 | 36.500,00 | 35.170,00 | 1.330,00 | 0 |  | 36.500,00 | 9.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 9. Creșterea performanțelor sectorului Educație prin eficientizarea rețelei, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității manageriale și a culturii calității la toate nivelurile sistemului educațional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.884.020,00 | 924.091,00 | 2.559.929,00 | 400.000,00 |  | 3.884.020,00 | 250.219,00 | 699.868,00 | 539.378,00 | 515.755,00 | 1.878.800,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 9.1. Reformarea până în anul 2030 a managementului la toate nivelurile sistemului de învățământ din perspectiva conducerii strategice, gestionării eficiente și transparente, responsabilității publice, autoguvernării elevilor și studenților pentru a contribui la asigurarea calității sistemul de învățământ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Implementarea Programului RESTART din perspectiva descentralizării și repartajării competențelor și responsabilităților între actorii educaționali | 10 agenții teritoriale subordonate MEC fondate | 360 | 60 | 300 | 0 | 8801 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC Ministerul Muncii și Protecției Sociale APL | MEC Ministerul Muncii și Protecției Sociale APL |  |
| 9.1.2. Actualizarea cadrului legal ce ar permite instituțiilor de învățământ superior să adopte structuri de management similare cu cele din universitățile de top din Europa, facilitând astfel mobilitatea academică a studenților și a cadrelor didactice, precum și participarea la proiecte de cercetare comune | Cadrul legal ajustat. Regulamente de organizare și funcționare a structurilor de conducere aprobat. | 30 | 30 | 0 | 0 | 8801 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 9.1.3. Consolidarea structurilor de management universitar, în scopul fortificării autonomiei universitare și implementării noilor politici în învățământul superior | Modul de formare profesională continuă în domeniul managementului strategic implementat în 11 instituții (PISM II) | 400 | 0 | 400 | 0 | 8810 | 400 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | Universitatea Tehnică din Moldova | MEC Instituții de învățământ superior |  |
| 9.1.4. Formarea cadrelor de conducere în domeniul conducerii strategice, gestionării eficiente și transparente, responsabilității publice | Formarea a 120 de manageri din învățământul superior în domeniul conducerii strategice, gestionării eficiente și transparente, responsabilității publice PÎSM II | 750 |  | 750 | 0 | 8810 | 750 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituții de învățământ profesional tehnic | MEC Instituții de învățământ profesional tehnic |  |
| 9.1.5. Sprijinirea participării studenților la procesele decizionale la nivel instituțional și național | Regulament cu privire la autoguvernanța studențească aprobat. Alegeri democratice pentru structuri de autoguvernare, prin vot secret și universal organizate anual Structuri de autoguvernare studențească instituite și funcționale Rata de participare a autoguvernanței studențești în structurile de management. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituții de învățământ superior | MEC Instituții de învățământ superior |  |
| 9.1.6. Implementarea programelor de granturi pentru structurile de autoguvernanță studențească | cel puțin 3 granturi obținute de structurile de autoguvernare studențească anual | 10.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 |  | 8810 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 9.1.7. Sprijinirea participării elevilor la procesele decizionale la nivel instituțional și național | Regulament cu privire la consiliul elevilor aprobat. Alegeri democratice pentru structuri de autoguvernare, prin vot secret și universal organizate anual. Consilii ale elevilor instituite și funcționale în fiecare instituție și la nivel național. | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 9.1.8. Implementarea programelor de granturi pentru consiliile elevilor din IÎPT | Programe de granturi implementate | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 8808 8809 | 1.500,00 | 250 | 250 | 500 | 500 |  | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiil de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiil de învățământ profesional tehnic |  |
|  | Obiectivul specific 9.1 | 13.080,00 | 9.130,00 | 3.950,00 | 0 |  | 13.080,00 | 3.290,00 | 2.540,00 | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 9.2. Ajustarea până în anul 2030 a rețelei instituțiilor de învățământ de toate nivelurile la numărul de copii, elevi, studenți și la nevoile sociale și economice ale țării. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. Planificare rețelei instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal la nivel de raion/ municipiu din perspectiva asigurării calității racordate la eficiența financiară | Rețea de instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal organizată din perspectiva asigurării calității racordate la eficiența financiară. Codul educației modificat cu introducerea pragurilor minime pe tipuri de instituții de învățământ. Asigurarea măsurilor compensatorii pentru elevi, părinți și cadrele didactice. Hotărâre de Guvern privind reglementarea alocației de realocare pentru cadrele didactice care nu au fost încadrate în instituția de învățământ adoptată. | 13.900,00 | 4.170,00 | 9.730,00 |  | 8813 | 13.900,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC APL OLSDÎ | MEC APL OLSDÎ |  |
| 9.2.2. Planificarea rețelei de instituții de învățământ profesional tehnic din perspectiva asigurării calității racordate la eficiența financiară | Cel puțin 5 instituții de instituții de învățământ profesional tehnic reorganizate | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 8808 8809 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 9.2 | 23.900,00 | 14.170,00 | 9.730,00 | 0 |  | 23.900,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 9.3. Modernizarea până în 2030 a infrastructurii instituțiilor de învățământ de toate nivelurile în vederea extinderii ariilor de activitate și adaptării la nevoile educaționale ale copiilor, elevilor, studenților. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. Îmbunătățirea mediilor de învățare în IET, de educație timpurie dotate cu mobilier, literatură metodică, artistică, materiale didactice | 400 de grădinițe dotate cu mobilier | 15.000,00 | 4.500,00 | 10.500,00 | 0 | 8801 8813 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 9.3.2. Dotarea școlilor cu mobilier și echipament TIC, literatură metodică, artistică, materiale didactice | 200 școli din proiectul „EQIP” finanțat de Banca Mondială până în anul 2027 și alte 200 până în anul 2030 | 38.760,00 | 7.750,00 | 31.010,00 | 0 | 8801 8813 | 38.760,00 | 7.752,00 | 7.752,00 | 7.752,00 | 7.752,00 | 7.752,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC | MEC |  |
| 9.3.3. Investiții în modernizarea infrastructurii instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inclusiv dotarea atelierelor și laboratoarelor cu echipamente, utilaje, dispozitive pentru asigurarea formării profesionale în domeniile prioritare ale economiei naționale (Agricultură, Energetică, Industrie (construcții), TIC și servicii TIC) și îmbunătățirea condițiilor de cazare în cămin (mln lei) | Investiții în 15 instituții de învățământ profesional tehnic | 1.600.000,00 | 880.000,00 | 720.000,00 | 0 | 8809 | 1.600.000,00 |  | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 640.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic | MEC Instituțiile de învățământ profesional tehnic |  |
| 9.3.4. Dezvoltarea infrastructurii universitare, prin investiții în căminele și blocurile de studii ale instituțiilor de învățământ superior publice | 20 edificii total renovate. Cel puțin 10 instituții reabilitate integral, conform Planului de creștere – 50 mln. euro | 1.023.240,00 |  | 1.023.240,00 | 0 | 8810 | 1.023.240,00 | 4.648,00 | 4.648,00 | 4.648,00 | 4.648,00 | 1.004.648,00 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 9.3.5. Dezvoltarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale pentru cercetare și inovarea în cadrul universităților | Cel puțin 10 proiecte de investiții în organizații din domeniul cercetării și inovării (PÎSM2) | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | 8810 0807 | 140.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | Trimestrul IV, 2030 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
| 9.3.6. Crearea Centrului de inovare în agricultură, bazat pe conceptul de agricultura rezistentă la schimbările climatice și tehnologia alimentară pentru a consolida colaborarea și parteneriatul dintre universitate și sectorul privat pentru transferul de tehnologie | Centru de inovație în agricultură funcțional. 15 Start-up-uri și IMM-uri care beneficiază de incubarea afacerilor (PISM II) | 70.000,00 |  | 70.000,00 |  | 8810 0807 | 70.000,00 | 23.334,00 | 23.333,00 | 23.333,00 |  |  | Trimestrul IV, 2027 | MEC Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Universitatea Tehnică a Moldovei | MEC Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Universitatea Tehnică a Moldovei |  |
| 9.3.7. Îmbunătățirea condițiilor de cazare prin modernizarea căminelor | 15 cămine modernizate cu investiții în valoare de cel puțin 500 mln. lei. în cadrul proiectului INSPIREE, (KFW, AFD) | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 | 0 | 8809 8810 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Trimestrul IV, 2030 | ME ONDIMP | ME ONDIMP |  |
|  | Obiectivul specific 9.3 | 3.387.000,00 | 892.250,00 | 2.494.750,00 | 0 |  | 3.387.000,00 | 178.234,00 | 658.233,00 | 410.733,00 | 387.400,00 | 1.752.400,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 9.4. Asigurarea unei finanțări sustenabile, echitabile și eficiente a sistemului de învățământ din Republica Moldova, în vederea îmbunătățirii calității educației, reducerii inegalităților și dezvoltării capitalului uman. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1.Îmbunătățirea formulei de finanțare a instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar | Formulă de finanțare în primă etapă cu reflectarea costurilor reale a incluziunii și în a doua etapă cu tranzitarea spre o formulă bazată pe costificare bazată pe standarde revizuită | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC APL | MEC APL |  |
| 9.4.2. Asigurarea resurselor financiare necesare pentru buna funcționare a sistemului educațional, inclusiv prin raționalizarea cheltuielilor | Mecanism electronic de transparență bugetară, implementat în toate instituțiile de învățământ. Ponderea finanțării pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial peste 4% din PIB menținută. State de personal din școli și grădinițe costificate și revizuite prin prisma standardelor internaționale Procese auxiliare din învățământ tehnologizate. | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.125,00 | 0 | 8813 | 13.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC | MEC |  |
| 9.4.3.Consolidarea autonomiei decizionale și financiare a instituțiilor de învățământ primar și secundar | Autonomie în gestiunea financiară în 100% din școlile cu mai mult de 400 de elevi. Autonomie în gestiunea financiară în 25% din grădinițele cu mai mult de 300 de copii. Standarde de autonomie decizională sporită definite. Cadru normativ aprobat. Autonomie decizională sporită implenentată în 20% din instituțiile de învățământ primar și secundar. | 60 | 60 | 0 | 0 | 8801 | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC APL | MEC APL |  |
| 9.4.4.Revizuirea mecanismului de finanțare a alimentației în învățământul general, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor și reducerii risipei alimentare. | Raport de evaluare publicat. Meniuri revizuite. Mecanism de finanțare revizuit cu integrarea costurilor de personal și exploarea unei soluții privind alimentarea centralizată pentru instituțiile mici. | 60 | 60 | 0 | 0 | 8801 | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2028 | MEC MS APL | MEC MS APL |  |
| 9.4.5.Asigurarea echității finanțării programelor de studii din învățământul superior | Hotărâre de guvern 343 modificată și aprobată | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II 2026 | MEC | MEC |  |
| 9.4.6.Crearea mecanismului instituțional pentru finanțarea eforturilor de internaționalizare | 5% în bugetul de stat din încasările anuale provenite din taxele de studii percepute de la studenții străini pentru susținerea activităților de internaționalizare | 20 | 20 | 0 | 0 | 8801 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | Instituțiile de învățământ superior | Instituțiile de învățământ superior |  |
| 9.4.7.Reconceptualizarea mecanismului de finanțare a căminelor | HG 343/2020 revizuită și adoptată. HG 99/2007 revizuită și adoptată. | 60 | 60 | 0 | 0 | 8801 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC | MEC |  |
| 9.4.8.Asigurarea asistenței tehnice pentru a sprijini universitățile în managementul financiar și efectuarea de audituri detaliate ale activelor și identificarea de noi fluxuri de venituri | Audit internațional realizat în 4 universități. Planuri instituționale de îmbunătățire. a managementului financiar în 4 universități. (PÎSM II) | 3.420,00 | 1.026,00 | 2.394,00 | 0 | 8801 8810 | 3.420,00 | 855 | 855 | 855 | 855 | 0 | Trimestrul IV, 2029 | MEC Instituțiile de învățământ superior | MEC Instituțiile de învățământ superior |  |
|  | Obiectivul specific 9.4 | 17.240,00 | 4.721,00 | 12.519,00 | 0 |  | 17.240,00 | 7.795,00 | 7.695,00 | 895 | 855 | 0 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 9.5. Eficientizarea până în anul 2030 a activității instituțiilor cu atribuții de evaluare a calității în educație la nivel de sistem educațional/ treaptă/domeniu de formare profesională/ciclu de studii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. Consolidarea capacității ANACEC din perspectiva standardelor și liniilor directoare europene de asigurare a calității | ANACEC înregistrat în Registrul european al agențiilor de asigurare a calității pentru învățământul superior (EQAR) | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 0 | 8810 | 1.000,00 | 500 | 500 |  |  |  | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANACEC | MEC ANACEC |  |
| 9.5.2. Asigurarea participării Republicii Moldova la programul UE Eramsus+, în scopul sporirii internaționlizării și capacitării sectorului educațional de toate nivelurile | Agenție Erasmus fondată - 2028 Acord de asociere la program semnat Cotizație de membru achitată anual, începând cu anul 2028 | 400.000,00 |  | 0 | 400.000,00 | 8810 | 400.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | Trimestrul IV, 2028 | MEC Oficiul ERASMUS Moldova | MEC Oficiul ERASMUS Moldova |  |
| 9.5.3. Îmbunătățirea capacității instituționale a ANCD pentru managementul și finanțarea cercetării și transferul de tehnologie la nivel național | Plan comun între MEC, ANCD și un partener internațional (PISM II) | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | 807 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2026 | MEC ANCD | MEC ANCD |  |
| 9.5.4. Consolidarea capacităților ANCE pe dimensiunea evaluării rezultatelor învățării bazată pe dovezi | Metodologie elaborată pentru evaluări standardizate. 10% din elevii școlarizați din învățământul general evaluați. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8816 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 9.5.5. Asigurarea managementului calității în instituțiile de învățământ general | Concepția managementului calității elaborată și aprobată 50% din instituții care implementează managementul calității | 11.400,00 | 3.420,00 | 7.980,00 | 0 | 8816 | 11.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 9.5.6.Îmbunătățirea fiabilității și obiectivității evaluării în învățământul primar și secundar și migrarea către un sistem bazat pe evaluarea sumativă | Cadrul Național de evaluare elaborat. Note în clasa a IV-a reintroduse. Standarde naționale de evaluare implementate. Facilitarea înțelegerii de către părinți a evaluării criteriale realizată. Bancă de itemi pentru evaluările sumative, inclusiv teze, la toate disciplinele școlare de examen dezvoltate. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8816 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul IV, 2027 | MEC ANCE | MEC ANCE |  |
| 9.5.7.Consolidarea capacităților administrative în domeniul digitalizării | CTICE reorganizat. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2027 | MEC CTICE | MEC CTICE |  |
| 9.5.8.Actualizarea mecanismelor de evaluare externe în scopul asigurării calității în învățământul superior | HG 1007 privind organizarea studiilor doctorale modificată și aprobată. HG 616 privind evaluarea externă actualizată. | 100 | 100 | 0 | 0 | 8801 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Trimestrul II, 2027 | MEC | MEC |  |
|  | Obiectivul specific 9.5 | 442.800,00 | 3.820,00 | 38.980,00 | 400.000,00 |  | 442.800,00 | 56.400,00 | 26.400,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  |  |  |
| Total costuri, mii lei |  | 13.464.885,00 | 3.705.249,00 | 7.955.636,00 | 1.804.000,00 |  | 13.464.885,00 | 1.454.779,00 | 2.270.294,00 | 2.590.814,00 | 2.487.264,00 | 4.661.734,00 |  |  |  |  |

LISTA ABREVIERILOR

ANACEC – Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare

ANCE – Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare

ANCD – Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

CTICE- Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație

CBTM - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu

CES – copii cu cerințe educaționale speciale

CNAS- Casa națională de Asigurări Sociale

CDS – cadru didactic de sprijin

COST - Cooperare europeană în știință și tehnologie

EQAR- Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității în învățământul superior

EQUIP- proiectul Îmbunătățirea calității educației

EQF- Cadrul European al Calificărilor

ETINED - platforma Consiliului Europei pentru etică, transparență și integritate în educație

CNC – Cadrul Național al Calificărilor

MEC- MEC

MAI- Ministerul Afacerilor Interne

MMPS – Ministerul Muncii și Protecției Sociale

MS- Ministerul Sănătății

MAIA -Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

ÎPT – învățământ profesional tehnic

IS – învățământ superior

IET –instituție de educație timpurie

INEL – Institutul Național în Educație și Leadership

IA- inteligența artificială

UNICEF în Moldova

PISM- proiectul ”Învățământul superior în Moldova”

SD”Educația 2030” – Strategia de dezvoltare”Educația 2030”

SIME – sistem informațional pentru management în educație

SIMIS – sistem informațional pentru management în învățământul superior

SIPAS -Sistemul Informațional pentru Personalizarea Documentelor de Studiu

SMD –standarde minime de dotare

SIMDDEI - Sistemului Informațional de Management al Datelor în Domeniul Educației Incluzive

Educație STEM -  educație prin integrare Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică

Educație STEAM- educație prin integrare Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică

UEI – unitate de educație incluzivă

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139154&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131324&lang=ro

https://mec.gov.md/sites/default/files/planul_-cadru_0.pdf

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-institutiilor-de-invatamant-superior-in-anul-de-studii-202526-9454_62181.html

https://mecc.gov.md/sites/default/files/145243_0.pdf

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148183&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141025&lang=ro

https://www.unicef.org/moldova/media/15376/file/Incluziunea%20copiilor%20cu%20cerin%C8%9Be%20educa%C8%9Bionale%20speciale%20%C3%AEn%20sistemul%20de%20%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt%20(2024).pdf

https://ance.gov.md/sites/default/files/pisa_2022_raport_mda.pdf?fbclid=IwAR3LLQ5xrJ11HAXgOLuoQZsYflvoJTnvlD55s_oetnY_7r22HJc3Pc0fGvo

https://inel.md/ro

https://mec.gov.md/sites/default/files/ordin_modificari.pdf

https://mec.gov.md/ro/content/portalul-cadrelor-didactice-debutante-din-domeniul-stiinte-ale-educatiei

https://mec.gov.md/sites/default/files/ordin_aprobare_plan.pdf

https://mec.gov.md/ro/content/prioritatile-ministerului-educatiei-si-cercetarii-pentru-anul-2025

https://mec.gov.md/sites/default/files/20240708133913_0.pdf

https://mec.gov.md/sites/default/files/sondaj-universitati_final_3.pdf

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95476&lang=ro

https://www.unicef.org/moldova/documents/programul-de-educa%C8%9Bie-parental%C4%83-%E2%80%9Emellow-parenting

https://mec.gov.md/sites/default/files/last_version_copy_compressed_1_0.pdf

https://mec.gov.md/sites/default/files/crcn_aprobat.pdf

https://mec.gov.md/sites/default/files/document/cadrul_de_referinta_al_educatiei_timpurii_2025_.pdf

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_final_competente_digitale_elevi_22iulie2015_1.pdf

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_aprobare_sso_2022_0.pdf

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=149210&lang=ro#

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145032&lang=ro

https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index/2022/index#:~:text=Switzerland%20is%20the%20most%20innovative,according%20to%20the%20GII%202022

https://mec.gov.md/ro/content/mec-si-ancd-lanseaza-noi-concursuri-de-proiecte-de-cercetare-pentru-perioada-2025-2026?fbclid=IwY2xjawIkFoxleHRuA2FlbQIxMAABHQ5MUJ05_dDJIzZd4xijTl3b1YMNaTyLgAfspvkXIJZez50M2-Ru2tX3yw_aem_ftiHxRtP4xm4Ry-GLJltzg

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=144721&lang=ro

https://mec.gov.md/sites/default/files/raport_mec_2024.pdf

https://mec.gov.md/sites/default/files/raport_mec_2024.pdf

https://gov.md/sites/default/files/media/documents/sedinte-de-guvern/2025-05/NU-212-MEC-2025_0.pdf