## Sheet1
Anexa
la Hotărârea Guvernului
nr.______ din _________________
Acțiunea | termeni de | Indicator de monitorizare | Instituția responsabilă
realizare
I. Asigurarea stabilității sectorului financiar-bancar
Acțiuni imediate
Întreprinderea acțiunilor premergătoare în legătură cu eventuala lichidare a băncilor aflate în administrare specială (transferarea conturilor persoanelor fizice și juridice (care nu sunt blocate de organele de drept) de la băncile menționate în alte bănci) | Tr. IV, 2015 | Transfer finalizat | Banca Naţională a Moldovei (BNM)
Retragerea licențelor băncilor aflate sub administrare specială: „Banca de Economii” S.A., B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. și BC „UNIBANK” S.A. în termen de până la 16.10.2015 | octombrie 2015 | 3 licențe retrase | BNM
Monitorizarea realizării studiilor diagnostice la băncile la care a fost instituită supravegherea specială de către companiile de audit selectate conform caietului de sarcini privind efectuarea tenderului și, ulterior, întreprinderea acțiunilor de rigoare | Tr. IV, 2015 | Companii de audit selectate; Studii realizate | BNM
Substituirea urgentă a garanțiilor de stat cu valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor în condiții negociate în prealabil cu Banca Națională a Moldovei, în conformitate cu prevederile legislației | Tr.IV, 2015 | Proiect aprobat | Ministerul Finanțelor (MF); BNM
Elaborarea procedurilor speciale de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor juridice rezidente în statele care nu implementează standardele internaționale de transparență (jurisdicții off-shore) | Tr.IV, 2015 | Proceduri aprobate | Ministerul Justiției (MJ); Camera Înregistrării de Stat
Înăsprirea măsurilor de identificare a clienților la accesarea conturilor bancare de la distanță | Tr. IV, 2015 | Proceduri aprobate | BNM
Impunerea pentru băncile comerciale a exigențelor stricte privind experiența, cunoștințele și reputația managementului bancar | Tr.IV, 2015 | Proceduri aprobate | BNM
Acțiuni pe termen mediu
Efectuarea celei de-a 2 etape a investigației iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate Banca Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și BC „UNIBANK” S.A., în vederea recuperării mijloacelor delapidate de la băncile respective | Semestrul I, 2016 | Raport elaborat | BNM
Consolidarea puterii Băncii Naționale a Moldovei prin eliminarea oricăror implicări a Ministerului Justiției în procesul de elaborare a legislației secundare, inclusiv exceptarea actelor Băncii Naționale de la obligația solicitării expertizei juridice a Ministerului Justiției | Tr.I, 2016 | Proiect aprobat | BNM; MJ
Implementarea în cadrul Băncii Naționale a Moldovei a Registrului riscului de credit | Semestrul I, 2016 | Registru funcțional | BNM
Consolidarea supravegherii bazate pe risc în cadrul controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei pe teren, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | 2016-2017 | Nr controale realizate trimestrial | BNM
Dezvoltarea reglementării guvernării corporative în sectorul bancar conform recomandărilor de bază ale misiunii FSAP(Financial Sector Assessment Program) din anul 2014, până la nivelul de cel puțin „în mare parte conformat” | 2016 | Nr. recomandări implementate | BNM
Asigurarea transparenței acționariatului în sectorul bancar prin întărirea cadrului de reglementare și a instrumentelor utilizate de către Banca Națională a Moldovei în procesul de supraveghere | 2016 | Nr. proiecte acte normative elaborate și aprobate | BNM
Elaborarea cadrului de gestionare a crizelor din sectorul bancar | 2016 | Proiect elaborat și aprobat | BNM
Efectuarea studiului de fezabilitate privind crearea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (atât a valorilor mobiliare de stat și a Băncii Naționale a Moldovei, cât și a valorilor mobiliare corporative) | Semestrul II, 2016 | Studiu elaborat | BNM
Crearea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare întru diminuarea vulnerabilităților și riscurilor specifice sistemului național de decontare și compensări | 2017 | Depozitar operațional | BNM
CNPF;
Ministerul Finanțelor
Modificarea cadrului legal aferent sectorului bancar în vederea dezvoltării funcției de supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei | 2016 | Proiect aprobat | BNM
Stabilirea unei proceduri stricte privind identificarea beneficiarului efectiv la procurarea acțiunilor băncilor și companiilor de asigurare, inclusiv și a acționarilor care dețin o cotă mai mică de 5% | 2016 | Proiect aprobat | BNM și Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF)
Aprobarea unei proceduri cu indici exacți privind identificarea și recunoașterea oficială a acționarilor băncilor și asiguratorilor cu un comportament concertat | 2016 | Proiect aprobat | BNM și CNPF
CNPF
20. Restricționarea accesului companiilor off-shore pe piața bancară și de asigurări autohtone (proceduri speciale la deschiderea conturilor și efectuarea operațiunilor în conturile respective). Reglementarea activității reprezentanților companiilor off- shore pe teritoriul Republicii Moldova | 2016 | Proceduri aprobate | BNM
Reglementarea strictă a plasamentelor interbancare, în vederea diminuării plasamentelor în băncile cu rating scăzut/slab | 2016 | Proceduri aprobate | BNM
Dezvoltarea unor proceduri speciale pentru procesul de gajare a acțiunilor instituțiilor financiare și de asigurare | 2016 | Proceduri aprobate | BNM și CNPF
Impunerea pentru băncile comerciale a exigențelor stricte privind experiența, cunoștințele și reputația managementului bancar | 2015 | Proceduri aprobate | BNM
II. Stabilizarea și eficientizarea finanțelor publice
Acțiuni imediate
Asigurarea precondițiilor pentru negocierea și semnarea la începutul anului 2016 a unui nou Program cu privire la politicile economice și financiare cu Fondul Monetar International | Tr. IV, 2015 | Proceduri realizate | Ministerul Economiei (ME); MF; BNM și Cancelaria de Stat (CS)
Continuarea negocierilor cu Comisia Europeană, Banca Mondială și alți parteneri de dezvoltare a țării, pentru a obține susținere bugetară, inclusiv intensificarea eforturilor pentru debursarea tranșelor pentru proiectele în curs de implementare sau implementate | Tr. IV, 2015 | Nr. de acțiuni întreprinse și sursele financiare încasate | MF, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) și CS
Realizarea integrală a angajamentelor stabilite în calitate de condiționalități în matricele de politici aferente programelor de suport bugetar oferit de UE | Tr. IV, 2015 | Acțiuni realizate în termen | Cancelaria de Stat; ME; MAIA; MJ și Ministerul Educației
Realizarea analizei situaţiei macroeconomice și actualizarea prognozei indicatorilor de bază în vederea ajustării cadrului bugetar | Tr. IV, 2015; Tr. III, 2016 | Prognoza actualizată | ME, MF și BNM
Rectificarea bugetului de stat pentru anul 2015 în vederea revizuirii cheltuielilor și alocarea resurselor disponibile în dependență de prioritățile și posibilitățile bugetare | Tr. IV, 2015 | Proiect aprobat | MF
Înghețarea angajărilor în sectorul public (instituțiile finanțate de la bugetul de stat) | Tr. IV, 2015 | Nr. pozițiilor înghețate | MF
Stabilizarea și optimizarea finanțelor publice prin identificarea posibilelor surse pentru majorarea veniturilor publice și diminuarea deficitului bugetar | Tr.IV, 2015 | nr. masurilor și costul acestora | MF
Elaborarea, definitivarea și aprobarea Cadrului Bugetar pe termen Mediu 2016-2018, inclusiv majorarea/indexarea la nivelul inflației a impozitelor directe și indirecte | Tr. IV, 2015 | Document aprobat | MF și alte autorităţile administrative centrale
Deservirea autorităților/instituțiilor publice la autogestiune exclusiv prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor | Tr. IV, 2015 | 100% entități deservite prin sistemul trezorerial | MF
Relansarea procesului de privatizare a obiectivelor proprietate publică conform planurilor individuale de privatizare | 2015 - 2016 | Venituri obținute în rezultatul privatizării, mil.lei | ME
Lichidarea întreprinderilor de stat nerentabile din domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor | Tr. IV, 2015 | Nr. întreprinderi supuse lichidării | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) și MF
Elaborarea și punerea în aplicare a unui nou mecanism de calculare, încasare și de control pe teritoriul țării a plăților pentru poluarea mediului, prin intermediul sistemului fiscal | Tr. I, 2016 | Mecanism elaborat; | Ministerul Mediului (MM) şi MF
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Anexeinr.1 la Titlul IX al Codului Fiscal în vederea eliminării discrepanțelor privind cuantumurile taxei pentru folosirea drumurilor de către vehiculele înmatriculate în Republica Moldova | Tr. IV, 2015 | Proiect elaborat | MTID
Acțiuni pe termen mediu
Ajustarea Cadrului Bugetar pe termen Mediu pe anii 2017-2019 la acțiuni investiționale | Tr.III, 2016 | Aprobarea CBTM | MF și ME
Revizuirea și modernizarea sistemului de impozitare a bunurilor imobile, inclusiv a bunurilor imobile cu destinație comercială și industrială, bunurilor imobile cu destinație agricolă și reevaluarea caselor individuale în localitățile rurale | Semestrul II, 2016 | Nr. acte normative aprobate | MF, IFPS
Modernizare și transparentizarea proceselor de achiziții publice, precum și consolidarea capacităților instituționale de efectuare a achizițiilor publice | Semestrul II, 2016 | Nr. acte normative modificate | MF
Accelerarea reformelor în domeniul educației prin: optimizarea rețelei școlare și eliberarea resurselor pentru îmbunătățirea calității educației; reeșalonarea majorării / indexării salariilor; optimizarea rețelei de învățământ profesional, mediu de specialitate și superior etc. | Tr. III, 2016 | Nr. instituţii reorganizate, conform treprelor | Ministerul Educației (MEd)
Optimizarea cheltuielilor din sfera științei și inovării, promovarea cercetărilor științifice aplicative, inclusiv îmbunătățirea corelării dintre politicile publice ale Guvernului și produsele de cercetare | Tr. III, 2016 | Propuneri elaborate; Nr. proiecte finanţate | MF, ME, MEd și Academia de Ştiinţe a Moldovei (AȘM)
Diminuarea costurilor bugetare aferente procesului de prestare a serviciilor publice, inclusiv prin utilizarea Platformei tehnologice guvernamentale comune | 2016-2017 | Nr. serviciilor reformate | Centrul de Guvernare Electronică
Transparentizarea tuturor tranzacțiilor comerciale și procedurilor de achiziții de bunuri, lucrări și servicii efectuate de autoritățile la autogestiune/întreprinderile de stat/societățile pe acțiuni cu capital integral de stat | 2015-2017 | Mecanism de monitorizare creat și funcțional | MF și ME
Valorificarea integrală a resurselor financiare planificate pentru reabilitarea drumurilor naționale în perioada 2015-2016 | 2015-2016 | 100% buget valorificat; | MTID
Elaborarea mecanismului de implementare a proiectelor de mediu în valoare de 15 mil. Euro, finanțate prin intermediul Programului de asistenta tehnică și financiară în baza ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul României în valoare de 100 mil. Euro (semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013) | 2016 | Mecanism elaborat | MM şi MF
Reorganizarea Fondului Ecologic Național (FEN) în vederea dezvoltării instrumentelor adecvate de finanțare (granturi, credite, garanții, instrumente fiscale, etc.) și a programelor multianuale de investiții și de cheltuieli publice direcționate pentru protecția mediului | 2016 | Proiect aprobat; | MM
Implementarea reformei sistemului de întreținere a drumurilor publice | 2016 | Nr. acte normative, Reglementărilor tehnice aprobate; etc. | MTID
Eficientizarea mecanismelor de întreținere a drumurilor publice locale prin identificarea rețelei de drumuri regionale, cu asigurarea ulterioară a finanțării lucrărilor de reparație și întreținere din Fondul rutier | 2016 | Rețea drumuri regionale identificată, km | MTID
Modernizarea mecanismului de monitorizare a traficului rutier prin instalarea cântarelor digitale pe drumurile Republicii Moldova, în vederea respectării cerințelor privind sarcina pe osie | 2016-2017 | PPP elaborate si implementate | MTID
Unificarea sistemului de pensionare și majorarea, după caz, a vârstei de pensionare atât pentru bărbați, cât și pentru femei | 2016 | Acte legislative elaborate; Costuri de implementare a reformei estimate | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF)
Unificarea condițiilor de pensionare pentru toate categoriile de pensionari: funcționari publici, militari, procurori etc. | Tr.III, 2016 | Acte normative modificate | MMPSF
Elaborarea unui document de concept privind majorarea și/sau indexarea salariilor și optimizarea cheltuielilor în sectorul bugetar | Tr.II, 2016 | Document aprobat de Guvern | MMPSF și MF
Unificarea și perfecționarea mecanismului de acordare a prestațiilor sociale | Tr.II, 2016 | Mecanism perfecţionat | MMPSF și MF
Inițierea discuțiilor și prezentarea notei de concept privind opțiunile de realizare a reformei teritorial-administrative | Semestrul I, 2016 | Notă de concept elaborată | CS
III. Dezvoltarea mediului de afacere
Acțiuni imediate
Actualizarea prevederilor Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 14.01.2014 | Tr. IV, 2015 | Proiect elaborat | ME, autoritățile administrative centrale
Implementarea pe deplin a sistemului de declarare vamală electronică | Tr. I, 2016 | Nr. declarațiilor vamale prezentate electronic | Serviciul Vamal (SV)
Modernizarea sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World” și integrarea de module noi în vederea eficientizării procedurilor vamale, prin intermediul proiectelor de asistenta externă | Permanent | Module noi inserate in ASYCUDA | SV
Resetarea sistemului de control și schimbarea abordării supravegherii pieței produselor nealimentare prin uniformizarea regulilor și cerințelor și preluarea practicilor europene | Tr. IV, 2016 | Acte normative aprobate | ME
Acțiuni pe termen mediu
Stabilirea caracterului consultativ pentru controalele de stat efectuate la IMM-ri pe parcursul a trei ani de la înființarea întreprinderilor în cauză, fără sancțiuni, cu excepția sancțiunilor contravenționale și penale | 2016-2017 | Act normativ aprobat | ME și CS
Dezvoltarea mecanismului simplificat de înregistrare a microîntreprinderii create fără reunirea capitalurilor, prin intermediul declarației, inclusiv prin poștă sau e-mail | Tr. II, 2016 | Mecanism elaborat | ME și ODIMM
Lansarea unui Program de susținere a antreprenorialului feminin în zonele rurale | Tr.IV, 2016 | Program aprobat | ME
Diversificarea portofoliului Fondului de Garantare și impulsionarea acordării garanțiilor întreprinderilor nou create | 2016-2017 | Nr. garanţii | ME, ODIMM și MF
Crearea unui Fond de Contra garantare a garanțiilor acordate de fondurile de garantare pentru credite și alte instrumente de finanțare obținute de IMM, întru facilitarea accesului la finanțare a IMM | 2016-2017 | Act normativ aprobat; Fond operaţional | ME și MF
Facilitarea participării beneficiarilor naționali la programele tematice ale UE în domeniul IMM și științei și inovației | 2016-2017 | Nr. evenimente organizate; Nr. participanţi | ME, ODIMM, AŞM
Adoptarea și aplicarea standardelor europene armonizate în domeniile de bază ale economiei naționale | Tr.IV, 2016 | Nr. standardelor europene armonizate | ME
Simplificarea procedurilor de autorizare în comerț, inclusiv prin aplicarea mecanismului de notificare. După caz, modificarea legislației în domeniu | Semestrul I, 2016 | Nr. zilelor pentru autorizare | ME și autoritățile locale
Reducerea numărului de servicii publice prestate agenților economici contra plată | Semestrul II, 2016 | Nr. serviciilor publice cu plată | CS și ME
Reducerea numărului actelor permisive eliberate de autorități și a numărului de activități licențiate | 2016 | nr. genurilor de activitate licențiate | ME și Camera de Licențiere
Elaborarea analizei funcționale a organelor cu funcţii de control de către o entitate independentă, în vederea identificării suprapunerilor şi eficientizarea activităţii acestora | Tr.II, 2016 | Studiu elaborat | Cancelaria de Stat și ME
Revizuirea listei organelor de control în sensul comasării sau lichidării celor care dublează activitatea altora şi demararea procedurilor aferente reorganizării acestora | Tr. IV, 2016 | Nr. organelor de control | ME, CS şi autorităţile administrative centrale
Simplificarea procesului de raportare financiară și statistică prin elaborarea și lansarea unei platforme unice de raportare la IFSM, CNAS, CNAM și BNS | Tr. III, 2016 | Acte normative modificate | MF,MS, CNAS și BNS
Efectuarea studiului de fezabilitate privind substituirea patentei de întreprinzător cu o altă formă organizatorico-juridică a activităţii economice independente (persoană fizică autorizată, întreprindere de familie, etc.) cu stabilirea unui mecanism simplificat de impozitare | Tr. III, 2016 | Studiu elaborat | ME
Introducerea unui impozit forfetar/unic/special pentru întreprinderile micro și mici (inclusiv pentru deținătorii de patentă de întreprinzător) din următoarele domenii: alimentația publică (restaurante, baruri, cantine), hoteluri, întreținerea și repararea autovehiculelor, creșterea și comercializarea florilor | Semestru I, 2017 | Acte normative modificate | MF și ME
Acordarea vacanței fiscale pentru primii 2 ani pentru întreprinderile nou înregistrate din sfera de activitate - prestări servicii și servicii sociale, cu condiția reinvestirii veniturilor obținute în propria dezvoltare | 2016-2017 | Nr. controalelor | ME, MF și CS
Instituirea obligației privind utilizarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală de către orice persoană care prestează servicii contra cost | 2017 | Nr. mașinilor de casă și control vândute | MF și ME
Aplicarea măsurilor de stimulare a solicitării bonului de casă bazate pe cele mai bune practici internaționale in acest domeniu | 2017 | Actele normative aprobate | MF și IFPS
Revizuirea și perfecționarea metodologiei de evaluare a bunurilor imobile în vederea impozitării | 2017 | Actele normative aprobate | MF și IFPS
Limitarea comercializării mărfurilor și prestării lucrărilor și serviciilor către populație prin numerar în suma de până la 10000 lei pentru o operațiune | 2017 | Actele normative aprobate | MF
Crearea stimulentelor de susținere a contribuabililor disciplinați | 2017 | Actele normative aprobate | MF
Implicarea activă a autorităților publice locale în lărgirea bazei impozabile, sporirea calității deciziilor la stabilirea taxelor locale, precum și în combaterea comerțului neautorizat | 2017 | Nr. evenimente de comunicare/informare organizate | MF și MAI și autoritățile locale
Identificarea structurii instituționale a domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic și dezvoltarea cadrului legal în domeniu în scopul impulsionării activităţilor inovaţionale, încurajarea inovaţiilor şi transferului de tehnologii | Tr. II, 2016 | Structură instituţională aprobată; Nr. proiecte susținute | ME, MF și AȘM
IV. Atragerea investițiilor și promovarea exporturilor
Acțiuni imediate
Implementarea angajamentelor restante din Acordul de Asociere și cele aferente Acordului de Comerț liber Aprofundat și Cuprinzător cu UE | Tr. IV, 2015 | Gradul de implementare a acordului | Autoritățile administrativecentrale
Intensificarea dialogului cu Federația Rusă privind reluarea exporturilor producției moldovenești pe această piață | Tr. IV, 2015 | Nr. companii exportatoare | ME, MAIA și MAEIE
Elaborarea mecanismului de investitii publice in infrastructura de facilitare a dezvoltarii industriale | Tr. IV, 2015 | Mecanism elaborat | ME, MIEPO
Elaborarea unui sistem competitiv de facilităţi pentru atragerea investițiilor în industrie | Tr. IV, 2015 | Mecanism elaborat | ME, MIEPO
Crearea Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importantă națională (conform Legii nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale),în vederea atragerii în economia națională a investițiilor strategice și implementarea proiectelor prioritare | Tr. I, 2016 | Consiliu funcţional | ME
Monitorizarea lunară a evoluției principalelor proiecte investiționale de anvergură în faza de derulare, în vederea identificării operative a eventualelor bariere şi eliminării acestora | Tr. IV, 2015; 2016 | Nr. proiecte monitorizate | ME
Amplificarea la maxim a activităților de promovare a oportunităților investiționale ale Republicii Moldova, în vederea atragerii companiilor internaționale să înființeze produceri industriale orientate la export și cu utilizarea intensivă a forței de muncă | Tr. IV, 2015 | Nr. investitori atraşi | ME, MAEIE şi CS
Implementarea mecanismului de plată ulterioară a drepturilor de import, fapt ce va oferi operatorilor economici suficient timp pentru acumularea resurselor financiare necesare | Tr. I, 2016 | Acte normative modificate | MF și SV
Atragerea urgentă a programelor externe de finanțare (de tip credite SOFT) pentru finanțarea proiectelor investiționale importante pentru economia națională | Tr. I, 2016 | Nr. programe semnate; Volumul asistenţei externe atrase, | CS
Acțiuni pe termen mediu
Aprobarea Strategiei cu privire la atragerea investițiilor pentru promovarea exportului pentru anii 2016-2020, cu includerea setului de măsuri anticriză | Tr.IV, 2015 | Proiect aprobat | ME
Reexaminarea cadrului normativ în scopul eliminării barierelor administrative excesive care stau în calea investițiilor | Tr. I, 2016 | Acte normative modificate | ME, MF și MJ
Aprobarea modificărilor în Codul Vamal privind reducerea termenului pentru verificarea documentelor vamale și de control a mărfurilor și mijloacelor de transport | Tr. I, 2016 | Proiect aprobat | MF, SV și ME
Introducerea responsabilității administrative pentru angajații structurilor de stat acțiunile cărora dăunează activității agenților economici | Tr. I, 2016 | Proiect aprobat | Autoritățile publice centrale
Accelerarea dezvoltării noilor produse investiționale (zone/subzone economice libere, parcuri industriale, clustere inovaționale, inițierea noilor proiecte PPP, identificarea activelor neutilizate ale APL, identificarea obiectelor private etc.), inclusiv la solicitarea investitorilor în cazul existenței proiectelor investiționale concrete | Tr.IV, 2017 | Nr. proiecte investiţionale noi realizate | ME, autorităţile administrative centrale, MIEPO
Lansarea unui program de anvergură de atragere a investițiilor străine cu suportul partenerilor de dezvoltare, cu includerea unui concurs transparent între marile companii internaționale de consulting în vederea atragerii potențialilor investitori majori | Semestrul II, 2016 | Program lansat | ME, MIEPO
Fortificarea eforturilor în vederea penetrării unor noi piețe de desfacere pentru produsele moldovenești prin extinderea regimurilor comerciale preferențiale | permanent | Gradul de penetrare pe alte piețe | ME, MAIA și MAEIE
Efectuarea semestrială a sondajelor exportatorilor și investitorilor cu privire la existența barierelor în activitatea acestora | Trimestrial | Nr. sondajelor și cercetărilor de piață | ME și MIEPO
Dezvoltarea unor instrumente financiare de garantare a exporturilor | Tr. IV, 2016 | Nr. contracte de export garantate | ME, MF, şi BNM
Comunicarea permanentă cu mediul de afaceri și societatea civilă privind avantajele DCFTA și gradul de implementare a obligațiunilor asumate | 2016-2017 | Nr. evenimente organizate | ME
V. Susținerea sectorului privat din domeniul agriculturii
Acțiuni imediate
Reconfigurarea sistemului de impozitare a producătorilor agricoli: analiza opțiunilor de introducere a impozitului agricol unic sau alte facilități fiscale | Tr. IV, 2015 | Studiu elaborat; Acte normative aprobate | MAIA si MF
Eficientizarea sistemului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, inclusiv: majorarea Fondului de subvenționare, includerea în schema de subvenționare a întreprinderilor de procesare primară a producției agricole | Tr. IV, 2015 | Fond de subvenționare majorat | MAIA si MF
Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege privind principiile de subvenționare | Semestru I, 2016 | Proiect de lege aprobat | MAIA
Elaborarea cadrului normativ privind instituirea Fondului de garantare a creditelor agricole | Tr. IV, 2015 | Acte normative aprobate | MAIA
Facilitarea creditării, în condiții preferențiale, a producătorilor agricoli, inclusiv a gospodăriilor casnice, de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare | 2015-2017 | Nr. beneficiarilor de credite, persoane; Valorificarea surselor financiare accesate de producătorii agricoli | MAIA și MF
Elaborarea și implementarea politicii privind promovarea exporturilor produselor agroalimentare din Republica Moldova, reflectată în documentele de politici naționale și sectoriale | Semestrul I, 2016 | Document de politici elaborat și implementat | MAIA
Facilitarea modernizării fermelor zootehnice în vederea respectării cerințelor comunitare de calitate și siguranță a produselor de origine animală | 2017 | Nr. fermelor zootehnice create și/sau modernizate, unități | MAIA
Preluarea și implementarea sistemului de calitate și control al Uniunii Europene pe piața fructelor și legumelor | Semestru I, 2016 | Lege elaborată și aprobată; Numărul inspectorilor instruiți | MAIA
Crearea și/sau modernizarea infrastructurii post-recoltare în regiunile rurale | anual | Nr. unităților post-recoltă create și/sau modernizate | MAIA
Implementarea principiului e-Agricultură, prin dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale automatizate din toate ramurile agroalimentare | 2017 | Sisteme informaționale elaborate și funcționale | MAIA
Extinderea suprafețelor de terenuri agricole irigate , inclusiv prin susținerea investițiilor în sistemele de irigare prin contractarea împrumuturilor de la instituțiile financiare internaționale (ANB) | 2016-2017 | Suprafața terenurilor irigate, ha | MAIA
Modificarea prevederilor art.153 alin.(1) litera d) din Codul transportatorilor rutieri în vederea extinderii termenului de aplicare a condiției privind capacitatea financiară a operatorilor de transport rutier care efectuează operațiuni de transport în trafic internațional | 2015 | Proiect aprobat | MTID
Minimizarea cheltuielilor operatorilor de transport suburban aferente procesului de tipărirea a biletelor | 2015 | Mecanism creat | MTID
Majorarea veniturilor operatorilor de transport licențiați, implicit a încasărilor la bugetul de stat, prin stoparea activității ilicite a unităților de transport antrenate la efectuarea transporturilor internaționale de pasageri | 2015-2016 | Nr. încălcări depistate | MTID,MAI și SV
Elaborarea proiectului Planului de restructurare a Î.S. „Calea Ferată a Moldovei” | Tr.IV, 2015 | Plan aprobat | MTID
Perfecționarea cadrului normativ care reglementează accesul la infrastructura aeroportuară în vederea asigurării accesului liber al antreprenorilor la infrastructura respectivă la preturi și condiții previzibile | 2016 | Proiect aprobat | MTID
Acțiuni pe termen mediu
Elaborarea și inițierea implementării strategiilor/programelor de dezvoltare pentru ramurile strategice ale sectorului agroalimentar, inclusiv în domeniile: - zootehnic (carne și lapte, conservarea resurselor genetice animale); - vegetal (fructe și legume); - vinicol și viticol; precum și Aqua-culturii | 2016 | Strategii/programe de dezvoltare elaborate și inițierea implementării | MAIA
Instituirea și asigurarea funcționalității Fondului de garantare a creditelor agricole | 2016-2017 | Fond instituit și funcțional | MAIA
Promovarea măsurilor de eficienţă energetică şi utilizare a resurselor regenerabile de energie, inclusiv din cadrul Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE) | 2016-2017 | Nr. proiecte finanţate prin intermediul FEE | ME şi FEE
Monitorizarea implementării proiectelor investiţionale de dezvoltare a infrastructurii energetice | Semestrial | Rapoarte elaborate | ME
Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare pentru finanțarea eventualelor proiecte în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie. | 2016-2017 | Volumul asistenţei financiare atrase | ME
Crearea mecanismelor necesare de accesare a Fondului Verde al Climei în vederea implementării politicilor de adaptare a sectoarelor economiei naționale la fenomenul schimbărilor climaterice | 2016 | Mecanism elaborat; | MM
Crearea Fondului de dezvoltare a aviației civile | 2016-2017 | Cadrul normativ aprobat; Fond operaţional către 2017 | MTID și MF
Elaborarea proiectului Strategiei/concepției dezvoltării serviciilor auxiliare în sectorul aeronautic (căutare-salvare, instruire aeronautică, medicină aeronautică) | 2017 | Proiect aprobat | MTID și MF
Identificarea și înlăturarea barierelor anticoncurențiale în industria alimentară și comerțul cu amănuntul a produselor alimentare | 2016 | Nr. cazuri identificate și soluționate | Consiliul Concurenței (CC)
Elaborarea și aprobarea modificărilor la actele normative referitor la drepturile exclusive ale întreprinderilor cu proprietate publică | 2016 | Nr. proiecte elaborate și aprobate | CC
Eficientizarea procesului de monitorizare a mediului concurențial pentru asigurarea competiției loiale și încurajarea intrării pe piață a noilor companii | 2016 | Nr. rapoarte de monitorizare prezentate public | CC
Îmbunătățirea mecanismului de avizare a proiectelor de legi și acte normative care se referă la aspectele de concurență, ajutor de stat și publicitate | 2016 | Mecanism perfecționat | CC
Identificarea tuturor schemelor de ajutor de stat existente ce nu corespund cerințelor legislației în domeniu și sesizarea furnizorilor/inițiatorilor cu privire la necesitatea racordării la prevederile cadrului normativ din domeniul ajutorului de stat | 2016 - 2017 | Nr. sesizări prezentate si soluționate | CC
VI. Susținerea păturilor vulnerabile ale populației
Acțiuni pe termen mediu
Ajustarea parametrilor Programului Ajutor social/Ajutor pentru perioada rece a anului în contextul atenuării efectelor crizei asupra populaţiei defavorizate | Tr. IV. 2015 | Mecanism ajustat şi implementat | MMPSF
Elaborarea mecanismului de compensare a diferenței dintre rata dobânzii la creditele ipotecare acordate persoanelor fizice și costul resurselor destinate acestor credite | Semestrul II, 2016 | Mecanism elaborat și pus în aplicare | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și MF
Elaborarea cadrului legislativ și instituirea Fondului de garantare a riscurilor, care va permite reducerea ratei dobânzii la creditele contractate de cetățeni pentru construcția locuințelor | 2016-2017 | Proiect aprobat; Fondul operațional către finele anului 2016 | MDRC
VII. Eficientizarea activității instituțiilor statului
Acțiuni imediate
Prioritizarea procesului de promovare a proiectelor de acte normative cu sigla UE (care transpun legislaţia UE) | Tr. IV, 2015 | Mecanism aprobat | MJ, MAEIE şi CS
Demararea analizei funcționale a sectorului public de către o organizație specializată și independentă | Tr. IV, 2015 | Nr. rapoarte elaborate | CS
Elaborarea și adoptarea Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020 | Tr. IV, 2015 | Acte normative adoptate | CS
Elaborarea cadrului legal în vederea instituirii unui mecanism integrat de prevenire şi combatere a corupţiei | Tr.IV, 2015 | Mecanism elaborat şi aprobat | MJ, Centrul Naţional Anticorupţie
Elaborarea proiectului de lege privind modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova referitor la imunitatea deputaţilor | Tr. I, 2016 | Proiect aprobat | MJ
Aprobarea Strategiei de dezvoltare insitutională a MIEPO | Tr. IV 2015 | Proiect aprobat | MIEPO
Acțiuni pe termen mediu
Elaborarea planului de acțiuni privind optimizarea sectorului public întru comasarea instituțiilor cu responsabilități suprapuse, redimensionarea instituțiilor ineficiente și lichidarea instituțiilor inutile | Semestru I, 2016 | Plan aprobat | CS
Asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare instituţională MIEPO şi dezvoltarea capacităţilor de atragere, reţinere şi dezvoltare a investiţiilor | 2016-2017 | Instituţie reformată; Indicatori realizaţi | MIEPO
Implementarea integrală și calitativă a planurilor de integritate în cadrul Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră | Semestrul I, 2016 | Nr. rapoarte de monitorizare/evaluare prezentate public | Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră
Implementarea Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020 | Trimestrial | Nr. acțiuni realizate | CS