Anexa nr.1

la Strategia sectorială de sănătate de

adaptare la schimbările climatice pentru  a.2016-2020

Planul de acţiuni

la Strategia sectorului de sănătate pentru adaptare la schimbările climatice pentru anii 2016-2020

| Nr. d/o | Acţiunile | Termenele de realizare a acţiunilor | Responsabilii pentru implementare | Costurile estimative (mii lei) | Indicatorii de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific: Asigurarea unei colaborări funcţionale între sectoarele şi instituţiile relevante în scopul fortificării capacităţilor de adaptare şi utilizarea eficientă a resurselor disponibile |
| 1. | Atribuirea competenţelor necesare Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică sau crearea unui Comitet tehnic intersectorial de cooperare funcţională şi coordonare, compus din reprezentanţi ai Ministerelor Sănătăţii, Mediului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Serviciului Protecţie civilă şi situaţii excepţionale, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care să facă faţă urgenţelor, să elaboreze previziuni şi să coordoneze comunicarea riscului condiţionat de schimbările climatice. | 2016 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului alte APC | 0 | Regulament aprobat |
| 2 | Desemnarea punctelor oficiale de contact din cadrul serviciilor şi ministerele enumerate mai sus, cu sarcina concretă de a efectua evaluarea periodică iterativă pentru îndeplinirea procedurii IVA | 2016 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului alte APC | 0 | Puncte de contact desemnate |
| 3. | Fortificarea capacităţilor în domeniul schimbărilor climatice şi sănătăţii cu instituirea unui grup specializat în cadrul CNSP, care va asigura colectarea datelor necesare şi va servi ca suport pentru MS şi alte APC | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii | 100,0 în limita bugetului aprobat | Grup creat |
| Obiectiv specific: Instituirea unui sistem informaţional eficient în domeniul sănătăţii mediului cu aspectele schimbărilor climatice în scopuri decizionale şi accesului public la informaţie |
| 4. | Instituirea unui comitet pentru sisteme informaţionale în cadrul MS cu participarea CNMS, CNSP şi BNS, cu sarcina de a: raţionaliza fluxul de date şi / optimiza livrarea datelor în conformitate cu standardele internaţionale de la centrele de sănătate regionale şi alte servicii de sănătate primare; defini procedura de acces public la bazele de date pentru populaţia generală şi cercetători; colecta date socio-economice şi de mediu, dezagregate pe sexe, de la SHS, AGMR, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; analiza datele şi elaborarea informaţiilor şi rapoartelor pentru factorii de decizie, avînd în vizor dimensiunea de gen | 2016 | Ministerul Sănătăţii | 50,0 | Grup instituit, Proceduri aprobate, Rapoarte şi informaţii elaborate |
| 5. | Instruirea membrilor comitetului menţionat în acţiunea 5 privind înregistrarea morbidităţii şi mortalităţii prin BNT şi boli infecţioase şi controlul calităţii datelor; | 2016 | Ministerul Sănătăţii | 150,0 | Nr. persoane instruite |
| 6 | Elaborarea Regulamentului de activitate al comitetului pentru sisteme informaţionale, cu clarificarea procedurii pentru implementarea înregistrării efective şi colectării datelor din alte servicii de stat | 2016 | Ministerul Sănătăţii | - | Regulament elaborat |
| 7. | Asigurarea furnizării sistematice a datelor de către SHS şi AGMR cu privire la: monitorizarea calităţii aerului; calitatea şi cantitatea apelor de suprafaţă şi subterane prognoza secetei (SPI) prognoza evenimentelor meteorologice extreme | 2016 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, | - | Nr. informaţii furnizate anual |
| 8. | Asigurarea funcţionalităţii Sistemului Informaţional Epidemiologic Automatizat (SIAE) privind bolile infecţioase. Asigurarea colectării datelor dezagregate pe sexe, medii, vîrste. | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | 1500,0 | Sistem funcţional |
| 9 | Elaborarea softului şi punerea în funcţiune a Sistemului Informaţional Automatizat privind Sănătatea în relaţie cu Mediul pe modelul ENHIS propus de OMS | 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii | 3500,0 | Sistem funcţional |
| 10. | Instituirea unui sistem de monitorizare a indicelui UV şi a riscurilor asociate pentru sănătate. | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii, CNSP, Serviciul Hidrometeorologic | 520,2 | Sistem instituit, Nr. echipamente de măsurare procurate |
| 11. | Ajustarea programelor naţionale de cercetare în domeniul sănătăţii publice privind: Răspândirea de boli cu transmitere prin vectori şi pericolul morbidităţii; Riscurile pentru sănătate prin polen şi mucegai; Ajustarea flexibilă a supravegherii epidemiologice în conformitate cu ameninţări specifice /schimbătoare. | 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii, CNSP, AŞM | 3500,0 | Programe de cercetare aprobate |
| 12. | Efectuarea studiilor epidemiologice şi screeningului privind sensibilitatea specifică la boli alergice şi polinoze | 2017-2018 | CNSP, SCR | 515,0 | Nr. studii efectuate |
| 13. | Instituirea sistemului naţional de supraveghere nutriţională şi fortificarea capacităţilor CSP teritoriale privind supravegherea nutriţională, inclusiv cu evaluare condiţiilor de reducere a securităţii alimentare în rezultatul secetei şi inundaţiilor | 2017 | Ministerul Sănătăţii, | 1500,0 | Sistem de supr. Nutr. Instituit, Nr. specialişti instruiţi |
| Obiectiv specific: Crearea unor mecanisme eficiente pentru prevenirea, avertizarea timpurie, gestionarea şi depăşirea efectelor fenomenelor meteo extreme (valuri de căldură, de frig, inundaţii) datorate schimbărilor climatice. |
| 14. | Stabilirea de către MS persoanelor responsabile de evaluare şi de comunicare a riscurilor, de avertizare precoce, cu stabilirea formei de prezentare a datelor de către SHS şi AGMR, în principal pentru prognozarea evenimentelor meteo extreme | 2016 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului | - | Ordin aprobat |
| 15. | Instruirea personalului responsabil pentru comunicare cu publicul, pentru evaluarea şi comunicarea riscurilor şi colaborare cu autorităţile publice şi persoanele afectate de evenimente meteorologice extreme. Sensibilizarea de gen a acestora. | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii, | 150,00 | Nr. persoane instruite |
| 16. | Instruirea cadrelor din Centrele de Sănătate Publică şi IMSP teritoriale privind gestionarea situaţiilor de urgenţă condiţionate de evenimentele meteo extreme | 2016-2018 | Ministerul Sănătăţii, | 600,0 | Nr. Persoane instruite |
| 17. | Instruirea factorilor de decizie din sănătate privind managementul urgenţelor în legătură cu valurile de căldură în oraşele mari. Sensibilizarea de gen a acestora. | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii, | 600,0 | Nr. Persoane instruite |
| 18. | Includerea în Codul de Urbanism a prevederilor privind obligativitatea măsurilor urbanistice de prevenire a zonelor de disconfort termic (insule urbane de căldură) | 2016-2017 | Ministerul dezvoltării regionale şi construcţiilor, Ministerul Sănătăţii, CNSP, | 300,0 | Cadru legal pus în aplicare |
| 19. | Pregătirea pentru urgenţe de sănătate publică cauzate de fenomenele meteorologice extreme prin achiziţionarea şi disponibilizarea materialelor sanitare primare: Asigurarea cu filtre ceramice menajere de apă potabilă pentru gospodarii şi fermieri din zonele expuse; Disponibilitatea lanţului de aprovizionare cu apă potabilă prin dispensatoare cu butelii de 19l sau containere de 1m3 la nivel raional/municipal; Asigurarea disponibilităţii şi stocului de soluţii de rehidratare şi medicamente pentru tratamentul bolilor gastrointestinale în localităţile expuse; Asigurarea disponibilităţii şi stocului de produse alimentare, combustibil, calorifere, pături şi altele în caz de valuri de frig în zonele rurale îndepărtate şi / sau aşezări dispersate. | 2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, CNAM, APL | 5500,0 | Consumabile disponibile |
| 20 | Pregătirea pentru urgenţe cauzate de valurile de căldură prin verificarea capacităţii operaţionale ale secţiilor de urgenţă pentru bolile cardiovasculare, în toate spitale raionale şi municipale cu secţii specializate | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii, CNAM | 500,0 | Nr. instituţii medicale pregătite |
| 21 | Pregătirea pentru urgenţele cauzate de bolile condiţionate de vectori prin verificarea capacităţilor de diagnosticare ale IMSP şi CSP la nivel regional / municipal, disponibilităţii stocului de medicamente şi diagnostic de laborator pentru a face faţă bolilor condiţionate de vectori, ca boala Lyme, West Nile, febra Chikungunya. | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii, CNAM | 500,0 | Nr. instituţii medicale pregătite |
| 22. | Creşterea capacităţilor CSP teritoriale privind supravegherea nutriţională, inclusiv cu evaluare condiţiilor de reducere a securităţii alimentare în rezultatul secetei şi inundaţiilor | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii, | 500,0 | Capacităţi create |
| 23. | Fortificarea sistemului de alertă precoce şi avertizare privind condiţiile meteorologice nefavorabile şi nivelul de poluare a aerului | 2016 | Serviciul Hidrometeorologic | 529,2 | Hartă elaborată a zonelor si a aglomerărilor sensibile |
| Obiectiv specific: asigurarea informării şi sensibilizării populaţiei, comunicarea riscurilor în legătură cu schimbările climatice |
| 24. | Elaborarea şi furnizarea de informaţii regulate publicului cu privire la probleme de sănătate induse de schimbările climatice, avînd în vizor necesităţile specifice de gen. | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | - | nr.comunicate de presă furnizate |
| 25 | Elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor informaţionale (leaflete, buclete) privind efectele asupra sănătăţii şi măsurile de prevenire în cazul fenomenelor meteo extreme condiţionate de schimbările climatice (valuri de căldură şi de frig, secetă, inundaţii) şi măsurile de igienă, calitatea alimentelor, nutriţia şi prevenirea bolilor infecţioase, avînd în vizor necesităţile specifice de gen. | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | 3000,0 | Nr. Materiale editate şi distribuite |
| 26 | Elaborarea şi editarea unui ghid privind modalitatea de funcţionare a instituţiilor medico - sanitare în timpul valurilor de căldură, cu accent pe intensificarea campaniei de sensibilizare cu privire la comportamente sănătoase in cazul valurilor de căldură (regim de noapte şi zi), stilul de viaţă, nutriţie şi abuzul de alcool in timpul perioadelor reci, avînd în vizor necesităţile specifice de gen. | 2016 | Ministerul Sănătăţii | 1000,0 | Ghid editat şi distribuit |
| 27 | Elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor informaţionale (leaflete, buclete) privind efectele asupra sănătăţii a schimbărilor climatice şi măsurile de prevenire focusate pe grupurile vulnerabile (persoane în etate, bolnavi cronici, gravide, copii, persoane care activează în condiţii specifice –ex. agricultură) | 2016-2018 | Ministerul Sănătăţii | 1500,0 | Nr. materiale editate şi distribuite |
| 28. | Derularea unor campanii informaţionale pentru populaţia generală şi grupuri ţintă în probleme de sănătate condiţionate de schimbările climatice, avînd în vizor necesităţile specifice de gen | 2018-2020 | Ministerul Sănătăţii | 1600,0 | Nr. Campanii efectuate |
| 39. | Introducerea de module în programul (curricula) de studii universitare şi postuniversitare privind aspectele de sănătate şi de adaptare la schimbările climatice, valorificînd dimensiunea de gen. | 2016-2018 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, USMF ”N.Testemiţanu” | 300,0 | Curricula modificată |
| 30. | Instruirea cadrelor medicale în probleme de comunicare a riscurilor condiţionate de schimbările climatice, sensibilizarea de gen a acestora. | 2016-2018 | CNSP, USMF ”N.Testemiţanu” | 1800,0 | Nr. Persoane instruite |
| 31. | Elaborarea unui plan de acţiuni privind dezvoltarea tehnologiilor m-health cu implicarea operatorilor de telefonie mobilă pentru informarea populaţiei, grupurilor vulnerabile privind riscurile pentru sănătate în condiţiile extreme de vreme | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii, ANCRETI, Companiile Orange, UNITE, Moldcell | 500,0 | Plan aprobat, Sistem m-health instituit |
| Obiectiv specific: Fortificarea sistemului de prevenire şi control a bolilor infecţioase influenţate de schimbările climatice. |
| 32. | Crearea, în cadrul CNSP a unui grup special responsabil de supravegherea stării de sănătate privind bolile respiratorii şi infecţioase cu transmitere prin apă şi alimente, inclusiv influenţate de condiţiile socio-economice, locuinţe, accesul la apă sigură la preţ accesibil şi energie al persoanelor potenţial expuse. | 2017 | Ministerul Sănătăţii, CNSP | 300,0 | Grup instituit |
| 33. | Instruirea specialiştilor din sănătatea publică şi asistenţa medicală primară în aspect de supraveghere epidemiologică a bolilor infecţioase condiţionate de apă şi alimente, avînd în vizor necesităţile specifice de gen | 2016 | Ministerul Sănătăţii, CNSP | 300,0 | Nr. specialişti instruiţi |
| 34. | Perfecţionarea sistemului de raportare, monitorizare, analiza şi supravegherea epidemiologică a bolilor diareice acute în IMSP şi CSP teritoriale. Elaborarea indicatorilor sensibili la gen | 2016 | Ministerul Sănătăţii, CNSP | - | Nr. rapoarte de monitorizare Nr. de indicatori propuşi |
| 35. | Elaborarea unui nou ordin al MS privind monitorizarea calităţii apelor potabile în scopul asigurării inspecţiei sanitare şi supravegherii continue a surselor şi sistemelor de alimentare cu apă cu luarea în considerare a riscurilor fenomenelor meteo extreme. | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii, CNSP, CSP teritoriale | 70,7 | Ordin MS aprobat, Fişă de inspecţie aprobată, Nr. inspecţii efectuate |
| 36 | Dotarea laboratoarelor CSP cu echipament şi metode performante de control microbiologic a apei | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii, CNSP, CSP teritoriale | 2680,0 | Nr de laboratoare echipate |
| 37 | Supravegherea obiectivelor alimentare de producere, procesare, depozitare şi distribuire a produselor alimentare | permanent | ANSA, CSP teritoriale | - | Nr. inspecţii efectuate |
| 38 | Monitorizarea regulată a condiţiilor de igienă în instituţiile de sănătate, educaţionale şi sociale, avînd în vizor necesităţile specifice de gen | permanent | CNSP, CSP teritoriale | - | Nr. inspecţii efectuate |
| 39 | Cartografierea surselor publice de apă potabilă de suprafaţă şi subterane cu elaborarea Registrului Naţional | 2020 | Ministerul Sănătăţii | 5982,0 | Registru publicat |
| 40. | Elaborarea unui nou Ordin al MS privind controlului calităţii apelor de suprafaţă, inclusiv a celor folosite în scopuri de recreere, cu luarea în considerare a riscurilor fenomenelor meteo extreme | 2016 | Ministerul Sănătăţii, | 30,8 | Ordin aprobat |
| 41. | Elaborarea unui ordin al MS privind supravegherea şi controlul legionelozei, care pe lângă aspectele epidemiologice va include prevederi privind controlul sistemelor de încălzire, răcire si a piscinelor | 2017 | Ministerul Sănătăţii, | 30,8 | Ordin aprobat |
| 42 | Introducerea şi dezvoltarea bunelor practici de laborator şi clinice pentru a îmbunătăţi diagnosticul si tratamentul bolilor infecţioase legate de schimbările climatice | 2016-2018 | Ministerul Sănătăţii, IMSP SBI | 300,0 | Nr. metode noi aplicate |
| 43 | Elaborarea unui plan de dezvoltare a serviciului de dezinfecţie profilactică pentru controlul şi reducerea populaţiei de vectori | 2016-2017 | Ministerul Sănătăţii, | 50,0 | Plan aprobat |
| 44. | Implementarea măsurilor de dezinfecţie profilactică, exterminare a rozătoarelor şi insectelor în instituţiile educaţionale, sociale şi de sănătate, | Permanent | APL, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, | 3500 | Nr. măsuri efectuate |
| Obiectiv specific: Stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare a fenomenelor extreme de vreme şi acţiunilor de adaptare |
| 45. | Monitorizarea continuă a costurilor serviciilor de sănătate, a altor bunuri care afectează în mod direct asistenţă medicală primară şi prevenirea bolilor. Aplicarea bugetării sensibile la gen. | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | 100,0 în limita bugetului aprobat | Rapoarte de monitorizare |
| 46 | Consolidarea capacităţilor CNSP de monitorizare a realizării acţiunilor de adaptare la schimbările climatice prin instituirea unui grup special. Familiarizarea cu metodologia analizei de gen. | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | în limita bugetului aprobat | Rapoarte de monitorizare |
| 47 | Monitorizarea diversităţii speciilor de vectori căpuşe şi ţânţari în puncte staţionare (sentinelă) din 4 regiuni geografice (Nord, Centru, Sud şi Sud-Est) in scopul evaluării riscului de apariţie a bolilor transmise de vectori. | 2016-2020 | CNSP, CSP teritoriale | 200,0 | Nr. Vizite de monitorizare efectuate (4 regiuni geograficeX2 ori pe an * 5 ani) |
| 48. | Dezvoltarea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului înconjurător la parametrii recomandaţi de OMS şi monitorizarea continuă şi informarea cu privire la nivelul concentraţiei substanţelor poluante în aerul înconjurător | 2016-2018 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii CNSP | 5960,5 | Reţea de monitorizare instituită |
| Obiectiv specific: creşterea rezilienţei instituţiilor medicale la schimbările climatice şi dezvoltarea serviciilor medicale ”verzi” |
| 49 | Asigurarea conectării a 100% de instituţii medicale la sisteme durabile de apeduct şi sanitaţie | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii Ministerul Mediului, APL | 52336,5 | Nr. instituţii medicale cu acces la sisteme îmbunătăţite de apă şi sanitaţie |
| 50. | Implementarea a 25 proiecte de creştere a eficienţei energetice a edificiilor instituţiilor medicale | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii, IMSP | 75000,0 | Nr. proiecte implementate |
| 51. | Dotarea IMSP (AMP), CSP cu echipament pentru colectarea şi neutralizarea (autoclave) deşeurilor rezultate din activitatea medicală | permanent | Ministerul Sănătăţii, IMSP | 5000,0 | Nr.unităţi dotate cu echipament pentru neutralizarea deşeurilor |
| 52. | Crearea zonelor reci din cadrul instituţiilor medicale | 2015-2025 | Ministerul Sănătăţii, | 20000,0 | Nr. proiecte implementate |
| 53 | Dezvoltarea capacităţilor de intervenţie şi asigurarea funcţionalităţii instituţiilor medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor pe durata şi după înlăturarea consecinţelor fenomenelor meteo extreme | permanent | Ministerul Sănătăţii, IMSP | 7000,0 | Nr. instituţii operaţionale |
| 55 | Implementarea sistemelor de încălzire şi de transport ecologice pentru reducerea emisiilor de carbon | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii, IMSP | 2060,0 | Nr. măsuri implementate |
| 55. | Elaborarea unui ghid de conduită a instituţiilor medicale pe durata valurilor de căldură | 2016 | Ministerul Sănătăţii, | 90,0 | Ghid elaborat |
| 56 | Instruirea personalului medical în vederea promovării politicilor de protecţie a sănătăţii publice de schimbările climatice; sensibilizarea de gen a acestora. | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii, IMSP | 720,0 | Nr. personal medical instruit |