**Anexa nr. 2 la**

**Hotărîrea Guvernului**

**nr.\_\_\_ din ”\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016**

**Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Acțiunea**  | **Subacțiunea** | **Termenul de realizare** | **Indicatorii de performanță** | **Insntituția responsabilă** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Buget total (Euro)** |
| **OBIECTIVUL 1: Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției** |
| **1.** | Sistem de selectare și promovare a personalului transparent, bazat pe concurs şi criterii clare de selectare, evaluare și promovare a personalului  | 1) Dezvoltarea procedurilor de recrutare (selectare) a personalului în cadrul Poliției | Semestrul II, 2016 | Proceduri de recrutare (selectare) a personalului instituite  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |  | 14.400 | 16.800 | 16.800 | 12.000 | **60.000** |
| 2) Elaborarea ghidului de evaluare a performanțelor colective, dezvoltarea sistemului de evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră | Semestrul II, 2016-semestrul I, 2017 | Ghid de evaluare a performanțelor colective elaborat și aprobat;Sistem de evaluare a performanțelor colective și de promovare în carieră instituit  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 3) Elaborarea ghidului carierei funcționarului public cu statut unic din cadrul MAI (inclusiv a polițistului), aprobarea acestuia prin Hotărîre de Guvern | Semestrul II, 2016 | Ghid al carierei funcționarului public cu statut unic elaborat și aprobat  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Cancelaria de Stat |
| 4) Respectarea principiului egalităţii de gen în procesul de angajare și promovare în Poliție | 2017-2020 | Datele statistice oficiale privind numărul femeilor angajte în Poliție, inclusiv în posturile de conducere în dinamică pozitivă | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 5) Creșterea progresivă a ponderii subofițerilor în cadrul Poliției. Reevaluarea condițiilor și procedurilor de recrutare și selectare în funcțiile de ofițeri și a posturilor ce pot fi ocupate de aceştia | 2017-2020 | Date statistice oficiale privind ponderea subofițerilor în Poliție în dinamică pozitivă | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 6) Reevaluarea mecanismului/sistemului de remunerare/ salarizare și protecție socială a personalului | 2017-2020 | Analiza efectuată;Recomandări elaborate și aplicate;Propuneri înaintate Guvernului spre aprobare | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei |
| **2.** | Dezvoltarea procesului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor | 1) Ajustarea curriculei și dezvoltarea sistemului privind pregătirea inițială a polițiștilor, punîndu-se accentul pe pregătirea practică | Semestrul II, 2016 | Sistem de pregătire inițială euro-conform | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției,Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI) |  | 2.400.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | - | **10.000.000** |
| 2) Elaborarea curriculei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreți orientați în vederea îmbunătățirii abilităților practice și de aplicare conformă a legii | Semestrul II, 2016 | Raport de evaluare a pregătirii profesionale continuă;Proces de pregătire profesională continuă îmbunătățit, focusat pe dezvoltarea abilităților practice | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI) |
| 3) Crearea Centrului comun de instruire a personalului MAI în conformitate cu standardele UE | 2017-2019 | Centru de instruire operațional | Ministerul Afacerilor Interne (Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI) |
| **3.** | Promovarea principiilor de transparență în procesul managementului decizional | 1) Promovarea Consiliului de conducere al IGP în procesul decizional în vederea îmbunătățirii actului de decizie | Semestrul II, 2016 | Reuniuni organizare;Proces decizional transparent | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |  | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.000 | **10.000** |
| 2) Crearea unui Consiliu de consultanță pe aspecte strategice la nivelul IGP cu implicarea societății civile | Semestrul II, 2016 | Consiliu funcțional;Decizii strategice adoptate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 3) Dezvoltarea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale | 2016-2020 | Procesul de transparență în activitatea Poliției asigurat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției, Serviciul Tehnologii Informaționale) |
| 4) Crearea Consiliului de coordonare și monitorizare a asistenței externe la nivel de IGP în vederea consolidării capacității de absorbție a asistenței externe  | Semestrul II, 2016 | Consiliu creat;Capacități de absorbție a asitenței externe în dinamică pozitivă;Instruirea personalului antrenat în proces | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **4.** | Reorganizarea sistemului de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice | 1) Elaborarea și aprobarea Strategiei cu privire la ordine și securitate publică | 2016-2017 | Strategie elaborată și aprobată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |  | 1.140.000 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.000.000 | **4.750.000** |
| 2) Stabilirea clară a competențelor de menținere, asigurare și restabilirea ordinii publice între Poliție și carabinieri | Semestrul II, 2016 | Cadru de reglementare elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Trupelor de Carabinieri) |
| 3) Descentralizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei | 2016-2017 | Capacități sporite ale subdiviziunilor teritoriale de menținere și asigurare a ordinii publice | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 4) Perfecționarea cadrului legal privind organizarea întrunirilor publice în masă | Semestrul II, 2016-semestrul I, 2017 | Cadrul legal de ajustare elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul JustițieiProcuratura Generală  |
| 5) Expertizarea și ajustarea cadrului legal privind aplicarea forței fizice și mijloacelor speciale de către poliție, precum și asigurarea protecției personalului | Semestrul II, 2016-semestrul I, 2017 | Raport de expertiză elaborat;Cadru legal de ajustare elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul JustițieiProcuratura Generală |
| 6) Elaborarea procedurilor operaționale standard privind reglementarea tacticii de intervenție | 2017-2018 | Proceduri operaționale elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Trupelor de Carabinieri, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI) |
| 7) Crearea infrastructurii adecvate pentru instruirea continuă a efectivului unităților specializate | 2017-2020 | Infrastructură dezvoltată;Condiții adecvate pentru instruirea continuă create  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI)Ministerul Finanțelor |
| 8) Consolidarea capacităților de intervenție prin dotarea cu echipament și tehnică specială a subdiviziunilor Poliției responsabile de menținerea și asigurarea ordinii publice  | 2017-2020 | Raport de evaluare a necesităților elaborat;Echipament și tehnică specială achiziționate  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |
| **5.** | Consolidarea capacităților Poliției în domeniul securității rutiere | 1) Dezvoltarea capacităților de prevenire în domeniul securității rutiere | 2017-2018 | Capacități de prevenire îmbunătățite  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |  | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 700.000 | **2.500.000** |
| 2) Crearea Consiliului interministerial pentru siguranța rutieră | 2016-2017 | Consiliu interministerial constituit și funcțional;Regulamentul de funcționare a Consiliului elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Transporturilor și Infrastructurii DrumurilorMinisterul SănătățiiMinisterul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor |
| 3) Îmbunătățirea calității documentării accidentelor rutiere soldate cu victime | 2017-2020 | Date statistice privind calitatea documentării accidentelor rutiere în dinamică pozitivăEchipament procurat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 4) Elaborarea și implementarea unui concept privind constatarea amiabilă a accidentelor rutiere ce nu au produs victime  | Semestrul II, 2017 | Concept elaborat, aprobat și implementat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 5) Dezvoltarea conceptului de analiză a riscurilor a porțiunilor de drum cu un număr sporit de accidente | Semestrul I, 2017 | Concept de analiză a riscurilor elaborat;Rapoarte de analiză a riscurilor elaborate și publicate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |
| 6) Sporirea mobilității echipelor de prevenire și combatere a evenimentelor rutiere | 2018-2019 | Echipament necesar achiziționat;Capacități consolidate  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |
| 7) Îmbunătățirea managementului documentării accidentelor rutiere, prin diminuarea factorului uman și utilizarea tehnologiilor informaționale  | 2018-2020 | Management al documentării accidentelor rutiere asigurat prin intermediul utilizăriitehnologiilor informaționale | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 8) Elaborarea și aprobarea unei Concepții de comunicare externă a Poliție | 2017-2019 | Concepție aprobată și implementată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **6.** | Creșterea eficienței activităţii prin aplicarea conceptului de performanță egală a Poliţiei | 1) Îmbunătățirea infrastructurii și capacităților logistice ale Poliției în vederea realizării atribuțiilor stabilite | 2017-2020 | Infrastructură dezvoltată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |  | 540.000 | 600.000 | 600.000 | 510.000 | **2.250.000** |
| 2) Elaborarea procedurilor operaționale standard privind activitatea Poliție | 2017-2020 | Proceduri operaționale standard aprobate și aplicate | Ministerul Afacerilor Interne |
| 3) Consolidarea managementului operațional prin delimitarea clară a domeniului, cu crearea unui sistem complex pentru asigurarea suportului decizional, bazat pe un sistem informațional integrat al managementului operațional | 2017-2020 | Competențe delimitate;Sistem complex pentru asigurarea suportului decizional implementat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 4) Reorganizarea structurilor de suport operativ în cadrul Inspectoratului General al Poliției | Semestrul II, 2016 | Structurile de suport operativ reorganizate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 5) Regionalizarea unor structuri ale Poliției în vederea asigurării coordonării și suportului operativ și administrativ al inspectoratelor de poliție | 2016-2017 | Structuri regionale create și operaționale | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 6) Ajustarea periodică a structurilor Poliției în raport cu evoluția standardelor europene și tendințele fenomenului infracțional | 2016-2019 | Rapoarte analitice privind fenomenul infracțional elaborate;Stuctură ajustată periodic  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **7.** | Consolidarea capacităților Poliției de participare la misiunile internaționale și operațiunile UE de gestionare a situațiilor de criză | 1) Elaborarea cadrului de reglementare a participării Poliției la misiunile internaționale și operațiunile UE de gestionare a situațiilor de criză | 2017-2020 | Cadru de reglementare elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  |  | 48.000 | 76.000 | 76.000 | - | **200.000** |
| 2) Elaborarea mecanismului privind asigurarea misiunilor internaționale și operațiunilor UE de management al crizelor | 2016-2017 | Mecanism elaborat și implementat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Afacerilor Externe și Integrării EuropeneMinisterul Finanțelor |
| 3) Elaborarea și aprobarea curriculei de instruire a personalului selectat pentru participare la misiuni internaționale |  | Curriculă aprobată;Instruiri organizate și desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției,Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI) |
| **OBIECTIVUL 2: Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în cadrul Poliție** |
| **8.** | Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente și abuz, a oricăror forme de discriminare în acțiunile Poliției | 1) Îmbunătățirea condițiilor de transportare a persoanelor reținute în procesul urmăririi penale | 2018-2020 | Unități de transport și echipament necesar achiziționat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |  | 336.000 | 372.000 | 372.000 | 320.000 | **1.400.000** |
| 2) Crearea condițiilor pentru desfășurarea procedurilor în cursul urmăririi penale în conformitate cu prevederile legale | 2017-2020 | Standart unic elaborat;Condiții create | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |
| 3) Îmbunătățirea condițiilor în izolatoarele de detenție provizorie ale Poliției în conformitate cu standardele UE | 2017-2020 | Raport de evaluare;Condiții îmbunătățite | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |
| 4) Asigurarea respectării standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului în timpul arestărilor și altor măsuri operative, inclusiv abordării corecte și adaptării la problemele copiilor și de gen | 2017-2020 | Numărul plîngerilor acțiunilor de abuz din partea polițiștilor în descreștere cu cu 20% pînă în 2020  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 5) Crearea unei structuri de control din partea IGP, cu participarea reprezentanților societății civile, în scopul monitorizării și evaluării cazurilor de rele tratamente și abuz în activitatea Poliției  | 2016-2018 | Structură de control creată;Numărul de rapoarte de evaluare elaborate și publicate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **9.** | Revizuirea statutului ofițerilor de investigații și ofițerilor de urmărire penală | 1) Stabilirea rolului, locului și atribuțiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul Poliției în contextul reformei sectorului judiciar | 2016-2017 | Grup de lucru comun cu PG creat;Concept definit | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Procuratura GeneralăMinisterul Justiției |  | 5.000 | - | - | - | **5.000** |
| 2) Dezvoltarea standardelor ocupaționale pentru ofițerii de investigații și de urmărire penală | 2016-2017 | Standarde elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Poliției de Frontieră) |
| 3) Ajustarea cadrului legal privind activitatea specială de investigații la standardele comunitare | 2016-2018 | Proiect de lege elaborat și înainta spre aprobare | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Justiției |
| **OBIECTIVUL 3: Consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv infracțiunilor din motive de gen, drogurilor și contrabandei de armament, falsificarea și spălarea banilor** |
| **10.** | Dezvoltarea capacităților structurilor responsabile de combaterea criminalității organizate și transfrontaliere | 1) Achiziționarea de echipament și tehnică specială pentru investigarea calitativă a tuturor categoriilor de infracțiuni | 2017-2019 | Echipament achiziționat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |  | 744.000 | 1.178.000 | 1.178.000 | - | **3.100.000** |
| 2) Implementarea măsurilor necesare pentru acreditarea subdiviziunilor tehnico-criminalistice conform standardelor internaționale în domeniu | 2016-2017 | Laboratoare acreditate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 3) Consolidarea capacităților subdiviziunilor tehnico-criminalistice și de investigații la nivel local și regional | 2018-2020 | Condiții de activitate create în conformitate cu standardele UE;Capacități consolidate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |
| 4) Îmbunătățirea procedurii legale privind eliberarea și retragerea permiselor de port armă | 2016-2017 | Proiect de lege elaborat și înaitat spre aprobare | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 5) Perfecționarea aplicației privind registrul electronic de evidență a armelor | 2017-2018 | Soft specializat procurat și instalat | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Finanțelor |
| 6) Ajustarea cadrului legal privind stabilirea către Poliție a competențelor de aplicare a măsurilor urgente de protecție în cazul infracţiunilor de violență domestică | 2016-2017 | Proiect de lege elaborat și înaintat spre aprobare | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul JustițieiMinisterul Muncii, Protecției Sociale și Familiei |
| 7) Îmbunătățirea capacităților de intervenție ale BPDS Fulger în combaterea formelor de crimă organizată, terorism și extremism conform competențelor specifice | 2018-2019 | Instruiri organizate;Echipament achiziționat;Infrastructură creată și dezvoltată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |
| 8) Îmbunătățirea calității formării profesionale a ofițerului de investigații prin identificarea unui grup de formatori din cadrul subdiviziunilor subordonate și asigurarea instruirii acestora conform standardelor internaționale | 2017-2020 | Fromatori identificați și instruiți | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **11.**  | Extinderea competențelor Poliției în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor proveniți din activități de criminalitate organizată | 1) Elaborarea și aprobarea proiectului pentru amendarea cadrului legislativ în vederea reglementării competențelor Centrului Național Anticorupție și a Poliție de prevenire și combatere a spărălii banilor  | Semestrul II, 2016 | Proiect de lege elaborat și înainta spre aprobare | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Centrul Național Anticorupție |  | 14.400 | 22.800 | 22.800 | - | **60.000** |
| 2) Crearea structurii specializate de combatere a spălării banilor | 2017 | Structură specializată creată și operațională | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Procuratura Generală |
| 3) Consolidarea capacităților Poliției în domeniul combaterii spălării banilor proveniți din activităţi de crimă organizată | 2017-2018 | Activități de instruire organizate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 4) Asigurarea accesului Poliției, conform mandatului, la bazele informaționale de date naționale și internaționale  | 2017-2018 | Acces la bazele de date asigurat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **OBIECTIVUL 4: Crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și practici UE și internaționale, în măsură să răspundă proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu** |
| **12.** | Implementarea Conceptului de poliție comunitară în cadrul structurilor Inspectoratului General al Poliţiei | 1) Elaborarea și aprobarea Conceptului de poliție comunitară | 2016-2020 | Concept elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |  | 2.083.400 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.891.600 | **10.375.000** |
| 2) Elaborarea planului de acțiuni privind implementarea Conceptului de poliție comunitară | 2017-2020 | Plan elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 3) Stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector | Semestrul II, 2016-semestrul I, 2017 | Cadrul normativ intern ajustat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Cancelaria de Stat |
| 4) Consolidarea capacităților de comunicare ale ofițerilor de sector | 2017-2020 | Sesiuni de pregătire organizate și desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 5) Dezvoltarea infrastructurii sediilor sectoarelor de poliție și a inspectoratelor de poliție conform modelului unic | 2017-2020 | Insfrastructură modernizată conform modelului unic | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |
| 6) Elaborarea Concepției de prevenire a faptelor antisociale | 2017 | Concepție elaborată și aprobată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Procuratura Generală |
| 7) Organizarea activității de prevenire în conformitate cu riscurile și tendințele criminalității  | 2017-2020 | Măsuri de prevenire desfășurate;Rapoarte de analiză a riscului elaborate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **13.** | Dezvoltarea Conceptului de ILP și extinderea acestuia pe întreg teritoriul republicii | 1) Elaborarea Conceptului de ILP prin utilizarea expertizei internaţionale în domeniu | Semestrul II, 2016 | Concept elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |  | 1.392.000 | 1.424.000 | 1.424.000 | 1.560.000 | **5.800.000** |
| 2) Participarea la Implementarea convenţiei de twinning privind implementarea Conceptului ILP | 2017-2019 | Proiecte elaborate și implementate  | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 3) Reorganizarea structurilor de analiză a informației | 2017 | Centrul de Analiză a Informației reorganizat ca unitate centrală în subordinea IGP;Structuri regionale create și operaționalizate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 4) Consolidarea capacităților de analiză a riscurilor | 2017-2018 | Structură specializată creată și operaționalizată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 5) Îmbunătățirea capacităților de analiză operațională și tactică | 2019-2020 | Instruiri organizate și desfășurate;Echipament specializat achiziționat și aplicații informaționale dedicate;Proceduri operaționale standard privind colectarea informațiilor | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 6) Crearea, operaţionalizarea şi dezvoltarea Serviciului de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor al IGP | Semestrul II, 2016 | Subdiviziune creată și operaționalizată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 7) Crearea subdiviziunii specializate a Inspectoratului General al Poliției de asigurare a securității sistemelor informaționale gestionate de către Poliție și protecția datelor cu caracter personal | Semestrul II, 2016 | Subdiviziune creată și operațională | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 8) Achiziții de echipament și tehnică specială | 2017-2019 | Echipament și tehnică specială achiziționată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Finanțelor |
| 9) Realizarea rețelei de comunicații voce-date al Poliției | 2019-2020 | Rețea creată și operaționalizată | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 10) Dezvoltarea Sistemului informatic integrat al Poliţiei | 2017-2020 | Sistem dezvoltat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **14.** | Consolidarea capacităților de patrulare, reacționare și intervenție ale Poliției la apelurile cetățenilor | 1) Reorganizarea Inspectoratului Naţional de Patrulare prin descentralizarea structurilor de patrulare | Semestrul II, 2016-semestrul I, 2017 | Inspectoratul Național de Securitate Publică creat;Competențe transmise subdiviziunilor teritoriale de poliție | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |  | 580.800 | 629.200 | - | - | **1.210.000** |
| 2) Dezvoltarea sistemului de management integrat al apelurilor de urgență | 2017-2018 | Concept de intervenție elaborat și aprobat;Sisteme informaționale dedicate operaționale;15 min timpul mediu de intervenție al Poliție | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 4) Îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare ale personalului implicat în aceste procese | 2017-2020 | Instruiri organizate și desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| **OBIECTIVUL 5: Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției** |
| **15.** | Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție în activitatea Poliției | 1) Identificarea domeniilor şi locurilor de muncă vulnerabile din Poliţie din perspectiva comiterii infracţiunilor de corupţie și elaborarea de proceduri operaționale în vederea reglementării acestor activități | 2017 | Raport de evaluare elaborat;Proceduri operaționale elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |  | 99.600 | 116.200 | 116.200 | 83.000 | **415.000** |
| 2) Intensificarea campaniilor de prevenire a comportamentului corupţional al polițiștilor, îndeosebi în domeniile şi locurile vulnerabile | 2017-2020 | Măsuri de prevenire realizate | Ministerul Afacerilor Interne |
| 3) Revizuirea mecanismului de remunerare a polițiștilor, în baza criteriilor de evaluare a performanțelor individuale | 2016-2020 | Propuneri elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției)Ministerul Muncii, Protecției Sociale și FamilieiMinisterul Finanțelor |
| 4) Dezvoltarea sistemului electronic de constatare și evidență a contravențiilor rutiere în vederea diminuării intervenției factorului uman în această activitate | 2018-2020 | Sistem electronic dezvoltat | Ministerul Afacerilor Interne(Inspectoratul General al Poliției) |
| 5) Reorganizarea sistemului de efectuare a achiziţiilor publice în cadrul Poliţiei şi pregătirea personalului antrenat | 2017-2020 | Sistem de achiziții regionalizat;Proceduri operaționale elaborate și aprobate;Personal instruit | Ministerul Afacerilor Interne |
| **16.** | Îmbunătăţirea cooperării între agenţiile şi structurile de combatere a corupţiei la nivel intra şi interinstituţional | 1) Consolidarea Serviciului de protecţie şi Anticorupţie al MAI prin crearea structurilor responsabile pentru subdiviziunile subordonate, pe segmentul combaterii corupției | Semestrul II, 2016 | Structuri constituite | Ministerul Afacerilor Interne |  | - | 40.000 | 40.000 | 20.000 | **100.000** |
| 2) Stabilirea atribuțiilor privind constatarea și cercetarea a abaterilor disciplinare pentru personalul polițienesc între MAI și IGP | Semestrul II, 2016 | Cadru de reglementare elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne |
| 3) Realizarea în comun cu Serviciului de protecţie şi Anticorupţie al MAI și Centrul Național Anticorupție a unor programe de instruire pentru efectivul polițienesc în domeniul prevenirii corupţiei | 2017-2020 | Activități de instruire realizate | Ministerul Afacerilor InterneCentrul Național Anticorupție |
| 4) Dezvoltarea sistemului de verificare a plîngerilor îndreptate împotriva personalului Poliției privind actele de discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției | 2017-2020 | Sesiuni de instruire organizate;Proceduri operaționale standard elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor InterneProcuratura Generală |
|  |  |  |  |  | 10.000.000(euro) | 12.882.800(euro) | 12.253.600(euro) | 7.098.600(euro) | **42.235.000****(euro)** |