Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. _______

din___________  2012

Planul de acţiuni întru susţinerea naţional-culturală şi socială a diasporei moldoveneşti pentru anii 2012-2014

| I. Protecţia drepturilor persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare- diasporei moldoveneşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiective generale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de impact: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Intensificarea cooperării cu ţările de reşedinţă a diasporei moldoveneşti în vederea satisfacerii intereselor de ordin social, economic şi cultural. - Examinarea şi abordarea problemelor cu care se confruntă diaspora moldovenească - Consolidarea mecanismelor de protecţie a drepturilor şi intereselor diasporei moldoveneşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Creşterea numărului reprezentanţilor diasporei moldoveneşti asistaţi în soluţionarea problemelor de ordin social, economic şi cultural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Acţiuni | Subacţiuni |  |  |  |  | Termenul realizării |  |  |  |  |  |  | Instituţii responsabile |  | Parteneri |  |  |  | Indicatori de progres |  |  |  | Costul/ Sursa |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  | 1.1. Iniţierea şi semnarea acordurilor bilaterale (interguvernamentale, interdepartamentale) precum şi a programelor de cooperare cu ţările de reşedinţă a diasporei moldoveneşti avînd drept scop satisfacerea intereselor naţional-culturale ale acestora | 1.1.1. Semnarea Programelor de acţiuni ale Biroului Relaţii Interetnice al Republicii Moldova şi Însărcinatului pentru Religii şi Naţionalităţi al Republicii Belarus în domeniul asigurării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale |  |  |  |  | Tr. III 2012, Tr. III 2013, Tr. III 2014 |  |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  | 3 Programe semnate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 1.1.2 Semnarea Programului de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Bulgaria pentru o perioadă de 3 ani |  |  |  |  | Tr. IV 2013 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Culturii |  |  |  |  |  | Program de cooperare semnat |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 1.1.3. Semnarea Înţelegerii de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Educaţiei a Ungariei pe un termen de 3 ani în baza Acordului existent |  |  |  |  | Tr. IV 2013 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Culturii |  |  |  |  |  | Înţelegerea semnată |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 1.1.4 Elaborarea şi promovarea spre semnare a Acordului interministerial de colaborare în domeniul culturii cu Republica Armenia |  |  |  |  | Tr. IV 2013 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Culturii |  |  |  |  |  | Acordul semnat |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 1.1.5. Elaborarea şi promovarea spre semnare a Acordului interguvernamental de colaborare în domeniul culturii cu Republica Portugheză |  |  |  |  | Tr. IV 2013 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Culturii |  |  |  |  |  | Acordul semnat |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| 2. |  | 1.2. Implementarea prevederilor Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale (Chişinău, 9 septembrie 1997) | 1.2.1. Organizarea şedinţelor Comisiei consultative interdepartamentale moldo-belaruse, conform art. 8 al Acordului de colaborare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus în domeniul asigurării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale |  |  |  |  | Tr.III 2012, Tr.III 2013, Tr.III 2014 |  |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice |  | Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii, Academia de Ştiinţe a Moldovei Însărcinatul pentru Religii şi Naţionalităţi al Republicii Belarus |  |  |  | 3 Şedinţe ale Comisiei organizate pe rînd în capitalele statelor Părţilor Contractante, planuri de acţiuni întocmite, recomandările propuse |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| 3. |  | 1.3. Discutarea şi abordarea problemelor cu care se confruntă diaspora moldovenească în cadrul activităţii comisiilor interguvernamentale comercial-economice, tehnico-ştiinţifice şi umanitare între Republica Moldova şi alte state | 1.3.1. Abordarea problemei recunoaşterii / echivalării diplomelor de studii şi calificărilor profesionale ale membrilor diasporei moldoveneşti |  |  |  |  | Tr. III 2012 |  |  |  |  |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  | Măsurile întreprinse întru recunoaşterea/echivalarea diplomelor de studii |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 1.3.2. Examinarea problemelor înaintate de diaspora moldovenească în cadrul comisiei moldo-belaruse |  |  |  |  | Tr.IV 2012 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Economiei, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  | Problemele examinate în cadrul şedinţelor comisiilor, Măsurile întreprinse |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 1.3.3. Facilitarea şi încurajarea încheierii acordurilor de colaborare tehnico-ştiinţifice, inclusiv dintre instituţiile gazdă ale membrilor diasporei ştiinţifice şi instituţiile de cercetare din Republica Moldova |  |  |  |  | Tr. III 2012, Tr III 2013, Tr III 2014 |  |  |  |  |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  | Acordurile de colaborare tehnico-ştiinţifice semnate, Acţiunile întreprinse şi proiectele implementate în comun cu alte ţări |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| 4. |  | 1.4. Identificarea soluţiilor de reprezentare consulară (colocaţie, reprezentare) pentru asigurarea dreptului la protecţie diplomatică şi consulară a cetăţenilor Republicii Moldova în statele, în care Republica Moldova nu are reprezentanţe diplomatice | 1.4.1. Extinderea numărului de oficii consulare peste hotarele Republicii Moldova |  |  |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova |  |  |  | Numărul oficiilor consulare înfiinţate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 1.4.2. Facilitarea accesului cetăţenilor moldoveni la serviciile consulare prin intermediul programului „Ambasada vine mai aproape de tine” |  |  |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova |  |  |  | Numărul de servicii/ consultări acordate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| 5. |  | 1.5. Extinderea instituirii funcţiei „Consul Onorific al Republicii Moldova” în ţările de reşedinţă a diasporei moldoveneşti | 1.5.1. Elaborarea unui plan strategic privind implicarea consulilor onorifici în acţiuni de susţinere a diasporei |  |  |  |  | Tr I- II 2012 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  |  |  | Numărul acţiunilor de susţinere a diasporei moldoveneşti implementate de către Consulii Onorifici |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 1.5.2. Deschiderea consulatelor onorifice în: SUA, Canada, Estonia, Republica Elenă, Regatul Suediei, Lituania, Coreea de Sud, Republica Populară Chineză |  |  |  |  | Tr. I 2013 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova |  |  |  | Numărul de funcţii „Consul Onorific al Republicii Moldova” noi instituite |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| 6. |  | 1.6. Identificarea problemelor cu care se confruntă comunităţile de cetăţeni moldoveni în ţările de reşedinţă | 1.6.1. Organizarea şedinţelor Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti |  |  |  |  | Tr.IV 2012, Tr. III 2013, Tr. IV 2014 |  |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice |  | Liderii asociaţiilor diasporei moldoveneşti –membrii Consiliului |  |  |  | 3 şedinţe ale Consiliului organizate, Problemele identificate şi soluţionate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| 7. |  | 1.7. Implicarea reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în diseminarea infomaţiei destinate migranţilor moldoveni | 1.7.1. Implicarea diasporei în proiectele destinate facilitării reîntoarcerii şi reintegrării migranţilor moldoveni în Republica Moldova |  |  |  |  | 2012 - 2014 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei, Biroul Relaţii Interetnice |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Numărul persoanelor implicate în proiecte, Numărul persoanelor revenite prin intermediul proiectelor |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |
| II. Consolidarea asociaţiilor diasporei moldoveneşti şi susţinerea activităţii lor statutare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiective generale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de progres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Susţinerea proceselor de structurare a diasporei moldoveneşti. - Dezvoltarea colaborării între asociaţiile diasporei moldoveneşti şi autorităţile Republicii Moldova. - Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii naţional-culturale a asociaţiilor diasporei moldoveneşti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Creşetrea numărului asociaţiilor diasporale. - Creşterea ratei participării la evenimentele naţional-culturale ale asociaţiilor diasporale. Creşterea numărului asociaţiilor implicate în organizarea evenimentelor. - Creşterea numărului asociaţiilor diasporale moldoveneşti asigurate cu atribute naţionale, suport metodologic, materiale menite de a facilita desfăşurarea activităţilor naţional-culturale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Acţiuni |  |  | Subacţiuni |  |  | Termenul realizării |  |  |  |  |  | Instituţii responsabile |  |  |  |  | Parteneri |  |  |  | Indicatori de progres |  | Costul/ Sursa |  |
| 1. | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 8. | 2.1. Susţinerea diasporei moldoveneşti în consolidarea capacităţilor organizatorice |  |  | 2.1.1. Acordarea suportului metodologic şi informativ la fondarea asociaţiilor diasporei moldoveneşti în ţările de reşedinţă |  |  | Tr III 2012, Tr.III 2013, Tr III 2014 |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova |  |  |  | Numărul asociaţiilor diasporei moldoveneşti fondate |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |
| 9. | 2.2. Susţinerea asociaţiilor diasporei moldoveneşti în promovarea imaginii pozitive a Republicii Moldova, păstrarea limbii, tradiţiilor şi culturii naţionale în ţările de reşedinţă |  |  | 2.2.1. Asigurarea asociaţiilor diasporei moldoveneşti cu atribute ale simbolicii de stat a Republicii Moldova, cu costume naţionale moldoveneşti, obiecte de artă decorativ-aplicativă |  |  | Tr.III 2012, Tr.III 2013, Tr.III 2014 |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de articole procurate şi dăruite asociaţiilor diasporei moldoveneşti |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Acordarea asociaţiilor diasporei moldoveneşti, instituţiilor de învăţămînt şi şcolilor duminicale a suportului metodico-didactic, oferirea de literatură artistică, materiale audio şi video |  |  | Tr.III 2012, Tr.III 2013, Tr.III 2014 |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Numărul de ediţii (manuale, materiale metodice, dicţionare etc.) procurate şi transmise în dar asociaţiilor diasporei moldoveneşti |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |
|  |  |  |  | 2.2.3. Editarea ghidurilor inclusiv electronice pentru activitatea asociaţiilor diasporale, pliantelor despre tradiţiile şi obiceiurile naţionale, materialelor conferinţelor, seminarelor etc. |  |  | Tr.IV. 2012, Tr.IV 2014 |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de exemplare editate şi dăruite asociaţiilor diasporei moldoveneşti |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |
|  |  |  |  | 2.2.4. Contribuirea la organizarea şi desfăşurarea de către asociaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti a unor manifestări şi acţiuni culturale în ţările de reşedinţă cu prilejul sărbătorilor naţionale („Ziua Independenţei”, „Limba noastră”) şi tradiţionale („Mărţişor”) ale Republicii Moldova, datelor istorice semnificative, aniversărilor, jubileelor, prin punerea la dispoziţie a scenariilor, muzicii, costumelor şi altor atribute scenice |  |  | Tr. I / Tr.III 2012, Tr.I /Tr.III 2013, Tr.I /Tr.III 2014 |  |  |  |  |  | Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Numărul evenimentelor naţional-culturale organizate în străinătate, Numărul asociaţiilor implicate în organizarea evenimentelor |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |
|  |  |  |  | 2.2.5. În conformitate cu legislaţia în vigoare a ţărilor de reşedinţă şi cu acordul autorităţilor locale, eternizarea locurilor şi personalităţilor legate de istoria şi cultura Republicii Moldova prin instalarea şi inaugurarea în ţările străine a busturilor şi plăcilor comemorative consacrate unor evenimente importante sau personalităţi marcante din Moldova |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Busturi şi plăci comemorative instalate |  | În limita alocaţiilor bugetare, Atragerea surselor sponsorilor |  |
| 10. | 2.3. Promovarea dialogului între reprezentanţii diasporei moldoveneşti şi autorităţile Republicii Moldova |  |  | 2.3.1. Desfăşurarea Congresului V al diasporei moldoveneşti |  |  | Tr. IV 2012 |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  |  | Ministerele, alte autorităţi administrative publice centrale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Congres organizat, cu participarea a 100 de delegaţi din 25 de ţări |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Desfăşurarea Congresului VI al diasporei moldoveneşti |  |  | Tr IV 2014 |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  |  | Ministerele, alte organe ale administraţiei publice centrale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Congres organizat, cu participarea a 120 de delegaţi din 30 ţări |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |
|  |  |  |  | 2.3.3. Organizarea participării reprezentanţilor asociaţiilor diasporei moldoveneşti la manifestările ce ţin de abordarea problemelor cu care se confruntă diaspora moldovenească, desfăşurate în Republica Moldova. |  |  | Tr.III 2012, Tr III 2013, Tr.III 2014 |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Evenimente (conferinţe, seminare, mese rotunde etc.) organizate, Numărul participanţilor |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |
| III. Dezvoltarea relaţiilor culturale, ştiinţifice, economice şi turistice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiective generale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de impact: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Asigurarea incluziunii reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în diverse domenii ale vieţii din Republica Moldova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Creşeterea ratei participării reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în viaţa culturală, ştiinţifică, economică şi turistică din Republica Moldova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Acţiuni |  |  | Subacţiuni | Termenul realizării |  |  |  | Instituţii responsabile |  |  |  |  |  |  |  | Parteneri |  | Indicatori de progres |  |  |  | Costul/ Sursa |  |  |
| 1. | 2. |  |  | 3. | 4. |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  | 6. |  | 7. |  |  |  | 8. |  |  |
| - 399 11. | 3.1. Implicarea reprezentanţilor diasporei moldoveneşti la evenimentele culturale organizate în Republica Moldova |  | 3.1.1. Organizarea participării artiştilor moldoveni domiciliaţi peste hotare la festivalurile şi concursurile internaţionale desfăşurate în Republica Moldova |  |  | 2012-2014 |  |  | Ministerul Culturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Festivaluri şi concursuri internaţionale desfăşurate, Numărul participanţilor din diaspora |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Atragerea surselor sponsorilor |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Lansarea cărţilor autorilor din diaspora moldovenească la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret |  |  | 2012-2014 |  |  | Ministerul Culturii |  |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Numărul cărţilor lansate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Atragerea surselor sponsorilor |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Organizarea Zilelor Culturii Republicii Moldova în Federaţia Rusă |  |  | Tr. III. 2012 |  |  | Ministerul Culturii |  |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Numărul participanţilor din rîndurile reprezentanţilor diasporei |  |  |  | Atragerea surselor sponsorilor |  |  |
| 12. | 3.2. Antrenarea membrilor diasporei ştiinţifice în procesul de formare şi consolidare a potenţialului uman din Republica Moldova |  | 3.2.1. Crearea unei platforme permanente de interacţiune între membrii diasporei ştiinţifice şi comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova |  |  | Tr I. 2012 |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  |  |  | Oameni de ştiinţă originari din Republica Moldova |  | Întâlniri, evenimente organizate în comun între membrii diasporei ştiinţifice şi comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Antrenarea membrilor diasporei ştiinţifice în calitate de experţi în procesul de expertizare a proiectelor de cercetare naţionale |  |  | Tr.III 2012, Tr.III 2013, Tr III 2014 |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  |  |  | Membrii diasporei ştiinţifice, Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Evenimente organizate în comun, Numărul membrilor diasporei ştiinţifice implicaţi în calitate de experţi în proiecte de cercetare |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
|  |  |  | 3.2.3.Invitarea membrilor diasporei ştiinţifice la evenimentele ştiinţifice de amploare organizate în Republica Moldova |  |  | Tr.III 2012, Tr III 2013, Tr III 2014 |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  |  |  | Membrii diasporei ştiinţifice, Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Evenimente ştiinţifice organizate, Numărul de persoane care au participat |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
|  |  |  | 3.2.4. Încurajarea şi sprijinirea vizitelor de lucru de scurtă durată a membrilor diasporei ştiinţifice în cadrul organizaţiilor din sfera cercetare şi inovare din Republica Moldova |  |  | Tr III 2012, Tr III 2013, Tr III 2014 |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  |  |  | Membrii diasporei ştiinţifice, Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Numărul de vizite organizate, Numărul participanţilor membrilor diasporei ştiinţifice |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
|  |  |  | 3.2.5. Efectuarea unui studiu privind căile cele mai eficiente de implicare a diasporei ştiinţifice în dezvoltarea Republicii Moldova |  |  | Tr III 2012 |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  |  |  | Membrii diasporei ştiinţifice |  | Studiul efectuat, Strategia elaborată |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
| 13. | 3.3. Acordarea suportului pentru reintegrarea membrilor diasporei ştiinţifice care se întorc în Republica Moldova |  | 3.3.1. Oferirea asistenţei în procesul de angajare în instituţiile de cercetare din Republica Moldova |  |  | Tr III 2012, Tr III 2013, Tr III 2014 |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de oameni de ştiinţă asistaţi |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Valorificarea platformei electronice europene EURAXESS pentru facilitarea reîntoarcerii şi reintegrării în cîmpul muncii din Republica Moldova a diasporei înalt calificate |  |  | Tr III 2012, Tr III 2013, Tr III 2014 |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul reprezentanţilor migranţilor moldoveni asistaţi prin intermediul platformei electronice europene EURAXESS |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
| 14. | 3.4. Implicarea diasporei moldoveneşti în activităţile economice de interes naţional |  | 3.4.1. Susţinerea diasporei moldoveneşti, oamenilor de afaceri în promovarea pe pieţele ţărilor de reşedinţă a producţiei fabricate în Republica Moldova |  |  | Tr.IV 2013 |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  |  | Membrii diasporei ştiinţifice, Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Măsuri întreprinse, Producţia moldovenească promovată şi realizată pe pieţele ţărilor din străinătate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
|  |  |  | 3.4.2. Continuarea implementării Programului-pilot de atragere a remitenţilor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18 octombrie 2010 |  |  | Tr IV 2012 |  |  | Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Numărul contractelor privind alocarea surselor financiare semnate cu migranţii – moldoveni în cadrul Programului |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
| 15. | 3.5. Informarea diasporei moldoveneşti şi implicarea în acţiuni de dezvoltare a turismului în Republica Moldova |  | 3.5.1. Organizarea anuală pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti, a unui tur informaţional-turistic în cadrul acţiunilor dedicate Zilei Independenţei Republicii Moldova, desfăşurate în mun. Chişinău. |  |  | Tr. III 2012, Tr. III 2013, Tr. III 2014 |  |  | Agenţia Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Evenimente organizate, Numărul participanţilor |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
| 16. | 3.6. Promovarea parteneriatelor între agenţii economici din ţară şi diaspora moldovenească pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a turismului în Republica Moldova |  | 3.6.1. Expertiza logistică a proiectelor din domeniul turismului |  |  | Tr.IV 2012 |  |  | Agenţia Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului |  |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Numărul proiectelor de dezvoltare a turismului derulate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
|  |  |  | 3.6.2. Susţinerea, pe bază de parteneriate, a proiectelor de importanţă naţională şi internaţională din domeniul turismului |  |  | Tr. I –IV 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 3.7. Implicarea diasporei moldoveneşti în dezvoltarea infrastructurii locale |  | 3.7.1. Promovarea parteneriatelor între autorităţile locale din Republica Moldova şi autorităţile locale din principalele ţări de reşedinţă ale comunităţilor de moldoveni în vederea menţinerii legăturilor şi implementării unor proiecte de susţinere a localităţilor de baştină |  |  | 2012-2014 |  |  | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  | Evenimente organizate în comun |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
| IV. Susţinerea tinerilor din diaspora moldovenească |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiective generale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de impact: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contribuirea la satisfacerea cerinţelor educative, culturale şi sociale ale tinerilor din diaspora moldovenească. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Către sfîrşitul anului 2014, peste 500 de tineri vor fi implicaţi în activităţi educaţionale, culturale şi de dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Acţiuni | Subacţiuni |  |  | Termenul realizării |  |  |  | Instituţii responsabile |  |  |  |  |  |  | Parteneri |  |  | Indicatori de progres |  |  | Costul/ Sursa |  |  |
| 1 |  | 2 | 3. |  |  | 4. |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  | 7. |  |  | 8. |  |  |
| 18. |  | 4.1. Facilitarea accesului în instituţiile educaţionale din Republica Moldova a tinerilor din diaspora moldovenească | 4.1.1. Atragerea tinerilor din diaspora moldovenească la studii superioare în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova în temeiul acordurilor de colaborare |  |  | Tr. II 2012, Tr.II 2013, Tr.II 2014 |  |  |  | Ministerul Educaţiei, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  | Numărul de tineri din diasporă admişi la instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. Diseminarea către tinerii din diasporă a informaţiei despre oportunităţile de studii în Republica Moldova |  |  | Tr. I 2012, Tr.I 2013, Tr I 2014 |  |  |  | Ministerul Educaţiei |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  | Numărul persoanelor informate despre oportunităţile de studii în Republica Moldova |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
|  |  |  | 4.1.3. Organizarea, în baza Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, a cursurilor de reciclare la limbă şi literatură, istoria şi geografia Republicii Moldova, alte obiecte pentru profesorii din localităţile compact populate de reprezentanţii diasporei moldoveneşti din Ucraina |  |  | Tr. III 2012 |  |  |  | Ministerul Educaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de profesori care au studiat la cursurile de reciclare |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
|  |  |  | 4.1.4. Organizarea participării elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din rîndurile diasporei moldoveneşti la manifestările educaţionale desfăşurate în Republica Moldova |  |  | Tr III 2012, Tr II 2013 |  |  |  | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  | Numărul de tineri din diasporă implicaţi în evenimentele desfăşurate în Republica Moldova |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
|  |  |  | 4.1.5. Aprobarea de către Guvern şi prezentarea statelor a acordurilor-cadru în materie de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii cu statele de reşedinţă a diasporei şi lucrătorilor migranţi moldoveni |  |  | Tr. I 2012 |  |  |  | Ministerul Educaţei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acordul-cadru aprobat de Guvern şi prezentat spre examinare la 23 state străine |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
|  |  |  | 4.1.6. Încheierea şi implementarea acordurilor interguvernamentale în materie de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii cu statele de reşedinţă a diasporei şi lucrătorilor migranţi moldoveni |  |  | Tr III 2012, Tr III 2013, Tr III 2014 |  |  |  | Ministerul Educaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acordurile semnate |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
| 19. |  | 4.2. Implicarea tinerilor din diaspora moldovenească în activităţile culturale desfăşurate în Republica Moldova şi în ţările de reşedinţă | 4.2.1. Organizarea participării colectivelor de creaţie ale copiilor din diasporă la acţiunile culturale pentru copii şi adolescenţi desfăşurate în Republica Moldova |  |  | Tr II 2012, Tr II 2013 |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  | Numărul de tineri din diasporă încadraţi în evenimentele desfăşurate în Republica Moldova |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |
|  |  |  | 4.2.2.Organizarea festivalului cu genericul „Iarba verde de acasă” pentru tineri talentaţi din diaspora moldovenească |  |  | Tr.III 2012 |  |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  | Evenimente organizate, Participarea tinerilor talentaţi din diaspora moldovenească |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Atragerea surselor sponsorilor |  |  |
|  |  |  | 4.2.3. Susţinerea asociaţiilor obşteşti, grupurilor de iniţiativă de tineret ale diasporei moldoveneşti în organizarea diferitelor acţiuni şi evenimente dedicate tinerilor |  |  | Tr III 2012, Tr II 2013 |  |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  | Evenimente organizate în comun |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Atragerea surselor sponsorilor |  |  |
| 20. |  | 4.3. Contribuirea la promovarea proiectelor, programelor şi altor oportuniţăţi pentru tinerii aflaţi peste hotare | 4.3.1. Publicarea pe site-urile oficiale a ofertelor de burse în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova şi difuzarea cererilor de propuneri de proiecte (educaţionale, economice şi sociale) lansate de donatori locali şi internaţionali |  |  | Tr. I-III 2012, Tr. I-III 2013, Tr. I-III 2014 |  |  |  | Ministerul Educaţei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  | Proiecte/ programe publicate şi realizate |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
|  |  |  | 4.3.2. Instruirea liderilor asociaţiilor de tineret în scrierea de proiecte de dezvoltare şi colectare de fonduri |  |  | Tr III 2013 |  |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti, Organizaţii Internaţionale |  |  | Numărul training-urilor organizate, Numărul liderilor asociaţiilor de tineret implicaţi în training-uri |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |  |  |
|  |  |  | 4.3.3. Organizarea întâlnirilor asociaţiilor diasporale de tineret cu donatorii potenţiali |  |  | Tr III 2013 |  |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti, Organizaţii Internaţionale |  |  | Numărul întâlnirilor organizate, Numărul proiectelor acceptate spre finanţare |  |  | Donatori |  |  |
| V. Protecţia socială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiective generale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de impact: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dezvoltarea sistemului de protecţie socială a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare – diasporei moldoveneşti. - Asigurarea incluziunii sociale a reprezentanţilor diasporei moldoveneşti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Creşterea numărului migranţilor moldoveni informaţi şi asistaţi în soluţuionarea problemelor de ordin socio-economic - Creşeterea ratei migranţilor moldoveni reintegraţi în viaţa socio-economică a Republicii Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Acţiuni | Subacţiuni |  |  | Termenul realizării |  |  |  |  | Instituţii responsabile |  |  |  |  |  | Parteneri |  |  |  | Indicatori de progres |  |  |  | Costul/ Sursa |
| 1. |  | 2. | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  | 7. |  |  |  | 8. |
| 21. |  | 5.1. Consolidarea legăturilor cu cetăţenii Republicii Moldova de peste hotare prin interemediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova şi asociaţiilor diasporei | 5.1.1. Furnizarea informaţiei cu privire la reîntoarcerea şi posibilitatea de reintegrare social-economică |  |  | 2013 |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei, Ministerul Culturii |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Numărul persoanelor infomrate şi consultate, Numărul materialelor distribuite |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |
|  |  |  | 5.1.2 Organizarea în ţările de emigrare a campaniilor de sensibilizare şi difuzare curentă a informaţiilor privind bunele practici de reîncadrare şi utilizare a venitului provenit din munca de emigrant, domeniile prioritare de investiţii a acestora |  |  | Tr III 2013 |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Numărul persoanelor informate şi consultate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |
| 22. |  | 5.2. Implicarea reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în diverse studii, în scopul prezentării stării socio-economice a persoanelor emigrate | 5.2.1. Elaborarea, distribuirea / publicarea pe site-urile oficiale a chestionarelor destinate evaluării situaţiei socio-economice a diasporei moldoveneşti |  |  | Tr III 2012 |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Biroul Relaţii Interetnice Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti, Organizaţii Internaţionale |  |  |  | Numărul reprezentanţilor diasporei implicaţi în procesul de studiu |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |
| 23. |  | 5.3. Contribuirea la crearea pentru diaspora moldovenească a condiţiilor favorabile de aflare legală în ţările gazdă | 5.3.1. Examinarea problemelor ce ţin de cetăţenie prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de cereri examinate şi consultări oferite |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 5.3.2. Eliberarea certificatelor cu utilizarea informaţiei din Registrul de Stat al populaţiei prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de certificate eliberate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 5.3.3. Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de paşapoarte ale cetăţenilor Republicii Moldova eliberate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 5.3.4. Dezvoltarea serviciilor electronice prestate prin intermediul portalului www.e-services.md |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul serviciilor oferite prin intermediul site-ului |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 5.3.5.Asigurarea funcţionării sistemelor de transfer bănesc în cadrul oficiilor poştale Î.S. „Poşta Moldovei” |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul transferurilor băneşti |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| 24. |  | 5.4. Acordarea serviciilor medicale | 5.4.1.Vaccinarea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi peste hotare în instituţiile medico-sanitare din reţeaua medicinii primare, în conformitate cu calendarul de imunizări în vigoare, în caz de adresare a lor în acest scop |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  | Ministerul Sănătăţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul cetăţenilor vaccinaţi |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| VI. Asigurarea informaţională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiective generale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de impact: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Asigurarea accesului liber al diasporei moldoveneşti la spaţiul informaţional al Republicii Moldova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Creşterea accesului la serviciile informaţionale electronice, televizate, publicate etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Acţiuni |  | Subacţiuni | Termenul realizării |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii responsabile |  |  | Parteneri |  |  |  | Indicatori de progres |  |  |  | Costul/ Sursa |
| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  | 6. |  |  |  | 7. |  |  |  | 8. |
| 25. |  | 6.1. Dezvoltarea serviciilor informaţionale electronice | 6.1.1.Crearea site-urilor web-tip ale misiunilor diplomatice şi oficiile consulare întru facilitarea accesului la informaţie al diasporei moldoveneşti |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  |  |  |  |  |  | Număr de site-uri noi lansate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 6.1.2.Susţinerea website-ului www.diaspora.md şi asigurarea accesului asociaţiilor diasporei moldoveneşti la plasarea pe paginile web ale acestuia a informaţiei despre activităţile desfăşurate |  | 2012-2014 |  |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Asociaţiile diasporei moldoveneşti |  |  |  | Numărul vizitatorilor/asociaţiilor diasporale înregistrate pe site |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |
| 26. |  | 6.2. Diseminarea informaţiei de interes socio-cultural | 6.2.1. Informarea membrilor diasporei ştiinţifice cu privire la evoluţiile din domeniul ştiinţei şi inovării din Republica Moldova |  | Tr III 2012, Tr III 2013, Tr III 2014 |  |  |  |  |  |  | Academia de Ştiinţe a Moldovei |  |  |  |  |  |  |  |  | Informaţii oferite prin intermediul platformei electronice „Diaspora Network” de pe site-ul www.international.asm.md |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 6.2.2. Promovarea istoriilor de succes ale personalităţilor originare din Republica Moldova, care îşi desfăşoară activitatea în principalele ţări de concentrare a comunităţilor de moldoveni |  | Tr I- III 2012, Tr I- III 2013, Tr I- III 2014 |  |  |  |  |  |  | Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio Moldova”, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  |  |  | Evenimente promoţionale organizate, Numărul personalităţilor evidenţiate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
| 27. |  | 6.3. Dezvoltarea proiectelor televizate | 6.3.1. Difuzarea în continuare a programului TV „Moldova International” prin satelit |  | 2012-2014 |  |  |  |  |  |  | Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio Moldova” |  |  |  |  |  |  |  |  | Programe televizate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 6.3.2. Realizarea unui proiect televizat informaţional-distractiv în vederea discutării problemelor cu care se confruntă cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare şi aspectelor ce ţin de conexiunea dintre migranţi şi ţara de origine |  | 2012-2014 |  |  |  |  |  |  | Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio Moldova”, Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectul relizat |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare, Donatori |
| 28. |  | 6.4. Diseminarea informaţiei de interes economic | 6.4.1. Informarea diasporei moldoveneşti despre situaţia şi oportunităţile pe piaţa forţei de muncă din Republica Moldova, inclusiv despre pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi portalul guvernamental „Piaţa Muncii din Republica Moldova” |  | 2012-2014 |  |  |  |  |  |  | Biroul Relaţii Interetnice |  |  |  |  | Asociaţiile diasporei moldoveneşti, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă |  |  |  | Informaţii oferite (pliante, postere, materiale informative) |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |
|  |  |  | 6.4.2. Informarea cercurilor de afaceri de peste hotare, originari din Republica Moldova, despre situaţia şi tendinţele dezvoltării social-economice din ţară şi modificările cadrului de reglementare a relaţiilor comercial-economice externe |  | 2012-2014 |  |  |  |  |  |  | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei |  |  |  |  |  |  |  |  | Evenimente promoţionale organizate |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |