*proiect*

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

**HOTĂRÎRE nr.\_\_\_\_\_**

**din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016**

## Pentru aprobarea Planului de Acţiuni

## privind ameliorarea situaţiei social-economice

## din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia pentru perioada 2016-2019

## -----------------------------------------------------

Întru executarea pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.334 din 24 martie 2016 “Cu privire la unele măsuri de ameliorare a situaţiei social-economice din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia pentru perioada 2016-2019”

Guvernul **HOTĂRĂŞTE**:

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind ameliorarea situaţiei social-economice din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia pentru perioada 2016-2019, conform anexei.
2. Ministerele și autoritățile administrative centrale responsabile de implementarea Planului de acțiuni menționat vor raporta anual Ministerului Economiei despre acțiunile întreprinse întru realizarea acestuia.
3. Ministerul Economiei va prezenta anual Guvernului, până la data de 1 februarie a anului în curs, raportul privind implementarea Planului de acţiuni menţionat.
4. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

**Prim-ministru Pavel FILIP**

**Contrasemnează:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Viceprim-ministru,**  **ministrul economiei** | **Octavian CALMÎC** |
| **Ministrul finanţelor** | **Octavian ARMAŞU** |
| **Ministrul justiţiei** | **Vladimir CEBOTARI** |
| **Ministrul educaţiei** | **Corina FUSU** |
| **Ministrul sănătăţii** | **Ruxanda GLAVAN** |
| **Ministrul culturii** | **Monica BABUC** |
| **Ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor** | **Vasile BÎTCA** |
| **Ministrul tineretului şi sportului** | **Victor ZUBCU** |
| **Ministrul mediului** | **Valeriu MUNTEANU** |
| **Ministrul apărării** | **Anatolie ŞALARU** |
| **Ministrul agriculturii şi industriei alimentare** | **Eduard GRAMA** |
| **Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei** | **Stela GRIGORAŞ** |
| **Ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor** | **Vasile BOTNARI** |

Anexă

la Hotărârea Guvernului

nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**Plan de Acţiuni**

**privind ameliorarea situaţiei social-economice din**

**unitatea teritorială autonomă Găgăuzia pentru perioada 2016-2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.d/o** | **Acţiunea** | **Sub-acţiunea** | **Termenul de realizare** | **Instituţia responsabilă** | **Indicatori de rezultat** |
|  | Ajustarea cadrului legal | Modificarea Legii nr. 764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova | 2016-2017 | Administraţia Publică Locală | Lege modificată |
| Introducerea modificărilor şi completărilor în Legea nr.155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea clasificatorului Unic al funcţiilor publice, completând capitolul III „Autorităţi ale administraţiei publice locale” cu secţiunea III “Autorităţile administraţiei publice locale Autonome UTA Găgăuzia” | 2016 | Ministerul Finanţelor,  Cancelaria de Stat | Lege modificată |
| Modificarea Codului Electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 | 2016 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Justiţiei | Cod electoral modificat |
|  | Punerea în aplicare a Programului de stat de studiere a limbii de stat în UTA Găgăuzia | Deschiderea în grădiniţe a grupelor cu instruire simultană în limba de stat şi găgăuză | 2016-2017 | Ministerul Educaţiei | 10 grupe deschise în 10 grădiniţe;  200 de copii beneficiari |
| Organizarea cursurilor de studiere a limbii de stat pentru funcționarii publici din UTA Găgăuzia | 2016-2019 | Ministerul Educației,  Administraţia Publică Locală | Instruirea funcționarilor publici în limba de stat |
|  | Dezvoltarea sectorului educaţional în UTA Găgăuzia | Asigurarea instituţiilor de învăţământ din UTA Găgăuzia cu cadre didactice, prin repartizarea la muncă a tinerilor specialişti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, studiile cărora au fost finanţate de la buget | 2016-2019 | Ministerul Educaţiei | Absolvenţi repartizaţi conform solicitării |
| Pregătirea şi editarea manualelor, materialelor didactice, curriculum-ului şi ghiduri în limba găgăuză şi rusă | 2016-2019 | Ministerul Educaţiei | Materiale didactice editate |
|  | Dezvoltarea sectorului medical în UTA Găgăuzia | Modernizarea serviciului de supraveghere de stat al sănătăţii publice prin crearea Centrului de Performanţă la nivel de Centru de Sănătate Publică din unitatea administrativ-teritorială Comrat | 2018 | Ministerul Sănătăţii | Centru de Performanţă creat |
| Finisarea reparaţiei secţiei terapie şi secţiei neurologie din cadrul Spitalului din unitatea administrativ-teritorială Ceadîr-Lunga | 2016 | Administraţia Publică Locală | 2 secţii reparate |
| Reparaţia capitală a secţiei terapie şi secţiei pediatrie din cadrul Spitalului din unitatea administrativ-teritorială Vulcăneşti | 2016-2019 | Administraţia Publică Locală | 2 secţii reparate |
| Reparaţia capitală a secţiei morfopatologie din cadrul Spitalului din unitatea administrativ-teritorială Comrat | 2016-2017 | Administraţia Publică Locală | Secţie reparată |
| Reparaţia capitală a Punctului de Asistență Medicală Urgentă Cazaclia şi Congaz | 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii | 2 PAMU reparate capital |
|  | Dezvoltarea sectorului cultură şi sport în UTA Găgăuzia | Construcția Casei regionale de creație în mun. Comrat | 2017-2019 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Culturii,  Ministerul Educației | Casă regională de creație construită |
| Construcția clădirii teatrului național Găgăuz | 2017-2019 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Culturii,  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Clădire a teatrului construită |
| Asigurarea finanțării reparației capitale a obiectului Casei de Cultură, Ceadîr-Lunga | 2017-2018 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Culturii,  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,  Ministerul Finanțelor | Finanțare asigurată;  Casă de Cultură reparată |
| Reparația capitală a Caselor de cultură | 2017-2019 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Culturii,  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,  Ministerul Finanțelor | Case de cultură reparate |
| Reconstrucția clădirii administrative a stadionului mun. Comrat | 2016-2017 | Administraţia Publică Local,  Ministerul Tineretului și Sportului | Clădirea stadionului reconstruită |
| Construcția taberei de odihnă regională | 2017-2018 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Educației,  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Tabără de odihnă construită |
|  | Dezvoltarea şi reabilitarea sectorului infrastructural şi de mediu în UTA Găgăuzia | Construcţia reţelelor de alimentare cu apă s. Chiriet-Lunga | 2016-2019 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Mediului | Reţele de alimentare cu apă construite |
| Reparaţia capitală a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a oraşului Vulcăneşti (proiect de construcţie a 77 km de apeduct şi 5 sonde) | 2016-2019 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Mediului | Reţele de alimentare cu apă şi canalizare reparate |
| Elaborarea proiectului construcţie a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în mun. Comrat | 2016-2018 | Administraţia Publică Locală | Proiect elaborat |
| Finalizarea reconstrucţiei utilajelor sistemului de epurare a apelor reziduale din mun. Comrat | 2016-2019 | Administraţia Publică Locală,  Ministerul Mediului | Reconstrucţie finalizată |
| Construcția colectorului de canalizare în mun. Comrat | 2017-2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,  Ministerul Mediului,  Administraţia Publică Locală | Colector de canalizare construit |
| Construcția instalațiilor de epurare cu bio-curățare în gimnaziul-grădiniță s. Ferapontievca | 2017-2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,  Ministerul Mediului,  Administraţia Publică Locală | Instalații de epurare construite |
| Repararea instalaţiilor sistemului de epurare a apelor reziduale din oraşul Ceadîr-Lunga | 2016-2019 | Administraţia publică locală,  Ministerul Mediului | Instalaţii de epurare reparate |
| Finalizarea lucrărilor de curăţare a albiei r. Ialpug între lacurile de acumulare din or. Comrat şi satul Congaz | 2017-2019 | Administraţia publică locală,  Ministerul Mediului | Lucrări finalizate |
| Realizarea unui studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide din satul Cişmichioi în scopul determinării cantităţii şi naturii deşeurilor stocate şi elaborarea recomandărilor privind eliminarea acestora sau gestionarea în continuare a acestui obiect | 2016-2017 | Ministerul Mediului,  Agenţia Naţională pentru Securitatea Alimentelor | Studiu de fezabilitate elaborat |
| Lichidarea a 34 tone de pesticide inutilizabile şi interzise, păstrate în depozitul din satul Gaidar | 2016-2019 | Ministerul Apărării | Tone de pesticide lichidate |
| Finalizarea proiectului „Lucrări anti-eroziuni în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Congaz | 2017 | Administraţia publică locală,  Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Proiect elaborat |
| Executarea lucrărilor anti-eroziuni în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Congaz | 2018-2019 | Administraţia publică locală,  Ministerul Mediului,  Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Lucrări executate |
|  | Crearea cadrului strategic în domeniul dezvoltării regionale în regiunea de dezvoltare al UTA Găgăuzia | Elaborarea Strategiei regionale de dezvoltare al UTA Găgăuzia | 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Strategie regională elaborată |
| Elaborarea Planului Operaţional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia | 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Plan Operaţional regional aprobat |
|  | Desfăşurarea concursului de propuneri de proiecte pentru finanţare din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională | Lansarea concursului de propuneri de proiecte | 2016 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Concurs de propuneri de proiecte desfăşurat |
| Organizarea seminarelor de instruire a autorităţilor administraţiei publice locale privind Instrucţiunea utilizatorului privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanţare din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională | 2016 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Nr. seminarelor organizate |
| Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Documentului unic de program pentru perioada 2017-2020 | 2016 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Hotărâre aprobată |
|  | Demararea proiectelor de dezvoltare regională în regiunea UTA Găgăuzia inclusă în Documentul Unic de Program | Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă a comunelor Pelinei şi Găvănoasa din raionul Cahul şi extinderea către unitatea administrativ-teritorială Vulcăneşti (UTA Găgăuzia) | 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor | Proiect implementat |
|  | Promovarea pe piaţa internă a companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia | Acordarea suportului tehnic şi alocarea resurselor financiare companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia, în scopul desfăşurării Sărbătorii Vinului(Gagauz ŞarapYortusu) la Comrat | 2016-2019 | Oficiul Naţional al Viei şi Vinului | Nr. companiilor susţinute |
| Alocarea resurselor financiare companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia, pentru participarea activă la Vernisajul Vinului, Ziua Vinului Chişinău, Ziua uşilor deschise la crame | 2016-2019 | Oficiul Naţional al Viei şi Vinului | Nr. companiilor participante |
|  | Promovarea la nivel internaţional a companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia | Alocarea fondurilor necesare companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia, în scopul participării la expoziţia internaţională Prowein din Germania, expoziţiilor din China şi Word BulkWine Expo din oraşul Amsterdam | 2016-2019 | Oficiul Naţional al Viei şi Vinului | Nr. companiilor participante |
|  | Facilitarea constituirii grupurilor de producători | Acordarea suportului necesar privind formarea grupurilor de producători | 2016-2019 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Agenţia de Intervenţie şi Plăţi in Agricultură,  Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală | Nr. grupurilor de producători create |
|  | Stimularea creării unităţilor de sacrificare a bovinelor şi ovinelor | Identificare potenţialilor investitori în scopul creării unităţilor de sacrificare a bovinelor şi ovinelor | 2017 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură | Investitori identificaţi |
|  | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistenţă socială în implementarea politicilor în domeniul protecţiei sociale | Consolidarea competenţelor profesionale a specialiştilor angajaţi în domeniul asistenţei sociale la nivel de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I;  Organizarea şedinţelor tematice cu participarea persoanelor din sistemul de asistenţă socială | 2016-2019 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,  Parteneri | Nr. instruirilor organizate  Nr. şedinţelor organizate |
|  | Elaborarea documentelor de politici privind dezvoltarea turismului în UTA Găgăuzia | Elaborarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în UTA Găgăuzia | Trimestrul IV 2016 | Administraţia Publică Locală,  Agenţia Turismului | Strategie aprobată |
| Elaborarea Programului regional de dezvoltare a turismului în Regiunea de dezvoltare Găgăuzia | Trimestrul I 2017 | Agenţia de Dezvoltare Regională Găgăuzia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,  Agenţia Turismului | Program aprobat;  Nr. obiective turistice reabilitate/amenajate |
|  | Finalizarea lucrărilor cadastrale şi înregistrării primare masive în 4 localităţi (satele Avdarma, Carbalia, Chioselia Rusă, Cotovscoe) – total 4050 bunuri imobile | Executarea lucrărilor cadastrale şi identificarea a 2170 de case de locuit şi loturi de lângă casă | 2017-2018  2018-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Întocmirea planurilor cadastrale pentru 4050 bunuri imobile;  Înregistrarea primară masivă a 4050 bunuri imobile |
| Executarea lucrărilor cadastrale şi identificarea a 1880 de grădini din extravilan |
| Înregistrarea:a  2170 de case de locuit şi loturi de lângă casă;  şi a 1880 de grădini din extravilan |
|  | Finalizarea evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării | Evaluarea caselor individuale de locuit şi loturi de lângă casă în scopul impozitării din 28 de localităţi rurale – total 32 mii de bunuri | 2017-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Case individuale evaluate |
|  | Crearea Sistemului Informaţional Automatizat Registrul Unităţilor Administrativ Teritoriale (SIA RUAT) | Întocmirea planurilor de adrese pentru ultimele 8 localităţi (Etulia, Alexeevca, Svetlîi, loc. s.f. Vulcăneşti, Avdarma, Carbalia, Chioselia Rusă, Cotovscoe) | 2017-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Planuri de adrese întocmite |
| Înregistrarea obiectelor informaţionale (străzi, clădiri, încăperi izolate) în SIA RUAT |
|  | Delimitarea terenurilor proprietate publică (domeniul public şi privat) a statului şi terenurilor proprietate publică (domeniul public) a UTA Găgăuzia | Perfectarea listelor terenurilor proprietate publică (domeniul public) a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I din UTA Găgăuzia | Trimestrul III 2016 | Administraţia Publică Locală, Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru | Liste aprobate |
| Alocarea surselor financiare pentru delimitarea proprietăţii publice pe teritoriul UTA Găgăuzia | Trimestrul III 2016-  Trimestrul IV 2018 | Ministrul Finanţelor | Surse financiare alocate |
| Aprobarea planului bugetar. Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de delimitare a proprietăţii publice şi de înregistrare a terenurilor proprietate publică | Trimestrul III 2016-  Trimestrul I 2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Lucrări cadastrale desfăşurate;  Terenuri înregistrate |
| Efectuarea lucrărilor cadastrale ce ţin de delimitarea proprietăţii publice | Trimestrul III 2017-  Trimestrul III 2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Lucrări cadastrale executate |
| Efectuarea înregistrării terenurilor proprietate publică în registrul bunurilor imobile | Trimestrul IV 2017-  Trimestrul IV | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Terenuri înregistrate |
|  | Lucrări conform Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.626 din 20.08.2011 “Cu privire la aprobarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020” | Curăţirea albiei râului Ialpug între lacurile de acumulare din mun. Comrat şi satul. Congaz. Curăţirea albiei râului Ialpug. şi a canalelor de desecare | 2016-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Râu şi canal curăţat |
| Reconstrucţia bazinului acvatic în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Cazaclia  (lucrări de proiectare) | 2016-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Bazin acvatic reconstruit |
| Reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale com. Svetlîi | 2016-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Instalaţii hidrotehnice reconstruite |
| Lucrări tehnice de remediere prin defrişare şi nivelare-modelare în hotarele administrativ-teritoriale ale oraşului Ceadîr-Lunga – 370 ha, satelor Gaidar – 193 ha, Copceac – 172 ha şi Baurci – 706 ha | 2016-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Lucrări tehnice executate |
| Lucrări tehnice de remediere a terenurilor prin defrişare şi nivelare-modelare în hotarele unităţii administrativ-teritoriale Comrat-531 ha | 2016-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Lucrări tehnice executate |
| Lucrări anti-eroziuni în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Congaz. | 2016-2019 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Lucrări anti-eroziuni executate |
|  | Donaţii de carte | Analiza necesităţii de carte în bibliotecile publice | 2016-2019 | Ministerul Culturii,  Administraţia Publică Locală | Numărul de donaţii de carte oferite |
|  | Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale | Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor naţionale cu participarea reprezentanţilor UTA Găgăuzia | 2016 | Ministerul Culturii,  Administraţia Publică Locală | Nr. de evenimente desfăşurate;  Nr. de participanţi;  Nr. de beneficiari |
|  | Dezvoltarea capacităţilor instituţionale în domeniul culturii | Organizarea unei sesiuni de instruire pentru angajaţii din domeniul culturii, privind consolidarea capacităţilor pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” | 2017 | Ministerul Culturii,  Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial,  Administraţia Publică Locală | 1 sesiune desfăşurată;  Nr. de specialişti instruiţi |
|  | Gestionarea proprietăţii publice | Inițierea procesului de transmitere a clădirii (fostei curții din Ceadîr-Lunga) din proprietatea statului (gestiunea Ministerului Justiției) în proprietatea UTA Găgăuzia | 2016-2017 | Ministerul Justiției,  Administraţia Publică Locală | Proces finalizat |
| Inițierea procesului de transmitere a clădirii ÎS „REGISTRU" din or. Ceadîr-Lunga din proprietatea statului (gestiunea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor) în proprietatea UTA Găgăuzia | 2016-2017 | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,  Administraţia Publică Locală | Proces finalizat |
| Construcția liniei electrice de înaltă tensiune (linii de TRANSMISIE), cu o capacitate de 330/400 kV Vulcănești-Chișinău pe teritoriul UTA Găgăuzia stației de la Comrat, aflat la balanța ÎS „Moldelectrica” | 2017-2019 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,  Administraţia Publică Locală | Linie electrică de înaltă tensiune construită |