|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. articol-ului**  **din**  **Acord** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere/** | **Prevederile Agendei de Asociere** | **Măsurile de implementare** | **Indicator de performanţă** | **Instituţiile responsabile** | **Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA** | **Costuri estimative**  **Sursa de acoperire a cheltuielilor** |
| **TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ** | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 22. PROTECȚIA CIVILĂ** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **117** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea cu privire la dezastrele naturale și la cele provocate de om. Cooperarea se desfășoară ținînd seama de interesele părților, pe baza egalității și a beneficiilor reciproce, precum și de interdependența existentă între părți și activitățile multilaterale în domeniul protecției civile |  | I. Crearea şi instruirea echipei de căutare-salvare în mediul urban, specializată la intervenţiile internaţionale, conform cerinţelor Grupului Internaţional Consultativ de Căutare şi Salvare (International Search and Rescue Advisory Group) | Echipa de căutare-salvare în mediul urban creată  Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile). | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | In limita resurselor bugetului de stat |
| **118** | Cooperarea vizează îmbunătățirea prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om, a pregătirii pentru acestea și a reacției față de acestea |  |  |  |  |  |  |
| **119** | Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și pun în aplicare activități comune la nivel național, regional și internațional. Cooperarea cuprinde punerea în aplicare a unor acorduri specifice și a unor proceduri administrative în acest domeniu, încheiate între părți, conform competențelor și prerogativelor respective ale UE și ale statelor-membre, în conformitate cu procedurile legale ale fiecărei părți |  |  |  |  |  |  |
| **120** | Cooperarea include următoarele obiective:  **(a)** Facilitarea asistenței reciproce în situații de urgenţă  **(b)** Schimbul, 24 de ore din 24, de alerte timpurii și de informații actualizate privind situațiile de urgență de mare anvergură care afectează UE sau Republica Moldova, inclusiv cereri și oferte de asistență  **(c)** Evaluarea impactului dezastrelor asupra mediului  **(d)** Invitarea unor experți pentru a participa la ateliere tehnice și la simpozioane specifice privind chestiuni din domeniul protecției civile  **(e)** Invitarea, de la caz la caz, a unor observatori la anumite exerciții și activități de formare specifice organizate de UE și/sau de Republica Moldova  **(f)** Consolidarea cooperării cu privire la utilizarea mai eficace a capacităților de protecție civilă disponibile |  | Desfășurarea antrenamentelor periodice de comunicare și schimb de informații între serviciile operative de dispecerat 24/7 | Numărul de antrenamente desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne | Conform unui program agreat cu ERCC  Trimestrul IV 2019 | In limita resurselor bugetului de stat |
| **121** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol |  |  |  |  |  |  |
| **CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **122** | Părțile cooperează pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții și pentru a încuraja cooperarea și transparența la toate nivelurile educației și formării, cu un accent deosebit pe învățămîntul superior | | | | | | |
| **123** | Această cooperare se concentrează, printre altele, asupra următoarelor domenii: |  |  |  |  |  |  |
| **(a)** Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, care este esențială pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, permițînd cetățenilor să participe pe deplin la viața socială |  | LS1. Regulament de fondare a Centrelor de validare a cunoștințelor obţinute în context nonformal și informal. | HG aprobată | Ministerul Educației | Trimestrul I  2017 | Nu se necesită mijloace financiare |
| LS2. Elaborarea Ghidului de validare a cunoștințelor și competențelor în contex nonformal și informal (implicarea pieții muncii în procesul de evaluare) | Ghid elaborat | Ministerul Educației | Trimestrul I  2017 | Nu se necesită mijloace financiare |
| I1. Realizarea instruirilor în cadrul instituțiilor de învăţămînt și organizațiilor private sau ONG (piața muncii) cu privire la Învăţarea pe tot Parcursul Vieții şi Procesul de validare a cunoștințelor și competențelor în contex nonformal și informal | 20 cursuri de instruire de scurtă durată (1 – 5 zile) realizate | Ministerul Educației  Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei,  Comitete sectoriale | Trimestrul I  Trimestrul II  2017 | Nu se necesită mijloace financiare |
| I2. Evaluarea şi acreditarea externă a prestatorilor de servicii educaţionale pentru adulţi | 10 furnizori de formare continuă a adulților evaluați și acreditați | Ministerul Educației  ANACIP | Trimestrul IV  2019 | Din contul furnizorului de formare continuă |
|  | **(b)** Modernizarea sistemelor de educație și de formare, îmbunătățirea calității, a relevanței și a accesului la acestea |  | LS3. Evaluarea externă în scopul acreditării programelor de studii ( licență, master) în instituții de învățămînt superior (științe ale educației, economie, inginerie etc.) | HG privind acreditarea programelor de studii | Ministerul Educației  ANACIP | 2017-2019 | 1 mln lei anual  Resurse bugetare |
| LS4. Încurajarea participării studenților în asigurarea calității programelor de studii | Recomandări cadru privind participarea studenților în asigurarea calității programelor de studii | Ministerul Educației  ANACIP  instituțiile de învățămînt superior | Trimestrul I  2017 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| I3. Consolidarea capacităților ANACIP ( completarea staff-ului, a registrului de experți etc.) | Registru de experți completat, ANACIP funcțional cu 26 de cadre | Ministerul Educației  ANACIP | 2017-2018 | 1 mln lei  Resurse bugetare |
| I4. Înregistrarea ANACIP la EQAR | Raport de autoevaluare elaborat | Ministerul Educației  ANACIP | 2019 | 1 mln lei  Resurse bugetare |
|  | **(c)** Promovarea convergenței în învățămîntul superior, care derivă din procesul de la Bologna și din agenda UE privind modernizarea învățămîntului superior |  | LS5. Diversificarea ofertei de programe de studii corespunzător cerințelor pieței muncii | HG privind aprobarea unui nou Nomenclator la domeniilor de formare profesională și al specialităților | Ministerul Educației | Trimestrul III, 2017 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| LS6.Promovarea învățării centrate pe student în raport cu finalitățile de studiu și asigurarea calității | Recomandări cadru privind îmbunătățirea programelor de studii bazate pe rezultatele acreditărilor | Ministerul Educației  ANACIP  instituțiile de învățămînt superior | 2017-2019 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| LS7. Recomandări-cadru privind remunerarea conducătorilor de doctorat și a comisiilor de îndrumare | Recomandări cadru elaborate | Ministerul Educației  instituțiile de învățămînt superior | Trimestrul I  2017 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| LS8. HG privind aprobarea regulamentului de organizare a programelor de postdoctorat | HG aprobată | Ministerul Educației  instituțiile de învățămînt superior | Trimestrul II  2018 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| I5. Implicarea angajatorilor în proiectarea și furnizarea programelor de studii, sprijinirea schimburilor de personal și includerea mai largă a experienței practice în curriculă | nr. de curricula revizuite cu participarea angajatorilor | Ministerul Educației  Instituțiile de învățămînt superior |  | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| I6. Consolidarea sistemului de consiliere și ghidare în carieră profesională a studenților prin înființarea de centre de consiliere și ghidare în carieră | nr. de centre create funcționale | Ministerul Educației  Instituțiile de învățămînt superior | 2017-2019 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| I7. Ordinul ministrului privind acordarea calificativelor tezelor de doctorat | Ordin aprobat | Ministerul Educației  instituțiile de învățămînt superior | Trimestrul II  2017 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| I8. Ordinul ministrului privind recomandările de redactare a tezelor de doctorat | Ordin aprobat | Ministerul Educației  instituțiile de învățămînt superior | Trimestrul II  2017 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| I9. Ordinul ministrului privind activitatea Consiliilor de dezvoltare strategică | Ordin aprobat | Ministerul Educației | Trimestrul I  2017 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
|  | **(d)** Consolidarea cooperării academice internaționale și participarea la programele de cooperare ale UE, sporind mobilitatea studenților și a cadrelor didactice |  | I10. Valorificarea oportunităților oferite de programele „Erasmus+” și „Maria Sklodowska Curie” | Numărul de participanți la programele menționate | Ministerul Educației,  instituțiile de învățămînt superior,  Academia de Științe a Moldovei,  Ministerul Tineretului şi Sportului | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| I11. Participarea instituţiilor de învăţămînt superior în Acţiunea II a Programului Erasmus + *Capacity Building* | 2 proiecte câștigate anual | Ministerul Educaţiei  Oficiul Naţional Erasmus+  Instituţiile de învăţămînt superior | 2017-2019 | Proiectul UE Erasmus + |
| I12. Creşterea numărului de mobilităţi academice a studenţilor şi cadrelor didactice prin implicarea mai activă în *Acţiunea I* a Programului UE Erasmus + | 400 mobilităţi realizate anual ;  50 parteneriate interuniversitare create anual | Ministerul Educaţiei  Oficiul Naţional Erasmus+  Instituţiile de învăţămînt superior | 2017-2019 | Proiectul UE Erasmus + |
|  | **(e)** Instituirea unui cadru național al calificărilor pentru a îmbunătăți transparența și recunoașterea calificărilor și a competențelor |  | LS9. Elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova (CNCRM) | HG privind aprobarea CNCRM | Ministerul Educației | Trimestrul I  2017 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| I13. Dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor în învățămîntul professional tehnic și superior, implicarea mediului de afaceri, a partenerilor sociali | CNC dezvoltat pe domenii sau specialități | Ministerul Educației  instituțiile de învățămînt superior | 2017-2019 | în limita mijloacelor planificate/aprobate |
| I14. Dezvoltarea Registrului Național al Calificărilor | Registru aprobat și pus în aplicare prin HG | Ministerul Educației | Trimestrul II  2019 | 0,5 mln lei |
|  | **(f)** Promovarea obiectivelor stabilite în cadrul procesului de la Copenhaga privind consolidarea cooperării europene în materie de educație și de formare profesională |  | LS10. Elaborarea Regulamentului de organizare și desfășurarea programelor de formare profesională duală | Regulament aprobat | Ministerul Educației | Trimestrul IV  2019 | Din contul mijloacelor bugetare aprobate |
| LS11. Elaborarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Examenului de calificare | Regulament aprobat | Ministerul Educației,  Camera de Comerț și Industrie,  Ministerul Culturii,  Ministerul Sănătății,  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Trimestrul II  2018 | Nu se necesită mijloace financiare |
| I15. Modernizarea infrastructurii a 10 Centre de excelență | 10 centre de excelență modernizate | Ministerul Educației,  Ministerul Culturii,  Ministerul Sănătății,  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,  Ministerul Finanțelor | Trimestrul IV  2019 | Din contul mijloacelor bugetare aprobate (programul de suport bugetar al UE) |
| I16. Instituirea în cadrul a 5 Centre de excelență a secțiilor de formare continuă | Secții funcționale în cadrul a 5 centre de excelență | Ministerul Educaţiei  Instituțiile de învățământ superior | 2017-2019 | Din contul mijloacelor bugetare aprobate |
| **124** | Părțile promovează cooperarea și schimburile în domenii de interes comun, cum ar fi diversitatea lingvistică și învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții, printr-un schimb de informații și de cele mai bune practici |  | I17. Dezvoltarea competenţelor lingvistice a absolvenţilor programelor de studii superioare. | Nr. de programe de studii superioare aprobate | Ministerul Educaţiei  Instituțiile de învățământ superior | 2017-2019 | Din contul mijloacelor bugetare aprobate |
| **125** | Părțile convin să coopereze în domeniul tineretului pentru: |  |  | | | | |
| **(a)** Întărirea cooperării și schimbărilor în domeniul politicii în materie de tineret și al educației nonformale pentru tineri și pentru animatorii socioeducativi | I18. Elaborarea standardelor minime de calitate pentru lucrătorul de tineret | - studiu privind profilul lucrătorului de tineret elaborat  - funcţia de lucrător de tineret inclusă în Clasificatorul ocu-paţiilor din Repu-blica Moldova (CORM)  - program de instruire pentru lucrătorii de tineret elaborat | Ministerul  Tineretului şi  Sportului  Ministerul  Muncii,  Protecției  Sociale  și Familiei | Trimestrul IV  2019 | Aproximativ suma:  *Alocații bugetare, total:* 200 000 lei  *Alte surse externe :* (UNFPA, UNICEF, UNDESA etc.) |
| I19. Crearea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret | - Regulamentul de funcționare a Agenției elaborat și aprobat;  - Agenție creată și funcțională | Ministerul  Tineretului şi  Sportului | Trimestrul I  2018 | Aproximativ suma:  *Alocații bugetare anuale, total:*  2 500 000 lei |
| **(b)** Facilitarea participării active a tuturor tinerilor la viața socială | I20. Elaborarea unui Program naţional de susţinere, dezvoltare și extindere a serviciilor pentru tineri | - program elaborat  - cel puțin 30 de centre de tineret beneficiare | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV  2018 | Aproximativ suma:  *Alocații bugetare, total:*  8 000 000 lei |
| **(c)** Susținerea tinerilor și mobilitatea animatorilor socio-educativi ca un mijloc menit să promoveze dialogul intercultural și acumularea de cunoștințe, aptitudini și competențe în afara sistemelor educaționale formale, inclusiv prin intermediul voluntariatului | I21. Extinderea rețelei naționale a Consiliilor raionale/ municipale ale tinerilor | -în cel puțin 30% din nr. total de UTA funcționează Consilii raionale/municipa-le ale tinerilor  asistență logistică și financiară oferită anual | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV  2019 | Aproximativ suma:  *Alocații bugetare, total:*  2 000 000 lei |
| **(d)** Promovarea cooperării între organizațiile de tineret în vederea sprijinirii societății civile | I22. Încheierea unor acorduri și/sau realizarea proiectelor comune cu statele membre UE în vederea dezvoltării sectorului de tineret și sport | - nr. de acorduri/  proiecte încheiate  nr. de acțiuni oraganizate sau la care s-a participat | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV  2019 | Aproximativ suma:  *Alocații bugetare, total:*  500 000 lei |
| **126** | Părțile promovează cooperarea în domeniul activităților sportive și fizice prin intermediul schimbului de informații și de bune practici pentru a susține un stil de viață sănătos, valorile sociale și educative ale sportului și buna guvernanță în sport în cadrul societăților din UE și din Republica Moldova |  | I23.Organizarea competițiilor internaționale de anvergură pe teritoriul Republicii Moldova. | 2 competiții  organizate anual. | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV  2017  Trimestrul IV  2018  Trimestrul IV  2019 | Aproximativ suma:  Alocații bugetare anuale, total:  1 500 000 lei |
| **CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVE** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **127** | Părțile promovează cooperarea în toate domeniile activităților de cercetare științifică civilă, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (CDT), în baza interesului reciproc și cu condiția ca drepturile de proprietate intelectuală să fie protejate în mod adecvat și eficace |  | I1. Organizarea în comun a activităților de promovare și informare a instituțiilor din sectorul de Cercetare și Dezvoltare, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuale în cadrul proiectelor comune de cercetare. | Numărul activităților de promovare și informare | Academia de Științe a Moldovei  AGEPI | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| **128** | Cooperarea în domeniul CDT vizează:  **(a)** Dialogul politic și schimbul de informații științifice și tehnologice |  | LS1. Elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de integrare în Spațiul European de Cercetare (ERA) | Strategie elaborată şi aprobată | Academia de Științe a Moldovei | 2018 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| I2. Informarea periodică a instituțiilor europene, precum şi a statelor-membre ale UE despre ultimele evoluții în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, prin participarea activă a reprezentanților oficiali şi experților naționali în comitetele strategice, grupurile de lucru instituite la nivel paneuropean | Numărul de participări | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
|  |  |  | I3. Instituirea Comitetului comun Moldova-UE cu scopul monitorizării participării RM în programul Orizont 2020 | Comitet creat | Academia de Științe a Moldovei | 2017 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
|  | **(b)** Facilitarea accesului corespunzător la programele respective ale părților |  | I4. Implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova la Programul „Orizont 2020” pentru stimularea implicării entităților naționale | Numărul activităților realizate | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
|  | **(c)** Creșterea capacității de cercetare și participarea entităților de cercetare ale Republicii Moldova la programele-cadru de cercetare ale UE |  | I5. Asigurarea funcționalității platformei instituționale pentru valorificarea statutului de țară asociată la Programul „Orizont 2020” prin intermediul instrumentelor existente, şi anume:  a) susținerea rețelei punctelor naționale, regionale şi locale de contact;  b) asigurarea participării reprezentanților oficiali ai comunității științifice şi a experților naționali la comitetele de Program „Orizont 2020”;  c) susținerea activității Oficiului Republicii Moldova pentru Știință şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST); | Platforma funcțională | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
|  |  |  | I6. Organizarea evenimentelor de informare, instruire și promovare a oportunităților oferite de Programul-cadru al Uniunii Europene cercetare și dezvoltare „Orizont 2020” | Numărul de evenimente organizate | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
|  | **(d)** Promovarea proiectelor comune de cercetare în toate domeniile CDT |  | I7. Participarea comunității științifice în proiectele pan-europene din cadrul Inițiativei Comune de Program, COFUND, ERANETS, INCONET, JRC etc. | Numărul de proiecte realizate | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
|  | **(f)** Facilitarea, în cadrul legislației aplicabile, a liberei circulații a lucrătorilor din domeniul cercetării care participă la activitățile reglementate de prezentul Acord, precum și facilitarea circulației transfrontaliere a mărfurilor destinate acestor activități |  | I8. Implementarea şi popularizarea Programului EURAXESS şi extinderea serviciilor sale în regiunile țării; | Numărul activităților de promovare | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| I9. Implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorilor şi Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor pentru obținerea recunoașterii excelenței în cercetare a instituțiilor din domeniul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova la nivel european | Numărul logourilor ”Excelență în cercetare” oferite de către CE instituțiilor naționale | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| I10. Promovarea oportunităților oferite de Programul „Marie Skladowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC) | Numărul de participări la programele respective | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
|  |  |  | I11. Implicarea diasporei științifice a Republicii Moldova în proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare din țară de origine prin susținerea mobilității circulare | Numărul de activități cu implicare diasporei | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| **129** | În desfășurarea activităților de cooperare în materie de CDT, ar trebui căutate sinergii cu activitățile finanțate de către Centrul pentru Știință și Tehnologie (STCU) și cu alte activități desfășurate în cadrul cooperării financiare între UE și Republica Moldova |  | I12. Organizarea concursurilor comune de granturi în baza Acordului de colaborare dintre Academia de Științe a Moldovei şi Centrul Științifico-Tehnologic din Ucraina | Numărul de proiecte în derulare | Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| **CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIA** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **130** | Părțile promovează cooperarea culturală, în conformitate cu principiile consacrate în Convenția din 2005 a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale. Părțile vor urmări desfășurarea unui dialog politic periodic în domenii de interes reciproc, inclusiv dezvoltarea industriilor culturale în UE și în Republica Moldova Cooperarea dintre părți promovează dialogul intercultural, inclusiv prin participarea sectorului culturii și a societății civile din UE și din Republica Moldova |  | I1. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare și instruire privind participarea și accesarea finanțării Programului Europa Creativă. | 5 sesiuni organizate anual | Ministerul Culturii,  Biroul Europa Creativă Moldova | Trimestrul IV  2017  Trimestrul IV  2018  Trimestrul IV  2019 | Alocații bugetare total:  1. suport bugetar – 66000 mii lei  2. proiecte finanțate din surse externe – 66000 mii lei |
| I2. Realizarea studiului „Potențialul industriilor creative în Republica Moldova” prin intermediul Programului Cultura și Creativitate al Parteneriatului Estic. | Studiu realizat | Ministerul Culturii | Trimestrul II  2017 | Proiect finanțat din surse externe |
| I3. Elaborarea Foii de parcurs pentru susținerea de start – up - uri în domeniul industriilor creative. | Foaie de parcurs elaborată | Ministerul Culturii | Trimestrul III  2017 | Alocații bugetare total: - |
| I4. Susținerea start – up -urilor în domeniul industriilor creative. | 2 start – up - uri susținute | Ministerul Culturii | Trimestrul II  2018 | Alocații bugetare total: 200 mii lei |
| I5. Acordarea sprijinului și facilitarea mobilității artiștilor. | 3 inițiative susținute anual | Ministerul Culturii | Trimestrul IV  2017  Trimestrul IV  2018 Trimestrul IV  2019 | Alocații bugetare total: 1 mln 200 mii lei |
| I6. Ajustarea cadrului normativ național la prevederile Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale. |  | Ministerul Culturii  Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| I7. Elaborarea Programului național privind promovarea diversității culturale  (pag. 195). |  | Ministerul Culturii  Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| **131** | **(1)** Părțile poartă un dialog periodic și cooperează pentru a promova industria audiovizualului în Europa și pentru a încuraja coproducția în domeniile cinematografiei și televiziunii | Măsura 1  Promote implementation of the 2005 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression. | L1. *Act de modificare*  Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 116 din 3 iulie 2014. | Lege intrată în vigoare | Ministerul culturii | Trimestrul IV  2017 | Alocații bugetare total: - |
|  | **(2)**Cooperarea ar putea include, printre altele, problema formării jurnaliștilor și a altor profesioniști din domeniul mass-media, precum și sprijinul oferit mass-media, în vederea consolidării independenței, a profesionalismului și a legăturilor acestora cu mass-media din UE în conformitate cu standardele europene, inclusiv cu standardele Consiliului Europei și cu Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale | Măsura 1  Promote implementation of the 2005 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression. | SL1. *Act nou*  Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Cinematografic. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Culturii,  Centrul Național al Cinematografiei | Trimestrul II  2018 | Alocații bugetare total: - |
| SL2. *Act nou*  Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a producției de film. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Culturii,  Centrul Național al Cinematografiei | Trimestrul III  2018 | Alocații bugetare total: - |
| I8. Susținerea financiară a producției de film. | 2 proiecte cinematografice susținute | Ministerul Culturii,  Centrul Național al Cinematografiei | Trimestrul II  2019 | Alocații bugetare total: 1 mln lei |
| I9. Organizarea și desfășurarea activităților de instruire a jurnaliștilor privind respectarea drepturilor omului în cadrul serviciilor audiovizuale. | Instruiri efectuate și numărul persoanelor instruite | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul IV  2017  Trimestrul II  2019 | Bugetul de Stat  (Fondul de susținere a radiodifuzorilor) |
| I10. Elaborarea și aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-media. | Concepție adoptată | Consiliul Coordonator al Audiovizualului  Ministerul Justiției | Trimestrul II,  2017 |  |
| **132** | Părțile își concentrează cooperarea în mai multe domenii: |  |  | | | | |
| **(c)** Dialogul politic privind politica culturală și cea audiovizuală | SL3. *Act normativ nou.*  Aprobarea hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind importul și exportul bunurilor culturale mobile. | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Culturii | Trimestrul I  2018 | Alocații bugetare total: - |
| I11. Elaborarea și adoptarea proiectului de Decizie normativă cu privire la aprobarea modelului ofertei serviciilor de programe retransmise pe teritoriul Republicii Moldova. | Decizie normativă adoptată | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul II  2018 |  |
| I12. Elaborarea și adoptarea proiectului de Decizie normativă cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe | Decizie normativă adoptată | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul I  2017 |  |
| I13. Elaborarea noilor metodologii de monitorizare a serviciilor mass-media audiovizuale difuzate de către radiodifuzori. | Metodologii aprobate | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul IV  2018 |  |
| I14. Implementarea proiectului Twinning – Suport pentru promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin conservarea și protejarea lui. | Studii de evaluare realizate – 4  (domeniul resurse umane, educațional, instituțional și legislativ);  Proiect implementat. | Ministerul culturii,  Agenția pentru inspectare și restaurare a monumentelor,  Agenția Națională Arheologică | Trimestrul II  2019 | Alocații bugetare total:  1. suport bugetar – 100 mii lei;  2. proiecte finanțate din surse externe – 22 mln lei. |
| I15. Formarea capacităților strategice și instituționale în domeniul managementului cultural, în crearea și promovarea serviciilor publice în domeniul culturii. | 3 sesiuni de instruiri realizate anual pentru specialiștii din domeniul biblioteconomic, case de cultură și patrimoniu imaterial. | Ministerul culturii | Trimestrul III 2017  Trimestrul III 2018  Trimestrul III 2019 | Alocații bugetare total: -  Asistență tehnică  - TAIEX- |
| **(d)** Cooperarea în cadrul forurilor internaționale, precum UNESCO și Consiliul Europei pentru a dezvolta, printre altele, diversitatea culturală și pentru a conserva și a valorifica patrimoniul cultural și istoric | L2. *Act nou*  Proiectul de lege privind protejarea monumentelor istorice. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Culturii,  Academia de Ştiinţe a Moldovei;  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,  autorităţile administraţiei publice locale | Trimestrul III  2017 | Alocații bugetare total: - |
| SL4. *Act nou*  Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului  Național al Monumentelor Istorice | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare. | Ministerul Culturii | Trimestrul II  2018 | Alocații bugetare total: -  Proiect finanțat din surse externe (Twinning). |
| SL5. *Act Nou*  Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea și Regulamentului de organizare și funcționare a  Inspectoratului de Stat al Monumentelor | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Culturii | Trimestrul II  2018 | Alocații bugetare total: -  Proiect finanțat din surse externe (Twinning). |
| SL6. Formarea și consolidarea capacităților instituționale ale Institutului Național al Monumentelor Istorice. | 2 seminare organizate  30 persoane instruite | Ministerul Culturii | Trimestrul II  2019 | Alocații bugetare total: -  Proiect finanțat din surse externe (Twinning) |
| I16. Formarea sistemului de documentare și evidență a patrimoniului cultural |  | Ministerul Culturii  Academia de Științe a Moldovei | 2017-2019 | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| **(e)** Cooperarea în domeniul mass-media | I17. Organizarea seminarelor zonale cu titularii licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, în cadrul cărora vor fi abordate problemele ce ţin de implementarea legislaţiei audiovizuale, executarea deciziilor CCA etc. | Seminare organizate | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul III  2017  Trimestrul III  2018  Trimestrul III  2019 | Bugetul de Stat  (Fondul de susținere a radiodifuzorilor) |
| I18. Dezvoltarea spațiului audiovizual autohton și alocarea mijloacelor financiare pentru producerea serviciilor de programe. | Concursuri organizate pentru radiodifuzori | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul III  2017  Trimestrul III  2018  Trimestrul III  2019 | Bugetul de Stat  (Fondul de susținere a radiodifuzorilor) |
| I19. Elaborarea Concepţiilor de reflectare a campaniei electorale. | Concepție aprobată | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul III  2018  Semestrul I  2019 |  |
| I20. Monitorizarea reflectării campaniilor electorale de către radiodifuzori. | Monitorizare efectuată | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul IV  2018  Trimestrul II  2019 |  |
| I21. Monitorizarea respectării de către radiodifuzori a asigurării accesului la informaţie pentru persoanele cu necesități speciale. | Monitorizare efectuată | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul III  2017  Trimestrul III  2019 |  |
| I22. Asigurarea protejării patrimoniului lingvistic și cultural-național de către radiodifuzorii din țară. | Monitorizare efectuată | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trimestrul I  2018 |  |
| **133** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XIV la Acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă  **De completat** | | | | | | |
|  | Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE şi de instrumentele internaţionale menţionate în anexa XIV la Acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă.  Anexa XIV la Acord:  **Directiva 2010/13/UE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor-membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale). |  | LT1. Adoptarea propunerilor de modificare şi completare a Codului audiovizualului în scopul armonizării legislaţiei la Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor-membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale). | Lege intrată în vigoare | Consiliul Coordonator al Audiovizualului  Ministerul Justiției | Trim. I, 2017 |  |
| **CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **134** | Părțile stabilesc un dialog cu privire la cooperarea cu societatea civilă, care vizează următoarele obiective:  **(a)** Consolidarea contactelor și a schimbului de informații și de experiență între toate sectoarele societății civile din UE și din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |
|  | **(b)** Asigurarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a Republicii Moldova, inclusiv a istoriei și culturii acestei țAsigurarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a Republicii Moldova, inclusiv a istoriei și culturii acestei din UE și din Republica Moldovalamentului European şi a Consiliului din 10 martie 20ile și la provocările care pot apărea în relațiile lor viitoare |  |  |  |  |  |  |
|  | **(c)** Asigurarea, în mod reciproc, a unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a UE în Republica Moldova și în deosebi în rîndul organizațiilor societății civile din Republica Moldova, fără a se pune un accent exclusiv pe valorile pe care se întemeiază UE, pe politicile sale și pe modul de funcţionare a acesteia |  |  |  |  |  |  |
| **135** | Părțile promovează dialogul și cooperarea dintre actorii din cadrul societății civile ai celor două părți ca parte integrantă a relațiilor dintre UE și Republica Moldova. Obiectivele unui astfel de dialog și ale unei astfel de cooperări sînt următoarele:  **(a)** Asigurarea implicării societății civile în relațiile UE Republica Moldova, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului acord |  | **SL.1** Modificări ale cadrului normativ, inclusiv pentru stabilirea răspunderii disciplinare a conducătorilor autorităților publice, aprobate și transmise Parlamentului | Cadru normativ aprobat | Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice centrale | Septembrie 2018 | Costuri suplimentare nu vor fi suportate  Bugetul de stat |
| **I.1** Asigurarea implementării cadrului normativ în domeniul accesului la informație, transparenței în procesul decizional. | Paginile-web ale tuturor autorităților administrației publice actualizate;  Seturile de date plasate pe portalul <date.gov.md> actualizate | Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice centrale | Iulie 2017 | Costuri suplimentare nu vor fi suportate  Bugetul de stat |
| **I.2** Elaborarea studiului privind principalele probleme și necesități în domeniul accesului la informație, transparenței în procesul decizional, inclusiv propuneri de modificare a cadrului normativ | Studiu realizat | Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice centrale | Decembrie 2017 | 1080 mii lei  Asistența partenerilor de dezvoltare |
| **I.3** Dezvoltarea mecanismului de monitorizare permanentă a respectării prevederilor normative | Mecanism instituit şi implementat | Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice centrale | Decembrie 2017 | Costuri suplimentare nu vor fi suportate  Bugetul de stat |
| **I.** | Numărul de acţiuni realizate în comun | Ministerul Tineretului şi Sportului | Decembrie 2019 | ≈ 1 000 000 lei  (alocații bugetare, proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2017-2019) |
|  | **(b)** Sporirea participării societății civile la procesul de luare a deciziilor, în deosebi prin instituirea unui dialog deschis, transparent și periodic între instituțiile publice, asociațiile reprezentative și societatea civilă |  | **I.** Crearea paginii web a reţelei naţionale a consiliilor locale ale tinerilor | Pagina web a reţelei naţionale a consiliilor locale ale tinerilor funcțională | Ministerul Tineretului şi Sportului | Decembrie 2017 | ≈ 500 000 lei  (alocații bugetare anuale, proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2017-2019) |
| I. Desfăşurarea acţiunilor de promovare a cooperării dintre Guvern şi societatea civilă | Numărul de evenimente desfăşurate;  numărul de reprezentanţi ai ONG care au participat la evenimente | Cancelaria de Stat | 2017-2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
|  | **(c)** Facilitarea procesului de consolidare a instituțiilor și a organizațiilor societății civile prin diverse mijloace, inclusiv prin sprijinirea unor acțiuni de promovare, prin crearea de rețele informale și formale, prin vizite și ateliere reciproce, în deosebi în vederea îmbunătățirii cadrului juridic referitor la societatea civilă |  | **I.** Derularea anuală a Programului de granturi dedicat dezvoltării sectorului neguvernametal de tineret | Numărul ONG-urilor de tineret care au beneficiat de suport financiar în cadrul programului | Ministerul Tineretului şi Sportului | Decembrie 2019 | ≈ 4 500 000 lei  (alocații bugetare anuale, proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2017 -2019 |
| I. Promovarea continua a bunelor practici prin organizarea evenimentelor | crearea de rețele informale și formale, ateliere de lucru reciproce, vizite, mese rotunde | Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice centrale | 2017-2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
|  | **(d)** Oferirea posibilității reprezentanților societății civile din cele două părți de a se familiariza cu procesele de consultare și dialog între partenerii civili și sociali ai celeilalte părți, în special în vederea integrării suplimentare a societății civile în procesul public de elaborare a politicii din Republica Moldova |  | **I.** Acordarea suportului metodologic şi financiar pentru crearea structurilor de co-management la nivel raional în minimum 50% din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea | Structuri de co-management create şi funcţionale la nivel raional | Ministerul Tineretului şi Sportului | Decembrie 2019 | ≈ 300 000 lei  (alocații bugetare anuale, proiectul Strategiei secto-riale de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2017-2019) |
| **I.** Organizarea evenimentelor de stimulare a participării societăţii civile la procesul decizional | Număr de evenimente organizate | Autorităţile publice centrale | 2017-2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| **136** | Va avea loc un dialog periodic între părți cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol |  |  |  |  |  |  |
| **CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **137** | Părțile convin să coopereze pentru a asigura promovarea drepturilor copilului în conformitate cu legislația și cu normele internaționale, în special Convenția Națiunilor Unite din 1989 privind drepturile copilului, ținînd cont de prioritățile identificate în contextul specific al Republicii Moldova, în special pentru categoriile vulnerabile |  | **L.1** Revizuirea cadrului normativ în domeniul adopţiei pentru a asigura celeritatea luării deciziilor, acordarea sprijinului social adoptatorilor în perioada de încredinţare a copilului, precum şi pentru a preveni şi a combate corupţia în procedura de adopţie | Lege adoptată | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Trimestrul IV, 2018 | 50 mii lei  Alte surse (asistență tehnică UNICEF) |
| **L.2** Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în scopul reglementării reprezentării legale a drepturilor şi intereselor copilului, custodiei şi responsabilităţii legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului (inclusiv în cazul copiilor ai căror părinţi/unicul părinte sînt plecaţi/este plecat peste hotare) | Lege adoptată | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Trimestrul IV, 2018 | 50 mii lei  Alte surse (asistență tehnică UNICEF) |
|  |  |  |  |
| **I.1** Organizarea activităţilor de instruire pentru judecători şi procurori în domeniul drepturilor copiilor | Numărul de activităţi desfăşurate;  Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei | 2017-2018 | Alocaţii bugetare |
| **I.2** Specializarea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, consilierilor de probaţiune, inspectorilor pentru minori, ofiţerilor de urmărire penală, personalului instituţiilor în custodia cărora se află minori şi a mediatorilor în cauzele cu implicarea copiilor martori, victime sau a celor în conflict cu legea | Nr. de judecători, procurori, poliţişti specializaţi | PG, MAI, CSM, MJ – coexecutori | Trim. IV 2018 | Nu necesită costuri |
| **I.3** - Dezvoltarea mecanismelor de colectare (potrivit indicatorilor dezagregați ai datelor), de sinteză şi analiză a datelor (specifice pentru fiecare categorie) privind copiii aflați în situație de risc, rămași temporar fără ocrotire părintească sau în conflict cu legea, în scopul prognozării ori interpretării fenomenelor delincvenței juvenile sau victimizării copiilor, precum și în scopul planificării programatice, sistemice și bugetare a acțiunilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului | 1. Mecanisme implementate  2. Date colectate și prelucrate | MJ | Trim. IV, 2017 | Suport bugetar / proiecte de finanțare  externă |
| **I.4** Realizarea campaniilor de sensibilizare, prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, precum şi pentru protecţia drepturilor copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală şi prevenirea delincvenţei juvenile | Numărul de campanii desfășurate  Numărul copiilor protejați, precum și celor care beneficiază de asistență | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | 2 100 000 lei  Surse bugetare alocate autorității |
|  |  |  |  |  |
| **138** | Această cooperare cuprinde, în special: |  |  |  |  |  |  |
|  | **(a)** Prevenirea și combaterea tuturor formelor de exploatare (inclusiv munca prestată de copii), a abuzurilor, a neglijenței și a violenței împotriva copiilor, inclusiv prin dezvoltarea și consolidarea cadrului juridic și instituțional necesar, precum și prin intermediul unor campanii de sensibilizare a opiniei publice în acest domeniu |  | **I1.** Evaluarea respectării drepturilor copiilor şi implementarea prevederilor legale cu privire la protecţia copiilor în mass-media prin intermediul monitorizărilor tematice și sesizărilor. | Monitorizare efectuată | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trim. IV, 2017 |  |
| **I.2** Consolidarea capacităţilor Consiliului Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în acordarea serviciilor juridice calitative copiilor victime/martori şi copiilor în contact cu legea | Numărul de activităţi desfăşurate;  Numărul de persoane instruite | CNAJGS;  Institutul Naţional al Justiţiei | 2017-2018 | Alocaţii bugetare |
| **I.3** Asigurarea instruirii procurorilor și judecătorilor în urmărirea și examinarea cauzelor de violenţă și abuz asupra copiilor | Numărul de activităţi desfăşurate;  Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei;  Procuratura Generală;  Consiliul Superior al Magistraturii | 2017-2018 | Alocaţii bugetare |
| **I.4.** Crearea programelor educaționale alternative pentru ocuparea timpului copiilor și tinerilor angajați în procesul educativ, precum și al celor din afara sistemului educativ, în scopul prevenirii delincvenței juvenile și a recidivei în rîndul copiilor | 1. Programe educaționale alternative create;  2. Numărul copiilor implicați. | MJ | Trim. IV, 2017 | Suport bugetar / proiecte de finanțare  Externă |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(b)** Îmbunătățirea sistemului de identificare și de asistență oferită copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv participarea sporită a copiilor la procesele de luare a deciziilor și punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente menite să soluționeze plîngerile individuale formulate de copii |  | *L1. – act de modificare*  **Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative**  (îmbunătățirea procedurilor de cercetare şi de soluţionare a cauzelor copiilor aflaţi în conflict cu legea sub vîrsta răspunderii penale, inclusiv privind aplicarea unor măsuri cu caracter educaţional, conform standardelor europene şi internaţionale privind protecţia copilului) | Act normativ adoptat de Parlament | MAI  ME  MMPSF  MJ  PG  Oficiul Avocatului Poporului | Decembrie 2017 | Suport bugetar |
| **I.5** - Crearea programelor educaționale alternative pentru ocuparea timpului copiilor și tinerilor angajați în procesul educativ, precum și al celor din afara sistemului educativ, în scopul prevenirii delincvenței juvenile și a recidivei în rîndul copiilor | 1. Programe educaționale alternative create;  2. Numărul copiilor implicați. | MJ | Trim. IV, 2017 | Suport bugetar / proiecte de finanțare  Externă |
| **I.6** Crearea Consiliului copiilor pentru asigurarea participării active a copiilor la procesul decizional | Consiliul instituit şi funcţional | Oficiul Avocatului Poporului |  | Aproximativ suma  80 mii lei  Program cooperare UNICEF |
| **I.7** Organizarea Forumului copiilor pentru consultarea opiniei asupra problemelor cu care se confruntă (aproximativ 35 participanți) | Forum desfăşurat | Oficiul Avocatului Poporului | Semestrul II  2017 | Aproximativ suma  80 mii lei  Program cooperare UNICEF |
|  | **(c)** Schimbul de informații și de cele mai bune practici cu privire la reducerea sărăciei în rîndul copiilor, inclusiv cu privire la măsuri care să se axeze pe politici sociale privind bunăstarea copiilor, precum și măsuri menite să promoveze și să faciliteze accesul copiilor la educaţie |  |  |  |  |  |  |
|  | **(d)** Punerea în aplicare a unor măsuri vizînd promovarea drepturilor copilului în cadrul familiei și al instituțiilor, precum și consolidarea capacității părinților și a personalului de îngrijire pentru a asigura dezvoltarea copilului |  | **SL.1** Elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-1,5 (3) ani ” | Hotărîrea Guvernului aprobată | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Trimestrul IV, 2017 | 50 mii lei  Alte surse (asistență tehnică UNICEF) |
| **SL.2** Modificarea şi completarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de asistenţă parentală profesionistă în scopul plasamentului: copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi | Hotărîrea Guvernului aprobată | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Trimestrul II, 2018 | 50 mii lei  Alte surse (asistență tehnică UNICEF) |
|  | **(e)** Aderarea la documentele internaționale relevante, ratificarea și punerea în aplicare a acestora, inclusiv a celor elaborate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Consiliului Europei și al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat, cu scopul de a promova și de a proteja drepturile copiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde în acest domeniu |  | **L.8** Elaborarea cadrului legal privind pentru implementarea Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii | Lege adoptată | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Trimestrul IV, 2018 | 600 mii lei  Alte surse (asistență tehnică UNICEF) |
| **139** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol |  |  |  |  |  |  |