|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. articol-ului**  **din**  **Acord** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere/** | **Prevederile Agendei de Asociere** | **Măsurile de implementare** | **Indicator de performanţă** | **Instituţiile responsabile** | **Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA** | **Costuri estimative**  **Sursa de acoperire a cheltuielilor** |
| **TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ** | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 20. DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA LA NIVEL TRANSFRONTALIER ȘI REGIONAL** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **107** | **(1)** Părțile promovează înțelegerea reciprocă și cooperarea bilaterală în domeniul politicii regionale, inclusiv metodele de formulare și de punere în aplicare a politicilor regionale, guvernanța și parteneriatul pe mai multe niveluri, cu un accent deosebit pe dezvoltarea zonelor defavorizate și pe cooperarea teritorială, avînd ca obiectiv stabilirea canalelor de comunicare și îmbunătățirea schimburilor de informații și de experiență între autoritățile naționale, regionale și locale, actorii socioeconomici și societatea civilă |  | **L1.. – Act nou**  Elaborarea proiectului de Lege privind dezvoltarea regională. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,  Ministerul Economiei,  Cancelaria de Stat,  Ministerul Mediului,  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor,  Agenția Turismului,  Ministerul Educației,  Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul II 2017 | Suma estimativă 100 mii lei.  Alocații bugetare – 50 mii lei,  inclusiv: - proiecte finanțate din surse externe – 50 mii lei. |
| ***SL1.***  *Notă: Actele subordonate legii (regulamentele) vor fi elaborate ulterior, după întocmirea proiectului de Lege privind dezvoltarea regională* | Hotărîri de Guvern intrate în vigoare. |  | Trimestrul IV 2019 |  |
| **I1..** Suport în dezvoltarea portofoliului de proiecte. | 12 proiecte în domeniul AAC cu studii de fezabilitate elaborate; 12 proiecte în domeniul DRL cu studii de fezabilitate elaborate; 12 proiecte în domeniul EE cu studii de fezabilitate elaborate; 3 proiecte în domeniul MDS cu studii de fezabilitate elaborate.  Lista consolidată a portofoliului de proiecte regionale elaborată. | MDRC  MEc  MM  MTID | Trimestrul II 2017 | Suma estimativă 200 milioane lei.  Proiecte finanțate din surse externe – 200 milioane lei. |
| **I.2.** Implementarea portofoliului de proiecte prioritare de dezvoltare regională aprobate în DUP în domeniile MDS, EE, DRL, AAC. | Raport privind implementarea portofoliului de proiecte aprobat în cadrul CNCDR. | MDRC  MEc  MM  MTID | Trimestrul IV 2019 | Suma estimativă 1.6 miliarde lei.  Alocații bugetare 1 miliard lei,  inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe – 600 milioane lei. |
| **I.3.** Participarea la elaborarea și aprobarea unui Plan de acțiuni privind regionalizarea serviciilor de AAS în baza criteriilor CIC. | Un Plan de Acțiuni elaborat și aprobat în cadrul CNCDR | MM  MDRC | Trimestrul I 2017 | Suma estimativă 200 mii lei. Alocații bugetare – 100 mii lei,  inclusiv: proiecte finanțate din surse externe – 100 mii lei. |
| **I.4.** Participarea la elaborarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice în domeniul MDS și AAS.  *(Notă: Propunem preluarea acestor măsuri de către Ministerul Mediuluiîn competența căruia sunt domeniile MDS și AAS; și fiind instituția principală care va dezvolta principiile respective.)* | 4 ședințe regionale de sensibilizare desfășurate | MM  MDRC CS | Trimestrul IV 2017 | Suma estimativă 100 mii lei. Alocații bugetare – 50 mii lei,  inclusiv: proiecte finanțate din surse externe – 50 mii lei. |
|  | **(2)** În special, părţile cooperează în vederea alinierii practicii Republicii Moldova la următoarele principii:  **(a)** Descentralizarea procesului de luare a deciziilor de la nivelul central la nivelul comunităților regionale |  | **5** Conceptualizarea rețelei de centre urbaneși a politicii naționale urbane:  Elaborarea și aprobarea analizei ex-ante privind identificarea centrelor urbane de dezvoltare. | 1 analiză ex-ante aprobată. | MDRC | Trimestrul II 2018 | Suma estimativă 120 mii lei Alocații bugetare – 84 mii lei,  Alte surse (asistență tehnică) – TAIEX 36 mii lei. |
| **I6..** Pregătirea Programelor Regionale Sectoriale pentru susținerea potențialului dezvoltării economice competitive în regiuni. | 4 PRS aprobate în cadrul CRD | MDRC MEc  Ministerul Educației  Ministerul Muncii | Trimestrul I 2018 | Suma estimativă 400 mii lei. Alocații bugetare – 100 mii lei, inclusiv: proiecte finanțate din surse externe – 300 mii lei. |
|  |  |  |  |  |
| **I8.** Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor turistice în regiunile de dezvoltare: Elaborarea Programelor Regionale Sectoriale de dezvoltare a turismului în regiunile de dezvoltare. | 4 PRS aprobate în cadrul CRD | MDRC Ag. Turismului | Trimestrul IV 2017 | Suma estimativă 300 mii lei Alocații bugetare – 300 mii lei. |
|  |  |  |  |  |
|  | **(b)** Consolidarea parteneriatului dintre toate părțile implicate în dezvoltarea regională |  |  |  |  |  |  |
|  | **(c)** Cofinanțarea prin intermediul contribuției financiare a părților implicate în implementarea programelor și a proiectelor de dezvoltare regională |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **I10.** Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților actorilor la nivel local și regional. | 1 raport privind evaluarea necesităților de instruire elaborat. | MDRC | Trimestrul II 2017 | Suma estimativă 100 mii lei.  Alocații bugetare – 50 mii lei, inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe -50 mii lei. |
|  |  |  | **I11.** Elaborarea programului de Instruiri. | 1 Program de dezvoltare a capacităților elaborat anual. | MDRC  Cancelaria de Stat  Academia de Administrare Publică | Trimestrul IV 2019 | Suma estimativă 150 mii lei. Alocații bugetare - 50 mii lei, inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe -100 mii lei. |
|  |  |  | **I12.** Consolidarea capacităților instituționale ale colaboratorilor MDRC responsabili de politica regională, ADR și beneficiarilor locali.  Suport direct pentru dezvoltarea capacităților operaționale ale ADR UTA Găgăuzia nou formate. | 1 agenție de dezvoltare regională funcțională | MDRC  MEc  CS  MM  MTID  Ministerul Educației  Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul IV 2017 | Suma estimativă 1 milion lei.  Suma alocată în 2016 – 500 mii lei. |
|  |  |  | **I13** | 1 mecanism de colaborare stabilit. | MDRC CS Mec MM MTID Ag. Turismului MAIA | Trimestrul IV 2017 | Suma estimativă 100 mii lei. Alocații bugetare - 50 mii lei, inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe -50 mii lei. |
|  |  |  | **I14.** Îmbunătățirea mecanismului de coordonare a activităților legate de implementarea proiectelor de dezvoltare regională în cadrul CNCDR  (Mecanism de prioritizare a proiectelor). | 1 mecanism  elaborat. | MDRC | Trimestrul IV 2017 |  |
| **108** | **(** |  |  |  |  |  |  |
|  | **(2)** Părțile cooperează în vederea consolidării capacităților instituționale și operaționale ale instituțiilor naționale și regionale în domeniul dezvoltării regionale și amenajării teritoriului, printre altele prin:  **(a)** Îmbunătățirea mecanismului privind interacțiunea verticală și orizontală a administrației publice centrale și locale în procesul de elaborare și punere în aplicare a politicilor regionale |  | **L2. Act nou**  Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la elaborarea Conceptului Planului (Schemei) de amenajare a teritoriului național. | Lege intrată în vigoare | MDRC | Trimestrul II 2017 | Suma estimativă 1.9 milioane lei. Proiect finanțat din surse externe (Agenția Cehă pentru Dezvoltare) - 1.9 milioane lei. |
| **L3. Act nou**  Proiectul de Lege privind cu privire la Planul (Schema) de amenajare a teritoriului național. | Plan elaborat.  Lege intrată în vigoare. | MDRC | Trimestrul II 2018 | Suma estimativă 6,0 milioane lei. Alocații bugetare (BS)- 6,0 milioane lei. |
| **SL2. Act nou**  Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la elaborarea a 3 planuri (scheme) regionale de amenajare a teritoriului. | 3 Planuri (scheme) elaborate.  Hotărîre de Guvern intrată în vigoare. | MDRC | Trimestrul IV 2018 | Suma estimativă 4.5 milioane lei. Alocații bugetare (BS) –4.5 milioane lei. |
|  | **(b)** |  |  |  |  |  |  |
| **109** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma estimativă  Alocații bugetare,  inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe. |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma estimativă  Alocații bugetare,  inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **110** | **(1)** Părțile intensifică și asigură o mai bună coordonare și cooperare între țările și regiunile vizate de Strategia UE pentru regiunea Dunării, care să se concentreze, printre altele, pe îmbunătățirea conexiunilor de transport și distribuție a energiei, pe mediu, pe dezvoltarea economică și socială și pe securitate, ceea ce va contribui la un transport rutier și feroviar mai rapid, la furnizarea unei energii la prețuri mai mici și din surse de aprovizionare mai sigure, la îmbunătățirea condițiilor de mediu, cu ape mai curate, la protejarea biodiversității și la prevenirea mai eficientă a inundațiilor transfrontaliere |  | **I18.** Promovarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în Republica Moldova (SUERD) prin asigurarea activității Coordonatorului Național (viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor). | Evenimente destinate coordonatori-lor naționali și coordonatori-lor pe prioritățile SUERD organizate.  Ședințe ale grupului interministeri-al de coordonare a SUERD organizate. | MDRC,  instituțiile reprezentate în grupul interministerialde coordonare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în Republica Moldova | Trimestrul IV 2019 | Suma estimativă  Alocații bugetare,  inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe. |
| **I19.** | Inițiative pe priorități SUERD promovate.  Ședințe comune organizate. |  | Trimestrul IV 2019 | Suma estimativă  Alocații bugetare,  inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe. |
| **I20.** promovarea Programului Transnațional „Dunărea 2014-2020”. | Ședințe de lucru privind procesul de monitorizare din cadrul Programului transnațional pentru regiunea Dunării organizate. |  | Trimestrul IV 2019 | Suma estimativă  Alocații bugetare,  inclusiv:  proiecte finanțate din surse externe. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **111** |  |  |  |  |  |  |  |
| **112** |  |  |  |  |  |  |  |
| **CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂ** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **113** |  |  |  | Nr. de acte normative aprobate | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2019 | Aproximativ suma  0,0 |
| **114** | Cooperarea vizează, în special, următoarele sectoare:  **(a)** consolidarea sistemului de sănătate publică al Republicii Moldova, în special prin punerea în aplicare a reformelor în acest sector, prin asigurarea unei asistențe medicale primare de înaltă calitate și prin îmbunătățirea guvernanței în materie de sănătate și a finanțării asistenței medicale |  | I 1.Asigurareafuncționalității a 10 centre de performanță regionale a serviciilor de laborator | 10 centre de performanță regională a serviciilor de laborator funcționale | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2018 | Aproximativ suma  95652,7 |
|  | **(b)** Supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile, cum ar fi HIV/SIDA, hepatita virală și tuberculoza, precum și sporirea capacității de pregătire pentru amenințări și urgențe la adresa sănătății publice |  | I 1. Implementarea Programului naţional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020 | Asigurarea diagnosticului tuberculozei prin susținerea constantă și extinderea metodelor contemporane de diagnostic;  Depistarea activă a tuberculozei în grupurile cu risc și vigilență sporită pentru tuberculoză | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2019 | Aproximativ suma  Alocații bugetare, total 3 128,6 |
| Implementarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 | Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiţi cu servicii de prevenire în cadrul programelor de reducere a riscurilor;  Numărul consumatorilor de droguri injectabile noi înrolaţi în tratament de substituţie | Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV 2019 | Aproximativ suma  Alocații bugetare, total 1046,000 |
|  | **(c)** Prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, în principal printr-un schimb de informații și de bune practici, prin promovarea unui stil de viață sănătos, prin abordarea principalilor factori care influențează starea de sănătate, cum ar fi alimentația și dependența de droguri, alcool şi tabac |  | I 1. Implementarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile | Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni elaborat | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2019 | Aproximativ suma  0,0 |
|  | **(d)** Calitatea și siguranța substanțelor de origine umană |  | I 1.Sporirea calităţii şi siguranţei substanţelor de origine umană (ţesuturi, organe) prin ajustarea standardelor şi protocoalelor naţionale la cele europene. | Numărul de standarde și protocoale ajustate | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2019 | Aproximativ suma  0,0 |
|  | **(f)** Punerea în aplicare deplină și promptă a acordurilor internaționale în materie de sănătate, în special a Regulamentelor sanitare internaționale și a Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului din 2003 |  | I.1 Implementarea Regulamentului sanitar privind ingredientele din produsele din tutun | Raport de monitorizare elaborat | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2019 | Aproximativ suma  0,0 |
| **115** | Cooperarea permite:  **(a)** Integrarea progresivă a Republicii Moldova în rețelele UE din domeniul sănătății |  | I 1. Participarea la Reuniunea „Meeting of the HIV/AIDS Think Tank” | Nr. de evenimente la care Republica Moldova a luat parte | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2018 | Aproximativ suma  0,0 |
| I 2. Participarea în organele de lucru şi structurile de monitorizare ale Consiliului Europei, precum şi în structurile subordonate, instituite în baza Rezoluţiei CM(2011)131 | Nr. de evenimente la care Republica Moldova a luat parte | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2017 | Aproximativ suma  0,0 |
|  | **(b)** Îmbunătățirea progresivă a interacțiunii dintre Republica Moldova și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor |  | I 1. Colabararea la nivel tehnic cu monitorizarea ulterioară a serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice | Nr. de evenimente la care Republica Moldova a luat parte | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2018 | Aproximativ suma  0,0 |
| **116** | Republica Moldova realizează apropierea legislației naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XIII la prezentul Acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă  **De completat** | | | | | | |
| **CAPITOLUL 28. PARTICIPAREA LA AGENȚIILE ȘI PROGRAMELE UNIUNII** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **140** | Se permite participarea Republicii Moldova la toate agențiile Uniunii deschise participării acestei țări în conformitate cu dispozițiile relevante de instituire a acestor agenții. Republica Moldova încheie acorduri separate cu UE care permit participarea sa la fiecare agenție, stabilind inclusiv suma contribuției financiare necesare | | | | | | |
| **141** | Se permite participarea Republicii Moldova la toate programele actuale şi viitoare ale Uniunii deschise participării acestei ţări în conformitate cu dispoziţiile relevante de instituire a acestor programe. Participarea Republicii Moldova la programele Uniunii se efectuează în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Protocolul I la prezentul acord privind Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu privire la principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii |  | I 1. Facilitarea participării Republicii Moldova la proiectele în cadrul Programului Comisiei Europene „Health for Growth” 2014-2020 | Nr. de proiecte implementate | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2019 | Aproximativ suma  Alocațiibugetare:  cotizație anuală în sumă de 23 662 Euro |
| **142** |  |  |  |  |  |  |  |