**Planul de acţiuni**

**privind implementarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiective specifice** | **Acţiuni** | **Termene****de****realizare** | **Indicatori de progres** | **Instituţiile responsabile** | **Costurile aferente implementării** **(surse externe), mii lei****pentru anii:**  | **Bugetul total,** **mii lei** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Obiectiv general 1. Crearea unei structuri cu atribuţii duale moderne în conformitate cu cele mai bune practici europene şi internaţionale în măsură să răspundă pro-activ la nevoile de securitate ale cetăţenilor şi societăţii.**  |
| **1.1.** **Analiza cadrului legislativ-normativ cu incidenţă asupra activităţii carabinierilor pentru identificarea propunerilor de modificări şi completări ale acestuia.** | 1.1.1. Realizarea unui studiu al actelor legislative şi normative cu identificarea propunerilor de modificări şi completări | Trimestrul I, 2017 | studiu efectuat, cadru legislativ-normativ identificat | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU) | nu necesită cheltuieli |
| 1.1.2. Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative | Trimestrul I 2017 | grup de lucru instituit, număr de proiecte de acte legislative şi normative elaborate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGAMEP, DGJ, IGP) | nu necesită cheltuieli |
| 1.1.3. Identificarea cadrului legislativ-normativ conex activității Carabinierilor, care urmează a fi modificat | Trimestrul I 2017 | analiza efectuată și propuneri înaintate. | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) | nu necesită cheltuieli |
| **1.2.** **Delimitarea competenţelor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice între Inspectoratul General al Poliţiei şi Departamentul Trupelor de Carabinieri.** | 1.2.1. Elaborarea proiectului Legii cu privire la Carabinieri și a actelor normative conexe | Semestrul I 2017 | proiect de lege elaborat;proiecte de acte normative conexe elaborate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) | nu necesită cheltuieli |
| 1.2.2. Modificarea regulamentelor interne de activitate | Semestrul II 2017 | regulamente modificate şi aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU) | nu necesită cheltuieli |
| 1.2.3. Elaborarea procedurilor standard operaţionale | Semestrul II 2017 | proceduri elaborate şi aprobate  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) | nu necesită cheltuieli |
| **1.3. Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de finanţare CRIS: ENI/2015/038-144 „suport pentru dezvoltarea Poliţiei” şi anexei nr.1 *Realizarea******indicatorilor pentru debursare* *(Matricea de politici)*, în limita surselor financiare alocate Carabinierilor.** | 1.3.1. Elaborarea amendamentului la Acordul de finanţare denumită *Realizarea indicatorilor pentru debursare* *(Matricea de politici)* | Semestrul I 2017 | Amendament elaborat și prezentat pentru semnare | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRIIE, DGAMEP, DGJ, IGP);Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | nu necesită cheltuieli |
| **Obiectiv general 2. Profesionalizarea personalului, orientarea la resurse către pregătirea poliţienească a efectivelor, astfel încît să se asigure noua abordare a misiunilor şi schimbarea de atitudine în relaţia cu populaţia.** |
| **2.1. Profesionalizarea efectivului de militari în termen ai Trupelor de Carabinieri în vederea întăririi capabilităţilor de asigurare a protecţiei cetăţeanului, ordinii şi securităţii publice.** | 2.1.1. Înlocuirea progresivă a militarilor în termen cu personal profesionalizat (2017 – 10%; 2018 – 20%; 2019 – 30%; 2020 – 40%). | 2017-2020 | Carabinierii bine instruiţi, profesionalizaţi; sistem de management al resurselor umane şi comunicare cu comunitatea îmbunătăţit; | Ministerul Afacerilor Interne (DTC) | în limita bugetului alocat |
| 2.1.2. Elaborarea curriculei de pregătire iniţială a carabinierilor profesionalizaţi. | semestrul II 2017 | curriculă elaborată şi aprobată | Ministerul Afacerilor Interne (Academia „Ştefan cel Mare”, DTC, DGRU) | nu necesită cheltuieli |
| **2.2. Sistem transparent de selectare şi promovare a personalului, bazat pe criterii clare de recrutare, selectare, evaluare şi promovare a personalului.** | 2.2.1. Dezvoltarea procedurilor de selectare şi recrutare a personalului în cadrul Trupelor de Carabinieri. | semestrul II, 2017 | proceduri de recrutare (selectare) transparente, bine dezvoltate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRU) | nu necesită cheltuieli |
| 2.2.2. Elaborarea ghidului carierei Carabinierului. | semestrul II, 2017 | ghid aprobat | Ministerul Afacerilor Interne (DTC)DGRU, Academia „Ştefan cel Mare” | nu necesită cheltuieli |
| 2.2.3. Respectarea principiului egalităţii de gen în procesul de angajare şi promovare în DTC. | 2017-2020 | numărul de femei angajate, inclusiv în posturile de conducere în dinamică pozitivă  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC) | nu necesită cheltuieli |
| **2.3. Dezvoltarea procesului de pregătire iniţială şi continuă a carabinierilor.** | 2.3.1. Ajustarea curriculei şi dezvoltarea sistemului privind pregătirea iniţială a carabinierilor, punând accentul pe pregătirea practică. | semestrul II, 2017 | curricula ajustată;sistem de pregătire iniţială dezvoltat conform standardelor europene | Ministerul Afacerilor Interne (Academia „Ştefan cel Mare”, DTC, DGRU) | nu necesită cheltuieli |
| 2.3.2. Elaborarea curriculei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreţi, orientaţi în vederea îmbunătăţirii abilităţilor practice şi de aplicare a legii. | semestrul II, 2017 | raport de evaluare a pregătirii profesionale elaborat; proces de pregătire continuă îmbunătăţit | Ministerul Afacerilor Interne (Academia„Ştefan cel Mare”,DTC) | nu necesită cheltuieli |
| 2.3.3. Crearea condiţiilor adecvate pentru instruirea continuă a efectivului unităţilor specializate în menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice. | 2017-2020 | Condiții pentru instruirea continuă dezvoltate, în conformitate cu standardele europene | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, Academia „Ştefan cel Mare”) | în limita bugetului aprobat |
| 2.3.4. Realizarea unui sistem unitar de formare profesională iniţială şi continuă a personalului, în conformitate cu standardele europene | 2017-2020 | sistem unitar de pregătire profesională iniţială și continuă creat, conform standardelor europene | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRU, Academia „Ştefan cel Mare”) | în limita bugetului aprobat |
| 2.3.5. Elaborarea concepţiei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreţi, orientaţi în vederea îmbunătăţirii abilităţilor practice şi de aplicare conformă a legii | semestrul II, 2017 | concepţie elaborată şi aprobată | Ministerul Afacerilor Interne(DTC, DGRU, Academia „Ştefan cel Mare”) | nu necesită cheltuieli |
| 2.3.6. Crearea condiţiilor privind instruirea personalului Trupelor de Carabinieri cu mijloace şi metode poliţieneşti în conformitate cu standardele UE | 2017-2019 | curriculă modificată şi spaţii de pregătire identificate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, Academia „Ştefan cel Mare”, DGRU) | în limita bugetului aprobat |
| **2.4. Promovarea** **principiilor de transparenţă în procesul managementului decizional.** | 2.4.1. Dezvoltarea mecanismului de interacţiune şi dialog cu societatea civilă. | 2017-2020 | mecanism de interacțiune și dialog dezvoltat; procesul de transparenţă în activitate asigurat | Ministerul Afacerilor Interne (DTC) | nu necesită cheltuieli |
| 2.4.2. Îmbunătăţirea procesului de comunicare cu mass-media şi societatea civilă. | 2017-2020 | Număr de proiecte de asistenţă externă implementate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRIIE) | nu necesită cheltuieli |
| **Obiectiv general 3. Consolidarea capacităţilor Carabinierilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, prevenire şi combatere a criminalităţii, de protecţie a cetăţeanului şi statului cu mijloace şi metode moderne.** |
| **3.1. Consolidarea managementului operaţional prin stabilirea clară a domeniului, în vederea creării unui sistem complex, interoperabil pentru asigurarea suportului decizional, bazat pe un sistem informaţional integrat al managementului operaţional.** | 3.1.1. Crearea structurilor de management operaţional în cadrul TC, capabile să asigure coordonarea integrată a forţelor şi mijloacelor | 2018-2020 | Centre operaționale de coordonare mobile și fixe create şi operaţionalizate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SDOI, STI) | **463,00** | **463,00** | **463,00** | **463,00** | **1852,00** |
| 3.1.2. Ridicarea capacităţii funcţionale şi de analiză de risc şi informaţii a unităţilor de management operaţional. | semestrul I, 2018  | state de organizare modificate;efectiv selectat pe principii profesionale;unităţi de analiză create și operaţionalizate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SDOI) | nu necesită cheltuieli |
| 3.1.3. Asigurarea eficientă a cooperării interne a forţelor şi mijloacelor şi interoperabilităţii cu celelalte instituţii abilitate cu competenţe în domeniul ordinii şi securităţii publice. | 2017-2020 | Planuri de cooperare aprobate și puse în aplicare, interoperabilitatea și schimbul eficient de informaţii asigurate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, IGP, DPF, BMA SDOI) |
| **3.2. Consolidarea capacităţilor de intervenţie prin dotarea cu echipament şi tehnică specială a subdiviziunilor carabinierilor responsabile de menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, precum şi executarea altor misiuni stabilite prin lege.** | 3.2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii şi capacităţilor logistice ale carabinierilor în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege. | 2017-2020 | unități cu infrastructură, echipament și dotare logistică îmbunătățite | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGEF, DAPD),Ministerul Finanțelor | **17365,00** | **12010,00** | **12010,00** | **12010,00** | **53395,00** |
| 3.2.2. Modernizarea sistemului de comunicaţii prin implementarea tehnologiilor compatibile cu structurile MAI. | 2017-2020 | tehnologii implementate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, STI) |
| 3.2.3. Dezvoltarea sistemului IT privind folosirea bazelor de date, stocarea şi analiza informaţiilor operative, conform competenţei. | 2017-2020 | sistem IT dezvoltat, conexiunea cu bazele de date efectuate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, STI)  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Dezvoltarea funcţionalităţii structurilor de Carabinieri conform standardelor europene şi internaţionale. | 2017-2020 | autovehicule, mijloace speciale active, pasive şi auxiliare achiziţionate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGEF, DAPD),Ministerul Finanțelor |
| 3.2.6. Modernizarea capacităţilor carabinierilor de participare la misiunile internaţionale şi ale UE. | 2017-2020 | carabinieri instruiţi şi dotaţi conform standardelor internaţionale | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGEF, Academia ,,Ștefan cel Mare”) |
| 3.2.7. Elaborarea mecanismului intern privind participarea la misiunile internaţionale şi ale UE. | semestrul 1I, 2017 | mecanism elaborat; act normativ aprobat | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ) | nu necesită cheltuieli |
| **TOTAL PE OBIECTIV** |  |  |  |  | **17828,00** | **12473,00** | **12473,00** | **12473,00** | **55247,00** |
| **Obiectiv general 4. Intoleranța față de incidentele de integritate, discriminare și rele tratamente în activitatea Carabinierilor**  |
| **4.1. Promovarea și implementarea integrității instituționale.** | 4.1.1. Instituirea sistemului de management al riscurilor. | Semestrul II, 2017 | sistem instituit | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) | nu necesită cheltuieli |
| 4.1.2. Asigurarea climatului de integritate instituţională prin aplicarea politicilor anticorupţie naţionale şi sectoriale. | 2017-2020 | climat instituţional integru | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) | în limita bugetului aprobat |
| 4.1.3. Informarea carabinierilor despre cerinţele specifice de integritate instituţională. | 2017-2020 | număr de carabinieri informaţi | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) |  nu necesită cheltuieli |
| 4.1.4. Elaborarea planului de integritate. | semestrul II 2017 | plan elaborat şi aprobat | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) | nu necesită cheltuieli |
| 4.1.5. Dezvoltarea cooperării cu structurile specializate în prevenirea şi combaterea corupţiei din cadrul MAI | 2017-2020 | cooperarea cu structurile specializate dezvoltată; număr de instruiri și întruniri comune realizate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) | în limita bugetului aprobat  |
| **4.2. Respectarea drepturilor omului.** | 4.2.1. Desfăşurarea campaniilor şi instruirilor | **2017-2020** | număr de instruiri şi campanii desfăşurate | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) | în limita bugetului aprobat |
| 4.2.2. Dezvoltarea sistemului de evidenţă şi examinare a plângerilor îndreptate împotriva personalului DTC, privind actele de discriminare şi rele tratamente sau alte abateri disciplinare. | 2017-2020 | sistem dezvoltat;număr de plângeri diminuat | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) | în limita bugetului aprobat |