Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.

din…2017

**Planul de acţiuni pentru anii 2017-2018 privind integrarea străinilor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiuni** | **Sub acțiuni** | **Termen de realizare** | **Instituții responsabile/Parteneri** | **Costuri estimate și sursa de finanțare** | **Indicatori de progres** |
| **Obiectivul 1. Măsuri de consolidare a cadrului normativ în domeniul integrării străinilor** |
| 1.1 Modificarea cadrului normativ | 1.1.1. Elaborarea Proiectul legii pentru revizuirea cadrului legal în domeniul integrării străinilor | Trimestrul IV,2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | În limita bugetului aprobat  | Lege intrată în vigoare |
|  | 1.1.2 Revizuirea metodologiei de organizare a sesiunilor de acomodare socioculturală | Trimestrul II 2018 | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Metodologia nouă aprobată.  |
|  | 1.1.3. Revizuirea Metodologiei cursului de studiere a limbii de stat pentru străini  | Trimestru II 2018 | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Metodologia nouă aprobată |
| 1.2 Evaluarea implementării poticilor naționale în domeniul integrării străinilor | 1.2.1. Elaborarea rapoartelor anuale de evaluare în vederea identificării necesităților și trasării politicilor pentru anii 2019-2020 | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | 2 rapoarte elaborate – necesităţi identificate şi priorităţi stabilite |
| **Obiectivul 2. Măsuri de informare a străinilor și fortificarea capacităților instituționale ale autorităților publice centrale și locale în comunicare cu străinii**  |
| 2.1. Mediatizarea drepturilor / obligațiilor străinilor și consolidarea capacităților instituționale ale autorităților în interacționarea cu străinii | 2.1.1. Organizarea campaniilor de informare în cadrul autorităților publice centrale și locale, în rîndul străinilor și societății gazdă, inclusiv cu implicarea mass media. Elaborarea spoturilor video. | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăAutorităţile Publice LocaleMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR MoldovaDonatori externi | În limita bugetului aprobat și din surse externe. | Număr de campanii organizate și spoturi video elaborate.   |
| 2.1.2 Elaborarea și distribuirea materialului informativ  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneDonatori externi | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul materialului informativ elaborat şi tipărit |
| 2.1.2 Consolidarea capacităților autorităților pe aspecte de comunicare cu străinii prin instruirea personalului care nemijlocit are atribuţii ce implică comunicarea cu străinii | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăAPLMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR Moldova | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul persoane instruite  |
| 2.1.3 Asigurarea instruirii continue în materia drepturilor omului, drepturile imigranților/refugiaților, legislația națională/internațională, precum și jurisprudența CEDO. |  | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăAutorităţile Publice LocaleODHIR/OSCEMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR MoldovaONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul persoanelor instruite |
| 2.1.4 Organizarea evenimentelor de sensibilizare (Ziua Internațională a Migranților, Ziua Mondială a Refugiaților) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneBiroul Relaţii InteretniceMinisterul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneAutorităţile Publice LocaleMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR Moldova | În limita bugetului aprobat și din surse externe | 2 evenimente organizate  |
| 2.1.5 Promovarea modelului de integrare al străinilor în Republica Moldova (bune practici, experiențe împărtășite altor state etc.) în cadrul evenimentelor locale/regionale/ internaţionale, vizitelor de studiu  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul evenimentelor şi numărul statelor familiarizate |
| **Obiectivul 3. Asigurarea funcționalității centrelor de integrare pentru străini**  |
| 3.1. Operaționalizarea centrelor de integrare pentru străini ca puncte de informare pentru străini | 3.1.1 Asigurarea funcţionalităţii centrelor de integrare pentru străini (Nord, Centru, Sud)  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat. | 3 centre funcţionale |
| 3.1.2 Asigurarea accesului străinilor la activități/programe de integrare și implementarea de către acestea a Mecanismului de includere a străinilor în activități de integrare  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăAutorităţile Publice Locale | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul străinilor asistați |
| 3.1.3 Dezvoltarea modulului “Integrare” în cadrul Sistemului Informațional Integrat Automatizat „Migrație și Azil”, asigurarea interacțiunii informaționale și schimbului de date între sistemele informaționale  | Semestrul II 2017 | Ministerul Afacerilor InterneSănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în Medicină | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Modul creat și schimb de date asigurat |
| 3.1.4 Conlucrarea și asigurarea procesului consultativ continuu cu comunitățile etnice în realizarea politicilor de integrare pe termen scurt/mediu/lung | Trimestrul IV 2017Semestrul I 2018 | Ministerul Afacerilor InterneBiroul Relaţii InteretniceMinisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | În limita bugetului aprobat și din surse externe | 2 şedinţe de consultare  |
| 3.1.5 Organizarea sesiunilor de informare în cadrul centrelor pentru reprezentanții autorităților publice centrale, locale, societății civile | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăAutorităţile Publice LocaleOIMUNHCRONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul sesiunilor organizate și numărul participanților instruiţi |
| 3.1.6 Organizarea sesiunilor informative pentru străini în calitate de beneficiari în cadrul centrelor de integrare  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăAutorităţile Publice LocaleMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR MoldovaONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul sesiunilor informative organizate și numărul străinilor instruiţi |
| **Obiectivul 4. Realizarea drepturilor și asigurarea măsuri de protecție pentru integrarea străinilor** |
| 4.1. Promovarea diversității culturale  | 4.1.1. Organizarea sesiunilor de acomodare socioculturală culturală și activități de familiarizare cu specificul Republicii Moldova  | 2017-2018 | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor InterneONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul sesiunilor și activităților organizate |
| 4.1.2 Desfășurarea măsurilor de promovare a diversității culturale prin intermediul centrelor de integrare | 2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul măsurilor organizate |
| 4.2. Asigurarea accesului la educație pentru străini și la cursuri de studiere a limbii de stat | 4.2.1. Asigurarea școlarizării minorilor străini  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Autorităţile Publice LocaleONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul minorilor străini încadrați în procesul de instruire |
| 4.2.2. Desfășurarea campaniilor de informare în instituțiile de învățămînt pe întreg teritoriul țării întru promovarea accesului minorilor străini la procesul de instruire | 2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Autorităţile Publice LocaleONGMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR Moldova | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul campaniilor desfășurate |
| 4.2.3. Elaborarea mecanismului de monitorizare a procesului de încadrare a minorilor în sistemul de învățămînt național | Semestrul I 2018 | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Mecanism elaborat |
| 4.2.4.Asigurarea accesului străinilor la cursuri de studiere a limbii române și promovarea beneficiilor înscrierii la cursurile date  | 2017-2018 | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor InterneAutorităţile Publice Locale | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul străinilor care solicită cursuri |
| 4.2.5. Instruirea cadrelor didactice în instituțiile de învățămînt pe aspecte de diversitate culturală și comunicare cu străini | 2017-2018 | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor InterneONGMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR Moldova | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul cadrelor didactice instruite |
| 4.2.6. Asigurarea procesului de recunoaștere a actelor de studii | 2017-2018 | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul actelor de studii ale străinilor recunoscute în RM |
| 4.3. Accesul la piața forței de muncă a străinilor | 4.3.1. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor prestate prin intermediul agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă | 2017-2018 | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul tipurilor de servicii prestate străinilor |
| 4.3.2. Consolidarea capacităților agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă pe aspecte de diversitate culturală și comunicare cu străini  | 2017-2018 | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul sesiunilor de instruire organizate și numărul persoanelor instruite |
|  4.3.3. Susținerea activităților inițiate de  străini orientate spre promovarea  potențialului social și economic al Republicii  Moldova. | 2017-2018 | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Economiei, şi InfrastructuriiMinisterul Afacerilor InterneMinisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul şi tipul activităţilor iniţiate de către străini în Republica Moldova |
| 4.3.4. Conlucrarea centrelor de integrare cu agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea valorificării potențialului străinilor din teritoriu  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeAutorităţile Publice Locale | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul străinilor asistaţi |
| 4.4. Accesul la serviciile medicale | 4.4.1. Desfășurarea campaniilor de informare în instituțiile medicale pe întreg teritoriul țării întru promovarea accesului străinilor la serviciile medicale | 2018 | Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăMinisterul Afacerilor InterneONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul campaniilor desfășurate și numărul instituțiilor medicale acoperite |
| 4.4.2. Desfășurarea campaniilor de informare pentru străini pe întreg teritoriul țării întru promovarea accesului la serviciile medicale | 2018 | Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăMinisterul Afacerilor InterneONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul campaniilor desfășurate și numărul localităților acoperite |
| 4.5. Accesul la măsurile de protecție pentru familiile mixte compuse din cetățeni ai RM și străini | 4.5.1 Identificarea familiilor mixte în teritoriu | 2018 | Ministerul Afacerilor InterneBiroul Relaţii cu DiasporaAutorităţile Publice Locale ONG  | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul familiilor mixte identificate raportate la localitate |
| 4.5.2 Colectarea și examinarea informației despre situația familiilor mixte conform unei matrice de evaluare a situației | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneBiroul Relaţii cu DiasporaAutorităţile Publice Locale | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Matrice de evaluare a situației familiei elaborată  |
| 4.5.3 Planificarea măsurilor de protecție/asistență în baza informației sistematizate | 2018 | Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Afacerilor InterneBiroul Relaţii cu DiasporaAutorităţile Publice Locale | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Măsuri de protecție/asistență elaborate |
| **Obiectiv 5. Dezvoltarea principiului abordării integrate a domeniului de integrare la nivel central și local prin implicarea tuturor structurilor (pe orizontală și verticală) în acest proces** |
| 5.1. Asigurarea conlucrării eficiente la nivel central și local | 5.1.1 Consolidarea capacităților autorităților publice centrale și locale privind drepturile străinilor și accesul la activitățile/programele de integrare, inclusiv prin intermediul centrelor de integrare | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR MoldovaONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul funcționari/angajați instruiți |
| 5.1.2 Asigurarea conlucrării dintre serviciile/agențiile teritoriale ale autorităților publice centrale și autoritățile publice locale pentru soluționarea complexă a adresărilor | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR MoldovaONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul cazurilor soluționate în comun |
| **Obiectiv 6. Implicarea societății civile** |
| 6.1 Sporirea rolului societății civile în sensibilizarea și diseminarea informației către societate | 6.1.1 Identificarea organizațiilor non-guvernamentale/asociații obștești la nivel teritorial care pot diversifica gama de servicii prestate străinilor | Semestrul I 2018 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei SocialeMinisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăCasa Naţională de Asigurări SocialeCompania Naţională de Asigurări în MedicinăMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR MoldovaONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul ONG identificate |
| 6.1. Identificarea și stabilirea modului de 2conlucrare sistematic cu comunitățile etnice ale străinilor prezenți în Republica Moldova | Semestrul I 2018 | Ministerul Afacerilor InterneBiroul Relaţii InteretniceMisiunea OIM în MoldovaBiroul ICNUR MoldovaONG | În limita bugetului aprobat și din surse externe | Numărul comunităților etnice identificate și informate |
|  | 1.1.2 Elaborarea studiului MIPEX (Indicele Politicilor de Integrare a Migranților) | Trimestrul IV,2018 | Ministerul Afacerilor Interne ODHIR/OSCE | Surse externe. | Studiu publicat |