Anexa nr.1

la Hotărârea Guvernului

nr. ____ din ______________ 2018

PLAN DE ACŢIUNI

pentru executarea prevederilor art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

| Acțiuni | Sub acțiuni | Instituții responsabile | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Asigurarea condițiilor pentru executarea art.46 alin.(8) din Legea nr.234/2016 | 1.1.1 angajarea/detașarea personalului necesar | CNPF | Bugetul emitentului |
|  | 1.1.2 dotarea tehnico-materială a personalului |  |  |
| 2.1 Confruntarea datelor aferente registrelor deținătorilor de valori mobiliare din diferite resurse informaționale | 2.1.1 verificarea balanței valorilor mobiliare conform datelor deținute de CNPF | CNPF | Bugetul emitentului |
|  | 2.1.2 solicitarea de la societatea de registru a listei deținătorilor de valori mobiliare în forma stabilită de CNPF |  |  |
|  | 2.1.3 prelucrarea listelor eliberate de societățile de registru pentru identificarea valorilor mobiliare aflate în evidența custozilor |  |  |
|  | 2.1.4 solicitarea de la custozi a informaţiei pe deținătorii de valori mobiliare aflați în evidență în forma stabilită de CNPF |  |  |
|  | 2.1.5 contrapunerea datelor prezentate de societățile de registru și custozi cu datele deținute de CNPF |  |  |
|  | 2.1.6 solicitarea de la emitentul de valori mobiliare a listei acţionarilor inactivi |  |  |
|  | 2.1.7 verificarea datelor acționarilor inactivi cu datele din Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept şi alte resurse informaţionale de stat |  |  |
|  | 2.1.8 verificarea datelor acționarilor inactivi aflați în afara teritoriului Republicii Moldova |  |  |
|  | 2.1.9 întocmirea listei deținătorilor de valori mobiliare cu date actualizate, inclusiv a listei acționarilor neidentificați |  |  |
|  | 2.1.10 prezentarea emitentului a listei deținătorilor de valori mobiliare cu date actualizate pentru notificarea acționarilor |  |  |
| 3.1 Notificarea acționarilor | 3.1.1 Notificarea de către emitent a acționarilor (pentru acționari inactivi prin scrisori recomandate), în scopul confirmării de către acționari a acțiunilor deținute și a datelor de identificare | Emitentul | Bugetul emitentului |
|  | 3.1.2 Recepționarea și prelucrarea informației parvenite de la acționari |  |  |
|  | 3.1.3 întreprinderea măsurilor în scopul actualizării datelor de identificare a acționarilor |  |  |
|  | 3.1.4 prezentarea la CNPF a rezultatelor notificării conform formei stabilite de CNPF |  |  |
|  | 3.1.5 examinarea de către CNPF a rezultatelor prezentate de către emitent și întreprinderea măsurilor după caz | CNPF Emitent |  |
| 4.1 Selectarea entității specializate în organizarea și desfășurarea campaniei de informare publică | 4.1.1 Elaborarea caietului de sarcini și organizarea concursului de selectare a entității specializate în organizarea și desfășurarea campaniei de informare publică | CNPF | Bugetul de stat |
|  | 4.1.2. Evaluarea ofertelor și selectarea entității specializate în organizarea și desfășurarea campaniei de informare publică |  |  |
| 4.2 Derularea campaniei de informare publică | 4.2.1. Producerea materialelor informative (spoturi audio/video, buclete informaționale, publicații periodice etc.) | Entitatea selectată CNPF |  |
|  | 4.2.2 Difuzarea materialelor informative prin mijloace mass-media și social-media, distribuirea pliantelor în rândul populației, plasarea anunțurilor în cadrul oficiilor poștale, autorităților publice locale, etc. |  |  |
|  | 4.2.3 Organizarea, după caz, a centrelor de informare în teritoriul (raioane, orașe, sate) unde numărul deținătorilor de valori mobiliare este de cel puțin 100 persoane; |  |  |
|  | 4.2.4 Servicii de call-centru |  |  |
|  | 4.2.5 Prezentarea rapoartelor intermediare de progres privind derularea campaniei de informare publică, inclusiv problemele abordate de deținătorii de valori mobiliare |  |  |
| 4.3 Generalizarea datelor și aprobarea rezultatelor campaniei de informare publică | 4.3.1 Aprobarea raportului final privind campania de informare publică | CNPF |  |
| 5.1 Soluționarea neconcordanțelor | 5.1.1 Sistematizarea problemelor abordate de către deținătorii de valori mobiliare prezentate de către emitent și entitatea care a desfășurat campania de informare publică | CNPF | Bugetul emitentului |
|  | 5.1.2 Întreprinderea măsurilor în scopul soluționării problemelor abordate și reclamațiilor, inclusiv - solicitarea de documente de la deținătorul de valori mobiliare; - verificarea încrucişată a datelor din registrele deţinătorilor de valori mobiliare cu datele deţinute de CNPF, datele deţinute de custozi şi emitenţi, datele deţinute de BNM în cazul instituţiilor financiare, precum şi de alte instituţii | CNPF Societatea de registru Custodele Emitentul Deținătorul de valori mobiliare |  |
|  | 5.1.3 Soluționarea neconcordanțelor și perfectarea actelor de constatare |  |  |
|  | 5.1.4 Remedierea neconcordanțelor, după caz, de către deținătorilor de valori mobiliare, emitent, societatea de registru și custode |  |  |
|  | 5.1.5 Aprobarea rezultatelor aferente executării art.46 alin.(8) din Legea nr.234/2016, cu prezentarea listei deținătorilor de valori mobiliare pe fiecare emitent la o anumită dată în scopul transferului către Depozitarul central unic de valori mobiliare | CNPF |  |